## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 118 | 43 | 126
| Jalisco | 2 | 2 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 92
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL15150100469196 | Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora, Incluye Interconexión. | CEAAPA4000 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9300000 | 9363057.13 | 9363057.13 | 9363057.13 | 9363057.13 | 9363057.13 | 9363057.13 | 100 | 0 | Lote | 6838 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469221 | Proyecto Y Rehabilitación De Planta Potabilizadora. | CEAAPA4001 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2100000 | 1448725.01 | 1448725.01 | 1448725.01 | 1448725.01 | 1448725.01 | 1448725.01 | 100 | 0 | Lote | 6198 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469245 | Equipamiento Y Electrificación De Noria El Castigo, Caseta De Controles Y Línea De Conducción. Primera Etapa. | CEAAPA4002 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8848874.12 | 1043592.1 | 1043592.1 | 1043592.1 | 1043592.1 | 1043592.1 | 1043592.1 | 100 | 0 | Equipamiento | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469331 | Construcción Del Nuevo Sistema De La Red De Agua Potable Con Tubería De 2,21/2,3,4,6 Y8 Pulgadas De Diámetro En La Cabecera Municipal (Primera Etapa) | CEAAPA4004 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8705301.58 | 6405281.62 | 6405281.62 | 6405281.62 | 6405281.62 | 6405281.62 | 6405281.62 | 100 | 0 | Lote | 6400 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469352 | Ampliación De Línea De Conducción. Tercera Etapa. | CEAAPA4005 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2686469.21 | 1804957.03 | 1804957.03 | 1804957.03 | 1804957.03 | 1804957.03 | 1804957.03 | 100 | 0 | Lote | 11180 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469563 | Construcción De Cárcamo, Equipamiento, Línea De Impulsión Y Línea A Gravedad Para Saneamiento En Arroyo "Los Cazos" | CEAAPA4021 | Jalisco | Mazamitla | Mazamitla | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1929409 | 1764050.64 | 1764050.64 | 1764050.64 | 1764050.64 | 1764050.64 | 1764050.64 | 100 | 0 | Equipamiento | 1200 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469610 | Construcción De Colector Alameda Norte (Complemento En La Col. Alameda) | CEAAPA4023 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3498750 | 3159699.1 | 3159699.1 | 3159699.1 | 3159699.1 | 3159699.1 | 3159699.1 | 100 | 0 | Piezas | 47486 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469628 | Electrificación, Equipamiento Complementario Y Línea De Impulsión, Segunda Etapa. Obra De Continuación. | CEAAPA4025 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1246879 | 1435048.7 | 1435048.7 | 1435048.7 | 1435048.7 | 1435048.7 | 1435048.7 | 100 | 0 | Piezas | 33275 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469649 | Construcción De Colector -Emisor De 10 Pulgadas De Diámetro. | CEAAPA4028 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1929756 | 1919723.65 | 1919723.65 | 1919723.65 | 1919723.65 | 1919723.65 | 1919723.65 | 100 | 0 | Lote | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469661 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 115 Descargas Domiciliarias. | CEAAPA4029 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1478935 | 1028881.96 | 1028881.96 | 1028881.96 | 1028881.96 | 1028881.96 | 1028881.96 | 100 | 0 | Lote | 368 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469736 | Sustitución De Equipamiento Electromecánico, Adecuación De Equipos De Control Y Tren De Descarga De Los Pozos 9, 11 Y 13 En La Cabecera Municipal De Arandas. | CEAPROM4000 | Jalisco | Arandas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 985055 | 1385365 | 1385365 | 1385365 | 1385365 | 1385365 | 1385365 | 100 | 0 | Lote | 14133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469846 | Obra De Captación, Electrificación Y Equipamiento, Línea De Conducción, Red De Distribución, Tanque Y Rehabilitación De Tanque, Incluye 200 Tomas Domiciliarias. | CEAPROS4005 | Jalisco | San Gabriel | Apango | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2217043.02 | 2215762.95 | 2215762.95 | 2215762.95 | 2215762.95 | 2215762.95 | 2215762.95 | 100 | 0 | Equipamiento | 683 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100469861 | Ampliación De Red De Distribución. Segunda Etapa. | CEAPROS4006 | Jalisco | Mezquitic | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 243600 | 394307.76 | 394307.76 | 394307.76 | 394307.76 | 394307.76 | 394307.76 | 100 | 0 | Lote | 2298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100478767 | Obra De Toma, Línea De Conducción Y Primera Etapa De Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable, Incluye 95 Tomas Domiciliarias En La Cabecera Municipal. | CEAPROS4004 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4349354.42 | 4804879.29 | 4804879.29 | 4804879.29 | 4804879.29 | 4804879.29 | 4804879.29 | 100 | 0 | Lote | 1519 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100478805 | Línea De Conducción, Tanque De Regulación Y Red De Distribución Primera Etapa En La Localidad De El Chalpicote, Agua Caliente, Municipio De Poncitlán. (Continuación) | CEAPROS4007 | Jalisco | Poncitlán | Chalpicote | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1514619.16 | 218934.64 | 218934.64 | 218934.64 | 218934.64 | 218934.64 | 218934.64 | 100 | 0 | Lote | 1538 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100479257 | Línea De Conducción, Red De Distribución Y 82 Tomas Domiciliarias. | CEAPROS4008 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Pedregal de San Ángel | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1955768.65 | 1955211.86 | 1955211.86 | 1955211.86 | 1955211.86 | 1955211.86 | 1955211.86 | 100 | 0 | Lote | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100479280 | Línea De Alimentación De Pedregal De San Ángel A El Molino, Tanque En San José De Letras Con Cerco Perimetral, Red De Distribución Zona Alta Y Baja Incluye 67 Tomas Domiciliarias En San José De Letras | CEAPROS4009 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | San José de Letras (Letras) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2184527.53 | 2181996.46 | 2181996.46 | 2181996.46 | 2181996.46 | 2181996.46 | 2181996.46 | 100 | 0 | Lote | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100479305 | Tanque Pedregal-El Molino, Cerco Perimetral, Red De Distribución De El Molino Y Los Rincones, Incluye 111 Y 20 Tomas Domiciliarias, Respectivamente. | CEAPROS4010 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | El Molino | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1729630.75 | 1727828.83 | 1727828.83 | 1727828.83 | 1727828.83 | 1727828.83 | 1727828.83 | 100 | 0 | Lote | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100479371 | Construcción De Colector Sanitario. | CEAPROS4012 | Jalisco | Ejutla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 510097.37 | 610674.49 | 610674.49 | 610674.49 | 610674.49 | 610674.49 | 610674.49 | 100 | 0 | Lote | 1414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100479432 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Boca De Tomatlán (Zona Cabo Corrientes) Incluye 50 Descargas. Primera Etapa (Zona De Puerto Vallarta) | CEAPROS4014 | Jalisco | Cabo Corrientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2284775.3 | 2684483.61 | 2684483.61 | 2684483.61 | 2684483.61 | 2684483.61 | 2684483.61 | 100 | 0 | Lote | 661 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100479568 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 75 Descargas. En El Municipio De Zapotlanejo, Localidad San Rafael (La Huizachera). | CEAPROS4017 | Jalisco | Zapotlanejo | San Rafael (La Huizachera) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2101621.48 | 2030764.48 | 2030764.48 | 2030764.48 | 2030764.48 | 2030764.48 | 2030764.48 | 100 | 0 | Lote | 143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100479597 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Capacidad De 1 Lps, Incluye Cárcamo E Interconexión | CEAPROS4018 | Jalisco | Cihuatlán | Cuastecomate | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1218000 | 121480.53 | 121480.53 | 121480.53 | 121480.53 | 121480.53 | 121480.53 | 100 | 0 | Lote | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100479624 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Capacidad De 3 Lps, Incluye Interconexión | CEAPROS4019 | Jalisco | Mexticacán | Cañada de Islas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2698458.88 | 2698458.88 | 2698458.88 | 2698458.88 | 2698458.88 | 2698458.88 | 100 | 0 | Lote | 468 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485015 | Primera Etapa De Suministro E Instalació De Micromedidores En La Zona Centro De Cd. Guzmán, Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande. | CEAPROM4001 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3132849 | 3534160 | 3534160 | 3534160 | 3534160 | 3534160 | 3534160 | 100 | 0 | Lote | 13055 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100491308 | Construcción De Los Colectores "Mezquites", "Arboledas" Y "Progreso". Incluye Cruce Con Perforación Direccionada En Cruce Del Río Zula, Segunda Etapa. Obra De Continuación. | CEAAPA4103 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1725054 | 1495144.6 | 1495144.6 | 1495144.6 | 1495144.6 | 1495144.6 | 1495144.6 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100491707 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Luis Donaldo Colosio, Segunda Etapa. Obra De Continuación. | CEAAPA4200 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 86272 | 86216 | 86216 | 86216 | 86216 | 86216 | 86216 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300571969 | Adquisición De Software De Sistema Comercial Para 6 Organismos Operadores. Incluye Implementación Y Capacitación (Arandas,Ameca, Atotonilco El Alto Y Zapotlán El Grande). | CEAPROM4501 | Jalisco | Arandas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 476504 | 476504 | 476504 | 476504 | 476504 | 476504 | 476504 | 100 | 0 | Equipamiento | 234551 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300576673 | Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora, Segunda Etapa. Obra De Continuación. | CEAAPA4503 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1533556 | 1533556 | 1533556 | 1533556 | 1533556 | 1533556 | 1533556 | 100 | 0 | Lote | 5052 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577059 | Contrucción De Colector Independencia - Belen Y Arroyo Santa Cecilia. | CEAAPA4004 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 825258 | 767892 | 767892 | 767892 | 767892 | 767892 | 767892 | 100 | 0 | Lote | 6838 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577846 | Construcción Del Nuevo Sistema De Agua Potable En El Circuito Centro De La Cabecera Municipal De Pihuamo (Sustitución De Linea De Asbesto Cemento De 2,2 1/2, 3, 4y 6 Pulgadas De Diametro) Segunda Etap | CEAAPA4507 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4272071.21 | 4679196.3 | 4679196.3 | 4679196.3 | 4679196.3 | 4679196.3 | 4679196.3 | 100 | 0 | Lote | 2872 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300578774 | Electrificación, Equipamiento Electromecanico De Pozo Profundo, Y Contrucción De Linea De Conducción Y Tanque. Primera Etapa. En La Localidad De Santa Cruz De Bárcenas, Municipio De Ahualulco De Merca | CEAPROS4511 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 80094.6 | 89094.42 | 89094.42 | 89094.42 | 89094.42 | 89094.42 | 89094.42 | 100 | 0 | Equipamiento | 1538 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300579003 | Cambio De Equipo De Bombeo En Pozo Existente " Mesa De Los Timbres", Sustitución De Linea Y Construcción De Linea De Alimentación Nueva. Primera Etapa. En La Localidad De Atengo, Municipio De Atengo. | CEAPROS4513 | Jalisco | Atengo | Atengo | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 388446.14 | 741971 | 741971 | 741971 | 741971 | 741971 | 741971 | 100 | 0 | Lote | 1538 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300579081 | Rehabilitación De Pozos De Visita, Construcción De Emisor Y Fosa Séptica En La Localidad De Zacatongo, Municipio De Mascota. | CEAPROS4514 | Jalisco | Mascota | Zacatongo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 547832.19 | 765859.36 | 765859.36 | 765859.36 | 765859.36 | 765859.36 | 765859.36 | 100 | 0 | Lote | 371 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300579141 | Ampliación Y Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario, Segunda Etapa. (Colector) En El Municipio De Santa Maria Del Oro. | CEAPROS4515 | Jalisco | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4822632.2 | 5062968.46 | 5062968.46 | 5062968.46 | 5062968.46 | 5062968.46 | 5062968.46 | 100 | 0 | Lote | 1414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300579202 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Capacidad De 2 Lps. En El Municipio De Tuxcueca, Localidad El Tepeguaje. | CEAPROS4516 | Jalisco | Tuxcueca | El Tepeguaje | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1549611.82 | 1549611.82 | 1549611.82 | 1549611.82 | 1549611.82 | 1549611.82 | 100 | 0 | Lote | 2164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400587876 | Electrificación, Caseta, Cerco Perimetral, Equipamiento Y Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución. Primera Etapa. | CEAPROS4521 | Jalisco | Mexticacán | Los Charcos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1120000 | 1383641.76 | 1383641.76 | 1383641.76 | 1383641.76 | 1383641.76 | 1383641.76 | 100 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400587899 | Línea De Conducción Al Tanque Existente De El Chalpicote, Red De Distribución De Agua Potable En El Chalpicote Y La Zapotera, Incluye 125 Y 111 Tomas Domiciliarias, Respectivamente (Segunda Etapa). | CEAPROS4522 | Jalisco | Poncitlán | Chalpicote | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1514619.16 | 1477957.85 | 1477957.85 | 1477957.85 | 1477957.85 | 1477957.85 | 1477957.85 | 100 | 0 | Equipamiento | 2328 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624801 | Construcción De Colector Tapalpa, Segunda Etapa. Obra De Continuación. | CEAAPA45034 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2224847.63 | 224847.63 | 224847.63 | 224847.63 | 224847.63 | 224847.63 | 224847.63 | 100 | 0 | Lote | 5782 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624810 | Perforación De Pozo Profundo En La Isla. | CEAAPA4535 | Jalisco | Ameca | Ameca | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 882184.44 | 882184.44 | 882184.44 | 882184.44 | 882184.44 | 882184.44 | 882184.44 | 100 | 0 | Lote | 8473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624813 | Perforación De Pozo Profundo En El Predio Denominado Calle El Cardenal En La Cabecera Municipal, Segunda Etapa. Obra De Continuación. | CEAAPA4536 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 457889.09 | 457889.09 | 457889.09 | 457889.09 | 457889.09 | 457889.09 | 457889.09 | 100 | 0 | Lote | 2280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624814 | Perforación De Pozo Profundo En El Predio Denominado Calle Centenario De La Revolución En La Cabecera Municipal, Segunda Etapa. Obra De Continuación. | CEAAPA4537 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40026.45 | 40026.45 | 40026.45 | 40026.45 | 40026.45 | 40026.45 | 40026.45 | 100 | 0 | Lote | 2420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624815 | Perforación De Pozo Profundo En El Predio Denominado Avenida Agustín Yañez En La Cabecera Municipal, Segunda Etapa. Obra De Continuación. | CEAAPA4538 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 487831.72 | 487831.72 | 487831.72 | 487831.72 | 487831.72 | 487831.72 | 487831.72 | 100 | 0 | Lote | 2600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100628739 | Sumistro De Tuberia, Piezas Especiales Y Materiales Para Contrucción (Cemento) Para La Linea De Conducción Y Alimentación En La Localidad De Las Cebollas, Municipio De Tuxcueca. | CEAPROS4549 | Jalisco | Tuxcueca | Las Cebollas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 467474.16 | 467474.16 | 467474.16 | 467474.16 | 467474.16 | 467474.16 | 467474.16 | 100 | 0 | Lote | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100637365 | Equipamiento, Electrificación, Caseta De Controles, Cerco Perimetral, Tren De Descarga, Equipo De Desinfección Y Línea De Conducción. Primera Etapa. (Continuación) | CEAPROS4555 | Jalisco | Tomatlán | La Cumbre | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 60613.79 | 60613.79 | 60613.79 | 60613.79 | 60613.79 | 60613.79 | 60613.79 | 100 | 0 | Equipamiento | 1201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100638964 | Construcción De Colector Pluvial. | CEAAPA4556 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2041514.42 | 2041514.42 | 2041514.42 | 2041514.42 | 2041514.42 | 2041514.42 | 2041514.42 | 100 | 0 | Lote | 8092 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100633238 | Reposición De Equipos De Desinfección | CEAAL16001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 485412.6 | 485412.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 114589 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100633260 | Monitoreo De Cloro Residual Libre. | CEAAL16002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2908154 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634771 | Análisis De Calidad Del Agua. | CEAAL16003 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 441433 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634846 | Sustitución Y Ampliación De La Linea De Conducción Y Red De Agua Potable. | CEAPR16101 | Jalisco | Cañadas de Obregón | La Cueva (Santa Rosalía de la Cueva) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3847451.91 | 1648907.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 181 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634864 | Construcción De Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución, Primera Etapa. | CEAPR16102 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matanzas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2647110.93 | 2647110.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 645 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634894 | Construcción De Planta Potabilizadora Para 2 Lps. | CEAPR16103 | Jalisco | Ejutla | La Labor | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1680000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 157 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Comisión Estatal del Agua de Jalisco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634914 | Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable, Primera Etapa. | CEAPR16104 | Jalisco | Casimiro Castillo | El Chico | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1952297.05 | 1952297.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 506 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634997 | Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución. | CEAPR16105 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Jesús María (El Zapote) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1214751.3 | 1214751.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 344 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635061 | Construcción De Redes De Distribución Del Sistema San Miguel - El Ancón, Segunda Etapa. | CEAPR16106 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Miguel de Arriba | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1886847.06 | 1886847.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 503 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635242 | Perforación De Pozo Profundo | CEAPR16107 | Jalisco | Totatiche | Agua Zarca | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1452500 | 1452500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635256 | Perforación De Pozo Profundo. | CEAPR16108 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | San José del Carmen | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1452500 | 1452500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635269 | Electrificación Y Equipamiento De Pozo, Incluye Línea De Conducción | CEAPR16109 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Amatanejo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635294 | Construcción De Linea De Conducción, Red De Distribución, Primera Etapa | CEAPR16110 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tierras Blancas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2153925.6 | 2153925.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635307 | Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución | CEAPR16111 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1667 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635362 | Electrificación Y Equipamiento De Pozo, Incluye Línea De Conducción. | CEAPR16112 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Temacapulín (Temaca) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1295000 | 1295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 378 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se creará la infraestructura necesaria para la dotación de agua potable para los habitantes de la localidad y se beneficiará a la salud pública directa de los mismos. - De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635459 | Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora Para Un Gasto De 2 Lps, Incluye Torre De Enfriamiento. | CEAPR16113 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Temacapulín (Temaca) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3572800 | 3572800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 378 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635491 | Construcción De Obra De Toma Y Línea De Conducción, Primera Etapa. | CEAPR16114 | Jalisco | Villa Purificación | Telpitita | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3040000 | 3040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 118 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635501 | Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora Para Un Gasto De 1 Lps. | CEAPR16015 | Jalisco | Villa Purificación | Telpitita | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 960000 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 118 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635510 | Planta Potabilizadora Para Un Gasto De 10 Lps. | CEAPR16016 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3150000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1637 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635522 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario | CEAPR16117 | Jalisco | Tomatlán | El Portezuelo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3534944.39 | 3534944.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 294 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635527 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye Fosa Séptica. | CEAPR16118 | Jalisco | Mexticacán | Los Charcos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2190846.67 | 2190846.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635540 | Construcción De Colector La Cuchara. | CEAPR16119 | Jalisco | Zapotlanejo | Pueblos de la Barranca (El Maestranzo) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 99040.2 | 99040.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 896 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635549 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Primera Etapa. | CEAPR16120 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Jerónimo (Los Barbosa) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3352961.8 | 3352961.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 191 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635560 | Construcción De La Red Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias Primera Etapa. (Incluye Fosa Séptica) | CEAPR16121 | Jalisco | San Gabriel | La Croix | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4604238.07 | 4604238.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 246 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635568 | Construcción De Dos Subcolectores Marginales Al Río Quitupan En La Cabecera Municipal De Quitupan | CEAPR16122 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1672 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635574 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario; Incluye Descargas Domiciliarias (Primera Etapa). | CEAPR16123 | Jalisco | Acatlán de Juárez | San Pedro Valencia | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4540470.9 | 4540470.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 363 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635581 | Construcción De Colectores Sanitarios | CEAPR16124 | Jalisco | Lagos de Moreno | Torrecillas (El Lindero) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10193181.29 | 10193181.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 3823 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635599 | Suministro De Hipoclorito De Calcio Al 65 Por Ciento. | CEAAL16004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 70200 | 70200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 46579 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635823 | Suministro De Plata Coloidal. | CEAAL16005 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 27889 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635834 | Operativos De Saneamiento Básico. | CEAAL16006 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 207792 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635844 | Protección De Fuentes De Abastecimiento. | CEAAL16007 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 770000 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 19798 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637147 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 5 Lps. | CEAPR16125 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Margaritas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2272 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637170 | Instalación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Suministro De Piezas Especiales, Subestación Eléctrica, Camino De Acceso Y Emisor. | CEAPR16126 | Jalisco | Cañadas de Obregón | El Zapotillo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4690000 | 4690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 235 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637186 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 2 Lps, Incluye Emisor. | CEAPR16127 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Temacapulín (Temaca) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3150000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 378 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637213 | Instalación De Casetas De Desinfección. | CEAAL16008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 27341 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637669 | Proyecto Y Construcción Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De 150 A 225 Lps Y Rehabilitación De Cárcamo Cazadores Y Línea De Mpulsión, | CEAPI16301 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Subsidios | U008 Saneamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13791010.6 | 13791010.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 52175 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639044 | Ampliación De Línea De Conducción, Tercera Etapa, En La Localidad De La Resolana, Municipio De Casimiro Castillo (Obra De Continuación) | CEAUR16201 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 879488 | 879488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 11180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639061 | Construcción Del Nuevo Sistema De La Red De Agua Potable Con Tubería De 2, 2½, 3,4, 6 Y 8 Pulgadas De Diámetro, En La Cabecera Municipal (Primera Etapa) De Talpa De Allende (Obra De Continuación) | CEAUR16202 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2268964 | 2268964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 6400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639085 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Presa Derivdora (Sistema De Bombeo Purgatorio - Arcediano) Con Compuertas (Incluye Obra De Desvío, Obra De Toma, Cortina, Ío Y | CEAUR16203 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12955596.99 | 12955596.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 4434878 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639120 | Proyecto Y Rehabilitación De Planta Potabilizadora En La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán Del Río. (Obra De Continuación). | CEAUR16204 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 650786 | 650786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 6198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639135 | Adquisición De Software De Sistema Comercial Para 7 Organismos Operadores, Incluye Implementación Y Capacitación. | CEAUR16206 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 101825 | 101825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639151 | Construcción De Cárcamo, Equipamiento, Línea De Impulsión Y Línea De Gravedad Para Saneamiento En Arroyo "Los Cazos", En La Cabecera Municipal De Mazamitla (Obra De Continuación. | CEAUR16207 | Jalisco | Mazamitla | Mazamitla | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1503901 | 1503901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639175 | Construcción De Colector Alameda Norte(Complemento En La Col. Alameda) En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Obra De Continuación) | CEAUR16208 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 321942 | 321942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 47486 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639185 | Construcción De Los Colectores "Mezquites", "Arboledas" Y "Progreso", Icluye Cruces Con Perforación Direccional En Río Zula, En La Cabecera Municipal De Ocotlán. Obra De Continuación. | CEAUR16209 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2258452 | 2258452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 33275 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639204 | Electrificación, Equipamiento Complementario Y Línea De Impulsión En La Cabecera Municipal De Ocotlán Jalisco. Obra De Continuación. | CEAUR16210 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 127054 | 127054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 33275 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639215 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 115 Descargas Domiciliarias, En Huescalapa, (Col. La Becerrera, En La Cabecera Municipal De Zapotiltic (Obra De Continuación) | CEAUR16211 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 448849 | 448849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 368 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639228 | Construcción De Colector Independencia-Belén Y Arroyo Santa Cecilia, En La Cabecera Municipal De Pihuamo (Obra De Continuación) | CEAUR16212 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 407108 | 407108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 6838 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.