## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 40 | 18 | 126
| Jalisco | 6 | 4 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 30
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL00170100838291 | Equipamiento, Electriiicación Y Línea De Conducción De Pozo Profundo Agustín Yanes (5 L.P.S.) En La Cabecera Municipal De Yahualica De González Gallo. | CEAUR17201 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100634846 | Sustitución Y Ampliación De La Linea De Conducción Y Red De Agua Potable. | CEAPR16101 | Jalisco | Cañadas de Obregón | La Cueva (Santa Rosalía de la Cueva) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3847451.91 | 2953376.03 | 2953376.03 | 2953376.03 | 2953376.03 | 2953376.03 | 2953376.03 | 100 | 0 | Kilómetro | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634864 | Construcción De Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución, Primera Etapa. | CEAPR16102 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matanzas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2647110.93 | 2940736.51 | 2940736.51 | 2940736.51 | 2940736.51 | 2940736.51 | 2940736.51 | 100 | 0 | Kilómetro | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635061 | Construcción De Redes De Distribución Del Sistema San Miguel - El Ancón, Segunda Etapa. | CEAPR16106 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Miguel de Arriba | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1886847.06 | 2422310 | 2422310 | 2422310 | 2422310 | 2422310 | 2422310 | 100 | 0 | Kilómetro | 591 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635294 | Construcción De Linea De Conducción, Red De Distribución, Primera Etapa | CEAPR16110 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tierras Blancas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100635307 | Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución | CEAPR16111 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1097407 | 1097407 | 1097407 | 1097407 | 1097407 | 1097407 | 100 | 0 | Kilómetro | 1623 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL16160100635522 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario | CEAPR16117 | Jalisco | Tomatlán | El Portezuelo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3534944.39 | 4235455 | 4235455 | 4235455 | 4235455 | 4235455 | 4235455 | 100 | 0 | Kilómetro | 294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635549 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Primera Etapa. | CEAPR16120 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Jerónimo (Los Barbosa) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3352961.8 | 3257624 | 3257624 | 3257624 | 3257624 | 3257624 | 3257624 | 100 | 0 | Kilómetro | 191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635560 | Construcción De La Red Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias Primera Etapa. (Incluye Fosa Séptica) | CEAPR16121 | Jalisco | San Gabriel | La Croix | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4604238.07 | 4376565.78 | 4376565.78 | 4376565.78 | 4376565.78 | 4376565.78 | 4376565.78 | 100 | 0 | Kilómetro | 363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635568 | Construcción De Dos Subcolectores Marginales Al Río Quitupan En La Cabecera Municipal De Quitupan | CEAPR16122 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2800000 | 600856.09 | 600856.09 | 600856.09 | 600856.09 | 600856.09 | 600856.09 | 100 | 0 | Kilómetro | 1235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635574 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario; Incluye Descargas Domiciliarias (Primera Etapa). | CEAPR16123 | Jalisco | Acatlán de Juárez | San Pedro Valencia | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4540470.9 | 3958858.34 | 3958858.34 | 3958858.34 | 3958858.34 | 3958858.34 | 3958858.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL16160100635581 | Construcción De Colectores Sanitarios | CEAPR16124 | Jalisco | Lagos de Moreno | Torrecillas (El Lindero) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10193181.29 | 10101055.1 | 10101055.1 | 10101055.1 | 10101055.1 | 10101055.1 | 10101055.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 3551 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL16160100637147 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 5 Lps. | CEAPR16125 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Margaritas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 4269750.79 | 4269750.79 | 4269750.79 | 4269750.79 | 4269750.79 | 4269750.79 | 100 | 0 | Lote | 2272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637669 | Proyecto Y Construcción Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De 150 A 225 Lps Y Rehabilitación De Cárcamo Cazadores Y Línea De Mpulsión, | CEAPI16301 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | Subsidios | U008 Saneamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100639044 | Ampliación De Línea De Conducción, Tercera Etapa, En La Localidad De La Resolana, Municipio De Casimiro Castillo (Obra De Continuación) | CEAUR16201 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 879488 | 879488 | 879488 | 879488 | 565985.06 | 565985.06 | 565985.06 | 64.3539 | 0 | Kilómetro | 11180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300731396 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 1.0 Lps. | CEAPR16128 | Jalisco | Tomatlán | El Portezuelo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1559131.94 | 1559131.94 | 1559131.94 | 1559131.94 | 1559131.94 | 1559131.94 | 100 | 0 | Lote | 235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL17170100835934 | Instalación De Equipos De Desinfección. | CEAAL17001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 383745.75 | 383745.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 23237 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100835946 | Adquisición De Hipoclorito De Calcio Al 65 Por Ciento. | CEAAL17002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 64823.95 | 64823.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44777 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL17170100835958 | Suministro De Plata Coloidal. | CEAAL17003 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11824 | 11824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 14388 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100835961 | Monitoreo De Cloro Libre Residual En Comunidades. | CEAAL17004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 126000 | 126000 | 0 | 126000 | 10836 | 10836 | 10836 | 8.6 | 0 | Lote | 2908154 | 0 | 8.5 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL17170100838316 | Construcción De La Presa Derivadora Purgatorio. | CEAUR17202 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56596004.18 | 56596004.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 4434538 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL17170100838394 | Construcción De Línea De Conducción, Tanque Y Red De Disribución, Incluye 424 Tomas. | CEARU17101 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matanzas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2386946.67 | 2386946.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1199 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838426 | Construcción De Red De Distribución, 20 Tomas Domiciliarias Y Tanque, Primera De Dos Etapas. | CEARU17102 | Jalisco | Talpa de Allende | El Pozo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 575282.83 | 575282.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838434 | Ampliación De La Red De Distribución, Incluye 331 Tomas Domiciliarias Y Tanque. | CEARU17103 | Jalisco | Tomatlán | Tequesquite | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1674253.35 | 1674253.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 938 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838586 | Suministro De Insumos (Tuberia, Bentonita,Etc.) Para Perforación De Pozo Profundo. | CEARU17104 | Jalisco | Poncitlán | La Zapotera | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 746130.9 | 746130.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL17170100838610 | "Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 164 Descargas Domiciliarias Y Colectores Tepetates - La Mesa, Hasta Colectores Existentes En Cabecera Municipal." | CEARU17105 | Jalisco | Zapotlanejo | Los Tepetates | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5252281.45 | 5252281.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 714 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838620 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 35 Descargas Domiciliarias Y Construcción, Electrificación Y Equipamiento De Cárcamo De Bombeo, Incluye Línea De Impulsión, Segunda De Tres | CEARU17106 | Jalisco | Acatlán de Juárez | San Pedro Valencia | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1278436.01 | 1278436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 390 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838630 | Ampliación Del Colector Independencia Y Construcción De Subcolector Marginal Derecho Al Río Quitupan, En La Cabecera Municipal De Quitupan, Incluye 22 Descargas Domiciliarias, Segunda De Tres Etapas. | CEARU17107 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 981851.51 | 981851.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1127 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL17170100838642 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para 1.0 Lps E Interconexión. | CEARU17108 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Jerónimo (Los Barbosa) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 340 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838718 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario. | CEAPR16131 | Jalisco | Tomatlán | El Portezuelo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4356851.31 | 4235455 | 4235455 | 4235455 | 4235455 | 4235455 | 4235455 | 100 | 0 | Kilómetro | 235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.