## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 43 | 29 | 126
| Jalisco | 2 | 2 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 41
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL16160100633238 | Reposición De Equipos De Desinfección | CEAAL16001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 485412.6 | 487500 | 146250 | 487500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 114589 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100633260 | Monitoreo De Cloro Residual Libre. | CEAAL16002 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 116000 | 115768.2 | 115768.2 | 115768.2 | 33514.89 | 33514.89 | 33514.89 | 28.95 | 0 | Lote | 2908154 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634846 | Sustitución Y Ampliación De La Linea De Conducción Y Red De Agua Potable. | CEAPR16101 | Jalisco | Cañadas de Obregón | La Cueva (Santa Rosalía de la Cueva) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3847451.91 | 3847451.91 | 2279799.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 181 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634864 | Construcción De Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución, Primera Etapa. | CEAPR16102 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matanzas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2647110.93 | 2647110.93 | 1568540.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 645 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634894 | Construcción De Planta Potabilizadora Para 2 Lps. | CEAPR16103 | Jalisco | Ejutla | La Labor | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1680000 | 1680000 | 995480.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 157 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634914 | Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable, Primera Etapa. | CEAPR16104 | Jalisco | Casimiro Castillo | El Chico | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1952297.05 | 1952297.05 | 1156829.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 506 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634997 | Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución. | CEAPR16105 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Jesús María (El Zapote) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1214751.3 | 1214751.3 | 719798.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 344 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635061 | Construcción De Redes De Distribución Del Sistema San Miguel - El Ancón, Segunda Etapa. | CEAPR16106 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Miguel de Arriba | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1886847.06 | 1886847.06 | 1118047.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 503 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635242 | Perforación De Pozo Profundo | CEAPR16107 | Jalisco | Totatiche | Agua Zarca | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1452500 | 1452500 | 860675.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635256 | Perforación De Pozo Profundo. | CEAPR16108 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | San José del Carmen | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1452500 | 1452500 | 860675.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635269 | Electrificación Y Equipamiento De Pozo, Incluye Línea De Conducción | CEAPR16109 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Amatanejo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 420000 | 420000 | 248870.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635294 | Construcción De Linea De Conducción, Red De Distribución, Primera Etapa | CEAPR16110 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tierras Blancas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2153925.6 | 2153925.6 | 1276304.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635307 | Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución | CEAPR16111 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 829567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1667 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635491 | Construcción De Obra De Toma Y Línea De Conducción, Primera Etapa. | CEAPR16114 | Jalisco | Villa Purificación | Telpitita | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3040000 | 3040000 | 1801345.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 118 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635501 | Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora Para Un Gasto De 1 Lps. | CEAPR16015 | Jalisco | Villa Purificación | Telpitita | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 960000 | 960000 | 568846.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 118 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635510 | Planta Potabilizadora Para Un Gasto De 10 Lps. | CEAPR16016 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3150000 | 3150000 | 1866526.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1637 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635522 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario | CEAPR16117 | Jalisco | Tomatlán | El Portezuelo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3534944.39 | 3534944.39 | 2094624.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 294 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635527 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye Fosa Séptica. | CEAPR16118 | Jalisco | Mexticacán | Los Charcos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2190846.67 | 2190846.67 | 1298181.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635540 | Construcción De Colector La Cuchara. | CEAPR16119 | Jalisco | Zapotlanejo | Pueblos de la Barranca (El Maestranzo) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 99040.2 | 99040.2 | 58686.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 896 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635549 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Primera Etapa. | CEAPR16120 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Jerónimo (Los Barbosa) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3352961.8 | 3352961.8 | 1986790.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 191 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635560 | Construcción De La Red Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias Primera Etapa. (Incluye Fosa Séptica) | CEAPR16121 | Jalisco | San Gabriel | La Croix | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4604238.07 | 4604238.07 | 0 | 2728232.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 246 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635568 | Construcción De Dos Subcolectores Marginales Al Río Quitupan En La Cabecera Municipal De Quitupan | CEAPR16122 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 0 | 1659134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1672 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL16160100635574 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario; Incluye Descargas Domiciliarias (Primera Etapa). | CEAPR16123 | Jalisco | Acatlán de Juárez | San Pedro Valencia | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4540470.9 | 4540470.9 | 2690446.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 363 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635581 | Construcción De Colectores Sanitarios | CEAPR16124 | Jalisco | Lagos de Moreno | Torrecillas (El Lindero) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10193181.29 | 10193181.29 | 6039889.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 3823 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635599 | Suministro De Hipoclorito De Calcio Al 65 Por Ciento. | CEAAL16004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 70200 | 72042.57 | 72042.57 | 72042.57 | 38222.58 | 38222.58 | 38222.58 | 53.0555 | 0 | Otros | 46579 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635823 | Suministro De Plata Coloidal. | CEAAL16005 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22000 | 22000 | 22000 | 97.7778 | 0 | Piezas | 27889 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Comisión Estatal del Agua de Jalisco. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635834 | Operativos De Saneamiento Básico. | CEAAL16006 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10000 | 9980 | 9980 | 9980 | 9980 | 9980 | 9980 | 100 | 0 | Lote | 207792 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635844 | Protección De Fuentes De Abastecimiento. | CEAAL16007 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 770000 | 750000 | 182485.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 19798 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación. / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637147 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 5 Lps. | CEAPR16125 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Margaritas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 2073918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2272 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637213 | Instalación De Casetas De Desinfección. | CEAAL16008 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 27341 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación. / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639044 | Ampliación De Línea De Conducción, Tercera Etapa, En La Localidad De La Resolana, Municipio De Casimiro Castillo (Obra De Continuación) | CEAUR16201 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 879488 | 879488 | 0 | 879488 | 675788.15 | 675788.15 | 0 | 76.8388 | 0 | Kilómetro | 11180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639061 | Construcción Del Nuevo Sistema De La Red De Agua Potable Con Tubería De 2, 2½, 3,4, 6 Y 8 Pulgadas De Diámetro, En La Cabecera Municipal (Primera Etapa) De Talpa De Allende (Obra De Continuación) | CEAUR16202 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2268964 | 2268964 | 2268964 | 2268964 | 2268964 | 2268964 | 2268964 | 100 | 0 | Kilómetro | 6400 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguno
JAL16160100639085 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Presa Derivdora (Sistema De Bombeo Purgatorio - Arcediano) Con Compuertas (Incluye Obra De Desvío, Obra De Toma, Cortina, Ío Y | CEAUR16203 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12955596.99 | 12955596.99 | 0 | 12955596.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 4434878 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639120 | Proyecto Y Rehabilitación De Planta Potabilizadora En La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán Del Río. (Obra De Continuación). | CEAUR16204 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 650786 | 650786 | 650786 | 650786 | 650786 | 650786 | 650786 | 100 | 0 | Lote | 6198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639151 | Construcción De Cárcamo, Equipamiento, Línea De Impulsión Y Línea De Gravedad Para Saneamiento En Arroyo "Los Cazos", En La Cabecera Municipal De Mazamitla (Obra De Continuación. | CEAUR16207 | Jalisco | Mazamitla | Mazamitla | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1503901 | 1503901 | 0 | 1503901 | 1503901 | 1503901 | 0 | 100 | 0 | Lote | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639175 | Construcción De Colector Alameda Norte(Complemento En La Col. Alameda) En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Obra De Continuación) | CEAUR16208 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 321942 | 321942 | 0 | 321942 | 321942 | 321942 | 0 | 100 | 0 | Kilómetro | 47486 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639185 | Construcción De Los Colectores "Mezquites", "Arboledas" Y "Progreso", Icluye Cruces Con Perforación Direccional En Río Zula, En La Cabecera Municipal De Ocotlán. Obra De Continuación. | CEAUR16209 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2258452 | 2258452 | 0 | 2258452 | 654951.08 | 654951.08 | 0 | 29 | 0 | Kilómetro | 33275 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639204 | Electrificación, Equipamiento Complementario Y Línea De Impulsión En La Cabecera Municipal De Ocotlán Jalisco. Obra De Continuación. | CEAUR16210 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 127054 | 127054 | 0 | 127054 | 127054 | 127054 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 33275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639215 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 115 Descargas Domiciliarias, En Huescalapa, (Col. La Becerrera, En La Cabecera Municipal De Zapotiltic (Obra De Continuación) | CEAUR16211 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 448849 | 1401654 | 1401654 | 1401654 | 1401654 | 1401654 | 1401654 | 100 | 0 | Kilómetro | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100%
JAL16160100639228 | Construcción De Colector Independencia-Belén Y Arroyo Santa Cecilia, En La Cabecera Municipal De Pihuamo (Obra De Continuación) | CEAUR16212 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 407108 | 407108 | 0 | 407108 | 285293.57 | 285293.57 | 0 | 70.0781 | 0 | Kilómetro | 6838 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667314 | Construcción De Colector Pluvial En San Martin Hidalgo. (Obra De Continuación). | CEAUR16213 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 415057 | 415057 | 0 | 415057 | 415057 | 415057 | 0 | 100 | 0 | Lote | 8092 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.