## Mir 2016
Apoyo a Alumnos de Educación Básica con problemas de Visión
NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | U. DE MEDIDA | META 2016 | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | LOGRADO | PROGRAMADO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
[5 empty] | PROG. | LOGRADO | PROG. | LOGRADO | PROG. | LOGRADO | PROG. | LOGRADO | PROG. | LOGRADO | PROG. | LOGRADO | PROG. | LOGRADO | PROG. | LOGRADO | PROG. | LOGRADO | PROG. | LOGRADO | PROG. | LOGRADO | PROG. | LOGRADO | ENERO DICIEMBRE | ENERO DICIEMBRE | ENERO DICIEMBRE
Fin | Contribuir a la continuidad educativa de los alumnos del nivel básico que enfrentan problemas de salud mediante acciones específicas que permitan realizar las actividades escolares sin prescindir de la atención médica que estén recibiendo. | Número de acciones para propiciar la continuidad educativa de alumnos con problemas de salud | Acciones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0%
Propósito | Los alumnos que presentan problemas de la vista mejoran las condiciones de estudio y de vida, y se sitúan en condiciones de equidad en el proceso educativo con los Programas Ver Bien y Yo Veo por Jalisco. | Número de alumnos que mejoran sus condiciones de estudio al recibir un par de anteojos | Alumnos | 10921 | 0 | 0 | 3092 | 3092 | 0 | 66 | 1000 | 80 | 0 | 1016 | 0 | 9 | 2629 | 765 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 424 | 2586 | 0 | 1614 | 895 | 6367 | 10921 | 58.3% | La meta no se logró, en virtud de que por parte de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, no entregaron los anteojos al estado de Jalisco, por el adeudo que tenía la Secretaría de Educación Jalisco, desde el año de 2015 y del 2016 por un monto total de 2'465,209.84 para el financiamiento de la parte proporcional para la compra de anteojos.
Componente 1 | Entregar un par de anteojos graduados para alumnos de educación básica (primaria y secundaria) con problemas de visión a través del programa Yo Veo por Jalisco | Número de alumnos beneficiados con la entrega de anteojos | Alumnos beneficiados con anteojos | 10921 | 0 | 0 | 3092 | 3092 | 0 | 66 | 1000 | 80 | 0 | 1016 | 0 | 9 | 2629 | 765 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 361 | 2586 | 0 | 1614 | 895 | 6304 | 10921 | 57.72% | No se alcanzó la meta, debido a que el presupuesto que se autorizó para el presente año, se destinó para el pago de los anteojos del programa Ver Bien. Los anteojos que se entregaron en este año por parte de Programa "Yo Veo por Jalisco", son producto de las aportaciones de los municipios para el financiamiento de los anteojos.
Actividad 1.1 | Capacitar y asesorar técnicamente a docentes para la realización de la detección gruesa y promover el autocuidado de la salud visual en el marco del programa Yo Veo por Jalisco | Número de docentes capacitados para la realización de la detección gruesa y como promotores del autocuidado de la salud visual | Docentes capacitados | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 46 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 676 | 12.72%
Componente 2 | Entregar un par de anteojos graduados para alumnos de educación básica (primaria ) con problemas de visión a través del programa Ver Bien para Aprender Mejor. | Número de alumnos beneficiados con la entrega de anteojos | Alumnos beneficiados con anteojos | 6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 3703 | 0 | 63 | 6829 | 0% | Aunque se recetaron 5,828 anteojos a alumnos de 12 municipios éstos no se entregaron a los alumnos, por el adeudo que se tenía con la Fundación Ver Bien.
Actividad 2.1 | Capacitar y asesorar técnicamente a docentes para la realización de la detección gruesa y promover el autocuidado de la salud visual en el marco del programa Ver Bien para Aprender Mejor | Número de docentes capacitados para la realización de la detección gruesa y como promotores del autocuidado de la salud visual | Docentes capacitados | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 362 | 676 | 53.55% | La meta no se alcanzó, porque se canceló la atención a los municipios, debido a que la fundación Ver Bien paró la producción de anteojos y se consideró que no era pertinente, continuar trabajando con los municipios programados si los anteojos no se entregaban en tiempo.
Componente 3 | Gestionar y realizar cirugías a alumnos cuya problemática visual no se corrige con anteojos a través del programa Yo Veo por Jalisco | Número de cirugías realizadas | Cirugías realizadas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7.692% | No se realizaron las cirugías programadas, debido a que los municipios participantes no apoyaron para el financiamiento de las cirugías.
Actividad 3.1 | Realizar revisión oftalmológica a alumnos identificados como casos especiales | Número de alumnos valorados | Alumnos valorados | 200 | 22 | 22 | 21 | 21 | 14 | 19 | 18 | 14 | 12 | 15 | 20 | 21 | 15 | 5 | 0 | 3 | 28 | 4 | 20 | 2 | 20 | 7 | 10 | 9 | 142 | 200 | 71%