## Avance Sem.
AVANCE DE PROGRAMAS
Municipio Mexticacán
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2015
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
| OBRAS PUBLICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| CONTRUCCION CARRETERA MEXTICACAN A CHIMALIQUIN 4TA ETAPA | OBRA |  |  | X | MTRS LINEALES | 0 | 1000 | 2380952.38 | 1878310.04 | 0% | 78.89%
| ELECTRIFICACION EN PANTEON DE CAÑADA DE ISLAS | OBRA |  |  | X | MTRS | 72 | 0 | 46907.79 | 46907.79 | 0% | 100%
| AULA PRE-ESCOLAR BENITO JUAREZ EN CHIMALIQUIN ARRIBA | OBRA |  |  | X | MTRS2 | 0 | 24 | 93456 | 63362.66 | 0% | 67.8%
| CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA WILEBALDA RODRIGUEZ | OBRA |  |  | X | MTRS | 10 | 0 | 59940 | 29970 | 0% | 50%
| PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE LOS CHARCOS | OBRA |  |  | X | MTRS LINEALES | 300 | 0 | 400000 | 555769.51 | 0% | 138.9%
| AMPLEACION DE LINEA DE DRENAJE CALLE NICOLAS BRAVO EN MEXTICACAN | OBRA |  |  | X | MTRS LINEALES | 250.85 | 0 | 250000 | 250000 | 0% | 100%
| AULA PRE-ESCOLAR LOMAS DE LA PRESA EN MEXTICACAN | OBRA |  |  | X | MTRS2 | 49.13 | 0 | 166580.2 | 99987.51 | 0% | 60.02%
| BAÑOS DE PRE-ESCOLAR LOMAS DE LA PRESA EN MEXTICACAN | OBRA |  |  | X | MTRS2 | 4.35 | 0 | 50176 | 41950.82 | 0% | 83.61%
| AGUA POTABLE | OBRA |  |  | X | MTRS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| RECAUDACION DE AGUA POTABLE | RECAUDACION |  |  | X | RECAUDACION | 4500 | 0 | 1248492 | 1212571.71 | 0% | 97.12%
| CATASTRO | RECAUDACION |  |  | X | RECAUDACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| RECAUDACION DE CATASTRO | RECAUDACION |  |  | X | RECAUDACION | 90 | 0 | 378000 | 40819 | 0% | 10.8%
| PREDIAL | RECAUDACION |  |  | X | RECAUDACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| RECAUDACION DE PREDIAL | RECAUDACION |  |  | X | RECAUDACION | 6300 | 0 | 882000 | 804473.76 | 0% | 91.21%
| CULTURA Y TURISMO | RECAUDACION |  |  | X | RECAUDACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| DIA DEL CARNAVAL, DESFILE DE LA PRIMAVERA,SEMANA CULTURAL, DIA DEL NIÑO,DIA DE LA MADRE, DIA DEL MAESTRO, DIAL DEL ESTUDIANTE, SEMANA DEL PAPALOTE, AUDICIONES MUSICALES LOS DOMINGOS DE ENERO A JUNIO | RECAUDACION |  |  | X | RECAUDACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[11 empty] | 0% | 0%
[11 empty] | 0% | 0%
[11 empty] | 0% | 0%
[11 empty] | 0% | 0%
[11 empty] | 0% | 0%
| RAFAEL ESTRADA JAUREGUI | [8 empty] | PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ
| PRESIDENTE MUNICIPAL | [8 empty] | FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
ASEJ2015-15-31-08-2015-1
SELLO