SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA EN EL ESTADO DE JALISCO (SEVIC-JALISCO)

INFORME DE OPERACIÓN AL 23 DE MARZO DE 2009

- Acondicionamiento, equipamiento y dotación de servicios del espacio destinado al centro del CRECI

A partir del 13 de enero se iniciaron las obras de rehabilitación física consistentes en:

- limpieza de áreas concluida;

- reparación de instalación eléctrica con un avance del 90% de ejecución;

- creación de un acceso independiente para el Centro de Recursos, concluida;

- división con malla ciclónica con un avance de 90% de ejecución;

- reparación y acondicionamiento de módulos sanitarios concluido;

- sustitución de redes de drenaje (no considerada en el proyecto original) concluida;

- reparación de vidrios en aulas con un avance de 80% de ejecución;

- pintura exterior con un avance de 90% de ejecución, y

- pintura de interiores concluida.

Se recibió mobiliario el 2 de marzo para incorporar al apartado de habilitación del centro, destacando que no significa costo para el fideicomiso.

- Integración de kits para actividades experimentales

Después de diversas solicitudes, hasta el 20 de febrero se aceptó la recepción de  la solicitud de compra, sin que hasta la fecha se cuente con los kits correspondientes.  El seguimiento arroja que el proceso se encuentra en fase de autorización una vez que se cuenta con los proveedores ganadores de la licitación, se señalan como plazos para entrega a partir del 23 de marzo y hasta un mes después de esa fecha.

- Impresión de materiales para docentes y alumnos

Se entregaron las guías del profesor a todos los docentes participantes en el curso de capacitación, con 499 asistentes

Se cuenta con el total de cuadernillos de hojas para 20, 000 alumnos, que se entregará a partir del  30 de marzo.

- Mantenimiento y funcionamiento del CRECI

Después de diversas solicitudes, hasta el 20 de febrero se aceptó la recepción de  la solicitud de compra, sin que hasta la fecha se cuente con los materiales.

Se inició el 4 de febrero la gestión para la instalación de líneas telefónicas y servicio de internet, sin que a la fecha se cuente con un avance de la gestión.

Se cuenta con los servicios de energía eléctrica y agua.

- Mantenimiento del vehículo que será utilizado para la entrega de materiales a escuelas

Se recibirá a partir del 23 de marzo el vehículo.

- Pago convenios INNOVEC

Se encuentra pendiente de recibirse la factura de INNOVEC, para continuar el trámite iniciado.

- Realización del taller de formación técnico pedagógica en la enseñanza de la ciencia

Durante el  periodo comprendido del 3 al 13 de marzo, se atendieron a los docentes de los 6 grados de educación primaria, a los directivos de las escuelas participantes y a los asesores técnicos de las zonas escolares correspondientes, con los siguientes impactos:

- Docentes atendidos 499

- Directivos atendidos 39

- Asesores Técnico-Pedagógicos atendidos 18

Se adquirieron diversos organismos vivos para complementar la cantidad requerida por los instructores de INNOVEC.

Se entregaron las guías para el profesor a cada uno de los docentes participantes, mismas que serán devueltas a la Secretaría de Educación del estado de Jalisco al momento de concluir la etapa de aplicación.

- Capacitación del equipo operativo del Centro de Recursos

Los días 12 y 13 de febrero se realizó la capacitación para 6 personas que integran el equipo operativo y los asesores del programa.

- Inicio de las actividades del programa

Se considera que el inicio del programa se verá afectado por el retraso en la entrega de los kits de materiales para la realización de las actividades vivenciales, considerando que podrán entregarse los kits a las escuelas del 20 al 24 de abril.

- Inicio de actividades en las escuelas

La fecha de inicio programada se verá afectada por el retraso en la adquisición de los kits, se considera que podrá iniciarse un día después de que reciban las escuelas los materiales.

- Asistencia a reuniones regionales y nacionales de los integrantes del equipo técnico del programa.

Del 15 al 20 de febrero se participó en la reunión nacional para asesores de ciencia en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la asistencia de 3 integrantes del equipo técnico de Jalisco.