## Hoja1
OBRA REALIZADA POR INVITACIÓN Y LICITACIÓN (2012-2015)
|  |  | CONTRATO O ACUERDO | [6 empty] | ADJUDICACION | OBRA REALIZADA POR: |  | ACTA COMITÉ | ACTA D CABILDO |  |  |  |  | INVITACION |  |  | FIANZAS | [6 empty] | $ REALES |  | BITACORA |  | CONTRATO |  | ACTA ENT-REC |  |  |  |  | MINUTA |  |  |  | EXT-DER
| AÑO | CUENTA | No OBRA | TIPO (Invitacion, Adj Dta, Admon Dta,etc) | NOMBRE COMPLETO | $ | FECHA | F. INICIO | F. TERMINO | FECHA | CONTRATISTA | SUPERVISOR | FECHA | No | FECHA | $ | AMPLIACION | $ | F. INV | F. PTO | F. FALLO | AFIANZADORA | No ANTIC | FECHA | No CUMP | FECHA | No V.O. | FECHA | $ M.O. | $ FACT O EST | F. INICIO | F. TERMINO | SERVICIOS | ARRENDAMIENTO | FECHA | F.INICIO | F.TERMINO | F.TERM REAL | $ REAL | FECHA | F. INICIO | F. TERMINO | F. TERM REAL | FECHA | NOTAS
X | 2013 | FONDEREG | GMJ 015C OP/2013 | INVITACIÓN | RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO EN CEMENTO, EN PROLONGACIÓN MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 2564102.67 | 2013-08-15 | 2013-09-01 | 2013-11-30 | - | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | CA 3º/14ºS.EX- 06/2013 | 2013-11-28 | 2564102.57 | C.A.9°-28ª S.O. | 2748102.57 | 2013-08-02 | 2013-08-13 | 2013-08-13 | AFIANZADORA SOFIMEZ, S.A. DE C.V. | 1651068 | 2013-08-15 | 1651066 | 2013-08-15 | FALTA |  | 0 |  | 2013-08-20 | 2013-10-17 |  |  | NO TIENE | 2013-09-01 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2564102.67 | NO TIENE | 2013-09-01 | 2013-11-20 |  | FALTA | FALTA V.O. Y EXT-DER. LO APROVADO X CABILDO FUE X R33, SE ANEXAN CONTRATO DE MQUINARIAA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SUPERVICIÓN
| 2013 | R33 | GMJ 022C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN ESQUINA DE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE ARTE EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN | 666000 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | 2013-12-02 | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2013-11-04 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 250000 | C.A.9°-28ª S.O. | 666000 | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEZ, S.A. DE C.V. | 1701193 | 2013-12-16 | 1701231 | 2013-12-16 | CUMP | - | 0 | 636723.75 | 2013-12-02 | 2013-12-26 |  |  | 2014-01-06 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | 2014-01-01 | 665726.68 | FALTA |  |  |  | FALTA | FALTA MINUTA, DIFERENCIA EN $ (ENT-REC Y REAL)
| 2013 | R33 | GMJ 023C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑOS JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO | 160000 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | 2013-12-02 | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2013-07-23 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 93916.45 | C.A.9°-28ª S.O. | 187832.9 | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEZ, S.A. DE C.V. | 1701196 | 2013-12-16 | 1701244 | 2013-12-16 | CUMP | - | 0 | 152401.41 | 2013-12-09 | 2013-01-03 |  |  |  | 2013-12-09 | 2013-12-30 | 2014-01-03 | 159366.24 | FALTA |  |  |  | FALTA | FALTA MINUTA, DIFERENCIA EN $ (ENT-REC Y REAL)
| 2013 | R33 | DOP/AD/011/2013 | ADMON DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLES: ALLENE, PORFIRIO DIAZ Y MATAMOROS, EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | [5 empty] | - |  | 2013-07-08 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 81759.66 | [5 empty] | NO LLEVA | [8 empty] | 2013-07-26 | 2013-08-07
| 2013 | R33 | DOP/AD/010/2013 | ADMON DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. ZARAGOZA Y C. RAMÓN CORONA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 234538.12 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-07-31 |  | - |  | 2013-07-10 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 234538.12 | [12 empty] | 52628.8 | 181909.28 | 2013-07-26 | 2013-08-07
| 2013 | R33 | DOP/AD/007/2013 | ADMON DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN C. GALEANA DE ZARGOZA AL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 270189.96 | 2013-07-29 | 2013-07-24 | 2013-08-24 |  | - |  | 2013-08-29 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 270189.96 | [5 empty] | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  | 51088.49 | 218894.32 | 2013-07-24 | 2013-08-08 | [6 empty] | 269982.81
| 2013 | R33 | DOP/AD/006/2013 | ADMON DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, MURO Y BANQUETA CALLEJON ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 297377.52 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-08-15 |  | - |  | 2013-07-08 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 297377.52 | [5 empty] | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  | 77814.44 | 216537.2 | [8 empty] | 294351.64
| 2013 | R33 | DOP/AD/018/2013 | ADMON DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN C. VICENTE GUERRERO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 371000 | 2013-08-16 | 2013-08-21 | 2013-09-21 |  | - |  | 2013-08-20 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 371000 | [5 empty] | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  | 51973.11 | 135751 | 2013-08-08 | 2013-11-07 | [6 empty] | 187724.11
| 2013 | R33 | DOP/AD/016/2013 | ADMON DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL CON PIEDRA BRAZA EN C. JUAREZ ENTRE INGRESO Y PLAZA, EN LA DELEGACIÓN DE EL SAUZ | 355866.93 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-08-07 |  | - |  | 2013-07-03 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 355866.93 | [5 empty] | NO LLEVA | [6 empty] | 100811.74 | 211590 | 2013-07-24 | 2013-08-09 | [6 empty] | 312401.74 | 2013-08-19 | 2013-07-24 | 2013-08-07 | 2013-08-07
| 2013 | R33 | DOP/AD/015/2013 | ADMON DIRECTA | COLECTOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO | 73286.47 | 2013-08-02 | 2013-08-21 | 2013-09-21 |  | - |  | 2013-07-23 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 44159.59 | [5 empty] | NO LLEVA | [6 empty] | 12784 | 29637 | 2013-08-12 | 2013-08-19 | [6 empty] | 42421 | 2013-08-30 | 2013-08-07 | 2013-08-15 | 2013-08-17
| 2013 | R33 | DOP/AD/014/2013 | ADMON DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL C. 16 DE SEPTIEMBRE LA LOMA | 172000 | 2013-08-02 | 2013-08-07 | 2013-08-20 |  | - |  | 2013-07-09 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 172000 | [5 empty] | NO LLEVA | [6 empty] | 61547.3 | 108606 | 2013-08-08 | 2013-08-19 | [6 empty] | 170153.3 | 2013-08-30 | 2013-08-07 | 2013-08-20 | 2013-08-17
X | 2013 | RAMO 33 | GMJ 017C OP/2013 | INVITACIÓN | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN EL FRACCIONAMIENTO UBICADO EN LA ZONO OESTE DE LA MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 1084867.96 | 2013-08-30 | 2013-10-06 | 2013-12-15 | - | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 1200000 |  |  | 2013-08-12 | 2013-08-21 | 2013-08-23 | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3571-00301-0 | 2013-08-30 | 3571-00302-9 | 2013-08-30 | 3571-00303-2 | 2013-08-30 | 0 | 1084867.96 |  |  |  |  | 2013-12-16 | 2013-10-06 | 2013-12-15 | 2013-12-13 | 1084867.96 | 2013-12-16 | 2013-10-06 | 2013-12-15 |  | FALTA | FALTA BITACORA
| 2013 | R33 | GMJ 018C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO DEL RICON EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES | 223854.45 | 2013-08-15 | 2013-08-19 | 2013-09-30 | 2013-08-15 | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2013-09-27 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 249000 |  |  | - | - | - | PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. | 1351827-0000 | 2013-08-15 | 1351828-0000 | 2013-08-15 | FALTA |  | 0 | 223853.44 | 2013-10-04 | 2013-12-20 |  |  | 2014-02-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | FALTA | SE SOLICITO PRORROGA, ACTA ENT-REC X CFE
| 2013 | R33 | GMJ 013C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN C. CUAHUTEMOC, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES | 318371.85 | 2013-08-15 | 2013-09-02 | 2013-10-26 | 2013-08-15 | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2013-09-27 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 323000 |  |  | - | - | - | PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. | 1362173-0000 | 2013-08-15 | 1384565-0000 | 2013-08-15 | FALTA |  | 0 | 318370.37 | 2013-10-04 | 2013-12-20 |  |  | 2013-03-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | FALTA | SE SOLICITO PRORROGA, ACTA ENT-REC X CFE
| 2013 | R33 | DOP/AD/028/2013 | ADMON DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 65000 | 2013-11-18 | 2013-11-11 | 2013-12-30 | - | - |  |  | C.A.2ºA.G-29ª S.O. | 2013-12-09 | 65000 |  |  | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  | 46466.73 | 62966 | 2013-10-30 | 2013-11-29 |  |  | 2013-12-11 | 30 |  |  | 109432.73 | [5 empty] | FALTA TODO
| 2013 | R33 | OP/AD/027/2013 | ADMON DIRECTA | CASETA DE CONTROL Y CLORACION DEL POZO FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | FALTA |  |  |  | - | - |  | FALTA | - | - | - | C.A.9°-28ª S.O. | 80000 | - | - | - | NO LLEVA | [16 empty] | 0 | [5 empty] | FALTA TODO
| 2013 | R33 | GMJ 020C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE POTRERILLOS | 99364.64 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | 2013-09-30 | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | ING. ISER RANGEL REVILLA | FALTA | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 99675 |  |  | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3508-05859-1 | 2013-10-16 | 3508-05862-9 | 2013-10-16 | FALTA |  | 0 | 91694.8 | 2013-10-01 | 2013-10-11 |  |  | 2013-10-22 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | 2013-10-18 | 91694.8 | 2013-10-22 | 2013-10-01 | 2013-11-02 |  | FALTA
| 2013 | R33 | GMJ 019C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLAEN LA DELEGACION DE POTRERILLOS | 363453.99 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | 2013-09-30 | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | ING. ISER RANGEL REVILLA | 2013-09-27 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 363730.32 |  |  | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3508-05860-5 | 2013-10-16 | 3508-05861-0 | 2013-10-16 | FALTA |  | 0 | 361775.26 | 2013-10-05 | 2013-10-19 |  |  | 2013-10-22 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | 2013-10-18 | 361775.26 | 2013-10-22 | 2013-10-01 | 2013-11-02 |  | FALTA
| 2013 | R33 | DOP/AD/022/2013 | ADMON DIRECTA | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE JUAREZ Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 339164.5 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 2013-12-15 | - | - |  | 2013-07-20 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 219000 | C.A.9°-28ª S.O. | 339164.5 | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  | 66093.58 | 260917.19 | [8 empty] | 327010.77 | [5 empty] | OBRA AUN EN PROCESO
| 2013 | R33 | DOP/AD/023/2013 | ADMON DIRECTA | RENOVACION DE AGUA POTABLE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 108190 | 2013-11-15 | 2013-11-18 | 2013-12-02 | - | - |  |  | - | - | 0 | C.A.9°-28ª S.O. | 51673.18 | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  | 0 | 26940 | 2013-11-20 | 2013-11-28 |  |  | 2013-11-30 | 2013-11-20 | 2013-11-30 | 2013-11-28 | 26940
| 2013 | R33 | DOP/AD/017/2013 | ADMON DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 120948.09 | 2013-11-15 | 2013-11-18 | 2013-12-02 | - | - |  | 2013-09-29 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 125450 | C.A.9°-28ª S.O. | 120450 | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  | 0 | 42298 | 2013-11-20 | 2013-11-28 |  |  | 2013-11-30 | 2013-11-20 | 2013-11-30 | 2013-11-28 | 42298
| 2013 | R33 | DOP/AD/021/2013 | ADMON DIRECTA | REEMPEDRADO NORMALEN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE C. PERO MORENO Y C. 16 DE SEPTIEMPRE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 150310.03 | 2013-11-10 | 2013-11-11 | 2013-11-30 | - | - |  |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 150310.03 |  |  | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  | 83498.39 | 38472 | 2013-11-07 | 2013-11-28 |  |  | 2013-11-30 | 2013-11-07 | 2013-11-30 | 2013-11-27 | 121970.39
| 2013 | R33 | DOP/AD/019/2013 | ADMON DIRECTA | REMODELACION DE DELEGACION EN LA POBLACION DE SAN PEDRO TESISTAN | 93916.43 | 2013-08-16 | 2013-08-21 | 2013-09-28 | - | - |  | 2013-07-15 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 93916.43 | C.A.9°-28ª S.O. | 105062.06 | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  | 54536.26 | 50525.8 | [8 empty] | 105062.06
| 2013 | R33 | DOP/AD/024/2013 | ADMON DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA | 300000 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | - | - |  | 2013-07-09 | - | 2013-11-28 | - | C.A.9°-28ª S.O. | 300000 | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  | 57777.34 | 218312.76 | 2013-12-09 | 2014-01-22 |  | CORREGIR Nº DE OBRA | 2014-02-26 | 2013-12-02 | 2013-12-30 | 2014-02-15 | 276090.1 | - |  |  |  | FALTA | CORREGIR: ARREDAMIENTO, BIT Y ENT-REC
| 2013 | R33 | DOP/AD/026/2013 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA | 51673.18 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | - | - |  | 2013-07-09 | - | 2013-11-28 | - | C.A.9°-28ª S.O. | 51673.18 | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  | 14523.66 | 18624.49 | 2013-12-18 | 2013-12-24 | - | CORREGIR Nº DE OBRA | 2014-02-26 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | 2013-12-15 | 33148.15 | - |  |  |  | FALTA | CORREGIR: ARREDAMIENTO, BIT Y ENT-REC
| 2013 | R33 | DOP/AD/025/2013 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE DRENAJE, EN LA C. DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA EL ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA | 63457.87 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | - | - |  | 2013-07-09 | - | 2013-11-28 | - | C.A.9°-28ª S.O. | 63457.87 | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  | 29677.45 | 34030 | 2013-12-12 | 2013-12-20 | - | CORREGIR Nº DE OBRA | 2014-02-26 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | 2013-12-15 | 63707.45 | - |  |  |  | FALTA | CORREGIR: ARREDAMIENTO, BIT Y ENT-REC
| 2013 | R33 | DOP/AD/008/2013 | ADMON DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 387451.67 | 2013-11-22 | 2013-11-25 | 2013-11-30 | - | - |  |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 178240 | C.A.9°-28ª S.O. | 254989.5 | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  | 22055.68 | 196784.2 |  |  |  |  | 2013-11-26 | 2013-11-20 | 2013-11-30 | 2013-11-20 | 218839.88 | [5 empty] | SE ANEXA ACTA CIRCUNSTANCIADA
| 2013 | Resc Esp Pub | GMJ 021C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1299999 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-11-30 | 2013-09-30 | KARLAY S.A. DE S.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2013-09-30 | C.A. 25º-8ª S.O. | 2013-09-26 | 1446028.37 |  |  | - | - | - | PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. | 1397375-0000 | 2013-09-30 | 1397376-0000 | 2013-09-30 | FALTA |  | 0 | 1299411.15 | 2013-09-30 | 2013-12-21 |  |  | FALTA |  |  |  | 1299411.15 | FALTA |  |  |  | FALTA | OBRA EN PROCESO DE DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA. FECHA D TERM EN BITACORA NO TIENE
| 2013 | 3X1 P/M | DOP/AD/030/2013 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTBLE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 125188 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | - | - |  | 2013-05-20 | - | 2013-02-20 | 125188 | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | 2013-12-04 | 2013-12-20 |  |  | 2013-12-30 | 2013-12-08 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 125188
| 2013 | C.C. | DOP/AD/001/2013 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN L LOCALIDAD DE; SAN JUAN COSALA | 75847.88 | 2013-06-22 | 2013-06-22 | 2013-07-05 | - | - |  | - | C.A.11º-19ª S.O. | 2013-06-20 | 75847.88 |  |  | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - | [11 empty] | 0
| 2013 | C.C. | DOP/AD/002/2013 | ADMON DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN ZANJA EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 38585.95 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-28 | - | - |  | - | C.A.11º-19ª S.O. | 2013-06-20 | 38585.95 |  |  | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - | [11 empty] | 0 | [5 empty] | NO HAY EXPEDIENTE
| 2013 | C.C. | DOP/AD/003/2013 | ADMON DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN PRIVADA MATAMOROS EN L LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 396797.76 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-07-05 | - | - |  | - | C.A.11º-19ª S.O. | 2013-06-20 | 396797.76 |  |  | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - | [11 empty] | 0
| 2013 | C.C. | DOP/AD/004/2013 | ADMON DIRECTA | DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDCIONES EN CBECERA Y SUS LOCALIDADES | 300000 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-08-31 | - | - |  | - | C.A.11º-19ª S.O. | 2013-06-20 | 300000 |  |  | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - | [11 empty] | 0
| 2013 | C.C. | DOP/AD/012/2013 | ADMON DIRECTA | REMODELACION DE FACHADA EN ZONA CENTRO 1ª ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  |  |  | - | - |  | - | C.A.3º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 160000 | C.A.5º-21ª S.O. | 185282.2 | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - | [11 empty] | 0
| 2013 | C.C. | DOP/AD/013/2013 | ADMON DIRECTA | CONST. DE LOCAL COMERCIAL MALECON CABECERA MUNICIPAL | 60000 | 2013-07-08 | 2013-06-08 | 2013-08-15 | - | - |  | - | C.A.2º-22ª S.O. | 2013-08-28 | 60000 |  |  | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - | [11 empty] | 0
| 2013 | C.C. | DOP/AD/028/2013 | ADMON DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 65000 | 2013-11-18 | 2013-11-11 | 2013-12-30 | - | - |  | - | [5 empty] | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - | [11 empty] | 0
X | 2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 001C OP/2013 | INVITACIÓN | TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA POBLACION LAS TROJES | 977397.28 | 2013-01-04 | 2013-02-11 | 2013-04-30 | 2013-01-04 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - | FALTA |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-01-03 | 2013-01-03 | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-03904-2 | 2013-01-04 | 3502-04604-0 | 2013-04-30 | 0 | 785224.53 | 2013-02-11 | 2013-04-09 |  |  | - | 2011-08-05 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 785224.53 | 2013-04-30 | 2013-02-11 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-05-06 | FALTA A. D CABILDO Y REVISAR $
| 2013 | C.C. | GMJ 003C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELABORACION DE TOPES EN CARRETERA A CHAPALA Y BACHEO EN ASFALTO C. MORELOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE EN LA POBLACION DE LA CABECERA | 253692.08 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-04 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | - | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - | - | 3502-03909-7 | 2013-01-04 | CUMP | 2013-01-04 | 0 | 253692.07 | 2013-01-07 | 2013-01-12 |  |  | 2013-01-14 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 253692.07 | 2013-01-14 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 2013-01-14 | FALTA ACTA D CABILDO
| 2013 | C.C. | GMJ 004C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN C. MORELOS ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO EN LA POBLACION DE LA CABECERA | 213963.7 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-04 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | - | AS-ORD-09/05/18/2013 | 2013-02-20 | 213963.7 |  |  | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - | - | 3502-03907-7 | 2013-01-04 | CUMP | 2013-01-04 | 0 | 213963.69 | 2013-01-07 | 2013-01-12 |  |  | 2013-03-23 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 213963.69 | 2013-01-14 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 2013-01-14 | EXP COMPLETO
| 2013 | C.C. | GMJ 005C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN CALLES: MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO/C. DEGOLLADO ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO/ C. DONATO GUERRA ENTRE MATAROS Y 1RO DE MAYO/C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA/C. MORELOS ENTRE PERO MORENO Y NICOLAS BRAVO/C. MIGUEL ARANA ESQUINA CRISTOBL COLON/ C. VICENTE GUERRERO ENTRONQUE CON CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 318104.91 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 2013-03-11 | 2013-02-19 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. ISER RANGEL REVILLA | - | 9 | 2013-02-20 | 318104.91 |  |  | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - | - | 3502-03908-0 | 2013-02-19 | CUMP | 2013-02-19 | 0 | 318104.91 | 2013-02-19 | 2013-03-11 |  |  | 2013-03-11 | 2013-02-23 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 318104.91 | 2013-03-11 | 2013-02-23 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | EXP COMPLETO
X | 2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 006C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AV. DEL TRABAJO (EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCLIDAD) EN LA POBLCIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 1807551.01 | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 2013-03-04 | - | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | - | AS-ORD-09/05/26/2013 | 2013-05-10 | 1807551 |  |  | 2013-02-18 | 2013-01-20 | 2013-02-20 | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-03906-8 | 2013-02-22 | CUMP | 2013-02-22 | 0 | 1807515.27 | 2013-02-23 | 2013-03-04 |  |  | 2013-03-05 | 2013-02-23 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 1807515.27 | 2013-03-05 | 2013-02-23 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-03-11 | CAMBIAR FECHAS EN ENT-REC (Y CONSEGUIR FIRMAS)
| 2013 | C.C. | GMJ 007C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN C. XOCHILT ENTRE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC Y CALLE CUAHUTEMOC, EN LA POBLACION CHANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 224365 | 2013-03-20 | 2013-03-25 | 2013-04-14 | 2013-03-20 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. ISER RANGEL REVILLA | - | AS-ORD-09/05/25/2013 | 2013-02-20 | 218630.71 |  |  | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-03995-1 | 2013-03-20 |  |  | 0 | 224365.83 | 2013-03-25 | 2013-04-12 |  |  | 2013-04-16 | 2013-03-25 | 2013-04-14 | 2013-04-14 | 224365.83 | 2013-04-15 | 2013-03-25 | 2013-04-14 | 2013-04-14 | 2013-04-17 | FIANZA DE V.O. Y FIRMAS EN ACTAS (MIN, ETN-REC, DER-OBLIG)
X | 2013 | FOPEDEM | GMJ 008C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA C. ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1998053.6 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-07-13 | - | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | - |  |  |  |  | 2013-04-26 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | 88170914 00000 0000 | 2013-05-13 | 88170918 00000 0000 | 2013-05-13 | 88174971 00000 0000 | 2013-06-28 | 0 | 1998053.6 | 2013-05-13 | 2013-07-19 |  |  | 2013-07-20 | 2013-05-13 | 2013-07-13 | 2013-07-19 | 1998053.6 | 2013-07-20 | 2013-05-13 | 2013-07-13 | 2013-07-19 | FALTA
| 2013 | C.C. | GMJ 009C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN LAS CALLES: EN C. NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS ITURBIDE / EN PRIV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HASTA ALDDAMA / C. DEGOLLAO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES / C. MORELOS ENTRTE INDEPENDENCIA HASTA PANTEON / C. ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y JOSE SANTANA / HIDALGO DEGOLLADOO Y ALDAMA / C. ALLENDE ENTRE MORELOS Y ALDAMA / C. DONATO GUERRA ENTRE CHURUBUSCO Y 1RO DE MAYO / EN LAS PRIVADAS ZARAGOZA, 5 MAYO, PRIV. JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 572707.95 | 2013-05-08 | 2013-05-10 | 2013-05-30 | 2013-05-08 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | - | C.A.5º-27ª S.O. | 2013-10-23 | 572707.95 |  |  | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - | - | 3502-04369-6 | 2013-05-08 | 3502-04606-4 | 2013-06-03 | 0 | 545676.13 | 2013-05-10 | 2013-05-30 |  |  | 2013-06-03 | 2013-05-10 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 545676.13 | 2013-06-03 | 2013-05-10 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-04 | A. DER-OBLIGACIONES
X | 2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 010C OP/2013 | INVITACIÓN | PERFORACION Y ADEME DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONMIENTO MAGISTERIAL UBICDO EN L ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1398728 | 2013-06-03 | 2013-06-11 | 2013-07-11 | - | RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | C.A. 11º-11ª S.O. | 2013-03-15 | - |  |  | 2013-04-26 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | 88173086 00000 0000 | 2013-06-03 | 88173088 00000 0000 | 2013-06-03 | CUMP | - | 0 | 1337359.6 | 2013-07-18 | 2013-06-17 |  |  | 2013-07-06 | 2013-06-17 | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 1337359.6 | 2013-07-06 | 2013-06-17 | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 2013-07-08 | CAMBIAR FECHAS EN ENT-REC Y MINUTA (Y CONSEGUIR FIRMAS)
| 2013 | C.C. | GMJ 011C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, EN LA DELEGACION SAN JUAN COSALA | 97904 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 2013-05-18 | 2013-05-10 | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | C.A11º-19ª S.O. | 2013-06-20 | 396797.76 |  |  | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | - |  |  |  | 1643265 | 2013-05-19 | 0 | 97904 | 2013-05-13 | 2013-05-18 |  |  | 2013-05-20 | 2013-05-13 | 2013-05-18 | 2013-05-18 | 97904 | 2013-05-20 | 2013-05-13 | 2013-05-18 | 2013-05-18 | 2013-05-21 | FALTA FIANZA CUMP
| 2013 | C.C. | GMJ 012C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. JUAREZ ENTRE C. ZARAAGOZA Y C. NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 427449.56 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 2013-06-28 | 2013-06-03 | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | C.A11º-18ª S.O. | 2013-10-30 | 427449.56 |  |  | - | - | - | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | - | - | 88175589 00000 0000 | 2013-06-10 | CUMP | - | 0 | 427449.56 | 2013-06-10 | 2013-06-21 |  |  | 2013-07-20 | 2013-06-10 | 2013-06-28 | 2013-06-21 | 427449.56 | 2013-07-20 | 2013-06-10 | 2013-06-28 | 2013-06-21 | 2013-07-20 | COMPLETO
| 2013 | C.C. | GMJ 016C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REPARACION DE BACHEO EN LAS CALLES;C. INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y C. ITURBIDE /C. HIDALGO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y ARROYO /C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. DONATO GUERRA /C. VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y C. INDEPENDENCIA /C. MIGUEL ARANA ENTRE C. GONZALEZ ORTEGA Y C. CRISTOBAL COLON /C. MORELOS ENTRE C. ZARGOZA Y C. NIÑOS HEROES / APLICACION DE CARPETA ASFLTICA DE 5 CMS EN UNA AREA DE 68 M2 EN C. HIDALGO ESQUINA CON C. ITURBIDE, EN LA POBLACION DE LA CABECERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. | 418619.7 | 2013-08-30 | 2013-09-02 | 2013-09-13 | 2013-08-30 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. ISER RANGEL REVILLA | - | C.A.3º-22ª S.O. | 2013-10-21 | 418619.7 |  |  | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-04562-1 | 2013-08-30 | CUMP | - | 0 | 415204.98 | 2013-09-03 | 2013-09-12 |  |  | 2013-09-25 | 2013-09-02 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 415204.98 | 2013-09-25 | 2013-09-02 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-26 | COMPLETO
| 2013 | C.C. | DOP/AD/020/2013 | ADMON DIRECTA | "DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDACIONES" EN LA CABECERA Y SUS LOCALIDADES 2ª ETAPA | 100000 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2010-07-24 | - | - |  | - | C.A.5º-21ª S.O. | 2013-08-06 | 100000 |  |  | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - | [11 empty] | 0
| 2013 | 3X1 P/M | DOP/AD/029/2013 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 280952 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-27 | - | - |  | 2013-05-20 | - | 2013-02-20 | 280952 | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | 2013-12-04 | 2013-12-13 |  |  | 2013-12-30 | 2013-12-08 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 280952
| 2013 | 3X1 P/M | DOP/AD/031/2013 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRDO AHOGADO EN CEMENTO EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 670884 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | - | - |  | 2013-05-20 | - | 2013-02-20 | 670883 | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | 2013-11-28 | 2013-12-24 |  |  | 2013-12-30 | 2013-12-08 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 670884
| 2013 | FISE | GMJ 024 OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL PREDIO NO. 10 AL FINAL DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES | 667000 | 2013-08-30 | 2013-12-30 | 2014-02-21 | FALTA | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V.
| 2013 | FODIM |  |  | FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS ENTRE C. NICOLAS BRAVO Y NIÑOS HEROES 1ERA ETAPA | [8 empty] | C.A.5º-21ª S.O. | 2013-08-06 | 5000000 | [22 empty] | 0
X | 2014 | RAMO 33 | GMJ 001C OP/2014 | LICITACION | LINEA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DEL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL Y LA RED DE AGUA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1489185.94 | 2014-02-13 | 2014-02-17 | 2014-04-05 | 2014-02-13 | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | FALTA | C.A.5º-2ª S.O. | 2014-02-28 | 1489185.94 |  |  | 2013-11-04 | 2013-11-20 | 2014-02-13 | AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA | - | - | 8052-00864-1 | 2014-02-17 | 8052-00957-6 | 2014-04-11 | 0 | 1408849.34 | 2014-02-17 | 2014-04-05 | - | - | 2014-04-08 | 2014-02-17 | 2014-04-05 | 2014-04-09 | 1214525.28 | 2014-04-07 | 2014-02-17 | 2014-04-05 | 2014-04-09 | 2014-04-08 | REVISAR $ DE ENT-REC, Y FALTA A. COMITÉ
| 2014 | POA | DOP/AD/004/2014 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO ANTONIA PALOMARES | 450000 | 2014-05-22 | 2014-03-07 | 2014-05-30 | - |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | C.A.8º-5ª S.O. | 2014-05-22 | 400000 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  |  | FALTA |  |  |  | - | FALTA TODO
| 2014 | POA | DOP/AD/003/2014 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE AREA DE LECTURA AL AIRE LIBRE DE LA BIBLIOTECA | 300000 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-07-02 | - |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | C.A.7º-5ª S.O. | 2014-05-22 | 300000 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  |  | FALTA |  |  |  | - | FALTA TODO
X | 2013 | RAMO 33 - FODIM | GMJ 002C OP/2014 | INVITACIÓN | FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON RENOV. DE REDES DE AGUA Y DRENAJE | 5400000 | 2014-02-20 | 2014-02-24 | 2014-05-24 | - | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2013-03-13 | C.A.5º-21ª S.O. | 2013-08-06 | 5000000 | C.A.7º-2ª S.O. | 400000 | 2013-01-07 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | 88209138 00000 0000 | 2014-02-20 | 88211881 00000 0000 | 2014-02-20 | 88213952 00000 0000 | 2014-07-10 | 0 |  | FALTA |  |  |  | 2014-07-10 | 2014-02-24 | 2014-05-29 | 2014-06-10 |  | 2014-06-10 | 2014-02-24 | 2014-05-29 | 2014-06-10 | 2014-07-10 | REVISAR $ DE ENT-REC. AMP D CABILDO ES X RAMO 33
| 2014 | CTA CTE | DOP/AD/001/2014 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN CAMPO MEXICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 91000 | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 2014-05-30 | - | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | C.A10º-5ª S.O. | 2014-05-22 | 91000 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  |  | FALTA |  |  |  | -
| 2014 | R33 | DOP/AD/009/2014 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 48856.42 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-23 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 48856.42 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA | [7 empty] | 0 | [5 empty] | CANCELADA X MODIF DE NOMBRE
| 2014 | R33 | DOP/AD/006/2014 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 75328.27 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-26 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 75328.27 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 14837.44 | 17964.8 | FALTA | [7 empty] | 32802.24 | [5 empty] | CANCELADA X MODIF DE NOMBRE
| 2014 | R33 | DOP/AD/005/2014 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 109593.6 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | 2014-07-14 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 109593.6 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 30578.12 | 68868.76 | FALTA | [7 empty] | 99446.88 | [5 empty] | CANCELADA X MODIF DE NOMBRE
| 2014 | R33 | DOP/AD/008/2014 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 56400.28 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-08-09 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 56400.28 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA | [7 empty] | 0 | [5 empty] | CANCELADA X MODIF DE NOMBRE
| 2014 | R33 | DOP/AD/007/2014 | ADMON DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 592587.04 | 2014-07-11 | 2014-07-28 | 2014-08-23 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 104941.03 | 186129.4 | FALTA | [7 empty] | 291070.43 | [5 empty] | CANCELADA X MODIF DE NOMBRE
| 2014 | R33 | DOP/AD/010/2014 | ADMON DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 346618.19 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-09-20 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 346618.19 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA | [7 empty] | 0 | [5 empty] | CANCELADA X MODIF DE NOMBRE
| 2014 | R33 | DOP/AD/012/2014 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 100696.44 | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 2014-09-20 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-08-04 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 100696.44 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 16447.95 | 38537.69 | FALTA | [7 empty] | 54985.64 | [5 empty] | CANCELADA X MODIF DE NOMBRE
| 2014 | R33 | DOP/AD/011/2014 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 129939.7 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-09-06 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-08-04 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 129939.7 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 17733.35 | 69608.9 | FALTA | [7 empty] | 87342.25 | [5 empty] | CANCELADA X MODIF DE NOMBRE
| 2014 | R33 | DOP/AD/013/2014 | ADMON DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 659302.7 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-10-18 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-08-04 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 91012.84 | 150324 | FALTA | [7 empty] | 241336.84 | [5 empty] | CANCELADA X MODIF DE NOMBRE
X | 2014 | FONDEREG | GMJ 003C OP/2014 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE ADOQUIN ASENTADO EN ARENA DE RIO EN LA CALLE PROFIRIO DÍAZ Y RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 2564100.69 | 2014-07-04 | 2014-08-04 | 2014-09-02 | - | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2014-07-22 | SIN Nº | 2014-03-20 | 2564102.57 |  |  | 2014-06-30 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | 1850636 | 2014-07-04 | 1850641 | 2014-07-07 | 1861341 | 2014-11-27 | 0 | 2586760.22 | 2014-08-07 | 2014-09-30 | - | - | 2014-10-07 | 2014-08-04 | 2014-09-18 | 2014-10-04 | 2586760.22 | 2014-10-06 | 2014-10-04 | 2014-09-18 | 2014-10-04 | 2014-10-07 | EXT-DER AUN NO DEBE ESTAR
| 2014 | C.C. | DOP/AD/014/2014 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN C. MORELOS ENTRE HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (1 LADO) SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 119790.69 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-09-25 | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | C.A.8º.-11ª S.O. | 2014-08-25 | 107289.52 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | 2014-08-26 | 2014-09-06 |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | FALTA
| 2014 | R33 | DOP/AD/015/2014 | ADMON DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO (ENTRE AVE. DEL TRABAJO HASTA ARROYO) EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 1543344.7 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-22 | C.A.14º A.G.3º-11ª S.O. | 2014-08-25 | 1543344.7 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 171733.79 | 957201.51 | 2014-09-17 | 2014-11-25 | - | 2014-09-14 | 2014-12-05 | 2014-09-18 | 2014-09-30 | 2014-12-03 | 1128935.3 | 2012-12-03 | 2014-09-18 | - | 2014-12-03 | -
| 2014 | CTA CTE | DOP/AD/016/2014 | ADMON DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA AASFALTICA EN LAS CALLES; 1. C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HÉROES 2. C. NIÑOS HÉROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO 3 C. MORELOS ENTRE PEDRO MORENO Y DEGOLLADO 4. C. MIGUEL ARANA ENTRE GONZÁLEZ ORTEGA Y COLÓN 5. C. DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HÉROES A NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 200000 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | 2014-09-15 | - | - | ARQ. JUAN MANUEL PIRUL CORTÉS | - | C.A. 14ºA.G.2º-11ª S.O. | 2014-08-25 | 200000 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | FALTA
| 2014 | PET | DOP/AD/017/2014 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | 3311850 | 2014-10-10 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | - | - |  | - | C.A.5º.-12ª S.O. | 2014-10-23 | 311850 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  |  | FALTA |  |  |  | -
| 2014 | PET | DOP/AD/018/2014 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS TROJES | 540540 | 2014-10-10 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | - | - |  | - | C.A.4º.-12ª S.O. | 2014-10-23 | 540540 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  |  | FALTA |  |  |  | -
| 2014 |  | DOP/AD/021/2014 | ADMON DIRECTA | REHABILITACION DE BANQUETAS EN C. HIDALGO CRUCE CON CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 40279.6 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-11-11 | - | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA | - | - | - | FALTA |  |  |  |  | FALTA |  |  |  | -
X | 2014 | 3X1 P/M | GMJ 004C OP/2014 | INVITACIÓN | TERMINACION DE GUARDERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | 3006508.94 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 2014-12-02 | - | ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2014-03-07 | C.A.5º-3ª S.O. | 2014-03-20 | 3006511 |  |  | 2014-04-07 | 2008-04-14 | 2014-04-14 | AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. E C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | 2020-13528-3 | 2014-07-28 | 2020-13529-2 | 2014-07-28 | CUMP |  |  |  | 2014-08-05 | 2015-01-10 |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | FALTA
| 2014 | R33 | GMJ 005C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO EN AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 887908.66 | 2014-09-19 | 2014-09-29 | 2014-11-11 | 2014-08-26 | PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2014-07-22 | C.A.11º.-11ª S.O. | 2014-08-25 | 824740.12 |  |  | - | - | - | PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V. | 1521059-0000 | 2014-09-19 | 1521060-0000 | 2014-09-19 | 1528178-0000 | 2014-12-15 | 0 | 987415.17 | 2014-10-17 | 2014-11-12 | - | - | 2014-11-14 | 2014-09-29 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 987415.17 | 2014-11-13 | 2014-09-29 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-14 | EXPEDIENTE COMPLETO
| 2014 | R33 | DOP/AD/029/2014 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 295674.1 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 109593.6 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 71002.28 | 203201.22 | FALTA |  | - | 2014-07-02 | 2014-08-22 | 2014-07-03 | 2014-07-30 | 2014-08-20 | 274203.5 |  |  |  |  | - | BITACORA Y $ EN ENT-REC
| 2014 | R33 | DOP/AD/030/2014 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 220909.46 | 2014-07-03 | 2014-07-21 | 2014-08-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 75328.27 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 46590.98 | 184903.69 | FALTA |  | - | 2014-07-02 | 2014-08-22 | 2014-07-24 | 2014-08-30 | 2014-08-02 | 231494.67 |  |  |  |  | - | BITACORA Y $ EN ENT-REC
| 2014 | R33 | DOP/AD/031/2014 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELATELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 200492.77 | 2014-07-03 | 2014-07-07 | 2014-08-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 346618.19 | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 47210.84 | 179349.44 | FALTA |  | - | 2014-07-02 | 2014-08-29 | 2014-07-10 | 2014-08-30 | 2014-08-27 | 226560.28 |  |  |  |  | - | BITACORA Y $ EN ENT-REC
| 2014 | R33 | DOP/AD/032/2014 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 191497.02 | 2014-07-03 | 2014-08-14 | 2014-08-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 48856.42 | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 55805.66 | 212810.42 | FALTA |  | - | 2014-07-02 | 2014-08-02 | 2004-07-24 | 2014-08-30 | 2014-08-22 | 268616.08 |  |  |  |  | - | BITACORA Y $ EN ENT-REC
| 2014 | R33 | DOP/AD/033/2014 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 278434.27 | 2014-07-03 | 2014-07-28 | 2014-09-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-08-04 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 48856.42 | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 67214.3 | 224211.08 | FALTA |  | - | 2014-07-30 | 2014-09-26 | 2014-07-31 | 2014-09-30 | 2014-09-24 | 291385.03 |  |  |  |  | - | BITACORA Y $ EN ENT-REC
| 2014 | R33 | DOP/AD/034/2014 | ADMON DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 231798.06 | 2014-07-03 | 2014-08-11 | 2014-09-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-08-04 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 48856.42 | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 64837.35 | 174076.95 | FALTA |  | - | 2014-07-30 | 2014-09-26 | 2014-08-16 | 2014-09-30 | 2014-09-20 | 41912 |  |  |  |  | - | BITACORA Y $ EN ENT-REC
| 2014 | CUENTA | GMJ 006C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. MATAMOROS Y C. GUADALUPE VICTORIA, (2 LADOS) NORTE Y SUR, CONSTRUCCIONDE BANQUETS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, (1 LADO) NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 425152.03 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-10-29 | 2014-09-19 | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | C.A.8º.-11ª S.O. | 2014-08-25 | 532441.55 | [14 empty] | FALTA
| 2014 | CUENTA | DOP/AD/039/2014 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION DE SAN PERO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 40000 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-24 | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | C.A.10ºA.G.3º-13ª S.O. | 2014-11-27 | 40000 | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  | - | [10 empty] | -
| 2014 | CUENTA | DOP/AD/040/2014 | ADMON DIRECTA | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCATOPISTAS EN EL MALECON | 15000 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2014-12-22 | - | - |  | - | C.A.6º.-14ª S.O. | 2014-12-15 | 15000 | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | - |  |  |  | -
| 2014 | CUENTA | DOP/AD/041/2014 | ADMON DIRECTA | DEMOLICION Y REUBICACION DE NICHO DE IMAGEN RELIGIOSA EN PRIVADA ALLENDE ESQUINA MORELOS, EN GENCIA DE CHANTEPEC | 15000 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2014-12-15 | - | - |  | - | C.A.8º.-14ª S.O. | 2014-12-15 | 15000 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | FALTA | [13 empty] | NO SE HIZO
| 2014 | FISE | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | - | - | SIOP | SIOP |  |  |  | 1206603.23 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
| 2014 | FISE | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE 2, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | - | - | SIOP | SIOP |  |  |  | 2293183.36 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
| 2014 | FISE | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN C. FRATERNIDAD, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | - | - | SIOP | SIOP |  |  |  | 1179678.05 |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
| 2015 | R33 | GMJ 001C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA", EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | 265913.18 | 2015-01-06 | 2015-01-12 | 2015-01-26 | 2015-01-06 | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-08-04 | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3536-00145-3 | 2015-01-06 | CUMP |  | 0 | 264744.99 | 2015-01-12 | 2015-01-20 | - | - | 2015-03-10 |  |  |  | 264744.99
| 2015 | CTA CTE | GMJ 002C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONEXIÓN DE DRENAJE A PLANTA DE TRTAMIENTO PARALELO A CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDD DE: SAN JUAN COSALA | 95412.78 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 2015-01-11 | 2015-01-02 | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | [6 empty] | - | - | - | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | - |  | 88235677 00000 0000 | 2015-01-02 | CUMP |  | - |  | 2015-01-02 | 2015-01-10 | - | - | 2015-01-12 | 2015-01-02 | 2015-01-10 | 2015-01-10 | 94772.53 | 2015-01-12 | 2015-01-02 | 2015-01-10 | 2015-01-10
X | 2015 | RAMO 33 | GMJ 003C OP/2015 | INVITACIÓN | PERFORACIÓN, ADEME, AFORO, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | 2359096.67 | 2015-02-11 | 2015-02-16 | 2015-03-17 | - | G I LANDING S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2015-01-28 | C.A.9º.-13ª S.O. | 2014-11-27 | 2600000 | - | - | 2015-02-02 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | [7 empty] | - |  | FALTA |  | - | -
| 2015 | R33 | GMJ 004C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | 260536.84 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-09 | 2015-07-24 | GECLAN, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C.A.9º.-13ª S.O. | 2014-11-27 | 2600000 |  |  | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3536-00158-9 | 2015-07-24 | CUMP |  | - |  | FALTA |  | - | -
| 2015 | R33 | GMJ 005C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES RAMÓN CORONA Y 12 DE OCTUBRE (BARRIO MEZQUITITO 1ER. ETAPA) EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS | 307899.96 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 2015-03-02 | 2015-02-12 | C. EFRAIN GONZÁALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | FALTA |  |  | C.A.11º AG-4.-7ª S.O. | 61579.99 | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3536-00148-0 | 2015-02-12 | CUMP |  | 0 | 306551.54 | 2015-02-16 | 2015-03-02 | - | - | 2015-04-19 |  |  |  | 306551.54
| 2015 | R33 | GMJ 006C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA" 2DA ETAPA, EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | 422690.66 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | 2015-05-04 | 2015-04-15 | C. EFRAIN GONZÁALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-08-04 | C.A.4º.-13ª S.O. | 2014-11-27 | 482007.52 |  |  | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3536-00149-7 | 2015-04-15 | CUMP |  | 0 | 375226.96 | 2015-04-20 | 2014-05-04 | - | - |  |  |  |  | 375226.96
| 2015 | R33 | GMJ 011C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO AL INGRESO DEL POBLADO DE HUEJOTITAN | 1182630 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-23 | 2015-07-24 | C. EFRAIN GONZÁALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-07-30 | C.A.8º.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 1182630 |  |  | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3536-00154-7 | 2015-07-24 | 3536-00157-0 | 2015-07-24 | CUMP |  | 0 |  |  |  | - | -
| 2015 | CTA CTE | DOP | ADMON DIRECTA | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL TORIL DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | [8 empty] | C.A.9º.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 70000 |  |  | - | - | - | -
| 2015 | CTA CTE | DOP/AD/001/2015 | ADMON DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN LAS CALLES ALLENDE, JUAREZ, HIDALGO Y PERO MORENO, EN LA DELEGCION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 92000 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-09 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 |  |  |  | - | - | - | - | [10 empty] | - | 2015-05-04
| 2015 | CTA CTE | DOP/AD/002/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA DE PRIVADA ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 180484.7 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 | [5 empty] | - | - | - | - | [8 empty] | 2015-07-02 | 2015-07-08 | - | DOP/AD/002/2015
| 2015 | CTA CTE | DOP/AD/003/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y C. ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 117631.84 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 | [5 empty] | - | - | - | - | [8 empty] | 2015-07-02 | 2015-07-08 | - | DOP/AD/003/2015
| 2015 | R33 | DOP/AD/004/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. VENUSTIANO CARRANZA Y JAVIER MINA DE C. ITURBIDE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 315420.6 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-08-03 | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 143420 |  |  | - | - | - | - | [8 empty] | 2015-07-09 | 2015-07-15 | - | -
| 2015 | R33 | DOP/AD/005/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. 21 DE MARZO E ITURBIDE DE C. VERANO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 144879.81 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-14 | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 138749.84 |  |  | - | - | - | - | [8 empty] | 2015-07-16 | 2015-07-22 | - | -
| 2015 | R33 | DOP/AD/006/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 74934.46 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-13 | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 74934.46 |  |  | - | - | - | - | [8 empty] | 2015-07-23 | 2015-07-29 | - | -
| 2015 | R33 | DOP/AD/007/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABL EEN LA CALLE PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 116511.12 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 50562.9 |  |  | - | - | - | - | [8 empty] | 2015-08-06 | 2015-08-08 | - | DOP/AD/007/2015
| 2015 | R33 | DOP/AD/008/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 256635.81 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 256635.81 |  |  | - | - | - | - | [8 empty] | 2015-07-16 | 2015-07-29 | - | DOP/AD/008/2015
| 2015 | R33 | DOP/AD/009/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES | 186751.07 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-25 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 186751.07 |  |  | - | - | - | - | [8 empty] | 2015-07-06 | 2015-07-25 | - | DOP/AD/009/2015
| 2015 | R33 | DOP/AD/010/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 359833.1 | 2015-07-25 | 2015-07-25 | 2015-08-10 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 359833.1 |  |  | - | - | - | - | [8 empty] | 2015-07-30 | 2015-08-05 | - | DOP/AD/010/2015
| 2015 | R33 | DOP/AD/011/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 225508.89 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-22 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 225508.89 |  |  | - | - | - | - | [8 empty] | 2015-08-10 | 2015-08-19 | - | DOP/AD/011/2015
| 2015 | R33 | DOP/AD/012/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CARDENAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA FINAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | 373029.23 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-25 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 400121.57 |  |  | - | - | - | - | [8 empty] | 2015-07-06 | 2015-07-25 | - | DOP/AD/012/2015
| 2015 | R33 | DOP/AD/013/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 847454.56 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-08-03 | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 893540.34 |  |  | - | - | - | - | [8 empty] | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | DOP/AD/013/2015
| 2015 | R33 | DOP/AD/014/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 510072.99 | 2015-07-01 | 2015-08-17 | 2015-08-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-08-03 | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 543382.36 |  |  | - | - | - | - | [8 empty] | 2015-08-17 | 2015-08-29 | - | DOP/AD/014/2015
| 2015 | R33 | DOP/AD/015/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. JAVIER MINA DE C. 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 125552.88 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 400121.57 |  |  | - | - | - | - | [8 empty] | 2015-07-06 | 2015-07-25 | - | DOP/AD/012/2015
| 2015 | R33 | DOP/AD/016/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. JAVIER MINA DE C. 20 E NOVIEMBRE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 152209.55 | 2015-08-09 | 2015-08-09 | 2015-08-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 120973.17 |  |  | - | - | - | - | [8 empty] | 2015-08-10 | 2015-08-15 | - | 2015-08-14 |  |  |  |  | 0
| 2015 | R33 | GMJ 007C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN FRACCIONAMIENTO PASEO EL CARDENAL, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 1093156.16 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-09-16 | 2015-07-23 | HIDROLOGIAA PERFORACION Y GESTION DEL AGUA SA DE CV | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-08-14 | C.A.-18ºA.G-12ª S.O. | 2014-10-23 |  |  |  | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3517-14152-5 | 2015-07-23 |  |  | 0 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2015-09-07 | - | - | -
| 2015 | R33 | DOP/AD/017/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. CHAPULTEPEC ENTRE C. VICENTE GUERRERO HASTA EL DEPOSITO DE AGUA | 652283.77 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 |  |  |  | - | - | - | - | [6 empty] | 0 |  |  |  | - | [5 empty] | 0
| 2015 | R33 | DOP/AD/018/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTBLE EN C. CAUHAUTEMOC NORTE Y TRE PRIVADAS SIN NOMBRES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 363720.15 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 387852.54 |  |  | - | - | - | - | [8 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-10 | - | DOP/AD/018/2015 |  |  |  |  | 0
| 2015 | R33 | DOP/AD/019/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. CARDENAL DEL PANTEON HASTA EL FINAL, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA | 410196.06 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 | C.A.11ºAG-3º.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 410196.06 |  |  | - | - | - | - | [6 empty] | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | DOP/AD/019/2015 |  |  |  |  | 0
| 2015 | R33 | DOP/AD/020/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 471720.45 | 2015-08-14 | 2015-08-16 | 2015-08-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 | C.A.11ºAG-3º.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 471720.42 |  |  | - | - | - | - | [6 empty] | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-08-29 | - | DOP/AD/020/2015 |  |  |  |  | 0
| 2015 | R33 | DOP/AD/021/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 247047.85 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-29 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 | C.A.11ºAG-3º.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 256499.56 |  |  | - | - | - | - | [6 empty] | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-08-29 | - | DOP/AD/021/2015 |  |  |  |  | 0
| 2015 | R33 | DOP/AD/022/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE EL SALITRE, DEL MUNICIPIO E JOCOTEPEC | 650294 | 2015-08-12 | 2015-08-15 | 2015-08-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-08-07 | [5 empty] | - | - | - | - | [6 empty] | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-08-29 | - | DOP/AD/022/2015 |  |  |  |  | 0
| 2015 |  | DOP/AD/023/2015 | ADMON DIRECTA | [5 empty] | - | - | [7 empty] | - | - | - | - | [6 empty] | 0 |  |  |  | - | [5 empty] | 0
| 2015 | R33 | DOP/AD/024/2015 | ADMON DIRECTA | EMPEDRADO NMORMAL EN CALLE JUAREZ Y CALLEJON LA GUASIMA, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA | 365900.18 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-07-25 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-09-04 | [5 empty] | - | - | - | - | [6 empty] | 0 |  |  |  | - | DOP/AD/025/2015 |  |  |  |  | 0
| 2015 | R33 | DOP/AD/025/2015 | ADMON DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. FILOSOFOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE, EN CABECERA MUNICIPAL | 289480.24 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-25 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | [6 empty] | - | - | - | - | [6 empty] | 0 |  |  |  | - | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
º
Formulas:
FECHA = [FECHA]