## RECOMENDACIONES PARA EL LLENADO
CONSIDERACIONES A OBSERVAR PARA EL LLENADO Y ENTREGA DE LOS FORMATOS DE RELACIÓN DE OBRAS O ACCIÓNES
TIPO DE LETRA | ARIAL
TAMAÑO DE LETRA | 9
FAVOR DE RESPETAR EL FORMATO ORIGINAL DE ESTE ARCHIVO, NO CAMBIAR TAMAÑO DE HOJA, ORIENTACIÓN, NI FORMATO DE CELDAS U ORDEN DE LAS MISMAS.
ESTA INFORMACIÓN DEBERA REMITIRSE TANTO EN FORMATO IMPRESO COMO DIGITAL(CD), ACOMPAÑANDO AL OFICIO DE CONTESTACIÓN CORRESPONDIENTE
TODA LA INFORMACIÓN DE LOS PUNTOS RELACIONADA CON ASPECTOS FINANCIEROS Y EROGACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL A AUDITAR, DEBERA SER VALIDADA Y CORROBORADA POR EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

## RELACIÓN GENERAL DE OBRAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS , JALISCO | [5 empty] | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO | [6 empty] | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2015 | [5 empty] | ADMINISTRACION 2012-2015 | [6 empty] | ADMINISTRACION2012-2015
ADJUDICACION DIRECTA | MUNICIPIO: SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO |  |  |  |  | ADJUDICACION DIRECTA | MUNICIPIO: SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO | [5 empty] | ADJUDICACION DIRECTA | MUNICIPIO: SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO
AÑO 2014 | [5 empty] | AÑO 2014 | [6 empty] | AÑO 2014
1.- NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA | 2.- NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA | 3.- LOCALIDAD | 4.- PARTIDA PRESUPUESTAL | 5.- ORIGEN DEL RECURSO CON QUE SE FINANCIÓ LA OBRA (PROPIOS, FEDERALES, ESTATALES. MEZCLA DE RECURSOS INDICANDO MONTOS Y PROCEDENCIA DE CADA APORTACIÓN, ETC.) | 6- MODALIDAD DE EJECUCIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONCURSO POR INVITACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA) | 7- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO | 8.- NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR (A) DE LA OBRA | 9.- NÚMERO DE CONTRATO Y CONVENIO(S) DE AMPLIACIÓN(ES), EN CASO DE EXISTIR ÉSTOS | 10.-IMPORTE DE LA OBRA Y DE SUS AMPLIACIONES, EN CASO DE EXISTIR ÉSTAS | 11.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA |  | 12.- MONTO EJECUTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL A REVISAR (2014) | 13.- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | 14.- AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | 15.- ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OBRA (EN PROCESO, TERMINADA, SUSPENDIDA, RESCINDIDA, ETC.) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | SE ANEXA AUXILIAR CONTABLE | OBSERVACIONES:
[10 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO
San Martin de Bolaños, Jalisco | Construcción de casa de salud en la comunidad la joya | cabecera |  | estatal | Adjudicacion directa | Se está construyendo la casa de salud para mejorar la salud y a su vez la calidad de vida de los habitantes de esta comunidad. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR S. DE R.L. DE C.V. | SMB/OP/FISE/CSJ/AD/020/14 | 930313.9 | 2015-01-06 | 2015-03-12 | 930313.9 | 100% | 100% | Terminada
San Martin de Bolaños, Jalisco | Construcción de vado y muro de contención en la comunidad el platanar | cabecera |  | estatal | Adjudicacion directa | Se está construyendo el vado para el mejoramiento de esta comunidad. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR S. DE R.L. DE C.V. | SMB/OP/FISE/CMP/AD/021/14 | 669686.1 | 2015-01-06 | 2015-03-12 | 669686.1 | 100% | 100% | Terminada