## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO
ACTIVIDAD | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
REFORMA DE LA LTAJM | bar: NOVIEMBRE S1
FIRMA O RATIFICACION DEL CONVENIO CON EL SISTEMA INFOMEX | bar: OCTUBRE S1
CAPACITACION EN MATERIA DEL SISTEMA INFOMEX | bar: OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S2; MARZO S1 to MARZO S2; MAYO S3; JUNIO S2 to JUNIO S4
RATIFICACION DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA | bar: NOVIEMBRE S2
CAPACITACION PARA SUJETOS OBLIGADOS | bar: OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S3; FEBRERO S3; JULIO S1
SEGUIMIENTO Y RESOLUCION A SOLICITUDES DE INFORMACION SISTEMA INFOMEX Y CORREO ELECTRONICO | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2; DICIEMBRE S1 to ENERO S3; FEBRERO S1 to AGOSTO S2
REGISTRO DE SOLICITUDES A TRAVES DEL SISTEMA SIRES | bar: OCTUBRE S1; NOVIEMBRE S1; DICIEMBRE S1; ENERO S1; FEBRERO S1; MARZO S1; ABRIL S1; MAYO S1; JUNIO S1; JULIO S1; AGOSTO S1
RESOLUCION DE CUMPLIMIENTO A RECURSO DE TRANSPARENCIA | bar: FEBRERO S2; JUNIO S2
ENTREGA DE DOCUMENTOS EVALUACIONES Y CONVENIO PRI - ITEI | bar: FEBRERO S2; ABRIL S4 to MAYO S1; MAYO S3; JUNIO S2
SESIONES Y CREACION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA | bar: DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S2; ENERO S1 to ENERO S2; JUNIO S1 to JUNIO S2
CARGAR INFORMACION EN EL PORTAL DE INFORMACION FUNDAMENTAL | bar: OCTUBRE S1 to AGOSTO S3