## RECOMENDACIONES PARA EL LLENADO
CONSIDERACIONES A OBSERVAR PARA EL LLENADO Y ENTREGA DE LOS FORMATOS DE RELACIÓN DE OBRAS O ACCIÓNES
TIPO DE LETRA | ARIAL
TAMAÑO DE LETRA | 9
FAVOR DE RESPETAR EL FORMATO ORIGINAL DE ESTE ARCHIVO, NO CAMBIAR TAMAÑO DE HOJA, ORIENTACIÓN, NI FORMATO DE CELDAS U ORDEN DE LAS MISMAS.
ESTA INFORMACIÓN DEBERA REMITIRSE TANTO EN FORMATO IMPRESO COMO DIGITAL(CD), ACOMPAÑANDO AL OFICIO DE CONTESTACIÓN CORRESPONDIENTE
TODA LA INFORMACIÓN DE LOS PUNTOS RELACIONADA CON ASPECTOS FINANCIEROS Y EROGACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL A AUDITAR, DEBERA SER VALIDADA Y CORROBORADA POR EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

## RELACIÓN GENERAL DE OBRAS
Fecha de publicación 31 de diciembre 2014
| MUNICIPIO: | Teocuitatlán de Corona |  |  |  |  | MUNICIPIO: | Teocuitatlán de Corona | [5 empty] | MUNICIPIO: | Teocuitatlán de Corona
RELACION DE OBRAS O ACCIONES
1.- NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA | 2.- NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA | 3.- LOCALIDAD | 4.- PARTIDA PRESUPUESTAL | 5.- ORIGEN DEL RECURSO CON QUE SE FINANCIÓ LA OBRA (PROPIOS, FEDERALES, ESTATALES. MEZCLA DE RECURSOS INDICANDO MONTOS Y PROCEDENCIA DE CADA APORTACIÓN, ETC.) | 6- MODALIDAD DE EJECUCIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONCURSO POR INVITACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA) | 7- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO | 8.- NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR (A) DE LA OBRA | 9.- NÚMERO DE CONTRATO Y CONVENIO(S) DE AMPLIACIÓN(ES), EN CASO DE EXISTIR ÉSTOS | 10.-IMPORTE DE LA OBRA Y DE SUS AMPLIACIONES, EN CASO DE EXISTIR ÉSTAS | 11.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA |  | 12.- MONTO EJECUTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL A REVISAR (2013) | 13.- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 14.- AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 15.- ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OBRA (EN PROCESO, TERMINADA, SUSPENDIDA, RESCINDIDA, ETC.) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | SE ANEXA AUXILIAR CONTABLE | Beneficiarios directos | Beneficiarios indirectos | OBSERVACIONES:
[10 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO
Teocuitatlan de Corona | Electrificacion de la calle Juarez de la localidad de el Gavilan. | Colonia el Gavilan |  | Estatales | Adjudicacion Directa | Trabajo de poda bajo norma CFE, suministro de instalacion de retenida, retiro de postes alumbrado publico, suministro y montage de estructura relocalizacion de laminarias, prebas de campo , pao de aportaciones a CFE, transpote de material, elaboracion de planos y tramites ante la CFE. | Rodolfo Chavez Beltran | NO. 1.OP/JUAREZ/2013 | $ 187,750.90 | 2013-12-30 | 2014-01-28 | $ 187,750.90 | 100% | 100% | TERMINADA |  | 35 | 150
Teocuitatlan de Corona | Electrificacion de la calle Arrollo de la localidad de el Gavilan. | Colonia el Gavilan |  | Estatales | Adjudicacion Directa | Trabajo de poda bajo norma CFE, suministro de instalacion de retenida, retiro de postes alumbrado publico, suministro y montage de estructura relocalizacion de laminarias, prebas de campo , pao de aportaciones a CFE, transpote de material, elaboracion de | Rodolfo Chavez Beltran | no. 2.OP/ARROLLO/2013 | $ 181,070.00 | 2013-12-30 | 2014-01-28 | $ 181,070.00 | 100% | 100% | TERMINADA |  | 30 | 70
Teocuitatlan de Corona | Construccion de fosa septica y linea de alejamiento en la localidad de San Jose de Gracia | San Jose de Gracia |  | Estatales | Adjudicacion Directa | Trazo y nivelacion de la linea de alejamineto escavacion de sepa y afine de la misma, colocacion de cam de arena, colocacion de tuberia de pvc de 12'', acostillado con material de banco y relleno con arena, relleno con material producto de la excavacion, construccion de pozos de visita, construccion de fosas septicas. | Aaron Quiñonez Lauriano | no.5.OP/TEOCUI/2014 | $ 1'158,414.00 | 2014-01-13 | 2014-03-23 | $ 1'154,414.00 | 100% | 100% | TERMINADA |  | 1500 | 1500
Teocuitatlan de Corona | Perforacion de pozo profundo en la localidad de Santa Fe | Santa Fe |  | Estatales | Adjudicacion Directa | Maquinaria y equipo de perforacion, pera y lodos de perforacion, de 100 a 200 metros de perforacioon registros electricos, colocacion de tuberia de acero para arene sondando las juntas con dble cordon al arco electrico grava para filtro, lavada y crivada ampliacion de la perforacion y equipo sumergible. | Edificaciones Mazamitla de S.A. de C.V. | No.04.OP/TEOCUI/2013 | $1'100.000.00 | 2013-12-30 | 2014-03-29 | $1'100.000.00 | 100% | 100% | TERMINADA |  | 450 | 450
Teocuitatlan de Corona | Perforacion de pozo profundo en la localidad de Atotonilco | Atotonilco |  | Estatales | Adjudicacion Directa | Maquinaria y equipo de perforacion, pera y lodos de perforacion, de 100 a 200 metros de perforacioon registros electricos, colocacion de tuberia de acero para arene sondando las juntas con dble cordon al arco electrico grava para filtro, lavada y crivada | Edificaciones Mazamitla de S.A. de C.V. | NO.03.OP/TEOCUI/2013 | $ 707,431.09 | 2013-12-30 | 2014-03-08 | $ 707,431.09 | 100% | 100% | TERMINADA |  | 450 | 450
Teocuitatlan de Corona | Construccion de adoquinamiento en la calle Morelos. | San Jose de Gracia |  | Estatal $ 95,634.00 Fedeal $ 112,266.00 | Adjudicacion Directa | Trazo y nivelacion del terreno estableciendo ejes y referencias, 54.70 m por 8.91 m de ancho promedio, escavacion a cielo abierto en material tipo II -a 54.70m por 8.91 m de ancho promedio por .45 de profundidad, carga y acarreo producto de la excavacion, compactacion del tereno natural, construccion de base hidrahulica de 20 cm de espesor, (balastre y tepetate) compactado al 95 % cama de arena de 10 cm, colocacion de adiquin tipo romano color rojo de 10 cm de espesor y limpieza de la obra. |  |  | $ 207,900.00 | 2014-06-01 | 2014-12-31 | $ 207,900.00 | 100% | 100% | TERMINADA |  | 800 | 1200
Teocuitatlan de Corona | Construccion de red de drenaje en calle morelos | San Jose de Gracia |  | estatal $90,852.00 Fedeal $ 106,653.00 | Adjudicacion Directa |  | H. Ayuntamiento Municipal. |  | $ 197,505.00 | 2014-06-01 | 2014-12-31 | $ 197,505.00 | 100% | 100% | TERMINADA |  | 800 | 1200
Teocuitatlan de Corona | rehabilitacion del centro historico en la localidad de citala del municipio de teocuitatlan de corona. (Francisco I Madero) | Citala |  | Estatal$ 1'200,000.00Municipal $ 585,714.29 | Adjudicacion Directa | Trazo y nevelacion de terreno, excarificado de empedrano existente, excavacion de empedrados por medios mecanicos, carga y acarreo de material, compactacion del terreno natural, construccion de base hidrahulica, suministro y colocacion de adoquin, limpieza de la obra y suministro y colocacion de adoqui, limpieza de la obra y suministro y colocacion de placa informativa. | H. Ayuntamiento Municipal. |  | $ 1,785,714.29 | 2014-10-29 | 2014-12-31 | $ 1,785,714.29 | 90% | 100% | PROCESO |  | 1500 | 800
Teocuitatlan de Corona | Construcción de empedrado en la calle Morelos | La Rueda |  | Federal $130´949'000 Estatal $ 130´949'000 Municipal $ 261'898'000 | Obra directa | Trazo y nivelación, excavacion con equipo mecanico, base de 20 cm de espesor, empedrado limpio, limpieza general | H. Ayuntamiento Municipal. |  | 523796000 | 2012-11-25 | 2012-12-31 | 523796000 | 100% | 100% | terminada |  | 150 | 250
Teocuitatlan de Corona | construccion de machuelo en la calle Morelos | La Rueda |  | federal $20,929,000 Estatal $20,929,000 Municipal $59,830,000 | Obra directa | elaboracion de guarnicion tipo de concreto, tipo m de concreto fc-250 kg/cm2 hecho en dimensiones de 40x30X20 y limpieza y acarreo de material sobrante | H. Ayuntamiento Municipal. |  | 119680000 | 2012-07-25 | 2012-12-31 | 119680000 | 100% | 100% | TERMINADA |  | 150 | 250
Teocuitatlan de Corona | construcción de red de agua potable en calle de Colonias del Gavilán | Colonias del Gavilán |  | Federal $262,446,000 Estatal $262,446,000 Municipal $ 524,892,000 | Adjudicacion Directa | trazo y nivelacion, cargo y acarreo de material, producto de la excavación, a fine de escavacion efectuada por medios manuales, cama de arena de 10cm de espesor por 60cm por ancho de 3¨ rd26, acostillado de la tubería con arena, relleno de sepas con arena lavada, relleno con material producto de la escavacion, compacatada, tomas domiciliarias de 3.5 mts de 1/2 ¨ , cajas de operacion de valvulas y limpieza de la obra | Alejandro Rodríguez Aguilar | No. 6 OP/TEOCUI/2013 | 1049784000 | 2013-08-27 | 2013-12-31 | 1049784000 | 1005 | 100% | TERMINADA |  | 379 | 379
Teocuitatlan de Corona | contruccion de red de drenaje, red de agua potable ya adoquinamiento en la calle Guadarrama | cabecera municipal |  | federal $450,000 | Obra directa | trazo y nivelacion del terreno, retiro de asfalto existente, escavacion para descargas de drenaje y tomas domiciliarias de agua potable, se relaizara el corte del terreno y la formacion de base para recibir adoquin y limpieza final de la obra | H. Ayuntamiento Municipal. |  | 450000 | 2013-10-05 | 2013-12-31 | 450000 | 100% | 100% | TERMINADA |  | 95 | 10837
| LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN | [5 empty] | LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN | [6 empty] | LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN