## Hoja1
Relación de obras ejecutadas en el Municipio de Cocula, Jalisco, ejercicio fiscal 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
Dependencia Ejecutora (1) | Nombre del Proyecto (2) | Localidad (3) | Partida Presupuestal (4) | Origen del Recurso (5) | Modalidad de Ejecución (6) | Descripción de la Obra (7) | Nombre del Ejecutor (8) | No. Del Contrato (9) | Importe de la Obra (10) | Periodo de Ejecución de la Obra (11) | Monto Ejercido (12) | Avance Físicos (13) | Avance Financieros (14) | Estado de la Obra (15)
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de canal de aguas pluviales en la Calle Nicolas Bravo | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Construcción de canal | Municipio de Cocula | No aplica | 150590 | Enero a Mayo | 134742.57 | 100% | 89.48% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de puente vehicular en la Calle Nicolás Bravo | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Construcción de puente | Municipio de Cocula | No aplica | 316860 | Marzo a Mayo | 74684 | 100% | 23.57% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación del Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz | El Chivatillo | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Apoyo con materiales para la construcción de un muro perimetral y la rehabilitación de pintura del edificio | Municipio de Cocula | No aplica | 12927 | Agosto a Septiembre | 9622.74 | 100% | 74.44% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de Pintura y Herreria en Preescolar Colegio Independencia | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Rehabilitación de 360 Mts de pintura vinilica, colocación de 1 puerta, 1 venta y 1 ventila en el área de la cocina del plantel escolar | Municipio de Cocula | No aplica | 24340.9 | Julio a Julio | 19060 | 100% | 78.3% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado en Calle Juan Rulfo | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Se realizaron 384 Mts2 de empedrado | Municipio de Cocula | No aplica | 59049.2 | Diciembre a Diciembre | 38449 | 100% | 65.11% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Amortización del prestamo | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Anticipo a adelanto de participaciones | Municipio de Cocula | No aplica | 3296999.6 | Enero a Septiembre | 1286929.7 | 100% | 39.03% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado Tradicional en Calle Emiliano Zapata | Santa Rosa | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | 495 M2 de empedrado tradicional | Municipio de Cocula | No aplica | 49525.86 | Octubre a Diciembre | 44540.15 | 100% | 89.93% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación Electrica en la Calle La Esperanza, Colonia Lázaro Cárdenas | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Colocación de 150 Metros de linea de baja tensión y 150 metros de línea de media tensión | Municipio de Cocula | No aplica | 62470.45 | Noviembre a Diciembre | 62470.45 | 100% | 100% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de canal de agua pluviales y construcción de banquetas en el Plantel Educativo Cecytej | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Apoyo con materiales de construcción | Municipio de Cocula | No aplica | 97766.04 | Febrero a Marzo | 14460.1 | 100% | 14.79% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación del Edificio de la Escuela Primaria Francisco Villa | La Puerta del Borrego | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Apoyo con materiales de construcción para la reconstrucción del techo de un aula | Municipio de Cocula | No aplica | 93869.02 | Julio a Octubre | 7206.94 | 100% | 7.678% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de Pintura en Esc. Prim. Cuauhtemoc | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Rehabilitación de pintura en general, realizando mano de obra los Padres de Familia | Municipio de Cocula | No aplica | 41389 | Octubre a Diciembre | 21815.4 | 100% | 52.71% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de Pintura en Esc Prim José María Morelos y Pavón | Tateposco | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Pintura en todo el plantel escolar | Municipio de Cocula | No aplica | 32742.56 | Octubre a Diciembre | 18519.96 | 100% | 56.56% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Terminación de Aula en Escuela Secudaria Cocollan | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Trabajos de istalación electrica, pintura en general e instalación de herrería | Municipio de Cocula | No aplica | 182500 | Enero a Julio | 175609.54 | 100% | 96.22% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado Calle la Matita, Col. la Rinconada | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | 4,000 M2 de empedrado zampeado | Municipio de Cocula | No aplica | 1835089.58 | Enero a Agosto | 1733140 | 100% | 94.44% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de drenaje en la Calle la Matita, Col la Rinconada | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | 470 Metros líneales | Municipio de Cocula | No aplica | 558356.48 | Enero a Febrero | 356345.69 | 100% | 63.82% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de drenaje y linea de agua Potable en Varias Calles de la localidad | La Puerta del Borrego | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Ampliación de 2,496 Mts de drenaje y 902 Mts de línea de agua potable | Municipio de Cocula | No aplica | 1114350 | Enero a Abril | 649281.88 | 100% | 58.27% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de drenaje en Calle el estanco | Camichines | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | 309 metros de linea de drenaje con tuberia de concreto de 8" | Municipio de Cocula | No aplica | 206045 | Enero a Septiembre | 126008.84 | 100% | 61.16% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Terminación de empedrado Zampeado en Calle Caracol | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Construcción de 117 M2 de empedrado zampeado | Municipio de Cocula | No aplica | 147663.2 | Enero a Enero | 11450 | 100% | 7.754% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Terminación de empedrado Tradicional en la Calle Niños Heroes | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | 80 M2 de empedrado tradicional y el pago de algunos materiales pendientes del año proximo pasado, utilizados en la misma obra | Municipio de Cocula | No aplica | 133016.5 | Enero a Febrero | 100138.2 | 100% | 75.28% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Bacheo en diversas Calles del Municipio | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | 9,131 M2 de bacheo | Municipio de Cocula | No aplica | 818800 | Enero a Noviembre | 537099.24 | 100% | 65.6% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Modificación de Trazo de Camino a Santa Teresa a la altura del Paso Hongo | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Trazo, nivelación, corte, excavación de cepa y construcción de un muro de mampostería de 63 M3 | Municipio de Cocula | No aplica | 125950 | Marzo a Marzo | 28960.5 | 100% | 22.99% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado Tradicional en la Calle 10 de Mayo | Cofradía de la Luz | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | 2,296 M2 de empedrado tradicional con huellas de adoquín | Municipio de Cocula | No aplica | 537278.8 | Marzo a Julio | 515109.62 | 100% | 95.87% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Terminación de drenaje en la Calle José Vasconcelos | Agua Caliente | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | 250 Metros de línea de drenaje | Municipio de Cocula | No aplica | 112449.87 | Enero a Marzo | 103030.9 | 100% | 91.62% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rahabilitación del antiguo Camino a la Sauceda | La Sauceda | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Formación de terraplen con balastre en una extensión de 3.5 Kilometros | Municipio de Cocula | No aplica | 880770 | Febrero a Octubre | 210149.7 | 100% | 23.86% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Terminación de empedrado Zampeado en Calle el Retiro | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Pago de piedra y arena pendientes de la obra que se inicio el próximo año pasado | Municipio de Cocula | No aplica | 38672.2 | Enero a Enero | 11414.4 | 100% | 29.52% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Terminación de empedrado Zampeado en Calle San Salvador | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Pago de algunos materiales que fueron utilizados en esta obra el año próximo pasado para concluir la obra | Municipio de Cocula | No aplica | 63816.8 | Enero a Enero | 40270.16 | 100% | 63.1% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Pavimentación Calle Nicolas Bravo | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | 3,035 M2 de empedrado zampeado combinado con loza de concreto | Municipio de Cocula | No aplica | 2191528.61 | Enero a Agosto | 1787993.73 | 100% | 81.59% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado en la Calle Parroco Juan de Zumarraga | Cofradía de la Luz | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | 2,130 M2 de empedrado | Municipio de Cocula | No aplica | 435662 | Abril a Julio | 246795.92 | 100% | 56.65% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de Agua Potable en Diversas Calles de la Comunidad | Cofradía de la Luz | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Ampliación de 2,670 Metros de linea de agua potable | Municipio de Cocula | No aplica | 809674.42 | Mayo a Octubre | 378700.2 | 100% | 46.77% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Línea de Agua Potable en diversas Calles de la Localidad | El Saucillo | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | 2,130 M2 de empedrado | Municipio de Cocula | No aplica | 418241.64 | Abril a Junio | 142113.48 | 100% | 33.98% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación de Red de Drenaje en la Calle López Mateos | La Sauceda | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | 166 Metros de línea principal | Municipio de Cocula | No aplica | 109451.67 | Mayo a Julio | 79253.8 | 100% | 72.41% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de Pintura en el Edificio de la Escuela Primaria "Niños Heróes" | Agua Caliente | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Aplicación de 1600 M2 de pintura vinilica a dos manos | Municipio de Cocula | No aplica | 70690 | Enero a Enero | 60778.89 | 100% | 85.98% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Adecuación de área de cocina en el edificio de la Escuela Primaria Ixca Farias | Cocula | 231 | Aportaciones Federales | Administración Directa | Construcción de 16 M2 de muro, y colocación de 2 puertas y 3 ventanas en área de cocina | Municipio de Cocula | No aplica | 37331.81 | Febrero a Julio | 36864 | 100% | 98.75% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado Zampeado con Huellas de Concreto en la Calle Vicente Guerrero | Cocula | 499 | Aportación Estatal | Contrato | Construcción de 791 m2 de empedrado zampeado con huellas de concreto | Ingeniería y Tecnología Asociada, S. A. de C.V. | MPIO/COC/OP/03/2013 | 535000 | Junio a Agosto | 534999.98 | 100% | 100% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Equipamiento y Gimmnacio al aire libre en la Unidad Deportiva "Dumbo López" | Cocula | 499 | Aportación Estatal | Contrato | Rehabilitación de cancha de usos múltiples, suministro e instalación de gimmnacio al aire libre y canchas de fron tenis | SR OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MPIO/COC/OP/001/2013 | 1000000 | Julio a Agosto | 999999.9 | 100% | 100% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado zampeado en la calle camino a san diego | Cocula | 101 | Aportación Municipal | Administración Directa | 7,230 M2 de empedrado zampeado | Municipio de Cocula | No aplica | 3688545.82 | Enero a Marzo | 3771792.55 | 100% | 102.3% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de camellón y ampliación de camellón en Carretera Federal Guadalajara - Barra de Navidad | Cocula | 4241 | Aportación Estatal y Municipal | Contrato | Construcción de 1 kilometro de camellón | URBANIZADORA GALAXY, S.A. DE C.V. | MPIO/COC/OP/05/2013 | 2525000 | Agosto a Diciembre | 2524868.18 | 100% | 99.99% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Remodelación de la Plaza de la Localidad | La Sauceda | 101 | Aportación Municipal | Administración Directa | Remodelación de la primera etapa de la plaza de la localidadd, consistente en construcción de pisos, jardineras y electrifiación | Municipio de Cocula | No aplica | 2394675.81 | Enero a Abril | 2553943.76 | 100% | 106.7% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Perforación de pozo profundo de agua potable | El Saucillo |  | Aportación Estatal | Contrato | Perforación de un pozo profundo de agua potable | EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DEC.V. |  | 1200000 | Diciembre a Diciembre | 1200000 | 100% | 100% | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de ingreso carretero a Cocula, Jalisco | Cocula | 4242 | Aportación Estatal | Administración Directa | Construcción de 3,500 M2 de empedrado | Municipio de Cocula | No aplica | 4000000 | Octubre a Diciembre | 4033313.2 | 100 | 100.8% | Terminada
______________________________________ | [11 empty] | _____________________________
ING. ENRIQUE LÓPEZ GÓMEZ | [11 empty] | L.C.P. JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | [11 empty] | ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MPAL.