Al finalizar el segundo trimestre del 2016, se cuenta con un porcentaje de avance del 10.77% en la identificación del soporte jurídico de las asignaturas de gobierno (federales, estatales y municipales) que conforman el universo (60), sobrepasando la meta anual de 10% que se tenía previsto alcanzar durante este primer semestre del año. De igual manera, se sobrepasó la meta en la identificación de la atribución a detalle por orden de gobierno, ya que para el periodo también se tenía previsto 10% y se logró identificar lo correspondiente al 11.68%.

De estas asignaturas, al finalizar el segundo trimestre del año se ha cumplido a cabalidad con lo programado para poner a disposición en las plataformas tecnológicas del Instituto la información de aquellas asignaturas que han sido validadas por el Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios (SIEEJ).

Durante el periodo del cual se informa, el porcentaje de opiniones que calificaron como positivo el diseño, la estabilidad y la velocidad de las plataformas del SIEEJ corresponde al 95%, según lo previsto, y se cubrió al 100% con la actualización de temas dentro de las plataformas informáticas, de acuerdo al plan de actualización y en la eficiencia en el tiempo de desarrollo de nuevos sistemas.

La medición de la Tasa de variación de caídas (interrupciones) de la plataforma por razones atribuibles a su operación, y del Tiempo promedio de respuesta a solicitudes internas continúa sin datos que reportar, debido a que los instrumentos de medición se encuentran ya sea en fase de prueba o en corrección.

El conocimiento del SIEEJ por parte de la población de zonas urbanas y zonas rurales ha sido lento, presentando magros avances de manera intermitente, por lo que se ha focalizado la difusión para ampliar el alcance de los productos y servicios de divulgación, capacitación y publicación de información, lo cual se espera ver reflejado durante el tercer trimestre del año.

Hasta este segundo trimestre, se cuenta con una tasa de variación acumulada favorable de 8% en la participación en talleres de discusión/ deliberación del SIEEJ. De abril a junio de 2016, se ha incrementado el promedio de participantes que calificaron como buenos los contenidos, la organización y la capacidad de los ponentes, logrando subir a 85% el promedio en la calificación tras las mejoras realizadas en el periodo para compensar las carencias del primer trimestre.

Al cierre del segundo trimestre del año, se tiene un promedio de eficiencia institucional de 77%, lo cual obliga a instrumentar medidas correctivas para la mejora continua, y así lograr un mejor desempeño el resto del año. El promedio de eficiencia presupuestal de abril a junio fue de 89.33%, con un promedio semestral de 88.16%. Los tiempos de respuesta se han mantenido favorablemente por debajo de lo programado.