Durante el tercer trimestre del 2017, se avanzó de manera significativa en el desarrollo de metodologías, análisis o estudios para las asignaturas de gobierno identificadas por subsistema de información, que al cierre de septiembre refleja 17.34%, muy cercano ya a la meta anual programada de 18.75% para el componente de Metodologías, análisis, estudios y capas de información que muestran la situación de rezago y oportunidad en el estado.

El desarrollo, administración y operación de sistemas y plataformas informáticas de distribución y acceso a información estadística y geográfica mantiene un avance sostenido desde el primer semestre del año, lo cual permite observar la consolidación del Banco de Datos del Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios (SIEEJ) a cargo del Instituto.

De julio a septiembre, todos los procedimientos para TI estuvieron sustentados en anexos técnicos, análisis de factibilidad y dictámenes específicos; se superó la eficiencia programada en tecnologías de información y telecomunicaciones, mediante acciones de mantenimiento, soporte, respaldo y actualización de licencias e inventarios realizados; y continuó la eficiencia en WEB esperada. La tasa de variación acumulada al tercer trimestre del año en proyectos de vinculación externa es de 15.01%.

Durante el periodo del cual se informa, se aplicaron las acciones correctivas para posibilitar la medición de la tasa de variación en el uso de información del Sistema de Información Estratégica; ante las inconsistencias encontradas en las fuentes de información del indicador, y la reformulación derivada del análisis correspondiente, se encontró una drástica disminución que llevó a una tasa de variación negativa respecto al año anterior.

A partir de julio se muestra la situación encontrada, y dicho mes se ha tomado como base para las acciones a seguir para remontar en 10.23% la tasa de variación (con una meta anual de 10.51%); sin embargo, los valores siguen siendo negativos. Se pretende alcanzar valores positivos en el último trimestre mediante acciones que compensen lo anterior, por ejemplo, incrementar más allá de lo programado el registro de nuevos usuarios en el portal del IIEG.

En este tercer trimestre del año, el porcentaje promedio de eficiencia institucional fue de 103%, debido principalmente a que en este periodo se resolvieron asuntos pendientes del semestre anterior, lo que llevó a una eficiencia presupuestal y financiera superior a la programada; así como a haber solventado al 100% una auditoría no programada, lo cual incidió favorablemente en el indicador institucional.

La efectividad en asuntos jurídicos, en el cumplimiento a los requerimientos de transparencia, el cumplimiento del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, el programa anual de trabajo del CEIEG y la tasa de variación de participantes por sector en servicios de capacitación y divulgación del IIEG, se mantienen con resultados acordes a los programados.