## Reporte final
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del destino del gasto al tercer trimestre 2019
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | JAL14130400281762 | Proyecto de inversión | 50000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0E7, modificado:5.0E7}} | Obra Civil Y Equipamiento Teatral Del Conjunto De Artes Escénicas Del Centro Cultural Universitario | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-19-09021300003 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-06-30 | 2014-12-01 | 50000000 | 50000000 | 49928613.11 | 49928613.11 | 49928613.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300553981 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción De Cuatro Edificios De 3 Niveles, En La Escuela Preparatoria No. 14 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0001 | N | 0 | 0 | 1922 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999998.54 | 9999998.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554013 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Construcción De Cuatro Edificios De 3 Niveles, Módulo Tlaquepaque | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0002 | N | 0 | 0 | 834 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19427020.81 | 19427020.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554158 | Proyecto de inversión | 3615250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3615250.0, modificado:3615250.0}} | Laboratorio De Idiomas, Aula Multimedia, Cubiculos De Tutorías, Aula De Lectura, Biblioteca En Preparatoria Regional De Casimiro Castillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00013 | N | 0 | 0 | 572 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3615250 | 3615250 | 3615250 | 3615249.99 | 3615249.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555078 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Ahualulco De Mercado | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00030 | N | 0 | 0 | 944 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2477414.46 | 2477414.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555102 | Proyecto de inversión | 8480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8480000.0, modificado:8480000.0}} | Construcción De Edificio Que Albergará Laboratorios Y Talleres De La Preparatoria No. 12 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00032 | N | 0 | 0 | 5832 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 8480000 | 8480000 | 8480000 | 6363542.13 | 6363542.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555514 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | Construcción De Edificio Que Cuente Con: 3 Aulas Para Talleres, Módulos De Baños Para Alumnos, Área Para Orientación Educativa, Tutoría, Sala De Maestros, En El Módulo San Ignacio Cerro Gordo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00043 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2229130.38 | 2229130.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555590 | Proyecto de inversión | 3207500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3207500.0, modificado:3207500.0}} | Aulas, Biblioteca, Rampa, Dirección , Sala De Docentes En El Módulo Tecalitlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00050 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3207500 | 3207500 | 3207500 | 3061883.87 | 3061883.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555756 | Proyecto de inversión | 2646000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646000.0, modificado:2646000.0}} | Construcción De Auditorio De Usos Múltiples En El Módulo De San Miguel El Alto | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00071 | N | 0 | 0 | 883 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2646000 | 2646000 | 2646000 | 2610267.67 | 2610267.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555805 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Construcción Y Equipamiento Del Cesae En El Módulo Tapalpa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00075 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 373630.36 | 373630.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555820 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Subestación Eléctrica En El Módulo De Unión De Tula | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00077 | N | 0 | 0 | 472 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 257415.03 | 257415.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556189 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Construcción De Un Edificio, Que Consta De Una Biblioteca Y Un Auditorio De Usos Múltiples, En El Módulo De Atemajac De Brizuela | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00103 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1415797.81 | 1415797.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556238 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | Construcción De Edificio De Dos Plantas En El Módulo Valle De Juarez | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00113 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1919917.46 | 1919917.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556253 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | Construcción De Edificio De Usos Múltiples En El Módulo Amatitan | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00116 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1370998.66 | 1370998.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556304 | Adquisición | 267377 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267377.0, modificado:267377.0}} | Equipamiento De Tres Laboratorio De Computo, Aula De Audiovisual, Biblioteca En El Módulo San Antonio Matute | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0007 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 267377 | 267377 | 267377 | 267334.46 | 267334.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300574696 | Proyecto de inversión | 1310402.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310402.14, modificado:1310402.14}} | Opz-R33-Ele-Ad-177/15 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | OPZ-R33-ELE-AD-177/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL HIDALGO ZONA 2B., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-07-01 | 2015-12-01 | 1310402.14 | 1310402.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-ELE-AD-177/15, contratista:JT OPUS, S.A DE C.V., convocante:ZAPOPAN, monto:1310402.14, importe_modificado:1310402.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {641636/proyecto_INICIO, 641636/proyecto_FIN, 641636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300574705 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:250000.0}} | Segunda Etapa De La Construcción De La Línea De Alejamiento Pluvial | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | OPZ-R33-ALC-AD-155/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MERCEDES DE LA CALLE JESÚS A CAMINO VIEJO A TESISTÁN EN LA COLONIA TUZANIA EJIDAL, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-07-14 | 2015-12-01 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-ALC-AD-155/15, contratista:IMAQSA S.A. DE C.V. ZAP-1859, convocante:Zapopan, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {641647/proyecto_INICIO, 641647/proyecto_PROCESO, 641647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300574917 | Proyecto de inversión | 1257305.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257305.36, modificado:381872.93}} | Opz-R33-Alc-Ad-154/15 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | OPZ-R33-ALC-AD-154/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN I SECCIÓN ZONA 2B, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-07-07 | 2015-12-01 | 381872.93 | 381872.93 | 381872.93 | 381872.93 | 381872.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-ALC-AD-154/15, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V. ZAP-1808, convocante:Zapopan, monto:1257305.36, importe_modificado:1257305.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {641901/proyecto_INICIO, 641901/proyecto_PROCESO, 641901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160100624332 | Proyecto de inversión | 373167.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373167.9, modificado:409351.33}} | Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Del Realengo - 2138 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONTRATADA | 2138 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6014.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL REALENGO COLONIA LAS LOMAS, 47125JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCOENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 80, CALLE LOMA DEL PEDREGALUBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS ES EL INGRESO A DICHA COLONIA Y EN ELLA SE UBICA , lon:-102.461111, lat:21.168611}} | 2016-04-18 | 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3615/05-FISM/2016, contratista:BINIMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO , monto:373167.9, importe_modificado:373167.9}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3615/05-FISM/2016, contratista:BINOMIO PROECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:70390.46, importe_modificado:70390.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {700342/proyecto_INICIO, 700342/proyecto_PROCESO, 700342/proyecto_FIN, 700342/proyecto_INICIO, 700342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160200698263 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:8376970.7}} | Construccion De Pozo En La Localidad Los Patios - 129174 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 129174 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:577, direccion:NINGUNOPUEBLO LOS PATIOS, 00000 LOS PATIOS, ZAPOPAN JALISCO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DE LA COLONIA VALLE DE LOS MOLINOS TOMAR EL CAMINO HACIA LOS PATIOS, lon:-103.3905981, lat:20.85127698}} | 2016-08-10 | 42734 | 8376970.7 | 8376970.7 | 8376970.7 | 8376970.7 | 8376970.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-228-2016, contratista:GRUPO LA FUENTE, convocante:municipio de zapopan, monto:2216780.09, importe_modificado:2216780.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-251-2016, contratista:Quantum Constructores y Proyectos, convocante:municipio de zapopan, monto:1475636.47, importe_modificado:1475636.47}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-260-2016, contratista:Fausto Garnica Padilla, convocante:municipio de zapopan, monto:1502368.1, importe_modificado:1502368.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {799830/proyecto_INICIO, 799830/proyecto_PROCESO, 799830/proyecto_INICIO, 799830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160200703774 | Proyecto de inversión | 569626.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569626.75, modificado:1037921.94}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa - 113147 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 113147 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VISTA AL SUR COLONIA VISTA HERMOSA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE VISTA ALTA Y CALLE VISTA BONITA, AVENIDA VISTA HERMOSA DE PERIFERICO TOMAR CARRETERA SALTILLO HASTA AV ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO Y DAR VUELTA A LA DERECHA CON D, lon:-103.3346032, lat:20.76177811}} | 2016-08-05 | 42734 | 1037921.94 | 1037921.94 | 1037921.94 | 1037921.94 | 1037921.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-262-2016, contratista:Trama Constructora y Maquinria, S. A. de C. V., convocante:municipio de zapopan, monto:1337560.18, importe_modificado:1337560.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {805341/proyecto_INICIO, 805341/proyecto_FIN, 805341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772278 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3796527.33}} | Constricción De Red De Drenaje En La Colonia Colinas De Rio - 328077 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328077 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE GUAMUCHIL COLONIA COLINAS DEL RIO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE LIMA, CALLE CHABACANO DE CARRETERA JUAN GIL P, lon:-103.4213289, lat:20.77216647}} | 2016-12-17 | 42735 | 3796527.33 | 3796527.33 | 3796527.33 | 3796527.33 | 3796527.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-231-2016, contratista:Urdem, S.A. de C.V., convocante:municipio de zapopan, monto:3589467.88, importe_modificado:3831283.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876406/proyecto_INICIO, 876406/proyecto_FIN, 876406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772281 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2073231.9}} | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Centinela - 264737 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264737 | N | 0 | 0 | 770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA LOMAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE LUIS MTEJEDA, CALLE CAMINO A LA MESA DE A, lon:-103.3634275, lat:20.76384923}} | 2016-12-15 | 42734 | 2073231.9 | 2073231.9 | 2073231.9 | 2073231.9 | 2073231.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-CI-148-2016, contratista:IME Servicios y Suministros, convocante:municipio de zapopan, monto:4251366.43, importe_modificado:4251366.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876409/proyecto_INICIO, 876409/proyecto_PROCESO, 876409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772413 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3452196.05}} | Rehabilitación De Red De Agua Del Pozo Los Laureles En San Jose Poblado - 356392 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 356392 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:258, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO GUADALAJARA - JUCHIPILA KILÓMETRO 24 KILÓMETRO 50 KILÓMETRO 40 + 20 PUEBLO SAN JOSE, 00000 SAN JOSÉ, ZAPOPAN J, lon:-103.3399931, lat:20.84269874}} | 2016-12-19 | 42735 | 3452196.05 | 3452196.05 | 3452196.05 | 3452196.05 | 3452196.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-229-2016, contratista:Urcoma 1970, S.A. de C.V., convocante:municipio de zapopan, monto:3453426.13, importe_modificado:3452187.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876541/proyecto_INICIO, 876541/proyecto_PROCESO, 876541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300772960 | Proyecto de inversión | 502225 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502225.0, modificado:502225.0}} | Rehabilitacion De Estructura De La Escuela Primaria Juana De Asbaje Por Hundimiento - 276229 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 276229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AMANECER 119 N/A INTERIOR SN COLONIA BRISAS DE CHAPALA, 45590 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CICLÓN Y CALLE OROZCO Y J, lon:-103.3271432, lat:20.61093305}} | 2016-11-04 | 42734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {877088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300773492 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | Ampliación De Red De Electrificacion En La Colonia Cerro De La Cruz Dentro De Cabecera Municipal - 256073 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE PUEBLO IXTLAHUACAN DEL RIO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE SIERRA MADRE Y CALLE JORULLO, CALL, lon:-103.2471023, lat:20.86409829}} | 2016-11-08 | 42735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {877620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300773576 | Proyecto de inversión | 220957.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220957.38, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Electrificacion En La Comunidad De Los Sauces La Presa - 256024 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - LOS SAUCES (LA PRESA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 RANCHO LOS SAUCES LA PRESA, 45260 LOS SAUCES (LA PRESA),, lon:-103.2223448, lat:20.88344558}} | 2016-11-08 | 42735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {877704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17160300773580 | Proyecto de inversión | 74284.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74284.83, modificado:0.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas - 286168 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 286168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:127, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO TACOTLAN, 45280 TACOTLÁN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE ALDAMA, lon:-103.1901814, lat:20.81707743}} | 2016-10-01 | 42705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39680, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:74284.83, importe_modificado:74284.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {877708/proyecto_PROCESO, 877708/proyecto_INICIO, 877708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825722 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción Edificio 30 Aulas Didácticas 2 Lab Cómputo 2 Lab De Usos Múltiples De Servicios Sanitarios, Áreas Advmas Y Académicas Obra Exteriores. Preparatoria 11 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5601252.69 | 5601252.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825937 | Proyecto de inversión | 2592000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592000.0, modificado:2592000.0}} | Edificio De 2 Niveles Que Consta De Un Laboratorio De Computo, Núcleo De Baños, Biblioteca, Área Administrativa Y 2 Aulas Didácticas, Extensión Tequesquitlán, Casimiro Castillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0018 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Domicilio conocido, Tequesquitlán, Cuautitlán de García Barragán Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 2512319.79 | 2512319.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825946 | Proyecto de inversión | 1781250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781250.0, modificado:1781250.0}} | Construcción De Espacio Para Orientación Educativa, Tutorías Individuales, Baños Y Tutorías Grupales, Extensión Texcacuesco, El Grullo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0019 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Prolongación Centenario S/N, Tuxcacuesco, Jalisco,, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 1781250 | 1781250 | 1781250 | 1680847.07 | 1680847.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825987 | Proyecto de inversión | 177705.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177705.76, modificado:177705.76}} | Baños De Mujeres Planta Baja Módulo D, Baño De Hombres Planta Baja Módulo D, Escuela Preparatoria 16 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0036 | N | 0 | 0 | 1811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro Tlaquepaque, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 177705.76 | 177705.76 | 177705.76 | 174822.7 | 174822.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826048 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Remodelación Y Ampliación De La Biblioteca, Equipamiento Biblioteca, Preparatoria 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0062 | N | 0 | 0 | 2638 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Gómez de Mendiola y Calle Álvarez del Castillo (Calle 48), Guadalajara, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 713169.44 | 713169.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826107 | Proyecto de inversión | 1631250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631250.0, modificado:1631250.0}} | Conclusión De La Construcción Del Complejo Deportivo, 2 Canchas, Pistas De Atletismo, Gimnasio Al Aire Libre Y Barda Perimetral, Preparatoria 20 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0071 | N | 0 | 0 | 1623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Paseos del Bosque S/N, Col. El Fortín, Zapopan, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 1631250 | 1631250 | 1631250 | 1626206.68 | 1626206.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826116 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | Construcción De Edificio:3 Aulas, 1 Laboratorio, Espacio De 5 Cubículos, Espacio Para Guardar Implementos Agropecuarios, Un Módulo De Baños, Rampa Para Discapacitados, Preparatoria Regional De Ocotlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0073 | N | 0 | 0 | 2486 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3184217.9 | 3184217.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826152 | Proyecto de inversión | 375243.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375243.14, modificado:375243.14}} | Dotar De Equipamiento De Cómputo Y Audio A 29 Aulas De Clases, Proyectores De Imágenes Y Pizarrón Interactivo, Preparatoria 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0022 | N | 0 | 0 | 2657 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periférico Norte Manuel Gómez Morin No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 375243.14 | 375243.14 | 375243.14 | 375226.98 | 375226.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827675 | Proyecto de inversión | 431250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431250.0, modificado:431250.0}} | Equipamiento De Oficinas Administrativas De Control Escolar, Sala De Maestros, Laboratorio De Cómputo, Sala Audiovisual Y Taller De Danza, Módulo De Tomatlán, Pto Vallarta | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0044 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:20 de Noviembre No. 500, Col. Azteca, Tomatlán, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 431250 | 431250 | 431250 | 430884.86 | 430884.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827801 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Equipamiento De Aulas, Equipamiento De Taller De Cómputo, Equipamiento De Espacios Administrativos, Módulo Atenguillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0057 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Ameca No. 1000, La Maroma, Atenguillo, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 562500 | 562500 | 562500 | 562494.28 | 562494.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400828333 | Proyecto de inversión | 365625 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365625.0, modificado:365625.0}} | Núcleo De Baños En Módulo D, Preparatoria Regional De Tonala | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0039 | N | 0 | 0 | 3522 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Independencia No. 2332 esq. Allende , Tonalá, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 365625 | 365625 | 365625 | 361057.72 | 361057.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400828518 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Equipamiento Y Equipo Para Edificio A, Modulo Tonila, Tuxpan | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0045 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Efraín González Luna Morfín No. 536, La Barca, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 750000 | 750000 | 750000 | 749995.3 | 749995.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861981 | Proyecto de inversión | 359727.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359727.54, modificado:339374.01}} | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En La Primaria Cuauhtemoc - 66192 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 66192 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS ARTESANOS 626 INTERIOR SN COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DEL PLATERO Y CALLE DEL FUNDI, lon:-103.3465688, lat:20.58109931}} | 2017-05-11 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 17/2017, contratista:CORPORATIVOCHOPS,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:359727.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {970997/proyecto_INICIO, 970997/proyecto_PROCESO, 970997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861986 | Proyecto de inversión | 189553.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189553.36, modificado:187309.62}} | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En La Primaria Jose Vasconcelos - 67773 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 67773 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN 80 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE ORIENTE, 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE SANTA CECILI, lon:-103.2802451, lat:20.59137742}} | 2017-05-11 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 26/2017, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:189553.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {971002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925838 | Proyecto de inversión | 925262.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925262.5, modificado:894401.45}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Francisco I Madero - 163643 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 163643 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO DEL LIMITE DEL CERRO Y EJE VIAL P, lon:-103.3661626, lat:20.60303686}} | 2017-09-01 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 067/2017, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:925262.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052091/proyecto_INICIO, 1052091/proyecto_PROCESO, 1052091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925866 | Proyecto de inversión | 323106.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323106.83, modificado:292164.19}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia La Duraznera - 106042 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 106042 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MISIONEROS COLONIA LA DURAZNERA, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INIDGENAS Y CALLE MESTIZOS, CALLE MISIONEROS ENTRE, lon:-103.3217638, lat:20.59929093}} | 2017-05-23 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 30/2017, contratista:URBANIZADORAY EDIFICADORAARIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:323106.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052119/proyecto_INICIO, 1052119/proyecto_FIN, 1052119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170300956642 | Proyecto de inversión | 1427937.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427937.77, modificado:1427937.77}} | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Tres Aulas Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 1427937.77 | 1427937.77 | 1427937.47 | 1427937.47 | 1427937.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170300966224 | Proyecto de inversión | 13595350.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.359535003E7, modificado:1.359535003E7}} | Construccion De Edificio Bioclimatico De Aulas Y Laboratorios Para Las Carreras De Licenciatura En Enfermeria Y Licenciatura En Nutricion (Primera Etapa) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 93737 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-19 |  | 13595350.03 | 13595350.03 | 13398556.91 | 13398556.91 | 13398556.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170300969033 | Proyecto de inversión | 125851.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125851.76, modificado:202661.53}} | Alcance | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | INFEJALREMEDIA16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Cambiar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Cambiar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Cambiar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | JAL17170300969066 | Proyecto de inversión | 2897206.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897206.17, modificado:116.0}} | Alcance | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | INFEJAL RAMO33MS2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-28 |  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | JAL17170300969095 | Proyecto de inversión | 980081.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980081.2, modificado:1083561.03}} | Alcance | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | INFEJALREMEDIA17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-21 |  | 1083561.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | JAL17170300969107 | Proyecto de inversión | 839802.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839802.86, modificado:1326952.92}} | Alcance | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | INFEJALRESUP17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-20 |  | 1326952.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | JAL17170400997163 | Proyecto de inversión | 7584801.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7584801.52, modificado:7584801.52}} | Trabajos De Construcción Del Canal Pluvial Para Regulación Y Control De Avenidas En La Avenida Plutarco Elías Calles Tramo Dos - 331453 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 331453 | N | 0 | 0 | 3236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES 618 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LIBERTAD, 44750 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS Y CALLE DI, lon:-103.2944179, lat:20.6754606}} | 2017-10-12 | 43091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1132243/proyecto_INICIO, 1132243/proyecto_PROCESO, 1132243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997167 | Proyecto de inversión | 5427863.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5427863.89, modificado:5427847.38}} | Construcción De Colectores Pluviales Para Interconexión Del Sistema De Captación Y Línea De Alejamiento Para Controlar Área De Inundación En - 332001 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 332001 | N | 0 | 0 | 1064 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA REPUBLICA 2780 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LIBERTAD, 44750 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE ESTEBAN ALATORRE, lon:-103.2981247, lat:20.67012037}} | 2017-11-08 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1132247/proyecto_PROCESO, 1132247/proyecto_FIN, 1132247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998366 | Proyecto de inversión | 15399.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12999.52, modificado:12999.52}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2400.0, modificado:12999.52}} | Compra E Instalación De Dos Calentadores Solares En Chantepec - 249674 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 249674 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:,,,,Chantepec,Jalisco,México, lon:-103.400611, lat:20.2892892}} | 2017-11-13 | 2017-11-17 | 12999.52 | 12999.52 | 12999.52 | 12999.52 | 12999.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1133446/proyecto_PROCESO, 1133446/proyecto_FIN, 1133446/proyecto_INICIO, 1133446/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998378 | Proyecto de inversión | 38498.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32498.9, modificado:32498.9}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:32498.9}} | Compra E Instalación De Cinco Calentadores Solares En Zapotitan De Hidalgo - 250602 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 250602 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:CALLE FRATERNIDAD AVE DEL TRABAJO, BERNARDO QUINTANA COLONIA ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE FRATENIDA, lon:-103.4875003, lat:20.3236566}} | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 38498.9 | 38498.9 | 38498.9 | 38498.9 | 38498.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1133458/proyecto_PROCESO, 1133458/proyecto_INICIO, 1133458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170401043370 | Proyecto de inversión | 12556810.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.255681041E7, modificado:1.255681041E7}} | Construccion De Unidad De Docencia De Dos Niveles (2a. Etapa Complemento). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-28 |  | 12556810.41 | 12556810.41 | 12451339.27 | 12451339.27 | 12451339.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170401050491 | Proyecto de inversión | 2930156 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2930156.0, modificado:2918783.23}} | Mejoramiento Fisico Del Espacio Publico Parque Aurelio Ortega Municipio De Zapopan Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | DOPI-FED-EP-EP-CI-303-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-12-13 | 2017-12-01 | 2918783.23 | 2918783.23 | 2918783.23 | 2918783.23 | 2918783.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-FED-EP-EP-CI-303-2017, contratista:SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2918783.25, importe_modificado:2918783.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1186830/proyecto_PROCESO, 1186830/proyecto_INICIO, 1186830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101067712 | Proyecto de inversión | 9507.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9507.59, modificado:9507.59}} | Suministro De Plata Coloidal. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18003 | N | 0 | 0 | 3897 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-07 |  | 9507.59 | 9507.59 | 9506.2 | 9506.2 | 9506.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1100.0}} | {1204740/proyecto_INICIO, 1204740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101071903 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Priv. Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 529 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD. 0+000, CRUCE CON EMILIANO ZAPATA; 21.12313; -102.003174) (FIN, CAD0+040, TOPA CON PROPIEDAD PRIVADA; 21.122801; -102.003204) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 494500 | 500000 | 500000 | 500000 | 494500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-047, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S. A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1209134/proyecto_INICIO, 1209134/proyecto_PROCESO, 1209134/proyecto_INICIO, 1209134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101078191 | Proyecto de inversión | 1167900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167900.0, modificado:572604.0}} | Gastos En Pagos De Consumo De Energia Electrica | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 2018-03 | N | 0 | 0 | 18711 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:0, direccion:Venustiano Carranza,108,,47250,Villa Hidalgo,Jalisco,México, lon:-102.5884265, lat:21.6755721}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 572604 | 572604 | 572604 | 572604 | 572604 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101078197 | Proyecto de inversión | 122210 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122210.0, modificado:193366.38}} | Mantenimiento De Equipo De Transporte De Seguridad Pública | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 2018-04 | N | 0 | 0 | 18711 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:0, direccion:Venustiano Carranza,108,,47250,Villa Hidalgo,Jalisco,México, lon:-102.5884265, lat:21.6755721}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 193366.38 | 193366.38 | 193366.38 | 193366.38 | 193366.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201097977 | Proyecto de inversión | 89375.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89375.52, modificado:89996.8}} | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon - 131969 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 131969 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA COLONIA LOMA LINDA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE AGUSTIN YAÑEZ, POR CALLE LÓPEZ COTILLA HACIA EL ORIENTE ENTRE JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN YAÑEZ, lon:-102.9019564, lat:20.78005638}} | 2018-03-12 | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44238, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACATIC, JALISCO, monto:89375.52, importe_modificado:89375.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1236358/proyecto_INICIO, 1236358/proyecto_PROCESO, 1236358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098753 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45913 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 45913 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE LOS MANGOS CRIOLLOS INTERIOR SN COLONIA LOS MANGOS, 48310 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SANDIA Y CALLE LOS MANGOS CRIOLLOS, CALLE MANGO MANILA ENTRE LAS CALLE GAVIOTA, lon:-105.1956206, lat:20.68091407}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237134/proyecto_INICIO, 1237134/proyecto_FIN, 1237134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099410 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 125924 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 125924 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CORBETEÑA 554 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL PUERTO, 48315 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BOCA DE TOMATES Y CALLE YELAPA, COLONIA VILLAS DEL PUERTO POR EL RASTRO, lon:-105.2327921, lat:20.66032431}} | 2018-04-14 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237791/proyecto_INICIO, 1237791/proyecto_PROCESO, 1237791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099419 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 47960 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 47960 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DINAMARCA 525 INTERIOR SN COLONIA VILLA DEL REAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA, lon:-105.2123591, lat:20.66911955}} | 2018-04-25 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237800/proyecto_FIN, 1237800/proyecto_INICIO, 1237800/proyecto_PROCESO, 1237800/proyecto_INICIO, 1237800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099470 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 43287 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 43287 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE OBELISCO 1151 INTERIOR SN COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ROSA Y CALLE AZUCENA, CALLE LIRIO A UNA CUADRA DE LA MADERERIA LOS PINOS, lon:-105.2223671, lat:20.66416129}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARAT, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237851/proyecto_INICIO, 1237851/proyecto_FIN, 1237851/proyecto_INICIO, 1237851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099480 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45958 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 45958 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL GENARIO 271 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE VALLARTA, 00000 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE GUACAMAYO Y CALLE PASEO DE ACANTO, CALLE HELECHO CERCA DE MALIBU CAFE, lon:-105.2198176, lat:20.63731323}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18/, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237861/proyecto_INICIO, 1237861/proyecto_PROCESO, 1237861/proyecto_FIN, 1237861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099494 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 43523 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 43523 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 945 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE DINAMARCA, CALLE EMILIANO ZAPATA FRENTE A CANCHA DE FÚTBOL, lon:-105.2117053, lat:20.66819424}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237875/proyecto_INICIO, 1237875/proyecto_FIN, 1237875/proyecto_PROCESO, 1237875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099495 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuartos Dormitorio - 43121 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 43121 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ISLANDIA 824 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NORUEGA ENTRE LAS CALLES EL SALVADOR FRANCISCO VILLA Y NORUEGA, lon:-105.2055984, lat:20.67010197}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18 43121, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237876/proyecto_INICIO, 1237876/proyecto_FIN, 1237876/proyecto_PROCESO, 1237876/proyecto_FIN, 1237876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099524 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45716 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 45716 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE OPALO 694 INTERIOR SN COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE AMATISTA Y CALLE HABANA, CALLE AGATA ENTRE LAS CALLES HABANA Y AGATA, lon:-105.1913329, lat:20.66738522}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18/, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237905/proyecto_FIN, 1237905/proyecto_PROCESO, 1237905/proyecto_INICIO, 1237905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099568 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45851 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 45851 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLOMBIA 136 INTERIOR SN COLONIA LA VENA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BERLIN Y CALLE LISBOA, PROLONGACION BRASIL COLONIA LA VENA E, lon:-105.225087, lat:20.63243612}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237949/proyecto_INICIO, 1237949/proyecto_PROCESO, 1237949/proyecto_FIN, 1237949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099611 | Proyecto de inversión | 1387789.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387789.8, modificado:1387789.8}} | Electrificacion En Diversas Calles De La Colonia Palma Cuata - 49843 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 49843 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA RANCHERIA PALMA CUATA, 48272 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, ESTA OBRA ESTA UBICADA CERCANA A IXTAPA CAMINO A LA DESEMBOCADA, lon:-105.1799836, lat:20.72588213}} | 2018-04-25 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CI/25/18, contratista:TREVIÑO BARRIENTOS MOISES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1381415.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237992/proyecto_PROCESO, 1237992/proyecto_FIN, 1237992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099612 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 37877 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 37877 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE RODOLFO GOMEZ 239 INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ALUMINIO Y CALLE GUADALUPE SANCHEZ, POR CALLE CERRADA EN LA PUNTA DE LA LOMA, lon:-105.2106092, lat:20.70741532}} | 2018-04-17 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237993/proyecto_INICIO, 1237993/proyecto_FIN, 1237993/proyecto_PROCESO, 1237993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099613 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42061 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42061 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE RODOLFO GOMEZ INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OSCAR ROSALES Y CALLE MAEL SALGADO, ENTRE LAS CALLES OSCAR ROSALES Y MAEL SALGADO, lon:-105.21029, lat:20.70894827}} | 2018-04-21 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18 42061, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237994/proyecto_FIN, 1237994/proyecto_PROCESO, 1237994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099619 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41650 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41650 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE REVOLUCION 109 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE SIMON GOMEZ, CALLE RODOLFO GOMEZ ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y RODOLFO, lon:-105.2101613, lat:20.71120878}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238000/proyecto_INICIO, 1238000/proyecto_FIN, 1238000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099623 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42076 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42076 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE AGUACATE 608 INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE MAYO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ALUMINIO Y CALLE ALMENDROS, CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE ALUMINIO ALMENDROS Y ESMERALDA, lon:-105.2122375, lat:20.70813524}} | 2018-04-21 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18 42076, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238004/proyecto_INICIO, 1238004/proyecto_PROCESO, 1238004/proyecto_INICIO, 1238004/proyecto_FIN, 1238004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099629 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41927 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41927 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ARROLLO EL CONTENTILLO 131 INTERIOR SN COLONIA RIVERA SANTO DOMINGO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ARROLLO ZARCO Y CALLE ARROLLO SECO, ENTRE LAS CALLES ARROLLO SECO Y ARROLLO ZARCO, lon:-105.1952157, lat:20.71380444}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238010/proyecto_PROCESO, 1238010/proyecto_FIN, 1238010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099635 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42003 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42003 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE PINO SUAREZ 183 INTERIOR SN COLONIA IXTAPA CENTRO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAREZ, CALLE RAMON CORONA A DOS CUADRAS ANTES DEL CENTRO DE SALUD, lon:-105.2018204, lat:20.71398631}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238016/proyecto_FIN, 1238016/proyecto_PROCESO, 1238016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099639 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41975 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41975 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE FAISAN 122 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 48282 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y AVENIDA CARDENAL, CALLE FLAMINGO COLONIA LOS TAMARINDOS, lon:-105.2136596, lat:20.71693757}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y COSNTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238020/proyecto_PROCESO, 1238020/proyecto_FIN, 1238020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099641 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41995 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 41995 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ITURBIDE 207 INTERIOR SN COLONIA IXTAPA, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ALDAMA, CALLE REFORMA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ALDAMA, lon:-105.2034055, lat:20.71643837}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238022/proyecto_INICIO, 1238022/proyecto_PROCESO, 1238022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099976 | Proyecto de inversión | 265036.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265036.66, modificado:265036.65}} | Rehabilitacion De La Linea De Drenaje En La Calle Veintidos De Julio - 132406 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 132406 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE JULIO COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y CALLE 20 DE ABRIL, CALLE 10 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE SALIDA A TEOCALTITAN DE GUADALUPE TOMAS LA CALLE 4 DE AGOSTO A UNOS 200 METR, lon:-102.4575407, lat:21.16745562}} | 2018-05-21 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1528/05-FISM/2018, contratista:BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:265036.65, importe_modificado:265036.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1238357/proyecto_INICIO, 1238357/proyecto_PROCESO, 1238357/proyecto_FIN, 1238357/proyecto_INICIO, 1238357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201135804 | Proyecto de inversión | 6160917.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6160917.41, modificado:6093147.32}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De Calle López Cotilla Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Zaragoza Y Avenida Vallarta, En La Colonia Jocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6093147.32 | 6093147.32 | 6093147.32 | 6093147.32 | 6093147.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820123, contratista:PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:5335680.71, importe_modificado:6093147.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274779/proyecto_PROCESO, 1274779/proyecto_INICIO, 1274779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201135927 | Proyecto de inversión | 9601105.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9601105.66, modificado:9768516.03}} | Infraestructura Vial En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. // (Rehabilitación De La Calle Bandera En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque.) | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | PDR 022018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9768516.03 | 9768516.03 | 9768516.03 | 9768516.03 | 9768516.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 02-2018, contratista:CONSTRUCTORA DOS VILLAS , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9191856.66, importe_modificado:6434299.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8264.0}} | {1274902/proyecto_PROCESO, 1274902/proyecto_FIN, 1274902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201135970 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.019341762E7}} | Infraestructura Social En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. // (Rehabilitación De La Unidad Deportiva En El Fraccionamiento Misión Magnolia Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva Parques De Santa María) | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:14537.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 10193417.62 | 10193417.62 | 10193417.62 | 10193417.62 | 10193417.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 05/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:4181815.6, importe_modificado:2927270.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 06/2018, contratista:CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5380382.03, importe_modificado:3766267.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14537.75}} | {1274945/proyecto_INICIO, 1274945/proyecto_PROCESO, 1274945/proyecto_FIN, 1274945/proyecto_PROCESO, 1274945/proyecto_FIN, 1274945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201136186 | Proyecto de inversión | 9447366 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9447366.0, modificado:9343444.97}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De La Calle Arenales Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Oro Y La Calle Mica, En La Colonia Arenales Tapatíos, Municipio De Zapopan, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9343444.97 | 9343444.97 | 9343444.97 | 9343444.97 | 9343444.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820080, contratista:TRANSCRETO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:7826903.28, importe_modificado:9343444.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275162/proyecto_INICIO, 1275162/proyecto_PROCESO, 1275162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301306163 | Proyecto de inversión | 583139.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583139.39, modificado:583139.39}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CANAL BALLESTEROS ENTRE CARCAMO Y VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLAS - 168467 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 168467 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE PANFILO NATERA Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE AV. LA PAZ TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR AV. LA PAZ EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO., lon:-102.78208416, lat:20.33676979}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 583139.39 | 583135.74 | 583135.71 | 583135.71 | 583135.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/002-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:583135.74, importe_modificado:583135.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.0}} | {1306163/proyecto_INICIO, 1306163/proyecto_PROCESO, 1306163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301311838 | Proyecto de inversión | 87399.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87399.62, modificado:86911.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROLES Y CUARTO DE CLORACIÓN DEL POZO EL DOMINGUILLO SJC - 193012 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 193012 | N | 0 | 0 | 6582 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE EL DOMINGUILLO PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCOENTRECALLE EL DOMINGUILLO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TACUBA UBICADO AL NORTE DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN COSALA, lon:-103.34359033, lat:20.2906247}} | 2018-08-20 | 2018-09-14 | 86911.46 | 86911.46 | 86911.46 | 86911.46 | 86911.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 028C OP/2018, contratista:GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:87399.62, importe_modificado:86911.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1311838/proyecto_FIN, 1311838/proyecto_PROCESO, 1311838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301329077 | Proyecto de inversión | 92506.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92506.52, modificado:92506.52}} | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA DE EL VOLANTIN - 270271 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 270271 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:15, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA EJIDO EL VOLANTÍN, 49420EL VOLANTÍN, TIZAPÁN EL ALTO JALISCOENTRECALLE ITURBIDE Y CALLE JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL VOLANTIN MUNICIPIO DE T, lon:-103.10672915, lat:20.05628967}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 92506 | 92506 | 92506 | 92506 | 92506 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-032-2018, contratista:LEOPOLDO VALENZUELA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:92506.52, importe_modificado:92506.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1329077/proyecto_PROCESO, 1329077/proyecto_INICIO, 1329077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301333682 | Proyecto de inversión | 9412099.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9412099.24, modificado:9412099.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLUVIAL EN AVENIDA REYES HEROLES CUERPO SUR - 279211 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 279211 | N | 0 | 0 | 21511 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA REYES HEROLES INTERIOR 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRECALLE AGUA DULCE Y CALLE ANTONIO CASTRO,OBRA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.36070763, lat:20.61474583}} | 2018-05-14 | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CON-MUN-PRO-CI-057-18, contratista:Asadc Ingenieria, S.A de C.V., convocante:municipio de guadalajara, monto:3383870.72, importe_modificado:0.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18, contratista:Construcciones Puregua S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6028228.52, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1333682/proyecto_PROCESO, 1333682/proyecto_INICIO, 1333682/proyecto_PROCESO, 1333682/proyecto_INICIO, 1333682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401434956 | Proyecto de inversión | 195826.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195826.34, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PRIVADA ABASOLO EN COLONIA LOS HORNOS - 343659 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERALDE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 343659 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA ABSOLO COLONIA LOS HORNOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA ABASOLO Y CALLE CERRADA, PRIVADA ABASOLO A DE CALLE CERRADA A 159 METROS HACIA EL PONIENTE, lon:-103.26779908, lat:20.60321203}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1434956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401438757 | Proyecto de inversión | 673198.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673198.41, modificado:673198.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PALMIRA FRENTE UNO - 365939 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 365939 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA PALMIRA, 45069 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE LAS TORRES, CALLE LOS ROBLES INCLUYE CALLE MIGUEL ALEMAN DE PALMIRA A FRESNO, lon:-103.42370106, lat:20.59458358}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 673198.41 | 673198.41 | 673198.41 | 542235.11 | 542235.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-074-2018, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2862961.14, importe_modificado:2862961.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1438757/proyecto_FIN, 1438757/proyecto_INICIO, 1438757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401438780 | Proyecto de inversión | 116480.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116480.74, modificado:116480.74}} | COLOCACIÓN DE SEÑALETICA EN LA COLONIA PALMIRA FRENTE UNO - 366117 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 366117 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA PALMIRA, 45069 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE LAS TORRES, CALLE LAS PALMAS INCLUYE CALLE MIGUEL ALEMAN DE PALMIRA A FRESNO, lon:-103.42308952, lat:20.5947041}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 116480.74 | 116480.74 | 116480.74 | 93820.7 | 93820.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-074-2018, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2862961.14, importe_modificado:2862961.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:340.0}} | {1438780/proyecto_INICIO, 1438780/proyecto_FIN, 1438780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401438916 | Proyecto de inversión | 658926.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658926.56, modificado:658926.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PALMIRA FRENTE DOS - 367229 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 367229 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA PALMIRA, 45069 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE LAS TORRES, CALLE LOS ROBLES INCLUYE CALLE MIGUEL ALEMAN DE PALMIRA A FRESNO, lon:-103.42296077, lat:20.59471414}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 658926.56 | 658926.56 | 658926.56 | 487605.66 | 487605.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-075-2018, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2637972.83, importe_modificado:2637972.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1438916/proyecto_FIN, 1438916/proyecto_INICIO, 1438916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401439212 | Proyecto de inversión | 1357333.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357333.54, modificado:1357333.54}} | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA MAGDALENA - 369992 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 369992 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE BRECHA TULIPAN Y CALLE ROSA, CALLE HIDALGO INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO, lon:-103.46261875, lat:20.8031791}} | 2018-05-18 | 2018-08-25 | 1357333.54 | 1357333.54 | 1357333.54 | 677789.08 | 677789.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-CI-076-2018, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3153474.35, importe_modificado:788368.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1439212/proyecto_PROCESO, 1439212/proyecto_FIN, 1439212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401443566 | Proyecto de inversión | 516028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516028.15, modificado:516028.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE FRENTE UNO - 371274 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 371274 | S | 158 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.14, meta_modificada:199.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TOLTECA Y CALLE ACATL, CALLE MARTÍN URSUA A CUATRO CUADRAS DE AVENIDA INDIGENAS, lon:-103.35057896, lat:20.77153023}} | 2018-05-17 | 2018-07-30 | 516028.15 | 516028.15 | 516028.15 | 516027.91 | 516027.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-LP-035-2018, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRÉS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2655429.86, importe_modificado:2655429.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.14}} | {1443566/proyecto_INICIO, 1443566/proyecto_FIN, 1443566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401444902 | Proyecto de inversión | 1413758.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413758.06, modificado:1413758.06}} | RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA VALLE DE LOS ROBLES - 373226 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 373226 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1895.0, meta_modificada:1895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE FRESNO COLONIA VALLE DE LOS ROBLES, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE PIRUL, CALLE SANTA LUCÍA A UN KILÓMETRO DEL PARQUE RECREATIVO SIGUIENDO POR LA CALLE SANTA LUCÍA, lon:-103.50442809, lat:20.80717665}} | 2018-05-17 | 2018-08-22 | 1413758.06 | 1413758.06 | 1413758.06 | 1409748.84 | 1409748.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-LP-031-2018, contratista:EDH INGENIERÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2259333.02, importe_modificado:2259333.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1895.0}} | {1444902/proyecto_PROCESO, 1444902/proyecto_FIN, 1444902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401463487 | Proyecto de inversión | 186954.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186954.88, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA NEXTIPAC - 408312 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 408312 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SANTA MARÍA COLONIA NEXTIPAC, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE SAN ERNESTO, CALLE SAN FRANCISCO POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.49174152, lat:20.78954027}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1463487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466067 | Proyecto de inversión | 13353.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13353.92, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 411484 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 411484 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DOS DE ABRIL Y CALLE AGUA FRIA, CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.33379801, lat:20.7484285}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1466067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466113 | Proyecto de inversión | 148851.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148851.12, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO - 411544 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 411544 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO LIMITE DEL CERRO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE NIÑOS HEROES Y CAMINO LIMITE DEL CERRO, lon:-103.2800158, lat:20.60120415}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1466113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466426 | Proyecto de inversión | 166924 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166924.0, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA AGUA FRIA - 411900 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 411900 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE AGUA AZUL COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLEJON AGUA BLANCA Y CALLE RAMON G. URIBE, CALLE AGUA FRÍA POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.35029387, lat:20.74994202}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1466426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401467125 | Proyecto de inversión | 53415.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53415.68, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MESA COLORADA PONIENTE - 412749 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 412749 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TOLTECA COLONIA LA MESA COLORADA PONIENTE, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE MARTIN URSUA Y CALLE CUITLAHUAC, POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.35075941, lat:20.77017002}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1467125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401467193 | Proyecto de inversión | 106831.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106831.36, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MESA COLORADA PONIENTE - 412823 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 412823 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PACHTLI COLONIA LA MESA COLORADA PONIENTE, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ETA Y CALLE XELHUA, CALLE MALINALI POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.34769702, lat:20.77457437}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1467193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401468167 | Proyecto de inversión | 49907857.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.990785755E7, modificado:4.990785755E7}} | CONSTRUCCION DE RED LINEA DE IMPULSION Y ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLUVIAL EN AV REYES HEROLES - 413894 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 413894 | S | 21511 | 21511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA REYES HEROLES 0 0 INTERIOR 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE AGUA DULCE Y CALLE ANTONIO CASTRO, OBRA UBICADA EN LAS CALLES ANTE DESCRITAS, lon:-103.36242425, lat:20.61503202}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CON-MUN-PRO-LP-120-18, contratista:Orbi Proyectos y Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALJARA, monto:1.575473117E7, importe_modificado:3050930.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CON-MUN-PRO-LP-121-18, contratista:Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.577121501E7, importe_modificado:1420217.19}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18, contratista:Proyectos y Construcciones Geo S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.217494311E7, importe_modificado:1735820.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1468167/proyecto_INICIO, 1468167/proyecto_PROCESO, 1468167/proyecto_FIN, 1468167/proyecto_INICIO, 1468167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401468902 | Proyecto de inversión | 4793545.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4793545.2, modificado:4793545.2}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ - 414661 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 414661 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO TELLO 215 0 INTERIOR 0 COLONIA HERNÁNDEZ ROMO, 44419 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MEDRANO, CALLE MOTA PADILLA OBRA UBICADA EN LAS CALLES ANTES DESCRITAS, lon:-103.31889327, lat:20.66316562}} | 2018-09-03 | 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-18, contratista:Terra Civitas, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4317545.2, importe_modificado:476000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1468902/proyecto_FIN, 1468902/proyecto_PROCESO, 1468902/proyecto_FIN, 1468902/proyecto_INICIO, 1468902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401490639 | Proyecto de inversión | 5594478.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5594478.47, modificado:5534138.56}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. // (REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, GRUPO J) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.35014, lat:20.62125}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.284679, lat:20.695279}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.283191, lat:20.691977}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.349796, lat:20.62347}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.287865, lat:20.690275}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.348809, lat:20.621205}, geo7: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.34852, lat:20.622862}, geo8: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.285953, lat:20.695694}} | 2018-11-27 | 2019-02-24 | 5534138.56 | 5534138.56 | 5534138.56 | 5534138.56 | 5534138.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18, contratista:Acont S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5493694.24, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1490639/proyecto_INICIO, 1490639/proyecto_FIN, 1490639/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500766 | Proyecto de inversión | 3324070.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324070.17, modificado:3324070.17}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00247 | N | 0 | 0 | 704 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ALDAMA # 260,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2007118, lat:20.7169571}} | 2018-11-12 | 2019-03-04 | 3324070.17 | 3324070.17 | 2911322.57 | 2911322.57 | 2911322.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500770 | Proyecto de inversión | 4498762.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4498762.74, modificado:4498762.74}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00274 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ADAN URIBE S/N,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.358547, lat:19.7711749}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 4498762.74 | 4498762.74 | 2757673.34 | 2757673.34 | 2757673.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500777 | Proyecto de inversión | 455994.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455994.14, modificado:455994.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00317 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:RANCHO LA LOMA,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.31394, lat:21.14104}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 455994.14 | 455994.14 | 416607.68 | 416607.68 | 416607.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500782 | Proyecto de inversión | 472519.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472519.53, modificado:472519.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00322 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.4199721, lat:20.5432779}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 472519.53 | 472519.53 | 253807.64 | 253807.64 | 253807.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500797 | Proyecto de inversión | 2249254.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249254.4, modificado:2249254.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00349 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ROSA #40,LA FLORESTA DEL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4654399, lat:20.6472858}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 2249254.4 | 2249254.4 | 1324579.41 | 1324579.41 | 1324579.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500800 | Proyecto de inversión | 5801726.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5801726.81, modificado:5801726.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, ESCALERA, OBRA EXTERIOR Y RETIRO DE AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00353 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:LOS MAESTROS,TATEPOSCO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.37485, lat:20.80896}} | 2018-11-12 | 2019-03-18 | 5801726.81 | 5801726.81 | 3507863.58 | 3507863.58 | 3507863.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500811 | Proyecto de inversión | 978263.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978263.71, modificado:978263.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE Y TRABAJOS DE REHABILITACION | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02938 | N | 0 | 0 | 953 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PASEO DE LOS AHUEHUETES # 3237,TABACHINES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.361575, lat:20.740084}} | 2018-11-21 | 2019-03-11 | 978263.71 | 978263.71 | 748407.08 | 748407.08 | 748407.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500814 | Proyecto de inversión | 1454793.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454793.33, modificado:1454793.33}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00011 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:REVOLUCION # 126,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2899382, lat:20.5399959}} | 2018-11-21 | 43507 | 1454793.33 | 1454793.33 | 436438 | 436438 | 436438 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101503964 | Proyecto de inversión | 208102.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208102.3, modificado:208102.3}} | REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 172 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 172 | S | 165 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE J. JESÚS ÁGUILA DÍAZ, CALLE AVENIDA MANUEL ESPERON GONZALEZ SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SAN DIEGO FRENTE A LA CLINICA DEL ISSSTE, lon:-103.81644986, lat:20.35698991}} | 2019-03-04 | 43553 | 181136.1 | 181136.1 | 181136.1 | 181136.1 | 181136.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57431, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:208102.3, importe_modificado:208102.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1503964/proyecto_INICIO, 1503964/proyecto_PROCESO, 1503964/proyecto_INICIO, 1503964/proyecto_PROCESO, 1503964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101503967 | Proyecto de inversión | 768161.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768161.6, modificado:768161.6}} | EMPEDRADO EN LA CALLE JUAN DE LA CRUZ ROMERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 196 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 196 | S | 75 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3277.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA CRUZ ROMERO Y CALLE LOS BEATOS, BRECHA ANTONIO FLORES SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-103.82152697, lat:20.34983381}} | 2019-03-18 | 43605 | 685204.4 | 685204.4 | 685204.4 | 685204.4 | 685204.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:768161.6, importe_modificado:768161.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {1503967/proyecto_INICIO, 1503967/proyecto_PROCESO, 1503967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504008 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 850 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 850 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE OBREGON 605 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS TUBOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE ITURBIDE, CALLEJON PEDRO MORENO CERCA DEL PUENTE PEATONAL, lon:-105.20330755, lat:20.7120855}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 850, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.65}} | {1504008/proyecto_INICIO, 1504008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504012 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 862 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 862 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE OSCAR ROSALES 153 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN FRANCISCO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ESTAÑO Y CALLE COLINDA CON CERRO, A UNA CUADRA DE ABARROTES MAGY, lon:-105.21066903, lat:20.70772522}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504025 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 903 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 903 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:ANDADOR ROBERTO CONTRERAS 303 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA HERMOSA, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SUBIR POR LA CALLE MÉXICO HASTA TOPAR, lon:-105.20853103, lat:20.70917376}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504049 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1061 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1061 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ALUMINIO 489 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA MINA II, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PLATA Y CALLE PLOMO, ENTRE LA CALLE PLATA Y PLOMO, lon:-105.21107293, lat:20.70750388}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504069 | Proyecto de inversión | 224103.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224103.86, modificado:224103.86}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE EL CONEJO EN EL BARRIO DE TOCHOPA - 1187 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 1187 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DEL CONEJO BARRIO DEL BOSQUE, 46202 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LA ARDILLA Y CALLE DEL TIGRE, CALLE DEL VENADO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA DE LA CALLE DEL CONEJO Y CALLE DE LA ARDILLA EN EL BARRIO DE TO, lon:-103.26952097, lat:22.12210242}} | 2019-03-12 | 43631 | 224103.86 | 224103.86 | 224103.86 | 134195.61 | 134195.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COL/DOPI/001/2019, contratista:ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:224103.86, importe_modificado:224103.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1504069/proyecto_INICIO, 1504069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504075 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1203 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1203 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA 622 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE ZACATECAS, CALLE MICHOACAN A UNA CUADRA DE LA AVENIDA MÉXICO, lon:-105.22522932, lat:20.68613668}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504076 | Proyecto de inversión | 765172.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765172.19, modificado:765172.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL - 1205 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 1205 | S | 133 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.5, meta_modificada:19.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA EL CARRIZAL, 46230 EL CARRIZAL, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ESCONDIDA, CALLE CUITLAHUAC SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.12608272, lat:22.049562}} | 2019-03-18 | 43631 | 765172.13 | 765172.13 | 765172.13 | 758185.71 | 758185.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67333, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:765172.19, importe_modificado:765172.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1504076/proyecto_PROCESO, 1504076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504112 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1331 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1331 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY COLONIA MOJONERAS, 48292 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DURANGO II Y CALLE DURANGO, A UNA CUADRA DEL SALÓN JARDÍN TERRANOVA, lon:-105.22171607, lat:20.690407}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 1331, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504112/proyecto_INICIO, 1504112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504154 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1549 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1549 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GEMINIS 139 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DEL VILLAR, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VIRGO Y CALLE LIBRA, CALLE TAURO ENTRE LA CALLE VIRGO Y LIBRA, lon:-105.20779503, lat:20.67536665}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 1549, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1504154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504231 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1859 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1859 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE BAHIA KINO 759 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA BAHIA, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA LAS CARBONERAS Y , A MEDIA CUADRA DE ABARROTES CARBALLO, lon:-105.18792059, lat:20.67173478}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 1859, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504231/proyecto_INICIO, 1504231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504357 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2223 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2223 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE OPLAO 722 INTERIOR SN COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HABANA Y CALLE AMATISTA, CALLE AGATA A UNA CUADRA DE LA TERMINAL DE CAMIONES, lon:-105.19100152, lat:20.66763408}} | 2019-05-10 | 43829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504359 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2230 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2230 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA FEDERACION 1025 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FINLANDIA Y CALLE HUNGRIA, CALLE SUIZA A UNA CUADRA DEL PARQUE AREA VERDE, lon:-105.19799658, lat:20.66520843}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 2230, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504359/proyecto_INICIO, 1504359/proyecto_PROCESO, 1504359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504416 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2553 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2553 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DINAMARCA 864 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE POETAS DESCONOCIDO, ENTRE LA CALLE POETAS DESCONOCIDO Y FRANCISCO I, lon:-105.20707799, lat:20.6673079}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 2553, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504416/proyecto_INICIO, 1504416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504424 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2579 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2579 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA 876 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MANUEL CORONA Y CALLE EUTIQUIO GONZALEZ, CALLE PERU ENTRE LA CALLE MANUEL CORONA Y EUTIQUIO GONZ, lon:-105.20675337, lat:20.66465189}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 2579, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504424/proyecto_INICIO, 1504424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504427 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2589 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2589 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES 516 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE DINAMARCA, A MEDIA CUADRA DE LA TORRE DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lon:-105.20851952, lat:20.66762986}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 2589, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504427/proyecto_INICIO, 1504427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504439 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2642 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2642 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NORUEGA 786 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE POETAS DESCONOCIDO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DINAMARCA A UNA CUADRA DEL ARROYO, lon:-105.20678246, lat:20.66942039}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101505200 | Proyecto de inversión | 265264.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265264.05, modificado:265264.05}} | SUSTITUCION DE REDES AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE TEPEYAC Y CARRETERA FEDERAL - 5113 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-103.0555709, lat:20.39620888}} | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:265264.05, importe_modificado:265264.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1505200/proyecto_INICIO, 1505200/proyecto_PROCESO, 1505200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101506985 | Acción | 1862895 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862895.0, modificado:1862895.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 10066 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | 10066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1862895 | 1862895 | 1862895 | 1396001 | 1396001 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33 SERVICIOS PRO 2019, contratista:MUNICIPIO DE TONALA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:1862895.0, importe_modificado:1862895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1506985/proyecto_INICIO, 1506985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507311 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 11262 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 11262 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE MAYPO COLONIA VOLCANES, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PASO DE CORTES Y CALLE HIMALAYA, CALLE CUMBAL DE LA AV. CARBONERAS A MANO DERECHA 2 CUADRAS, lon:-105.17970599, lat:20.67366206}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 11262, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1507311/proyecto_INICIO, 1507311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101512823 | Proyecto de inversión | 12280452.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.228045268E7, modificado:1.228045268E7}} | Rehabilitacion del Mercado IV Centenario | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 173-18 y 174-18 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11748.0, meta_modificada:11748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Joaquín Angulo 835, Jesús, 44200 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3567694, lat:20.681518}} | 2018-12-21 | 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18, contratista:SEI Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5624072.81, importe_modificado:0.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18, contratista:Hipo Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADLAJARA, monto:6656379.87, importe_modificado:520137.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11748.0}} | {1512823/proyecto_INICIO, 1512823/proyecto_PROCESO, 1512823/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101512905 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | Instalación de purificador de agua Domiciliario (Filtro Familiar) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL19002 | N | 0 | 0 | 808 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 235278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514081 | Acción | 1418972.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418972.34, modificado:1418972.34}} | Construcción de línea de conducción a bombeo, línea de conducción a gravedad y tanque de rebombeo en la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19004 | N | 0 | 0 | 1581 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:San Juanito de Escobedo, Jal., México, lon:-104.0028817, lat:20.7981846}} | 2019-06-10 | 2019-11-15 | 1077000.01 | 1305205.76 | 391561.73 | 391561.73 | 391561.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-046-19, contratista:PORPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1305205.76, importe_modificado:1305205.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.02}} | {1514081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514619 | Proyecto de inversión | 47500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47500.0}} | ADQUISICIÓN DE RADIOS | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO |  | S | 6074 | 6045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3502.0, meta_modificada:3502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pihuamo, Jal., México, lon:-103.3796015, lat:19.2537372}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516247 | Acción | 3130444.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3130444.46, modificado:3130444.46}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y COMPLEMENTO DE PATIO CIVICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:NADIR (ARTURO GARCIA LOZA),,PANORAMICO,TONALA,JALISCO, lon:-103.233472, lat:20.638989}} | 2017-09-14 | 43103 | 3130444.46 | 3130444.46 | 3013485.13 | 3013485.13 | 3013485.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516256 | Acción | 953590.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953590.56, modificado:953590.56}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:JUAREZ 152 NORTE,,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4450998, lat:20.4807348}} | 2016-12-14 | 42797 | 953590.56 | 953590.56 | 805142.77 | 805142.77 | 805142.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516260 | Acción | 1426457.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426457.75, modificado:1426457.75}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CAMINO REAL 6,,PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA),TOMATLAN,JALISCO, lon:-105.1420276, lat:20.0032778}} | 2017-08-22 | 43052 | 1426457.75 | 1426457.75 | 811132.58 | 811132.58 | 811132.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516280 | Acción | 12304235.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.230423586E7, modificado:1.230423586E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO G | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:MORELOS N° 180,,TONALA,TONALA,JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2017-11-01 | 43193 | 12304235.86 | 12304235.86 | 7484520.84 | 7484520.84 | 7484520.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516283 | Acción | 61572178.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.157217856E7, modificado:6.157217856E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO H DE AULAS, COMO PARTE DE LA SEGUNDA ETAPA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:GUANAJUATO N° 1045,,GUADALAJARA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.377856, lat:20.740133}} | 2017-10-11 | 43270 | 61572178.56 | 61572178.56 | 53124317.75 | 53124317.75 | 53124317.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516303 | Proyecto de inversión | 2263484.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263484.44, modificado:2263484.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERA, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02740 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MALECON,TETLAN,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.271107, lat:20.65534}} | 2018-06-04 | 43437 | 2263484.44 | 2263484.44 | 2015163.5 | 2015163.5 | 2015163.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516719 | Proyecto de inversión | 534994.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534994.61, modificado:534994.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00181 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:POMEZ ORIENTE,,LAS PALMAS,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.33329721, lat:20.68959311}} | 2018-09-03 | 2018-10-29 | 534994.61 | 534994.61 | 534994.61 | 534994.61 | 534994.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518155 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5412 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5412 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:66, direccion:CALLE RIO TAMESIS 120 A INTERIOR SN COLONIA LA DESEMBOCADA, 00000 LA DESEMBOCADA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIO BRAVO A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-105.15534976, lat:20.72906264}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 5412, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518155/proyecto_INICIO, 1518155/proyecto_PROCESO, 1518155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518157 | Proyecto de inversión | 505770.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505770.06, modificado:505770.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC PRIM MA MERCEDES MADRIGAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO - 5419 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO | 5419 | S | 672 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CIUDAD , 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE Y , ESCUELA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DENTRO DEL CENTRO HISTORICO, lon:-103.46554753, lat:19.70466965}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 505770.06 | 500053.52 | 436761.93 | 436761.93 | 436761.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/RAMO33-04-2019/02, contratista:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO., monto:500053.52, importe_modificado:500053.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} | {1518157/proyecto_PROCESO, 1518157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518179 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5556 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5556 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO RICO 1275 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 5 DE DICIEMBRE, 48350 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE NICARAGUA, CALLE BELICE ENTRE LA CALLE HONDURAS Y NICARAGUA, lon:-105.22603603, lat:20.6192633}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 5556, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1518179/proyecto_INICIO, 1518179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518276 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 10766 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 10766 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES 267 INTERIOR SN RANCHERIA EL COLORADO, 00000 EL COLORADO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES A LA ORILLA DEL POBLADO, lon:-105.15557154, lat:20.76819451}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518276/proyecto_INICIO, 1518276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518349 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 12596 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 12596 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA 127 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DEL TORO, 48296 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE REPUBLICA DE BRASIL EN FRENTE DEL COLEGIO NUEV, lon:-105.21017541, lat:20.64950475}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 12596, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518349/proyecto_INICIO, 1518349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518645 | Proyecto de inversión | 159019.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159019.49, modificado:128395.5}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PRIV RIO SECO BARRIO STO SANTIAGO - 19816 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 19816 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:87.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO SECO BARRIO TLAQUEPAQUE CENTRO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE RIO SECO Y CERRADA FINAL DE LA CALLE, BARRIO DE SANTO SANTIAGO, lon:-103.30621418, lat:20.63377653}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 128395.5 | 128395.5 | 128395.5 | 128395.5 | 128395.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 21/2019, contratista:CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:159019.49, importe_modificado:159019.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.8}} | {1518645/proyecto_INICIO, 1518645/proyecto_FIN, 1518645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519064 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20904 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20904 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE REVOLUCION 438 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DEL, lon:-105.09921454, lat:20.82477255}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1519064/proyecto_INICIO, 1519064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519385 | Proyecto de inversión | 635977.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635977.38, modificado:635977.38}} | CONSTRUCCION DE TECHA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE GONZALEZ MARTINEZ EN ARANDAS JALISCO - 21747 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 21747 | S | 371 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 428 INTERIOR 0 COLONIA EL SOCORRITO, 47185 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE RAMON SANCHEZ Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE PONCIANO ARRIAGA POR LA CARRETERA ARANDAS- GDL A 1 KM 700 METROS A LA IZQUIERDA 348 , lon:-102.35097425, lat:20.7083697}} | 2019-06-03 | 2019-08-02 | 635977.38 | 635977.38 | 368384.07 | 368384.07 | 368384.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-37/2019, contratista:CONSTRUCTORA, MAQUINARIA Y MATERIALES ORVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:635977.38, importe_modificado:635977.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.0}} | {1519385/proyecto_INICIO, 1519385/proyecto_PROCESO, 1519385/proyecto_INICIO, 1519385/proyecto_FIN, 1519385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519512 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22104 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22104 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 309 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PITILLAL CENTRO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE REVOLUCION, CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y REVOLUCION, lon:-105.21679128, lat:20.65369816}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519556 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22214 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22214 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GENARO PADILLA 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LEANDRO VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y , CALLE ABASOLO CERCAS DEL RIO, lon:-105.22153881, lat:20.649386}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519870 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23200 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23200 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CERRADA MONTE ALBAN 505 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LLANITOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MONTE CALVARIO Y , ENTRE LA CALLE MONTE CALVARIO, lon:-105.20531502, lat:20.70716938}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519888 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23246 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23246 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE MONTE CALVARIO 524 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LLANITOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MONTE CASINO Y CALLE MONTE ALBAN, ENTRE LA CALLE MONTE CASINO Y MONTE ALBAN, lon:-105.20510091, lat:20.70741974}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519910 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23331 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23331 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLA 1255 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PETUNIA Y CALLE CRISANTEMO, CALLE CLAVEL A MEDIA CUADRA DEL TALLER DE POIPO, lon:-105.22104394, lat:20.66658851}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519910/proyecto_INICIO, 1519910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519930 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23391 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23391 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HÉROES DE LA PATRIA 1397 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE COREA DEL NORTE Y CALLE COREA DEL SUR, CALLE CONSTITUYENTES A DOS CUADRAS AL ESTE DE LAS TORRES DE , lon:-105.19780153, lat:20.65875225}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 23391, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519944 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23421 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23421 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA 671 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE SUIZA A UN COSTADO DE SUBESTACION, lon:-105.20259867, lat:20.65748247}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 23421, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519955 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23470 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23470 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PAVO REAL 114 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GARZA BLANCA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CISNE Y , A UNA CUADRA DE LA CANCHA, lon:-105.21185866, lat:20.6462637}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 23470, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519955/proyecto_INICIO, 1519955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519964 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23489 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23489 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES 638 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR A UNA CUADRA DEL TINACO DE SEAPAL, lon:-105.21019472, lat:20.65982911}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 23489, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519964/proyecto_INICIO, 1519964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520515 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25038 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25038 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA 238 INTERIOR SN COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE 18 DE MARZO A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-105.22066264, lat:20.66409314}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1520515/proyecto_INICIO, 1520515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520606 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25182 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25182 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:ANDADOR TUCAN 2261 INTERIOR SN COLONIA TAMARINDOS, 00000 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE ANDADOR JILGUERO Y ANDADOR CONDOR, ANDADOR MIRLO A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-105.21380235, lat:20.71538578}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1520606/proyecto_INICIO, 1520606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201521363 | Proyecto de inversión | 51109.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51109.11, modificado:51109.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE LA PERILLA - 26325 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26325 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:139, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 345 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - MIRANDILLAS KILÓMETRO 9 + 474 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 LA PERILLA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE TERRACERIA PAJARITOS Y , 1.2 KILOMETROS ADELANTE DE, lon:-102.49075403, lat:20.94419553}} | 2019-04-03 | 2019-07-31 | 51109.11 | 51109.11 | 51109.11 | 16277.28 | 16277.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1521363/proyecto_INICIO, 1521363/proyecto_PROCESO, 1521363/proyecto_INICIO, 1521363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201521728 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 26892 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 26892 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO VALLARTA - LA HUERTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined RANCHERIA LA CRUZ DE IGNACIO, 00000 EL JORULLO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , CAMINO A LA CRUZ DE IGNACIO, lon:-105.12697543, lat:20.55460751}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1521728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201523042 | Proyecto de inversión | 27979.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27979.03, modificado:27979.03}} | LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PAULINO FONSECA EN SAN FRANCISCO DE ASÍS - 29130 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29130 | S | 2745 | 2546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:BOULEVARD CALLE PAULINO FONSECA EN SAN FRANCISO DE ASIS RANCHO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 47755 SAN FRANCISCO DE ASÍS, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CALLE RODRIGUEZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PAULI, lon:-102.56487776, lat:20.59474744}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 27979.03 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60958, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO EL ALTO , monto:27979.03, importe_modificado:27979.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1523042/proyecto_INICIO, 1523042/proyecto_FIN, 1523042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201525920 | Proyecto de inversión | 450300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450300.0, modificado:450300.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA RESOLANA - 33162 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC JALISCO | 33162 | S | 118 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ACATIC - CRUCERO DE ACATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 387 RANCHERIA LA RESOLANA, 00000 LA RESOLANA, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CAMINO LA RESOLANA POR CARRETERA ESTATAL 301 ACATIC-CRUCERO DE ACATIC MA, lon:-102.93279809, lat:20.7315797}} | 2019-04-09 | 2019-04-17 | 0 | 5840.14 | 5840.14 | 5840.14 | 5840.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:450300.0, importe_modificado:450300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525920/proyecto_INICIO, 1525920/proyecto_PROCESO, 1525920/proyecto_INICIO, 1525920/proyecto_PROCESO, 1525920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201528049 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC - 103268 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 103268 | S | 2526 | 2526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BARCINO 31 COLONIA ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE ENCINO,, lon:-103.51482744, lat:20.00377676}} | 2019-07-04 | 2019-10-04 | 3500000 | 3500000 | 899056.37 | 899056.37 | 899056.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-162-2019, contratista:Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1898640.27, importe_modificado:1898640.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1528049/proyecto_INICIO, 1528049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201528424 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CENOBIO SAUZA MADRIGAL TEQUILA - 107582 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 107582 | S | 1970 | 1970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA 61 INTERIOR 61 COLONIA TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE RAMÓN CORONA,, lon:-103.84161984, lat:20.88844071}} | 2019-07-04 | 2019-10-04 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-272-2019, contratista:Constructora Grina, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1198785.64, importe_modificado:1198785.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.12}} | {1528424/proyecto_PROCESO, 1528424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201530346 | Proyecto de inversión | 5799920.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5799920.88, modificado:5799920.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BUGAMBILIAS COLONIA EL ZALATE - 40259 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 40259 | S | 202 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1734.0, meta_modificada:1734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOS MORA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE LOS MORA Y CALLE SIN NOMBRE 30 CALLE SIN NOMBRE 11 ENTRE LOS MORA Y CALLE SIN, lon:-103.27107886, lat:20.57734997}} | 2019-04-10 | 2019-12-31 | 5799920.88 | 5799920.88 | 3893676.73 | 3893676.73 | 3893676.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 29/2019, contratista:CONSTRUCTORA BG BR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5789265.02, importe_modificado:4052485.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.5}} | {1530346/proyecto_INICIO, 1530346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201531351 | Proyecto de inversión | 330617.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330617.66, modificado:330617.66}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLES DEL COLONIA VISTA HERMOSA - 43463 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 43463 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.58, meta_modificada:368.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN COLONIA VISTA HERMOSA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FLAVIO ROMERO Y CALLE SAN RAMON, SE ENCUENTRA A CINCO CUADRAS AL SUR DE LA PLAZA DEL BARRIO Y A 160 METROS DEL DEPÓSITO DE AGUA, lon:-102.59951068, lat:21.67310881}} | 2019-05-01 | 2019-06-03 | 330617.66 | 330617.66 | 326672.31 | 326672.31 | 326672.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63959, contratista:, convocante:Municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, monto:330617.66, importe_modificado:330617.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.58}} | {1531351/proyecto_INICIO, 1531351/proyecto_PROCESO, 1531351/proyecto_FIN, 1531351/proyecto_PROCESO, 1531351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532752 | Acción | 235478.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235478.37, modificado:235478.37}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 46596 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS H AYUNTAMIENTO DE ATENGO JALISCO | 46596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.234444, lat:20.275556}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532776 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN LA TABERNA - 46634 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS H AYUNTAMIENTO DE ATENGO JALISCO | 46634 | S | 916 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE Y , SE REHABILITARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN QUE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.24523019, lat:20.27372939}} | 2019-04-29 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1532776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532787 | Proyecto de inversión | 388819.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388819.59, modificado:388819.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE CAMINO VIEJO A ZALATITAN Y PRIVADA EMILIANO - 72212 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 72212 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.6, meta_modificada:222.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO 90 INTERIOR SN COLONIA SAN GASPAR DE LAS FLORES, 45408 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CAMINO VIEJO A ZALATITAN Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO POR DETRÁS DE LA SECUNDARIA TECNICA 171 EN SAN GASPAR., lon:-103.24510217, lat:20.67312825}} | 2019-05-20 | 2019-06-15 | 388819.58 | 388819.58 | 388819.58 | 388819.58 | 388819.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-023-2019, contratista:Ruaterra S.A. De C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:388819.59, importe_modificado:388819.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.6}} | {1532787/proyecto_INICIO, 1532787/proyecto_PROCESO, 1532787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201535843 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 77020 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 77020 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS PATOS 240 INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CHACHALACA Y CALLE ZANATE, A UN COSTADO DEL ARROYITO , lon:-105.20471869, lat:20.69534287}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 77020, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1535843/proyecto_INICIO, 1535843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201537278 | Proyecto de inversión | 237600.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237600.97, modificado:236581.22}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA MORELOS - 79040 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 79040 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CERRADA CERRADA MORELOS PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CERRADA MORELOS Y CALLE MORELOS, LA CALLE CERRADA MORELOS SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA POBLACIÓN, lon:-103.33606383, lat:20.285376}} | 2019-05-20 | 2019-06-22 | 236581.22 | 236581.22 | 236581.22 | 236581.22 | 236581.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 003 C-OP/2019, contratista:ARQUITECTURA INGENIERÍA MENDPAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:400650.13, importe_modificado:398930.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1537278/proyecto_PROCESO, 1537278/proyecto_FIN, 1537278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201537668 | Proyecto de inversión | 430730.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430730.35, modificado:430730.35}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OTOÑO ENTRE ZARAGOZA Y LOPEZ RAYON - 79593 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 79593 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE OTOÑO PUEBLO UNIDAD DEPORTIVA, 45804 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE OTOÑO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LOPEZ RAYON LA CALLE OTOÑO SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NOR PONIENTE DE LA PIBLACIÓN DE JOCOTEPEC ENTRE LA CALLE ZAR, lon:-103.43402516, lat:20.29183195}} | 2019-05-27 | 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538146 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54539 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54539 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:50, direccion:CALLE VIRREYNATO RANCHERIA TEBELCHIA (EL ROBLE), 48262 TEBELCHIA (EL ROBLE), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , A UNA CUADRA DE LA PLAZA, lon:-105.13308388, lat:20.86309082}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1538146/proyecto_INICIO, 1538146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201541646 | Proyecto de inversión | 816632.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816632.94, modificado:816632.94}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA ESCUELA VEINTE DE NOVIEMBRE - 60510 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60510 | S | 250 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 627 INTERIOR SN COLONIA PUERTO VALLARTA CENTRO, 48300 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ABASOLO, CALLE MORELOS ENTRE CALLE ALDAMA Y ABASOLO CERCA DE LA TIENDA DEPARTAMENTAL LANS, lon:-105.2337448, lat:20.61119999}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 734969.65 | 395311.96 | 395311.96 | 395311.96 | 395311.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/19, contratista:Rodríguez López Carlos Alfredo, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:403020.46, importe_modificado:403020.46}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/19, contratista:Proyecctos y Cosntrucciones Sucast S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:554356.6, importe_modificado:554356.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.2}} | {1541646/proyecto_INICIO, 1541646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201541808 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 60895 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60895 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:50, direccion:CALLE REFORMA 197 INTERIOR SN RANCHERIA TEBELCHIA (EL ROBLE), 48262 TEBELCHIA (EL ROBLE), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE REVOLUCION FRENTE A LA PLAZA, lon:-105.13203782, lat:20.86194792}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1541808/proyecto_INICIO, 1541808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201543144 | Proyecto de inversión | 2693763.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2693763.58, modificado:2693763.58}} | PAVIMENTO EN CONCRETO CICLOPEO Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE RAMON CONTRERAS Y CARR LAGOS ENCARNACION DE DIAZ - 88187 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 88187 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:309, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SANTA CRUZ, 47513 TORRECILLAS (EL LINDERO), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CONTRERAS Y CALLE CARR LAGOS ENCARNACION DE DIAZ, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE TORRECILLAS, lon:-101.9726791, lat:21.37814854}} | 2019-06-08 | 2019-09-19 | 2693763.58 | 2693763.58 | 2693763.58 | 1236749.17 | 1236749.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/CONC/002/2019, contratista:JORGE CECILIO HERNANDEZ ROMO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2693763.58, importe_modificado:2693763.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} | {1543144/proyecto_PROCESO, 1543144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201543916 | Proyecto de inversión | 690746.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690746.69, modificado:690746.69}} | CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE ROSA LILA - 89440 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 89440 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ROSA LILA COLONIA LA PRESA, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CALLE S/NOMBRE Y CALLE PEDRO ESQUEDA, CALLE LA SALVE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA EL SUR TOMANDO LA VIALIDAD CALLE HIDALGO LA CUAL EN CIE, lon:-102.45381766, lat:21.16916116}} | 2019-07-10 | 2019-08-09 | 687769.34 | 687769.34 | 687769.34 | 687769.34 | 687769.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2231/05-FISM/2019, contratista:CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:690746.69, importe_modificado:690746.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:409.0}} | {1543916/proyecto_INICIO, 1543916/proyecto_FIN, 1543916/proyecto_PROCESO, 1543916/proyecto_FIN, 1543916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547673 | Proyecto de inversión | 2222497.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222497.52, modificado:2222497.52}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO DE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE GUILLERMO PRIETO EN LA COLONIA FLORIDA - 69187 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 69187 | S | 4585 | 4879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA FLORIDA, 47820 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE POLICARPIO PRECIADO Y CALLE HIDALGO, CALLE GUILLERMO PRECIADO TOMAR POR CALLE FRANCISCO ZARCO HASTA GIRAR POR LA CALLE POLICARPIO PRECIADO EN LA COLONIA LA FLORIDA EN EL, lon:-102.77286487, lat:20.35920994}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 2222497.52 | 2210204.9 | 552551.22 | 552551.22 | 552551.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/003-2019, contratista:CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2210204.9, importe_modificado:2210204.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1547673/proyecto_INICIO, 1547673/proyecto_PROCESO, 1547673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548182 | Proyecto de inversión | 2669315.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669315.67, modificado:2669315.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE SAN MARTIN AL VERDE COLONIA EL ZALATE - 70145 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 70145 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN AL VERDE COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOS MORA Y CALLE MEZQUITE, SAN MARTIN AL VERDE ENTRE LOS MORA Y MEZQUITE, lon:-103.28376783, lat:20.5762454}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 2669315.67 | 2669315.67 | 1251668.59 | 1251668.59 | 1251668.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 35/2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2669315.67, importe_modificado:1868520.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.2}} | {1548182/proyecto_INICIO, 1548182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201549644 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 98758 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 98758 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE CANTERA 508 INTERIOR SN COLONIA LA MINA, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDERNAL Y CALLE ESMERALDA, CALLE TEPETATE ENTRE CALLE PEDERNAL Y ESMERALDA, lon:-105.2121254, lat:20.70530553}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1549644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201550051 | Proyecto de inversión | 32085.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32085.27, modificado:32085.27}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME COMUNIDAD DE BELEN - 100124 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100124 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.56, meta_modificada:40.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - SAN JULIAN KILÓMETRO 8 + 260 INTERIOR 55 N/A RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 BELEM, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RANCHO CARTENEJAS Y , 338 METROS DE , lon:-102.31464051, lat:21.01172498}} | 2019-06-21 | 2019-08-30 | 32085.27 | 32085.27 | 32085.27 | 21009.43 | 21009.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1550051/proyecto_INICIO, 1550051/proyecto_PROCESO, 1550051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201551753 | Proyecto de inversión | 13630.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13630.93, modificado:13630.93}} | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE AMADOR - 104392 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104392 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - SAN JULIAN KILÓMETRO 5 + 600 7 N/A INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 AMADOR, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLEJON RANCHO LA RINGLE, lon:-102.335759, lat:21.01536257}} | 2019-06-24 | 2019-08-30 | 13630.93 | 13630.93 | 13630.93 | 8925.53 | 8925.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.5}} | {1551753/proyecto_INICIO, 1551753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201555349 | Proyecto de inversión | 66354.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66354.38, modificado:91664.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN - 112782 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 112782 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA EL CONSUELO - BARRANQUITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA POTRERO DE SAN SEBASTIAN, 45260 POTRERO DE SAN SEBASTIÁN (POTRERO DE LAS YEGUAS), IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAR, lon:-103.18553762, lat:20.90452894}} | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 91664 | 72197.08 | 72197.08 | 72197.08 | 72197.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59583, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:66354.38, importe_modificado:66354.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.83}} | {1555349/proyecto_INICIO, 1555349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201555543 | Proyecto de inversión | 424845.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424845.43, modificado:424845.43}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE DR CAMARENA Y NIÑOS HEROES EN ARANDAS JALISCO - 113226 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 113226 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.7, meta_modificada:44.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE DR CAMARENA, CARRETERA GUADALAJARA ARANDAS PSANDO LA GLORIETA MEDINA ASCENCIO 2 KM 113 METROS A LA IZQUIERDA 50 METROS DESPU, lon:-102.3482991, lat:20.71246631}} | 2019-06-10 | 2019-08-09 | 424845.43 | 424845.43 | 349084.94 | 349084.94 | 349084.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-031/2019, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:424845.43, importe_modificado:424845.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.7}} | {1555543/proyecto_PROCESO, 1555543/proyecto_INICIO, 1555543/proyecto_PROCESO, 1555543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201555592 | Proyecto de inversión | 511732.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511732.84, modificado:511732.84}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A CODORNICES - 113349 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC JALISCO | 113349 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO CODORNICES - TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA CODORNICES, 00000 CODORNICES, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CARRETERA ZAPOTLANEJO - TEPATITLAN POR CARRETERA LIBRE 80 TEPATITLAN - ZAPOTLANEJO D, lon:-102.91632467, lat:20.71216934}} | 2019-05-30 | 2019-07-12 | 0 | 511732.84 | 440999.51 | 440999.51 | 440999.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61662, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:511732.84, importe_modificado:511732.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1710.0}} | {1555592/proyecto_PROCESO, 1555592/proyecto_INICIO, 1555592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564092 | Proyecto de inversión | 150791.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150791.64, modificado:150791.64}} | Alumbrado público y señalamiento horizontal en la calle Nueva Orleans de Lituania a Av. Juan Gil Preciado, colonia Juan Gil Preciado, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2018-08-02 | 2018-09-30 | 150791.64 | 150791.64 | 142614.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IU-AD-233-2018, contratista:Constructora Pecru, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:150791.64, importe_modificado:150791.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564092/proyecto_INICIO, 1564092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564134 | Proyecto de inversión | 336903.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336903.89, modificado:336903.89}} | Obra complementaria para la terminación de la vialidad de concreto hidráulico María Perfecta Llamas de calle Lucio Martínez a Febronio Lara, colonia Villa de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Villas de Guadalupe, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3442898, lat:20.756492}} | 2018-08-06 | 2018-08-30 | 336903.89 | 336903.89 | 84225.97 | 84225.97 | 84225.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-PAV-AD-241-2018, contratista:Grial Construcciones, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:336903.88, importe_modificado:336903.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {1564134/proyecto_INICIO, 1564134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564281 | Proyecto de inversión | 840556.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840556.6, modificado:840556.6}} | IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 9, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0085D, UBICADO EN LA COLONIA EL BRISEÑO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-00569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:MATEO DEL REGIL Y TLALPAN,EL BRISEÑO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4417125, lat:20.6280313}} | 2019-05-20 | 2019-07-01 | 840556.6 | 840556.6 | 252166.98 | 252166.98 | 252166.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564538 | Proyecto de inversión | 1786997.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786997.19, modificado:1786997.19}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89953 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO 501, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, Jalisco, lon:-101.9938481, lat:20.9948388}} | 2016-07-05 | 42653 | 1786997.19 | 1786997.19 | 1786997.19 | 1786997.19 | 1786997.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564545 | Proyecto de inversión | 445065.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445065.4, modificado:445065.4}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90185 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:CONOCIDO, EL NACIMIENTO, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5487779, lat:20.5390277}} | 2017-08-25 | 43041 | 445065.4 | 445065.4 | 441877.73 | 441877.73 | 441877.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564550 | Proyecto de inversión | 944518.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944518.94, modificado:944518.94}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90268 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:OLIVO FRANTOIO, VALLE DE LOS OLIVOS, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, Jalisco, lon:-103.2288953, lat:20.4365006}} | 2016-11-12 | 42763 | 944518.94 | 944518.94 | 944518.43 | 944518.43 | 944518.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564556 | Proyecto de inversión | 472433.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472433.96, modificado:472433.96}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS (TIPO INCLUYENTE) Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90360 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:RAMON CORONA 10, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco, lon:-102.8198055, lat:19.80875}} | 2017-06-15 | 42970 | 472433.96 | 472433.96 | 264208.08 | 264208.08 | 264208.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564565 | Proyecto de inversión | 447990.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447990.76, modificado:447990.76}} | CONSTRUCCION DE UN AULA, RETIRO DE AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90515 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CHABACANO 1585, PARAISOS DEL COLLI, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.4533443, lat:20.6504621}} | 2017-01-18 | 42803 | 447990.76 | 447990.76 | 447990.75 | 447990.75 | 447990.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564582 | Proyecto de inversión | 2066517.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066517.46, modificado:2066517.46}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90590 | N | 0 | 0 | 788 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ISLA ANTIGUA, U HABIT INFONAVIT EL SAUZ, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3899579, lat:20.625725}} | 2017-05-03 | 43050 | 2066517.46 | 2066517.46 | 2066107.77 | 2066107.77 | 2066107.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564584 | Proyecto de inversión | 722004.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722004.93, modificado:722004.93}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90614 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:GORDIANO GUZMAN 118, LA CANDELARIA, SAYULA, Jalisco, lon:-103.6050961, lat:19.8789509}} | 2017-12-14 | 43239 | 722004.93 | 722004.93 | 722004.9 | 722004.9 | 722004.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564590 | Proyecto de inversión | 935470.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935470.96, modificado:935470.96}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90665 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:SAN JOSE 57, COL. LA SEVERIANA, TONALA, Jalisco, lon:-103.2301865, lat:20.5814873}} | 2016-10-21 | 42749 | 935470.96 | 935470.96 | 901077.19 | 901077.19 | 901077.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564605 | Proyecto de inversión | 147617.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147617.02, modificado:147617.02}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89935 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AVENIDA COLON 1903, COLONIA MORELOS, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3633295, lat:20.6546199}} | 2016-03-17 | 42471 | 147617.02 | 147617.02 | 138398.96 | 138398.96 | 138398.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564624 | Proyecto de inversión | 4905207.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4905207.94, modificado:4905207.94}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89973 | N | 0 | 0 | 1045 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:1 DE MAYO 35, OBRERA COLONIA, TALA, Jalisco, lon:-103.7089929, lat:20.6682151}} | 2016-08-06 | 42793 | 4905207.94 | 4905207.94 | 4905198.88 | 4905198.88 | 4905198.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564633 | Proyecto de inversión | 779887.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779887.27, modificado:779887.27}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89989 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:AVENIDA PEDRO MORENO, LAURELES DEL CAMPANARIO, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9236114, lat:21.3305558}} | 2016-06-16 | 42592 | 779887.27 | 779887.27 | 678136.74 | 678136.74 | 678136.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564634 | Proyecto de inversión | 564936.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564936.04, modificado:564936.04}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89990 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:PENSAMIENTO PONIENTE, FRACC. EL COLIBRI (LOMAS DEL SUR), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.408929, lat:20.489896}} | 2016-03-18 | 42488 | 564936.04 | 564936.04 | 294001.98 | 294001.98 | 294001.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564645 | Proyecto de inversión | 2496359.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496359.27, modificado:2496359.27}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90008 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:JUAREZ, PURIFICACION, VILLA PURIFICACION, Jalisco, lon:-104.6101699, lat:19.7181811}} | 2016-08-10 | 42763 | 2496359.27 | 2496359.27 | 2496359.26 | 2496359.26 | 2496359.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564648 | Proyecto de inversión | 953811.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953811.57, modificado:953811.57}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90021 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:AVENIDA FOVISSSTE 330, UNIDAD ESTATUTO JURIDICO, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.4021491, lat:20.7353799}} | 2016-06-09 | 2016-08-11 | 953811.57 | 953811.57 | 953729.27 | 953729.27 | 953729.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564652 | Proyecto de inversión | 952497.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952497.56, modificado:952497.56}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90027 | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO 188, ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC, Jalisco, lon:-103.4181729, lat:19.6230512}} | 2016-06-02 | 42598 | 952497.56 | 952497.56 | 952497.34 | 952497.34 | 952497.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564654 | Proyecto de inversión | 623971.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623971.45, modificado:623971.45}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90029 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:1 DE MAYO 341, CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE), ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco, lon:-103.465949, lat:19.6967068}} | 2016-12-26 | 43098 | 623971.45 | 623971.45 | 623971.42 | 623971.42 | 623971.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564664 | Proyecto de inversión | 476554.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476554.88, modificado:476554.88}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90173 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:337, direccion:CONOCIDO, LA VAQUERA, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.2211945, lat:20.8605279}} | 2017-06-12 | 42961 | 476554.88 | 476554.88 | 397419.61 | 397419.61 | 397419.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564665 | Proyecto de inversión | 472859.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472859.51, modificado:472859.51}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90174 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:637, direccion:EJE DOS, RINCONADA DE LOS VAZQUEZ, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3726944, lat:20.7146111}} | 2017-05-11 | 42935 | 472859.51 | 472859.51 | 141857.85 | 141857.85 | 141857.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564672 | Proyecto de inversión | 477600.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477600.36, modificado:477600.36}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REGIONAL 753, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90183 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:MIGUEL ALEMAN 352, LOS NARANJOS, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5105531, lat:20.5429241}} | 2017-08-21 | 2017-10-29 | 477600.36 | 477600.36 | 143280.11 | 143280.11 | 143280.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564674 | Proyecto de inversión | 902164.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902164.34, modificado:902164.34}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90188 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:156, direccion:PORFIRIO DIAZ, EL CHICHIMECO, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5007953, lat:20.5527675}} | 2017-08-14 | 2017-11-05 | 902164.34 | 902164.34 | 902164.33 | 902164.33 | 902164.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564677 | Proyecto de inversión | 468409.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468409.27, modificado:468409.27}} | RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90195 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:CONOCIDO, LA ISLA, AYOTLAN, Jalisco, lon:-102.3477779, lat:20.4913333}} | 2017-08-16 | 2017-10-05 | 468409.27 | 468409.27 | 467989.58 | 467989.58 | 467989.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564678 | Proyecto de inversión | 466458.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466458.41, modificado:466458.41}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y RETIRO DEL AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90196 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:72, direccion:20 DE NOVIEMBRE, LA RIBERA, AYOTLAN, Jalisco, lon:-102.2866657, lat:20.3498535}} | 2017-06-10 | 2017-10-16 | 466458.41 | 466458.41 | 445937.28 | 445937.28 | 445937.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564680 | Proyecto de inversión | 460497.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460497.02, modificado:460497.02}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90201 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:CONOCIDO, EL JOMATE, BOLAOS, Jalisco, lon:-104.1633334, lat:21.8126946}} | 2016-12-20 | 2017-03-05 | 460497.02 | 460497.02 | 403922.62 | 403922.62 | 403922.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564681 | Proyecto de inversión | 460479.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460479.42, modificado:460479.42}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90202 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:244, direccion:CONOCIDO, MESA DEL TIRADOR, BOLA?OS, Jalisco, lon:-104.0680831, lat:21.733361}} | 2016-12-20 | 2017-02-10 | 460479.42 | 460479.42 | 385681.56 | 385681.56 | 385681.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564686 | Proyecto de inversión | 959899.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959899.23, modificado:959899.23}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90208 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:110, direccion:CONOCIDO, EL VALLECITO, BOLA?OS, Jalisco, lon:-103.9848056, lat:21.875111}} | 2016-11-30 | 2017-01-19 | 959899.23 | 959899.23 | 865558.77 | 865558.77 | 865558.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564688 | Proyecto de inversión | 457168.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457168.61, modificado:457168.61}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90212 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION 98, EL SALTO, EL SALTO, Jalisco, lon:-103.1886397, lat:20.5186263}} | 2017-02-15 | 2017-04-08 | 457168.61 | 457168.61 | 418874.57 | 418874.57 | 418874.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564694 | Proyecto de inversión | 458942.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458942.35, modificado:458942.35}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90224 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC 93, COLOTLAN, COLOTLAN, Jalisco, lon:-103.2601245, lat:22.1143924}} | 2016-12-20 | 42776 | 458942.35 | 458942.35 | 435561.47 | 435561.47 | 435561.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564698 | Proyecto de inversión | 1525051.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525051.6, modificado:1525051.6}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS CUATRO AULAS PROVISIONALES UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90234 | N | 0 | 0 | 642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:20 DE MAYO 2608, LAS PINTAS, EL SALTO, Jalisco, lon:-103.3252964, lat:20.5734319}} | 2017-04-28 | 42993 | 1525051.6 | 1525051.6 | 457515.48 | 457515.48 | 457515.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1564698/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564699 | Proyecto de inversión | 464686.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464686.73, modificado:464686.73}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90238 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:MAGNOLIAS 501, LOMAS DE LA ESTACION, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.2246335, lat:21.5167343}} | 2016-10-26 | 42738 | 464686.73 | 464686.73 | 464683.22 | 464683.22 | 464683.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564700 | Proyecto de inversión | 461531.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461531.24, modificado:461531.24}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90239 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOLORES, ENCARNACION DE DIAZ, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.2427218, lat:21.5354668}} | 2017-01-17 | 42878 | 461531.24 | 461531.24 | 176368.18 | 176368.18 | 176368.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1564700/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564704 | Proyecto de inversión | 1376679.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376679.2, modificado:1376679.2}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90248 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:300, direccion:CONOCIDO, LA TRINIDAD, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.0226389, lat:21.6522221}} | 2017-02-14 | 42877 | 1376679.2 | 1376679.2 | 1039023.02 | 1039023.02 | 1039023.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564727 | Proyecto de inversión | 1441323.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441323.44, modificado:1441323.44}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90298 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:103, direccion:CONOCIDO, JARITAS, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9975, lat:21.3116667}} | 2017-04-12 | 43003 | 1441323.44 | 1441323.44 | 853178.38 | 853178.38 | 853178.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564740 | Proyecto de inversión | 475086.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475086.12, modificado:475086.12}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90319 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON, OJUELOS DE JALISCO (OJUELOS), OJUELOS DE JALISCO, Jalisco, lon:-101.5956882, lat:21.8605348}} | 2017-05-26 | 42934 | 475086.12 | 475086.12 | 475084.45 | 475084.45 | 475084.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564742 | Proyecto de inversión | 855036.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855036.98, modificado:855036.98}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90323 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:42, direccion:CONOCIDO, COAMITA 1 (COHAMITA), MEZQUITIC, Jalisco, lon:-104.2206111, lat:22.2142223}} | 2016-11-08 | 2016-12-30 | 855036.98 | 855036.98 | 256511.09 | 256511.09 | 256511.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1564742/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564750 | Proyecto de inversión | 516651.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516651.79, modificado:516651.79}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90338 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:MANUEL ENRIQUEZ 621, OCOTLAN, OCOTLAN, Jalisco, lon:-102.7709422, lat:20.3546343}} | 2016-10-04 | 2016-12-26 | 516651.79 | 516651.79 | 516349.35 | 516349.35 | 516349.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564761 | Proyecto de inversión | 959023.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959023.53, modificado:959023.53}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90355 | N | 0 | 0 | 524 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:144, direccion:PROLONGACION FRESNO 156, LA PRIMAVERA, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.2118568, lat:20.6316435}} | 2017-03-06 | 2017-07-16 | 959023.53 | 959023.53 | 959010.83 | 959010.83 | 959010.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564773 | Proyecto de inversión | 468407.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468407.78, modificado:468407.78}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90373 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:17, direccion:JUAREZ 2C, SAN ISIDRO PALO VERDE, SAN MARTIN HIDALGO, Jalisco, lon:-103.9104723, lat:20.3882777}} | 2016-10-20 | 2016-12-28 | 468407.78 | 468407.78 | 468352.99 | 468352.99 | 468352.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564788 | Proyecto de inversión | 449533.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449533.21, modificado:449533.21}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90394 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:16, direccion:CONOCIDO, LOS ESPINOS, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.7385556, lat:19.9856667}} | 2017-08-17 | 2017-10-25 | 449533.21 | 449533.21 | 227314.88 | 227314.88 | 227314.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564792 | Proyecto de inversión | 476705.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476705.47, modificado:476705.47}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90403 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:44, direccion:EXTRAMUROS 100, VILLEGAS, TECOLOTLAN, Jalisco, lon:-103.8859445, lat:20.2185277}} | 2016-11-29 | 2017-01-20 | 476705.47 | 476705.47 | 465408.45 | 465408.45 | 465408.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564795 | Proyecto de inversión | 1358481.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358481.25, modificado:1358481.25}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90407 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:121, direccion:CONOCIDO, SAN ISIDRO, TEOCALTICHE, Jalisco, lon:-102.6010832, lat:21.5669721}} | 2016-11-29 | 2017-01-18 | 1358481.25 | 1358481.25 | 1239849.07 | 1239849.07 | 1239849.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564805 | Proyecto de inversión | 442298.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442298.74, modificado:442298.74}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90421 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:591, direccion:CONOCIDO, LAS ANIMAS, TEQUILA, Jalisco, lon:-103.7873611, lat:20.8618335}} | 2016-11-29 | 2017-02-07 | 442298.74 | 442298.74 | 224348.65 | 224348.65 | 224348.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1564805/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564815 | Proyecto de inversión | 447090.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447090.85, modificado:447090.85}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90434 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:23, direccion:MADERO, LOMAS DE TEJEDA, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4020195, lat:20.4672116}} | 2017-01-18 | 2017-03-09 | 447090.85 | 447090.85 | 447090.85 | 447090.85 | 447090.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564842 | Proyecto de inversión | 1488545.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488545.95, modificado:1488545.95}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90484 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:PRIVADA REFORMA 12, HORTALIZA, TONALA, Jalisco, lon:-103.2669329, lat:20.6526969}} | 2017-02-25 | 2017-06-02 | 1488545.95 | 1488545.95 | 1488395.69 | 1488395.69 | 1488395.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564847 | Proyecto de inversión | 879049.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879049.76, modificado:879049.76}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90495 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CONOCIDO, REFUGIO DE AFUERA, TOTOTLAN, Jalisco, lon:-102.7054167, lat:20.5517221}} | 2017-02-15 | 2017-04-25 | 879049.76 | 879049.76 | 696948.09 | 696948.09 | 696948.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564851 | Proyecto de inversión | 896163.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896163.2, modificado:896163.2}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90509 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:15, direccion:JUAREZ 1 A, SAYULAPAN (ZAYULAPAN), ZACOALCO DE TORRES, Jalisco, lon:-103.6267499, lat:20.1667223}} | 2017-06-10 | 2017-09-01 | 896163.2 | 896163.2 | 707397.08 | 707397.08 | 707397.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564855 | Proyecto de inversión | 470389.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470389.85, modificado:470389.85}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90516 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:407, direccion:VALLE DE ATEMAJAC, PARQUE REAL (VALLE ESCONDIDO), ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.4395456, lat:20.7431942}} | 2017-04-12 | 2017-05-09 | 470389.85 | 470389.85 | 470389.85 | 470389.85 | 470389.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564862 | Proyecto de inversión | 1424551.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424551.95, modificado:1424551.95}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90530 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:HIDALGO 87, INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.453202, lat:20.7060541}} | 2017-02-25 | 2017-06-13 | 1424551.95 | 1424551.95 | 1424551.93 | 1424551.93 | 1424551.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564864 | Proyecto de inversión | 1441555.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441555.74, modificado:1441555.74}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UNA DIRECCION ANEXO T/V, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90532 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICO, JARDINES DEL VALLE (EL TRIANGULO), ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.432393, lat:20.7481759}} | 2016-10-27 | 2017-07-09 | 1441555.74 | 1441555.74 | 1441503.85 | 1441503.85 | 1441503.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564888 | Proyecto de inversión | 476635.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476635.47, modificado:476635.47}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90575 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ROMAN MORALES 520, ZONA OBLATOS, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3239392, lat:20.6795817}} | 2016-07-19 | 2016-08-29 | 476635.47 | 476635.47 | 475967.12 | 475967.12 | 475967.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564900 | Proyecto de inversión | 473507.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473507.73, modificado:473507.73}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90615 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:HIDALGO 63, AHUISCULCO, TALA, Jalisco, lon:-103.6955834, lat:20.5691389}} | 2016-08-30 | 2016-10-10 | 473507.73 | 473507.73 | 473402.88 | 473402.88 | 473402.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564911 | Proyecto de inversión | 325871.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325871.89, modificado:325871.89}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90637 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, COL. VICENTE GUERRERO, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.4395071, lat:20.767507}} | 2017-06-03 | 2017-07-23 | 325871.89 | 325871.89 | 209646.89 | 209646.89 | 209646.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564912 | Proyecto de inversión | 747994.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747994.27, modificado:747994.27}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90643 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:ABEDUL 1438, PARAISOS DEL COLLI, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.4476906, lat:20.6512362}} | 2016-10-20 | 2016-11-30 | 747994.27 | 747994.27 | 670934.8 | 670934.8 | 670934.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564919 | Proyecto de inversión | 6965684.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6965684.82, modificado:6965684.82}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO BIOCLIMATICO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA Y LICENCIATURA EN NUTRICION (SEGUNDA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:CAMINO AUTLAN AYUTITA S/N, LAS ANONAS, AUTLAN DE NAVARRO, Jalisco, lon:-104.3606259, lat:19.7746318}} | 2018-05-07 | 2019-02-03 | 6965684.82 | 6965684.82 | 6885868.4 | 6885868.4 | 6885868.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564925 | Proyecto de inversión | 479768.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479768.06, modificado:479768.06}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94987 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:EL MEZQUITE, CANOAS DE ABAJO (LAS CANOAS), COLOTLAN, Jalisco, lon:-103.2455556, lat:22.1233333}} | 2017-08-17 | 2017-09-28 | 479768.06 | 479768.06 | 411224.96 | 411224.96 | 411224.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201565702 | Proyecto de inversión | 1638000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638000.0, modificado:1638000.0}} | Desarrollo, Profesionalización y Certificacion Policial (Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control y Confianza) | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Dirección de Seguridad Ciudadana | 1467001419004 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Revolución 333, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.2433452, lat:20.6980394}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:390.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566074 | Proyecto de inversión | 570115.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570115.38, modificado:570115.38}} | Obras de protección y colocación de gaviones en el arroyo La Culebra por la calle San Florencio, Municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-01-15 | 2019-02-15 | 570115.38 | 570115.38 | 525369.01 | 407888.83 | 407888.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-AD-025-2019, contratista:Desarrolladora Glar, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:570115.38, importe_modificado:570115.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.72}} | {1566074/proyecto_PROCESO, 1566074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566694 | Acción | 3482944 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3482944.0, modificado:3482944.0}} | DEUDA PUBLICA | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | 19F002 | N | 0 | 0 | 40105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle Herrera I. Cairo 183A, Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.57385254, lat:21.44028661}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5749855, lat:21.4396936}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1287753.84 | 1287753.84 | 1287753.84 | 1287753.84 | 1287753.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566744 | Acción | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:4000000.0}} | DEUDA CONVENIO CONAGUA | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | 19F006 | N | 0 | 0 | 40105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero, Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5761887, lat:21.4391436}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5749855, lat:21.4396936}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3125302 | 3125302 | 3125302 | 3125302 | 3125302 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566772 | Proyecto de inversión | 2502323.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502323.86, modificado:2502323.86}} | Construcción de puentes peatonales en la calle Lázaro Cárdenas del Río en el poblado de Copalita y en la calle Sienita en la colonoa Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Miramar, 45060 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4497318, lat:20.6386782}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 2502323.86 | 2502323.86 | 2502323.86 | 2502323.86 | 2502323.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-046-2019, contratista:CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTIN DE HIPONA S.A. DE .C.V., convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:2502323.86, importe_modificado:2502323.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1566772/proyecto_PROCESO, 1566772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568534 | Proyecto de inversión | 4721064.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4721064.98, modificado:4721064.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 92, IDENTIFICADA CON LA CLAVE DEL CENTRO TRABAJO 14DST0092S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04352 | N | 0 | 0 | 608 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:5 DE FEBRERO,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2377618, lat:20.5154899}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 4721064.98 | 4721064.98 | 1416319.49 | 1416319.49 | 1416319.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568539 | Proyecto de inversión | 5033102.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5033102.66, modificado:5033102.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO, UNA BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN EL INMUEBLE QUE ALBERGA EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN CCT 14DJN109INF, UBICADO EN LA LOCALIDAD ORILLA DEL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO, ORILLA DEL AGUA,0,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.952129, lat:21.387233}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 5033102.66 | 5033102.66 | 1509930.8 | 1509930.8 | 1509930.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568878 | Proyecto de inversión | 5131349.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5131349.42, modificado:5131349.42}} | REDES DE INSTALACION DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94663 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3286946, lat:20.6544172}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 5131349.42 | 5131349.42 | 3818512.31 | 3818512.31 | 3818512.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301569709 | Proyecto de inversión | 1344033.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344033.02, modificado:1344033.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02771 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO,LOMAS DEL VERDE,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2746767, lat:20.5672534}} | 2018-06-06 | 2018-10-18 | 1344033.02 | 1344033.02 | 403209.91 | 403209.91 | 403209.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570499 | Proyecto de inversión | 2146678.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146678.12, modificado:2146678.12}} | CONTINUACIÓN DE UN EDIFICIO DE CUBÍCULOS PARA PROFESORES EN ESTRUCTURA ATÍPICA (SEGUNDA ETAPA) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR PREDIO EL JALUCO, IDENTIFICADO CON EL CCT 14USU01, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON04035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CONOCIDO CIHUATLAN,*,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.685555, lat:19.230488}} | 2019-08-15 | 2019-12-12 | 2146678.12 | 2146678.12 | 644003.44 | 644003.44 | 644003.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570960 | Adquisición | 246930.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246930.91, modificado:246930.91}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS (ESTADÍSTICA) DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA (GUÍA YA ESTABLECIDA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL-ADQ-EQ-00068-A/2019 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CONOCIDO, LA CALERA,LA CALERA,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.341612, lat:21.268867}} | 2019-09-26 | 2019-12-02 | 246930.91 | 246930.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301573299 | Acción | 7047.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7047.03, modificado:7047.03}} | SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 10 | N | 0 | 0 | 18511 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal., México, lon:-102.5881322, lat:21.6768355}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7047.03 | 7047.03 | 7047.03 | 916.63 | 916.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574597 | Proyecto de inversión | 22000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2E7, modificado:2.2E7}} | Obra complementaria para la conclusión de la Casa de La Cultura y Las Artes José Rolón, en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900136 | N | 0 | 0 | 105423 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:49000 Zapotlán el Grande, Jal., México, lon:-103.464722, lat:19.703611}} | 2019-07-08 | 2019-11-12 | 22000000 | 14022031.59 | 884611.47 | 884611.47 | 884611.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-090-2019, contratista:DESARROLLADORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2455476.66, importe_modificado:2455476.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-092-2019, contratista:ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5950356.36, importe_modificado:5950356.36}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-091-2019, contratista:ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5616198.57, importe_modificado:5616198.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1574597/proyecto_INICIO, 1574597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | JAL190301574849 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Construcción de la cuarta etapa del parque lineal Centenario de la Constitución, ubicado en el municipio de Magdalena, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900319 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3082.0, meta_modificada:3082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:0, direccion:Manuel Ávila Camacho 225, Reforma, 46470 Magdalena, Jal., México, lon:-103.97598267, lat:20.91013448}} | 2019-08-17 | 2019-11-04 | 3500000 | 2140385.24 | 642115.56 | 642115.56 | 642115.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-159-2019, contratista:GRUPO CONTRUCTOR IKHEO S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2140385.24, importe_modificado:2140385.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.66}} | {1574849/proyecto_INICIO, 1574849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301575150 | Proyecto de inversión | 2926512.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926512.77, modificado:2926512.77}} | Pavimentación del Camino Buenos Aires - El Terrero, municipio de Degollado, Jalisco, primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900332 | N | 0 | 0 | 686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4290.0, meta_modificada:4290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:95, direccion:Defensores 48, Centro, 47980 Degollado, Jal., México, lon:-102.13439941, lat:20.44631563}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 2926512.77 | 2431156.19 | 729346.86 | 729346.86 | 729346.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019, contratista:J&L ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2431156.19, importe_modificado:2431156.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.5}} | {1575150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576738 | Proyecto de inversión | 133913526.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3391352611E8, modificado:1.3391352611E8}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EL VALLE, TRAMO TRES, CON SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19503 | N | 0 | 0 | 188733 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Santa Fe, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4412116, lat:20.4683475}} | 2019-06-10 | 2019-12-20 | 133913526.11 | 133913526.11 | 40174057.83 | 40174057.83 | 40174057.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | JAL14130400281150 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construccion De Cancha De Futbol Rapido De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas , Modulo Jesus Maria, De La Universidad De Guadalajra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300009 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 600000 | 600000 | 600000 | 598952 | 598952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554179 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Edificio, Con Tres Aulas, Un Laboratorio De Cómputo, Aula De Colegio Departamental Y Núcleo De Sanitarios En La Preparatoria Regional De Sayula | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00018 | N | 0 | 0 | 677 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3000000 | 3000000 | 2510311.42 | 2510311.42 | 2510311.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554190 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Rehabilitación De 2 Canchas Deportivas, Techado Y Malla Perimetral De Las Mismas En La Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00020 | N | 0 | 0 | 1593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1800000 | 1800000 | 958419.11 | 958419.11 | 958419.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554207 | Proyecto de inversión | 212083 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212083.0, modificado:212083.0}} | Baños Hombre, Baños Mujeres En La Preparatoria No. 16 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00025 | N | 0 | 0 | 1751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 212083 | 212083 | 209956.76 | 209956.76 | 209956.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555069 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | Areas Académicas Y Administrativas En El Módulo Etzatlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00029 | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 950634.2 | 950634.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555119 | Proyecto de inversión | 3945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945000.0, modificado:3945000.0}} | Construcción De Motivo De Ingreso Y Áreas De Gobierno Incluidas Dirección, Secretaría, Dos Oficialías Mayores, Control Escolar Y Coordinación Académica En La Preparatoria No. 11 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00033 | N | 0 | 0 | 2598 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3945000 | 3945000 | 3945000 | 1735047.85 | 1735047.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555634 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | Construcción De Aula Para Maestros Y Almacen General En El Módulo Villa Guerrero | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00056 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 425000 | 425000 | 425000 | 406557.27 | 406557.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555652 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Dos Aulas En El Módulo Manzanilla De La Paz | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00058 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 898808.1 | 898808.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555683 | Proyecto de inversión | 2352000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352000.0, modificado:2352000.0}} | Construcción De Edificio Que Consta De Laboratorio De Cómputo, Biblioteca Y Aulas Didácticas En El Módulo Villa Hidalgo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00063 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2352000 | 2352000 | 2352000 | 2108925.46 | 2108925.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555693 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construcción De Laboratorio Para Procesar Alimentos Y Equipamiento Del Mismo En El Módulo De Tototlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00065 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 784997.74 | 784997.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555733 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | Construcción De Un Edificio Nuevo De Dos Niveles En El Módulo Tomatlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00069 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2809731.13 | 2809731.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556104 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Edificio De 1 Nivel Que Contiene Una Área Administrativa Y Biblioteca En El Módulo Villa Atoyac | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00084 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 400000 | 400000 | 400000 | 312878.85 | 312878.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556137 | Proyecto de inversión | 2802800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802800.0, modificado:2802800.0}} | Laboratorio De Computo, Cubículos De Tutorías, Aulas De Lectura, Biblioteca, Área Administrativa Y 2 Aulas En La Extensión Tecomate | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00090 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 42552 | 2802800 | 2802800 | 2802800 | 2449679.87 | 2449679.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556217 | Proyecto de inversión | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1008000.0}} | Construcción De Baños, Escaleras, Sala De Maestros Y Aula Para Tutorías En La Extensión De Ixtlahuacan Del Rio | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00109 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 42552 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1002347.92 | 1002347.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556294 | Adquisición | 556800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556800.0, modificado:556800.0}} | Equipamiento De Laboratorio De Computo (3) En La Preparatoria Regional De Tonalá | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0005 | N | 0 | 0 | 3407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 42552 | 556800 | 556800 | 556800 | 556795.38 | 556795.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556323 | Adquisición | 349325 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349325.0, modificado:349325.0}} | Equipamiento De Laboratorio De Computo, Idiomas Y Biblioteca En El Módulo Mazamitla | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E00010 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 42552 | 349325 | 349325 | 349325 | 349279.95 | 349279.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556330 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Equipamiento De Laboratorio De Computo Módulo Chiquilistlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E00012 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 42552 | 200000 | 200000 | 200000 | 199985.6 | 199985.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200692910 | Proyecto de inversión | 641580 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438413.0, modificado:438413.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:203167.0, modificado:0.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Francisco I Madero - 182187 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 182187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NINGUNO NINGUNO CALLE 10 DE MAYO., lon:-103.3772121, lat:20.59893926}} | 2016-09-30 | 42734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {794477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160200725472 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:160206.61}} | Equipamiento De Red De Agua Potable En La Colonia Mision De San Genaro - 137793 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137793 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA BASE AEREA MILITAR COLONIA MISION DE SAN JENARO, 00000 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION ACUEDUCTO Y NINGUNO NINGUNO, CALLE ATOTONILCO DE CARRETERA JUAN GIL PRECIADO TOMAR LA AVENIDA BASE AEREA MILITAR HASTA LA CALLE PROLONG, lon:-103.4418433, lat:20.75613744}} | 2016-08-18 | 42734 | 160206.61 | 160206.61 | 160206.61 | 160206.61 | 160206.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-261-2016, contratista:Sinergia Urbana, S. A. de C. V., convocante:municipio de zapopan, monto:560225.48, importe_modificado:560225.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {827039/proyecto_INICIO, 827039/proyecto_FIN, 827039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772260 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:490723.42}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitan I Sec - 354742 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 354742 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ANTONIO BRAVO, CALLE FRANCISC, lon:-103.3351114, lat:20.7381045}} | 2016-12-19 | 42735 | 490723.42 | 490723.42 | 490723.42 | 490723.42 | 490723.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016, contratista:Neoingenieria, convocante:municipio de zapopan, monto:1140318.97, importe_modificado:1140318.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:http://www.zapopan.gob.mx/transparencia/obras-publicas/comision-obra-publica/, contratista:Di Cob, convocante:municipio de zapopan, monto:1140318.97, importe_modificado:1140318.97}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2016, contratista:CONSTRUCTORA ACUÍFERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:702114.36, importe_modificado:426077.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876388/proyecto_PROCESO, 876388/proyecto_FIN, 876388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772275 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:341248.1}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Indigenda De Mezquitan I Sec - 354601 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 354601 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ANTONIO BRAVO, CALLE FRANCISC, lon:-103.3351168, lat:20.73812456}} | 2016-12-19 | 42735 | 341248.1 | 341248.1 | 341248.1 | 341248.1 | 341248.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016, contratista:NEOINGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Zapopan, monto:1140318.97, importe_modificado:1140318.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876403/proyecto_PROCESO, 876403/proyecto_FIN, 876403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772276 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1231015.93}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa Colorada Oriente - 352986 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 352986 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS HERRERA JASSO COLONIA MESA COLORADA ORIENTE, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JICAMA Y CALLE LIMON, CALLE LIMON DE PERIFERICO, lon:-103.3350335, lat:20.7657856}} | 2016-12-19 | 42735 | 1231015.93 | 1231015.93 | 1231015.93 | 1231015.93 | 1231015.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-149-2016, contratista:RS obras y servicios, convocante:municipio de zapopan, monto:4456704.66, importe_modificado:4456704.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876404/proyecto_FIN, 876404/proyecto_PROCESO, 876404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825786 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | Construcción De Edificio 3 Niveles 10 Aulas, 1 Lab De Ciencias, 2 Talleres Para Taes Y Módulo De Sanitarios, Módulo Santa Anita | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0007 | N | 0 | 0 | 2051 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3333675.87 | 3333675.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825964 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Aulas Para Taes Y Tutorías, Aulas De Usos Múltiples, Sanitarios, Escuela Preparatoria Regional De Tamazula De Gordiano | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0020 | N | 0 | 0 | 747 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera Santa Rosa Km. 1, Tamazula, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2617984.85 | 2617984.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826144 | Proyecto de inversión | 681000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681000.0, modificado:681000.0}} | Renovación De Equipo De Cómputo En 3 Laboratorios, Renovación Equipo Multimedia De 4 Laboratorios, Renovación De Equipo De Impresión De 4 Laboratorios Preparatoria Tonalá Norte | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0021 | N | 0 | 0 | 2947 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 681000 | 681000 | 681000 | 680999.99 | 680999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826916 | Proyecto de inversión | 985462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985462.5, modificado:985462.5}} | Equipamiento Del Taller De Instalaciones Eléctricas Residenciales, Para La Asignatura De Domótica Y Sensórica De La Carrera De Tecnólogo Profesional En Electricidad Industrial Preparatoria 10 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0035 | N | 0 | 0 | 7697 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periférico Norte No. 640, Módulo Belenes, Zapopan, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 985462.5 | 985462.5 | 985462.5 | 985415.36 | 985415.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827928 | Proyecto de inversión | 1039626.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039626.38, modificado:1039626.38}} | Equipamiento Del Laboratorio De Usos Múltiples, Taller De Cómputo, 3 Aulas, Área Administración, Extensión Telcruz, Casimiro Castillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0068 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Domicilio conocido, Telcruz, Cuatitlan de Gracia Barragan, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 1039626.38 | 1039626.38 | 1039626.38 | 1039557.86 | 1039557.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400828414 | Proyecto de inversión | 170824.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170824.5, modificado:170824.5}} | Domo De Lamina Arco Techo Autosoportante De 30 X 17 Metros Con Una Superficie De 510 M2, Con Apoyo De Vigas De Acero, Preparatoria Regional De La Barca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0052 | N | 0 | 0 | 1203 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Raymundo Vázquez Herrera No.536, La Barca, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 170824.5 | 170824.5 | 170824.5 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861994 | Proyecto de inversión | 117630.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117630.54, modificado:115857.13}} | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En El Jardin De Niños Vicente Suarez - 68047 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 68047 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FLOR COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE MIRASOL, JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ C, lon:-103.3169889, lat:20.60079766}} | 2017-05-11 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 27/2017, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:117630.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {971010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170200889896 | Proyecto de inversión | 445783.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445783.41, modificado:445783.41}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-03 |  | 445783.41 | 445783.41 | 445565.49 | 445565.49 | 445565.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925825 | Proyecto de inversión | 250118.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250118.62, modificado:220889.7}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Las Liebres - 165049 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 165049 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TRANQUILINO FIERRO Y CALLE SIN, lon:-103.3034733, lat:20.58772152}} | 2017-09-01 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 72/2017, contratista:8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:250118.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052078/proyecto_FIN, 1052078/proyecto_PROCESO, 1052078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925865 | Proyecto de inversión | 2316959.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2316959.84, modificado:2275475.65}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Campesino - 106601 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 106601 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CORONA COLONIA EL CAMPESINO, 45597 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE MARTIN CORONA, CA, lon:-103.3343372, lat:20.60251687}} | 2017-05-23 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 32/2017, contratista:LlZETTE CONSTRUCCIONES,S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2316959.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052118/proyecto_INICIO, 1052118/proyecto_PROCESO, 1052118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300956359 | Proyecto de inversión | 11630458.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.163045877E7, modificado:1.163045877E7}} | Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 94679 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-23 |  | 11630458.77 | 11630458.77 | 11630458.77 | 11630458.77 | 11630458.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997169 | Acción | 172512.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172512.23, modificado:172512.23}} | Compra De Aire Acondicionado - 333818 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 333818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-21 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1132249/proyecto_PROCESO, 1132249/proyecto_INICIO, 1132249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997543 | Proyecto de inversión | 2820543.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820543.76, modificado:2820543.76}} | Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Mortero En Calles Colindantes A La Plaza Principal De Santa Cruz De Quelitan - 229602 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 229602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:61, direccion:CALLE AMADO NERVO INGRESO NORTE JAIME TORRES BODET MARGARITA MICHELL RANCHERIA SANTA CRUZ DE QUELITAN, 48344 SANTA CRUZ DE QUELITÁN (PALMILLAS), PUERT, lon:-105.1014163, lat:20.75728617}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CI/22/17, contratista:Gilco Ingenieria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALlARTA, monto:2820543.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1132623/proyecto_INICIO, 1132623/proyecto_FIN, 1132623/proyecto_INICIO, 1132623/proyecto_FIN, 1132623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998361 | Proyecto de inversión | 76997.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64997.8, modificado:64997.8}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12000.0, modificado:64997.8}} | Compra E Instalación De Diez Calentadores Solares En Jocotepec Barrio La Purisima - 269013 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 269013 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE INVIERNO COLONIA JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE INVIERNO, CALLE LIMITE PREDIAL SON 10 VI, lon:-103.4396846, lat:20.28935134}} | 2017-11-28 | 2017-12-13 | 64997.8 | 64997.8 | 64997.8 | 64997.8 | 64997.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1133441/proyecto_PROCESO, 1133441/proyecto_FIN, 1133441/proyecto_INICIO, 1133441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998511 | Proyecto de inversión | 5928.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4928.21, modificado:5928.21}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:5928.21}} | Piso Firme - 339287 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 339287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HABANA 724 INTERIOR SN COLONIA VISTA AL MAR, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE QUITO Y CALLE CANADA, CERCA DE JOYAS DEL, lon:-105.1890028, lat:20.66727156}} | 2017-09-01 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/54/17, contratista:MARIO CHACON NAVA, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5928.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1133591/proyecto_INICIO, 1133591/proyecto_FIN, 1133591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998572 | Proyecto de inversión | 2044293.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044293.74, modificado:2044293.74}} | Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero En La Calle Brisa Primera Etapa - 239300 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 239300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BRISA COLONIA BUGAMBILIAS, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BRISA PRIMERA ETAPA Y, ESTA LOCALIZADA EN LA CALLE BUGAMBI, lon:-105.2096995, lat:20.62469107}} | 2017-08-20 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CI/21/17, contratista:Inpala Construcciones S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:2044293.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1133652/proyecto_INICIO, 1133652/proyecto_PROCESO, 1133652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170401042542 | Proyecto de inversión | 982799.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982799.48, modificado:982799.48}} | Instituto De La Infraestructura Física Educativa Del Estado De Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL (EDIFICIO A,B,C Y D) | 96049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-11 |  | 982799.48 | 982798.48 | 982798.45 | 982798.45 | 982798.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170401046693 | Proyecto de inversión | 250000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8}} | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales, Conjunto Centro Cultural Universitario, Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-0173111 | N | 0 | 0 | 485000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-01 | 43678 | 250000000 | 250000000 | 229328678.47 | 229328678.47 | 229328678.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170401050355 | Proyecto de inversión | 1702315.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702315.57, modificado:3162557.6}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Juan Del Carmen, De Calle Urano A Calle Obreros De Cananea, Incluye Agua Potable, Drenaje, Guarniciones, Banquetas, Servicios Complementarios Y Señalétic | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | DOPI-MUN-FORTA-PAV-CI-078-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLE JUAN DEL CARMEN, DE CALLE URANO A CALLE OBREROS DE CANANEA, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-13 | 43040 | 3162557.6 | 3162557.6 | 3162557.6 | 3162557.6 | 3162557.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-PAV-CI-078-2017, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3194999.16, importe_modificado:790532.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1186687/proyecto_INICIO, 1186687/proyecto_PROCESO, 1186687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101058743 | Proyecto de inversión | 595710 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595710.0, modificado:595709.51}} | Construccion De Linea De Alcantariillado Sanitario Calle Venustiano Carranza Col Fco I Madero - 14210 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14210 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:76.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TORRECILLAS, VENUSTIANO CARRANZA D, lon:-103.3661228, lat:20.60309744}} | 2018-01-22 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 31/2018, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:595710.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1195654/proyecto_INICIO, 1195654/proyecto_PROCESO, 1195654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101058760 | Proyecto de inversión | 2420353.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420353.32, modificado:2420353.05}} | Construccion De Linea De Alcantarillado Sanitario Calle Miguel Aldama Colonia Los Puestos - 7184 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 7184 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALDAMA COLONIA LOS PUESTOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MIGUEL ALD, lon:-103.2672665, lat:20.60540417}} | 2018-01-08 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 09/2018, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2420353.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1195671/proyecto_INICIO, 1195671/proyecto_PROCESO, 1195671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098768 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 40829 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40829 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE MAR DE CORTES INTERIOR SN COLONIA PROLONGACION VISTA LA PUESTA DEL SOL VOLCANES, 48280 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MONTE Y , ENTRE LA CALLE MONTE Y LA PARCELA, lon:-105.1845304, lat:20.66941834}} | 2018-04-19 | 43463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18 40829, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237149/proyecto_INICIO, 1237149/proyecto_FIN, 1237149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099417 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 54681 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 54681 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VISTA DEL OCEANO 137 INTERIOR SN COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VISTA AL MAR Y , PEGADO AL MONTE, lon:-105.2011971, lat:20.68045629}} | 2018-04-27 | 43463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE UERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237798/proyecto_INICIO, 1237798/proyecto_FIN, 1237798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099446 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 44601 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44601 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 288 INTERIOR SN COLONIA PITILLAL CENTRO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUERRERO ENTRE LA CALLE REVOLICIÓN Y LAZARO CARDENAS, lon:-105.2171368, lat:20.65396675}} | 2018-04-24 | 43463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237827/proyecto_INICIO, 1237827/proyecto_FIN, 1237827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099447 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 44581 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 44581 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO 635 INTERIOR SN COLONIA COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 1 DE JUNIO, CALLE GUERRERO ENTRE LAS CALLES 10 DE MAYO Y GURRERO EN LA ESQUINA, lon:-105.2142312, lat:20.6594376}} | 2018-04-24 | 43463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18 44581, contratista:PADILLLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237828/proyecto_INICIO, 1237828/proyecto_PROCESO, 1237828/proyecto_INICIO, 1237828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099453 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 43078 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 43078 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PERU 1094 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PERU Y CALLE ECUADOR, CALLE NORUEGA ENTRE LAS CALLES ISLANDIA Y PERU, lon:-105.20513, lat:20.66845684}} | 2018-04-23 | 43463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18 43078, contratista:PADILLA AGAUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237834/proyecto_PROCESO, 1237834/proyecto_INICIO, 1237834/proyecto_PROCESO, 1237834/proyecto_INICIO, 1237834/proyecto_FIN, 1237834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099464 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 44560 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44560 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE MAYO 1364 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION Y CALLE COREA DEL NORTE, CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE FEDERACION Y COREA DEL NORTE, lon:-105.2002302, lat:20.65543301}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18 44560, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237845/proyecto_PROCESO, 1237845/proyecto_FIN, 1237845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099493 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42981 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42981 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE POETAS DESCONOCIDOS COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE NORUEGA Y CALLE ISLANDIA, CALLE FRANCISCO VILLA LOMAS DE ENMEDIO, lon:-105.2069854, lat:20.66837904}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237874/proyecto_INICIO, 1237874/proyecto_FIN, 1237874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099509 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45767 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 45767 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 172 INTERIOR SN COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, 48320 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LAS CALLES MARGARITA MAZA A DE JU, lon:-105.2219315, lat:20.63102027}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18/, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237890/proyecto_FIN, 1237890/proyecto_PROCESO, 1237890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099536 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42557 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 42557 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FILANDIA 771 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FILANDIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE AV. LAS TORRES ENTRE LA AV. LAS TORRES Y FILANDIA, lon:-105.2076664, lat:20.66924303}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237917/proyecto_FIN, 1237917/proyecto_INICIO, 1237917/proyecto_PROCESO, 1237917/proyecto_INICIO, 1237917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099537 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 44678 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 44678 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AV. LAS TORRES 623 INTERIOR SN COLONIA COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE AV. LAS TORRES Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 8 DE MARZO ENTRE LA CALLE 8 DE MARZO Y 21 DE MARZO, lon:-105.210816, lat:20.65909627}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237918/proyecto_INICIO, 1237918/proyecto_FIN, 1237918/proyecto_PROCESO, 1237918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099637 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41999 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41999 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE REVOLUCION 150 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 48260 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RODOLFO GOMEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ENCARNACION AHUMADA A MEDIA CUADRA DE ABARROTES LA FINCA, lon:-105.2097464, lat:20.71086505}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238018/proyecto_INICIO, 1238018/proyecto_PROCESO, 1238018/proyecto_FIN, 1238018/proyecto_INICIO, 1238018/proyecto_PROCESO, 1238018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099642 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41994 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41994 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE LOS MANGOS 335 INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MANGO Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES DEGOLLADO Y LOS MANGO, lon:-105.1981423, lat:20.71528063}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238023/proyecto_INICIO, 1238023/proyecto_PROCESO, 1238023/proyecto_FIN, 1238023/proyecto_PROCESO, 1238023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099643 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41990 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41990 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE IGNACIO L VALLARTA 209 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JOSE VAZQUEZ GALVAN Y CALLE ABEL SALGADO, CALLE MEXICO A DOS CUADRAS DE ABARROTES NENA, lon:-105.2089912, lat:20.70920943}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18, contratista:CHACON NAVA AMRIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238024/proyecto_FIN, 1238024/proyecto_PROCESO, 1238024/proyecto_FIN, 1238024/proyecto_INICIO, 1238024/proyecto_PROCESO, 1238024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099651 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 37813 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 37813 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE RIO LERMA 612 INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO AMECA Y CALLE RIO AMAZONAS, CERCA DEL POTRERO, lon:-105.2143804, lat:20.72112352}} | 2018-04-17 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238032/proyecto_INICIO, 1238032/proyecto_FIN, 1238032/proyecto_INICIO, 1238032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201130461 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 90230 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90230 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:257, direccion:AVENIDA MANANTIAL COLONIA OJO DE AGUA, 00000 OJO DE AGUA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VENERO Y , ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL COMO A 10 CUADRAS, lon:-105.1532227, lat:20.74586926}} | 2018-04-04 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1268843/proyecto_INICIO, 1268843/proyecto_FIN, 1268843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201132807 | Proyecto de inversión | 6212514.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6212514.78, modificado:7322521.34}} | Repavimentación De Calles En El Municipio De Guadalajara, Grupo B (Zona 1 Centro), Jalisco. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:21999.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18, contratista:Proyectos y Construcciones Geo S.A de C.V, convocante:municipio de guadalajara, monto:6212514.78, importe_modificado:0.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-AD-139-18, contratista:Urbanizadora Vázquez Guerra S.A. de C.-V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1110006.56, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21999.0}} | {1271370/proyecto_INICIO, 1271370/proyecto_PROCESO, 1271370/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201135892 | Proyecto de inversión | 7895473.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7895473.94, modificado:7808623.73}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentacion De Calles En El Municipio De Guadalajara (Grupo T)) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:18883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-20 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18, contratista:Grupo Losa Electricidad y Asfalto S.A. de C.V., convocante:municipio de guadalajara, monto:6081024.31, importe_modificado:1727599.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18883.0}} | {1274867/proyecto_INICIO, 1274867/proyecto_PROCESO, 1274867/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201136401 | Proyecto de inversión | 9867249 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9867249.0, modificado:9758709.26}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De Avenida El Collí Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Roble Y Las Torres, En La Colonia Paraísos Del Collí, Municipio De Zapopan, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9758709.26 | 9758709.26 | 9758709.26 | 9758709.26 | 9758709.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1819945, contratista:TRANSCRETO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:8163546.47, importe_modificado:9758709.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275377/proyecto_INICIO, 1275377/proyecto_FIN, 1275377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201136612 | Proyecto de inversión | 6925952.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6925952.91, modificado:7072438.39}} | Repavimentación De Calles En El Municipio De Guadalajara, Grupo I (Zona 4 Oblatos), Jalisco. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:16141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18, contratista:Constructora Cadamu, S.A. de C.V., convocante:municipio de guadalajara, monto:5572908.97, importe_modificado:0.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-AD-143-18, contratista:Construcción GG S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1199623.54, importe_modificado:299905.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16141.0}} | {1275598/proyecto_INICIO, 1275598/proyecto_PROCESO, 1275598/proyecto_INICIO, 1275598/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201136654 | Proyecto de inversión | 6820803.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6820803.07, modificado:6762480.98}} | Repavimentación De Calles En El Municipio De Guadalajara, Grupo L (Zona 4 Oblatos), Jalisco. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:16079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-20 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18, contratista:Edificaciones San Julian S.A. de C.V., convocante:municipio de guadalajara, monto:5262609.75, importe_modificado:0.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-AD-144-18, contratista:Construcciones Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1199896.98, importe_modificado:299974.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16079.0}} | {1275644/proyecto_INICIO, 1275644/proyecto_PROCESO, 1275644/proyecto_INICIO, 1275644/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201138270 | Proyecto de inversión | 2729400.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2729400.56, modificado:2549640.4}} | Estructuras Con Lonaría, Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Peatonalización Y Obra Complementaria En La Escuela Primaria Urbana 1249 Antonio Gómez Robledo, Ubicada En Marina Vallarta S/N, Col | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-083-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonias Residencial Santa Margarita y Valle de los Molinos, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-06-30 |  | 2549640.4 | 2549640.4 | 2549640.4 | 2549640.4 | 2549640.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-083-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2729400.56, importe_modificado:2729400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1277415/proyecto_PROCESO, 1277415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301311793 | Proyecto de inversión | 452456.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452456.16, modificado:452456.16}} | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN SAN JUAN COSALA - 192867 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 192867 | N | 0 | 0 | 6582 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE EL DOMINGUILLO PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCOENTRECALLE EL DOMINGUILLO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TACUBA UBICADO AL NORTE DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN COSALA, lon:-103.34326269, lat:20.2905342}} | 2018-05-21 | 2018-07-21 | 452456.15 | 452456.15 | 452456.15 | 452456.15 | 452456.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 025C OP/2018, contratista:BIRMEK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:452456.16, importe_modificado:452456.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311793/proyecto_INICIO, 1311793/proyecto_FIN, 1311793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301346165 | Proyecto de inversión | 3824800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956200.0, modificado:956200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:956200.0, modificado:956200.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:956200.0, modificado:956200.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956200.0, modificado:956200.0}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN DIVERSAS CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO JOSE MARIA MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA MPIO DE CASIMIRO - 303073 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 303073 | N | 0 | 0 | 1727 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2421.0, meta_modificada:2421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ FRACCIONAMIENTO JOSE MARIA MARTINEZ, 48930LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCOENTRE CALLE JOSE MARIA MARTINEZ Y AVENIDA 21 DE MARZO, CALLE GUADALUPE FLORES TOVAR PARA LLEGAR A LA AVENIDA BENITO JUAREZ SE PUEDE TOMAR LA AV, lon:-104.44893973, lat:19.6152479}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CC/OP/3X1MIGRANTES/CI/009/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA ANTAREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:3817078.18, importe_modificado:3817078.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2421.0}} | {1346165/proyecto_PROCESO, 1346165/proyecto_FIN, 1346165/proyecto_INICIO, 1346165/proyecto_PROCESO, 1346165/proyecto_FIN, 1346165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301399996 | Proyecto de inversión | 905532.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905532.5, modificado:735705.46}} | Acometida eléctrica y obra complementaria para la terminación de la Unidad Deportiva Paseos del Briseño municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-ID-AD-372-2017 | N | 0 | 0 | 4159 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia Paseos del Briseño, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 735705.46 | 735705.46 | 735705.46 | 735705.46 | 735705.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-372-2017, contratista:OBRAS CIVILES ACUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:905532.5, importe_modificado:905532.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1399996/proyecto_INICIO, 1399996/proyecto_FIN, 1399996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301400692 | Proyecto de inversión | 1394254.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394254.66, modificado:1243445.57}} | Corrección de canal pluvial, construcción de mamposteos, zampeados, puente peatonal, accesos y aproches en el cruce del arroyo ubicado en la colonia Las Higueras, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-OC-AD-083-2016 | N | 0 | 0 | 3061 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia La Higuera, Zapopan, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-07-04 | 2016-08-02 | 1243445.57 | 1243445.57 | 1243445.57 | 1243445.57 | 1243445.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-OC-AD-083-2016, contratista:GILCO INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1394254.66, importe_modificado:1394254.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1400692/proyecto_FIN, 1400692/proyecto_PROCESO, 1400692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301400715 | Proyecto de inversión | 3504992.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504992.46, modificado:876248.11}} | Rehabilitación del área de consultorios, urgencias, mortuorio y acabados en general en la Cruz Verde Sur Las Águilas, ubicada en Av. López Mateos y calle Cruz del Sur en la Colonia Las Águilas, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-IS-CI-144-2016 | N | 0 | 0 | 280500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia las Águilas, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-11-11 | 2016-12-24 | 876248.11 | 876248.11 | 876248.11 | 876248.11 | 876248.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IS-CI-144-2016, contratista:GRUPO TAUBE DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:3504992.46, importe_modificado:3504992.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1400715/proyecto_INICIO, 1400715/proyecto_FIN, 1400715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301400720 | Proyecto de inversión | 9972219 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9972219.0, modificado:9862522.53}} | Construcción de la calle Puerto Manzanillo con concreto hidráulico entre la calle Puerto México y Av. Las Torres, en la colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-FED-PR-PAV-LP-046-2018 | N | 0 | 0 | 867 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion: COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-05-25 | 2018-09-01 | 9862522.53 | 9862522.53 | 9862522.53 | 9862522.53 | 9862522.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820252, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TZOE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:8175270.79, importe_modificado:9862524.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1400720/proyecto_INICIO, 1400720/proyecto_PROCESO, 1400720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301400742 | Proyecto de inversión | 997115.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997115.6, modificado:759349.26}} | Programa emergente de bacheo de vialidades en Zapopan Poniente tramo 1, municipio de Zapopan, Jalsico | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-165-2016 | N | 0 | 0 | 22538 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-09-09 | 2016-10-31 | 759349.26 | 759349.26 | 759349.26 | 759349.26 | 759349.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-PAV-AD-165-2016, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:997115.6, importe_modificado:997115.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1400742/proyecto_PROCESO, 1400742/proyecto_FIN, 1400742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401433932 | Proyecto de inversión | 245546.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245546.12, modificado:245546.12}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE NARDO EN LA COLONIA EL ORGANO - 336681 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 336681 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE NARDO COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE MIRASOL, CALLE NARDO ENTRE MAGNOLIA Y MIRASOL EN LA COLONIA EL ORGANO, lon:-103.3171618, lat:20.60060591}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1433932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401434342 | Proyecto de inversión | 3621578.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3621578.56, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TORRECILLAS EN LA COLONIA BUENOS AIRES - 339565 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 339565 | S | 255 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:671.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TORRECILLAS COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BARTOLOME MITRE Y CALLE TANDIL, CALLE TORRECILLAS ENTRE BARTOLOME MITRE ENTRE TANDIL Y CENUS EN LA COLONIA BUENOS AIRES DENTRO DE, lon:-103.36649011, lat:20.60397117}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1434342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401434355 | Proyecto de inversión | 2511671.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511671.99, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO CALLE MORELOS EN LA COLONIA TATEPOSCO - 339617 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 339617 | S | 123 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:724.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ARROYO Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, CALLE ARROYO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y CALLE BATALLA DE PUEBLA EN L COLONIA TATEPOSC, lon:-103.2572125, lat:20.60872632}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1434355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401434908 | Proyecto de inversión | 252139.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252139.86, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE MANAGUA EN LA COLONIA EL TEMPIZQUE - 343194 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 343194 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA AMANAGUA COLONIA EL TEMPIZQUE, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MANAGUA Y CERRADA , CALLE MANAGUA Y CERRADA EN LA COLONIA EL TEMPIZQUE, lon:-103.29444229, lat:20.59534116}} | 2018-01-29 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1434908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401435553 | Proyecto de inversión | 6655740.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6655740.35, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SALVADOR OROZCO LORETO COL LAS LIEBRES - 346980 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 346980 | S | 432 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1617.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR OROZCO LORETO COLONIA EL MANANTIAL, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE NIÑOS HEROES, NIÑOS HÉROES ENTRE SALVADOR OROZCO LORETO Y EZEQUIEL VARGAS JIMENEZ ENTRE NIÑOS HERO, lon:-103.30640753, lat:20.58510179}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1435553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401437921 | Proyecto de inversión | 501338.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501338.22, modificado:501338.22}} | COLOCACIÓN DE SEÑALETICA EN LA COLONIA EL FRESNO - 361232 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 361232 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA EL FRESNO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO INCLUYE LA CALLE EUCALIPTO DE PRIVADA EUCALIPTO A ENCINO, lon:-103.44709453, lat:20.76253467}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 501338.22 | 501338.22 | 501338.22 | 496407.46 | 496407.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-038-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3320082.26, importe_modificado:3320082.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:345.0}} | {1437921/proyecto_INICIO, 1437921/proyecto_FIN, 1437921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401438927 | Proyecto de inversión | 104131.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104131.35, modificado:104131.35}} | COLOCACIÓN DE SEÑALETICA EN LA COLONIA PALMIRA FRENTE DOS - 367260 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 367260 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA PALMIRA, 45069 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE LAS TORRES, CALLE LOS ROBLES INCLUYE CALLE MIGUEL ALEMAN DE PALMIRA A FRESNO, lon:-103.42316462, lat:20.59471414}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 104131.35 | 104131.35 | 104131.35 | 77057.2 | 77057.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-075-2018, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2637972.83, importe_modificado:2637972.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:340.0}} | {1438927/proyecto_INICIO, 1438927/proyecto_FIN, 1438927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401439163 | Proyecto de inversión | 250701.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250701.28, modificado:546163.07}} | COLOCACIÓN DE SEÑALETICA EN LA COLONIA LA MAGDALENA FRENTE DOS - 369650 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 369650 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE BRECHA TULIPAN Y CALLE ROSA, CALLE HIDALGO INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO, lon:-103.46261875, lat:20.8031791}} | 2018-05-28 | 2018-09-04 | 546163.07 | 546163.07 | 546163.07 | 374140.66 | 374140.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-077-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3093567.18, importe_modificado:773391.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1439163/proyecto_FIN, 1439163/proyecto_PROCESO, 1439163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401454724 | Acción | 635263.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635263.25, modificado:635263.25}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 398604 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 398604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 635263.25 | 635263.25 | 635263.25 | 635263.22 | 635263.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-SER-AD-266-2018, contratista:Constructora de Occidente MS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:635263.25, importe_modificado:635263.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1454724/proyecto_INICIO, 1454724/proyecto_PROCESO, 1454724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401460631 | Proyecto de inversión | 221468.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221468.14, modificado:221468.14}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ARRIBA - 405333 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 405333 | S | 138 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AVILA CAMACHO COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE AVILA CAMACHON1 ENTRE DIONISIO RODRIGUEZ Y VENUSTIAN, lon:-103.28568141, lat:20.60383968}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1460631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401460723 | Proyecto de inversión | 265833.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265833.27, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION PRIMARIA MANUEL ACUÑA EN LA COLONIA EL ORGANO - 405411 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 405411 | S | 253 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FLOR Y CALLE GLADIOLA, CALLE MAGNOLIA 535 ENTRE FLOR Y GLADIOLA EN LA COLONIA EL ORGANO, lon:-103.31693649, lat:20.60068625}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1460723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401463297 | Proyecto de inversión | 33384.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33384.8, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 408104 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 408104 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 45068 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN SILVESTRE, CALLE BUGAMBILIAS POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.46164638, lat:20.64740919}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1463297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401463540 | Proyecto de inversión | 40061.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40061.76, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA FLORIDA - 408365 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 408365 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA LA FLORIDA, 00000 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AGUA AZUL Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE LAS TORRES POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.42570696, lat:20.59717542}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1463540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466033 | Proyecto de inversión | 162282.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162282.7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPANA COLONIA PLAN DE ORIENTE - 411445 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 411445 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPANA COLONIA PLAN DE ORIENTE, 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUADALUPANA ENTRE MATAMOROS Y MIGUEL HIDALGO COLONIA PLAN DE ORIENTE, lon:-103.28173259, lat:20.59266956}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1466033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466363 | Proyecto de inversión | 60092.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60092.64, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA AGUA FRIA - 411824 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 411824 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE VENERO Y CALLE JESUS GARCÍA, CALLE AGUA FRÍA POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.35145488, lat:20.75175529}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1466363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401467268 | Proyecto de inversión | 113508.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113508.32, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS - 412897 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 412897 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:BOULEVARD ESTAÑO COLONIA ARENALES TAPATÍOS, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE RADIO Y CALLE PIRITA, CALLE CENTRAL POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.46389966, lat:20.63356102}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1467268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401488965 | Proyecto de inversión | 1180396.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180396.52, modificado:1180396.52}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSUPLP0M95837/17 (UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (PRIMER ETAPA) FASE I).FASE III | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 97198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:LUISJ.JIMENEZ#577,COLONIA1°DEMAYO,GUADALAJARA,Jalisco, lon:-103.35480452, lat:20.61720034}} | 2017-12-12 | 2018-11-20 | 1180396.52 | 1180396.52 | 1171658.33 | 1171658.33 | 1171658.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401490624 | Proyecto de inversión | 7290208.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7290208.35, modificado:7290208.35}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. // (REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, GRUPO Q) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.339862, lat:20.67309}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.341398, lat:20.671687}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.341488, lat:20.673553}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.341086, lat:20.669398}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.333625, lat:20.668975}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.342676, lat:20.670037}, geo7: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.340594, lat:20.673293}, geo8: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.34312, lat:20.672513}} | 2018-12-21 | 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18, contratista:Edificaciones San Julian S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADADALAJARA, monto:6232281.84, importe_modificado:977734.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1490624/proyecto_INICIO, 1490624/proyecto_FIN, 1490624/proyecto_PROCESO, 1490624/proyecto_FIN, 1490624/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401490631 | Proyecto de inversión | 6592628 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6592628.0, modificado:6575223.84}} | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. // (REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARIA) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.316934, lat:20.683183}} | 2018-11-27 | 2019-03-26 | 6575223.84 | 6575223.84 | 6575223.84 | 6575223.84 | 6575223.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-CI-158-18, contratista:Construcciones Citus S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6575223.84, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:34.0}} | {1490631/proyecto_INICIO, 1490631/proyecto_FIN, 1490631/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401490637 | Proyecto de inversión | 5866909.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5866909.54, modificado:5802372.82}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO // (REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO 3 JARDINES DE SAN FRANCISCO) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPAL | DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.281941, lat:20.664213}} | 2018-12-21 | 2019-04-19 | 5802372.82 | 5802372.82 | 5802372.82 | 5802372.82 | 5802372.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18, contratista:Grupo Elizaar Elizaar S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5527129.84, importe_modificado:275243.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1490637/proyecto_INICIO, 1490637/proyecto_PROCESO, 1490637/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401490638 | Proyecto de inversión | 6749875.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6749875.71, modificado:6675627.0}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO // (REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO 7 COLONIA DEL FRESNO) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-PDR-LP-170-18 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.3729, lat:20.657488}} | 2018-12-21 | 2019-04-19 | 6675627 | 6675627 | 6675627 | 6675627 | 6675627 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-170-18, contratista:Neoingenieria S.A. de C.V., convocante:MUNCIPIO DE GUADALAJARA, monto:6146224.56, importe_modificado:529402.52}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1490638/proyecto_INICIO, 1490638/proyecto_FIN, 1490638/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401490642 | Proyecto de inversión | 15415158.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.541515879E7, modificado:1.524559201E7}} | REHABILITACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. // (REHABILITACIÓN DEL MERCADO LUIS MORA) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 175 Y 176-18 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.292776, lat:20.657995}} | 2018-12-21 | 2019-01-19 | 15245592.01 | 15245592.01 | 15245592.01 | 15245592.01 | 15245592.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-AD-176-18, contratista:Constructora Bauer S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2728195.2, importe_modificado:0.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18, contratista:Decogsa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.071600049E7, importe_modificado:1801396.35}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1490642/proyecto_INICIO, 1490642/proyecto_FIN, 1490642/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401496670 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, entre calle Revolución y calle 7 Leguas, municipio de Tonalá, Jalisco. | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001800809 | N | 0 | 0 | 57862 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10101.0, meta_modificada:10101.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2963.0, meta_modificada:2963.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Javier Mina 29B, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.24401855, lat:20.62378755}} | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 30000000 | 23390215.03 | 18649994.2 | 16441907.57 | 16441907.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960082, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.339021503E7, importe_modificado:2.339021503E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9797.97}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2874.11}} | {1496670/proyecto_INICIO, 1496670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corrección, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Corrección, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Corrección, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Corrección, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL180401497577 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9890000.0}} | Construcción de Calle Calzada Norte con empedrado tradicional y huellas de concreto hidráulico entre la Calle Calzada Central y Calle Calzada de los Álamos, en la Colonia Ciudad Granja, Municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calzada Nte, Granja, 45010 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4483718, lat:20.6843402}} | 2018-05-25 | 2018-09-01 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-FED-PR-PAV-LP-048-2018, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:8453090.66, importe_modificado:9890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1497577/proyecto_INICIO, 1497577/proyecto_FIN, 1497577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500763 | Proyecto de inversión | 684513.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684513.7, modificado:684513.7}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00167 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:JUAREZ # 29,,TALA,JALISCO, lon:-103.7381806, lat:20.6704947}} | 2018-11-12 | 2018-12-24 | 684513.7 | 684513.7 | 565337.03 | 565337.03 | 565337.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500783 | Proyecto de inversión | 469790.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469790.29, modificado:469790.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00323 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.2916667, lat:20.355}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 469790.29 | 469790.29 | 275131.27 | 275131.27 | 275131.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500785 | Proyecto de inversión | 479220.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479220.93, modificado:479220.93}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00327 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:OBREGON # 5,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.175522, lat:19.4964722}} | 2018-11-12 | 2019-01-14 | 479220.93 | 479220.93 | 244175.61 | 244175.61 | 244175.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500789 | Proyecto de inversión | 934453.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934453.83, modificado:934453.83}} | DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00338 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 14,,SAYULA,JALISCO, lon:-103.58814, lat:19.87551}} | 2018-11-12 | 2019-02-04 | 934453.83 | 934453.83 | 920403.35 | 920403.35 | 920403.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500794 | Proyecto de inversión | 957745.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957745.25, modificado:957745.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00345 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.28575, lat:19.5265832}} | 2018-11-12 | 2019-02-04 | 957745.25 | 957745.25 | 645938.83 | 645938.83 | 645938.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500802 | Proyecto de inversión | 2733316.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733316.23, modificado:2733316.23}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:BAJIO # 115,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3332945, lat:20.612874}} | 2018-10-15 | 2019-01-21 | 2733316.23 | 2733316.23 | 1762255.79 | 1762255.79 | 1762255.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401503461 | Acción | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | Perforación de Pozo Profundo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU18111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:Hidalgo No 25, Amatitán, Jalisco., lon:-103.73, lat:20.835}} | 2018-09-17 | 2018-11-30 | 1380000 | 1379819.83 | 880246.61 | 880246.61 | 880246.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-ZR-CI-061-2018, contratista:AJG INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1379819.83, importe_modificado:1379819.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1503461/proyecto_FIN, 1503461/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa para su modificación, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:Se regresa para su modificación, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:Se regresa para su modificación, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:Se regresa para su modificación, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-15}}
2019 | 3 | JAL190101504020 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 888 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 888 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ALUMINIO 489 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA MINA II, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE CERRO, CALLE PLOMO ENTRE CALLE ALUMINIO Y ESMERALDA, lon:-105.21082788, lat:20.70792773}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504027 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 914 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 914 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN 562 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MOJONERAS, 48292 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE TABASCO, CALLE QUINTANA ROO EN CONTRA ESQUINA DE CANCHA DE FUTBOL, lon:-105.21951223, lat:20.68629642}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504027/proyecto_INICIO, 1504027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504033 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 970 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 970 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AVESTRUZ 239 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS, 48291 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LORO Y CALLE CANARIO, ENTRE LA CALLE LORO Y CANARIO, lon:-105.21117519, lat:20.69411769}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 970, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504033/proyecto_INICIO, 1504033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504050 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1066 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1066 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN 558 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE TABASCO, CALLE QUINTANA ROO ENTRE LA CALLE TABASCO Y CHIAPAS, lon:-105.2197022, lat:20.68633992}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504050/proyecto_INICIO, 1504050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504071 | Proyecto de inversión | 214019.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214019.62, modificado:214019.62}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROL JOSEFA ORTIZ SALIDA AL EPAZOTE BARRIO DE SOYATITAN COLOTLAN JAL - 1190 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 1190 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PROLOG JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO SOYATITLÁN, 46208 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CIRCUNVALACION BORDO DEL RIO, CAMINO CAMINO AL HEPAZOTE SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS AL PONIE, lon:-103.27405932, lat:22.11202144}} | 2019-03-12 | 43631 | 214019.6 | 214019.6 | 214019.6 | 132330.55 | 132330.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COL/DOPI/003/2019, contratista:ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:214019.62, importe_modificado:214019.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1504071/proyecto_PROCESO, 1504071/proyecto_INICIO, 1504071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504094 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1272 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1272 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS 188 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE SONORA, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.22526104, lat:20.68829874}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504094/proyecto_INICIO, 1504094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504245 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1899 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1899 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE APENINOS 564 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VOLCANES, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE COTOPAXI Y CALLE MONTE EVEREST, A DOS CUADRAS DEL ASILO SAN JUAN DIEGO, lon:-105.18618236, lat:20.67529763}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1504245/proyecto_INICIO, 1504245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504254 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1926 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1926 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE MACALU 668 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VOLCANES, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE COLIMA Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, CALLE CHIMBORAZO ENTRE LA CALLE NEVADO DE TOLUCA Y NEVADO, lon:-105.18295518, lat:20.67722661}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1504254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504339 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2174 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2174 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ROMA 813 INTERIOR SN COLONIA VISTA OCEANO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PALMA REAL Y CALLE RUSIA, CALLE AREA VERDE A UNA CUADRA DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS, lon:-105.18596939, lat:20.66760691}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504339/proyecto_INICIO, 1504339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504352 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2205 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2205 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INDONESIA 1002 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BRISAS DEL PACIFICO II, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE AUSTRALIA Y CALLE ITALIA, A DOS CUADRAS DEL POTRERO VALENTE TORRES, lon:-105.19812965, lat:20.66859737}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 2205, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504352/proyecto_INICIO, 1504352/proyecto_PROCESO, 1504352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504400 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN SAN SEBASTIAN - 2475 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 2475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 45979 SAN SEBASTIÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AMADO NERVO, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.96548, lat:20.36597893}} | 2019-02-01 | 43553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57252, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL., monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {1504400/proyecto_PROCESO, 1504400/proyecto_INICIO, 1504400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504410 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2537 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2537 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE POLONIA 946 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE POETAS DESCONOCIDO Y CALLE DINAMARCA, ENTRE POTAS DESCONOCIDO Y DINAMARCA, lon:-105.20782852, lat:20.66684568}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 2537, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504410/proyecto_INICIO, 1504410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504420 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2569 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2569 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA 938 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MANUEL CORONA Y CALLE POLONIA, CALLE PERU ENTRE LA CALLE MANUEL CORONA Y POLONIA, lon:-105.2063694, lat:20.66554068}} | 2019-05-10 | 43829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504452 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2697 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2697 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION SANTA MARIA 635 INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA OCÉANO, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE GARZA BLANCA Y CALLE FLORIDA, CALLE SAMOA ENTRE FLORIDA Y SAMOA, lon:-105.20182802, lat:20.63783171}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 2697, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE MUERO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504452/proyecto_INICIO, 1504452/proyecto_PROCESO, 1504452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101505026 | Proyecto de inversión | 1544606.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544606.29, modificado:1544606.29}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLA DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN CALLES DE LA COLONIA HIJOS ILUSTRES MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO - 4607 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO | 4607 | S | 404 | 604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.0, meta_modificada:2369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA , 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE Y , COLONIA HIJOS ILISTRES AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, lon:-103.48085618, lat:19.70932285}} | 2019-03-01 | 43830 | 1544606.29 | 1537480.02 | 1463850.02 | 1463850.02 | 1463850.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/RAMO33-01-2019/01, contratista:PROCAYTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, monto:1537480.02, importe_modificado:1537480.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1505026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101505257 | Proyecto de inversión | 346603.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346603.64, modificado:204307.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOMA DEL ARROYO EN LA COLONIA LOMAS DEL CUATRO - 5317 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 5317 | S | 91 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:114.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL ARROYO COLONIA LOMAS DEL 4, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PARQUE VERDE Y CALLE LOMAS TEPEYAC, CALLE LOMA DEL ARROYO ENTRE PARQUE VERDE Y LOMAS TEPEYAC LOMAS TEPEYAC ENTRE LOMA DE ARR, lon:-103.35502089, lat:20.59021256}} | 2019-01-30 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 05/2019, contratista:ARCONSA DESARROLLADORA,S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:346603.64, importe_modificado:242622.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.85}} | {1505257/proyecto_INICIO, 1505257/proyecto_PROCESO, 1505257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101506495 | Proyecto de inversión | 247109.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247109.23, modificado:247109.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA A LA LOCALIDAD DE LA PITAYERA - 8630 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8630 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO GUADALAJARA, JALISCO - SALTILLO, COAHUILA KILÓMETRO 26 + 800 RANCHERIA LA PITAYERA, 45260 LA PITAYERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LATERAL DERECHA DEL T, lon:-103.32877808, lat:20.83321962}} | 2019-05-20 | 43677 | 247109.2 | 27313.41 | 27313.41 | 27313.41 | 27313.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:247109.2, importe_modificado:247109.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.12}} | {1506495/proyecto_PROCESO, 1506495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101506539 | Proyecto de inversión | 63366.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63366.52, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA HIGUERA - 8697 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8697 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO A LA ESCUELA RANCHERIA LA HIGUERA, 45260 LA HIGUERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA SE ENCUENTRA AL COSTADO SUR DE LA CANCHA DEPORTIVA Y SE LLEGA POR LA CA, lon:-103.23024106, lat:20.80047624}} | 2019-04-29 | 43672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507658 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | DRENAJE PLUVIAL ALCANTARILLADO AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA COLONIA MIRAVALLE - 12060 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12060 | S | 8982 | 8262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:13710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BELLAS ARTES INTERIOR 0 0 UNIDAD HABITACIONAL MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA MUSICA Y CALLE COMPOSITORES, OBRA UBICADA EN LA CALLES ANTES DESCRITA, lon:-103.350715, lat:20.61585107}} | 2019-04-15 | 43830 | 12078842.22 | 12078842.22 | 6494975.01 | 6494975.01 | 6494975.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19, contratista:CONTRUMER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4916694.34, importe_modificado:0.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19, contratista:ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7162147.88, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11782.0}} | {1507658/proyecto_PROCESO, 1507658/proyecto_INICIO, 1507658/proyecto_PROCESO, 1507658/proyecto_INICIO, 1507658/proyecto_PROCESO, 1507658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507698 | Proyecto de inversión | 719761.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719761.2, modificado:718900.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NISPERO COLONIA LOMAS DEL TAPATIO - 12155 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 12155 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE NISPERO COLONIA LOMAS DEL TAPATÍO, 45628 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE COLONOS Y CALLE CERRADA, CALLE NISPERO ENTRE CALLE COLONOS Y CALLE CERRADA, lon:-103.31270786, lat:20.60783282}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 718900.45 | 718900.45 | 718900.45 | 718900.45 | 718900.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 16/2019, contratista:PALERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:719761.2, importe_modificado:503832.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1507698/proyecto_INICIO, 1507698/proyecto_PROCESO, 1507698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507759 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 12306 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 12306 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE PEDRO MORENO 484 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS TUBOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE OBREGON, CERCA DE POZO DE AGUA HACIA EL ESTE, lon:-105.20354264, lat:20.7114569}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 12306, contratista:RT TERRASERAS Y CCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1507759/proyecto_INICIO, 1507759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507847 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | OLLA COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE DE J JIMENEZ ROMO COLONIA MIRAVALLE - 12509 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12509 | S | 4294 | 4098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE J. JIMENEZ ROMO INTERIOR 0 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. JIMENEZ ROMO Y CALLE ANTONIO CASTRO, OBRA UBICADA EN LA CALLES ANTES DESCRITA, lon:-103.35509236, lat:20.61582596}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101508095 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA CIRCUNVALACIÓN BELISARIO - 13058 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 13058 | S | 26926 | 24954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA CIRCUNVALACIÓN BELISARIO, 44330 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO ENSENADA Y CALLE MONTE LA LUNA, CALLE MONTE PROGRESO OBRA UBICADA EN LA CALLES ANTES DESCRITA, lon:-103.31745561, lat:20.69905963}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1508095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101508360 | Proyecto de inversión | 1212238.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212238.26, modificado:1212238.26}} | ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA REYES HEROLES CUERPO NORTE - 13823 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 13823 | S | 21979 | 21043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA REYES HEROLES INTERIOR 0 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE AGUA DULCE Y CALLE ANTONIO CASTRO, OBRA UBICADA EN LA CALLES ANTES DESCRITA, lon:-103.36212384, lat:20.61494666}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1508360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101512917 | Adquisición | 65232.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65232.78, modificado:71923.32}} | Adquisición de Hipoclorito de Calcio al 65 por ciento. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL19003 | N | 0 | 0 | 97288 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-04-01 | 2019-12-13 | 69043.39 | 71923.32 | 49770.63 | 49770.63 | 49770.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.69}} | {1512917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101513823 | Proyecto de inversión | 5992734.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5992734.03, modificado:5992734.03}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-FFI-CI-181-18 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3567.0, meta_modificada:3567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Esteban Loera 127, Oblatos, 44700 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3251504, lat:20.6717615}} | 2018-12-19 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-FFI-CI-181-18, contratista:Construcciones Levisa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5992734.03, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3567.0}} | {1513823/proyecto_FIN, 1513823/proyecto_INICIO, 1513823/proyecto_PROCESO, 1513823/proyecto_INICIO, 1513823/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514087 | Acción | 2149448.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149448.33, modificado:2149448.33}} | Sustitución y ampliación del sistema de agua potable, incluye líneas de conducción, red,y 57 tomas domiciliarias en la cabecera municipal de Chiquilistlán, Jalisco, primera etapa de dos. | 14 | Jalisco | 32 | Chiquilistlán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19005 | N | 0 | 0 | 2892 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Chiquilistlán, Jal., México, lon:-103.861453, lat:20.0892906}} | 2019-06-10 | 43798 | 1631431.28 | 2149448.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-055-19, contratista:TECORSA S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2761580.27, importe_modificado:2761580.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514091 | Acción | 1303921.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303921.78, modificado:1303921.78}} | "Perforación de pozo profundo en la colonia Antorcha Popular, en la cabecera municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco." | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Cd Guzman, Jal., México, lon:-103.4685183, lat:19.7050171}} | 2019-06-03 | 43738 | 989676.63 | 1078936.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-059-19, contratista:GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1078936.01, importe_modificado:1078936.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514440 | Proyecto de inversión | 3916992.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3916992.74, modificado:3916992.74}} | SERVICIOS PERSONALES | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 1 | S | 6074 | 6039 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3502.0, meta_modificada:3502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Mariano Escobedo, El Naranjito, 49870 Pihuamo, Jal., México, lon:-103.3807231, lat:19.2502883}} | 2019-01-01 | 43830 | 788559.52 | 788559.52 | 788559.52 | 788559.52 | 788559.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516112 | Acción | 7449219.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7449219.44, modificado:7449219.44}} | Sustitución y ampliación de red de alcantarillado sanitario, primera etapa de dos incluye descargas domiciliarias en la localidad de La Higuera, municipio de Tuxpan. | 14 | Jalisco | 108 | Tuxpan |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19109 | S | 438 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:22, direccion:La Higuera, Jal., México, lon:-103.4085558, lat:19.4231563}} | 2019-06-24 | 43791 | 5557117.7 | 5243519.05 | 2037013.72 | 2037013.72 | 2037013.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-FED-LP-040-19, contratista:MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:5243519.05, importe_modificado:5243519.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.48}} | {1516112/proyecto_INICIO, 1516112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516240 | Acción | 1430310.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430310.32, modificado:1430310.32}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,SANTA RITA,ACATIC,JALISCO, lon:-103.0222222, lat:20.77}} | 2017-03-31 | 42937 | 1430310.32 | 1430310.32 | 1201219.99 | 1201219.99 | 1201219.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516254 | Acción | 2067996.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067996.11, modificado:2067996.11}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:ECHEVERRIA,,JUANACATLAN,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.6865833, lat:20.0314167}} | 2017-09-14 | 43075 | 2067996.11 | 2067996.11 | 1938993.73 | 1938993.72 | 1938993.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516273 | Acción | 5410442.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5410442.03, modificado:5410442.03}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, TRES AULAS DIDACTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AVENIDA MONTE SEVILLA,,FRACC. LOMAS DEL MIRADOR (HACIENDA SANTA FE),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.3556944, lat:20.5050277}} | 2017-08-22 | 43052 | 5410442.03 | 5410442.03 | 4695848.91 | 4695848.91 | 4695848.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516287 | Acción | 597423.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597423.41, modificado:597423.41}} | CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO INFEJSUPLP0093931/17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,,OCOTLAN,OCOTLAN,JALISCO, lon:-102.76910663, lat:20.37051807}} | 2018-08-01 | 43402 | 597423.41 | 597423.41 | 529573.94 | 529573.94 | 529573.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516296 | Acción | 3098192.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098192.9, modificado:1182785.77}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSUPLP0M95837/17 (UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (PRIMER ETAPA) FASE I). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:LUIS J. JIMENEZ # 577,,COLONIA 1° DE MAYO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.35480452, lat:20.61720034}} | 2017-12-05 | 43098 | 1182785.77 | 1182785.77 | 1182778.06 | 1182778.06 | 1182778.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516298 | Acción | 1180396.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180396.52, modificado:1180396.52}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSUPLP0M95837/17 (UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (PRIMER ETAPA) FASE I).FASE III | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:LUIS J. JIMENEZ # 577,,COLONIA 1° DE MAYO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.35480452, lat:20.61720034}} | 2017-12-05 | 43098 | 1180396.52 | 1180396.52 | 1171658.33 | 1171658.33 | 1171658.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516304 | Proyecto de inversión | 1639000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639000.8, modificado:1639000.8}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, REHABILITACION DE SANITARIOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02743 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AV. DEL CERRO # 1,,PONCITLÁN,JALISCO, lon:-102.9250279, lat:20.3111943}} | 2018-06-04 | 2018-12-17 | 1639000.8 | 1639000.8 | 1581548.51 | 1581548.51 | 1581548.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516703 | Proyecto de inversión | 243694.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243694.13, modificado:243694.13}} | CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO INFEJSUPLP0094104/17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN 1421,,COL. OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32775011, lat:20.65686011}} | 2018-09-24 | 2018-10-23 | 243694.13 | 243694.13 | 50896.3 | 50896.3 | 50896.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516705 | Proyecto de inversión | 2634029.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634029.2, modificado:2634029.2}} | CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO INFEJMSULP0092584/17 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO - ADMINISTRATIVO, BIBLIOTECA Y EDIFICIO E). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:AV. JOSE PARRES ARIAS,,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.38190991, lat:20.745812}} | 2018-11-12 | 2019-01-31 | 2634029.2 | 2634029.2 | 2634029.2 | 2634029.2 | 2634029.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201517903 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN TEBELCHÍA - 1075 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 1075 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:50, direccion:CALLE LEONA VICARIO RANCHERIA TEBELCHIA (EL ROBLE), 48262 TEBELCHIA (EL ROBLE), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , CALLES COLINDANTES A LA PLAZA, lon:-105.13214613, lat:20.86102607}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 1800000 | 599938.08 | 599938.08 | 599938.08 | 599938.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/20/19, contratista:Garey ConStrucciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1999793.61, importe_modificado:1999793.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1517903/proyecto_INICIO, 1517903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518160 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5439 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5439 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:44, direccion:CALLE PINO 541 INTERIOR SN RANCHERIA EL RANCHITO, 00000 EL RANCHITO (EL COLESIO), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CALLEJON Y CALLE FRESNO, PEGADO AL CERRO, lon:-105.14882988, lat:20.7317306}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 5439, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518160/proyecto_INICIO, 1518160/proyecto_PROCESO, 1518160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518180 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5563 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5563 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE LAGO CATEMACO RANCHERIA EL CANTON, 00000 EL CANTÓN, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAGO TEXCOCO Y , PEGADO A LAS PARCELAS, lon:-105.18166806, lat:20.74196077}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 5563, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518180/proyecto_INICIO, 1518180/proyecto_PROCESO, 1518180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518283 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 10892 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 10892 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE LAGO CHAPULTEPEC RANCHERIA EL CANTON, 00000 EL CANTÓN, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA A ESPALAS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-105.18097532, lat:20.74328059}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518283/proyecto_INICIO, 1518283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518648 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 19827 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 19827 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA 1157 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN ESTEBAN, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INSURGENTES, CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.19904746, lat:20.64950879}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 19827, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518648/proyecto_INICIO, 1518648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518785 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20220 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20220 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE EPICURO 438 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PASEOS UNIVERSIDAD, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CARLOS MARX Y CALLE ANAXIMENES, A TRES CUADRAS DEL PARQUE, lon:-105.21792064, lat:20.70921614}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1518785/proyecto_INICIO, 1518785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519550 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22197 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22197 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO 255 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL CALVARIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE GENARO PADILLA Y CALLE ABASOLO, CALLE 1 DE JUNIO A UNA CUADRA DEL ESTADIO DE LA BOBADILLA, lon:-105.21756538, lat:20.65966047}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519759 | Proyecto de inversión | 242532.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242532.22, modificado:242532.22}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE J JESÚS GONZÁLEZ - 22763 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC JALISCO | 22763 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE J. JESÚS GONZÁLEZ COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO CAMINO A LAS PAREDES, CALLE RAMON JIMENEZ POR CALLE VICENTE GUERRERO MÁRGEN DERECHO RUMBO A LA CASA DE PASTORAL, INICIAND, lon:-102.90707943, lat:20.78725796}} | 2019-04-08 | 2019-04-19 | 0 | 242532.22 | 60050 | 60050 | 60050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61354, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:242532.22, importe_modificado:242532.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.0}} | {1519759/proyecto_INICIO, 1519759/proyecto_PROCESO, 1519759/proyecto_FIN, 1519759/proyecto_PROCESO, 1519759/proyecto_FIN, 1519759/proyecto_PROCESO, 1519759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519909 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23329 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23329 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA 574 } INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 1 DE JUNIO Y CALLE 8 DE MAYO, CALLE CUBA A 2 CUADRAS DE BAR LOS SOCIOS HACIA EL ESTE, lon:-105.2051178, lat:20.65656799}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 23329, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1519909/proyecto_INICIO, 1519909/proyecto_PROCESO, 1519909/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519915 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23343 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23343 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LOS MUERTOS 549 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLAS DEL PUERTO, 48315 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BOCA DE TOMASTE Y CALLE YELAPA, CALLE LA TROZA ENTRE LA CALLE BOCA DE TOMASTE Y YELAPA, lon:-105.23315443, lat:20.66034361}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519931 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23393 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23393 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL SOL 583 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS PORTALES, 48315 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PORTAL DEL CIELO Y CALLE PORTAL COLIMAYA, CALLE BOCA DE TOMATES A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD MUNIC, lon:-105.22938693, lat:20.66256583}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519931/proyecto_INICIO, 1519931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519991 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23569 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23569 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR 903 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ANGEL ROBLES Y CALLE EUTIQUIO GONZALEZ, CALLE FRANCISCO VILLA EN FRENTE DE LA CANHC, lon:-105.20777418, lat:20.66442411}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 23569, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519991/proyecto_INICIO, 1519991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520472 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 24980 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 24980 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO 131 INTERIOR SN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 48320 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y AVENIDA AVILA CAMACHO, CALLE RETORNO DE LA ALEGRIA POR DONDE ESTA LA PGR, lon:-105.22283868, lat:20.62593606}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 24980, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1520472/proyecto_INICIO, 1520472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520475 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 24995 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 24995 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA 1074 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN ESTEBAN, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INSURGENTES, CALLE 24 DE FEBRERO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.19977923, lat:20.64962739}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 24995, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1520475/proyecto_INICIO, 1520475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520501 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25023 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25023 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PALMA 133 INTERIOR SN COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE ROSA, CALLE FLOR DE COCO CASI SALIENDO DE LA FLORESTA LLEGANDO A LA POLLERIA, lon:-105.22541832, lat:20.6696884}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1520501/proyecto_INICIO, 1520501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520502 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25024 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25024 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 1102 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA PLAYITA, 48296 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ITALIA Y CALLE SUIZA, CALLE INDEPENDENCIA A DOS CUADRAS DEL RIO, lon:-105.20648172, lat:20.64723829}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 25024, contratista:DUEÑAS VILLASEÑO EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1520502/proyecto_INICIO, 1520502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520548 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25082 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25082 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIMOSA 617 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PALMAR DEL PROGRESO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MUSGO, ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-105.20583092, lat:20.67478406}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1520548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201521095 | Proyecto de inversión | 1432942.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432942.34, modificado:1432942.34}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE SR CURA LIBRADO PADILLA - 25866 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 25866 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SR. CURA LIBRADO PADILLA COLONIA LA PRESA, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. GENERAL CRISTERO JOSE GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ Y CALLE ROBLE, CALLE PBRO. SAMUEL RODRIGUEZ DE LA CORTINA DE LA PRESA POR LA AV, lon:-102.45630138, lat:21.15807039}} | 2019-06-03 | 2019-08-02 | 1303374.43 | 1303374.43 | 1303374.43 | 1303374.43 | 1303374.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2233/05-FISM/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:1432942.34, importe_modificado:1432942.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {1521095/proyecto_PROCESO, 1521095/proyecto_INICIO, 1521095/proyecto_PROCESO, 1521095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201528729 | Proyecto de inversión | 1380287.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380287.55, modificado:1380287.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL DÍAZ OROZCO EN COLONIA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA - 109494 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 109494 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1336.0, meta_modificada:1336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PBRO. MIGUEL DÍAZ OROZCO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE Y ,, lon:-102.23152788, lat:20.60178318}} | 2019-07-03 | 2019-09-03 | 1380287.55 | 1380287.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-359-2019, contratista:Shot Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1790786.92, importe_modificado:1790786.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201530505 | Proyecto de inversión | 3324551.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324551.75, modificado:3324551.75}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE VEINTITRES COLONIA EL ZALATE - 40762 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 40762 | S | 439 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3359.0, meta_modificada:3359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 23 COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN AL VERDE Y CALLE PRADERA, CALLE SIN NOMBRE 23 ENTRE SAN MARTIN AL VERDE Y PRADERA LOS SALVADORES ENTRE SAN MARTIN AL , lon:-103.28006231, lat:20.57234857}} | 2019-04-10 | 2019-12-31 | 3324551.75 | 3324551.75 | 2767321.03 | 2767321.03 | 2767321.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 25/2019, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3110371.51, importe_modificado:2177260.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2687.2}} | {1530505/proyecto_INICIO, 1530505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201537234 | Proyecto de inversión | 163049.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163049.16, modificado:162349.38}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA MORELOS - 78984 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 78984 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CERRADA CERRADA MORELOS PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CERRADA MORELOS Y CALLE MORELOS, LA CALLE CERRADA MORELOS SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA POBLACIÓN, lon:-103.33606742, lat:20.28536861}} | 2019-05-20 | 2019-06-22 | 162349.38 | 162349.38 | 162349.38 | 162349.38 | 162349.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 003 C-OP/2019, contratista:ARQUITECTURA INGENIERÍA MENDPAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:400650.13, importe_modificado:398930.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1537234/proyecto_FIN, 1537234/proyecto_PROCESO, 1537234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201537354 | Proyecto de inversión | 75407.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75407.14, modificado:74990.72}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN PRIVADA MORELOS - 79143 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 79143 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:PRIVADA MORELOS PUEBLO CHANTEPEC (EL CHANTE), 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCO ENTRE PRIVADA MORELOS Y CALLE MORELOS, LA PRIVADA MORELOS SE ENCUENTRA EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC EN EL BARRIO CONOCIDO COMO LA VAQU, lon:-103.40194654, lat:20.28954704}} | 2019-05-27 | 2019-06-08 | 74990.72 | 74990.72 | 74990.72 | 74990.72 | 74990.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 013 C-OP/2019, contratista:CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:75313.95, importe_modificado:74990.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}} | {1537354/proyecto_INICIO, 1537354/proyecto_FIN, 1537354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538144 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54536 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54536 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:50, direccion:CALLE VIRREYNATO INTERIOR SN RANCHERIA TEBELCHIA (EL ROBLE), 48262 TEBELCHIA (EL ROBLE), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE CONQUISTA A UNA CUADRA DE LA PLAZA, lon:-105.13341498, lat:20.8611393}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1538144/proyecto_INICIO, 1538144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201540268 | Proyecto de inversión | 1467392.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467392.67, modificado:1623611.71}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA DE LOS PEREZ A LOCALIDAD DE MEXIQUITO - 83625 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 83625 | S | 380 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO EL REFUGIO -MEXIQUITO - CRUZERO CAMINO AL SAUCILLO DE LOS PEREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA SAN RAFAEL DEL REFUGIO, 46235 MEXIQUITO, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO A LA BOQUILLA DE LOS PEREZ , lon:-103.22638117, lat:21.99543975}} | 2019-06-10 | 2019-08-17 | 1623611.71 | 1623611.71 | 1623611.71 | 1600875.02 | 1600875.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67324, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:1467392.67, importe_modificado:1623611.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1540268/proyecto_INICIO, 1540268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201541640 | Proyecto de inversión | 607069.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607069.73, modificado:607069.73}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA ESCUELA CLUB DE LEONES - 60500 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60500 | S | 421 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR 1592 INTERIOR SN COLONIA OLÍMPICA, 48330 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE CUBA, CALLE COSTA RICA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRERAS, lon:-105.22636324, lat:20.62486461}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 546362.76 | 351818.86 | 351818.86 | 351818.86 | 351818.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/19, contratista:Rodríguez López Carlos Alfredo, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:403020.46, importe_modificado:403020.46}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/29/19, contratista:Proyecctos y Cosntrucciones Sucast S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:471100.94, importe_modificado:471100.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {1541640/proyecto_INICIO, 1541640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201541730 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | LÍNEA DE DRENAJE DE CONEXIÓN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA PLATA - 60731 | 14 | Jalisco | 58 | Mascota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | 60731 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:131, direccion:CALLEJON CONOCIDO LA PLATA RANCHERIA LA PLATA, 46900 LA PLATA, MASCOTA JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE REALIZO EN EL TRAMO DEL ULTIMO POZO DE VISITA HASTA CONECTAR CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA E, lon:-104.84113251, lat:20.55445411}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 229898.81 | 229898.81 | 229898.81 | 229898.81 | 229898.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64210, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1541730/proyecto_INICIO, 1541730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201542588 | Proyecto de inversión | 1433458.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433458.66, modificado:1433458.66}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIFERENTES VIVIENDAS EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 61924 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS EN LA COMUNIDAD, lon:-102.8655242, lat:20.37472367}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 0 | 59326.76 | 59326.76 | 59326.76 | 59326.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:1433458.66, importe_modificado:1433458.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1542588/proyecto_INICIO, 1542588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201544375 | Proyecto de inversión | 248396.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248396.08, modificado:248396.08}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE AGUSTÍN CALOCA Y CALLE BENEMERITA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA - 90281 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 90281 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN CALOCA BARRIO LOMAS DE LA CRUZ, 46204 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LA GUADALUPANA Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE AGUSTÍN CALOCA Y CALLE BENEMÉRITA UNIVER, lon:-103.25271698, lat:22.11545061}} | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 248396.08 | 248396.08 | 248396.08 | 248396.08 | 248396.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COL/DOPI/006/2019, contratista:ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:248396.08, importe_modificado:248396.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1544375/proyecto_INICIO, 1544375/proyecto_PROCESO, 1544375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201544401 | Proyecto de inversión | 539467.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539467.11, modificado:539467.11}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PROVIDENCIA A SAN FRANCISCO - 90318 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC JALISCO | 90318 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO CRUCERO DE ACATIC - ACATIC KILÓMETRO 0 KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 00000 LA PROVIDENCIA (CRUCERO DE ACATIC), ACATIC JALISCO ENTRE CARRETERA TEPATITLAN - ZAPOTLANEJO Y CARRETERA, lon:-102.90819584, lat:20.72976071}} | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 0 | 125174.03 | 125174.03 | 125174.03 | 125174.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:539467.11, importe_modificado:539467.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1569.4}} | {1544401/proyecto_PROCESO, 1544401/proyecto_INICIO, 1544401/proyecto_PROCESO, 1544401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201544690 | Proyecto de inversión | 401430.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401430.99, modificado:401430.99}} | ELECTRIFICACION EN CAÑADA DE GOMEZ - 90735 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 90735 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAÑADA DE GOMEZ - CAÑADA DE GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 351 RANCHERIA , 47120 CAÑADA DE GÓMEZ, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE Y , ESTA AL OESTE DE LA CARRETERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN JALISCO POR L, lon:-102.44239158, lat:21.17131919}} | 2019-04-10 | 2019-06-14 | 230114.54 | 230114.54 | 230114.54 | 230114.54 | 230114.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1057/05-FISM/2019, contratista:SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:354792.84, importe_modificado:354792.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:351.0}} | {1544690/proyecto_INICIO, 1544690/proyecto_PROCESO, 1544690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201544722 | Proyecto de inversión | 1499998.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499998.32, modificado:1499998.32}} | EMPEDRADO DE VARIAS CALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO - 90775 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 90775 | S | 50 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:BARRIO TEPATITLÁN DE MORELOS CENTRO, 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , VARIAS CALLES EN LA PERIFERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, lon:-102.75582748, lat:20.80245931}} | 2019-02-11 | 2019-10-30 | 1499998.32 | 1499998.31 | 1499948.27 | 1499948.27 | 1499948.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66727, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1499998.32, importe_modificado:1499992.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1544722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201545861 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:1060414.69}} | CONSTRUCCION DE CAJA REGULADORA DE PRESION DE AGUA POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON ESQUINA CON CALLE SAN MIGUEL - 92448 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 92448 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:27, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL DE LA PUNTA, 45425 LA PUNTA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SAN JOSE, CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DE LA ENTRADA A LA COLONIA SAN MIGUEL LA OUNTA POR CARRETE, lon:-103.21130329, lat:20.57009257}} | 2019-06-14 | 2019-07-13 | 1060414.69 | 1060414.69 | 1060414.69 | 530207.35 | 530207.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-031-2019, contratista:Construcciones y Acabados Mohusa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2025, monto:950000.0, importe_modificado:1060414.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545861/proyecto_INICIO, 1545861/proyecto_PROCESO, 1545861/proyecto_FIN, 1545861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547594 | Proyecto de inversión | 1507634.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507634.9, modificado:1507634.9}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE PVC CORRUGADO DE VEINTICUATRO DE DIÁMETRO EN CALLE OLIVO DE CALLE CEDRO A CALLE PINO EN COL PRIMAVERA - 69062 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 69062 | S | 3457 | 3463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47849 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE CEDRO, CALLE PINO TOMAR POR AVENIDA FRANCISCO ZARCO Y GIRAR POR AV CECILIO CARRILLO HASTA GIRAR POR CALLE PINO EN LA COLONIA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO, lon:-102.78113024, lat:20.36309054}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 1507634.9 | 1501265.01 | 375316.25 | 375316.25 | 375316.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/004-2019, contratista:CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:1501265.01, importe_modificado:1501265.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1547594/proyecto_INICIO, 1547594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201550111 | Proyecto de inversión | 45041.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45041.93, modificado:45041.93}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COMUNIDAD DE SANTA ANA DE ARRIBA - 100254 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100254 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:186, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN KILÓMETRO 8 + 588 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SANTA ANA DE ARRIBA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE Y , A 2 KIL, lon:-102.41002197, lat:21.08791}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 45041.93 | 45041.93 | 45041.93 | 29493.46 | 29493.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1550111/proyecto_INICIO, 1550111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201550844 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 102209 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 102209 | S | 780 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:674.0, meta_modificada:674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE NO. 2 COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DANIEL MACIAS Y , CALLE ANDRES JIMENEZ ENTRE LAS CALLES A DANIEL MACIAS B 2DA PONIENTE A C PRIVADA ANDRES JIMENEZ D MARIA PERFECTA LLAMAS E) FRANC, lon:-103.35471238, lat:20.75537182}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 2050000 | 2050000 | 1646970.13 | 1646970.13 | 1646970.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-053-2019, contratista:PRODUCTOS DE ENERGÍA VERDE S.A. DE C.V., convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:4117090.91, importe_modificado:4117090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:674.0}} | {1550844/proyecto_INICIO, 1550844/proyecto_PROCESO, 1550844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201551863 | Proyecto de inversión | 95416.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95416.6, modificado:95416.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DE ARRIBA - 104691 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104691 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:186, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN KILÓMETRO 8 + 588 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SANTA ANA DE ARRIBA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO SANTA ANA DE ARRIBA Y , AL KILÓMET, lon:-102.41075686, lat:21.09168774}} | 2019-06-24 | 2019-08-30 | 95416.6 | 95416.6 | 95416.6 | 62478.79 | 62478.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1551863/proyecto_PROCESO, 1551863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201552047 | Proyecto de inversión | 62263.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62263.4, modificado:62263.4}} | CONSTRUCCION DE BIODIGESTOR EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA - 105160 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 105160 | S | 17 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:368, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - SANTA MARIA DEL VALLE KILÓMETRO 16 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 LA ANGOSTURA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CARRETERA 307 Y CAMINO A SAN JORGE, A 10, lon:-102.34886546, lat:20.92837607}} | 2019-06-24 | 2019-08-30 | 62263.4 | 62263.4 | 62263.4 | 42734.47 | 42734.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1552047/proyecto_PROCESO, 1552047/proyecto_INICIO, 1552047/proyecto_PROCESO, 1552047/proyecto_INICIO, 1552047/proyecto_PROCESO, 1552047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201552446 | Proyecto de inversión | 1598726.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598726.5, modificado:1598726.5}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE PROL RÍO CONCHOS ENTRE CALLES AV DE LOS MAESTROS Y FCO VILLA COL NUEVO FUERTE - 106047 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 106047 | S | 3053 | 3211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2438.0, meta_modificada:2437.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DEL OBRERO, AVENIDA DE LOS MAESTROS TOMAR POR AV 20 DE NOVIEMBRE HASTA GIRAR POR LA CALLE RIO CONCHOS EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN EL MUNICI, lon:-102.76868573, lat:20.33624067}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 1598726.5 | 1594492.99 | 725024.51 | 725024.51 | 725024.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2802926.74, importe_modificado:2802926.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1552446/proyecto_PROCESO, 1552446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201552595 | Acción | 85239.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85239.92, modificado:85239.92}} | EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS - 106414 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 106414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.264722, lat:22.117222}} | 2019-06-24 | 2019-12-31 | 85239.92 | 85239.92 | 85239.92 | 80841.79 | 80841.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67190, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:85239.92, importe_modificado:85239.92}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}} | {1552595/proyecto_INICIO, 1552595/proyecto_FIN, 1552595/proyecto_INICIO, 1552595/proyecto_FIN, 1552595/proyecto_PROCESO, 1552595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201553050 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | DRENAJE PLUVIAL ALCANTARILLADO AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO COL FERROCARRIL FRENTE UNO - 107567 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 107567 | S | 2529 | 2331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:3642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA HEROES DE NACOZARI Y CALLE CALLE 7, OBRA UBICADA EN LAS CALLES ANTES DESCRITAS, lon:-103.3513216, lat:20.64694757}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 4446411.64 | 4446411.64 | 4446411.64 | 2739385.74 | 2739385.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4446411.64, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3314.0}} | {1553050/proyecto_INICIO, 1553050/proyecto_PROCESO, 1553050/proyecto_INICIO, 1553050/proyecto_PROCESO, 1553050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201553420 | Proyecto de inversión | 5455673.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5455673.98, modificado:4844384.74}} | OLLA COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE J JIMENEZ ROMO COLONIA MIRAVALLE - 108438 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 108438 | S | 4294 | 4098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE J. JIMENEZ ROMO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. JIMENEZ ROMO Y , OBRA UBICADA EN LAS CALLES ANTES DESCRITAS, lon:-103.3550542, lat:20.6158324}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 4844384.74 | 4844384.74 | 1453315.42 | 1453315.42 | 1453315.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19, contratista:TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4844384.74, importe_modificado:4844384.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}} | {1553420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201560185 | Proyecto de inversión | 913088.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913088.87, modificado:913088.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y LA DEMOLICIÓN DE LOS ESPACIOS AFECTADOS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14DPR2503F, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE ACUÑA, EN EL MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CONA-02293 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:9, direccion:Av. Ramon Corona Eje Nte. 20, Tuxcueca, Jal., México, lon:-103.1854648, lat:20.1537391}} | 2019-04-01 | 2019-06-10 | 913088.87 | 913088.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201560406 | Proyecto de inversión | 2657015.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657015.64, modificado:2657015.64}} | SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00180301144316, PORQUE NO APARECE ESTE FOLIO EN EL PORTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA SUSTITUCIÓN DE 9 AULAS ATÍPICAS, UN LABORATORIO Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CONA-03040 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:144, direccion:Calle González Gallo, Castro Urdiales, Jal., México, lon:-103.820731, lat:20.601767}} | 2018-09-17 | 2018-12-24 | 2657015.64 | 2657015.64 | 1794954.59 | 1794954.59 | 1794954.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201563584 | Proyecto de inversión | 719246.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719246.56, modificado:606140.18}} | Red de electrificación de media tensión para el cárcamo de bombeo de aguas residuales ubicado en la colonia Lomas del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Vistas del Centinela, 45187 Zapopan, Jal., México, lon:-103.3630608, lat:20.7593966}} | 2018-04-16 | 2018-05-15 | 606140.18 | 606140.18 | 606140.18 | 606140.18 | 606140.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-ELE-AD-134-2018, contratista:Construcciones y Extructuras ITZ, S. A. de C. V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:719246.56, importe_modificado:719246.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1563584/proyecto_INICIO, 1563584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564048 | Proyecto de inversión | 950254.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950254.36, modificado:950254.36}} | Desmontaje, rehabilitación e instalación de puentes peatonales en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2018-08-03 | 2018-09-15 | 950254.36 | 950254.36 | 925152.64 | 925152.64 | 924795.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-AD-226-2018, contratista:GA Urbanización, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:950254.36, importe_modificado:950254.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564048/proyecto_INICIO, 1564048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564066 | Proyecto de inversión | 669637.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669637.06, modificado:669637.06}} | Reposición de empedrado en calle Atotonilco, colonia Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Nuevo México, Jardines del Valle, 45201 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4358244, lat:20.7552947}} | 2018-08-01 | 2018-09-10 | 669637.06 | 669637.06 | 669005.84 | 490659.31 | 490659.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IU-AD-232-2018, contratista:Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:669637.06, importe_modificado:669637.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.73}} | {1564066/proyecto_INICIO, 1564066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564121 | Proyecto de inversión | 588476.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588476.26, modificado:588476.26}} | Alumbrado público para la calle Ocampo, en la colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:San Juan de Ocotán, 45019 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4540669, lat:20.7069491}} | 2018-08-06 | 2018-08-30 | 588476.26 | 588476.26 | 588476.26 | 588476.26 | 588476.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-ELE-AD-239-2018, contratista:Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL-, monto:588476.26, importe_modificado:588476.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564121/proyecto_INICIO, 1564121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564157 | Proyecto de inversión | 445091.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445091.16, modificado:445091.16}} | Rehabilitación de canchas de usos múltiples y obra completaría en la escuela primaria Vicente Guerrero, en la colonia Vicente Guerrero, en la primaria Urbana Juan Escutia, en la colonia Paraísos del Colli, en la primaria José María Morelos y Pavón, en la colonia San José del Bajío y en la primaria Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Díaz Ordaz, 45080 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4201126, lat:20.6198431}} | 2018-08-15 | 2018-09-15 | 445091.16 | 445091.16 | 445089.97 | 337483.52 | 337483.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IE-AD-244-2018, contratista:Duran Jiménez Arquitectos y Asociados, S. A. de C. V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:445091.15, importe_modificado:445091.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.76}} | {1564157/proyecto_INICIO, 1564157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564268 | Proyecto de inversión | 572211.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572211.17, modificado:572211.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00183 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAYULA #93,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.265726, lat:20.6949465}} | 2018-07-03 | 2018-09-18 | 572211.17 | 572211.17 | 280963.76 | 280963.76 | 280963.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564280 | Proyecto de inversión | 15702045.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.570204594E7, modificado:1.570204594E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-00545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:OBREROS DE CANANEA #1027,CONSTITUCIÓN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.37101371, lat:20.73217}} | 2018-09-03 | 2019-03-08 | 15702045.94 | 15702045.94 | 8576879.95 | 8576879.95 | 8576879.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564282 | Proyecto de inversión | 35367596.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.536759628E7, modificado:3.536759628E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO ( BIBLIOTECA, EDIFICIO 'E', ADMINISTRACIÓN Y OBRA EXTERIOR ) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PREPARATORIA POLITÉCNICA BELENES, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH03INF, UBICADO EN LA COLONIA LOS BELENES, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-00577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PROLONGACION PINO SUAREZ,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.385611, lat:20.7377655}} | 2019-05-20 | 2019-12-16 | 35367596.28 | 35367596.28 | 10610278.88 | 10610278.88 | 10610278.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564558 | Proyecto de inversión | 478512.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478512.12, modificado:478512.12}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90384 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:53, direccion:HIGUERA 21, LA HIGUERA, TALA, Jalisco, lon:-103.69896, lat:20.66052}} | 2016-10-11 | 2016-11-07 | 478512.12 | 478512.12 | 478512.09 | 478512.09 | 478512.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564564 | Proyecto de inversión | 448992.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448992.67, modificado:448992.67}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90502 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CONOCIDO, AGUA COLORADA CHIQUITA, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, Jalisco, lon:-102.8958335, lat:21.1072779}} | 2017-02-14 | 2017-04-05 | 448992.67 | 448992.67 | 404446.87 | 404446.87 | 404446.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564568 | Proyecto de inversión | 903805.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903805.78, modificado:903805.78}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90520 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SAN VICENTE, SAN JOSE EJIDAL, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.46226, lat:20.808601}} | 2016-12-27 | 42781 | 903805.78 | 903805.78 | 902286.39 | 902286.39 | 902286.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564571 | Proyecto de inversión | 744730.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744730.49, modificado:744730.49}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90563 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:ABEL SALGADO 227, VILLA OBREGON, CIHUATLAN, Jalisco, lon:-104.6957329, lat:19.219843}} | 2017-08-31 | 43208 | 744730.49 | 744730.49 | 744698.3 | 744698.3 | 744698.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564581 | Proyecto de inversión | 909535.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909535.2, modificado:909535.2}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90588 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:JUAN TABLADA 1297 1, MIRAFLORES, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.346954, lat:20.6970309}} | 2017-05-11 | 42907 | 909535.2 | 909535.2 | 272860.56 | 272860.56 | 272860.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.01}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564604 | Proyecto de inversión | 141687.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141687.18, modificado:141687.18}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89933 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MARIANO OLIVARES, LOMAS DEL PARAISO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3240436, lat:20.7321694}} | 2016-02-27 | 42454 | 141687.18 | 141687.18 | 140175.8 | 140175.8 | 140175.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564606 | Proyecto de inversión | 233874.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233874.24, modificado:233874.24}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89939 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:RIO GRIJALVA 1027, COL. GONZALEZ GALLO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3294356, lat:20.6572913}} | 2016-04-05 | 42492 | 233874.24 | 233874.24 | 233241.7 | 233241.7 | 233241.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564607 | Proyecto de inversión | 312151.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312151.42, modificado:312151.42}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89941 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AVENIDA DEL FEDERALISMO 978, ARTESANOS, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3535661, lat:20.6917089}} | 2016-04-05 | 42492 | 312151.42 | 312151.42 | 213019.87 | 213019.87 | 213019.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564620 | Proyecto de inversión | 2636378.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636378.87, modificado:2636378.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89965 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:5 DE MAYO 23, SAN SEBASTIANITO, TLAQUEPAQUE, Jalisco, lon:-103.387223, lat:20.588769}} | 2016-08-06 | 42689 | 2636378.87 | 2636378.87 | 2503051.18 | 2503051.18 | 2503051.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564621 | Proyecto de inversión | 348020.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348020.05, modificado:348020.05}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89968 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO 160, JESUS MARIA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.2225063, lat:20.6065111}} | 2016-05-26 | 42543 | 348020.05 | 348020.05 | 338220.82 | 338220.82 | 338220.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564627 | Proyecto de inversión | 237976.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237976.53, modificado:237976.53}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89982 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:MESA DE LOS CABALLOS 240, LOMAS DEL VALLE, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9441333, lat:21.3579131}} | 2016-07-02 | 42573 | 237976.53 | 237976.53 | 232744.12 | 232744.12 | 232744.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564631 | Proyecto de inversión | 1883174.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883174.12, modificado:1883174.12}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89987 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO 22, TENAMAXTLAN, TENAMAXTLAN, Jalisco, lon:-104.1650636, lat:20.2200616}} | 2016-08-10 | 42949 | 1883174.12 | 1883174.12 | 1597586.35 | 1597586.35 | 1597586.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564637 | Proyecto de inversión | 1110149.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110149.14, modificado:1110149.14}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89993 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:31, direccion:MORELOS 3, SAN LUCAS EVANGELISTA, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3604443, lat:20.4084723}} | 2016-02-25 | 42674 | 1110149.14 | 1110149.14 | 1110143.29 | 1110143.29 | 1110143.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564649 | Proyecto de inversión | 1794716.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794716.63, modificado:1794716.63}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90023 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:LOS ANGELES 112, CIUDAD GRANJA, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.4513352, lat:20.6736922}} | 2016-07-12 | 42660 | 1794716.63 | 1794716.63 | 1639849.6 | 1639849.6 | 1639849.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564682 | Proyecto de inversión | 474817.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474817.1, modificado:474817.1}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90203 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA DE LA PAZ, DEGOLLADO, DEGOLLADO, Jalisco, lon:-102.1276296, lat:20.445783}} | 2017-07-04 | 42962 | 474817.1 | 474817.1 | 304176.29 | 304176.29 | 304176.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564702 | Proyecto de inversión | 1357604.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357604.01, modificado:1357604.01}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90246 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:NAYARIT 101, COL. MEXICO, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.242961, lat:21.5313367}} | 2016-12-20 | 42774 | 1357604.01 | 1357604.01 | 1217645.3 | 1217645.3 | 1217645.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564714 | Proyecto de inversión | 1527136.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527136.01, modificado:1527136.01}} | CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO, UNA BODEGA Y RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90271 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:AVENIDA HIDALGO 77, FRACC. PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO), IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, Jalisco, lon:-103.1984167, lat:20.4476388}} | 2017-03-14 | 42891 | 1527136.01 | 1527136.01 | 1526158.69 | 1526158.69 | 1526158.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564717 | Proyecto de inversión | 912001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912001.84, modificado:912001.84}} | EL RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90276 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:106, direccion:CONOCIDO, PUERTA DE LA CARRETA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.1845833, lat:20.5548054}} | 2017-05-11 | 42921 | 912001.84 | 912001.84 | 273600.55 | 273600.55 | 273600.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564726 | Proyecto de inversión | 940757.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940757.35, modificado:940757.35}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90297 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:60, direccion:GUADALUPE VICTORIA 18, VILLA DE GARCIA MARQUEZ (EL TARENGO NUEVO), LA BARCA, Jalisco, lon:-102.4913889, lat:20.4310001}} | 2017-06-10 | 43035 | 940757.35 | 940757.35 | 940757.31 | 940757.31 | 940757.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564728 | Proyecto de inversión | 1694559.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694559.73, modificado:1694559.73}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90300 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CERRADA DE LAS CAPUCHINAS, FRACC. CAPUCHINAS, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9197649, lat:21.357056}} | 2017-09-14 | 43089 | 1694559.73 | 1694559.73 | 508367.92 | 508367.92 | 508367.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {1564728/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564729 | Proyecto de inversión | 1898352.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898352.21, modificado:1898352.21}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90302 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:MIGUEL HIDALGO, VISTA HERMOSA, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9003191, lat:21.357776}} | 2017-05-13 | 43005 | 1898352.21 | 1898352.21 | 1898342.51 | 1898342.51 | 1898342.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564770 | Proyecto de inversión | 458066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458066.8, modificado:458066.8}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90369 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:15, direccion:HIDALGO 230, EL SALITRE, SAN MARTIN HIDALGO, Jalisco, lon:-103.8579475, lat:20.5054721}} | 2016-12-20 | 42776 | 458066.8 | 458066.8 | 443845.59 | 443845.59 | 443845.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564785 | Proyecto de inversión | 1873269.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873269.21, modificado:1873269.21}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90388 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DEL MUSICO 2, TALA, TALA, Jalisco, lon:-103.698541, lat:20.661415}} | 2017-02-27 | 42890 | 1873269.21 | 1873269.21 | 1807315.82 | 1807315.82 | 1807315.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564787 | Proyecto de inversión | 447350.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447350.91, modificado:447350.91}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90392 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:129, direccion:CONOCIDO, PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO, Jalisco, lon:-103.0588889, lat:19.7413889}} | 2017-02-25 | 42860 | 447350.91 | 447350.91 | 360063.16 | 360063.16 | 360063.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564789 | Proyecto de inversión | 449735.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449735.79, modificado:449735.79}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90396 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:ECHEVERRIA, JUANACATLAN, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.687, lat:20.0310556}} | 2017-08-17 | 43033 | 449735.79 | 449735.79 | 166921.08 | 166921.08 | 166921.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564796 | Proyecto de inversión | 1332859.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332859.71, modificado:1332859.71}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90408 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:141, direccion:CONOCIDO, EL SOYATAL, TEOCALTICHE, Jalisco, lon:-102.5116111, lat:21.5595276}} | 2017-02-14 | 2017-05-22 | 1332859.71 | 1332859.71 | 959130.96 | 959130.96 | 959130.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1564796/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564808 | Proyecto de inversión | 473385.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473385.13, modificado:473385.13}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90426 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:LIBERTAD 27, SAN MIGUEL CUYUTLAN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3902725, lat:20.4161481}} | 2016-10-27 | 2017-01-04 | 473385.13 | 473385.13 | 434528.01 | 434528.01 | 434528.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564822 | Proyecto de inversión | 1416922.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416922.15, modificado:1416922.15}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90445 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:ZARAGOZA 4 ORIENTE, SAN MIGUEL CUYUTLAN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.390456, lat:20.4184521}} | 2017-08-03 | 2017-12-24 | 1416922.15 | 1416922.15 | 1394535.94 | 1394535.94 | 1394535.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564830 | Proyecto de inversión | 478419.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478419.86, modificado:478419.86}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90460 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:219, direccion:LAZARO CARDENAS, NUEVO SANTIAGO, TOMATLAN, Jalisco, lon:-105.3918612, lat:20.0150555}} | 2016-11-01 | 2017-01-09 | 478419.86 | 478419.86 | 435432.93 | 435432.93 | 435432.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564832 | Proyecto de inversión | 462121.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462121.88, modificado:462121.88}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90464 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:JAZMIN 1125, JAUJA, TONALA, Jalisco, lon:-103.2533409, lat:20.6716208}} | 2016-10-27 | 2017-01-04 | 462121.88 | 462121.88 | 416158.09 | 416158.09 | 416158.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564839 | Proyecto de inversión | 1425106.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425106.33, modificado:1425106.33}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y RETIRO DE CUATRO AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90479 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:VIOLETA 6867, LOS TULIPANES, TONALA, Jalisco, lon:-103.2398292, lat:20.6811268}} | 2017-01-18 | 2017-10-03 | 1425106.33 | 1425106.33 | 1326166.3 | 1326166.3 | 1326166.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564883 | Proyecto de inversión | 142427.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142427.43, modificado:142427.43}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90562 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:JUAREZ 28, AYOTLAN (AYO EL CHICO), AYOTLAN, Jalisco, lon:-102.3347265, lat:20.5284554}} | 2017-06-03 | 2017-06-20 | 142427.43 | 142427.43 | 140814.06 | 140814.06 | 140814.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564907 | Proyecto de inversión | 125364.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125364.02, modificado:125364.02}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90632 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:AVENIDA GUADALAJARA 52, NUEVO MEXICO, ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.433278, lat:20.75884}} | 2017-06-03 | 2017-07-12 | 125364.02 | 125364.02 | 125363.57 | 125363.57 | 125363.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564909 | Proyecto de inversión | 281570.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281570.46, modificado:281570.46}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90635 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:HIDALGO 54, SANTA ANA TEPETITLAN, ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.4562959, lat:20.6203283}} | 2016-08-18 | 42627 | 281570.46 | 281570.46 | 281474.53 | 281474.53 | 281474.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564921 | Proyecto de inversión | 1739251.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739251.63, modificado:1739251.63}} | BA?OS, GIMNASIO Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94106 | N | 0 | 0 | 5480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:6, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5, LAS AGUJAS, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.51781845, lat:20.75434814}} | 2017-11-09 | 43193 | 1739251.63 | 1739251.63 | 1677411.46 | 1677411.46 | 1677411.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564928 | Proyecto de inversión | 468677.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468677.1, modificado:468677.1}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94990 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:IGNACIO ALLENDE, BAJIO DE SAN JOSE, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.1169287, lat:21.6744912}} | 2017-06-16 | 42944 | 468677.1 | 468677.1 | 140603.13 | 140603.13 | 140603.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201565722 | Adquisición | 465500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465500.0, modificado:465500.0}} | Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Dirección de Seguridad Ciudadana | 1467001419006 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2135.0, meta_modificada:2135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Revolución 333, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.24335861, lat:20.69799444}} | 2019-07-14 | 43660 | 465500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566055 | Proyecto de inversión | 1463687.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463687.5, modificado:1428956.42}} | Obras emergentes y de contingencia en el municipio de Zapopan, Jalisco: (construcción y rehabilitación de muros perimetrales, rellenos y reparación de socavones), Frente 3. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-01-15 | 43524 | 1428956.42 | 1428956.42 | 1428956.42 | 1428956.42 | 1428956.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-CONT-AD-019-2019, contratista:Ceiese Construcción y Edificación, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:1463687.5, importe_modificado:1463687.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1566055/proyecto_PROCESO, 1566055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566157 | Proyecto de inversión | 1317628.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317628.78, modificado:1317628.78}} | Obra complementaria de la Renovación urbana en área habitacional y zona comercial, Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Manuel J. Clouthier - Volcán del Collí, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Volcán del Colli, 45010 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4557975, lat:20.6626811}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1317628.78 | 1317628.78 | 966830.42 | 966830.42 | 966830.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-042-2019, contratista:Obras y Comercialización de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:1317628.78, importe_modificado:1317628.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.73}} | {1566157/proyecto_PROCESO, 1566157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566766 | Adquisición | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:700000.0}} | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | 19F007 | N | 0 | 0 | 40105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero, Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5761887, lat:21.4391436}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5749855, lat:21.4396936}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 548144.59 | 548144.59 | 548144.59 | 548144.59 | 548144.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568531 | Proyecto de inversión | 3963226.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3963226.7, modificado:3963226.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL BASILIO VADILLO, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 14EPR159OJ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUERTA VIEJA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04347 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PASCUAL SALCEDO SANTOSCOY N° 57,HUERTA VIEJA,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.229376, lat:20.431156}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 3963226.7 | 3963226.7 | 1188968.01 | 1188968.01 | 1188968.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568532 | Proyecto de inversión | 7313542.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7313542.35, modificado:7313542.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 14DPR1372X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CÓPALA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04349 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO # 13,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.411743, lat:20.835666}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 7313542.35 | 7313542.35 | 2194062.71 | 2194062.71 | 2194062.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568537 | Proyecto de inversión | 9760874.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760874.54, modificado:9760874.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE CÓMPUTO, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DES19INF, UBICADO EN EL FRACC. JARDINES DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CONOCIDO, JARDINES DE SAN JUAN,FRACC. JARDINES DE SAN JUAN,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.320832, lat:21.253256}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 9760874.54 | 9760874.54 | 2928262.36 | 2928262.36 | 2928262.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568881 | Proyecto de inversión | 570001.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570001.87, modificado:570001.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00188 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION RAMON VILLALOBOS TEJELINO,EDUCADORES JALISCIENSES,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2487629, lat:20.638309}} | 2018-04-25 | 2018-06-19 | 570001.87 | 570001.87 | 294166.13 | 294166.13 | 294166.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301569705 | Proyecto de inversión | 1379203.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379203.69, modificado:1379203.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02773 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1981668, lat:19.4553611}} | 2018-06-06 | 2018-12-19 | 1379203.69 | 1379203.69 | 413761.11 | 413761.11 | 413761.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301569707 | Proyecto de inversión | 1407738.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407738.23, modificado:1407738.23}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02791 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1845557, lat:19.4911112}} | 2018-06-06 | 2018-12-19 | 1407738.23 | 1407738.23 | 422321.47 | 422321.47 | 422321.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570492 | Proyecto de inversión | 1223888.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223888.46, modificado:1223888.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 2EE C/U EN ESTRUCTURA U-1C (CONCRETO) ADOSADAS A MODULO EXISTENTE DE UN AULA DIDÁCTICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR NOVO, IDENTIFICADO CON EL CCT 14DJN2180Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03084 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:SANTA MARIA,SANTA MARIA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.204488, lat:20.636362}} | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 1223888.46 | 1223888.46 | 367166.54 | 367166.54 | 367166.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570739 | Proyecto de inversión | 4139827.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4139827.01, modificado:4139827.01}} | SUSTITUCIÓN GENERAL DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS EXISTENTES (DE TEJA A MULTITECHO), REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 26, IDENTIFICADO CON EL CCT 14DST0026T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PURIFICACIÓN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03083 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.608636, lat:19.7252199}} | 2019-08-15 | 2019-12-19 | 4139827.01 | 4139827.01 | 1241948.1 | 1241948.1 | 1241948.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570879 | Proyecto de inversión | 456420.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456420.13, modificado:456420.13}} | SUSTITUCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TAMATSI KAUYUMARIE CCT 14DCC0062G, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04405 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CONOCIDO, COL. HATMASIE,HATMASIE,HUEJUQUILLA EL ALTO,JALISCO, lon:-104.1926682, lat:22.5285733}} | 2019-08-15 | 2019-09-30 | 456420.13 | 456420.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570964 | Adquisición | 123442.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123442.56, modificado:123442.56}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, DE DOS AULAS DIDÁCTICAS (ESTADÍSTICA), DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA (GUÍA YA ESTABLECIDA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL-ADQ-EQ-00068-E/2019 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO, ORILLA DEL AGUA,0,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.952129, lat:21.387233}} | 2019-09-26 | 2019-12-02 | 123442.56 | 123442.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570965 | Adquisición | 21172.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21172.32, modificado:21172.32}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO Y UNA BODEGA, DE ACUERDO A LA GUIA DE EQUIPAMIENTO YA ESTABLECIDA. SOLICITADO POR LA SEJ CON LA REF. 2199/2019 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL-ADQ-EQ-00058-A/2019 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:RICARDO FLORES MAGON,CAMPO BELLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2358864, lat:20.5142198}} | 2019-08-26 | 2019-09-26 | 21172.32 | 21172.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570968 | Adquisición | 4663.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4663.2, modificado:4663.2}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO Y UNA BODEGA, DE ACUERDO A LA GUIA DE EQUIPAMIENTO YA ESTABLECIDA. SOLICITADO POR LA SEJ CON LA REF. 2199/2019 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL-ADQ-EQ-00058-D/2019 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:RICARDO FLORES MAGON,CAMPO BELLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2358864, lat:20.5142198}} | 2019-08-26 | 2019-09-26 | 4663.2 | 4663.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570971 | Adquisición | 88218 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88218.0, modificado:88218.0}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL-ADQ-EQ-00059-A/2019 | N | 0 | 0 | 1330 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:JALISCO # 169,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4768631, lat:20.7955077}} | 2019-08-26 | 2019-09-26 | 88218 | 88218 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301571527 | Proyecto de inversión | 4005700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4005700.0, modificado:4005700.0}} | Continuación de Remodelación Clínica Escuela (etapa 3) CUSUR | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDG-190810_007 | S | 4365 | 2652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Universidad de Guadalajara 3, Mansiones del Real, 49000 Cd Guzman, Jal., México, lon:-103.46022606, lat:19.72376675}} | 2019-09-18 | 2019-12-31 | 4005700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301572832 | Proyecto de inversión | 4097504.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097504.3, modificado:4097504.3}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0005B, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00592 | N | 0 | 0 | 2952 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Andrés de Urdaneta, Colón Industrial, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3732747, lat:20.6425532}} | 2019-07-02 | 2019-12-19 | 4097504.3 | 4097504.3 | 1229251.29 | 1229251.29 | 1229251.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301573262 | Acción | 49329.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49329.24, modificado:49329.24}} | VIATICOS | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 6 | N | 0 | 0 | 18511 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal., México, lon:-102.5881322, lat:21.6768355}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 49329.24 | 49329.24 | 49329.24 | 23934.01 | 23934.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301573287 | Acción | 21141.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21141.1, modificado:21141.1}} | GAS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 9 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal., México, lon:-102.5881322, lat:21.6768355}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 21141.1 | 21141.1 | 21141.1 | 2595.52 | 2595.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574784 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Construcción de obra complementaria del Viaducto Belenes, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900224 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-06-14 | 2019-09-14 | 7000000 | 6884954.73 | 6120031.54 | 6120031.54 | 6120031.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-122-2019, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6884954.73, importe_modificado:6884954.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1574784/proyecto_INICIO, 1574784/proyecto_FIN, 1574784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574802 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | Construcción de obra complementaria del Andador Malecón a Jesús Pescador, segunda etapa, ubicado en el municipio de Chapala, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900277 | N | 0 | 0 | 50730 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.0, meta_modificada:1299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Chapala, Jal., México, lon:-103.1846016, lat:20.3051576}} | 2019-07-19 | 2019-08-30 | 1150000 | 1149585.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-AD-269-2019, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1149585.67, importe_modificado:1149585.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} | {1574802/proyecto_PROCESO, 1574802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574925 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Construcción de cancha de futbol, gradas y cercado perimetral en el campo deportivo El Camichín, ubicado en Tuxcacuesco, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900323 | N | 0 | 0 | 1036 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:7, direccion:Centenario 9, Sagrado Corazón, Tuxcacuesco, Jal., México, lon:-103.98422241, lat:19.69819307}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 1900000 | 1747242.81 | 524172.84 | 524172.84 | 524172.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-155-2019, contratista:INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1747242.81, importe_modificado:1747242.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1574925/proyecto_PROCESO, 1574925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576786 | Proyecto de inversión | 47107502.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.710750271E7, modificado:4.710750271E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EL VALLE, TRAMO CINCO, A CIELO ABIERTO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 188733 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Santa Fe, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4412116, lat:20.4683475}} | 2019-06-10 | 2019-12-20 | 47107502.71 | 47107502.71 | 16414485.89 | 16414485.89 | 16414485.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs6: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs7: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs8: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}}
2019 | 3 | JAL190301576809 | Proyecto de inversión | 17705789.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.770578914E7, modificado:1.770578914E7}} | SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19506 | N | 0 | 0 | 984701 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 2019-08-16 | 2019-12-20 | 17705789.14 | 17705789.14 | 5311736.74 | 5311736.74 | 5311736.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs6: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs7: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs8: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}}
2019 | 3 | JAL190301576834 | Proyecto de inversión | 17727235.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.772723566E7, modificado:1.772723566E7}} | SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19509 | N | 0 | 0 | 984701 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cañada Real, Tonalá, Jal., México, lon:-103.21243286, lat:20.58008171}} | 2019-08-16 | 2019-12-20 | 17727235.66 | 17727235.66 | 5318170.7 | 5318170.7 | 5318170.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.18}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs6: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs7: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs8: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}}
2019 | 3 | JAL190301576866 | Proyecto de inversión | 11500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.15E7, modificado:1.15E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL ARROYO AMATITÁN, CRUZANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 12050 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2974.0, meta_modificada:2974.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Amatitán, Jal., México, lon:-103.7318129, lat:20.8364544}} | 2019-09-09 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:Se regresan por observaciones de l SHCP., trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs6: {observación:Se regresan por observaciones de l SHCP., trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs7: {observación:Se regresan por observaciones de l SHCP., trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs8: {observación:Se regresan por observaciones de l SHCP., trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}}
2019 | 3 | JAL14130400281054 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construccion De Auditorio, Canchas De Usos Multiples Y Plazoletas De La Escuela Preparatoria No. 17 De La Universidad De Guadalajara Del Municipio De El Salto | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300005 | N | 0 | 0 | 1839 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2724812 | 2724812 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL14130400281073 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | Construccion De 3 Talleres Y Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300006 | N | 0 | 0 | 1163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-31 | 2014-12-01 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1273637 | 1273637 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL14130400281093 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construccion De Taller De Alimentos Y Bebidas De La Escueala Preparatoria Regional Del Chapala De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300007 | N | 0 | 0 | 1154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 485000 | 485000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL14130400281305 | Proyecto de inversión | 4150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150000.0, modificado:4150000.0}} | Construccion De Edificio D De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300013 | N | 0 | 0 | 1649 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 4150000 | 4150000 | 4150000 | 4092470 | 4092470 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150200527047 | Proyecto de inversión | 798123.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798123.45, modificado:199530.86}} | 1ra Etapa Sustitución De Red De Alcantarillado En Jardines De Las Begonias En La Colonia Alamedas De Tesistan Zona 2a. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | OPZ-R33-ALC-AD-034/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLE JARDINES DE LAS BEGONIAS ENTRE JARDINES DE LOS GERANIOS HASTA CALZADA DE LOS ENEBROS EN LA COLONIA ALAMEDAS DE TESISTAN ZONA 2A., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-03-31 | 2015-12-01 | 199530.86 | 199530.86 | 199530.86 | 199530.86 | 199530.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-ALC-AD-034/15, contratista:DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:zapopan, monto:798123.45, importe_modificado:798123.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {549218/proyecto_INICIO, 549218/proyecto_FIN, 549218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150200527297 | Proyecto de inversión | 1156122.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156122.67, modificado:826025.0}} | Segunda Etapa Para La Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | OPZ-R33-ALC-AD-130/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLES: 1.- AURELIO SANDOVAL, 2.- PRIV. IGNACIO SANDOVAL, 3.- PRIV. REGINO SANDOVAL Y 4.- FRANCISCO SANDOVAL EN LA COLONIA LA TARJEA, ZONA RN, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-03-31 | 2015-12-01 | 826025 | 826025 | 826025 | 826025 | 826025 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-ALC-AD-130/15, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V, convocante:zapopan, monto:1156122.67, importe_modificado:1156122.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {549513/proyecto_INICIO, 549513/proyecto_PROCESO, 549513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150200543792 | Proyecto de inversión | 79000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.9E7, modificado:7.9E7}} | Conjunto De Artes Escénicas - Espacio De Arte Contemporáneo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-226696 | N | 0 | 0 | 2000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-04-01 | 2016-03-01 | 79000000 | 79000000 | 78864682.17 | 78864682.17 | 78864682.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554023 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Construcción De Cuatro Edificios De Tres Niveles En El Módulo La Experiencia | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0003 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 11455445.38 | 11455445.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554113 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4250000.0}} | Construcción De Un Módulo De Dos Niveles Con 8 Espacios Físicos Que Incluyan Laboratorio De Cómputo, Aulas De Clase Y Sanitarios En La Preparatoria Regional De Ameca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0011 | N | 0 | 0 | 1061 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4079596.25 | 4079596.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554203 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | Construcción Del Muro De Contención Y Barda Perimetral De Arroyo De La Virgen En La Preparatoria Regional De Puerto Vallarta | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00023 | N | 0 | 0 | 1722 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 625000 | 625000 | 564492.46 | 564492.46 | 564492.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555089 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Gradería (Incluye Conjunto De Baños Vestidores) Y Domo De La Preparatoria Regional De San Martín Hidalgo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00031 | N | 0 | 0 | 763 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555134 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.0}} | Construcción De Área Académica (Colegio Departamental) Y Servicios Educativos, (Orientación Educativa Y Tutorías En La Preparatoria Regional De Chapala | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00035 | N | 0 | 0 | 1156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1298853.11 | 1298853.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555618 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Barda Perimetral En El Módulo San Patricio Melaque | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00054 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 496235.94 | 496235.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555790 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Habilitar Área De Tutorías, Área De Orientación Educativa, Sala De Atención A Alumnos, Adecuación De Baños En El Módulo De Villa Corona | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00073 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 700000 | 700000 | 700000 | 626417.42 | 626417.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556132 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | Construcción De Laboratorio De Ciencias En La Extensión Chacala | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00089 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 989833.03 | 989833.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556160 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Construcción De La Reja Perimetral Del Plantel En La Extensión San Agustín | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00095 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1247696.96 | 1247696.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556178 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Auditorio En La Preparatoria No. 17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00100 | N | 0 | 0 | 2038 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1249896.85 | 1249896.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556242 | Proyecto de inversión | 3080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080000.0, modificado:3080000.0}} | Construcción De Edificio A De Dos Plantas, Laboratorio De Usos Múltiples, Biblioteca, Sanitarios, Dos Aulas Didácticas, Laboratorio De Computo Y Colegio Departamental, Módulo San Isidro Mazatepec | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00114 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3080000 | 3080000 | 3080000 | 2648195.57 | 2648195.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556276 | Adquisición | 496725 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496725.0, modificado:496725.0}} | Equipamiento De Edificio De Tres Aulas En La Preparatoria No. 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0001 | N | 0 | 0 | 4523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 496725 | 496725 | 496725 | 496674.11 | 496674.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556289 | Adquisición | 1108246 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108246.0, modificado:1108246.0}} | Equipamiento De Laboratorio Multimedia De Idiomas En La Preparatoria Regional De Atotonilco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0003 | N | 0 | 0 | 1408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1108246 | 1108246 | 1108246 | 1027338.22 | 1027338.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556299 | Adquisición | 1711380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711380.0, modificado:1711380.0}} | Equipamiento De Tres Laboratorio De Computo Ubicados En Edificio A En La Preparatoria No. 10 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0006 | N | 0 | 0 | 7039 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1711380 | 1711380 | 1711380 | 1711365.4 | 1711365.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772271 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2288822.38}} | Construcción De Drenaje En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357331 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 357331 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ABEL SALGADO VELASCO COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE SAN JOSE CARRETERA, lon:-103.3471002, lat:20.74611644}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 2288822.38 | 2288822.38 | 2288822.38 | 2288822.38 | 2288822.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016, contratista:Manjarrez Urbanizaciones, convocante:municipio de zapopan, monto:3867999.72, importe_modificado:3867999.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016, contratista:Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V, convocante:municipio de zapopan, monto:3638106.52, importe_modificado:3456232.42}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-282-2016, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1495225.08, importe_modificado:1352874.37}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-281-2016, contratista:CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1502354.73, importe_modificado:1247079.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876399/proyecto_INICIO, 876399/proyecto_FIN, 876399/proyecto_PROCESO, 876399/proyecto_INICIO, 876399/proyecto_FIN, 876399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772272 | Proyecto de inversión | 1154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154000.0, modificado:1132589.67}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitan I Sec - 354424 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 354424 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CALLE 22 Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE DEL TANQUE TO, lon:-103.3308028, lat:20.73952154}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 1132589.67 | 1132589.67 | 1132589.67 | 1132589.67 | 1132589.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016, contratista:Neoingeniría, convocante:municipio de zapopan, monto:1140318.97, importe_modificado:1140318.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-254-2016, contratista:Di.cob, convocante:municipio de zapopan, monto:1010226.87, importe_modificado:1010226.87}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2016, contratista:CONSTRUCTORA ACUÍFERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:702114.36, importe_modificado:426077.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876400/proyecto_INICIO, 876400/proyecto_PROCESO, 876400/proyecto_FIN, 876400/proyecto_INICIO, 876400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300772969 | Proyecto de inversión | 50979.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50979.68, modificado:50979.68}} | Donacion De Una Malla Sombra Para Patio Civico De La Primaria Rosario Castellanos En La Colonia Las Juntas - 209024 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 209024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC 85 INTERIOR SN COLONIA LAS JUNTAS, 45590 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CARDENAL, PRIM, lon:-103.3396314, lat:20.60339242}} | 2016-09-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {877097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825666 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción De Edificios Espacios: 30 Aulas Didácticas2 Lab De Computo2 Lab De Usos Múltiples Núcleo De Servicios Sanitarios Áreas Advmas Y Académicas, Módulo Tlaquepaque | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Francisco de Miranda No. 75, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. , lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8149183.07 | 8149183.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826003 | Proyecto de inversión | 3712500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712500.0, modificado:3712500.0}} | Edificio De 2 Niveles Dedicado A Actividades Académicas Y Administrativas El Edificio Contendrá Espacios Dedicados A La Atención De Estudiantes Y Profesores, Esc. Politécnica | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0048 | N | 0 | 0 | 3953 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 3712500 | 3712500 | 3712500 | 3699214.64 | 3699214.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826163 | Proyecto de inversión | 1068750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068750.0, modificado:1068750.0}} | Equipamiento E Innovación De 56 Aulas De Clase, Adquisición E Instalación De 56 Smart Board, 56 Aires Acondicionados, Escuela Vocacional | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0023 | N | 0 | 0 | 5002 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Guadalajara, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 1068750 | 1068750 | 1068750 | 1068745.99 | 1068745.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826183 | Proyecto de inversión | 733043.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733043.06, modificado:733043.06}} | Mantenimiento Y Equipamiento De Laboratorios De Cómputo, Mesas Para Computadoras, Computadoras, Video Proyectores, Televisiones, Aire Acondicionado, Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0024 | N | 0 | 0 | 1721 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 733043.06 | 733043.06 | 733043.06 | 733030.4 | 733030.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826970 | Proyecto de inversión | 459330 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459330.0, modificado:459330.0}} | Rehilete Para Control De Ingreso, Cámaras De Seguridad, Equipo Para Laboratorio De Idiomas, Equipo Y Mobiliario De Biblioteca, Equipo De Ingreso De Seguridad Interna, Modulo Atequiza Eremso | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0041 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Niños Héroes No. 100 esq. Juan Escutia, Col. Lomas de Atequiza, Atequiza, Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 459330 | 459330 | 459330 | 459259.44 | 459259.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827708 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Equipamiento De Ambientes De Aprendizaje: Laboratorio De Usos Múltiples, Laboratorio De Cómputo, Taller General, Aula General | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0047 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Domicilio conocido, Santa María del Valle, Arandas, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499987.97 | 1499987.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827912 | Proyecto de inversión | 1125423 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125423.0, modificado:1125423.0}} | Equipamiento Del Laboratorio De Usos Múltiples, De Cómputo, Biblioteca, Aulas Y Bodega, 4 Aulas Didácticas, 2 Aulas De Tutorías Y Bodega, Extensión Tecomate, Casimiro Castillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0067 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Domicilio Conocido, Los Tecomates¿, Casimiro Castillo, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 1125423 | 1125423 | 1125423 | 1125370.72 | 1125370.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827951 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Instalación De Elevador Que Comunique Los Tres Niveles Del Edificio, Elevador Con Estructura Metálica, Preparatoria De Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0069 | N | 0 | 0 | 2780 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:González Ortega No. 225, Guadalajara, , lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 43070 | 750000 | 750000 | 750000 | 613603.28 | 613603.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861967 | Proyecto de inversión | 1161618.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161618.9, modificado:1160037.98}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Francisco I Madero - 74949 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 74949 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:495.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CENTRAL, CALLE 10 , lon:-103.3775663, lat:20.59876652}} | 2017-04-05 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 13/2017, contratista:INPRO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1161618.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {970983/proyecto_INICIO, 970983/proyecto_PROCESO, 970983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861984 | Proyecto de inversión | 365343.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365343.79, modificado:391264.91}} | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En La Primaria Gregorio Torres Quintero - 66827 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 66827 | N | 0 | 0 | 491 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRESA 11 INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 45589 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA SALVADOR OROZCO LORETO Y CALLE PERON, , lon:-103.3050249, lat:20.61522612}} | 2017-05-11 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 20/2017, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:365343.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {971000/proyecto_INICIO, 971000/proyecto_PROCESO, 971000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170200889623 | Proyecto de inversión | 956724.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956724.99, modificado:956724.99}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Dos Aulas Provisionales Construcción De Sanitarios Tipo Incluyente Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 956724.99 | 956724.99 | 664399.62 | 664399.62 | 664399.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170200890006 | Proyecto de inversión | 571550.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571550.93, modificado:571550.93}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Un Aula Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-16 |  | 571550.93 | 571550.93 | 503000.72 | 503000.72 | 503000.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300923773 | Proyecto de inversión | 1745496.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745496.94, modificado:1745372.81}} | Rehabilitación De La Unidad Medica Pre Hospitalaria El Jaguey - 198604 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 198604 | N | 0 | 0 | 92500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA CHAVEZ 3149 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL JAGUEY, 44249 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA DEL CARMEN FRIAS Y CALLE GUILL, lon:-103.3283446, lat:20.72484881}} | 2017-08-09 | 43084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1050026/proyecto_INICIO, 1050026/proyecto_PROCESO, 1050026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300923775 | Proyecto de inversión | 2645275.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645275.51, modificado:2645097.5}} | Rehabilitación De La Unidad Pre Hospitalaria Medica Artes Plasticas - 197800 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 197800 | N | 0 | 0 | 78000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GOBERNADOR LUIS G. CURIEL INTERIOR 0 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA ARTES PLASTICAS NORTE Y , LA UNID, lon:-103.3441053, lat:20.61711946}} | 2017-08-09 | 43084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1050028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925816 | Proyecto de inversión | 87143.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87143.36, modificado:34587.72}} | Construccion De Linea De Agua Potable En Mirasol Col El Organo - 176352 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE CRISANTEMOS, AGEB 2254 COL EL ORGANO, lon:-103.3119667, lat:20.59908566}} | 2017-09-13 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 88/2017, contratista:COSNTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUPAQUE, monto:87143.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052069/proyecto_INICIO, 1052069/proyecto_PROCESO, 1052069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925817 | Proyecto de inversión | 366184.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366184.72, modificado:290720.08}} | Cosntruccion De Red De Agua Potable En Calle Olivos Col El Organo - 176349 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176349 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:250.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIRASOL Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE MIRASOL ENTRE OLIVOS Y A, lon:-103.3122617, lat:20.59985394}} | 2017-09-13 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 87/2017, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALSICO, monto:366184.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052070/proyecto_INICIO, 1052070/proyecto_PROCESO, 1052070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925822 | Proyecto de inversión | 153593.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153593.64, modificado:153466.35}} | Construcción De Red De Agua Potable Calle Jose Figueroa Col Nva Sta Maria - 174108 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 174108 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE JOSE FIGUEROA COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ODILON Y CALLE SAN CARLOS, AGEB 1970 C, lon:-103.3805121, lat:20.6023972}} | 2017-06-26 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 03/2017, contratista:CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:153593.64, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052075/proyecto_INICIO, 1052075/proyecto_PROCESO, 1052075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925832 | Proyecto de inversión | 734593.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734593.51, modificado:509528.27}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tateposco - 166093 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 166093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:210.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA PEDRO MORENO COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y PRIVADA NIÑOS HEROES, PRIVADA PEDR, lon:-103.2626924, lat:20.60836172}} | 2017-09-01 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 077/2017, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:734593.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052085/proyecto_INICIO, 1052085/proyecto_PROCESO, 1052085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925833 | Proyecto de inversión | 1009304.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009304.33, modificado:895339.33}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Las Huertas - 166240 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 166240 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:375.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANDIA COLONIA LAS HUERTAS, 45589 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE ZAPOTE, SANDIA ENTRE AZUCENA Y ZAPOTE S, lon:-103.2984057, lat:20.6161869}} | 2017-09-01 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 078/2017, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:1009304.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052086/proyecto_INICIO, 1052086/proyecto_PROCESO, 1052086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925853 | Proyecto de inversión | 377714.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377714.01, modificado:340106.04}} | Alcantarillado Sanitario En Paseo De Buenos Aires Col Francisco I Madero - 156637 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 156637 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:124.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE BUENOS AIRES COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CERRADA LIMITE DEL, lon:-103.3710774, lat:20.60155853}} | 2017-06-26 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 50 /2017, contratista:MARTÍN JOSÉ LUIS SERANO GUZMAN, convocante: MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:377714.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052106/proyecto_PROCESO, 1052106/proyecto_INICIO, 1052106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925858 | Proyecto de inversión | 670830.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670830.51, modificado:275727.38}} | Alcantarillado Sanitario En Fco Villa Col Francisco I Madero - 156749 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 156749 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:144.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE MARIANO MORENO, CALL, lon:-103.3745353, lat:20.60025387}} | 2017-06-26 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 52 /2017, contratista:ARCONSA DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:670830.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052111/proyecto_INICIO, 1052111/proyecto_PROCESO, 1052111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925860 | Proyecto de inversión | 317838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317838.7, modificado:283896.09}} | Agua Potable En La Colonia Francisco I Madero - 155624 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 155624 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:177.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE BUENOS AIRES COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CERRADA LIMITE DEL, lon:-103.3710988, lat:20.6015987}} | 2017-06-26 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 47 /2017, contratista:MARTÍN JOSÉ LUIS SERANO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:317838.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052113/proyecto_PROCESO, 1052113/proyecto_INICIO, 1052113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170300966306 | Proyecto de inversión | 16467230.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.646723051E7, modificado:1.646723051E7}} | Construccion De Bioterio (Continuacion) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 93454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-07 |  | 16467230.51 | 16467230.51 | 12701255.05 | 12701255.05 | 12701255.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300969089 | Proyecto de inversión | 5889664.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5889664.4, modificado:5269233.01}} | Alcance | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | INFEJALREBASICO17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-22 |  | 5269233.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | JAL17170400998367 | Proyecto de inversión | 92397.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77997.36, modificado:77997.36}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14400.0, modificado:77997.36}} | Compra E Instalación De Doce Calentadores Solares En Chantepec Elchante - 249588 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 249588 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE RIVERA DEL LAGO PROL MORELOS, C MORELOS, CARR JOCO CHAP, C XOCHILT Y PRIVADA COLONIA CHANTEPEC (EL CHANTE), 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEP, lon:-103.4033989, lat:20.29154153}} | 2017-11-13 | 43056 | 77997.36 | 77997.36 | 77997.36 | 77997.36 | 77997.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1133447/proyecto_PROCESO, 1133447/proyecto_FIN, 1133447/proyecto_PROCESO, 1133447/proyecto_INICIO, 1133447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998368 | Proyecto de inversión | 107796.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90996.92, modificado:90996.92}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16800.0, modificado:90996.92}} | Compra E Instalación De Catorce Calentadores Solares En San Juan Cosala - 250492 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 250492 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE JUAREZ NARCISO MENDOZA, LOPEZ COTILLA, INDEPENDENCIA, RAUL RAMREZ COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE , lon:-103.3355977, lat:20.28788559}} | 2017-11-18 | 2017-11-25 | 90996.92 | 90996.92 | 90996.92 | 90996.92 | 90996.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1133448/proyecto_FIN, 1133448/proyecto_PROCESO, 1133448/proyecto_INICIO, 1133448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998377 | Proyecto de inversión | 23099.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3600.0, modificado:19499.78}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19499.78, modificado:19499.78}} | Compra E Instalación De Tres Calentadores Solares En Zapotitan De Hialgo - 250755 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 250755 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:CALLE DOS DE OCTUBRE Y DE LA CRUZ COLONIA ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE DOS DE OCTUBRE Y CALLE DE LA, lon:-103.4750247, lat:20.3259943}} | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 19499.78 | 19499.78 | 19499.78 | 19499.78 | 19499.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1133457/proyecto_INICIO, 1133457/proyecto_FIN, 1133457/proyecto_PROCESO, 1133457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170401037304 | Proyecto de inversión | 2000710.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000710.84, modificado:2000710.84}} | Electrificacion En La Colonia El Aguacate Y La Esmeralda - 227858 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 227858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:252, direccion:CALLE ARRAYAN ALMENDRO LIMÓN CIRUELO GUAYABO GRANADA COLONIA EL AGUACATE Y LA ESMERALDA, 48344 EL AGUACATE, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE BRECHA TAMAR, lon:-105.166562, lat:20.73661587}} | 2017-08-10 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CI/20/17, contratista:TREVIÑO BARRIENTOS MOISES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:2000710.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1172384/proyecto_INICIO, 1172384/proyecto_FIN, 1172384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170401043360 | Proyecto de inversión | 13629897.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.362989716E7, modificado:1.362989716E7}} | Modulo De Tutorias E Investigacion (Continuacion) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-11 |  | 13629897.16 | 13629897.16 | 13629897.03 | 13629897.03 | 13629897.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101067714 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Monitoreo De Cloro Libre Residual En Comunidades. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18004 | N | 0 | 0 | 2908154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-02-06 |  | 140000 | 140000 | 113925.92 | 113925.92 | 113925.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4000.0}} | {1204742/proyecto_INICIO, 1204742/proyecto_PROCESO, 1204742/proyecto_INICIO, 1204742/proyecto_PROCESO, 1204742/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101067721 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Protección De Fuente De Abastecimiento | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18005 | N | 0 | 0 | 919 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-04 |  | 170000 | 170000 | 169814.35 | 169814.35 | 169814.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-AL-AD-028-2018, contratista:ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:169824.97, importe_modificado:169824.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} | {1204751/proyecto_INICIO, 1204751/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101067766 | Proyecto de inversión | 14979.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14979.5, modificado:14970.05}} | Operativos De Saneamiento Básico | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18007 | N | 0 | 0 | 24170 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-02-06 |  | 14970.05 | 14970.05 | 12760 | 12760 | 12760 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {1204799/proyecto_INICIO, 1204799/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098755 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 39846 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 39846 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA LAS LOMAS, 48290 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LOMA DORADA Y CALLE PASEO DE LAS FLORES, JUNTO AL ARROYO, lon:-105.1807551, lat:20.67861991}} | 2018-04-17 | 43463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237136/proyecto_INICIO, 1237136/proyecto_FIN, 1237136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099077 | Proyecto de inversión | 511183.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511183.53, modificado:511183.53}} | Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Mortero De Las Calles Colindantes A La Plaza Principal De Santa Cruz De Quelitan - 19403 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 19403 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:61, direccion:CALLE CALLES COLINDANTES A LA PLAZA PRINCIPAL COLONIA SANTA CRUZ DE QUELITAN, 48270 SANTA CRUZ DE QUELITÁN (PALMILLAS), PUERTO VALLARTA JALISCO, ESTA OBRA ESTA UBICADA EN SANTA CRUZ DE QUELITAN CAMINO DE LA DESEMBOCADA, lon:-105.1033103, lat:20.75714438}} | 2018-07-10 | 43464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/23/18, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:511183.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237458/proyecto_INICIO, 1237458/proyecto_PROCESO, 1237458/proyecto_FIN, 1237458/proyecto_PROCESO, 1237458/proyecto_FIN, 1237458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099134 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41928 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41928 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:235, direccion:CALLE SAN PABLO INTERIOR SN COLONIA GETZEMANI, 48280 GETSEMANÍ, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN MARCOS ENTRE LAS CALES MONTE SINAY Y SAN PABLO, lon:-105.2027828, lat:20.72933062}} | 2018-04-20 | 43463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237515/proyecto_FIN, 1237515/proyecto_INICIO, 1237515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099266 | Proyecto de inversión | 482954.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482954.4, modificado:442411.89}} | Construcción De Líneas De Agua Potable En La Colonia Miramar - 39629 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 39629 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MELAQUE COLONIA MIRAMAR, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PUERTO ALVARO Y CALLE PUERTO PARAISO ESCONDIDO, PRIVADA LAS BRISAS MARINAS Puerto Melaque de Puerto Álvaro a Puerto Paraíso Escondido y Privada Brisas Marinas de Costa C, lon:-103.4485681, lat:20.63665089}} | 2018-04-13 | 43434 | 442411.89 | 442411.89 | 442411.89 | 442411.89 | 442411.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-AD-130-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR VÁLVULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1207386.16, importe_modificado:1207386.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237647/proyecto_INICIO, 1237647/proyecto_PROCESO, 1237647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099448 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45073 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 45073 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GUATEMALA 127 INTERIOR SN COLONIA DEL TORO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BRASIL EN LA ESQUINA DE GUATEMALA E INDEPENDENCIA, lon:-105.2101267, lat:20.64929631}} | 2018-04-24 | 43463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237829/proyecto_FIN, 1237829/proyecto_INICIO, 1237829/proyecto_PROCESO, 1237829/proyecto_INICIO, 1237829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099459 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42667 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42667 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL ROBLES 1104 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL CALVARIO I, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PORTUGAL Y CALLE ESPAÑA, CALLE INES MEZA ENTRE LAS CALLES PORTUGAL Y ESPAÑA, lon:-105.202478, lat:20.66195278}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18 42667, contratista:PADILLLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237840/proyecto_INICIO, 1237840/proyecto_FIN, 1237840/proyecto_PROCESO, 1237840/proyecto_FIN, 1237840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099463 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 44565 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44565 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 141 INTERIOR SN COLONIA PITILLAL CENTRO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE AL BANCO AZTECA, lon:-105.2167666, lat:20.6516828}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CXV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237844/proyecto_PROCESO, 1237844/proyecto_INICIO, 1237844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099498 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42585 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42585 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FEDERALIZMO 1414 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE COREA DEL SUR Y CALLE VIETNAM, CALLE HEROES DE LA PATRIA ENTRE LAS CALLES COREA DEL SUR Y VIETNAM, lon:-105.1967016, lat:20.65908167}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237879/proyecto_INICIO, 1237879/proyecto_FIN, 1237879/proyecto_PROCESO, 1237879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099502 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuartos Dormitorio - 45545 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 45545 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LA VENA COLONIA LA VENA, 48320 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LISBOA Y CALLE BERLIN, CALLE PROLONGACION COLOMBIA ESTA VIVIENDA ESTA UBICADA EN LA COLONIA LA VENA CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA, lon:-105.2258033, lat:20.6326056}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18/, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERT VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237883/proyecto_INICIO, 1237883/proyecto_FIN, 1237883/proyecto_PROCESO, 1237883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099512 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45510 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 45510 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA 1302 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SUIZA Y CALLE ITALIA, CALLE 24 DE FEBRERO CENTRO DEL PITILLAL COLONIA VILLA DE GPE., lon:-105.2046372, lat:20.65165725}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237893/proyecto_INICIO, 1237893/proyecto_FIN, 1237893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099518 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45159 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 45159 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 1206 INTERIOR SN COLONIA SAN ESTEBAN, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A UN LADO DEL RIO, lon:-105.2009604, lat:20.64637688}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTAA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237899/proyecto_PROCESO, 1237899/proyecto_FIN, 1237899/proyecto_INICIO, 1237899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099535 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42882 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42882 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA 938 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MANUEL CORONA Y CALLE PERU, CALLE POLONIA LOMAS DE EN MEDIO SUR, lon:-105.2064428, lat:20.66554113}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18 42882, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237916/proyecto_INICIO, 1237916/proyecto_FIN, 1237916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099569 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45939 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 45939 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE COLIBRI 112 INTERIOR SN COLONIA GARZA BLANCA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CISNE Y CALLE VIALIDAD RIO PITILLAL, CALLE PELICANOS ENTRE LAS CALLES COLIBRI Y CISNE AL LAD DEL RIO PITILLAL, lon:-105.2110574, lat:20.64621829}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237950/proyecto_INICIO, 1237950/proyecto_FIN, 1237950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099571 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45934 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 45934 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO 175 INTERIOR SN COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 48320 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CALLE CENTRAL SUR AVENIDA GONSALES GALLO, lon:-105.222176, lat:20.63144575}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237952/proyecto_PROCESO, 1237952/proyecto_FIN, 1237952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099581 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 40616 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40616 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GUAYULE COLONIA PALMAR DEL PROGRESO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE ALCANFOR CERCA DE AVENIDA LOS POETAS, lon:-105.2049799, lat:20.67217188}} | 2018-04-19 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237962/proyecto_PROCESO, 1237962/proyecto_FIN, 1237962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099584 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 40712 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 40712 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PIMPINELA 538 INTERIOR SN COLONIA EL PALMAR DEL PROGRESO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MAGNOLIA ENTRE LAS CALLES 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-105.202763, lat:20.67241073}} | 2018-04-19 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237965/proyecto_FIN, 1237965/proyecto_PROCESO, 1237965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099597 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 32056 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 32056 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA 565 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCO Y CALLE ORQUIDEA, CALLE CLAVEL ENTRE LA CALLE OBELISCO Y ORQUIDEA, lon:-105.2098088, lat:20.67413617}} | 2018-04-10 | 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237978/proyecto_FIN, 1237978/proyecto_INICIO, 1237978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099615 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41945 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41945 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE RIO DE JANEIRO 593 INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE SANTA MARIA, A MEDIA CUADRA DE LA CARNICERIA, lon:-105.2122043, lat:20.7196168}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y COSNTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237996/proyecto_PROCESO, 1237996/proyecto_FIN, 1237996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099618 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41673 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41673 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA CENTRO DE SALUD, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE JESUS MEZA, CALLE DEGOLLADO ENTRE LAS CALLE RAMON CORONA Y LA CALLE JESUS MEZA, lon:-105.200038, lat:20.7165033}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237999/proyecto_INICIO, 1237999/proyecto_PROCESO, 1237999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099630 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41926 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41926 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ARROYO CARRIZO INTERIOR SN COLONIA TABACHINES, 48282 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE AMAPAS Y , ENTRE LA CALLE AMAPAS Y EL MONTE O PARCELA, lon:-105.1937433, lat:20.71172508}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238011/proyecto_PROCESO, 1238011/proyecto_INICIO, 1238011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099645 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41981 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41981 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:ANDADOR CANARIO 319 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE ANDADOR PALOMA Y ANDADOR PAJARILLO, ANDADOR ALBATROS COLONIA LOS TAMARINDOS, lon:-105.2139356, lat:20.71343664}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238026/proyecto_INICIO, 1238026/proyecto_FIN, 1238026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201099884 | Proyecto de inversión | 85464.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85464.33, modificado:85464.33}} | Construcción De Drenaje Gónzalez Ortega Norte - 133175 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 133175 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA COLONIA TEPEYAC, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ Y CALLE JALISCO, CALLE DEGOLLADO SE ENCUENTRA UBICADA A 100 MTS DE LA GASOLINERA CASILLAS., lon:-102.7043665, lat:20.29517833}} | 2018-07-19 | 2018-08-17 | 85416.33 | 85416.33 | 85416.33 | 85416.33 | 85416.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64049, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, monto:85464.33, importe_modificado:85464.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1238265/proyecto_INICIO, 1238265/proyecto_PROCESO, 1238265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201131626 | Proyecto de inversión | 548043.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548043.37, modificado:548043.37}} | Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-REH-00101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-21 |  | 548043.37 | 548043.37 | 548043.37 | 548043.37 | 548043.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201132812 | Proyecto de inversión | 10660360.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.066036066E7, modificado:1.054309669E7}} | Repavimentación De Calles En El Municipio De Guadalajara, Grupo P Y Grupo O (Zona 1 Centro), Jalisco. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:24112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-20 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18, contratista:SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8314754.21, importe_modificado:2228342.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24112.0}} | {1271376/proyecto_INICIO, 1271376/proyecto_PROCESO, 1271376/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201136007 | Proyecto de inversión | 4805825 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4805825.0, modificado:4746635.96}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De La Calle 5 De Mayo Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Juárez Y Francisco I. Madero, En La Colonia Santa Ana Tepetitlan, Municipio De Zapopan, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4746635.96 | 4746635.96 | 4746635.96 | 4746635.96 | 4746635.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820306, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:4428844.19, importe_modificado:4752960.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274982/proyecto_PROCESO, 1274982/proyecto_FIN, 1274982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201136354 | Proyecto de inversión | 8443933.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8443933.85, modificado:8351050.58}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentacion De Calles En El Municipio De Guadalajara, Grupo E Y Grupo F) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:19621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-20 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18, contratista:Grupo Salima S. A. de C.V., convocante:municipio de guadalajara, monto:6476132.31, importe_modificado:1874918.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19621.0}} | {1275330/proyecto_INICIO, 1275330/proyecto_PROCESO, 1275330/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201142792 | Proyecto de inversión | 565847.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565847.24, modificado:251196.0}} | Pagos A Comision Nacional Del Agua | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 2018-08 | N | 0 | 0 | 18711 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:0, direccion:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, lon:-102.585278, lat:21.674444}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 251196 | 251196 | 251196 | 251196 | 251196 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301299759 | Proyecto de inversión | 86231.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86231.43, modificado:86231.43}} | LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO - 122232 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 122232 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCOENTRE CALLE NUEVA Y CALLE REFORMA,LA CALLE ZARAGOZA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO EN EL BARRIO DE LA MANGUERA, lon:-104.28358657, lat:20.3017363}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1299759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301299955 | Proyecto de inversión | 1074568.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074568.12, modificado:1074568.12}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO - 134620 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 134620 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.85, meta_modificada:170.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCOENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NUEVA,SE ENCUENTRA LOCALIZADA LA CALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO DE LA MANGUERA EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN, lon:-104.28348465, lat:20.30170108}} | 2018-06-15 | 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1299955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301311903 | Proyecto de inversión | 468130.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468130.99, modificado:468130.99}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE XOCHITL DE CARRETERA JOCOTEPEC CHAPALA CON REP DE SUP DE RODAMIENTO - 193423 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 193423 | N | 0 | 0 | 3107 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE XÓCHITL COLONIA CHANTEPEC (EL CHANTE), 45825CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCOENTRECALLE XÓCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, CALLE CUAUHTÉMOC INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL CHANTE CHANTEPEC, lon:-103.39390392, lat:20.2927089}} | 2018-08-20 | 2018-09-14 | 468130.99 | 468130.99 | 468130.99 | 468130.99 | 468130.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 029C OP/2018, contratista:BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:458709.95, importe_modificado:468130.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1311903/proyecto_FIN, 1311903/proyecto_INICIO, 1311903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301346355 | Proyecto de inversión | 1645492 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:411373.0, modificado:411373.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411373.0, modificado:411373.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411373.0, modificado:411373.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:411373.0, modificado:411373.0}} | ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO JOSE MARIA MARTINEZ SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA MPIO DE CASIMI - 303402 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 303402 | N | 0 | 0 | 1557 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ FRACCIONAMIENTO JOSE MARIA MARTINEZ, 48930LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCOENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y CALLE JOSE MARIA MARTINEZ, CALLE GUADALUPE FLORES TOVAR PARA LLEGAR A LA AVENIDA BENITO JUAREZ SE PUEDE TOMAR LA AV, lon:-104.44914808, lat:19.61647151}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CC/OP/3X1MIGRANTES/CI/012/18, contratista:INGENIERIA, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y EVALUACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1637535.72, importe_modificado:1637535.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1346355/proyecto_FIN, 1346355/proyecto_INICIO, 1346355/proyecto_PROCESO, 1346355/proyecto_INICIO, 1346355/proyecto_PROCESO, 1346355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301399769 | Proyecto de inversión | 1358967.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358967.17, modificado:690516.9}} | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, primera etapa en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-017-2017 | N | 0 | 0 | 12983 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia Constitución, Zapopan, Jalisco, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-03-10 | 2017-04-30 | 690516.9 | 690516.9 | 690516.9 | 690516.9 | 690516.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-017-2017, contratista:TRANSCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1358967.17, importe_modificado:1358967.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1399769/proyecto_FIN, 1399769/proyecto_INICIO, 1399769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301399916 | Proyecto de inversión | 1394454.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394454.07, modificado:1370305.49}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, adecuaciones de la red sanitaria e hidráulica, en la Av. D, Colonia el Tigre II, municipio de Zapopan, Jalisco, tramo 2. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-075-2017 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia el Tigre, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-05-12 | 2017-07-24 | 1370305.49 | 1370305.49 | 1370305.49 | 1370305.49 | 1370305.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-075-2017, contratista:I+A INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOSS. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1394454.07, importe_modificado:1394454.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1399916/proyecto_PROCESO, 1399916/proyecto_INICIO, 1399916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301400664 | Proyecto de inversión | 1201315.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201315.48, modificado:932425.31}} | Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2016, primera etapa, del municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-013-2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-02-06 | 2016-06-30 | 932425.31 | 932425.31 | 932425.31 | 932425.31 | 932425.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-013-2016, contratista:CONSTRUDIMESIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1201315.48, importe_modificado:1201315.48}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1400664/proyecto_INICIO, 1400664/proyecto_FIN, 1400664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301400706 | Proyecto de inversión | 602435.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602435.48, modificado:0.0}} | Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2016, segunda etapa, del municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-136-2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-08-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-PROY-AD-136-2016, contratista:SERVICIOS DE OBRAS CIVILES SERCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:602435.48, importe_modificado:602435.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1400706/proyecto_PROCESO, 1400706/proyecto_INICIO, 1400706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301400731 | Proyecto de inversión | 1439734.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439734.18, modificado:939813.09}} | Sustitución de rejillas en bocas de tormenta en Avenida Patria entre Ávila Camacho y Real Acueducto, en Avenida Tepeyac entre Manuel J. Clouthier y limite municipal, lateral Periférico en su cruce con Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-159-2016 | N | 0 | 0 | 102366 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Patria, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-08-31 | 2016-10-15 | 939813.09 | 939813.09 | 939813.09 | 939813.09 | 939813.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-PAV-AD-159-2016, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1439734.18, importe_modificado:1439734.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1400731/proyecto_FIN, 1400731/proyecto_INICIO, 1400731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401422898 | Proyecto de inversión | 1105505.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552752.93, modificado:552752.93}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552752.93, modificado:552752.93}} | DESASOLVE DEL RIO DE LA PASION - 282047 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO | 282047 | S | 523 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO RIO DE LA PASION EL CUAL COMIENZA EN LA CALLE ANTONIO BRAVO Y CRUZA POR LA C, lon:-103.15275003, lat:20.00392973}} | 2018-05-07 | 2018-08-31 | 552752.93 | 552752.93 | 552752.93 | 552752.93 | 552752.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO, monto:552752.93, importe_modificado:552752.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1422898/proyecto_INICIO, 1422898/proyecto_PROCESO, 1422898/proyecto_FIN, 1422898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401434839 | Proyecto de inversión | 1012352.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012352.66, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE RED SUBTERRANEA CALLE INDEPENDENCIA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO - 342770 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 342770 | S | 286 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BANDERA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ASAMBLEA, CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ASAMBLEA, lon:-103.2626641, lat:20.59975268}} | 2018-01-29 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1434839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401434938 | Proyecto de inversión | 178414.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178414.22, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN SEBASTIANITO - 343505 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 343505 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA ALEJANDRO ROBLES COLONIA SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO A TLAJOMULCO Y , CAMINO ANTIGUO A TLAJOMULCO, lon:-103.39271428, lat:20.58054277}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1434938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401437865 | Proyecto de inversión | 480998.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480998.03, modificado:480998.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA EL FRESNO - 360991 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 360991 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA EL FRESNO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO INCLUYE LA CALLE EUCALIPTO DE PRIVADA EUCALIPTO A ENCINO, lon:-103.44707463, lat:20.7625255}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 480998.03 | 480998.03 | 480998.03 | 476267.32 | 476267.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-038-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3320082.26, importe_modificado:3320082.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1437865/proyecto_INICIO, 1437865/proyecto_FIN, 1437865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401438840 | Proyecto de inversión | 154545.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154545.55, modificado:154545.55}} | SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PALMIRA FRENTE UNO - 366772 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 366772 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA PALMIRA, 45069 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE LAS TORRES, CALLE LOS ROBLES INCLUYE CALLE MIGUEL ALEMAN DE PALMIRA A FRESNO, lon:-103.42298223, lat:20.5947041}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 154545.55 | 154545.55 | 154545.55 | 124480.42 | 124480.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-074-2018, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2862961.14, importe_modificado:2862961.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1438840/proyecto_PROCESO, 1438840/proyecto_FIN, 1438840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401438868 | Proyecto de inversión | 948471.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948471.15, modificado:1634344.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA PALMIRA FRENTE DOS - 366931 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 366931 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA PALMIRA, 45069 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE LAS TORRES, CALLE LOS ROBLES INCLUYE CALLE MIGUEL ALEMAN DE PALMIRA A FRESNO, lon:-103.42316462, lat:20.59469405}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1634344.08 | 1634344.08 | 1634344.08 | 1209414.62 | 1209414.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-074-2018, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2862961.14, importe_modificado:2862961.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {1438868/proyecto_INICIO, 1438868/proyecto_PROCESO, 1438868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401438882 | Proyecto de inversión | 123195.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123195.34, modificado:123195.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PALMIRA FRENTE DOS - 367045 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 367045 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA PALMIRA, 45069 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE LAS TORRES, CALLE LOS ROBLES INCLUYE CALLE MIGUEL ALEMAN DE PALMIRA A FRESNO, lon:-103.42314316, lat:20.59469405}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 123195.34 | 123195.34 | 123195.34 | 91164.55 | 91164.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-075-2018, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2637972.83, importe_modificado:2637972.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1438882/proyecto_INICIO, 1438882/proyecto_FIN, 1438882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401439037 | Proyecto de inversión | 189914.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189914.28, modificado:467609.15}} | COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA MAGDALENA FRENTE UNO - 368135 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 368135 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE BRECHA TULIPAN Y CALLE ROSA, CALLE HIDALGO INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO, lon:-103.46260802, lat:20.80314901}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 467609.15 | 467609.15 | 467609.15 | 299763.57 | 299763.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-077-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3093567.18, importe_modificado:773391.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1439037/proyecto_INICIO, 1439037/proyecto_FIN, 1439037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401439146 | Proyecto de inversión | 951433.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951433.92, modificado:1569078.59}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA MAGDALENA FRENTE DOS - 369483 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 369483 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE BRECHA TULIPAN Y CALLE ROSA, CALLE HIDALGO INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO, lon:-103.46260802, lat:20.80318913}} | 2018-05-28 | 2018-09-04 | 1569078.59 | 1569078.59 | 1569078.59 | 1074873.3 | 1074873.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-077-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3093567.18, importe_modificado:773391.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1439146/proyecto_PROCESO, 1439146/proyecto_FIN, 1439146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401439154 | Proyecto de inversión | 163877.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163877.98, modificado:419420.15}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA LA MAGDALENA FRENTE DOS - 369584 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 369584 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE BRECHA TULIPAN Y CALLE ROSA, CALLE HIDALGO INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO, lon:-103.46257843, lat:20.80326487}} | 2018-05-28 | 2018-09-04 | 419420.15 | 419420.15 | 419420.15 | 287317.36 | 287317.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-077-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3093567.18, importe_modificado:773391.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1439154/proyecto_PROCESO, 1439154/proyecto_INICIO, 1439154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401439188 | Proyecto de inversión | 999332.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999332.48, modificado:999332.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA MAGDALENA - 369861 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 369861 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE BRECHA TULIPAN Y CALLE ROSA, CALLE HIDALGO INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO, lon:-103.46273677, lat:20.80263752}} | 2018-05-18 | 2018-07-26 | 999332.48 | 999332.48 | 999332.48 | 499020.05 | 499020.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-CI-076-2018, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3153474.35, importe_modificado:788368.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1439188/proyecto_INICIO, 1439188/proyecto_PROCESO, 1439188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401444833 | Proyecto de inversión | 415214.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415214.87, modificado:415214.87}} | ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO SAN MIGUEL TATEPOSCO - 373112 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 373112 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:206, direccion:CALLE REMUDADERA PUEBLO SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), 45205 SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , AL CRUCE DE CAMINO A JUAN VERA, lon:-103.37929148, lat:20.81255335}} | 2018-05-25 | 2018-08-22 | 415214.87 | 415214.87 | 415214.87 | 378988.2 | 378988.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-LP-034-2018, contratista:JAVIER HIPÓLITO COVARRUBIAS QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2083343.03, importe_modificado:2083343.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1444833/proyecto_PROCESO, 1444833/proyecto_INICIO, 1444833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401445016 | Proyecto de inversión | 496586.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496586.57, modificado:496586.57}} | ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA JARDINES DE SANTA ANA - 373326 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 373326 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LLUVIA COLONIA JARDINES DE SANTA ANA TEPETITLAN, 45230 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ITURBIDE, CALLE AMAPOLA A SEIS CUADRAS DEL CENTRO DE DESAROLLO PERSONAL, lon:-103.4646111, lat:20.62191808}} | 2018-05-22 | 2018-07-15 | 496586.57 | 496586.57 | 496586.57 | 496586.56 | 496586.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-156-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:591586.15, importe_modificado:591586.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:740.0}} | {1445016/proyecto_PROCESO, 1445016/proyecto_INICIO, 1445016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401455350 | Acción | 788752.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788752.75, modificado:788752.75}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 399266 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 399266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-12-03 | 43465 | 788752.75 | 788752.75 | 788752.75 | 788752.74 | 788752.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-SER-AD-276-2018, contratista:CME Calidad Modelo de Eficacia, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:788752.75, importe_modificado:788752.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1455350/proyecto_INICIO, 1455350/proyecto_FIN, 1455350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401460493 | Proyecto de inversión | 570068.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570068.62, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION PRIMARIA FEDERAL ANTONIO CASO PERALTA COLONIA NUEVA SANTA MARIA - 405176 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 405176 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1860.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTA RITA COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 8 DE JULIO Y CALLE SANTA RITA, CALLE SANTA RITA S/N ESQUINA 8 DE JULIO COLONIA NUEVA SANTA MARIA, lon:-103.37666481, lat:20.60622082}} | 2018-01-22 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1460493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401463387 | Proyecto de inversión | 20030.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20030.88, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA FLORESTA - 408195 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 408195 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45068 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE GARDENIA, CALLE BUGAMBILIAS POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.4647468, lat:20.64782536}} | 2018-12-03 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1463387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401463441 | Proyecto de inversión | 527479.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527479.84, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MIRAMAR - 408249 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 408249 | S | 200 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ACAPULCO COLONIA MIRAMAR, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE URANIO Y CALLE TITANIO, CALLE GRAVA POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.46424446, lat:20.64136676}} | 2018-12-03 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1463441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465447 | Proyecto de inversión | 6676.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6676.96, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 410748 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 410748 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SEMBRADORES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TOPÓGRAFOS POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.36381255, lat:20.7513069}} | 2018-12-03 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1465447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465564 | Proyecto de inversión | 6676.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6676.96, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA - 410915 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 410915 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSE BAÑUELOS COLONIA LOMAS DEL CENTINELA, 00000 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE LAS TORRES, CALLE EUCALIPTO POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.36368239, lat:20.76396865}} | 2018-12-03 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1465564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465582 | Proyecto de inversión | 40061.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40061.76, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 410929 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 410929 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45065 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JARDINES DE LAS ROSAS Y CALLE JARDINES DE LOS CLAVELES, CALLE BUGAMBILIAS POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEF, lon:-103.47461769, lat:20.63987277}} | 2018-12-03 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1465582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465730 | Proyecto de inversión | 13353.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13353.92, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 411098 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 411098 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GRANADOS Y CALLE LIMONES, CALLE HIGUERILLAS POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.35739016, lat:20.74808386}} | 2018-12-03 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1465730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466022 | Proyecto de inversión | 100154.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100154.4, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA HIGUERA - 411434 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 411434 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MANGO COLONIA LA HIGUERA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE TABACHIN, CALLE AGUA FRÍA POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.33323034, lat:20.75122106}} | 2018-12-03 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1466022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466599 | Proyecto de inversión | 13353.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13353.92, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES - 412128 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 412128 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS BUGAMBILIAS COLONIA MESA DE LOS OCOTES, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS CRUCECILLAS Y CALLE PASEO DE LAS PARAISOS, CALLE PASEO DE LOS LAURELES POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO, lon:-103.35119321, lat:20.76494915}} | 2018-12-03 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1466599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466719 | Proyecto de inversión | 20030.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20030.88, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES - 412268 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 412268 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS AVELLANAS COLONIA MESA DE LOS OCOTES, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL ROBLE Y CALLE PASEO DEL LOS ZAPOTES, CALLE PASEO DE LOS TABACHINES POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BE, lon:-103.34917352, lat:20.76598498}} | 2018-12-03 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1466719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401490640 | Proyecto de inversión | 4096046.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096046.75, modificado:4049682.04}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. // (REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, GRUPO K) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.372665, lat:20.632944}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.373491, lat:20.631528}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.373223, lat:20.633044}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.372976, lat:20.631468}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.365954, lat:20.62017}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.393097, lat:20.657722}, geo7: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.391198, lat:20.658681}, geo8: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.36755, lat:20.615819}} | 2018-11-27 | 43520 | 4049682.04 | 4049682.04 | 4049682.04 | 4049682.04 | 4049682.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-CI-164-18, contratista:Urbanizaciones e Ingenieria Gaslo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4049691.23, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1490640/proyecto_INICIO, 1490640/proyecto_FIN, 1490640/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401490641 | Proyecto de inversión | 12186804.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.218680412E7, modificado:1.199525088E7}} | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. // (REHABILITACION DE PARQUE LAZARO CARDENAS (RIO DE JANEIRO)) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.319161, lat:20.69899}} | 2018-12-21 | 43574 | 11995250.88 | 11995250.88 | 11995250.88 | 11995250.88 | 11995250.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18, contratista:Construcciones Levisa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.083864227E7, importe_modificado:1158992.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1490641/proyecto_INICIO, 1490641/proyecto_FIN, 1490641/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401495199 | Proyecto de inversión | 3857100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3857100.0, modificado:4205913.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA AV. UNIVERSIDAD EN LA COLONIA SANTA CECILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | OCO-OP/RAMO 23 PDR/02-2018 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Av. Francisco Zarco 131, Camino Real, 47980 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.78045774, lat:20.356879}} | 2018-10-03 | 43455 | 4205913.56 | 4205913.56 | 4205913.56 | 4205913.56 | 4205913.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 23 PDR/02-2018, contratista:CONSTRUCTORA AMACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:3818305.38, importe_modificado:4205913.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1495199/proyecto_INICIO, 1495199/proyecto_PROCESO, 1495199/proyecto_INICIO, 1495199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401497905 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5009262.94}} | CENTRO CULTURAL ATLAS | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-FFI-CI-182-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Río La Barca 1457, Atlas, 44870 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.32899094, lat:20.64488277}} | 2018-12-19 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-FFI-CI-182-18, contratista:Planeación Urbana S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADADALAJARA, monto:5009262.94, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1497905/proyecto_INICIO, 1497905/proyecto_PROCESO, 1497905/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500761 | Proyecto de inversión | 736258.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736258.81, modificado:736258.81}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00080 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:5 DE MAYO # 73,,TUXCUECA,JALISCO, lon:-103.3103661, lat:20.196797}} | 2018-11-12 | 43458 | 736258.81 | 736258.81 | 449281.29 | 449281.29 | 449281.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500788 | Proyecto de inversión | 942294.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942294.1, modificado:942294.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00334 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:LIMON # 45,HUERTO FAMILIAR SAN PEDRO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.97462, lat:21.32938}} | 2018-11-12 | 43500 | 942294.1 | 942294.1 | 862391.1 | 862391.1 | 862391.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500790 | Proyecto de inversión | 956216.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956216.65, modificado:956216.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00339 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CONOCIDO,EMILIANO ZAPATA,TALPA DE ALLENDE,JALISCO, lon:-104.8180556, lat:20.3813889}} | 2018-11-12 | 43500 | 956216.65 | 956216.65 | 477339.51 | 477339.51 | 477339.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500798 | Proyecto de inversión | 1777648.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777648.56, modificado:1777648.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00350 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN IGNACIO CERRO GORDO,JALISCO, lon:-102.560705, lat:20.801249}} | 2018-11-12 | 43514 | 1777648.56 | 1777648.56 | 837516.23 | 837516.23 | 837516.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500807 | Proyecto de inversión | 465413.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465413.94, modificado:465413.94}} | RETIRO DE AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02328 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,MASCOTA,JALISCO, lon:-104.5848055, lat:20.8085834}} | 2018-10-15 | 43430 | 465413.94 | 465413.94 | 449134.27 | 449134.27 | 449134.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500809 | Proyecto de inversión | 4398134.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4398134.57, modificado:4398134.57}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA EDIFICIO "A" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02769 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:RAMON LOPEZ VELARDE 1664,LA CORONILLA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.329251, lat:20.754652}} | 2018-10-15 | 43514 | 4398134.57 | 4398134.57 | 3341342.66 | 3341342.66 | 3341342.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500812 | Proyecto de inversión | 1827064.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827064.36, modificado:1827064.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACIONES EN GENERAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03125 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:SEVILLA #100,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.449704, lat:20.5580861}} | 2018-11-12 | 2019-02-04 | 1827064.36 | 1827064.36 | 1765011.24 | 1765011.24 | 1765011.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401503933 | Proyecto de inversión | 6914261.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6914261.9, modificado:7230912.78}} | ALCANCE | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | REMFAMPOTSUP 2018 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. ALCALDE 1350, COLONIA MIRAFLORES, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-12-01 | 2019-03-31 | 7230912.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | JAL190101503988 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 299 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 299 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:160, direccion:CIRCUITO G. SEBASTIAN ALLENDE 182 INTERIOR SN RANCHERIA VELADERO, 00000 LA LOMA DE LA MESA DEL VELADERO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , CERCA DE LA LAGUNA, lon:-105.05035268, lat:20.78808522}} | 2019-05-10 | 2019-12-28 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1503988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504022 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 894 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 894 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ANTIMONIO 435 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA MINA II, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE ALUMINIO, ENTRE LA CALLE PLOMO Y ALUMINIO, lon:-105.20975628, lat:20.70753846}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504034 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 987 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 987 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FAISANES 202 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAÑADAS, 48291 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HALCONES Y CALLE GODORNIZ, CALLE FLAMINGO ENTRE LA CALLE HALCONES Y GODORNIZ, lon:-105.21077822, lat:20.69552281}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 987, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504034/proyecto_INICIO, 1504034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504035 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 999 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 999 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA 342 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE SONORA A TRES CUADRAS DE LA AV. MEXICO, lon:-105.22385893, lat:20.68919723}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504035/proyecto_INICIO, 1504035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504085 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1238 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1238 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO 415 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SINALOA, CALLE DURANGO II ENTRE LA CALLE SINALOA Y SONORA , lon:-105.22243935, lat:20.68838405}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504085/proyecto_INICIO, 1504085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504121 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1351 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1351 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48292 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE ZACATECAS, CALLE SONORA EN FRENTE DEL KIOSCO, lon:-105.2257416, lat:20.68938724}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 37500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504158 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1563 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1563 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 680 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 9 DE OCTUBRE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 28 DE ENERO, FRENTE A ABARROTES, lon:-105.19662023, lat:20.67489085}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 1563, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1504158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504253 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1924 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1924 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE MAUNA-KEA 634 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VOLCANES, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CAUCASO Y CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE CEBORUCO ENTRE LA CALLE NEVADO DE COLIMA Y CAUCASO, lon:-105.18411825, lat:20.67678843}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504253/proyecto_INICIO, 1504253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504256 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1928 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1928 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE MACALU 638 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VOLCANES, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CAUCASO Y CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE CHIMBORAZO ENTRE LA CALLE CAUCASO Y NEVADO DE COLIMA, lon:-105.18431655, lat:20.67770399}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1504256/proyecto_INICIO, 1504256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504312 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2104 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2104 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BARRANQUILLA 806 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION Y CALLE CONGRESO DE LA UNION, CALLE MEDELLIN COMO A 4 CUADRAS DE LAS TORRES DE LA LUZ, lon:-105.1952579, lat:20.6596823}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 2104, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504312/proyecto_INICIO, 1504312/proyecto_PROCESO, 1504312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504314 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2110 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2110 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HABANA 720 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA DEL MAR, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CANADA Y CALLE QUITO, CALLE AMATISTA ENTRE LA CALLE CANADA Y QUITO, lon:-105.18905891, lat:20.66707701}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504314/proyecto_INICIO, 1504314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504323 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2124 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2124 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MEDELLIN 891 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZALEZ Y CALLE RAMON CORONA, CALLE BARRAQUILLA A MEDIA CUADRA DE CIBER CARNICERIA Y ABARROTES LATERN, lon:-105.19408266, lat:20.66034461}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 2124, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504323/proyecto_INICIO, 1504323/proyecto_PROCESO, 1504323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504350 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2200 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2200 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AUTRALIA 1117 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE AUSTRIA Y CALLE FILIPINAS, CALLE NUEVA ZELANDA CASI LLEGANDO A LOS TERRENOS BALDIOS, lon:-105.19886336, lat:20.66764738}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504350/proyecto_INICIO, 1504350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504356 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2219 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2219 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HAMBURGO 813 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA OCEANO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RUSIA Y CALLE PALMA REAL, CALLE ROMA A DOS CUADRAS DE LA TERMINACION DE CAMIONES HACIA EL OESTE, lon:-105.18638684, lat:20.66670345}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 2219, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504356/proyecto_INICIO, 1504356/proyecto_PROCESO, 1504356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504362 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2235 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2235 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AUTRIA 1086 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ITALIA Y CALLE AUSTRALIA, CALLE MONACO A UNA CUADRA DEL FINAL DE LA CALLE AUSTRIA AL POTRERO VALENTE TORRES, lon:-105.19907455, lat:20.66684676}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 2235, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504362/proyecto_INICIO, 1504362/proyecto_PROCESO, 1504362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504428 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2592 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2592 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HURACAN 227 INTERIOR SN COLONIA BUGAMBILIAS, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BRISAS Y CALLE MAREJADA, CALLE TORNADO ARRIBA DE LA IGLESIA SAN JUAN PABLO II RUMBO AL CERRO, lon:-105.21184231, lat:20.62273007}} | 2019-05-10 | 43829 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.57 | 46179.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 2592, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1504428/proyecto_INICIO, 1504428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504722 | Proyecto de inversión | 102426 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102426.0, modificado:102426.0}} | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OTILIO MONTAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 3584 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 3584 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA PLAN DE AYALA, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE AVENIDA 18 DE ABRIL Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE AGRARISTAS SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA, lon:-104.64527443, lat:19.48720703}} | 2019-02-18 | 43573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1504722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101506524 | Proyecto de inversión | 26788.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26788.35, modificado:26788.35}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA DEL CERRO DE LA CRUZ - 8676 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8676 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE POPOCATÉPETL, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESC, lon:-103.24418985, lat:20.8658088}} | 2019-04-08 | 43585 | 6262.04 | 6262.04 | 6262.04 | 6262.04 | 6262.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59412, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:26788.35, importe_modificado:26788.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.24}} | {1506524/proyecto_PROCESO, 1506524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507468 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1542057.69}} | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DIEZ DE LA COLONIA FERROCARRIL - 11654 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11654 | S | 5058 | 4662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:2881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE 9, OBRA UBICADA EN LA CALLE ANTES DESCRITA, lon:-103.35068927, lat:20.64628495}} | 2019-04-15 | 43830 | 1542057.69 | 1542057.69 | 1289258.94 | 1289258.94 | 1289258.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19, contratista:CONSTRUCCIONES TROCADERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3084115.37, importe_modificado:3084115.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {1507468/proyecto_PROCESO, 1507468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | JAL190101507507 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | DRENAJE PLUVIAL ALCANTARILLADO AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA UNIDAD MODELO - 11753 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11753 | S | 5799 | 5142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:13800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR 0 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y , OBRA UBICADA EN LA CALLE ANTES DESCRITA, lon:-103.32895108, lat:20.65887481}} | 2019-04-15 | 43830 | 12985036.34 | 12985036.34 | 6701767.65 | 6701767.65 | 6701767.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19, contratista:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6217635.99, importe_modificado:0.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19, contratista:BIG CONSTRUCCION E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6666400.35, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9418.0}} | {1507507/proyecto_INICIO, 1507507/proyecto_PROCESO, 1507507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507604 | Proyecto de inversión | 7939129.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7939129.81, modificado:7939129.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL EL ZALATE - 11945 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11945 | S | 173 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2791.0, meta_modificada:2791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:125, direccion:CALLE LOS MORA COLONIA EL ZALATE, 45627 POTRERO EL ZALATE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CAMINO AL VERDE, CALLE FRESNO ROBLE ENTRE LOS MORA Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LUZ ENTRE LOS OLIVOS Y LOS MORA CAPULI, lon:-103.27664309, lat:20.57937854}} | 2019-03-21 | 43830 | 7939129.81 | 7939129.81 | 4577158.5 | 4577158.5 | 4577158.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 23/2019, contratista:CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:7845005.09, importe_modificado:5491503.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:837.3}} | {1507604/proyecto_INICIO, 1507604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101511105 | Proyecto de inversión | 77380067.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.738006746E7, modificado:7.738006746E7}} | Pago de Obligaciones financieras E-2019 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tesorería Municipal | 1467001419002 | N | 0 | 0 | 275640 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.228107, lat:20.663523}} | 2019-01-01 | 43830 | 57972851.6 | 48443259.53 | 48443259.53 | 48443259.53 | 48443259.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101511681 | Proyecto de inversión | 2377739 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377739.0, modificado:2113773.0}} | EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE PUENTE DE CALDERÓN | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | PDR-03/2017 | N | 0 | 0 | 7550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3215.81, meta_modificada:2789.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Españoles, La Duraznera, 45580 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3194982, lat:20.5967628}, geo2: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Lomas del Tapatío, 45628 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3088755, lat:20.6110869}} | 2018-01-11 | 43311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:43307002-PDR-03/2017, contratista:TECNOLOGIA Y CALIDAD EN ASFALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2364901.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2789.0}} | {1511681/proyecto_PROCESO, 1511681/proyecto_INICIO, 1511681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101512896 | Acción | 33640 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33640.0, modificado:33640.0}} | Instalación de purificador de agua de Ultra o Nano Filtración Escolar | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL19001 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 33640 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514246 | Acción | 1714062.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714062.06, modificado:1714062.06}} | Construcción de colector pluvial calle colón, de la cabecera municipal de San Martín Hidalgo. | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19007 | N | 0 | 0 | 5664 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:San Martín Hidalgo, Jal., México, lon:-103.931801, lat:20.4381973}} | 2019-06-17 | 2019-12-13 | 1300973.09 | 1714062.04 | 700161.47 | 700161.47 | 700161.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-047-19, contratista:CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2333871.59, importe_modificado:2333871.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.01}} | {1514246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516006 | Acción | 1508267.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508267.32, modificado:1508267.32}} | Perforación de pozo profundo (primera etapa) en la localidad de San Antonio de Rivas, en el municipio de La Barca jalisco | 14 | Jalisco | 18 | La Barca |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:San Antonio de Rivas, Jal., México, lon:-102.4251624, lat:20.3504265}} | 2019-06-03 | 2019-09-27 | 1125167.42 | 1508267.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-057-19, contratista:RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1648557.07, importe_modificado:1648557.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516021 | Acción | 1155297.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155297.8, modificado:1155297.8}} | Perforación de pozo profundo en la localidad de Chanquehahuil, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán jalisco. | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.3595438, lat:19.4508014}} | 2019-06-03 | 2019-09-27 | 861852.16 | 1067172.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-061-19, contratista:CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1067172.64, importe_modificado:1067172.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516234 | Acción | 3078726.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078726.17, modificado:3078726.17}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA SALUD | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 88,576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLAN,COLOTLAN,JALISCO, lon:-103.24376106, lat:22.13708816}} | 2017-10-11 | 2018-01-30 | 3078726.17 | 3078726.17 | 3078726.08 | 3078726.08 | 3078726.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516250 | Acción | 949251.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949251.62, modificado:949251.62}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,325 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,SANTA CATARINA,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-104.1095, lat:22.1538331}} | 2017-07-28 | 2017-10-13 | 949251.62 | 949251.62 | 887537.09 | 887537.09 | 887537.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516255 | Acción | 949863.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949863.87, modificado:949863.87}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:MONTENEGRO 171,,SAN SEBASTIAN EL GRANDE,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4315485, lat:20.5309918}} | 2016-12-12 | 2017-03-03 | 949863.87 | 949863.87 | 712008.32 | 712008.32 | 712008.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516259 | Acción | 2986208.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2986208.73, modificado:2986208.73}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,452 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:LAZARO CARDENAS,,LOMAS DE TEJEDA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.401218, lat:20.4680388}} | 2017-01-05 | 2017-04-12 | 2986208.73 | 2986208.73 | 2745859.52 | 2745859.52 | 2745859.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516267 | Acción | 1367241.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367241.85, modificado:1367241.85}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CHAPALA 23,,NUEVA ESPAÑA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.337956, lat:20.742668}} | 2016-12-20 | 2017-02-27 | 1367241.85 | 1367241.85 | 1350602.59 | 1350602.59 | 1350602.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516274 | Acción | 3542217.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542217.68, modificado:3542217.68}} | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE OFIMATICA Y UN TALLER DE CIRCUITOS ELECTRONICOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:TORONJA 261 A,,JAUJA,TONALA,JALISCO, lon:-103.2257397, lat:20.5864182}} | 2016-12-20 | 2017-04-10 | 3542217.68 | 3542217.68 | 3521810.35 | 3521810.35 | 3521810.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516284 | Acción | 14382350.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.438235028E7, modificado:1.438235028E7}} | CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.90211, lat:21.357921}} | 2017-08-22 | 2018-02-19 | 14382350.28 | 14382350.28 | 13213464.41 | 13213464.41 | 13213464.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516288 | Acción | 286658.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286658.1, modificado:286658.1}} | CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO INFEJSUPLP0M88576/17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLAN,COLOTLAN,JALISCO, lon:-103.24376106, lat:22.13708816}} | 2018-08-08 | 2018-10-30 | 286658.1 | 286658.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516295 | Acción | 1002250.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002250.14, modificado:1002250.14}} | CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO INFEJMSULP0094678/17 (CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.90211, lat:21.357921}} | 2018-07-23 | 2018-11-30 | 1002250.14 | 1002250.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516704 | Proyecto de inversión | 182685.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182685.66, modificado:182685.66}} | CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO INFEJSUPLP0094107/17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN 1421,,COL. OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.32775011, lat:20.65686011}} | 2018-08-16 | 2018-09-14 | 182685.66 | 182685.66 | 85984.03 | 85984.03 | 85984.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516720 | Proyecto de inversión | 10719409.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.071940948E7, modificado:1.071940948E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO F, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-00549 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE: PERIFERICO NORTE 640,,TABACHINES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.38190991, lat:20.74581211}} | 2018-05-14 | 2018-09-30 | 10719409.48 | 10719409.48 | 9301707.13 | 9301707.13 | 9301707.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201517902 | Proyecto de inversión | 2571399.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571399.44, modificado:2571399.44}} | PAVIMENTACIÓN PLAYA GRANDE - 1073 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 1073 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA PLAYA GRANDE (SAN PEDRO), 48327 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LIBERTAT, CALLES COLINDANTES DE LA PLAZA, lon:-105.18947351, lat:20.64961365}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 2314259.5 | 654529.96 | 654529.96 | 654529.96 | 654529.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CSS/19/19, contratista:Padilla Aguirre José, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:2317583.0, importe_modificado:2317583.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1517902/proyecto_INICIO, 1517902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518182 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5569 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5569 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:66, direccion:CALLE RIO BRAVO 116 INTERIOR SN RANCHERIA LA DESEMBOCADA, 00000 LA DESEMBOCADA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE RIO PAPALOAPAN, PEGADA AL CANAL, lon:-105.15449296, lat:20.72940767}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 5569, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518182/proyecto_INICIO, 1518182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518188 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5619 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5619 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO 130 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BUENOS AIRES, 48370 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE ANDADOR AMAPAS Y CALLE AMAPAS, ENTRE LA CALLE ALAMO Y ANDADOR AMAPAS, lon:-105.22276891, lat:20.60249286}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 5619, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518280 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 10845 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 10845 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:ANDADOR ALONDRA 122 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS TAMARINDOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE ANDADOR QUETZAL Y ANDADOR LORO, ANDADOR RUISEÑOR A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA LAS PALMAS, lon:-105.21290532, lat:20.71750892}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 10845, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518280/proyecto_INICIO, 1518280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518284 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 10911 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 10911 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE LAGUNA DE CATEMACO 620 INTERIOR SN RANCHERIA EL CANTON, 00000 EL CANTÓN, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC Y CALLE LAGO DE TEXCOCO, ENTRE LAGO DE CHAPULTEPEC Y LAGO DE TEXCOCO, lon:-105.18119919, lat:20.74226613}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518284/proyecto_INICIO, 1518284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518602 | Proyecto de inversión | 590921.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590921.38, modificado:661358.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PRIMERO DE ENERO COL GUAYABITOS - 19678 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 19678 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.3, meta_modificada:798.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE ENERO COLONIA GUAYABITOS, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MALINCHE Y CERRADA LIMITE DEL CERRO, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ZAP 1970, lon:-103.38073187, lat:20.59788776}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 661358.22 | 661358.22 | 661358.22 | 661358.22 | 661358.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 02/2019, contratista:INERCIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1257547.85, importe_modificado:880283.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.14}} | {1518602/proyecto_INICIO, 1518602/proyecto_PROCESO, 1518602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518633 | Proyecto de inversión | 666626.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666626.47, modificado:596189.63}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PRIMERO DE ENERO COL GUAYABITOS - 19770 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 19770 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:352.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE ENERO COLONIA GUAYABITOS, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MALINCHE Y CERRADA LIMITE DEL CERRO, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ZAP 1970, lon:-103.38072651, lat:20.5978978}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 596189.63 | 596189.63 | 596189.63 | 596189.63 | 596189.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 02/2019, contratista:INERCIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1257547.85, importe_modificado:880283.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.5}} | {1518633/proyecto_INICIO, 1518633/proyecto_PROCESO, 1518633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518955 | Proyecto de inversión | 977563.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977563.75, modificado:784610.87}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MANAGUA COL EL TEMPIZQUE - 20647 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 20647 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:447.0, meta_modificada:621.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MANAGUA COLONIA EL TEMPIZQUE ZONA RUSTICA, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PERIFERICO PROL ANILLO PERIFERICO Y CERRADA PRESA, ENTRE ZAP 1792 Y 3036, lon:-103.29473143, lat:20.59362126}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 784610.87 | 784610.87 | 784610.87 | 784610.87 | 784610.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 14/2019, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:977563.75, importe_modificado:684294.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:621.6}} | {1518955/proyecto_INICIO, 1518955/proyecto_PROCESO, 1518955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519056 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20881 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20881 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JUAREZ, CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE LA CALLE JOSEF, lon:-105.10019006, lat:20.82018796}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519569 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22246 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22246 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA 128 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAMPO VERDE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MONTAÑA Y CALLE GOLONDRINA, CALLE VALLE ENTRE LA CALLE MONTAÑA GOLONDRINA, lon:-105.21406648, lat:20.69237314}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 22246, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1519569/proyecto_INICIO, 1519569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519638 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22426 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22426 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ACAPULCO 136 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ZIHUATANEJO Y CALLE PUERTO HUATULCO, CALLE PUERTO SALINA CRUZ A 20 METROSDE ABARROTES HACIA EL NO, lon:-105.20923759, lat:20.62685761}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 22426, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519638/proyecto_INICIO, 1519638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519859 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23159 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23159 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE MORELOS 415 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA IXTAPA CENTRO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE JUAREZ A MEDIA CUADRA DEL DEPOSITO, lon:-105.20229485, lat:20.71312555}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519859/proyecto_INICIO, 1519859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519914 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23340 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23340 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE MAYO 1066 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE CUBA, CALLE 1 DE JUNIO A UN COSTADOS DE ABARROTE LA LOMA, lon:-105.20617428, lat:20.65725019}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 23340, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1519914/proyecto_PROCESO, 1519914/proyecto_INICIO, 1519914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519961 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23484 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23484 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CERRADA PALMA ARECA COLONIA PALMA CUAT, 00000 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y , PREGUNTAR EN EL TALLER AL INGRESO DE LA COLONIA, lon:-105.1791986, lat:20.72495048}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 23484, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1519961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519963 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE VEINTICUATRO PULGADAS EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN AGUSTÍN EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN - 23487 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 23487 | S | 52110 | 43416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:PROLONGACION MATAMOROS COLONIA SAN AGUSTIN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PROLONGACION MATAMOROS Y CALLE SAN JORGE MARTIR, CALLE SAN MANUEL DE LA CRUZ SE CONSTRUIRÁ EL COLECTOR POR LAS CALLES PROLONGACIÓN M, lon:-103.46449391, lat:20.53344561}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 4250000 | 3931123.81 | 393112.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-046-19, contratista:ENLACE INGENIERIA APLICADA, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, monto:3931123.81, importe_modificado:3931123.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1519963/proyecto_INICIO, 1519963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519983 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23549 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23549 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVIA 797 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE INEZ MEZA Y CALLE ADRIAN VILLASEÑOR, CALLE GUATEMALA ENTRE LA CALLE INEZ MEZA Y ADRIAN VILLASEÑO, lon:-105.20471813, lat:20.66125007}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 23549, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1519983/proyecto_PROCESO, 1519983/proyecto_INICIO, 1519983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519998 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO CANAL PLUVIAL A CIELO ABIERTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO FRENTE AL DIF EN LA CABECE - 23590 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 23590 | S | 12565 | 9512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE NICOLAS BRAVO DE CALLE VALLARTA A CALLE HIDALGO LA VIALIDAD POS, lon:-103.45134582, lat:20.47481326}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 511100.5 | 365578.38 | 36557.84 | 36557.84 | 36557.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-045-19, contratista:MADEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, monto:5722215.11, importe_modificado:5722215.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {1519998/proyecto_INICIO, 1519998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520275 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 24621 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 24621 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLA 426 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL CALVARIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE ALAMEDA, CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE MIRAMAR Y ALAMEDA, lon:-105.21813168, lat:20.65694917}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 24621, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1520275/proyecto_INICIO, 1520275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520533 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25066 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25066 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLA 1122 INTERIOR SN COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ROSA Y CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETA CASI LLEGANDO A LA CALLE ROSA, lon:-105.22360693, lat:20.66557364}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1520533/proyecto_INICIO, 1520533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520540 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25071 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25071 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JENGIBRE 536 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PALMAR DEL PROGRESO, 48280 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE BAMBU ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 10 DE MAYO, lon:-105.20367158, lat:20.67223666}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1520540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201521341 | Proyecto de inversión | 46347.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46347.22, modificado:46347.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA PERILLA - 26291 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26291 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:139, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 345 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - GUADALAJARA KILÓMETRO 9 + 474 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 LA PERILLA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE TERRACERIA PAJARITOS Y , POR LA CARRETERA ESTATAL L, lon:-102.490809, lat:20.94714251}} | 2019-04-03 | 2019-07-31 | 46347.22 | 46347.22 | 46347.22 | 30348.16 | 30348.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1521341/proyecto_INICIO, 1521341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201525574 | Proyecto de inversión | 108107.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108107.55, modificado:108107.55}} | REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALBERGUE TEMPORAL EN EL DOMO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO - 32542 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 32542 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE HERNAN CORTEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA CON SU ENTRADA PRINCIPAL EN LA CALLE JUAREZ, A PIE DE LA CARRE, lon:-104.34257899, lat:20.13506961}} | 2019-02-11 | 2019-03-23 | 108107 | 108107 | 108107 | 108107 | 108107 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32542, contratista:SERVICIOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCIONES PILARES SA DE CV, convocante:MUNIC, monto:108107.55, importe_modificado:108107.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525574/proyecto_INICIO, 1525574/proyecto_FIN, 1525574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201527089 | Proyecto de inversión | 538500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538500.42, modificado:538500.42}} | ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA DE LA GAVILANA - 34879 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 34879 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO LA GAVILANA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE PROLONGACION COLON LA COLONIA LA GAVILANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO, lon:-104.3459643, lat:20.13743937}} | 2019-02-04 | 43528 | 359000.28 | 359000.28 | 359000.28 | 359000.28 | 359000.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67107, contratista:, convocante:Municipio de Ayutla Jalisco, monto:35900.28, importe_modificado:359000.28}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:150.0}} | {1527089/proyecto_PROCESO, 1527089/proyecto_FIN, 1527089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201528117 | Proyecto de inversión | 5608506 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5608506.0, modificado:5608506.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA COLONIA MORELOS EN SAN MIGUEL EL ALTO - 104668 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 104668 | S | 296 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2053.03, meta_modificada:2053.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CIRCUITO LIBRAMIENTO JALOSTOTITLAN - SAN JULIAN COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE DEL CEMENTERIO Y CALLE FRANCISCO MEDINA ASCENCIO,, lon:-102.40238385, lat:21.04765962}} | 2019-07-04 | 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528117/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201528744 | Proyecto de inversión | 419712.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419712.45, modificado:419712.45}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELO EN LA CALLE MIGUEL DÍAZ OROZCO EN COLONIA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA - 109665 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 109665 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PBRO. MIGUEL DÍAZ OROZCO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE Y ,, lon:-102.23152493, lat:20.60177749}} | 2019-07-03 | 2019-09-04 | 419712.45 | 419712.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-359-2019, contratista:Shot Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1790786.92, importe_modificado:1790786.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201528775 | Proyecto de inversión | 105478.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105478.48, modificado:94333.84}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES ESCOBEDO Y CAÑADA LOS PORTALES - 37280 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 37280 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y PASAJE CAÑADA LOS PORTALES, CALLE LIBERTAD SON 5 CUADRAS AL ORIENTE DE DONDE SE ENCUENTRA LA VIRGEN DE SAN J, lon:-102.58633222, lat:21.6702846}} | 2019-04-08 | 2019-05-31 | 94333.84 | 94333.84 | 94333.84 | 94333.84 | 94333.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63972, contratista:, convocante:Municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, monto:105478.48, importe_modificado:105478.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}} | {1528775/proyecto_INICIO, 1528775/proyecto_PROCESO, 1528775/proyecto_INICIO, 1528775/proyecto_PROCESO, 1528775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532839 | Proyecto de inversión | 1948727.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948727.59, modificado:1948727.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL BOCAS DE TORMENTA Y ADECUACIÓN DEL ARROYO EDUCADORES JALISCIENSES EN EL CRUCE CON AV JUAN DE DIOS RO - 72283 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 72283 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO INTERIOR SN COLONIA EDUCADORES JALISCIENSES, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZACARIAS JIMÓN BASULTO Y CALLE ARTESANOS, EN LA ENTRADA DE LA COLONIA EDUCADORES SOBRE AV. JUAN DE DIOS ROBLEDO., lon:-103.25377729, lat:20.63757581}} | 2019-05-29 | 2019-07-18 | 1948727.59 | 1948727.59 | 1948727.59 | 974363.8 | 974363.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-024-2019, contratista:Ruaterra S.A. De C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:1948727.59, importe_modificado:1948727.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1532839/proyecto_PROCESO, 1532839/proyecto_INICIO, 1532839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201533675 | Proyecto de inversión | 62263.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62263.4, modificado:62263.4}} | CONSTRUCCION DE BIODIGESTOR JARDIN DE NIÑOS GRABRIELA MISTRAL - 73623 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 73623 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:368, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - LA BARCA KILÓMETRO 16 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 LA ANGOSTURA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 307 Y BRECHA LA ANGOSTURA D, lon:-102.35070194, lat:20.92838188}} | 2019-05-27 | 2019-07-31 | 62263.4 | 62263.4 | 62263.4 | 42734.47 | 42734.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1533675/proyecto_INICIO, 1533675/proyecto_PROCESO, 1533675/proyecto_INICIO, 1533675/proyecto_PROCESO, 1533675/proyecto_INICIO, 1533675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201535463 | Proyecto de inversión | 560639.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560639.01, modificado:560639.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO - 76107 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 76107 | S | 168 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.1, meta_modificada:379.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 208 INTERIOR 0 COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE CLEMENTE OROZCO, CALLE DR CAMARENA CARRETERA GUADALAJARA ARANDAS PSANDO LA GLORIETA MEDINA ASCENCIO 2 KM 113 M, lon:-102.34866219, lat:20.71166638}} | 2019-06-03 | 2019-08-02 | 560369.01 | 560639.01 | 332875.57 | 332875.57 | 332875.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-36/2019, contratista:CONSTRUCTORA, MAQUINARIA Y MATERIALES ORVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:560639.01, importe_modificado:560639.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.1}} | {1535463/proyecto_PROCESO, 1535463/proyecto_INICIO, 1535463/proyecto_PROCESO, 1535463/proyecto_FIN, 1535463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538159 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54557 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54557 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 106 S INTERIOR SN RANCHERIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CAMINO A LA BOMBA DE SEAPAL, lon:-105.09152531, lat:20.82468944}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1538159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538207 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54623 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54623 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE SEPTIEMBRE 102 INTERIOR SN COLONIA 12 DE OCTUBRE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y AVENIDA PALMA REAL, CALLE FEDERACION CERCA DEL PARQUE 12 DE OCTUBRE, lon:-105.19684928, lat:20.67166183}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 54623, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1538207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201542455 | Proyecto de inversión | 6277.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6277.18, modificado:6277.18}} | ELECTRIFICACION CALLE CALLEJON LIBERADORES SN ENTRE FCO I MADERO EN SAN PEDRO ITZICAN - 61762 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE CALLEJON LIBERADORES RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , ESQ. CON LA PLAZA MUNICIPAL., lon:-102.95241443, lat:20.31520508}} | 2019-03-13 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1542455/proyecto_INICIO, 1542455/proyecto_FIN, 1542455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201543645 | Proyecto de inversión | 1986129.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986129.58, modificado:1986129.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO HABITACION EN DIFERENTES VIVIENDAS EN SANTA CRUZ EL GRANDE - 63347 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 63347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD, lon:-102.86479464, lat:20.37524666}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 0 | 271880.04 | 271880.04 | 271880.04 | 271880.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:1986129.58, importe_modificado:1986129.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1543645/proyecto_PROCESO, 1543645/proyecto_INICIO, 1543645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547466 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TORRECILLAS PRIMERA ETAPA EN OCOTLÁN JALISCO - 68844 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 68844 | S | 1129 | 1130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:2760.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE LA PAZ TOMAR POR CARRETERA OCOTLAN-JAMAY Y TOMAR LATERAL 20 DE NOVIEMBRE E INGRESAR POR LA CALLE TOMAS SALDAÑA HASTA LLEGA, lon:-102.77726285, lat:20.33703069}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 3500000 | 3485672.45 | 1393463.66 | 1393463.66 | 1393463.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2019, contratista:CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:3485672.45, importe_modificado:3485672.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1547466/proyecto_PROCESO, 1547466/proyecto_INICIO, 1547466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201550827 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:5718057.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MARIANO OTERO JALISCO - 102179 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 102179 | S | 7192 | 7101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA MARIANO OTERO, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LATON Y CALLE HIERRO, CALLE CENTENARIO DESDE PUERTO MEXICO HASTA PUERTO HASTA CALLE BATABAMPO, lon:-103.46493647, lat:20.64188884}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 5718057.77 | 5718057.77 | 4283901.46 | 4283901.46 | 4283901.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:5718057.77, importe_modificado:5718057.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1550827/proyecto_INICIO, 1550827/proyecto_PROCESO, 1550827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201551799 | Proyecto de inversión | 720466.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720466.97, modificado:650455.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN EL BARRIO DE ACAPONETA - 104520 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 104520 | S | 380 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO ACAPONETA, 46207 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LIBRAMIENTO A ACAPONETA, AVENIDA DEL MAESTRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL SOBRE A CALLE HIDALGO, lon:-103.27603343, lat:22.10584874}} | 2019-06-24 | 2019-08-31 | 650455 | 650455 | 650455 | 644243.35 | 644243.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:720466.97, importe_modificado:650455.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1551799/proyecto_INICIO, 1551799/proyecto_PROCESO, 1551799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201552601 | Acción | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN - 106429 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 106429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.264722, lat:22.117222}} | 2019-06-24 | 2019-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 69600 | 69600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201553085 | Proyecto de inversión | 348527.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348527.01, modificado:348527.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLE SONORA EN LOMAS DE ORIENTE - 107661 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 107661 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SONORA BARRIO LOMAS DE LA CRUZ, 46204 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE JUAREZ, CALLE BAJA CALIFORNIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 100 METROS AL ORIENTE DE LA ESQUINA DEL BOULEVARD REFORMA LA CALLE SONORA, lon:-103.26028886, lat:22.11009123}} | 2019-06-24 | 43736 | 348527.01 | 348527.01 | 348527.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:348527.01, importe_modificado:348527.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201556208 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 114773 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 114773 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO 170 INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 25 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, lon:-105.19331489, lat:20.6744107}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 114773, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1556208/proyecto_INICIO, 1556208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201556264 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 114904 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 114904 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DINAMARCA 1273 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JAPON Y CALLE FEDERACION, CALLE FINLANDIA ENTRE CALLE JAPO Y CALLE FEDERACION, lon:-105.19816336, lat:20.66410364}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 114904, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1556264/proyecto_INICIO, 1556264/proyecto_PROCESO, 1556264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564181 | Proyecto de inversión | 819749.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819749.53, modificado:819749.53}} | Revestimiento de taludes con concreto lanzado en la calle Juan García de Casiano Torres a Ignacio Espinoza, en la colonia Villa de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Villas de Guadalupe, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3442898, lat:20.756492}} | 2018-08-15 | 2018-09-15 | 819749.53 | 819749.53 | 204937.38 | 204937.38 | 204937.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-CONT-AD-246-2018, contratista:Métrica Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:819749.53, importe_modificado:819749.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564181/proyecto_INICIO, 1564181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564272 | Proyecto de inversión | 796924.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796924.64, modificado:796924.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS PROVISIONALES Y REHABILITACIÓN DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTE EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14DPR0385U, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00337 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO, lon:-104.1443057, lat:21.0948888}} | 2019-04-01 | 2019-06-24 | 796924.64 | 796924.64 | 354858.74 | 354858.74 | 354858.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564283 | Proyecto de inversión | 2459200.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459200.57, modificado:2459200.57}} | IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS ( REMODELACIÓN DE BAÑOS EN AUDITORIO) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 6, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0006A, UBICADO EN LA COLONIA MIRAVALLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-00567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AV LITERATURA,MIRAVALLE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3475301, lat:20.6066668}} | 2019-05-20 | 2019-08-12 | 2459200.57 | 2459200.57 | 737760.17 | 737760.17 | 737760.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564289 | Proyecto de inversión | 11109794.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.110979447E7, modificado:1.110979447E7}} | EDIFICIO 2 Y 3 SEDE TOMATLÁN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL PLANTEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SEDE TOMATLÁN, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14USU0190I., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-02350 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:KM 1 CALLE 1 CARRE TOMATLAN CUMBRE,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.2452778, lat:19.9413889}} | 2019-05-20 | 2019-09-23 | 11109794.47 | 11109794.47 | 3332938.34 | 3332938.34 | 3332938.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564308 | Proyecto de inversión | 5539512.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5539512.58, modificado:5539512.58}} | Ampliación de plazoleta, andadores y jardineras, incluye: albañilerías, arbolado, mobiliario urbano, alumbrado y acabados al exterior del Centro Integral de Servicios del municipio de Zapopan. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-03-20 | 2019-05-28 | 5539512.58 | 5539512.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-EP-CI-013-2019, contratista:Inmobiliaria Bochum, S. de R.L. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:5539512.58, importe_modificado:5539512.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564308/proyecto_PROCESO, 1564308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564549 | Proyecto de inversión | 902486.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902486.05, modificado:902486.05}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE ACCESIBILIDAD | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90255 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:93, direccion:CONOCIDO, RANCHO VIEJO, CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, Jalisco, lon:-104.2572222, lat:19.3875}} | 2017-08-31 | 2018-04-18 | 902486.05 | 902486.05 | 774129.94 | 774129.94 | 774129.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564562 | Proyecto de inversión | 888134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888134.5, modificado:888134.5}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90476 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:JESUS MARTINEZ 2, EL SANCHEZ (EL SANCHE), TONALA, Jalisco, lon:-103.228709, lat:20.6021539}} | 2017-01-18 | 2017-04-03 | 888134.5 | 888134.5 | 809397.75 | 809397.75 | 809397.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564589 | Proyecto de inversión | 638467.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638467.53, modificado:638467.53}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90646 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:10, direccion:LICENCIADO BENITO JUAREZ 1, EL COAHUAYOTE (EL ARCO), ZAPOTILTIC, Jalisco, lon:-103.3577777, lat:19.6099723}} | 2017-07-19 | 2017-09-12 | 638467.53 | 638467.53 | 359477.78 | 359477.78 | 359477.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564598 | Proyecto de inversión | 648887.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648887.5, modificado:648887.5}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89916 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CORONA ARAIZA 277, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, Jalisco, lon:-104.3740885, lat:19.7700624}} | 2016-06-22 | 2016-08-02 | 648887.5 | 648887.5 | 622802.96 | 622802.96 | 622802.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564642 | Proyecto de inversión | 94424.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94424.31, modificado:94424.31}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90005 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:46, direccion:EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN ESPANATICA (EL PUEBLITO), TUXPAN, Jalisco, lon:-103.4029444, lat:19.4953057}} | 2017-09-12 | 43010 | 94424.31 | 94424.31 | 69756.29 | 69756.29 | 69756.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564643 | Proyecto de inversión | 513210.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513210.47, modificado:513210.47}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90006 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:59, direccion:CONOCIDO, 21 DE NOVIEMBRE, TUXPAN, Jalisco, lon:-103.3852222, lat:19.3851945}} | 2016-07-18 | 2016-08-29 | 513210.47 | 513210.47 | 353492.91 | 353492.91 | 353492.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564644 | Proyecto de inversión | 1932263.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932263.64, modificado:1932263.64}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90007 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:HIDALGO 82, VALLE DE JUAREZ, VALLE DE JUAREZ, Jalisco, lon:-102.9422606, lat:19.9330176}} | 2016-08-05 | 2016-11-24 | 1932263.64 | 1932263.64 | 1932262.51 | 1932262.51 | 1932262.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564651 | Proyecto de inversión | 6192532.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6192532.99, modificado:6192532.99}} | CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90025 | N | 0 | 0 | 1176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:HORTENSIA 824, AGRICOLA, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.4341365, lat:20.6152448}} | 2016-12-17 | 2017-06-02 | 6192532.99 | 6192532.99 | 6192531.14 | 6192531.14 | 6192531.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564661 | Proyecto de inversión | 1099876.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099876.69, modificado:1099876.69}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90169 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PRIVADA AMPARO MARTINEZ 8, AMECA, AMECA, Jalisco, lon:-104.0422822, lat:20.5421131}} | 2016-11-22 | 2017-03-21 | 1099876.69 | 1099876.69 | 1099876.46 | 1099876.46 | 1099876.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564670 | Proyecto de inversión | 1053778.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053778.33, modificado:1053778.33}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90180 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:MORELOS 945, LA PROVIDENCIA, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.329241, lat:20.706259}} | 2017-06-12 | 2017-08-29 | 1053778.33 | 1053778.33 | 581561.65 | 581561.65 | 581561.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564671 | Proyecto de inversión | 476724.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476724.97, modificado:476724.97}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90182 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:LIMA 3, BARRIO DE STA ROSA, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5054599, lat:20.5581112}} | 2017-07-19 | 2017-11-20 | 476724.97 | 476724.97 | 143017.49 | 143017.49 | 143017.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564676 | Proyecto de inversión | 461525.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461525.53, modificado:461525.53}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90194 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROLONGACION JUAREZ 67, CUQUIO, CUQUIO, Jalisco, lon:-103.0259678, lat:20.9270301}} | 2016-11-30 | 2017-05-01 | 461525.53 | 461525.53 | 235745.15 | 235745.15 | 235745.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564690 | Proyecto de inversión | 886109.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886109.71, modificado:886109.71}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE ANDADORES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90218 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:PROLONGACION ALDAMA 66, CAMAJAPA, COCULA, Jalisco, lon:-103.8996111, lat:20.3484444}} | 2017-02-14 | 2017-05-08 | 886109.71 | 886109.71 | 799580.83 | 799580.83 | 799580.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564691 | Proyecto de inversión | 1030002.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030002.02, modificado:1030002.02}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL.. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90220 | N | 0 | 0 | 533 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:JUSTO SIERRA 320, VILLA DE GUADALUPE, EL SALTO, Jalisco, lon:-103.2374543, lat:20.5205313}} | 2017-08-19 | 2017-11-10 | 1030002.02 | 1030002.02 | 485021.32 | 485021.32 | 485021.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {1564691/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564701 | Proyecto de inversión | 923007.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923007.35, modificado:923007.35}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90245 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:RAFAEL RAMIREZ 1, SANTA MARIA DE ABAJO, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.2558888, lat:21.4170554}} | 2016-11-30 | 2017-05-26 | 923007.35 | 923007.35 | 438435.14 | 438435.14 | 438435.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {1564701/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564707 | Proyecto de inversión | 472966.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472966.45, modificado:472966.45}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90252 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:76, direccion:NI-?OS HEROES, LA PAREJA, CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, Jalisco, lon:-104.2853611, lat:19.5305}} | 2016-11-29 | 2017-01-20 | 472966.45 | 472966.45 | 433958.35 | 433958.35 | 433958.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564719 | Proyecto de inversión | 439660.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439660.08, modificado:439660.08}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90282 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:XOCHITL 16, CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3935835, lat:20.2900555}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 439660.08 | 439660.08 | 306056.15 | 306056.15 | 306056.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564720 | Proyecto de inversión | 443767.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443767.16, modificado:443767.16}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90283 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4224473, lat:20.2854062}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 443767.16 | 443767.16 | 331158.03 | 331158.03 | 331158.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564721 | Proyecto de inversión | 443496.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443496.98, modificado:443496.98}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90284 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:LOPEZ MATEOS 77, POTRERILLOS, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3790832, lat:20.3374445}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 443496.98 | 443496.98 | 303224.21 | 303224.21 | 303224.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564723 | Proyecto de inversión | 457500.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.38, modificado:457500.38}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90286 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3406888, lat:20.2851486}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 457500.38 | 457500.38 | 405600.88 | 405600.88 | 405600.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564725 | Proyecto de inversión | 1426915.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426915.97, modificado:1426915.97}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90290 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DOM CON, LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.8797222, lat:21.357861}} | 2017-11-08 | 2018-01-30 | 1426915.97 | 1426915.97 | 1426915.96 | 1426915.96 | 1426915.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564733 | Proyecto de inversión | 476713.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476713.52, modificado:476713.52}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90307 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:198, direccion:CONOCIDO, ZAPOTAN, MASCOTA, Jalisco, lon:-105.017611, lat:20.5063057}} | 2017-08-17 | 2018-02-17 | 476713.52 | 476713.52 | 143014.06 | 143014.06 | 143014.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564741 | Proyecto de inversión | 849017.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849017.8, modificado:849017.8}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90322 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:563, direccion:CONOCIDO, TECOLOTE, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-104.3116666, lat:22.0633611}} | 2016-11-08 | 2016-12-30 | 849017.8 | 849017.8 | 350940.44 | 350940.44 | 350940.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1564741/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564748 | Proyecto de inversión | 474697.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474697.69, modificado:474697.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90334 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:NICOLAS BRAVO 14, SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLAN, Jalisco, lon:-102.6592221, lat:20.4269446}} | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 474697.69 | 474697.69 | 142409.31 | 142409.31 | 142409.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564758 | Proyecto de inversión | 474879.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474879.76, modificado:474879.76}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90350 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CONOCIDO, BOCA DE MISMALOYA, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.2857779, lat:20.5291667}} | 2017-04-07 | 2017-05-19 | 474879.76 | 474879.76 | 142463.93 | 142463.93 | 142463.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564765 | Proyecto de inversión | 1437626.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437626.26, modificado:1437626.26}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO INCLUYENTE, CONSTRUCCION DE INGRESO TIPO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90362 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:CONOCIDO, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco, lon:-102.81165, lat:19.81589}} | 2017-06-15 | 2017-09-20 | 1437626.26 | 1437626.26 | 933452.46 | 933452.46 | 933452.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564777 | Proyecto de inversión | 477676.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477676.65, modificado:477676.65}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONEXIÓN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90377 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:111, direccion:CONOCIDO, SANTIAGO DE PINOS, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco, lon:-104.8351111, lat:20.8078611}} | 2017-07-31 | 2018-01-10 | 477676.65 | 477676.65 | 445742.33 | 445742.33 | 445742.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564786 | Proyecto de inversión | 474492.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474492.3, modificado:474492.3}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90389 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:53, direccion:CONOCIDO, CONCEPCION DEL BRAMADOR (LA CONCHA), TALPA DE ALLENDE, Jalisco, lon:-105.0774167, lat:20.2454445}} | 2017-08-17 | 2018-02-17 | 474492.3 | 474492.3 | 142347.69 | 142347.69 | 142347.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564803 | Proyecto de inversión | 930393.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930393.67, modificado:930393.67}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90418 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:PELICANO 241, JARDINES DEL REAL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.7669023, lat:20.7938901}} | 2017-06-10 | 2017-09-01 | 930393.67 | 930393.67 | 279118.1 | 279118.1 | 279118.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564806 | Proyecto de inversión | 466934.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466934.72, modificado:466934.72}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90422 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:661, direccion:ALVARO OBREGON, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, TEQUILA, Jalisco, lon:-103.832389, lat:20.9009139}} | 2016-10-20 | 2016-12-28 | 466934.72 | 466934.72 | 466934.64 | 466934.64 | 466934.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564813 | Proyecto de inversión | 451885.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451885.28, modificado:451885.28}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90431 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:CERRO DEL PATOMO 27, VALLES DE TLAJOMULCO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.43378, lat:20.463141}} | 2016-11-10 | 2017-06-02 | 451885.28 | 451885.28 | 451883.32 | 451883.32 | 451883.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564817 | Proyecto de inversión | 949490.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949490.25, modificado:949490.25}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90437 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:REFORMA, LA CALERA, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.2548334, lat:20.4507221}} | 2017-02-25 | 2017-05-21 | 949490.25 | 949490.25 | 929747.77 | 929747.77 | 929747.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564823 | Proyecto de inversión | 1849356.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849356.86, modificado:1849356.86}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90446 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3769723, lat:20.5289723}} | 2017-08-16 | 2018-01-05 | 1849356.86 | 1849356.86 | 554807.06 | 554807.06 | 554807.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564829 | Proyecto de inversión | 476224.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476224.85, modificado:476224.85}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90459 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:AVENIDA DEL MAR, JOSE MA. MORELOS (AGUA PALOMA), TOMATLAN, Jalisco, lon:-105.179389, lat:19.6806388}} | 2016-12-19 | 42775 | 476224.85 | 476224.85 | 375494.69 | 375494.69 | 375494.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564837 | Proyecto de inversión | 945327.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945327.43, modificado:945327.43}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90473 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:MISION SAN FRANCISCO, FRACC. MISION DE SAN FRANCISCO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2488094, lat:20.6606855}} | 2017-02-25 | 2017-05-29 | 945327.43 | 945327.43 | 677945.13 | 677945.13 | 677945.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564843 | Proyecto de inversión | 1829029.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829029.7, modificado:1829029.7}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90485 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:PRADO DE LA CRUZ 3039, JARDINES DE LA REINA, TONALA, Jalisco, lon:-103.2265791, lat:20.649143}} | 2016-12-20 | 2017-06-23 | 1829029.7 | 1829029.7 | 1479191.63 | 1479191.63 | 1479191.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564846 | Proyecto de inversión | 451346.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451346.97, modificado:451346.97}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90493 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:44, direccion:CONOCIDO, SAN ISIDRO, TOTOTLAN, Jalisco, lon:-102.7198888, lat:20.5777223}} | 2017-08-25 | 2017-11-02 | 451346.97 | 451346.97 | 448474.49 | 448474.49 | 448474.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564858 | Proyecto de inversión | 956526.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956526.35, modificado:956526.35}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90523 | N | 0 | 0 | 916 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:OASIS, LOMAS DE ZAPOPAN, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.3976543, lat:20.7545752}} | 2017-04-18 | 2017-06-12 | 956526.35 | 956526.35 | 920822.91 | 920822.91 | 920822.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564860 | Proyecto de inversión | 1135202.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135202.44, modificado:1135202.44}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90527 | N | 0 | 0 | 1110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:SAN MATEO, FRACC. PARQUES DE TESISTAN, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.469533, lat:20.7982087}} | 2017-02-15 | 2017-08-01 | 1135202.44 | 1135202.44 | 1009581.05 | 1009581.05 | 1009581.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564865 | Proyecto de inversión | 1379055.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379055.55, modificado:1379055.55}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90533 | N | 0 | 0 | 489 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALCITA, ARENALES TAPATIOS, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.458778, lat:20.635249}} | 2017-02-14 | 2017-12-05 | 1379055.55 | 1379055.55 | 1379055.53 | 1379055.53 | 1379055.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564868 | Proyecto de inversión | 2234750.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234750.92, modificado:2234750.92}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, TRABAJOS DE REHABILIACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90537 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:PUENTE CHICO 730, TESISTAN (SAN FRANCISCO TESISTAN), ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.466504, lat:20.8015719}} | 2016-12-27 | 2017-08-27 | 2234750.92 | 2234750.92 | 2033457.93 | 2033457.93 | 2033457.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564869 | Proyecto de inversión | 467226.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467226.88, modificado:467226.88}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL Y RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90542 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:ZITACUARO 640, FRACC SOLIDARIDAD, ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco, lon:-103.4673684, lat:19.6772577}} | 2016-10-04 | 2017-01-13 | 467226.88 | 467226.88 | 448712.39 | 448712.39 | 448712.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564880 | Proyecto de inversión | 949037.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949037.46, modificado:949037.46}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90556 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CONOCIDO, SANTA FE, ZAPOTLANEJO, Jalisco, lon:-103.0734686, lat:20.5266658}} | 2017-02-25 | 2017-09-06 | 949037.46 | 949037.46 | 948410.24 | 948410.24 | 948410.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564884 | Proyecto de inversión | 227436.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227436.43, modificado:227436.43}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90568 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CEREZO 1318, COL. FRESNO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.374201, lat:20.660621}} | 2017-06-03 | 2017-06-22 | 227436.43 | 227436.43 | 227435.91 | 227435.91 | 227435.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564890 | Proyecto de inversión | 687002.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687002.85, modificado:687002.85}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90580 | N | 0 | 0 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ 1635, CHAPULTEPEC COUNTRY, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3598657, lat:20.7123355}} | 2016-10-21 | 2017-05-02 | 687002.85 | 687002.85 | 687002.07 | 687002.07 | 687002.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564895 | Proyecto de inversión | 205270.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205270.81, modificado:205270.81}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90599 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:ITALIA 901, BRISAS DEL PACIFICO/LA TRINIDAD, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.2003311, lat:20.6631808}} | 2016-08-23 | 2016-09-18 | 205270.81 | 205270.81 | 189759.15 | 189759.15 | 189759.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564903 | Proyecto de inversión | 949182.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949182.02, modificado:949182.02}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90623 | N | 0 | 0 | 521 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:SANTA ISABEL 124, FRACC. CHULAVISTA, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.368102, lat:20.5071166}} | 2016-07-05 | 2016-08-22 | 949182.02 | 949182.02 | 862543.75 | 862543.75 | 862543.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564910 | Proyecto de inversión | 309721.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309721.77, modificado:309721.77}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90636 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:PLAYA SANTIAGO, RESIDENCIAL MOCTEZUMA PONIENTE, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.4358117, lat:20.6487561}} | 2017-06-05 | 2017-07-13 | 309721.77 | 309721.77 | 223868.69 | 223868.69 | 223868.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564913 | Proyecto de inversión | 961082.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961082.25, modificado:961082.25}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90644 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:SAN ISIDRO 3250, LA MORA, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.4235299, lat:20.733338}} | 2016-09-15 | 2016-11-23 | 961082.25 | 961082.25 | 961082.19 | 961082.19 | 961082.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201565718 | Proyecto de inversión | 2916000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916000.0, modificado:2916000.0}} | Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial (Profesionalizaación de las Instituciones de Seguridad Pública) | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Dirección de Seguridad Ciudadana | 1467001419005 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1094.0, meta_modificada:1094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Revolución 333, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.2433452, lat:20.6980394}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2916000 | 2780882.6 | 2780882.6 | 2780882.6 | 2780882.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1064.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566118 | Proyecto de inversión | 1298981.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298981.36, modificado:1298981.36}} | Estudios básicos topográficos para diferentes proyectos 2019, frente 1, del municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-01-15 | 2019-03-15 | 1298981.33 | 1298981.33 | 1298981.33 | 1298981.33 | 1298981.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-SERV-AD-033-2019, contratista:Constructora de Occidente MS, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:1298981.36, importe_modificado:1298981.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1566118/proyecto_INICIO, 1566118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566311 | Proyecto de inversión | 1284125.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284125.56, modificado:1284125.56}} | Diagnóstico, diseño y proyectos estructurales de diferentes elementos del programa 2019 primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-05-15 | 2019-12-15 | 1284125.56 | 1284125.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-040-2019, contratista:CENTRAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:1284125.56, importe_modificado:1284125.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1566311/proyecto_INICIO, 1566311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566374 | Acción | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Formación de Competencias | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEACA19402 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566426 | Proyecto de inversión | 727875.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727875.36, modificado:727875.36}} | Elaboración de proyecto ejecutivo para la Renovación Urbana denominada: "Andador Javier Mina" entre la Av. Manuel Ávila Camacho y Av. de las Américas, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 727875.36 | 727875.36 | 276592.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-043-2019, contratista:GRUPO ARQUITECTOS TOUSSAINT Y ORENDAIN S.C., convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:727875.36, importe_modificado:727875.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1566426/proyecto_INICIO, 1566426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566759 | Proyecto de inversión | 1858753.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858753.85, modificado:1858753.85}} | Construcción de Parque líneal Atemajac, Etapa 1, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Atemajac del Valle, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3572848, lat:20.7189606}} | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 1858753.85 | 1858753.85 | 759295.22 | 759295.22 | 759295.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-EP-AD-044-2019, contratista:DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:1858753.85, importe_modificado:1858753.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.41}} | {1566759/proyecto_PROCESO, 1566759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568536 | Proyecto de inversión | 9783039.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9783039.09, modificado:9783039.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL NUEVA CREACIÓN, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 14DPR18INF, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CONOCIDO, LA CALERA,LA CALERA,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.341612, lat:21.268867}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 9783039.09 | 9783039.09 | 2934911.73 | 2934911.73 | 2934911.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568538 | Proyecto de inversión | 8137777.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8137777.86, modificado:8137777.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO, UNA BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR EN EL INMUEBLE QUE ALBERGA LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14DPR19INF, UBICADO EN LA LOCALIDAD POTREROS DE FRAY RAMÓN, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04363 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO, POTREROS DE FRAY RAMON,POTREROS DE FRAY RAMON,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.941036, lat:21.367677}} | 2019-08-15 | 2019-12-12 | 8137777.86 | 8137777.86 | 2441333.36 | 2441333.36 | 2441333.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568883 | Proyecto de inversión | 570001.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570001.59, modificado:570001.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00202 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AV. CENTRAL # 52 B,INFONAVIT RIO NILO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2772645, lat:20.6377081}} | 2018-04-25 | 2018-06-19 | 570001.59 | 570001.59 | 255438.1 | 255438.1 | 255438.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570733 | Proyecto de inversión | 10173951.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.017395179E7, modificado:1.017395179E7}} | TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL PLANTEL EN SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00170401042589 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90653 | N | 0 | 0 | 701 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DOCTOR BAEZA ALZAGA 263, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.342221, lat:20.6813191}} | 2017-12-05 | 2018-11-29 | 10173951.79 | 10173951.79 | 9731908.96 | 9731908.96 | 9731908.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570963 | Adquisición | 186360.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186360.96, modificado:186360.96}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS (ESTADÍSTICA) UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO Y UNA BODEGA (GUÍA YA ESTABLECIDA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL-ADQ-EQ-00068-D/2019 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CONOCIDO, MEZON DE COPALA EL MARTEL,0,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.44607, lat:20.85689}} | 2019-09-26 | 2019-12-02 | 186360.96 | 186360.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301571304 | Proyecto de inversión | 5453808 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453808.0, modificado:5453808.0}} | Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDG-190810_002 | S | 10168 | 6484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2293.0, meta_modificada:2293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Rectoría CUCS, Puerta 7, Edificio A, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3316946, lat:20.68564921}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 5453808 | 5453808 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301571538 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0}} | Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios, CUCEI | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDG-190810_009 | S | 3767 | 10298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1421, Olímpica, 44430 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.32660913, lat:20.65444043}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 5200000 | 5158972.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301571968 | Proyecto de inversión | 2532557.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532557.07, modificado:2532557.07}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSUPLP0M95837/17 (UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (PRIMER ETAPA) FASE I). FASE IVSEGUIMIENTO AL FOLIO JAL180401488966 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 97200 | N | 0 | 0 | 2504 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Luis J. Jiménez 577, 1o. de Mayo, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3573105, lat:20.6171634}} | 2017-12-05 | 2017-12-29 | 2532557.07 | 2532557.07 | 2532555.92 | 2532555.92 | 2532555.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SEGUIMIENTO AL FOLIO , trimestre:3.0, usuario:sandramfloresm, fecha:2019-10-24}, obs2: {observación:SEG. FOLIO JAL180401488966 X Q DESAPARECIÓ DEL SHCP, EL MONTO EJERCIDO ES POR $2,532,555.92, Y EN ESTE TRIMESTRE QUEDA FINIQUITADO CANCELADO, trimestre:3.0, usuario:sandramfloresm, fecha:2019-10-24}} | {obs1: {observación:Si es seguimiento a un proyecto aclárelo en las observaciones, no en el nombre. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Si es seguimiento a un proyecto aclárelo en las observaciones, no en el nombre. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Si es seguimiento a un proyecto aclárelo en las observaciones, no en el nombre. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Si es seguimiento a un proyecto aclárelo en las observaciones, no en el nombre. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | JAL190301573282 | Acción | 140940.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140940.68, modificado:140940.68}} | SEGUROS PARA PATRULLAS | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 8 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal., México, lon:-102.5881322, lat:21.6768355}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 140940.68 | 140940.68 | 140940.68 | 102349.93 | 102349.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574062 | Proyecto de inversión | 2176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176000.0, modificado:1740960.0}} | Mecanismos específicos para la prevención, control y combate de contingencias ambientales causadas por plagas e incendios forestales | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | SEMADET&CONAFOR-2019 | N | 0 | 0 | 950070 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40000.0, meta_modificada:40000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Talpa de Allende, Jal., México, lon:-104.8191965, lat:20.3784149}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Circunvalación Agustín Yáñez, Moderna, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.362338, lat:20.6616847}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1740960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25000.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574588 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitación de la Unidad Asistencial para Indigentes (UAPI), municipio Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900133 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2019-07-15 | 2019-12-15 | 10000000 | 9764778.91 | 2929433.67 | 2929433.67 | 2929433.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-172-2019, contratista:MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9764778.91, importe_modificado:9764778.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.9}} | {1574588/proyecto_PROCESO, 1574588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574672 | Proyecto de inversión | 2244618 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244618.0, modificado:2244618.0}} | Rehabilitación de canchas de tenis, en el Polideportivo Metropolitano del CODE, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900168 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 2244618 | 2241985.48 | 2241985.42 | 1709060.75 | 1709060.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-133-2019, contratista:CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2241985.48, importe_modificado:2241985.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {1574672/proyecto_INICIO, 1574672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574719 | Proyecto de inversión | 8595182.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8595182.9, modificado:8595182.9}} | Rehabilitación con concreto hidráulico de la Calle Gral. Salvador González T. (410 ML), Colonia Constitución, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900197 | N | 0 | 0 | 1575 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-06-25 | 2019-06-29 | 8595182.9 | 8591180.14 | 8587485.63 | 8587485.63 | 8587485.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FIES-OB-INV-165-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8591180.14, importe_modificado:8591180.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1574719/proyecto_INICIO, 1574719/proyecto_FIN, 1574719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574839 | Proyecto de inversión | 1592905.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592905.92, modificado:1592905.92}} | ACONDICIONAMIENTO DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ESTRELLA | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | DOP/FORTASEG/ADJ/001/2019 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Félix Ramírez Rentería 1343, Sin Nombre, 47440 Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.90984488, lat:21.36944596}} | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 1592905.92 | 1592905.92 | 1592905.92 | 602104.39 | 602104.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FORTASEG/ADJ/001/2019, contratista:JUAN JOSE LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1592905.92, importe_modificado:1592905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {1574839/proyecto_INICIO, 1574839/proyecto_PROCESO, 1574839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576595 | Proyecto de inversión | 16139080 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.613908E7, modificado:1.613908E7}} | Construcción de Preparatoria No. 22 (2da. etapa) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDG -190810_011 | N | 0 | 0 | 2430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Pedro Coronel, Lomas de Tlaquepaque, 45559 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3005091, lat:20.6335183}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 16139080 | 10216151.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576859 | Proyecto de inversión | 949000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949000.0, modificado:949000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE TOTOTLÁN JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19510 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4120.0, meta_modificada:4120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:50, direccion:Tototlán, Jal., México, lon:-102.7875285, lat:20.5445747}} | 2019-09-09 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:Se regresan por observaciones de l SHCP., trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs6: {observación:Se regresan por observaciones de l SHCP., trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs7: {observación:Se regresan por observaciones de l SHCP., trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs8: {observación:Se regresan por observaciones de l SHCP., trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}}
2019 | 3 | JAL14130400281176 | Proyecto de inversión | 2425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425000.0, modificado:2425000.0}} | Construccion De Edificio Administrativo En Dos Niveles En La Escuela Preparatoria Regional De Puerto Vallarta De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300010 | N | 0 | 0 | 1694 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 2425000 | 2425000 | 2425000 | 2393000 | 2393000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL14130400281324 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Rehabilitacion De Piso De La Escuela Preparatoria No. 6 De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300014 | N | 0 | 0 | 3755 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 750000 | 750000 | 750000 | 730923 | 730923 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555474 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | Construcción De La Cancha De Futbol Siete Del Plantel En La Preparatoria Regional De Zapotlanejo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00039 | N | 0 | 0 | 1036 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 42552 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2249999.99 | 2249999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555485 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Rehabilitación De Aulas, Laboratorios, Baños Y Anexos En El Módulo De Atenguillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00041 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 450000 | 450000 | 450000 | 449869.55 | 449869.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555575 | Proyecto de inversión | 899861 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899861.0, modificado:899861.0}} | Construcción De Cerco Perimetral En El Módulo La Huerta | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00049 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 899861 | 899861 | 899861 | 886502.95 | 886502.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555600 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}} | Construcción De Cerca Perimetra, Consistente En Tubo Metálico, Cédula 30 Con Una Altura De Tres Metros Sobre Muro De Piedra Dos Rostros Aparente En Módulo Toliman | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00051 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 875000 | 875000 | 875000 | 869992.73 | 869992.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555678 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | Construcción De Un Edificio De Dos Plantas En El Módulo De Unión De San Antonio | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00062 | N | 0 | 0 | 353 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1898765.68 | 1898765.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556124 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Instalación Eléctrica (Sub Estación Eléctrica) En La Extensión Tuxcacuesco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00087 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 600000 | 600000 | 600000 | 594990.64 | 594990.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300574747 | Proyecto de inversión | 156358.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156358.12, modificado:156358.12}} | Opz-R33-Alc-Ad-196/15 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | OPZ-R33-ALC-AD-196/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRIVADA VILLA CALIFORNIA Y AVENIDA AVIACIÓN EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-07-07 | 2015-12-01 | 156358.12 | 156358.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-ALC-AD-196/15, contratista:GUVAGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:ZAPOPAN, monto:156358.12, importe_modificado:156358.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {641697/proyecto_INICIO, 641697/proyecto_FIN, 641697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160200692855 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:1915991.23}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Poblado - 114290 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 114290 | N | 0 | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:210, direccion:PRIVADA GREGORIO MEZA PUEBLO SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA SAN ESTEBAN Y NINGUNO NINGUNO, CALLE EUCALIPTO TOMAR CARRETERA SALTILLO Y DOBLAR A LA IZQUIERDA EN CARRETERA SAN ESTEBAN, lon:-103.352127, lat:20.79107153}} | 2016-08-05 | 2016-12-30 | 1915991.23 | 1915991.23 | 1915991.23 | 1915991.23 | 1915991.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-230-2016, contratista:Keops Ingeniería y Construcción, convocante:municipio de zapopan, monto:1996402.43, importe_modificado:1996402.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {794422/proyecto_INICIO, 794422/proyecto_FIN, 794422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200709327 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:0.0}} | Suministro E Instalación Del Sistema Eléctrico En El Jardín De Niños Tlaloc - 111040 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 111040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 23 INTERIOR SN COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GIGANTERA, NINGUNO NINGUNO JARDÍN DE NIÑOS TLALOC CON CLAVE 14DJN0046E Y AGEB 10991, lon:-103.2595596, lat:20.60429454}} | 2016-06-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 27/2016-2017, contratista:EDIFICACIONES YAZMíN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:123760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {810894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772259 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:288371.9}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli - 354965 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 354965 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ROSAL COLONIA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE COLORINES, CALLE JAZMIN DE PERIFERICO TOMAR LA CAL, lon:-103.4665618, lat:20.64445902}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 288371.9 | 288371.9 | 288371.9 | 288371.9 | 288371.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-261-2016, contratista:SINERGIA URBANA, S. A. DE C. V., convocante:municipio de zapopan, monto:560225.48, importe_modificado:560225.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876387/proyecto_PROCESO, 876387/proyecto_INICIO, 876387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825906 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Construcción De 1 Edificio, 3 Aulas Didácticas, Sanitarios, Laboratorios De Ciencias, Áreas Tutorías, Orientación, Área Administrativa Y Biblioteca, Extensión San Andrés | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0016 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Morelos No. 122, San Andrés, Magdalena, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2603512.55 | 2603512.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826074 | Proyecto de inversión | 1302985.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302985.74, modificado:1302985.74}} | Aulas Didácticas Para El Uso De Tecnologías De La Información, Laboratorio De Ciencias, Laboratorio De Cómputo, Módulo Jalostotitlán, San Juan De Los Lagos | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0064 | N | 0 | 0 | 646 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Ramón Corona No. 174, Jalostotitlán, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1302985.74 | 1302985.74 | 1302985.74 | 1302942.74 | 1302942.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826094 | Proyecto de inversión | 1406250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406250.0, modificado:1406250.0}} | Mantenimiento A Ventanales Y Luminarias De Aulas Del Plantel. Cambio De Ventanales Adecuados A Los Ambientes Educativos E Iluminación Con Tecnología Led, Preparatoria 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0070 | N | 0 | 0 | 4367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1406250 | 1406250 | 1406250 | 1396544.65 | 1396544.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826193 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Laboratorio De Cómputo E Idiomas, Módulo Mezquitic, Colotlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0025 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Prol. Allende No. 99, Mezquitic, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 150000 | 150000 | 150000 | 149988.89 | 149988.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826227 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Equipamiento De Edificio Administrativo, Mobiliario Y Equipo, Preparatoria 15 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0029 | N | 0 | 0 | 2610 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 750000 | 750000 | 750000 | 749953.65 | 749953.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826243 | Proyecto de inversión | 221883.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221883.75, modificado:221883.75}} | Equipamiento De Laboratorio De Cómputo, Equipamiento De Biblioteca, Módulo Ejutla, El Grullo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0031 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Juan M. Díaz No. 9, Ejutla, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 221883.75 | 221883.75 | 221883.75 | 214850.31 | 214850.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826961 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Laboratorio De Cómputo Y Aula Magna, Equipamiento De Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Cómputo Y De Aula Magna, Módulo Unión De San Antonio Lagos De Moreno | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0040 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Las Californias S/N, Col. Santa Teresita, Unión de San Antonio, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 375000 | 375000 | 375000 | 374934.61 | 374934.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827697 | Proyecto de inversión | 518315.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518315.63, modificado:518315.63}} | Equipamiento De Aulas Y Laboratorio De Cómputo, Equipamiento De 9 Aulas Y Laboratorios De Cómputo, Preparatoria De San Martín | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0046 | N | 0 | 0 | 797 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Alameda al Panteón No. 250, San Martín Hidalgo, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 518315.63 | 518315.63 | 518315.63 | 518315.24 | 518315.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827834 | Proyecto de inversión | 662223.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662223.75, modificado:662223.75}} | Equipamiento De Instalaciones De La Escuela, Biblioteca, Laboratorio, Aula Y Talleres, Módulo Cuautitlán, Casimiro Castillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0060 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Prolongación Hidalgo No. 150, Cuautitlán, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 662223.75 | 662223.75 | 662223.75 | 662209.25 | 662209.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861964 | Proyecto de inversión | 65218.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65218.31, modificado:60434.63}} | Construcción De Señaletica Col Francisco I Madero - 75028 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 75028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CENTRAL, CALLE 10 , lon:-103.3772488, lat:20.59880468}} | 2017-04-05 | 43098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 11/2017, contratista:INPRO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:65218.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {970980/proyecto_INICIO, 970980/proyecto_PROCESO, 970980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861993 | Proyecto de inversión | 231370.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231370.78, modificado:194862.28}} | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En La Primaria Valentin Gomez Farias - 67724 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 67724 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA 737 INTERIOR SN COLONIA MICAELITA, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA INES Y CALLE SANTA ROSA, PR, lon:-103.3289113, lat:20.59775089}} | 2017-05-11 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 25/2017, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:231370.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {971009/proyecto_INICIO, 971009/proyecto_PROCESO, 971009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170200889766 | Proyecto de inversión | 456159.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456159.94, modificado:456159.94}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-01 |  | 456159.94 | 456159.94 | 376361.53 | 376361.53 | 376361.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925828 | Proyecto de inversión | 267509.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267509.27, modificado:267509.27}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia San Martin De Las Flores De Abajo - 165177 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 165177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:209.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE LIBERTAD,, lon:-103.2801598, lat:20.60330617}} | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 73/201, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:267509.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1052081/proyecto_INICIO, 1052081/proyecto_PROCESO, 1052081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925836 | Proyecto de inversión | 936764.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936764.83, modificado:858395.87}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tateposco - 164528 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 164528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:233.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS Y PEDRO MORENO COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE JUAREZ, CALLE G, lon:-103.2636687, lat:20.60932075}} | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 68/2017, contratista:EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PESDRO TLAQUEPAQUE, monto:936764.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052089/proyecto_INICIO, 1052089/proyecto_PROCESO, 1052089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925852 | Proyecto de inversión | 205283.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205283.73, modificado:190543.27}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Canal Cincuenta Y Ocho - 159386 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 159386 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA CANAL 58, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA AZUCENA Y CALLE RINCON DE GUAYABITOS, CALLE AZUCENA ENT, lon:-103.2980552, lat:20.61570395}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 61/2017, contratista:CONSTRUCTORES EN CORPORACIÓN, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:205283.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1052105/proyecto_INICIO, 1052105/proyecto_FIN, 1052105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300957326 | Proyecto de inversión | 15800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.58E7, modificado:1.56262E7}} | Rehabilitación Del Mercado Sebastián Allende, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Rehabilitación Del Mercado Sebastian Allende) - 5299507 - 3525 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:(20.671785; -103.325267), lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17, contratista:Desarrollos Vicsa S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.422946771E7, importe_modificado:1.56262E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7287.0}} | {1091090/proyecto_PROCESO, 1091090/proyecto_INICIO, 1091090/proyecto_PROCESO, 1091090/proyecto_INICIO, 1091090/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170300969046 | Proyecto de inversión | 1305834.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305834.49, modificado:5515702.49}} | Alcance | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | INFEJALRESUP16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-29 |  | 5515702.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | JAL17170400997166 | Proyecto de inversión | 3723999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3723999.95, modificado:3723999.95}} | Equipamiento De Las Unidades Medicas - 332451 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 332451 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO DE LA BARCENA 997 0 INTERIOR 0 COLONIA INDEPENDENCIA, 44290 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE JESUS, lon:-103.3522141, lat:20.69102851}} | 2017-07-04 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:4876, contratista:ISULMED S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3723999.95, importe_modificado:3723999.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1132246/proyecto_INICIO, 1132246/proyecto_FIN, 1132246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400998974 | Proyecto de inversión | 654637.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654637.11, modificado:0.0}} | Mantenimiento De Pozo Numero Uno Colonia Santa Anita - 210104 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 210104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE MAYO 357 INTERIOR SN COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION Y CALLE MATAMOROS, CALLE , lon:-103.4438315, lat:20.55579227}} | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 35/2017, contratista:MAGUCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:654637.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170401046667 | Proyecto de inversión | 125000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E8, modificado:1.25E8}} | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales, Conjunto Del Centro Cultural Universitarios, Universidad De Guadalajara, | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-0162912 | N | 0 | 0 | 485000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2016-12-30 | 2018-12-01 | 125000000 | 125000000 | 124975106.84 | 124975106.84 | 124975106.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101058744 | Proyecto de inversión | 1117851 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117851.0, modificado:1117850.87}} | Construccion De Red De Agua Potable Calle Torrecillas Col Fco I Madero - 14147 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14147 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:521.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TORRESILLAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE BENITO JUA, lon:-103.3674608, lat:20.60247955}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 30/2018, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1117851.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1195655/proyecto_INICIO, 1195655/proyecto_PROCESO, 1195655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101078201 | Proyecto de inversión | 450.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.72, modificado:87.68}} | Servicios Financieros | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 2018-05 | N | 0 | 0 | 18711 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:0, direccion:Venustiano Carranza,108,,47250,Villa Hidalgo,Jalisco,México, lon:-102.5884265, lat:21.6755721}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 87.68 | 87.68 | 87.68 | 87.68 | 87.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201097978 | Proyecto de inversión | 1382973.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382973.05, modificado:1382973.03}} | Construccion De Drenaje Pluvial En Zanjon Juan De La Barrera - 129013 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 129013 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA DE LOS MAESTROS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE JUAN DE LA BARRERA POR CALLE JAVIER MINA HACIA EL ORIENTE GIRAR 90 GRADOS A LA IZQUIERDA POR JUAN DE LA BARRERA HASTA NICOLAS BRAVO Y ANTES D, lon:-102.903154, lat:20.77953375}} | 2018-06-18 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44542, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:1382973.05, importe_modificado:1382973.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {1236359/proyecto_PROCESO, 1236359/proyecto_INICIO, 1236359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098523 | Proyecto de inversión | 29279.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29279.37, modificado:29278.37}} | Apoyo Al Sr Rigoberto Lopez Mendez Para La Construccion De Un Baño De La Comunidad De Los Fresnos - 84994 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 84994 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LOS FRESNOS, 47980 LOS FRESNOS, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE CERRADA Y BRECHA RUMBO A GUANAJUATO, CALLE PRINCIPAL JUNTO A LA PRIMARIA POR CALLE PRINCIPAL AL LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA JUNTO AL CENTRO DE SALUD A MANO IZQUIERD, lon:-102.0760622, lat:20.41453589}} | 2018-03-01 | 2018-06-29 | 29278.37 | 29278.37 | 29278.37 | 29278.37 | 29278.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50739, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:29278.37, importe_modificado:29278.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1236904/proyecto_PROCESO, 1236904/proyecto_FIN, 1236904/proyecto_INICIO, 1236904/proyecto_PROCESO, 1236904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098759 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 40657 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40657 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE LOS MANGOS INTERIOR SN COLONIA LOS MANGOS, 48310 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CRIOLLO Y CALLE HADRE, CALLE SANDRA ENTRE LAS CALLES ARROYO Y CRIOLLO, lon:-105.1961236, lat:20.68062881}} | 2018-04-19 | 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237140/proyecto_PROCESO, 1237140/proyecto_INICIO, 1237140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099136 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41846 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41846 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:235, direccion:CALLE SAN PABLO INTERIOR SN COLONIA GETZEMANI, 48280 GETSEMANÍ, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE MONTE CALVARIO, CALLE MONTETE SINAY ENTRE CALLE SAN MARCO Y SAN PABLO, lon:-105.2028445, lat:20.72918194}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237517/proyecto_PROCESO, 1237517/proyecto_FIN, 1237517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099137 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuartos Dormitorio - 41787 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41787 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:235, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA GETZEMANI, 48280 GETSEMANÍ, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MONTE SINAI Y CALLE SAN MARCOS, ESTA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE SAN PEDRO COLONIA GETZEMANI, lon:-105.2031247, lat:20.72814276}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237518/proyecto_INICIO, 1237518/proyecto_FIN, 1237518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099267 | Proyecto de inversión | 216108 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216108.0, modificado:170550.54}} | Construcción De Línea De Agua Potable En La Colonia Mariano Otero - 41953 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA | 41953 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA MARIANO OTERO, 45067 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MARMOL, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INCLUYE LA CALLE PRIMAVERA DE JAVIER MINA A MÁRMOL., lon:-103.4492288, lat:20.63201092}} | 2018-04-13 | 2018-11-30 | 170550.54 | 170550.54 | 170550.54 | 170550.54 | 170550.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-AD-129-2018, contratista:FUTUROBRAS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:539750.36, importe_modificado:539750.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237648/proyecto_INICIO, 1237648/proyecto_PROCESO, 1237648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099353 | Proyecto de inversión | 35653.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35653.23, modificado:35653.23}} | Rehabilitación De Linea De Agua Potable En C Morelos Pte Entre Zaragoza Y Panteón Con Reposición De Sup De Rodamiento Obras Complementarias - 87618 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 87618 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:26.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PTE. COLONIA EL PANTEÓN, 45806 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS PTE. Y CALLE ZARAGOZA SUR., LA CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC ES UNO DE LOS EJES DE LA POBLACIÓN. DA ACCESO A E, lon:-103.438389, lat:20.28746832}} | 2018-06-11 | 2018-06-16 | 35653.23 | 35653.23 | 35653.23 | 35653.23 | 35653.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 062C OP/2017, contratista:NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:831598.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.48}} | {1237734/proyecto_FIN, 1237734/proyecto_INICIO, 1237734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099439 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42504 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 42504 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRINA 729 INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL MAR, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE TOPACIO, CALLE BUENOS AIRES ENTRE LAS CALLES ALEJANDRINA Y TOACIO, lon:-105.1879656, lat:20.66531588}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18 42504, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237820/proyecto_INICIO, 1237820/proyecto_PROCESO, 1237820/proyecto_FIN, 1237820/proyecto_PROCESO, 1237820/proyecto_FIN, 1237820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099454 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45054 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 45054 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVIA 800 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE ALAMEDA, CALLE CUBA A CUATRO CASAS DE LA TORTILLERIA, lon:-105.2080763, lat:20.65232532}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237835/proyecto_PROCESO, 1237835/proyecto_INICIO, 1237835/proyecto_FIN, 1237835/proyecto_PROCESO, 1237835/proyecto_FIN, 1237835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099455 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 43057 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 43057 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 256 INTERIOR 1 COLONIA COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE AV. LAS TORRES COLONIA COAPINOLE 1 POR FRANCISCO VILLA, lon:-105.2129735, lat:20.65315311}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP*/AD/33/18, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237836/proyecto_INICIO, 1237836/proyecto_PROCESO, 1237836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099497 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45091 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 45091 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA 201 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCIA SOBRE LA CALLE ITALIA Y 5 DE MAYO, lon:-105.2067593, lat:20.64707464}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18/, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237878/proyecto_PROCESO, 1237878/proyecto_INICIO, 1237878/proyecto_FIN, 1237878/proyecto_INICIO, 1237878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099508 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45478 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 45478 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BRASIL 165 INTERIOR SN COLONIA LA VENA, 48320 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION COLOMBIA Y CALLE PROL. BRASIL, CALLE LISBOA ENTRE LAS CALLES BRASIL Y LISBOA ENTRE CALLE MILAN Y COLOMBIA, lon:-105.2242137, lat:20.63295014}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18/, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237889/proyecto_FIN, 1237889/proyecto_INICIO, 1237889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099586 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 40642 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40642 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DEL VALLE 110 INTERIOR SN COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LIVISTONIA Y CALLE VSTA DEL MAR, CALLE VISTA DE OCEANO ENTRE LAS CALES VISTA DEL MAR Y VISTA DE OCEANO, lon:-105.201946, lat:20.67962369}} | 2018-04-19 | 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237967/proyecto_FIN, 1237967/proyecto_PROCESO, 1237967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099621 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42078 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42078 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ALUMINIO 489 INTERIOR SN COLONIA LA MINA II, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE COBRE Y , ENTRE LAS CALLE ALUMINIO Y COBRE, lon:-105.2110616, lat:20.70742665}} | 2018-04-21 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18 42078, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238002/proyecto_INICIO, 1238002/proyecto_FIN, 1238002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099626 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42047 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42047 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE VISTA SOLES COLONIA LLANITOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MONTE CARMELO Y CALLE MONTE ARARAT, CALLE MIRADOR POR LA ZONA DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-105.2024182, lat:20.70841137}} | 2018-04-21 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18, contratista:CHACON NAVA AMRIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238007/proyecto_PROCESO, 1238007/proyecto_FIN, 1238007/proyecto_INICIO, 1238007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099628 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42057 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 42057 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE CIRUELO 601 INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE MAYO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ALMENDROS Y , CALLE TEJOCOTES A TRES CUADRAS DEL CONALEP, lon:-105.2140405, lat:20.70680086}} | 2018-04-21 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18 42057, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238009/proyecto_INICIO, 1238009/proyecto_FIN, 1238009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099633 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42008 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42008 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE RODOLFO GOMEZ INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ENCARNACION AHUMADA Y CALLE JOSE VAZQUEZ GALVAN, CALLE ZARAGOZA FRENTE ABARROTES SAN PEDRO, lon:-105.2101104, lat:20.71003187}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18 42008, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238014/proyecto_INICIO, 1238014/proyecto_FIN, 1238014/proyecto_PROCESO, 1238014/proyecto_FIN, 1238014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099647 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41795 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41795 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE RAMON CORONA 438 INTERIOR SN COLONIA CENTRO DE SALUD, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE PINO SURES ENTRE ALLENDE Y MORELOS, lon:-105.2014258, lat:20.71274922}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238028/proyecto_PROCESO, 1238028/proyecto_INICIO, 1238028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201136101 | Proyecto de inversión | 6503726.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6503726.47, modificado:6432185.48}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentacion De Calles En El Muniicpio De Guadalajara (Grupo U)) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:15698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18, contratista:Construcciones Puregua S.A. de C.V., convocante:municipio de guadalajara, monto:5140103.42, importe_modificado:1292082.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15698.0}} | {1275076/proyecto_INICIO, 1275076/proyecto_PROCESO, 1275076/proyecto_FIN, 1275076/proyecto_PROCESO, 1275076/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301306200 | Proyecto de inversión | 158860.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158860.82, modificado:157642.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PANFILO NATERA ENTRE VEINTICUATRO DE FEBRERO Y TOMAS SALDAÑA EN LA COLONIA TORRECILLAS - 168813 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 168813 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:108.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE PANFILO NATERA Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE TOMAS SALDAÑA TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE PANFILO NATERA EN LA COLONIA TORRECILLAS EN AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, lon:-102.7810594, lat:20.33684509}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 157642.35 | 157642.35 | 157642.35 | 157642.35 | 157642.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:157642.35, importe_modificado:157642.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.59}} | {1306200/proyecto_INICIO, 1306200/proyecto_PROCESO, 1306200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301306312 | Proyecto de inversión | 766071.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766071.97, modificado:765744.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL VEINTICUATRO DE FEBRERO ENTRE PREDIO DEL TORO Y PRIV VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA COLON - 169395 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 169395 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.46, meta_modificada:529.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRE CALLE PROL 24 DE FEBRERO Y, CALLE PRIV. 24 DE FEBRERO TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE PROL 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, lon:-102.78348494, lat:20.33244578}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 765744.66 | 765744.66 | 765744.66 | 765744.66 | 765744.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/009-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:765744.66, importe_modificado:765744.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:529.44}} | {1306312/proyecto_PROCESO, 1306312/proyecto_INICIO, 1306312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301306323 | Proyecto de inversión | 112708.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112708.95, modificado:111981.74}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UNO ENTRE FONDO DE CALLE Y PROL VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLA EN OCO - 169426 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 169426 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.9, meta_modificada:89.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRE CALLE 1 Y CALLE PROL 24 DE FEBRERO,ENTAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A CALLE 1 EN LA COLONIA DE TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN., lon:-102.78243805, lat:20.33648041}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 111981.74 | 111981.74 | 111981.74 | 111981.74 | 111981.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/011-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:111981.74, importe_modificado:111981.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.24}} | {1306323/proyecto_PROCESO, 1306323/proyecto_INICIO, 1306323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301335408 | Proyecto de inversión | 4175396.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4175396.95, modificado:4175396.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO CUERPO SUR - 283222 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 283222 | N | 0 | 0 | 21511 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:7706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA REYES HEROLES INTERIOR 0 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE AGUA DULCE Y CALLE ANTONIO TELLO,OBRA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.3622955, lat:20.61494666}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CON-MUN-PRO-CI-119-18, contratista:Lloyd Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4175396.95, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7706.0}} | {1335408/proyecto_INICIO, 1335408/proyecto_PROCESO, 1335408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301346767 | Proyecto de inversión | 184207.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184207.85, modificado:184207.85}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA VICENTE GUERRERO COLONIA LA ERMITA - 304223 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 304223 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LA ERMITA, 45470ACATIC, ACATIC JALISCOENTRE CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE GUADALUPE VICTORIA POR CALLE ÁLVARO OBREGÓN HACIA EL ORIENTE ESQUINA CON MANUEL GOMEZ MORIN A ESPALDAS DEL TEMPLO NUEVO, lon:-102.89810476, lat:20.78392656}} | 2018-09-21 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:184207.85, importe_modificado:184207.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.5}} | {1346767/proyecto_INICIO, 1346767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301391588 | Adquisición | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1026600.0}} | Adquisición de 500 loker metálitos para la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, FORTASEG 2018 1 - Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (Institucional) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaría General de Seguridad Pública | CO-460/2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Blvrd Panamericano 45150, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38368654, lat:20.72811056}} | 2018-08-13 | 2018-09-30 | 1026600 | 1026600 | 1026600 | 1026600 | 1026600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-460/2018, contratista:SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1026600.0, importe_modificado:1026600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {1391588/proyecto_PROCESO, 1391588/proyecto_INICIO, 1391588/proyecto_FIN, 1391588/proyecto_INICIO, 1391588/proyecto_FIN, 1391588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301400710 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9889999.91}} | CONSTRUCCIÓN DE AV. PALMIRA Y AV. LAS TORRES CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRE LA CALLE JARDÍN Y PRIVADA BUGAMBILIAS, EN LAS COLONIAS LOS CAJETES Y PALMIRA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-FED-PR-PAV-LP-041-2018 | N | 0 | 0 | 3956 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Colonia Palmira, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-05-25 | 2018-09-01 | 9889999.91 | 9889999.91 | 9889999.91 | 9889999.91 | 9889999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1819968, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:8630561.0, importe_modificado:1259438.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1400710/proyecto_PROCESO, 1400710/proyecto_INICIO, 1400710/proyecto_PROCESO, 1400710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401435431 | Proyecto de inversión | 160238.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160238.12, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AVENIDA COLIMA EN LA COLONIA EL VERGELITO - 346395 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 346395 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA COLIMA COLONIA EL VERGELITO, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA COLIMA Y CALLE ARROYO, AVENIDA COLIMA ENTRE PRIVADA COLIMA Y CALLE ARROYO, lon:-103.34299458, lat:20.5958894}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1435431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401435470 | Proyecto de inversión | 3187400.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3187400.58, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE POZA RICA COLONIA SAN PEDRITO - 346566 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 346566 | S | 150 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:902.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE POZA RICA COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y , CALLE POZA RICA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , lon:-103.27770402, lat:20.60696673}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1435470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401435494 | Proyecto de inversión | 4200567.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200567.78, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FRANCISCO CORONA COLONIA EL CAMPESINO - 346643 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 346643 | S | 378 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1130.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CORONA COLONIA EL CAMPESINO, 45597 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE ALDAMA, CALLE FRANCISCO CORONA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y ALDAMA, lon:-103.3303336, lat:20.60200578}} | 2018-03-23 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1435494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401437897 | Proyecto de inversión | 418257.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418257.73, modificado:418257.73}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA EL FRESNO - 361121 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 361121 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA EL FRESNO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO INCLUYE LA CALLE EUCALIPTO DE PRIVADA EUCALIPTO A ENCINO, lon:-103.44706853, lat:20.76252755}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 418257.73 | 418257.73 | 418257.73 | 414144.09 | 414144.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-038-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3320082.26, importe_modificado:3320082.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:345.0}} | {1437897/proyecto_FIN, 1437897/proyecto_PROCESO, 1437897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401438885 | Proyecto de inversión | 299000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149500.0, modificado:149500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149500.0, modificado:149500.0}} | ENERGÍA LIMPIA PARA TODOS - 367048 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO | 367048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:16, direccion:RANCHERIA VILLA MORELOS, 49470 VILLA MORELOS, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE Y , ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES EN VILLA MORELOS CON EL FIN DE IMPACTAR POSITIVAMENTE EN LA ECONOMÍA DE LAS PERSONAS., lon:-103.14827963, lat:20.05588248}} | 2018-08-01 | 2018-12-14 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, monto:149500.0, importe_modificado:149500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:23.0}} | {1438885/proyecto_PROCESO, 1438885/proyecto_FIN, 1438885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401439026 | Proyecto de inversión | 851062.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851062.22, modificado:1498951.36}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA MAGDALENA FRENTE UNO - 367949 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 367949 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE BRECHA TULIPAN Y CALLE HIDALGO, CALLE ROSA INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO, lon:-103.46262948, lat:20.8031089}} | 2018-05-18 | 2018-08-25 | 1498951.36 | 1498951.36 | 1498951.36 | 960911.51 | 960911.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-077-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3093567.18, importe_modificado:773391.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1439026/proyecto_INICIO, 1439026/proyecto_FIN, 1439026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401443381 | Proyecto de inversión | 3372619.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3372619.43, modificado:4147075.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL CENTINELA II FRENTE UNO - 370852 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 370852 | S | 265 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA LOMAS DEL CENTINELA II, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CENTINELAS Y CALLE CAFETOS, CALLE SAUZ A UNA CUADRA DEL FIN DE CAMINO A LA MESA Y SE CONVIERTE EN EUCALIPTO, lon:-103.36762561, lat:20.76521356}} | 2018-05-28 | 2018-09-09 | 4147075.74 | 4147075.74 | 4147075.74 | 4147075.74 | 4147075.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-CI-070-2018, contratista:GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3372619.43, importe_modificado:3372619.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1340.0}} | {1443381/proyecto_INICIO, 1443381/proyecto_FIN, 1443381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401443600 | Proyecto de inversión | 2139401.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139401.72, modificado:2139401.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE FRENTE UNO - 371319 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 371319 | S | 158 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TOLTECA Y CALLE ACATL, CALLE MARTÍN URSUA A CUATRO CUADRAS DE AVENIDA INDIGENAS, lon:-103.35062188, lat:20.7715227}} | 2018-05-17 | 2018-07-30 | 2139401.72 | 2139401.72 | 2139401.72 | 2139400.73 | 2139400.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-LP-035-2018, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRÉS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2655429.86, importe_modificado:2655429.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {1443600/proyecto_FIN, 1443600/proyecto_INICIO, 1443600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401443681 | Proyecto de inversión | 2759769.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759769.39, modificado:2759769.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE FRENTE TRES - 371397 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 371397 | S | 158 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ETA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO ROZ Y CALLE CHICHENITZA, CALLE PIEDRERA A DOS CUADRAS DE CFE MESA PONIENTE, lon:-103.34688288, lat:20.77570327}} | 2018-05-25 | 2018-08-07 | 2759769.39 | 2759769.39 | 2759769.39 | 2759769.37 | 2759769.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-LP-037-2018, contratista:Metrica Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2759769.39, importe_modificado:2759769.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {1443681/proyecto_PROCESO, 1443681/proyecto_INICIO, 1443681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401444387 | Proyecto de inversión | 412667.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412667.12, modificado:412667.12}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN PRIMERA SECCIÓN - 372534 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 372534 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO BRAVO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE FILEMON ROSAS, CALLE VICENTE GUERRERO A UNOS METROS DEL CANAL, lon:-103.33488514, lat:20.73784348}} | 2018-05-14 | 2018-07-31 | 412667.12 | 412667.12 | 412667.12 | 389626.1 | 389626.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-141-2018, contratista:2MH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1472822.54, importe_modificado:1472822.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1444387/proyecto_FIN, 1444387/proyecto_INICIO, 1444387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401444713 | Proyecto de inversión | 810779.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810779.12, modificado:810779.12}} | COMPLEMENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL PRIMERA SECCIÓN - 372970 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 372970 | S | 490 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DE LOS CEREZOS COLONIA JARDINES DEL BERGEL, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JARDINES DE LOS OLMOS Y CALLE JARDINES DEL VERGEL PONIENTE, CALLE JARDINES DE LOS CIPRECES A UNAS CUADRAS DE LA UNIDAD ADMINISTR, lon:-103.37160219, lat:20.7524761}} | 2018-05-17 | 2018-08-14 | 810779.12 | 810779.12 | 810779.12 | 810775.96 | 810775.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-LP-029-2018, contratista:EDH INGENIERÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1749224.76, importe_modificado:1749224.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1444713/proyecto_FIN, 1444713/proyecto_PROCESO, 1444713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401444745 | Proyecto de inversión | 1668128.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668128.16, modificado:1668128.16}} | ELECTRIFICACIÓN EN EL POBLADO SAN MIGUEL TATEPOSCO - 373020 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 373020 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:206, direccion:CALLE REMUDADERA PUEBLO SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), 45205 SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , CAMINO A JUAN VERA, lon:-103.38187981, lat:20.81280531}} | 2018-05-25 | 2018-08-22 | 1668128.16 | 1668128.16 | 1668128.16 | 1522587.3 | 1522587.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-LP-034-2018, contratista:JAVIER HIPÓLITO COVARRUBIAS QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2083343.03, importe_modificado:2083343.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1444745/proyecto_INICIO, 1444745/proyecto_PROCESO, 1444745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465499 | Proyecto de inversión | 66769.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66769.6, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE - 410817 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 410817 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MARIA PERFECTA LLAMAS COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LUCIO MARTINEZ Y CALLE TOMAS NAVA SANTOS RIVERA, CALLE QUINO RIVERA POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIO, lon:-103.34763345, lat:20.75310165}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1465499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465570 | Proyecto de inversión | 698186.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698186.6, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION EN LA SECUNDARIA SESENTA Y CINCO EN LA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO - 410921 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 410921 | S | 754 | 696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1900.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 3004 3004 INTERIOR S/N COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ALAMEDAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ALAMEDAS Y PROLONGACION F, lon:-103.25759745, lat:20.60058749}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1465570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466351 | Proyecto de inversión | 625688.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625688.61, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE GALEANA COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO - 411814 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 411814 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA FRANCISCO VILLA Y CERRADA HACIA EL SUR, CALLE GALEANA DE FRANCISCO VILLA CERRADA HACIA EL SUR COLONIA SAN MART, lon:-103.28666961, lat:20.59341298}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1466351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466654 | Proyecto de inversión | 53415.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53415.68, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MESA COLORADA ORIENTE - 412190 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 412190 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LIMA COLONIA MESA COLORADA ORIENTE, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JICAMA Y CALLE MANDARINA, CALLE CIRUELA POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.33707328, lat:20.76076037}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1466654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466913 | Proyecto de inversión | 420424.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420424.16, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PRIMAVERA COLONIA LA ROMITA - 412503 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 412503 | S | 95 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA LA ROMITA, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GORRION Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE PRIMAVERA ENTRE GORRION Y JUAN DE LA BARRERA COLONIA LA ROMITA, lon:-103.3345179, lat:20.59180511}} | 2018-09-24 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1466913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401468397 | Proyecto de inversión | 1078737.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078737.66, modificado:1078737.66}} | INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JOMTIEN - 414112 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 414112 | S | 101 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA ITACA 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA CICLADES Y CALLE ISLA CANCUN, CALLE ISLA BRETON OBRA UBICADA EN LAS CALLES ANTES DESCRITAS, lon:-103.38501509, lat:20.63447242}} | 2018-06-20 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18, contratista:Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4967218.09, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1468397/proyecto_FIN, 1468397/proyecto_PROCESO, 1468397/proyecto_INICIO, 1468397/proyecto_PROCESO, 1468397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401490634 | Proyecto de inversión | 8153497.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8153497.42, modificado:7991934.16}} | REHABILITACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. // (REHABILITACION DEL MERCADO COLONIA ATLAS) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNiCIPIO DE GUADALAJARA | 160-18 Y 167-18 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.326607, lat:20.644445}} | 2018-11-27 | 2018-12-26 | 7991934.16 | 7991934.16 | 7991934.16 | 7991934.16 | 7991934.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-CI-160-18, contratista:Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1980884.17, importe_modificado:0.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18, contratista:Tecnologia Civil Aztech S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5309666.89, importe_modificado:773257.89}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1490634/proyecto_INICIO, 1490634/proyecto_FIN, 1490634/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401497805 | Proyecto de inversión | 9900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:1.00392763E7}} | REHABILITACION DE LA BASE NUMERO 3 BOMBEROS | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Miguel López de Legaspi 1355, 18 de Marzo, 44960 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3693334, lat:20.6357386}} | 2018-12-19 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18, contratista:Megaobras S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:9789637.86, importe_modificado:249638.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {1497805/proyecto_PROCESO, 1497805/proyecto_FIN, 1497805/proyecto_INICIO, 1497805/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500297 | Proyecto de inversión | 7221672 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7221672.0, modificado:6185770.05}} | Pavimentación en Calzada José Guadalupe Gallo con concreto hidráulico etapa 1, de calle Puente el Palomar a calle Rosales, incluye sustitución de infraestructura hidráulica, infraestructura pluvial, alumbrado público, accesibilidad y forestación, en las colonias Agua Blanca, El Campanario y Palmira, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Privada José Guadalupe Gallo, Los Cajetes, 45609 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4302979, lat:20.5910726}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 6185770.05 | 6185770.05 | 6185770.05 | 6185770.05 | 6185770.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-FED-FF-PAV-LP-249-2018, contratista:Constructora Diru, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:4948616.04, importe_modificado:6185770.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1500297/proyecto_FIN, 1500297/proyecto_PROCESO, 1500297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500734 | Proyecto de inversión | 8829220.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8829220.52, modificado:8829220.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO INVESTIGACIÓN Y POSGRADO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2018-10-17 | 2019-04-15 | 8829220.52 | 8829220.52 | 2925273.47 | 2925273.47 | 2925273.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500735 | Proyecto de inversión | 548807.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548807.34, modificado:548807.34}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3402, lat:20.70236}} | 2018-11-09 | 2018-12-28 | 548807.34 | 548807.34 | 164642.2 | 164642.2 | 164642.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500764 | Proyecto de inversión | 3732377.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732377.03, modificado:3732377.03}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00185 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CRUZ BLANCA # 167,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2471853, lat:20.6202267}} | 2018-11-12 | 2019-03-18 | 3732377.03 | 3732377.03 | 1822230.56 | 1822230.56 | 1822230.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500776 | Proyecto de inversión | 475838.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475838.91, modificado:475838.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00315 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-104.2919444, lat:22.3094444}} | 2018-11-12 | 2019-01-07 | 475838.91 | 475838.91 | 401722.57 | 401722.57 | 401722.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500780 | Proyecto de inversión | 479954.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479954.24, modificado:479954.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00320 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.8499444, lat:20.6724723}} | 2018-12-05 | 2019-02-10 | 479954.24 | 479954.24 | 248522.86 | 248522.86 | 248522.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500787 | Proyecto de inversión | 956241.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956241.57, modificado:956241.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00330 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2455556, lat:22.1233333}} | 2018-11-12 | 2019-02-04 | 956241.57 | 956241.57 | 751098.48 | 751098.48 | 751098.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500793 | Proyecto de inversión | 1339048.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339048.07, modificado:1339048.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00344 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ANDADOR 10 DE ABRIL NO. 25,REVOLUCION IPEVI,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.549315, lat:20.29819}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1339048.07 | 1339048.07 | 401714.42 | 401714.42 | 401714.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500801 | Proyecto de inversión | 1287805.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287805.88, modificado:1287805.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00354 | N | 0 | 0 | 569 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ELOTE # 68,CRUCERO MESA COLORADA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3410684, lat:20.7639972}} | 2018-11-12 | 2019-02-04 | 1287805.88 | 1287805.88 | 1287803.99 | 1287803.99 | 1287803.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500806 | Proyecto de inversión | 439756.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439756.91, modificado:439756.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02326 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN CARLOS # 19,POPULAR CAMINO REAL,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5351922, lat:20.2982936}} | 2018-10-15 | 2018-12-24 | 439756.91 | 439756.91 | 131927.07 | 131927.07 | 131927.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500815 | Proyecto de inversión | 763210.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763210.72, modificado:763210.72}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00013 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:RIO SANTIAGO,VALLE DE LOS SABINOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.1862777, lat:20.4208611}} | 2018-11-30 | 2019-03-20 | 763210.72 | 763210.72 | 339211.95 | 339211.95 | 339211.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500820 | Proyecto de inversión | 971516.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971516.68, modificado:971516.68}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00060 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AGUSTIN YAÑEZ # 121,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.3343262, lat:21.2525347}} | 2018-11-12 | 2018-12-24 | 971516.68 | 971516.68 | 291455 | 291455 | 291455 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401501187 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.00936379E7}} | REHABILITACION DE VIALIDADES: NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5258.75, meta_modificada:4927.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Zaragoza, Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3034522, lat:20.63819}} | 2018-12-21 | 2019-03-19 | 10093637.9 | 10093637.9 | 10093637.9 | 10093637.9 | 10093637.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 07-2018, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9789237.91, importe_modificado:6852466.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4927.01}} | {1501187/proyecto_INICIO, 1501187/proyecto_PROCESO, 1501187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504030 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 956 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 956 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN 556 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE TABASCO, CALLE QUINTANA ROO ENTRE LA CALLE CHIAPAS Y TABASCO, lon:-105.2197613, lat:20.68638105}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504030/proyecto_INICIO, 1504030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504037 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1014 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1014 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA 182 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE CAMPECHE, CALLE SONORA ENTRE LA CALLE CHIAPAS Y CAMPECHE, lon:-105.21842361, lat:20.68745867}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504108 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1318 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1318 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA 185 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE CAMPECHE, CALLE SONORA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA, lon:-105.21831632, lat:20.68738476}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504114 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1337 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1337 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO 451 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE NAYARIT, CALLE DURANGO II A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C., lon:-105.22258956, lat:20.68670285}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504114/proyecto_INICIO, 1504114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504238 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1875 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1875 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE CRATER 110 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA PARAISO, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CARBONERAS Y , CERCAS DEL ARROYO, lon:-105.18218647, lat:20.67208111}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 1875, contratista:JUAN ALEJANDRRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504238/proyecto_INICIO, 1504238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504246 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1903 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1903 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE CEBORUCO 674 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VOLCANES, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE MAUNA-KEA ENTRE LA CALLE NEVADO DE TOLUCA Y NEVAD, lon:-105.1831307, lat:20.67672093}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1504246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504311 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2101 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2101 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE OBSIDIANA 721 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE AMATISTA Y CALLE HABANA, CALLE AGATA ENTRE LA CALLE AMATISTA Y HABANA, lon:-105.19032491, lat:20.66735809}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504311/proyecto_INICIO, 1504311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504327 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2140 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2140 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BARRANQUILLA 997 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE CAMINO AL SOMBRIO, CALLE MEDELLIN ESQUINA CON CAMINO AL SOMBRIO, lon:-105.19367859, lat:20.6631216}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 2140, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504327/proyecto_INICIO, 1504327/proyecto_PROCESO, 1504327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504330 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2154 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2154 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FEDERALISMO 1499 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MEDELLIN Y CALLE BARRANQUILLA, CALLE CONGRESO DE LA UNION A MEDIA CUADRA DEL TEMPLO CRISTIANO, lon:-105.19485782, lat:20.65865054}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 2154, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504330/proyecto_PROCESO, 1504330/proyecto_INICIO, 1504330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504337 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2170 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2170 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LISBOA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA DEL MAR, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE AMATISTA, A LADO DE LA IGLESIA SRA. DE LA MISERICORDIA FRENTE ARROYO, lon:-105.18796837, lat:20.66562205}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504337/proyecto_INICIO, 1504337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504408 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2519 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2519 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO - LA HUERTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 RANCHO LA HUERTA, 00000 EL JORULLO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , ENTRANDO A LA HUERTA PASANDO EL CORRAL DE TOROS, lon:-105.11472685, lat:20.56373835}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1504408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504430 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2600 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2600 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA 908 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZALEZ Y CALLE MANUEL CORONA, CALLE PERU FRENTE AL LIENZO CHARRO, lon:-105.20676819, lat:20.66462717}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 2600, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504430/proyecto_INICIO, 1504430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504458 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2714 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2714 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GARZA BLANCA 579 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA MARIA, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VILLA PACIFICO Y CALLE MARRIOT, CALLE NALOA ENTRE LA CALLE VILLA PACIFICO Y MARRIOT, lon:-105.20284855, lat:20.63303298}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 2714, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504458/proyecto_INICIO, 1504458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504703 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 3482 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 3482 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:30, direccion:AVENIDA SAN PEDRO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN PEDRO, 48373 EL JORULLO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , CAMINO AL JORULLO, lon:-105.13820911, lat:20.56049471}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 3482, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504703/proyecto_INICIO, 1504703/proyecto_FIN, 1504703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504762 | Proyecto de inversión | 503261.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503261.9, modificado:503261.9}} | REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA EN LA CALLE GUADALUPE ZUNO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE NUEVA DEL MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO - 3738 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 3738 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:140, direccion:CALLE GUADALUPE ZUNO PUEBLO AGUA CALIENTE NUEVA, 48890 AGUA CALIENTE NUEVA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DE AG, lon:-104.89811633, lat:19.35398558}} | 2019-03-18 | 2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1504762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101505376 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA TRATADORA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA - 5655 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE DE LA CRUZ FRENTE AL MALECON, lon:-103.01963019, lat:20.33456933}} | 2019-03-01 | 2019-03-29 | 0 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57286, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN JALISCO, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505376/proyecto_PROCESO, 1505376/proyecto_FIN, 1505376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101505443 | Proyecto de inversión | 923481.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923481.78, modificado:923483.97}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLA CENTRAL EN CALLE LUIS GONZAGA URBINA ENTRE CALLES FRESNO Y ABETO EN LA COLONIA OJUELOS LAS VILLAS - 5910 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO | 5910 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.0, meta_modificada:1981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LUIS GONZAGA URBINA COLONIA OJUELOS LAS VILLAS, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ABETO, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA NOROESTE DEL FRACCIONAMIENTO SUAVE PA, lon:-104.37515163, lat:19.75985926}} | 2019-02-11 | 2019-04-20 | 923483.97 | 923483.97 | 923483.97 | 923483.97 | 923483.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62034, contratista:, convocante:Municipio de Autlán de Navarro, monto:923481.78, importe_modificado:923483.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.0}} | {1505443/proyecto_INICIO, 1505443/proyecto_PROCESO, 1505443/proyecto_INICIO, 1505443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507430 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 11569 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 11569 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA VOLCANES, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE LOMA VERDE, A LA ORILLA DE LA COLONIA, lon:-105.18106649, lat:20.67928497}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 11569, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1507430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507457 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 11636 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 11636 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PALMA HONEA 112 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PALMA ROBELINA Y CALLE SALITRILLO, CALLE PALMA CANARIA ENTRE LA CALLE PALMA ROBELINA Y SALITRI, lon:-105.20196102, lat:20.6779759}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1507457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507628 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1127124.78}} | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE UNO DE LA UNIDAD MODELO - 11996 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11996 | S | 5799 | 5142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR 0 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 1 Y CALLE PEDRO PÁRAMO, OBRA UBICADA EN LA CALLES ANTES DESCRITA, lon:-103.32901056, lat:20.65845741}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1127124.78 | 939270.65 | 281781.2 | 281781.2 | 281781.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CI-035-19, contratista:CADACO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2790027.3, importe_modificado:2790027.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1507628/proyecto_INICIO, 1507628/proyecto_PROCESO, 1507628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101513838 | Proyecto de inversión | 4979592.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4979592.77, modificado:4979592.77}} | CENTRO CULTURAL ESCUELA DE MÚSICA DEL MARIACHI, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-FFI-CI-183-18 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Miguel Leandro Guerra 2751, San Andrés, 44810 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3015806, lat:20.6561519}} | 2018-12-19 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-FFI-CI-183-18, contratista:Decogsa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4979592.77, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1513838/proyecto_INICIO, 1513838/proyecto_PROCESO, 1513838/proyecto_FIN, 1513838/proyecto_INICIO, 1513838/proyecto_FIN, 1513838/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514047 | Acción | 1266597 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266597.0, modificado:1266597.0}} | Proyecto y construcción de planta de tratamieto de aguas residuales e interconexión a la red, en la localidad de Pérula, en el municipio de La Huerta Jalisco. | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEATR19403 | N | 0 | 0 | 793 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:Pérula, Jal., México, lon:-105.1234968, lat:19.5918469}} | 2019-06-10 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514512 | Proyecto de inversión | 840021.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840021.76, modificado:840021.76}} | SERVICIOS GENERALES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMISARÍA | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 3 | S | 6074 | 6045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3502.0, meta_modificada:3502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pihuamo, Jal., México, lon:-103.3796015, lat:19.2537372}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 54573.99 | 54573.99 | 54573.99 | 54573.99 | 54573.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514551 | Proyecto de inversión | 1144856.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144856.55, modificado:1144856.55}} | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO: EQUIPO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 4 | S | 6074 | 6042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3502.0, meta_modificada:3502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pihuamo, Jal., México, lon:-103.3796015, lat:19.2537372}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 457942.48 | 457942.48 | 457942.48 | 457942.48 | 457942.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516278 | Acción | 1759836.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759836.8, modificado:1759836.8}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ESTANCIA INFANTIL (SEGUNDA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 93,699 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLAN,COLOTLAN,JALISCO, lon:-103.24376106, lat:22.13708816}} | 2017-10-11 | 2018-01-30 | 1759836.8 | 1759836.8 | 1759834.31 | 1759834.31 | 1759834.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516282 | Acción | 11437918.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14379186E7, modificado:1.14379186E7}} | TERMINACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7868612, lat:20.8196389}} | 2017-10-11 | 2018-03-27 | 11437918.6 | 11437918.6 | 8336481.15 | 8336481.15 | 8336481.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516336 | Proyecto de inversión | 4129881.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4129881.78, modificado:4129881.78}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-00556 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4252211, lat:20.6298141}} | 2018-06-25 | 2018-10-28 | 4129881.78 | 4129881.78 | 3497340.23 | 3497340.23 | 3497340.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516722 | Proyecto de inversión | 6198003.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6198003.83, modificado:6198003.83}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-00557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:LISBOA 488,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.33764811, lat:20.71219251}} | 2018-04-25 | 2018-09-11 | 6198003.83 | 6198003.83 | 6198003.82 | 6198003.82 | 6198003.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518162 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5446 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5446 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAUCHO 503 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRIMAVERA, 48325 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE ARROYO DEL PERFUME, CALLE ENCINO A ESPALDAS DEL KINDER, lon:-105.20988455, lat:20.63252093}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 5446, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518162/proyecto_INICIO, 1518162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518176 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5529 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5529 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:66, direccion:CALLE RIO SUCHIATE 108 INTERIOR SN RANCHERIA LA DESEMBOCADA, 00000 LA DESEMBOCADA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO TAMESIS Y CALLE RIO MASCOTA, CALLE RIO BRAVO ENTRANDO A LA DESEMBOCADA PRIMER CALLE MANO IZQUIERDA, lon:-105.15648545, lat:20.72854899}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 5529, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518176/proyecto_INICIO, 1518176/proyecto_PROCESO, 1518176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518178 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5552 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5552 | S | 7 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:66, direccion:CALLE RIO TAMESIS 106 INTERIOR SN RANCHERIA LA DESEMBOCADA, 00000 LA DESEMBOCADA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO MASCOTA, JUNTO A LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.15592717, lat:20.72813413}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 5552, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518178/proyecto_PROCESO, 1518178/proyecto_INICIO, 1518178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518185 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5597 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5597 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:61, direccion:CALLE ENRIQUE OCHOA 540 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ DE QUELITAN, 48260 SANTA CRUZ DE QUELITÁN (PALMILLAS), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , BRECHA POR ARRIBA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.10018023, lat:20.75905651}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518185/proyecto_INICIO, 1518185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518277 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 10803 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 10803 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:ANDADOR LORO 216 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS TAMARINDOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE PELICANO, ANDADOR GOLONDRINA ENTRE LA CALLE PAVO REAL Y PELICANO, lon:-105.2117255, lat:20.71691385}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 10803, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518277/proyecto_INICIO, 1518277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518749 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20112 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20112 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ARRAYAN 106 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRIMERO DE MAYO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE AGUACATE, CALLE NARANJO A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA CRISTIANA NUEVO COMIENZO, lon:-105.2134094, lat:20.70900917}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518786 | Proyecto de inversión | 119225.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119225.04, modificado:112755.48}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE BEGONIA COL EL ORGANO - 20221 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 20221 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:57.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIA COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE LOMAS VERDES, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, lon:-103.31454923, lat:20.60202769}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 112755.48 | 112755.48 | 112755.48 | 112755.48 | 112755.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 12/2019, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:119225.04, importe_modificado:119225.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.38}} | {1518786/proyecto_INICIO, 1518786/proyecto_FIN, 1518786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518939 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20611 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20611 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO AMAZONAS 491 INTERIOR SN COLONIA LOPEZ MATEOS, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE RIO VERDE, CALLE RIO ZULA ENTRE RIO SUCHIATE Y RIO VERDE, lon:-105.21813405, lat:20.6253316}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 20611, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1518939/proyecto_INICIO, 1518939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518963 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20662 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20662 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TORNADO 25 INTERIOR SN COLONIA BUGAMBILIAS, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIVEREÑA DE LOS CAMARONES Y CALLE CERRO, CALLE HURACAN AL FINAL DE LA COLONIA PEGADO AL ARROYO, lon:-105.21054022, lat:20.62514144}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 20662, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1518963/proyecto_INICIO, 1518963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519003 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20764 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20764 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:50, direccion:RANCHERIA TEBELCHIA (EL ROBLE), 48262 TEBELCHIA (EL ROBLE), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE SOLIDARIDAD A LA ORILLA DEL POBLADO, lon:-105.12856961, lat:20.8615209}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1519003/proyecto_INICIO, 1519003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519023 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20814 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20814 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FILOMENO MATA, EN LA PARTE TRASERA ESTA UN TERRENO BALDIO, lon:-105.10195155, lat:20.82737747}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1519023/proyecto_INICIO, 1519023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519371 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC PRIM JOSE MA PINO SUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN - 21709 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO | 21709 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CIUDAD , 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE Y , ESC. PRIM. JOSE MA. PINO SUAREZ AL SU DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.46238636, lat:19.71482221}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 295152.09 | 295152.09 | 295152.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/RAMO33-04-2019/04, contratista:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO., monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1519371/proyecto_INICIO, 1519371/proyecto_FIN, 1519371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519621 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22388 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22388 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NARDO 1185 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y , CALLE JACARANDAS CERCAS DEL FRACCIONAMIENTO LISBOA, lon:-105.22292984, lat:20.66874338}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 22388, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519874 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23207 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23207 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE MONTE CASINO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LLANITOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 7 COLINAS Y CALLE MONTE ALBAN, A CUATRO CUADRAS AL OESTE DE TANQUE DE AGUA, lon:-105.20482686, lat:20.7074655}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519905 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23321 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23321 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA 646 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE SUIZA A MEDIA CUADRA DE TRIBUNA DE LA BAHIA, lon:-105.20254484, lat:20.65744714}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 23321, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1519905/proyecto_PROCESO, 1519905/proyecto_FIN, 1519905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519943 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | VASO REGULADOR UBICADO EN LA PROLONGACIÓN MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 23415 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 23415 | S | 52110 | 43416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:PROLONGACION MATAMOROS COLONIA SAN AGUSTIN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y , CALLE CAMINO A LA PIEDRERA SE CONSTRUIRÁ EL VASO REGULADOR EN EL PREDIO UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN MATAMOROS, lon:-103.46613165, lat:20.5343732}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 4500000 | 4377752.94 | 437775.29 | 437775.29 | 437775.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-043-19, contratista:CONSTUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, monto:4377752.94, importe_modificado:4377752.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} | {1519943/proyecto_INICIO, 1519943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520018 | Proyecto de inversión | 7611750.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7611750.15, modificado:7611750.15}} | RECTIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAUCE DEL CANAL DE SALIDA DE LA LAGUNA DE CAJITITLÁN A BASE MAMPOSTEO DE PIEDRA BRASA Y CONSTRUCCIÓN DE OBR - 23652 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 23652 | S | 81560 | 60416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:AVENIDA DEL MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MURALLA Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS CANAL CON VERTEDOR A UN COSTADO DE LA AV. DEL MALECÓN, lon:-103.31314927, lat:20.43590145}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1520018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520283 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 24634 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 24634 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO 619 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ARBOLEDAS, 48315 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE PINO A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA, lon:-105.22530267, lat:20.659596}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1520283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520487 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25005 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25005 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FEDERACION 298 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL MANGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE MIRAMAR, CALLE COREA DEL NORTE A DOS CUADRAS DE LA PRIMARA, lon:-105.20131124, lat:20.65151669}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 25005, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1520487/proyecto_INICIO, 1520487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520653 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25240 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25240 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:ANDADOR MIRLO 403 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE GAVIOTA Y ANDADOR TECOLOTE, CALLE PELICANO ENTRE LA CALLE GAVIOTA Y ANDADOR TECOLOTE, lon:-105.21551477, lat:20.71343963}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1520653/proyecto_INICIO, 1520653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520663 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25255 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25255 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:ANDADOR CANARIO 309 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE ANDADOR ALBATROS Y ANDADOR PALOMA, ANDADOR PAJARILLO ENTRE AND. ALBATROS Y ANDADOR PALOMA, lon:-105.21400622, lat:20.71350678}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1520663/proyecto_INICIO, 1520663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520669 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25264 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25264 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 287 INTERIOR SN COLONIA DE LAS JUNTAS DELEGACIÓN, 48291 LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE FCO. MUJICA, CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO A MEDIA CUADRA DE LA PARCELA, lon:-105.24667231, lat:20.69770144}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1520669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201527659 | Proyecto de inversión | 269899.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269899.75, modificado:269899.75}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRESNO COL EL FRESNO EN SAN SEBASTIÁN DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS - 100550 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 100550 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.16, meta_modificada:470.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ALFREDO CHAVEZ,, lon:-103.48323549, lat:19.79459944}} | 2019-07-04 | 2019-11-04 | 269899.75 | 269899.75 | 80969.93 | 80969.93 | 80969.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-161-2019, contratista:Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2009584.38, importe_modificado:2009584.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.69}} | {1527659/proyecto_INICIO, 1527659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201528481 | Proyecto de inversión | 553073.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553073.92, modificado:718294.9}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RÍO JALOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTITLÁN - 108033 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 108033 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.67, meta_modificada:942.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RÍO JALOS COLONIA JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CERRADA RÍO JALOS,, lon:-102.46824794, lat:21.15637097}} | 2019-07-03 | 2019-10-03 | 718294.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201528769 | Proyecto de inversión | 273626 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273626.0, modificado:210941.36}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES ESCOBEDO Y CAÑADA LOS PORTALES - 37272 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 37272 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y PASAJE CAÑADA LOS PORTALES, CALLE LIBERTAD SON 5 CUADRAS AL ORIENTE DE DONDE SE ENCUENTRA LA VIRGEN DE SAN J, lon:-102.58632686, lat:21.67027962}} | 2019-04-08 | 2019-05-31 | 209820.82 | 210941.36 | 209820.82 | 209820.82 | 209820.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63987, contratista:, convocante:Municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, monto:273626.0, importe_modificado:273626.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {1528769/proyecto_INICIO, 1528769/proyecto_FIN, 1528769/proyecto_PROCESO, 1528769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201528911 | Proyecto de inversión | 112670.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112670.78, modificado:60056.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CAÑADA LOS PORTALES - 37514 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 37514 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y PASAJE CAÑADA LOS PORTALES, CALLE LIBERTAD SON 5 CUADRAS AL ORIENTE DE DONDE SE ENCUENTRA LA VIRGEN DE SAN J, lon:-102.58631077, lat:21.67028959}} | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 60056.48 | 60056.48 | 60056.48 | 60056.48 | 60056.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63982, contratista:, convocante:Municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, monto:112670.78, importe_modificado:12670.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1528911/proyecto_PROCESO, 1528911/proyecto_INICIO, 1528911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530522 | Proyecto de inversión | 5403103.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5403103.38, modificado:5403103.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS MORA COLONIA EL ZALATE - 40815 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 40815 | S | 461 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4518.0, meta_modificada:4518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOS MORA COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE LOS MORA ENTRE LIRIO Y BUGAMBILIAS BUGAMBILIAS ENTRE LOS MORA Y NUBE NUBE ENTRE BUGAMBILIAS Y CAPULIN, lon:-103.27305777, lat:20.57627225}} | 2019-04-10 | 2019-12-31 | 5221471.27 | 5221471.27 | 3762614.02 | 3762614.02 | 3762614.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 24/2019, contratista:INERCIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5221471.27, importe_modificado:3655029.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3614.4}} | {1530522/proyecto_INICIO, 1530522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530888 | Proyecto de inversión | 87938 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87938.0, modificado:0.0}} | TECHADO DE ÁREA EN CANCHA DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL JARDIN DE NIÑOS DE SAN JUANICO DE ARRIBA - 41844 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 41844 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:45, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA LOMAS SANTA TERESA, 47254 SAN JUANICO DE ARRIBA, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE NORTE Y CALLE SUR, SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.59576068, lat:21.67100379}} | 2019-04-11 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1530888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201531035 | Proyecto de inversión | 134212.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134212.46, modificado:134212.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL REFUGIO - 42296 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC JALISCO | 42296 | S | 1020 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL GÓMEZ LOZA Y CARRETERA FEDERAL 80 TEPATITLÁN DE MORELOS - ZAPOTLANEJO, CALLE 5 DE MAYO POR CALLE 5 DE MAYO INICIANDO EN, lon:-102.89981071, lat:20.72380914}} | 2019-04-22 | 2019-05-10 | 0 | 134212.46 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61650, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:134212.46, importe_modificado:134212.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1531035/proyecto_FIN, 1531035/proyecto_INICIO, 1531035/proyecto_PROCESO, 1531035/proyecto_FIN, 1531035/proyecto_PROCESO, 1531035/proyecto_INICIO, 1531035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201534751 | Proyecto de inversión | 9059754.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9059754.99, modificado:9059754.99}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN GOMEZ FARIAS - 75079 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 75079 | S | 508 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS - ARROYO COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PROLONGACION ANTONIO ALVAREZ ESPARZA, COL LOS PUESTOS Y LA ARENA, lon:-103.26594821, lat:20.60413755}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 9059754.99 | 9059754.99 | 6089578.73 | 6089578.73 | 6089578.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 32/2019, contratista:CONSTRUCTORA BG-BR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9.00975363E8, importe_modificado:8.9827243691E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.3}} | {1534751/proyecto_PROCESO, 1534751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201534862 | Proyecto de inversión | 786299.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786299.72, modificado:786299.72}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE LIBERTAD COL SAN PEDRITO - 75202 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 75202 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TLAQUEPAQUE COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FUEGO NUEVO, LIBERTAD 94 ML HACIA EN NOROESTE FUEGO NUEVO Y VILLANUEVA ENTRE TECALITLAN Y FINAL DE LAS MISMAS , lon:-103.27755126, lat:20.60576024}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 786299.72 | 786299.72 | 235889.92 | 235889.92 | 235889.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 33/2019, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:786299.72, importe_modificado:550409.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.6}} | {1534862/proyecto_INICIO, 1534862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201535760 | Proyecto de inversión | 662176.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662176.51, modificado:662176.51}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SIGLO XXI - 50330 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 50330 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SIGLO XXI FRACCIONAMIENTO NUEVO TLAXCALA, 46206 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE BOULEVARD REFORMA Y CALLE HOSPITAL, CALLE NUEVA VIDA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA UNIRSE COLOTLÁN Y EL LIENZO CHARRO FRENTE A LA ES, lon:-103.27171353, lat:22.09981715}} | 2019-05-06 | 2019-08-31 | 662176.51 | 662176.51 | 662176.51 | 598539.91 | 598539.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COL/DOPI/4912/2019, contratista:EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:662176.51, importe_modificado:662176.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1535760/proyecto_INICIO, 1535760/proyecto_PROCESO, 1535760/proyecto_INICIO, 1535760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538135 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54525 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54525 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:50, direccion:CALLE VIRREYNATO 104 S INTERIOR SN RANCHERIA TEBELCHIA (EL ROBLE), 48262 TEBELCHIA (EL ROBLE), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE INDEPENDENCIA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA, lon:-105.13356131, lat:20.86013831}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1538135/proyecto_INICIO, 1538135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538167 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54571 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54571 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS 210 INTERIOR SN RANCHERIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y PRIVADA OCAMPO, A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.10185717, lat:20.82393232}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 54571, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1538167/proyecto_INICIO, 1538167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201539407 | Proyecto de inversión | 1954075.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954075.84, modificado:1954075.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE COYULA Y CALLE MORELOS CALLE SAN JOSÉ COYULA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CER - 56588 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 56588 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:861.0, meta_modificada:861.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE COYULA, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA A UN COSTADO DE NUEVO PERIFERICO ORIENTE A LA ALTURA DE URBIQUINTA, lon:-103.21829442, lat:20.66114025}} | 2019-04-22 | 2019-05-31 | 1954075.84 | 1954075.84 | 1954075.84 | 977037.92 | 977037.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-019-2019, contratista:Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:1954075.84, importe_modificado:1954075.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {1539407/proyecto_INICIO, 1539407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201540349 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 83753 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 83753 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:44, direccion:CALLE EUCALIPTO 505 INTERIOR SN RANCHERIA EL RANCHITO (EL COLESIO), 48283 EL RANCHITO (EL COLESIO), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE AMAPA, CALLE HUIZACHE ENTRE AGUACATE Y AMAPA, lon:-105.14813901, lat:20.73293445}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1540349/proyecto_INICIO, 1540349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201541600 | Proyecto de inversión | 4983811.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4983811.84, modificado:4983811.84}} | SUSTITUCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO DE SALIDA A LOS TAJOS A SALIDA A LOS AZULITOS EN BETULIA - 85970 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 85970 | S | 198 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA BETULIA, 47504 BETULIA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SALIDA A LOS TAJOS Y CALLE SALIDA A LOS AZULITOS, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA DELEGACION DE BETULIA, lon:-102.02360247, lat:21.75805462}} | 2019-04-12 | 2019-07-21 | 3737858.88 | 3737858.88 | 3737858.88 | 2428450.66 | 1182497.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/CONC/001/2019, contratista:ARA CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:4983811.84, importe_modificado:4983811.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.49}} | {1541600/proyecto_PROCESO, 1541600/proyecto_INICIO, 1541600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201545395 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 66026 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 66026 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CERAPIO CARDENAS 705 INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA OCEANO, 48353 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE CRACATOA, CALLE MAR MEDITERRANEO PASANDO LA HUERTA DE MANGO, lon:-105.19821039, lat:20.63893043}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 66026, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1545395/proyecto_INICIO, 1545395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547251 | Proyecto de inversión | 308740.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308740.52, modificado:305138.79}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DEL EPAZOTE - 68513 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 68513 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:RANCHERIA EL EPAZOTE, 46227 EL EPAZOTE, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A BARTOLO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD Y FRENTE AL CENTR, lon:-103.39176611, lat:22.19119641}} | 2019-05-21 | 2019-07-20 | 305138.79 | 305138.79 | 305138.79 | 224788.68 | 224788.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:308740.52, importe_modificado:305138.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1547251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548428 | Proyecto de inversión | 68017.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68017.32, modificado:68017.31}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA CALLE SANTA MARIA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 70577 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 70577 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LARA Y CARRETERA LIBRAMIENTO A JESUS MARIA, CALLE SAN FERNADO UBICADO EN LA CALLE SANTA MARIA ENTRE LA CALLE DE LARA Y EL LIBRAMIENTO A JESUS MARIA E, lon:-102.33608249, lat:20.53750464}} | 2019-06-03 | 2019-07-27 | 68017.31 | 68017.31 | 68017.31 | 68017.31 | 68017.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:68017.32, importe_modificado:68017.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1548428/proyecto_INICIO, 1548428/proyecto_PROCESO, 1548428/proyecto_INICIO, 1548428/proyecto_PROCESO, 1548428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201550824 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1782293.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA CORONILLA MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 102176 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 102176 | S | 189 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:644, direccion:CALLE JUAN RULFO COLONIA LA CORONILLA, 45130 COLONIA LA CORONILLA, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE VICTORIANO VELAZQUEZ Y CALLE TULIPANES, CALLE RAMON VELAZQUEZ ENTRE LAS CALLES JUAN RULFO VICTORIANO VELAZQUEZ PRIV. FLORENTINA TULIPAN, lon:-103.32580473, lat:20.75232617}} | 2019-05-13 | 2019-12-31 | 1782293.83 | 1782293.83 | 1203677.43 | 1203677.43 | 1203677.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-AD-048-2019, contratista:GA Urbanización, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:1536460.2, importe_modificado:1536460.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:478.0}} | {1550824/proyecto_INICIO, 1550824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201551771 | Proyecto de inversión | 91842.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91842.56, modificado:91842.56}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE AMADOR - 104443 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104443 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - SAN JULIAN KILÓMETRO 5 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 AMADOR, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLEJON LA RINGLERA Y , RANCHO LA RINGLERA NUMERO 7 316 , lon:-102.33578009, lat:21.01540522}} | 2019-06-24 | 2019-08-30 | 91842.56 | 91842.56 | 91842.56 | 60138.51 | 60138.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1551771/proyecto_INICIO, 1551771/proyecto_PROCESO, 1551771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201552602 | Proyecto de inversión | 1111243.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111243.48, modificado:1201671.2}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE CANTERA - 106436 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 106436 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LA CANTERA BARRIO DEL BOSQUE, 46202 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE MARMOL, CALLE DEL BOSQUE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO DE TOCHOPA HASTA LA CALLE MA, lon:-103.26535988, lat:22.12637371}} | 2019-06-24 | 2019-09-28 | 1026744.34 | 1026744.34 | 1026744.34 | 630950.81 | 630950.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67334, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:1111243.48, importe_modificado:1201671.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1552602/proyecto_INICIO, 1552602/proyecto_PROCESO, 1552602/proyecto_INICIO, 1552602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201552948 | Acción | 2037943.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037943.57, modificado:2072690.26}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107328 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 107328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 2072690.26 | 2072690.26 | 621807.08 | 621807.08 | 621807.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-EYP-MUN-R33-CI-020-19, contratista:CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2072690.26, importe_modificado:2072690.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1552948/proyecto_INICIO, 1552948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201553109 | Proyecto de inversión | 157879.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157879.52, modificado:157879.52}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SONORA EN LOMAS DE ORIENTE - 107719 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 107719 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SONORA BARRIO LOMAS DE LA CRUZ, 46204 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE JUAREZ, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL ORIENTE DE LA ESQUINA DEL BOULVARD REFORMA ESQUINA CON CALLE SONORA, lon:-103.26024267, lat:22.11009699}} | 2019-06-24 | 2019-09-28 | 157879.52 | 157879.52 | 157879.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:157879.52, importe_modificado:157879.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201556362 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 115113 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 115113 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y CALLE ARROYO SANTO DOMINGO, CALLE MATAMOROS 2 CUADRAS DE LA TERMINAL DE CAMIONES RUTA B, lon:-105.19518993, lat:20.71606862}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 115113, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1556362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201563959 | Proyecto de inversión | 400896 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400896.0, modificado:400896.0}} | Elaboración de estudio de ingeniería de tránsito en vialidades que comprenden el polígono entre las Av. Servidor Público, Paseo Valle Real, Av. Santa Margarita y Periférico Manuel Gómez Morín, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2018-05-22 | 2018-07-31 | 400896 | 400896 | 400896 | 400896 | 400896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-EST-AD-166-2018, contratista:Estudios, Proyectos y Señalización Vial, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:400896.0, importe_modificado:400896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1563959/proyecto_INICIO, 1563959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564017 | Proyecto de inversión | 1653913.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653913.04, modificado:1653913.04}} | Pintura en exteriores e impermeabilización de azotea en el Centro de Atención a Niños con Autismo, ubicado en la colonia Unidad Fovissste, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Unidad Fovissste, Zapopan, Jal., México, lon:-103.4042222, lat:20.7364384}} | 2018-08-03 | 2018-09-15 | 1653913.04 | 1653913.04 | 413478.26 | 413478.26 | 413478.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-AD-221-2018, contratista:Construbravo, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:1653913.04, importe_modificado:1653913.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564017/proyecto_INICIO, 1564017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564270 | Proyecto de inversión | 576260.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576260.71, modificado:576260.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00266 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 66,SAN GASPAR DE LAS FLORES,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2447349, lat:20.6731511}} | 2018-07-03 | 2018-09-18 | 576260.71 | 576260.71 | 172878.21 | 172878.21 | 172878.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564271 | Proyecto de inversión | 599353.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599353.92, modificado:599353.92}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00314 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:FLORES MAGON,,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.2020556, lat:20.441889}} | 2018-09-03 | 2018-10-29 | 599353.92 | 599353.92 | 420292.27 | 420292.27 | 420292.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564276 | Proyecto de inversión | 715549.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715549.72, modificado:715549.72}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA AMADO NERVO, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14DCC0009L, UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-00027 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-104.1921944, lat:22.0728888}} | 2019-04-01 | 2019-05-27 | 715549.72 | 715549.72 | 214664.92 | 214664.92 | 214664.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564285 | Proyecto de inversión | 810601.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810601.73, modificado:810601.73}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL COBAEJ NO. 7, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14ECB0007N, UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-02334 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:JOSE MARIA PINO SUAREZ # 311,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2474235, lat:20.6950024}} | 2019-04-01 | 2019-06-10 | 810601.73 | 810601.73 | 739502.77 | 739502.77 | 739502.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564287 | Proyecto de inversión | 6709578.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6709578.72, modificado:6709578.72}} | EDIFICIO 3 DE ESCUELA DE GASTRONOMÍA ESTACIÓN GOURMET (SEGUNDA ETAPA) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14USU0190I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-02346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2208495, lat:20.70474876}} | 2019-05-20 | 2019-09-23 | 6709578.72 | 6709578.72 | 2012873.62 | 2012873.62 | 2012873.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564321 | Proyecto de inversión | 1485125.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485125.52, modificado:1485125.52}} | Obras emergentes y de contingencia en el municipio de Zapopan, Jalisco: (construcción y rehabilitación de muros perimetrales, rellenos y reparación de socavones), Frente 1. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 1485125.52 | 1485125.52 | 590673.69 | 590673.69 | 590673.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-CONT-AD-017-2019, contratista:Métrica Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:1485125.52, importe_modificado:1485125.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {1564321/proyecto_PROCESO, 1564321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564536 | Proyecto de inversión | 1922117.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922117.55, modificado:1922117.55}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 85927 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:244, direccion:CONOCIDO, MESA DEL TIRADOR, BOLA?OS, Jalisco, lon:-104.0665, lat:21.7265832}} | 2017-07-03 | 2017-10-08 | 1922117.55 | 1922117.55 | 1922117.55 | 1922117.55 | 1922117.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564555 | Proyecto de inversión | 477949.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477949.8, modificado:477949.8}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL Y RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90335 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:32, direccion:CONOCIDO, EL GUAYABO, PIHUAMO, Jalisco, lon:-103.3714167, lat:18.9823611}} | 2017-07-03 | 2017-08-13 | 477949.8 | 477949.8 | 477949.36 | 477949.36 | 477949.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564557 | Proyecto de inversión | 475070.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475070.62, modificado:475070.62}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90366 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CONOCIDO, GUADALUPE VICTORIA, OJUELOS DE JALISCO, Jalisco, lon:-101.615191, lat:21.7044608}} | 2017-05-26 | 2017-07-18 | 475070.62 | 475070.62 | 475069.73 | 475069.73 | 475069.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564559 | Proyecto de inversión | 1317720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317720.64, modificado:1317720.64}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90404 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:BUENOS AIRES, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, Jalisco, lon:-104.0493351, lat:20.2114301}} | 2017-03-26 | 2017-05-29 | 1317720.64 | 1317720.64 | 1068658.91 | 1068658.91 | 1068658.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564583 | Proyecto de inversión | 732453.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732453.12, modificado:732453.12}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90613 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:AMELIA MAGALLANES 3, F S T S E (FEDERACION SINDI TRAB, SAYULA, Jalisco, lon:-103.6020569, lat:19.8754469}} | 2017-08-17 | 2017-09-27 | 732453.12 | 732453.12 | 219735.94 | 219735.94 | 219735.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564586 | Proyecto de inversión | 510589.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510589.48, modificado:510589.48}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90619 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA 44, TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO, Jalisco, lon:-103.5502041, lat:20.0698412}} | 2017-08-17 | 2017-09-13 | 510589.48 | 510589.48 | 289685.41 | 289685.41 | 289685.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564593 | Proyecto de inversión | 470597.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470597.64, modificado:470597.64}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89519 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:144, direccion:CONOCIDO, LOS OCOTES, TALPA DE ALLENDE, Jalisco, lon:-104.8511667, lat:20.422639}} | 2016-12-20 | 2017-01-23 | 470597.64 | 470597.64 | 272414.66 | 272414.66 | 272414.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564594 | Proyecto de inversión | 458546.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458546.05, modificado:458546.05}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89522 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:52, direccion:CONOCIDO, COPALA, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.747111, lat:19.9228333}} | 2017-02-15 | 2017-10-16 | 458546.05 | 458546.05 | 458546.05 | 458546.05 | 458546.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564596 | Proyecto de inversión | 938928.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938928.49, modificado:938928.49}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89911 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:GUADALUPE YA-?EZ 5, AMACUECA, AMACUECA, Jalisco, lon:-103.5990802, lat:20.0122744}} | 2016-06-21 | 2016-08-15 | 938928.49 | 938928.49 | 910764.13 | 910764.13 | 910764.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564597 | Proyecto de inversión | 1786113.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786113.75, modificado:1786113.75}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89914 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:JOSE SOTELO CASILLAS, UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT EX, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5311325, lat:20.524585}} | 2016-08-11 | 2016-12-16 | 1786113.75 | 1786113.75 | 1754623.36 | 1754623.36 | 1754623.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564599 | Proyecto de inversión | 174882.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174882.62, modificado:174882.62}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89923 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:RUBEN DARIO, EL MAGISTERIO, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.2107487, lat:20.6725687}} | 2016-06-06 | 2016-06-26 | 174882.62 | 174882.62 | 174881.83 | 174881.83 | 174881.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564600 | Proyecto de inversión | 620714.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620714.2, modificado:620714.2}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89926 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:32, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIMERO DE FEBRERO, GOMEZ FARIAS, Jalisco, lon:-103.4927222, lat:19.8145557}} | 2016-07-01 | 2016-08-11 | 620714.2 | 620714.2 | 485976.9 | 485976.9 | 485976.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564617 | Proyecto de inversión | 1251816.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251816.32, modificado:1251816.32}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89958 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AVENIDA PABLO NERUDA 3190, COL. PROVIDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3912897, lat:20.697147}} | 2016-03-09 | 2017-08-06 | 1251816.32 | 1251816.32 | 1251816.3 | 1251816.3 | 1251816.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564622 | Proyecto de inversión | 476247.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476247.18, modificado:476247.18}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89969 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:CONOCIDO, LAS CRUCES, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.2477499, lat:20.6669446}} | 2016-05-26 | 2016-06-22 | 476247.18 | 476247.18 | 429945.34 | 429945.34 | 429945.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564623 | Proyecto de inversión | 1231667.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231667.12, modificado:1231667.12}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89971 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:MANUEL AVILA CAMACHO 229 ORIENTE, SAYULA, SAYULA, Jalisco, lon:-103.5924216, lat:19.8829786}} | 2016-06-21 | 2016-08-16 | 1231667.12 | 1231667.12 | 1231666.96 | 1231666.96 | 1231666.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564628 | Proyecto de inversión | 379353.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379353.98, modificado:379353.98}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89983 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:LA HUITLACOCHA 650, LA HUITLACOCHA, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9184354, lat:21.347615}} | 2016-07-02 | 2016-07-29 | 379353.98 | 379353.98 | 113806.19 | 113806.19 | 113806.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564635 | Proyecto de inversión | 105580.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105580.87, modificado:105580.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89991 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:CONOCIDO, LAS BOCAS, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.7085832, lat:22.4335834}} | 2016-06-16 | 2016-06-29 | 105580.87 | 105580.87 | 90583.83 | 90583.83 | 90583.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564639 | Proyecto de inversión | 429450.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429450.87, modificado:429450.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89997 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:CONOCIDO, AGUA ESCONDIDA, PIHUAMO, Jalisco, lon:-103.4691667, lat:19.0391667}} | 2016-07-19 | 2016-08-15 | 429450.87 | 429450.87 | 396858.36 | 396858.36 | 396858.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564641 | Proyecto de inversión | 1134517.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134517.14, modificado:1134517.14}} | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELCTRICA, PISOS Y DE BARDA PERIMETRAL (EN RIESGO DE COLAPSO) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90002 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:LOMA ALLENDE, LOMA DORADA, TONALA, Jalisco, lon:-103.2611529, lat:20.6368301}} | 2015-12-18 | 2016-03-26 | 1134517.14 | 1134517.14 | 1122773.74 | 1122773.74 | 1122773.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564647 | Proyecto de inversión | 946904.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946904.25, modificado:946904.25}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90020 | N | 0 | 0 | 483 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:PASEO DE LA PRIMAVERA, JARDINES TAPATIOS, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.4704425, lat:20.6361264}} | 2016-08-11 | 2016-10-05 | 946904.25 | 946904.25 | 946904.22 | 946904.22 | 946904.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564656 | Proyecto de inversión | 955944.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955944.72, modificado:955944.72}} | CONSTRUCCION DE BA?OS (ACCESIBLES) TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL Y RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90161 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:BARCELONA, LA ESPA?ITA, ACATIC, Jalisco, lon:-102.9065592, lat:20.7709951}} | 2016-10-26 | 2016-12-20 | 955944.72 | 955944.72 | 558563.94 | 558563.94 | 558563.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564658 | Proyecto de inversión | 470384.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470384.67, modificado:470384.67}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90165 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:ALLENDE 4, TEXCALAME, AMECA, Jalisco, lon:-104.0743334, lat:20.4592222}} | 2016-10-20 | 2016-12-28 | 470384.67 | 470384.67 | 210780.62 | 210780.62 | 210780.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564659 | Proyecto de inversión | 463190.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463190.54, modificado:463190.54}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90166 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:ALFREDO V BONFIL SUR 16, SAN ANTONIO PUERTA DE LA VEGA, AMECA, Jalisco, lon:-103.9004443, lat:20.5871945}} | 2016-12-20 | 2017-02-25 | 463190.54 | 463190.54 | 463186.93 | 463186.93 | 463186.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564662 | Proyecto de inversión | 1414070.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414070.86, modificado:1414070.86}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90170 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CONOCIDO, JAYAMITLA, AMECA, Jalisco, lon:-104.179722, lat:20.5881388}} | 2016-11-29 | 2017-04-22 | 1414070.86 | 1414070.86 | 1066891.59 | 1066891.59 | 1066891.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564667 | Proyecto de inversión | 474693.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474693.66, modificado:474693.66}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90176 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:178, direccion:CONOCIDO, EL NOPAL, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.414111, lat:20.7191389}} | 2017-06-16 | 2017-08-06 | 474693.66 | 474693.66 | 306693.02 | 306693.02 | 306693.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564687 | Proyecto de inversión | 1865313.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865313.05, modificado:1865313.05}} | SUSTITUCION DE CUATRO AULAS Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90211 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:109, direccion:CONOCIDO, TUXPAN DE BOLA?OS, BOLA?OS, Jalisco, lon:-104.0208888, lat:21.8783055}} | 2016-10-20 | 2017-02-04 | 1865313.05 | 1865313.05 | 1539714.05 | 1539714.05 | 1539714.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564695 | Proyecto de inversión | 480028.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480028.04, modificado:480028.04}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL Y RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90227 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:79, direccion:CONOCIDO, LOS VELIZ (LOS VELEZ), COLOTLAN, Jalisco, lon:-103.2659999, lat:22.0275554}} | 2016-10-20 | 2016-12-28 | 480028.04 | 480028.04 | 451521.14 | 451521.14 | 451521.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564696 | Proyecto de inversión | 1336724.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336724.93, modificado:1336724.93}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90232 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:MAURO LOPEZ 15, HACIENDA VIEJA DEL CASTILLO (CASTILLO VIEJO), EL SALTO, Jalisco, lon:-103.2457223, lat:20.5394166}} | 2018-03-06 | 2018-06-11 | 1336724.93 | 1336724.93 | 1014691.86 | 1014691.86 | 1014691.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564712 | Proyecto de inversión | 1356623.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356623.02, modificado:1356623.02}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90269 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:SAN JACINTO 109, EL RODEO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, Jalisco, lon:-103.1860835, lat:20.4083611}} | 2016-11-30 | 2017-02-08 | 1356623.02 | 1356623.02 | 511264.06 | 511264.06 | 511264.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564713 | Proyecto de inversión | 1039770.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039770.34, modificado:1039770.34}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90270 | N | 0 | 0 | 1301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:A MORENO OVIEDO 124, LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9392629, lat:21.3559649}} | 2017-05-11 | 2017-07-19 | 1039770.34 | 1039770.34 | 311931.1 | 311931.1 | 311931.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1564713/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564722 | Proyecto de inversión | 446504.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446504.68, modificado:446504.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90285 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE 9, HUEJOTITAN, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4870833, lat:20.3507779}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 446504.68 | 446504.68 | 306661.91 | 306661.91 | 306661.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564743 | Proyecto de inversión | 898626.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898626.95, modificado:898626.95}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90326 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:CONOCIDO, LOS AMOLES (BAJIO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.9305834, lat:22.0561944}} | 2016-09-29 | 2016-12-30 | 898626.95 | 898626.95 | 854715.25 | 854715.25 | 854715.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564763 | Proyecto de inversión | 2833258.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833258.44, modificado:2833258.44}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90359 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:PEZ VELA 52, LAS GAVIOTAS, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.217957, lat:20.6353887}} | 2017-10-27 | 2018-09-04 | 2833258.44 | 2833258.44 | 2400604.03 | 2400604.03 | 2400604.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564771 | Proyecto de inversión | 458191.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458191.1, modificado:458191.1}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL Y RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90370 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:15, direccion:HIDALGO 320, EL SALITRE, SAN MARTIN HIDALGO, Jalisco, lon:-103.8576557, lat:20.5022033}} | 2016-12-20 | 2017-02-10 | 458191.1 | 458191.1 | 458084.77 | 458084.77 | 458084.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564781 | Proyecto de inversión | 455636.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455636.77, modificado:455636.77}} | RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90383 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:NI-?OS HEROES 2 A, CUISILLOS, TALA, Jalisco, lon:-103.7764364, lat:20.6086914}} | 2016-12-20 | 2017-08-07 | 455636.77 | 455636.77 | 455633.38 | 455633.38 | 455633.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564790 | Proyecto de inversión | 957328.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957328.9, modificado:957328.9}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90399 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:38, direccion:CONOCIDO, YERBABUENA, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.8165556, lat:19.8472223}} | 2017-08-02 | 2018-05-30 | 957328.9 | 957328.9 | 679965.93 | 679965.93 | 679965.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564791 | Proyecto de inversión | 1305559.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305559.46, modificado:1305559.46}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE SANITARIO M-1 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90400 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:SOYATLAN, ATACCO, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.7442501, lat:19.9267779}} | 2018-03-21 | 2019-07-15 | 1305559.46 | 1305559.46 | 1272612.47 | 1272612.47 | 1272612.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564793 | Proyecto de inversión | 461563.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461563.01, modificado:461563.01}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90405 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AMADO NERVO 17, TEOCALTICHE, TEOCALTICHE, Jalisco, lon:-102.5702946, lat:21.4204195}} | 2017-01-17 | 2017-01-29 | 461563.01 | 461563.01 | 442426 | 442426 | 442426 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564810 | Proyecto de inversión | 470926.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470926.8, modificado:470926.8}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90428 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:4, direccion:MADERO 41, SAN JUAN EVANGELISTA (SAN JUAN), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3137778, lat:20.4044443}} | 2016-10-21 | 2016-12-29 | 470926.8 | 470926.8 | 435525.71 | 435525.71 | 435525.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564814 | Proyecto de inversión | 466841.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466841.34, modificado:466841.34}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DEMOLICION DE LA CONSTRUCCION EXISTENTE. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90433 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:LABOR 45, RANCHO ALEGRE, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.2540793, lat:20.474765}} | 2016-10-21 | 2016-12-29 | 466841.34 | 466841.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1564814/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564818 | Proyecto de inversión | 911047.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911047.53, modificado:911047.53}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90438 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4422326, lat:20.5325542}} | 2016-12-20 | 2017-06-11 | 911047.53 | 911047.53 | 862059.13 | 862059.13 | 862059.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564819 | Proyecto de inversión | 899892.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899892.68, modificado:899892.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90441 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:VALLE GRANDE, SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.36325, lat:20.5267499}} | 2017-08-16 | 2017-12-22 | 899892.68 | 899892.68 | 269967.8 | 269967.8 | 269967.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564824 | Proyecto de inversión | 2258026.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258026.22, modificado:2258026.22}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90454 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:9, direccion:NICOLAS BRAVO, EL CAPULIN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.2674166, lat:20.4770279}} | 2017-02-15 | 2018-09-08 | 2258026.22 | 2258026.22 | 2216465.17 | 2216465.17 | 2216465.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564826 | Proyecto de inversión | 1418934.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418934.17, modificado:1418934.17}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90456 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:17, direccion:CONOCIDO, LA PAROTA (LOMA DE SAN ANTONIO), TOLIMAN, Jalisco, lon:-103.8883889, lat:19.5608055}} | 2018-03-03 | 2018-06-08 | 1418934.17 | 1418934.17 | 1199621.65 | 1199621.65 | 1199621.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564836 | Proyecto de inversión | 947076.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947076.02, modificado:947076.02}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90472 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:PRIVADA DE LOS ABEDULES, RANCHO DE LA CRUZ, TONALA, Jalisco, lon:-103.218767, lat:20.649574}} | 2017-04-12 | 2017-06-18 | 947076.02 | 947076.02 | 946969.43 | 946969.43 | 946969.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564841 | Proyecto de inversión | 1487175.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487175.34, modificado:1487175.34}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90483 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:HIDALGO, SAN GASPAR DE LAS FLORES, TONALA, Jalisco, lon:-103.2444865, lat:20.675231}} | 2017-02-25 | 2017-05-05 | 1487175.34 | 1487175.34 | 686478.84 | 686478.84 | 686478.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564845 | Proyecto de inversión | 468974.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468974.19, modificado:468974.19}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90492 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:13, direccion:CONOCIDO, LAS ERAS, TOTOTLAN, Jalisco, lon:-102.6861944, lat:20.4837223}} | 2016-11-29 | 2017-01-20 | 468974.19 | 468974.19 | 446211.67 | 446211.67 | 446211.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564854 | Proyecto de inversión | 475129.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475129.99, modificado:475129.99}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90513 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:LIBERTADORES, LA HIGUERA, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.3373214, lat:20.7525635}} | 2016-10-21 | 2016-12-29 | 475129.99 | 475129.99 | 429923.83 | 429923.83 | 429923.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564856 | Proyecto de inversión | 479972.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479972.86, modificado:479972.86}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90519 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:567, direccion:VISTA LA ESCUELA, CRUCERO MESA COLORADA, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.335011, lat:20.756125}} | 2017-04-13 | 2017-05-17 | 479972.86 | 479972.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564879 | Proyecto de inversión | 729987.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729987.34, modificado:729987.34}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90554 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:TABACHINES 12, TABACHINES, ZAPOTLANEJO, Jalisco, lon:-103.0740948, lat:20.6260024}} | 2017-02-25 | 2017-08-23 | 478979.01 | 478979.01 | 478979.01 | 478979.01 | 478979.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564892 | Proyecto de inversión | 93984.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93984.34, modificado:93984.34}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90594 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:91, direccion:CONOCIDO, JIMULCO, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.7379166, lat:22.2988612}} | 2017-06-15 | 2017-07-12 | 93984.34 | 93984.34 | 28195.3 | 28195.3 | 28195.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564898 | Proyecto de inversión | 180007.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180007.84, modificado:180007.84}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90611 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:FRANCISCO RUVALCABA 25, COL. FRACC CRUZ BLANCA, SAYULA, Jalisco, lon:-103.5879451, lat:19.8818255}} | 2017-12-14 | 2018-05-19 | 180007.84 | 180007.84 | 180007.64 | 180007.64 | 180007.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564904 | Proyecto de inversión | 2152356.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152356.65, modificado:2152356.65}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90625 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:PLUTARCO ELIAS CALLES 5, SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3345004, lat:20.5459539}} | 2017-05-02 | 2018-03-28 | 2152356.65 | 2152356.65 | 1648255.42 | 1648255.42 | 1648255.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564918 | Proyecto de inversión | 3041170.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3041170.94, modificado:3041170.94}} | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90666 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:CERRO DE LA REINA, PEDREGAL DE STA. MARTHA, TONALA, Jalisco, lon:-103.1710626, lat:20.6032307}} | 2018-01-24 | 2018-08-29 | 3041170.94 | 3041170.94 | 2629299.52 | 2629299.52 | 2629299.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566063 | Proyecto de inversión | 1650543.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650543.8, modificado:1650543.8}} | Construcción, rehabilitación de guarniciones, banquetas y obras complementarias en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 3. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-01-15 | 2019-03-15 | 1650543.78 | 1650543.78 | 1650543.78 | 1650543.78 | 1650543.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-BAN-AD-022-2019, contratista:Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:1650543.8, importe_modificado:1650543.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1566063/proyecto_INICIO, 1566063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566707 | Acción | 1816757.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816757.64, modificado:2621154.47}} | GASTOS PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | 19F003 | N | 0 | 0 | 40105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo 356, Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.57385254, lat:21.44156487}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5749855, lat:21.4396936}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2621154.47 | 2621154.47 | 2621154.47 | 2621154.47 | 2621154.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566733 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICAS | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | 19F005 | N | 0 | 0 | 40105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5749855, lat:21.4396936}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero, Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5761887, lat:21.4391436}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 261634.61 | 261634.61 | 261634.61 | 261634.61 | 261634.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566862 | Proyecto de inversión | 30519461.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.05194614E7, modificado:3.05194614E7}} | ALCANCE SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL190101514127 QUE NO ESTA EN EL PORTAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | INFEJALREBASICA17-18 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Prol. Alcalde 1350, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3478, lat:20.69784}} | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 30519461.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566883 | Proyecto de inversión | 16570911.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.657091143E7, modificado:1.657091143E7}} | ALCANCE SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL1901015101514201 PORQUE DESAPARECIO DEL PORTAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | REMEDSUSP17-18 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Prol. Alcalde 1350, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3478, lat:20.69784}} | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568529 | Proyecto de inversión | 2616568.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616568.85, modificado:2616568.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE MÁQUINAS, PÓRTICO DE ACCESO, BARDA PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED SANITARIA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DPR101INF, UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS LILAS (EJIDO JESÚS MARÍA), EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO LAS LILAS,LAS LILAS ,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.19029, lat:20.50674}} | 2019-09-23 | 2019-12-15 | 2616568.85 | 2616568.85 | 784970.66 | 784970.66 | 784970.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570496 | Proyecto de inversión | 640907.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640907.49, modificado:640907.49}} | REHABILITACIÓN PARCIAL DE EDIFICIO DE DOS NIVELES (BÓVEDA FRACTURADA, SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE CUBO PARA TINACOS, REHABILITACIÓN DE ESCALERA, ASÍ COMO EL REFORZAMIENTO DE UNA SECCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, IDENTIFICADO CON EL CCT 14DPR3318Q UBICADO EN COLONIAS DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01272 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONSTITUCION,COLONIAS DE LA CRUZ,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2659831, lat:20.6252303}} | 2019-07-18 | 2019-09-12 | 640907.49 | 640907.49 | 380675.67 | 380675.67 | 380675.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570503 | Proyecto de inversión | 3153363.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3153363.12, modificado:3153363.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA COMPLEMENTANDO EL EDIFICIO EXISTENTE EN LA PRIMARIA JACINTO CANEK CCT 14DPR4037O, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR (FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR), EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04004 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.871111, lat:21.1672223}} | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 3153363.12 | 3153363.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570738 | Proyecto de inversión | 2999984.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999984.76, modificado:2999984.76}} | DEMOLICION Y SUSTITUCION DEL EDIFICIO A , REPARACION DEL MODULO B , C , D ; ASI COMO LA SUSTITUCION Y REPARACION DE OBRA EXTERIOR FASE I EN SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00170401042637 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96809 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:11, direccion:CONOCIDO, GENERAL ANDRES FIGUEROA (SANTA CATARINA), ZACOALCO DE TORRES, Jalisco, lon:-103.6067779, lat:20.2984999}} | 2018-02-09 | 2018-09-25 | 2999984.76 | 2999984.76 | 2583209.01 | 2583209.01 | 2583209.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574727 | Proyecto de inversión | 17442252 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7442252E7, modificado:1.7442252E7}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva en la colonia Lomas Verdes, en la cabecera municipal de Mazamitla, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900209 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8250.0, meta_modificada:8250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:Mazamitla, Jal., México, lon:-103.0212924, lat:19.9165757}} | 2019-07-08 | 2019-12-12 | 17442252 | 10027634.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-097-2019, contratista:A2M TECHNOCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7796715.62, importe_modificado:7796715.62}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-096-2019, contratista:VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2230918.73, importe_modificado:2230918.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1574727/proyecto_INICIO, 1574727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301575035 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva en la Localidad de Unión de Guadalupe, municipio de Atoyac, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900327 | N | 0 | 0 | 925 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:Iturbide 18, San Pedro y San Pablo, 49200 Atoyac, Jal., México, lon:-103.51318359, lat:20.01077434}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 2500000 | 2240092.44 | 672027.73 | 672027.73 | 672027.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-148-2019, contratista:GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2240092.44, importe_modificado:2240092.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.93}} | {1575035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301575156 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Pavimentación de la calle Juan Escutia, en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco, primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900333 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1734.0, meta_modificada:1734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:Librado Mendoza Díaz 7, San Isidro, 47900 Jamay, Jal., México, lon:-102.70980835, lat:20.29697755}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 2500000 | 2079137.77 | 623741.33 | 623741.33 | 623741.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.7}} | {1575156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar importe, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar importe, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar importe, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar importe, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | JAL190301575855 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Pavimentación del camino a la comunidad de Huisichi, municipio de Tolimán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900334 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Francisco I. Madero 23, Tolimán, Jal., México, lon:-103.91281128, lat:19.59990045}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 1750000 | 1438021.55 | 431406.47 | 431406.47 | 431406.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-147-2019, contratista:ING. JOSE OMAR FERNANDEZ VAZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1438021.55, importe_modificado:1438021.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {1575855/proyecto_INICIO, 1575855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576135 | Proyecto de inversión | 23100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.31E7, modificado:2.31E7}} | Construcción de Ciclovía de sobre la Av. Federalismo, de Av. Washington a Av. Hidalgo, municipio de Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900411 | N | 0 | 0 | 25962 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calz del Federalismo Nte, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3546726, lat:20.7035839}} | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 23100000 | 20630574.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1576135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576184 | Acción | 999600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999600.0, modificado:999600.0}} | Implementación y Sistematización de la Manifestación de Impacto Regularotio (MIR) | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Institucional | 1467011019008 | N | 0 | 0 | 94309 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Independencia 123, Proyecto escola, Centro, 48300 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.2355705, lat:20.6087619}} | 2019-01-31 | 2019-10-19 | 999600 | 714184.54 | 714184.54 | 714184.54 | 714184.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576265 | Proyecto de inversión | 362488135.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6248813581E8, modificado:3.6248813581E8}} | Elaboración de proyecto, obra complementaria (canalización, cableado, sistema confinado y obra civil), suministro e instalación de equipo y puesta en marcha de sistemas para la seguridad física (video vigilancia) y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones (TICS) en el Parque Zapopan Central, la Comisaria General de Seguridad Pública de Zapopan, el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ) y en Presidencia, municipio Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 45150, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38480234, lat:20.72825104}} | 2019-07-11 | 2019-12-07 | 72497627.15 | 362488135.81 | 28999050.86 | 28999050.86 | 28999050.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-CI-045-2019, contratista:HEMAC TELEINFORMATICA S.A. DE C.V., convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:3.6248813581E8, importe_modificado:3.6248813581E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.08}} | {1576265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576469 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VÍAL EN CABECERA MUNICIPAL | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO |  | S | 3225 | 3174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pihuamo, Jal., México, lon:-103.3796015, lat:19.2537372}} | 2019-08-01 | 2019-12-28 | 180000 | 180000 | 180000 | 15900 | 15900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1576469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576692 | Acción | 105444542.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0544454237E8, modificado:1.0544454237E8}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EL VALLE, TRAMO UNO, CON SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19501 | N | 0 | 0 | 188250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2392.0, meta_modificada:2392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Santa Fe, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4412116, lat:20.4683475}} | 2019-06-10 | 2019-12-20 | 105444542.37 | 105444542.37 | 32131723.79 | 32131723.79 | 32131723.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.77}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL14130400280829 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Edificio E De 1 Nivel De La Escuela Preparatoria Regional De Jocotepec De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300002 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1450351 | 1450351 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL14130400280946 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Construccion De Aula Didactica Y Aula De Usos Multiples De La Escuela Preparatoria No. 11 De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300004 | N | 0 | 0 | 4084 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 360000 | 360000 | 360000 | 344475 | 344475 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554105 | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750000.0, modificado:4750000.0}} | Construcción De Un Aula Techada De Usos Múltiples Que Contenga Canchas, Gradas, Vestidores Y Un Núcleo De 10 Baños En La Preparatoria No. 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0009 | N | 0 | 0 | 3837 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 1011905.4 | 1011905.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555058 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tequila | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00028 | N | 0 | 0 | 960 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 3268668.93 | 3268668.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555562 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | Construcción De Edificio Para Talleres Tae En El Módulo Tonaya | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00047 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1543620.37 | 1543620.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555569 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción De Muro Perimetral En El Módulo Hermenegildo Galeana | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00048 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 860810.93 | 860810.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555628 | Proyecto de inversión | 4012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4012500.0, modificado:4012500.0}} | Construcción Edificio De Dos Niveles Que Consta De Dos Aulas, Aula De Usos Mútiples, Laboratorios, Biblioteca Y Sanitarios En El Módulo De San Martín De Bolaños | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00055 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4012500 | 4012500 | 4012500 | 3769857.48 | 3769857.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555688 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Construcción De Sanitarios Tanto Para Alumnos Como Personal De Servicios Y Académicos En El Módulo Atequiza | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00064 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 550000 | 550000 | 550000 | 548714.61 | 548714.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555705 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Construcción De Aula, Biblioteca Y Núcleo De Sanitarios En El Módulo El Tuito | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00066 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1319429.57 | 1319429.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556091 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Mantenimiento De Instalaciones En El Módulo Yahualica | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00081 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 850000 | 850000 | 850000 | 550073.02 | 550073.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556146 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Rehabilitación De Inmuebles, Reparación Del Sistema Eléctrico, Hidraulico Y Espacio De Baños En La Extensión Bolaños | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00092 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 381925.25 | 381925.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556156 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | Laboratorio De Computo En La Extensión San Andres | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00094 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1545130.13 | 1545130.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556184 | Proyecto de inversión | 4275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4275000.0, modificado:4275000.0}} | Edificio De Aulas En La Preparatoria No. 18 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00101 | N | 0 | 0 | 1783 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4275000 | 4275000 | 4275000 | 4155445.02 | 4155445.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556187 | Proyecto de inversión | 2052695 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052695.0, modificado:2052695.0}} | Edificio D De Dos Plantas En El Módulo Amacueca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00102 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2052695 | 2052695 | 2052695 | 2052694.5 | 2052694.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556192 | Proyecto de inversión | 4387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4387500.0, modificado:4387500.0}} | Construcción De Un Edificio De Tres Niveles, 8 Aulas, 3 Talleres Artisticos, 1 Núcleo De Baños En La Preparatoria No. 20 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00104 | N | 0 | 0 | 1455 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4387500 | 4387500 | 4387500 | 4080136.58 | 4080136.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556292 | Adquisición | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples, Laboratorio De Computo, Biblioteca En La Preparatoria Regional De Arandas | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0004 | N | 0 | 0 | 1547 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 975000 | 975000 | 975000 | 974997.3 | 974997.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556312 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples, Laboratorio De Computo, Biblioteca En El Módulo Jesús María | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0008 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999941.05 | 999941.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200692917 | Proyecto de inversión | 376285.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:119157.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257128.63, modificado:257128.63}} | Construcción De Electrificacion Y Alumbrado Publico En La Colonia Francisco I Madero - 182193 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 182193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NINGUNO NINGUNO CALLE 10 DE MAYO AGEB, lon:-103.3773817, lat:20.59881874}} | 2016-09-30 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {794484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772412 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:625372.74}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Prados De Santa Lucia - 351150 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 351150 | N | 0 | 0 | 1700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA PRADOS SANTA LUCIA, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DE LIRI, lon:-103.5020816, lat:20.79914978}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 625372.74 | 625372.74 | 625372.74 | 625372.74 | 625372.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-280-2016, contratista:VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V., convocante:zapopan jalisco, monto:825634.87, importe_modificado:825634.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876540/proyecto_PROCESO, 876540/proyecto_INICIO, 876540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300772961 | Proyecto de inversión | 1725977.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27287.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1698689.63, modificado:1698689.63}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Guadalupe Ejidal - 261474 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 261474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS Y COLIMA COLONIA GUADALUPE EJIDAL 3RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , GUADALUPE EJIDAL Y COLIM, lon:-103.34386, lat:20.59818975}} | 2016-11-04 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 65/2015-2016, contratista:ARCONSA DESARROLLADORA, S. DE R. L. DE C.V, convocante:municipio de tlaquepaque jalisco, monto:1725977.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {877089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825875 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Construcción De Edificio Que Consta De Una Biblioteca, 4 Aulas Para Talleres Y Módulo De Sanitarios, Módulo Magdalena, Tequila | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0014 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Calz. Manuel Ávila Camacho No. 323, Magdalena, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2429696.33 | 2429696.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825888 | Proyecto de inversión | 3712500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712500.0, modificado:3712500.0}} | Construcción De Edificio De 3 Niveles, 4 Aulas Didáctica, 1 Laboratorio De Usos Múltiples, Núcleo De Baños, Biblioteca Y Área Administrativa, Extensión La Venta De Mochitiltic | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0015 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Casa Ejidal S/N, La Venta de Mochitiltic, Hostotipaquillo, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 3712500 | 3712500 | 3712500 | 3013780.47 | 3013780.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826218 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:187500.0}} | Laboratorio De Idiomas, Equipamiento, Módulo Talpa De Allende, Ameca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0028 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Manuel Navarro No. 1, Talpa de Allende, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 187500 | 187500 | 187500 | 187440.38 | 187440.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826944 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Laboratorio De Alimentos, Equipamiento Y Mobiliario, Laboratorio De Cómputo, 4 Aulas De Clase, Preparatoria Regional De Ameca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0038 | N | 0 | 0 | 1022 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 480000 | 480000 | 480000 | 479945.69 | 479945.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827813 | Proyecto de inversión | 976875 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976875.0, modificado:976875.0}} | Equipamiento De Espacios Académicos, Administrativos, Equipamiento De 2 Aulas, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio De Ciencias, Extensión Zapotlán Del Rey Ocotlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0058 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera Ocotlán - Zapotlán del Rey Km. 2.3, Zapotlán del Rey, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 976875 | 976875 | 976875 | 976843.77 | 976843.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827821 | Proyecto de inversión | 348673.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348673.5, modificado:348673.5}} | Equipamiento De Edificio C, 3 Aulas, Laboratorio De Cómputo, Colegio Departamental, Equipamiento Del Edificio C Aula Del Colegio Departamental, Preparatoria Regional De Sayula | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0059 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Manuel Ávila Camacho Oriente No. 193, Sayula, Jalisco,, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 348673.5 | 348673.5 | 348673.5 | 348658.24 | 348658.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861968 | Proyecto de inversión | 486864 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486864.0, modificado:486863.99}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Francisco I Madero - 75154 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 75154 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CENTRAL, CALLE 10 , lon:-103.3773118, lat:20.59881171}} | 2017-04-05 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 12/2017, contratista:JAVIER GONZALEZ DE LOS COBOS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:486864.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {970984/proyecto_PROCESO, 970984/proyecto_INICIO, 970984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861987 | Proyecto de inversión | 294619.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294619.91, modificado:278501.49}} | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En La Primaria Lauro Badillo - 68086 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 68086 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO 40 INTERIOR SN COLONIA TOLUQUILLA, 45610 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORI, lon:-103.3697732, lat:20.57810829}} | 2017-05-11 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 28 /2017, contratista:PALERA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:294619.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {971003/proyecto_INICIO, 971003/proyecto_PROCESO, 971003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170200889018 | Proyecto de inversión | 748990.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748990.46, modificado:748990.46}} | Trabajos De Rehabilitación En El Plantel. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 748990.46 | 748990.46 | 748990.45 | 748990.45 | 748990.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170200889415 | Proyecto de inversión | 476528.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476528.97, modificado:476528.97}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-28 |  | 476528.97 | 476528.97 | 423352.32 | 423352.32 | 423352.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200892351 | Proyecto de inversión | 1415754.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415754.87, modificado:1415754.87}} | Construcción Y Rehabilitación De Guarniciones, Banquetas, Obra Complementaria En Camellones En Diferentes Zonas Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-016-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-03-20 |  | 1155973.73 | 1155973.73 | 1155973.73 | 1155973.73 | 1155973.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-016-2017, contratista:REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1415754.87, importe_modificado:1415754.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1003709/proyecto_PROCESO, 1003709/proyecto_FIN, 1003709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925820 | Proyecto de inversión | 1276869.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276869.32, modificado:1196415.51}} | Construcción De Drenaje Pluvial En Juan De La Barrera Col Guayabitos - 176308 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176308 | N | 0 | 0 | 8606 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:170.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA GUAYABITOS, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VIDRIO Y CALLE 41 ML HACIA EL NORTE, VIDRIO, lon:-103.3841683, lat:20.59631165}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 85/2017, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:1276869.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052073/proyecto_FIN, 1052073/proyecto_INICIO, 1052073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925823 | Proyecto de inversión | 301175.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301175.23, modificado:301175.23}} | Pavimento De Empedrado Zampeado En Calle Malinche - 174098 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 174098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:334.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MALINCHE COLONIA GUAYABITOS, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, AGEB 1966 COLON, lon:-103.3841588, lat:20.59740245}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 76/2017, contratista:8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:301175.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052076/proyecto_INICIO, 1052076/proyecto_PROCESO, 1052076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925834 | Proyecto de inversión | 193406.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193406.08, modificado:193378.55}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia La Duraznera - 165377 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 165377 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LAS TRES CARABELAS COLONIA LA DURAZNERA, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE EVANGELIO Y CALLE FINAL DE LA MISMA, LAS T, lon:-103.3196309, lat:20.58892516}} | 2017-09-01 | 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 75/2017, contratista:CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUEITECTÓNICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:193406.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052087/proyecto_PROCESO, 1052087/proyecto_INICIO, 1052087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925840 | Proyecto de inversión | 527198.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527198.56, modificado:304694.53}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Vergelito - 164844 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 164844 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:102.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO PANAMA COLONIA EL VERGELITO, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE RIO GRANDE Y CALLE ARROYO, PRIVADA RIO PANAMA EN, lon:-103.342072, lat:20.59450093}} | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 71/2017, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:527198.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052093/proyecto_INICIO, 1052093/proyecto_PROCESO, 1052093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925854 | Proyecto de inversión | 917334.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917334.75, modificado:648410.82}} | Alcantarillado Sanitario En Sta Rosalia Col Fco I Madero - 156692 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 156692 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:233.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSALIA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JULIO DE COTAZAR Y CERRADA LIMITE DEL CE, lon:-103.3712845, lat:20.60112569}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 51 /2017, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:917334.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052107/proyecto_PROCESO, 1052107/proyecto_INICIO, 1052107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925861 | Proyecto de inversión | 252551.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252551.38, modificado:248680.16}} | Agua Potable En La Colonia Francisco I Madero - 155717 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 155717 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSALIA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JULIO DE COTAZAR Y CERRADA LIMITE DEL CE, lon:-103.3713468, lat:20.60118695}} | 2017-06-26 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 048/2017, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:252551.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052114/proyecto_PROCESO, 1052114/proyecto_INICIO, 1052114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925867 | Proyecto de inversión | 276064.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276064.44, modificado:192226.6}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia La Duraznera - 105329 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 105329 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MISIONEROS COLONIA LA DURAZNERA, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDIGENAS Y CALLE MESTIZOS, CALLE SANTA MARIA CALL, lon:-103.3217477, lat:20.59935621}} | 2017-05-23 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 29/2017, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:276064.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1052120/proyecto_INICIO, 1052120/proyecto_FIN, 1052120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170300963420 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construcción De Paisaje Urbano Y Andador De Calle Independencia - Hidalgo, Primera Etapa, Municipio De San Pedro Tlaquepaque. - 6814740 - 6677 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6677 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:(INICIO: Hidalgo y Revolución; 20.639095; -103.301085) (FIN: C. Hidalgo y C. Jalisco; 20.63912; -103.304529), lon:-103.307222, lat:20.638611}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1097184/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300969234 | Proyecto de inversión | 1714660.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714660.23, modificado:1699460.05}} | Sustitución De Red De Drenaje Sanitario En Calle De La Colonia Lomas De Tabachines I Sección, En El Municipio De Zapopan, Jalisco, Primera Etapa. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | DOPI-MUN-FORTA-DS-AD-076-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:LOMAS DE TABACHINES I SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-06-01 |  | 1699460.05 | 1699460.05 | 1699460.05 | 1699460.05 | 1699460.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-DS-AD-076-2017, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROYEXEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1414800.15, importe_modificado:1414800.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1103735/proyecto_INICIO, 1103735/proyecto_PROCESO, 1103735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400995749 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999999.37}} | Mamposteo En Zanjon Entre Las Calles Hidalgo Y Lopez Cotilla - 301082 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | 301082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE FRANCISCO MARQUEZ EL ZANJON SE ENCUENTRA U, lon:-102.9029264, lat:20.78058235}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:999999.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.0}} | {1130829/proyecto_INICIO, 1130829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997164 | Proyecto de inversión | 5315520.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5315520.57, modificado:4915520.57}} | Trabajos De Rehabilitación De Muro De Contención Pluvial Y Linea De Desfogue En La Colonia Lomas Del Gallo - 331140 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 331140 | N | 0 | 0 | 7237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE JERONIMO HERNANDEZ 4047 0 INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL GALLO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS Y CA, lon:-103.2709835, lat:20.67667728}} | 2017-08-09 | 2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1132244/proyecto_INICIO, 1132244/proyecto_FIN, 1132244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997170 | Acción | 51121.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51121.2, modificado:51121.2}} | Compra De Mobiliario - 333682 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 333682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-21 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1132250/proyecto_FIN, 1132250/proyecto_INICIO, 1132250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997185 | Proyecto de inversión | 1646370.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646370.91, modificado:1612160.02}} | Rehabilitacion De La Escuela Secundaria Ciento Siete Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica - 318853 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 318853 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS NORMALISTAS 2325 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 44230 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ELEUTERIO QUIROZ Y A, lon:-103.334992, lat:20.71195953}} | 2017-07-04 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1132265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998362 | Proyecto de inversión | 100097.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15600.0, modificado:84497.14}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84497.14, modificado:84497.14}} | Compra E Instalación De Trece Calentadores En Jocotepec Barrios La Purisima Los Huerta Y Nextipac - 268651 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 268651 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE LIBERTAD, CALLE FRACISCO VILLA , lon:-103.4259654, lat:20.29037086}} | 2017-11-28 | 2017-12-13 | 84497.14 | 84497.14 | 84497.14 | 84497.14 | 84497.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1133442/proyecto_INICIO, 1133442/proyecto_FIN, 1133442/proyecto_PROCESO, 1133442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998363 | Proyecto de inversión | 123196.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19200.0, modificado:103996.48}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103996.48, modificado:103996.48}} | Compra E Instalación De Diez Y Seis Calentadores Solares En Jocotepec Barrio La Loma - 267933 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 267933 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CHURUBUSCO Y CHAPULTEPEC COLONIA JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y CALLE CHAPULTEPEC, SON 16 VIVIEND, lon:-103.436604, lat:20.27780496}} | 2017-11-28 | 2017-12-09 | 103996.48 | 103996.48 | 103996.48 | 103996.48 | 103996.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1133443/proyecto_FIN, 1133443/proyecto_INICIO, 1133443/proyecto_PROCESO, 1133443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998514 | Acción | 642612.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642612.02, modificado:642612.91}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 341269 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PLANEACION URBANA | 341269 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.227222, lat:20.613611}} | 2017-07-20 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:341269, contratista:EQUIPO Y CONSBUSTIBLE DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:642612.91, importe_modificado:641048.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1133594/proyecto_INICIO, 1133594/proyecto_FIN, 1133594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998965 | Acción | 84157.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84157.99, modificado:0.0}} | Equipamiento Relaciones Exteriores Nueva Oficina En Periferico Sur - 234454 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | RELACIONES EXTERIORES | 234454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.307222, lat:20.638611}} | 2017-10-09 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170401042807 | Proyecto de inversión | 4533489.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4533489.05, modificado:4533489.05}} | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Dos Direcciones Con Anexo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-30 |  | 4533489.05 | 4533489.05 | 4514481.38 | 4514481.38 | 4514481.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101058764 | Proyecto de inversión | 993204.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993204.89, modificado:993203.95}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Privada Galeana Colonia Las Liebres - 6323 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 6323 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:555.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA GALEANA COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, PRIV GALE, lon:-103.3089805, lat:20.58918851}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 07/2018, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:993204.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1195675/proyecto_INICIO, 1195675/proyecto_FIN, 1195675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101058769 | Proyecto de inversión | 510757.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510757.13, modificado:510757.13}} | Construccion De Linea De Alcantarillado Pluvial Calle Hilario Reyes Col Santibañez - 6047 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 6047 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:147.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE HILARIO REYES COLONIA SANTIBÁÑEZ, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA MARGARITO HURTADO, CALL, lon:-103.2604961, lat:20.59019948}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM OS/2018, contratista:INERCIA CONSTRUCTIVA,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:510757.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1195680/proyecto_INICIO, 1195680/proyecto_PROCESO, 1195680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101069112 | Adquisición | 11200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.12E7, modificado:1.21525079E7}} | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Red Nacional De Radiocomunicación) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | FORTASEG 2018 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-03-16 |  | 12152507.9 | 12152507.9 | 12152507.9 | 12152507.9 | 12152507.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-523/2018, contratista:RSS DIGITAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1.55629079E7, importe_modificado:1.55629079E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:209.0}} | {1206283/proyecto_INICIO, 1206283/proyecto_PROCESO, 1206283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101076689 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | Arrendamiento De Equipo De Transporte | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | S-17 | N | 0 | 0 | 4100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:-, lon:-104.377222, lat:20.576389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101078186 | Proyecto de inversión | 78356 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78356.0, modificado:19589.08}} | Gastos De Viáticos De Seguridad Pública | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 2018-02 | N | 0 | 0 | 18711 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:0, direccion:Venustiano Carranza,108,,47250,Villa Hidalgo,Jalisco,México, lon:-102.5884265, lat:21.6755721}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 19589.08 | 19589.08 | 19589.08 | 19589.08 | 19589.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098748 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 43559 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 43559 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE SUECIA 799 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE FINLANDIA, A UN COSTADO DEL ARROYO LA VIRGEN Y ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y FINLANDIA, lon:-105.1851007, lat:20.68171471}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18 43559, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237129/proyecto_INICIO, 1237129/proyecto_FIN, 1237129/proyecto_PROCESO, 1237129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098762 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 40586 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40586 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE MANGO BOLA 240 INTERIOR SN COLONIA LOS MANGOS, 48290 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SANDIA Y CALLE MANGO HADEN, CERCAS DEL ARROYO ENTRE SANDIA Y MANGO HADEN, lon:-105.1952752, lat:20.68015636}} | 2018-04-19 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237143/proyecto_FIN, 1237143/proyecto_INICIO, 1237143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099132 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 67022 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67022 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:235, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA GETZEMANI, 48262 GETSEMANÍ, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE MONTE SINAY, EN LA COLONIA GETZEMANI LOTE 18 MANZANA 5, lon:-105.2029852, lat:20.72815688}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237513/proyecto_INICIO, 1237513/proyecto_FIN, 1237513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099133 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41933 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41933 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:235, direccion:CALLE MONTE DE LOS OLIVOS 26 INTERIOR SN COLONIA GETZEMANI, 48280 GETSEMANÍ, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MONTE DE LOS OLIVOS Y CALLE MONTE CALVARIO, CALLE MONTE SINAY CALLE MONTE DE LOS OLIVOS Y MONTE SINAY, lon:-105.2033141, lat:20.72821418}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237514/proyecto_PROCESO, 1237514/proyecto_INICIO, 1237514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099427 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42482 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42482 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIETNAM 785 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HEROES DE LA PATRIA Y CALLE FEDERALISMO, CALLE COREA DEL SUR ENTRE FEDERALISMO Y COREA DEL SUR, lon:-105.1969549, lat:20.65891384}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD33/18, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237808/proyecto_FIN, 1237808/proyecto_INICIO, 1237808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099428 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42467 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 42467 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BOGOTA 997 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BOGOTA Y CALLE DINAMARCA, CALLE MEDELLIN ENTRE LAS CALLES BOGOTA Y DINAMARCA, lon:-105.1930063, lat:20.66246911}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICXIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237809/proyecto_PROCESO, 1237809/proyecto_INICIO, 1237809/proyecto_FIN, 1237809/proyecto_PROCESO, 1237809/proyecto_FIN, 1237809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099456 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 43046 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 43046 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AV LAS TORRES 388 A INTERIOR SN COLONIA COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE ALAMEDA, CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE ALAMEDA, lon:-105.2119226, lat:20.65372079}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18 43046, contratista:PADILLLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237837/proyecto_INICIO, 1237837/proyecto_FIN, 1237837/proyecto_PROCESO, 1237837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099468 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 44369 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 44369 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AV. UNIVERSO 206 INTERIOR SN COLONIA EDUCACIÓN, 48338 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ARCOIRIS Y CALLE DEL SOL, CALLE ESTRELLA CERCA DE LA IGLESIA CRISTIANA, lon:-105.2368135, lat:20.66285627}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237849/proyecto_INICIO, 1237849/proyecto_PROCESO, 1237849/proyecto_FIN, 1237849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099469 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuartos Dormitorio - 44361 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44361 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE OBELISCO 601 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE COPA DE ORO, ENTRE LAS CALLES VIOLETA Y COPA DE ORO, lon:-105.2103709, lat:20.67458852}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CATILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237850/proyecto_PROCESO, 1237850/proyecto_INICIO, 1237850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099511 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45977 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 45977 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR BASILIO BADILLO 565 INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT CTM, 48318 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JESUS GONZALEZ GALLO Y , AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ ENTRE LAS CALLES FIDEL VAZQUEZ, lon:-105.2138761, lat:20.64528645}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18/, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237892/proyecto_PROCESO, 1237892/proyecto_INICIO, 1237892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099582 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41307 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41307 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA SAN ESTEBAN, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE AGROPECUARIA Y CAMINO LA POSTA, A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, lon:-105.1974426, lat:20.65177809}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237963/proyecto_INICIO, 1237963/proyecto_PROCESO, 1237963/proyecto_FIN, 1237963/proyecto_INICIO, 1237963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099591 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 40814 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40814 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VOLCANES INTERIOR SN COLONIA VOLCANES, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PARCELA Y CALLE LINDA KRATER, CALLE PARCELA ENTRE LA CALLE LINDA KRATER Y PARCELA, lon:-105.1831926, lat:20.67107369}} | 2018-04-19 | 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237972/proyecto_FIN, 1237972/proyecto_PROCESO, 1237972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099614 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41968 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41968 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE FLAMINGO 129 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE AND. ALBATROS, CALLE AV. CARDENAL ENTRE LAS CALLES FLAINGOS Y PAVO REAL, lon:-105.2153353, lat:20.715529}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237995/proyecto_FIN, 1237995/proyecto_PROCESO, 1237995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099640 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41996 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41996 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE MONTE SINAI 10 INTERIOR SN COLONIA LLANITOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MONTE DE LOS OLIVOS Y CALLE MONTE ARARAT, ENTRE LAS CALLES MONTE DE LOS OLIVOS Y MONTE ARARAT, lon:-105.203856, lat:20.70677219}} | 2018-04-20 | 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238021/proyecto_INICIO, 1238021/proyecto_FIN, 1238021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099644 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41984 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41984 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:ANDADOR HALCON 322 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 48282 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE ANDADOR TUCAN Y ANDADOR MIRLO, ANDADOR TECOLOTE COLONIA LOS TAMARINDOS IXTAPA, lon:-105.2163382, lat:20.71295161}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238025/proyecto_FIN, 1238025/proyecto_INICIO, 1238025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201135597 | Proyecto de inversión | 8085982.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8085982.58, modificado:8044192.53}} | Repavimentación De Calles En El Municipio De Guadalajara, Grupo R Y Grupo S (Zona 1 Centro), Jalisco. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:18007.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-18 y 142-18, contratista:Macrevi, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6615448.81, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18007.0}} | {1274567/proyecto_INICIO, 1274567/proyecto_PROCESO, 1274567/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201142803 | Proyecto de inversión | 12436.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12436.2, modificado:4490.8}} | Gastos De Papelería Para El Departamento De Seguridad Pública | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 2018-09 | N | 0 | 0 | 18711 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:0, direccion:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, lon:-102.585278, lat:21.674444}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 4490.8 | 4490.8 | 4490.8 | 4490.8 | 4490.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301299952 | Proyecto de inversión | 225769.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225769.41, modificado:225769.41}} | LINEA DE ALCANTARILLADO PLUIVIAL EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO - 134484 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 134484 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCOENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NUEVA,LA CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA EN SOYATLAN DEL ORO EN EL BARRIO DE LA MANGUERA, lon:-104.28275422, lat:20.30165252}} | 2018-06-15 | 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1299952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301323090 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 242814 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 242814 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE RAMON CORONA 333INTERIOR SN COLONIA DE LAS JUNTAS DELEGACIÓN, 48291LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA JALISCOENTRE CALLE CANDIDO AGUILAR Y CALLE PINO SUARES,A DOS CUADRAS DEL BACHILLERATO COBAEJ, lon:-105.2462139, lat:20.69583723}} | 2018-09-05 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18 242814, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1323090/proyecto_INICIO, 1323090/proyecto_FIN, 1323090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301328885 | Proyecto de inversión | 1974384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661419.0, modificado:661419.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:661419.0, modificado:661419.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651546.0, modificado:651546.0}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN EL FRACCIONAMIENTO MI RESOLANA EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA MPIO DE CASIMIRO CASTILLO JAL - 269345 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269345 | N | 0 | 0 | 1470 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SAN BENITO FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO MI RESOLANA, 48930LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCOENTREAVENIDA SAN ESTEBAN Y AVENIDA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE SAN JUDAS TADEO PARA LLEGAR A LA CALLE SAN BENITO SE PUEDE TOMAR LA AVENI, lon:-104.45745692, lat:19.61069069}} | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 1974380.6 | 1974380.6 | 1974380.6 | 1974380.6 | 1974380.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1974384.0, importe_modificado:1974384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:973.0}} | {1328885/proyecto_INICIO, 1328885/proyecto_FIN, 1328885/proyecto_PROCESO, 1328885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301333810 | Proyecto de inversión | 879724.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879724.66, modificado:879724.66}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ELENA PANTOJA - 279460 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 279460 | N | 0 | 0 | 515 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELENA PANTOJA INTERIOR 0 0 COLONIA LOS OBELISCOS, 44820GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE LUIS M. FREGOSO Y,OBRA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.27344592, lat:20.65424713}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CON-MUN-PRO-AD-114-18, contratista:Althen Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:879724.66, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301393588 | Proyecto de inversión | 985746.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985746.57, modificado:439576.64}} | Elaboración de peritajes estructurales en infraestructura urbana, municipio de Zapopan, jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-SER-AD-009-2017 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin numero, calle interior Ing. HUgo Vazquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Insdustrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-03-17 | 2017-08-30 | 439576.64 | 439576.64 | 439576.64 | 439576.64 | 439576.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-SER-AD-009-2017, contratista:COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:985746.57, importe_modificado:985746.57}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1393588/proyecto_INICIO, 1393588/proyecto_PROCESO, 1393588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301399886 | Proyecto de inversión | 1002644.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002644.28, modificado:1001680.62}} | Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2017 del municipio de Zapopan, Jalisco, etapa 1. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-071-2017 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin numero, calle interior Ing. HUgo Vazquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-04-10 | 2017-10-05 | 1001680.62 | 1001680.62 | 1001680.62 | 1001680.62 | 1001680.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-071-2017, contratista:MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1002644.28, importe_modificado:1002644.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1399886/proyecto_PROCESO, 1399886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301399964 | Proyecto de inversión | 937274.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937274.17, modificado:848338.54}} | Albañilería, acabados, pasto sintético y mobiliario urbano en el Polvorín, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-138-2017 | N | 0 | 0 | 1025 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Av. Patria, Club Atlas, 45168 Zapopan, Jal., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-17 | 2017-10-05 | 848338.54 | 848338.54 | 848338.54 | 848338.54 | 848338.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-138-2017, contratista:INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:937274.17, importe_modificado:937274.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1399964/proyecto_INICIO, 1399964/proyecto_PROCESO, 1399964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301400674 | Proyecto de inversión | 3490706.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490706.8, modificado:3385114.9}} | Proyecto ejecutivo para la construcción de Nodo Vial en 5 de Mayo y Periférico Poniente, en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-CI-017-2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-05-04 | 2016-07-29 | 3385114.9 | 3385114.9 | 3385114.9 | 3385114.9 | 3385114.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-CI-017-2016, contratista:METRO ARQUITECTURA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:3490706.8, importe_modificado:3490706.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1400674/proyecto_INICIO, 1400674/proyecto_FIN, 1400674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401435511 | Proyecto de inversión | 8679487.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8679487.84, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN ARROYO SUR COLONIA SANTA ANITA - 346725 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 346725 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:854.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:CALLE ARROYO SUR COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE ARROYO SUR ENTRE CALLE COLON Y SANTA ANITA, lon:-103.43647275, lat:20.55298814}} | 2018-03-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1435511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401437840 | Proyecto de inversión | 1919488.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919488.28, modificado:1919488.28}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL FRESNO - 360759 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 360759 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO CIUDAD INDUSTRIAL EL FRESNO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO INCLUYE LA CALLE EUCALIPTO DE PRIVADA EUCALIPTO A ENCINO, lon:-103.44707587, lat:20.76250968}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 1919488.28 | 1919488.28 | 1919488.28 | 1900609.75 | 1900609.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-038-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3320082.26, importe_modificado:3320082.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {1437840/proyecto_INICIO, 1437840/proyecto_FIN, 1437840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401444722 | Proyecto de inversión | 938445.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938445.64, modificado:938445.64}} | COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL PRIMERA SECCIÓN - 372988 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 372988 | S | 490 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DE LOS CEREZOS COLONIA JARDINES DEL BERGEL, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JARDINES DE LOS OLMOS Y CALLE JARDINES DEL VERGEL PONIENTE, CALLE JARDINES DE LOS CIPRECES A UNAS CUADRAS DE LA UNIDAD ADMINISTR, lon:-103.37161132, lat:20.75250525}} | 2018-05-17 | 2018-08-30 | 938445.64 | 938445.64 | 938445.64 | 938441.98 | 938441.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-LP-029-2018, contratista:EDH INGENIERÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1749224.76, importe_modificado:1749224.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1444722/proyecto_INICIO, 1444722/proyecto_FIN, 1444722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466103 | Proyecto de inversión | 20030.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20030.88, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO - 411534 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 411534 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CALLE LAGOS DE MORENO, CALLE CHAPALA POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.33715218, lat:20.74327392}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1466103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466213 | Proyecto de inversión | 392991.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392991.53, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO CORONA COLONIA EL CAMPESINO - 411657 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 411657 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CORONA COLONIA EL CAMPESINO, 45597 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MARTIN CORONA Y CALLEJON ALDAMA, CALLE FRANCISCO CORONA ENTRE MARTIN CORONA Y ALDAMA, lon:-103.32885879, lat:20.601968}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1466213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466748 | Proyecto de inversión | 13353.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13353.92, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN - 412307 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 412307 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SANTA ANA TEPETITLÁN, 45230 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, CALLE ITURBIDE POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.45839227, lat:20.61975553}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1466748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401468822 | Proyecto de inversión | 5188932.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5188932.41, modificado:5822704.19}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA DOCTOR JESUS DELGADILLO ARAUJO - 414577 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 414577 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO DE LA BARCENA 997 0 INTERIOR 0 0 COLONIA ALCALDE BARRANQUITAS, 44270 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE COLIMA, CALLE ANTONIO DE LA FUENTE OBRA UBICADA EN LAS CALLES ANTES DESCRITAS, lon:-103.35197027, lat:20.69034788}} | 2018-09-07 | 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-18, contratista:Urbanizaciones y Edificaciones Loro S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2498178.39, importe_modificado:0.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-AD-117-18, contratista:Constructora Cerchas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1382335.72, importe_modificado:362000.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18, contratista:Constructora Rural del País, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1580190.08, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1468822/proyecto_FIN, 1468822/proyecto_PROCESO, 1468822/proyecto_INICIO, 1468822/proyecto_PROCESO, 1468822/proyecto_FIN, 1468822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401482228 | Proyecto de inversión | 575209.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16989.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558220.3, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACION NIÑOS HEROES COL LAS LIEBRES - 427996 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 427996 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PROLONGACION NIÑOS HEROES COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR OROZCO LORETO Y CALLE EZEQUIEL VARGAS JIMENEZ, Y PRIVADA SALVADOR OROZCO LORETO., lon:-103.30706949, lat:20.58438868}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1482228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401488947 | Proyecto de inversión | 199643.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199643.96, modificado:199643.96}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSEJAD0090950/16 (CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 97158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ATENIENSESS/N,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco, lon:-102.348483, lat:20.690688}} | 2016-06-09 | 2016-08-31 | 199643.96 | 199643.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401490633 | Proyecto de inversión | 9014303.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9014303.67, modificado:8915145.83}} | REHABILITACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. // (REHABILITACION DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERON) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPAL | 161/18 Y 168-18 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.316907, lat:20.64897}} | 2018-12-19 | 2019-04-19 | 8915145.83 | 8915145.83 | 8915145.83 | 8915145.83 | 8915145.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18, contratista:Proyectos E Insumos Industriales Jelp S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6138926.5, importe_modificado:769231.43}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-CI-161-18, contratista:Skip Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2006988.4, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1490633/proyecto_INICIO, 1490633/proyecto_FIN, 1490633/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401490635 | Proyecto de inversión | 7728047.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7728047.07, modificado:7643038.55}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO // (REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NO 1 COLONIA LA ESPERANZA) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPAL | DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Belisario Domínguez 2635, La Esperanza (La Federacha ), 44300 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3131952, lat:20.7087358}} | 2018-12-21 | 2019-04-19 | 7643038.55 | 7643038.55 | 7643038.55 | 7643038.55 | 7643038.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18, contratista:Constructora Rural del País, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6647759.69, importe_modificado:995278.86}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1490635/proyecto_INICIO, 1490635/proyecto_FIN, 1490635/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401497740 | Proyecto de inversión | 9900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:9900000.0}} | Rehabilitación Mercado Adrian Puga | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 154 Y 155/18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Fresno, Morelos, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3599159, lat:20.6534541}} | 2018-11-01 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-FFI-CI-155-18, contratista:Aedificant S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4048194.67, importe_modificado:0.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-FFI-CI-154-18, contratista:Hipo Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guadalajara, monto:5728354.31, importe_modificado:5728354.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} | {1497740/proyecto_INICIO, 1497740/proyecto_PROCESO, 1497740/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401497850 | Proyecto de inversión | 9900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:9900000.0}} | REHABILITACION DE LA BASE NUMERO 4 DE BOMBEROS | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-FFI-LP-180-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Gigantes, La Penal, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.31231, lat:20.6649037}} | 2018-12-19 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-FFI-LP-180-18, contratista:Anitsuj, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADADALAJARA, monto:9525983.02, importe_modificado:249638.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1497850/proyecto_PROCESO, 1497850/proyecto_INICIO, 1497850/proyecto_PROCESO, 1497850/proyecto_INICIO, 1497850/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500767 | Proyecto de inversión | 4799898.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4799898.24, modificado:5295653.39}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00252 | N | 0 | 0 | 906 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PROLONGACION SERDAN S/N,,SAYULA,JALISCO, lon:-103.5858431, lat:19.8752541}} | 2018-11-12 | 2019-03-18 | 5295653.39 | 5295653.39 | 1847892.52 | 1847892.52 | 1847892.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500769 | Proyecto de inversión | 3913834.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3913834.75, modificado:3913834.75}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00272 | N | 0 | 0 | 567 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BAÑUELOS PONCE # 56,,AMECA,JALISCO, lon:-104.0524364, lat:20.5550497}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 3913834.75 | 3913834.75 | 1635044.11 | 1635044.11 | 1635044.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500778 | Proyecto de inversión | 479917.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479917.84, modificado:479917.84}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00318 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.37806, lat:20.62313}} | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 479917.84 | 479917.84 | 443764.14 | 443764.14 | 443764.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500799 | Proyecto de inversión | 1317480.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317480.99, modificado:1317480.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00352 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:LOMA DE BUENOS AIRES,LOMAS DEL SUR,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4021806, lat:20.4937904}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1317480.99 | 1317480.99 | 945740.36 | 945740.36 | 945740.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500803 | Proyecto de inversión | 856445.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856445.67, modificado:856445.67}} | IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C Y BODEGA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00594 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:VOLCAN MIÑO NUM. 185,BALCONES DE HUENTITAN,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3528966, lat:20.694468}} | 2018-10-15 | 2018-11-26 | 856445.67 | 856445.67 | 760357.12 | 760357.12 | 760357.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500804 | Proyecto de inversión | 2186381.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186381.65, modificado:2186381.65}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN NUM. 80,CONOCIDO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.18848, lat:20.51799}} | 2018-10-15 | 2018-12-10 | 2186381.65 | 2186381.65 | 1229048.28 | 1229048.28 | 1229048.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101503975 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 243 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 243 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA 142 INTERIOR SN COLONIA LAS MOJONERAS, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TABASCO, CALLE SINALOA CERCA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL, lon:-105.22118929, lat:20.68803997}} | 2019-05-10 | 2019-12-28 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1503975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504123 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1364 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1364 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LOS PATOS 265 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE AGUILA REAL Y , A LADO DEL ARROYO, lon:-105.20289193, lat:20.69555446}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 1364, contratista:RT TERRASERRAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504123/proyecto_INICIO, 1504123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504135 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1435 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1435 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS AGUILAS 152 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAÑADAS, 48291 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HALCONES Y CALLE CONDOR, CALLE PALOMA ENTRE LA CALLE HALCONES Y CONDOR, lon:-105.21252677, lat:20.69573476}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 1435, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504135/proyecto_INICIO, 1504135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504225 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1849 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1849 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE MAUNA-KEA 645 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VOLCANES, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CAUCASO Y CALLE NEVADO DE COLIMA, FRENTE A TIENDA DE ABARROTES, lon:-105.18413914, lat:20.67681463}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504225/proyecto_INICIO, 1504225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504347 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2193 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2193 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HAMBURGO 811 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA OCEANO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RUSIA Y CALLE PALMA REAL, CALLE ROMA ENTRE LA CALLE RUSIA Y PALMA REAL, lon:-105.18623664, lat:20.66722043}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504347/proyecto_INICIO, 1504347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504371 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2288 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2288 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:30, direccion:CALLE CRUCERO AGUA ZARCA 4 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AGUA ZARCA, 48360 EL JORULLO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , CAMINO AL JORULLO, lon:-105.14498245, lat:20.56166747}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504414 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2550 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2550 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO - LA HUERTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 15 RANCHO LA HUERTA, 00000 EL JORULLO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL ARROYO PASANDO EL CORRAL DE TOROS, lon:-105.11474818, lat:20.56431183}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 2550, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GJUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1504414/proyecto_INICIO, 1504414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504662 | Proyecto de inversión | 1128184 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128184.0, modificado:1249319.88}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA ALFREDO BARBA - 3283 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALUMBRADO PUBLICO | 3283 | S | 1661 | 1595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA ALFREDO BARBA, 45628 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA ALFREDO BARBA, lon:-103.30786692, lat:20.60673841}} | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 1249319.87 | 1249319.87 | 1249319.87 | 1249319.87 | 1249319.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPL 34/2019, contratista:ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:6393485.92, importe_modificado:6393485.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:164.0}} | {1504662/proyecto_INICIO, 1504662/proyecto_FIN, 1504662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504679 | Proyecto de inversión | 672182 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672182.0, modificado:743810.91}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA ALAMEDA - 3381 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALUMBRADO PUBLICO | 3381 | S | 672 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA ALAMEDA, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA ALAMEDA, lon:-103.259775, lat:20.60409375}} | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 743810.9 | 743810.9 | 743810.9 | 743810.9 | 743810.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPL 34/2019, contratista:ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:6393485.92, importe_modificado:6393485.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} | {1504679/proyecto_INICIO, 1504679/proyecto_FIN, 1504679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504681 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 3384 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 3384 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LORO 155 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAÑADAS, 48291 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HALCONES Y , ENTRE LA CALLE HALCONES, lon:-105.21265918, lat:20.69537227}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 3384, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504681/proyecto_INICIO, 1504681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504692 | Proyecto de inversión | 126214 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126214.0, modificado:126214.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS CALLES SIN NOMBRE PABLO HERANDEZ SABINO PROLONGACION PINO EN LA COMUNIDAD DE LA GRANJENA - 3430 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 3430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:CALLE SIN NOMBRE PABLO HERNANDEZ, SABINO, PROLONGACION PINO RANCHERIA LA GRANJENA, 00000 COLONIA LA GRANJENA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SON CUATRO CALLES A ORILLA DE LA COMUNIDAD., lon:-102.79658993, lat:20.3497085}} | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:126214.0, importe_modificado:126214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}} | {1504692/proyecto_INICIO, 1504692/proyecto_PROCESO, 1504692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101505184 | Proyecto de inversión | 162100.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162100.82, modificado:162100.82}} | SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES TEPEYAC Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 5080 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JUAREZ A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-103.0556088, lat:20.39622325}} | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57261, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:162100.82, importe_modificado:162100.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1505184/proyecto_INICIO, 1505184/proyecto_FIN, 1505184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507344 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ROTONDA ESQUINA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA FERROCARRIL - 11335 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11335 | S | 2475 | 2305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ROTONDA INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y , OBRA UBICADA EN LA CALLE ANTES DESCRITA, lon:-103.34484633, lat:20.63879984}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507719 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 12203 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 12203 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MÉXICO 177 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48292 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SONORA, CALLE ZACATECAS FRENTE A CASA DE MUESTRA DE FRACCIONAMIENTO MEDANOS, lon:-105.22591495, lat:20.68910773}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 12203, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1507719/proyecto_INICIO, 1507719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507723 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MIRAVALLE - 12216 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12216 | S | 8982 | 8262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA BELLAS ARTES INTERIOR 0 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA MÚSICA Y CALLE COMPOSITORES, OBRA UBICADA EN LA CALLES ANTES DESCRITA, lon:-103.35046824, lat:20.61606696}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2000000 | 1998021.97 | 599406.59 | 599406.59 | 599406.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19, contratista:LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3196835.15, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {1507723/proyecto_INICIO, 1507723/proyecto_PROCESO, 1507723/proyecto_INICIO, 1507723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101508039 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150714.25}} | ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DE HACIENDA DE TALA Y HACIENDA SANTIAGO COLONIA OBLATOS - 12922 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12922 | S | 17413 | 16286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:3953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE TALA INTERIOR 0 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE TALA Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA OBRA UBICADA EN LA CALLES ANTES DESCRITA, lon:-103.28672822, lat:20.69124116}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1150714.25 | 1150714.25 | 691967.54 | 691967.54 | 691967.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19, contratista:E.S. CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3151956.42, importe_modificado:3151956.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1508039/proyecto_PROCESO, 1508039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101508187 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO CADIPSI - 13351 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 13351 | S | 360 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS 76 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA AURORA, 44460 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA R. MICHEL Y CALZADA INDEPENDENCIA, AVENIDA WASHINGTON OBRA UBICADA EN LA CALLES ANTES DESCRITA, lon:-103.34859605, lat:20.65816126}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101508239 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF - 13509 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 13509 | S | 360 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS 76 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA AURORA, 44460 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA R. MICHEL Y CALZADA INDEPENDENCIA, AVENIDA WASHINGTON OBRA UBICADA EN LA CALLES ANTES DESCRITA, lon:-103.34764655, lat:20.65812613}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101510406 | Proyecto de inversión | 747528.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747528.35, modificado:619423.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE OLIVOS COL ORGANO - 19520 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 19520 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1217.7, meta_modificada:779.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE MIRASOL, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, lon:-103.31226935, lat:20.59951699}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 619423.07 | 619423.07 | 619423.07 | 619423.07 | 619423.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 03/2019, contratista:CONSTRUCTORA NOI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1039566.37, importe_modificado:727696.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.44}} | {1510406/proyecto_INICIO, 1510406/proyecto_PROCESO, 1510406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101512937 | Acción | 28039.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28039.67, modificado:28039.67}} | Monitoreo de Cloro Libre Residual en comunidades. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 3081082 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-04-01 | 2019-12-13 | 26918.08 | 28039.67 | 19658.05 | 19658.05 | 19658.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3163.0}} | {1512937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101515023 | Acción | 514000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514000.0, modificado:500000.0}} | Capacitación: Cursos y talleres relacionados con la operación y administración de los sistemas de agua potable, Alcantarillado y Saneamiento. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19011 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-07-01 | 2019-10-25 | 379500 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516281 | Acción | 2609738.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609738.61, modificado:2609738.61}} | TERMINACION DE HOSPITAL DE PEQUEÑAS ESPECIES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,LAS AGUJAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.51781845, lat:20.75434814}} | 2017-09-19 | 2017-12-26 | 2609738.61 | 2609738.61 | 1580861.71 | 1580861.71 | 1580861.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516286 | Acción | 793179.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793179.76, modificado:793179.76}} | CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO INFEJSUPLP0093455/17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,,OCOTLAN,OCOTLAN,JALISCO, lon:-102.76910663, lat:20.37051807}} | 2018-08-03 | 2018-08-29 | 793179.76 | 793179.76 | 679700.17 | 679700.17 | 679700.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516299 | Acción | 1915407.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915407.13, modificado:1915407.13}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSUPAD0096838/17 (INSTALACION DE SUBESTACION DE 225 KVA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:LUIS J. JIMENEZ # 577,,COLONIA 1° DE MAYO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.35480452, lat:20.61720034}} | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 1915407.13 | 1915407.13 | 1081465.58 | 1081465.58 | 1081465.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516302 | Proyecto de inversión | 3703210.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703210.26, modificado:3703210.26}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION CON ANEXO, DOS BODEGAS, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02333 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:XOCHITL # 55,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.3936111, lat:20.2902778}} | 2018-09-03 | 2018-12-10 | 3703210.26 | 3703210.26 | 2750209.98 | 2750209.98 | 2750209.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516320 | Proyecto de inversión | 4999808.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999808.92, modificado:4999808.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CUBO DE ESCALERAS (Y RETIRO DE LAS AULAS MÓVILES) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-03377 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:RAMON LOPEZ VELARDE 1664,LA CORONILLA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.329251, lat:20.754652}} | 2018-06-19 | 2018-10-08 | 4999808.92 | 4999808.92 | 4997067.87 | 4997067.87 | 4997067.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516721 | Proyecto de inversión | 1274568.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274568.45, modificado:1274568.45}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-00555 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AV. DEL MAESTRO 50,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.27452071, lat:22.10717671}} | 2018-06-22 | 2018-09-21 | 1274568.45 | 1274568.45 | 482149.02 | 482149.02 | 482149.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518010 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA MOJONERAS - 2879 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 2879 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA PARQUES LAS PALMAS, 48317 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , FRENTE A MOJONERAS Y A ESPALDAS DE LA FISCALIA DEL ESTADO, lon:-105.22632296, lat:20.68819951}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 1350000 | 605563.21 | 605563.21 | 605563.21 | 605563.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/16/19, contratista:Calu Construcciones y Pavimentos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1518010/proyecto_INICIO, 1518010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518158 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5423 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5423 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:44, direccion:CALLE TILUPAN 500 INTERIOR SN RANCHERIA EL RANCHITO, 00000 EL RANCHITO (EL COLESIO), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ARRAYAN Y CALLE PRIMAVERA, CALLE CERRO ENTRANDO AL RANCHITO FRENTE AL CORRAL DE TOROS, lon:-105.15124387, lat:20.73159013}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 5423, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518158/proyecto_INICIO, 1518158/proyecto_FIN, 1518158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518167 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5484 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5484 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CALLE EUSEBIO TORRES 30 INTERIOR SN RANCHERIA EL COLORADO, 48265 EL COLORADO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, A LA ORILLA DEL POBLADO, lon:-105.15387255, lat:20.77304227}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 5484, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518167/proyecto_INICIO, 1518167/proyecto_PROCESO, 1518167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518170 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5490 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5490 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL 137 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRIMAVERA, 48325 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE AYOMEL Y CALLE CEDRO, CALLE PLAYA GRANDE ENTRE LA CALLE AYOMEL, lon:-105.21357801, lat:20.63463612}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.61 | 46492.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 12407, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1518170/proyecto_INICIO, 1518170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518173 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5514 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5514 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE LAGUNA DE CATEMACO 651 INTERIOR SN RANCHERIA EL CANTON, 00000 EL CANTÓN, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PARCELA Y CALLE TEXCOCO, PEGADA A LA PARCELA, lon:-105.18170036, lat:20.74263943}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 5514, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518173/proyecto_INICIO, 1518173/proyecto_PROCESO, 1518173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518183 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5586 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5586 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:66, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN 101 INTERIOR SN RANCHERIA LA DESEMBOCADA, 00000 LA DESEMBOCADA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO BRAVO, POR EL CANAL A UN COSTADO, lon:-105.1542626, lat:20.72882493}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 5586, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518285 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 10925 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 10925 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:ANDADOR CONDOR 311 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS TAMARINDOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE ANDADOR PAJARILLO Y CALLE PELICANO, CALLE FAISAN A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA A LAS PALMAS, lon:-105.21227216, lat:20.71489675}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518285/proyecto_INICIO, 1518285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518822 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20309 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20309 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE CARLOS MARX 352 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PASEOS UNIVERSIDAD, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA GUADALUPE ZUNO Y CALLE JALISCO, CALLE FEDERACION A UNA CUADRA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, lon:-105.21874811, lat:20.70815898}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1518822/proyecto_INICIO, 1518822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518831 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20343 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20343 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ALMENDROS 468 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRIMERO DE MAYO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE TEJOCOTES Y CALLE CIRUELO, CERCAS DE LA TORRE DE LUZ, lon:-105.2141739, lat:20.70723089}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519499 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22071 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22071 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 384 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL CALVARIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE LA CALLE JUAREZ Y LA EMILIANO ZAPATA, lon:-105.21592655, lat:20.65808332}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38366.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519499/proyecto_INICIO, 1519499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519541 | Proyecto de inversión | 607943.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607943.32, modificado:607943.32}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LOMA AZUL COL LOMAS DEL CUATRO - 22167 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 22167 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.0, meta_modificada:856.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMA AZUL COLONIA LOMAS DEL 4, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO Y CALLE LOS PINOS, LOMA AZUL DE LOS PINOS 29.82 ML HACIA EL NORTE, lon:-103.35266918, lat:20.59287257}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 607943.32 | 607943.32 | 607943.32 | 607943.32 | 607943.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 20/2019, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:607943.32, importe_modificado:425560.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.86}} | {1519541/proyecto_INICIO, 1519541/proyecto_PROCESO, 1519541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519611 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22369 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22369 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO LAS PEÑAS 368 INTERIOR SN COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO SAN FELIPE Y CALLE PUERTO LA PAZ, CALLE PUERTO CALETA A TRES CUADRAS DE PUERTO SAN BLAS, lon:-105.21319019, lat:20.6289698}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519639 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22428 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22428 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MANZANILLO 141 INTERIOR SN COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO Y CALLE PUERTO TENACATITA, CALLE SANTA ROSALIA A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-105.20759735, lat:20.62775537}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 22428, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO DE VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519639/proyecto_INICIO, 1519639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519685 | Proyecto de inversión | 96085.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96085.93, modificado:96085.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE J JESÚS GONZÁLEZ - 22543 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC JALISCO | 22543 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE J. JESÚS GONZÁLEZ COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO CAMINO A LAS PAREDES, CALLE RAMON JIMENEZ POR CALLE VICENTE GUERRERO MÁRGEN DERECHO RUMBO A LA CASA DE PASTORAL INICIANDO, lon:-102.90711832, lat:20.78724166}} | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 0 | 96085.93 | 13108 | 13108 | 13108 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61325, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:96085.93, importe_modificado:96085.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {1519685/proyecto_INICIO, 1519685/proyecto_PROCESO, 1519685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519875 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23216 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23216 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE REVOLUCION 175 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN FRANCISCO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VALLARTA, CALLE LAZARO CARDENAS EN FRENTE DE ABARROTES PACHIS, lon:-105.20929214, lat:20.7109795}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519875/proyecto_INICIO, 1519875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519920 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23359 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23359 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VILLA ANTIGUA 585 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS PORTALES, 48315 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PORTAL SANTO DOMINGO Y CALLE PORTAL CONSTITUCION, CALLE VILLA DEL ANGEL ENTRE LA CALLE PORTAL SA, lon:-105.22681771, lat:20.6636978}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1519920/proyecto_INICIO, 1519920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519953 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23461 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23461 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CISNE 112 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GARZA BLANCA, 48318 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE GAVIOTA, FRENTE A CANCHA DE FUTBOL, lon:-105.21066434, lat:20.64595292}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 23461, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1519953/proyecto_INICIO, 1519953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520279 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 24628 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 24628 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CIENCIAS Y LETRAS 105 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EDUCACIÓN, 48338 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE LA PLAZA DE TOROS LA PALOMA, lon:-105.239673, lat:20.66103453}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1520279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520483 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25001 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25001 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE MANUEL ALTAMIRANO 196 INTERIOR SN COLONIA IXTAPA, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PINO SUAREZ A 6 CUADRAS DE LA PLAZA PUBLICA, lon:-105.20179795, lat:20.71504236}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1520483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201522249 | Proyecto de inversión | 1450803.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450803.14, modificado:1450803.14}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MECHUELOS EN CALLES DE LA COLONIA VALE DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISC - 28071 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO | 28071 | S | 224 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.9, meta_modificada:1530.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CIUDAD , 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE Y , COLONIA VALLE DEL SUR AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAOTLÁN EL GRANDE JALISCO., lon:-103.48473147, lat:19.69325419}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 1450803.14 | 1442215.62 | 1440755.16 | 1440755.16 | 1440755.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/RAMO33-03-2019/03, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUPER TECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, monto:1442215.62, importe_modificado:1442215.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {1522249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201526978 | Proyecto de inversión | 125470.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125470.02, modificado:125470.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN - 95162 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 95162 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN TEPEYAC COLONIA CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA,, lon:-103.85883531, lat:20.08581093}} | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 125470.02 | 125470.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-163-2019, contratista:Joraq, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1208964.76, importe_modificado:1208964.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.6}} | {1526978/proyecto_PROCESO, 1526978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201526993 | Proyecto de inversión | 302915.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302915.13, modificado:302915.13}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN - 95242 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 95242 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN TEPEYAC COLONIA CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIO Y BRECHA REVOLUCIÓN MEXICANA,, lon:-103.85884067, lat:20.08580589}} | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 302915.13 | 302915.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-163-2019, contratista:Joraq, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1208964.76, importe_modificado:1208964.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.6}} | {1526993/proyecto_INICIO, 1526993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201527692 | Proyecto de inversión | 351920.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351920.49, modificado:351920.49}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS - 100731 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 100731 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.31, meta_modificada:326.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ABASOLO,, lon:-103.19897097, lat:20.34682989}} | 2019-07-02 | 2019-12-02 | 351920.49 | 351920.49 | 105576.15 | 105576.15 | 105576.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019, contratista:Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3365400.79, importe_modificado:3365400.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.68}} | {1527692/proyecto_INICIO, 1527692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201528703 | Proyecto de inversión | 86128.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86128.92, modificado:86128.92}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RÍO JALOS EN JALOSTOTITLAN - 109307 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 109307 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RÍO JALOS COLONIA JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CERRADA RÍO JALOS,, lon:-102.4682654, lat:21.15636249}} | 2019-07-03 | 2019-10-03 | 86128.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1528703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201532439 | Proyecto de inversión | 498175.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498175.8, modificado:498175.8}} | CONSTRUCCION DE EMPREDADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE MANUEL FERNANDEZ CASTRO ENTRE CALLE ANTONIA CORONA Y CALLE JUAN GIL PRECIADO - 71673 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 71673 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.5, meta_modificada:911.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO 118 INTERIOR SN COLONIA BASILIO BADILLO, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ANTONIA CORONA Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, CALLE SAN LUIS A CINCO CUADRAS DE LA PREPARATORIA TONALÁ NORTE POR LA CALLE JUAN GI, lon:-103.24454222, lat:20.65415007}} | 2019-05-20 | 2019-06-15 | 498175.8 | 498175.8 | 498175.8 | 498175.8 | 498175.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-021-2019, contratista:Toav Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:498175.8, importe_modificado:498175.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.6}} | {1532439/proyecto_FIN, 1532439/proyecto_PROCESO, 1532439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201534691 | Proyecto de inversión | 1737319.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737319.17, modificado:1737319.17}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE SAN BARTOLOME COL LA ARENA ZONA DOS - 75010 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 75010 | S | 154 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN BARTOLOME COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CALLE SAN JUDAS TADEO, Y CALLE SIN NOMBRE SAN JUDAS ENTRE SAN ANTONIO Y SAN JUDAS TADEO; SAN JUDAS DE SAN ANTONIO 35, lon:-103.26617754, lat:20.59862509}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1737319.17 | 1737319.17 | 521195.75 | 521195.75 | 521195.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 31/2019, contratista:CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1727319.17, importe_modificado:1209123.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {1534691/proyecto_INICIO, 1534691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201536203 | Proyecto de inversión | 3299257.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3033429.5, modificado:3033429.5}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:265827.86, modificado:265827.86}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE LIBERTAD COLONIA SAN PEDRITO - 77539 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 77539 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TECALITLAN, CALLE LIBERTAD ENTRE INDEPENDENCIA Y TECALITLAN, lon:-103.27632966, lat:20.60744575}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | 3299257.36 | 3299257.36 | 932268.82 | 932268.82 | 932268.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 34/2019, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3107562.74, importe_modificado:3106630.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.5}} | {1536203/proyecto_PROCESO, 1536203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201537616 | Proyecto de inversión | 233316.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233316.14, modificado:233316.14}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE OTOÑO ENTRE ZARAGOZA Y LOPEZ RAYON - 79505 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 79505 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE OTOÑO PUEBLO UNIDAD DEPORTIVA, 45804 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE OTOÑO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LOPEZ RAYON LA CALLE OTOÑO SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NOR PONIENTE DE LA PIBLACIÓN DE JOCOTEPEC ENTRE LA CALLE ZAR, lon:-103.43403646, lat:20.29182528}} | 2019-05-27 | 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1537616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538189 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54598 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54598 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:173, direccion:CALLE MIRAMAR 178 S INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NACAR, 00000 RANCHO NÁCAR, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE GAVIOTA Y CALLE DELFIN, CALLE PELICANO CERCA DE LA PAROTA, lon:-105.161843, lat:20.74153241}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1538189/proyecto_INICIO, 1538189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538203 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54621 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54621 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE HUASCARAN 771 INTERIOR SN COLONIA VOLCANES, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MAIPO Y CALLE CAMBAL, CALLE MAUNAKEA ENTRE CALLE MAIPO Y CALLE CAMBAL, lon:-105.1794959, lat:20.67614604}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 54621, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1538203/proyecto_INICIO, 1538203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538211 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54629 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54629 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO CIHUATANEJO 389 INTERIOR SN COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO SALINAS CRUZ Y CALLE PUERTO HUATULCO, CALLE PUERTO SANTA ROSALIA ENTRE CALLE PUERTO SALINAS CRUZ Y PUER, lon:-105.20694438, lat:20.62752604}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 54629, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1538211/proyecto_INICIO, 1538211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538783 | Proyecto de inversión | 399711.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399711.96, modificado:399711.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE TECALLI ENTRE CALLE ARTESANÍAS Y CALLE JARRITOS - 55482 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 55482 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.3, meta_modificada:188.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TECALLI 6 INTERIOR SN COLONIA LA MESA I, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARTESANIAS Y CALLE JARRITOS, CALLE JESUS ALATORRE A TRES CUADRAS DEL CERRO DE LA REINA POR FERNANDO AMILPA, lon:-103.23166549, lat:20.63393919}} | 2019-04-15 | 2019-05-17 | 399711.96 | 399711.96 | 399711.96 | 399711.96 | 399711.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-017-2019b, contratista:Coitsa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:399711.96, importe_modificado:399711.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.65}} | {1538783/proyecto_INICIO, 1538783/proyecto_PROCESO, 1538783/proyecto_FIN, 1538783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201541524 | Proyecto de inversión | 1885969.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885969.3, modificado:1885969.3}} | PERFORACION ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN CRISTEROS - 85866 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 85866 | S | 115 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:927, direccion:COLONIA CRISTEROS, 47476 CRISTEROS [FRACCIONAMIENTO], LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA CRISTEROS, lon:-101.97111198, lat:21.31863285}} | 2019-04-12 | 2019-07-21 | 1885969.3 | 1885969.3 | 1885969.3 | 526433.99 | 526433.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/005/2019, contratista:NAZARIO NUÑEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1885969.3, importe_modificado:1885969.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1541524/proyecto_INICIO, 1541524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201541806 | Acción | 540934.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540934.42, modificado:540934.42}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 60893 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 60893 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.227222, lat:20.613611}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 486841.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1541806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201542126 | Proyecto de inversión | 321667.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321667.75, modificado:321667.75}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PROLOGACION CENTENARIO Y CALLE PROGRESO - 86701 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 86701 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO CIUDAD CHIHUAHUA, 46203 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DE LA JUVENTUD Y CALLE PROGRESO, CALLE LOS ROBLES LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-103.26185795, lat:22.11934516}} | 2019-06-10 | 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1542126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201542674 | Proyecto de inversión | 14576.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14576.71, modificado:14576.71}} | ELECTRIFICACION CARRETERA MEZCALA CHAPALA - 61997 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 61997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE QUE VA A LA CARRETERA A CHAPALA, lon:-103.03077115, lat:20.33713717}} | 2019-03-11 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {1542674/proyecto_INICIO, 1542674/proyecto_FIN, 1542674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201544089 | Proyecto de inversión | 162100.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162100.82, modificado:162100.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ GALLO ENTRE OLIMPIA Y CARRETERA FEDERAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN - 64066 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 64066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO COLONIA OLIMPICA, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUT-BOL, lon:-102.92010454, lat:20.37526038}} | 2019-05-01 | 2019-06-28 | 0 | 34234 | 34234 | 34234 | 34234 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:162100.82, importe_modificado:162100.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1544089/proyecto_INICIO, 1544089/proyecto_FIN, 1544089/proyecto_INICIO, 1544089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201544183 | Proyecto de inversión | 515427.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515427.12, modificado:515430.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE CUATRO PULGADAS EN LA CALLE REFORMA AGRARIA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y LECHUGA - 89954 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 89954 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.6, meta_modificada:230.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA 191 INTERIOR SN COLONIA LEYES DE REFORMA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE LECHUGA, CALLE BANDERA NACIONAL A CUATRO CUADRAS DE LA PLAZA DE EL ROSARIO POR LA CALLE CONSTITUYENTE, lon:-103.26353495, lat:20.64978567}} | 2019-06-14 | 2019-07-12 | 515430.72 | 515430.72 | 515430.72 | 257715.36 | 257715.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-034-2019, contratista:Ricardo Díaz de la Torre, convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2029, monto:515427.12, importe_modificado:515430.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.4}} | {1544183/proyecto_PROCESO, 1544183/proyecto_FIN, 1544183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201545951 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249274.68}} | CONSTRUCCION DE CAJA REGULADORA DE PRESION DE AGUA POTABLE EN CALLE HIGUERA EN SU CRUCE CON LA CARRETERA A EL SALTO - 92564 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 92564 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:31, direccion:CALLE HIGUERA INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD, 45424 SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD (SAN FRANCISCO), TONALÁ JALISCO ENTRE CARRETERA A EL SALTO Y CERRADA NA, CRUCE DE LA CARRETERA A EL SALTO Y LA CALLE HIGUERA., lon:-103.1868339, lat:20.56603936}} | 2019-06-14 | 2019-07-13 | 249274.68 | 249274.68 | 249274.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-028-2019, contratista:Constructora TGV, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2022, monto:1338657.47, importe_modificado:1338657.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545951/proyecto_INICIO, 1545951/proyecto_FIN, 1545951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547253 | Proyecto de inversión | 443898.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443898.66, modificado:443898.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CAMINO A LA COMUNIDAD LAS HORMIGAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MUNICIPIO DE TEPATITL - 68521 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 68521 | S | 40 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:135, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSÉ DE GRACIA - COMUNIDAD LAS HORMIGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO LAS HORMIGAS, 47728 LAS HORMIGAS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , E PROYECTO SE REALIZARA EN EL CRUCE , lon:-102.60555988, lat:20.6449782}} | 2019-05-15 | 2019-07-09 | 443898.66 | 441367.66 | 441367.66 | 441367.66 | 441367.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:443898.66, importe_modificado:443898.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547253/proyecto_FIN, 1547253/proyecto_PROCESO, 1547253/proyecto_INICIO, 1547253/proyecto_FIN, 1547253/proyecto_INICIO, 1547253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547294 | Proyecto de inversión | 43726.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43726.87, modificado:43726.87}} | EMPEDRADO EN CALE MONTE OLIMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO - 94281 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 94281 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.4, meta_modificada:198.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE MONTE OLIMPO FRACCIONAMIENTO SIERRA HERMOSA, 47694 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALLE MONTES URALES, CALLE MONTE CHIMBORAZO EL TRAMO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL EMPEDRADO ES EN LA CA, lon:-102.75642434, lat:20.80254279}} | 2019-06-03 | 2019-08-02 | 43726.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1547294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547624 | Proyecto de inversión | 733973.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733973.11, modificado:733973.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL RÍO CONCHOS ENTRE CALLES AV DE LOS MAESTROS Y FRANCISCO VILLA COL NUEVO FUERTE - 69109 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 69109 | S | 3053 | 3211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y AVENIDA DEL CARMEN, CALLE FRANCISCO VILLA TOMAS POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE HASTA LLEGARA A CALLE RIO CONCHOS EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN ELE MUNICI, lon:-102.76868238, lat:20.33620169}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 733973.11 | 732889.02 | 333074.11 | 333074.11 | 333074.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2802926.74, importe_modificado:2802926.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1547624/proyecto_INICIO, 1547624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201550834 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4479283.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL POBLADO DE PEDREGAL DE MILPILLAS - 102187 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 102187 | S | 240 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2090.0, meta_modificada:2090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:279, direccion:PUEBLO PEDREGAL DE MILPILLAS, 00000 LOMAS DE MONTECHELO (EL PEDREGAL), ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , CALLE OBSIDIANA ENTRE LAS CALLES A CALLE OREO B CALLE GRANITO C RUBÍ D DIAMANTE E) JADE F) ZAFIRO G) ESMERALDA H) TURQUESA I) OBSI, lon:-103.43878265, lat:20.90171937}} | 2019-05-29 | 2019-12-31 | 4479283.87 | 4479283.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-CI-064-2019, contratista:V.S. INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:4479283.87, importe_modificado:4479283.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {1550834/proyecto_PROCESO, 1550834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201550849 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2067090.91}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 102218 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 102218 | S | 780 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:674.0, meta_modificada:674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE NO. 2 COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DANIEL MACIAS Y , CALLE ANDRES JIMENEZ ENTRE LAS CALLES A DANIEL MACIAS B 2DA PONIENTE A C PRIVADA ANDRES JIMENEZ D MARIA PERFECTA LLAMAS E) FRANC, lon:-103.35470124, lat:20.75534577}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 2067090.9 | 2067090.9 | 1660863.03 | 1660863.03 | 1660863.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-CI-053-2019, contratista:PRODUCTOS DE ENERGÍA VERDE S.A. DE C.V., convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:4117090.91, importe_modificado:4117090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:674.0}} | {1550849/proyecto_INICIO, 1550849/proyecto_FIN, 1550849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201551853 | Proyecto de inversión | 307144.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307144.65, modificado:403957.31}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN EL BARRIO DE ACAPONETA - 104671 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 104671 | S | 380 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO ACAPONETA, 46207 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LIBRAMIENTO A ACAPONETA, AVENIDA DEL MAESTRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE COLOTLAN SOBRE LA CAL, lon:-103.27587087, lat:22.1061385}} | 2019-06-24 | 2019-08-31 | 403957.31 | 403957.31 | 403957.31 | 380141.57 | 380141.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67330, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:307144.65, importe_modificado:403957.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1551853/proyecto_INICIO, 1551853/proyecto_PROCESO, 1551853/proyecto_INICIO, 1551853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201554690 | Proyecto de inversión | 911097.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911097.85, modificado:911097.85}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN - 111142 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 111142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OCAMPO, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.99427577, lat:20.39315255}} | 2019-05-01 | 2019-06-14 | 0 | 10759.79 | 10759.79 | 10759.79 | 10759.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59681, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN, JALISCO., monto:364670.1, importe_modificado:364670.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554690/proyecto_INICIO, 1554690/proyecto_FIN, 1554690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201563602 | Proyecto de inversión | 319866.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319866.61, modificado:306461.62}} | Señalamiento horizontal y vertical en la calle Independencia, colonia Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Sta María del Pueblito, 45018 Zapopan, Jal., México, lon:-103.436005, lat:20.6799081}} | 2018-05-28 | 2018-06-15 | 306461.62 | 306461.62 | 306461.62 | 306461.62 | 306461.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-MOV-AD-164-2018, contratista:Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:319866.61, importe_modificado:319866.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1563602/proyecto_INICIO, 1563602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564058 | Proyecto de inversión | 108640.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108640.8, modificado:108637.22}} | Construcción de muro de contención de mampostería en calle Loma Alta a su cruce con la calle Paseo de los Manzanos, en la colonia Lomas de Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Lomas de Tabachines, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3601728, lat:20.7479408}} | 2018-08-02 | 2018-09-30 | 108637.22 | 108637.22 | 108637.22 | 108637.22 | 108637.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-CONT-AD-230-2018, contratista:Toscana Ingeniera, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:108640.8, importe_modificado:108640.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564058/proyecto_INICIO, 1564058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564195 | Proyecto de inversión | 1654441.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654441.31, modificado:1654441.31}} | REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO JESÚS MARÍA | 2019-65 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:5 de Mayo LB, 47950 Jesús María, Jal., México, lon:-102.22202182, lat:20.60949816}} | 2019-05-31 | 2019-07-31 | 1084561.92 | 1084561.92 | 1084561.92 | 1084561.92 | 1084561.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/02-2019/O.P., contratista:C. ALVARO VALDIVIA GARCIA, convocante:JESUS MARIA, monto:1654441.31, importe_modificado:1654441.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1564195/proyecto_PROCESO, 1564195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564216 | Proyecto de inversión | 6339268.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6339268.51, modificado:6339268.51}} | Construcción de estacionamiento e instalaciones para el taller municipal perteneciente a la Comisaría General de Seguridad Pública del municipio de Zapopan. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-03-20 | 2019-05-07 | 6339268.51 | 6339268.51 | 4709979.23 | 4709979.23 | 4709979.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-006-2019, contratista:Metro Asfaltos, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:6339268.51, importe_modificado:6339268.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.74}} | {1564216/proyecto_PROCESO, 1564216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564257 | Proyecto de inversión | 8989811.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8989811.05, modificado:8989811.05}} | Ampliación y equipamiento de áreas de oficina, incluye: instalaciones, acabados, mobiliario y accesorios, en el Centro Integral de Servicios del municipio de Zapopan. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-03-20 | 2019-05-18 | 8989811.05 | 8989811.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-CI-011-2019, contratista:Desarrolladores Verde Vallarta, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:8989811.05, importe_modificado:8989811.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564257/proyecto_PROCESO, 1564257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564275 | Proyecto de inversión | 1307956.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307956.62, modificado:1307956.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, RETIRO DE LAS TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA TELESECUNDARIA JUAN JOSÉ ARREOLA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14DTV0555X, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA NOPALERA, EN EL MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02325 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3997778, lat:20.476}} | 2019-04-01 | 2019-07-08 | 1307956.62 | 1307956.62 | 392386.99 | 392386.99 | 392386.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564286 | Proyecto de inversión | 14250760.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.425076028E7, modificado:1.425076028E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO, ETAPA DE CONTINUIDAD EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14USU0120N, UBICADO EN LA COLONIA LOS BELENES, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-02344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ANILLO PERIFERICO NTE # 799,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3798299, lat:20.7391112}} | 2019-05-20 | 2019-10-07 | 14250760.28 | 14250760.28 | 4275228.08 | 4275228.08 | 4275228.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564288 | Proyecto de inversión | 8115672.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8115672.61, modificado:8115672.61}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TRES NIVELES DESTINADO A AULAS Y SERVICIOS FASE I EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14USU0110G, UBICADO EN LA COLONIA OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-02345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN 1421,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3286946, lat:20.6544172}} | 2019-05-20 | 2019-10-07 | 8115672.61 | 8115672.61 | 2434701.78 | 2434701.78 | 2434701.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564537 | Proyecto de inversión | 923739.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923739.86, modificado:923739.86}} | SUSTITUCION DE DOS AULAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89521 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:13, direccion:CONOCIDO, EL CARMEN (BUENAVISTA), ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5356109, lat:20.5401111}} | 2016-11-12 | 2017-01-31 | 923739.86 | 923739.86 | 780143.1 | 780143.1 | 780143.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564553 | Proyecto de inversión | 478146.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478146.21, modificado:478146.21}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90321 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:140, direccion:CONOCIDO, NUEVA COLONIA, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-104.0268743, lat:22.3139698}} | 2016-09-29 | 2016-10-26 | 478146.21 | 478146.21 | 143443.86 | 143443.86 | 143443.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564569 | Proyecto de inversión | 761996.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761996.56, modificado:761996.56}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90559 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ZARAGOZA 80, AMECA, AMECA, Jalisco, lon:-104.0446526, lat:20.5473686}} | 2017-06-02 | 2017-08-07 | 761996.56 | 761996.56 | 478678.55 | 478678.55 | 478678.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564573 | Proyecto de inversión | 107505.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107505.05, modificado:107505.05}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90567 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:RIO REFORMA 533, RANCHO BLANCO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.320537, lat:20.637016}} | 2017-08-31 | 2018-07-24 | 107505.05 | 107505.05 | 88281.93 | 88281.93 | 88281.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564574 | Proyecto de inversión | 264631.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264631.62, modificado:264631.62}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90569 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:JESUS GARCIA 1539, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.365467, lat:20.688417}} | 2017-08-31 | 2018-07-24 | 264631.62 | 264631.62 | 185940.98 | 185940.98 | 185940.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564577 | Proyecto de inversión | 746000.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746000.89, modificado:746000.89}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90583 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ALPES 1453, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.329329, lat:20.69466}} | 2016-10-21 | 2016-12-01 | 746000.89 | 746000.89 | 659708.59 | 659708.59 | 659708.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564578 | Proyecto de inversión | 751478.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751478.89, modificado:751478.89}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90584 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ANTONIO DE LEON Y GAMA, COL. VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.2959533, lat:20.6479841}} | 2017-06-10 | 2017-07-28 | 751478.89 | 751478.89 | 741267.9 | 741267.9 | 741267.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564591 | Proyecto de inversión | 4746417.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4746417.88, modificado:4746417.88}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94639 | N | 0 | 0 | 13751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:SIERRA MOJADA # 950, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3319199, lat:20.6859445}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4746417.88 | 4746417.88 | 2369124.21 | 2369124.21 | 2369124.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564592 | Proyecto de inversión | 4148493.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4148493.09, modificado:4148493.09}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94640 | N | 0 | 0 | 6570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CORREGIDORA N 500, SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32772, lat:20.658639}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4148493.09 | 4148493.09 | 3142402.63 | 3142402.63 | 3142402.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564632 | Proyecto de inversión | 754278.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754278.54, modificado:754278.54}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89988 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AGUSTIN PADILLA 240, LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9394629, lat:21.3514009}} | 2016-03-01 | 2016-04-11 | 754278.54 | 754278.54 | 599207.85 | 599207.85 | 599207.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564638 | Proyecto de inversión | 5293683.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5293683.74, modificado:5293683.74}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARDA PERIMETRAL, CISTERNA CON EQUIPO HIDRONEUMATICO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89995 | N | 0 | 0 | 705 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:LOMA DE BUENOS AIRES 51, LOMAS DEL SUR, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4017962, lat:20.4947123}} | 2016-08-06 | 2016-12-10 | 5293683.74 | 5293683.74 | 5095685.95 | 5095685.95 | 5095685.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564666 | Proyecto de inversión | 475333.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475333.28, modificado:475333.28}} | RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90175 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:500, direccion:CONOCIDO, LA GRANJENA, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.4440835, lat:20.7095}} | 2017-04-26 | 2017-06-16 | 475333.28 | 475333.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564703 | Proyecto de inversión | 1342666.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342666.79, modificado:1342666.79}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACON EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90247 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:40, direccion:CONOCIDO, CIENEGA DE MORA, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.3480556, lat:21.5066667}} | 2016-12-19 | 2017-05-02 | 1342666.79 | 1342666.79 | 1041928.3 | 1041928.3 | 1041928.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1564703/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564715 | Proyecto de inversión | 455610.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455610.26, modificado:455610.26}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90272 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:RAMON CORONA 176, JALOSTOTITLAN, JALOSTOTITLAN, Jalisco, lon:-102.4688437, lat:21.1717481}} | 2017-05-11 | 2017-07-19 | 455610.26 | 455610.26 | 454474.71 | 454474.71 | 454474.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564718 | Proyecto de inversión | 948273.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948273.15, modificado:948273.15}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90277 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:128, direccion:PROLONGACION ALVARO OBREGON, SAN JOSE DE LA PAZ, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.0595834, lat:20.5550835}} | 2017-05-11 | 2017-08-02 | 948273.15 | 948273.15 | 284481.95 | 284481.95 | 284481.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564730 | Proyecto de inversión | 474993.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474993.98, modificado:474993.98}} | RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE UN SANITARIO TIPO M-4 INCLUYENTE Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90303 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:311, direccion:LAZARO CARDENAS, LA TROJE (LAS TROJES), LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9031666, lat:21.7291944}} | 2017-06-09 | 2017-08-03 | 474993.98 | 474993.98 | 359101.06 | 359101.06 | 359101.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564745 | Proyecto de inversión | 1304951.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304951.73, modificado:1304951.73}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90329 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:CONOCIDO, TUTUYECUAMAMA, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-104.4276943, lat:21.9595276}} | 2017-09-14 | 2017-11-22 | 1304951.73 | 1304951.73 | 391485.52 | 391485.52 | 391485.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {1564745/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564753 | Proyecto de inversión | 1960999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960999.93, modificado:1960999.93}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90343 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:JUAN ASUNCION 158, MEZCALA, PONCITLAN, Jalisco, lon:-103.0215055, lat:20.3374961}} | 2017-02-25 | 2017-08-09 | 1960999.93 | 1960999.93 | 1960220.5 | 1960220.5 | 1960220.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564775 | Proyecto de inversión | 1370044.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370044.41, modificado:1370044.41}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90375 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:ZARAGOZA 127, SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, TLAQUEPAQUE, Jalisco, lon:-103.39744, lat:20.6000761}} | 2016-12-20 | 2017-05-31 | 1370044.41 | 1370044.41 | 935990.14 | 935990.14 | 935990.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564800 | Proyecto de inversión | 957206.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957206.66, modificado:957206.66}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90413 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:38, direccion:HIDALGO 42, CA?ADA DE RICOS, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.8947244, lat:21.3649276}} | 2017-05-11 | 2017-08-02 | 957206.66 | 957206.66 | 717374.05 | 717374.05 | 717374.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564802 | Proyecto de inversión | 474931.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474931.79, modificado:474931.79}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90415 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:SAN FRANCISCO DE ASIS 640, SAN GABRIEL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.7511531, lat:20.8251229}} | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 474931.79 | 474931.79 | 142479.54 | 142479.54 | 142479.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564809 | Proyecto de inversión | 469202.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469202.61, modificado:469202.61}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90427 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:JUAREZ 123, CUEXCOMATITLAN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.365639, lat:20.4231667}} | 2016-10-27 | 2017-01-04 | 469202.61 | 469202.61 | 424742.27 | 424742.27 | 424742.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564812 | Proyecto de inversión | 473128.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473128.77, modificado:473128.77}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90430 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:CAMINO A CUEXCOMATITLAN 1000, CAJITITLAN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3115854, lat:20.4362521}} | 2017-02-24 | 2017-03-28 | 473128.77 | 473128.77 | 465091.79 | 465091.79 | 465091.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564827 | Proyecto de inversión | 479422.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479422.35, modificado:479422.35}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90457 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:110, direccion:CONOCIDO, LA PINTADA, TOMATLAN, Jalisco, lon:-105.3192221, lat:19.9017499}} | 2017-08-03 | 2017-09-14 | 479422.35 | 479422.35 | 385787.23 | 385787.23 | 385787.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564833 | Proyecto de inversión | 463564.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463564.73, modificado:463564.73}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90466 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ITUBIDE 188, TONALA, TONALA, Jalisco, lon:-103.2685609, lat:20.6288829}} | 2016-10-27 | 2017-01-04 | 463564.73 | 463564.73 | 399730.32 | 399730.32 | 399730.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564850 | Proyecto de inversión | 476967.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476967.96, modificado:476967.96}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL Y RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90506 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:ARTEAGA 340, ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES, Jalisco, lon:-103.5572481, lat:20.2320226}} | 2017-06-03 | 2017-07-22 | 476967.96 | 476967.96 | 443826.03 | 443826.03 | 443826.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564859 | Proyecto de inversión | 947395.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947395.84, modificado:947395.84}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90524 | N | 0 | 0 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:407, direccion:VALLE DE ATEMAJAC, PARQUE REAL (VALLE ESCONDIDO), ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.4396062, lat:20.7437153}} | 2016-10-21 | 2016-12-30 | 947395.84 | 947395.84 | 947394.62 | 947394.62 | 947394.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564861 | Proyecto de inversión | 1412922.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412922.35, modificado:1412922.35}} | SUSTITUCION DE TRES AULAS PROVISIONALES, Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90529 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LOS PINOS 2905, COLINAS DE LOS ROBLES, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.4216111, lat:20.7636211}} | 2016-11-02 | 2017-02-25 | 1412922.35 | 1412922.35 | 1251693.95 | 1251693.95 | 1251693.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564863 | Proyecto de inversión | 1422414.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422414.71, modificado:1422414.71}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90531 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:PROLONGACION PINO SUAREZ, MARIANO OTERO, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.4519637, lat:20.6260959}} | 2016-09-29 | 2016-12-30 | 1422414.71 | 1422414.71 | 1422412.46 | 1422412.46 | 1422412.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564867 | Proyecto de inversión | 1916157.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916157.58, modificado:1916157.58}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90536 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:PALMAS, HEROES NACIONALES, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.450876, lat:20.76367}} | 2016-10-21 | 2017-01-26 | 1916157.58 | 1916157.58 | 1916157.44 | 1916157.44 | 1916157.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564870 | Proyecto de inversión | 454746.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454746.11, modificado:454746.11}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90543 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:JOAQUIN AGUIRRE 31, CONSTITUYENTES, ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco, lon:-103.4716347, lat:19.6886583}} | 2016-11-29 | 2017-01-18 | 454746.11 | 454746.11 | 386320.81 | 386320.81 | 386320.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564885 | Proyecto de inversión | 322726.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322726.85, modificado:322726.85}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90570 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ROGELIO BACON 1775, VILLAS DE SAN JUAN, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.33324, lat:20.705745}} | 2016-06-23 | 2016-08-10 | 322726.85 | 322726.85 | 293294.07 | 293294.07 | 293294.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564917 | Proyecto de inversión | 3304746.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3304746.89, modificado:3304746.89}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, TALLER DE DISE?O GRAFICO, RETIRO DE LAS AULAS MOVILES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90661 | N | 0 | 0 | 870 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:BAHIA DE PICHILINGUE, FRACC. PARQUES DE SANTA MARIA, TLAQUEPAQUE, Jalisco, lon:-103.416222, lat:20.595759}} | 2017-02-25 | 2018-09-22 | 3304746.89 | 3304746.89 | 2818100.12 | 2818100.12 | 2818100.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564920 | Proyecto de inversión | 15204799.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.520479923E7, modificado:1.520479923E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO F | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94062 | N | 0 | 0 | 5550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N 180, TONALA, TONALA, JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 15204799.23 | 15204799.23 | 10256854.67 | 10256854.67 | 10256854.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566048 | Proyecto de inversión | 1197562.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197562.5, modificado:1094266.37}} | Obras emergentes y de contingencia en el municipio de Zapopan, Jalisco: (construcción y rehabilitación de muros perimetrales, rellenos y reparación de socavones), Frente 2. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 1094266.37 | 1094266.37 | 1094266.37 | 1094266.37 | 1094266.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-CONT-AD-018-2019, contratista:Studio Kapital, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:1197562.5, importe_modificado:1197562.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1566048/proyecto_INICIO, 1566048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566723 | Acción | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | FORTALECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | 19F004 | N | 0 | 0 | 40105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle J. Ma. Pino Suárez 113, Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.57522583, lat:21.44156487}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5749855, lat:21.4396936}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 13405644.35 | 13405644.35 | 13405644.35 | 13405644.35 | 13405644.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566962 | Proyecto de inversión | 16570911.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.657091143E7, modificado:1.657091143E7}} | ALCANCE SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL1901015101514201 PORQUE NO APARECE EN EL PORTAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Prol. Alcalde 1350, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3478, lat:20.69784}} | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | JAL190301568535 | Proyecto de inversión | 8987917.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8987917.94, modificado:8987917.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL NUEVA CREACIÓN, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14DJN107INF, UBICADO EN LA COLONIA MIRADOR DEL BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04356 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CONOCIDO, MEZON DE COPALA EL MARTEL,0,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.44607, lat:20.85689}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 8987917.94 | 8987917.94 | 2696375.38 | 2696375.38 | 2696375.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568885 | Proyecto de inversión | 1450605.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450605.05, modificado:1450605.05}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00065 | N | 0 | 0 | 846 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 38,SAN JUAN DE LOS LAGOS (ZONA CENTRO),SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.33446, lat:21.24405}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 1450605.05 | 1450605.05 | 435181.52 | 435181.52 | 435181.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301569710 | Proyecto de inversión | 1341008.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341008.65, modificado:1341008.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02747 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUAREZ # 148,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1605278, lat:20.3166388}} | 2018-06-06 | 2018-10-19 | 1341008.65 | 1341008.65 | 1293433.37 | 1293433.37 | 1293433.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570494 | Proyecto de inversión | 1253474.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253474.23, modificado:1253474.23}} | TERMINACIÓN DE UN MÓDULO CON UN AULA DIDÁCTICA Y UN AULA DE USOS MÚLTIPLES DE ESTRUCTURA REGIONAL 750 CUBIERTA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA, ANDADOR DE LIGA, REUBICACIÓN DE JUEGOS INFANTILES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOSÉ ARREOLA, IDENTIFICADO CON EL CCT 14DJN1388H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00359 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:HIDALGO # 147,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.5681135, lat:20.6760312}} | 2019-06-25 | 2019-09-21 | 1253474.23 | 1253474.23 | 670128.31 | 670128.31 | 670128.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570498 | Proyecto de inversión | 5313029.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5313029.42, modificado:5313029.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO (UNO CON CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y OTRO CON UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCIÓN Y UNA BODEGA), PATIO CÍVICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS DE OBRA EXTERIOR, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, IDENTIFICADO CON EL CCT 14DPR1080I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03078 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 62,,COCULA,JALISCO, lon:-103.8229721, lat:20.5207221}} | 2019-08-15 | 2019-12-12 | 5313029.42 | 5313029.42 | 1593908.83 | 1593908.83 | 1593908.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570735 | Proyecto de inversión | 1874912.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874912.65, modificado:1874912.65}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, AREA ADMINISTRATIVA Y UN MODULO DE BAÑOS FASE I AL FOLIO JAL00170401043326 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96386 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:CONOCIDO, SAN SEBASTIAN DE TEPONAHUASTLAN, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-104.0662093, lat:22.0812007}} | 2017-12-29 | 2018-04-23 | 1874912.65 | 1874912.65 | 1261227.02 | 1261227.02 | 1261227.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570880 | Proyecto de inversión | 1652984.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652984.95, modificado:1652984.95}} | INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN TRIFÁSICA DE PEDESTAL DE 150 KVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 145 LUIS MONTEJANO CCT 14DES0139D, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE ANDALUCÍA, EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE03303 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.135, lat:20.56579}} | 2019-09-18 | 2019-11-16 | 1652984.95 | 1652984.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301571289 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Centro de Recursos Informativo - CERI - Tercera Etapa (CUCBA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDG_190810_001 | S | 2825 | 2871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4630.0, meta_modificada:4630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:6, direccion:Av. Cucba, Las Agujas, Jal., México, lon:-103.51266861, lat:20.74740541}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301571456 | Proyecto de inversión | 5892712.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5892712.5, modificado:5892712.5}} | Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, CUCOSTASUR, sede Anonas | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDG-190810_003 | S | 385 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Av Independencia Nacional, Centro, 48900 Autlán de Navarro, Jal., México, lon:-104.3577106, lat:19.7757993}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 5892712.5 | 5842364.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301571464 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Continuación del Edificio Recursos tecnológicos y análisis de datos para la academia de investigación. III etapa. CUTONALA | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDG-190810_004 | S | 3583 | 3383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., Jalisco, México, lon:-103.22406292, lat:20.56308608}} | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301571544 | Adquisición | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | Equipamiento multimedia en aulas para clases, CUAAD | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Univesidad de Guadalajara | UDG-190810_010 | S | 2794 | 2317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz Independencia Nte 5049, Huentitán El Bajo, 44250 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.31176043, lat:20.73927839}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301573272 | Acción | 70470.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70470.34, modificado:70470.34}} | PRIMA VACACIONAL | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 7 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal., México, lon:-102.5881322, lat:21.6768355}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 70470.34 | 70470.34 | 70470.34 | 49791.09 | 49791.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574566 | Proyecto de inversión | 3159311.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159311.61, modificado:3484615.88}} | Rehabilitación de Espacio Público, ubicado en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900207 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 2019-07-08 | 2019-11-12 | 3159311.61 | 3159311.61 | 637142.15 | 637142.15 | 637142.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-094-2019, contratista:ASADC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3159311.61, importe_modificado:3159311.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1574566/proyecto_PROCESO, 1574566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | JAL190301576180 | Proyecto de inversión | 28000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8E7, modificado:2.8E7}} | Construcción de Ciclovía de sobre la Av. Niños Héroes / Guadalupe, de Av. Niño Obrero a Av. Los Arcos, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900377 | N | 0 | 0 | 15311 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2530.0, meta_modificada:2530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Av Niños Héroes, Moderna, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.363405, lat:20.6668218}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 23000000 | 15501127.65 | 2506762.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-AD-178-2019, contratista:MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1938729.12, importe_modificado:1938729.12}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-181-2019, contratista:TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1894545.8, importe_modificado:1894545.8}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-188-2019, contratista:Construcción Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9718242.23, importe_modificado:9718242.23}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-AD-179-2019, contratista:Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1949610.5, importe_modificado:1949610.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1576180/proyecto_INICIO, 1576180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576717 | Proyecto de inversión | 118572023.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1857202347E8, modificado:1.1857202347E8}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EL VALLE, TRAMO DOS, CON SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19502 | N | 0 | 0 | 188733 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2582.0, meta_modificada:2582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Santa Fe, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4412116, lat:20.4683475}} | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 118572023.47 | 118572023.47 | 35571607.04 | 35571607.04 | 35571607.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.82}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | JAL190301576749 | Proyecto de inversión | 45885135.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.588513519E7, modificado:4.588513519E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EL VALLE, TRAMO CUATRO, A CIELO ABIERTO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19504 | N | 0 | 0 | 188733 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Santa Fe, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4412116, lat:20.4683475}} | 2019-06-10 | 2019-12-20 | 45885135.19 | 45885135.19 | 21930336.14 | 21930336.14 | 21930336.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | JAL14130400281218 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | Construccion De Edificio Con 1 Aula Audiovisual, 1 Laboratorio De Computo Y 1 Módulo De Escaleras, En La Escuela Preparatoria De Tonala De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300012 | N | 0 | 0 | 3342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1223097 | 1223097 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL14130400281283 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De Estructura Metálica Y Cubierta Con Multitecho Para Cancha De Usos Multiples De La Escuela Preparatoria No. 14 De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300015 | N | 0 | 0 | 1929 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1490945 | 1490945 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554097 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Espacios Para Taes En La Preparatoria No. 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0007 | N | 0 | 0 | 2639 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 750000 | 750000 | 750000 | 744240.97 | 744240.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554103 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Elevador, Rehabilitación De Auditorio Y Laboratorios En La Preparatoria No. 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0008 | N | 0 | 0 | 2438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1973696.05 | 1973696.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554109 | Proyecto de inversión | 8560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8560000.0, modificado:8560000.0}} | Construcción De Dos Edificios De Tres Niveles En La Preparatoria No. 13 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00010 | N | 0 | 0 | 1884 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 8560000 | 8560000 | 8560000 | 8557182.35 | 8557182.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554161 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción Y Equipamiento De Un Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tonala Norte | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00014 | N | 0 | 0 | 3001 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2499998.87 | 2499998.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554174 | Proyecto de inversión | 700720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700720.0, modificado:700720.0}} | Conclusión De Obra, Cerca Perimetral, Consistente En Cimentación De Piedra, Muro De Piedra Dos Rostros Aparente, Dala De Concreto Y Tubo Metalico, Preparatoria Regional De Ciudad Gúzman | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00017 | N | 0 | 0 | 1790 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 700720 | 700720 | 665794.67 | 665794.67 | 665794.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555044 | Proyecto de inversión | 1491000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491000.0, modificado:1491000.0}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Cubierta En La Preparatoria Regional De Tamazula | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00027 | N | 0 | 0 | 805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1491000 | 1491000 | 1491000 | 1486670.13 | 1486670.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555108 | Proyecto de inversión | 5550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5550000.0, modificado:5550000.0}} | Construcción De Un Edificio De Tres Niveles En La Preparatoria No. 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00033 | N | 0 | 0 | 2598 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 5550000 | 5550000 | 5550000 | 4629389.09 | 4629389.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555163 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | Construcción De Cancha Deportiva De Usos Múltiples (Basquetbol Y Voleibol) Y 1 De Futbol 7 (Rápido) En La Preparatoria Regional De Jocotepec | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00036 | N | 0 | 0 | 1081 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 1222477.44 | 1222477.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555531 | Proyecto de inversión | 2362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2362500.0, modificado:2362500.0}} | Auditorio En El Módulo Ayotlan | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00044 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2362500 | 2362500 | 2362500 | 2302731.81 | 2302731.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555649 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Terminación De Conclusión De Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples Del Edificio D, Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples En El Módulo Quitupan | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00057 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 793846.39 | 793846.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555813 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Cubículos Escaleras En El Módulo Juchitlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00076 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 850000 | 850000 | 850000 | 681272.47 | 681272.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555850 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Dos Aulas En El Módulo Valle De Guadalupe | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00080 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 400000 | 400000 | 400000 | 397513.8 | 397513.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556102 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | Construcción De Edificio Que Consta De Aula De Usos Múltiples, Biblioteca Y Módulo De Baños En El Módulo De Magdalena | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00083 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1649999.99 | 1649999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556116 | Proyecto de inversión | 4675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4675000.0, modificado:4675000.0}} | Construcción De Edificio Para Usos Múltiples En La Extensión Santa María Del Valle | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00086 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4675000 | 4675000 | 4675000 | 4304816.88 | 4304816.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556228 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | Edificio De Usos Múltiples En El Módulo De Acatlán De Juarez | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00111 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2015977.63 | 2015977.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556264 | Proyecto de inversión | 7950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7950000.0, modificado:7950000.0}} | Construcción De Edificio 10 Aulas, 2 Laboratorios De Cómputo, Taller Y Laboratorio De Plásticos, Área De Tutorías, Sanitarios Y Oficinas De Emprendurismo Y Vinculación En La Escuela Politécnica | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00118 | N | 0 | 0 | 3396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7811114.85 | 7811114.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556327 | Adquisición | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Equipamiento De Laboratorio De Computo, Idiomas, Laboratorio De Ciencias Experimentales Y 3 Aulas En La Extensión Buena Vista | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E00011 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 325000 | 325000 | 325000 | 324054.41 | 324054.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150400618098 | Proyecto de inversión | 250000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8}} | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-140015001 | N | 0 | 0 | 485000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-12-01 | 2016-12-01 | 250000000 | 250000000 | 237046602.44 | 237046602.44 | 237046602.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200698318 | Proyecto de inversión | 47731.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47731.68, modificado:47731.68}} | Donacion De Una Malla Sombra Para Patio Civico De La Primaria Patria Rotarios - 180570 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 180570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GLENDALE 39 INTERIOR SN COLONIA TLAQUEPAQUE CENTRO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, NINGUNO NINGUNO PRIMARIA PATRIA ROTARIOS CON CLAVE 14DPR1096J EN LA COLONIA CENTRO DE SAN PEDRO TLAQUE, lon:-103.3072498, lat:20.63870119}} | 2016-09-30 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {799885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200703837 | Proyecto de inversión | 2053481.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:650269.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403212.29, modificado:1403212.29}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Francisco I Madero - 182225 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 182225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NINGUNO NINGUNO CALLE 10 DE MAYO AGEB 0972, lon:-103.3775396, lat:20.5987625}} | 2016-09-30 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {805404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160200719901 | Proyecto de inversión | 151574 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151574.0, modificado:50021.34}} | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte Iii - 157484 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157484 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LIMONITA COLONIA ARENALES TAPATÍOS, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE NIQUEL Y NINGUNO NINGUNO, CALLE MAGNETITA TOMAR AV. MARIANO OTERO Y SUBIR POR AV. GUADALPE HASTA LA CALLE NÍQUEL A CONTINUACIÓN GIRAR A LA IZQUIERDA HASTA LA CALLE, lon:-103.4616528, lat:20.63671}} | 2016-08-05 | 2016-12-30 | 50021.34 | 50021.34 | 50021.34 | 50021.34 | 50021.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-259-2016, contratista:Equipo, Mantenimiento y Planeación Eléctrica, convocante:municipio de zapopan, monto:992115.87, importe_modificado:992115.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {821468/proyecto_INICIO, 821468/proyecto_PROCESO, 821468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772256 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:66002.54}} | Construcción De Electrificación Calle Rio Abajo En La Colonia Arenales Tapatios - 355614 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 355614 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE RÍO ABAJO COLONIA ARENALES TAPATÍOS, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AL ARROLLO Y , CALLE RIO LERMA DE AVENIDA MARIANO OTERO TOMAR, lon:-103.4660078, lat:20.63199461}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 66002.54 | 66002.54 | 66002.54 | 66002.54 | 66002.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-259-2016, contratista:equipo mantenimiento y planeacion electrica, convocante:municipio de zapopan, monto:992115.87, importe_modificado:992115.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876384/proyecto_INICIO, 876384/proyecto_FIN, 876384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772265 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2288822.38}} | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357433 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 357433 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ABEL SALGADO VELASCO COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE SAN JOSE CARRETERA, lon:-103.3474757, lat:20.74663816}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 2288822.38 | 2288822.38 | 2288822.38 | 2288822.38 | 2288822.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016, contratista:Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de zapopan, monto:3867999.72, importe_modificado:3867999.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016, contratista:Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V., convocante:municipio de zapopan, monto:1136908.29, importe_modificado:1136908.29}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-281-2016, contratista:CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1502354.73, importe_modificado:1247079.62}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-282-2016, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1495225.08, importe_modificado:1352874.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876393/proyecto_INICIO, 876393/proyecto_PROCESO, 876393/proyecto_FIN, 876393/proyecto_PROCESO, 876393/proyecto_FIN, 876393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772269 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1231015.93}} | Construcción De Red Dde Agua Potable En La Colonia Mesa Colorada Oriente - 352081 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 352081 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS HERRERA JASSO COLONIA MESA COLORADA ORIENTE, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LIMON Y CALLE JICAMA, CALLE LIMON DE PERIFERICO, lon:-103.3351087, lat:20.7658041}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 1231015.93 | 1231015.93 | 1231015.93 | 1231015.93 | 1231015.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-149-2016, contratista:RS Obras y Servicios, convocante:municipio de zapopan, monto:4456704.66, importe_modificado:4456704.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876397/proyecto_INICIO, 876397/proyecto_PROCESO, 876397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825809 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Construcción De Edificio Para Espacios Académicos, Preparatoria Regional Zapotiltic | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0008 | N | 0 | 0 | 878 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Prolongación Mariano Escobedo No. 270, Col. Centro, Zapotiltic, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2181264.59 | 2181264.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826880 | Proyecto de inversión | 234375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234375.0, modificado:234375.0}} | Equipamiento Las Video Cámaras, Es El Sistema De Video De Vigilancia Completo, Extensión Vista Hermosa, Tamazula | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0034 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Tamazula de Gordiano, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 234375 | 234375 | 234375 | 234348.6 | 234348.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826978 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Equipamiento 1 Área Administrativa, 1 Aula, Biblioteca, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio De Usos Múltiples, Extensión Teuchitla Ahualulco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0042 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Vicente Guerrero No. 27, Teuchitlán, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 562500 | 562500 | 562500 | 562432.57 | 562432.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827728 | Proyecto de inversión | 958724.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958724.63, modificado:958724.63}} | Equipamiento De Laboratorios, Biblioteca, 3 Aulas Y Áreas Administrativas, Equipamiento Para El 2do Edificio, Extensión Ayotitlan, Casimiro Castillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0051 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Domicilio conocido, Ayotitlán, Cuatitlan de Garcia Barragan,Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 958724.63 | 958724.63 | 958724.63 | 958208.8 | 958208.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827767 | Proyecto de inversión | 318750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318750.0, modificado:318750.0}} | Equipamiento Del Edificio, 3 Aulas, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio De Usos Múltiples, Área Académica Y Administrativa, Módulo Pihuamo, Preparatoria Regional De Tuxpan | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0054 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Lazaro Cárdenas No. 102, Pihuamo, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 318750 | 318750 | 318750 | 195736.08 | 195736.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827792 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Equipamiento De Biblioteca, Preparatoria Regional De Tepatitlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0056 | N | 0 | 0 | 2429 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. González Gallo No. 205, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 899955.48 | 899955.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827968 | Proyecto de inversión | 3172500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3172500.0, modificado:3172500.0}} | Rehabilitación De Laboratorios, Talleres Y Sanitarios De Alumnos, Seguimiento De Proyecto Fciiems 2015, Preparatoria 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0072 | N | 0 | 0 | 2539 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 3172500 | 3172500 | 3172500 | 2497828.58 | 2497828.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861972 | Proyecto de inversión | 899016.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899016.83, modificado:889016.84}} | Mantenimiento De Pozo Numero Dieciocho En La Colonia Fraccionamiento España - 71884 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 71884 | N | 0 | 0 | 20447 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VIRGEN DE LA CANDELARIA COLONIA ESPAÑA, 45600 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SEVILLA Y CALLE MADRID, CALLE VIRGEN DE LA, lon:-103.4495702, lat:20.5576222}} | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 38/2017, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:899016.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {970988/proyecto_INICIO, 970988/proyecto_PROCESO, 970988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170300925827 | Proyecto de inversión | 76475.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76475.71, modificado:0.0}} | Equipamiento Con Señaletica Horizontal Y Vertical Calle San Odilon Col Nva Sta Maria - 174130 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 174130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ODILON COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JOSE FIGUEROA Y CALLE SAN ISIDRO, JOSE FIGUER, lon:-103.381011, lat:20.60277883}} | 2017-04-05 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1052080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925829 | Proyecto de inversión | 950673.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950673.99, modificado:871777.0}} | Construcción De Banquetas En San Odilon Col Nva Sta Maria - 174122 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 174122 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1349.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ODILON COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JOSE FIGUEROA Y CALLE SAN ISIDRO, JOSE FIGUER, lon:-103.3810861, lat:20.60275372}} | 2017-04-05 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 07/2017, contratista:HÍPICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:950673.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052082/proyecto_PROCESO, 1052082/proyecto_INICIO, 1052082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925839 | Proyecto de inversión | 228691.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228691.51, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Las Huertas - 166747 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 166747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA PIÑA COLONIA LAS HUERTAS, 45589 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PIÑA Y CALLE GUAYABA, PRIVADA PIÑA ENTRE PIÑA Y GUAYABA, lon:-103.302336, lat:20.61836501}} | 2017-09-02 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 80/2017, contratista:PALERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:228691.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1052092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925862 | Proyecto de inversión | 366512.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366512.56, modificado:226947.49}} | Agua Potable En La Colonia Francisco I Madero - 155817 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 155817 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:249.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE MARIANO MORENO, CALL, lon:-103.3745549, lat:20.60032115}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 49 /201, contratista:ARCONSA DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:366512.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052115/proyecto_PROCESO, 1052115/proyecto_INICIO, 1052115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925869 | Proyecto de inversión | 620803.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620803.14, modificado:434562.2}} | Mantenimiento De Pozo Num Cinco - 176195 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176195 | N | 0 | 0 | 1647 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:3, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA LA CALERILLA, 45602 LA CALERILLA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, POZO NUMERO N, lon:-103.4090662, lat:20.56480922}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 82/2017, contratista:MAGUCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:620803.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1052122/proyecto_INICIO, 1052122/proyecto_PROCESO, 1052122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300956358 | Proyecto de inversión | 13259339.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.325933908E7, modificado:1.325933908E7}} | Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 94650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 13259339.08 | 13259339.08 | 12699079.11 | 12699079.11 | 12699079.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170300956661 | Proyecto de inversión | 2638975.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638975.71, modificado:2638975.71}} | Construccion Del Laboratorio Polifuncional, Bodega, Construccion De Patio Civico, Asta Bandera Y Rehabilitaciones. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90662 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 2638975.71 | 2638975.71 | 2638975.69 | 2638975.69 | 2638975.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170300956664 | Proyecto de inversión | 911333.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911333.53, modificado:911333.53}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Retiro De Tres Aulas Provisionales | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-01 |  | 911333.53 | 911333.53 | 728659.89 | 728659.89 | 728659.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170300957609 | Proyecto de inversión | 49500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.95E7, modificado:4.95E7}} | Construcción De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Revolución, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara - 6814000 - 6670 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6670 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:(Fin 1er etapa Calle Dr. Pérez Arce (cad 2+220); 20.662673; -103.328578) (Inicio 1er etapa Calz. Independencia (cad 0+360); 20.670482; -103.344012), lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1091373/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997162 | Proyecto de inversión | 6675770.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6675770.93, modificado:6675770.93}} | Construcción De Colectores Pluviales Para Interconexión Del Sistema De Captación Y Línea De Alejamiento Para Controlar Área De Inundación En - 331943 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 331943 | N | 0 | 0 | 1124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE AYZA 1509 0 INTERIOR 0 0 COLONIA JARDINES DE GUADALUPE, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REPUBLICA Y CALLE DION, lon:-103.3033443, lat:20.67016052}} | 2017-10-12 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1132242/proyecto_INICIO, 1132242/proyecto_FIN, 1132242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997165 | Acción | 358087.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358087.36, modificado:358087.36}} | Compra De Equipo De Computo - 333559 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 333559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-21 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:4811, contratista:COMPUCAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:358087.36, importe_modificado:358087.36}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1132245/proyecto_FIN, 1132245/proyecto_INICIO, 1132245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997168 | Acción | 1316554 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316554.0, modificado:1316554.0}} | Compra De Equipo De Computo - 333348 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 333348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-21 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1132248/proyecto_PROCESO, 1132248/proyecto_FIN, 1132248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998355 | Proyecto de inversión | 431904.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431904.27, modificado:430050.91}} | Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle Chapultepec Entre Privada San Miguel Y Cerrada - 281049 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 281049 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE PRIVADA SAN MIGUEL, CALLE CERRADA SE EN, lon:-103.4362714, lat:20.27810688}} | 2017-12-05 | 2017-12-09 | 430050.91 | 430050.91 | 430050.91 | 430050.91 | 430050.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 058C OP/2017, contratista:PEDRO TOPETE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO, monto:431904.27, importe_modificado:431904.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {1133435/proyecto_INICIO, 1133435/proyecto_PROCESO, 1133435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998360 | Proyecto de inversión | 30799.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4800.0, modificado:25999.84}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25999.84, modificado:25999.84}} | Compra E Instalación De Cuatro Calentadores Solares En Jocotepec Barrio La Loma - 267689 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 267689 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO COLONIA JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, SON 4 VIVIEN, lon:-103.4337112, lat:20.27930461}} | 2017-11-25 | 2017-12-05 | 25999.84 | 25999.84 | 25999.84 | 25999.84 | 25999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1133440/proyecto_PROCESO, 1133440/proyecto_INICIO, 1133440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998369 | Proyecto de inversión | 69298.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58498.02, modificado:58498.2}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10800.0, modificado:58498.2}} | Compra E Instalación De Nueve Calentadores Solares En San Juan Cosala - 250257 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 250257 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE TACUBA PORFIRIO DIAZ, ITURBIDE, ZARAGOZA, CARR JOCO CHAPALA Y JUAREZ COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CAL, lon:-103.3437807, lat:20.28765876}} | 2017-11-18 | 2017-11-25 | 58498.2 | 58498.2 | 58498.2 | 58498.2 | 58498.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1133449/proyecto_FIN, 1133449/proyecto_PROCESO, 1133449/proyecto_INICIO, 1133449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400998968 | Acción | 287970 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287970.0, modificado:0.0}} | Equipamiento Operativo De Proteccion Civil - 224238 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 224238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.307222, lat:20.638611}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170401042782 | Proyecto de inversión | 700777.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700777.82, modificado:700777.82}} | Construccion De Un Aula Didactica Y Retiro De Un Aula Provisional | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-19 |  | 700777.82 | 700777.82 | 444627.89 | 444627.89 | 444627.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072135 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988757.98}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Jocotepec, Jalisco. // (Proyecto Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento, Construcción De Huellas De Concreto Y Construcción De Guarnición De Las Calle Allende Y Juárez En La Delegación De Huejotitan Mpio. De Jocotepec, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1627.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:(0+190.72; 20.353902; -103.489012) (0+041.28; 20.352732; -103.489701) (0+000.00; 20.352478; -103.489473), lon:-103.425278, lat:20.284444}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 988757.98 | 988757.98 | 988757.98 | 988757.98 | 988757.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:989000.0, importe_modificado:988757.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1627.73}} | {1209366/proyecto_INICIO, 1209366/proyecto_PROCESO, 1209366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101078184 | Proyecto de inversión | 8364389 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8364389.0, modificado:4056643.42}} | Gastos De Sueldos Y Salarios | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 2018-01 | N | 0 | 0 | 18711 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:0, direccion:Venustiano Carranza,108,,47250,Villa Hidalgo,Jalisco,México, lon:-102.5884265, lat:21.6755721}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4056643.42 | 4056643.42 | 4056643.42 | 4056643.42 | 4056643.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101078204 | Proyecto de inversión | 992332 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992332.0, modificado:716857.44}} | Gastos En Combustibles De Vehículos De Seguridad Pública | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 2018-06 | N | 0 | 0 | 18711 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:0, direccion:Venustiano Carranza,108,,47250,Villa Hidalgo,Jalisco,México, lon:-102.5884265, lat:21.6755721}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 716857.44 | 716857.44 | 716857.44 | 716857.44 | 716857.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098758 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 40756 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 40756 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VOLCANES, 48290 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE COLIMA, CALLE ARROLLO ENTRE CALLES VOLCÁN TOLUCA Y VOLCÁN COLIMA, lon:-105.1827866, lat:20.67825025}} | 2018-04-19 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18 40756, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237139/proyecto_PROCESO, 1237139/proyecto_INICIO, 1237139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098767 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 40832 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 40832 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN VOLCANES, 48290 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE COLIMA Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, CALLE ARROYO ENTRE LAS CALLES NEVADO DE TOLUCA Y NEVADO DE COLIMA, lon:-105.1826946, lat:20.67919111}} | 2018-04-19 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237148/proyecto_PROCESO, 1237148/proyecto_FIN, 1237148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099264 | Proyecto de inversión | 724431.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724431.76, modificado:1207386.16}} | Construcción De Líneas De Drenaje En La Colonia Miramar - 39018 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA | 39018 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRIVADA BRISAS MARINAS COLONIA MIRAMAR, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE PUERTO PARAÍSO ESCONDIDO, CALLE PUERTO ALVARO INCLUYE CALLES PUERTO MELAQUE DE PUERTO ÁLVARO A PUERTO PARAÍSO ESCONDIDO Y PRIVADA BRISAS MARINAS, lon:-103.460179, lat:20.63966972}} | 2018-04-13 | 2018-11-30 | 724431.76 | 724431.76 | 724431.76 | 663617.98 | 663617.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-AD-130-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR VÁLVULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1207386.16, importe_modificado:1207386.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237645/proyecto_PROCESO, 1237645/proyecto_INICIO, 1237645/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099265 | Proyecto de inversión | 720360.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720360.47, modificado:720360.47}} | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Puerta Del Bosque - 38667 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 38667 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO OTERO COLONIA PUERTA DEL BOSQUE, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BOSQUE DE SAN FRANCISCO Y CALLE SANTA MONICA, CALLE SANTA TERESITA AV. MARIANO OTERO DE BOSQUE SAN FRANCISCO A SANTA MÓNICA., lon:-103.4751408, lat:20.62123825}} | 2018-04-13 | 2018-07-18 | 720360.46 | 720360.46 | 720360.46 | 720360.46 | 720360.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-AD-128-2018, contratista:MEGAENLACE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:720360.47, importe_modificado:720360.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237646/proyecto_INICIO, 1237646/proyecto_PROCESO, 1237646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099435 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42781 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42781 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EL SALVADOR 294 INTERIOR SN COLONIA COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE ARGENTINA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 12 DE OCTUBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-105.2109985, lat:20.6557575}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237816/proyecto_INICIO, 1237816/proyecto_FIN, 1237816/proyecto_INICIO, 1237816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099440 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 44360 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44360 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SECUNDARIA INTERIOR SN COLONIA EDUCACIÓN, 48338 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PREPARATORIA Y CALLE PRIMARIA, CALLE AGRICULTURA ENTRE LAS CALLES PREPARATORIA Y PRIMARIA, lon:-105.2386899, lat:20.66012263}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237821/proyecto_FIN, 1237821/proyecto_INICIO, 1237821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099492 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45118 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 45118 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 945 INTERIOR SN COLONIA DEL TORO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE BRASIL, CALLE INDEPENDENCIA COLONIA DEL TORO, lon:-105.2120133, lat:20.64900369}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237873/proyecto_PROCESO, 1237873/proyecto_INICIO, 1237873/proyecto_FIN, 1237873/proyecto_PROCESO, 1237873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099534 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 43138 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 43138 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MEDELLIN 820 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CONGRESO DE LA UNION Y CALLE FEDERALISMO, CALLE BARRANQUILLA LOMAS DEL COPINOLE, lon:-105.1946916, lat:20.6588463}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18 43138, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237915/proyecto_FIN, 1237915/proyecto_PROCESO, 1237915/proyecto_INICIO, 1237915/proyecto_PROCESO, 1237915/proyecto_INICIO, 1237915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099580 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 40505 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40505 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE ABRIL 634 INTERIOR SN COLONIA EL SALITRILLO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 30 DE NOVIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLE 7 DE ABRIL Y 27 DE NOVIEMBRE, lon:-105.1976901, lat:20.67547446}} | 2018-04-19 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237961/proyecto_INICIO, 1237961/proyecto_PROCESO, 1237961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099587 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42001 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 42001 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION 175 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 48280 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES VALLARTA Y CALLE ZARAGOZA, lon:-105.2089792, lat:20.71090544}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18 42001, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237968/proyecto_INICIO, 1237968/proyecto_FIN, 1237968/proyecto_PROCESO, 1237968/proyecto_FIN, 1237968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099594 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 40666 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40666 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VISTA BAHIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BAHIA DE TENACATITA Y CALLE BAHIA DE MANZANILLO, CALLE BAHIA DE HUATULCO ENTRE LAS CALLES BAHIA DE TENACATITA Y BAHI, lon:-105.187534, lat:20.66933161}} | 2018-04-19 | 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237975/proyecto_INICIO, 1237975/proyecto_FIN, 1237975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099625 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42052 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 42052 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE BUGAMBILIAS 306 INTERIOR SN COLONIA 24 DE FEBRERO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE AZALEA, ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y AZALEA, lon:-105.211476, lat:20.71125015}} | 2018-04-21 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18 42052, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238006/proyecto_INICIO, 1238006/proyecto_FIN, 1238006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099632 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42009 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42009 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE MONTE CASINO 512 INTERIOR SN COLONIA LLANITOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CERRADA MONTE CASINO Y CALLE MONTE CALVARIO, ENTRE CALLE MONTE CASINO Y MONTE CALVARIO, lon:-105.2050665, lat:20.70760751}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18 42009, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238013/proyecto_INICIO, 1238013/proyecto_FIN, 1238013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099634 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42004 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42004 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE VISTA SOLES INTERIOR SN COLONIA LLANITOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MONTE ARARA Y CALLE MIRADOR, ENTRE CALLE MONTE ARARAT Y MIRADOR, lon:-105.2040974, lat:20.70796517}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18 42004, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238015/proyecto_FIN, 1238015/proyecto_PROCESO, 1238015/proyecto_INICIO, 1238015/proyecto_PROCESO, 1238015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099729 | Proyecto de inversión | 163992.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163992.96, modificado:163992.06}} | Construccion De Linea De Alcantarillado Sanitario Arroyo Colonia El Vergelito - 47803 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 47803 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:47.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO COLONIA EL VERGELITO, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA COLIMA Y CALLE 54 ML HACIA EL SUR, ARROYO DE AVENIDA COLIMA A 54ML HACIA EL SUR, lon:-103.3427807, lat:20.59587245}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 48/2018, contratista:INGENIERíA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:163992.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1238110/proyecto_PROCESO, 1238110/proyecto_INICIO, 1238110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201135735 | Proyecto de inversión | 4912538.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4912538.37, modificado:4847353.33}} | Infraestructura Vial En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. // (Rehabilitación De La Calle Universidad, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque) | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4847353.33 | 4847353.33 | 4847353.33 | 4847353.33 | 4847353.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 04/2018, contratista:CONSTRUCTORES EN CORPORACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MTJ850101C4A, monto:4847353.34, importe_modificado:3393147.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3859.0}} | {1274710/proyecto_PROCESO, 1274710/proyecto_INICIO, 1274710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301393604 | Proyecto de inversión | 1502150.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502150.14, modificado:1161311.28}} | Construcción cancha de voleibol de playa, rehabilitación de andador, instalaciones para la operación, mobiliario urbano y obra complementaria en la unidad deportiva el polvorín, municipio de Zapopan, jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura |  | N | 0 | 0 | 2184 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Av. Patria, Club Atlas, 45168 Zapopan, Jal., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-03-17 | 2017-05-31 | 1161311.28 | 1161311.28 | 1161311.28 | 1161311.28 | 1161311.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-015-2017, contratista:ASPAVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1502150.14, importe_modificado:1502150.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1393604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301399780 | Proyecto de inversión | 1475115.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475115.16, modificado:1442439.68}} | Peatonalización, (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de las escuelas: primaria Vicente Guerrero clave 14DPR3223C, primaria urbana Juan Escutia 1130 clave 14EPRO783R, primaria José María Morelos y Pavón clave 14DPR3388L, y primaria Gustavo Díaz Ordaz clave 14EPR1473U, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-018-2017 | N | 0 | 0 | 1315 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1442439.68 | 1442439.68 | 1442439.68 | 1442439.68 | 1442439.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-018-2017, contratista:DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1475115.16, importe_modificado:155952.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1399780/proyecto_INICIO, 1399780/proyecto_FIN, 1399780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401438740 | Proyecto de inversión | 1236424.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236424.81, modificado:1794702.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA PALMIRA FRENTE UNO - 365785 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 365785 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA PALMIRA, 45069 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE LAS TORRES, CALLE LOS ROBLES INCLUYE LA CALLE MIGUEL ALEMAN DE PALMIRA A FRESNO, lon:-103.42305733, lat:20.59472418}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1794702.23 | 1794702.23 | 1794702.23 | 1445562.76 | 1445562.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-074-2018, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2862961.14, importe_modificado:2862961.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {1438740/proyecto_PROCESO, 1438740/proyecto_FIN, 1438740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401438940 | Proyecto de inversión | 117375.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117375.5, modificado:117375.5}} | SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PALMIRA FRENTE DOS - 367316 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 367316 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA PALMIRA, 45069 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE LAS TORRES, CALLE LOS ROBLES INCLUYE CALLE MIGUEL ALEMAN DE PALMIRA A FRESNO, lon:-103.42323972, lat:20.59468401}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 117375.5 | 117375.5 | 117375.5 | 86857.87 | 86857.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-075-2018, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2637972.83, importe_modificado:2637972.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1438940/proyecto_PROCESO, 1438940/proyecto_FIN, 1438940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401444431 | Proyecto de inversión | 1060155.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060155.41, modificado:1060155.41}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN PRIMERA SECCIÓN - 372569 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 372569 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE 22 DE JUNIO LAS OBRAS SON SEPARADAS PERO EN LA MISMA COLONIA, lon:-103.33110265, lat:20.74004777}} | 2018-05-14 | 2018-07-31 | 1060155.41 | 1060155.41 | 1060155.41 | 1000962.28 | 1000962.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-141-2018, contratista:2MH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1472822.54, importe_modificado:1472822.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}} | {1444431/proyecto_INICIO, 1444431/proyecto_FIN, 1444431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401444851 | Proyecto de inversión | 1696628.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696628.11, modificado:1696628.11}} | ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO NUEVO SAN MARTÍN FRENTE DOS - 373126 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 373126 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1556.0, meta_modificada:1556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:EJIDO EJIDO NUEVO SAN MARTÍN, 45200 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA TESISTAN-SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA Y CARRETERA TESISTAN SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, UBICADO DESPUES DEL EJIDO COPALITA KILOMETRO 23 CARRETERA TESIST, lon:-103.43443808, lat:20.88200796}} | 2018-05-17 | 2018-08-14 | 1696628.11 | 1696628.11 | 1696628.11 | 1696628.1 | 1696628.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-LP-032-2018, contratista:E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2655743.23, importe_modificado:2655743.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1556.0}} | {1444851/proyecto_PROCESO, 1444851/proyecto_INICIO, 1444851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401463526 | Proyecto de inversión | 6676.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6676.96, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOS CAJETES ETAPA DOS - 408344 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 408344 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA LOS CAJETES, 00000 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LAS Y CALLE LOS CAJETES, CALLE SAN JOAQUIN POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.42531039, lat:20.59228367}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1463526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465418 | Proyecto de inversión | 26707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26707.84, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA VISTA HERMOSA - 410709 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 410709 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA VISTA HERMOSA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE FICUS, CALLE ZAPOTE POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.33238426, lat:20.75481465}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1465418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465453 | Proyecto de inversión | 6676.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6676.96, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MESA COLORADA ORIENTE - 410752 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 410752 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SALTILLO COLONIA MESA COLORADA ORIENTE, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ING .ALBERTO MORA LOPEZ Y CALLE TORONJA, CALLE PIÑA POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIO, lon:-103.33958082, lat:20.76532842}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1465453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465529 | Proyecto de inversión | 360555.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360555.84, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA JARDINES TAPATIOS - 410852 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 410852 | S | 116 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TUGSTENO COLONIA JARDINES TAPATIOS, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CARLOS RIVERA ACEVES Y CALLE COSIO VIDAL URRI, CALLE ALVAREZ DEL CASTILLO POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.46854803, lat:20.64324515}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1465529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465749 | Proyecto de inversión | 169162.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169162.6, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PRIVADA PRIMAVERA COLONIA ALVARO OBREGON - 411141 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 411141 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMAVERA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CERRADA , PRIVADA PRIMAVERA EN LA COLONIA ALVARO OBREGON, lon:-103.29604512, lat:20.60557949}} | 2018-01-29 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1465749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465806 | Proyecto de inversión | 1130381.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130381.31, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE NARCIZO MENDOZA COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO - 411199 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 411199 | S | 101 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1276.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA LAZARO CARDENAS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE PRIVADA LAZARO CARDENAS Y CALLE NIC, lon:-103.28362262, lat:20.59306146}} | 2018-01-29 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1465806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465893 | Proyecto de inversión | 1068443.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068443.62, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE TEPAME COLONIA EL TEMPIZQUE - 411301 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 411301 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1068.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TEPAME COLONIA , 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ZAPOTE Y PERIFERICO SUR, CALLE TEPAME ENTRE ZAPOTE Y ANILLO PERIFERICO SUR Y MANGUA ENTRE TEPAME Y MANAGUA MANAGUA ENTRE ANILLO PERIFERICO SUR Y G, lon:-103.29637972, lat:20.59634986}} | 2018-01-29 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1465893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466279 | Proyecto de inversión | 53415.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53415.68, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 411736 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 411736 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45065 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AMECA Y CALLE PUENTE GRANDE, CALLE EL RODEO POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.47748153, lat:20.64341186}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1466279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466483 | Proyecto de inversión | 26707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26707.84, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 411999 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 411999 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ZAUS Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE BONSAI POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.47821266, lat:20.64570932}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1466483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466848 | Proyecto de inversión | 33384.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33384.8, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 412416 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 412416 | S | 16 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EL SALTO COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE IRINEO VELAZQUEZ HERNANDEZ POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICI, lon:-103.35687425, lat:20.7496474}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1466848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401471843 | Proyecto de inversión | 1399287.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399287.57, modificado:1399287.57}} | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA COLONIA MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN - 417729 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 417729 | S | 310 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE GUAYABOS COLONIA MARCELINO GARCIA BARRAGÁN, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LIMONES Y CALLE CHABACANO, CALLE DEL RINCON A DOS CUADRAS DEL PARQUE LA CARDONA, lon:-103.44802093, lat:20.77492929}} | 2018-11-21 | 2018-12-27 | 1399287.54 | 1399287.54 | 1399287.54 | 1260964.42 | 1260964.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-277-2018, contratista:Construcciones Calvec, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1399287.57, importe_modificado:1399287.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1471843/proyecto_INICIO, 1471843/proyecto_PROCESO, 1471843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401490630 | Proyecto de inversión | 5396974.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5396974.99, modificado:5337608.27}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. // (REPAVIMENTACION DE CALZ. OLIMPICA ENTRE LAS CALLES RIO RHIN Y MARCELINO GARCIA BARRAGAN EN GUADALAJARA JALISCO) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.331133, lat:20.650997}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.325898, lat:20.653326}} | 2018-11-27 | 2019-03-26 | 5337608.27 | 5337608.27 | 5337608.27 | 5337608.27 | 5337608.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18, contratista:Servicios Constructivos e Ingenieria, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5292364.44, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {1490630/proyecto_INICIO, 1490630/proyecto_FIN, 1490630/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401496702 | Proyecto de inversión | 49500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.95E7, modificado:4.95E7}} | Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Laureles, de calle Sarcófago a calle Pedro Moreno, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001800831 | N | 0 | 0 | 105000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8800.0, meta_modificada:8800.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ESTACIONAMIENTO PUBLICO, Santa Rita SN-S, El Capullo, 45150 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38684082, lat:20.7201531}} | 2018-11-17 | 2018-12-04 | 49500000 | 46964986.71 | 29235643.44 | 28980165.63 | 28980165.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1962411, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4.696498671E7, importe_modificado:4.696498671E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7392.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3696.0}} | {1496702/proyecto_INICIO, 1496702/proyecto_PROCESO, 1496702/proyecto_FIN, 1496702/proyecto_PROCESO, 1496702/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401498464 | Proyecto de inversión | 5801572.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5801572.4, modificado:5801572.4}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA nO. 49 PROFA MA. ASUNCION GARCIA | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-PDR-CI-159-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Pedro Celestino Negrete, Belisario Domínguez, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3181687, lat:20.6830775}} | 2018-11-27 | 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-CI-159-18, contratista:Imex Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5721971.15, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1498464/proyecto_INICIO, 1498464/proyecto_FIN, 1498464/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500768 | Proyecto de inversión | 1542204.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542204.08, modificado:1542204.08}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00267 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TUXCUECA,JALISCO, lon:-103.292964, lat:20.1945021}} | 2018-11-12 | 2019-01-07 | 1542204.08 | 1542204.08 | 1088465.19 | 1088465.19 | 1088465.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500773 | Proyecto de inversión | 963801.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963801.76, modificado:963801.76}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00296 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA,,TALA,JALISCO, lon:-103.691664, lat:20.711907}} | 2018-11-12 | 2018-12-24 | 963801.76 | 963801.76 | 898761.39 | 898761.39 | 898761.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500779 | Proyecto de inversión | 479124.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479124.17, modificado:479124.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00319 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CONOCIDO,ATOYAC,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.30964, lat:20.70155}} | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 479124.17 | 479124.17 | 454614.98 | 454614.98 | 454614.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500796 | Proyecto de inversión | 959920.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959920.09, modificado:959920.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, BODEGA, DIRECCIÓN CON ANEXO Y ESCALERA 2DA ETAPA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00348 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:VENADO,PASEOS DEL VALLE,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:0.0, lat:0.0}} | 2018-10-19 | 2018-12-28 | 959920.09 | 959920.09 | 875459.44 | 875459.44 | 875459.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500818 | Proyecto de inversión | 546631.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546631.7, modificado:546631.7}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00049 | N | 0 | 0 | 942 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AILE 33 B,,EL SALTO,JALISCO, lon:0.0, lat:0.0}} | 2018-11-12 | 2019-01-07 | 546631.7 | 546631.7 | 363653.04 | 363653.04 | 363653.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401501487 | Proyecto de inversión | 49500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.95E7, modificado:4.95E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. JUAN PABLO II, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001800832 | N | 0 | 0 | 165500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35760.0, meta_modificada:35760.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 20, Zapopan, 45100 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38821411, lat:20.72272201}} | 2018-07-28 | 2018-11-24 | 49500000 | 43492916.46 | 43490452.96 | 43490452.96 | 43490452.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1962396, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4.349291646E7, importe_modificado:4.349291646E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35406.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9505.0}} | {1501487/proyecto_INICIO, 1501487/proyecto_PROCESO, 1501487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401501540 | Adquisición | 1800009.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800009.7, modificado:1776000.0}} | ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES MÓVILES PARA PRIMER RESPONDIENTE | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CO-599/2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 45150, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38271022, lat:20.7278597}} | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 1776000 | 1776000 | 1776000 | 1776000 | 1776000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-599/2018, contratista:JALISCO MOTORS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1776000.0, importe_modificado:1776000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101503962 | Proyecto de inversión | 692231.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692231.31, modificado:692231.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COL BUENOS AIRES - 115 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 115 | S | 178 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VENUS COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CERRADA DEL LIMITE DEL CERRO 130 ML HACIA EL PONIENTE Y , CALLE TANDIL DEL LIMITE DEL CERRO 100 ML HACIA EL PONIENTE. COL BUENOS AIRES, lon:-103.3659662, lat:20.60388247}} | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 692231.31 | 692231.31 | 620004.32 | 620004.32 | 620004.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 01/2019, contratista:RAMIRO GARCíA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:692231.13, importe_modificado:484561.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {1503962/proyecto_INICIO, 1503962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504004 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 810 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 810 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ARROYO EL CONTENTILLO 107 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RIVERA SANTO DOMINGO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PUNTA NEGRA Y CALLE ARROYO ZARCO, CALLE ARROYO LA VIRGEN A MEDIA CUADRA DEL DEPOSITO, lon:-105.19565642, lat:20.71493384}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 810, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PPURTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1504004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504010 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 853 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 853 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE SIETE COLINAS 518 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS LLANITOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MONTE CASINO Y CALLE MONTE ARAT, A DOS CUADRAS DEL TANQUE DE AGUA HACIA EL SUR, lon:-105.20384292, lat:20.70761601}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504019 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 882 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 882 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ESTAÑO 489 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA MINA II, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE ESMERALDA, CALLE COBRE CERCAS DE ABARROTES EL PEQUE, lon:-105.21017799, lat:20.70655597}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504088 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1248 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1248 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA 329 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE SONORA ENTRE LA CALLE GUANAJUATO Y AGUASCALIENTES, lon:-105.22399753, lat:20.68810763}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1504088/proyecto_INICIO, 1504088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504132 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1423 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1423 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE YMU 230 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAÑADAS, 48292 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LORO Y CALLE CANARIO, ENTRE LA CALLE LORO Y CANARIO, lon:-105.21131346, lat:20.69353055}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 1423, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504132/proyecto_INICIO, 1504132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504136 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1437 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1437 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES 733 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BOSQUE DEL PROGRESO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JACINTO Y CALLE OLMO, CALLE MANGLE A 200 METROS AL OESTE DE MARALTA, lon:-105.20660056, lat:20.67813391}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 1437, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1504136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504191 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1721 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1721 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA 1102 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BOSNIAS Y CALLE FILIPINAS, CALLE SUIZA A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA LAS TORRES, lon:-105.19847883, lat:20.66727778}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1504191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504198 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1757 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1757 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA DEL PALMAR, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CARBONERAS Y , CERCA DEL ARROYO, lon:-105.18200689, lat:20.67214187}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 1757, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1504198/proyecto_INICIO, 1504198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504241 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1880 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1880 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE NEVADO DE TOLUCA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA PARAISO, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA CARBONERAS Y CALLE PICO DE ORIZABA, A UNA CUADRA DE LA TERMINAL DE CAMIONES, lon:-105.18300825, lat:20.67139917}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 1880, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504241/proyecto_INICIO, 1504241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504341 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2183 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2183 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA 1078 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BRISAS DEL PACIFICO II, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BOSNIA Y CALLE AUSTRALIA, CALLE SUIZA A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA LAS TORRES, lon:-105.19855344, lat:20.66667001}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1504341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504366 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2252 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2252 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA 1331 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CHINA Y CALLE VICTOR ITURBE, CALLE TOPACIO A UN COSTADO DE ABARROTES NANCY, lon:-105.19614394, lat:20.66586267}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 2252, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504366/proyecto_INICIO, 1504366/proyecto_PROCESO, 1504366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504385 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2377 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2377 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:30, direccion:CALLE CRUCERO AGUA ZARCA 6 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AGUA ZARCA, 48300 EL JORULLO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , CAMINO AL JORULLO, lon:-105.14435677, lat:20.56245049}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 2377, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504385/proyecto_PROCESO, 1504385/proyecto_INICIO, 1504385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504435 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2616 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2616 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE POETAS DESCONOCIDO 1104 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE NORUEGA, CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DE LA AVENIDA POETAS, lon:-105.2066688, lat:20.67031008}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 2616, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504435/proyecto_INICIO, 1504435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504437 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2621 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2621 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR 924 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MANUEL CORONA Y CALLE POETAS DESCONOCIDO, CALLE ARGENTINA ENTRE LA CALLE MANUEL COR, lon:-105.20720356, lat:20.66514667}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 2621, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504437/proyecto_INICIO, 1504437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504440 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2643 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2643 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO HONDO 568 INTERIOR SN COLONIA LOPEZ MATEOS, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIBEREÑA DE LOS CAMARONES Y CALLE RIO DANUBIO, CALLE RIO VERDE A UN COSTADO DE LOS ABARROTES, lon:-105.21670063, lat:20.6231765}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 2643, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1504440/proyecto_INICIO, 1504440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504453 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2698 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2698 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NALOA 587 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA MARIA, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VILLA PACIFICO Y CALLE MEZA DEL MAR, ENTRE LA CALLE VILLA PACIFICO Y MEZA DEL MAR, lon:-105.20237648, lat:20.63305307}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 2698, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504453/proyecto_INICIO, 1504453/proyecto_PROCESO, 1504453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504732 | Proyecto de inversión | 1086447.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086447.6, modificado:1086447.6}} | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN LA CALLE OTILIO MONTAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 3630 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 3630 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1616.0, meta_modificada:1616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA PLAN DE AYALA, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE AVENIDA 18 DE ABRIL Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE AGRARISTAS SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA, lon:-104.64527278, lat:19.48723984}} | 2019-02-18 | 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1504732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101506475 | Proyecto de inversión | 31462.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31462.03, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE TREJOS - 8594 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8594 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:142, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARISTA, CAMINO CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TRE, lon:-103.19257905, lat:20.79000241}} | 2019-04-22 | 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507407 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1542057.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE DIEZ COLONIA FERROCARRIL - 11495 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11495 | S | 5058 | 4662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI Y CALLE 9, OBRA UBICADA EN LA CALLE ANTES DESCRITA, lon:-103.35067208, lat:20.64604951}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1542057.69 | 1542057.69 | 911725.97 | 911725.97 | 911725.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19, contratista:CONSTRUCCIONES TROCADERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3084115.37, importe_modificado:3084115.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {1507407/proyecto_PROCESO, 1507407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507448 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 11616 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 11616 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE SANTA ELENA 731 INTERIOR SN COLONIA VOLCANES, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SAJAMA Y CALLE MANALUA, A UNA CUADRA DEL ÁREA DE DONACIÓN, lon:-105.17987748, lat:20.67711768}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 11616, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1507448/proyecto_INICIO, 1507448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507782 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAVALLE - 12354 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12354 | S | 8982 | 8262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA BELLAS ARTES INTERIOR 0 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA BELLAS ARTES Y AVENIDA DE LA MÚSICA, CALLE COMPOSITORES OBRA UBICADA EN LA CALLES ANTES DESCRITA, lon:-103.3502322, lat:20.61633307}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1198813.18 | 1198813.18 | 359643.96 | 359643.96 | 359643.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19, contratista:LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3196835.15, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.0}} | {1507782/proyecto_INICIO, 1507782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507788 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 12365 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 12365 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ALUMINIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA MINA II, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CALCIO Y CALLE ALUMINIO, ENTRE LA CALLE CALCIO Y ALUMINIO, lon:-105.21134194, lat:20.70792464}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1507788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514041 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales e interconexión a la red en la localidad de Tierras Blancas, municipio de Cuautla, jalisco. | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:JAL 533, Jalisco, México, lon:-104.48410034, lat:20.25060191}} | 2019-06-10 | 2019-12-27 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-062-19, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514073 | Acción | 1671025.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671025.24, modificado:1671025.24}} | Equipamiento y electrificación de pozo profundo El "Granjeno", y construcción de línea de conducción bombeo/gravedad, para las localidades de San Pedro Itzicán y La Peña en el municipio de Poncitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19003 | N | 0 | 0 | 5637 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:San Pedro Itzicán, Jal., México, lon:-102.9536809, lat:20.3170665}} | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1268308.16 | 1671025.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-054-19, contratista:ARQ. JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2255637.39, importe_modificado:2255637.39}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514469 | Proyecto de inversión | 760988.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760988.94, modificado:760988.94}} | MATERIALES Y SUMINISTROS | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 2 | S | 6074 | 6045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3502.0, meta_modificada:3502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Mariano Escobedo, El Naranjito, 49870 Pihuamo, Jal., México, lon:-103.3807231, lat:19.2502883}} | 2019-04-12 | 2019-12-31 | 305882.29 | 305882.29 | 305882.29 | 305882.29 | 305882.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101515937 | Acción | 1202409.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202409.66, modificado:1202409.66}} | "Suministro e instalación de cisterna prefabricada, incluye equipamiento electromecánico y construcción de línea de conducción, en la localidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic." | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19101 | S | 686 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:190, direccion:San Andrés Cohamiata, Jal., México, lon:-104.2425504, lat:22.1891735}} | 2019-06-17 | 2019-11-15 | 896997.61 | 1168952.77 | 902185.18 | 902185.18 | 902185.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-AP-FED-CI-036-19, contratista:COMKRETE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1168952.77, importe_modificado:1168952.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1515937/proyecto_INICIO, 1515937/proyecto_FIN, 1515937/proyecto_PROCESO, 1515937/proyecto_FIN, 1515937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101515962 | Acción | 163539.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163539.54, modificado:414976.08}} | Ampliación de la red de agua potable, incluye 34 tomas domiciliarias en la localidad de San Sebastián Teponahuastlán, municipio de Mezquitic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19102 | S | 178 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Mezquitic, Jal., México, lon:-103.7263184, lat:22.3894517}} | 2019-06-17 | 2019-09-20 | 309572.16 | 414976.08 | 125911.2 | 125911.2 | 125911.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-AP-FED-AD-037-19, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:419764.39, importe_modificado:419764.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.79}} | {1515962/proyecto_INICIO, 1515962/proyecto_PROCESO, 1515962/proyecto_INICIO, 1515962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101515980 | Acción | 1761690.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761690.67, modificado:1761690.67}} | Perforación de pozo profundo en la localidad de Los Llanitos, municipio de Acatic, Jalisco | 14 | Jalisco | 1 | Acatic |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acatic, Jal., México, lon:-102.9118966, lat:20.7782346}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 1314221.24 | 1761690.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-060-19, contratista:INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1793548.11, importe_modificado:1793548.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516055 | Acción | 3946997.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3946997.72, modificado:3946997.72}} | Electrificación y equipamiento de pozo profundo, construcción de línea de conducción, alimentación, tanque de regulación y ampliación de redes de agua potable, en las localidades de San Simón y Santa María, municipio de Magdalena. | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | S | 330 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:San Simón, Jal., México, lon:-104.0098651, lat:20.9889393}} | 2019-06-17 | 2019-12-13 | 2944460.3 | 3946997.72 | 1326262.33 | 1326262.33 | 1326262.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-044-19, contratista:CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:4420874.42, importe_modificado:4420874.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}} | {1516055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516238 | Acción | 1478193.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478193.91, modificado:1478193.91}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 89,920 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:CONSTITUCION 36,,CASIMIRO CASTILLO (LA RESOLANA),CASIMIRO CASTILLO,JALISCO, lon:-104.4419653, lat:19.6045113}} | 2016-07-05 | 2016-09-12 | 1478193.91 | 1478193.91 | 1478192.62 | 1478192.62 | 1478192.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516252 | Acción | 1439452.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439452.27, modificado:1439452.27}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,356 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:AVENIDA PLAYA GRANDE 1256,,PLAYA GRANDE,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.1942223, lat:20.6469165}} | 2017-08-22 | 2017-11-27 | 1439452.27 | 1439452.27 | 1276248.33 | 1276248.33 | 1276248.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516257 | Acción | 1404294.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404294.17, modificado:1404294.17}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN ELPLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:DEL AZAR,,FRACC. LA FORTUNA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.39857, lat:20.48052}} | 2017-05-11 | 2017-08-16 | 1404294.17 | 1404294.17 | 1332461.75 | 1332461.75 | 1332461.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516266 | Acción | 911590.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911590.72, modificado:911590.72}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,CARROZAS,TOTOTLAN,JALISCO, lon:-102.7338612, lat:20.4859721}} | 2017-05-11 | 2017-08-02 | 911590.72 | 911590.72 | 911590.72 | 911590.72 | 911590.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516272 | Acción | 3334995.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334995.48, modificado:3334995.48}} | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:MORELOS 39,,SAN MIGUEL EL ALTO,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO, lon:-102.3977671, lat:21.0309683}} | 2017-04-04 | 2017-07-24 | 3334995.48 | 3334995.48 | 1547342.22 | 1547342.22 | 1547342.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516275 | Acción | 5253857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5253857.71, modificado:5253857.71}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE COMPUTO, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:AZTLAN,,CD AZTLAN,TONALA,JALISCO, lon:-103.2715044, lat:20.6131974}} | 2017-04-04 | 2017-08-07 | 5253857.71 | 5253857.71 | 2820317.24 | 2820317.24 | 2820317.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516335 | Proyecto de inversión | 5019979.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5019979.9, modificado:5019979.9}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-00552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. ALCALDE # 1190,ALCALDE BARRANQUITAS,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3475947, lat:20.69726178}} | 2018-04-25 | 2018-08-28 | 5019979.9 | 5019979.9 | 4759254.6 | 4759254.6 | 4759254.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518150 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5372 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5372 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES RANCHERIA EL COLORADO, 48265 EL COLORADO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , PEGADO AL CERRO, lon:-105.15273645, lat:20.77337765}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 5372, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518150/proyecto_INICIO, 1518150/proyecto_PROCESO, 1518150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518293 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 11253 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 11253 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 504 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS JUNTAS, 48291 LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MUGICA Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE FRANCISCO VILLA A DOS CUADRAS DEL SALON DE EVENTOS C, lon:-105.24857063, lat:20.70021593}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518342 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 12473 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 12473 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 1206 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN ESTEBAN, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A UNA CUADRA DE LA AVENIDA FEDERACION, lon:-105.20088723, lat:20.64641992}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 12473, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518342/proyecto_INICIO, 1518342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518695 | Proyecto de inversión | 304803.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304803.31, modificado:274277.14}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV RIO SECO - 19956 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 19956 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:83.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO SECO BARRIO BARRIO SANTO SANTIAGO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE RIO SECO Y CERRADA FINAL DE LA CALLE, EN COLONIA CENTRO BARRIO DE SANTO SANTIAGO, lon:-103.30629034, lat:20.63376555}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 274277.14 | 274277.14 | 274277.14 | 274277.14 | 274277.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 22/2019, contratista:CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:304803.31, importe_modificado:304803.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.9}} | {1518695/proyecto_INICIO, 1518695/proyecto_FIN, 1518695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518715 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20013 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20013 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PORTUGAL 149 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ESPAÑA A TRES CUADRAS DEL INSTITUTO NUEVA GALICIA, lon:-105.20747677, lat:20.64899763}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 20013, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518715/proyecto_INICIO, 1518715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518742 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20089 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20089 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA 1157 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN ESTEBAN, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INSURGENTES, CALLE 24 DE FEBRERO FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.20015368, lat:20.64951178}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 20089, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518742/proyecto_INICIO, 1518742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518808 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20280 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20280 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE DIAMANTE 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA MINA, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CANTERA Y CALLE TELPETATE, CERCAS DEL CERRO, lon:-105.21297788, lat:20.70585394}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518979 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20703 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20703 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:50, direccion:CALLE VIRREINATO 248 INTERIOR SN RANCHERIA TEBELCHIA (EL ROBLE), 48262 TEBELCHIA (EL ROBLE), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE CONQUISTA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA, lon:-105.13341842, lat:20.86122164}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518993 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20746 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20746 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:50, direccion:CALLE VIRREYNATO RANCHERIA TEBELCHIA (EL ROBLE), 48262 TEBELCHIA (EL ROBLE), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE CONQUISTA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA, lon:-105.13337551, lat:20.86128179}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1518993/proyecto_INICIO, 1518993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519109 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BRECHA PEDRO PARRA CENTENO EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JAL - 21096 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 21096 | S | 2871 | 1977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE BRECHA SIN NOMBRE PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO Y , PROLONGACION JUAREZ LOCALIZADO SOBRE UNA COLINA EN LOS LOMERIOS QUE SE ENCUENTRAN AL, lon:-103.44969514, lat:20.46455266}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1519109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519464 | Proyecto de inversión | 806860.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806860.11, modificado:806860.11}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LOMAS TEPEYAC COL LOMAS DEL CUATRO - 21987 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 21987 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1201.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TEPEYAC COLONIA LOMAS DEL 4, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOMAS DEL ARROYO, COLONIA LOMAS DEL CUATRO, lon:-103.35359611, lat:20.59247977}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 806860.11 | 806860.11 | 806860.11 | 806860.11 | 806860.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 18/2019, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:806860.11, importe_modificado:564802.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.68}} | {1519464/proyecto_INICIO, 1519464/proyecto_PROCESO, 1519464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519494 | Proyecto de inversión | 1325118.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325118.3, modificado:1325118.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LOMA AZUL COL LOMAS DEL CUATRO - 22057 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 22057 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2046.2, meta_modificada:1859.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMA AZUL COLONIA LOMAS DEL 4, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO Y CALLE LOS PINOS, LOMA AZUL DE LOS PINOS 29.82 ML HACIA EL NORTE, lon:-103.35261821, lat:20.592973}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 1325118.08 | 1325118.08 | 1325118.08 | 1325118.08 | 1325118.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 19/2019, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1325118.3, importe_modificado:927582.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1859.95}} | {1519494/proyecto_INICIO, 1519494/proyecto_PROCESO, 1519494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519592 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22296 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22296 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MELAQUE 148 INTERIOR SN COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MAZATLAN Y CALLE PUERTO ACAPULCO, EN LA PARTE TRASERA ESTA EL RIO DE LOS CAMARANOES, lon:-105.20941406, lat:20.6261053}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 22296, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519592/proyecto_INICIO, 1519592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519620 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22387 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22387 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ENSENADA 258 INTERIOR SN COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO VERACRUZ Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, CALLE PUERTO VERACRUZ DETRAS DEL OXXO QUE ESTA EN PTO. TAMPICO, lon:-105.21104297, lat:20.63003504}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 22387, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1519620/proyecto_INICIO, 1519620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519625 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22398 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22398 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 598 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA BONITA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 18 DE MARZO , CALLE 21 DE MARZO A LADO DEL ESTADIO, lon:-105.21381355, lat:20.66155097}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 22398, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519949 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23434 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23434 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE RAMÓN CORONA 159 INTERIOR SN COLONIA CENTRO DE SALUD, 48290 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE SECUNDARIA, CALLE ALDAMA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-105.20034514, lat:20.71641082}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 23434, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1519949/proyecto_INICIO, 1519949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519969 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23507 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23507 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE POETAS DESCONOCIDO 922 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MANUEL CORONA Y CALLE EUTIQUIO GONZALEZ, CALLE ARGENTINA A UNA CUADRA DEL AREA VERDE, lon:-105.20728385, lat:20.66523083}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 23507, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519969/proyecto_INICIO, 1519969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520369 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL CRUCE DEL CANAL LA CAJILOTA Y EL CANAL VALLE DE LOS NOGALES EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALIS - 24798 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 24798 | S | 4415 | 3211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:852, direccion:CALLE CAMINO SAN MIGUEL CUYUTLAN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS EMPERADORES, 45641 TIERRA DE LA ESPERANZA (RINCONADA DE LOS NOGALES), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MARCO AURELIO Y CIRCUITO METROPOLITANO SUR, SE CONSTRU, lon:-103.41191676, lat:20.44950671}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 4000000 | 3801004.91 | 380100.49 | 380100.49 | 380100.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-047-19, contratista:LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, monto:3801004.91, importe_modificado:3801004.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1520369/proyecto_INICIO, 1520369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520517 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25039 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25039 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE 1379 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN ESTEBAN, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CHINA Y CALLE FEDERACION, CALLE REVOLUCION ENTRE LA CALLE CHINA Y FEDERACION, lon:-105.20239973, lat:20.64921308}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 25039, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1520517/proyecto_INICIO, 1520517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520524 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25048 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25048 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO 1267 INTERIOR SN COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE CLAVEL, CALLE ORQUIDEA A UN COSTADO DEL ARROYO SECO, lon:-105.22136861, lat:20.66653895}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1520524/proyecto_INICIO, 1520524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520538 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25070 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25070 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLA 1237 INTERIOR SN COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE ORQUIDEA, CALLE CLAVEL A UN COSTADO DEL ARROYO, lon:-105.22154926, lat:20.66620804}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1520538/proyecto_INICIO, 1520538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520544 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25077 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25077 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 688 A INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PABLO FRANCO Y CALLE J. ASENCIO VILLASEÑOR, CALLE FCO. I. MADERO POR LA PREPA Y EL CORRALON DE CARROS, lon:-105.21267519, lat:20.66348319}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1520544/proyecto_INICIO, 1520544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201521435 | Proyecto de inversión | 534062.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354062.47, modificado:354062.47}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:180000.0, modificado:180000.0}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA VEINTICINCO - 26421 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26421 | S | 503 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS 39 N/A INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE HIDALGO, CALLE INSURGENTES 520 METROS DEL LIBRAMIENTO JALO, lon:-102.39777294, lat:21.03128072}} | 2019-04-15 | 2019-09-13 | 534062.47 | 534062.47 | 534062.47 | 339750.43 | 206234.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-02, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:534062.47, importe_modificado:534062.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1521435/proyecto_PROCESO, 1521435/proyecto_INICIO, 1521435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201527680 | Proyecto de inversión | 589656.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589656.9, modificado:589656.9}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS - 100673 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 100673 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.31, meta_modificada:326.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ABASOLO,, lon:-103.19892753, lat:20.34691394}} | 2019-07-01 | 2019-12-02 | 586656.9 | 586656.9 | 176897.07 | 176897.07 | 176897.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019, contratista:Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3365400.79, importe_modificado:3365400.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.68}} | {1527680/proyecto_INICIO, 1527680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201530935 | Proyecto de inversión | 119939 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119939.0, modificado:0.0}} | TECHADO DE ÁREA EN CANCHA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA TELE SECUNDARIA DE SAN JUANICO DE ARRIBA - 41972 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 41972 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:45, direccion:CALLE CALLE NORTE RANCHERIA SAN JUANICO DE ARRIBA, 47269 SAN JUANICO DE ARRIBA, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE CALLE SUR Y CALLE SIN NOMBRE, ES EN LA TELE SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.53986495, lat:21.67405147}} | 2019-04-11 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1530935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201531262 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 43146 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 43146 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO CALETA 216 INTERIOR SN COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE GUAIMAS Y CALLE PEÑASCO, ENTRE CALLES PUERTO PEÑASCO Y CALLE GUAIMAS ATRAS DA AL CERRO, lon:-105.21259764, lat:20.62774792}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 43146, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1531262/proyecto_INICIO, 1531262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532900 | Proyecto de inversión | 1948799.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948799.55, modificado:1948799.55}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE HIDALGO CALLE JAVIER MINA ENTRE L - 72372 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 72372 | S | 184 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:604.0, meta_modificada:389.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:26, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 132 INTERIOR SN COLONIA PUENTE GRANDE, 45427 PUENTE GRANDE, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GALEANA A UN COSTADO DE LA PLAZA CÍVICA DE PUENTE GRANDE, lon:-103.15328149, lat:20.57116035}} | 2019-05-29 | 2019-07-17 | 1948799.55 | 1948799.55 | 1948799.55 | 974399.77 | 974399.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-025-2019, contratista:Constructora Apantli, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:1948799.55, importe_modificado:1948799.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {1532900/proyecto_INICIO, 1532900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201533680 | Proyecto de inversión | 62263.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62263.4, modificado:62263.4}} | CONSTRUCCION DE BIODIGESTOR PRIMARIA QUINCE DE MAYO - 73633 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 73633 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:14, direccion:CALLEJON CAMINO A LA PIMIENTA RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 EL BAJÍO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO VIEJO A LA PRESA Y , A UNA DISTANCIA DE 975 METROS DESPUES DE LA ENTRADA AL CLUB DEPORTIVO HACIEN, lon:-102.38265165, lat:21.01547067}} | 2019-05-27 | 2019-07-31 | 62263.4 | 62263.4 | 62263.4 | 42734.47 | 42734.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1533680/proyecto_PROCESO, 1533680/proyecto_INICIO, 1533680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201534653 | Proyecto de inversión | 1780909 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780909.0, modificado:1780909.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PROL ANTONIO ALVAREZ ESPARZA - 74972 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 74972 | S | 272 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1865.0, meta_modificada:1865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PROLONGACION ANTONIO ALVAREZ ESPARZA COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN JUDAS TADEO, Y SAN JOSE SAN ANTONIO Y SAN LUCAS ENTRE PROL. ANTONIO ALVAREZ ESPARZA Y SA, lon:-103.26664961, lat:20.60011645}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1780909 | 1780909 | 534272.7 | 534272.7 | 534272.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 30/2019, contratista:AXIOBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1780909.0, importe_modificado:1246636.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:932.5}} | {1534653/proyecto_INICIO, 1534653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201535568 | Proyecto de inversión | 149679.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149679.76, modificado:148378.85}} | FABRICACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC - 76396 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 76396 | S | 898 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.19, meta_modificada:106.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO CHANTEPEC (EL CHANTE), 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE PLAYAS DEL SOL, PRIVADA CUAUHTÉMOC LA CALLE CUAUHTÉMOC ES UNA VIALIDAD PRINCIPAL DE EL CHANTE SE ENCUENTR, lon:-103.39096563, lat:20.290845}} | 2019-05-27 | 2019-06-15 | 148378.85 | 148378.85 | 148378.85 | 148378.85 | 148378.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 004 C-OP/2019, contratista:CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:149018.54, importe_modificado:148378.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.19}} | {1535568/proyecto_INICIO, 1535568/proyecto_PROCESO, 1535568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201535715 | Proyecto de inversión | 631010.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631010.96, modificado:631010.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE ITURBIDE Y PRIMAVERA CON REP DE SUP DE RODAMIENTO - 76775 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 76775 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.3, meta_modificada:104.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO UNIDAD DEPORTIVA, 45804 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRIMAVERA, CALLE ITURBIDE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA AL LADO NOR PONIENTE DE LA POBLACIÓN ENTRE, lon:-103.43862494, lat:20.29050314}} | 2019-05-27 | 2019-06-29 | 569953.75 | 569953.75 | 569953.75 | 569953.75 | 569953.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 006 C-OP/2019, contratista:SIFRAL INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:619003.23, importe_modificado:616346.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.3}} | {1535715/proyecto_INICIO, 1535715/proyecto_PROCESO, 1535715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538120 | Proyecto de inversión | 93859.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93859.36, modificado:93859.36}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ - 80394 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC JALISCO | 80394 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO ACATIC - TEQUILILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA TEQUILILLA, 45478 TEQUILILLA, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO ACATIC - TEQUILILLA RUMBO AL ORIENTE KILÓMETRO 8.3 MÁRGEN IZQUIERDO A 1, lon:-102.83767197, lat:20.7968936}} | 2019-06-13 | 2019-06-28 | 0 | 93859.36 | 69708 | 69708 | 69708 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:93859.36, importe_modificado:93859.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.5}} | {1538120/proyecto_INICIO, 1538120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538163 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54568 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54568 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE JOSE MICHEL 208 INTERIOR SN RANCHERIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , CERCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-105.10656713, lat:20.8231}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 54568, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1538163/proyecto_INICIO, 1538163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538179 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54583 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54583 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:50, direccion:CALLE CONQUISTA 161 S INTERIOR SN RANCHERIA TEBELCHIA (EL ROBLE), 48262 TEBELCHIA (EL ROBLE), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE VIRREYNATO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE , lon:-105.13387245, lat:20.86229881}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 54583, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1538179/proyecto_INICIO, 1538179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538196 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54612 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54612 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 139 INTERIOR SN RANCHERIA EL COLORADO, 48265 EL COLORADO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EZEQUIEL MORALES RAMIREZ, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , lon:-105.15655708, lat:20.76809075}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1538196/proyecto_INICIO, 1538196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538215 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54634 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54634 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MAR NEGRO 694 A INTERIOR SN COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE CRACATOA, CALLE CIRUELOS ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CRACATOA EN AMPLIACION VISTA OCEANO, lon:-105.1992592, lat:20.63857159}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 54634, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1538215/proyecto_INICIO, 1538215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201539385 | Proyecto de inversión | 265152.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265152.29, modificado:265152.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE JUANACATLAN ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE GRACIA Y CALLE VILLA GUERRERO - 56560 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 56560 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JUANACATLAN 5 INTERIOR SN COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE DE GRACIA Y CALLE VILLA GUERRERO, CALLE CUAUTLA DETRÁS DEL SALÓN ENID´S UBICADO SOBRE PERIFERICO ORIENTE, lon:-103.26111311, lat:20.69053584}} | 2019-04-15 | 2019-05-17 | 263261.4 | 263261.4 | 263261.4 | 132576.14 | 132576.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-018-2019a, contratista:Constructora Mohusa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:265152.29, importe_modificado:263261.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1539385/proyecto_INICIO, 1539385/proyecto_PROCESO, 1539385/proyecto_FIN, 1539385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201540871 | Proyecto de inversión | 1019355.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019355.84, modificado:1019355.84}} | PAVIMENTACION EN CONCRETO CICLOPEO Y BANQUETAS EN COMUNIDAD EL PUESTO SALIDA A SAN CRISTOBAL INTERSECCION CALLE BENITO JUAREZ Y ADOLFO LOPEZ - 84643 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84643 | S | 186 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:195, direccion:CALLE SALIDA A SAN CRISTOBAL RANCHERIA EL PUESTO, 47500 EL PUESTO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA SALIDA A SAN CRISTOBAL EN EL CRUCE DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-101.96585068, lat:21.6282882}} | 2019-04-12 | 2019-06-21 | 1019355.84 | 1019355.84 | 1019355.84 | 1019355.84 | 585476.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/002/2019, contratista:HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1019355.84, importe_modificado:1019355.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540871/proyecto_INICIO, 1540871/proyecto_PROCESO, 1540871/proyecto_FIN, 1540871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201542074 | Proyecto de inversión | 672926.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672926.59, modificado:672926.59}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES PROLOGACION CENTENARIO Y CALLE PROGRESO - 86646 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 86646 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO CIUDAD CHIHUAHUA, 46203 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DE LA JUVENTUD Y CALLE PROGRESO, CALLE LOS ROBLES SE OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-103.2618284, lat:22.11934727}} | 2019-06-10 | 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1542074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201542731 | Proyecto de inversión | 982488.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982488.73, modificado:982488.73}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE JUAN TABLADA ENTRE CALLE ANTONIA CORONA Y CALLE JUAN GIL PRECIADO - 87627 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 87627 | S | 500100 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1319.1, meta_modificada:1295.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JUAN TABLADA 63 INTERIOR SN COLONIA BASILIO BADILLO, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ANTONIA CORONA Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, CALLE LOPEZ PORTILLO WEBER A DOS CUADRAS DE LA PREPARATORIA TONALA NORTE POR JUAN GIL P, lon:-103.24570077, lat:20.65407752}} | 2019-05-29 | 2019-07-17 | 982488.72 | 982488.72 | 982488.72 | 982488.72 | 982488.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-026-2019, contratista:Mario Javier Hernández Vargas, convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:982488.73, importe_modificado:982488.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1295.82}} | {1542731/proyecto_FIN, 1542731/proyecto_INICIO, 1542731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201542834 | Proyecto de inversión | 566176.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566176.4, modificado:566176.4}} | BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES EN COLONIA LA ADELITA - 87779 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87779 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA LA ADELITA, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES, lon:-101.92789723, lat:21.37417042}} | 2019-06-08 | 2019-07-31 | 566176.4 | 566176.4 | 566176.4 | 563735.99 | 422191.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/009/2019, contratista:CUBICA ARQUITECTURA VERSATIL, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:566176.4, importe_modificado:566176.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1542834/proyecto_INICIO, 1542834/proyecto_PROCESO, 1542834/proyecto_FIN, 1542834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201544483 | Proyecto de inversión | 498414.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498414.02, modificado:712149.48}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE TRES PULGADAS DE DIÁMETRO EN VARIAS CALLES DE LA COL BUGAMBILIAS EN CABECERA MUNICIPAL - 90454 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO | 90454 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1267.0, meta_modificada:1267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA BUGAMBILIAS COLONIA BUGAMBILIAS, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE FAISÁN, CALLE ORQUÍDEA LA COLONIA BUGAMBILIAS SE UBICA A 2 KM DE LA PLAZA GALERÍAS METROPOLITANA AUTLÁN PAR, lon:-104.35507085, lat:19.75025561}} | 2019-05-20 | 2019-08-03 | 712149.48 | 711472.26 | 711472.26 | 596729.46 | 596729.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62042, contratista:, convocante:Municipio de Autlán de Navarro, monto:712149.48, importe_modificado:712149.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1140.0}} | {1544483/proyecto_INICIO, 1544483/proyecto_PROCESO, 1544483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201544691 | Proyecto de inversión | 144160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144160.0, modificado:144160.0}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JULIO VERNE - 64920 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 64920 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.17, meta_modificada:171.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA 293 INTERIOR 0 COLONIA VALLE DE GUADALUPE, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE AMERICAS Y CALLE PROFRA. PAULA GONZALEZ PADILLA, CALLE REVOLUCION A 50 METROS DEL DIF MUNICIPAL, lon:-102.61702695, lat:21.00670813}} | 2019-06-03 | 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIN NUMERO, contratista:JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:144160.0, importe_modificado:144160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.17}} | {1544691/proyecto_PROCESO, 1544691/proyecto_INICIO, 1544691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201545571 | Proyecto de inversión | 437391.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437391.99, modificado:437391.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN MUNICIPIO - 92031 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 92031 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:316, direccion:PUEBLO TECOMATLAN, 47726 TECOMATLÁN, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA TELE SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, lon:-102.91405404, lat:20.61819737}} | 2019-05-20 | 2019-08-30 | 433366.68 | 58193.25 | 58193.25 | 58193.25 | 58193.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:433366.68, importe_modificado:433366.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.25}} | {1545571/proyecto_PROCESO, 1545571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201545978 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:284730.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HERMOSILLO Y MICHOACAN DE UNIÓN DE TULA - 92597 | 14 | Jalisco | 110 | Unión de Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE TULA JALISCO | 92597 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE HERMOSILLO INTERIOR 0 BARRIO CENTRO UNIÓN DE TULA, 48000 UNIÓN DE TULA, UNIÓN DE TULA JALISCO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE OAXACA SE UBICA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-104.2740378, lat:19.95410737}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 284729.8 | 284729.8 | 284729.8 | 284729.8 | 284729.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59880, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION DE TULA, monto:280000.0, importe_modificado:284730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1545978/proyecto_PROCESO, 1545978/proyecto_INICIO, 1545978/proyecto_PROCESO, 1545978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201546030 | Proyecto de inversión | 687068.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687068.01, modificado:687068.01}} | REHABILITACIÓN DE TECHO EN AULAS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL AURORA LUEVANOS DEL RIÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORE - 92646 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 92646 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA FRACCIONAMIENTO LA GLORIA, 47670 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN VILLALPANDO, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ESCUELA UBICADA E, lon:-102.77217688, lat:20.81277912}} | 2019-06-03 | 2019-08-05 | 687068.01 | 672263.34 | 672263.32 | 672263.32 | 672263.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:687068.01, importe_modificado:687068.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546030/proyecto_INICIO, 1546030/proyecto_FIN, 1546030/proyecto_PROCESO, 1546030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201546412 | Proyecto de inversión | 188866.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188866.74, modificado:188866.74}} | EMPEDRADO EN LA CALE MARIANA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO - 93101 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 93101 | S | 60 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1133.0, meta_modificada:1133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE CALLE MARIANA PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE 21 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSÉ INEZ MORALES, CALLE SEVILLA EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE MARIANA EN EL T, lon:-102.58824159, lat:20.83326691}} | 2019-06-24 | 2019-08-23 | 188866.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1546412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547233 | Proyecto de inversión | 142909.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142909.08, modificado:142909.08}} | PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN EL EPAZOTE - 68496 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 68496 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA EL EPAZOTE, 46227 EL EPAZOTE, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA EL EPAZOTE COLOTLAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS AL ORIENTE DE LA CAPILLA DE , lon:-103.38999317, lat:22.18981163}} | 2019-05-21 | 2019-07-20 | 142909.08 | 142909.08 | 142909.08 | 109663.58 | 109663.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67288, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:142909.08, importe_modificado:142909.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1547233/proyecto_INICIO, 1547233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547503 | Proyecto de inversión | 477665.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477665.6, modificado:477665.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROL RÍO CONCHOS ENTRE LAS CALLES AV DE LOS MAESTROS Y FRANCISCO VILLA COL NUEVO FUERTE - 68903 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 68903 | S | 3053 | 3211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO CONCHOS Y AVENIDA DEL CARMEN, CALLE FRANCISCO VILLA TOMAR POR RIO COLORADO Y GIRAR POR CALLE RIO CONCHOS EN LA COLONIA NUEVO FURTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JA, lon:-102.767985, lat:20.33553521}} | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 477665.6 | 475544.73 | 216404.35 | 216404.35 | 216404.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2802926.74, importe_modificado:2802926.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1547503/proyecto_INICIO, 1547503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548622 | Proyecto de inversión | 1219550.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219550.26, modificado:1219550.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y EMPEDRADO EN CAMINO A LA CEBADILLA EN EL MUNICIPIO - 96166 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 96166 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:68, direccion:AVENIDA CAMINO A LA CEBADILLA FRACCIONAMIENTO LA CEBADILLA - SANTA ANA, 00000 LA CEBADILLA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMINO A LA CEBADILLA A LA ALTURA DEL FRACCIONAMIENTO SANTA AN, lon:-102.74541976, lat:20.86973042}} | 2019-06-03 | 2019-09-27 | 1219550.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1548622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548972 | Proyecto de inversión | 220977.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220977.49, modificado:220977.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MALLA PERIMETRAL Y BANQUETA EN PREESCOLAR MANUEL GUTIERREZ NAJERA EN LA COMUNIDAD E EL POCHOTE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN - 96847 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 96847 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:808, direccion:CALLE SAUCE 779 779 INTERIOR SN COLONIA EL POCHOTE, 00000 EL POCHOTE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE EL POCHOTE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL KINDER QUE SE UBICA EN LA COLONIA EL POCHOTE A 75 , lon:-102.8062304, lat:20.81691298}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 220977.49 | 219364.37 | 219364.37 | 219364.37 | 219364.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67207, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:220977.49, importe_modificado:220977.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548972/proyecto_INICIO, 1548972/proyecto_PROCESO, 1548972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201550087 | Proyecto de inversión | 57477.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57477.7, modificado:57477.7}} | CONSTRUCCION DE DORMITORIO EN COMUNIDAD DE AMADOR - 100203 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100203 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - SAN JULIAN KILÓMETRO 5 + 600 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 AMADOR, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CARRETERA RANCHO LA RINGLERA KM, lon:-102.33559519, lat:21.01545616}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 57477.7 | 57477.7 | 57477.7 | 37636.4 | 37636.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1550087/proyecto_INICIO, 1550087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201551829 | Proyecto de inversión | 45921.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45921.28, modificado:45921.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO COMUNIDAD DE SANTA ANA DE ARRIBA - 104602 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104602 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:186, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN KILÓMETRO 8 + 588 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SANTA ANA DE ARRIBA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO AL TEMPLO DE SANTA ANA DE ARRI, lon:-102.40744312, lat:21.09320429}} | 2019-06-24 | 2019-08-30 | 45921.28 | 45921.28 | 45921.28 | 30069.25 | 30069.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.45}} | {1551829/proyecto_INICIO, 1551829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201552877 | Acción | 1018971.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018971.79, modificado:1018971.79}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 107161 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 107161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1018971.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {1552877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201553157 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6320559.51}} | DRENAJE PLUVIAL ALCANTARILLADO AGUA POTABLE Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA COL FERROCARRIL FRENTE DOS - 107834 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 107834 | S | 2529 | 2331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 10 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 13, OBRA UBICADA EN LAS CALLES ANTES DESCRITAS, lon:-103.34895526, lat:20.64316211}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 6320559.51 | 6320559.51 | 4786043.11 | 4786043.11 | 4786043.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19, contratista:CONSTRUMAQ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6320559.51, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:952.0}} | {1553157/proyecto_INICIO, 1553157/proyecto_PROCESO, 1553157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | JAL190201555081 | Proyecto de inversión | 121570.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121570.48, modificado:107881.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA LA ESTACIÓN EN MAGDALENA JALISCO - 112150 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA | 112150 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA ESTACIÓN, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE JOSE PALOMAR, CALLE HIDALGO EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CALLE HIDALGO A ESPALDAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-103.98784203, lat:20.91180006}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 107881.25 | 107881.25 | 107881.25 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA , monto:121570.48, importe_modificado:121570.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1555081/proyecto_INICIO, 1555081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201555952 | Proyecto de inversión | 317413.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317413.12, modificado:317413.12}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TEQUILILLA - 114154 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC JALISCO | 114154 | S | 169 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO ACATIC - TEQUILILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 RANCHERIA TEQUILILLA, 45478 TEQUILILLA, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO ACATIC TEQUILILLA HACIA EL ORIENTE POR UNA DISTANCIA DE 8.6 KILOMETROS DONDE S, lon:-102.84267436, lat:20.79322433}} | 2019-05-23 | 2019-07-12 | 0 | 317413.12 | 180527.48 | 180527.48 | 180527.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:317413.12, importe_modificado:317413.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:432.0}} | {1555952/proyecto_PROCESO, 1555952/proyecto_INICIO, 1555952/proyecto_PROCESO, 1555952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201560064 | Proyecto de inversión | 1261624.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261624.87, modificado:1261624.87}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ACABADOS E INSTALACIONES EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA UNIVERSIDAD DIGITAL, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14EUT0003W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | SUP-REH-03718 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Dr. Baeza Alzaga 107, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3422595, lat:20.6789303}} | 2019-04-01 | 2019-05-27 | 1261624.87 | 1261624.87 | 378487.46 | 378487.46 | 378487.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201560393 | Proyecto de inversión | 1642230.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642230.86, modificado:1642230.86}} | SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00180301144320, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | MSUP-REH-02319 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Calle J. Ma. Pino Suárez 311, Las Juntas, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.247347, lat:20.6949153}} | 2018-09-03 | 2018-12-10 | 1642230.86 | 1642230.86 | 822902.74 | 822902.74 | 822902.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201563982 | Proyecto de inversión | 325959.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325959.03, modificado:320096.43}} | Peatonalización, construcción de banquetas, bolardos, guarniciones, señalética horizontal y vertical y obra complementaria en la calle Cuarta Poniente de Segunda Norte a Quinta Norte, en la colonia Nuevo México, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Nuevo México, Jardines del Valle, 45201 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4358244, lat:20.7552947}} | 2018-07-16 | 2018-08-31 | 320096.43 | 320096.43 | 320096.43 | 320096.43 | 320096.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-BAN-AD-215-2018, contratista:Constructora Pecru, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:325959.03, importe_modificado:325959.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1563982/proyecto_INICIO, 1563982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564027 | Proyecto de inversión | 268464.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268464.48, modificado:266957.71}} | Obra complementaria para la terminación de pavimento de empedrado tradicional e instalación hidráulica en la calle Ejido de Hidalgo a Manuel García, en la localidad La Venta del Astillero, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:243, direccion:La Venta del Astillero, Jal., México, lon:-103.5462189, lat:20.72564}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 266957.71 | 266957.71 | 266957.71 | 266957.71 | 266957.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-PAV-AD-222-2018, contratista:Extra Construcciones, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:268464.48, importe_modificado:268464.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564027/proyecto_INICIO, 1564027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564039 | Proyecto de inversión | 162222.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162222.35, modificado:162199.73}} | Obra complementaria para la terminación del colector pluvial en Av. Valle de Tesistán, entre Camino Viejo a Tesistán y Av. Acueducto, colonia Jardines del Valle, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:Col. Jardines Del Valle, Santa Lucía, 45100 Tesistán, Jal., México, lon:-103.4962953, lat:20.7998374}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 162199.73 | 162199.73 | 162199.73 | 162199.73 | 162199.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IH-AD-225-2018, contratista:Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:162222.35, importe_modificado:162222.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564039/proyecto_INICIO, 1564039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564126 | Proyecto de inversión | 40494.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40494.48, modificado:40494.48}} | Red eléctrica para alumbrado en cancha de usos múltiples en la Escuela Secundaria Mixta 18, en la colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Granja, 45010 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4482868, lat:20.6782083}} | 2018-08-06 | 2018-08-30 | 40494.48 | 40494.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-ELE-AD-240-2018, contratista:Constructora Micuet, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:40494.47, importe_modificado:40494.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564126/proyecto_INICIO, 1564126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564146 | Proyecto de inversión | 690321.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690321.75, modificado:690321.75}} | Construcción de muro de protección de arroyo pluvial en la colonia Miramar Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Miramar, 45060 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4497318, lat:20.6386782}} | 2018-08-15 | 2018-09-15 | 690321.75 | 690321.75 | 172580.43 | 172580.43 | 172580.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-CONT-AD-242-2018, contratista:GA Urbanización, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:690321.75, importe_modificado:690321.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564146/proyecto_INICIO, 1564146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564274 | Proyecto de inversión | 456194.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456194.64, modificado:456194.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02324 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FLAVIO ROMERO DE VELASCO # 1212,PASO NUEVO,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.324461, lat:20.706508}} | 2018-07-30 | 2018-10-08 | 456194.64 | 456194.64 | 423658.8 | 423658.8 | 423658.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564277 | Proyecto de inversión | 854007.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854007.82, modificado:854007.82}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14DPR2719E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-00112 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:VALDIVIA # 53,,EL GRULLO,JALISCO, lon:-104.2150415, lat:19.803776}} | 2019-04-01 | 2019-05-13 | 854007.82 | 854007.82 | 256202.35 | 256202.35 | 256202.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564278 | Proyecto de inversión | 3525594.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525594.77, modificado:3525594.77}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALÁ, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0081H, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-00582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA N° 210,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2476878, lat:20.65302489}} | 2019-05-20 | 2019-08-12 | 3525594.77 | 3525594.77 | 1057678.43 | 1057678.43 | 1057678.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564539 | Proyecto de inversión | 474947.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474947.39, modificado:474947.39}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90001 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:25, direccion:LAZARO CARDENAS 5, SAN PEDRO TOXIN, TOLIMAN, Jalisco, lon:-103.9680554, lat:19.5895001}} | 2017-09-12 | 2017-10-09 | 474947.39 | 474947.39 | 178074.95 | 178074.95 | 178074.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564544 | Proyecto de inversión | 449329.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449329.7, modificado:449329.7}} | RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO M4 ACCESIBLE. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90181 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:PADRE CARLOS ESQUEDA RODRIGUEZ, FRACC. VISTAS DEL MAGUEY, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5253056, lat:20.5276666}} | 2017-08-25 | 2017-10-19 | 449329.7 | 449329.7 | 447442.12 | 447442.12 | 447442.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564546 | Proyecto de inversión | 444753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444753.72, modificado:444753.72}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90187 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:126, direccion:CONOCIDO, LA PAREJA, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.6231111, lat:20.4893608}} | 2017-08-25 | 2017-11-02 | 444753.72 | 444753.72 | 441972.61 | 441972.61 | 441972.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564548 | Proyecto de inversión | 895339.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895339.72, modificado:895339.72}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES TRABAJOS DE ACCESIBILIDAD | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90254 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:21, direccion:CONOCIDO, CERRO PRIETO, CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, Jalisco, lon:-104.1038889, lat:19.4233333}} | 2017-08-31 | 2018-04-18 | 895339.72 | 895339.72 | 679800.92 | 679800.92 | 679800.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564595 | Proyecto de inversión | 1467696.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467696.54, modificado:1467696.54}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89603 | N | 0 | 0 | 928 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:AVENIDA CENTRAL, INFONAVIT RIO NILO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2771178, lat:20.6380864}} | 2016-12-20 | 2017-02-08 | 1467696.54 | 1467696.54 | 1417139.17 | 1417139.17 | 1417139.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564601 | Proyecto de inversión | 141879.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141879.67, modificado:141879.67}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89928 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MARIA LUISA MARTINEZ 4955, LOMAS DEL PARAISO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3277822, lat:20.7285421}} | 2016-07-10 | 2016-07-30 | 141879.67 | 141879.67 | 141879.09 | 141879.09 | 141879.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564603 | Proyecto de inversión | 125324.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125324.48, modificado:125324.48}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89932 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:HUMBOLDT 620, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.34346, lat:20.6850594}} | 2016-04-05 | 2016-04-25 | 125324.48 | 125324.48 | 125222.57 | 125222.57 | 125222.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564608 | Proyecto de inversión | 365571.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365571.86, modificado:365571.86}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89943 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DIAZ MIRON 128, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3208365, lat:20.6653226}} | 2016-04-20 | 2016-05-17 | 365571.86 | 365571.86 | 365570.47 | 365570.47 | 365570.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564609 | Proyecto de inversión | 1136094.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136094.19, modificado:1136094.19}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89946 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:AVENIDA MANATIAL 685, BUENOS AIRES, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.2237098, lat:20.5985619}} | 2016-06-06 | 2016-07-31 | 1136094.19 | 1136094.19 | 1067052.87 | 1067052.87 | 1067052.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564610 | Proyecto de inversión | 444258.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444258.46, modificado:444258.46}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89947 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ATEMOZTLI 1249, NUEVA ESPA?A, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3902887, lat:20.6164176}} | 2016-05-03 | 2016-06-13 | 444258.46 | 444258.46 | 444258.4 | 444258.4 | 444258.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564614 | Proyecto de inversión | 953567.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953567.33, modificado:953567.33}} | SUSTITUCIÓN DE LNEA DE DRENAJE, REGISTROS SANITARIOS Y COLOCACIÓN DE VLVULA CHECK PARA EVITAR RETORNOS Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELCTRICA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89955 | N | 0 | 0 | 551 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:HACIENDA CIENEGA DE MATA 2765, UNIDAD HABITACIONAL TETLAN RIO V, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.2842746, lat:20.7011525}} | 2015-12-23 | 2016-03-16 | 953567.33 | 953567.33 | 939044.02 | 939044.02 | 939044.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564616 | Proyecto de inversión | 1007145.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007145.32, modificado:1007145.32}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIONES ELCTRICAS Y BARDA PERIMETRAL Y PODA DE ARBOLES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89957 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:FEDERACION 2505, BLANCO Y CUELLAR, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3021522, lat:20.6734095}} | 2015-12-23 | 2016-04-01 | 1007145.32 | 1007145.32 | 984769.86 | 984769.86 | 984769.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564618 | Proyecto de inversión | 1468874.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468874.69, modificado:1468874.69}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89961 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CORDURA, COL. INFONAVIT ESTADIO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3179091, lat:20.7150793}} | 2016-04-20 | 2018-12-10 | 1468874.69 | 1468874.69 | 1176894.13 | 1176894.13 | 1176894.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564626 | Proyecto de inversión | 2383148.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2383148.92, modificado:2383148.92}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89981 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:MORELOS NORTE 129, TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO, Jalisco, lon:-103.2547763, lat:19.6768532}} | 2016-11-30 | 2017-10-27 | 2383148.92 | 2383148.92 | 2295298.4 | 2295298.4 | 2295298.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564629 | Proyecto de inversión | 375870.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375870.91, modificado:375870.91}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89985 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:ANDRES SOLA, COL. CRISTEROS, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9727401, lat:21.3210899}} | 2016-03-01 | 2016-03-28 | 375870.91 | 375870.91 | 317647.17 | 317647.17 | 317647.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564630 | Proyecto de inversión | 388797 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388797.0, modificado:388797.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89986 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:ACUEDUCTO 200, BARRIO DE SAN MIGUEL, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.932215, lat:21.3705651}} | 2016-07-02 | 2016-07-29 | 388797 | 388797 | 363604.55 | 363604.55 | 363604.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564640 | Proyecto de inversión | 1300894.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300894.43, modificado:1300894.43}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89998 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:VICENTE GUERRERO 1, SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN, Jalisco, lon:-102.9554189, lat:20.3201261}} | 2016-06-24 | 2016-08-18 | 1300894.43 | 1300894.43 | 1211975.87 | 1211975.87 | 1211975.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564657 | Proyecto de inversión | 479872.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479872.98, modificado:479872.98}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90164 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:JOSE MARIA CUELLAR 3, EL PORTEZUELO, AMECA, Jalisco, lon:-104.0465278, lat:20.5999722}} | 2016-11-22 | 2017-01-13 | 479872.98 | 479872.98 | 454763.87 | 454763.87 | 454763.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564709 | Proyecto de inversión | 476809.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476809.8, modificado:476809.8}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90262 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:85, direccion:CONOCIDO, LA VENTA DE MOCHITILTIC, HOSTOTIPAQUILLO, Jalisco, lon:-104.1430557, lat:21.0157223}} | 2016-12-19 | 2017-02-07 | 476809.8 | 476809.8 | 476809.79 | 476809.79 | 476809.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564724 | Proyecto de inversión | 448859.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448859.31, modificado:448859.31}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90289 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3408482, lat:20.2876774}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 448859.31 | 448859.31 | 387529 | 387529 | 387529 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564735 | Proyecto de inversión | 474780.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474780.61, modificado:474780.61}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90310 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:97, direccion:PROLONGACION BENITO JUAREZ 650, LOS JACALES, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9348889, lat:21.3646389}} | 2017-04-28 | 2017-06-09 | 474780.61 | 474780.61 | 142434.18 | 142434.18 | 142434.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1564735/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564736 | Proyecto de inversión | 478425.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478425.37, modificado:478425.37}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90312 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:CONOCIDO, TUTUYECUAMAMA, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-104.426889, lat:21.9589166}} | 2017-07-04 | 2017-10-06 | 478425.37 | 478425.37 | 143527.61 | 143527.61 | 143527.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564737 | Proyecto de inversión | 460503.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460503.26, modificado:460503.26}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90314 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:202, direccion:CONOCIDO, SANTA CATARINA, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-104.1096389, lat:22.1532779}} | 2016-12-20 | 2017-03-06 | 460503.26 | 460503.26 | 460502.39 | 460502.39 | 460502.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564747 | Proyecto de inversión | 1405830.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405830.69, modificado:1405830.69}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90333 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:CONOCIDO, EL NOVILLO (MORELOS), OJUELOS DE JALISCO, Jalisco, lon:-101.6089535, lat:21.6503917}} | 2017-07-18 | 2017-10-23 | 1405830.69 | 1405830.69 | 1403227.38 | 1403227.38 | 1403227.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564749 | Proyecto de inversión | 698076.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698076.96, modificado:698076.96}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL Y RETIRO DE CINCO AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90337 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:73, direccion:PRIMERO DE MAYO 10, SAN JOSE DEL TULE, PIHUAMO, Jalisco, lon:-103.375861, lat:19.3273888}} | 2016-11-23 | 2017-04-19 | 698076.96 | 698076.96 | 698076.96 | 698076.96 | 698076.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564757 | Proyecto de inversión | 457096.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457096.69, modificado:457096.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90349 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:DURANGO 473, LA MOJONERA, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.2227229, lat:20.6855131}} | 2016-12-20 | 2017-03-10 | 457096.69 | 457096.69 | 444180.91 | 444180.91 | 444180.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564759 | Proyecto de inversión | 474992.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474992.02, modificado:474992.02}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90352 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:ALEJANDRINA 624, JOYAS DEL PEDREGAL, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.1909427, lat:20.6655958}} | 2017-04-07 | 2017-05-19 | 474992.02 | 474992.02 | 142497.61 | 142497.61 | 142497.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564762 | Proyecto de inversión | 1600009.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600009.96, modificado:1600009.96}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDCACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90357 | N | 0 | 0 | 514 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CARRETERA A LAS PALMAS 266, LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.243734, lat:20.6943199}} | 2017-06-10 | 2018-07-30 | 1600009.96 | 1600009.96 | 702504.24 | 702504.24 | 702504.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564766 | Proyecto de inversión | 474926.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474926.63, modificado:474926.63}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90363 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:0, direccion:PROLONGACION FRANCISCO NUNO 117, ESPIRITU SANTO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.3385991, lat:21.2502748}} | 2017-06-02 | 2017-07-14 | 474926.63 | 474926.63 | 142477.99 | 142477.99 | 142477.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564776 | Proyecto de inversión | 2843652.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843652.94, modificado:2843652.94}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, CONSTRUCCION DE UN SANITARIO TIPO INCLUYENTE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL Y RETIRO DE SEIS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90376 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:SAN ISIDRO, COL. NUEVA SANTA MARIA, TLAQUEPAQUE, Jalisco, lon:-103.381746, lat:20.6043948}} | 2017-02-25 | 2017-08-16 | 2843652.94 | 2843652.94 | 2843652.6 | 2843652.6 | 2843652.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564778 | Proyecto de inversión | 472618.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472618.31, modificado:472618.31}} | RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90378 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:CONOCIDO, EL CARRIZO, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco, lon:-104.7295, lat:20.875139}} | 2017-08-17 | 2018-01-20 | 472618.31 | 472618.31 | 231484.15 | 231484.15 | 231484.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564784 | Proyecto de inversión | 949706.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949706.08, modificado:949706.08}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90387 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:16, direccion:PROLONGACION HIDALGO 5, SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA, Jalisco, lon:-103.6099207, lat:20.524807}} | 2017-03-23 | 2017-06-21 | 949706.08 | 949706.08 | 949704.97 | 949704.97 | 949704.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564794 | Proyecto de inversión | 1385414.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385414.27, modificado:1385414.27}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90406 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:8, direccion:CONOCIDO, AGUA TINTA ABAJO, TEOCALTICHE, Jalisco, lon:-102.6585832, lat:21.5419444}} | 2016-10-26 | 2017-03-18 | 1385414.27 | 1385414.27 | 802419.48 | 802419.48 | 802419.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564797 | Proyecto de inversión | 477379.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477379.75, modificado:477379.75}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90409 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:MIGUEL BLANCO 164, CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.595286, lat:20.8288353}} | 2017-06-12 | 2017-08-13 | 477379.75 | 477379.75 | 413313.35 | 413313.35 | 413313.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564798 | Proyecto de inversión | 446059.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446059.86, modificado:446059.86}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90410 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:468, direccion:CONOCIDO, LA CIENEGA (LA FABRICA), TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.7136945, lat:20.6604168}} | 2017-08-25 | 2017-11-02 | 446059.86 | 446059.86 | 443498.9 | 443498.9 | 443498.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564807 | Proyecto de inversión | 470454.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470454.18, modificado:470454.18}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90423 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:33, direccion:HIDALGO, EL COBANO, TEQUILA, Jalisco, lon:-103.628861, lat:21.0026389}} | 2016-10-04 | 2016-12-12 | 470454.18 | 470454.18 | 470453.88 | 470453.88 | 470453.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564834 | Proyecto de inversión | 469713.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469713.36, modificado:469713.36}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90468 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:27, direccion:TEPEYAC 251, LA PUNTA, TONALA, Jalisco, lon:-103.2207778, lat:20.5665833}} | 2016-10-26 | 2017-04-04 | 469713.36 | 469713.36 | 440308.43 | 440308.43 | 440308.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564873 | Proyecto de inversión | 466643.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466643.2, modificado:466643.2}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90548 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:154, direccion:CONOCIDO, PUEBLO VIEJO, ZAPOTLANEJO, Jalisco, lon:-102.9810279, lat:20.6056388}} | 2016-10-21 | 2017-01-18 | 466643.2 | 466643.2 | 466642.92 | 466642.92 | 466642.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564876 | Proyecto de inversión | 474998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474998.64, modificado:474998.64}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90551 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:180, direccion:JUAREZ, SAUCILLO DE MALDONADO (EL SAUCILLO), ZAPOTLANEJO, Jalisco, lon:-102.9208056, lat:20.5510277}} | 2016-10-27 | 2017-05-23 | 474998.64 | 474998.64 | 456202.37 | 456202.37 | 456202.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564889 | Proyecto de inversión | 539534.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539534.4, modificado:539534.4}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90576 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MARIANO JIMENEZ 422, LA PERLA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3347667, lat:20.6781277}} | 2016-06-30 | 2016-08-10 | 539534.4 | 539534.4 | 539357.09 | 539357.09 | 539357.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564894 | Proyecto de inversión | 633382.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633382.74, modificado:633382.74}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90597 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:130, direccion:CONOCIDO, MINILLAS, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.6363054, lat:22.4952222}} | 2017-06-15 | 2017-07-19 | 633382.74 | 633382.74 | 190014.82 | 190014.82 | 190014.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564899 | Proyecto de inversión | 239439.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239439.25, modificado:239439.25}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90612 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA, SAYULA, SAYULA, Jalisco, lon:-103.5914797, lat:19.8837226}} | 2017-08-17 | 2017-09-13 | 239439.25 | 239439.25 | 71831.78 | 71831.78 | 71831.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564915 | Proyecto de inversión | 13443719.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.344371976E7, modificado:1.344371976E7}} | CONSTRUCCION DE DOCE AULAS DIDACTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS BODEGAS, ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90650 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:VENUSTIANO CARRANZA 9, SAN JOSE EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO, Jalisco, lon:-103.2901657, lat:20.5423368}} | 2018-07-13 | 2019-08-07 | 13443719.76 | 13443719.76 | 13242663.86 | 13242663.86 | 13242663.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564926 | Proyecto de inversión | 470108.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470108.25, modificado:470108.25}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94988 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:243, direccion:CONOCIDO, SAN MARCOS DE ABAJO (DE LOS DOLORES), ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.3703056, lat:21.6008332}} | 2017-08-16 | 2017-09-27 | 470108.25 | 470108.25 | 435603.91 | 435603.91 | 435603.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201565729 | Proyecto de inversión | 6787554 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6787554.0, modificado:6787554.0}} | Fortalecimiento de Programas Prioritarios locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Ciudadana | 1467001419007 | N | 0 | 0 | 685 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:44305.0, meta_modificada:44305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Revolución 333, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.2433452, lat:20.6980394}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 6787554 | 1366934.18 | 1366934.18 | 1366934.18 | 1366934.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:40070.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566108 | Proyecto de inversión | 1881129.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881129.3, modificado:1881129.3}} | Construcción de barda perimetral en Camino Antiguo a Tesistan, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:Tesistán, Jal., México, lon:-103.4791946, lat:20.8016245}} | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 1881129.3 | 1881129.3 | 1386458.59 | 1386458.59 | 1386458.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-AD-032-2019, contratista:Ingenieros de la Torre, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:1881129.3, importe_modificado:1881129.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.74}} | {1566108/proyecto_PROCESO, 1566108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566142 | Proyecto de inversión | 412526.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412526.8, modificado:412526.8}} | Desazolve, rehabilitación de mampostería retiro y reubicación de puente peatonal incluye: rehabilitación de pavimento de adoquín, banquetas, en el Arroyo El Garabato, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 412526.8 | 412526.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-AD-035-2019, contratista:Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL, monto:412526.8, importe_modificado:412526.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1566142/proyecto_INICIO, 1566142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566385 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Material Didáctico | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEACA19403 | N | 0 | 0 | 30054 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568530 | Proyecto de inversión | 6271993.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6271993.79, modificado:6271993.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO T/V, BODEGA T/V, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL JOSÉ FLORES MARES, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 14EPR1575R, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS VILLAS, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04346 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:FRACC. LAS VILLAS, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.,0,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.34322, lat:20.53647}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 6271993.79 | 6271993.79 | 1881598.14 | 1881598.14 | 1881598.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568876 | Proyecto de inversión | 5172215.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5172215.26, modificado:5172215.26}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94641 | N | 0 | 0 | 4965 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32778, lat:20.656361}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 5172215.26 | 5172215.26 | 1551664.58 | 1551664.58 | 1551664.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568882 | Proyecto de inversión | 570476.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570476.64, modificado:570476.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00201 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:OJUELOS # 5,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.256228, lat:20.684831}} | 2018-04-25 | 2018-06-19 | 570476.64 | 570476.64 | 240152.68 | 240152.68 | 240152.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301569711 | Proyecto de inversión | 941821.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941821.4, modificado:941821.4}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89518 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:11, direccion:JAVIER MINA 27, EL MUEY, EL SALTO, Jalisco, lon:-103.2213332, lat:20.5044165}} | 2016-10-27 | 2017-01-18 | 941821.4 | 941821.4 | 703303.55 | 703303.55 | 703303.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570502 | Proyecto de inversión | 1804168.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804168.96, modificado:1804168.96}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "EDIFICIO DE TUTORÍAS E INVESTIGACIÓN", EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA SEDE OCOTLÁN CCT 14USU0160O, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON04030 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,EL RAICERO,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7691066, lat:20.37051807}} | 2019-08-01 | 2019-10-05 | 1804168.96 | 1804168.96 | 541250.69 | 541250.69 | 541250.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570507 | Proyecto de inversión | 362483.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362483.06, modificado:362483.06}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA TÉCNICA # 61, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14DST0128Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03652 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CONSTITUCION,,VILLA GUERRERO,JALISCO, lon:-103.5966667, lat:21.9830556}} | 2019-09-13 | 2019-10-27 | 362483.06 | 362483.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570734 | Proyecto de inversión | 1254745.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254745.77, modificado:1254745.77}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS FASE II EN SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00170401043342 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96032 | N | 0 | 0 | 1552 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:LISBOA N° 488, SANTA ELENA ESTADIO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3357812, lat:20.7115619}} | 2018-07-25 | 2019-04-10 | 1254745.77 | 1254745.77 | 851602.45 | 851602.45 | 851602.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570737 | Proyecto de inversión | 2638311.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638311.05, modificado:2638311.05}} | ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EN SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00170401043335 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96417 | N | 0 | 0 | 4364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, Jalisco, lon:-103.96745324, lat:20.53554954}} | 2017-12-18 | 2018-02-15 | 2638311.05 | 2638311.05 | 2489182.24 | 2489182.24 | 2489182.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570740 | Proyecto de inversión | 525010.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525010.12, modificado:525010.12}} | CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA PEDRO MORENO, CCT 14EPR0859Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE03990 | N | 0 | 0 | 665 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:JALISCO # 169,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4768631, lat:20.7955077}} | 2019-07-22 | 2019-10-20 | 525010.12 | 525010.12 | 157503.04 | 157503.04 | 157503.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570882 | Proyecto de inversión | 20473068.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.047306813E7, modificado:2.047306813E7}} | NUCLEO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS ETAPA III | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95918 | N | 0 | 0 | 4364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, Jalisco, lon:-103.96745324, lat:20.53554954}} | 2018-05-10 | 2018-11-14 | 20473068.13 | 20473068.13 | 20360053.51 | 20360053.51 | 20360053.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570967 | Adquisición | 59496.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59496.4, modificado:59496.4}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO Y UNA BODEGA, DE ACUERDO A LA GUIA DE EQUIPAMIENTO YA ESTABLECIDA. SOLICITADO POR LA SEJ CON LA REF. 2199/2019 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL-ADQ-EQ-00058-C/2019 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:RICARDO FLORES MAGON,CAMPO BELLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2358864, lat:20.5142198}} | 2019-08-26 | 2019-09-26 | 59496.4 | 59496.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570970 | Adquisición | 53592 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53592.0, modificado:53592.0}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO Y UNA BODEGA, DE ACUERDO A LA GUIA DE EQUIPAMIENTO YA ESTABLECIDA. SOLICITADO POR LA SEJ CON LA REF. 2199/2019 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL-ADQ-EQ-00067-A/2019 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:RICARDO FLORES MAGON,CAMPO BELLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2358864, lat:20.5142198}} | 2019-09-23 | 2019-11-12 | 53592 | 53592 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301571522 | Proyecto de inversión | 3472850.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472850.37, modificado:3472850.37}} | Conclusión de Auditorio de Usos Multiples, CUNORTE | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDG-190810_006 | S | 2314 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Huejúcar - Colotlán, Jalisco, México, lon:-103.243348, lat:22.1367304}} | 2019-10-07 | 2019-12-21 | 3472850.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301573112 | Adquisición | 29393705 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9393705E7, modificado:2.9393705E7}} | CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 1 | N | 0 | 0 | 1200000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6394.0, meta_modificada:6394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle Leandro Valle 748A, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76748657, lat:20.35106492}} | 2019-06-17 | 2021-09-15 | 29393705 | 29393705 | 3657075.56 | 3657075.56 | 3657075.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-04/2019, contratista:FORLIGTHING DE MEXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:2.9393705E7, importe_modificado:2.9393705E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:796.0}} | {1573112/proyecto_INICIO, 1573112/proyecto_PROCESO, 1573112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301573184 | Acción | 2456595.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456595.98, modificado:2456595.98}} | 311 energia electrica | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 1 | N | 0 | 0 | 18511 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal., México, lon:-102.5881322, lat:21.6768355}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2456595.98 | 2456595.98 | 2456595.98 | 1964392.48 | 1964392.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301573228 | Acción | 197316.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197316.95, modificado:197316.95}} | 253 GASTOS MEDICOS | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 4 | N | 0 | 0 | 18511 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal., México, lon:-102.5881322, lat:21.6768355}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 197316.95 | 197316.95 | 197316.95 | 89534 | 89534 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576818 | Proyecto de inversión | 19735928.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.97359287E7, modificado:1.97359287E7}} | SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19507 | N | 0 | 0 | 984701 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 2019-08-16 | 2019-12-20 | 19735928.7 | 19735928.7 | 5920778.61 | 5920778.61 | 5920778.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.18}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs6: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs7: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs8: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}}
2019 | 3 | JAL14130400281194 | Proyecto de inversión | 4475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4475000.0, modificado:4475000.0}} | Construcción Del Edificio F De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De Tlajomulco De Zuñiga De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300011 | N | 0 | 0 | 2583 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 4475000 | 4475000 | 4475000 | 3055857 | 3055857 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150200527168 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Construcción De Líneas De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Camino Antiguo A Tesistán Y Red De Agua Potable En Circuito Ópalo Y Calle Ópalo Col. La Cuchilla. Zona Rs | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | OPZ-R33-APO-AD-129/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CAMINO ANTIGUO A TESISTÁN ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ÓPALO, EN LA COLONIA LA CUCHILLA. ZONA RS, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-03-31 | 2015-12-01 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-APO-AD-129/15, contratista:TECNOLOGIA CIVIL AZTECH, S. DE R.L. DE C.V, convocante:ZAPOPAN, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {549360/proyecto_INICIO, 549360/proyecto_FIN, 549360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554166 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Rehabilitación De Baños En La Preparatoria Regional De Cihuatlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00015 | N | 0 | 0 | 556 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 325000 | 325000 | 309545.03 | 309545.03 | 309545.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554197 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Construcción Y Rehabilitación De Sanitarios En La Preparatoria Regional De Tepatitlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00022 | N | 0 | 0 | 2340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 375000 | 375000 | 375000 | 324841.98 | 324841.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554204 | Proyecto de inversión | 171370 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171370.0, modificado:171370.0}} | Construcción De Barda Perimetral En La Preparatoria Regional De La Barca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00024 | N | 0 | 0 | 1122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 171370 | 171370 | 171238.63 | 171238.63 | 171238.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555548 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Aula De Clase, Laboratorio De Usos Múltiple Y Laboratorio De Cómputo, Baños Mujeres-Hombres, Biblioteca, Área Administrativa, Archivo Y Prefectura En El Módulo De Ayutla | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00045 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 600000 | 600000 | 600000 | 581375.86 | 581375.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555555 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples En El Módulo De Tenmaxtlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00046 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 400000 | 400000 | 400000 | 399015.97 | 399015.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555607 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Construcción De Sanitarios En El Módulo Zapotitlán De Vadillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00052 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 225000 | 225000 | 225000 | 208350.28 | 208350.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555663 | Proyecto de inversión | 220286 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220286.0, modificado:220286.0}} | Construcción De Barda Perimetral En El Módulo Jamay | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00060 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 220286 | 220286 | 220286 | 219462.46 | 219462.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556144 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Edificio Que Consta De Administración, Laboratorio, Biblioteca, Laboratorio De Computo Y Aulas Didácticas En La Extensión Telcruz | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00091 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2991607.64 | 2991607.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556221 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365000.0, modificado:365000.0}} | Construcción Del Patio Cívico Y Plazoleta De Ingreso A Las Instalaciones Que Ocupa El Módulo Cañadas De Obregón De La Rtepa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00110 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 365000 | 365000 | 365000 | 361675.76 | 361675.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556249 | Proyecto de inversión | 3340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340000.0, modificado:3340000.0}} | Construcción De Edificio De 2 Niveles Con Aulas, Área Administrativa, Laboratorio De Usos Múltiples, Computo Y Módulo De Baños En El Módulo Pihuamo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00115 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3340000 | 3340000 | 3340000 | 3339262.25 | 3339262.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556281 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Equipamiento De 5 Aulas, 2 Laboratorios De Computo, Laboratorio De Usos Múltiplesm Taller Mecanico, Agropecuario, Enfermeria En La Preparatoria Regional De Ocotlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0002 | N | 0 | 0 | 2138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999997.75 | 2999997.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300574734 | Proyecto de inversión | 1581576.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581576.22, modificado:1581576.22}} | Opz-R33-Ele-Ad-184/15 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | OPZ-R33-ELE-AD-184/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA ARENALES TAPATÍOS II SECCIÓN, ZONA 7 Y COLONIA LOMAS DE LA MESA COLORADA ZONA 2B, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-07-07 | 2015-12-01 | 1581576.22 | 1581576.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-ELE-AD-184/15, contratista:CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZAS ECOLOGICAS, S.A. DE C.V, convocante:ZAPOPAN, monto:1581576.22, importe_modificado:1581576.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {641683/proyecto_INICIO, 641683/proyecto_PROCESO, 641683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160200703832 | Proyecto de inversión | 1823079 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823079.0, modificado:1309857.62}} | Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Emiliano Zapata - 115227 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 115227 | N | 0 | 0 | 3017 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, NINGUNO NINGUNO EXTRAMUROS ENTRE PROL PEDRO MORENO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PRIV. PEDRO MORENO ENTRE PROL. PEDRO M, lon:-103.268746, lat:20.5912857}} | 2016-06-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N, contratista:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, convocante:ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV, monto:3612747.3, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {805399/proyecto_INICIO, 805399/proyecto_FIN, 805399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200725521 | Proyecto de inversión | 295842.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216666.41, modificado:216666.41}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:79176.19, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Francisco I Madero - 182153 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 182153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NINGUNO NINGUNO CALLE 10 DE MAYO AGEB 0972, lon:-103.3774965, lat:20.59872836}} | 2016-09-30 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {827088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200725530 | Proyecto de inversión | 795892.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:252032.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543859.67, modificado:543859.67}} | Construcción De Empedrado Zampeado En La Colonia Francisco I Madero - 182201 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 182201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NINGUNO NINGUNO CALLE 10 DE MAYO AGEB 0972, lon:-103.3772594, lat:20.59884686}} | 2016-09-30 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {827097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772261 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:915528.95}} | Construcción De Red De Alumbrado Publico En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fría - 357623 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 357623 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ABEL SALGADO VELASCO COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CALLE OJO DE AGUA, AMPLIACION SAN JOSE CARRE, lon:-103.3470652, lat:20.74620605}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 915528.95 | 915528.95 | 915528.95 | 915528.95 | 915528.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016, contratista:manjarrez urbanizaciones, convocante:municipio de zapopan, monto:483499.97, importe_modificado:483499.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016, contratista:tekton grupo empresarial, convocante:municipio de zapopan, monto:3638106.52, importe_modificado:3638106.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876389/proyecto_INICIO, 876389/proyecto_FIN, 876389/proyecto_INICIO, 876389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772277 | Proyecto de inversión | 2198889 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198889.0, modificado:1804578.27}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 353446 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 353446 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS AHUEHUETES COLONIA MESA DE LOS OCOTES, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE PASEO DE LOS AHUEHUETES, CALL, lon:-103.3540705, lat:20.762681}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 1804578.27 | 1804578.27 | 1804578.27 | 1804578.27 | 1804578.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-149-2016, contratista:rs obras y servicios, convocante:municipio de zapopan, monto:4456704.66, importe_modificado:4456704.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876405/proyecto_PROCESO, 876405/proyecto_INICIO, 876405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300772959 | Proyecto de inversión | 255784.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255784.73, modificado:0.0}} | Ampliación De Red De Drenaje - 319962 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD | 319962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARLOS COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA 8 DE JULIO Y CALLE SANTA VIRGINIA, CALL, lon:-103.3777386, lat:20.60156803}} | 2016-11-08 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {877087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300772963 | Proyecto de inversión | 2081556.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081556.77, modificado:2081556.77}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Plan De Oriente - 242311 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD | 242311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PEDRO MORENO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO A CALLE CLAVEL Y CALLE CUATRO CAMINOS ENTRE CALLE ESTRELLA A CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA PLAN DE, lon:-103.2744386, lat:20.59528809}} | 2016-07-18 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 34/2016-2017, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2081556.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {877091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825694 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Construcción De Un Edificio De 3 Niveles Con Espacios Académicas, Talleres Para Taes Y Núcleo De Servicios Sanitarios, Preparatoria 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Literatura y Arístides, Fracc. Miravalle, Guadalajara, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2599857.52 | 2599857.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825797 | Proyecto de inversión | 2625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625000.0, modificado:2625000.0}} | Construcción De Edificio De 4 Aulas, Talleres Y Servicios Advmos, Sanitarios, Módulo Ayotlán, Atotonilco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0009 | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera Ayotlán - La Piedad Km. 0.5, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2532914.32 | 2532914.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825848 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | Construcción De Edificio De Un Nivel 2 Aulas, Servicios Sanitarios, Áreas Administrativa, Módulo De Hostotipaquillo, Tequila | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0012 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Valeriano Partida No. 1, Hostotipaquillo, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1088729.92 | 1088729.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825864 | Proyecto de inversión | 1387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387500.0, modificado:1387500.0}} | Construcción De Un Módulo De 3 Aulas Didácticas, Módulo Tizapán El Alto, Jocotepec | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0013 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Revolución de 1910 S/N, Tizapán el Alto, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1387500 | 1387500 | 1387500 | 1384967.83 | 1384967.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826025 | Proyecto de inversión | 1031250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031250.0, modificado:1031250.0}} | Reubicación Y Remodelación Del Espacio Físico De La Biblioteca De La Esc. Preparatoria, Reubicación De La Planta Alta A La Planta Baja, Con Acceso Para Alumnos Con Discapacidad, Preparatoria 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0050 | N | 0 | 0 | 3667 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Emilio Rabaza y Álvarez del Castillo No. 760, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1031250 | 1031250 | 1031250 | 1021327.27 | 1021327.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826201 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Equipamiento De Biblioteca, Equipamiento De Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Cómputo Y Biblioteca, Módulo San Diego De Alejandría, Lagos De Moreno | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0026 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Jalisco S/N, Col Centro, San Diego de Alejandría, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 562500 | 562500 | 562500 | 485917.64 | 485917.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826210 | Proyecto de inversión | 1312500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312500.0, modificado:1312500.0}} | Equipamiento Del Centro De Recursos Informativos (Ceriam), Laboratorio De Cómputo, Equipamiento De Salón De Usos Múltiples Y Área Administrativa, Preparatoria Regional De Ahualulco De Mercado | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0027 | N | 0 | 0 | 1102 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco de Mercado, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1312500 | 1312500 | 1312500 | 1312495.48 | 1312495.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826934 | Proyecto de inversión | 537000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537000.0, modificado:537000.0}} | Mobiliario Y Equipo Para 9 Aulas, 1 Laboratorio De Cómputo Y Sala De Proyección, Preparatoria Regional De Colotlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0037 | N | 0 | 0 | 858 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera a Zacatecas km 99.5, Colotlán, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 537000 | 537000 | 537000 | 536966.47 | 536966.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170100842848 | Proyecto de inversión | 1570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570000.0, modificado:1570000.0}} | Empedrado Y Sustitucion De Redes De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Prol Francisco Villa Segunda Etapa En La Delegacion De Bellavista - 28032 | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 28032 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 0 COLONIA 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE LEOVIGILDO MURILLO Y CALLE VICENTE OROZCO, SE ENCUENTRA DENTRO DE UNA ZONA URBANA DE LA DELEGACION DE, lon:-103.6391953, lat:20.43227699}} | 2017-10-02 | 2017-12-29 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACATL-CI-R33-01/2017, contratista:FERNANDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, monto:1490705.0, importe_modificado:1490705.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {951099/proyecto_INICIO, 951099/proyecto_PROCESO, 951099/proyecto_FIN, 951099/proyecto_PROCESO, 951099/proyecto_FIN, 951099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861965 | Proyecto de inversión | 3748246.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3748246.02, modificado:4314246.02}} | Construccion De Red De Agua Potable Segunda Etapa En La Colonia San Juan - 74875 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 74875 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1124.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LINDERO COLONIA SAN JUAN, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DALIAS, VARIAS CALLES DE LA COLONIA S, lon:-103.260243, lat:20.58314738}} | 2017-06-02 | 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 40 /2017, contratista:edificadora forte s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3709361.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {970981/proyecto_PROCESO, 970981/proyecto_INICIO, 970981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861980 | Proyecto de inversión | 248552.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248552.09, modificado:242278.34}} | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En La Primaria Urbana Benito Juarez - 67482 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 67482 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO DE XICOTENCATL 1329 INTERIOR SN COLONIA JUAN DE LA BARRERA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CHURUSBUCO Y C, lon:-103.3368396, lat:20.56918555}} | 2017-05-11 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 22/2017, contratista:CORPORATIVO CHOPS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:248552.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {970996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170200889055 | Proyecto de inversión | 8768823.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8768823.96, modificado:8768823.96}} | Rehabilitación Integral Del Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 8768823.96 | 8768823.96 | 7862736.93 | 7862736.93 | 7862736.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170200889405 | Proyecto de inversión | 476486.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476486.18, modificado:476486.18}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Un Aula Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-28 |  | 476486.18 | 476486.18 | 413969.06 | 413969.06 | 413969.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300923772 | Proyecto de inversión | 1917400.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917400.85, modificado:1917210.19}} | Rehabilitación De La Unidad Medica Dr Ernesto Arias - 197632 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 197632 | N | 0 | 0 | 207054 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANGELES INTERIOR 0 0 COLONIA LAS CONCHAS, 44460 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ANALCO Y AVENIDA DR. ROBERTO MICHEL, CALLE 5 DE, lon:-103.3426461, lat:20.66251122}} | 2017-08-08 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1050025/proyecto_FIN, 1050025/proyecto_PROCESO, 1050025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925815 | Proyecto de inversión | 375297.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375297.54, modificado:173163.37}} | Construccion De Red De Agua Potable En Bugambilias Col El Tapatio - 176354 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VERDESLOMAS Y PRIVADA SIN NOMBRE, BUGAMBILIAS DE PR, lon:-103.3166633, lat:20.60836427}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 89/2017, contratista:INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:375297.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052068/proyecto_PROCESO, 1052068/proyecto_FIN, 1052068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925821 | Proyecto de inversión | 253919.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253919.2, modificado:169787.28}} | Construcción De Linea De Agua Potable En Tulipan Colonia El Organo - 176246 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176246 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE LOMAS VERDES, ENTRE AGEB 224A Y 2254, lon:-103.3150916, lat:20.60155043}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM 84/2017, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:253919.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052074/proyecto_PROCESO, 1052074/proyecto_INICIO, 1052074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925831 | Proyecto de inversión | 1464854.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464854.5, modificado:976808.48}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle San Odilon Col Nva Sta Maria - 174111 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 174111 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:139.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ODILON COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JOSE FIGUEROA Y CERRADA EL ARROYO, EL ARROYO, lon:-103.3814724, lat:20.60233193}} | 2017-05-05 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 04/2017, contratista:CONSTRUCTORA DOS VillAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1464854.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052084/proyecto_INICIO, 1052084/proyecto_PROCESO, 1052084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925845 | Proyecto de inversión | 754178.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754178.93, modificado:544830.46}} | Construccion De Red De Alcantarillado En La Colonia Tateposco - 160050 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 160050 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:252.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ALFARERIAS COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ALFARERIAS, lon:-103.2623357, lat:20.6107141}} | 2017-07-14 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 066/2017, contratista:ARCONSA DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:754178.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052098/proyecto_INICIO, 1052098/proyecto_PROCESO, 1052098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925851 | Proyecto de inversión | 954501.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954501.01, modificado:954483.39}} | Construccion De Colector Sanitario Nueva Santa Maria - 158313 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 158313 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:130.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SAN ODILON, CALLE SAN JOSE, lon:-103.3821523, lat:20.60483332}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 58/2017, contratista:CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:954501.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052104/proyecto_INICIO, 1052104/proyecto_PROCESO, 1052104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170300966344 | Proyecto de inversión | 32538206.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.253820615E7, modificado:3.253820615E7}} | Construccion De Aulas Flexibles Modulo H | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 93932 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-19 |  | 32538206.15 | 32538206.15 | 32338740.1 | 32338740.1 | 32338740.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300969074 | Proyecto de inversión | 17327475.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.732747514E7, modificado:116.0}} | Alcance | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | INFEJAL RAMO33SUPUTJ2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-27 |  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | JAL17170400997160 | Proyecto de inversión | 3797888.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3797888.42, modificado:3784559.05}} | Construcción De Colectores Pluviales Para Interconexión Del Sistema De Captación Y Línea De Alejamiento Para Controlar Área De Inundación En - 332232 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 332232 | N | 0 | 0 | 1124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DIONISIO RODRIGUEZ 201 0 INTERIOR 0 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA JA, lon:-103.2916785, lat:20.66577893}} | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1132240/proyecto_PROCESO, 1132240/proyecto_FIN, 1132240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997196 | Proyecto de inversión | 6486220.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6486220.72, modificado:6481886.14}} | Centro De Atención Y Desarrollo Integral Para Las Personas En Situación De Indigencia - 309040 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 309040 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS 76 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA AURORA, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DOCTOR R. MICHEL, A, lon:-103.3489332, lat:20.65811421}} | 2017-11-09 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1132276/proyecto_FIN, 1132276/proyecto_PROCESO, 1132276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998370 | Proyecto de inversión | 53898.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45498.46, modificado:45498.46}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8400.0, modificado:45498.46}} | Compra E Instalación De Siete Calentadores Solares En San Juan Cosala - 249800 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 249800 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE GALEANA TACUBA, ZARAGOZA, FRANCISCO I MADERO, HIDALGO, DEL CARDENAL COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALL, lon:-103.3434731, lat:20.29028428}} | 2017-11-18 | 2017-11-25 | 45498.4 | 45498.4 | 45498.4 | 45498.4 | 45498.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1133450/proyecto_INICIO, 1133450/proyecto_PROCESO, 1133450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998376 | Proyecto de inversión | 192499 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30000.0, modificado:162499.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162499.0, modificado:162499.0}} | Compra E Instalación De Veinticinco Calentadores Solares En Zapotitan De Hidalgo - 267351 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 267351 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE LIBERTAD, CALLE VEI, lon:-103.4805194, lat:20.32820649}} | 2017-11-28 | 2017-12-08 | 162499 | 162499 | 162499 | 162499 | 162499 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1133456/proyecto_INICIO, 1133456/proyecto_PROCESO, 1133456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998957 | Proyecto de inversión | 468203.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468203.84, modificado:434191.06}} | Construccion De Cinco Bocas De Tormenta En La Colonia San Martin De Las Flores De Abajo - 265682 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 265682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CERR, lon:-103.2867833, lat:20.59286053}} | 2017-11-22 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 93/2017, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA ,S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:468203.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134037/proyecto_INICIO, 1134037/proyecto_PROCESO, 1134037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998966 | Acción | 105849 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105849.0, modificado:0.0}} | Adquisición De Mobiliario Para Relaciones Exteriores Nva Oficina Periferico Sur - 234463 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | RELACIONES EXTERIORES | 234463 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.307222, lat:20.638611}} | 2017-10-09 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998969 | Acción | 55783.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55783.04, modificado:0.0}} | Adquisición De Mobiliario Para La Planeación Municipal - 214253 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS | 214253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.307222, lat:20.638611}} | 2017-10-09 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998972 | Proyecto de inversión | 822505.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822505.3, modificado:742441.49}} | Cosntruccion De Red De Agua Potable En Calle Gladiola Col El Organo - 176376 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176376 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:511.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLA COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOMAS VERDES Y CALLE ALCATRAZ, CALLE SIN NOMBRE ENTRE L, lon:-103.3152442, lat:20.60423739}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 91/2017, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:822505.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1134052/proyecto_PROCESO, 1134052/proyecto_INICIO, 1134052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170401043062 | Proyecto de inversión | 1395854.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395854.55, modificado:1395854.55}} | ""Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Construccion De Sanitarios Tipo Mezquitan. """"Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Con | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-01 |  | 1395854.55 | 1395854.55 | 906345.66 | 906345.66 | 906345.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072768 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:890105.41}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Jocotepec, Jalisco. // (Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento, Construcción De Franja De Adoquín Y Construcción De Guarnición De La Calle Ramón Corona En La Delegación De San Cristobal Mpio. De Jocotepec, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 286 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1770.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:(0+000.00; 20.225597; -103.376412) (0+240.00; 20.224761; -103.378816), lon:-103.425278, lat:20.284444}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 890105.41 | 890105.41 | 890105.41 | 890105.41 | 890105.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63168, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:900000.0, importe_modificado:890105.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1770.77}} | {1209999/proyecto_FIN, 1209999/proyecto_PROCESO, 1209999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098760 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 40486 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40486 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE SANDIA 183 INTERIOR SN COLONIA LOS MANGOS, 48290 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MANGO HADEN Y CALLE MANGO MANILA, AVENIDA FEDERACION EN LA ESQUINA DE CALLE MANGO MANILA Y CALLE MANGO HADEN, lon:-105.1954658, lat:20.68041516}} | 2018-04-19 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237141/proyecto_INICIO, 1237141/proyecto_FIN, 1237141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098763 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41972 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41972 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE SAN RAFAEL INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE SAN NICOLAS, 48290 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE SAN JOSE, ENTRE LAS CALLE SAN RAFAEL Y AVENIDA LAS TORRES, lon:-105.1929327, lat:20.67904469}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237144/proyecto_FIN, 1237144/proyecto_PROCESO, 1237144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098764 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 40816 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40816 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION VOLCANES DE LA MONTAÑA, 48290 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE COLIMA Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, ENTRE LAS CALLES NEVADO DE TOLUCA Y NEVADO DE COLIMA, lon:-105.1824834, lat:20.67842518}} | 2018-04-19 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237145/proyecto_PROCESO, 1237145/proyecto_FIN, 1237145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098765 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 40447 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40447 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE MANGO HADEN COLONIA LOS MANGOS, 48284 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SANDIA Y CALLE ARROYO, CALLE MANGO BOLA ENTRE ARROYO Y SANDIA, lon:-105.1964611, lat:20.68084864}} | 2018-04-19 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237146/proyecto_FIN, 1237146/proyecto_INICIO, 1237146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098769 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 40826 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40826 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE VOLCANES INTERIOR SN COLONIA VOLCANES, 48290 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE AGUA DE COCO Y CALLE COCO DE ACEITE, CALLE CERRADA PICO DE ORIZABA ENTRE LAS CALLES AGUA DE COCO Y VECINA, lon:-105.1809267, lat:20.67020788}} | 2018-04-19 | 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237150/proyecto_PROCESO, 1237150/proyecto_FIN, 1237150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099135 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41869 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41869 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:235, direccion:CALLE SAN JUAN INTERIOR SN COLONIA GETZEMANI, 48280 GETSEMANÍ, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION SAN JUAN Y CALLE MONTE SINAY, CALLE JERUSALEN ENTRE LA CALLE MONTE SINAY Y PROLONGACION SAN JUAN, lon:-105.2042835, lat:20.72773002}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237516/proyecto_FIN, 1237516/proyecto_INICIO, 1237516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099245 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Rehabilitación De Líneas Y Red De Agua Potable En San Luis Soyatlán - 69819 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXCUECA JALISCO | 69819 | N | 0 | 0 | 3512 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE GUZMÁN PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE FCO. I. MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-103.3056925, lat:20.1943422}} | 2018-06-04 | 2018-09-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66694, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA, JALISCO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.0}} | {1237626/proyecto_PROCESO, 1237626/proyecto_FIN, 1237626/proyecto_PROCESO, 1237626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099411 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 96791 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96791 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO COLONIA BOSQUE DEL PROGRESO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE CEDRO ROJO, CALLE MEMBRILLO POR EL PANTEON DEL PROGRESO, lon:-105.2073238, lat:20.67752663}} | 2018-04-06 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237792/proyecto_INICIO, 1237792/proyecto_FIN, 1237792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099426 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42483 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42483 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BARRANQUILLA 779 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CARTAGENA Y CALLE FEDERALISMO, CALLE HEROES DE LA PATRIA ENTRE CALLE FEDERALISMO Y CALLE HEROES DE LA PATRIA, lon:-105.1955338, lat:20.65827103}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237807/proyecto_PROCESO, 1237807/proyecto_FIN, 1237807/proyecto_INICIO, 1237807/proyecto_PROCESO, 1237807/proyecto_INICIO, 1237807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099474 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 44944 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44944 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE SEPTIEMBRE 1524 INTERIOR SN COLONIA SAN ESTEBAN, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE IGNACIO L. VALLARTA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES IGNACIO L. VALLARTA E INSURGENTES, lon:-105.19874, lat:20.64773726}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:dopad/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237855/proyecto_FIN, 1237855/proyecto_INICIO, 1237855/proyecto_PROCESO, 1237855/proyecto_INICIO, 1237855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099521 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45454 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 45454 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE SEPTIEMBRE 96 INTERIOR SN COLONIA LA PLAYITA, 48296 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE ESPAÑA, A UN COSTADO DE CANAL DE CALLE ESPAÑA, lon:-105.2090955, lat:20.6470144}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18/, contratista:COSNTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237902/proyecto_INICIO, 1237902/proyecto_FIN, 1237902/proyecto_PROCESO, 1237902/proyecto_INICIO, 1237902/proyecto_PROCESO, 1237902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099538 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42546 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42546 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FEDERACION 685 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE JAPON COLONIA LOMA DEL COAPINOLE, lon:-105.1999767, lat:20.65770086}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18 42546, contratista:PADILLLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237919/proyecto_FIN, 1237919/proyecto_INICIO, 1237919/proyecto_FIN, 1237919/proyecto_INICIO, 1237919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099557 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45781 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 45781 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO 141 INTERIOR SN COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 48320 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PLAZA CENTREL SUR Y CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ FRENTE A REFACCIONARIA PEÑA, lon:-105.2220345, lat:20.63145203}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237938/proyecto_PROCESO, 1237938/proyecto_FIN, 1237938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099561 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45245 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 45245 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 590 INTERIOR SN COLONIA LA PLAYITA, 48296 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ITALIA Y CALLE FRANCIA, CALLE INDEPENDENCIA A UNA CUADRA DE LA PANADERIA DON CHONITO, lon:-105.2072341, lat:20.64725535}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/28/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237942/proyecto_INICIO, 1237942/proyecto_FIN, 1237942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099622 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42077 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 42077 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE PEDERNAL 538 INTERIOR SN COLONIA LA MINA, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CIRCONIA Y , A MEDIA CUADRA DE LA INTERSECCIÓN DE CIRCONIA Y PEDERNAL, lon:-105.2129654, lat:20.70402944}} | 2018-04-21 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238003/proyecto_INICIO, 1238003/proyecto_PROCESO, 1238003/proyecto_FIN, 1238003/proyecto_PROCESO, 1238003/proyecto_FIN, 1238003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099627 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42058 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42058 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE COBRE 471 INTERIOR SN COLONIA LA MINA II, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ZINC Y CALLE ESMERALDA, ENTRE CALLE ZINC Y ESMERALDA, lon:-105.2110895, lat:20.70745783}} | 2018-04-21 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18 42058, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238008/proyecto_INICIO, 1238008/proyecto_FIN, 1238008/proyecto_PROCESO, 1238008/proyecto_INICIO, 1238008/proyecto_PROCESO, 1238008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099636 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42000 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42000 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE MONTE CARMELO INTERIOR SN COLONIA LOS LLANITOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VISTA SOLES Y CALLE PARCELA, CALLE CERRO ENTRE LAS CALLES MONTE CARMELO Y VISTA LOS SOLES, lon:-105.2025749, lat:20.70548451}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238017/proyecto_FIN, 1238017/proyecto_PROCESO, 1238017/proyecto_INICIO, 1238017/proyecto_PROCESO, 1238017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099638 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41978 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41978 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE DEGOLLADO 218 INTERIOR SN COLONIA IXTAPA, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE REFORMA, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y REFORMA, lon:-105.20334, lat:20.7163593}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238019/proyecto_FIN, 1238019/proyecto_PROCESO, 1238019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099646 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42069 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 42069 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE PEDERNAL 501 INTERIOR SN COLONIA LA MINA, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JADE Y CALLE CANTERA, CALLE ESMERALDA ESQUINA DE LAS CALLES PEDERNAL Y CALLE JADE, lon:-105.2120879, lat:20.70536072}} | 2018-04-21 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18 42069, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238027/proyecto_FIN, 1238027/proyecto_PROCESO, 1238027/proyecto_INICIO, 1238027/proyecto_PROCESO, 1238027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099648 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41784 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41784 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ROBERTO CONTRERAS 194 B INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RODOLFO GOMEZ Y CALLE AVE SALADO, CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RODOLFO GOMEZ, lon:-105.2100764, lat:20.70892244}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:rt terraserias y construcciones sa de cv, convocante:municipio de puerto vallarta, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238029/proyecto_INICIO, 1238029/proyecto_FIN, 1238029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201131699 | Proyecto de inversión | 1333901.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333901.72, modificado:1333901.72}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Retiro De Tres Aulas Provisionales | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTA DE JALISCO | BAS-CONA-02777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-06 |  | 1333901.72 | 1333901.72 | 1260050.34 | 1260050.34 | 1260050.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201135860 | Proyecto de inversión | 9962902 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9962902.0, modificado:9853081.16}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De Calle 16 De Septiembre Con Concreto Hidráulico, Entre La Calle Ocampo Y 5 De Mayo, En La Colonia San Juan De Ocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9853081.16 | 9853081.16 | 9853081.16 | 9853081.16 | 9853081.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820048, contratista:WERK Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:8365621.02, importe_modificado:9853310.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274835/proyecto_PROCESO, 1274835/proyecto_INICIO, 1274835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201136198 | Proyecto de inversión | 5486355.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5486355.97, modificado:5411821.55}} | Infraestructura Vial En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. // (Rehabilitación De La Av. De La Llave En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque) | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5411821.54 | 5411821.54 | 5411821.54 | 5411821.54 | 5411821.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 03-2018, contratista:MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5420427.79, importe_modificado:3794299.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5781.0}} | {1275174/proyecto_INICIO, 1275174/proyecto_FIN, 1275174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201142041 | Adquisición | 6250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250000.0, modificado:5988500.0}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia - Equipamiento De Personal Policial (Chalecos Antibalas) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaría General de Seguridad Pública | FORTASEG 2018 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Municipio de Zapopan Jalisco, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-03-16 | 2018-12-31 | 5988500 | 5988500 | 5988500 | 5988500 | 5988500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-357/2018, contratista:PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:8233343.6, importe_modificado:8233343.6}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:250.0}} | {1281626/proyecto_PROCESO, 1281626/proyecto_INICIO, 1281626/proyecto_PROCESO, 1281626/proyecto_FIN, 1281626/proyecto_INICIO, 1281626/proyecto_FIN, 1281626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201142044 | Adquisición | 663000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663000.0, modificado:648440.0}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia - Equipamiento De Personal Policial (Cascos De Motociclista) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaría General de Seguridad Pública | FORTASEG 2018 5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-03-16 | 2018-12-01 | 648440 | 648440 | 648440 | 648440 | 648440 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-359/2018, contratista:COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:767224.0, importe_modificado:767224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301383785 | Proyecto de inversión | 3448275.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070118.14, modificado:1070118.14}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:309192.19, modificado:309192.19}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:2068965.5, modificado:2068965.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO TRAMO ATENGO AGOSTADERO TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO - 121882 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 121882 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO 4+700- 6+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA AGOSTADERO, 48185AGOSTADERO, ATENGO JALISCOENTRE Y,BRECHA ATENGO-AGOSTADERO, lon:-104.28082179, lat:20.25873715}} | 2018-04-20 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1383785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301399841 | Proyecto de inversión | 2994800.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994800.57, modificado:863345.41}} | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de escuelas, hospitales, mercados, centros culturales, plazas públicas y clínicas, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-042-2017 | N | 0 | 0 | 396147 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin numero, calle interior Ing. HUgo Vazquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-05-22 | 2017-09-18 | 863345.41 | 863345.41 | 863345.41 | 863345.41 | 863345.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-042-2017, contratista:GA URBANIZACIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:2994800.57, importe_modificado:2994800.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1399841/proyecto_INICIO, 1399841/proyecto_PROCESO, 1399841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301399938 | Proyecto de inversión | 1710514.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710514.78, modificado:1699460.05}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios en la calle Loma del Sol, de calle Loma Real a calle Loma del Valle, colonia Loma Chica, municipio de Zapopan, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-135-2017 | N | 0 | 0 | 23048 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia Loma Chica, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-14 | 2017-10-05 | 1699460.05 | 1699460.05 | 1699460.05 | 1699460.05 | 1699460.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-135-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1710514.78, importe_modificado:1710514.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1399938/proyecto_FIN, 1399938/proyecto_INICIO, 1399938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301400638 | Proyecto de inversión | 1293527.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293527.13, modificado:775551.9}} | Diagnóstico, diseño y proyectos de infraestructura eléctrica 2016, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-010-2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 775551.9 | 775551.9 | 775551.9 | 775551.9 | 775551.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-010-2016, contratista:IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1293527.13, importe_modificado:1293527.13}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1400638/proyecto_PROCESO, 1400638/proyecto_FIN, 1400638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401422910 | Proyecto de inversión | 152317.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76158.84, modificado:76158.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76158.84, modificado:76158.84}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA DELEGACION DE VILLA MORELOS - 282190 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO | 282190 | S | 315 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:16, direccion:PUEBLO VILLA MORELOS, 49470 VILLA MORELOS, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, lon:-103.14778223, lat:20.0540194}} | 2018-05-14 | 2018-07-10 | 76158.84 | 76158.84 | 76158.84 | 76158.84 | 76158.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, monto:76158.84, importe_modificado:76158.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1422910/proyecto_FIN, 1422910/proyecto_INICIO, 1422910/proyecto_FIN, 1422910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401434926 | Proyecto de inversión | 1006489.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006489.17, modificado:872747.79}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRAFLORES COLONIA LOS PUESTOS - 343387 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 343387 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:793.0, meta_modificada:753.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MIRAFORES COLONIA LOS PUESTOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LIBERTAD CALLE MIRAFLORES ENTRE CALLE LIBERTAD E INDEPENDENCIA EN LA COLONIA LOS PUESTOS, lon:-103.27427802, lat:20.60805315}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 37/2018, contratista:CONSTRUCTORA SALMERÓN MICHEL, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:875918.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1434926/proyecto_INICIO, 1434926/proyecto_PROCESO, 1434926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401438328 | Proyecto de inversión | 1186395.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186395.45, modificado:1186395.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN JOSÉ EJIDAL - 363264 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 363264 | S | 104 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA SAN JOSE EJIDAL, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE LAS PALMAS INCLUYE LAS CALLES PINOS DE SAN FERNANDO A LAS PALMAS CALLE SAN FERNAND, lon:-103.46976754, lat:20.81110661}} | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 1186395.45 | 1186395.45 | 1186395.45 | 1107394.28 | 1107394.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-LP-039-2018, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3193010.78, importe_modificado:3193010.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1340.0}} | {1438328/proyecto_INICIO, 1438328/proyecto_FIN, 1438328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401438750 | Proyecto de inversión | 124034.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124034.21, modificado:124034.21}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PALMIRA FRENTE UNO - 365865 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 365865 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA PALMIRA, 45069 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE LAS TORRES, CALLE LOS ROBLES INCLUYE CALLE MIGUEL ALEMAN DE PALMIRA A FRESNO, lon:-103.42293931, lat:20.5947041}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 124034.21 | 124034.21 | 124034.21 | 99904.73 | 99904.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-074-2018, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2862961.14, importe_modificado:2862961.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1438750/proyecto_INICIO, 1438750/proyecto_FIN, 1438750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401444849 | Proyecto de inversión | 543317.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543317.2, modificado:543317.2}} | ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NUEVO SAN MARTÍN FRENTE UNO - 373125 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 373125 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:EJIDO EJIDO NUEVO SAN MARTÍN, 45200 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA TESISTAN-SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA Y CARRETERA TESISTAN SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, UBICADO DESPUES DEL EJIDO COPALITA KILOMETRO 23 CARRETERA TESIST, lon:-103.43498842, lat:20.88168526}} | 2018-05-17 | 2018-08-14 | 543317.2 | 543317.2 | 543317.2 | 402054.73 | 402054.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-LP-032-2018, contratista:E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2655743.23, importe_modificado:2655743.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1444849/proyecto_FIN, 1444849/proyecto_PROCESO, 1444849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401460056 | Proyecto de inversión | 607175.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607175.06, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION PRIMARIA FEDERAL PRIMERO DE MAYO COLONIA EL SAUZ - 404696 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 404696 | S | 235 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1900.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BALTICAS S/N COLONIA EL SÁUZ, 45608 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ISLAS MARACAS Y CALLE ISLA GOMERA, CALLE BALTICAS S/N ESQUINA ISLAS MARACAS COLONIA EL SAUZ, lon:-103.39851467, lat:20.62255624}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1460056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401460560 | Proyecto de inversión | 204014.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204014.4, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION PRIMARIAJOAQUIN BAEZA ALZAGA COLONIA PASEOS DEL LAGO - 405240 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 405240 | S | 163 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA PASEOS LAGO, 45619 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA LAS GOLONDRINAS Y CALLE ARCOS, FRANCISCO VILLA S/N ENTRE PRIVADA DE LAS GOLONDRINAS Y ARCOS COLONIA PASEOS DEL LAGO, lon:-103.32730813, lat:20.58431006}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1460560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401463328 | Proyecto de inversión | 6676.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6676.96, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC - 408136 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 408136 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE AZUCENA, CALLE ROSAL POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.50601686, lat:20.80131009}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1463328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401463559 | Proyecto de inversión | 540833.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540833.76, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS - 408381 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 408381 | S | 173 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ONZA COLONIA ARENALES TAPATIO, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE PLATA, CALLE PLATINO POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.46718454, lat:20.64012572}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1463559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465315 | Proyecto de inversión | 173600.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173600.96, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE - 410566 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 410566 | S | 63 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PETRONILO CISNADO COLONIA , 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JICAMA Y CALLE MARÍA FELIPA RODRIGUEZ, CALLE TIMOTEO TORRES POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.33854365, lat:20.75747704}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1465315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465852 | Proyecto de inversión | 13353.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13353.92, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA HIGUERA - 411253 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 411253 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO AZUELA COLONIA , 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE JUAN RULFO POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.32880874, lat:20.75250163}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1465852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466152 | Proyecto de inversión | 6676.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6676.96, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES - 411596 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 411596 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA MESA DE LOS OCOTES, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS AHUILOTES Y CALLE PASEO DE LOS HUIZACHES, CALLE BOSQUE POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.3568984, lat:20.76600783}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1466152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466804 | Proyecto de inversión | 33384.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33384.8, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA CABAÑITAS - 412362 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 412362 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA CABAÑITAS, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CABAÑAS Y CALLE MIRADOR, CALLE ALBAÑILES POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.3669426, lat:20.75469778}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1466804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401467027 | Proyecto de inversión | 100154.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100154.4, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MESA COLORADA PONIENTE - 412629 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 412629 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL PEÑASCO COLONIA LA MESA COLORADA PONIENTE, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE OZOMATLI Y CALLE LOMA PRINCIPAL, CALLE LOMA VERDE POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.34041876, lat:20.77268134}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1467027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401483094 | Proyecto de inversión | 11847470.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.184747038E7, modificado:1.184747038E7}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 429347 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 429347 | S | 360 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS 76 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA AURORA, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DOCTOR ROBERTO MICHEL, CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ OBRA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.34934707, lat:20.65800566}} | 2018-08-01 | 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-CI-103-18, contratista:Comkrete S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5696262.75, importe_modificado:157771.78}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18, contratista:Constructora Cova y Asociados S de R L de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALJARA, monto:5993435.85, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1483094/proyecto_INICIO, 1483094/proyecto_FIN, 1483094/proyecto_PROCESO, 1483094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401488944 | Proyecto de inversión | 328965.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328965.38, modificado:328965.38}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSEJAD0094599/17 (AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 97155 | N | 0 | 0 | 916 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:FRANCISCOVILLA,COL.EMILIANOZAPATA,TLAQUEPAQUE,Jalisco, lon:-103.268039, lat:20.593174}} | 2017-09-23 | 2018-09-17 | 328965.38 | 328965.38 | 112715.61 | 112715.61 | 112715.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401497548 | Proyecto de inversión | 3811302.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3811302.59, modificado:3769378.25}} | Construcción de la Calle Ramón Corona con concreto hidráulico entre la Calle Manuel M. Diéguez y López Cotilla, en la Colonia Jocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calle Ramón Corona, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3938797, lat:20.7237491}} | 2018-05-25 | 2018-09-01 | 3769378.25 | 3769378.25 | 3769378.25 | 3769378.25 | 3769378.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-FED-PR-PAV-LP-047-2018, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3193802.75, importe_modificado:3769378.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1497548/proyecto_INICIO, 1497548/proyecto_PROCESO, 1497548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401497688 | Proyecto de inversión | 8967125 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8967125.0, modificado:5458232.16}} | Pavimentación de Av. Xochitl con concreto Hidráulico Etapa 1, de Av. Tepeyac a calle Apatzingán, incluye sustitución de infraestructura hidráulica, infraestructura pluvial, alumbrado público, accesibilidad y forestación, en las Colonias Prados Tepeyac y El Zapote, Municipio de Zapopan, Jalisco, | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Xochitl, Cd del Sol, 45050 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4065606, lat:20.6546618}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 5458232.16 | 5458232.16 | 5458232.16 | 5458232.16 | 5458232.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-FED-FF-PAV-LP-247-2018, contratista:PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:4366585.73, importe_modificado:5458232.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1497688/proyecto_INICIO, 1497688/proyecto_PROCESO, 1497688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401498244 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | REHABILITACION DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-PRE-CI-153-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz. Jesús González Gallo 216, La Aurora, 44790 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34496617, lat:20.65801436}} | 2018-10-08 | 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PRE-CI-153-18, contratista:Grupo Constructor Sarjar S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6435540.86, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1498244/proyecto_INICIO, 1498244/proyecto_PROCESO, 1498244/proyecto_INICIO, 1498244/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500774 | Proyecto de inversión | 1100012.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100012.64, modificado:1100012.64}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00298 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:RIO ZULA,,TIZAPÁN EL ALTO,JALISCO, lon:-103.04301, lat:20.16827}} | 2018-11-12 | 2018-12-24 | 1100012.64 | 1100012.64 | 1045013.04 | 1045013.04 | 1045013.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500775 | Proyecto de inversión | 3629999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3629999.87, modificado:3629999.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00306 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:LOMA COPALA # 8003,LOMA DORADA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2602566, lat:20.6363276}} | 2018-11-12 | 2019-03-04 | 3629999.87 | 3629999.87 | 2263087.39 | 2263087.39 | 2263087.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500781 | Proyecto de inversión | 479785.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479785.14, modificado:479785.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00321 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7142501, lat:20.982889}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 479785.14 | 479785.14 | 471671.25 | 471671.25 | 471671.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500784 | Proyecto de inversión | 471020.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471020.53, modificado:471020.53}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00324 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MORELOS # 6,LAS LOMAS,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.562749, lat:20.2788466}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 471020.53 | 471020.53 | 141306.16 | 141306.16 | 141306.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500792 | Proyecto de inversión | 479683.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479683.92, modificado:479683.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00343 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CUITLAHUAC # 62,LAS DELICIAS,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.25362, lat:19.93158}} | 2018-11-30 | 2019-03-20 | 479683.92 | 479683.92 | 251902.49 | 251902.49 | 251902.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500795 | Proyecto de inversión | 1273805.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273805.18, modificado:1273805.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00346 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS,EL TROPEZON,TECOLOTLÁN,JALISCO, lon:-104.0376686, lat:20.18826}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1273805.18 | 1273805.18 | 382141.55 | 382141.55 | 382141.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500808 | Proyecto de inversión | 2638343.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638343.59, modificado:2638343.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCONA02347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2437611, lat:22.13708816}} | 2018-10-15 | 2018-12-24 | 2638343.59 | 2638343.59 | 2203154.47 | 2203154.47 | 2203154.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401503860 | Proyecto de inversión | 159346.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159346.88, modificado:159346.88}} | ALCANCE | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | INFEJALFAMMEDIASUP2018 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. ALCALDE 1350, COLONIA MIRAFLORES, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | JAL190101503987 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 292 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 292 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO A LA BOMBA INTERIOR SN RANCHERIA LAS PALMAS, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CUAHUTEMOC CAMINO A LA BOMBA, lon:-105.09363335, lat:20.82413269}} | 2019-05-10 | 2019-12-28 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1503987/proyecto_INICIO, 1503987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504023 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 898 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 898 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ZARAGOZA 752 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA HERMOSA, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE ANDADOR ALUMINIO Y CALLE ANTIMONIO, A UNA CUADRA DE ABARROTES MAGY, lon:-105.2098814, lat:20.70798134}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504031 | Proyecto de inversión | 1074913.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074913.37, modificado:1074913.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR LOMA ESCONDIDA ENTRE LOMA ESCONDIDA Y CERRADA CALLE PINO PIRUL - 960 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 960 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.0, meta_modificada:650.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR LOMA ESCONDIDA 20 INTERIOR SN COLONIA AGUA ESCONDIDA, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y PRIVADA PINO, ANDADOR SAUCITO A LA ALTURA DE LOMAS DE LA SOLEDAD EN AV. RIO NILO ENTRAR A LA COLONIA POR AV. , lon:-103.26605465, lat:20.63992452}} | 2019-02-27 | 2019-04-10 | 1074913.37 | 1074913.37 | 1074913.37 | 1074913.37 | 1074913.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-005-2019a, contratista:Thera, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:1074913.37, importe_modificado:1074913.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.1}} | {1504031/proyecto_INICIO, 1504031/proyecto_PROCESO, 1504031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504039 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1018 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1018 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO 1 421 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE SONORA, CALLE DURANGO II ENTRE LAS CALLES SINALOA Y SONORA, lon:-105.22245203, lat:20.68817328}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504039/proyecto_INICIO, 1504039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504068 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 1186 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 1186 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.181667, lat:20.519444}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 37500 | 150000 | 112500 | 112500 | 112500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOPDU-SP-002-2019, contratista:MAYRA ALEJANDRA GUADADLUPE MOJICA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1504068/proyecto_INICIO, 1504068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504070 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 1188 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 1188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.181667, lat:20.519444}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 37500 | 150000 | 112500 | 112500 | 112500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOPDU-SP-001-2019, contratista:SALVADOR LARA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1504070/proyecto_PROCESO, 1504070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504111 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1324 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1324 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CHACHALACA 320 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAÑADAS, 48292 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAJARO CARPINTERO Y CALLE PATOS, CALLE ZANATE ENTRE LA CALLE PAJARO CARPINTERO Y PATOS, lon:-105.20631655, lat:20.69453048}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 1324, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504111/proyecto_INICIO, 1504111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504220 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1842 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1842 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MACALU 627 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VOLCANES, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE COLIMA Y CALLE CAUCASO, CALLE CHIMBORAZO CERCA DEL ARROYO, lon:-105.18409369, lat:20.67756463}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19 1842, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1504220/proyecto_INICIO, 1504220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504243 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1886 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1886 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE NEVADO DE TOLUCA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA PARAISO, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CARBONERAS Y CALLE PICO DE ORIZABA, CERCA DE LA TERMINAL DE CAMIONES, lon:-105.18281991, lat:20.67163657}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 1886, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504243/proyecto_INICIO, 1504243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504259 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1932 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1932 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE MACALU INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VOLCANES, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE PICO DE ORIZABA, CALLE CEBORUCO ENTRE LA CALLE NEVADO DE TOLUCA Y NEVADO DE COL, lon:-105.18213081, lat:20.67677437}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1504259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504317 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2113 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2113 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MONGOLIA 768 INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FEDERALISMO Y CALLE HEROES DE LA PATRIA, CALLE VIETNAM COMO A CUATRO CUADRAS DE LAS TORRES DE LUZ, lon:-105.19642697, lat:20.65833938}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 2113, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504317/proyecto_FIN, 1504317/proyecto_INICIO, 1504317/proyecto_PROCESO, 1504317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504318 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2114 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2114 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INDONESIA 1020 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE NUEVA ZELANDA Y CALLE AUTRALIA, A DOS CUADRAS DEL POTRERO VALENTE TORRES, lon:-105.19850279, lat:20.66857468}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1504318/proyecto_INICIO, 1504318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504321 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2122 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2122 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AGATA 669 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE AMATISTA, CALLE OPALO FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES EL PEDREGAL, lon:-105.19122375, lat:20.66655862}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1504321/proyecto_INICIO, 1504321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504326 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2136 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2136 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AUSTRALIA 1138 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BRISAS DEL PACIFICO II, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE INDONESIA Y CALLE FILIPINAS, CALLE ITALIA A MEDIA CUADRA DE ABARROTES PAUL, lon:-105.19864463, lat:20.66807036}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1504326/proyecto_INICIO, 1504326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504333 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2161 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2161 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INDONESIA 994 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BRISAS DEL PACIFICO II, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SUIZA Y CALLE ITALIA, A DOS CUADRAS DEL POTRERO VALENTE TORRES, lon:-105.19777361, lat:20.66855732}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1504333/proyecto_INICIO, 1504333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504336 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2167 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2167 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE OPALO 633 INTERIOR SN COLONIA JOYAS DEL PEDREGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE TOPACIO, CALLE BRILLANTE A UNHA CUADRA DE CIBER DON CATA, lon:-105.19192503, lat:20.66607833}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504336/proyecto_INICIO, 1504336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504363 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2240 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2240 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ROMA 814 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA OCEANO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PALMA REAL Y CALLE RUSIA, CALLE HAMBURGO ENTRE LA CALLE RUSIA Y PALMA REAL, lon:-105.18615081, lat:20.66783779}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 2240, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504363/proyecto_INICIO, 1504363/proyecto_PROCESO, 1504363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504444 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2660 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2660 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HONOLULU 722 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LINDA VISTA OCÉANO, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CAPRI Y CALLE FIESTA AMERICNA, ENTRE LA CALLE CAPRI, lon:-105.20078325, lat:20.63424288}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 2660, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504444/proyecto_PROCESO, 1504444/proyecto_INICIO, 1504444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504461 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2719 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2719 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HONOLULU 709 INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA OCÉANO, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PAGO PAGO Y CALLE CAPRI, CALLE COSTA DE ORO POR FIESTA AMERICANA CAMBIA EL NOMBRE DE LA CALLE, lon:-105.20096142, lat:20.63451461}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 2719, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1504461/proyecto_INICIO, 1504461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504744 | Proyecto de inversión | 931165.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931165.22, modificado:931165.22}} | REHABILITACION DE LA RED SANITARIA EN LA CALLE GUADALUPE ZUNO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE NUEVA DEL MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO - 3656 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 3656 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:140, direccion:CALLE GUADALUPE ZUNO PUEBLO AGUA CALIENTE NUEVA, 48890 AGUA CALIENTE NUEVA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DE AG, lon:-104.8981501, lat:19.35399185}} | 2019-03-18 | 2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1504744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101505215 | Proyecto de inversión | 786110.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786110.89, modificado:786110.89}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA - 5170 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 5170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SANTUARIO Y , BARRIO EL SALATITA. A UNA CUADRA DE LA LAGUNA DE CHAPALA., lon:-103.02687658, lat:20.33528611}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-RDS-FAIS-13P-2019-01, contratista:MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO., monto:786110.89, importe_modificado:786110.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1505215/proyecto_INICIO, 1505215/proyecto_FIN, 1505215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101505385 | Proyecto de inversión | 522653.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522653.62, modificado:522653.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE CIPRÉS ENTRE CALLES DIVISIÓN DEL NORTE Y LUIS GONZAGA URBINA COLONIA OJUELOS LAS VILLAS - 5686 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO | 5686 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CIPRÉS COLONIA OJUELOS LAS VILLAS, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE LUIS GONZAGA URBINA, CALLE ABETO LA OBRA SE UBICA A 290 METROS DE LA ESQUINA SUROESTE DEL JAR, lon:-104.37668608, lat:19.75897732}} | 2019-02-11 | 2019-05-04 | 522653.62 | 522648.9 | 522648.9 | 522648.9 | 522648.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62013, contratista:, convocante:Municipio de Autlán de Navarro, monto:522648.91, importe_modificado:522648.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}} | {1505385/proyecto_INICIO, 1505385/proyecto_PROCESO, 1505385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101506549 | Proyecto de inversión | 58773.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58773.63, modificado:48057.7}} | CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA EN EL PREESCOLAR DE LA HIGUERA - 8712 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8712 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:47, direccion:CALLE BRECHA DE MANTENIMIENTO CANAL SISTEMA DE RIEGO RANCHERIA LA HIGUERA, 45260 LA HIGUERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE LA HIGU, lon:-103.22947931, lat:20.80151429}} | 2019-05-18 | 2019-07-26 | 48057.7 | 48057.7 | 48057.7 | 48057.7 | 48057.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59415, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:58773.63, importe_modificado:58773.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506549/proyecto_INICIO, 1506549/proyecto_PROCESO, 1506549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507221 | Proyecto de inversión | 67943.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67943.22, modificado:67943.22}} | RED DE AGUA POTABLE EN CALLE UNION EN SAN ANTONIO DE FERNANDEZ - 11047 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 11047 | S | 678 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.45, meta_modificada:216.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:78, direccion:CALLE CALLE UNION EN SAN ANTONIO DE FERNANDEZ RANCHO SAN ANTONIO DE FERNANDEZ, 47767 SAN ANTONIO DE FERNÁNDEZ, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CALLE VALLARTA Y CALLE CALLE MORELOS, CALLE CALLE JUAREZ AGUA POTABLE EN CALLE U, lon:-102.6207253, lat:20.55145646}} | 2019-03-15 | 2019-05-17 | 67943.22 | 67943.22 | 67943.22 | 67943.22 | 67943.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57153, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO , monto:67943.22, importe_modificado:67943.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.44}} | {1507221/proyecto_INICIO, 1507221/proyecto_FIN, 1507221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507291 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CARACAMO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE TRECE ESQUINA CALLE DOS COLONIA FERROCARRIL - 11216 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11216 | S | 4414 | 4126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 13 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y , OBRA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.34291086, lat:20.64407618}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 3954322.04 | 3954322.04 | 1186296.61 | 1186296.61 | 1186296.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IHS-MUN-R33-CI-031-19, contratista:ATI CONTRATISTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3954322.04, importe_modificado:3954322.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1507291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507338 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 11322 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 11322 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE MAR DE NOCHE 536 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN PUESTA DEL SOL, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE GOLFO DE MEXICO, ENTRE LA COLONIA VOLCANES Y LA COLONIA JOYAS DEL PED, lon:-105.18366262, lat:20.67034728}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1507338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507900 | Proyecto de inversión | 19328025.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.932802512E7, modificado:1.932802512E7}} | DRENAJE PLUVIAL ALCANTARILLADO AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO COLONIA OBLATOS - 12633 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12633 | S | 17143 | 16286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:13230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE TALA INTERIOR 0 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE TALA Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA OBRA UBICADA EN LA CALLES ANTES DESCRITA, lon:-103.28730313, lat:20.69143661}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 18598975.56 | 18598975.56 | 14836807.9 | 14836807.9 | 14836807.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8307388.51, importe_modificado:0.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19, contratista:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7660175.12, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {1507900/proyecto_PROCESO, 1507900/proyecto_INICIO, 1507900/proyecto_PROCESO, 1507900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101508308 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:3150000.0}} | REHABILITACVION DE LA BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑOR COLONIA POLANCO - 13684 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 13684 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO CISNEROS 2019 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LOMAS DE POLANCO, 44960 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. OTHON NUÑEZ Y , OBRA UBICADA EN LA CALLES ANTES DESCRITA, lon:-103.37506946, lat:20.62523482}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2499728.63 | 2499728.63 | 749918.59 | 749918.59 | 749918.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-CI-038-19, contratista:TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DECV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3954322.04, importe_modificado:3954322.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1508308/proyecto_INICIO, 1508308/proyecto_PROCESO, 1508308/proyecto_INICIO, 1508308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101510370 | Proyecto de inversión | 630129.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630129.37, modificado:630014.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO COL EL ORGANO CALLE MIRASOL - 19386 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 19386 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.3, meta_modificada:736.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE OLIVOS, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, lon:-103.31297746, lat:20.59904624}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 630014 | 630014 | 630014 | 630014 | 630014 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 04/2019, contratista:ICAB CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:850907.93, importe_modificado:595635.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.76}} | {1510370/proyecto_INICIO, 1510370/proyecto_PROCESO, 1510370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101512925 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:213269.55}} | Adquisición de Plata Coloidal | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL19004 | N | 0 | 0 | 89288 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 213269.55 | 204738.77 | 34256.48 | 34256.48 | 34256.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.16}} | {1512925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514098 | Proyecto de inversión | 2240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240000.0, modificado:2240000.0}} | Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Comision Intersecretarial para los Fondos de Seguridad Pública | 1 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:27, direccion:Calle Antonio Álvarez Esparza 203, Las Liebres, 45623 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.31156731, lat:20.58201017}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514266 | Acción | 1436000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436000.0, modificado:3470837.62}} | Construcción del colector sanitario Alejandro Peña, incluye rehabilitación de 110 m. (primera etapa) en la localidad Bellavista en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco. | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19010 | N | 0 | 0 | 2388 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.18, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:Del Obrero 3, Centro, 45700 Centro, Jal., México, lon:-103.63454819, lat:20.43473423}} | 2019-06-03 | 2019-09-27 | 2634365.75 | 1443660.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-048-19, contratista:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1443660.1, importe_modificado:1443660.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514406 | Proyecto de inversión | 4999808.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999808.92, modificado:4999808.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CUBO DE ESCALERAS (Y RETIRO DE LAS AULAS MÓVILES) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-03377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:644, direccion:Ramón López Velarde 1664, La Coronilla, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3230108, lat:20.7586909}} | 2018-06-19 | 2018-10-08 | 4999808.92 | 4999808.92 | 4997067.87 | 4997067.87 | 4997067.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57864, contratista:, convocante:Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, monto:4999808.92, importe_modificado:4999808.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1514406/proyecto_INICIO, 1514406/proyecto_PROCESO, 1514406/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516262 | Acción | 1504177.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504177.95, modificado:1504177.95}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, CUBIERTA A DOS AGUAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:5 DE FEBRERO,,COYULA,TONALA,JALISCO, lon:-103.2317059, lat:20.6562641}} | 2016-12-08 | 2017-03-01 | 1504177.95 | 1504177.95 | 1354066.69 | 1354066.69 | 1354066.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516279 | Acción | 5839120.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5839120.5, modificado:5839120.5}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 93,931 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,,OCOTLAN,OCOTLAN,JALISCO, lon:-102.76910663, lat:20.37051807}} | 2017-09-19 | 2017-12-11 | 5839120.5 | 5839120.5 | 5839119.74 | 5839119.74 | 5839119.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516305 | Proyecto de inversión | 5433865.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5433865.8, modificado:5433865.8}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02788 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA # 9-B,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.535861, lat:20.386139}} | 2018-06-04 | 2018-09-24 | 5433865.8 | 5433865.8 | 4497241.6 | 4497241.6 | 4497241.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516306 | Proyecto de inversión | 1333751.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333751.07, modificado:1333751.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02793 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.859635, lat:21.22942}} | 2018-06-04 | 2018-11-19 | 1333751.07 | 1333751.07 | 1279738.55 | 1279738.55 | 1279738.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516324 | Proyecto de inversión | 879846.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879846.89, modificado:879846.89}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-02331 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9691389, lat:21.8467777}} | 2018-09-03 | 2018-10-29 | 879846.89 | 879846.89 | 728643.29 | 728643.29 | 728643.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516325 | Proyecto de inversión | 224524.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224524.67, modificado:224524.67}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-02332 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:JUAREZ # 11,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO, lon:-104.0021606, lat:20.7997934}} | 2018-09-03 | 2018-09-24 | 224524.67 | 224524.67 | 210241.22 | 210241.22 | 210241.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516330 | Proyecto de inversión | 2799625.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799625.47, modificado:2799625.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-02323 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:GUADALAJARA 400,,TOTATICHE,JALISCO, lon:-103.4470399, lat:21.9375851}} | 2018-09-03 | 2018-12-24 | 2799625.47 | 2799625.47 | 2606694.23 | 2606694.23 | 2606694.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516331 | Proyecto de inversión | 749813.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749813.04, modificado:749813.04}} | TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL TALLER DE HOSPITALIDAD TURÍSTICA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-00551 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA FEDERACION #412,COLINA UNIVERSITARIA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2390131, lat:20.705118}} | 2018-07-02 | 2018-08-27 | 749813.04 | 749813.04 | 720422.4 | 720422.4 | 720422.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201518152 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5394 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5394 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JAPON 1013 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FINLANDIA Y CALLE HUNGRIA, ENTRE LA CALLE FINLANDIA Y HUNGRIA, lon:-105.19741488, lat:20.66474754}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 5394, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518152/proyecto_PROCESO, 1518152/proyecto_INICIO, 1518152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518156 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5416 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5416 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DINAMARCA 1211 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ITALICA Y CALLE SUIZA, ENTRE LA CALLE ITALIA Y SUIZA, lon:-105.19935626, lat:20.66462984}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 5416, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518156/proyecto_PROCESO, 1518156/proyecto_INICIO, 1518156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518275 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 10739 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 10739 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CALLE MIGUEL AVILA CAMACHO RANCHERIA EL COLORADO, 00000 EL COLORADO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y , PEGADO A LA LOMA, lon:-105.15313507, lat:20.76947768}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1518275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518279 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 10816 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 10816 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CALLE RIO BRAVO RANCHERIA EL COLORADO, 00000 EL COLORADO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , FRENTE AL POBLADO EL CANTON VINIENDO DE VALLARTA A LAS PALMAS TOMAR MANO IZQUIERDA Y ENTRAR POR EL CALLEJON HASTA EL FONDO 500 MTS. A, lon:-105.16049853, lat:20.77020514}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518279/proyecto_INICIO, 1518279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518281 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 10859 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 10859 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE LAGUNA DE MAYRAN 157 INTERIOR SN RANCHERIA EL CANTON, 00000 EL CANTÓN, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAGO TEXCOCO Y , A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-105.18120912, lat:20.74294303}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518281/proyecto_INICIO, 1518281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518282 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 10886 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 10886 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE PAVO REAL 219 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS TAMARINDOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FLAMINGO Y CALLE CONDOR, A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A LAS PALMAS, lon:-105.21379324, lat:20.71583507}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 10886, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518282/proyecto_INICIO, 1518282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518335 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 12407 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 12407 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FEDERACION 90 INTERIOR SN COLONIA SAN ESTEBAN, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CHINA Y CALLE PINO SUAREZ, PEGADO AL RIO EN LA PURA CURVA ANTES DE LLEGAR A FEDERACION, lon:-105.20199051, lat:20.64685414}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 12407, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518335/proyecto_INICIO, 1518335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519010 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20777 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20777 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE JAVIER MINA RANCHERIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE PEDRO MORENO, CERCAS DEL CORRAL DE TOROS, lon:-105.10361787, lat:20.82359671}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519423 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 21864 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 21864 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ 304 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN JOSÉ, 48291 LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , FRENTE A LA CANCHA DE BASQUET, lon:-105.24881185, lat:20.69670945}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519447 | Proyecto de inversión | 2420847.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420847.96, modificado:2420847.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LOMAS TEPEYAC COL LOMAS DEL CUATRO - 21923 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 21923 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3848.0, meta_modificada:3848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TEPEYAC COLONIA LOMAS DEL 4, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOMAS DEL ARROYO, COLONIA LOMAS DEL CUATRO ZAP 1468, lon:-103.35383057, lat:20.59199378}} | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2420847.96 | 2420847.96 | 2172288.7 | 2172288.7 | 2172288.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 17/2019, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2420847.96, importe_modificado:1694593.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3463.2}} | {1519447/proyecto_PROCESO, 1519447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519581 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22278 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22278 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRCUITO UNIVERSIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , FRENTE AL CLUB DE GOLF, lon:-105.19329708, lat:20.6912387}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 22278, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1519581/proyecto_INICIO, 1519581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519630 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22408 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22408 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO 171 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE NAYARIT, CALLE OBELISCO FRENTE A LA TAQUERIA LA TIA CUCA, lon:-105.22240413, lat:20.66397511}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519630/proyecto_INICIO, 1519630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519864 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23167 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23167 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE MONTE CASINO 516 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LLANITOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 7 COLINAS Y CALLE MONTE SINAI, CALLE MONTE ALBAN ENTRE LA CALLE MONTE CASINO Y 7 COLINAS, lon:-105.2042019, lat:20.70745421}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519869 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23193 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23193 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ITURBIDE 157 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA IXTAPA CENTRO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ALTAMIRANO ENTRE LA CALLE JUAREZ Y MORELOS, lon:-105.20331084, lat:20.71365407}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519869/proyecto_INICIO, 1519869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519894 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23262 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23262 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE REVOLUCION 310 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN FRANCISCO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE HIDALGO, AL FINAL DE LA CALLE REVOLUCIÓN, lon:-105.20650678, lat:20.71064904}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519899 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23281 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23281 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 558 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN FRANCISCO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I MADERO, lon:-105.20544913, lat:20.71084751}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519924 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23372 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23372 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE QUIMIXTO 558 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JARDINES DEL PUERTO, 48316 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE COMPOSTELA Y CALLE QUIMIXTO, CALLE PIZOTA ENTRE LA CALLE YELAPA Y COMPOSTELA, lon:-105.23081713, lat:20.66105636}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1519924/proyecto_INICIO, 1519924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519935 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23399 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23399 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FEDERACIÓN 746 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE HÉROES DE LA PATRIA, CALLE CHILE SOBRE LAS TORRES DE ELECTRICIDAD, lon:-105.19943552, lat:20.65926243}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 23399, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519935/proyecto_INICIO, 1519935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519965 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23490 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23490 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:235, direccion:CALLE MONTE DE LOS OLIVOS 35 INTERIOR SN COLONIA GETZEMANI, 00000 GETSEMANÍ, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE MONTE SINAY, CALLE SAN MARCOS A 2 CUADRAS ANTES DE LA PAROTA POR LA MISMA CALLE MONTE DE LOS OLIVO, lon:-105.2037082, lat:20.72843807}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 23490, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES SA DECV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519965/proyecto_INICIO, 1519965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520147 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 24262 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 24262 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE EXPLANADA COLONIA LOS REYES, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE BRECHA EL COMUNAL Y , ENTRE LA CALLE COMUNAL A UN COSTADO DEL ARROYO, lon:-105.19682853, lat:20.71087419}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | 43073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/02/19 24262, contratista:RT TERRASERAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1520147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520677 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25277 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25277 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 560 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DE LAS JUNTAS DELEGACIÓN, 48291 LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y , COLINDA CON CASAS, lon:-105.24911579, lat:20.69974535}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1520677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520716 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25328 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25328 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE ARNULFO R. GOMEZ 330 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DE LAS JUNTAS DELEGACIÓN, 48291 LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CANDICO AGUILAR Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE FELIPE ANGELES A CUATRO CUADRAS DE LAS CANC, lon:-105.24067031, lat:20.69996037}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1520716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201521323 | Proyecto de inversión | 38156.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38156.86, modificado:38156.86}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA PERILLA - 26269 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26269 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:139, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 345 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - MIRANDILLAS KILÓMETRO 9 + 474 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 LA PERILLA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO PAJARITOS Y , ENTRA A 1.2 KILOMETROS DE LA C, lon:-102.490186, lat:20.94518037}} | 2019-04-03 | 2019-07-31 | 38156.86 | 38156.86 | 38156.86 | 24985.11 | 24985.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1521323/proyecto_PROCESO, 1521323/proyecto_INICIO, 1521323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201526943 | Proyecto de inversión | 1071614.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071614.85, modificado:1071614.85}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN - 94589 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 94589 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.31, meta_modificada:1176.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN TEPEYAC COLONIA CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA,, lon:-103.85884834, lat:20.08580863}} | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 1071614.85 | 1071614.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-163-2019, contratista:Joraq, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1208964.76, importe_modificado:1208964.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.26}} | {1526943/proyecto_PROCESO, 1526943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201527624 | Proyecto de inversión | 1306933.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306933.61, modificado:1306933.61}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN LA CALLE FRESNO COLONIA EL FRESNO LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS - 99824 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 99824 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2402.8, meta_modificada:2402.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ALFREDO CHAVEZ,, lon:-103.48325159, lat:19.79456411}} | 2019-07-04 | 2019-11-04 | 1306933.61 | 1306933.61 | 392080.08 | 392080.08 | 392080.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-161-2019, contratista:Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2009584.38, importe_modificado:2009584.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1393.62}} | {1527624/proyecto_INICIO, 1527624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Observaciones, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Observaciones, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Observaciones, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Observaciones, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201527628 | Proyecto de inversión | 175602.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175602.65, modificado:175602.65}} | SUSTITUCIÓN DE REDE DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRESNO COLONIA EL FRESNO LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS - 100040 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 100040 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.17, meta_modificada:165.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ALFREDO CHAVEZ,, lon:-103.48322745, lat:19.79451363}} | 2019-07-04 | 2019-11-04 | 175602.65 | 175602.65 | 52680.8 | 52680.8 | 52680.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-161-2019, contratista:Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2009584.38, importe_modificado:2009584.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.78}} | {1527628/proyecto_INICIO, 1527628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201527665 | Proyecto de inversión | 1207391.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207391.88, modificado:1207391.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS - 100609 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 100609 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1663.0, meta_modificada:1663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ABASOLO,, lon:-103.19888998, lat:20.34694915}} | 2019-07-01 | 2019-12-02 | 1207391.88 | 1207391.88 | 362217.56 | 362217.56 | 362217.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019, contratista:Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3365400.79, importe_modificado:3365400.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.82}} | {1527665/proyecto_PROCESO, 1527665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201528709 | Proyecto de inversión | 102697.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102697.4, modificado:55333.88}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RÍO JALOS EN JALOSTOTITLAN - 109376 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 109376 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.62, meta_modificada:235.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RÍO JALOS COLONIA JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CERRADA RÍO JALOS,, lon:-102.46828686, lat:21.15636749}} | 2019-07-03 | 2019-10-03 | 55333.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs5: {observación:Modifica, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs6: {observación:Modifica, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs7: {observación:Modifica, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs8: {observación:Modifica, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201528869 | Proyecto de inversión | 104413.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104413.89, modificado:24407.11}} | LINEA DE AGUA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CAÑADA LOS PORTALES - 37450 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 37450 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y PASAJE CAÑADA LOS PORTALES, CALLE LIBERTAD SON 5 CUADRAS AL ORIENTE DE DONDE SE ENCUENTRA LA VIRGEN DE SAN J, lon:-102.58632324, lat:21.67028349}} | 2019-04-08 | 2019-05-31 | 24407.11 | 24407.11 | 24407.11 | 24407.11 | 24407.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63953, contratista:, convocante:Municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, monto:104413.89, importe_modificado:104413.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1528869/proyecto_PROCESO, 1528869/proyecto_INICIO, 1528869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201535786 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 76934 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 76934 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:50, direccion:CALLE CONSTITUCION RANCHERIA TEBELCHIA (EL ROBLE), 48262 TEBELCHIA (EL ROBLE), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MALINCHE, CALLE REPUBLICA FRENTE A LA TELESECUNDARIA, lon:-105.13038558, lat:20.86067969}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 76934, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1535786/proyecto_INICIO, 1535786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538131 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54523 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54523 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:50, direccion:CALLE LEONA VICARIO 126 INTERIOR SN EJIDO TEBELCHIA (EL ROBLE), 48262 TEBELCHIA (EL ROBLE), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE VIRREYNATO, ENTRE CALLE CONSTITUCION Y VIRREYNATO PEGAGO AL ARROYO, lon:-105.13362568, lat:20.86172736}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1538131/proyecto_INICIO, 1538131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538152 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54549 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54549 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:AVENIDA JUAREZ 224 INTERIOR SN RANCHERIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A MEDIA CUADRA DE ABARROTES GABY, lon:-105.09930371, lat:20.81972552}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 54549, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1538152/proyecto_INICIO, 1538152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538182 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54584 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54584 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:50, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 201 INTERIOR SN RANCHERIA TEBELCHIA (EL ROBLE), 48262 TEBELCHIA (EL ROBLE), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE VIRREYNATO A ESPALDAS DE LA IGLESIA, lon:-105.13266009, lat:20.86205966}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 54584, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1538182/proyecto_INICIO, 1538182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538489 | Proyecto de inversión | 455786.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455786.1, modificado:455786.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PALOMA ENTRE CALLE TUCÁN Y CALLE RUISEÑOR INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE EL - 54993 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 54993 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.3, meta_modificada:141.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA 24 INTERIOR SN COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TUCAN Y CALLE RUISEÑOR, CALLE INDEPENDENCIA EN PERIFERICO ORIENTE TONALTECAS A LA ALTURA DE COYULA ENTRAR HACIA SAN GASPAR POR LA , lon:-103.23728668, lat:20.66290679}} | 2019-04-08 | 2019-05-04 | 455786.1 | 455786.1 | 455786.1 | 227893.05 | 227893.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-013-2019, contratista:Coitsa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:455786.1, importe_modificado:455786.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.15}} | {1538489/proyecto_PROCESO, 1538489/proyecto_INICIO, 1538489/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538781 | Proyecto de inversión | 307897.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307897.33, modificado:307897.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE TECALLI ENTRE CALLE ARTESANÍAS Y CALLE JARRITOS - 55475 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 55475 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.3, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TECALLI 6 INTERIOR SN COLONIA LA MESA I, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARTESANIAS Y CALLE JARRITOS, CALLE JESUS ALATORRE A TRES CUADRAS DEL CERRO DE LA REINA POR FERNANDO AMILPA, lon:-103.23168159, lat:20.63392413}} | 2019-04-15 | 2019-05-17 | 307897.33 | 307897.33 | 307897.33 | 307897.33 | 307897.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-017-2019a, contratista:Coitsa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:307897.33, importe_modificado:307897.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1538781/proyecto_PROCESO, 1538781/proyecto_INICIO, 1538781/proyecto_FIN, 1538781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201539396 | Proyecto de inversión | 502348.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502348.13, modificado:498765.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE JUANACATLAN ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE GRACIA Y CALLE VILLA GUERRERO - 56574 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 56574 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JUANACATLAN 5 INTERIOR SN COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE DE GRACIA Y CALLE VILLA GUERRERO, CALLE CUAUTLA DETRÁS DEL SALÓN ENID´S UBICADO SOBRE PERIFERICO ORIENTE, lon:-103.26110238, lat:20.69058528}} | 2019-04-15 | 2019-05-17 | 498765.71 | 498765.71 | 498765.71 | 498765.71 | 498765.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-018-2019b, contratista:Constructora Mohusa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:502348.13, importe_modificado:498765.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1539396/proyecto_INICIO, 1539396/proyecto_PROCESO, 1539396/proyecto_FIN, 1539396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201540372 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 83793 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 83793 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:44, direccion:CALLE AGUACATE 525 INTERIOR SN RANCHERIA EL RANCHITO (EL COLESIO), 48283 EL RANCHITO (EL COLESIO), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE CEDRO, CALLE TAMARINDO ENTRE CALLE CAOBA Y CEDRO, lon:-105.14850777, lat:20.7332279}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1540372/proyecto_INICIO, 1540372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201541430 | Proyecto de inversión | 745115.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745115.33, modificado:745115.33}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA ESCUELA HEROES DE LA PATRIA - 60208 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60208 | S | 720 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS 120 INTERIOR SN COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 48320 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE HEROES DE LA PATRIA, CALLE AGUSTIN MELGAR A UN COSTADO DEL CANAL DEL, lon:-105.2237511, lat:20.63089476}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 670603.8 | 387990.62 | 387990.62 | 387990.62 | 387990.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/19, contratista:Proyecctos y Cosntrucciones Sucast S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:534335.62, importe_modificado:534335.62}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/19, contratista:Rodríguez López Carlos Alfredo, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:403020.46, importe_modificado:403020.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.6}} | {1541430/proyecto_INICIO, 1541430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201542266 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 61515 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 61515 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:57, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 124 INTERIOR SN RANCHERIA EL ZANCUDO, 48265 EL ZANCUDO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CARRETERA LAS PALMAS Y , CERCA DE LA ENTRA PRINCIPAL, lon:-105.15346889, lat:20.78153348}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1542266/proyecto_INICIO, 1542266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201542772 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 87675 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 87675 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:30, direccion:AVENIDA LOS LLANITOS 6 INTERIOR SN RANCHERIA LOS LLANITOS, 00000 EL JORULLO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA ANTONIO Y , A LA PURA ENTRADA DE LOS LLANITOS A MANO DERECHA, lon:-105.13793632, lat:20.56006253}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 87675, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1542772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201542784 | Proyecto de inversión | 1557622.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557622.07, modificado:1557622.07}} | RED DE DRENAJE EN CALLES LUIS MORENO NUEVA GALICIA Y AMADO NERVO EN POTREROS DE FRAY RAMON - 87691 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87691 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MORENO NUEVA GALICIA Y AMADO NERVO COLONIA POTRERO DE FRAY RAMÓN, 47423 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PROL SAN JOSE Y CALLE CAMINO REAL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE L, lon:-101.93808521, lat:21.37097011}} | 2019-06-08 | 2019-07-10 | 1557622.07 | 1557622.07 | 1557622.07 | 1496355.57 | 1106950.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/007/2019, contratista:CONSTRUCTORA ACUIFERO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1557622.07, importe_modificado:1557622.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} | {1542784/proyecto_PROCESO, 1542784/proyecto_INICIO, 1542784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201543130 | Proyecto de inversión | 1889802.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889802.4, modificado:1889802.4}} | PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JAL - 88163 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 88163 | S | 92 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BARRIO EL BAJÍO (LA LAGUNA), 47513 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, lon:-101.94481693, lat:21.3796853}} | 2019-06-08 | 2019-08-07 | 1889802.4 | 1889802.4 | 1889802.4 | 1821106.7 | 1348656.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/010/2019, contratista:PERJARUSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1889802.4, importe_modificado:1889802.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} | {1543130/proyecto_PROCESO, 1543130/proyecto_INICIO, 1543130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201543977 | Proyecto de inversión | 501071.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501071.93, modificado:513401.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE A UN COSTADO DEL CANAL EN SAN JOAQUIN - 63813 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 63813 | S | 302 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:CALLE A UN COSTADO DEL CANAL RANCHERIA SAN JOAQUÍN, 47777 SAN JOAQUÍN, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE VICTORIA, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE A UN COSTADO DEL CANAL EN SAN JOAQUIN, lon:-102.50074884, lat:20.48512871}} | 2019-05-15 | 2019-06-28 | 501071.93 | 11145 | 11145 | 11145 | 11145 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61139, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO EL ALTO , monto:501071.93, importe_modificado:501071.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1543977/proyecto_INICIO, 1543977/proyecto_PROCESO, 1543977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201544786 | Proyecto de inversión | 141808.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141808.61, modificado:141808.61}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN EL CHISPEADERO EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO - 90843 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 90843 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:112, direccion:RANCHERIA EL CHISPEADERO DE ARRIBA, 47600 EL CHISPEADERO (EL CHISPEADERO DE ARRIBA), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DEL PROYECTO ES DEL KÍNDER A LA CALLE DE INGRESO A LA COMUNIDAD, lon:-102.8055578, lat:20.76581772}} | 2019-05-27 | 2019-07-15 | 141808.61 | 140915.61 | 140915.61 | 140915.61 | 140915.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:141808.61, importe_modificado:141808.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.0}} | {1544786/proyecto_INICIO, 1544786/proyecto_PROCESO, 1544786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201545368 | Proyecto de inversión | 197350.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197350.05, modificado:197350.05}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN SAN JOSÉ DE BAZARTE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO - 65967 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 65967 | S | 250 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:290, direccion:AVENIDA INSURGENTES CUARTEL SAN JOSÉ DE BAZARTE, 47714 SAN JOSÉ DE BAZARTE (LA VILLA), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE INSURGENTES EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CAL, lon:-102.74193268, lat:20.85649677}} | 2019-06-05 | 2019-08-07 | 197350.05 | 197350.05 | 191290.31 | 191290.31 | 191290.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:197350.05, importe_modificado:197350.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1545368/proyecto_INICIO, 1545368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547229 | Proyecto de inversión | 71454.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71454.54, modificado:71454.54}} | PRIMERA ETAPA EN LOCALIDAD DE MESA DE FLORES - 68492 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 68492 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA EPAZOTE - MESA DE FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 70 RANCHERIA MESA DE FLORES, 46210 MESA DE FLORES, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A MESA DE FLORES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBR, lon:-103.37677799, lat:22.10826392}} | 2019-05-21 | 2019-07-13 | 71454.54 | 71454.54 | 71454.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:71454.54, importe_modificado:71454.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1547229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547345 | Proyecto de inversión | 447563.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447563.57, modificado:447494.93}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LOS LIMONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN JALISCO - 68623 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 68623 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.84, meta_modificada:131.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS LIMONES PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE STA. EDUWIGES UBICADO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA AVENIDA GONZALEZ GALLO Y LA CALLE JOSE DE JES, lon:-102.32510921, lat:20.5271787}} | 2019-05-27 | 2019-07-20 | 447494.93 | 447494.93 | 447494.93 | 447494.93 | 447494.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:447563.57, importe_modificado:447563.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.84}} | {1547345/proyecto_FIN, 1547345/proyecto_INICIO, 1547345/proyecto_PROCESO, 1547345/proyecto_INICIO, 1547345/proyecto_PROCESO, 1547345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201552011 | Proyecto de inversión | 62263.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62263.4, modificado:62263.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTOR ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON - 105075 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 105075 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:137, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - ARANDAS KILÓMETRO 24 + 680 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 PASO DE JESÚS, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO AL MAESTRANZO Y CAMINO SAN JORGE, 1.75 KILÓMET, lon:-102.39546295, lat:20.88918542}} | 2019-06-24 | 2019-08-30 | 62263.4 | 62263.4 | 62263.4 | 42734.47 | 42734.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1552011/proyecto_INICIO, 1552011/proyecto_PROCESO, 1552011/proyecto_INICIO, 1552011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201554882 | Proyecto de inversión | 279698.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279698.08, modificado:279698.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA LA ESTACIÓN EN MAGDALENA JALISCO - 111663 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA | 111663 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO ESTACIÓN, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE JOSE PALOMAR, CALLE HIDALGO LA CALLE CONSTITUCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CALLE HIDALGO DETRAS DEL CENTRO DE SALUD. A UN, lon:-103.98781828, lat:20.9117984}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 185512.1 | 185512.1 | 185512.1 | 180512.1 | 180512.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA , monto:279698.08, importe_modificado:2279698.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {1554882/proyecto_INICIO, 1554882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201556293 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 114977 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 114977 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE CEBORUCO 639 INTERIOR SN COLONIA VOLCANES, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE COLIMA Y CALLE CAUCASO, CALLE MACALU ENTRE CALLE NEVADO DE COLIMA Y CALLE CAUCASO, lon:-105.18428541, lat:20.6772326}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 114977, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1556293/proyecto_INICIO, 1556293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201560219 | Proyecto de inversión | 2236182.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236182.21, modificado:2236182.21}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N° 3 FRAY ANTONIO ALCALDE, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14EML0067P, UBICADO EN LA COLONIA MIRAFLORES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-REH-02739 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Antonio Alcalde 1284, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3476904, lat:20.6976659}} | 2019-04-01 | 2019-07-22 | 2236182.21 | 2236182.21 | 1759382.91 | 1759382.91 | 1759382.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201561054 | Adquisición | 18595800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.85958E7, modificado:1.85958E7}} | ADQUSICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA COMISARIA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CO-748/2019 | N | 0 | 0 | 2496 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15226.0, meta_modificada:15226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano, 45150 Zapopan, Jal., México, lon:-103.3828161, lat:20.727943}} | 2019-06-27 | 2019-12-31 | 18595800 | 17801262.56 | 8287584.04 | 8287584.04 | 8287584.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-748/2019, contratista:YATLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1.780126256E7, importe_modificado:1.780126256E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5701.0}} | {1561054/proyecto_PROCESO, 1561054/proyecto_INICIO, 1561054/proyecto_PROCESO, 1561054/proyecto_INICIO, 1561054/proyecto_PROCESO, 1561054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564209 | Proyecto de inversión | 8725711.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8725711.91, modificado:8725711.91}} | Construcción de instalaciones para el Escuadrón Canino, perteneciente a la Comisaría General de Seguridad Pública del municipio de Zapopan. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-03-20 | 2019-06-12 | 8725711.91 | 8725711.91 | 3153131.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-002-2019, contratista:Constructora y Desarrolladora Barba y asociados, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:8725711.91, importe_modificado:8725711.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564209/proyecto_PROCESO, 1564209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564235 | Proyecto de inversión | 7989586.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7989586.34, modificado:7989586.34}} | Construcción de archivo municipal anexo al Centro Integral de Servicios del municipio de Zapopan. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-03-20 | 2019-05-18 | 7989586.34 | 7989586.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-CI-010-2019, contratista:Constructora San Sebastián, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:7989586.34, importe_modificado:7989586.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564235/proyecto_INICIO, 1564235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564269 | Proyecto de inversión | 740469.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740469.21, modificado:740469.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00190 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DIENTE DE LEON,JARDINES DE TONALA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2383281, lat:20.681291}} | 2018-09-03 | 2018-10-29 | 740469.21 | 740469.21 | 434948.88 | 434948.88 | 434948.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564273 | Proyecto de inversión | 1958333.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958333.92, modificado:1958333.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02322 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CONOCIDO,LAS ANIMAS,CAÑADAS DE OBREGÓN,JALISCO, lon:-102.6924508, lat:21.1511912}} | 2018-09-03 | 2018-11-12 | 1958333.92 | 1958333.92 | 1958333.92 | 1958333.92 | 1958333.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564293 | Proyecto de inversión | 6988797.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6988797.58, modificado:6988797.58}} | Construcción de terraza, incluye: jardineras, mobiliario, iluminación y acabados, en el Centro Integral de Servicios del municipio de Zapopan. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-03-20 | 2019-05-18 | 6988797.58 | 6988797.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-CI-012-2019, contratista:Balken, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:6988797.58, importe_modificado:6988797.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564293/proyecto_PROCESO, 1564293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564542 | Proyecto de inversión | 951130.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951130.13, modificado:951130.13}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90162 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:75, direccion:CONOCIDO, TEQUILILLA, ACATIC, Jalisco, lon:-102.8366389, lat:20.806111}} | 2017-11-08 | 2018-01-16 | 951130.13 | 951130.13 | 951129.28 | 951129.28 | 951129.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564552 | Proyecto de inversión | 475817.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475817.01, modificado:475817.01}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90313 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:CONOCIDO, OCOTA DE LA SIERRA, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-104.2121945, lat:21.8503889}} | 2017-11-14 | 2018-02-14 | 475817.01 | 475817.01 | 402554.05 | 402554.05 | 402554.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564566 | Proyecto de inversión | 458397.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458397.02, modificado:458397.02}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90517 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:PASEO DE LOS NISPEROS 1760, FRACC TABACHINES, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.362591, lat:20.740688}} | 2016-12-27 | 2017-06-21 | 458397.02 | 458397.02 | 458397.01 | 458397.01 | 458397.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564570 | Proyecto de inversión | 382470.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382470.01, modificado:382470.01}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90560 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:ISABEL SANTANA 47, SOYATLAN DEL ORO, ATENGO, Jalisco, lon:-104.2810554, lat:20.3052223}} | 2017-09-07 | 2018-01-17 | 382470.01 | 382470.01 | 293959.3 | 293959.3 | 293959.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564572 | Proyecto de inversión | 926241.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926241.72, modificado:926241.72}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90566 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:TOMAS RAMON DEL MORAL 299, COL. 5 DE MAYO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3517189, lat:20.6217278}} | 2016-11-02 | 2016-12-27 | 926241.72 | 926241.72 | 926241.66 | 926241.66 | 926241.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564580 | Proyecto de inversión | 956792.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956792.23, modificado:956792.23}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90587 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:VENTURA ANAYA 221, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3054125, lat:20.667875}} | 2016-11-02 | 2017-01-03 | 956792.23 | 956792.23 | 921884.75 | 921884.75 | 921884.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564585 | Proyecto de inversión | 764889.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764889.26, modificado:764889.26}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90616 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CAMINO A SAN JUAN, TALA, TALA, Jalisco, lon:-103.708224, lat:20.647536}} | 2016-11-02 | 2016-12-27 | 764889.26 | 764889.26 | 764889.2 | 764889.2 | 764889.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564587 | Proyecto de inversión | 2031930.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031930.76, modificado:2031930.76}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90624 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:ZARAGOZA 90, NICOLAS R. CASILLAS, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4703517, lat:20.5469263}} | 2017-05-02 | 2017-07-24 | 2031930.76 | 2031930.76 | 2031928.75 | 2031928.75 | 2031928.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564602 | Proyecto de inversión | 93942.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93942.69, modificado:93942.69}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89929 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CUAUTLA 261, ANALCO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.280575, lat:20.6823159}} | 2016-04-05 | 2016-04-25 | 93942.69 | 93942.69 | 92345.89 | 92345.89 | 92345.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564612 | Proyecto de inversión | 659735.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659735.88, modificado:659735.88}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89951 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ANDRES TERAN 1820, CHAPULTEPEC COUNTRY, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3596657, lat:20.7009907}} | 2016-02-16 | 2016-03-28 | 659735.88 | 659735.88 | 587009.32 | 587009.32 | 587009.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564625 | Proyecto de inversión | 640391.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640391.68, modificado:640391.68}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89975 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:HIDALGO 30, LOS GUAJES (SAN JOSE DE LOS GUAJES), JUCHITLAN, Jalisco, lon:-104.019897, lat:20.0870259}} | 2016-06-07 | 2016-07-18 | 640391.68 | 640391.68 | 640391.64 | 640391.64 | 640391.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564650 | Proyecto de inversión | 2152553.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152553.99, modificado:2152553.99}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90024 | N | 0 | 0 | 773 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:RIO COLOTLAN, COL. LAS AGUILAS, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.4125529, lat:20.6226281}} | 2016-08-11 | 2017-01-27 | 2152553.99 | 2152553.99 | 2152553.99 | 2152553.99 | 2152553.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564653 | Proyecto de inversión | 952545.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952545.87, modificado:952545.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90028 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:5 DE MAYO 59, ZAPOTLAN DEL REY, ZAPOTLAN DEL REY, Jalisco, lon:-102.9217154, lat:20.4657053}} | 2016-08-06 | 2016-09-30 | 952545.87 | 952545.87 | 938351.64 | 938351.64 | 938351.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564660 | Proyecto de inversión | 453777.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453777.89, modificado:453777.89}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90167 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:HOSPITAL, AMECA, AMECA, Jalisco, lon:-104.0386977, lat:20.5533643}} | 2016-12-20 | 2017-02-25 | 453777.89 | 453777.89 | 453777.81 | 453777.81 | 453777.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564668 | Proyecto de inversión | 889282.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889282.33, modificado:889282.33}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90178 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JUAN R LOPEZ, ARANDAS, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3346948, lat:20.7071965}} | 2017-08-25 | 2017-11-16 | 889282.33 | 889282.33 | 888754.35 | 888754.35 | 888754.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564669 | Proyecto de inversión | 1046423.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046423.98, modificado:1046423.98}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90179 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ALDAMA 340, MEXIQUITO, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3508152, lat:20.699601}} | 2017-06-30 | 2017-09-22 | 1046423.98 | 1046423.98 | 313927.19 | 313927.19 | 313927.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564673 | Proyecto de inversión | 465459.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465459.83, modificado:465459.83}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90186 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:50, direccion:HIDALGO 90, MILPILLAS, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5323332, lat:20.5036388}} | 2017-06-10 | 2017-09-30 | 465459.83 | 465459.83 | 465457.65 | 465457.65 | 465457.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564679 | Proyecto de inversión | 461516.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461516.44, modificado:461516.44}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90200 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CONOCIDO, EL AGUACATE, CUQUIO, Jalisco, lon:-103.0666112, lat:20.8976668}} | 2016-11-30 | 2017-04-05 | 461516.44 | 461516.44 | 223905.34 | 223905.34 | 223905.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564683 | Proyecto de inversión | 478478.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478478.74, modificado:478478.74}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90204 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:131, direccion:CONOCIDO, LA MESA (LA MESA DE TEPIC), BOLA?OS, Jalisco, lon:-104.0421944, lat:21.9102222}} | 2017-07-04 | 2017-10-06 | 478478.74 | 478478.74 | 451433.58 | 451433.58 | 451433.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564685 | Proyecto de inversión | 474640.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474640.16, modificado:474640.16}} | RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90206 | N | 0 | 0 | 679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:1 DE MAYO 425, DEGOLLADO, DEGOLLADO, Jalisco, lon:-102.1428005, lat:20.4487457}} | 2017-07-04 | 2017-08-15 | 474640.16 | 474640.16 | 456945.22 | 456945.22 | 456945.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564689 | Proyecto de inversión | 463933.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463933.26, modificado:463933.26}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90213 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:JUSTO SIERRA, VILLA DE GUADALUPE, EL SALTO, Jalisco, lon:-103.237492, lat:20.5202658}} | 2016-12-20 | 2017-06-07 | 463933.26 | 463933.26 | 463931.44 | 463931.44 | 463931.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564692 | Proyecto de inversión | 1035259.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035259.44, modificado:1035259.44}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90222 | N | 0 | 0 | 462 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:JALISCO 300, EL SALTO, EL SALTO, Jalisco, lon:-103.1852871, lat:20.5223219}} | 2017-08-16 | 2017-11-08 | 1035259.44 | 1035259.44 | 517907.4 | 517907.4 | 517907.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564697 | Proyecto de inversión | 1426001.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426001.88, modificado:1426001.88}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIACTICAS Y RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90233 | N | 0 | 0 | 1197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:SANTA FE 55, LAS PINTITAS, EL SALTO, Jalisco, lon:-103.3029741, lat:20.55958}} | 2018-03-06 | 2018-06-11 | 1426001.88 | 1426001.88 | 1169793.47 | 1169793.47 | 1169793.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564708 | Proyecto de inversión | 3232152.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3232152.09, modificado:3232152.09}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90261 | N | 0 | 0 | 1129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:CAMINO REAL DE COLIMA # 3815, COL. NUEVA SANTA MARIA, TLAQUEPAQUE, Jalisco, lon:-103.3944691, lat:20.6107231}} | 2016-11-23 | 2018-07-20 | 3232152.09 | 3232152.09 | 3232152.08 | 3232152.08 | 3232152.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564716 | Proyecto de inversión | 912013.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912013.75, modificado:912013.75}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES,TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90275 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO, JESUS MARIA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.2289907, lat:20.6081502}} | 2017-05-11 | 2017-08-02 | 912013.75 | 912013.75 | 488610.15 | 488610.15 | 488610.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564739 | Proyecto de inversión | 460457.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460457.72, modificado:460457.72}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE ANDADORES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90317 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:143, direccion:CONOCIDO, OCOTA DE LOS LLANOS, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-104.0467902, lat:22.0218736}} | 2016-12-20 | 2017-03-06 | 460457.72 | 460457.72 | 449299.14 | 449299.14 | 449299.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564744 | Proyecto de inversión | 1405973.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405973.9, modificado:1405973.9}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90328 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CONOCIDO, CHINAMPAS, OJUELOS DE JALISCO, Jalisco, lon:-101.816685, lat:21.842688}} | 2017-07-18 | 2017-10-09 | 1405973.9 | 1405973.9 | 1320836.36 | 1320836.36 | 1320836.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564746 | Proyecto de inversión | 478701.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478701.27, modificado:478701.27}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90332 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:LOPEZ MATEOS 90, COL. MASCOTA, OCOTLAN, Jalisco, lon:-102.7637296, lat:20.3479209}} | 2016-10-27 | 2016-11-23 | 478701.27 | 478701.27 | 143610.38 | 143610.38 | 143610.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564754 | Proyecto de inversión | 479242.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479242.21, modificado:479242.21}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90345 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:VERACRUZ 483, BOBADILLA, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.2196713, lat:20.6595087}} | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 479242.21 | 479242.21 | 479242.21 | 479242.21 | 479242.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564755 | Proyecto de inversión | 480416.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480416.68, modificado:480416.68}} | LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90346 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:INES MEZA, LOMA BONITA, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.2130295, lat:20.6650329}} | 2017-08-04 | 2017-11-13 | 480416.68 | 480416.68 | 480399.66 | 480399.66 | 480399.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564768 | Proyecto de inversión | 473546.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473546.16, modificado:473546.16}} | CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90367 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CONOCIDO, MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.2160277, lat:21.2820276}} | 2017-08-03 | 2017-10-11 | 473546.16 | 473546.16 | 212665.33 | 212665.33 | 212665.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564811 | Proyecto de inversión | 453545.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453545.28, modificado:453545.28}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90429 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:11, direccion:20 DE NOVIEMBRE 23, COFRADIA DE LA LUZ, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.5579443, lat:20.4758889}} | 2016-11-30 | 2017-01-19 | 453545.28 | 453545.28 | 437144.98 | 437144.98 | 437144.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564825 | Proyecto de inversión | 925515.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925515.05, modificado:925515.05}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90455 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:10, direccion:CONOCIDO, HUISICHI, TOLIMAN, Jalisco, lon:-103.8656111, lat:19.5679166}} | 2017-09-12 | 2017-12-04 | 925515.05 | 925515.05 | 716775.78 | 716775.78 | 716775.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564828 | Proyecto de inversión | 478333.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478333.13, modificado:478333.13}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y EL RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90458 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CAMINO A LLANO GRANDE, PALMILLAS 1, TOMATLAN, Jalisco, lon:-104.9472222, lat:19.9683333}} | 2017-07-07 | 2017-08-18 | 478333.13 | 478333.13 | 478313.41 | 478313.41 | 478313.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564831 | Proyecto de inversión | 453980.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453980.51, modificado:453980.51}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90463 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:PRISCILIANO SANCHEZ 172, SAN GASPAR DE LAS FLORES, TONALA, Jalisco, lon:-103.2430079, lat:20.6793305}} | 2017-02-15 | 2017-04-25 | 453980.51 | 453980.51 | 453980.28 | 453980.28 | 453980.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564835 | Proyecto de inversión | 439954.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439954.64, modificado:439954.64}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90471 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:CA-?ON, PASEO DE LA CA?ADA, TONALA, Jalisco, lon:-103.198948, lat:20.627874}} | 2016-12-26 | 2017-02-16 | 439954.64 | 439954.64 | 439903.6 | 439903.6 | 439903.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564848 | Proyecto de inversión | 469113.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469113.69, modificado:469113.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90503 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:91, direccion:CONOCIDO, EL ORGANO, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, Jalisco, lon:-102.902861, lat:21.1528057}} | 2016-12-19 | 2017-02-09 | 469113.69 | 469113.69 | 460588.08 | 460588.08 | 460588.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564849 | Proyecto de inversión | 926449.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926449.7, modificado:926449.7}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABIITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90505 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:68, direccion:CONOCIDO, LOS LLANITOS, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, Jalisco, lon:-102.9764722, lat:21.2026944}} | 2016-12-26 | 2017-06-08 | 926449.7 | 926449.7 | 756030.89 | 756030.89 | 756030.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564857 | Proyecto de inversión | 959532.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959532.37, modificado:959532.37}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90522 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:PLAYA DE HORNOS 1251, RESIDENCIAL MOCTEZUMA PONIENTE, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.4286243, lat:20.6533304}} | 2016-12-16 | 2017-07-07 | 959532.37 | 959532.37 | 874666.64 | 874666.64 | 874666.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564875 | Proyecto de inversión | 473965.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473965.43, modificado:473965.43}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90550 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:CONOCIDO, LA LAJA, ZAPOTLANEJO, Jalisco, lon:-103.1188795, lat:20.5790072}} | 2016-11-30 | 2017-02-28 | 473965.43 | 473965.43 | 437399.01 | 437399.01 | 437399.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564882 | Proyecto de inversión | 1582995.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582995.51, modificado:1582995.51}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90558 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:139, direccion:16 DE SEPTIEMBRE 85, LA PAZ (PIEDRAS NEGRAS), ZAPOTLANEJO, Jalisco, lon:-103.058, lat:20.5416667}} | 2017-02-28 | 2017-12-19 | 1582995.51 | 1582995.51 | 1402793.64 | 1402793.64 | 1402793.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564886 | Proyecto de inversión | 860677.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860677.13, modificado:860677.13}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90571 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MONTE BLANCO 1363, LOMAS DE INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.318544, lat:20.69192}} | 2016-06-30 | 2016-08-24 | 860677.13 | 860677.13 | 860677.12 | 860677.12 | 860677.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564901 | Proyecto de inversión | 282278.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282278.75, modificado:282278.75}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90617 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:287, direccion:CONOCIDO, EL REFUGIO, TALPA DE ALLENDE, Jalisco, lon:-104.7819722, lat:20.2507223}} | 2017-08-17 | 2018-01-06 | 282278.75 | 282278.75 | 272311.43 | 272311.43 | 272311.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564906 | Proyecto de inversión | 311347.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311347.84, modificado:311347.84}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90631 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:LIBERTAD, ATEMAJAC, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.3611055, lat:20.7181677}} | 2016-06-30 | 2016-07-27 | 311347.84 | 311347.84 | 298408.92 | 298408.92 | 298408.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564908 | Proyecto de inversión | 191380.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191380.4, modificado:191380.4}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90633 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:GASTON LEROUX 200, LOMAS UNIVERSIDAD, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.433608, lat:20.68552}} | 2016-06-30 | 2016-07-27 | 191380.4 | 191380.4 | 191368.09 | 191368.09 | 191368.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564923 | Proyecto de inversión | 17953626.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.79536262E7, modificado:1.79536262E7}} | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA INICIAR OPERACIONES DE LA DIVISION DE ARTES PLASTICAS SEDE BELENES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94109 | N | 0 | 0 | 4965 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA, HUENTITAN EL BAJO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.312256, lat:20.740265}} | 2018-03-10 | 2019-05-17 | 17953626.2 | 17953626.2 | 10855653.28 | 10855653.28 | 10855653.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564924 | Proyecto de inversión | 479306.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479306.39, modificado:479306.39}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94986 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD 16, COLOTLAN, COLOTLAN, Jalisco, lon:-103.2602485, lat:22.1192508}} | 2017-08-17 | 2017-09-28 | 479306.39 | 479306.39 | 408993.86 | 408993.86 | 408993.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564927 | Proyecto de inversión | 479080.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479080.66, modificado:479080.66}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94989 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:251, direccion:CONOCIDO, SAN SEBASTIAN DEL ALAMO, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.3521111, lat:21.442278}} | 2017-08-16 | 2017-09-27 | 479080.66 | 479080.66 | 434986.42 | 434986.42 | 434986.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566360 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Espacios de Cultura del Agua | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEACA19401 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568877 | Proyecto de inversión | 4534638.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4534638.14, modificado:4534638.14}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94642 | N | 0 | 0 | 3932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AV. REVOLUCION, UNIDAD MODELO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32531, lat:20.6597501}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4534638.14 | 4534638.14 | 3089814.62 | 3089814.62 | 3089814.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568886 | Proyecto de inversión | 30994015.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.099401536E7, modificado:3.099401536E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO C Y D, INGRESO VEHICULAR, MURO PERIMETRAL, OBRAS EXTERIORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y CUARTO DE MÁQUINAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PREPARATORIA NUEVA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH02INF, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00578 | N | 0 | 0 | 1501 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. CONCEPCION Y AV. DEL PARAISO PREPARATORIA NUEVA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.36204, lat:20.5402}} | 2019-07-02 | 2019-12-28 | 30994015.36 | 30994015.36 | 9298204.61 | 9298204.61 | 9298204.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301569704 | Proyecto de inversión | 456705.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456705.72, modificado:456705.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02742 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:ZACOALCO DE TORRES,,ZACOALCO DE TORRES,JALISCO, lon:-103.5816762, lat:20.230094}} | 2018-06-06 | 2019-01-17 | 456705.72 | 456705.72 | 308873.47 | 308873.47 | 308873.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301569706 | Proyecto de inversión | 1779520.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779520.32, modificado:1779520.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, RETIRO DE CUATRO AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02779 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1252777, lat:19.4714722}} | 2018-06-06 | 2018-12-19 | 1779520.32 | 1779520.32 | 533856.1 | 533856.1 | 533856.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570495 | Proyecto de inversión | 760159.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760159.34, modificado:760159.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL 750 CUBIERTA DE CONCRETO, ANDADOR DE LIGA, RAMPAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL JARDÍN DE NIÑOS EXIQUIO RICO CON EL CCT 14DJN021O, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03086 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MATAMOROS # 28,EL PLAN,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO, lon:-103.609723, lat:20.4090381}} | 2019-06-26 | 2019-09-19 | 760159.34 | 760159.34 | 438758.18 | 438758.18 | 438758.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570501 | Proyecto de inversión | 3594611.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594611.33, modificado:3594611.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE ESTACIONAMIENTO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO, INSTALACIONES Y ÁREA EXTERIORES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CCT 14USU0210F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03951 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4619212, lat:19.72388794}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 3594611.33 | 3594611.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570736 | Proyecto de inversión | 3234605.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3234605.28, modificado:3234605.28}} | TERMINACION DE LA BIBLIOTECA EN SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL17170401043328 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96415 | N | 0 | 0 | 1604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:AV. PASEO DEL BOSQUE, EL FORTIN, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.477319, lat:20.628704}} | 2018-02-06 | 2018-06-22 | 3234605.28 | 3234605.28 | 2919565.52 | 2919565.52 | 2919565.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570881 | Proyecto de inversión | 598661.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598661.31, modificado:598661.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DEL AULA PROVISIONAL EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO CCT 14DJN1643I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GIGANTERA, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04394 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MARCOS LARA # 20,LA GIGANTERA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.24267, lat:20.59996}} | 2019-09-18 | 2019-12-15 | 598661.31 | 598661.31 | 179598.39 | 179598.39 | 179598.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570962 | Adquisición | 158688 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158688.0, modificado:158688.0}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS (ESTADÍSTICA) UNA DIRECCIÓN CON ANEXO Y UNA BODEGA (GUÍA YA ESTABLECIDA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL-ADQ-EQ-00068-C/2019 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE COLINA DEL SUR #SN,TONALÁ,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2019-09-26 | 2019-12-02 | 158688 | 158688 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570969 | Adquisición | 14592.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14592.51, modificado:14592.51}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO Y UNA BODEGA, DE ACUERDO A LA GUIA DE EQUIPAMIENTO YA ESTABLECIDA. SOLICITADO POR LA SEJ CON LA REF. 2199/2019 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL-ADQ-EQ-00058-E/2019 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:RICARDO FLORES MAGON,CAMPO BELLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2358864, lat:20.5142198}} | 2019-08-26 | 2019-09-26 | 14592.51 | 14592.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301571513 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Continuación de Construcción Edificio B, sede Tomatlán, CUCosta | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDG-190810_005 | S | 79 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 500, Centro, 48450 Tomatlán, Jal., México, lon:-105.2407897, lat:19.9358925}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 5000000 | 4998730.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301571532 | Proyecto de inversión | 3640183.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640183.06, modificado:3640183.06}} | Incorporación de energía solar la centro de formación integral, CUCEA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDG-190810_008 | S | 9474 | 8120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Rectoría, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México, lon:-103.3802104, lat:20.74191721}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 3640183.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301573196 | Acción | 1485514.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485514.73, modificado:1485514.73}} | 261 COMBUSTIBLE | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 2 | N | 0 | 0 | 18511 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal., México, lon:-102.5881322, lat:21.6768355}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1485514.73 | 1485514.73 | 1485514.73 | 1076633.56 | 1076633.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574687 | Proyecto de inversión | 51567333 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.1567333E7, modificado:5.1567333E7}} | Reconstrucción de camino Tipo C (7 m), de la carretera estatal 414, tramo Valle de Juárez - Quitupan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900190 | N | 0 | 0 | 27567 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.3, meta_modificada:10.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:Quitupan, Jal., México, lon:-102.8727671, lat:19.9265618}} | 2019-05-22 | 2019-10-28 | 51567333 | 45452299.02 | 13480515.1 | 13480515.1 | 13480515.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-074-2019, contratista:CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4.545229902E7, importe_modificado:4.545229902E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {1574687/proyecto_PROCESO, 1574687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574713 | Proyecto de inversión | 8168966.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8168966.1, modificado:8168966.1}} | Rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Antonio Madrazo en la colonia Constitución (390.58 ML), en el Municipio de Zapopan , Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900196 | N | 0 | 0 | 1490 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-06-25 | 2019-06-29 | 8161966.1 | 8100040.42 | 8097353.11 | 8097353.11 | 8097353.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FIES-OB-INV-164-2019, contratista:MAGGNO PROYECTOS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8100040.25, importe_modificado:8100040.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1574713/proyecto_INICIO, 1574713/proyecto_FIN, 1574713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender observaciones , trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Atender observaciones , trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Atender observaciones , trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Atender observaciones , trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | JAL190301574737 | Proyecto de inversión | 4544361.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544361.43, modificado:4544361.43}} | Construcción de obra complementaria del Viaducto Belenes, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900223 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-07-15 | 2019-09-01 | 4544361.43 | 4405765.14 | 1795036.95 | 1795036.95 | 1795036.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-132-2019, contratista:DESARROLLOS BCA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4405765.14, importe_modificado:4405765.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1574737/proyecto_FIN, 1574737/proyecto_PROCESO, 1574737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574838 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Rehabilitación de banquetas, zonas peatonales y accesibilidad, en la cabecera municipal de Santa María del Oro, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900318 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:Ramón Corona 23, Sta María del Oro, Santa María del Oro, Jal., México, lon:-102.90893555, lat:19.58825655}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 1100000 | 971053.78 | 291316.13 | 291316.13 | 291316.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.5}} | {1574838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574856 | Proyecto de inversión | 1614840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614840.0, modificado:1614840.0}} | Construcción de empedrado zampeado y huellas de concreto, incluye: red de drenaje sanitario y agua potable, en la calle Cruz de Zacate, municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900320 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.0, meta_modificada:857.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:Yahualica de González Gallo, Jal., México, lon:-102.8831247, lat:21.1782822}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 1614840 | 1362720.32 | 408816.1 | 408816.1 | 408816.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-158-2019, contratista:FORZA INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1362720.32, importe_modificado:1362720.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.56}} | {1574856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574882 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Pavimentación de la calle Ana Bertha Lepe, ubicada en la cabecera municipal de Tecolotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900322 | N | 0 | 0 | 686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1663.0, meta_modificada:1663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:0, direccion:Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.0451326, lat:20.2006949}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 2000000 | 1693234.28 | 507970.28 | 507970.28 | 507970.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-156-2019, contratista:ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1693234.28, importe_modificado:1693234.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.6}} | {1574882/proyecto_INICIO, 1574882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576082 | Proyecto de inversión | 3657000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3657000.0, modificado:3657000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DEL VIVORERO A LA TRINIDAD Y DEL CAMINO A LOS DOLORES, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900331 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7652326, lat:20.8098057}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 3657000 | 1437104.95 | 431131.49 | 431131.49 | 431131.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019, contratista:PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1437104.95, importe_modificado:1437104.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1576082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576827 | Proyecto de inversión | 17242262.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.724226296E7, modificado:1.724226296E7}} | SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19508 | N | 0 | 0 | 984701 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 2019-08-16 | 2019-12-20 | 17242262.96 | 17242262.96 | 5172678.89 | 5172678.89 | 5172678.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Cambiar categoría a proyecto de inversión. , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs6: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs7: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}, obs8: {observación:Se regresan por observaciones de la SHCP, trimestre:3.0, usuario:sandraaguayoo, fecha:2019-10-23}}
2019 | 3 | JAL14130400281114 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | Construccion De Edificio Administrativo En Dos Niveles De La Escuela Preparatoria De Tepatitlan De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300008 | N | 0 | 0 | 2650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2224427 | 2224427 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL14130400281445 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Rehabilitación De Auditorio Y Motivo De Ingreso De La Escuela Preparatoria Regional De El Salto De La Universidad De Guadalajara En El Salto Jal. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300016 | N | 0 | 0 | 1653 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-31 | 2014-12-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 790923 | 790923 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554028 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación Eléctrica (Cambio Luminarios) En La Preparatoria De Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0004 | N | 0 | 0 | 2947 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 961207.26 | 961207.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300554168 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4250000.0}} | Construcción De Auditorio En La Preparatoria Regional De Colotlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00016 | N | 0 | 0 | 808 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4249964.21 | 4249964.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555036 | Proyecto de inversión | 3078000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078000.0, modificado:3078000.0}} | Construcción De Talleres Y Laboratorios En La Preparatoria Regional De El Grullo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00026 | N | 0 | 0 | 871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3078000 | 3078000 | 3078000 | 2778627.24 | 2778627.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555458 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tlajomulco De Zuñiga | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00038 | N | 0 | 0 | 2029 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1246885.05 | 1246885.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555480 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.0}} | Construcción De Edificio Dos Niveles En El Módulo San Marco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00040 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1339394.28 | 1339394.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555488 | Proyecto de inversión | 1687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687500.0, modificado:1687500.0}} | Construcción De Un Edificio De Dos Niveles En El Módulo De Talpa De Allende | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00042 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1673759.4 | 1673759.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555660 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Construcción De Un Edificio Que Albergue Un Laboratorio De Computo Con 40 Estaciones De Trabajo En El Módulo De Tizapan El Alto | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00059 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 960000 | 960000 | 960000 | 933049.15 | 933049.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555671 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | Edificio Que Consta De: Biblioteca Y Módulo De Baños En El Módulo San Diego De Alejandría | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00061 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2343853.86 | 2343853.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555725 | Proyecto de inversión | 2437500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437500.0, modificado:2437500.0}} | Construcción De Un Edificio De Dos Plantas En El Módulo Pino Suárez | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00068 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2437500 | 2437500 | 2437500 | 2066248.62 | 2066248.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556106 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Patio Cívico Y Cancha De Usos Múltiples En La Extensión Oconahua | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00085 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1439669.7 | 1439669.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556128 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | Construcción De La Barda Perimetral Del Módulo Ayotitlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00088 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1030007.66 | 1030007.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556162 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Barda Perimetral En La Extensión De Teocuitatlán De Corona | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00096 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 250000 | 250000 | 250000 | 249050.38 | 249050.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556167 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | Construcción De Edificio En La Extensión La Ribera | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00097 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3219568.32 | 3219568.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556196 | Proyecto de inversión | 8975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8975000.0, modificado:8975000.0}} | Construcción De Dos Edificios De Tres Niveles En La Preparatoria No. 19 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00105 | N | 0 | 0 | 1134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 8975000 | 8975000 | 8975000 | 8974999.4 | 8974999.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556209 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Construcción De Edificio Qu Constan De Laboratorio De Ciencias, Biblioteca Y Aula De Usos Múltiples En La Extensión El Chante | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00108 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1509833.49 | 1509833.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556256 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Auditorio En El Módulo Hostotipaquillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00117 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1291037.56 | 1291037.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556319 | Adquisición | 1222500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222500.0, modificado:1222500.0}} | Equipamiento De Aulas Para Clases, Laboratorio De Computo, Laboratorio De Usos Múltiples (Ciencias Experimentales) En El Módulo Mezcala | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0009 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1222500 | 1222500 | 1222500 | 1213026.84 | 1213026.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772258 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:30001.27}} | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Laton En La Colonia Arenales Tapatios - 355437 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 355437 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LATON COLONIA ARENALES TAPATÍOS, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE CENTENARIO, CALLE BRONCE DE PERIFERICO TOMAR AV. M, lon:-103.4655158, lat:20.64005144}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 30001.27 | 30001.27 | 30001.27 | 30001.27 | 30001.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-259-2016, contratista:EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA, convocante:municipio de zapopan, monto:992115.87, importe_modificado:992115.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876386/proyecto_INICIO, 876386/proyecto_FIN, 876386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772263 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1831057.9}} | Construccion De La Calle Abel Algado Con Concreto Hidraulico En La Colonia Agua Fria - 357567 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 357567 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ABEL SALGADO VELASCO COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE SAN JOSE CARRETERA, lon:-103.3471753, lat:20.7462569}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 1831057.9 | 1831057.9 | 1831057.9 | 1831057.9 | 1831057.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-201, contratista:Manjarrez Urbanizaciones, convocante:municipio de zapopan, monto:3867999.72, importe_modificado:3867999.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-281-2016, contratista:CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1502354.73, importe_modificado:1247079.62}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-282-2016, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1495225.08, importe_modificado:1352874.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876391/proyecto_INICIO, 876391/proyecto_PROCESO, 876391/proyecto_FIN, 876391/proyecto_PROCESO, 876391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772264 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:66002.54}} | Construcción De Electrificación Calle Laton En La Colonia Arenales Tapatios - 355219 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 355219 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LATON COLONIA ARENALES TAPATÍOS, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE CENTENARIO, CALLE BRONCE DE PERIFERICO TOMAR AV. M, lon:-103.4654997, lat:20.64001128}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 66002.54 | 66002.54 | 66002.54 | 66002.54 | 66002.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-259-2016, contratista:EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA, convocante:municipio de zapopan, monto:992115.87, importe_modificado:992115.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876392/proyecto_PROCESO, 876392/proyecto_INICIO, 876392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772268 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1945901.33}} | Drenaje Sanitario En La Calle El Salto De Calle Fernando Montes De Oca Al Canal En La Colonia Lomas De Tabachines Ii Sección - 349600 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 349600 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EL SALTO COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CERRADA CANAL, CALLE IRINEO VELAZQUE, lon:-103.3555626, lat:20.74919334}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 1945901.33 | 1945901.33 | 1945901.33 | 1945901.33 | 1945901.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-263-2016, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1510487.16, importe_modificado:1948506.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876396/proyecto_INICIO, 876396/proyecto_FIN, 876396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772280 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2176893.49}} | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Jardines Del Vergel I Sección - 264516 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264516 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DEL ALAMO COLONIA JARDINES DEL VERGEL, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA LOS BELENES Y CALLE JARDINES DEL VERGEL PONIENTE,, lon:-103.3698185, lat:20.75331979}} | 2016-12-15 | 2016-12-30 | 2176893.49 | 2176893.49 | 2176893.49 | 2176893.49 | 2176893.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-CI-148-2016, contratista:IME Servicios y Suministros, convocante:municipio de zapopan, monto:4251366.43, importe_modificado:4251366.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {876408/proyecto_INICIO, 876408/proyecto_PROCESO, 876408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825690 | Proyecto de inversión | 10276943.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.027694306E7, modificado:1.027694302E7}} | Rehabilitación De La Red Hidrosanitaria, Instalación De La Red Contra Incendio, Obra Civil, Elevador Y Acabados En El Mercado Municipal De Atemajac, Municipio De Zapopan , Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-174-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-11-14 | 2016-12-01 | 10276943.02 | 10276943.02 | 10276943.02 | 10276943.02 | 10276943.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-LP-174-2016, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1.027694306E7, importe_modificado:1.027694306E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {932082/proyecto_INICIO, 932082/proyecto_FIN, 932082/proyecto_PROCESO, 932082/proyecto_INICIO, 932082/proyecto_PROCESO, 932082/proyecto_FIN, 932082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825751 | Proyecto de inversión | 3375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3375000.0, modificado:3375000.0}} | Construcción De Edificio 4 Aulas De Talleres Especializantes, Preparatoria Regional De Ciudad Guzmán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0005 | N | 0 | 0 | 1946 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Juan José Arreola No. 850, Col. Las Américas, Cd. Guzmán, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 3375000 | 3375000 | 3375000 | 2955171.78 | 2955171.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825835 | Proyecto de inversión | 1982532.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982532.75, modificado:1982532.75}} | Construcción De Edificio De Una Planta Que Contiene Espacios Académicos Y Administrativos, Módulo De Tapalpa, Sayula | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0011 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Prolongación Francisco I. Madero No. 3, Col. Centro, Talpa, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1982532.75 | 1982532.75 | 1982532.75 | 1669770.2 | 1669770.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400825918 | Proyecto de inversión | 1593750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593750.0, modificado:1593750.0}} | Construcción De Edificio Para Talleres, Laboratorio De Tecnologías, Aula Para Tutorías, Aula Para Orientación Educativa Y Baños, Módulo El Limón, El Grullo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0017 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Lázaro Cárdenas No. 50, El Limón, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1593750 | 1593750 | 1593750 | 1517156.44 | 1517156.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826232 | Proyecto de inversión | 94500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0}} | Equipamiento Para Salón De Usos Múltiples, Extensión Contla, Tamazula De Gordiano | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0030 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Domicilio conocido, Contla, Tamazula de Gordiano, Jalisco., lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 94500 | 94500 | 94500 | 94474.63 | 94474.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826860 | Proyecto de inversión | 187462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187462.5, modificado:187462.5}} | Equipamiento De Un Laboratorio Multimedia, Con El Espacio Físico Para La Instalación Del Laboratorio De Idiomas, Módulo Mascota Ameca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0032 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Salvador Chávez Magaña No. 68, Mascota, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 187462.5 | 187462.5 | 187462.5 | 187453.25 | 187453.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826901 | Proyecto de inversión | 621375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621375.0, modificado:621375.0}} | Mobiliario Y Equipo Para Edificio De 2 Plantas Que Cuenta Con Área Administrativa, Control Escolar, Biblioteca, Sala De Reuniones Y Sala De Tutorías, Módulo Pino Suárez | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0033 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Las Flores, Pino Suárez, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 621375 | 621375 | 621375 | 621345.49 | 621345.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400826985 | Proyecto de inversión | 1406250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406250.0, modificado:1406250.0}} | Equipamiento De Ambientes De Aprendizaje, 9 Aulas, Laboratorio De Cómputo, Aula Magna, 3 Aulas Nuevas Y 6 Del Edificio Viejo. Módulo San Ignacio, Cerro Gordo, Arandas | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0043 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Niños Héroes No. 120, San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1406250 | 1406250 | 1406250 | 647093.78 | 647093.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827719 | Proyecto de inversión | 471759 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471759.0, modificado:471759.0}} | Adquirir El Mobiliario Y Equipo De 8 Aulas Del Módulo D Que Se Encuentra En Construcción, Preparatoria 18 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0049 | N | 0 | 0 | 1807 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos, Guadalajara, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 471759 | 471759 | 471759 | 471731.35 | 471731.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827842 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Equipamiento De Aulas, Laboratorios E Instalaciones General Del Sistema, Módulo Huejucar Colotlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0061 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Jazmín No. 16, Fracc. Los Mezquites, Huejucar, Jalisco,, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 375000 | 375000 | 375000 | 314078.71 | 314078.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827861 | Proyecto de inversión | 798000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798000.0, modificado:798000.0}} | Equipar Edificio Que Consta De 3 Aulas Didácticas, Área Administrativa, Laboratorio De Cómputo, Biblioteca Y Laboratorio De Usos Múltiples, Extensión Cuzalapa, Casimiro Castillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0063 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Domicilio conocido, Cuzalapa, Cuatitlan de Garcia Barragan Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 798000 | 798000 | 798000 | 797933.93 | 797933.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827875 | Proyecto de inversión | 470340.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470340.38, modificado:470340.38}} | 3 Aulas, Laboratorio De Idiomas, Laboratorio De Usos Múltiples, Módulo Etzatlán, Ahualulco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0065 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Prolongación Sinaloa No. 175, Fracc. San Juan de las Garzas, Etzatlán, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 470340.38 | 470340.38 | 470340.38 | 470278.44 | 470278.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160400827897 | Proyecto de inversión | 487500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487500.01, modificado:487500.01}} | Auditorio Equipamiento Y Mobiliario, Preparatoria 17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0066 | N | 0 | 0 | 2219 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Emiliano Zapata S/N F-2, casi esq. Catarino Muñoz, Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco., lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 487500.01 | 487500.01 | 487500.01 | 487482.6 | 487482.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170100849796 | Proyecto de inversión | 2591650.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591650.55, modificado:2529130.69}} | Construcción De Línea De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Preparación Para Instalaciones De Telmex Y Cfe, Pozos De Absorción, En La Glorieta Venustiano Carranza, Municipio De Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-AP-CI-211-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-12-26 | 2017-01-01 | 2529130.69 | 2529130.69 | 2529130.69 | 2529130.69 | 2529130.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-AP-CI-211-2016, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2591650.55, importe_modificado:2591650.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {958154/proyecto_INICIO, 958154/proyecto_PROCESO, 958154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200862118 | Proyecto de inversión | 1318877.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318877.9, modificado:1318877.9}} | Construcción De Losas De Concreto Hidráulico En La Calle Loma Verde - 42034 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 42034 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1688.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VERDE COLONIA LOMAS DEL REALENGO, 47128 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA DEL REALENGO Y CALLE LOMA DEL CENTENARIO, CAL, lon:-102.4794855, lat:21.16612051}} | 2017-04-10 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1126/05-FISM/2017, contratista:CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:1318877.9, importe_modificado:1318877.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {971134/proyecto_INICIO, 971134/proyecto_PROCESO, 971134/proyecto_FIN, 971134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170200888785 | Proyecto de inversión | 478708.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478708.5, modificado:478708.5}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 478708.5 | 478708.5 | 296252.47 | 296252.47 | 296252.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300923774 | Proyecto de inversión | 2999283.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999283.37, modificado:2999283.37}} | Rehabilitación De La Unidad Prehospitalaria Medica Gomez Farias - 198675 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 198675 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUL M. PONCE 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANDRÉS, 44810 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GIGANTES Y CALLE SAN ANDRES, CALLE RIARDO, lon:-103.2928912, lat:20.66152241}} | 2017-08-09 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1050027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300924541 | Proyecto de inversión | 60444.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60444.13, modificado:0.0}} | Suministro Y Colocación De Cisterna En La Primaria Nicolas Bravo Col Las Pomas - 177745 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 177745 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:29, direccion:PROLONGACION CAMINO REAL A COLIMA S/N INTERIOR SN COLONIA LAS POMAS, 45600 LAS POMAS, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GIGANTERA Y CERRADA PA, lon:-103.4182127, lat:20.58838051}} | 2017-07-14 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FASIM 015/2017, contratista:PALERA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:60444.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1050794/proyecto_PROCESO, 1050794/proyecto_INICIO, 1050794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925844 | Proyecto de inversión | 1289857.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289857.55, modificado:1358845.42}} | Red De Alcantarillado Sanitario En Francisco I Madero Col San Martin De Las Flores - 159984 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 159984 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:368.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2, lon:-103.2910389, lat:20.59731969}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 63/2017, contratista:RAÚL VARGAS CANIZAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1289857.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052097/proyecto_PROCESO, 1052097/proyecto_INICIO, 1052097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925849 | Proyecto de inversión | 1999588.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999588.13, modificado:1898347.61}} | Red De Alcantarillado Sanitario En Priv Jesus Garcia Col San Martin De Las Flores - 158633 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 158633 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:780.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA JESUS GARCIA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CERRADA SI, lon:-103.2850724, lat:20.59074434}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 59 /2017, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1999588.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1052102/proyecto_INICIO, 1052102/proyecto_PROCESO, 1052102/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925856 | Proyecto de inversión | 241989.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241989.95, modificado:232330.95}} | Alcantarillado Sanitario En Rosaura Zapata Col Lomas Del Cuatro - 157538 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 157538 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ROSAURA ZAPATA COLONIA LOMAS DEL 4, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA SILVA ROMERO Y CALLE CHULA VISTA, ZAP 1453 CO, lon:-103.3532441, lat:20.59121836}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 56 /2017, contratista:INERCIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:241989.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1052109/proyecto_INICIO, 1052109/proyecto_FIN, 1052109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170300956660 | Proyecto de inversión | 4970908.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970908.63, modificado:4970908.63}} | Construccion De Un Laboratorio Polifuncional, Taller De Diseño Grafico (Antes Dibujo) Taller De Diseño De Circuitos Electronicos (Antes Electricidad), Bodega Y Obra Exterior. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 4970908.63 | 4970908.63 | 4967267.94 | 4967267.94 | 4967267.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998571 | Proyecto de inversión | 5928.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5928.21, modificado:5928.21}} | Piso Firme - 245825 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 1102 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE NORUEGA, , lon:-105.2059095, lat:20.67030883}} | 2017-09-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/35/17 245825, contratista:MARIO CHACON NAVA, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5928.21, importe_modificado:5928.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1133651/proyecto_INICIO, 1133651/proyecto_FIN, 1133651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998594 | Proyecto de inversión | 5928.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5928.21, modificado:5928.21}} | Piso Firme - 212987 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 212987 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FCO. VILLA 1101 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE NORUEGA Y CALLE ISLANDIA, CERCA, lon:-105.2061408, lat:20.67000326}} | 2017-09-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/35/17 212987, contratista:MARIO CHACON NAVA, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5928.21, importe_modificado:5928.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1133674/proyecto_INICIO, 1133674/proyecto_PROCESO, 1133674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998602 | Proyecto de inversión | 5928.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5928.21, modificado:5928.21}} | Piso Firme - 212961 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 212961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ISLANDIA 802 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE POETA DESC, lon:-105.2061054, lat:20.67023356}} | 2017-09-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/35/17 212961, contratista:MARIO CHACON NAVA, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5928.21, importe_modificado:5928.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1133682/proyecto_INICIO, 1133682/proyecto_FIN, 1133682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998967 | Acción | 123477.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123477.44, modificado:0.0}} | Adquisicion De Mobiliario De Proteccion Civil - 224778 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 224778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.307222, lat:20.638611}} | 2017-10-09 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400998970 | Acción | 716450.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716450.8, modificado:0.0}} | Equipamiento De La Planeación Municipal Direccion General De Políticas Publicas - 214198 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS | 214198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.307222, lat:20.638611}} | 2017-10-09 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101058697 | Proyecto de inversión | 1720039.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720039.18, modificado:1720038.86}} | Amplicaion De La Red De Electrificacion En Media Y Baja Tensión Con Alumbrado Publico Col San Juan - 12513 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 12513 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:132, direccion:CALLE CAMINO REAL A TLAQUEPAQUE BARRIO BARRIO SAN JUAN, SAN JUAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO CAMINO REAL A TLAQUEPAQUE LIMA, PRIVADAS SIN NOMBRE 1,, lon:-103.2561315, lat:20.57909281}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 16/2018, contratista:EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1720039.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1195608/proyecto_PROCESO, 1195608/proyecto_INICIO, 1195608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101058757 | Proyecto de inversión | 1420593.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420593.94, modificado:1420593.93}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Media Y Baja Tensioncon Alumbrado Publico Gustavo Diaz Ordaz Col Santibañez - 7800 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 7800 | N | 0 | 0 | 3010 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAS ORDAS COLONIA SANTIBÁÑEZ, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LUCIO CABAÑAS, GUSTAVO , lon:-103.2597813, lat:20.59039909}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 11/2018, contratista:EDIFICADORA FORTE,S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1420593.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1195668/proyecto_INICIO, 1195668/proyecto_PROCESO, 1195668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101058758 | Proyecto de inversión | 2997219.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997219.97, modificado:2997219.96}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Rosales Colonia Emiliano Zapata - 7248 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 7248 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1386.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ROSALE, lon:-103.2739606, lat:20.59359269}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 10/2018, contratista:EMPRESA CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2997219.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1195669/proyecto_INICIO, 1195669/proyecto_PROCESO, 1195669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101058765 | Proyecto de inversión | 614246.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614246.7, modificado:614246.69}} | Construccion De Linea De Alcantarillado Sanitario Calle Ros En La Colonia El Tapatio - 6400 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 6400 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:213.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ROSA COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JORGE Y CALLE GALICIA, CALLE ROSA ENTRE JORGE Y GALICIA, lon:-103.3173824, lat:20.60515077}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 08/2018, contratista:INERCIA CONSTRUCTIVA,S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:614246.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1195676/proyecto_INICIO, 1195676/proyecto_PROCESO, 1195676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101067737 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:92586.0}} | Instalación De Caseta De Desinfección. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18006 | N | 0 | 0 | 1997 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-04 |  | 92586 | 92586 | 92506.36 | 92506.36 | 92506.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} | {1204767/proyecto_INICIO, 1204767/proyecto_PROCESO, 1204767/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072053 | Proyecto de inversión | 9972219 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9972219.0, modificado:9862524.58}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De La Calle Guadalupe Victoria Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Juárez Y 15 De Septiembre, En La Colonia Santa María Del Pueblito, Municipio De Zapopan, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:(PUNTO INICIAL:GUADALUPE VICTORIA-BENITO JUÁREZ; 20.679955; -103.436728) (PUNTO FINAL:GUADALUPE VICTORIA-15 DE SEPTIEMBRE; 20.677201; -103.437326), lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 9862524.58 | 9862524.58 | 9862524.58 | 9862524.58 | 9862524.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-FED-PR-PAV-LP-044-2018, contratista:INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:8616632.81, importe_modificado:9862524.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209284/proyecto_INICIO, 1209284/proyecto_PROCESO, 1209284/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101073269 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989001.89}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Jocotepec, Jalisco. // (Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento, Construcción De Huellas De Concreto Y Construcción De Guarnición De La Calle Cuauhtémoc En La Delegación De Potrerillos Mpio. De Jocotepec, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1798.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:(0+000.00; 20.337776; -103.378553) (0+182.69; 20.336209; -103.378432), lon:-103.425278, lat:20.284444}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 989001.89 | 989001.89 | 989001.89 | 989001.89 | 989001.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:989000.0, importe_modificado:989001.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1798.22}} | {1210500/proyecto_INICIO, 1210500/proyecto_FIN, 1210500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098749 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 44562 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44562 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE IXTLASIHUATL INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN NICOLAS, 48290 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE KILIMANJARO Y CALLE APENINOS, CALLE RUISEÑOR ENTRE LAS CALLES KILIMANJARO Y APENINOS, lon:-105.1859103, lat:20.6788013}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/2/7/18 44562, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237130/proyecto_PROCESO, 1237130/proyecto_INICIO, 1237130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098750 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 44368 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44368 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE CERRO CHINO INTERIOR SN COLONIA VOLCANES DE LA MONTAÑA, 00000 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE TEIDI, CALLE CERRO PRIETO POR LA COLONIA VOLCANES, lon:-105.1804523, lat:20.67822707}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:QUEZADA CASTILLO RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237131/proyecto_INICIO, 1237131/proyecto_FIN, 1237131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098752 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 44080 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44080 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE PALMA AREKA 607 INTERIOR SN COLONIA PALMAR DEL PROGRESO, 48290 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE PALMA PARAISO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES MAGNOLIA Y PALMA PARAISO, lon:-105.2021629, lat:20.67352895}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/2/7/18 44080, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237133/proyecto_PROCESO, 1237133/proyecto_INICIO, 1237133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098766 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 40833 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40833 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:49, direccion:CALLE SAN NICOLAS 105 INTERIOR SN COLONIA SAN NICOLAS, 48290 SAN NICOLÁS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PALMA REAL Y CALLE CAOVA, CALLE PALMA REAL ENTRE LA CALLE PALMA REAL Y PAROTA, lon:-105.1943212, lat:20.67721602}} | 2018-04-19 | 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237147/proyecto_PROCESO, 1237147/proyecto_INICIO, 1237147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099261 | Proyecto de inversión | 323642.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323642.36, modificado:255415.71}} | Construcción Drenaje En La Colonia Mariano Otero - 51740 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA | 51740 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA MARIANO OTERO, 45067 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MARMOL, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INCLUYE LA CALLE PRIMAVERA DE JAVIER MINA A MÁRMOL., lon:-103.4488557, lat:20.63196144}} | 2018-04-13 | 2018-11-30 | 255415.71 | 255415.71 | 255415.71 | 255415.71 | 255415.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-AD-129-2018, contratista:FUTUROBRAS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:539750.36, importe_modificado:539750.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237642/proyecto_INICIO, 1237642/proyecto_FIN, 1237642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099481 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 43029 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 43029 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE POETA DESCONOCIDO 983 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE POETA DESCONOCIDO Y CALLE FILANDIA, CALLE DINAMARCA ENTRE LAS CALLES POETA DESCONOCIDO Y FILANDIA, lon:-105.2069995, lat:20.66842421}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237862/proyecto_FIN, 1237862/proyecto_INICIO, 1237862/proyecto_PROCESO, 1237862/proyecto_INICIO, 1237862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099496 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 43086 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 43086 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ÍNEZ MEZA 800 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 48295 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE INEZ MEZA Y CALLE J. A.VILLASEÑOR, CALLE BOLIVIA ENTRE LAS CALLES INEZ MEZA Y J. A. VILLASEÑOR, lon:-105.2048567, lat:20.66214108}} | 2018-04-23 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/33/18 43086, contratista:PADILLA AGUIRRE JOSE, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237877/proyecto_INICIO, 1237877/proyecto_FIN, 1237877/proyecto_PROCESO, 1237877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099579 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41958 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41958 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DINAMARCA 743 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PRIVADA FINLANDIA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y JOESFA ORTIZ DE DONMINGUZ, lon:-105.2104279, lat:20.66152807}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/17, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237960/proyecto_INICIO, 1237960/proyecto_FIN, 1237960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099595 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41732 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41732 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VISTA OCEANO 120 INTERIOR SN COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VISTA AL MAR Y CALLE PALMA LIVISTONA, CALLE VISTA LAGUNA ENTRE VISTA AL MAR Y PALMA LIVISTAONA, lon:-105.2010895, lat:20.68062323}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/27/18, contratista:CASTILLO QUEZADA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237976/proyecto_FIN, 1237976/proyecto_PROCESO, 1237976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099610 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42103 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42103 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS 118 INTERIOR SN COLONIA COLINA UNIVERSITARIA, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ARKOS Y CALLE UNAM, CALLE FEDERACION A UN COSTADO DEL CONALEP, lon:-105.2140184, lat:20.70183223}} | 2018-04-21 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237991/proyecto_FIN, 1237991/proyecto_PROCESO, 1237991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099616 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41943 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41943 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE MONTE SINAY INTERIOR SN COLONIA GETZEMANI, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MONTE SINAY Y CALLE MONTE POTRERO, CALLE MONTE DE LOS OLIVOS ENTRE LA CALLES MONTE SINAY Y SAN PEDRO, lon:-105.2039393, lat:20.72826846}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/18, contratista:RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1237997/proyecto_INICIO, 1237997/proyecto_PROCESO, 1237997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099620 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42081 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42081 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE DIAMANTE 516 INTERIOR SN COLONIA LA MINA, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE TEPETATE Y CALLE CANTERA, CERCA DEL AREA VERDE DE LA MINA 2, lon:-105.2132066, lat:20.70539813}} | 2018-04-21 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18 42081, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238001/proyecto_INICIO, 1238001/proyecto_FIN, 1238001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099624 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42072 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42072 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE NARANJO 495 INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE MAYO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE TAMARINDO, CALLE SIMON ANDRADE COLONIA PRIMERO DE MAYO, lon:-105.2139124, lat:20.70849481}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18 42072, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238005/proyecto_INICIO, 1238005/proyecto_FIN, 1238005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099672 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 41979 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 41979 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:44, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR SN COLONIA FRACCIONAMIENTO LA CAOBA, 48270 EL RANCHITO (EL COLESIO), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE BRECHA ABEDUL Y , ENTRE LA CALLE ABEDUL Y LA PARCELA, lon:-105.1482288, lat:20.73357157}} | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1238053/proyecto_PROCESO, 1238053/proyecto_INICIO, 1238053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099891 | Proyecto de inversión | 515821.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515821.84, modificado:515821.84}} | Empedrado Ahogado En Cemento De La Calle Librado Tovar En La Cabecera Municipal - 7305 | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | 7305 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LIBRADO TOVAR PUEBLO GUACHINANGO, 46800 GUACHINANGO, GUACHINANGO JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ESQUINA CON LA CALLE JOSÉ MARÍA MERCA, lon:-104.3796255, lat:20.58005943}} | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD-003/2018, contratista:JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO, monto:515821.84, importe_modificado:515821.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1238272/proyecto_PROCESO, 1238272/proyecto_INICIO, 1238272/proyecto_FIN, 1238272/proyecto_INICIO, 1238272/proyecto_PROCESO, 1238272/proyecto_FIN, 1238272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201135995 | Proyecto de inversión | 8844693.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8844693.62, modificado:8747401.99}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentacion De Calles En El Municipio De Guadalajara, (Grupo My Grupo N )) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:13210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18, contratista:Skip Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de guadalajara, monto:6779679.43, importe_modificado:1967722.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13210.0}} | {1274970/proyecto_INICIO, 1274970/proyecto_PROCESO, 1274970/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201136079 | Proyecto de inversión | 6225139.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6225139.81, modificado:6225139.81}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentacion De Calles En El Municipio De Guadalajara, Grupo D) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | MRG GRUPO D | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:14535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18, contratista:Urbanizaciones e Ingenieria Gaslo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADLAJARA, monto:4624649.56, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14535.0}} | {1275054/proyecto_INICIO, 1275054/proyecto_PROCESO, 1275054/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201136106 | Proyecto de inversión | 400000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E8, modificado:4.0E8}} | Infraestructura Vial En El Estado De Jalisco // (Rehabilitación De Pavimento Por Medio De Concreto Hidráulico En Periférico Sur, Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275081/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201136111 | Proyecto de inversión | 2343976.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343976.17, modificado:2316454.58}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentacion De Calle Rublo Guadalajara) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | MRGRUBLO | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18, contratista:Grupo Promotor y Constructor de Occidente S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2316454.58, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5560.0}} | {1275086/proyecto_INICIO, 1275086/proyecto_PROCESO, 1275086/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201138260 | Proyecto de inversión | 3604330.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3604330.24, modificado:3581081.6}} | Remozamiento De Camellón En La Intersección De Av. Vallarta Y Calzada Lázaro Cárdenas, En El Nodo Vial Los Cubos, Colonia Prados Vallarta, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-082-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia Prados Vallarta, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-06-21 | 2018-09-01 | 3581081.6 | 3581081.6 | 3581081.6 | 3581081.6 | 3581081.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-082-2018, contratista:PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3604330.24, importe_modificado:3604330.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1277405/proyecto_PROCESO, 1277405/proyecto_INICIO, 1277405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201142788 | Proyecto de inversión | 31090.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31090.51, modificado:17361.64}} | Gastos De Seguros De Vehiculos De Seguridad Pública | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 2018-07 | N | 0 | 0 | 18711 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:0, direccion:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, lon:-102.585278, lat:21.674444}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 17361.64 | 17361.64 | 17361.64 | 17361.64 | 17361.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301346411 | Proyecto de inversión | 2586380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:646595.0, modificado:646595.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646595.0, modificado:646595.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646595.0, modificado:646595.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:646595.0, modificado:646595.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO AL PANTEÓN MUNICIPAL JUAN PABLO II TERCERA ETAPA Y CARRILES DE ACELERACION - 303537 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 303537 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2251.0, meta_modificada:2251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AV. CASIMIRO CASTILLO- CARRETERA FEDERAL 80 MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 020, 00000LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCOENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y AVENIDA CASIMIRO CASTILLO,PARA LLEGAR AL CAMINO AL PANTEON SE PUEDE TOMAR LA CARR, lon:-104.46973138, lat:19.60678953}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CC/OP/3X1MIGRANTES/CI/006/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OVERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:2585896.79, importe_modificado:2585896.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2251.0}} | {1346411/proyecto_PROCESO, 1346411/proyecto_FIN, 1346411/proyecto_INICIO, 1346411/proyecto_FIN, 1346411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301391505 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4497386.27}} | PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO CALLE MILO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-FFI-CI-098-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Milo 3795, La Nogalera, 44470 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.33624363, lat:20.6323023}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-FFI-CI-098-18, contratista:Constructora Autlense, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4497386.27, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:689.0}} | {1391505/proyecto_INICIO, 1391505/proyecto_PROCESO, 1391505/proyecto_INICIO, 1391505/proyecto_PROCESO, 1391505/proyecto_FIN, 1391505/proyecto_INICIO, 1391505/proyecto_PROCESO, 1391505/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301393457 | Acción | 1037586.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037586.15, modificado:310000.0}} | Perforación de Pozo Profundo. | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR18202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Juarez No. 28, C.P. 47300, lon:-102.887222, lat:21.1825}} | 2018-03-12 | 2018-06-10 | 310000 | 310000 | 287913.81 | 287913.81 | 287913.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1393457/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitan cancelación, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Solicitan cancelación, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Solicitan cancelación, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Solicitan cancelación, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | JAL180301393499 | Acción | 97276265 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.7276265E7, modificado:5.26186E7}} | Construcción de la Presa Derivadora | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR18208 | N | 0 | 0 | 4434878 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Reforma No. 2, lon:-103.064167, lat:20.6225}} | 2018-05-15 | 2018-11-30 | 52618600 | 52618600 | 25389718 | 25389718 | 25389718 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.23}} | {1393499/proyecto_INICIO, 1393499/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitan cancelación, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Solicitan cancelación, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Solicitan cancelación, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Solicitan cancelación, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | JAL180301399831 | Acción | 3354595.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354595.31, modificado:3544843.82}} | Electrificación y equipamiento de pozo profundo "El Mirto", incluye línea de conducción, tanques El Mirto - La Joya y red de distribución en Santa María La Joya y El Mirto (17 tomas domiciliarias). Segunda etapa de dos. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU18101 | N | 0 | 0 | 2328 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:43, direccion:Ramón Corona No. 25, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2018-03-12 | 2018-07-10 | 3544843.09 | 3544843.09 | 3544843.09 | 3544843.09 | 3544843.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1399831/proyecto_INICIO, 1399831/proyecto_FIN, 1399831/proyecto_PROCESO, 1399831/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitan cancelación, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Solicitan cancelación, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Solicitan cancelación, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Solicitan cancelación, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | JAL180301399867 | Proyecto de inversión | 754065.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754065.98, modificado:364034.74}} | Control de calidad de diferentes obra 2017 del municipio de Zapopan, Jalisco, etapa 3. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-CAL-AD-070-2017 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin numero, calle interior Ing. HUgo Vazquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-04-20 | 2017-10-05 | 364034.74 | 364034.74 | 364034.74 | 364034.74 | 364034.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-CAL-AD-070-2017, contratista:TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:754065.98, importe_modificado:754065.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1399867/proyecto_INICIO, 1399867/proyecto_PROCESO, 1399867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301400650 | Proyecto de inversión | 1528326.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528326.3, modificado:1528197.9}} | Control de calidad de diferentes obras 2016 del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-012-2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-02-06 | 2016-12-31 | 1528197.9 | 1528197.9 | 1528197.9 | 1528197.9 | 1528197.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-012-2016, contratista:SERVICIOS DE OBRAS CIVILES SERCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1528326.3, importe_modificado:1528326.3}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1400650/proyecto_INICIO, 1400650/proyecto_FIN, 1400650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401434620 | Proyecto de inversión | 377285.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377285.32, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA COLONIA EL VERGEL - 341748 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 341748 | S | 469 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1150.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS ROSAS 530 INTERIOR N/A COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE RIO VERDE, CALLE LAS ROSAS 530 ENTRE CAOBA Y RIO VERDE, lon:-103.33793605, lat:20.59587892}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1434620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401435003 | Proyecto de inversión | 946440.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946440.39, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE AVILA CAMACHO COLONIA LOS PUESTOS - 344061 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 344061 | S | 106 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:692.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AVILA CAMACHO COLONIA LOS PUESTOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PENSADOR Y CALLE ARROYO, CALLE AVILA CAMACHO ENTRE PENSADOR Y CALLE ARROYO, lon:-103.26667154, lat:20.6032545}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1435003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401435420 | Proyecto de inversión | 5364848.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5364848.47, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE SAN ANTONIO COLONIA LA ARENA - 346339 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 346339 | S | 392 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2441.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE CERRADA, CALLE SAN ANTONIO ENTRE SAN JOSE Y CERRADA HACIA EL SUR, lon:-103.26616099, lat:20.60006435}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1435420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401438310 | Proyecto de inversión | 2006615.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006615.33, modificado:2006615.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DE SAN JOSE EJIDAL - 363198 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 363198 | S | 104 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA SAN JOSE EJIDAL, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PINO Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE LAS PALMAS INCLUYE LAS CALLES PINOS DE SAN FERNANDO A LAS PALMAS CALLE SAN FERNANDO DE , lon:-103.46974459, lat:20.81111416}} | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 2006615.33 | 2006615.33 | 2006615.33 | 1872996.33 | 1872996.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-LP-039-2018, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3193010.78, importe_modificado:3193010.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1340.0}} | {1438310/proyecto_FIN, 1438310/proyecto_PROCESO, 1438310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401439028 | Proyecto de inversión | 150189.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150189.75, modificado:405641.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA LA MAGDALENA FRENTE UNO - 367994 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 367994 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE BRECHA TULIPAN Y CALLE HIDALGO, CALLE ROSA INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO, lon:-103.46264021, lat:20.80316907}} | 2018-05-18 | 2018-08-25 | 405641.8 | 405641.8 | 405641.8 | 260039.04 | 260039.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-077-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3093567.18, importe_modificado:773391.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1439028/proyecto_PROCESO, 1439028/proyecto_INICIO, 1439028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401439031 | Proyecto de inversión | 352585.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352585.87, modificado:721364.87}} | COLOCACIÓN DE SEÑALETICA EN LA COLONIA LA MAGDALENA FRENTE UNO - 368029 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 368029 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE BRECHA TULIPAN Y CALLE ROSA, CALLE HIDALGO INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO, lon:-103.46264021, lat:20.80311391}} | 2018-05-18 | 2018-08-25 | 721364.87 | 721364.87 | 721364.87 | 462435.16 | 462435.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-077-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3093567.18, importe_modificado:773391.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1439031/proyecto_FIN, 1439031/proyecto_INICIO, 1439031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401439166 | Proyecto de inversión | 211313.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211313.63, modificado:488665.77}} | COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA MAGDALENA FRENTE DOS - 369675 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 369675 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE BRECHA TULIPAN Y CALLE ROSA, CALLE HIDALGO INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO, lon:-103.46259524, lat:20.80324119}} | 2018-05-28 | 2018-09-04 | 488665.77 | 488665.77 | 488665.77 | 334753.02 | 334753.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-078-2018, contratista:CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3023327.58, importe_modificado:755831.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1439166/proyecto_INICIO, 1439166/proyecto_FIN, 1439166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401439199 | Proyecto de inversión | 796808.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796808.33, modificado:796808.33}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA MAGDALENA - 369924 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 369924 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE BRECHA TULIPAN Y CALLE ROSA, CALLE HIDALGO INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO, lon:-103.46264028, lat:20.80310316}} | 2018-05-18 | 2018-08-25 | 796808.33 | 796808.33 | 796808.33 | 397888.93 | 397888.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-CI-076-2018, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3153474.35, importe_modificado:788368.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1439199/proyecto_INICIO, 1439199/proyecto_FIN, 1439199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401444625 | Proyecto de inversión | 797507.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398753.88, modificado:398753.88}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398753.88, modificado:398753.88}} | ENERGÍA LIMPIA PARA TODAS - 372794 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO | 372794 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE Y , SIERRA OCCIDENTAL DE JALISCO, lon:-103.15600504, lat:20.00497541}} | 2018-08-01 | 2018-12-14 | 398753.88 | 398753.88 | 398753.88 | 398753.88 | 398753.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, monto:398753.88, importe_modificado:398753.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:61.0}} | {1444625/proyecto_PROCESO, 1444625/proyecto_INICIO, 1444625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401444845 | Proyecto de inversión | 2112426.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112426.03, modificado:2112426.03}} | ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO NUEVO SAN MARTÍN FRENTE UNO - 373120 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 373120 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:EJIDO EJIDO NUEVO SAN MARTÍN, 45200 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA TESISTAN-SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA Y CARRETERA TESISTAN SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, UBICADO DESPUES DEL EJIDO COPALITA KILOMETRO 23 CARRETERA TESIST, lon:-103.43473806, lat:20.88182379}} | 2018-05-17 | 2018-08-14 | 2112426.03 | 2112426.03 | 2112426.03 | 1563195.26 | 1563195.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-LP-032-2018, contratista:E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2655743.23, importe_modificado:2655743.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1280.0}} | {1444845/proyecto_INICIO, 1444845/proyecto_PROCESO, 1444845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401444910 | Proyecto de inversión | 845574.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845574.96, modificado:845574.96}} | ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VALLE DE LOS ROBLES - 373245 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 373245 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE FRESNO COLONIA VALLE DE LOS ROBLES, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE PIRUL, CALLE SANTA LUCÍA A UN KILOMETRO DEL PARQUE RECREATIVO SIGUIENDO POR LA CALLE SANTA LUCÍA, lon:-103.5044415, lat:20.80717415}} | 2018-05-17 | 2018-08-22 | 845574.96 | 845574.96 | 845574.96 | 843177.03 | 843177.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-LP-031-2018, contratista:EDH INGENIERÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2259333.02, importe_modificado:2259333.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1444910/proyecto_FIN, 1444910/proyecto_PROCESO, 1444910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401447659 | Proyecto de inversión | 857454.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857454.45, modificado:857454.45}} | AMPLIACION DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN - 378271 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 378271 | S | 40 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:RANCHERIA EL EPAZOTE, 46227 EL EPAZOTE, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO A BARTOLO Y CAMINO A SAN ANTONIO DE LAJAS, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS AL NORTE DELA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-103.3924059, lat:22.19261134}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1447659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401456590 | Proyecto de inversión | 126862.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126862.24, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOS CAJETES - 400609 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 400609 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO RUBIO COLONIA LOS CAJETES, 00000 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y AVENIDA EJE LAS TORRES, CALLE TUCAN POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.42197641, lat:20.58864388}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1456590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401459960 | Proyecto de inversión | 1193281.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193281.51, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ANTONIO ALVAREZ ESPARZA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO - 404589 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 404589 | S | 204 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ALVAREZ ESPARZA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LOS PINOS, ANTONIO ALVAREZ ESPARZA ENTRE PROGRESO Y LOS PINOS ALAMEDA ENTRE INDEPENDENCIA , lon:-103.25649629, lat:20.59954729}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1459960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401463399 | Proyecto de inversión | 13353.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13353.92, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TESISTAN - 408211 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 408211 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE RÍO ARMERÍA COLONIA EL HUMEDO, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE RIO YANG-TSEN Y CALLE RIO VERDE, CALLE RIO GRIJALVA POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.49454074, lat:20.79356169}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1463399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465206 | Proyecto de inversión | 33384.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33384.8, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE - 410425 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 410425 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL SANDOVAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TOMAS SANTOS RIVERA Y , POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.34931121, lat:20.7580313}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1465206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465478 | Proyecto de inversión | 20030.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20030.88, modificado:0.01}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA ARROYO HONDO SEGUNDA SECCIÓN - 410790 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 410790 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE BARCELONA COLONIA ARROYO HONDO SEGUNDA SECCIÓN, 45199 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y CARRETERA ZACATECAS-GUADALAJARA, CALLE NIÑOS HEROES POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.34545583, lat:20.74227494}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1465478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401465641 | Proyecto de inversión | 220339.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220339.68, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA VENTA DEL ASTILLERO - 410991 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 410991 | S | 82 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:243, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA VENTA DEL ASTILLERO, 00000 LA VENTA DEL ASTILLERO, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE SANTA ANA TEPETITLAN, CALLE FRANCISCO VILLA POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BEN, lon:-103.54803739, lat:20.72623223}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1465641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466236 | Proyecto de inversión | 13353.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13353.92, modificado:0.01}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA EL FORTIN - 411685 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 411685 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:BOULEVARD CANARIO COLONIA EL FORTIN, 00000 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BORREGO Y CALLE ALAZAN LUCRERO, CALLE FLOR DE DURAZNO POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.47954039, lat:20.62612799}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1466236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466956 | Proyecto de inversión | 33384.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33384.8, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA - 412554 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 412554 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TABACHIN COLONIA LOMAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE CARPINTEROS, CALLE FICUS POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.36185483, lat:20.75647176}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1466956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401467073 | Proyecto de inversión | 60092.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60092.64, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA CRUCERO DE LA MESA - 412695 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 412695 | S | 23 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO ALBERTO MORA LOPEZ COLONIA CRUCERO DE LA MESA, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BETABEL Y CALLE FRIJOL, CALLE INDIGENA POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.34300444, lat:20.76734952}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1467073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401490616 | Proyecto de inversión | 9140718.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9140718.5, modificado:9140718.5}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. // (REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, GRUPO G) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.28776, lat:20.696207}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.292277, lat:20.692781}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.287266, lat:20.696086}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.290185, lat:20.687856}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.293186, lat:20.690231}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.288678, lat:20.693722}, geo7: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.291768, lat:20.694177}, geo8: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-103.288885, lat:20.693246}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18, contratista:Ing. Ricardo Diaz de la Torre, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7891122.04, importe_modificado:1149048.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1490616/proyecto_INICIO, 1490616/proyecto_FIN, 1490616/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401496679 | Proyecto de inversión | 41400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.14E7, modificado:4.14E7}} | Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Revolución, de Calle Dr. Pérez Arce a calle Mota Padilla, primera etapa, municipio de Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001800810 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21818.58, meta_modificada:21818.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Maestranza 7, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34564209, lat:20.67647496}} | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 41400000 | 37799971.67 | 35759181.86 | 35759181.86 | 35759181.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960099, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAPHEUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3.779997167E7, importe_modificado:3.779997167E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21382.2}} | {1496679/proyecto_INICIO, 1496679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500260 | Proyecto de inversión | 7611433 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7611433.0, modificado:6476222.34}} | Pavimentación de la calle El Campanario con concreto hidráulico etapa 1, de la calle San Antonio a Agua Marina, incluye sustitución de infraestructura hidráulica, infraestructura pluvial, alumbrado público, accesibilidad y forestación, en la colonia El Campanario, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calle El Campanario, El Campanario, 45609 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4370341, lat:20.5936471}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 6476222.34 | 6476222.34 | 6476222.34 | 6476222.34 | 6476222.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-FED-FF-PAV-LP-248-2018, contratista:SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:5180977.87, importe_modificado:6476222.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1500260/proyecto_INICIO, 1500260/proyecto_FIN, 1500260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500762 | Proyecto de inversión | 817889.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817889.01, modificado:817889.01}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00142 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:GIRASOL SILVESTRE N° 63,VALLE DE LOS GIRASOLES,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.1997778, lat:20.4289999}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 817889.01 | 817889.01 | 404360.25 | 404360.25 | 404360.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500772 | Proyecto de inversión | 898349.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898349.88, modificado:898349.88}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00286 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:MAGISTERIO N° 5¦,IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (ZONA CENTRO),IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.198131, lat:20.352109}} | 2018-11-12 | 2019-01-07 | 898349.88 | 898349.88 | 870150.35 | 870150.35 | 870150.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500786 | Proyecto de inversión | 476994.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476994.25, modificado:476994.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00329 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEQUILA,JALISCO, lon:-103.750111, lat:21.0751666}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 476994.25 | 476994.25 | 143098.28 | 143098.28 | 143098.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500791 | Proyecto de inversión | 428812.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428812.63, modificado:428812.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DEL AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00342 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:MONTE CHIMBORAZO #550,JARDINES DEL ROSAL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.758706, lat:20.8011064}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 428812.63 | 428812.63 | 411228.2 | 411228.2 | 411228.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500810 | Proyecto de inversión | 1740300.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740300.33, modificado:1740300.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL, INGRESO, PATIO CÍVICO Y ANDADORES DE CONEXIÓN EN EL NUEVO TERRENO DONADO POR EL AYUNTAMIENTO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02937 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3835, lat:20.52294}} | 2018-11-12 | 2019-02-04 | 1740300.33 | 1740300.33 | 1562942.26 | 1562942.26 | 1562942.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500813 | Proyecto de inversión | 3480317.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480317.13, modificado:3480317.13}} | TRABAJOS DE TERMINACIÓN EN LA RESTAURACIÓN DEL PABELLÓN N° 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03126 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GARIBALDI # 21,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3427719, lat:20.6809149}} | 2018-11-12 | 2019-03-04 | 3480317.13 | 3480317.13 | 3138218.4 | 3138218.4 | 3138218.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500819 | Proyecto de inversión | 810441.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810441.14, modificado:810441.14}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00052 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO # 37,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4811097, lat:20.3278128}} | 2018-11-12 | 2018-12-24 | 810441.14 | 810441.14 | 243132.34 | 243132.34 | 243132.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401503924 | Proyecto de inversión | 9719793.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9719793.89, modificado:1.353577256E7}} | ALCANCE | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | REMFAMPOTBASICA 2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. ALCALDE 1350, COLONIA MIRAFLORES, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | JAL190101503977 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 251 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 251 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:30, direccion:AVENIDA SAN PEDRO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS LLANITOS, 00000 EL JORULLO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CAMINO AL JORULLO Y , POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO INGRESANDO AL MISMO, lon:-105.13332353, lat:20.54139185}} | 2019-05-10 | 2019-12-28 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 251, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1503977/proyecto_INICIO, 1503977/proyecto_PROCESO, 1503977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101503980 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 274 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 274 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:160, direccion:CIRCUITO G. SEBASTIAN ALLENDE 113 INTERIOR SN RANCHERIA VELADERO, 00000 LA LOMA DE LA MESA DEL VELADERO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL CERCA DE LA LAGUNA, lon:-105.16776828, lat:20.73978943}} | 2019-05-10 | 2019-12-28 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1503980/proyecto_INICIO, 1503980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101503989 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 309 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 309 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:160, direccion:CALLE G. SEBASTIAN ALLENDE 183 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA VELADERO, 00000 LA LOMA DE LA MESA DEL VELADERO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , CERCA DE LA LAGUNA, lon:-105.04944845, lat:20.78881956}} | 2019-05-10 | 2019-12-28 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1503989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504017 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 873 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 873 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL LLANITO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-105.20394225, lat:20.70967536}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504028 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 927 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 927 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA 323 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MOJONERAS, 48315 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE SONORA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.22483384, lat:20.68818331}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504028/proyecto_INICIO, 1504028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504029 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 952 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 952 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO 230 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SINALOA, CALLE ZACATECAS A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.22436587, lat:20.6883767}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504029/proyecto_INICIO, 1504029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504032 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 966 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 966 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SONORA 215 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48292 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ZACATECAS Y AVENIDA MEXICO, CALLE CHIHUHUA A UNA CUADRA DE LA PLAZA, lon:-105.22520564, lat:20.68885118}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504032/proyecto_INICIO, 1504032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504036 | Proyecto de inversión | 712728.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712728.88, modificado:712728.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR LOMA ESCONDIDA ENTRE LOMA ESCONDIDA Y CERRADA CALLE PINO PIRUL - 1008 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1008 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:348.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR LOMA ESCONDIDA 20 INTERIOR SN COLONIA AGUA ESCONDIDA, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y PRIVADA PINO, ANDADOR SAUCITO A LA ALTURA DE LOMAS DE LA SOLEDAD EN AV. RIO NILO ENTRAR A LA COLONIA POR AV. , lon:-103.26604191, lat:20.63993331}} | 2019-02-27 | 2019-04-10 | 712728.88 | 712728.88 | 712728.88 | 712728.88 | 712728.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-005-2019b, contratista:Thera, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:712728.88, importe_modificado:712728.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:348.8}} | {1504036/proyecto_INICIO, 1504036/proyecto_PROCESO, 1504036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504073 | Proyecto de inversión | 210008.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210008.92, modificado:210008.92}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN JUDAS BARRIO CANOAS DE ARRIBA COLOTLAN JAL - 1196 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN | 1196 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:89, direccion:CALLE CALLE SAN JUDAS BARRIO CANOAS DE ARRIBA, 46225 CANOAS DE ARRIBA, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HUIZACHE Y CARRETERA FEDERAL 23, CAMINO CAMINO A POTREROS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN JUDAS FRENTE AL TEMPLO DE SAN JUDAS, lon:-103.24708677, lat:22.11999361}} | 2019-03-12 | 2019-06-15 | 210008.92 | 210008.92 | 210008.92 | 125583.78 | 125583.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COL/DOPI/002/2019, contratista:ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:210008.92, importe_modificado:210008.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1504073/proyecto_INICIO, 1504073/proyecto_PROCESO, 1504073/proyecto_INICIO, 1504073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504078 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1209 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1209 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA 160 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE TABASCO, ENTRE LA CALLE CHIAPAS Y TABASCO, lon:-105.21948892, lat:20.68747068}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1504078/proyecto_INICIO, 1504078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504129 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1384 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1384 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO 228 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS MOJONERAS, 48292 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SINALOA, CALLE ZACATECAS A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.224392, lat:20.68847439}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504129/proyecto_INICIO, 1504129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504247 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 1907 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1907 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:266, direccion:CALLE HIMALAYA 556 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE SAN NICOLÁS, 48290 VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE KILIMANJARO Y CALLE FUJILLAMA, CALLE PARICUTIN A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTI, lon:-105.18749041, lat:20.67388828}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 1907, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1504247/proyecto_INICIO, 1504247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504329 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2148 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2148 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA 1113 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BRISAS DEL PACIFICO II, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FILIPINAS Y CALLE BOSNIA, CALLE AUSTRALIA ENTRE LA CALLE FILIPINA Y BOSNIA, lon:-105.19852662, lat:20.66740783}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1504329/proyecto_INICIO, 1504329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504382 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2365 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2365 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:27, direccion:CALLE EL HUNDIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RANCHO EL HUNDIDO, 48373 EL HUNDIDO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , CAMINO AL JORULLO, lon:-105.14946121, lat:20.57886804}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 2365, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504432 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2605 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2605 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS COLONIA BUGAMBILIAS, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE RIVEREÑA DE LOS CAMARONES Y CALLE RAYO, CRUZANDO EL PUENTE PEATONAL ARROYO DE LOS CAMARONES, lon:-105.20955746, lat:20.62370473}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 2605, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504445 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 2663 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 2663 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIBEREÑA DE LOS CAMARONES 262 INTERIOR SN COLONIA BUGAMBILIAS, 48340 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE TORNADO Y CALLE TEMPESTAD, CALLE ARROYO A UN COSTADO DEL PARQUE, lon:-105.21048302, lat:20.62460318}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 2663, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504711 | Proyecto de inversión | 246917.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246917.6, modificado:246917.6}} | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA RED SANITARIA EN LA CALLE OTILIO MONTAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 3518 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 3518 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA PLAN DE AYALA, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE AVENIDA 18 DE ABRIL Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE AGRARISTAS SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA, lon:-104.6452847, lat:19.4872653}} | 2019-02-18 | 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1504711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101506530 | Proyecto de inversión | 50114.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50114.42, modificado:50114.42}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA DEL CERRO DE LA CRUZ - 8686 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8686 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE POPOCATÉPETL, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN C, lon:-103.24421667, lat:20.86583387}} | 2019-04-22 | 2019-06-10 | 15958.98 | 15958.98 | 15958.98 | 15958.98 | 15958.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65779, contratista:, convocante:MINUCIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:50114.42, importe_modificado:50114.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.31}} | {1506530/proyecto_INICIO, 1506530/proyecto_PROCESO, 1506530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507433 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 11574 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 11574 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PALMA PARAISO 119 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAGUNA DEL VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PALMA ARECA Y CALLE MAGNOLIA, CALLE PALMA ABANICO CERCAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-105.20244539, lat:20.67514843}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1507433/proyecto_INICIO, 1507433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507589 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2220907.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA UNIDAD MODELO - 11914 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GAUDALAJARA | 11914 | S | 5799 | 5142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR 0 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PÁRAMO Y , OBRA UBICADA EN LA CALLE ANTES DESCRITA, lon:-103.32897838, lat:20.65864314}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2220907.78 | 1850756.48 | 555226.95 | 555226.95 | 555226.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CI-035-19, contratista:CADACO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2790027.3, importe_modificado:2790027.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1507589/proyecto_INICIO, 1507589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507595 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CANAL EN LA CALLE VALLARTA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 11923 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚIGA | 11923 | S | 231 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE VALLARTA COLONIA SAN AGUSTIN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y CALLE PROLONGACIÓN MATAMOROS, CALLE LAGO PATZCUARO CALLE VALLARTA DESDE LA CALLE LAGO DE CHAPALA A 150 M ANTES DE LA, lon:-103.46832884, lat:20.53899428}} | 2019-05-22 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507701 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 12159 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 12159 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SUIZA 1073 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BRISAS DEL PACIFICO II, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HUNGRIA Y CALLE BOSNIA, CALLE ITALIA A MEDIA CUADRA DE TIENDA DE ABARROTES, lon:-105.19836617, lat:20.66640627}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 12159, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1507701/proyecto_INICIO, 1507701/proyecto_PROCESO, 1507701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507982 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2001242.17}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES COLONIA OBLATOS - 12809 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12809 | S | 17143 | 16286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE TALA INTERIOR 0 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE TALA Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE CIENEGA DE MATA OBRA UBICADA EN LA CALLES ANTES DESCRITA, lon:-103.28659947, lat:20.69126123}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2001242.17 | 2001242.17 | 1203421.8 | 1203421.8 | 1203421.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19, contratista:E.S. CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3151956.42, importe_modificado:3151956.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1507982/proyecto_PROCESO, 1507982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101511097 | Proyecto de inversión | 114400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.144E8, modificado:1.144E8}} | Inversión en el rubro de Seguridad Pública E-2019 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tesorería Municipal | 1467001419001 | N | 0 | 0 | 275640 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.228107, lat:20.663523}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 85880378.17 | 74676055.71 | 74676055.71 | 74676055.71 | 74676055.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514057 | Acción | 6869321.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6869321.49, modificado:6869321.49}} | Construcción de la red de agua potable en la zona centro, incluye sectorización y 1,135 tomas domiciliarias primera etapa de siete en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco | 14 | Jalisco | 8 | Arandas |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19001 | N | 0 | 0 | 4483 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 2019-06-10 | 2019-11-29 | 5213815.01 | 5723907.42 | 1717172.23 | 1717172.23 | 1717172.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-FED-LP-039-19, contratista:CONSTRUTOP, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:5723907.42, importe_modificado:5723907.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {1514057/proyecto_INICIO, 1514057/proyecto_PROCESO, 1514057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514197 | Proyecto de inversión | 3952481.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3952481.4, modificado:4025852.97}} | ALCANCE | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | REMANENTESESCALCIENMEDIA17-18 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Antonio Alcalde 1350, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3475696, lat:20.6981961}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 4025852.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Solicitud Dependencia, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | JAL190101515347 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN LAS CANOAS | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO | 43670 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.6, meta_modificada:11.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cda. Miguel Hidalgo 4, Centro, Atengo, Jal., México, lon:-104.23814178, lat:20.27516019}} | 2019-04-29 | 2019-07-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 214852.27 | 214852.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.97}} | {1515347/proyecto_INICIO, 1515347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101515994 | Acción | 640365.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640365.15, modificado:640365.15}} | Construcción de red de distribución de agua potable, incluye 57 tomas domiciliarias, en la localidad Santa María de la Joya, municipio de Poncitlán, jalisco. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19104 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:Santa María, 45950 Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9241267, lat:20.3818301}} | 2019-06-17 | 2019-09-20 | 477712.4 | 640365.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-AD-056-19, contratista:SR. ISMAEL SALAZAR ALVAREZ, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:875445.29, importe_modificado:875445.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516090 | Acción | 2544368.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544368.56, modificado:3028399.43}} | Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye descargas domiciliarias y fosa séptica, en la localidad de Los Charcos, municipio de Mexticacán. | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19108 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-102.72079468, lat:21.33031507}} | 2019-06-24 | 2019-12-13 | 2259185.97 | 3028399.43 | 922988.06 | 922988.06 | 922988.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-045-19, contratista:CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3076626.86, importe_modificado:3076626.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}} | {1516090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516123 | Acción | 3485979.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485979.98, modificado:3485979.97}} | Construcción de línea de impulsión de cárcamo de bombeo a planta de tratamiento de aguas residuales proyecto, ampliación de capacidad de gasto y reequipamiento de cárcamo de bombeo en la localidad de La Manzanilla, municipio de La Huerta. | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19110 | S | 652 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:62, direccion:La Manzanilla, Jal., México, lon:-104.7870642, lat:19.2851581}} | 2019-06-17 | 2019-11-15 | 2600541.06 | 3485979.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-058-19, contratista:GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3934590.41, importe_modificado:3934590.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516289 | Acción | 163240.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163240.07, modificado:163240.07}} | CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO INFEJSUPLP0M88576/17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLAN,COLOTLAN,JALISCO, lon:-103.24376106, lat:22.13708816}} | 2018-08-08 | 2018-10-30 | 163240.07 | 163240.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518159 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5432 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5432 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RUSIA 731 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA OCEANO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HABANA Y CALLE MADRID, ENTRE LA CALLE HABANA Y MADRID, lon:-105.1866615, lat:20.66640991}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | 43560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/05/19 5432, contratista:SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518159/proyecto_PROCESO, 1518159/proyecto_INICIO, 1518159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518163 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5451 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5451 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE LAGUNA DE CHAPALA RANCHERIA EL CANTON, 00000 EL CANTÓN, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CHJAPULTEPEC Y CALLE TEXCOCO, ENTRANDO AL POBLADO A MANO DERECHA, lon:-105.18031565, lat:20.74160624}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 5451, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518163/proyecto_INICIO, 1518163/proyecto_PROCESO, 1518163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518175 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5527 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5527 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO RICO 1287 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 5 DE DICIEMBRE, 48350 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE NICARAGUA, CALLE BELICE ENTRE LA CALLE HONDURAS Y NICARAGUA, lon:-105.22582663, lat:20.61878463}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 5527, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1518175/proyecto_INICIO, 1518175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518184 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5594 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5594 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO 129 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BUENOS AIRES, 48370 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE AMAPAS Y , CERCAS DEL ARROYO, lon:-105.22260924, lat:20.60271298}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 5594, contratista:DUVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518194 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 5724 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5724 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:167, direccion:CALLE PASEO DE LAS BUGAMBILIAS 1120 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PASO DEL GUAYABO, 48373 COLONIA PASO DEL MOLINO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VIOLETA Y , ENTRE LA CALLE PASEO DE LAS BUGAMBILIAS, lon:-105.2119061, lat:20.58791555}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | 37273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/19, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518297 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 11438 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 11438 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 317 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA BONITA, 48291 LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , A 1 CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-105.24050622, lat:20.7047593}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518355 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 12662 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 12662 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 1213 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE SUIZA Y CALLE ITALIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-105.20614994, lat:20.64789241}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 12662, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1518355/proyecto_INICIO, 1518355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518812 | Proyecto de inversión | 5526281.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5526281.64, modificado:5526281.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA III EN COL SAN JUAN - 20287 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 20287 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1871.0, meta_modificada:1910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:132, direccion:CALLE ALCATRAZ COLONIA SAN JUAN, 45638 SAN JUAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CAMINO LINDERO HACIA LIMITE DE LA CALLE, TULIPAN ORQUIDEA LIRIO CALLE SIN NOMBRE NOCHE BUENA Y VARIAS CALLES, lon:-103.2590611, lat:20.58126219}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 5526281.64 | 5526281.64 | 2893123.35 | 2893123.35 | 2893123.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 13/2019, contratista:CADACO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5100077.67, importe_modificado:3570054.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1528.0}} | {1518812/proyecto_PROCESO, 1518812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518999 | Proyecto de inversión | 1325155.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325155.64, modificado:1509351.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL LA ARENA - 20757 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 20757 | S | 103 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUDAS TADEO COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION ANTONIO ALVAREZ ESPARZA Y CALLE ASAMBLEA, ASAMBLEA DE SAN JUDAS TADEO 40 ML HACIA EL ORIENTE; SAN PEDRO ENTRE JESUS DE N, lon:-103.26528812, lat:20.59673041}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 1509351.93 | 1509351.93 | 1325155.64 | 1325155.64 | 1325155.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 15/2019, contratista:AXIOBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1325155.64, importe_modificado:927608.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:681.6}} | {1518999/proyecto_PROCESO, 1518999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519030 | Proyecto de inversión | 649649.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324824.99, modificado:324824.99}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324824.99, modificado:324824.99}} | EMPEDRADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO - 20830 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 20830 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1796.0, meta_modificada:1796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:202, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSÉ DE GRACIA - OJO DE AGUA DE ASCEVEZ(LA SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 530 + undefined RANCHERIA LA CRUZ, 47707 OJO DE AGUA DE ACEVES (SANTA CRUZ), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EL TRAMO, lon:-102.63851193, lat:20.63633501}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 324824.99 | 324824.99 | 324824.98 | 324824.98 | 324824.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:324824.99, importe_modificado:324824.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1519030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519043 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 20863 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20863 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE CUAHUTEMOC 332 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RIO LAS PALAMS, ENTRE LA CALLE CUAHUTEMOC E INDEPENDENCIA, lon:-105.09378226, lat:20.82583376}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1519043/proyecto_INICIO, 1519043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519507 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22093 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22093 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 424 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL CALVARIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE ALAMEDA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE MIRAMAR Y ALAMEDA, lon:-105.21761402, lat:20.65646185}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519561 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22228 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22228 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 362 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL CALVARIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE ALAMEDA, CALLE JUAREZ ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y ALAMEDA, lon:-105.21725809, lat:20.65523944}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519563 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22231 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22231 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA HUATULCO 577 INTERIOR SN COLONIA VISTA BAHIA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BAHIA MANZANILLO Y CALLE BUENOS AIRES, A UNA CUADRA DEL SALON DE EVENTOS VISTA BAHIA, lon:-105.18712001, lat:20.67004291}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | 48044.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/07/19 22231, contratista:JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1519563/proyecto_INICIO, 1519563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519584 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22283 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22283 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO CALETA 214 INTERIOR SN COLONIA RAMBLASES, 48343 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO LA PAZ Y CALLE PUERTO GUAYMAS, CALLE PUERTO LAS PEÑAS POR PUERTO LAS PEÑAS PEGADO A LA LOMA, lon:-105.21254468, lat:20.62783903}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | 46179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/15/19 22283, contratista:DUVER CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1519584/proyecto_INICIO, 1519584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519587 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22286 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22286 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA 163 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE TAMPICO, CALLE 21 DE MARZO A MEDIA CUADRA DE LA CAPILLA SAN MIGUEL, lon:-105.21990431, lat:20.66333766}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 22286, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1519587/proyecto_INICIO, 1519587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519596 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22306 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22306 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 559 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA BONITA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 8 DE MARZO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE FRANCISCO I MADERO A DOS CUADRAS DEL ESTADIO, lon:-105.21286472, lat:20.66007158}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 22306, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1519596/proyecto_INICIO, 1519596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519613 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 22371 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 22371 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 851 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA BONITA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZALEZ Y CALLE MIGUEL ANGEL ROBLES, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLE EUTIQUI, lon:-105.21173687, lat:20.6658306}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 22371, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1519613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519880 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23232 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23232 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO 114 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN FRANCISCO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLE PEDRO MORENO Y LAZARO CARDENAS, lon:-105.20656493, lat:20.71151988}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519883 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23237 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23237 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 365 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA IXTAPA CENTRO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PEDRO MORENO EN FRENTE DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUND, lon:-105.20555868, lat:20.71112044}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519939 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23404 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23404 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE JUNIO 707 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CUBA Y CALLE BOLIVIA, CALLE 8 DE MAYO A MEDIA CUADRA DE LOS SOCIOS BAR, lon:-105.20626092, lat:20.65644335}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | 51902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/19 23404, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519962 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 23485 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 23485 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE MIRADOR 520 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LLANITOS, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MONTE CALVARIO Y CALLE 7 COLINAS, ENTRE LA CALLE MONTE CALVARIO Y 7 COLINAS, lon:-105.20444593, lat:20.70852929}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | 32589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/08/19, contratista:Agregados R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520007 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE VALLARTA DE LA CALLE LAGO CHAPALA HACIA ANTIGUO CAMINO A SAN ISIDRO MAZATEPEC LOMAS DE SAN AGUSTÍN - 23629 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 23629 | S | 40315 | 31012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE VALLARTA COLONIA SAN AGUSTIN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y CALLE MATAMOROS, CALLE LAGO PATZCUARO CALLE VALLARTA DE CALLE LAGO DE CHAPALA A CALLE MATAMOROS, lon:-103.46727216, lat:20.53859532}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 12000000 | 11784480.92 | 1178448.09 | 1178448.09 | 1178448.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-044-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, monto:1.178448092E7, importe_modificado:1.178448092E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1520007/proyecto_INICIO, 1520007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520272 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 24612 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 24612 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 142 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PITILLAL CENTRO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, A ESPALDAS DEL LIENZO CHARRO DE LA RIVERA, lon:-105.21470822, lat:20.65047255}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 42492.62 | 42492.62 | 42492.62 | 42492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 24612, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1520272/proyecto_INICIO, 1520272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520527 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25059 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25059 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A PLAYA GRANDE 1023 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN ESTEBAN, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE FEDERACION, CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE PINO SUAREZ Y FEDERAC, lon:-105.2016331, lat:20.64921765}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | 46492.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/14/19 25059, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1520527/proyecto_INICIO, 1520527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520572 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25115 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25115 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INES MEZA COLONIA LOMA BONITA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE HIDALGO, CALLE J.A. VILLASEÑOR POR LA INES MEZA CASI LLEGANDO AL ARROYO, lon:-105.21447964, lat:20.66537843}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | 38633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/26/19, contratista:Maver Concretos de la Bahia S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1520572/proyecto_INICIO, 1520572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520701 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25308 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25308 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 528 INTERIOR SN COLONIA DE LAS JUNTAS DELEGACIÓN, 48291 LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE PASCUAL OROZCO A MEDIA CUADRA DE LA CRIBA, lon:-105.23987638, lat:20.69828833}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1520701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520706 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 25319 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 25319 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE REVOLUCION 292 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DE LAS JUNTAS DELEGACIÓN, 48291 LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE V. CARRANZA Y CALLE FCO. I. MADERO, CALLE ALVARO OBREGON CERCAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-105.24547292, lat:20.70039059}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/19, contratista:Acarreos y Maquinaria R.T. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1520706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201521708 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 26850 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 26850 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO VALLARTA - LA HUERTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 1 RANCHERIA EL NOGAL, 00000 EL JORULLO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , PASANDO SAN PEDRO COMO A DOS KILOMETROS ASENTAMIENTO DENOMINADO EL NOGAL, lon:-105.1174414, lat:20.54811907}} | 2019-05-10 | 2019-12-30 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/19, contratista:JIMENEZ GARCIA MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1521708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201522275 | Proyecto de inversión | 929046.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929046.26, modificado:929046.26}} | PAVIMENTACION DE CALLE PAULINO FONSECA - 28116 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 28116 | S | 2546 | 2745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.3, meta_modificada:1095.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:CALLE CALLE PAULINO FONSECA EN SAN FRANCISO DE ASIS RANCHO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 47755 SAN FRANCISCO DE ASÍS, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CALLE RODRIGUEZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, PAVIMENTACION DE CALLE PAULINO FONSECA E, lon:-102.56469454, lat:20.59445921}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 929046.26 | 434036.32 | 434036.32 | 434036.32 | 434036.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60962, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO EL ALTO , monto:929046.26, importe_modificado:929046.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {1522275/proyecto_PROCESO, 1522275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201527626 | Proyecto de inversión | 363481.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363481.77, modificado:109044.0}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRESNO COLONIA EL FRESNO LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS - 99953 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 99953 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.71, meta_modificada:165.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ALFREDO CHAVEZ,, lon:-103.48323549, lat:19.79446316}} | 2019-07-04 | 2019-11-04 | 109044 | 109044 | 32713.2 | 32713.2 | 32713.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-161-2019, contratista:Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2009584.38, importe_modificado:2009584.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.11}} | {1527626/proyecto_PROCESO, 1527626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs5: {observación:Modificar importe, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs6: {observación:Modificar importe, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs7: {observación:Modificar importe, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs8: {observación:Modificar importe, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | JAL190201528186 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 36474 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 36474 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DEL PROGRESO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JACINTO Y CALLE GARDENIA, CALLE QUELITE A UN COSTADO DEL BASURERO ENTRE CALLE JACINTO Y GARDENIA, lon:-105.21002023, lat:20.67604478}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | 13192.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/04/19, contratista:Padilla López José Daniel, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1528186/proyecto_INICIO, 1528186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201528689 | Proyecto de inversión | 183589.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183589.33, modificado:183589.33}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RÍO JALOS EN JALOSTOTITLAN - 109197 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 109197 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.5, meta_modificada:136.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RÍO JALOS COLONIA JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CERRADA RÍO JALOS,, lon:-102.46828149, lat:21.1563825}} | 2019-07-03 | 2019-10-03 | 183589.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1528689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:silviatdavilac, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | JAL190201529255 | Acción | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}} | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS - 37925 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 37925 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.585278, lat:21.674444}} | 2019-04-08 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1529255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530381 | Proyecto de inversión | 5815933.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5815933.93, modificado:5815933.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL ZALATE - 40374 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 40374 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1734.0, meta_modificada:1734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 16 COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CAPULIN, CALLE SIN NOMBRE 16 Y DURAZNO ENTRE CAPULIN Y CAPULINES CALLE SIN NOMBRE 20 Y CALLE SIN NOMBRE 21 ENTRE, lon:-103.27381314, lat:20.57535473}} | 2019-04-10 | 2019-12-31 | 5815933.93 | 5815933.93 | 4930331.46 | 4930331.46 | 4930331.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 28/2019, contratista:CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5699548.74, importe_modificado:3989684.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1387.2}} | {1530381/proyecto_PROCESO, 1530381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530487 | Proyecto de inversión | 5314577.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5314577.31, modificado:5314577.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE VEINTITRES COLONIA EL ZALATE - 40709 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 40709 | S | 239 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1606.0, meta_modificada:1606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 23 COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE PRADERA, CALLE SIN NOMBRE 23 ENTRE SAN MARTIN Y PRADERA PRADERA ENTRE CALLE SIN NOMBRE 23 Y SAN RAMON SAN RAM, lon:-103.27866895, lat:20.57290734}} | 2019-04-10 | 2019-12-31 | 5314577.31 | 5314577.31 | 4495008.44 | 4495008.44 | 4495008.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 27/2019, contratista:CONSTRUCTORA DOS VILLAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5303634.35, importe_modificado:3712544.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1284.0}} | {1530487/proyecto_PROCESO, 1530487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530494 | Proyecto de inversión | 5403332.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5403332.85, modificado:5403332.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN MARTIN AL VERDE COLONIA EL ZALATE - 40727 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 40727 | S | 198 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1606.0, meta_modificada:1605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN AL VERDE COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE LOS SALVADORES, CALLE SAN MARTIN AL VERDE ENTRE MEZQUITE Y LOS SALVADORES SAN MARTIN AL VERDE DE LOS SALV, lon:-103.27978475, lat:20.5718627}} | 2019-04-10 | 2019-12-31 | 5403332.85 | 5403332.85 | 3491863.19 | 3491863.19 | 3491863.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 26/2019, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5396208.36, importe_modificado:3777345.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1284.0}} | {1530494/proyecto_PROCESO, 1530494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201531450 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION LAS CANOAS - 43670 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS H AYUNTAMIENTO DE ATENGO JALISCO | 43670 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11600.0, meta_modificada:11600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO ATENGO, 48180 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN INICIA EN LA UN MANANTIAL Y LLEGARA HASTA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.23845377, lat:20.27496975}} | 2019-04-29 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1531450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532491 | Proyecto de inversión | 749006.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749006.76, modificado:676556.98}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CUATRO EN CALLE VALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PRIVADA DEL - 71743 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 71743 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.23, meta_modificada:309.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE VALLE DE LAS FLORES INTERIOR SN COLONIA VALLE DE COYULA, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PRIVADA DEL CRISANTEMO, A CINCO CUADRAS DE LA PLAZA CIVICA DE COYULA POR LA CALLE ZARAGOZA, lon:-103.22473172, lat:20.66443294}} | 2019-05-20 | 2019-06-22 | 676556.98 | 676556.98 | 676556.98 | 676556.98 | 676556.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-022-2019a, contratista:Torales Construcciones S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:749006.76, importe_modificado:676556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.2}} | {1532491/proyecto_INICIO, 1532491/proyecto_PROCESO, 1532491/proyecto_FIN, 1532491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201533702 | Proyecto de inversión | 62263.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62263.4, modificado:62263.4}} | CONSTRUCCION DE BIODIGESTOR ESCUELA DE LA TRINIDAD - 73656 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 73656 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:126, direccion:BRECHA TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 335 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 LA TRINIDAD, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CARRETERA 345 Y BRECHA LA TRINIDAD, DESPUES DE 7 KILOMETR, lon:-102.4621702, lat:20.96414533}} | 2019-05-27 | 2019-07-31 | 62263.4 | 62263.4 | 62263.4 | 42734.47 | 42734.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1533702/proyecto_INICIO, 1533702/proyecto_PROCESO, 1533702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201535636 | Proyecto de inversión | 611206.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611206.82, modificado:601193.81}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE ITURBIDE Y PRIMAVERA CON REP DE SUP DE RODAMIENTO - 76607 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 76607 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.47, meta_modificada:98.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO UNIDAD DEPORTIVA, 45804 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRIMAVERA, CALLE ITURBIDE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA AL LADO NOR PONIENTE DE LA POBLACIÓN ENTRE, lon:-103.43862471, lat:20.29061955}} | 2019-05-27 | 2019-06-29 | 601193.81 | 601193.81 | 601193.81 | 601193.81 | 601193.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 005 C-OP/2019, contratista:SIFRAL INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:603785.16, importe_modificado:601193.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.47}} | {1535636/proyecto_FIN, 1535636/proyecto_PROCESO, 1535636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201536401 | Proyecto de inversión | 829747.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829747.94, modificado:829747.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA SEC PRISCILIANO SANCHEZ DELEGACIÓN SANTA MARIA DEL VALLE MPIO ARANDAS JAL - 77851 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 77851 | S | 128 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CALLE DOMINGO ARIAS COLONIA , 00000 SANTA MARÍA DEL VALLE, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ALVARO MARTIN DE LA CRUZ Y CALLE FCO GUTIERREZ, CALLE RAMON HERNANDEZ DE LA GLORIETA MEDINA ASCENCIO POR LA CARRETERA ARANDAS GDL 9 KM 270 MET, lon:-102.37816664, lat:20.87808375}} | 2019-06-03 | 2019-08-02 | 829747.94 | 829747.94 | 455500.09 | 455500.09 | 455500.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-34/2019, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:829747.94, importe_modificado:829747.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.4}} | {1536401/proyecto_PROCESO, 1536401/proyecto_INICIO, 1536401/proyecto_PROCESO, 1536401/proyecto_INICIO, 1536401/proyecto_PROCESO, 1536401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201537947 | Proyecto de inversión | 1956248.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956248.17, modificado:1956248.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL PARDO ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE EL LOBO CALLE PÉREZ GARCÍA ENTRE CALLE EL PARDO Y - 54174 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 54174 | S | 252 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:958.7, meta_modificada:958.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE LOS RIOS 8 INTERIOR SN COLONIA PLAN PARDO, 45404 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL LOBO Y CALLE EL PARDO, CALLE SANTIAGO A UN COSTADO DEL NUEVO PERIFERICO A LA ALTURA DE COYULA., lon:-103.21881784, lat:20.66526787}} | 2019-04-01 | 2019-05-25 | 1956248.17 | 1956248.17 | 1956248.17 | 1878098.61 | 1878098.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-010-2019, contratista:Grupo Rosgo, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:1956248.17, importe_modificado:1956248.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:958.7}} | {1537947/proyecto_INICIO, 1537947/proyecto_PROCESO, 1537947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538184 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54585 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54585 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:50, direccion:CALLE SOLIDARIDAD RANCHERIA TEBELCHIA (EL ROBLE), 48262 TEBELCHIA (EL ROBLE), PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MUNICIPIO LIBRE AL NORESTE DE LA TELESECUNDARIA, lon:-105.12894791, lat:20.86151181}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/19 54585, contratista:CHACON NAVA MARIO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1538184/proyecto_INICIO, 1538184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538200 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CUARTO DORMITORIO - 54615 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54615 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 45 INTERIOR SN RANCHERIA EL COLORADO, 48265 EL COLORADO, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUSEBIO TORRES Y CALLE FRANCISCO RAMOS DIAZ, CALLE RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLE EUSEBIO TORRES Y FRANCISCO RAMOS DIAZ, lon:-105.15574705, lat:20.76947512}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 67500 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | 56275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/03/19, contratista:Constructora Aurarq S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1538200/proyecto_INICIO, 1538200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201539807 | Proyecto de inversión | 358868.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358868.5, modificado:358868.5}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE ROBLE - 57426 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 57426 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA LA SALVE, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE ARBOL DE LA PRESA ENTRAS POR LA CALLE SR. CURA LIBRADO SUBES 7 CUADRAS Y A MANO DERECHA SE ENCUENTRA ROBLE OT, lon:-102.45292394, lat:21.16250137}} | 2019-05-27 | 2019-07-26 | 267604.52 | 267604.52 | 267604.52 | 267604.52 | 267604.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2215/05-FISM/2019, contratista:BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:358868.5, importe_modificado:358868.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}} | {1539807/proyecto_INICIO, 1539807/proyecto_PROCESO, 1539807/proyecto_INICIO, 1539807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201539865 | Proyecto de inversión | 1209295 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209295.0, modificado:1209295.0}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO - 57545 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57545 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIARA A LOS HABITANTESDEL MUNICIPIO DE IXT, lon:-103.13720157, lat:20.81217571}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 1209295 | 966995.53 | 966995.53 | 966995.53 | 966995.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59431, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAND EL RIO, monto:1209295.0, importe_modificado:1209295.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15924.0}} | {1539865/proyecto_INICIO, 1539865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201544168 | Proyecto de inversión | 710112.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710112.48, modificado:710112.48}} | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN LU - 64184 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 64184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE TOPA CON LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.82283148, lat:20.38102793}} | 2019-05-01 | 2019-08-30 | 0 | 530237.53 | 530237.53 | 530237.53 | 530237.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JAL., monto:710112.48, importe_modificado:710112.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1544168/proyecto_PROCESO, 1544168/proyecto_INICIO, 1544168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201545722 | Proyecto de inversión | 507778.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507778.43, modificado:507778.43}} | ELECTRIFICACION DE LAS CALLES MARCELINO GARCIA BARRAGÁN Y RIÓ BRAVO EN LA LOCALIDAD DE EL COYAME MPIO DE CASIMIRO CASTILLO JAL - 92277 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 92277 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN COLONIA COYAMEL (EL COYAME), 48947 COYAMEL (EL COYAME), CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE, SE INGRESA POR LA AV. FRANCISCO I. MADERO PARA CONTINUAR POR LA CALLE MA, lon:-104.523894, lat:19.50103808}} | 2019-04-11 | 2019-05-31 | 502302.52 | 502302.52 | 502302.52 | 502302.52 | 502302.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CC/OP/FAIS/CI/05/19, contratista:PROYECTOS DE LA MORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:502302.54, importe_modificado:502302.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:510.0}} | {1545722/proyecto_INICIO, 1545722/proyecto_FIN, 1545722/proyecto_PROCESO, 1545722/proyecto_INICIO, 1545722/proyecto_FIN, 1545722/proyecto_PROCESO, 1545722/proyecto_INICIO, 1545722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201546026 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:465315.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL M DIEGUED - 92644 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 92644 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M DIEGUEZ INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL ROSARIO Y CERRADA NA, A DOS CUADRAS DEL ARROYO DEL ROSARIO, lon:-103.26315659, lat:20.64002692}} | 2019-06-15 | 2019-07-11 | 465315.01 | 465315.01 | 465315.01 | 232657.5 | 232657.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-035-2019a, contratista:Ricardo Díaz de la Torre, convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2030, monto:850000.0, importe_modificado:465315.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546026/proyecto_PROCESO, 1546026/proyecto_INICIO, 1546026/proyecto_FIN, 1546026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201550828 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1838879.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 102180 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 102180 | S | 830 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:674.0, meta_modificada:674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE AGUA FRÍA, CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES MATAMOROS PRIV. HIDALGO PRIV. PRINO ANDADOR PINO PRIV. VIENTE GUERRERO VICENTE, lon:-103.34131688, lat:20.74510124}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1838879.78 | 1838879.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-AD-071-2019, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V., convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:1838879.78, importe_modificado:1838879.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1550828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201551795 | Proyecto de inversión | 11470.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11470.33, modificado:11470.33}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DE ARRIBA - 104514 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104514 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.5, meta_modificada:14.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:186, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN KILÓMETRO 8 + 588 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SANTA ANA DE ARRIBA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO SANTA ANA Y , CARRETERA LIBRE ESTA, lon:-102.41303272, lat:21.09149568}} | 2019-06-24 | 2019-08-30 | 11470.33 | 11470.33 | 11470.33 | 7510.77 | 7510.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1551795/proyecto_INICIO, 1551795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201553593 | Proyecto de inversión | 2824225.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2824225.11, modificado:2824225.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VIALIDAD UNIÓN DE COLONOS SEGUNDA ETAPA EN LA DELEGACIÓN BELLAVISTA - 108812 | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 108812 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE UNION DE COLONOS COLONIA LOS ARROYOS, 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE UNION DE COLONOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SIN NOMBRE ES UN CALLE DE TERRACERIA QUE ENTRONCA CON UNA CALLE SIN NOMBRE PAVIMEN, lon:-103.63949478, lat:20.43052974}} | 2019-07-01 | 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201554819 | Proyecto de inversión | 1317787.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317787.58, modificado:1317787.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VIALIDAD CALLE TUCANES EN LA DELEGACIÓN DE BELLAVISTA - 111496 | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 111496 | S | 135 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE TUCANES COLONIA LOS ARROYOS, 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN JOSE VARGAS NORIEGA, CALLE ALDAMA LA CALLE TUCANES ES UNA VIALIDAD LOCAL DE DOBLE SENTIDO QUE CUENTA CON UNA , lon:-103.64140866, lat:20.43628268}} | 2019-07-01 | 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1554819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201562831 | Acción | 17090040.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.709004036E7, modificado:1.709004036E7}} | FORTAMUM 2019 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta |  | Seguridad | Sin identificar | Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 24500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Benito Juárez 15, Centro, 48850 La Huerta, Jal., México, lon:-104.6390127, lat:19.482856}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4272510.09 | 3941741.33 | 3941741.33 | 3941741.33 | 3941741.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201562969 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta |  | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | Dirección de Seguridad Ciudadana | 1467001419003 | N | 0 | 0 | 6803 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Revolución 333, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.2433452, lat:20.6980394}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201563597 | Proyecto de inversión | 178291.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178291.16, modificado:178291.16}} | Obra complementaria para la terminación de red de drenaje sanitario en la calle Vista al Mirador de Puesta del Sol a Vista la Campiña, en la colonia Vista Hermosa, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Vista Hermosa, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3334617, lat:20.7595336}} | 2018-04-16 | 2018-05-15 | 178291.16 | 178291.16 | 178291.16 | 178291.16 | 178291.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-DS-AD-137-2018, contratista:Proyectos Arquitectónicos Triangulo, S. A. de C. V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:178291.16, importe_modificado:178291.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1563597/proyecto_INICIO, 1563597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201563972 | Proyecto de inversión | 6164996.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6164996.76, modificado:6164996.76}} | Rehabilitación de plaza principal en la colonia Altagracia y construcción de parque lineal en Av. La Mancha, en las colonias Altagracia y Arcos de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 5. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Altagracia, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3926668, lat:20.7431908}} | 2018-10-08 | 2018-12-26 | 6164996.76 | 6164996.76 | 2524529.99 | 2524529.99 | 2524529.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-EP-CI-198-2018, contratista:Especialistas en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:6164996.76, importe_modificado:6164996.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {1563972/proyecto_INICIO, 1563972/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201563990 | Proyecto de inversión | 415877.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415877.36, modificado:415877.36}} | Red eléctrica para alumbrado y pintura en cancha de usos múltiples en la Unidad Deportiva República, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2018-08-01 | 2018-09-10 | 415877.36 | 415877.36 | 178252.59 | 178252.59 | 178252.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-ELE-AD-220-2018, contratista:Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:415877.35, importe_modificado:415877.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.43}} | {1563990/proyecto_INICIO, 1563990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564114 | Proyecto de inversión | 463826.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463826.97, modificado:365305.1}} | Obra complementaria para la terminación de la rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Sta María del Pueblito, 45018 Zapopan, Jal., México, lon:-103.436005, lat:20.6799081}} | 2018-08-06 | 2018-08-30 | 365305.1 | 365305.1 | 365305.1 | 365305.1 | 365305.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-ID-AD-237-2018, contratista:Rencoist Construcciones, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:463826.97, importe_modificado:463826.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564114/proyecto_INICIO, 1564114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564192 | Proyecto de inversión | 8789115.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8789115.92, modificado:8789115.92}} | Construcción de helipuerto, hangar, oficinas y obras complementarias para la Comisaria General de Seguridad Pública del municipio de Zapopan. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-03-20 | 2019-05-28 | 8789115.92 | 8789115.92 | 6359160.49 | 6359160.49 | 6359160.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-001-2019, contratista:Desarrolladora Fulham, S. de R.L. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:8789115.92, importe_modificado:8789115.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1564192/proyecto_PROCESO, 1564192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564284 | Proyecto de inversión | 958562.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958562.13, modificado:958562.13}} | IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO B, C, BIBLIOTECA Y AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO B EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 18, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0195J, UBICADO EN LA COLONIA BALCONES DE OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-00576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:HACIENDA DE LOS CEDROS N° 1950,BALCONES DE OBLATOS,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2833934, lat:20.68794269}} | 2019-05-20 | 2019-07-15 | 958562.13 | 958562.13 | 287568.64 | 287568.64 | 287568.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564290 | Adquisición | 1574004.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574004.76, modificado:1574004.76}} | MOBILIARIO BÁSICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL-ADQ-EQ-00038-A/2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION,LA UNIÓN DEL CUATRO,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.3801805, lat:20.5290593}} | 2019-03-14 | 2019-03-28 | 1574004.76 | 1574004.76 | 1564435.07 | 1564435.07 | 1564435.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564540 | Proyecto de inversión | 944685.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944685.21, modificado:944685.21}} | CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90030 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:MATAMOROS 174, CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE), ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco, lon:-103.4628903, lat:19.6940992}} | 2016-12-26 | 2017-02-23 | 944685.21 | 944685.21 | 757822.22 | 757822.22 | 757822.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564541 | Proyecto de inversión | 440416.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440416.82, modificado:440416.82}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA,TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL Y RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90160 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION LOPEZ COTILLA 420, ACATIC, ACATIC, Jalisco, lon:-102.9035386, lat:20.7797217}} | 2017-08-25 | 2017-11-02 | 440416.82 | 440416.82 | 438080.28 | 438080.28 | 438080.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564543 | Proyecto de inversión | 454189.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454189.99, modificado:454189.99}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90171 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CONOCIDO, EL NACIMIENTO, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.2821666, lat:20.6615}} | 2017-08-25 | 2017-11-02 | 454189.99 | 454189.99 | 452318.36 | 452318.36 | 452318.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564547 | Proyecto de inversión | 899937.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899937.73, modificado:899937.73}} | SUSTITUCION DE DOS AULAS Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90244 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, BAJIO DE SAN JOSE, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.11425, lat:21.670012}} | 2016-12-31 | 2017-03-21 | 899936.24 | 899936.24 | 899934.75 | 899934.75 | 899934.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564551 | Proyecto de inversión | 1379867.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379867.23, modificado:1379867.23}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO INCLUYENTE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL Y RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90281 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:178, direccion:CONOCIDO, EL RODEO, JILOTLAN DE LOS DOLORES, Jalisco, lon:-103.0630556, lat:19.3305556}} | 2017-08-21 | 2017-11-19 | 1379867.23 | 1379867.23 | 1360657.96 | 1360657.96 | 1360657.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564554 | Proyecto de inversión | 1427802.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427802.12, modificado:1427802.12}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90327 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:560, direccion:CONOCIDO, LOS LOBOS, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-104.3626451, lat:22.0371279}} | 2017-10-11 | 2018-03-22 | 1427802.12 | 1427802.12 | 1065133.35 | 1065133.35 | 1065133.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564560 | Proyecto de inversión | 448961.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448961.7, modificado:448961.7}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90469 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:AVENIDA LAS TORRES, BARRIO NUEVO, TONALA, Jalisco, lon:-103.274773, lat:20.6193769}} | 2016-12-27 | 2017-02-15 | 448961.7 | 448961.7 | 448647.15 | 448647.15 | 448647.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564561 | Proyecto de inversión | 449002.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449002.49, modificado:449002.49}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90470 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:AVENIDA DEL CARRIL 895, LA GIGANTERA, TONALA, Jalisco, lon:-103.2462522, lat:20.5956226}} | 2017-01-17 | 2017-03-08 | 449002.49 | 449002.49 | 443885.29 | 443885.29 | 443885.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564563 | Proyecto de inversión | 1849962.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849962.82, modificado:1849962.82}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90487 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:RAMON CORONA, PANORAMICO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2351667, lat:20.6368056}} | 2017-01-23 | 2017-05-12 | 1849962.82 | 1849962.82 | 1296683.12 | 1296683.12 | 1296683.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564579 | Proyecto de inversión | 817484.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817484.68, modificado:817484.68}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90585 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:REFORMA 280, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3469989, lat:20.6806458}} | 2017-06-03 | 2018-04-12 | 817484.68 | 817484.68 | 769402.9 | 769402.9 | 769402.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564613 | Proyecto de inversión | 904579.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904579.39, modificado:904579.39}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89954 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MEDRANO 644, ANALCO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3403451, lat:20.6654055}} | 2016-06-22 | 2016-12-04 | 904579.39 | 904579.39 | 904579.34 | 904579.34 | 904579.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564636 | Proyecto de inversión | 843350.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843350.16, modificado:843350.16}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89992 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:CONOCIDO, EL MORTERO, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.6638889, lat:22.3547222}} | 2016-06-21 | 2016-08-25 | 843350.16 | 843350.16 | 695691.04 | 695691.04 | 695691.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564646 | Proyecto de inversión | 961510.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961510.93, modificado:961510.93}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90010 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:12, direccion:CONOCIDO, LAS MORAS, ZACOALCO DE TORRES, Jalisco, lon:-103.5951388, lat:20.1589721}} | 2016-07-19 | 2016-09-12 | 961510.93 | 961510.93 | 930477.97 | 930477.97 | 930477.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564663 | Proyecto de inversión | 478469.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478469.69, modificado:478469.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, , RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90172 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JUAN N DE LA TORRE, ARANDAS, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3409619, lat:20.7016148}} | 2017-08-21 | 2017-10-29 | 478469.69 | 478469.69 | 384958.21 | 384958.21 | 384958.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564684 | Proyecto de inversión | 479970.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479970.2, modificado:479970.2}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90205 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:CONOCIDO, BATALLON, BOLA?OS, Jalisco, lon:-104.1378333, lat:21.7414443}} | 2016-11-30 | 2017-01-19 | 479970.2 | 479970.2 | 479970.2 | 479970.2 | 479970.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564693 | Proyecto de inversión | 1492885.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492885.43, modificado:1492885.43}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL (SANITARIOS) Y RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90223 | N | 0 | 0 | 679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO A SAN DIEGO, COCULA, COCULA, Jalisco, lon:-103.8221033, lat:20.3563185}} | 2017-02-24 | 2017-05-18 | 1492885.43 | 1492885.43 | 1317223.97 | 1317223.97 | 1317223.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564706 | Proyecto de inversión | 475973.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475973.98, modificado:475973.98}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90251 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO, CUAUTITLAN (PUEBLO NUEVO), CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, Jalisco, lon:-104.3609606, lat:19.4500576}} | 2016-11-29 | 2017-05-19 | 475973.98 | 475973.98 | 475968.06 | 475968.06 | 475968.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564711 | Proyecto de inversión | 959768.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959768.66, modificado:959768.66}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90267 | N | 0 | 0 | 1126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CERRADA SANTA CRUZ 1, LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9294813, lat:21.3665461}} | 2017-08-17 | 2017-11-02 | 959768.66 | 959768.66 | 910643.53 | 910643.53 | 910643.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564732 | Proyecto de inversión | 474999.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474999.62, modificado:474999.62}} | CONTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90306 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:721, direccion:CONOCIDO, EJIDO 18 DE MARZO, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.7986111, lat:21.4808333}} | 2017-06-10 | 2017-08-18 | 474999.62 | 474999.62 | 142499.89 | 142499.89 | 142499.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564734 | Proyecto de inversión | 456297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456297.02, modificado:456297.02}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90309 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:CONOCIDO, BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9641667, lat:21.3908333}} | 2017-08-24 | 2017-11-01 | 456297.02 | 456297.02 | 375854.64 | 375854.64 | 375854.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564751 | Proyecto de inversión | 881094.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881094.97, modificado:881094.97}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90339 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CONOCIDO, EL NARANJO, PIHUAMO, Jalisco, lon:-103.5008889, lat:19.0944999}} | 2016-12-20 | 2017-02-10 | 881094.97 | 881094.97 | 372036.54 | 372036.54 | 372036.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564752 | Proyecto de inversión | 936019.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936019.65, modificado:936019.65}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90340 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:AVENIDA LOS PINOS 68, LAZARO CARDENAS, OCOTLAN, Jalisco, lon:-102.7640699, lat:20.3352431}} | 2016-11-30 | 2017-01-19 | 936019.65 | 936019.65 | 936019.63 | 936019.63 | 936019.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564760 | Proyecto de inversión | 958653.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958653.01, modificado:958653.01}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO LAS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90353 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:GLADIOLA, LA FLORESTA, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.2221833, lat:20.665959}} | 2017-04-12 | 2017-06-18 | 958653.01 | 958653.01 | 958421.17 | 958421.17 | 958421.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564764 | Proyecto de inversión | 468302.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468302.62, modificado:468302.62}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90361 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:139, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 7, EL RAICERO, QUITUPAN, Jalisco, lon:-102.8704721, lat:19.8342221}} | 2016-10-04 | 2016-12-12 | 468302.62 | 468302.62 | 468302.11 | 468302.11 | 468302.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564767 | Proyecto de inversión | 474794.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474794.94, modificado:474794.94}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90365 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:225, direccion:MIGUEL HIDALGO 1, TRUJILLOS DE ABAJO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.2940001, lat:21.3201667}} | 2017-06-09 | 2017-07-21 | 474794.94 | 474794.94 | 142438.48 | 142438.48 | 142438.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564769 | Proyecto de inversión | 455403.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455403.63, modificado:455403.63}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AUALA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90368 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:198, direccion:CONOCIDO, EL HUMEDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.2586111, lat:21.2605556}} | 2017-08-24 | 2017-11-01 | 455403.63 | 455403.63 | 453067.81 | 453067.81 | 453067.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564772 | Proyecto de inversión | 441962.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441962.45, modificado:441962.45}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90372 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:TEPEYAC 100, CAMAJAPITA, SAN MARTIN HIDALGO, Jalisco, lon:-103.9181666, lat:20.3515001}} | 2016-12-20 | 2017-04-11 | 441962.45 | 441962.45 | 441939.08 | 441939.08 | 441939.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564774 | Proyecto de inversión | 870966.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870966.18, modificado:870966.18}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90374 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:16, direccion:16 DE SEPTIEMBRE 12, SAN JERONIMO, SAN MARTIN HIDALGO, Jalisco, lon:-103.986389, lat:20.4073055}} | 2016-10-20 | 2017-01-11 | 870966.18 | 870966.18 | 768454.29 | 768454.29 | 768454.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564779 | Proyecto de inversión | 1355005.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355005.98, modificado:1355005.98}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90381 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:HIDALGO 261, USMAJAC, SAYULA, Jalisco, lon:-103.5354071, lat:19.8749681}} | 2017-12-14 | 2018-05-19 | 1355005.98 | 1355005.98 | 1355004.12 | 1355004.12 | 1355004.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564780 | Proyecto de inversión | 471595.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471595.59, modificado:471595.59}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90382 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO 107, TALA, TALA, Jalisco, lon:-103.702473, lat:20.643505}} | 2016-10-20 | 2016-12-28 | 471595.59 | 471595.59 | 471281.31 | 471281.31 | 471281.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564782 | Proyecto de inversión | 882203.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882203.28, modificado:882203.28}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90385 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:CALANDRIAS 10, GAMBOA, TALA, Jalisco, lon:-103.7043269, lat:20.6679841}} | 2016-10-20 | 2017-01-11 | 882203.28 | 882203.28 | 805698.76 | 805698.76 | 805698.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564804 | Proyecto de inversión | 1917811.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917811.31, modificado:1917811.31}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90420 | N | 0 | 0 | 631 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ CARNICERITO 920, TEPATITLAN DE MORELOS, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.7784935, lat:20.806263}} | 2017-05-03 | 2017-08-08 | 1917811.31 | 1917811.31 | 551332.63 | 551332.63 | 551332.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1564804/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564820 | Proyecto de inversión | 1441048.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441048.75, modificado:1441048.75}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90443 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:CALANDRIA, JARDINES DE SAN SEBASTIAN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4234574, lat:20.5162566}} | 2017-08-01 | 2017-11-21 | 1441048.75 | 1441048.75 | 432314.63 | 432314.63 | 432314.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564821 | Proyecto de inversión | 1349010.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349010.85, modificado:1349010.85}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90444 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:31, direccion:MORELOS 3, SAN LUCAS EVANGELISTA, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3604443, lat:20.4084723}} | 2017-02-14 | 2017-05-22 | 1349010.85 | 1349010.85 | 1348945.19 | 1348945.19 | 1348945.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564838 | Proyecto de inversión | 995285.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995285.29, modificado:995285.29}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL Y RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90478 | N | 0 | 0 | 1362 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:ATOTONILCO EL ALTO 1, COL. JALISCO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2636296, lat:20.6892092}} | 2017-04-13 | 2017-06-21 | 995285.29 | 995285.29 | 602175.72 | 602175.72 | 602175.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564840 | Proyecto de inversión | 1492452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492452.5, modificado:1492452.5}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y RETIRO DE TRES PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE UN NUCLEO SANITARIO M-4 ACCESIBLES CON CUBIERTA A DOS AGUAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90481 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco, lon:-103.2581216, lat:20.6737738}} | 2016-12-08 | 2017-03-01 | 1492452.5 | 1492452.5 | 1068587.7 | 1068587.7 | 1068587.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564844 | Proyecto de inversión | 1959728.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959728.72, modificado:1959728.72}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDATICASEN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90489 | N | 0 | 0 | 777 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:PRADOS DE LOS LLANOS VERDES 135, PRADOS DE LA CRUZ, TONALA, Jalisco, lon:-103.219337, lat:20.64954}} | 2017-01-02 | 2017-04-04 | 1959728.72 | 1959728.72 | 1924162.47 | 1924162.47 | 1924162.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564852 | Proyecto de inversión | 461514.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461514.64, modificado:461514.64}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90511 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:206, direccion:FELIPE ANGELES 111, SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.3735555, lat:20.7955252}} | 2016-10-21 | 2017-01-28 | 461514.6 | 461514.6 | 431795.51 | 431795.51 | 431795.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564866 | Proyecto de inversión | 1872305.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872305.41, modificado:1872305.41}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS ATIPICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90535 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:HACIENDA DE LOS NARDOS 50, HACIENDAS DEL VALLE, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.396575, lat:20.759579}} | 2016-10-21 | 2017-06-06 | 1872305.41 | 1872305.41 | 1434236.35 | 1434236.35 | 1434236.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564872 | Proyecto de inversión | 470409.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470409.53, modificado:470409.53}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE L A PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90547 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:PRIVADA SAN JOAQUIN 31, ZORRILLOS, ZAPOTLANEJO, Jalisco, lon:-103.01975, lat:20.622361}} | 2016-10-04 | 2017-01-01 | 470409.53 | 470409.53 | 470408.32 | 470408.32 | 470408.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564893 | Proyecto de inversión | 165147.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165147.95, modificado:165147.95}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90596 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:24, direccion:CONOCIDO, TOTUATE, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.7358333, lat:22.2844445}} | 2016-07-21 | 2016-09-01 | 165147.95 | 165147.95 | 110502.82 | 110502.82 | 110502.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564896 | Proyecto de inversión | 671607.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671607.31, modificado:671607.31}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90603 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:AVENIDA UNIVERSO 105, LA AURORA, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.2353742, lat:20.657274}} | 2017-04-13 | 2017-06-05 | 671607.31 | 671607.31 | 671602.23 | 671602.23 | 671602.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564897 | Proyecto de inversión | 198060.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198060.86, modificado:198060.86}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90609 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:CAPULIN, LAS HUERTAS, TLAQUEPAQUE, Jalisco, lon:-103.3043651, lat:20.613591}} | 2016-09-21 | 2016-10-18 | 198060.86 | 198060.86 | 197861.74 | 197861.74 | 197861.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564902 | Proyecto de inversión | 259989.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259989.87, modificado:259989.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90621 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4423237, lat:20.53211}} | 2017-08-16 | 2017-10-27 | 259989.87 | 259989.87 | 253142.6 | 253142.6 | 253142.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201564905 | Proyecto de inversión | 421487.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421487.5, modificado:421487.5}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90627 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO 13, TONILA, TONILA, Jalisco, lon:-103.5405189, lat:19.4141213}} | 2017-09-12 | 2017-10-09 | 421487.5 | 421487.5 | 372720.69 | 372720.69 | 372720.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566083 | Proyecto de inversión | 1705595.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705595.1, modificado:1705595.1}} | Construcción de barda perimetral y reubicación módulo de baños existentes en Avenida Ramón Corona, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calle Ramón Corona, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3939019, lat:20.7237312}} | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 1705595.1 | 1705595.1 | 1262139.52 | 1262139.52 | 1262139.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-AD-029-2019, contratista:Grupo Unicreto de Mexico, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:1705595.1, importe_modificado:1705595.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.74}} | {1566083/proyecto_PROCESO, 1566083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566127 | Proyecto de inversión | 602608.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602608.45, modificado:525501.37}} | Obra complementaria para la terminación del retorno elevado en la Carretera Guadalajara-Tepic KM 11+650, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 525501.37 | 525501.37 | 525501.37 | 525501.37 | 525501.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-AD-034-2019, contratista:Obras y Comercialización de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:602608.45, importe_modificado:602608.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1566127/proyecto_PROCESO, 1566127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566223 | Proyecto de inversión | 1485758.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485758.45, modificado:1485758.45}} | Señalización vertical y horizontal en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-05-15 | 2019-12-15 | 1485758.45 | 1485758.45 | 1017922.26 | 306035.84 | 306035.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-041-2019, contratista:PINTRAMEX S.A. DE C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:1485758.45, importe_modificado:1485758.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.21}} | {1566223/proyecto_PROCESO, 1566223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566401 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Eventos | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEACA19004 | N | 0 | 0 | 50700 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566672 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE | 19F001 | N | 0 | 0 | 40105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Degollado 14, Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.57522583, lat:21.43900835}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5749855, lat:21.4396936}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 290142.37 | 290142.37 | 290142.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568533 | Proyecto de inversión | 5105184.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5105184.02, modificado:5105184.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS (TERMINACIÓN DE EDIFICIO PLANTA ALTA), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL MARTÍN LUIS GUZMÁN, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 14EES0101Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE LOS MOLINOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04350 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE ATEMAJAC #SN,VALLE DE LOS MOLINOS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.425613, lat:20.849632}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 5105184.02 | 5105184.02 | 1531555.21 | 1531555.21 | 1531555.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568880 | Proyecto de inversión | 5742604.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5742604.58, modificado:5742604.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA EN SUSTITUCIÓN DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00017 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:HUELE DE NOCHE N° 1409,LOS ANGELES DE NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.49798, lat:20.78954}} | 2018-11-21 | 2019-05-06 | 5742604.58 | 5742604.58 | 3054109.22 | 3054109.22 | 3054109.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301568884 | Proyecto de inversión | 570000.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.64, modificado:570000.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00203 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CANARIO # 19,PINAR DE LAS PALOMAS,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2378833, lat:20.6643598}} | 2018-04-25 | 2018-06-19 | 570000.64 | 570000.64 | 200099.84 | 200099.84 | 200099.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301569708 | Proyecto de inversión | 1857004.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857004.75, modificado:1857004.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02746 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO,JARDINES DEL CASTILLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2415729, lat:20.4989759}} | 2018-06-06 | 2018-10-18 | 1857004.75 | 1857004.75 | 557101.43 | 557101.43 | 557101.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570497 | Proyecto de inversión | 3488346.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488346.79, modificado:3488346.79}} | SUSTITUCIÓN GENERAL DE CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES (DE TEJA A MUROTECH) Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN PARCIAL DE PATIO CÍVICO Y BARDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL JARDÍN DE NIÑOS MA. TRINIDAD MARTÍNEZ YÁÑEZ IDENTIFICADO CON EL CCT 14EJN0195L, UBICADO EN LA COLONIA LA PALMITA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03322 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:MANUEL GONZALEZ #552,LA PALMITA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3586116, lat:20.7311944}} | 2019-08-15 | 2019-12-12 | 3488346.79 | 3488346.79 | 1744173.4 | 1744173.4 | 1744173.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570500 | Proyecto de inversión | 2502980.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502980.2, modificado:2502980.2}} | SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS EXISTENTES, SUSTITUCIÓN DE EQUIPO E INSTALACIONES DE LABORATORIO, REHABILITACIÓN GENERAL DEL NÚCLEO DE SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS EN OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FORÁNEA NO. 62 MARÍA DOLORES PACHECO CCT 14EES0056U, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04412 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:GISELLE MUÑOZ #23,SAN MIGUEL,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0854444, lat:20.609}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 2502980.2 | 2502980.2 | 750894.06 | 750894.06 | 750894.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570504 | Proyecto de inversión | 2256957.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256957.49, modificado:2256957.49}} | CONTINUACIÓN DE EDIFICIO "C" (LOSETAS EN MUROS Y PISOS, PINTURAS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y RED DE GAS DE OBRA EXTERIOR), EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PREPARATORIA REGIONAL DE OCOTLÁN, IDENTIFICADO CON EL CCT 14UBH0010N, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON03993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CONOCIDO, OCOTLÁN,OCOTLAN,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.76818, lat:20.3715}} | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 2256957.49 | 2256957.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570505 | Proyecto de inversión | 2839226.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839226.57, modificado:2839226.57}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR2024X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE SAN IGNACIO, EN EL MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03999 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3532499, lat:20.5524168}} | 2019-09-23 | 2019-12-15 | 2839226.57 | 2839226.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570506 | Proyecto de inversión | 187056.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187056.14, modificado:187056.14}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA TÉCNICA 95 CCT 14DST0095P, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03469 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:KILOMETRO 2 CARR ZAP/OCOTLAN,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO, lon:-102.9009046, lat:20.4695138}} | 2019-09-02 | 2019-10-16 | 187056.14 | 187056.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570961 | Adquisición | 325324.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325324.32, modificado:325324.32}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS (ESTADÍSTICA), DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA (GUÍA YA ESTABLECIDA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL-ADQ-EQ-00068-B/2019 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO, POTREROS DE FRAY RAMON,POTREROS DE FRAY RAMON,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.941036, lat:21.367677}} | 2019-09-26 | 2019-12-02 | 325324.32 | 325324.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301570966 | Adquisición | 21649.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21649.08, modificado:21649.08}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO Y UNA BODEGA, DE ACUERDO A LA GUIA DE EQUIPAMIENTO YA ESTABLECIDA. SOLICITADO POR LA SEJ CON LA REF. 2199/2019 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL-ADQ-EQ-00058-B/2019 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:RICARDO FLORES MAGON,CAMPO BELLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2358864, lat:20.5142198}} | 2019-08-26 | 2019-09-26 | 21649.08 | 21649.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301573209 | Acción | 338257.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338257.62, modificado:338257.62}} | 355 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 3 | N | 0 | 0 | 18511 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal., México, lon:-102.5881322, lat:21.6768355}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 338257.62 | 338257.62 | 338257.62 | 164208.79 | 164208.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301573256 | Acción | 23959.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23959.91, modificado:23959.91}} | Mtto equipo computo y consumibles | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 5 | N | 0 | 0 | 18511 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal., México, lon:-102.5881322, lat:21.6768355}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 23959.91 | 23959.91 | 23959.91 | 18632.15 | 18632.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301574578 | Proyecto de inversión | 9676808.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9676808.11, modificado:9676808.11}} | Construcción de Unidad Deportiva en la localidad de Juanacatlán, municipio de Tapalpa, Jalisco. CSS-211-19 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900271 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:Tapalpa, Jal., México, lon:-103.7607783, lat:19.9476711}} | 2019-08-22 | 2019-11-23 | 9676808.11 | 9676808.11 | 5185661.43 | 5185661.43 | 5185661.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-211-2019, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9676808.11, importe_modificado:9676808.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10500.0}} | {1574578/proyecto_PROCESO, 1574578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Atender modificaciones observadas, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Atender modificaciones observadas, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Atender modificaciones observadas, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Atender modificaciones observadas, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2019-10-14}, obs5: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs6: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs7: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs8: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | JAL190301574861 | Proyecto de inversión | 1204987 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204987.0, modificado:1204987.0}} | Pavimentación con concreto zampeado en la calle Jalisco, ubicada en la localidad de San Juan de Los Potreros, municipio de Chimaltitán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900321 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1174.0, meta_modificada:1174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Zaragoza, Chimaltitán, Jal., México, lon:-103.77960205, lat:21.77863008}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 1204987 | 1098296.97 | 329489.09 | 329489.09 | 329489.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-157-2019, contratista:PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1098296.97, importe_modificado:1098296.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.7}} | {1574861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576204 | Acción | 999847.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999847.22, modificado:999847.22}} | Integración del Registro de Trámites y Servicios del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco para su inclusion al catálogo Nacional de Trámites y Servicios gob.mx | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Desarrollo Institucional | 1467011019009 | N | 0 | 0 | 94309 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Independencia 123, Proyecto escola, Centro, 48300 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.2355705, lat:20.6087619}} | 2019-01-31 | 2019-10-19 | 999847.22 | 714176.59 | 714176.59 | 714176.59 | 714176.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300555717 | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750000.0, modificado:4750000.0}} | Construcción Y Equipamiento De Edificio Que Consta De: 5 Aulas, Lab. De Computo, Baños, Bodega En El Módulo Ixtapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00067 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200687205 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | Caminos Carreteras Ii - 179758 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 179758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA LOS GIGANTES EN CUQUIO COLONIA LAZARO CARDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LA PRESA LOS GIGANTES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO A LA PRESA LOS GIGANTES EN CUQUIO, lon:-103.0248185, lat:20.9497987}} | 2016-05-16 | 2016-05-27 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {788772/proyecto_PROCESO, 788772/proyecto_FIN, 788772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200692712 | Proyecto de inversión | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | Caminos Carreteras - 159245 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 159245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:89, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA RANCHO SANTA CLARA, 45480 SANTA CLARA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO HACIA LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO QUE VA HACIA LA PRIM, lon:-102.9688307, lat:21.06573107}} | 2016-05-02 | 2016-05-27 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {794279/proyecto_INICIO, 794279/proyecto_FIN, 794279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767308 | Proyecto de inversión | 15938.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15938.44, modificado:15938.44}} | Primaria - 240002 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 240002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CUAUTEMOC FLORENCIO COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO EL CENTRO DE SALUD, lon:-103.0280208, lat:20.93045723}} | 2016-08-29 | 2016-09-21 | 15938.44 | 15938.44 | 15938.44 | 15938.44 | 15938.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871436/proyecto_INICIO, 871436/proyecto_FIN, 871436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767370 | Proyecto de inversión | 435 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435.0, modificado:435.0}} | Piso Firme - 173655 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 173655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES RANCHO LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES Y , CAMINO EN, lon:-103.1139153, lat:21.02388827}} | 2016-05-02 | 2016-05-20 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871498/proyecto_INICIO, 871498/proyecto_PROCESO, 871498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767371 | Proyecto de inversión | 1450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450.0, modificado:1450.0}} | Piso Firme - 173630 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 173630 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO NE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES RANCHO LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES Y , CAM, lon:-103.1134334, lat:21.02380315}} | 2016-05-02 | 2016-05-20 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871499/proyecto_INICIO, 871499/proyecto_FIN, 871499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767406 | Proyecto de inversión | 2874.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874.94, modificado:2874.94}} | Cuartos Dormitorios - 257722 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 257722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN COLONIA CUQUIO, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN, lon:-103.0569858, lat:21.04152276}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 2874.94 | 2874.94 | 2874.94 | 2874.94 | 2874.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871534/proyecto_INICIO, 871534/proyecto_FIN, 871534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770049 | Proyecto de inversión | 77996.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77996.96, modificado:77996.96}} | Cuarto Dormitorio - 276700 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 276700 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA RANCHO CUQUIO, 45480 OJO DE AGUA COLORADA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE, lon:-103.0298315, lat:20.81312501}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 77996.96 | 77996.96 | 77996.96 | 77996.96 | 77996.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874177/proyecto_INICIO, 874177/proyecto_FIN, 874177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770055 | Proyecto de inversión | 2900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900.0, modificado:2900.0}} | Piso Firme - 175061 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 175061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL AJO DE AGUA COLORADA RANCHO OJO DE AGUA COLORADA, 45480 OJO DE AGUA COLORADA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA C, lon:-103.0290584, lat:20.81440868}} | 2016-06-01 | 2016-06-17 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874183/proyecto_INICIO, 874183/proyecto_FIN, 874183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770216 | Proyecto de inversión | 11204.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11204.84, modificado:11204.84}} | Muro Firme - 240239 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 240239 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:CALLE CALLE EN LA ESPERANZA RANCHO CUQUIO, 45480 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, lon:-103.0221072, lat:20.87711415}} | 2016-09-02 | 2016-10-01 | 11204.84 | 11204.84 | 11204.84 | 11204.84 | 11204.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:64851.74, importe_modificado:64851.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874344/proyecto_INICIO, 874344/proyecto_FIN, 874344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300771134 | Proyecto de inversión | 211015.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211015.36, modificado:211015.36}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje En En El Cruce De La Carretera Federal - 297179 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | 297179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 15 RANCHERIA HERACLIO DIAZ, 49439 EL TEPEGUAJE, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE, lon:-103.2124185, lat:20.16966622}} | 2016-11-07 | 2016-12-01 | 211015.36 | 211015.36 | 211015.36 | 211015.36 | 211015.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:tuxcueca/fais/op/006/2016, contratista:Ernesto Agustín Valle Vázquez, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:211015.36, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.0}} | {875262/proyecto_PROCESO, 875262/proyecto_FIN, 875262/proyecto_PROCESO, 875262/proyecto_INICIO, 875262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300772225 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:14553.78, modificado:14553.78}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217446.22, modificado:217446.22}} | Construccion De Drenaje En La Calle Aldama En La Localidad De San Luis Soyatlan - 297838 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | 297838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE PAVO Y CALLE RETIRO, CALLE RIBIERA DEL LAGO LA OBRA SE, lon:-103.3092702, lat:20.20131961}} | 2016-11-07 | 2016-12-01 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:tuxcueca/fais/op/001/2016, contratista:Miriam Susana Martínez García , convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:232000.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:164.0}} | {876353/proyecto_PROCESO, 876353/proyecto_INICIO, 876353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170300920150 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | Programa De Calentadores Solares - 104097 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 104097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS ARRAYANES COLONIA LOS PALMITOS, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE PASEO DE LOS ARRAYANES EN LA COLONIA PALMITOS, lon:-103.0415656, lat:20.92428737}} | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1046403/proyecto_INICIO, 1046403/proyecto_FIN, 1046403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993047 | Proyecto de inversión | 3236.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236.4, modificado:3236.4}} | Techo Firme Cuquio Gggl - 315266 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 315266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO LA UNIDAD, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.0184735, lat:20.92913948}} | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128127/proyecto_INICIO, 1128127/proyecto_FIN, 1128127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993057 | Proyecto de inversión | 11672.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11672.86, modificado:11672.86}} | Techo Firme Cuquio Pt - 310923 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 310923 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR SANCHEZ SIGALA BARRIO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, A 100 METROS DE UNA TINEDA, lon:-103.0211771, lat:20.92338732}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 11672.86 | 11672.86 | 11672.86 | 11672.86 | 11672.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128137/proyecto_INICIO, 1128137/proyecto_FIN, 1128137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993085 | Proyecto de inversión | 36179.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36179.16, modificado:36179.16}} | Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio Cuquio Ii - 269555 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 269555 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CUQUIO, lon:-103.0193331, lat:20.92621332}} | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 36179.16 | 36179.16 | 36179.16 | 36179.16 | 36179.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128165/proyecto_PROCESO, 1128165/proyecto_FIN, 1128165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993097 | Proyecto de inversión | 46371.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46371.71, modificado:46371.71}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio Hpa - 316348 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 316348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 45480 AGUA BLANCA, CUQUÍO JALISCO, SE ENCUENTRA UBICADA AL NOR OESTE DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-102.9779387, lat:20.86146937}} | 2017-10-03 | 2017-12-29 | 46371.71 | 46371.71 | 46371.71 | 46371.71 | 46371.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128177/proyecto_INICIO, 1128177/proyecto_FIN, 1128177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993115 | Proyecto de inversión | 26268.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26268.22, modificado:26268.22}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Para Baño Mlfg - 315039 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 315039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:RANCHERIA LOS ARCOS, 45480 LOS ARCOS, CUQUÍO JALISCO, SE ENCUENTRA UBICADA AL NOR ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-103.0317301, lat:21.06856695}} | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 26268.22 | 26268.22 | 26268.22 | 26268.22 | 26268.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:669622.54, importe_modificado:669622.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128195/proyecto_INICIO, 1128195/proyecto_FIN, 1128195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993146 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Programa De Calentadores Solares Cerrito De Tierra Ii - 237815 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 237815 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO RURAL EN CERRITO DE TIERRA RANCHO CERRITO DE TIERRA, 45480 CERRITO DE TIERRA, CUQUÍO JALISCO, 1 UNA VIVIENDA BENEFICIADA EN LA LOCALIDAD , lon:-103.1034033, lat:20.88706142}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128226/proyecto_INICIO, 1128226/proyecto_FIN, 1128226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993171 | Proyecto de inversión | 80100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80100.0, modificado:80100.0}} | Calzada De Los Martires Las Cruces - 307228 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 307228 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE CALZADA DE LOS MARTIRES RANCHO LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO, CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, lon:-103.1140993, lat:21.01955689}} | 2017-06-06 | 2017-12-29 | 80100 | 80100 | 80100 | 80100 | 80100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128251/proyecto_INICIO, 1128251/proyecto_FIN, 1128251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993178 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Programa De Calentadores Solares Las Cruces - 205096 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 205096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EN LAS CRUCES RANCHO LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO, A 600 METROS DE LA IGLESIA, lon:-103.1106453, lat:21.02272157}} | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128258/proyecto_INICIO, 1128258/proyecto_FIN, 1128258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993179 | Proyecto de inversión | 22045.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22045.66, modificado:22045.66}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Para Baño Mpp - 315009 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 315009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:RANCHERIA CUACUALA, 45480 CUACUALA, CUQUÍO JALISCO, SE ENCUENTRA UBICADA A 200 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.0777869, lat:20.95351652}} | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 22045.66 | 22045.66 | 22045.66 | 22045.66 | 22045.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:669622.54, importe_modificado:669622.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128259/proyecto_INICIO, 1128259/proyecto_FIN, 1128259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993180 | Proyecto de inversión | 2946.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2946.2, modificado:2946.2}} | Techo Firme Cuacuala Eml - 315324 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 315324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO CUACUALA, 45480 CUACUALA, CUQUÍO JALISCO, A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.0805536, lat:20.95473887}} | 2017-06-06 | 2017-12-29 | 2946.2 | 2946.2 | 2946.2 | 2946.2 | 2946.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128260/proyecto_INICIO, 1128260/proyecto_FIN, 1128260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993190 | Proyecto de inversión | 2259.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259.9, modificado:2259.9}} | Piso Firme El Cuatro Mpvg - 305244 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 305244 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:CALLE CARRETERA AL TEPOZAN RANCHO EL CUATRO, 45480 EL CUATRO, CUQUÍO JALISCO, A 150 METROS DEL CAMPO DE FUT BOL, lon:-103.0340001, lat:20.85201741}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 2259.9 | 2259.9 | 2259.9 | 2259.9 | 2259.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128270/proyecto_INICIO, 1128270/proyecto_FIN, 1128270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993195 | Proyecto de inversión | 552123.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552123.3, modificado:552123.3}} | Linea De Conducción Agua Potable El Derramadero - 292855 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 292855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO RURAL EN EL DERRAMADERO RANCHO EL DERRAMADERO, 45480 EL DERRAMADERO, CUQUÍO JALISCO, CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL DERRAMADERO CON LA LOMA , lon:-102.9751411, lat:21.00444116}} | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 552123.3 | 552123.3 | 552123.3 | 552123.3 | 552123.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128275/proyecto_PROCESO, 1128275/proyecto_FIN, 1128275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400995419 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Programa De Calentadores Solares Los Llanos Ii - 237820 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 237820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:52, direccion:CALLE BRECHA A LOS LLANOS RANCHO LOS LLANOS, 45480 LOS LLANOS, CUQUÍO JALISCO, 1 UNA VIVIENDA BENEFICIADA EN LOS LLANOS, lon:-103.150747, lat:20.95372772}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1130499/proyecto_INICIO, 1130499/proyecto_FIN, 1130499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400995421 | Proyecto de inversión | 2199.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199.94, modificado:2199.94}} | Barda Perimetral La Garruña - 297096 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 297096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:52, direccion:CALLE CAMINO EN LA GARRUÑA RANCHO LA GARRUÑA, 45480 LOS LLANOS, CUQUÍO JALISCO, ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA GARRUÑA, lon:-103.1397178, lat:20.9558518}} | 2017-05-30 | 2017-12-29 | 2199.94 | 2199.94 | 2199.94 | 2199.94 | 2199.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1130501/proyecto_FIN, 1130501/proyecto_INICIO, 1130501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400995901 | Proyecto de inversión | 166295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166295.44, modificado:166295.44}} | Drenaje Sanitario Las Peritas - 293032 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 293032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:222, direccion:CALLE CAMINO A LAS PERITAS RANCHO LAS PERITAS, 45480 LAS PERITAS, CUQUÍO JALISCO, CAMINO A LAS PERITAS, lon:-103.0159664, lat:20.93700354}} | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 166295.44 | 166295.44 | 166295.44 | 166295.44 | 166295.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1130981/proyecto_FIN, 1130981/proyecto_PROCESO, 1130981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400995984 | Proyecto de inversión | 13009.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.17, modificado:13009.17}} | Cuarto Dormitorio Ocotic Jjrl - 316952 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 316952 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:63, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO OCOTIC, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.0907368, lat:20.99289864}} | 2017-06-07 | 2017-12-29 | 13009.17 | 13009.17 | 13009.17 | 13009.17 | 13009.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131064/proyecto_PROCESO, 1131064/proyecto_FIN, 1131064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996061 | Proyecto de inversión | 10133.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10133.19, modificado:10133.19}} | Techo Firme Tateposco Mcb - 311606 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 311606 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:97, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO TATEPOSCO, 45480 TATEPOSCO, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL ESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.0742502, lat:20.8623971}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 10133.19 | 10133.19 | 10133.19 | 10133.19 | 10133.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131141/proyecto_INICIO, 1131141/proyecto_FIN, 1131141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996076 | Proyecto de inversión | 4142 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4142.0, modificado:4142.0}} | Cuarto Dormitorio Teponahuasco Mcc - 317092 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 317092 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE EL PUENTE RANCHO TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO, CAMINO DE ACCESO ALA COMUNIDAD PASANDO EL PUENTE A MANO IZQUIERDA, lon:-103.0399007, lat:20.91184095}} | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131156/proyecto_INICIO, 1131156/proyecto_FIN, 1131156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996118 | Proyecto de inversión | 27558.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27558.22, modificado:27558.22}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Para Baño Jdrf - 315175 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 315175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:110, direccion:RANCHERIA LA VILLITA, 45480 LA VILLITA, CUQUÍO JALISCO, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD., lon:-103.0638991, lat:20.98452598}} | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 27558.22 | 27558.22 | 27558.22 | 27558.22 | 27558.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:669622.54, importe_modificado:669622.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131198/proyecto_INICIO, 1131198/proyecto_FIN, 1131198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996148 | Proyecto de inversión | 8934.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8934.37, modificado:8934.37}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Para Baño Ajr - 317945 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 317945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:120, direccion:RANCHERIA LOS MUÑOZ, 45480 LOS MUÑOZ, CUQUÍO JALISCO, SE ENCUENTRA UBICADA A ESPALDAS DE LA ESCUELA, lon:-103.0784883, lat:20.97486201}} | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 8934.37 | 8934.37 | 8934.37 | 8934.37 | 8934.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:669622.54, importe_modificado:669622.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131228/proyecto_PROCESO, 1131228/proyecto_INICIO, 1131228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996165 | Proyecto de inversión | 27477 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27477.0, modificado:27477.0}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio Memr - 316064 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 316064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 236 INTERIOR COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE PABLO PICASSO Y CALLE GUADALUPE FIGUEROA,, lon:-103.0221906, lat:20.9457407}} | 2017-10-25 | 2017-12-15 | 27477 | 27477 | 27477 | 27477 | 27477 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131245/proyecto_INICIO, 1131245/proyecto_FIN, 1131245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996194 | Proyecto de inversión | 5845.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5845.91, modificado:5845.91}} | Cuarto Dormitorio La Esperanza Cp - 316914 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 316914 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO LA ESPERANZA, 45480 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOC, lon:-103.0235764, lat:20.87942978}} | 2017-06-07 | 2017-12-29 | 5845.91 | 5845.91 | 5845.91 | 5845.91 | 5845.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131274/proyecto_INICIO, 1131274/proyecto_FIN, 1131274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997995 | Proyecto de inversión | 10945.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10945.04, modificado:10945.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Educacion - 298497 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 298497 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE REVOLUCION DE 1910, CALLE, lon:-103.0456624, lat:20.1641478}} | 2017-07-15 | 2017-12-04 | 10945 | 10945 | 10945 | 10945 | 10945 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43785, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:10945.0, importe_modificado:10945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133075/proyecto_FIN, 1133075/proyecto_INICIO, 1133075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997997 | Proyecto de inversión | 32569.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32569.25, modificado:32569.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Prolongacion Benito Juarez - 297729 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 297729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PROL. BENITO JUAREZ CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y CERRADA PROL. BENITO JUAREZ, CALL, lon:-103.0402026, lat:20.17334662}} | 2017-04-05 | 2017-05-12 | 32569 | 32569 | 32569 | 32569 | 32569 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-029-2017, contratista:LEOPOLDO VALENZUELA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:32569.0, importe_modificado:32569.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133077/proyecto_INICIO, 1133077/proyecto_FIN, 1133077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998005 | Proyecto de inversión | 112272.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112272.3, modificado:112272.0}} | Rehabilitacion De Modulo De Baños De La Secundaria Federal Constituyentes - 206830 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 206830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZULA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LAGO PATZCUARO, SECUNDARIA FEDE, lon:-103.0430586, lat:20.16831609}} | 2017-07-24 | 2017-09-15 | 112272 | 112272 | 112272 | 112272 | 112272 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:112272.0, importe_modificado:112272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1133085/proyecto_INICIO, 1133085/proyecto_FIN, 1133085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998006 | Proyecto de inversión | 89932.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89932.5, modificado:89932.0}} | Construcción De Comedor Escolar Primaria J Jesus Negrete Trecientos Noventa Y Dos - 206789 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PRIMARIA J JESUS NEGRETE | 206789 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE ENERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE, lon:-103.0492018, lat:20.15924302}} | 2017-07-24 | 2017-09-15 | 89932 | 89932 | 89932 | 89932 | 89932 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:89932.0, importe_modificado:89932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133086/proyecto_PROCESO, 1133086/proyecto_INICIO, 1133086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998019 | Proyecto de inversión | 96528.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96528.73, modificado:137898.0}} | Electrificacion De La Calle Coahulia - 297416 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 297416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CANAL Y CERRADA COAHUILA, CALLE COAHUILA ENTRE EL CA, lon:-103.03201, lat:20.15542172}} | 2017-03-10 | 2017-11-16 | 137898 | 137898 | 137898 | 137898 | 137898 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO CFE, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:96528.0, importe_modificado:96528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1133099/proyecto_PROCESO, 1133099/proyecto_FIN, 1133099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998020 | Proyecto de inversión | 93571.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93571.19, modificado:93571.0}} | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Educacion - 298447 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 298447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACION CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO ZULA Y CALLE RIO LERMA, CALLE AGRARISMO CALLE E, lon:-103.0477438, lat:20.1676878}} | 2017-07-05 | 2017-12-22 | 93571 | 93571 | 93571 | 93571 | 93571 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-030-2017, contratista:LEOPOLDO VALENZUELA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:93571.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133100/proyecto_FIN, 1133100/proyecto_PROCESO, 1133100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400998237 | Proyecto de inversión | 12887.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12887.48, modificado:12887.48}} | Rehabilitación De Cisterna De Agua Potable En El Rastro Municipal - 275489 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN JALISCO | 275489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN RAMÓN CORONA COLONIA TOTOTLAN CENTRO, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PROLONGACIÓN OCAMPO, CALLE PRIVA, lon:-102.7918921, lat:20.53861806}} | 2017-11-06 | 2017-12-04 | 12887.48 | 12887.48 | 12887.48 | 12887.48 | 12887.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67039, contratista:, convocante:TOTOTLAN, monto:12887.48, importe_modificado:12887.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1133317/proyecto_FIN, 1133317/proyecto_INICIO, 1133317/proyecto_PROCESO, 1133317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400999288 | Proyecto de inversión | 32513.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32513.09, modificado:32513.09}} | Red De Agua Potable En La Calle Jesus Lopez Ramirez - 327104 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 327104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSE DE JESUS LOPEZ RAMIREZ COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE GABINO BARRERA, CALLE , lon:-102.220485, lat:20.612548}} | 2017-12-18 | 2017-12-23 | 32513.09 | 32513.09 | 32513.09 | 32513.09 | 32513.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66347, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:32513.09, importe_modificado:32513.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134368/proyecto_INICIO, 1134368/proyecto_FIN, 1134368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400999297 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Apoyo A La Vivienda En Techo Firme - 327131 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 327131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y CALLE GOMEZ MORIN, CALLE JOSE DE JESUS LOPEZ RAMIREZ OBRAS D, lon:-102.2158063, lat:20.61777185}} | 2017-12-11 | 2017-12-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134377/proyecto_FIN, 1134377/proyecto_INICIO, 1134377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072152 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle Allende En La Cabecera Municpal De Unión De San Antoni, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 70 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(Inicio, CAD 0+000, CRUCE CON 1RO DE MAYO; 21.126665; -102.014745) (FIN 0+290, CRUCE CON CALLE GUERRERO; 21.123971; -102.015105) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-029, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1209383/proyecto_PROCESO, 1209383/proyecto_INICIO, 1209383/proyecto_PROCESO, 1209383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101073058 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Plutarco Elias Calles, En La Comunidad De San José Del Caliche En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 464 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD. 0+000 CRUCE CON IGNACIO ALLENDE; 21.128391; -101.93124) (FIN, CAD. 0+155 CRUCE CON CALLE CIRCUITO; 21.128924; -101.932641) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-019, contratista:BIOBLOCK URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}} | {1210289/proyecto_PROCESO, 1210289/proyecto_INICIO, 1210289/proyecto_PROCESO, 1210289/proyecto_INICIO, 1210289/proyecto_FIN, 1210289/proyecto_PROCESO, 1210289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201095539 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Calentadores Solares Contla Ii - 87393 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 87393 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO EN CONTLA RANCHO CONTLA, 45480 CONTLA, CUQUÍO JALISCO, CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CONTLA, lon:-103.044808, lat:21.00822302}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1233920/proyecto_INICIO, 1233920/proyecto_FIN, 1233920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201095540 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Calentadores Solares Contla - 31562 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 31562 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO EN CONTLA RANCHO CONTLA, 45480 CONTLA, CUQUÍO JALISCO, CAMINO RURAL EN CONTLA, lon:-103.0438316, lat:21.00555994}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1233921/proyecto_INICIO, 1233921/proyecto_FIN, 1233921/proyecto_PROCESO, 1233921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201095543 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Calentadores Solares Cuacuala Ii - 84483 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 84483 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO EN CUACUALA RANCHO CUACUALA, 45480 CUACUALA, CUQUÍO JALISCO, LOCALIDAD DE CUACUALA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.0772076, lat:20.95405763}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1233924/proyecto_INICIO, 1233924/proyecto_FIN, 1233924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201095553 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Calentadores Solares La Laguna - 31407 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 31407 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO RURAL EN LA LAGUNA RANCHO LA LAGUNA, 45480 LA LAGUNA GRANDE, CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.063613, lat:20.94284776}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1233934/proyecto_INICIO, 1233934/proyecto_FIN, 1233934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098120 | Acción | 264164.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264164.88, modificado:264164.88}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 36496 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO | 36496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.264722, lat:22.117222}} | 2018-04-17 | 2018-12-31 | 264164.88 | 264164.88 | 264164.88 | 264164.88 | 264164.88 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:OP/INF/2018-006, contratista:LUIS EDUARDO CARRANZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:264164.88, importe_modificado:264164.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1236501/proyecto_INICIO, 1236501/proyecto_PROCESO, 1236501/proyecto_FIN, 1236501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201098150 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | Calentadores Solares Ojo De Agua Colorada Ii - 85172 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 85172 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE CAMINO EN OJO DE AGUA COLORADA RANCHO OJO DE AGUA COLORADA, 45480 OJO DE AGUA COLORADA, CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIAMRIA, lon:-103.0296599, lat:20.81444886}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1236531/proyecto_PROCESO, 1236531/proyecto_INICIO, 1236531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201098161 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Calentadores Solares San Juan Del Monte - 31396 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 31396 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:85, direccion:CALLE CALLE EMPEDRADA EN SAN JUAN DEL MONTE RANCHO SAN JUAN DEL MONTE, 45480 SAN JUAN DEL MONTE, CUQUÍO JALISCO, A 100 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.1258294, lat:20.91799326}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1236542/proyecto_INICIO, 1236542/proyecto_FIN, 1236542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201098163 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Calentadores Solares San Nicolas De Los Estevez - 31398 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 31398 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:86, direccion:CALLE CAMINO EN SAN NICOLAS DE LOS ESTEVEZ RANCHO SAN NICOLAS DE LOS ESTEVEZ, 45480 SAN NICOLÁS DE LOS ESTEVES, CUQUÍO JALISCO, CAMINO DE TERRACERIA EN SAN NICOLAS DE LOS ESTEVEZ, lon:-103.0722118, lat:21.07256623}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1236544/proyecto_INICIO, 1236544/proyecto_FIN, 1236544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201098166 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Calentadores Solares Sauces De Perez Ii - 87390 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 87390 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:92, direccion:CALLE CAMINO EN SAUCES DE PEREZ RANCHO SAUCES DE PEREZ, 45480 LOS SAUCES DE PÉREZ, CUQUÍO JALISCO, CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAUCES DE PEREZ, lon:-102.9405182, lat:20.9555462}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1236547/proyecto_INICIO, 1236547/proyecto_FIN, 1236547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201098174 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Calentadores Solares El Terrero Ii - 86104 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 86104 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:102, direccion:CALLE CAMINO EN EL TERRERO RANCHO EL TERRERO, 45480 EL TERRERO, CUQUÍO JALISCO, CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO, lon:-102.9634458, lat:20.95898918}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1236555/proyecto_INICIO, 1236555/proyecto_FIN, 1236555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201135579 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997463.22}} | Comandancia De Seguridad Publica Municipal (Mejoramiento) | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | OCO-OP-FORTASEG-001-2018 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:593.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE LEANDRO VALLE No. 189 COL CENTRO OCOTLAN JALISCO., lon:-102.768056, lat:20.351389}} | 2018-06-08 | 2018-08-01 | 1997463.22 | 1997463.22 | 1997463.22 | 1997463.22 | 1997463.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/FORTASEG/001-2018, contratista:RENE RAMIREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN, monto:1997463.22, importe_modificado:1997463.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.17}} | {1274549/proyecto_INICIO, 1274549/proyecto_PROCESO, 1274549/proyecto_FIN, 1274549/proyecto_PROCESO, 1274549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201135716 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6031366.0}} | Infraestructura Social En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Casa Hogar, En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6031366 | 6031366 | 6031366 | 6031366 | 6031366 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNIÓN/2018-2021/004, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274691/proyecto_FIN, 1274691/proyecto_INICIO, 1274691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301305263 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | CALENTADORES SOLARES SAN JUAN DEL MONTE IV - 164505 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 164505 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:85, direccion:CALLE ALDAMA RANCHO SAN JUAN DEL MONTE, 45480SAN JUAN DEL MONTE, CUQUÍO JALISCOENTREY,CALLE ALDAMA EN SAN JUAN DEL MONTE A 200 METROS AL ESTE DE LA PRIMARIA, lon:-103.12555045, lat:20.91809348}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1305263/proyecto_INICIO, 1305263/proyecto_PROCESO, 1305263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301306233 | Proyecto de inversión | 97273.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97273.24, modificado:97207.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV TRES DE NOVIEMBRE ENTRE TRES DE OCTUBRE Y PANFILO NATERA EN LA COLONIA TORRECILLAS EN OC - 168949 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 168949 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE PRIV. 3 DE NOVIEMBRE Y CALLE ENTRE 3 DE OCTUBRE, CALLE PANFILO NATERA RIO COLORADO HASTA LLEGAR AV, lon:-102.78006296, lat:20.33699347}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 97207.95 | 97207.95 | 97207.95 | 97207.95 | 97207.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/006-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:97207.95, importe_modificado:97207.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.04}} | {1306233/proyecto_INICIO, 1306233/proyecto_PROCESO, 1306233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301306309 | Proyecto de inversión | 361701.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361701.43, modificado:360975.23}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOMAS SALDAÑA EN LA COLONIA TORRECILLAS EN OCOTLAN JALISCO - 169386 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 169386 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRE CALLE TOMAS SALDAÑA Y,ENTRAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE TOMAS SALDAÑA EN L COLONIA DE TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, lon:-102.77855421, lat:20.33855529}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 360975.23 | 360975.23 | 360975.23 | 360975.23 | 360975.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/008-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:360975.23, importe_modificado:360975.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.73}} | {1306309/proyecto_INICIO, 1306309/proyecto_PROCESO, 1306309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301312146 | Proyecto de inversión | 621350.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621350.9, modificado:641350.92}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE XOCHITL DE CARRETERA JOCOTEPEC CHAPALA PRIMER ETAPA CON REP DE SUP DE RODAMIENTO - 194255 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 194255 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE XÓCHITL COLONIA CHANTEPEC (EL CHANTE), 45825CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCOENTRECALLE XÓCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, CALLE CUAUHTÉMOC INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL CHANTE CHANTEPEC, lon:-103.39386237, lat:20.29247361}} | 2018-08-20 | 2018-09-14 | 641350.92 | 641350.92 | 641350.92 | 641350.92 | 641350.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 030C OP/2018, contratista:JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:615855.57, importe_modificado:641350.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1312146/proyecto_FIN, 1312146/proyecto_INICIO, 1312146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301322864 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE LA OBRA DE DRENAJE PLUVIAL DE AYOTITLAN - 241844 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | 241844 | N | 0 | 0 | 3010 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO PASO REAL- TELCRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 300 RANCHERIA AYOTITLÁN, 48962AYOTITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCOENTRE CAMINO RINCON DE AYOTITLAN Y CAMINO TELCRUZ, CALLE INGRESO A TIROMA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CRUCE , lon:-104.18411901, lat:19.47733934}} | 2018-10-15 | 2018-12-24 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1322864/proyecto_FIN, 1322864/proyecto_INICIO, 1322864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401437655 | Proyecto de inversión | 12831.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12831.8, modificado:12831.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAS UÑIGAS V - 359570 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 359570 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.07, meta_modificada:32.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:123, direccion:CALLE CAMINO A LAS UNIGAS RANCHERIA LAS UNIGAS, 45480 LAS UNIGAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , 400 METROS AL SUR DE LA CARRETERA AL TERRERO, lon:-103.00524001, lat:20.94935929}} | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 12831.8 | 12831.8 | 12831.8 | 12831.8 | 12831.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:913781.44, importe_modificado:913781.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.07}} | {1437655/proyecto_INICIO, 1437655/proyecto_FIN, 1437655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401472145 | Proyecto de inversión | 13479.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13479.99, modificado:13479.99}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LA ESPERANZA VII - 418079 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 418079 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.7, meta_modificada:33.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:CALLE CAMINO A LA ESPERANZA RANCHERIA LA ESPERANZA, 45480 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , 50 METROS AL OESTE DE LA PLAZA, lon:-103.02466075, lat:20.87727461}} | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 13479.99 | 13479.99 | 13479.99 | 13479.99 | 13479.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:913781.44, importe_modificado:913781.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.7}} | {1472145/proyecto_PROCESO, 1472145/proyecto_INICIO, 1472145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401493766 | Proyecto de inversión | 2868100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868100.0, modificado:2866411.29}} | REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO PRIMERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | OCO-OP/RAMO 23 PDR/05-2018 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Malecón 145, Centro, 47980 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.7735494, lat:20.3454669}} | 2018-10-03 | 2018-12-21 | 2866411.29 | 2866411.29 | 2866411.29 | 2866411.29 | 2866411.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 23 PDR/05-2018, contratista:LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2866411.31, importe_modificado:2866411.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1493766/proyecto_PROCESO, 1493766/proyecto_INICIO, 1493766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504103 | Proyecto de inversión | 1957318.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957318.24, modificado:2174458.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ACUEDUCTO ENTRE CALLE EL PARDO Y ARROYO COYULA CALLE EL LOBO ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALL - 1305 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1305 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE SANTIGO INTERIOR SN COLONIA PLAN PARDO, 45404 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL LOBO Y CALLE EL PARDO, CALLE LOS RIOS A UN COSTADO DEL NUEVO PERIFERICO A LA ALTURA DE COYULA., lon:-103.21900559, lat:20.66468062}} | 2019-03-04 | 2019-05-04 | 2174458.15 | 2174458.15 | 2174458.15 | 2174458.15 | 2174458.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-007-2019, contratista:Construcciones Once, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:1957318.24, importe_modificado:2174458.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.0}} | {1504103/proyecto_PROCESO, 1504103/proyecto_INICIO, 1504103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101510434 | Proyecto de inversión | 292038 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292038.0, modificado:420143.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE OLIVOS COL EL ÓRGANO - 19626 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 19626 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.76, meta_modificada:616.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE MIRASOL, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, lon:-103.31224521, lat:20.59986849}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 420143.28 | 420143.28 | 420143.28 | 420143.28 | 420143.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 03/2019, contratista:CONSTRUCTORA NOI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1039566.37, importe_modificado:727696.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.36}} | {1510434/proyecto_FIN, 1510434/proyecto_INICIO, 1510434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518050 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS PARA LA LOCALIDAD DE LOS LINDOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JAL - 3472 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACION | 3472 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS LINDOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 58 + 63 RANCHERIA LOS LINDOS, 48845 LOS LINDOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A CHAMELA EL LL, lon:-104.96916549, lat:19.88675306}} | 2019-03-18 | 2019-05-31 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60956, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN , monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1518050/proyecto_FIN, 1518050/proyecto_PROCESO, 1518050/proyecto_FIN, 1518050/proyecto_INICIO, 1518050/proyecto_FIN, 1518050/proyecto_PROCESO, 1518050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518294 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEZACUALE EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 11330 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 11330 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:169, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - TEZACUALE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 360 RANCHERIA TEZACUALE, 48820 TEZACUALE (CARRIZALILLO), VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A JIROSTO , lon:-104.82340764, lat:19.79524511}} | 2019-03-18 | 2019-05-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO, monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518294/proyecto_INICIO, 1518294/proyecto_PROCESO, 1518294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519564 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 22233 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 22233 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LA COFRADIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 830 RANCHERIA LA COFRADÍA, 48845 LA COFRADÍA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A CHAMELA TO, lon:-104.85319939, lat:19.76922999}} | 2019-03-25 | 2019-06-30 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1519564/proyecto_INICIO, 1519564/proyecto_FIN, 1519564/proyecto_PROCESO, 1519564/proyecto_INICIO, 1519564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519588 | Proyecto de inversión | 444754 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444754.0, modificado:444754.0}} | CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS NEGRAS ENTRE PROLONGACION JUAREZ Y LIBRAMIENTO SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACION - 22288 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 22288 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PERIFERICO PROLONGACION JUAREZ Y LIBRAMIENTO SUR PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA SALIDA A CHAMELA Y EL LIBRAMIENTO SUR, lon:-104.61432388, lat:19.71642413}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 444754 | 444754 | 444754 | 444754 | 444754 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:444754.0, importe_modificado:444754.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {1519588/proyecto_INICIO, 1519588/proyecto_PROCESO, 1519588/proyecto_FIN, 1519588/proyecto_PROCESO, 1519588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520114 | Proyecto de inversión | 40956.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40956.12, modificado:40956.12}} | EQUIPAMIENTO DE MOTOR Y BOMBA EN EL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO - 24072 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALSICO | 24072 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 48150 TIERRAS BLANCAS, CUAUTLA JALISCO ENTRE CAMINO TIERRAS BLANCAS- EL CHILACAYOTE Y , EL POZO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE KILOMETRO Y MEDIO HACIA LA COMUNIDAD DE CHILACAYOTE SOBRE EL CAMINO QUE , lon:-104.46933972, lat:20.25025102}} | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 40956.12 | 40956.12 | 40956.12 | 40956.12 | 40956.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:40956.12, importe_modificado:40956.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520114/proyecto_INICIO, 1520114/proyecto_FIN, 1520114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201522018 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JAL - 27532 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 27532 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LA COFRADIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 830 RANCHERIA LA COFRADÍA, 48845 LA COFRADÍA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A ZAPOTAN A, lon:-104.85320376, lat:19.7692129}} | 2019-03-25 | 2019-06-30 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60949, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN , monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1522018/proyecto_INICIO, 1522018/proyecto_FIN, 1522018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201523144 | Proyecto de inversión | 51555.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51555.37, modificado:51555.37}} | DRENAJE EN CALLE RODRIGUEZ EN SAN FRANCISCO DE ASIS - 29236 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29236 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.79, meta_modificada:79.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:CALLE CALLE RODRIGUEZ EN SAN FRANCISCO DE ASIS RANCHO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 47755 SAN FRANCISCO DE ASÍS, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PAULINO FONSECA Y CALLE 5 DE FEBRERO, DRENAJE EN CALLE RODRIGUEZ ENTRE CALLE 5 DE F, lon:-102.56569963, lat:20.59460616}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 51555.37 | 51555.37 | 51555.37 | 51555.37 | 51555.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65834, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO , monto:51555.37, importe_modificado:51555.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.79}} | {1523144/proyecto_INICIO, 1523144/proyecto_PROCESO, 1523144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201525562 | Proyecto de inversión | 37278.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37278.53, modificado:37278.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA GERANEA TOVAR EN LA COLONIA LA GAVILANA - 32519 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 32519 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO BARRIO LA GAVILANA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE GOMEZ FARIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA GAVILANA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO, lon:-104.34755717, lat:20.1386556}} | 2019-02-11 | 2019-03-15 | 37278.53 | 37278.53 | 37278.53 | 37278.53 | 37278.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA JALISO, monto:37278.53, importe_modificado:37278.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1525562/proyecto_PROCESO, 1525562/proyecto_INICIO, 1525562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201526992 | Proyecto de inversión | 325640.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325640.02, modificado:325640.02}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO DE PORFIRIO DIAZ A MORELOS CON REPOSICIÓN DE SUP DE RODAMIENTO - 34703 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 34703 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE MORELOS LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA POBLACIÓN DE SA, lon:-103.34284194, lat:20.28697453}} | 2019-03-07 | 2019-04-29 | 325640.02 | 325640.02 | 325640.02 | 325640.02 | 325640.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 001 C-OP/2019, contratista:CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V., convocante:MJJ850101KP8, monto:731445.69, importe_modificado:726896.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {1526992/proyecto_INICIO, 1526992/proyecto_FIN, 1526992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201527007 | Proyecto de inversión | 275959.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275959.33, modificado:275959.33}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PORFIRIO DIAZ Y MORELOS CON REP SUP DE RODAMIENTO - 34732 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 34732 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE MORELOS LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA POBLACIÓN DE SA, lon:-103.34285267, lat:20.28702484}} | 2019-03-07 | 2019-04-29 | 275959.33 | 275959.33 | 275959.33 | 275959.33 | 275959.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 001 C-OP/2019, contratista:CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V., convocante:MJJ850101KP8, monto:731445.69, importe_modificado:726896.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1527007/proyecto_FIN, 1527007/proyecto_PROCESO, 1527007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201533926 | Proyecto de inversión | 813009.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813009.59, modificado:813009.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN BARRIO LA NARANJERA EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA MPIO DE CASIMIRO CASTILLO JAL - 73988 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73988 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.4, meta_modificada:99.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LUIS CABRERA COLONIA CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA SE INGRESA POR LA AV. HIDALGO PARA CONTINUAR POR LA CALLE M, lon:-104.430996, lat:19.61006662}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 813009.59 | 813009.59 | 813009.59 | 813009.59 | 813009.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:813009.59, importe_modificado:813009.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.4}} | {1533926/proyecto_INICIO, 1533926/proyecto_FIN, 1533926/proyecto_PROCESO, 1533926/proyecto_FIN, 1533926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201533940 | Proyecto de inversión | 26884.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26884.72, modificado:26806.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLAN JALISCO - 74005 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MIXTLAN JALISCO | 74005 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO MIXTLÁN, 46850 MIXTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PACIFICO Y CALLE ITURBIDE, LA CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PACIFICO Y CALLE ITURBIDE A POCOS METROS SE ENCUENTRA EL TEMPLO Y LA PLAZA PRINCI, lon:-104.40764647, lat:20.43834106}} | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 26806.28 | 26806.28 | 26806.28 | 26806.28 | 26806.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65788, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:26806.28, importe_modificado:26806.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1533940/proyecto_INICIO, 1533940/proyecto_PROCESO, 1533940/proyecto_FIN, 1533940/proyecto_PROCESO, 1533940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201534556 | Proyecto de inversión | 1046345.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046345.63, modificado:1046345.63}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES GLADIOLAS ENCINO OLIVO ROBLE LOS NARCISOS SALVADOR DURAN NUÑEZ GLOMEROSA Y RAFAEL CORO - 74855 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74855 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1126.0, meta_modificada:1126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:CALLE RAFAEL CORONA VIGIL PUEBLO EL ZAPOTILLO, 48943 EL ZAPOTILLO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE ROBLE, CALLE GLADIOLA SE INGRESA POR LA AVENIDA ZAPOTILLO HASTA LLEGAR A LA CALLE JUAN GUTIERREZ ANGUIANO HASTA, lon:-104.44262618, lat:19.62885141}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 1046345.63 | 1046345.63 | 1046345.63 | 1046345.63 | 1046345.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1046345.63, importe_modificado:1046345.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1126.0}} | {1534556/proyecto_INICIO, 1534556/proyecto_PROCESO, 1534556/proyecto_INICIO, 1534556/proyecto_FIN, 1534556/proyecto_INICIO, 1534556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201539421 | Proyecto de inversión | 813796.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813796.4, modificado:813796.4}} | ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROL CIRCUITO INTERIOR DESDE CALLE SERGIO RUEDA MONTOYA HASTA CERRADA CALLE JUAN RAMÍREZ DESDE CALLE PROL CIRC - 56619 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 56619 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ALATORRE CAZARES 99 INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUAN RAMIREZ Y CALLE GENARO VEGA SALAZAR, CALLE FERNANDO AMILPA A SIETE CUADRAS AL ORIENTE DEL CERRO DE LA REINA POR FE, lon:-103.22677851, lat:20.63378356}} | 2019-04-22 | 2019-05-24 | 813796.4 | 813796.4 | 813796.4 | 813796.4 | 813796.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-020-2019, contratista:Guadalupe Paola García Vá´zquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:813796.4, importe_modificado:813796.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539421/proyecto_FIN, 1539421/proyecto_PROCESO, 1539421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201542298 | Proyecto de inversión | 662750.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662750.32, modificado:662750.32}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE PRIV JALISCO ENTRE CALLE EMINIANO ZAPATA Y CALLE JALISCO EN COL POTRERO NUEVO - 61551 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 61551 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIVADA JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA POTRERO NUEVO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO COLONIA PALO DULCE, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PRIV. JALISCO Y CALLE EMILIANO ZAPA, lon:-103.18725262, lat:20.52279487}} | 2019-03-22 | 2019-04-30 | 331375.16 | 662750.32 | 662750.32 | 662750.32 | 662750.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-007-A-2019, contratista:HERA SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO, monto:662750.32, importe_modificado:662750.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {1542298/proyecto_PROCESO, 1542298/proyecto_INICIO, 1542298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201545801 | Proyecto de inversión | 261070.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261070.97, modificado:261070.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL CALLEJÓN DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO - 92390 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 92390 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:95, direccion:CALLE INGRESO A LA LOCALIDAD INTERIOR S/N RANCHERIA DEGOLLADO, 47980 EL TERRERO DE VILLAREÑO (TERRERO DE CARMEN), DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLEJON POR LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE SALIDA AL MEZQUITE GRANDE, CALLE A UN COSTADO DE, lon:-102.19379908, lat:20.38804733}} | 2019-04-08 | 2019-05-18 | 261070.97 | 261070.97 | 261070.97 | 261070.97 | 261070.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59684, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:261070.97, importe_modificado:261070.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1545801/proyecto_INICIO, 1545801/proyecto_PROCESO, 1545801/proyecto_FIN, 1545801/proyecto_PROCESO, 1545801/proyecto_FIN, 1545801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201546524 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:421455.46}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE DURANGO DE UNIÓN DE TULA - 93250 | 14 | Jalisco | 110 | Unión de Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE TULA JALISCO | 93250 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR 0 BARRIO CENTRO UNIÓN DE TULA, 48000 UNIÓN DE TULA, UNIÓN DE TULA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE YUCATAN SE UBICA AL NORESTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-104.26492365, lat:19.95899083}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 421455.46 | 421455.46 | 421455.46 | 421455.46 | 421455.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61326, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION DE TULA, monto:350000.0, importe_modificado:421455.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.0}} | {1546524/proyecto_INICIO, 1546524/proyecto_PROCESO, 1546524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547319 | Proyecto de inversión | 130422.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130422.79, modificado:130422.79}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CALLE REVOLUCION NUMERO TREINTA Y UNO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 68588 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 68588 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.75, meta_modificada:84.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA GONZALEZ GALLO Y CALLE JOSE DE JESUS JIMENEZ, CALLE OLIVOS UBICADO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA AVENIDA GONZALEZ GALLO Y LA CALLE JOSE DE JESUS JIME, lon:-102.32940915, lat:20.52699266}} | 2019-05-20 | 2019-07-13 | 130422.79 | 130422.79 | 130422.79 | 130422.79 | 130422.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:130422.79, importe_modificado:130422.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.75}} | {1547319/proyecto_INICIO, 1547319/proyecto_PROCESO, 1547319/proyecto_INICIO, 1547319/proyecto_PROCESO, 1547319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201549702 | Proyecto de inversión | 301234.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301234.9, modificado:301234.9}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUACATES - 98952 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 98952 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:178, direccion:BRECHA TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS AGUACATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 200 RANCHERIA LOS AGUACATES, 48800 LOS AGUACATES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA Y TE, lon:-104.63171421, lat:19.95425432}} | 2019-06-10 | 2019-08-17 | 301234.9 | 301234.9 | 301234.9 | 301234.9 | 301234.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO , monto:301234.9, importe_modificado:301234.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1549702/proyecto_PROCESO, 1549702/proyecto_INICIO, 1549702/proyecto_PROCESO, 1549702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201549817 | Proyecto de inversión | 941000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941000.0, modificado:941000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CAMINO CHACALA SEHUAYA - 99323 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99323 | S | 208 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2010.0, meta_modificada:2010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO CHACALA - SEHUAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHO SEHUAYA, 48967 SEHUAYA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE Y , PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA DELEGACIÓN DE CHACALA QUE SE ENCUENTRA, lon:-104.30330141, lat:19.31716873}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 941000 | 941000 | 941000 | 941000 | 941000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:941000.0, importe_modificado:941000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2010.0}} | {1549817/proyecto_INICIO, 1549817/proyecto_FIN, 1549817/proyecto_PROCESO, 1549817/proyecto_FIN, 1549817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201551825 | Proyecto de inversión | 12644 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12644.0, modificado:12644.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL MONTE - 104596 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 104596 | S | 63 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL MONTE - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA SAN JOSE DEL MONTE TRONERAS, 47732 SAN JOSÉ DEL MONTE (TRONERAS), TOTOTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE, lon:-102.85704448, lat:20.59693804}} | 2019-03-04 | 2019-05-31 | 12644 | 12644 | 12644 | 12644 | 12644 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65173, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:12644.0, importe_modificado:12644.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1551825/proyecto_INICIO, 1551825/proyecto_FIN, 1551825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201551875 | Acción | 18908 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18908.0, modificado:18908.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 104717 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 104717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.347778, lat:20.129167}} | 2019-06-18 | 2019-06-28 | 18908 | 18908 | 18908 | 18908 | 18908 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67113, contratista:, convocante:Municipio e Ayutla, Jalsico, monto:18908.0, importe_modificado:18908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551875/proyecto_FIN, 1551875/proyecto_PROCESO, 1551875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201552939 | Proyecto de inversión | 446658 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446658.0, modificado:446658.0}} | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO A TRECIENTOS M EN SAN MIGUEL TEOCALTICHE JALISC - 107310 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 107310 | S | 2760 | 1840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOS PINOS COLONIA SAN MIGUEL SUR, 47203 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ COTILLA Y CALLE MANUEL J AGUIRRE, CALLE CAMPESINOS BOULEVARD LOS PINOS COLONIA SAN MIGUEL SUR CP. 47203 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE , lon:-102.56583379, lat:21.43559085}} | 2019-06-17 | 2019-08-24 | 446658 | 446658 | 446658 | 446658 | 446658 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:48/2019 -09/FAIS/2019, contratista:TRABYESA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:446658.0, importe_modificado:446658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552939/proyecto_INICIO, 1552939/proyecto_PROCESO, 1552939/proyecto_INICIO, 1552939/proyecto_FIN, 1552939/proyecto_INICIO, 1552939/proyecto_PROCESO, 1552939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201554794 | Proyecto de inversión | 29172.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29172.06, modificado:30272.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN CASA DE LA C MA JESUS NUÑEZ RODRIGUEZ EN LA COMUNIDAD DE QUELITAN - 111433 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111433 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:306, direccion:CAMINO TRAMO QUELITAN - QUELITAN EL VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHO QUELITAN, 45260 QUELITÁN EL VIEJO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , ULTIMAS CASAS DEL RANCHO, lon:-103.20427572, lat:20.99053476}} | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 30272.06 | 30272.06 | 30272.06 | 30272.06 | 30272.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59590, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:29172.06, importe_modificado:29172.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1554794/proyecto_INICIO, 1554794/proyecto_FIN, 1554794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301569810 | Adquisición | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | Adquicisión de 5 radios marca kenwood para el departamento de Proteccion Civil | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO D TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | 001/FORTAMUN/2019 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Ramon Corona, Col. Centro, 49650 Zapopan, Jal., México, lon:-103.2509184, lat:19.6799911}} | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1569810/proyecto_PROCESO, 1569810/proyecto_FIN, 1569810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200692447 | Proyecto de inversión | 65160 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65160.0, modificado:65160.0}} | Calles Empedrado - 157746 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 157746 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE EN LAS CRUCES RANCHO LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, lon:-103.1104093, lat:21.02294189}} | 2016-05-02 | 2016-07-15 | 65160 | 65160 | 65160 | 65160 | 65160 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {794014/proyecto_INICIO, 794014/proyecto_FIN, 794014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160200698317 | Proyecto de inversión | 592806 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592806.0, modificado:484436.42}} | Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Juan De La Barrera - 167723 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ALUMBRADO PUBLICO | 167723 | N | 0 | 0 | 2752 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA JUAN DE LA BARRERA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA AGUSTIN MELGAR, FERNANDO MONTES DE OCA, FRANCISCO MARQUEZ, VICEN, lon:-103.3347992, lat:20.57054763}} | 2016-06-06 | 2016-12-30 | 484436.42 | 484436.42 | 484436.42 | 484436.42 | 484436.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N, contratista:ELECTROILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:3612747.3, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {799884/proyecto_INICIO, 799884/proyecto_FIN, 799884/proyecto_PROCESO, 799884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200703759 | Proyecto de inversión | 163642.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163642.06, modificado:163642.06}} | Dotación De Panales Solares En La Localidad De El Vallecillo - 153618 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 153618 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:171, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N EJIDO LOS VALLECILLOS, 49970 EL VALLECILLO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LOS VALLECILLOS Y BRECHA LOS VALLECILLOS, BRECHA LOS VALLECILLOS SANTA MARÍA DEL ORO-HUILUMBA CONTINUAS BRECHA DERECHO A LA LOCALIDAD DE ZIPOCO, lon:-102.7498727, lat:19.50486295}} | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 163642.06 | 163642.06 | 163642.06 | 163642.06 | 163642.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO/FISM/056/02/2016, contratista:ELFEDO VENEGAS AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1145294.42, importe_modificado:1145294.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {805326/proyecto_INICIO, 805326/proyecto_PROCESO, 805326/proyecto_INICIO, 805326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200709141 | Proyecto de inversión | 100394.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100394.19, modificado:100394.19}} | Techo Firme - 161446 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 161446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:102, direccion:CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO RANCHO EL TERRERO, 45480 EL TERRERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE EL TERRERO, lon:-102.9654628, lat:20.95854828}} | 2016-01-01 | 2016-01-29 | 100394.19 | 100394.19 | 100394.19 | 100394.19 | 100394.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3386900.8, importe_modificado:3386900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {810708/proyecto_INICIO, 810708/proyecto_FIN, 810708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200714185 | Proyecto de inversión | 31392 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31392.0, modificado:31392.0}} | Caminos Carreteras - 158615 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 158615 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL ASTILLERO RANCHO EL ASTILLERO, 45480 EL ASTILLERO [LA BODEGA], CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ASTILLERO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO SACA COSECHAS E, lon:-103.1288853, lat:20.97235318}} | 2016-01-04 | 2016-05-06 | 31392 | 31392 | 31392 | 31392 | 31392 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {815752/proyecto_INICIO, 815752/proyecto_FIN, 815752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200719783 | Proyecto de inversión | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | Caminos Carreteras - 159211 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 159211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:AMPLIACION CAMINO QUE COMUNICA A SAN JOSE DE LOS MOLINA CON SAN JOSE DE ABAJO RANCHO SAN JOSE DE LOS MOLINA, 45480 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS MOLINA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUN, lon:-103.0792544, lat:21.01498611}} | 2016-04-04 | 2016-04-28 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {821350/proyecto_PROCESO, 821350/proyecto_INICIO, 821350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767324 | Proyecto de inversión | 26519.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26519.7, modificado:26519.7}} | Cuarto De Baño - 279620 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 279620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA RANCHO CUQUIO, 45480 AGUA BLANCA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, lon:-102.9736579, lat:20.86024626}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 26519.7 | 26519.7 | 26519.7 | 26519.7 | 26519.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1669169.05, importe_modificado:1669169.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871452/proyecto_INICIO, 871452/proyecto_FIN, 871452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767343 | Proyecto de inversión | 34838 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34838.0, modificado:34838.0}} | Caminos Carreteras - 317275 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 317275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:CALLE CALLE EN CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CARRICILLO RANCHERIA CUQUIO, 45480 CARRICILLO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN CAMINO S, lon:-102.9431887, lat:21.00468298}} | 2016-08-29 | 2016-09-21 | 34838 | 34838 | 34838 | 34838 | 34838 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871471/proyecto_INICIO, 871471/proyecto_FIN, 871471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767359 | Proyecto de inversión | 53039.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53039.4, modificado:53039.4}} | Cuarto De Baño - 281087 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 281087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES RANCHO CUQUIO, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, lon:-103.1147866, lat:21.02380315}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 53039.4 | 53039.4 | 53039.4 | 53039.4 | 53039.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1669169.05, importe_modificado:1669169.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871487/proyecto_INICIO, 871487/proyecto_FIN, 871487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767369 | Proyecto de inversión | 2900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900.0, modificado:2900.0}} | Piso Firme - 173665 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 173665 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES RANCHO LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES Y , CAMINO EN, lon:-103.1148497, lat:21.02312216}} | 2016-06-06 | 2016-06-24 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871497/proyecto_INICIO, 871497/proyecto_FIN, 871497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767379 | Proyecto de inversión | 32933.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32933.27, modificado:32933.27}} | Cuarto Para Cocina - 267593 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 267593 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:CALLE COMUNIDAD DE CUACUALA RANCHO CUACUALA, 45480 CUACUALA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CUACUALA Y , CAMINO EN LA COMUNIDAD D, lon:-103.0710264, lat:20.96063009}} | 2016-09-05 | 2016-12-30 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:860305.35, importe_modificado:860305.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871507/proyecto_INICIO, 871507/proyecto_FIN, 871507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770070 | Proyecto de inversión | 13643.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13643.87, modificado:13643.87}} | Vado - 241536 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 241536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:CALLE CAMINO A JUCHITLAN RANCHERIA SAN JOSE DE LOS MOLINA, 45484 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CAMINO QUE COMUNICA A SAN JOS, lon:-103.0803702, lat:21.02073474}} | 2016-07-11 | 2016-08-12 | 13643.87 | 13643.87 | 13643.87 | 13643.87 | 13643.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874198/proyecto_PROCESO, 874198/proyecto_INICIO, 874198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770090 | Proyecto de inversión | 243.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243.74, modificado:243.74}} | Cuarto Para Baño - 241520 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 241520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:92, direccion:CALLE CALLE EN LOS SAUCES DE PEREZ RANCHERIA CUQUIO, 45480 LOS SAUCES DE PÉREZ, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES DE, lon:-102.9404967, lat:20.95682859}} | 2016-09-08 | 2016-10-08 | 243.74 | 243.74 | 243.74 | 243.74 | 243.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1669169.05, importe_modificado:1669169.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874218/proyecto_INICIO, 874218/proyecto_FIN, 874218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770097 | Proyecto de inversión | 35640 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35640.0, modificado:35640.0}} | Drenaje Pluvial - 265255 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 265255 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:97, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO RANCHO CUQUIO, 45480 TATEPOSCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO, lon:-103.0721283, lat:20.86236671}} | 2016-10-08 | 2016-10-30 | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874225/proyecto_INICIO, 874225/proyecto_FIN, 874225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770101 | Proyecto de inversión | 365214.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365214.23, modificado:365214.23}} | Techo Firme - 299895 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 299895 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUASCO COLONIA CUQUIO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUASCO, lon:-103.0394737, lat:20.91118812}} | 2016-02-03 | 2016-02-29 | 365214.23 | 365214.23 | 365214.23 | 365214.23 | 365214.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3386900.8, importe_modificado:3386900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874229/proyecto_INICIO, 874229/proyecto_FIN, 874229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770113 | Proyecto de inversión | 2450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450.0, modificado:2450.0}} | Cuarto Dormitorio - 266800 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 266800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUASCO COLONIA CUQUIO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUASCO, lon:-103.0421157, lat:20.90606746}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874241/proyecto_INICIO, 874241/proyecto_FIN, 874241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770114 | Proyecto de inversión | 1925 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925.0, modificado:1925.0}} | Cuarto Dormitorio - 266698 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 266698 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUASCO COLONIA CUQUIO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUASCO, lon:-103.0407853, lat:20.90686926}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874242/proyecto_INICIO, 874242/proyecto_FIN, 874242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770128 | Proyecto de inversión | 1305 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305.0, modificado:1305.0}} | Piso Firme - 177444 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 177444 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUASCO RANCHO TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUSCO Y, lon:-103.0367243, lat:20.90833316}} | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874256/proyecto_INICIO, 874256/proyecto_FIN, 874256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770146 | Proyecto de inversión | 116995.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116995.44, modificado:116995.44}} | Cuarto Dormitorio - 277341 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 277341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:102, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO RANCHERIA CUQUIO, 45480 EL TERRERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, lon:-102.9636496, lat:20.95856832}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 116995.44 | 116995.44 | 116995.44 | 116995.44 | 116995.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874274/proyecto_INICIO, 874274/proyecto_FIN, 874274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770153 | Proyecto de inversión | 38998.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38998.48, modificado:38998.48}} | Cuarto Dormitorio - 276039 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 276039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:109, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE VARAS DULCES RANCHO CUQUIO, 45480 VARAS DULCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE VARAS DULCES, lon:-103.0521752, lat:20.81602681}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 38998.48 | 38998.48 | 38998.48 | 38998.48 | 38998.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874281/proyecto_INICIO, 874281/proyecto_FIN, 874281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770171 | Proyecto de inversión | 1276 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276.0, modificado:1276.0}} | Cuarto Para Baño - 157376 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 157376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:112, direccion:CALLE CAMINO A LOS ZAPOTES RANCHO LOS ZAPOTES, 45480 LOS ZAPOTES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ZAPOTES Y , A 300 METROS LIN, lon:-102.9266996, lat:20.97535698}} | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:860305.35, importe_modificado:860305.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874299/proyecto_INICIO, 874299/proyecto_FIN, 874299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770179 | Proyecto de inversión | 28414.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28414.08, modificado:28414.08}} | Red O Sistema De Agua Potable - 265122 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 265122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:124, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA BARRIO CUQUIO, 45480 LA COFRADÍA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, lon:-103.0038532, lat:20.92741463}} | 2016-10-08 | 2016-10-30 | 28414.08 | 28414.08 | 28414.08 | 28414.08 | 28414.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874307/proyecto_INICIO, 874307/proyecto_FIN, 874307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770196 | Proyecto de inversión | 13611.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13611.5, modificado:13611.5}} | Cuarto Dormitorio - 266067 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 266067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS COLONIA CUQUIO, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAZARO, lon:-103.024995, lat:20.94629117}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 13611.5 | 13611.5 | 13611.5 | 13611.5 | 13611.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874324/proyecto_INICIO, 874324/proyecto_FIN, 874324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300772970 | Proyecto de inversión | 1470415.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470415.31, modificado:1225623.52}} | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Toda La Colonia Buenos Aires - 328734 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 328734 | N | 0 | 0 | 11433 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, TODA LA COLONIA BUENO, lon:-103.3719555, lat:20.60896062}} | 2016-06-07 | 2016-12-30 | 1225623.52 | 1225623.52 | 1225623.52 | 1225623.52 | 1225623.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N, contratista:ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:3612757.3, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {877098/proyecto_INICIO, 877098/proyecto_PROCESO, 877098/proyecto_FIN, 877098/proyecto_PROCESO, 877098/proyecto_INICIO, 877098/proyecto_PROCESO, 877098/proyecto_INICIO, 877098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170300924387 | Proyecto de inversión | 931781.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931781.4, modificado:931781.39}} | Revestimiento Con Concreto Hidraulico En La Calle Rio Conchos Entre Las Calle Av Del Carmen Y La Calle Av De Los Maestros En Col N Fuerte - 188704 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 188704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:931.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DEL CARMEN Y CALLE AV DE LOS MAESTROS, CALLE RIO PAPALUAPAN TOMAR POR RIO COLORADO, lon:-102.7680001, lat:20.33540826}} | 2017-09-19 | 2017-12-29 | 931781.39 | 931781.39 | 931781.39 | 931781.39 | 931781.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2017, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:931781.4, importe_modificado:931781.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:931.93}} | {1050640/proyecto_INICIO, 1050640/proyecto_FIN, 1050640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170300924389 | Proyecto de inversión | 391457.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391457.03, modificado:391457.02}} | Red De Drenaje Sanitario En La Calle Rio Conchos Entre Las Calle Av Del Carmen Y La Calle Av De Los Maestros En La Col Nuevo Fuerte Ocotlan - 185083 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 185083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:183.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DEL CARMEN Y CALLE AV, TOMAR POR RIO COLORADO Y GIRAR POR AV DE LOS MAESTROS HASTA, lon:-102.7668387, lat:20.33210095}} | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 391457.02 | 391457.02 | 391457.02 | 391457.02 | 391457.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2017, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:391457.03, importe_modificado:391457.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:183.1}} | {1050642/proyecto_INICIO, 1050642/proyecto_FIN, 1050642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300925818 | Proyecto de inversión | 709223.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709223.15, modificado:709223.12}} | Construccion De Filto De Ingreso Y Rehabilitación En Área Exterior En El Jardin De Niños Octavio Paz - 172266 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 172266 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR 35 0 INTERIOR 0 SN COLONIA CANAL 58, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE MANZANILLO, JAR, lon:-103.2967427, lat:20.61215207}} | 2017-06-26 | 2017-12-01 | 709223.12 | 709223.12 | 709223.12 | 709223.12 | 709223.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 43/2017, contratista:RAUL VARGAS CANIZAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:709223.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1052071/proyecto_INICIO, 1052071/proyecto_PROCESO, 1052071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993032 | Proyecto de inversión | 4469.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4469.57, modificado:4469.57}} | Cuarto Para Baño Cuquio Spp - 317124 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 317124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ATANACIO OLEA BARRIO LAS CAPILLITAS, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS DE LA IGLESIA DE LOS DOLORES, lon:-103.0238043, lat:20.92654645}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 4469.57 | 4469.57 | 4469.57 | 4469.57 | 4469.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:669622.54, importe_modificado:669622.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128112/proyecto_INICIO, 1128112/proyecto_FIN, 1128112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993064 | Proyecto de inversión | 6623.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6623.89, modificado:6623.89}} | Muro Firme Cuquio Cvc - 303184 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 303184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, A 400 METROS DEL CAM CUQUIO, lon:-103.0185593, lat:20.92462997}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 6623.89 | 6623.89 | 6623.89 | 6623.89 | 6623.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:64851.74, importe_modificado:64851.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128144/proyecto_INICIO, 1128144/proyecto_FIN, 1128144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993107 | Proyecto de inversión | 1359.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359.98, modificado:1359.98}} | Piso Firme El Aguacate Mcor - 304474 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 304474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN EL AGUACATE RANCHO EL AGUACATE, 45480 EL AGUACATE, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL ESTE DE LA PRIMARIA, lon:-103.0687845, lat:20.89752662}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 1359.98 | 1359.98 | 1359.98 | 1359.98 | 1359.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128187/proyecto_INICIO, 1128187/proyecto_FIN, 1128187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993138 | Proyecto de inversión | 7760.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7760.76, modificado:7760.76}} | Techo Firme Carricillo Mrv - 312958 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 312958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO EL CARRICILLO, 45480 CARRICILLO, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS DE LA IGLESIA, lon:-102.9442395, lat:21.00324068}} | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128218/proyecto_INICIO, 1128218/proyecto_FIN, 1128218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993153 | Proyecto de inversión | 7334.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7334.63, modificado:7334.63}} | Techo Firme Contla Mbs - 313061 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 313061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO CONTLA, 45480 CONTLA, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD, lon:-103.044789, lat:21.00842327}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 7334.63 | 7334.63 | 7334.63 | 7334.63 | 7334.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128233/proyecto_INICIO, 1128233/proyecto_FIN, 1128233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993172 | Proyecto de inversión | 19233.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19233.83, modificado:19233.83}} | Techo Firme Las Cruces Scdg - 308241 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 308241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE JESUS TORRES RANCHO LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.1127689, lat:21.02192039}} | 2017-06-06 | 2017-12-29 | 19233.83 | 19233.83 | 19233.83 | 19233.83 | 19233.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128252/proyecto_INICIO, 1128252/proyecto_FIN, 1128252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993196 | Proyecto de inversión | 191672.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191672.58, modificado:191672.58}} | Instalación Eléctrica De Pozo De Agua Potable El Derramadero - 253208 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 253208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO AL DERRAMADERO RANCHO EL DERRAMADERO, 45480 EL DERRAMADERO, CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.9744647, lat:21.00450225}} | 2017-07-10 | 2017-08-10 | 191672.58 | 191672.58 | 191672.58 | 191672.58 | 191672.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43025, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:200788.38, importe_modificado:200788.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128276/proyecto_INICIO, 1128276/proyecto_FIN, 1128276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993225 | Proyecto de inversión | 3399.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399.98, modificado:3399.98}} | Piso Firme La Laguna Mspp - 305596 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 305596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD RANCHO LA LAGUNA, 45480 LA LAGUNA GRANDE, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-103.0616167, lat:20.93723636}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 3399.98 | 3399.98 | 3399.98 | 3399.98 | 3399.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128305/proyecto_INICIO, 1128305/proyecto_FIN, 1128305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400995904 | Proyecto de inversión | 21939.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21939.11, modificado:21939.11}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio Mr - 316120 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 316120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:260, direccion:CALLE PARROCO SAN CRISTOBAL MAGAYANEZ 256 INTERIOR COLONIA MARTIRES DEL 28, 45480 MÁRTIRES DEL 28, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JUSTINO ORONA Y CALLE AT, lon:-103.0264921, lat:20.93975914}} | 2017-10-02 | 2017-11-22 | 21939.11 | 21939.11 | 21939.11 | 21939.11 | 21939.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1130984/proyecto_INICIO, 1130984/proyecto_FIN, 1130984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400995987 | Proyecto de inversión | 16336 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16336.0, modificado:16336.0}} | Techo Firme Ocotic Ap - 308858 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 308858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:63, direccion:CALLE CAMINO RURAL EN OCOTIC RANCHO OCOTIC, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA, lon:-103.0905222, lat:20.99499211}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 16336 | 16336 | 16336 | 16336 | 16336 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131067/proyecto_INICIO, 1131067/proyecto_FIN, 1131067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996045 | Proyecto de inversión | 3236.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236.4, modificado:3236.4}} | Piso Firme San Nicolas De Los Estevez Er - 306350 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 306350 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:86, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN SAN NICOLAS DE LOS ESTEVEZ RANCHO SAN NICOLAS DE LOS ESTEVEZ, 45480 SAN NICOLÁS DE LOS ESTEVES, CUQUÍO JALISCO, A 50 METROS AL NOR, lon:-103.0721577, lat:21.07170519}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131125/proyecto_INICIO, 1131125/proyecto_FIN, 1131125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996106 | Proyecto de inversión | 3448275.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2068965.52, modificado:2068965.52}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379310.35, modificado:1379310.35}} | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Camino Existente La Tortuga - 231080 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 231080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:106, direccion:RANCHERIA LA TORTURA, 45480 LA TORTUGA, CUQUÍO JALISCO, LA LOCALIDAD DE LA TORTUGA SE UBICA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO LA OBRA INICIA EN CRUCERO DE LA , lon:-102.9905323, lat:21.04809004}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131186/proyecto_PROCESO, 1131186/proyecto_FIN, 1131186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996129 | Proyecto de inversión | 1443.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443.37, modificado:1443.37}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Para Baño Epg - 318324 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 318324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:112, direccion:RANCHERIA LOS ZAPOTES, 45480 LOS ZAPOTES, CUQUÍO JALISCO, SE UBICA A ESPALDAS DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD., lon:-102.9251777, lat:20.97420875}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 1443.37 | 1443.37 | 1443.37 | 1443.37 | 1443.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:669622.54, importe_modificado:669622.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131209/proyecto_INICIO, 1131209/proyecto_FIN, 1131209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996139 | Proyecto de inversión | 12872.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12872.24, modificado:12872.24}} | Techo Firme Los Zapotes Vpl - 310375 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 310375 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:112, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO LOS ZAPOTES, 45480 LOS ZAPOTES, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL NORTE DE LA SECUNDARIA, lon:-102.9285674, lat:20.97533075}} | 2017-06-13 | 2017-12-28 | 12872.24 | 12872.24 | 12872.24 | 12872.24 | 12872.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131219/proyecto_INICIO, 1131219/proyecto_FIN, 1131219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996159 | Proyecto de inversión | 16960.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16960.55, modificado:16960.55}} | Techo Firme El Coyotillo Ahf - 308298 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 308298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:144, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO EL COYOTILLO, 45480 EL COYOTILLO, CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS AL NORTE DE LA TIENDA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.1095054, lat:20.94891836}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 16960.55 | 16960.55 | 16960.55 | 16960.55 | 16960.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131239/proyecto_INICIO, 1131239/proyecto_FIN, 1131239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997999 | Proyecto de inversión | 227476 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227476.0, modificado:227476.0}} | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Canal Municipio De Tizapan El Alto - 286913 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 286913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE CANAL CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VERACRUZ CALLE CANAL ENTRE, lon:-103.0374501, lat:20.15343434}} | 2017-09-01 | 2017-11-15 | 227476 | 227476 | 227476 | 227476 | 227476 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-033-2017, contratista:LEOPOLDO VALENZUELA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:227476.0, importe_modificado:227476.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133079/proyecto_INICIO, 1133079/proyecto_FIN, 1133079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998008 | Proyecto de inversión | 105830.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105830.28, modificado:105830.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Aguacate - 203629 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 203629 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE AGUACATE CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUAYAVILLAS, CALLE DURAZNO C, lon:-103.0420126, lat:20.16220239}} | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 105830 | 105830 | 105830 | 105830 | 105830 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-002-2017, contratista:RCHEPE CONSTRUCTORA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, monto:105830.0, importe_modificado:105830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133088/proyecto_INICIO, 1133088/proyecto_FIN, 1133088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998013 | Proyecto de inversión | 96008.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96008.47, modificado:96008.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pera - 203403 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 203403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PERA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUAYAVILLAS, CALLE DURAZNO CALLE, lon:-103.0418911, lat:20.16297077}} | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 96008 | 96008 | 96008 | 96008 | 96008 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-003-2017, contratista:HUKONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:96008.0, importe_modificado:96008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133093/proyecto_PROCESO, 1133093/proyecto_INICIO, 1133093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400999164 | Proyecto de inversión | 28700.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28700.95, modificado:28700.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En El Camino A La Cañada - 298406 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 298406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO A LA CAÑADA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 CAMINO A LA CAÑADA, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLEJON CAMINO A LA CAÑADA Y, CALLE SIN NOMB, lon:-103.0494549, lat:20.14732043}} | 2017-08-09 | 2017-10-20 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-029-2017, contratista:LEOPOLDO VALENZUELA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:28700.0, importe_modificado:28700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1134244/proyecto_FIN, 1134244/proyecto_INICIO, 1134244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400999289 | Proyecto de inversión | 323020.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323020.93, modificado:323020.93}} | Red De Agua Potable En La Calle Camino Real Y Melchor Ocampo En Cabecera Municipal - 327037 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 327037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL Y MELCHOR OCAMPO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JESUS LOPEZ RAMIREZ,, lon:-102.2183211, lat:20.61187337}} | 2017-12-11 | 2017-12-30 | 323020.93 | 323020.93 | 323020.93 | 323020.93 | 323020.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65328, contratista:, convocante:jesus maria, monto:323020.93, importe_modificado:323020.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1134369/proyecto_INICIO, 1134369/proyecto_FIN, 1134369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101058564 | Proyecto de inversión | 2868197.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2068965.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799232.05, modificado:799232.05}} | Construcion De Ingreso En Empedrado En Cemento En La Calle Santo Domingo Altamira En La Comunidad De San Antonio De La Garza Conectando Con - 3309 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 3309 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:89, direccion:CALLE SANTO DOMINGO INTERIOR 0 RANCHERIA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GARZA, 47570 SAN ANTONIO DE LA GARZA, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE, lon:-102.0962458, lat:21.19387839}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 799232.05 | 799232.05 | 799232.05 | 799232.05 | 799232.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41546, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:799232.05, importe_modificado:799232.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1356.0}} | {1195475/proyecto_INICIO, 1195475/proyecto_PROCESO, 1195475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101073009 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Pbro. Jesús Flores, En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD 0+000, CRUCE CON PROL. 1RO DE MAYO; 21.126624; -102.00317) (FIN, CAD.0+200 CRUCE CON MONSEÑOR POSADAS OCAMPO; 21.124757; -102.003121) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-027, contratista:MAR CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1210240/proyecto_PROCESO, 1210240/proyecto_INICIO, 1210240/proyecto_PROCESO, 1210240/proyecto_INICIO, 1210240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101073235 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle Vicente Guerrero, En Cabecera Municpal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD 0+000, CRUCE CON FRAY BARTOLOMÉ ; 21.132732; -102.008782) (FIN, CAD 0+083, CRUCE CON CALLE FRANCISCO I MADERO; 21.13271; -102.00799) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/20180-004, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S. A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIP, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.0}} | {1210466/proyecto_INICIO, 1210466/proyecto_PROCESO, 1210466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098116 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Victor Manuel Marquez Huizar En Lomas De La Cruz - 119323 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO | 119323 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN LORENZO 12 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LA CRUZ, 46204 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CONCEPCION Y CALLE DIVINA PROVIDENCIA, CALLE DE TODOS LOS SANTOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN LORENZO ENTRE LAS CA, lon:-103.2561236, lat:22.11190986}} | 2018-06-18 | 2018-09-08 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1236497/proyecto_INICIO, 1236497/proyecto_PROCESO, 1236497/proyecto_FIN, 1236497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201098177 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Calentadores Solares La Tortuga - 86767 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 86767 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:106, direccion:CALLE CAMINO NE LA TORTUGA RANCHO LA TORTUGA, 45480 LA TORTUGA, CUQUÍO JALISCO, CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA TORTUGA, lon:-102.9921187, lat:21.05408777}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1236558/proyecto_INICIO, 1236558/proyecto_PROCESO, 1236558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099244 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Rehabilitación De Línea De Drenaje En Calle Ribera Del Lago En La Delegación De San Luis Soyatlán - 69747 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXCUECA JALISCO | 69747 | N | 0 | 0 | 3512 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE RIBERA DEL LAGO PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, COLINDA CON LA RIBERA DE CHAPALA, lon:-103.3078564, lat:20.20071192}} | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44384, contratista:, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}} | {1237625/proyecto_PROCESO, 1237625/proyecto_INICIO, 1237625/proyecto_FIN, 1237625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201135814 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5001768.64}} | Infraestructura Social En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Modulo Médico, En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5000000 | 5001768.64 | 5001768.64 | 5001768.64 | 5001768.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67262, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274789/proyecto_FIN, 1274789/proyecto_PROCESO, 1274789/proyecto_INICIO, 1274789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201136244 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura Social En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Plaza Pública En La Comunidad De La Rosa, En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNIÓN/2018-2021/002, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275220/proyecto_PROCESO, 1275220/proyecto_INICIO, 1275220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301306181 | Proyecto de inversión | 921660.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921660.88, modificado:920934.77}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO ENTRE GARCIA BARRAGAN Y LAGO DE CHAPALA EN COLONIA TORRECILLAS - 168768 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 168768 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:539.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE GARCIA BARRAGAN, CALLE LAGO DE CHAPALA TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGA AV. DE LA PAZ HASTA LLEGAR A LA CALLE 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL , lon:-102.78064365, lat:20.33634711}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 920934.77 | 920934.77 | 920934.77 | 920934.77 | 920934.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN, monto:920934.77, importe_modificado:920934.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:539.64}} | {1306181/proyecto_INICIO, 1306181/proyecto_PROCESO, 1306181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301317772 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALIMENTACION DE AGUA ENPOZO EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO DE VELAZQUEZ - 221927 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 221927 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:84, direccion:CALLE CAMINO DE INGRESO A SALTILLO RANCHERIA LOCALIDAD DE SALTILLO DE VELAZQUEZ, 47570EL SALTILLO DE VELÁZQUEZ, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCOENTRE CAMINO CAMINO DE INGRESO A LA LOCALIDAD Y,CAMINO PRINCIPAL DE INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE S, lon:-101.99994794, lat:21.22618398}} | 2018-02-19 | 2018-03-17 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:460000.0, importe_modificado:46000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1317772/proyecto_INICIO, 1317772/proyecto_PROCESO, 1317772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301322868 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | REHABILITACION DE LA OBRA DE DRENAJE PLUVIAL DE LAGUNILLAS DE AYOTITLAN - 241879 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | 241879 | N | 0 | 0 | 3010 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO PASO REAL- TELCRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 8 + 000 RANCHERIA AYOTITLÁN, 48960LAS LAGUNILLAS DE AYOTITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCOENTRE CAMINO TELCRUZ Y CALLE INGRESO A AYOTITLAN,LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE P, lon:-104.19125087, lat:19.46543491}} | 2018-10-22 | 2018-12-28 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1322868/proyecto_PROCESO, 1322868/proyecto_INICIO, 1322868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301322869 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILTACION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL DE TELCRUZ - 241885 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | 241885 | N | 0 | 0 | 1252 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:111, direccion:CALLE DE INGRESO RANCHERIA TELCRUZ, 48963TELCRUZ, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCOENTRE CALLE DE INGRESO Y,LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DE INGRESO A APROXIMADAMENTE 50 METROS DE DISTANCIA DE LA ENTRADA A LA IGLESIA DE TELCRUZ., lon:-104.12632159, lat:19.47676692}} | 2018-10-29 | 2018-12-21 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1322869/proyecto_PROCESO, 1322869/proyecto_FIN, 1322869/proyecto_PROCESO, 1322869/proyecto_INICIO, 1322869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301384340 | Proyecto de inversión | 2509799.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509799.94, modificado:2500148.4}} | PAVIMENTACIÓN EN AV. INGANCIO L. VALLARTA CON CONCRETO HIDRÁULICO, HASTA LA CALLE HIDALGO, EN LA COMUNIDAD GRAL. JOAQUIN AMARO (LOS SAUCES) DEL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | OCO-OP/FORTAFIN/03-2018 | N | 0 | 0 | 854 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2952.61, meta_modificada:2952.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:9, direccion:Calle Av. Ignacio L. Vallarta, Gral Joaquín Amaro, Jal., México, lon:-102.7721917, lat:20.4320818}} | 2018-08-02 | 2018-10-30 | 2500148.4 | 2500148.4 | 2500148.4 | 2500148.4 | 2500148.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/FORTAFIN/03-2018, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2500148.42, importe_modificado:2500148.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2952.61}} | {1384340/proyecto_PROCESO, 1384340/proyecto_INICIO, 1384340/proyecto_PROCESO, 1384340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401454680 | Proyecto de inversión | 228293.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228293.89, modificado:228293.89}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ORIENTE - 398563 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 398563 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ORIENTE COLONIA SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE HUNTINSTOK PARK C.A. Y CALLE ROMELIA REYNOSO VIUDA DE HERNANDEZ, POR LA ENTRADA ORIENTE DEL MUNICIPIO A MANO DERECHA DEL, lon:-102.16806931, lat:21.00860017}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 228293.89 | 228293.89 | 228293.89 | 228293.89 | 228293.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:na, contratista:ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO, monto:228293.89, importe_modificado:228293.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {1454680/proyecto_FIN, 1454680/proyecto_PROCESO, 1454680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401469559 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES JUÁREZ Y VENUSTIANO CARRANZA DE CUAUTITLÁN - 415301 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 415301 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE AVILA CAMACHO FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR CALLE J, lon:-104.3581387, lat:19.44961075}} | 2018-12-03 | 2018-12-22 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67000, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1469559/proyecto_PROCESO, 1469559/proyecto_FIN, 1469559/proyecto_PROCESO, 1469559/proyecto_INICIO, 1469559/proyecto_FIN, 1469559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401483823 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119913.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN APOYO A LA VIVIENDA EN MAMEYITO - 430939 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 430939 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:60, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE MAMEYITO RANCHO MAMEYITO, 48950 MAMEYITO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE BRECHA BRECHA A LA LOCALIDAD DE CHANGAVILAN Y BRECHA BRECHA A LA MINA PEÑA COLORADA, BRECHA BRECHA A LA LOCALIDAD DE CH, lon:-104.14490285, lat:19.36710915}} | 2018-12-10 | 2018-12-29 | 119913.17 | 119913.17 | 119913.17 | 119913.17 | 119913.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66711, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:120000.0, importe_modificado:119913.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1483823/proyecto_FIN, 1483823/proyecto_INICIO, 1483823/proyecto_PROCESO, 1483823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401493790 | Proyecto de inversión | 2571400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571400.0, modificado:2542793.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOPISTA OCOTLÁN-SAN ANDRÉS, PRIMERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | OCO-OP/RAMO 23 PDR/03-2018 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2897.07, meta_modificada:2897.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:26, direccion:Río Colorado 972, San Andrés, Jal., México, lon:-102.74688721, lat:20.33818869}} | 2018-10-03 | 2018-12-21 | 2542793.38 | 2542793.38 | 2542793.38 | 2542793.38 | 2542793.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 23 PDR/03-2018, contratista:TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2542793.39, importe_modificado:2542793.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2897.07}} | {1493790/proyecto_FIN, 1493790/proyecto_PROCESO, 1493790/proyecto_INICIO, 1493790/proyecto_FIN, 1493790/proyecto_INICIO, 1493790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401495221 | Proyecto de inversión | 1538832 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384708.0, modificado:384708.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:384708.0, modificado:384708.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:3x1 Para Migrantes, monto:384708.0, modificado:384708.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:3x1 Para Migrantes, monto:384708.0, modificado:384708.0}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN DIVERSAS CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO JOSE MARIA MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, MPIO. DE CASIMIRO CASTILLO, JAL. | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO | 9837 | S | 889 | 838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:José María Martínez, 48930 La Resolana, Jal., México, lon:-104.4512231, lat:19.6137964}} | 2018-08-10 | 2018-09-28 | 1538832 | 1538832 | 1538832 | 1538832 | 1538832 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1332536.0, importe_modificado:1332536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:234.0}} | {1495221/proyecto_PROCESO, 1495221/proyecto_INICIO, 1495221/proyecto_FIN, 1495221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504204 | Proyecto de inversión | 419582.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419582.28, modificado:419582.28}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR ESCALINATA EN BARRIO LA LAGUNITA - 1775 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TAPALPA JALISCO | 1775 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:222, direccion:ANDADOR ZARAGOZA PUEBLO TAPALPA, 49340 LA LAGUNITA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SOR JUNA INES DE LA CRUZ, SE ENCUENTRA A 350 M DE LA PILA DEL PESCADO, lon:-103.75282989, lat:19.94764043}} | 2019-03-15 | 2019-04-26 | 419582.28 | 419582.28 | 419582.28 | 419582.28 | 419582.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUTJ-01/2019, contratista:ÁTICA INGENIERÍA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA, monto:419582.28, importe_modificado:419582.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1504204/proyecto_PROCESO, 1504204/proyecto_FIN, 1504204/proyecto_PROCESO, 1504204/proyecto_INICIO, 1504204/proyecto_FIN, 1504204/proyecto_INICIO, 1504204/proyecto_PROCESO, 1504204/proyecto_FIN, 1504204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201517856 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | CALENTADORES SOLARES CUQUIO - 51 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 51 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , 200 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA, lon:-103.02366763, lat:20.928879}} | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:33.0}} | {1517856/proyecto_INICIO, 1517856/proyecto_FIN, 1517856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518291 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEZACUALE EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 11138 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 11138 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:169, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - TEZACUALE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 360 RANCHERIA TEZACUALE, 48820 TEZACUALE (CARRIZALILLO), VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPALTOMAR EL RUMBO , lon:-104.82327165, lat:19.79530092}} | 2019-03-18 | 2019-05-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518291/proyecto_INICIO, 1518291/proyecto_FIN, 1518291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201523112 | Proyecto de inversión | 319709.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319709.97, modificado:319709.97}} | PAVIMENTACION DE CALLE CINCO DE FEBRERO EN SAN FRANCISCO DE ASIS - 29199 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29199 | S | 2745 | 2546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:CALLE CALLE 5 DE FEBRERO RANCHO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 47755 SAN FRANCISCO DE ASÍS, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PAULINO FONSECA Y CALLE CALLE RODRIGUEZ, PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE PAULINO FONSECA , lon:-102.56527136, lat:20.59469925}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 319709.97 | 319709.97 | 319709.97 | 319709.97 | 319709.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65780, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO , monto:319709.97, importe_modificado:319709.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1523112/proyecto_INICIO, 1523112/proyecto_FIN, 1523112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530794 | Proyecto de inversión | 1057046.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057046.39, modificado:1057046.39}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COSIO VIDAURRI EN LA LOCALIDAD DE BETANIA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 41568 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 41568 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.33, meta_modificada:973.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE COSIO VIDAURRI PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE IRINEO GUTIERREZ Y CALLE AGUSTIN SORIA, CALLE MARIA ESCOTO UBICADO EN LA CALLE COSIO VIDAURRI ENTRE LA CALLE IRINEO GUTIERREZ Y LA CALLE AGUSTIN SORI, lon:-102.38063228, lat:20.58174647}} | 2019-04-29 | 2019-06-22 | 1057046.39 | 1057046.39 | 1057046.39 | 1057046.39 | 1057046.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:1057046.39, importe_modificado:1057046.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.33}} | {1530794/proyecto_INICIO, 1530794/proyecto_PROCESO, 1530794/proyecto_FIN, 1530794/proyecto_PROCESO, 1530794/proyecto_FIN, 1530794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532883 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL CAMINO CHACALA SEHUAYA - 46722 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46722 | S | 208 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO CHACALA - SEHUAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHO SEHUAYA, 48967 SEHUAYA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A CHACALA Y CALLE INGRESO A SEHUAYA, DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETE, lon:-104.30329561, lat:19.31713454}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66333, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}} | {1532883/proyecto_INICIO, 1532883/proyecto_PROCESO, 1532883/proyecto_FIN, 1532883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201545920 | Proyecto de inversión | 1165724.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165724.04, modificado:1165724.04}} | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LAS CALLES CALLE PRIMITIVO TORRES ENTRE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE DE LA AMIS - 92523 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 92523 | S | 160 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE PRIMITIVO TORRES ENTRE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE DE LA AMISTAD COL. EL TERRERO COLONIA EL TERRERO, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PRIMITIVO TORRES Y CALLE DE LA AMISTAD, CALLE, lon:-103.26990708, lat:20.54376012}} | 2019-04-05 | 2019-05-25 | 582862.02 | 1165724.04 | 1165724.04 | 1165724.04 | 1165724.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-008-D-2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO., monto:1165724.04, importe_modificado:1165724.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.0}} | {1545920/proyecto_PROCESO, 1545920/proyecto_INICIO, 1545920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548583 | Proyecto de inversión | 888368.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888368.79, modificado:888368.8}} | AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SANTIAGO Y PRIVADA GAYTAN EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 70870 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 70870 | S | 61 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.35, meta_modificada:405.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO Y PRIVADA GAYTAN PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A JESUS MARIA Y CALLE METEPEC, CALLE METEPEC UBICADO EN LA CALLE SANTIAGO Y PRIVADA METEPEC ENTRE EL LIBRAMIENTO A JESUS MA, lon:-102.32958757, lat:20.54409646}} | 2019-05-27 | 2019-07-20 | 888368.8 | 888368.8 | 888368.8 | 888368.8 | 888368.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64611, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:888368.79, importe_modificado:888368.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.35}} | {1548583/proyecto_INICIO, 1548583/proyecto_PROCESO, 1548583/proyecto_INICIO, 1548583/proyecto_PROCESO, 1548583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548731 | Proyecto de inversión | 67837.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67837.36, modificado:67837.36}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 71178 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 71178 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.21, meta_modificada:72.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTA RITA, 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO UBICADO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE , lon:-102.39135936, lat:20.4425633}} | 2019-05-27 | 2019-07-20 | 67837.36 | 67837.36 | 67837.36 | 67837.36 | 67837.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:67837.36, importe_modificado:67837.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.21}} | {1548731/proyecto_FIN, 1548731/proyecto_INICIO, 1548731/proyecto_FIN, 1548731/proyecto_PROCESO, 1548731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201551439 | Proyecto de inversión | 123225.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123225.94, modificado:123225.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROSARIO CASTELLANOS EN LA COL EDUCADORES DE MEXICO DE CIHUATLAN JALISCO - 103609 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | 103609 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA EDUCADORES DE MÉXICO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE ANTONIO CASO CALLE ROSARIO CASTELLANOS EN LA COLONIA EDUCADORES DE MÉXICO, lon:-104.55329804, lat:19.24270369}} | 2019-06-17 | 2019-07-27 | 123225.94 | 123225.94 | 123225.94 | 123225.94 | 123225.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63121, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO, monto:123225.94, importe_modificado:123225.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1551439/proyecto_INICIO, 1551439/proyecto_PROCESO, 1551439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201551460 | Proyecto de inversión | 262006.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262006.88, modificado:262006.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE ROSARIO CASTELLANOS EN LA COL EDUCADORES DE MEXICO DE CIHUATLAN JALISCO - 103662 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | 103662 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA EDUCADORES DE MÉXICO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE ANTONIO CASO CALLE ROSARIO CASTELLANOS EN LA COLONIA EDUCADORES DE MÉXICO EN CIHUATLAN J, lon:-104.55327122, lat:19.24270369}} | 2019-06-17 | 2019-07-27 | 262006.88 | 262006.88 | 262006.88 | 262006.88 | 262006.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:262006.88, importe_modificado:262006.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1551460/proyecto_PROCESO, 1551460/proyecto_INICIO, 1551460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201555847 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIN DE RECAMARAS Y SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE AYUQUILA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO - 113915 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 113915 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:CALLE LAURA COSIO MANZANA EL GRULLO CENTRO, 48740 AYUQUILA, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE CASIMIRO CASTILLO Y , LAS UBICACIONES DE LAS CONSTRUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA COMUNIDAD DE AYUQUILA EN EL MUNICIPIO DE EL GRULLO, lon:-104.27652562, lat:19.84292142}} | 2019-05-27 | 2019-06-29 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL GRULLO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1555847/proyecto_INICIO, 1555847/proyecto_PROCESO, 1555847/proyecto_FIN, 1555847/proyecto_INICIO, 1555847/proyecto_FIN, 1555847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576248 | Adquisición | 3998 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998.0, modificado:3998.0}} | ADQUISICION DE UN CPU, DISCO DURO HDD PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | 06/FORTA/2019 | N | 0 | 0 | -57 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Javier Mina Ote 121, San José del Platanar, 49650 Tamazula de Gordiano, Jal., México, lon:-103.2522351, lat:19.674242}} | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 3998 | 3998 | 3998 | 3998 | 3998 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, monto:3998.0, importe_modificado:3998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1576248/proyecto_INICIO, 1576248/proyecto_FIN, 1576248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200692446 | Proyecto de inversión | 334647.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334647.3, modificado:334647.3}} | Techo Firme - 161002 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 161002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES RANCHO LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES, lon:-103.1125765, lat:21.0230821}} | 2016-01-01 | 2016-01-29 | 334647.3 | 334647.3 | 334647.3 | 334647.3 | 334647.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3386900.8, importe_modificado:3386900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {794013/proyecto_INICIO, 794013/proyecto_FIN, 794013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160200692901 | Proyecto de inversión | 160034 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160034.0, modificado:125553.99}} | Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Juan De La Barrera - 167700 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ALUMBRADO PUBLICO | 167700 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:,,,,Santa Cruz del Valle,Jalisco,México, lon:-103.337071, lat:20.5686739}} | 2016-06-06 | 2016-12-30 | 125553.99 | 125553.99 | 125553.99 | 125553.99 | 125553.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N, contratista:ELECTROILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:3612747.3, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {794468/proyecto_INICIO, 794468/proyecto_PROCESO, 794468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200703659 | Proyecto de inversión | 2245.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245.01, modificado:2245.01}} | Secundaria Comedores Escolares - 169404 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 169404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE CAMINO A LA TELE SECUNDARIA EN EL OJO DE AGUA COLORADA RANCHO OJO DE AGUA COLORADA, 45480 OJO DE AGUA COLORADA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO A LA TELE SECUNDARIA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO A LA TELE SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE, lon:-103.0315696, lat:20.80955474}} | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 2245.01 | 2245.01 | 2245.01 | 2245.01 | 2245.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {805226/proyecto_PROCESO, 805226/proyecto_FIN, 805226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200703761 | Proyecto de inversión | 2965577.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965577.74, modificado:2965577.74}} | Construccion Linea Electrica Para Diferentes Localidades Barranca Verde El Hueso Los Planes Barranca De Aguacates Primera Etapa - 114360 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 114360 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:192, direccion:CALLE LOS PLANES INTERIOR SN RANCHERIA LOS PLANES, 49970 LOS PLANES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CARRETERA LOS PLANES Y BRECHA LAS MINAS- LOS PLANES, BRECHA BARRANCA VERDE LOS PLANES CARRETERA SANTA MARÍA DEL ORO-LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A L, lon:-102.8492545, lat:19.59247989}} | 2016-07-20 | 2016-12-31 | 2965577.74 | 2965577.74 | 2965577.74 | 2965577.74 | 2965577.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO/FISM/056/01/2016, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA Y CIVIL ALVEAR (GPO C. E. A), convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:2965577.64, importe_modificado:2965577.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {805328/proyecto_FIN, 805328/proyecto_INICIO, 805328/proyecto_PROCESO, 805328/proyecto_INICIO, 805328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200725457 | Proyecto de inversión | 302063.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302063.59, modificado:302063.59}} | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Los Platanos En El Tramo Del Deposito Al Rio - 113715 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 113715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:82, direccion:CALLE LOS PLATANOS INTERIOR SN EJIDO LOS PLATANOS, 49970 LOS PLÁTANOS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CARRETERA LOS PLATANOS Y BRECHA LOS PLATANOS, CAMINO PETACALA -LOS PLATANOS CARRETERA SANTA MARIA DLE ORO- ABASOLO KM 30 CARRETERA RECTO ABASOL, lon:-102.6073761, lat:19.48792238}} | 2016-07-19 | 2016-12-31 | 302063.59 | 302063.59 | 302063.59 | 302063.59 | 302063.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DELORO, JALISCO, monto:302285.4, importe_modificado:302285.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {827024/proyecto_INICIO, 827024/proyecto_FIN, 827024/proyecto_INICIO, 827024/proyecto_PROCESO, 827024/proyecto_FIN, 827024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767284 | Proyecto de inversión | 65866.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65866.54, modificado:65866.54}} | Cuarto Para Cocina - 294381 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 294381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EN CABECERA MUNICIPAL COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.0184748, lat:20.92847809}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 65866.54 | 65866.54 | 65866.54 | 65866.54 | 65866.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:860305.35, importe_modificado:860305.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871412/proyecto_INICIO, 871412/proyecto_FIN, 871412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767289 | Proyecto de inversión | 11690 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11690.0, modificado:11690.0}} | Drenaje Sanitario - 265281 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 265281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.0257359, lat:20.92995994}} | 2016-10-08 | 2016-10-30 | 11690 | 11690 | 11690 | 11690 | 11690 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871417/proyecto_PROCESO, 871417/proyecto_FIN, 871417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767299 | Proyecto de inversión | 620 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620.0, modificado:620.0}} | Muro Firme - 257546 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 257546 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EN CABECERA MUNICIPAL COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN CABECERA MUNICIPAL DE CUQUIO, lon:-103.0232813, lat:20.93016161}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:64851.74, importe_modificado:64851.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871427/proyecto_INICIO, 871427/proyecto_FIN, 871427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767306 | Proyecto de inversión | 4140 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4140.0, modificado:4140.0}} | Drenaje Sanitario - 240317 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 240317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EN CABECERA MUNICIPAL COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , A ESPALDAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-103.0292426, lat:20.93126391}} | 2016-09-23 | 2016-10-01 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871434/proyecto_INICIO, 871434/proyecto_FIN, 871434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767313 | Proyecto de inversión | 689.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689.95, modificado:689.95}} | Piso Firme - 209433 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 209433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y , CALLE ABASOLO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.0219097, lat:20.92711829}} | 2016-08-15 | 2016-08-26 | 689.95 | 689.95 | 689.95 | 689.95 | 689.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871441/proyecto_INICIO, 871441/proyecto_FIN, 871441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767357 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1800.0}} | Cuarto Dormitorio - 301975 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 301975 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES RANCHO CUQUIO, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, lon:-103.1101947, lat:21.02296192}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871485/proyecto_INICIO, 871485/proyecto_FIN, 871485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767358 | Proyecto de inversión | 155993.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155993.92, modificado:155993.92}} | Cuarto Dormitorio - 277357 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 277357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES RANCHO CUQUIO, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, lon:-103.1113963, lat:21.02296192}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 155993.92 | 155993.92 | 155993.92 | 155993.92 | 155993.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871486/proyecto_INICIO, 871486/proyecto_FIN, 871486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767367 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | Revestimiento - 240077 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 240077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO LAS CRUCES - EL PATO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA LAS CRUCES, 45483 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CAMINO, lon:-103.1172113, lat:21.01410867}} | 2016-08-28 | 2016-09-10 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871495/proyecto_FIN, 871495/proyecto_PROCESO, 871495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767383 | Proyecto de inversión | 357.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357.99, modificado:357.99}} | Techo Frime - 208691 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 208691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE CUACUALA RANCHO CUACUALA, 45480 CUACUALA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CUACUALA Y , CAM, lon:-103.072743, lat:20.96215295}} | 2016-07-25 | 2016-08-19 | 357.99 | 357.99 | 357.99 | 357.99 | 357.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871511/proyecto_INICIO, 871511/proyecto_FIN, 871511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300769599 | Proyecto de inversión | 8999.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8999.76, modificado:8999.76}} | Piso Firme - 173573 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 173573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:49, direccion:CALLE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE BARAJAS RANCHO EL LLANO DE BARAJAS, 45480 EL LLANO DE BARAJAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL, lon:-103.038288, lat:20.87562795}} | 2016-02-08 | 2016-02-19 | 8999.76 | 8999.76 | 8999.76 | 8999.76 | 8999.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {873727/proyecto_INICIO, 873727/proyecto_FIN, 873727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300769958 | Proyecto de inversión | 15797.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15797.66, modificado:15797.66}} | Cuarto Dormitorio - 264385 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 264385 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:248, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO COLONIA CUQUIO, 45480 EL TERRERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, lon:-102.9873737, lat:21.01333086}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 15797.66 | 15797.66 | 15797.66 | 15797.66 | 15797.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874086/proyecto_INICIO, 874086/proyecto_FIN, 874086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770042 | Proyecto de inversión | 10688.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10688.25, modificado:10688.25}} | Cuarto Dormitorio - 264968 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 264968 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:65, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA COLONIA CUQUIO, 45480 OJO DE AGUA (LA MESA), CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE OJO D, lon:-102.9571613, lat:21.03512264}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 10688.25 | 10688.25 | 10688.25 | 10688.25 | 10688.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874170/proyecto_INICIO, 874170/proyecto_FIN, 874170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770071 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Infraestructura Agrícola Bordos - 180963 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 180963 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS MOLINA RANCHO SAN JOSE DE LOS MOLINA, 45480 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN L, lon:-103.0852612, lat:21.02045433}} | 2016-07-18 | 2016-07-29 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43011, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:32933.27, importe_modificado:32933.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874199/proyecto_INICIO, 874199/proyecto_FIN, 874199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770148 | Proyecto de inversión | 835.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835.2, modificado:835.2}} | Piso Firme - 177218 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 177218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:102, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO RANCHO EL TERRERO, 45480 EL TERRERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO Y , CAM, lon:-102.9640888, lat:20.96033165}} | 2016-04-12 | 2016-04-22 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874276/proyecto_INICIO, 874276/proyecto_FIN, 874276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770186 | Proyecto de inversión | 2820 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820.0, modificado:2820.0}} | Cuarto Dormitorio - 301592 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 301592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS COLONIA CUQUIO, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAZARO, lon:-103.0217293, lat:20.94563049}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874314/proyecto_INICIO, 874314/proyecto_FIN, 874314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300771132 | Proyecto de inversión | 276721.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276721.34, modificado:276721.34}} | Construccion De Unidad Medica Y De Rehabilitacion Basica En La Cabecera Municipal - 297490 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | 297490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO TUXCUECA, 49430 TUXCUECA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE GENERAL ARTEAGA Y CALLE JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE L, lon:-103.1843137, lat:20.15737968}} | 2016-09-05 | 2016-12-01 | 276721.34 | 276721.34 | 276721.34 | 276721.34 | 276721.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43322, contratista:, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:276721.34, importe_modificado:276721.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {875260/proyecto_PROCESO, 875260/proyecto_INICIO, 875260/proyecto_FIN, 875260/proyecto_PROCESO, 875260/proyecto_FIN, 875260/proyecto_PROCESO, 875260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300772224 | Proyecto de inversión | 191231 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:23066.88, modificado:23066.88}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168164.12, modificado:168164.12}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Aldama En La Localidad De San Luis Soyatlan - 298031 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | 298031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE PAVO Y CALLE RETIRO, CALLE RIBIERA DEL LAGO SE LOCALIZA, lon:-103.3092726, lat:20.20128578}} | 2016-11-07 | 2016-12-01 | 191231 | 191231 | 191231 | 191231 | 191231 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:tuxcueca/fais/op/005/2016, contratista:Ernesto Agustín Valle Vázquez, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:191231.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:164.0}} | {876352/proyecto_PROCESO, 876352/proyecto_FIN, 876352/proyecto_PROCESO, 876352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861800 | Proyecto de inversión | 155681.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155681.93, modificado:155681.0}} | Construccion De Red De Drenaje De La Calle Leona Vicario En La Localidad De Villa Emiliano Zapata Municipio De Tizapan El Alto - 68281 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 68281 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO VILLA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE, lon:-102.9907216, lat:20.16569076}} | 2017-03-01 | 2017-05-05 | 155681 | 155681 | 155681 | 155681 | 155681 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-005-2017, contratista:HUKONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:155681.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {970816/proyecto_INICIO, 970816/proyecto_FIN, 970816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170300924636 | Proyecto de inversión | 436584 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436584.0, modificado:436584.0}} | Construccion De Empedrado En Camino La Florida La Cal - 197902 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN JALISCO | 197902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO LA FLORIDA - LA CAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LA FLORIDA, 47730 LA FLORIDA, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CAMINO LA FLORIDA, lon:-102.7575245, lat:20.58086294}} | 2017-04-03 | 2017-06-30 | 436584 | 436584 | 436584 | 436584 | 436584 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67033, contratista:, convocante:TOTOTLAN, monto:436584.0, importe_modificado:436584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1050889/proyecto_PROCESO, 1050889/proyecto_FIN, 1050889/proyecto_PROCESO, 1050889/proyecto_INICIO, 1050889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993037 | Proyecto de inversión | 3371.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3371.2, modificado:3371.2}} | Techo Firme Cuquio Mmg - 315254 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 315254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO BARRIO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.015684, lat:20.93040212}} | 2017-06-08 | 2017-12-29 | 3371.2 | 3371.2 | 3371.2 | 3371.2 | 3371.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128117/proyecto_INICIO, 1128117/proyecto_PROCESO, 1128117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993045 | Proyecto de inversión | 23435.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23435.52, modificado:23435.52}} | Cuarto Para Baño Conasupo Aed - 317134 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 317134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PROL. CUAUHTEMOC COLONIA CONASUPO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, FRENTE A LA ESCUELA ALVARO OBREGON EN LA COLONIA CONASUPO, lon:-103.0359829, lat:20.92747599}} | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 23435.52 | 23435.52 | 23435.52 | 23435.52 | 23435.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43011, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:32933.27, importe_modificado:32933.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128125/proyecto_INICIO, 1128125/proyecto_FIN, 1128125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993086 | Proyecto de inversión | 36614.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36614.16, modificado:36614.16}} | Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio Los Palmitos Ii - 269549 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 269549 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO MAYORAL COLONIA LOS PALMITOS, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, CIRCUITO GUILLERMO MAYORAL, lon:-103.0412629, lat:20.92436942}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 36614.16 | 36614.16 | 36614.16 | 36614.16 | 36614.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128166/proyecto_INICIO, 1128166/proyecto_FIN, 1128166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993104 | Proyecto de inversión | 3399.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399.96, modificado:3399.96}} | Piso Firme El Aguacate Cp - 304458 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 304458 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO EN EL AGUACATE RANCHO EL AGUACATE, 45480 EL AGUACATE, CUQUÍO JALISCO, A 700 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIARIA, lon:-103.0632484, lat:20.89670472}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 3399.96 | 3399.96 | 3399.96 | 3399.96 | 3399.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128184/proyecto_INICIO, 1128184/proyecto_FIN, 1128184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993202 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Programa De Calentadores Solares El Estanco - 200714 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 200714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO RURAL EN EL ESTANCO RANCHO EL ESTANCO, 45480 EL ESTANCO, CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-103.0206635, lat:20.86809807}} | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128282/proyecto_INICIO, 1128282/proyecto_FIN, 1128282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400995905 | Proyecto de inversión | 9841.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9841.81, modificado:9841.81}} | Techo Firme Martires Del Xxviii Eeom - 311642 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 311642 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:260, direccion:CALLE ATILANO CRUZ COLONIA MARTIRES DEL 28, 45480 MÁRTIRES DEL 28, CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS DE LA CARRETERA A YAHUALICA, lon:-103.027575, lat:20.94006977}} | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 9841.81 | 9841.81 | 9841.81 | 9841.81 | 9841.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1130985/proyecto_INICIO, 1130985/proyecto_PROCESO, 1130985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400995967 | Proyecto de inversión | 11305 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11305.0, modificado:11305.0}} | Linea De Conducción Agua Potable Los Mequites - 295203 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 295203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:58, direccion:CALLE CAMINO QUE VA HACIA LA TELESECUNDARIA RANCHO LOS MEZQUITES, 45480 LOS MEZQUITES, CUQUÍO JALISCO, CAMINO RURAL QUE VA A LA TELESECUNDARIA EN LOS , lon:-102.9815603, lat:21.03392427}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 11305 | 11305 | 11305 | 11305 | 11305 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131047/proyecto_INICIO, 1131047/proyecto_FIN, 1131047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996020 | Proyecto de inversión | 36179.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36179.16, modificado:36179.16}} | Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio San Jose De Abajo Ii - 269778 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 269778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:81, direccion:CALLE CAMINO A CONTLA RANCHO SAN JOSE DE ABAJO, 45480 SAN JOSÉ DE ABAJO, CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA, lon:-103.0666329, lat:21.01511779}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 36179.16 | 36179.16 | 36179.16 | 36179.16 | 36179.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131100/proyecto_INICIO, 1131100/proyecto_FIN, 1131100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996029 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0}} | Programa De Calentadores Solares San Jose De Los Molina Ii - 232737 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 232737 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:CALLE CAMINO EN CAMINO RURAL EN SAN JOSE DE LOS MOLINA RANCHO SAN JOSE DE LOS MOLINA, 45480 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO, VIVIENDAS BENEFICI, lon:-103.0864212, lat:21.01797062}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131109/proyecto_PROCESO, 1131109/proyecto_FIN, 1131109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996032 | Proyecto de inversión | 15196 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15196.0, modificado:15196.0}} | Mejoramiento De Camino San Jose De Los Molina - 295061 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 295061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:CALLE CAMINO SACA COSECHAS NE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOSMOLINA RANCHO SAN JOSE DE LOS MOLINA, 45480 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO, 400 M, lon:-103.0816999, lat:21.02021397}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 15196 | 15196 | 15196 | 15196 | 15196 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131112/proyecto_FIN, 1131112/proyecto_PROCESO, 1131112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996036 | Proyecto de inversión | 10749.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10749.53, modificado:10749.53}} | Techo Firme San Juan Del Monte Vmt - 311394 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 311394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:85, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHO SAN JUAN DEL MONTE, 45480 SAN JUAN DEL MONTE, CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA, lon:-103.1269874, lat:20.91690083}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 10749.53 | 10749.53 | 10749.53 | 10749.53 | 10749.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131116/proyecto_INICIO, 1131116/proyecto_FIN, 1131116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996116 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Programa De Calentadores Solares Varas Dulces Ii - 237159 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 237159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:109, direccion:CALLE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE VARAS DULCES RANCHO VARAS DULCES, 45480 VARAS DULCES, CUQUÍO JALISCO, 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD D, lon:-103.051274, lat:20.81586635}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131196/proyecto_INICIO, 1131196/proyecto_FIN, 1131196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996173 | Proyecto de inversión | 6799.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6799.92, modificado:6799.92}} | Piso Firme Lazaro Cardenas Asd - 307466 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 307466 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE J. JESUS MORA RANCHO LAZARO CARDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO, A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.0211063, lat:20.94759437}} | 2017-06-08 | 2017-12-29 | 6799.92 | 6799.92 | 6799.92 | 6799.92 | 6799.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131253/proyecto_INICIO, 1131253/proyecto_FIN, 1131253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996174 | Proyecto de inversión | 3299.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299.97, modificado:3299.97}} | Piso Firme Lazaro Cardenas Mgms - 304306 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 304306 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE J. JESUS MORA COLONIA LAZARO CARDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO, A 600 METROS DE UN YONQUE OESTE, lon:-103.0212995, lat:20.94751421}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 3299.97 | 3299.97 | 3299.97 | 3299.97 | 3299.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131254/proyecto_INICIO, 1131254/proyecto_FIN, 1131254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996199 | Proyecto de inversión | 2210.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210.74, modificado:2210.74}} | Piso Firme La Esperanza Nnp - 305493 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 305493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:CALLE CAMINO QUE DIRIGE AL COBAEJ RANCHO LA ESPERANZA, 45480 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL ESTE DEL COBAEJ DE LA LOCALID, lon:-103.0225357, lat:20.87639239}} | 2017-06-12 | 2017-12-29 | 2210.74 | 2210.74 | 2210.74 | 2210.74 | 2210.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131279/proyecto_INICIO, 1131279/proyecto_FIN, 1131279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997125 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento En La Cabecera Municipal - 337613 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | 337613 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Javier Mina,,,,Tuxcueca,Jalisco,México, lon:-103.1863547, lat:20.1554808}} | 2017-03-27 | 2017-05-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-DOP/FAIS/003/2017, contratista:Ernesto Agustín Valle Vázquez, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca 2015-2018, monto:200000.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1132205/proyecto_INICIO, 1132205/proyecto_PROCESO, 1132205/proyecto_FIN, 1132205/proyecto_PROCESO, 1132205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998098 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:355000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En Calle Prolongacion Francisco Sarabia En La Delegacion De San Luis Soyatlan - 304337 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | 304337 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:Calle Francisco Sarabia,,,,San Luis Soyatlan,Jalisco,México, lon:-103.3096333, lat:20.1979945}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41574, contratista:, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:355000.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1133178/proyecto_FIN, 1133178/proyecto_PROCESO, 1133178/proyecto_INICIO, 1133178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101071975 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Matamoros De La Comunidad De San José Del Caliche En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 467 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO CAD. 0+000, CRUCE CON IGNACIO ZARAGOZA; 21.129261; -101.931147) (FIN, CAD 0+200 CRUCE CON CALLE 1RO DE MAYO; 21.128886; -101.929198) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-018, contratista:BIOBLOCK URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1209206/proyecto_PROCESO, 1209206/proyecto_INICIO, 1209206/proyecto_FIN, 1209206/proyecto_INICIO, 1209206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072368 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle Guerrero En La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 68 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD 0+000, CRUCE CON IGNACIO ZARAGOZA; 21.124035; -102.015317) (FIN, CAD 0+190, CRUCE CON NIÑOS HEROES; 21.123773; -102.013295) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-006, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S. A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1209599/proyecto_PROCESO, 1209599/proyecto_INICIO, 1209599/proyecto_PROCESO, 1209599/proyecto_FIN, 1209599/proyecto_PROCESO, 1209599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072555 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Tramo Carretero El Vizcaino- Entronque Con Carretera Unión De San Antonio-Lagos De Moreno,Primeta Etapa, En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 40 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CADENAMIENTO 1+050; 21.194049; -101.980773) (FIN, CADENAMIENTO 1+050; 21.190984; -101.973315) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-021, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S. A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209786/proyecto_FIN, 1209786/proyecto_INICIO, 1209786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072569 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Infraestructura Económica En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación Y Alumbrado Público En Calle Diego Fernadez De Ceballos.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD. 0+000, CRUCE CON FRAY JUAN DE ZUMARRA; 21.133992; -102.012048) (FIN, CAD. 0+280, CRUCE CON CALLELUIS CALDERON VEGA; 21.13645; -102.011886) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-038, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209800/proyecto_INICIO, 1209800/proyecto_PROCESO, 1209800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072580 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle San Diego En La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD. 0+000 CRUCE CON CALLE MORELOS; 21.118968; -102.003732) (FIN, CAD 0+123, CRUCE CON CARR LAGOS-SAN DIEGO DE ; 21.119009; -102.002542) (INICIO DEL PUENTE CAD 0+117.16; 21.118996; -102.002584) (FIN DEL PUENTE VEHICULAR CAD 0+123; 21.118992;, lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-015, contratista:BIOBLOCK URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.0}} | {1209811/proyecto_INICIO, 1209811/proyecto_PROCESO, 1209811/proyecto_INICIO, 1209811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072965 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle Morelos En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(Inicio, CAD 0+000 Cruce con calle 5 de febrero; 21.131847; -102.004035) (FIN, CAD 0+215, Cruce con calle Ramón M. González; 21.133748; -102.004052) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-026, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1505.0}} | {1210196/proyecto_INICIO, 1210196/proyecto_PROCESO, 1210196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072995 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6129640.39}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Tramo Carretero Churintzio- La Trinidad, En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 42 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CADENAMIENTO 0+000; 21.261736; -102.016864) (FIN, CADENAMIENTO 1+400; 21.260213; -102.003762) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6129640.39 | 6129640.39 | 6129640.39 | 6129640.39 | 6129640.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-009, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210226/proyecto_FIN, 1210226/proyecto_INICIO, 1210226/proyecto_FIN, 1210226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072996 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Tramo Carretero Unión De San Antonio-Jacona Tercera Etapa, En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 44 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO CAD. 3+100; 21.126982; -102.039016) (CAD. 4+340, INICIA PUENTE A AMPLIAR; 21.126521; -102.050298) (FIN, CADENAMIENTO 4+400; 21.126526; -102.050797) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42362, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:7000000.0, importe_modificado:7000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210227/proyecto_INICIO, 1210227/proyecto_PROCESO, 1210227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101073041 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Infraestructura Económica En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación Y Alumbrado En Calle Escultores Y Las Flores En La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD 0+000, CRUCE CON AV. LAS CALIFORNIAS; 21.122786; -102.010256) (FIN, CAD 0+235, CRUCE CON CALLE EL REVOLUCIONARIO; 21.122042; -102.007989) (INTERMEDIO, CAD 0+070, CRUCE CON AV. AGUSTÍN ZERME; 21.122338; -102.009541) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-036, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2585.0}} | {1210272/proyecto_INICIO, 1210272/proyecto_PROCESO, 1210272/proyecto_INICIO, 1210272/proyecto_PROCESO, 1210272/proyecto_FIN, 1210272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101073054 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Infraestructura De Desarrollo Municipal En Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Paseo De Las Bugambilias En La Cabecra Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD 0+000 CRUCE CON PEDRO MORENO; 21.128331; -102.008518) (FIN, CAD 0+360 CRUCE CON PROL. PRIMERO DE MAYO; 21.126373; -102.010498) (INTERMEDIO, CAD 0+180 CRUCE CON ANACLETO GONZALEZ; 21.127238; -102.009068) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-046, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S. A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {1210285/proyecto_INICIO, 1210285/proyecto_PROCESO, 1210285/proyecto_FIN, 1210285/proyecto_INICIO, 1210285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101077876 | Proyecto de inversión | 10998402.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.09984022E7, modificado:1.099840536E7}} | Fortalecimiento De Las Finanzas Públicas Municipales. | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Unión de San Antonio Jalisco | - | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:-, lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 10998405.36 | 10998405.36 | 10998405.36 | 10998405.36 | 10998405.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201095518 | Proyecto de inversión | 152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152000.0, modificado:152000.0}} | Calentadores Solares Cuquio - 969 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 969 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.0224231, lat:20.92840801}} | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1233899/proyecto_INICIO, 1233899/proyecto_FIN, 1233899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201095528 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Calentadores Solares Cañada De Anota - 31446 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 31446 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:CALLE CARRETERA A YAHUALICA RANCHO CAÑADA DE ANOTA, 45480 CAÑADA DE ANOTA (SAUCES DE CIÉNEGA), CUQUÍO JALISCO, CRUCERO A SAUCES DE ANOTA, lon:-103.01628, lat:20.98103799}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1233909/proyecto_PROCESO, 1233909/proyecto_FIN, 1233909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201095535 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Calentadores Solares Cerrito De Tierra - 31556 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 31556 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:20, direccion:CALLE CARRETERA A CERRITO DE TIERRA RANCHO CERRITO DE TIERRA, 45480 CERRITO DE TIERRA, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL SUR DE LA IGLESIA, lon:-103.1024377, lat:20.8892667}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1233916/proyecto_INICIO, 1233916/proyecto_FIN, 1233916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201098141 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | Calentadores Solares El Mezquite - 31159 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 31159 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:57, direccion:CALLE CAMINO EN EL MEZQUITE RANCHO EL MEZQUITE, 45480 EL MEZQUITE, CUQUÍO JALISCO, CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE A 200 METROS DE LA CARRETERA A CUQUIO, lon:-103.0836571, lat:20.90867408}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1236522/proyecto_INICIO, 1236522/proyecto_FIN, 1236522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098772 | Proyecto de inversión | 182447.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182447.98, modificado:182447.98}} | Construcción De Calle De Ingreso En Panteón Municipal De Tuxcueca - 69962 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXCUECA JALISCO | 69962 | N | 0 | 0 | 1295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 15 TRAMO GUADALAJARA - MORELIA KILÓMETRO 68 500 PUEBLO TUXCUECA, 49430 TUXCUECA, TUXCUECA JALISCO , lon:-103.1954369, lat:20.15844633}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 182447.98 | 182447.98 | 182447.98 | 182447.98 | 182447.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44386, contratista:, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco, monto:182447.98, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1237153/proyecto_PROCESO, 1237153/proyecto_INICIO, 1237153/proyecto_FIN, 1237153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201135942 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Infraestructura Social En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Remodelación De Parque Santo Tomas En La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalsico.) | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-051, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S. A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274917/proyecto_INICIO, 1274917/proyecto_PROCESO, 1274917/proyecto_INICIO, 1274917/proyecto_FIN, 1274917/proyecto_PROCESO, 1274917/proyecto_FIN, 1274917/proyecto_INICIO, 1274917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201136417 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Infraestructura De Desarrollo Municipal En Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Morelos S, En La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-052, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.0}} | {1275393/proyecto_INICIO, 1275393/proyecto_PROCESO, 1275393/proyecto_INICIO, 1275393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301304127 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:0.0}} | ENERGIA LIMPIA PARA TODOS - 158836 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO | 158836 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCOENTREY,ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES CON EL FIN DE APOYAR LA ECONOMIA FAMILIAR DE LOS HABITANTES DE LA MANZANILLA DE LA PAZ CON EL AHORRO DE GAS Y ADE, lon:-103.15553953, lat:20.00495804}} | 2018-02-16 | 2018-12-31 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | {1304127/proyecto_FIN, 1304127/proyecto_PROCESO, 1304127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301306318 | Proyecto de inversión | 94873.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94873.56, modificado:94724.39}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRES ENTRE FONDO DE CALLE Y PROL VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLAS EN O - 169411 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 169411 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.44, meta_modificada:71.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRE CALLE 3 Y CALLE PROL 24 DE FEBRERO,TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE 3 EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO., lon:-102.78317834, lat:20.33499403}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 94724.39 | 94724.39 | 94724.39 | 94724.39 | 94724.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/010-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:94724.39, importe_modificado:94724.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.44}} | {1306318/proyecto_INICIO, 1306318/proyecto_PROCESO, 1306318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301322411 | Proyecto de inversión | 168904.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168904.37, modificado:168904.37}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LÁZARO CARDENAS - 239267 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 239267 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO UNION DE SAN ANTONO JAISCO, 47570UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCOENTRE CALLE PROL 1 DE MAYO Y CALLE GUERRERO, CALLE GUERERO CALLE NIÑOS HEROES EN COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE ANT, lon:-102.01308671, lat:21.12514276}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 168904.37 | 168904.37 | 168904.37 | 168904.37 | 168904.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNIÓN/2018-2021/010, contratista:R Y H ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:168904.37, importe_modificado:168904.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1322411/proyecto_FIN, 1322411/proyecto_PROCESO, 1322411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401436080 | Proyecto de inversión | 31377.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31377.99, modificado:31377.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 349069 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | 349069 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE MAESTROS Y , TERRACERIA SANTA MARÍA DEL ORO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE REFORMA LA CUAL ESTÁ A LA, lon:-103.01779424, lat:19.3754261}} | 2018-11-05 | 2018-11-16 | 31377.99 | 31377.99 | 31377.99 | 31377.99 | 31377.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63811, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:31377.99, importe_modificado:31377.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1436080/proyecto_INICIO, 1436080/proyecto_FIN, 1436080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401447418 | Proyecto de inversión | 499933 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499933.0, modificado:499933.0}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS ECOLOGICAS CAMINOA A LA ATRAVESAÑO - 377269 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO | 377269 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:3, direccion:RANCHERIA SAN JULIAN CENTRO, 47170 ATRAVESAÑO, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE Y , CAMINO A LA ATRAVESAÑO, lon:-102.14212341, lat:20.98748807}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 499933 | 499933 | 499933 | 499933 | 499933 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66344, contratista:, convocante:Municipio de San Julián , monto:499933.0, importe_modificado:499933.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1447418/proyecto_FIN, 1447418/proyecto_INICIO, 1447418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401484016 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319951.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN APOYO A LA VIVIENDA EN PLAN DE MENDEZ - 431416 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 431416 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:87, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE PLAN DE MENDEZ RANCHO PLAN DE MENDEZ, 48950 PLAN DE MÉNDEZ, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE BRECHA BRECHA A LA PIEDRA Y CAMINO CAMINO A EL PLATANAR, BRECHA BRECHA A PATICAJO COLIMA DESDE LA CAB, lon:-104.16141251, lat:19.31638434}} | 2018-12-03 | 2018-12-29 | 319951.97 | 319951.97 | 319951.97 | 319951.97 | 319951.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:320000.0, importe_modificado:319951.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1484016/proyecto_INICIO, 1484016/proyecto_PROCESO, 1484016/proyecto_FIN, 1484016/proyecto_INICIO, 1484016/proyecto_PROCESO, 1484016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101503960 | Proyecto de inversión | 399084.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399084.61, modificado:399084.61}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS ANIDABLES EN EL CAMINO VILLA PURIFICACION A PLAZA DE GALLOS - 54 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION | 54 | S | 300 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACIÓN - PLAZA DE GALLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 500 RANCHERIA PLAZA DE GALLOS, 48827 PLAZA DE GALLOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A PLAZA DE , lon:-104.58331942, lat:19.88730262}} | 2019-02-11 | 2019-05-31 | 399084.61 | 399084.61 | 399084.61 | 399084.61 | 399084.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57256, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN , monto:399084.61, importe_modificado:399084.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1503960/proyecto_INICIO, 1503960/proyecto_PROCESO, 1503960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519598 | Proyecto de inversión | 1073000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073000.0, modificado:1073000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL ARROZ - 22315 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | 22315 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:258, direccion:TERRACERÍA TRAMO JILOTLÁN DE LOS DOLORES - PLAYA DEL ARROZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 RANCHERIA PLAYA DEL ARROZ, 49950 PLAYA DEL ARROZ, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE Y , TERRACERIA HUINARERA SE ENCUENTRA POR L, lon:-103.04684041, lat:19.36748459}} | 2019-06-20 | 2019-08-30 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2019/JDJ016, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES., monto:1073000.0, importe_modificado:1073000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1519598/proyecto_PROCESO, 1519598/proyecto_INICIO, 1519598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201523128 | Proyecto de inversión | 53131.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53131.54, modificado:53131.54}} | DRENAJE EN CALLE CINCO DE FEBRERO EN SAN FRANCISCO DE ASIS - 29215 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29215 | S | 2745 | 2546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.5, meta_modificada:80.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:CALLE CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, 47755 SAN FRANCISCO DE ASÍS, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PAULINO FONSECA Y CALLE CALLE RODRIGUEZ, DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE PAULINO FONSECA Y R, lon:-102.56527776, lat:20.59483904}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 53131.54 | 53131.54 | 53131.54 | 53131.54 | 53131.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65813, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO , monto:53131.54, importe_modificado:53131.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.5}} | {1523128/proyecto_PROCESO, 1523128/proyecto_INICIO, 1523128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530811 | Proyecto de inversión | 314198.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314198.78, modificado:314198.78}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COSIO VIDAURRI EN LA LOCALIDAD DE BETANIA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 41599 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 41599 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.79, meta_modificada:408.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE COSIO VIDAURRI PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE IRINEO GUTIERREZ Y CALLE AGUSTIN SORIA, CALLE MARIA ESCOTO UBICADO EN LA CALLE COSIO VIDAURRI ENTRE LA CALLE IRINEO GUTIERREZ Y LA CALLE AGUSTIN SORI, lon:-102.38062416, lat:20.58171709}} | 2019-04-29 | 2019-06-22 | 314198.78 | 314198.78 | 314198.78 | 314198.78 | 314198.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59919, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:314198.78, importe_modificado:314198.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.79}} | {1530811/proyecto_INICIO, 1530811/proyecto_PROCESO, 1530811/proyecto_FIN, 1530811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530910 | Proyecto de inversión | 172809.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172809.45, modificado:172809.45}} | TECHADO DE ÁREA EN CANCHA DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR NOVO EN TEPUSCO - 41915 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 41915 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:48, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO COLONIA TEPUSCO, 47260 TEPUSCO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE ALVARO OBREGON LA CALLE GONZALEZ GALLO SE ENCUANTRA A UNA CUADRA AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL ES , lon:-102.59907861, lat:21.61112698}} | 2019-04-11 | 2019-05-31 | 172809.45 | 172809.45 | 172809.45 | 172809.45 | 172809.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-001/2019, contratista:CESAR MANUEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:172809.45, importe_modificado:172809.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {1530910/proyecto_INICIO, 1530910/proyecto_PROCESO, 1530910/proyecto_INICIO, 1530910/proyecto_FIN, 1530910/proyecto_INICIO, 1530910/proyecto_PROCESO, 1530910/proyecto_FIN, 1530910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532880 | Proyecto de inversión | 1138725.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138725.7, modificado:1138725.7}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN EL CAMINO DE LA ATALAYA PABELO Y LA NANCITA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JAL - 72336 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 72336 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LA NANCITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 720 RANCHERIA LA NANCITA, 48800 LA NANCITA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE PABELO TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD, lon:-104.68331428, lat:19.87024686}} | 2019-04-22 | 2019-08-03 | 1138725.7 | 1138725.7 | 1138725.7 | 1138725.7 | 1138725.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO , monto:1138725.7, importe_modificado:1138725.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1532880/proyecto_PROCESO, 1532880/proyecto_INICIO, 1532880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201533774 | Proyecto de inversión | 82070.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82070.69, modificado:82070.69}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLORENCIO TOSCANO ENTRE CALLES FELIPE RAMIREZ Y DIAZ ORDAZ EN AYOTLAN JALISCO - 73775 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 73775 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.32, meta_modificada:96.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO TOSCANO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FELIPE RAMIREZ Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE SR. GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADO EN LA CALLE FLORENCIO TOSCANO ENTRE LA CALLE FELIPE RAMIREZ Y LA CALLE D, lon:-102.32450118, lat:20.54048678}} | 2019-06-03 | 2019-07-27 | 82070.69 | 82070.69 | 82070.69 | 82070.69 | 82070.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59945, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:82070.69, importe_modificado:82070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.32}} | {1533774/proyecto_FIN, 1533774/proyecto_INICIO, 1533774/proyecto_PROCESO, 1533774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201535242 | Proyecto de inversión | 304867.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304867.35, modificado:315688.26}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE RAMÓN CORONA DEL POBLADO DE CUYUTLÁN MUNICIPIO DE MIXTLÁN JALISCO - 49317 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MIXTLAN JALISCO | 49317 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:CALLE CALLE RAMON CORONA RANCHERIA CUYUTLAN, 46850 CUYUTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LIBERTADORES Y , LA VIALIDAD SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN, lon:-104.53183056, lat:20.52928943}} | 2019-05-01 | 2019-06-28 | 315688.26 | 315688.26 | 315688.26 | 315688.26 | 315688.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65786, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIXTLAN JALISCO, monto:315688.26, importe_modificado:315688.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1535242/proyecto_FIN, 1535242/proyecto_PROCESO, 1535242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201542803 | Proyecto de inversión | 67236.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67236.88, modificado:67236.88}} | ELECTRIFICACION EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMINO REAL - 87738 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87738 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BARRIO LA LADERA, 47423 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, lon:-101.94446288, lat:21.36914185}} | 2019-06-08 | 2019-07-10 | 67236.88 | 67236.88 | 67236.88 | 67236.88 | 67236.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/008/2019, contratista:MARTIN JOSE GUADALUPE MACIAS QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:67236.88, importe_modificado:67236.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542803/proyecto_INICIO, 1542803/proyecto_FIN, 1542803/proyecto_PROCESO, 1542803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548455 | Proyecto de inversión | 68017.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68017.32, modificado:68017.32}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA CALLE MEXICO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 70624 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 70624 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE LAS LIMAS, CALLE PUEBLA UBICADO EN LA CALLE MEXICO ENTRE LA CALLE SAN IGNACIO Y CALLE LAS LIMAS, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO, lon:-102.34228626, lat:20.52988264}} | 2019-05-20 | 2019-07-13 | 68017.32 | 68017.32 | 68017.32 | 68017.32 | 68017.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59938, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:68017.32, importe_modificado:68017.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1548455/proyecto_PROCESO, 1548455/proyecto_INICIO, 1548455/proyecto_PROCESO, 1548455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548577 | Proyecto de inversión | 77364.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77364.24, modificado:77531.72}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA LOS LIMONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN JALISCO - 70860 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 70860 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.84, meta_modificada:131.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS LIMONES PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE STA. EDUWIGES UBICADO EN LA PRIVADA LOS LIMONES ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE , lon:-102.32514176, lat:20.52715091}} | 2019-05-27 | 2019-07-20 | 77531.72 | 77531.72 | 77531.72 | 77531.72 | 77531.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:77364.24, importe_modificado:77364.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.84}} | {1548577/proyecto_PROCESO, 1548577/proyecto_FIN, 1548577/proyecto_INICIO, 1548577/proyecto_FIN, 1548577/proyecto_INICIO, 1548577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548697 | Proyecto de inversión | 180024.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180024.27, modificado:180024.27}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 71121 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 71121 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.21, meta_modificada:72.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTA RITA, 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO UBICADO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE , lon:-102.39136116, lat:20.44254119}} | 2019-05-27 | 2019-07-20 | 180024.27 | 180024.27 | 180024.27 | 180024.27 | 180024.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:180024.27, importe_modificado:180024.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.21}} | {1548697/proyecto_INICIO, 1548697/proyecto_FIN, 1548697/proyecto_PROCESO, 1548697/proyecto_INICIO, 1548697/proyecto_PROCESO, 1548697/proyecto_FIN, 1548697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201555650 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:378000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE DEL BARRIO LA CHINERA SALIDA A MINATITLAN - 113484 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 113484 | S | 624 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.0, meta_modificada:868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:111, direccion:CALLE LA CHINERA RANCHO TELCRUZ, 48963 TELCRUZ, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A MINATITLAN Y CALLE CALLE AL PANTEON, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR HACIA LA LOCALIDAD DE TELCRUZ AL LLEGAR A LA PLAZA P, lon:-104.12081501, lat:19.47292321}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66119, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:378000.0, importe_modificado:378000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:868.0}} | {1555650/proyecto_PROCESO, 1555650/proyecto_INICIO, 1555650/proyecto_FIN, 1555650/proyecto_INICIO, 1555650/proyecto_FIN, 1555650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301569383 | Proyecto de inversión | 239158 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:239158.0, modificado:239158.0}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA ALIMENTADORA DE ENERGIA EN 4614.70 ML Y TRANFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE TANQUE ACERO AL CARBON 75 KVA 13200/254/127V NORMA J, QUE ABASTECERAN DE ENERGIA AL RASTRO MUNICIPAL EN LA CABECARA MUNICPAL DEL MUNIICPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio | 957-2018 | N | 0 | 0 | 24563 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.7, meta_modificada:414.7}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos 30, Plan de Ayala, 48850 La Huerta, Jal., México, lon:-104.64319289, lat:19.48917864}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Revolución, La Huerta, Jal., México, lon:-104.64344501, lat:19.49351754}} | 2018-11-13 | 2019-01-04 | 239158 | 239158 | 239158 | 239158 | 239158 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.7}} | {1569383/proyecto_INICIO, 1569383/proyecto_FIN, 1569383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576382 | Adquisición | 16400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16400.0, modificado:16400.0}} | ADQUISICIÓN DE UNA MOTOSIERA MARCA HUSQVARNA 28 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 03/FORTA/2019 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:José María Martínez Rodríguez 1388, Obrera 2a. Etapa, 49653 Tamazula de Gordiano, Jal., México, lon:-103.2389764, lat:19.6910988}} | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, monto:16400.0, importe_modificado:16400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1576382/proyecto_INICIO, 1576382/proyecto_PROCESO, 1576382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576464 | Proyecto de inversión | 522210.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522210.24, modificado:522210.24}} | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE TAMAZULA DE GORDIANO | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 13/FORTA/2019 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:José María Martínez Rodríguez 1388, Obrera 2a. Etapa, 49653 Tamazula de Gordiano, Jal., México, lon:-103.2389764, lat:19.6910988}} | 2019-04-18 | 2019-05-10 | 522210.24 | 522210.24 | 522210.24 | 522210.24 | 522210.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13/FORTA/2019, contratista:ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:522210.24, importe_modificado:522210.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.0}} | {1576464/proyecto_INICIO, 1576464/proyecto_FIN, 1576464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL15150300556174 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}} | Construcción Edificio En La Extensión De San Francisco De Asís | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00099 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200687202 | Proyecto de inversión | 67676.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67676.8, modificado:67676.8}} | Caminos Carreteras - 158838 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 158838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA COLORADA RANCHO OJO DE AGUA COLORADA, 45480 OJO DE AGUA COLORADA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA COLORADA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NIN, lon:-103.0311827, lat:20.80923382}} | 2016-05-09 | 2016-06-06 | 67676.8 | 67676.8 | 67676.8 | 67676.8 | 67676.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {788769/proyecto_INICIO, 788769/proyecto_FIN, 788769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200687287 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave 14dtv0567b - 76122 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 76122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE PETACALA INTERIOR SN EJIDO SANTA MARIA DEL ORO, 49970 PETACALA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE UBICA AL COSTADO DE LA UNA UNIDAD DEPORTIVA APROXIMADAMENTE A 500 M DEL JARDIN PR, lon:-102.6126592, lat:19.4938043}} | 2016-06-20 | 2016-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65866, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {788854/proyecto_FIN, 788854/proyecto_PROCESO, 788854/proyecto_INICIO, 788854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200697871 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Caminos Carreteras - 180736 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 180736 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL CARRICILLO RANCHO EL CARRICILLO, 45480 CARRICILLO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL CARRICILLO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DEL CARRICILLO, lon:-102.9435528, lat:21.00850901}} | 2016-07-11 | 2016-07-22 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {799438/proyecto_FIN, 799438/proyecto_PROCESO, 799438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200719875 | Proyecto de inversión | 140269.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140269.87, modificado:140269.87}} | Dotación Panel Solar Localidad De La Troja - 144779 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 144779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:255, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N RANCHO LA TROJA, 49970 LA TROJA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LA TROJA Y BRECHA LA TROJA, BRECHA LA TROJA CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO- LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA IZQUIERDA KM 4 CONTINUAS DERECHO KM 23 TERMINA B, lon:-102.7852144, lat:19.65149466}} | 2016-08-25 | 2016-12-31 | 140269.87 | 140269.87 | 140269.87 | 140269.87 | 140269.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO/FISM/056/02/2016, contratista:ELFEDO VENEGAS AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1145294.42, importe_modificado:1145294.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {821442/proyecto_INICIO, 821442/proyecto_FIN, 821442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200719888 | Proyecto de inversión | 490926.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490926.18, modificado:490926.18}} | Dotacion De Paneles Solares En La Localidad De El Salitrillo - 138908 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 138908 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:125, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRILLO, 49970 EL CALÓNDRIGO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CAMINO EL SALITRILLO Y BRECHA EL CALONDRIGO, BRECHA EL CALONDRIGO CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO- EL CALONDRIGO KM 10 DESVIACION A LA IZQUIERDA KM 1., lon:-102.8515767, lat:19.6046409}} | 2016-08-18 | 2016-12-31 | 490926.18 | 490926.18 | 490926.18 | 490926.18 | 490926.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO/FISM/056/02/2016, contratista:ELFEDO VENEGAS AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1145294.42, importe_modificado:1145294.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {821455/proyecto_INICIO, 821455/proyecto_PROCESO, 821455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200725319 | Proyecto de inversión | 122704.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122704.01, modificado:122704.01}} | Techo Firme - 161929 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 161929 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:112, direccion:CALLE EN LA LOCALIDAD DE LOS ZAPOTES RANCHO LOS ZAPOTES, 45480 LOS ZAPOTES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LOS ZAPOTES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LOS ZAPOTEZ, lon:-102.9256012, lat:20.97496512}} | 2016-01-01 | 2016-01-29 | 122704.01 | 122704.01 | 122704.01 | 122704.01 | 122704.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3386900.8, importe_modificado:3386900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {826886/proyecto_INICIO, 826886/proyecto_FIN, 826886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767278 | Proyecto de inversión | 16915.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16915.04, modificado:16915.04}} | Preescolar Aulas - 301613 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 301613 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.0240967, lat:20.92559201}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 16915.04 | 16915.04 | 16915.04 | 16915.04 | 16915.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871406/proyecto_INICIO, 871406/proyecto_FIN, 871406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767304 | Proyecto de inversión | 25070.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25070.72, modificado:25070.72}} | Caminos Carreteras - 240127 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 240127 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CUQUIO - CRISTO REY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CAMINO QUE VA DE LA, lon:-103.0195906, lat:20.917655}} | 2016-07-18 | 2016-07-22 | 25070.72 | 25070.72 | 25070.72 | 25070.72 | 25070.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871432/proyecto_INICIO, 871432/proyecto_FIN, 871432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767310 | Proyecto de inversión | 2450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450.0, modificado:2450.0}} | Cuartos Dormitorios - 240496 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 240496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EN LA COLONIA LOS PALMITOS COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA COLONIA LOS PALMITOS, lon:-103.0395169, lat:20.92513564}} | 2016-09-22 | 2016-10-19 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871438/proyecto_INICIO, 871438/proyecto_FIN, 871438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767326 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Pavimentacion - 238047 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 238047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - AGUA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA AGUA BLANCA, 45493 AGUA BLANCA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y ,, lon:-103.0216158, lat:20.86437674}} | 2016-06-20 | 2016-09-17 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871454/proyecto_INICIO, 871454/proyecto_FIN, 871454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767333 | Proyecto de inversión | 539.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539.86, modificado:539.86}} | Piso Firme - 177138 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 177138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ARCOS RANCHO LOS ARCOS, 45480 LOS ARCOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ARCOS Y , CAMINO, lon:-103.088213, lat:21.0165499}} | 2016-03-07 | 2016-03-19 | 539.86 | 539.86 | 539.86 | 539.86 | 539.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871461/proyecto_INICIO, 871461/proyecto_PROCESO, 871461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767396 | Proyecto de inversión | 23276.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23276.31, modificado:23276.31}} | Preescolar Aulas - 305683 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 305683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN RANCHO CUQUIO, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN, lon:-103.0576296, lat:21.04092195}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 23276.31 | 23276.31 | 23276.31 | 23276.31 | 23276.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871524/proyecto_PROCESO, 871524/proyecto_FIN, 871524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770023 | Proyecto de inversión | 14038.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14038.48, modificado:14038.48}} | Cuarto Dormitorio - 301856 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 301856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:63, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE OCOTIC RANCHO CUQUIO, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE OCOTIC, lon:-103.090398, lat:20.99251661}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 14038.48 | 14038.48 | 14038.48 | 14038.48 | 14038.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874151/proyecto_INICIO, 874151/proyecto_FIN, 874151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770065 | Proyecto de inversión | 32933.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32933.27, modificado:32933.27}} | Cuarto Para Cocina - 271166 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 271166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS MOLINAS RANCHO SAN JOSE DE LOS MOLINA, 45480 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO CON, lon:-103.0892094, lat:21.01817092}} | 2016-09-05 | 2016-12-30 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:860305.35, importe_modificado:860305.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874193/proyecto_INICIO, 874193/proyecto_FIN, 874193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770091 | Proyecto de inversión | 1200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200.0, modificado:1200.0}} | Cuarto Para Baño - 240808 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 240808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:92, direccion:CALLE CALLE EN LOS SAUCES DE PEREZ RANCHERIA CUQUIO, 45480 LOS SAUCES DE PÉREZ, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES DE, lon:-102.9414194, lat:20.95564633}} | 2016-09-28 | 2016-10-26 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1669169.05, importe_modificado:1669169.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874219/proyecto_INICIO, 874219/proyecto_FIN, 874219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770104 | Proyecto de inversión | 7075.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7075.71, modificado:7075.71}} | Cuarto Dormitorio - 299925 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 299925 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUASCO RANCHO CUQUIO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUASCO, lon:-103.0399658, lat:20.90825298}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 7075.71 | 7075.71 | 7075.71 | 7075.71 | 7075.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874232/proyecto_INICIO, 874232/proyecto_FIN, 874232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770118 | Proyecto de inversión | 32933.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32933.27, modificado:32933.27}} | Cuarto Para Cocina - 271124 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 271124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO EN TEPONAHUASCO RANCHO TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO EN LA COMUNIDAD TEPONAHUASCO Y ,, lon:-103.0391497, lat:20.91097905}} | 2016-09-05 | 2016-12-30 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:860305.35, importe_modificado:860305.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874246/proyecto_INICIO, 874246/proyecto_FIN, 874246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770119 | Proyecto de inversión | 2450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450.0, modificado:2450.0}} | Cuarto Dormitorio - 266640 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 266640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUASCO COLONIA CUQUIO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUASCO, lon:-103.0437894, lat:20.90839267}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874247/proyecto_INICIO, 874247/proyecto_FIN, 874247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770198 | Proyecto de inversión | 10519.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10519.81, modificado:10519.81}} | Cuarto Dormitorio - 264951 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 264951 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS COLONIA CUQUIO, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAZARO, lon:-103.0249521, lat:20.94593046}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 10519.81 | 10519.81 | 10519.81 | 10519.81 | 10519.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874326/proyecto_INICIO, 874326/proyecto_FIN, 874326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770218 | Proyecto de inversión | 8996 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8996.0, modificado:8996.0}} | Cuarto Dormitorio - 204125 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 204125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA RANCHO LA ESPERANZA, 45480 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPER, lon:-103.0244455, lat:20.8781166}} | 2016-07-04 | 2016-08-05 | 8996 | 8996 | 8996 | 8996 | 8996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874346/proyecto_INICIO, 874346/proyecto_FIN, 874346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300772223 | Proyecto de inversión | 227085.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:19796.23, modificado:19796.23}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207289.16, modificado:207289.16}} | Construccion De Pavimento En Calle Aldama De La Localidad De San Luis Soyatlan - 298107 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | 298107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE PAVO Y CALLE RETIRO, CALLE RIBIERA DEL LAGO SE LOCALIZA, lon:-103.3093262, lat:20.20130592}} | 2016-11-07 | 2016-12-01 | 227085.39 | 227085.39 | 227085.39 | 227085.39 | 227085.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:tuxcueca/fais/op/004/2016, contratista:Ernesto Agustín Valle Vázquez, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:227085.39, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:984.0}} | {876351/proyecto_PROCESO, 876351/proyecto_FIN, 876351/proyecto_PROCESO, 876351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300772226 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Mejoramiento De Cruces De Interconexion De Agua Potable En La Localidad De San Luis Soyatlan - 297797 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | 297797 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLAN PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE Y , CALLE MADE, lon:-103.3074701, lat:20.19906055}} | 2016-11-14 | 2016-12-01 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43329, contratista:, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876354/proyecto_FIN, 876354/proyecto_PROCESO, 876354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861782 | Proyecto de inversión | 62883.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62883.57, modificado:62883.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Para La Sra Ma Eva Villanueva Oseguera - 84082 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JAL | 84082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE 2 A INTERIOR SN CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SANTA ANA, CAL, lon:-103.0382791, lat:20.16647341}} | 2017-03-01 | 2017-05-15 | 62883 | 62883 | 62883 | 62883 | 62883 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:62883.0, importe_modificado:62883.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {970798/proyecto_INICIO, 970798/proyecto_FIN, 970798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170300924388 | Proyecto de inversión | 303192.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303192.08, modificado:302540.11}} | Red De Drenaje Sanitario En Calle Priv Cedro Entre La Calle Cedro Y Cerrada Con Labor En La Colonia Primavera Ocotlan Jal - 179722 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 179722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:96.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE MANDARINA, CALLE TORONJA TOMAR POR AV UNIVERSIDAD Y GIRO A LA DERECHA P, lon:-102.7812536, lat:20.37129284}} | 2017-09-15 | 2017-12-29 | 302540.11 | 302540.11 | 302540.11 | 302540.11 | 302540.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/005-2017, contratista:ROBERTO TORRES GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:303192.08, importe_modificado:303192.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.4}} | {1050641/proyecto_INICIO, 1050641/proyecto_FIN, 1050641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300924754 | Proyecto de inversión | 185695.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185695.33, modificado:185067.96}} | Contrucción De Caseta De Control Y Cuarto De Cloración Para El Pozo De La Plazoleta - 127659 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 127659 | N | 0 | 0 | 830 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO CHANTEPEC (EL CHANTE), 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA CERCA DE LA, lon:-103.3993809, lat:20.29022327}} | 2017-08-03 | 2017-08-31 | 185067.96 | 185067.96 | 185067.96 | 185067.96 | 185067.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 041C OP/2017, contratista:GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIA CEMERAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO, monto:185067.96, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1051007/proyecto_INICIO, 1051007/proyecto_PROCESO, 1051007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300967788 | Proyecto de inversión | 2152927 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:627587.0, modificado:627587.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:925340.0, modificado:925340.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción De Parque, En La Colonia Marcelino García Barrgán (Azucarera) | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 2017003 | N | 0 | 0 | 876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:19.798799; -104.352597, lon:-104.365277, lat:19.771388}} | 2017-08-11 | 2017-12-01 | 2152927 | 2152927 | 2152927 | 2152927 | 2152927 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:27705, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:2152927.0, importe_modificado:2152927.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1102160/proyecto_INICIO, 1102160/proyecto_FIN, 1102160/proyecto_PROCESO, 1102160/proyecto_FIN, 1102160/proyecto_PROCESO, 1102160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993050 | Proyecto de inversión | 13797.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13797.27, modificado:13797.27}} | Techo Firme Cuquio Gyg - 309586 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 309586 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL RINCON, lon:-103.0189456, lat:20.92138304}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 13797.27 | 13797.27 | 13797.27 | 13797.27 | 13797.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128130/proyecto_INICIO, 1128130/proyecto_FIN, 1128130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993051 | Proyecto de inversión | 36146.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36146.26, modificado:36146.26}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Apoyo A La Vivienda Spp - 313741 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 313741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC 817 INTERIOR COLONIA CONASUPO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO A LAS CRUCES Y CALLE ALVARO OBREGON, SE ENCUENT, lon:-103.0380657, lat:20.92645383}} | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 36146.26 | 36146.26 | 36146.26 | 36146.26 | 36146.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128131/proyecto_INICIO, 1128131/proyecto_FIN, 1128131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993053 | Proyecto de inversión | 40064.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40064.25, modificado:40064.25}} | Construcción De Cuarto Dormitorio - 313610 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 313610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, CALLE MORELOS A 20 MTS. DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.0180108, lat:20.92915052}} | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 40064.25 | 40064.25 | 40064.25 | 40064.25 | 40064.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128133/proyecto_INICIO, 1128133/proyecto_FIN, 1128133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993082 | Proyecto de inversión | 17944.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17944.28, modificado:17944.28}} | Barda Perimetral Los Palmitos - 294913 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 294913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PASEO LOS SAUCES COLONIA LOS PALMITOS, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, PRIMARIA EN COLONIA LOS PALMITOS, lon:-103.0421172, lat:20.9246962}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 17944.28 | 17944.28 | 17944.28 | 17944.28 | 17944.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128162/proyecto_INICIO, 1128162/proyecto_FIN, 1128162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993093 | Proyecto de inversión | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:11600.0}} | Mejoramiento Camino Al Panteon - 295137 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 295137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON NUEVO COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, CAMINO AL PANTEON NUEVO, lon:-103.0138386, lat:20.93765707}} | 2017-06-05 | 2017-12-30 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128173/proyecto_FIN, 1128173/proyecto_PROCESO, 1128173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993121 | Proyecto de inversión | 11106.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11106.74, modificado:11106.74}} | Techo Firme Los Arcos Rgr - 311217 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 311217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO LOS ARCOS, 45480 LOS ARCOS, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.0312145, lat:21.06811643}} | 2017-06-07 | 2017-12-29 | 11106.74 | 11106.74 | 11106.74 | 11106.74 | 11106.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128201/proyecto_INICIO, 1128201/proyecto_FIN, 1128201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993126 | Proyecto de inversión | 72358.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72358.32, modificado:72358.32}} | Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio Los Arcos Ii - 269758 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 269758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO AL VALLADO RANCHO LOS ARCOS, 45480 LOS ARCOS, CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS A LA IZQUIERDA EN EL CAMINO AL VALLADO, lon:-103.0313654, lat:21.0695581}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 72358.32 | 72358.32 | 72358.32 | 72358.32 | 72358.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128206/proyecto_INICIO, 1128206/proyecto_FIN, 1128206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993184 | Proyecto de inversión | 43506.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43506.57, modificado:43506.57}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio Lgg - 316429 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 316429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:RANCHERIA CUACUALA, 45480 CUACUALA, CUQUÍO JALISCO, POR LA ENTRADA DEL RANCHO., lon:-103.0737261, lat:20.967027}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 43506.57 | 43506.57 | 43506.57 | 43506.57 | 43506.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128264/proyecto_INICIO, 1128264/proyecto_FIN, 1128264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400995993 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} | Programa De Calentadores Solares Ocotic - 200206 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 200206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:63, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE OCOTIC RANCHO OCOTIC, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.0915099, lat:20.99425089}} | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131073/proyecto_INICIO, 1131073/proyecto_FIN, 1131073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996051 | Proyecto de inversión | 3236.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236.4, modificado:3236.4}} | Techo Firme Sauces De Perez Sam - 315316 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 315316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:92, direccion:CALLE CAMINO EMPEDRADO RANCHO SAUCES DE PEREZ, 45480 LOS SAUCES DE PÉREZ, CUQUÍO JALISCO, A 100 METROS AL NORTE DE LA PRIMARIA, lon:-102.9427223, lat:20.95603207}} | 2017-06-01 | 2017-12-21 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131131/proyecto_INICIO, 1131131/proyecto_FIN, 1131131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996054 | Proyecto de inversión | 1759.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759.93, modificado:1759.93}} | Muro Firme Sauces De Perez Vru - 303516 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 303516 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:92, direccion:CALLE CAMINO EN SAUCES DE PEREZ RANCHO SAUCES DE PEREZ, 45480 LOS SAUCES DE PÉREZ, CUQUÍO JALISCO, A 400 METROS DE LA IGLESIA, lon:-102.9643177, lat:20.95777547}} | 2017-06-12 | 2017-12-29 | 1759.93 | 1759.93 | 1759.93 | 1759.93 | 1759.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:64851.74, importe_modificado:64851.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131134/proyecto_INICIO, 1131134/proyecto_FIN, 1131134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996085 | Proyecto de inversión | 26031 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26031.0, modificado:26031.0}} | Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Para Baño Teponahuasco - 217378 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 217378 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE CAMINO EN TEPONAHUASCO RANCHO TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO, A 500 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-103.0392577, lat:20.90793227}} | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 26031 | 26031 | 26031 | 26031 | 26031 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:669622.54, importe_modificado:669622.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131165/proyecto_FIN, 1131165/proyecto_PROCESO, 1131165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996182 | Proyecto de inversión | 23521.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23521.58, modificado:23521.58}} | Techado En Area De Educacion Fisica Colonia Lazaro Cardenas - 294647 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 294647 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE PABLO PICCASO COLONIA LAZARO CARDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO, EN LA ESCUELA EL PIPILA, lon:-103.0222436, lat:20.9460413}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 23521.58 | 23521.58 | 23521.58 | 23521.58 | 23521.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131262/proyecto_INICIO, 1131262/proyecto_FIN, 1131262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996189 | Proyecto de inversión | 9907.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9907.55, modificado:9907.55}} | Cuarto Para Cocina La Esperanza Jaj - 317871 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 317871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO LA ESPERANZA, 45480 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS AL SUR DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD, lon:-103.0229012, lat:20.87549018}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 9907.55 | 9907.55 | 9907.55 | 9907.55 | 9907.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:250274.4, importe_modificado:250274.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131269/proyecto_INICIO, 1131269/proyecto_FIN, 1131269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997992 | Proyecto de inversión | 12103.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12103.48, modificado:12103.0}} | Construccion De Techo Firme Para El Señor Jose Guadalupe Cervantes Cervantes - 319867 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 319867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ 606 INTERIOR SN CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE COLIMA, CALLE CANA, lon:-103.0352236, lat:20.15388542}} | 2017-01-11 | 2017-04-19 | 12103 | 12103 | 12103 | 12103 | 12103 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:12103.0, importe_modificado:12103.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133072/proyecto_INICIO, 1133072/proyecto_PROCESO, 1133072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998009 | Proyecto de inversión | 98502.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98502.91, modificado:98502.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Durazno - 203517 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 203517 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUAYAVILLAS, CALLE PERA CALLE, lon:-103.0419571, lat:20.16256748}} | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 98502 | 98502 | 98502 | 98502 | 98502 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-001-2017, contratista:HUKONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:98502.0, importe_modificado:98502.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133089/proyecto_PROCESO, 1133089/proyecto_FIN, 1133089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998010 | Proyecto de inversión | 36853.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36853.29, modificado:36853.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Pera - 203504 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 203504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PERA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUAYAVILLAS, CALLE PIÑA CALLE PE, lon:-103.0419431, lat:20.16296508}} | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 36853 | 36853 | 36853 | 36853 | 36853 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-003-2017, contratista:HUKONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:36853.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133090/proyecto_INICIO, 1133090/proyecto_FIN, 1133090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998012 | Proyecto de inversión | 90028.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90028.36, modificado:90028.0}} | Red De Drenaje En La Calle Piña - 203557 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 203557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PIÑA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUAYAVILLAS, CALLE RIO VERDE CAL, lon:-103.041783, lat:20.16330378}} | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 90028 | 90028 | 90028 | 90028 | 90028 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-004-2017, contratista:RCHEPE CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:90028.0, importe_modificado:90028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133092/proyecto_FIN, 1133092/proyecto_PROCESO, 1133092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998014 | Proyecto de inversión | 159623.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159623.01, modificado:159623.0}} | Construccion De Colector De Drenaje En La Calle Rio De La Pasion - 204100 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 204100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE LA PASION CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE INSURGENTES, CALLE MEXICO CALL, lon:-103.0396757, lat:20.15921784}} | 2017-08-02 | 2017-09-15 | 159623 | 159623 | 159623 | 159623 | 159623 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-027-2017, contratista:LEOPOLDO VALENZUELA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:159623.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133094/proyecto_PROCESO, 1133094/proyecto_FIN, 1133094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998015 | Proyecto de inversión | 154801.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154801.57, modificado:154801.0}} | Construccion De Cerca Perimetral En El Preescolar Jose Zapien - 204075 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 204075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT 98 INTERIOR SN CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CARRETERA CARRETERA NACIONAL, , lon:-103.0391255, lat:20.15959112}} | 2017-05-10 | 2017-06-15 | 154801 | 154801 | 154801 | 154801 | 154801 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-022-2017, contratista:LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:154801.0, importe_modificado:154801.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133095/proyecto_PROCESO, 1133095/proyecto_FIN, 1133095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998024 | Proyecto de inversión | 33941.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33941.81, modificado:33941.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño Para La Sra Yadiraramirez Farias - 298619 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 298619 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:CALLE LIBERTAD 4 INTERIOR SN EJIDO MISMALOYA, 49421 MISMALOYA, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE JUAREZ, lon:-103.114754, lat:20.16047066}} | 2017-01-05 | 2017-05-26 | 33941 | 33941 | 33941 | 33941 | 33941 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:33941.0, importe_modificado:33941.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1133104/proyecto_INICIO, 1133104/proyecto_FIN, 1133104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998029 | Proyecto de inversión | 600880 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600880.0, modificado:600880.0}} | Construcción De Puente Vehicular En La Calle Iturbide - 210886 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPÁN EL ALTO | 210886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE ITURBIDE EJIDO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRAN, lon:-102.9910231, lat:20.16496544}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 600880 | 600880 | 600880 | 600880 | 600880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-032-2017, contratista:LEOPOLDO VALENZUELA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:600880.0, importe_modificado:600880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1133109/proyecto_INICIO, 1133109/proyecto_FIN, 1133109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998097 | Proyecto de inversión | 692630.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692630.39, modificado:692630.39}} | Construccion De Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En Calle Prolongacion Abasolo En La Delagacion De San Luis Soyatlan - 327032 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | 327032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:Calle Francisco Sarabia,176,,,San Luis Soyatlan,Jalisco,México, lon:-103.3105101, lat:20.1987088}} | 2017-10-16 | 2017-12-01 | 692630.39 | 692630.39 | 692630.39 | 692630.39 | 692630.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41589, contratista:, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:692630.39, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1133177/proyecto_FIN, 1133177/proyecto_INICIO, 1133177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400998245 | Proyecto de inversión | 103343 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103343.0, modificado:103343.0}} | Construccion De Colector De Aguas Negras En La Comunidad De La Yerbabuena - 273247 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN JALISCO | 273247 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO YERBABUENA - RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA YERBABUENA, 47734 YERBABUENA, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAM, lon:-102.7470997, lat:20.58238527}} | 2017-11-13 | 2017-12-08 | 103343 | 103343 | 103343 | 103343 | 103343 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67064, contratista:, convocante:TOTOTLAN, monto:103343.0, importe_modificado:103343.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1133325/proyecto_INICIO, 1133325/proyecto_PROCESO, 1133325/proyecto_FIN, 1133325/proyecto_PROCESO, 1133325/proyecto_INICIO, 1133325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101071681 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle Guerrero 1 En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 69 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO CAD 0+000, CRUCE CON CALLE ZARAGOZA; 21.124491; -102.015357) (FIN, CAD 0+200 CRUCE CON CALLE NIÑOS HEROES; 21.124241; -102.013271) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-028, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1208912/proyecto_PROCESO, 1208912/proyecto_INICIO, 1208912/proyecto_PROCESO, 1208912/proyecto_INICIO, 1208912/proyecto_PROCESO, 1208912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101071904 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Infraestructura Económica En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle Dr. José De Jesús González Y Camino A Lázaro Cárdenas En La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD. 0+000, CRUCE CON RAMÓN M. GONZÁLEZ; 21.132466; -102.006746) (FIN, CAD. 0+825, CRUCE CON EFRAÍN GONZÁLEZ MORFÍN; 21.137211; -102.012194) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41085, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:7000000.0, importe_modificado:7000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6600.0}} | {1209135/proyecto_INICIO, 1209135/proyecto_PROCESO, 1209135/proyecto_INICIO, 1209135/proyecto_PROCESO, 1209135/proyecto_FIN, 1209135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101071922 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle Hidalgo En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 67 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD 0+000 CRUCE CON IGNACIO ZARAGOZA; 21.125885; -102.015518) (FIN, CAD 0+235, CRUCE CON NIÑOS HEROES; 21.1256; -102.013102) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-014, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.0}} | {1209153/proyecto_INICIO, 1209153/proyecto_PROCESO, 1209153/proyecto_INICIO, 1209153/proyecto_PROCESO, 1209153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072138 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Infraestructura Económica En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Tramo Carretero San José De Gordoa-La Tapona) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(Inicio Cad. 0+000; 21.227033; -101.954073) (FIN Cad. 1+000; 21.221221; -101.946124), lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-040, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209369/proyecto_FIN, 1209369/proyecto_INICIO, 1209369/proyecto_FIN, 1209369/proyecto_PROCESO, 1209369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072151 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Av. Universidad En La Cabecra Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 66 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(Inicio CAD 0+000 CRUCE CON CALLE NIÑOS HEROES; 21.124398; -102.013195) (FIN CAD 0+330, CRUCE CON AV LAS CALIFORNIAS; 21.122701; -102.010421) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-007, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S. A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} | {1209382/proyecto_INICIO, 1209382/proyecto_PROCESO, 1209382/proyecto_FIN, 1209382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072322 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle Moraida Y Gigante En La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(TERMINA CALLE GIGANTE 0+053 CRUCE CON 5 DE FEBRERO; 21.131897; -102.003362) (FIN, CAD 0+187, CRUCE CON RAMÓN M. GONZÁLEZ; 21.133166; -102.003338) (INICIA CALLE GIGANTE 0+000 CRUCE CON CALZADA UNIÓN; 21.131424; -102.003356) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-030, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1496.0}} | {1209553/proyecto_INICIO, 1209553/proyecto_PROCESO, 1209553/proyecto_FIN, 1209553/proyecto_PROCESO, 1209553/proyecto_INICIO, 1209553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072560 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Tramo Carretero El Vizcaino- Entronque Con Carretera Unión De San Antonio-Lagos De Moreno, Segunda Etapa, En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 41 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CADENAMIENTO 1+050; 21.190916; -101.973245) (FIN, CADENAMIENTO 2+100; 21.183008; -101.968061) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-010, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209791/proyecto_INICIO, 1209791/proyecto_FIN, 1209791/proyecto_PROCESO, 1209791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072562 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Ampliación De Carretera Unión De San Antonio-San Diego Primera Etapa, En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 45 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO CADENAMIENTO 0+000; 21.121035; -102.00218) (FIN, CADENAMIENTO 2+200; 21.101759; -102.009885) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-013, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:HH AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209793/proyecto_FIN, 1209793/proyecto_PROCESO, 1209793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072765 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle Principal En La Comunidad De Los Cuartos, En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 51 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD 0+000, CRUCE CARR LOS CUARTOS PRIMAVER; 21.184906; -101.813609) (FIN CAD 0+586.4, CAMINO AL LOBO; 21.183233; -101.808045) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-031, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S. A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3518.0}} | {1209996/proyecto_INICIO, 1209996/proyecto_PROCESO, 1209996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072994 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Infraestructura Económica En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Introducción De Conducción De Agua Potable Del Pozo Las Moras, En La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 575 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(21.133082; -102.005433) (21.132832; -102.005443) (21.132436; -102.00673) (21.135922; -102.008634) (21.137204; -102.012198) (21.136494; -102.012185) (21.136421; -102.011863) (21.13391; -102.012029) (21.132851; -102.012087), lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-041, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210225/proyecto_INICIO, 1210225/proyecto_PROCESO, 1210225/proyecto_INICIO, 1210225/proyecto_PROCESO, 1210225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201095511 | Proyecto de inversión | 164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164000.0, modificado:164000.0}} | Calentadores Solares Cuquio Iii - 83068 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 83068 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, CALLE FRANCISCO I MADERO EN COLONIA CENTRO, lon:-103.0210498, lat:20.92527139}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1233892/proyecto_INICIO, 1233892/proyecto_FIN, 1233892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201095531 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | Calentadores Solares Los Capulines - 30749 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 30749 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO EN LOS CAPULINES RANCHO CAPULINES, 45480 LOS CAPULINES, CUQUÍO JALISCO, CAMINO EN LOS CAPULINES, lon:-102.9126825, lat:21.00253404}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1233912/proyecto_INICIO, 1233912/proyecto_FIN, 1233912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201095532 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Calentadores Solares El Carricillo Ii - 87433 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 87433 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL CARRICILLO RANCHO EL CARRICILLO, 45480 CARRICILLO, CUQUÍO JALISCO, CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL CARRICILLO, lon:-102.9447337, lat:21.00336094}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1233913/proyecto_INICIO, 1233913/proyecto_FIN, 1233913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201095547 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | Calentadores Solares El Derramadero Ii - 85210 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 85210 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO EN EL DERRAMADERO RANCHO EL DERRAMADERO, 45480 EL DERRAMADERO, CUQUÍO JALISCO, CAMINO EN EL DERRAMADERO, lon:-102.9761112, lat:21.00319506}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1233928/proyecto_INICIO, 1233928/proyecto_FIN, 1233928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098117 | Proyecto de inversión | 1016223.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016223.11, modificado:1016223.11}} | Equipamiento De Rastro Tipo Secretaria De Salud Aportacion Fondereg - 94414 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO | 94414 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO COLOTLAN - CIENEGA DE LOS ALEJO BARRIO COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 610 METROS DE LA SALIDA DE ACAPONETA HACIA LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE LOS ALEJO., lon:-103.2878651, lat:22.09831554}} | 2018-06-06 | 2018-09-30 | 1016223.11 | 1016223.11 | 1016223.11 | 1016223.11 | 1016223.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INF/2018-004, contratista:TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:1016223.11, importe_modificado:1016223.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1236498/proyecto_INICIO, 1236498/proyecto_FIN, 1236498/proyecto_PROCESO, 1236498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201098143 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | Calentadores Solares Los Mezquites - 30875 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 30875 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:58, direccion:CALLE CAMINO EN LOS MEZQUITES RANCHO LOS MEZQUITES, 45480 LOS MEZQUITES, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL SUR DEL LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-102.9672709, lat:21.04037318}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1236524/proyecto_INICIO, 1236524/proyecto_FIN, 1236524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201099114 | Proyecto de inversión | 757120.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757120.82, modificado:757120.81}} | Construción De Linea En Media Y Baja Tensión Para Alimentar Las Colonia Nuevo Fuerte Iii Y Las Palmas En El Municipio De Ocotlan Jalisco - 60087 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 60087 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE EL MEZQUITE, CALLE SALVADOR MELENDEZ TOMAR POR RIO COLORADO HASTA GIRAR POR LA AV. DEL CAMPESINO EN LA COLONIA DE NUEVO FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO., lon:-102.7648384, lat:20.33071632}} | 2018-05-10 | 2018-09-30 | 757120.81 | 757120.81 | 757120.81 | 757120.81 | 757120.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/001-2018, contratista:FRANCISCO JAVIER MEDINA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:757120.82, importe_modificado:757120.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1222.0}} | {1237495/proyecto_INICIO, 1237495/proyecto_PROCESO, 1237495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201099888 | Proyecto de inversión | 224436.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224436.22, modificado:188019.35}} | Construcción De Linea De Drenaje En Calle Fresno - 138825 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE JAMA JAL | 138825 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO SAN MIGUEL DE LA PAZ, 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE HÉROES FERROCARRILEROS, CALLE ANTONIO RAMIREZ A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.6600403, lat:20.37063805}} | 2018-06-28 | 2018-08-30 | 188019.35 | 188019.35 | 188019.35 | 188019.35 | 188019.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64108, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JALISCO, monto:188019.35, importe_modificado:188019.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1238269/proyecto_INICIO, 1238269/proyecto_PROCESO, 1238269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201135776 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Parque Recreativo, En La Colonia San Isidro Iii En La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNIÓN/2018-2021/003, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274751/proyecto_INICIO, 1274751/proyecto_FIN, 1274751/proyecto_PROCESO, 1274751/proyecto_INICIO, 1274751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201135831 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura Social En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Plaza Pública En La Comunidad De Lomita Del Aire, En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNIÓN/2018-049, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274806/proyecto_INICIO, 1274806/proyecto_FIN, 1274806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201136043 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Infraestructura Social En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Casa Del Adulto Mayor En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275018/proyecto_PROCESO, 1275018/proyecto_INICIO, 1275018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301305106 | Proyecto de inversión | 387394.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387394.93, modificado:387394.93}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE CARDENAL NORTE DESDE CARRETERA AL PANTEÓN CON REPOSICIÓN DE SUP DE RODAMIENTO - 163691 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 163691 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE DEL CARDENAL NORTE PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCOENTRECALLE DEL CARDENAL NORTE Y CALLE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA,LA CALLE DEL CARDENAL SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL POBLADO DE SAN JUAN COSALA SE ENCUE, lon:-103.34028853, lat:20.28869371}} | 2018-04-23 | 2018-05-19 | 387394.93 | 387394.93 | 387394.93 | 387394.93 | 387394.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 015C OP/2018, contratista:MAGUCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:398019.86, importe_modificado:387394.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {1305106/proyecto_PROCESO, 1305106/proyecto_INICIO, 1305106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301306171 | Proyecto de inversión | 223189.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223189.16, modificado:222462.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LAGO DE CHAPALA Y PANFILO NATERA EN LA COLONIA TORRECILLAS - 168628 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 168628 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE 1 DE MAYO Y CALLE LAGO DE CHAPALA, CALLE PANFILO NATERA TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A AV. LA PAZ Y GIRAR POR LAGO DE CHAPALA EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OC, lon:-102.77945544, lat:20.33699096}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 222462.99 | 222462.99 | 222462.99 | 222462.99 | 222462.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/007-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:222462.99, importe_modificado:222462.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.35}} | {1306171/proyecto_INICIO, 1306171/proyecto_PROCESO, 1306171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301317751 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRO - 221821 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 221821 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12950.0, meta_modificada:12950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO AL CEDRO RANCHERIA LOCALIDAD DE EL CEDRO, 47570EL CEDRO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCOENTRE CALLE INGRESO A LA COMUNIDAD Y,CALLE DE INGRESO A LA COMUNIDAD DE EL CEDRO, lon:-101.9945505, lat:21.14132764}} | 2018-02-12 | 2018-04-14 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67348, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12950.0}} | {1317751/proyecto_INICIO, 1317751/proyecto_FIN, 1317751/proyecto_PROCESO, 1317751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301400235 | Proyecto de inversión | 699918.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699918.69, modificado:699918.69}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL (SUB-ESTACIÓN) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | MSUPREH03504 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:allende s/n,HUEJUQUILLA EL ALTO,jalisco, lon:22.628845, lat:-103.901967}} | 2018-09-07 | 2018-10-26 | 699918.69 | 699918.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401422407 | Proyecto de inversión | 121436.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121436.25, modificado:121436.25}} | INSTALACION DE MUELLE FLOTANTE PARA PESCA - 271100 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DE JALISCO | 271100 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:CERRADA DURAZNO EJIDO MISMALOYA, 49421 MISMALOYA, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA LAGO DE CHAPALA, POR LA CALLE DURAZNO EN LA ORILLA DEL LAGO DE CHAPALA EN LA LOCALIDAD DE MISMALOYA, lon:-103.11781125, lat:20.1637036}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 121436.25 | 121436.25 | 121436.25 | 121436.25 | 121436.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:121436.25, importe_modificado:121436.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1422407/proyecto_PROCESO, 1422407/proyecto_INICIO, 1422407/proyecto_FIN, 1422407/proyecto_INICIO, 1422407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401423207 | Proyecto de inversión | 883882.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883882.9, modificado:883882.9}} | DRENAJE SANITARIO LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE ZAPOTE DE LA COMUNIDAD DE SANTA INES - 290918 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS | 290918 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:275, direccion:CALLE ZAPOTE RANCHERIA SANTA INÉS, 47537 SANTA INÉS, LAGOS DE MORENO JALISCO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ZAPOTE DE LA COMUNIDAD DE SANTA INES, lon:-102.06994424, lat:21.39345385}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 883882.9 | 883882.9 | 883882.9 | 883882.9 | 883882.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPRH/R33/ADJ/021/2018, contratista:MARIO ANTONIO SAUCEDO LARA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:883882.9, importe_modificado:883882.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1423207/proyecto_PROCESO, 1423207/proyecto_INICIO, 1423207/proyecto_PROCESO, 1423207/proyecto_INICIO, 1423207/proyecto_PROCESO, 1423207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401450194 | Proyecto de inversión | 212579.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212579.41, modificado:217283.1}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO - 382434 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 382434 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA COLONIA CHANTEPEC (EL CHANTE), 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y CARRETERA CHAPALA JOCOTEPEC, SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DEL MALECON DE LA AGENCIA DE CHANTEPEC, lon:-103.3910137, lat:20.29175913}} | 2018-12-06 | 2018-12-25 | 217283.1 | 217283.1 | 217283.1 | 217283.1 | 217283.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:212579.41, importe_modificado:217283.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.0}} | {1450194/proyecto_FIN, 1450194/proyecto_PROCESO, 1450194/proyecto_INICIO, 1450194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401484047 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200038.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN APOYO A LA VIVIENDA EN LA ASTILLA - 431480 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 431480 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA ASTILLA RANCHERIA LA ASTILLA, 48950 LA ASTILLA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE BRECHA BRECHA A CERRO PRIETO Y BRECHA BRECHA A PESADAS, BRECHA BRECHA A LA MINA PEÑA COLORADA DESDE CABECERA M, lon:-104.10455959, lat:19.39856687}} | 2018-12-03 | 2018-12-29 | 200000 | 200038.8 | 200038.8 | 200038.8 | 200038.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:200000.0, importe_modificado:200038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1484047/proyecto_FIN, 1484047/proyecto_INICIO, 1484047/proyecto_PROCESO, 1484047/proyecto_INICIO, 1484047/proyecto_FIN, 1484047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401493806 | Proyecto de inversión | 2571400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571400.0, modificado:2558932.93}} | REHABILITACION DE BANQUETAS INCLUYENTES EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | OCO-OP/RAMO 23 PDR/04-2018 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2436.38, meta_modificada:2436.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Ramón Corona 314, Centro, 47980 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.77362347, lat:20.34969688}} | 2018-10-03 | 2018-12-21 | 2558932.93 | 2558932.93 | 2558932.93 | 2558932.93 | 2558932.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 23 PDR/04-2018, contratista:JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2558932.93, importe_modificado:2558932.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2436.38}} | {1493806/proyecto_INICIO, 1493806/proyecto_FIN, 1493806/proyecto_PROCESO, 1493806/proyecto_INICIO, 1493806/proyecto_PROCESO, 1493806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101503963 | Proyecto de inversión | 1082923.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082923.22, modificado:1082923.22}} | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA PRESA SECA DE LA COMUNIDAD DE CAMICHINES - 165 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 165 | S | 456 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHERIA CAMICHINES, 48510 CAMICHINES, COCULA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LÁZARO CARDENAS SE LOCALIZA EN EL PREDIO CONOCIDO COMO PRESA SECA, lon:-103.79947093, lat:20.50078999}} | 2019-03-04 | 2019-05-06 | 1082923.22 | 1082923.22 | 1082923.22 | 1082923.22 | 1082923.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2019, contratista:CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:1082923.22, importe_modificado:1082923.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1503963/proyecto_PROCESO, 1503963/proyecto_INICIO, 1503963/proyecto_PROCESO, 1503963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504041 | Proyecto de inversión | 284680.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284680.5, modificado:283869.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN LAS CALLES DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y V CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PESADA MPIO DE CASIMIRO CASTILLO - 1031 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 1031 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD PIEDRA PESADA, 48946 PIEDRA PESADA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARA LLEGAR AL CITIO DE LA OBRA HAY QUE INGRESAR POR L, lon:-104.47373202, lat:19.54749848}} | 2019-03-18 | 2019-05-18 | 283869.26 | 283869.26 | 283869.26 | 283869.26 | 283869.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:283869.26, importe_modificado:283869.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | {1504041/proyecto_INICIO, 1504041/proyecto_PROCESO, 1504041/proyecto_INICIO, 1504041/proyecto_PROCESO, 1504041/proyecto_FIN, 1504041/proyecto_INICIO, 1504041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504143 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL HIGUERAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JAL - 1454 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION | 1454 | S | 15 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL HIGUERAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA EL HIGUERAL, 48800 EL HIGUERAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA ECA CRUZANDO EL PUE, lon:-104.6930209, lat:19.76031384}} | 2019-03-04 | 2019-06-30 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57260, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN , monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504143/proyecto_INICIO, 1504143/proyecto_PROCESO, 1504143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504464 | Proyecto de inversión | 800690 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800690.0, modificado:885596.6}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA ARTESANOS - 2739 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALUMBRADO PUBLICO | 2739 | S | 839 | 807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA ARTESANOS, lon:-103.34529385, lat:20.58367867}} | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 885596.6 | 885596.6 | 885596.6 | 885596.6 | 885596.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPL 34/2019, contratista:ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:6393485.92, importe_modificado:6393485.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1504464/proyecto_PROCESO, 1504464/proyecto_FIN, 1504464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504725 | Proyecto de inversión | 964878 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964878.0, modificado:1258327.28}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA GUADALUPE EJIDAL - 3589 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALUMBRADO PUBLICO | 3589 | S | 1455 | 1397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA GUADALUPE EJIDAL 3RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA GUADALUPE EJIDAL, lon:-103.34466357, lat:20.59146487}} | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 1258327.28 | 1258327.28 | 1258327.28 | 1258327.28 | 1258327.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPL 34/2019, contratista:ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:6393485.92, importe_modificado:6393485.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:163.0}} | {1504725/proyecto_INICIO, 1504725/proyecto_FIN, 1504725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520839 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO LOS TECOMATES EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JAL - 25486 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 25486 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:527, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - RANCHO NUEVO (LOS TECOMATES) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 780 RANCHERIA RANCHO NUEVO (LOS TECOMATES), 48845 RANCHO NUEVO (LOS TECOMATES), VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO, lon:-104.88347351, lat:19.81905635}} | 2019-03-18 | 2019-06-28 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61085, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1520839/proyecto_INICIO, 1520839/proyecto_FIN, 1520839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201522261 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL TEPOPOTE EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JAL - 28093 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 28093 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:168, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - TEPOPOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 000 RANCHERIA TEPOPOTE, 48845 TEPOPOTE, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A ZAPOTAN EN CRUCERO A LA , lon:-104.85397758, lat:19.76306212}} | 2019-03-18 | 2019-06-28 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1522261/proyecto_INICIO, 1522261/proyecto_FIN, 1522261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201522405 | Proyecto de inversión | 266807.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266807.58, modificado:266807.58}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL HIGUERAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JAL - 28283 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 28283 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - EL HIGUERAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 RANCHERIA EL HIGUERAL, 48800 EL HIGUERAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A CARREON P, lon:-104.69217167, lat:19.76215545}} | 2019-03-04 | 2019-06-28 | 266807.58 | 266807.58 | 266807.58 | 266807.58 | 266807.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN , monto:266807.58, importe_modificado:266807.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} | {1522405/proyecto_INICIO, 1522405/proyecto_FIN, 1522405/proyecto_PROCESO, 1522405/proyecto_FIN, 1522405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201523132 | Proyecto de inversión | 8798.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8798.71, modificado:8798.71}} | LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE FEBRERO EN SAN FRANCISCO DE ASIS - 29221 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29221 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.5, meta_modificada:80.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:CALLE CALLE 5 DE FEBRERO RANCHO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 47755 SAN FRANCISCO DE ASÍS, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PAULINO FONSECA Y CALLE RODRIGUEZ, LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE PAULINO FONSEC, lon:-102.56527396, lat:20.5946903}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 8798.71 | 8798.71 | 8798.71 | 8798.71 | 8798.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65826, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO , monto:8798.71, importe_modificado:8798.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.5}} | {1523132/proyecto_PROCESO, 1523132/proyecto_INICIO, 1523132/proyecto_FIN, 1523132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530824 | Proyecto de inversión | 173433.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173433.6, modificado:173433.6}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COSIO VIDAURRI EN LA LOCALIDAD DE BETANIA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 41644 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 41644 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.35, meta_modificada:141.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE COSIO VIDAURRI PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE IRINEO GUTIERREZ Y CALLE AGUSTIN SORIA, CALLE MARIA ESCOTO UBICADO EN LA CALLE COSIO VIDAURRI ENTRE LA CALLE IRINEO GUTIERREZ Y LA CALLE AGUSTIN SORI, lon:-102.38060545, lat:20.5816862}} | 2019-04-29 | 2019-06-08 | 173433.6 | 173433.6 | 173433.6 | 173433.6 | 173433.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59921, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:173433.6, importe_modificado:173433.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.35}} | {1530824/proyecto_INICIO, 1530824/proyecto_PROCESO, 1530824/proyecto_FIN, 1530824/proyecto_PROCESO, 1530824/proyecto_FIN, 1530824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530835 | Proyecto de inversión | 73487.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73487.95, modificado:73487.95}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COSIO VIDAURRI EN LA LOCALIDAD DE BETANIA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 41682 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 41682 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE COSIO VIDAURRI PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE IRINEO GUTIERREZ Y CALLE AGUSTIN SORIA, CALLE MARIA ESCOTO UBICADO EN LA CALLE COSIO VIDAURRI ENTRE LA CALLE IRINEO GUTIERREZ Y LA CALLE AGUSTIN SORI, lon:-102.38061082, lat:20.58176655}} | 2019-04-29 | 2019-05-25 | 73487.95 | 73487.95 | 73487.95 | 73487.95 | 73487.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59923, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:73487.95, importe_modificado:73487.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.35}} | {1530835/proyecto_INICIO, 1530835/proyecto_PROCESO, 1530835/proyecto_FIN, 1530835/proyecto_PROCESO, 1530835/proyecto_FIN, 1530835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532917 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSION PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PEDRO ANAYA - 46749 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46749 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.5, meta_modificada:25.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:294, direccion:CALLE PEDRO ANAYA COLONIA COLONIA LOMA ALTA, 48950 COLONIA LOMA ALTA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE JUAN ESCUTIA AL LLEGAR A CUAUTITLAN TOMAR LA CALLE ALDAMA HACIA EL, lon:-104.36594798, lat:19.44577137}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.5}} | {1532917/proyecto_PROCESO, 1532917/proyecto_FIN, 1532917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201533667 | Proyecto de inversión | 253475.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253475.91, modificado:253475.91}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLORENCIO TOSCANO ENTRE CALLES FELIPE RAMIREZ Y DIAZ ORDAZ EN AYOTLAN JALISCO - 73609 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 73609 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.68, meta_modificada:210.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO TOSCANO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FELIPE RAMIREZ Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE SR. GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADO EN LA CALLE FLORENCIO TOSCANO ENTRE LA CALLE FELIPE RAMIREZ Y LA CALLE D, lon:-102.32452392, lat:20.54047201}} | 2019-06-03 | 2019-07-27 | 253475.91 | 253475.91 | 253475.91 | 253475.91 | 253475.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59944, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:253475.91, importe_modificado:253475.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.68}} | {1533667/proyecto_INICIO, 1533667/proyecto_PROCESO, 1533667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201533766 | Proyecto de inversión | 1538863.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538863.03, modificado:1538863.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE LA SABINILLA - 73770 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 73770 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:76, direccion:CALLE INGRESO A LA LOCALIDAD INTERIOR S/N RANCHERIA EL PUERTO DE LA SABINILLA, 47998 LA SABINILLA (SABINILLAS), DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INGRESO A LA LOCALIDAD, CALLE DEL RÍO CALLE DE INGRESO A LA LOCALIDAD, lon:-102.19775904, lat:20.50629356}} | 2019-05-27 | 2019-07-19 | 1538863.03 | 1538863.03 | 1538863.03 | 1538863.03 | 1538863.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60449, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:1538863.03, importe_modificado:1538863.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1533766/proyecto_INICIO, 1533766/proyecto_PROCESO, 1533766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201533820 | Proyecto de inversión | 60962.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60962.29, modificado:60962.3}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLORENCIO TOSCANO ENTRE CALLES FELIPE RAMIREZ Y DIAZ ORDAZ EN AYOTLAN JALISCO - 73837 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 73837 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.32, meta_modificada:38.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO TOSCANO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FELIPE RAMIREZ Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE SR. GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADO EN LA CALLE FLORENCIO TOSCANO ENTRE LA CALLE FELIPE RAMIREZ Y LA CALLE D, lon:-102.32450359, lat:20.54045755}} | 2019-06-03 | 2019-07-27 | 60962.3 | 60962.3 | 60962.3 | 60962.3 | 60962.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:60962.29, importe_modificado:60962.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.32}} | {1533820/proyecto_INICIO, 1533820/proyecto_PROCESO, 1533820/proyecto_INICIO, 1533820/proyecto_FIN, 1533820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201534700 | Proyecto de inversión | 1612791.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612791.13, modificado:1612791.13}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO MPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 75019 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75019 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.23, meta_modificada:161.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO EL CHICO, 48948 EL CHICO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE SUAREZ TELLEZ Y CALLE FLORES MAGON, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SE LLEGA POR LA CARRETERA ESTATAL A EL CHICO INGRESANDO POR LA AVENIDA EM, lon:-104.55787423, lat:19.5624018}} | 2019-06-03 | 2019-08-15 | 1612791.13 | 1612791.13 | 1612791.13 | 1612791.13 | 1612791.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1612791.13, importe_modificado:1612791.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.23}} | {1534700/proyecto_PROCESO, 1534700/proyecto_INICIO, 1534700/proyecto_PROCESO, 1534700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201536531 | Proyecto de inversión | 48358.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48358.08, modificado:48358.08}} | APOYO PARA TECHO FIRME EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 78007 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 78007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:200, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA UNO, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , AUDITORIO MUNICIPAL ADJUNTO AL H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO, lon:-104.3465107, lat:20.13036863}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 48358.08 | 48358.08 | 48358.08 | 48358.08 | 48358.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67102, contratista:, convocante:Municipio de Ayutla Jalisco, monto:48358.08, importe_modificado:48358.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1536531/proyecto_FIN, 1536531/proyecto_INICIO, 1536531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538882 | Proyecto de inversión | 68017.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68017.32, modificado:68017.33}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA CALLE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 81471 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 81471 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:115, direccion:CALLE PUEBLA RANCHO AYOTLÁN, 47930 EL ALACRÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A JESUS MARIA Y , UBICADO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE LIBRAMIENTO A JESUS MARIA Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL ALACRAN DE LA LOCALIDAD DE AY, lon:-102.3436901, lat:20.53698372}} | 2019-06-03 | 2019-07-20 | 68017.33 | 68017.33 | 68017.33 | 68017.33 | 68017.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64626, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:68017.32, importe_modificado:68017.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1538882/proyecto_PROCESO, 1538882/proyecto_INICIO, 1538882/proyecto_PROCESO, 1538882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201544192 | Proyecto de inversión | 28775 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28775.0, modificado:28775.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DEL FRIJOL - 64221 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 64221 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:EJIDO , 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , COMUNIDAD DE EL FRIJOL SE ENCUENTRA A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-103.33666753, lat:19.25081987}} | 2019-02-11 | 2019-02-16 | 28775 | 28775 | 28775 | 28775 | 28775 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:28775.0, importe_modificado:28775.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} | {1544192/proyecto_FIN, 1544192/proyecto_PROCESO, 1544192/proyecto_INICIO, 1544192/proyecto_PROCESO, 1544192/proyecto_FIN, 1544192/proyecto_PROCESO, 1544192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201544212 | Proyecto de inversión | 146740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146740.0, modificado:146740.0}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN PATIO CIVICO DE LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL NUEVO REFUGIO - 90004 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90004 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:35, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA NUEVO REFUGIO DE AFUERA, 47740 NUEVO REFUGIO DE AFUERA (NUEVO REFUGIO), TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL 90, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALG, lon:-102.70546391, lat:20.55172489}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 146740 | 146740 | 146740 | 146740 | 146740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:146740.0, importe_modificado:146740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {1544212/proyecto_INICIO, 1544212/proyecto_PROCESO, 1544212/proyecto_FIN, 1544212/proyecto_PROCESO, 1544212/proyecto_FIN, 1544212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201545855 | Proyecto de inversión | 792676.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792676.23, modificado:792676.23}} | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LAS CALLES CALLE PRIMITIVO TORRES ENTRE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE DE LA AMIS - 92443 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 92443 | S | 160 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE CALLE PRIMITIVO TORRES ENTRE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE DE LA AMISTAD COL. EL TERRER COLONIA EL TERRERO, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PRIMITIVO TORRES Y CALLE DE LA AMISTAD, lon:-103.26982425, lat:20.54369466}} | 2019-04-05 | 2019-05-25 | 396338.11 | 792676.23 | 792676.23 | 792676.23 | 792676.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-008-2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO, monto:792676.23, importe_modificado:792676.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.0}} | {1545855/proyecto_INICIO, 1545855/proyecto_PROCESO, 1545855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547764 | Proyecto de inversión | 163865.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163865.85, modificado:163865.86}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIRANDILLAS MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 69332 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 69332 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:RANCHO MIRANDILLAS, 47949 MIRANDILLAS, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE MIRANDILLAS CERCA A LA CALLE PRINCIPAL, lon:-102.40025425, lat:20.50580352}} | 2019-05-20 | 2019-07-13 | 163865.86 | 163865.86 | 163865.86 | 163865.86 | 163865.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59933, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:163865.85, importe_modificado:163865.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1547764/proyecto_PROCESO, 1547764/proyecto_INICIO, 1547764/proyecto_PROCESO, 1547764/proyecto_INICIO, 1547764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201552756 | Proyecto de inversión | 223500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223500.0, modificado:223500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA - 106876 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ASESORÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | 106876 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE VILLA DE LOS HIDALGO RANCHERIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 LO DE GUEVARA (LA LOMA), MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE ELECTRICISTAS, PROLONGACION AVILA CAMACHO EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA POR LA CALLE AVENI, lon:-103.94785508, lat:20.90690383}} | 2019-05-29 | 2019-06-29 | 223500 | 223500 | 223500 | 223500 | 223500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMGD-001/FAIS/2019, contratista:ASESORIA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA, monto:223500.0, importe_modificado:223500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1552756/proyecto_INICIO, 1552756/proyecto_PROCESO, 1552756/proyecto_INICIO, 1552756/proyecto_PROCESO, 1552756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576370 | Adquisición | 16400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16400.0, modificado:16400.0}} | ADQUISICIÓN DE UNA MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA 365 28 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAMZULA DE GORDIANO | 4/FORTA/2019 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:José María Martínez Rodríguez 1388, Obrera 2a. Etapa, 49653 Tamazula de Gordiano, Jal., México, lon:-103.2389764, lat:19.6910988}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:16400.0, importe_modificado:16400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1576370/proyecto_INICIO, 1576370/proyecto_FIN, 1576370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200687167 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19600.0, modificado:19600.0}} | Caminos Carreteras - 159107 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 159107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE PLASCENCIA RANCHO EL LLANO DE PLASCENCIA, 45480 EL LLANO DE PLASCENCIA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE PLASCENCIA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMIN, lon:-103.1011464, lat:20.93130269}} | 2016-05-16 | 2016-05-27 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {788734/proyecto_INICIO, 788734/proyecto_FIN, 788734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200687204 | Proyecto de inversión | 5277.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277.66, modificado:5277.66}} | Rehabilitación Drenaje Sanitario - 172260 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 172260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE PROLONGACIÓN JOSE AYALA COLONIA LAZARO CARDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION JOSE AYALA Y CALLE HIDALGO, NINGUNO NINGUNO PROLONGACIÓN JOSE AYALA CASI ESQUINA CON HIDALGO EN LA COLONIA LÁZARO CARDENAS, lon:-103.0238429, lat:20.944378}} | 2016-05-02 | 2016-05-13 | 5277.66 | 5277.66 | 5277.66 | 5277.66 | 5277.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {788771/proyecto_PROCESO, 788771/proyecto_FIN, 788771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160200687390 | Proyecto de inversión | 555524 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555524.0, modificado:520733.51}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Colonia Plan De Oriente - 115599 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 115599 | N | 0 | 0 | 3275 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA PLAN DE ORIENTE, 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, NINGUNO NINGUNO CALLE SANTA CECILIA DE NARCISO MENDOZA A EXTRAMUROS CALLE GUADALUPUANA DE REVOLUCION A FRANCISCO I MA, lon:-103.2806651, lat:20.5917892}} | 2016-06-07 | 2016-12-30 | 520733.51 | 520733.51 | 520733.51 | 520733.51 | 520733.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N, contratista:ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:3612747.3, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {788957/proyecto_INICIO, 788957/proyecto_PROCESO, 788957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200692445 | Proyecto de inversión | 62082.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62082.88, modificado:62082.88}} | Caminos Carreteras - 158703 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 158703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA COCINAS RANCHO LAS COCINAS, 45480 LAS COCINAS (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO SACA COSECHAS EN, lon:-103.0925927, lat:20.95384335}} | 2016-04-04 | 2016-06-30 | 62082.88 | 62082.88 | 62082.88 | 62082.88 | 62082.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {794012/proyecto_INICIO, 794012/proyecto_FIN, 794012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200703359 | Proyecto de inversión | 78084.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78084.37, modificado:78084.37}} | Techo Firme - 161868 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 161868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA RANCHO AGUA BLANCA, 45480 AGUA BLANCA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, lon:-102.9758681, lat:20.86080769}} | 2016-01-01 | 2016-01-29 | 78084.37 | 78084.37 | 78084.37 | 78084.37 | 78084.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3386900.8, importe_modificado:3386900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {804926/proyecto_INICIO, 804926/proyecto_FIN, 804926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200703660 | Proyecto de inversión | 37774 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37774.0, modificado:37774.0}} | Caminos Carreteras - 159330 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 159330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA PRESA LOS GIGANTES PUEBLO CUQUIO, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO HACIA LA PRESA LOS GIGANTES EN CUQUIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO HACIA LA PRESA LOS GIGANTES EN CUQUIO, lon:-103.0320826, lat:20.94707334}} | 2016-02-15 | 2016-03-11 | 37774 | 37774 | 37774 | 37774 | 37774 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {805227/proyecto_FIN, 805227/proyecto_PROCESO, 805227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200714445 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6900.0, modificado:6900.0}} | Secundaria Sanitarios - 159386 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 159386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:85, direccion:CALLE HACIA LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MONTE RANCHO SAN JUAN DEL MONTE, 45480 SAN JUAN DEL MONTE, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL MONTE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JU, lon:-103.1264731, lat:20.91809342}} | 2016-04-11 | 2016-04-29 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {816012/proyecto_PROCESO, 816012/proyecto_INICIO, 816012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200719786 | Proyecto de inversión | 2015.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015.99, modificado:2015.99}} | Rehabilitación Muro Firme - 175832 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 175832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:116, direccion:CALLE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA GLORIA RANCHO LA GLORIA, 45480 LA GLORIA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA, lon:-102.9914719, lat:20.8140862}} | 2016-03-14 | 2016-03-26 | 2015.99 | 2015.99 | 2015.99 | 2015.99 | 2015.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:64851.74, importe_modificado:64851.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {821353/proyecto_INICIO, 821353/proyecto_FIN, 821353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767305 | Proyecto de inversión | 1550 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550.0, modificado:1550.0}} | Cuartos Dormitorios - 240348 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 240348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EN LA COLONIA LOS PALMITOS COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA COLONIA DE LOS PALMITOS, lon:-103.0407908, lat:20.92438946}} | 2016-09-22 | 2016-09-29 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871433/proyecto_INICIO, 871433/proyecto_FIN, 871433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767329 | Proyecto de inversión | 26519.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26519.7, modificado:26519.7}} | Cuarto De Baño - 279639 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 279639 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS DE GONZALEZ RANCHO CUQUIO, 45480 ÁNIMAS DE GONZÁLEZ, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE AN, lon:-103.0984761, lat:20.90498575}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 26519.7 | 26519.7 | 26519.7 | 26519.7 | 26519.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1669169.05, importe_modificado:1669169.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871457/proyecto_INICIO, 871457/proyecto_FIN, 871457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767389 | Proyecto de inversión | 26519.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26519.7, modificado:26519.7}} | Cuarto De Baño - 279794 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 279794 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL DERRAMADERO RANCHO CUQUIO, 45480 EL DERRAMADERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL DERRAMA, lon:-102.9776265, lat:21.00373586}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 26519.7 | 26519.7 | 26519.7 | 26519.7 | 26519.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1669169.05, importe_modificado:1669169.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871517/proyecto_INICIO, 871517/proyecto_FIN, 871517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767402 | Proyecto de inversión | 32933.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32933.27, modificado:32933.27}} | Cuarto Para Cocina - 267677 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 267677 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE JUCHITLAN RANCHO JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE JUCHITLAN Y , CAMINO, lon:-103.0569416, lat:21.04212357}} | 2016-09-05 | 2016-12-30 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:860305.35, importe_modificado:860305.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871530/proyecto_INICIO, 871530/proyecto_FIN, 871530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300769966 | Proyecto de inversión | 4739.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4739.95, modificado:4739.95}} | Rehabilitación Techo Firme - 208738 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 208738 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:260, direccion:CALLE JUSTINO ORONA COLONIA CUQUIO, 45480 MÁRTIRES DEL 28, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JUSTINO ORONA Y , CALLE JUSTINO ORONA EN LA COLONIA MÁRTIRE, lon:-103.0259228, lat:20.93894749}} | 2016-07-25 | 2016-08-26 | 4739.95 | 4739.95 | 4739.95 | 4739.95 | 4739.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3386900.8, importe_modificado:3386900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874094/proyecto_INICIO, 874094/proyecto_FIN, 874094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770035 | Proyecto de inversión | 2900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900.0, modificado:2900.0}} | Piso Firme - 179046 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 179046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:63, direccion:CALLE CAMINO NE LA LOCALIDAD DE OCOTIC RANCHO OCOTIC, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO EN LA LOCALIDAD DE OCOTIC Y , CAMINO RURAL, lon:-103.0989121, lat:20.99086523}} | 2016-06-01 | 2016-06-17 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874163/proyecto_INICIO, 874163/proyecto_FIN, 874163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770040 | Proyecto de inversión | 6695.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6695.83, modificado:6695.83}} | Cuarto De Baño - 266010 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 266010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:65, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA COLONIA CUQUIO, 45480 OJO DE AGUA (LA MESA), CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE OJO D, lon:-102.9585346, lat:21.03512264}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 6695.83 | 6695.83 | 6695.83 | 6695.83 | 6695.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1669169.05, importe_modificado:1669169.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874168/proyecto_PROCESO, 874168/proyecto_INICIO, 874168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770074 | Proyecto de inversión | 3833 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3833.0, modificado:3833.0}} | Linea De Conduccion - 265263 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 265263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:85, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MONTE RANCHO CUQUIO, 45480 SAN JUAN DEL MONTE, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-103.1286874, lat:20.91394374}} | 2016-10-08 | 2016-10-30 | 3833 | 3833 | 3833 | 3833 | 3833 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874202/proyecto_INICIO, 874202/proyecto_FIN, 874202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770121 | Proyecto de inversión | 32933.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32933.27, modificado:32933.27}} | Cuarto Para Cocina - 267730 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 267730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE TEPONAHUASCO RANCHO TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO EN LA COMUNIDAD TEPONAHUASC, lon:-103.0379481, lat:20.90897459}} | 2016-09-05 | 2016-12-30 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:860305.35, importe_modificado:860305.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874249/proyecto_INICIO, 874249/proyecto_FIN, 874249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770130 | Proyecto de inversión | 7979.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7979.66, modificado:7979.66}} | Cuarto De Baño - 266311 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 266311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:101, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN COLONIA CUQUIO, 45480 EL TEPOZÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN, lon:-103.0172473, lat:20.82657244}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 7979.66 | 7979.66 | 7979.66 | 7979.66 | 7979.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1669169.05, importe_modificado:1669169.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874258/proyecto_PROCESO, 874258/proyecto_FIN, 874258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770132 | Proyecto de inversión | 9281.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9281.7, modificado:9281.7}} | Cuarto De Baño - 264033 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 264033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:101, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN COLONIA CUQUIO, 45480 EL TEPOZÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN EL DOMICILIO DE EL TEPOZAN, lon:-103.0169898, lat:20.82719416}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 9281.7 | 9281.7 | 9281.7 | 9281.7 | 9281.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1669169.05, importe_modificado:1669169.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874260/proyecto_INICIO, 874260/proyecto_FIN, 874260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770139 | Proyecto de inversión | 1450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450.0, modificado:1450.0}} | Piso Firme - 174969 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 174969 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:101, direccion:CALLE CAMINO NE LA LOCALIDAD DEL TEPOZAN RANCHO EL TEPOZAN, 45480 EL TEPOZÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL TEPOZAN Y , CAMINO, lon:-103.0153241, lat:20.82754544}} | 2016-06-06 | 2016-06-24 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874267/proyecto_INICIO, 874267/proyecto_FIN, 874267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770204 | Proyecto de inversión | 4494.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4494.98, modificado:4494.98}} | Piso Firme - 209413 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 209413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE EN LA COLONIA LÁZARO CARDENAS COLONIA LÁZARO CARDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE EN COLONIA LÁZARO CARDENAS Y , CAL, lon:-103.0207416, lat:20.94727374}} | 2016-07-18 | 2016-08-26 | 4494.98 | 4494.98 | 4494.98 | 4494.98 | 4494.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874332/proyecto_INICIO, 874332/proyecto_FIN, 874332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861848 | Proyecto de inversión | 206557.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206557.32, modificado:187754.15}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Venustiano Carranza De Primavera A Iturbide - 50688 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 50688 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:109.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRIMAVERA, CALLE ITURBI, lon:-103.437963, lat:20.29058091}} | 2017-05-23 | 2017-07-31 | 187754.15 | 187754.15 | 187754.15 | 187754.15 | 187754.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 014C OP/2017, contratista:SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO, monto:187754.15, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.58}} | {970864/proyecto_FIN, 970864/proyecto_INICIO, 970864/proyecto_PROCESO, 970864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170200862085 | Proyecto de inversión | 111086.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111086.35, modificado:111086.35}} | Construcción De Techo En San Rafael - 67562 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO | 67562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:180, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL 80 - CERRO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 170 RANCHO SAN RAFAEL DE LAGUNA, 47974 SAN RAFAEL, JESÚ, lon:-102.0785296, lat:20.66980428}} | 2017-07-03 | 2017-08-21 | 111086.35 | 111086.35 | 111086.35 | 111086.35 | 111086.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JALISCO, monto:111086.35, importe_modificado:111086.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {971101/proyecto_PROCESO, 971101/proyecto_FIN, 971101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170300953567 | Proyecto de inversión | 194757.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194757.48, modificado:194757.48}} | Dotaccion De Panel Solar El El Rancho El Dislavon En La Vivienda Jorge Sandoval Cisneros - 137988 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 137988 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:RANCHO EL DISLAVON, 49970 LA TROJA (DISLABÓN), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE TERRACERIA EL DISLABON Y TERRACERIA EL TERRERO, CARRETERA SANTA MARIA, lon:-102.8051576, lat:19.61104799}} | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 194757.48 | 194757.48 | 194757.48 | 194757.48 | 194757.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO/FAIS/01/2017., contratista:ELFEDO VENEGAS AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:973788.4, importe_modificado:973788.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1079820/proyecto_FIN, 1079820/proyecto_PROCESO, 1079820/proyecto_FIN, 1079820/proyecto_INICIO, 1079820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993021 | Proyecto de inversión | 29536.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29536.9, modificado:29536.9}} | Cuarto Para Cocina Cuquio Rm - 317823 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 317823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JOSE AYALA BARRIO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS DE LA PLAZA, lon:-103.0231848, lat:20.93129397}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 29536.9 | 29536.9 | 29536.9 | 29536.9 | 29536.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:250274.4, importe_modificado:250274.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128101/proyecto_INICIO, 1128101/proyecto_FIN, 1128101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993024 | Proyecto de inversión | 24238.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24238.45, modificado:24238.45}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio Edmv - 316246 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 316246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS SAUCES 752 INTERIOR COLONIA LOS PALMITOS, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE PASEO DE LOS ZAP, lon:-103.0414212, lat:20.92462957}} | 2017-11-02 | 2017-12-29 | 24238.45 | 24238.45 | 24238.45 | 24238.45 | 24238.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128104/proyecto_INICIO, 1128104/proyecto_FIN, 1128104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993031 | Proyecto de inversión | 22447.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22447.28, modificado:22447.28}} | Cuarto Para Baño Conasupo Mjrm - 317147 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 317147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RAMON SIGALA COLONIA CONASUPO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, A 100 METROS DEL PREESCOLAR AMADO NERVO, lon:-103.0343576, lat:20.92876338}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 22447.28 | 22447.28 | 22447.28 | 22447.28 | 22447.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:669622.54, importe_modificado:669622.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128111/proyecto_FIN, 1128111/proyecto_INICIO, 1128111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993094 | Proyecto de inversión | 98243.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98243.2, modificado:98243.2}} | Drenaje Pluvial Colonia Conasupo - 295433 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 295433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA COLONIA CONASUPO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES 468 Y, CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-103.032893, lat:20.92875868}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 98243.2 | 98243.2 | 98243.2 | 98243.2 | 98243.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128174/proyecto_PROCESO, 1128174/proyecto_INICIO, 1128174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993136 | Proyecto de inversión | 261817.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261817.5, modificado:261817.5}} | Empedrado Con Piedra Ahogada En Cemento Los Capulines - 292977 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 292977 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO QUE VA A LOS CAPULINES RANCHO LOS CAPULINES, 45480 LOS CAPULINES, CUQUÍO JALISCO, CAMINO QUE VA A LOS CAPULINES, lon:-102.9132396, lat:21.00369584}} | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 261718.5 | 261718.5 | 261718.5 | 261718.5 | 261718.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128216/proyecto_PROCESO, 1128216/proyecto_INICIO, 1128216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993150 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:44000.0}} | Programa De Calentadores Solares Las Cocinas - 205405 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 205405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO EN LAS COCINAS RANCHO LAS COCINAS, 45480 LAS COCINAS (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS DE UNA TIENDA, lon:-103.0950402, lat:20.95039666}} | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128230/proyecto_INICIO, 1128230/proyecto_FIN, 1128230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993151 | Proyecto de inversión | 1226 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226.0, modificado:1226.0}} | Techo Firme Contla Eamm - 315477 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 315477 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:CALLE CARRETERA A JUCHITLAN RANCHO CONTLA, 45480 CONTLA, CUQUÍO JALISCO, CRUCERO A CONTLA, lon:-103.0416525, lat:21.00650214}} | 2017-06-08 | 2017-12-29 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128231/proyecto_INICIO, 1128231/proyecto_FIN, 1128231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400995986 | Proyecto de inversión | 72292.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72292.52, modificado:72292.52}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Apoyo A La Vivienda Ocotic Iii - 314526 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 314526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:63, direccion:RANCHERIA OCOTIC, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO, UBICADA AL SUR OESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-103.0953938, lat:20.99116574}} | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 72292.52 | 72292.52 | 72292.52 | 72292.52 | 72292.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131066/proyecto_INICIO, 1131066/proyecto_FIN, 1131066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996037 | Proyecto de inversión | 12998.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12998.43, modificado:12998.43}} | Techo Firme San Juan Del Monte Ata - 310281 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 310281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:85, direccion:CALLE ALDAMA RANCHO SAN JUAN DEL MONTE, 45480 SAN JUAN DEL MONTE, CUQUÍO JALISCO, A 100 DE EL CANAL, lon:-103.1231894, lat:20.91751215}} | 2017-06-06 | 2017-12-29 | 12998.43 | 12998.43 | 12998.43 | 12998.43 | 12998.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131117/proyecto_PROCESO, 1131117/proyecto_FIN, 1131117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996056 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Programa De Calentadores Solares Sauces De Perez Ii - 237153 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 237153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:92, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAUCES DE PEREZ RANCHO LOS SAUCES DE PEREZ, 45480 LOS SAUCES DE PÉREZ, CUQUÍO JALISCO, 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA , lon:-102.9422133, lat:20.95718928}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131136/proyecto_INICIO, 1131136/proyecto_FIN, 1131136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996063 | Proyecto de inversión | 7485.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7485.46, modificado:7485.46}} | Techo Firme Tateposco Mggm - 313048 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 313048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:97, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO TATEPOSCO, 45480 TATEPOSCO, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS DE LA IGLESIA, lon:-103.0740356, lat:20.86129429}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 7485.46 | 7485.46 | 7485.46 | 7485.46 | 7485.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131143/proyecto_INICIO, 1131143/proyecto_FIN, 1131143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996066 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | Programa De Calentadores Solares Tateposco - 236250 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 236250 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:97, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD RANCHO TATEPOSCO, 45480 TATEPOSCO, CUQUÍO JALISCO, 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO, lon:-103.0711063, lat:20.8624773}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131146/proyecto_INICIO, 1131146/proyecto_FIN, 1131146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996093 | Proyecto de inversión | 11265.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11265.8, modificado:11265.8}} | Techo Firme El Tepozan Jdm - 311176 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 311176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:101, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO EL TEPOZAN, 45480 EL TEPOZÁN, CUQUÍO JALISCO, A 100 METROS DE LA PLAZA, lon:-103.0130716, lat:20.82599683}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 11265.8 | 11265.8 | 11265.8 | 11265.8 | 11265.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131173/proyecto_INICIO, 1131173/proyecto_FIN, 1131173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996114 | Proyecto de inversión | 4199.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4199.95, modificado:4199.95}} | Piso Frime Varas Dulces Rs - 306874 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 306874 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:109, direccion:CALLE DE INGRESO A LA LOCALIDAD RANCHO VARAS DULCES, 45480 VARAS DULCES, CUQUÍO JALISCO, FRENTE A LA ESCUEL APRIMARIA, lon:-103.0515737, lat:20.81582624}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 4199.95 | 4199.95 | 4199.95 | 4199.95 | 4199.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131194/proyecto_INICIO, 1131194/proyecto_FIN, 1131194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996125 | Proyecto de inversión | 36179.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36179.16, modificado:36179.16}} | Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio La Villita Ii - 269735 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 269735 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:110, direccion:CALLE CAMINO EN LA VILITA RANCHO LA VILLITA, 45480 LA VILLITA, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.0591838, lat:20.98641422}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 36179.16 | 36179.16 | 36179.16 | 36179.16 | 36179.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131205/proyecto_INICIO, 1131205/proyecto_FIN, 1131205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996149 | Proyecto de inversión | 7533.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7533.56, modificado:7533.56}} | Techo Firme Los Muñoz Ef - 313004 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 313004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:120, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO LOS MUÑOZ, 45480 LOS MUÑOZ, CUQUÍO JALISCO, A 150 METROS DE EL CRUCERO A LOS MUÑOZ, lon:-103.0772627, lat:20.97473367}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 7533.56 | 7533.56 | 7533.56 | 7533.56 | 7533.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131229/proyecto_INICIO, 1131229/proyecto_FIN, 1131229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996162 | Proyecto de inversión | 2846.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846.4, modificado:2846.4}} | Techo Firme Lazaro Cardenas Jhs - 315352 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 315352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHO LAZARO CARDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL OESTE DE LA CALLE PABLO PICCASO, lon:-103.0212458, lat:20.94634189}} | 2017-06-06 | 2017-12-29 | 2846.4 | 2846.4 | 2846.4 | 2846.4 | 2846.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131242/proyecto_PROCESO, 1131242/proyecto_FIN, 1131242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997126 | Proyecto de inversión | 117188.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117188.73, modificado:117188.73}} | Reconstruccion De Linea Drenaje En El Tepeguaje Entronque Con Carretera Federal - 337850 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | 337850 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL PUEBLO EL TEPEGUAJE, 49430 EL TEPEGUAJE, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADE, lon:-103.2163895, lat:20.17130777}} | 2017-10-06 | 2017-12-01 | 117188.73 | 117188.73 | 117188.73 | 117188.73 | 117188.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41564, contratista:, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:117188.73, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1132206/proyecto_PROCESO, 1132206/proyecto_FIN, 1132206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998002 | Proyecto de inversión | 819454.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409727.0, modificado:819454.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409727.2, modificado:819454.0}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata - 243037 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 243037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PERA Y CARRETERA NACIONAL GDL-MORELIA, CALLE , lon:-103.0425346, lat:20.16240872}} | 2017-01-02 | 2017-01-05 | 1638908 | 1638908 | 1638908 | 1638908 | 1638908 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPEF-024-2017, contratista:CONSTRUCTORA BERTVAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:819454.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133082/proyecto_PROCESO, 1133082/proyecto_FIN, 1133082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998007 | Proyecto de inversión | 40773.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40773.65, modificado:40773.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Durazno - 203542 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 203542 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUAYAVILLAS, CALLE PERA CALLE, lon:-103.0419719, lat:20.16256629}} | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 40773 | 40773 | 40773 | 40773 | 40773 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-001-2017, contratista:HUKONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:40773.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133087/proyecto_FIN, 1133087/proyecto_PROCESO, 1133087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998011 | Proyecto de inversión | 45359.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45359.48, modificado:45359.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Aguacate - 203651 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 203651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE AGUACATE CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUAYAVILLAS, CALLE DURAZNO C, lon:-103.0421923, lat:20.16224929}} | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 45359 | 45359 | 45359 | 45359 | 45359 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-002-2017, contratista:RCHEPE CONSTRUCTORA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:45359.0, importe_modificado:45359.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133091/proyecto_PROCESO, 1133091/proyecto_FIN, 1133091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998018 | Proyecto de inversión | 32984.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32984.99, modificado:32984.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Piña - 203572 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 203572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PIÑA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUAYAVILLAS, CALLE RIO VERDE CAL, lon:-103.0418399, lat:20.16332514}} | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 32984 | 32984 | 32984 | 32984 | 32984 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-004-2017, contratista:RCHEPE CONSTRUCTORA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:32984.0, importe_modificado:32984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133098/proyecto_INICIO, 1133098/proyecto_FIN, 1133098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998026 | Proyecto de inversión | 71340 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71340.0, modificado:71340.0}} | Suministro E Instalacion De Subestacion Electrica Para Electrificacion De Calle Emiliano Zapata - 206852 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 206852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MISMALOYA, 49421 MISMALOYA, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y VEREDA LAG, lon:-103.1138623, lat:20.16122598}} | 2017-08-01 | 2017-09-29 | 71340 | 71340 | 71340 | 71340 | 71340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-28-2017, contratista:LEOPOLDO VALENZUELA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:71340.0, importe_modificado:71340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1133106/proyecto_INICIO, 1133106/proyecto_PROCESO, 1133106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101058796 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Construccion De Aula Para Primaria En La Comunidad De Rosa De Castilla - 3239 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 3239 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:446, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 RANCHERIA LOCALIDAD DE ROSA DE CASTILLA, 47570 LA ROSA DE CASTILLA (EJIDO JARAMILLO DE ABAJO), UNIÓN DE SAN ANTONIO J, lon:-101.7777934, lat:21.20853026}} | 2018-02-15 | 2018-04-15 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39023, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO 2015-2018, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1195707/proyecto_FIN, 1195707/proyecto_PROCESO, 1195707/proyecto_INICIO, 1195707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180101070598 | Proyecto de inversión | 1783240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1783240.0, modificado:1783240.0}} | Contrucción De Central Camionera 1345.83 M2 En La Cabecera Municipal De Pihuamo, Jalisco. / 2017-15-04-0341 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-15-04-0341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.375, lat:19.2525}} | 2018-01-01 |  | 1783240 | 1783240 | 1783240 | 1783240 | 1783240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065/17/05A, contratista:MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:1780661.31, importe_modificado:1780661.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1207827/proyecto_FIN, 1207827/proyecto_INICIO, 1207827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101071649 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Calzada Unión En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(Inicio, Cad 0+000, Cruce con calle Morelos; 21.131113; -102.00398) (FIN, CAD 0+255, Cruce con Carretera a Lagos; 21.132225; -102.001686) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-025, contratista:BIOBLOCK URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:4200000.0, importe_modificado:4200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}} | {1208880/proyecto_PROCESO, 1208880/proyecto_INICIO, 1208880/proyecto_FIN, 1208880/proyecto_INICIO, 1208880/proyecto_FIN, 1208880/proyecto_INICIO, 1208880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101071696 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle 16 De Septiembre En La Comunidad De San José Del Caliche En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD. 0+000, CRUCE CON IGNACIO ALLENDE; 21.123713; -101.931723) (FIN, CAD 0+240, TOPA CON PROPIEDAD PARTICULAR; 21.12351; -101.933736) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-002, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S. A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} | {1208927/proyecto_PROCESO, 1208927/proyecto_FIN, 1208927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101071699 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle Fray Juan De Zumarraga En La Cebecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(Inicio, CAD 0+000, Cruce con Fray Bartolome; 21.133687; -102.008746) (FIN, CAD 0+335, CRUCE CON JUAN DIEGO; 21.133929; -102.012019) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-024, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1675.0}} | {1208930/proyecto_FIN, 1208930/proyecto_PROCESO, 1208930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101071900 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Ampliación De Carretera Unión-San Diego Cuarta Etapa, En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 48 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, Cadenamiento 6+600; 21.063424; -102.010232) (FIN, Cadenamiento 8+800; 21.044336; -102.005035) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-022, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209131/proyecto_FIN, 1209131/proyecto_PROCESO, 1209131/proyecto_INICIO, 1209131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101071951 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle Juan Diego En La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD. 0+000, CRUCE CON CALLE 5 DE MAYO; 21.130985; -102.012107) (FIN, CAD. 0+330, CRUCE CON JUAN FRAY DE ZUMARRAGA; 21.133959; -102.012039) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-016, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3630.0}} | {1209182/proyecto_INICIO, 1209182/proyecto_FIN, 1209182/proyecto_PROCESO, 1209182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072144 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Priv 1ro De Mayo En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD 0+000, CRUCE CON RAMÓN CORONA; 21.12572; -102.005378) (FIN, CAD. 0+400, CRUCE CON CALLE LAZARO CARDENAS; 21.122131; -102.005447) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-035, contratista:MAR CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2856.0}} | {1209375/proyecto_INICIO, 1209375/proyecto_FIN, 1209375/proyecto_PROCESO, 1209375/proyecto_FIN, 1209375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072787 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle 5 De Mayo En La Comunidad De San José Del Caliche En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 483 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIA, CAD. 0+000 CRUCE CON IGNACIO ALLENDE; 21.126768; -101.931323) (FIN , CAD 0+170 CRUCE CON CALLE CIRCUITO; 21.12696; -101.932932) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-017, contratista:BIOBLOCK URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ATONIO JALISCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}} | {1210018/proyecto_PROCESO, 1210018/proyecto_INICIO, 1210018/proyecto_FIN, 1210018/proyecto_INICIO, 1210018/proyecto_FIN, 1210018/proyecto_PROCESO, 1210018/proyecto_INICIO, 1210018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101073024 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle Martín De Valencia, En La Cebecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 226 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(Inicio, CAD 0+000 cruce con 12 de Diciembre; 21.132876; -102.009641) (Inicio, CAD 0+245, Cruce con calle Juan Diego; 21.133029; -102.012061) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-005, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S. A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1715.0}} | {1210255/proyecto_INICIO, 1210255/proyecto_PROCESO, 1210255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201095541 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Calentadores Solares Las Cruces - 30177 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 30177 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE JESUS TORRES RANCHO LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL SURESTE DE LA CASA DE SALUD, lon:-103.1115895, lat:21.02216081}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1233922/proyecto_INICIO, 1233922/proyecto_FIN, 1233922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201095545 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Calentadores Solares El Cuatro Ii - 86110 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 86110 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO EN EL CUATRO RANCHO EL CUATRO, 45480 EL CUATRO, CUQUÍO JALISCO, CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL CUATRO, lon:-103.0301821, lat:20.85394248}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1233926/proyecto_INICIO, 1233926/proyecto_FIN, 1233926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201098165 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Calentadores Solares Sauces De Mora - 31404 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 31404 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:91, direccion:CALLE CAMINO RURAL EN SAUCES DE MORA RANCHO SAUCES DE MORA, 45480 LOS SAUCES DE MORA, CUQUÍO JALISCO, CAMINO RURAL EN SAUCES DE MORA, lon:-103.021859, lat:20.992157}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1236546/proyecto_INICIO, 1236546/proyecto_FIN, 1236546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301304122 | Proyecto de inversión | 396799.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198399.95, modificado:198399.95}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198399.95, modificado:0.0}} | ENERGIA LIMPIA PARA TODOS - 158802 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO | 158802 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:16, direccion:RANCHERIA VILLA MORELOS, 49460VILLA MORELOS, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCOENTREY,ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES CON EL FIN DE APOYAR LA ECONOMIA FAMILIAR DE LOS HABITANTES DE VILLA MORELOS CON EL AHORRO DE GAS Y ADEMAS PODER ABASTECER DE AGUA, lon:-103.14722433, lat:20.0558738}} | 2018-01-16 | 2018-12-31 | 198399.95 | 198399.95 | 198399.95 | 198399.95 | 198399.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO , monto:198399.95, importe_modificado:198399.95}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:31.0}} | {1304122/proyecto_FIN, 1304122/proyecto_PROCESO, 1304122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301304737 | Proyecto de inversión | 139629.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139629.8, modificado:139629.8}} | CUARTO PARA BAÑO LA ESPERANZA I - 162111 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 162111 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:CALLE CAMINO EN LA ESPERANZA RANCHO LA ESPERANZA, 45480LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCOENTRE Y,A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.02212875, lat:20.87859783}} | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 139629.8 | 139629.8 | 139629.8 | 139629.8 | 139629.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1304737/proyecto_INICIO, 1304737/proyecto_PROCESO, 1304737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301308294 | Proyecto de inversión | 227516.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227516.56, modificado:227516.56}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE CARRIL EN SANTIAGO TLATELOLCO - 178161 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL | 178161 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:66, direccion:CALLE CARRIL PUEBLO SANTIAGO TLATELOLCO, 46225SANTIAGO TLATELOLCO (SANTIAGO), COLOTLÁN JALISCOENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CARRIL ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y BELISARIO DOMINGUEZ EN, lon:-103.2491199, lat:22.13801529}} | 2018-07-25 | 2018-12-31 | 227516.56 | 227516.56 | 227516.56 | 227516.56 | 227516.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INF/2018-007, contratista:ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:227516.56, importe_modificado:227516.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1308294/proyecto_INICIO, 1308294/proyecto_PROCESO, 1308294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301322363 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONTRUCCION DE ADEME DE NORIA EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL - 238995 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 238995 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL AL JARAL RANCHERIA LOCALIDAD DE EL JARAL, 47570EL JARAL, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCOENTRE CAMINO LOCALIDAD JARAL Y,CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL JARAL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, lon:-101.97189422, lat:21.17516943}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNIÓN/2018-2021/011, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322363/proyecto_INICIO, 1322363/proyecto_PROCESO, 1322363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301329864 | Proyecto de inversión | 412331.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412331.96, modificado:412331.96}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO - 271945 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 271945 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CHURUBUSCO BARRIO LA LOMA, 45805JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCOENTRE CALLE CHURUBUSCO Y CALLE CHAPULTEPEC,LA CALLE CHURUBUSCO SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL LADO SUR-PONIENTE DE JOCOTEPEC EN EL BARRIO AGENCIA DE LA LOMA CERCA DE LA CALLE CHAPU, lon:-103.43604619, lat:20.27705023}} | 2018-06-18 | 2018-07-07 | 412331.96 | 412331.96 | 412331.96 | 412331.96 | 412331.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 032C OP/2018, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:229200.0, importe_modificado:199349.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1329864/proyecto_FIN, 1329864/proyecto_PROCESO, 1329864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301345486 | Proyecto de inversión | 490940 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164465.0, modificado:164465.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:164465.0, modificado:164465.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162010.0, modificado:162010.0}} | ELECTRIFICACION DEL CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA MPIO DE CASIMIRO CASTILLO JAL - 301757 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 301757 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COL JARDINES DE SAN ESTEBAN- PANTEON MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 020 COLONIA JARDÍN DE SAN ESTEBAN, 48938LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCOENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y CALLE SAN ESTEBAN, CALLE RAMO, lon:-104.45794576, lat:19.60890183}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 490940 | 490940 | 490940 | 490940 | 490940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CC/OP/3X1MIGRANTES/AD/007/18, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:490940.0, importe_modificado:490940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1345486/proyecto_PROCESO, 1345486/proyecto_FIN, 1345486/proyecto_INICIO, 1345486/proyecto_PROCESO, 1345486/proyecto_INICIO, 1345486/proyecto_PROCESO, 1345486/proyecto_FIN, 1345486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401487132 | Proyecto de inversión | 1663154.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663154.29, modificado:1657293.37}} | REMODELACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL MALECÓN EN LA COLONIA CENTRO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | OCO-OP/FORTAFIN/04-2018 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.57, meta_modificada:894.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Malecón 145, Centro, 47980 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.7735494, lat:20.3454669}} | 2018-10-03 | 2018-12-21 | 1657293.37 | 1657293.37 | 1657293.37 | 1657293.37 | 1657293.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/FORTAFIN/04-2018, contratista:LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT, convocante:MUNICIPIO OCOTLÁN JALISCO, monto:1657293.38, importe_modificado:1657293.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.57}} | {1487132/proyecto_INICIO, 1487132/proyecto_PROCESO, 1487132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504092 | Proyecto de inversión | 1958124.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958124.86, modificado:1954774.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE DIECISEIS Y CAJA REGULADORA DE PRESIÓN EN AV GUADALUPANA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CAPILLA - 1270 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1270 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.0, meta_modificada:757.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:130, direccion:AVENIDA GUADALUPANA 273 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BASILICA Y CALLE CAPILLA, LA COLONIA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ENTRADA DEL CENTRO UNIVERSITARIO TONALÁ CRUZANDO E, lon:-103.22087763, lat:20.56389491}} | 2019-03-04 | 2019-04-13 | 1954774.1 | 1954774.1 | 1954774.1 | 1954774.1 | 1954774.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-006-2019, contratista:Alpha-Safe, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:1958124.86, importe_modificado:1954774.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:757.32}} | {1504092/proyecto_INICIO, 1504092/proyecto_FIN, 1504092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518052 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LOS LINDOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JAL - 3542 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACION | 3542 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS LINDOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 58 + 63 RANCHERIA LOS LINDOS, 48845 LOS LINDOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CHAMELA LA LLEGAR AL , lon:-104.96898632, lat:19.88668748}} | 2019-03-18 | 2019-05-31 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JAL , monto:144000.0, importe_modificado:14000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1518052/proyecto_PROCESO, 1518052/proyecto_FIN, 1518052/proyecto_INICIO, 1518052/proyecto_FIN, 1518052/proyecto_INICIO, 1518052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201522296 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEPOPOTE EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JAL - 28133 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 28133 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:168, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - TEPOPOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 0 RANCHERIA TEPOPOTE, 48845 TEPOPOTE, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPALTOMAR RUMBO A ZAPOTAN ANTES DE LLEG, lon:-104.85398026, lat:19.7630678}} | 2019-03-18 | 2019-06-28 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO , monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1522296/proyecto_INICIO, 1522296/proyecto_PROCESO, 1522296/proyecto_FIN, 1522296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532460 | Proyecto de inversión | 163865.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163865.85, modificado:163865.86}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE BRAVO Y REAL EN LA LOCALIDAD DE MIRANDILLAS - 71696 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 71696 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:RANCHO MIRANDILLAS, 47949 MIRANDILLAS, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE REAL, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE REAL, EN LA LOCALIDAD DE MIRANDILLAS, lon:-102.40115271, lat:20.50678968}} | 2019-05-27 | 2019-07-20 | 163865.86 | 163865.86 | 163865.86 | 163865.86 | 163865.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59941, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:163865.85, importe_modificado:163865.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1532460/proyecto_PROCESO, 1532460/proyecto_INICIO, 1532460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532763 | Proyecto de inversión | 749006.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749006.76, modificado:821456.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CUATRO EN CALLE VALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PRIVADA - 72171 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 72171 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.0, meta_modificada:398.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE VALLE DE LAS FLORES INTERIOR SN COLONIA VALLE DE COYULA, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PRIVADA DEL CRISANTEMO, A CINCO CUADRAS DE LA PLAZA CIVICA DE COYULA POR LA CALLE ZARAGOZA, lon:-103.22472099, lat:20.66456344}} | 2019-05-20 | 2019-06-22 | 821456.53 | 821456.53 | 821456.53 | 821456.53 | 821456.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-022-2019b, contratista:Torales Construcciones S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:749006.76, importe_modificado:821456.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.4}} | {1532763/proyecto_INICIO, 1532763/proyecto_PROCESO, 1532763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201536456 | Proyecto de inversión | 59908.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59908.2, modificado:59908.2}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO - 77905 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 77905 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:245, direccion:COLONIA COLONIA LA ESPERANZA, 48050 LA ESPERANZA, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , LA COLONIA LA ESPERANZA SE LOCALIZA A MANO IZQUIERDA EN LA CARRETERA CON RUMBO A CUAUTLA EN LAS AFUERA DE AYUTLA JALISCO., lon:-104.35048957, lat:20.14384845}} | 2019-05-27 | 2019-06-28 | 59908.2 | 59908.2 | 59908.2 | 59908.2 | 59908.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO, monto:59908.2, importe_modificado:88000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1536456/proyecto_PROCESO, 1536456/proyecto_FIN, 1536456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201536513 | Proyecto de inversión | 10112.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10112.08, modificado:10112.08}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESTUDIANTIL EN PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO - 77978 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 77978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:CALLE CORREGIDORA RANCHERIA SANTO DOMINGO, 48050 SANTO DOMINGO, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO EN SU ESCUELA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, lon:-104.21432127, lat:20.14088597}} | 2019-03-25 | 2019-08-02 | 10112.08 | 10112.08 | 10112.08 | 10112.08 | 10112.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67141, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:10112.08, importe_modificado:10112.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1536513/proyecto_INICIO, 1536513/proyecto_FIN, 1536513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538347 | Proyecto de inversión | 16514.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16514.86, modificado:16514.86}} | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA DE BAJA TENSION CON CABLE MULTIPLE DE TRES MAS UNO EN LA COLONIA LA FUNDICION - 54793 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 54793 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:246, direccion:PUEBLO LA FUNDICION, 48050 LA FUNDICIÓN, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , POR LA SALIDA A CUAUTLA EN LA COLONIA LA FUNDICION, lon:-104.34287139, lat:20.13939736}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 16514.86 | 16514.86 | 16514.86 | 16514.86 | 16514.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:16514.86, importe_modificado:16514.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1538347/proyecto_FIN, 1538347/proyecto_PROCESO, 1538347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547340 | Proyecto de inversión | 68017.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68017.32, modificado:68017.32}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA CALLE SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 94362 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 94362 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LARA Y CALLE JUAN PABLO II, UBICADO EN LA CALLE SAN LUIS ENTRE LA CALLE DE LARA Y LA CALLE JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO, lon:-102.33380828, lat:20.53726024}} | 2019-06-03 | 2019-07-20 | 68017.32 | 68017.32 | 68017.32 | 68017.32 | 68017.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64617, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:68017.32, importe_modificado:68017.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1547340/proyecto_PROCESO, 1547340/proyecto_INICIO, 1547340/proyecto_PROCESO, 1547340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548634 | Proyecto de inversión | 104074.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104074.37, modificado:104074.38}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 70996 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 70996 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.17, meta_modificada:72.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTA RITA, 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO UBICADO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE , lon:-102.39136652, lat:20.44255142}} | 2019-05-27 | 2019-07-20 | 104074.38 | 104074.38 | 104074.38 | 104074.38 | 104074.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64613, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:104074.37, importe_modificado:104074.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.17}} | {1548634/proyecto_INICIO, 1548634/proyecto_FIN, 1548634/proyecto_INICIO, 1548634/proyecto_FIN, 1548634/proyecto_PROCESO, 1548634/proyecto_INICIO, 1548634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201552703 | Proyecto de inversión | 377014.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377014.11, modificado:377014.11}} | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA CUENCA DEL RIÓ ZULA EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLAN - 106739 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106739 | S | 573 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO PALO DULCE - EL DIQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA EL DIQUE (SAN JOSÉ DE LOS RÍOS), 47746 EL DIQUE (SAN JOSÉ DE LOS RÍOS), TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO PALO DULCE Y CAMINO EL DIQUE, CAMINO LA LUZ LA , lon:-102.7384394, lat:20.45271358}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 377014.11 | 377014.11 | 377014.11 | 377014.11 | 377014.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:377014.11, importe_modificado:377014.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5500.0}} | {1552703/proyecto_INICIO, 1552703/proyecto_PROCESO, 1552703/proyecto_FIN, 1552703/proyecto_INICIO, 1552703/proyecto_PROCESO, 1552703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201552769 | Proyecto de inversión | 1497286.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497286.24, modificado:1497286.24}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO A TRECIENTOS M EN SAN MIGUEL TEOCALTICHE JALISC - 106908 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 106908 | S | 2760 | 1840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOS PINOS COLONIA SAN MIGUEL SUR, 47203 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ COTILLA Y CALLE MANUEL J AGUIRRE, CALLE CAMPESINOS BOULEVARD LOS PINOS COLONIA SAN MIGUEL SUR CP. 47203 TEOCALTICHE TEOCALTICHE , lon:-102.56575177, lat:21.43563598}} | 2019-06-17 | 2019-08-24 | 1497286.24 | 1497286.24 | 1497286.24 | 1497286.24 | 1497286.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:48/2019, contratista:TRABYESA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1497286.24, importe_modificado:1497286.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552769/proyecto_INICIO, 1552769/proyecto_PROCESO, 1552769/proyecto_INICIO, 1552769/proyecto_PROCESO, 1552769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201554839 | Proyecto de inversión | 590043.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590043.32, modificado:590043.32}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE ARBOLEDAS EN EL PUEBLO DE FERRERÍA DE TULA - 111543 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TAPALPA JALISCO | 111543 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:17, direccion:CALLE ARBOLEDAS PUEBLO FERRERIA DE TULA, 49369 FERRERÍA DE TULA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TUNA, CALLE CEDRO PARA LLEGAR A CALLE DONDE SE REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE ES NECESARIO ENTRAR POR , lon:-103.72759123, lat:20.06947628}} | 2019-05-10 | 2019-06-15 | 590043.32 | 590043.32 | 590043.32 | 590043.32 | 590043.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUTJ04/2019, contratista:ÁTICA INGENIERÍA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA, monto:590043.32, importe_modificado:590043.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}} | {1554839/proyecto_INICIO, 1554839/proyecto_FIN, 1554839/proyecto_INICIO, 1554839/proyecto_FIN, 1554839/proyecto_INICIO, 1554839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200687203 | Proyecto de inversión | 19799.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19799.81, modificado:19799.81}} | Drenaje Pluvial - 180768 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 180768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:89, direccion:CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA RANCHO SANTA CLARA, 45480 SANTA CLARA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO RURAL A LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA, lon:-102.9654642, lat:21.06897486}} | 2016-07-11 | 2016-07-29 | 19799.81 | 19799.81 | 19799.81 | 19799.81 | 19799.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {788770/proyecto_INICIO, 788770/proyecto_FIN, 788770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200703360 | Proyecto de inversión | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:11600.0}} | Red O Sistema De Agua Potable - 171539 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 171539 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN RANCHO JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO E LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN, lon:-103.057415, lat:21.04258418}} | 2016-06-01 | 2016-06-24 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {804927/proyecto_FIN, 804927/proyecto_PROCESO, 804927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200725068 | Proyecto de inversión | 12959.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12959.85, modificado:12959.85}} | Preescolar Bardas Perimetrales - 158348 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 158348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO AL PREESCOLAR D EL ACOMUNIDAD RANCHO LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO AL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO AL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES, lon:-103.1135407, lat:21.02418371}} | 2016-05-10 | 2016-05-27 | 12959.85 | 12959.85 | 12959.85 | 12959.85 | 12959.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {826635/proyecto_PROCESO, 826635/proyecto_INICIO, 826635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200725069 | Proyecto de inversión | 55841.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55841.44, modificado:55841.44}} | Caminos Carreteras - 158743 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 158743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN RANCHO JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO SACA COSECHAS NE LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLA, lon:-103.0607168, lat:21.04158284}} | 2016-03-15 | 2016-06-30 | 55841.44 | 55841.44 | 55841.44 | 55841.44 | 55841.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {826636/proyecto_INICIO, 826636/proyecto_FIN, 826636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200725318 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | Caminos Carreteras - 158950 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 158950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:102, direccion:CALLE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO RANCHO EL TERRERO, 45480 EL TERRERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO, lon:-102.9653327, lat:20.95638416}} | 2016-01-01 | 2016-02-12 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {826885/proyecto_INICIO, 826885/proyecto_FIN, 826885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767362 | Proyecto de inversión | 12201.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12201.83, modificado:12201.83}} | Cuarto Dormitorio - 266125 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 266125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES COLONIA CUQUIO, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, lon:-103.1130742, lat:21.02081814}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 12201.83 | 12201.83 | 12201.83 | 12201.83 | 12201.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871490/proyecto_INICIO, 871490/proyecto_FIN, 871490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767364 | Proyecto de inversión | 7550 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550.0, modificado:7550.0}} | Cuarto Dormitorio - 266484 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 266484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES COLONIA CUQUIO, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, lon:-103.1129025, lat:21.01993683}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871492/proyecto_INICIO, 871492/proyecto_FIN, 871492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767380 | Proyecto de inversión | 6410.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6410.75, modificado:6410.75}} | Techo Firme - 265035 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 265035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CUACUALA COLONIA CUQUIO, 45480 CUACUALA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE CUACUALA, lon:-103.0748127, lat:20.95922619}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 6410.75 | 6410.75 | 6410.75 | 6410.75 | 6410.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3386900.8, importe_modificado:3386900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871508/proyecto_INICIO, 871508/proyecto_FIN, 871508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767409 | Proyecto de inversión | 41760 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41760.0, modificado:41760.0}} | Infraestructura Agricola Bordos - 157723 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 157723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN RANCHO JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CAMINO DE JUCHITLAN HACIA SAN JOSE DE LOS MOLINA, lon:-103.0526514, lat:21.03847864}} | 2016-05-02 | 2016-06-30 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43025, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:200788.38, importe_modificado:200788.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871537/proyecto_INICIO, 871537/proyecto_FIN, 871537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300769598 | Proyecto de inversión | 95603.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95603.31, modificado:95603.31}} | Techo Firme - 243447 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 243447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:49, direccion:CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO DE BARAJAS RANCHERIA CUQUIO, 45480 EL LLANO DE BARAJAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO, lon:-103.0397585, lat:20.87542793}} | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 95603.31 | 95603.31 | 95603.31 | 95603.31 | 95603.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3386900.8, importe_modificado:3386900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {873726/proyecto_INICIO, 873726/proyecto_FIN, 873726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18160300770072 | Proyecto de inversión | 33400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33400.0, modificado:33400.0}} | Infraestructura Agricola Bordos - 157715 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 157715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:CALLE CAMINO A SAN JOSE DE LOS MOLINA RANCHO SAN JOSE DE LOS MOLINA, 45480 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO A JUCHITLAN Y , CA, lon:-103.0852411, lat:21.02047436}} | 2016-05-02 | 2016-06-30 | 33400 | 33400 | 33400 | 33400 | 33400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43016, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:33400.0, importe_modificado:33400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874200/proyecto_INICIO, 874200/proyecto_FIN, 874200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770080 | Proyecto de inversión | 32933.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32933.27, modificado:32933.27}} | Cuarto Para Cocina - 271204 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 271204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:86, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS ESTEVES RANCHO SAN NICOLAS DE LOS ESTEVES, 45480 SAN NICOLÁS DE LOS ESTEVES, CUQUÍO JALISCO ENTRE, lon:-103.0697434, lat:21.07132476}} | 2016-09-05 | 2016-12-30 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:860305.35, importe_modificado:860305.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874208/proyecto_INICIO, 874208/proyecto_FIN, 874208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770084 | Proyecto de inversión | 3740 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3740.0, modificado:3740.0}} | Cuarto Dormitorio - 266901 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 266901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:86, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS ESTEVES COLONIA CUQUIO, 45480 SAN NICOLÁS DE LOS ESTEVES, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN L, lon:-103.0718812, lat:21.07165482}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874212/proyecto_INICIO, 874212/proyecto_FIN, 874212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770087 | Proyecto de inversión | 22713.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22713.38, modificado:22713.38}} | Drenaje Pluvial - 257156 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 257156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:89, direccion:CALLE CALLE EN SANTA CLARA RANCHO CUQUIO, 45480 SANTA CLARA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, lon:-102.9755666, lat:21.06526135}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 22713.38 | 22713.38 | 22713.38 | 22713.38 | 22713.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874215/proyecto_INICIO, 874215/proyecto_FIN, 874215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770100 | Proyecto de inversión | 16344.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16344.45, modificado:16344.45}} | Cuarto Dormitorio - 301006 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 301006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUASCO RANCHO CUQUIO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUASCO, lon:-103.0415536, lat:20.90753137}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 16344.45 | 16344.45 | 16344.45 | 16344.45 | 16344.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874228/proyecto_INICIO, 874228/proyecto_FIN, 874228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770122 | Proyecto de inversión | 32933.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32933.27, modificado:32933.27}} | Cuarto Para Cocina - 267720 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 267720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE TEPONAHUASCO RANCHO TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO EN LA COMUNIDAD TEPONAHUASC, lon:-103.0407805, lat:20.90981647}} | 2016-09-05 | 2016-12-30 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:860305.35, importe_modificado:860305.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874250/proyecto_INICIO, 874250/proyecto_FIN, 874250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770159 | Proyecto de inversión | 11367.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11367.68, modificado:11367.68}} | Caminos Carreteras - 324409 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 324409 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:110, direccion:CALLE CALLE DE SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA VILLITA RANCHERIA CUQUIO, 45480 LA VILLITA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE DE SACACOSECHAS EN, lon:-103.0614798, lat:20.98409022}} | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 11367.68 | 11367.68 | 11367.68 | 11367.68 | 11367.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874287/proyecto_INICIO, 874287/proyecto_PROCESO, 874287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770164 | Proyecto de inversión | 15155.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15155.68, modificado:15155.68}} | Cuarto Dormitorio - 302042 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 302042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:112, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LOS ZAPOTES RANCHO CUQUIO, 45480 LOS ZAPOTES, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE LOS ZAPOTES, lon:-102.9232036, lat:20.97440911}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 15155.68 | 15155.68 | 15155.68 | 15155.68 | 15155.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874292/proyecto_INICIO, 874292/proyecto_FIN, 874292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770178 | Proyecto de inversión | 5175 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5175.0, modificado:5175.0}} | Cuarto Dormitorio - 266741 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 266741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:123, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS UNIGAS COLONIA CUQUIO, 45480 LAS UNIGAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS UNIGAS, lon:-103.007973, lat:20.95178395}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874306/proyecto_INICIO, 874306/proyecto_FIN, 874306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770180 | Proyecto de inversión | 4824 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4824.0, modificado:4824.0}} | Red O Sistema De Agua Potable - 208120 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 208120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:124, direccion:RANCHO LA COFRADIA, 45480 LA COFRADÍA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA Y , CAMINO VECINAL A LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA, lon:-103.0069866, lat:20.92617602}} | 2016-07-18 | 2016-08-26 | 4824 | 4824 | 4824 | 4824 | 4824 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874308/proyecto_INICIO, 874308/proyecto_FIN, 874308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300772222 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:26000.0, modificado:26000.0}} | Rehabilitacion De Areas Comunes Y Construccion De Baños En Panteon Municipal De San Luis Soyatlan - 298197 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | 298197 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE OBREGON PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE RETIRO Y , CARRETERA FEDERAL 15 SE LOCALIZA FUERA DE, lon:-103.3177433, lat:20.20579376}} | 2016-04-04 | 2016-05-01 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:tuxcueca/fais/op/002/2016, contratista:Miriam Susana Martínez García, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:176000.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876350/proyecto_INICIO, 876350/proyecto_FIN, 876350/proyecto_INICIO, 876350/proyecto_FIN, 876350/proyecto_PROCESO, 876350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861852 | Proyecto de inversión | 167666.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167666.94, modificado:166947.17}} | Construcción De Red De Pozo A Calle Juarez - 41639 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 41639 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA CHANTEPEC (EL CHANTE), 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TIZOC, CARRETERA CARRETERA CHAPA, lon:-103.3998128, lat:20.29038428}} | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 166947.17 | 166947.17 | 166947.17 | 166947.17 | 166947.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 006C OP/2017, contratista:GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIA CEMERAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:166947.17, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.0}} | {970868/proyecto_PROCESO, 970868/proyecto_INICIO, 970868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170300920162 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | Programa De Calentadores Solares - 76955 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 76955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:RANCHO CUACUALA, 45480 CUACUALA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CUACUALA, lon:-103.0744596, lat:20.96006903}} | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1046415/proyecto_INICIO, 1046415/proyecto_FIN, 1046415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170300924391 | Proyecto de inversión | 298576.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298576.56, modificado:298489.64}} | Red De Drenaje Sanitario En Calle Toronja Entre Calle Nogal Y La Calle Cedro En La Colonia Primavera Ocotlan Jalisco - 179690 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 179690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:218.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CEDRO, CALLE MANDARINA TOMAR AV. UNIVERSIDAD Y GIRAR POR LA DERECHA POR, lon:-102.7800305, lat:20.37168007}} | 2017-09-15 | 2017-12-29 | 298489.64 | 298489.64 | 298489.64 | 298489.64 | 298489.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/004-2017, contratista:ROBERTO TORRES GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:298576.56, importe_modificado:298576.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:218.4}} | {1050644/proyecto_INICIO, 1050644/proyecto_FIN, 1050644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993012 | Proyecto de inversión | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | Mejoramiento De Calle Mariano Jimenez - 322708 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 322708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ INTERIOR BARRIO LAS ESCUELAS, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y PERIFERICO CUQUIO, SE UBICA A 100 MTS. DEL PLANTE, lon:-103.027251, lat:20.93224595}} | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128092/proyecto_PROCESO, 1128092/proyecto_FIN, 1128092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993067 | Proyecto de inversión | 4803.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4803.91, modificado:4803.91}} | Muro Firme Cuquio Jgg - 303296 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 303296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS BARRIO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, A 500 METROS DE LA CLINICA EMY, lon:-103.0203188, lat:20.92887893}} | 2017-06-12 | 2017-12-29 | 4803.91 | 4803.91 | 4803.91 | 4803.91 | 4803.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:64851.74, importe_modificado:64851.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128147/proyecto_INICIO, 1128147/proyecto_FIN, 1128147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993074 | Proyecto de inversión | 28522 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28522.0, modificado:28522.0}} | Drernaje Sanitario Colonia Conasupo - 294219 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 294219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LAS BODEGAS COLONIA COLONIA CONASUPO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, CALLLE LAS BODEGAS EN LA COLONIA CONASUPO, lon:-103.0311586, lat:20.92959214}} | 2017-06-05 | 2017-12-31 | 28522 | 28522 | 28522 | 28522 | 28522 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128154/proyecto_INICIO, 1128154/proyecto_FIN, 1128154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993088 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:44000.0}} | Programa De Calentadores Solares Los Palmitos Ii - 235140 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 235140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO GUILLERMO MAYORAL COLONIA LOS PALMITOS, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA LOS PALMITOS, lon:-103.040831, lat:20.92471014}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128168/proyecto_INICIO, 1128168/proyecto_FIN, 1128168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993157 | Proyecto de inversión | 6094.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6094.94, modificado:6094.94}} | Techo Firme Las Cruces Jgg - 315110 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 315110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.1113635, lat:21.0228818}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 6094.94 | 6094.94 | 6094.94 | 6094.94 | 6094.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128237/proyecto_INICIO, 1128237/proyecto_FIN, 1128237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993192 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}} | Programa De Calentadores Solares El Cuatro Ii - 235352 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 235352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO RANCHO EL CUATRO, 45480 EL CUATRO, CUQUÍO JALISCO, 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO, lon:-103.0302236, lat:20.85354137}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128272/proyecto_INICIO, 1128272/proyecto_FIN, 1128272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993218 | Proyecto de inversión | 36179.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36179.16, modificado:36179.16}} | Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio Juchitlan Ii - 269720 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 269720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO A JUCHITLAN RANCHO JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO, A 400 METROS DE LA IGLESIA, lon:-103.0527801, lat:21.04412623}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 36179.16 | 36179.16 | 36179.16 | 36179.16 | 36179.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128298/proyecto_INICIO, 1128298/proyecto_FIN, 1128298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993221 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | Programa De Calentadores Solares Juchitlan - 208096 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 208096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN JUCHITLAN RANCHO JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO, A 700 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.0589599, lat:21.04292464}} | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128301/proyecto_INICIO, 1128301/proyecto_FIN, 1128301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996003 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Programa De Calentadores Solares El Pirul Ii - 237334 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 237334 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:71, direccion:CALLE VEREDA EN LA COMUNIDAD DEL PIRUL RANCHO EL PIRUL, 45480 EL PIRUL, CUQUÍO JALISCO, 1 UNA VIVIENDA BENEFICIADA EN LA LOCALIDAD DEL PIRUL, lon:-103.0619123, lat:20.93945951}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131083/proyecto_INICIO, 1131083/proyecto_FIN, 1131083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996035 | Proyecto de inversión | 4795.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4795.32, modificado:4795.32}} | Techo Firme San Juan Del Monte Jta - 315195 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 315195 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:85, direccion:CALLE ALDAMA RANCHO SAN JUAN DEL MONTE, 45480 SAN JUAN DEL MONTE, CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS AL OESTE DE LA PRIMARIA, lon:-103.1249918, lat:20.91789298}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 4795.32 | 4795.32 | 4795.32 | 4795.32 | 4795.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131115/proyecto_INICIO, 1131115/proyecto_FIN, 1131115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996042 | Proyecto de inversión | 3236.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236.4, modificado:3236.4}} | Techo Firme San Nicolas De Los Estevez Jfpg - 315311 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 315311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:86, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO SAN NICOLAS DE LOS ESTEVEZ, 45480 SAN NICOLÁS DE LOS ESTEVES, CUQUÍO JALISCO, A 50 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.0726834, lat:21.07123465}} | 2017-06-08 | 2017-12-29 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131122/proyecto_INICIO, 1131122/proyecto_FIN, 1131122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996067 | Proyecto de inversión | 20900.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20900.17, modificado:20900.17}} | Concreto Calle Tateposco - 323209 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 323209 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:97, direccion:CALLE CAMINO RURAL RANCHO TATEPOSCO, 45480 TATEPOSCO, CUQUÍO JALISCO, CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-103.0737895, lat:20.86161064}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 20900.17 | 20900.17 | 20900.17 | 20900.17 | 20900.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131147/proyecto_INICIO, 1131147/proyecto_FIN, 1131147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996084 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | Programa De Calentadores Solares Teponahuasco Ii - 232679 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 232679 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE JOSE LUIS RUBIO GARCIA RANCHO TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO, VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUASCO, lon:-103.0388285, lat:20.90833316}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131164/proyecto_INICIO, 1131164/proyecto_FIN, 1131164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996123 | Proyecto de inversión | 3154.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3154.9, modificado:3154.9}} | Muro Firme La Villita Apg - 307279 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 307279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:110, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHO LA VILLITA, 45480 LA VILLITA, CUQUÍO JALISCO, FRENTE A LA PRIMARIA, lon:-103.063593, lat:20.98441078}} | 2017-06-06 | 2017-12-29 | 3154.9 | 3154.9 | 3154.9 | 3154.9 | 3154.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:64851.74, importe_modificado:64851.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131203/proyecto_INICIO, 1131203/proyecto_FIN, 1131203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996144 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Programa De Calentadores Solares Los Zapotes Ii - 235198 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 235198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:112, direccion:CALLE CAMINO RURAL EN LOS ZAPOTES RANCHO LOS ZAPOTES, 45480 LOS ZAPOTES, CUQUÍO JALISCO, 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD DE LOS ZAPOTES, lon:-102.9257779, lat:20.9759719}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131224/proyecto_INICIO, 1131224/proyecto_FIN, 1131224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996156 | Proyecto de inversión | 4640 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4640.0, modificado:4640.0}} | Mejoramiento Camino Loma Del Mirador - 322715 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 322715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:135, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO LOMA DE EL MIRADOR, 45480 LOMAS DEL MIRADOR (LA LOMA), CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.1286266, lat:20.93256539}} | 2017-06-29 | 2017-12-29 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131236/proyecto_PROCESO, 1131236/proyecto_FIN, 1131236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996170 | Proyecto de inversión | 36416.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36416.26, modificado:36416.26}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Apoyo A La Vivienda Sel - 314002 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 314002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE JUAN MANUEL 212 INTERIOR N COLONIA LAZARO CARDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE HIDALGO, CALLE GUAD, lon:-103.021107, lat:20.94517959}} | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 36416.26 | 36416.26 | 36416.26 | 36416.26 | 36416.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131250/proyecto_INICIO, 1131250/proyecto_FIN, 1131250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996184 | Proyecto de inversión | 3094.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094.13, modificado:3094.13}} | Cuarto Dormitorio Rancho Nuevo Fr - 317069 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 317069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:150, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO RANCHO NUEVO, 45480 RANCHO NUEVO, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL SUR DE LA IGLESIA, lon:-103.0076029, lat:21.02745182}} | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 3094.13 | 3094.13 | 3094.13 | 3094.13 | 3094.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131264/proyecto_INICIO, 1131264/proyecto_FIN, 1131264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997994 | Proyecto de inversión | 50714.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50714.17, modificado:50714.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Privada Cinco De Mayo - 298548 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 298548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PROL. 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 10, lon:-103.0520783, lat:20.16145875}} | 2017-04-05 | 2017-11-24 | 50714 | 50714 | 50714 | 50714 | 50714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-020-2017, contratista:LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:50714.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133074/proyecto_INICIO, 1133074/proyecto_FIN, 1133074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997998 | Proyecto de inversión | 99992 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99992.0, modificado:99992.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Canal Municipio De Tizapan El Alto - 287351 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO | 287351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE CANAL CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MEXICO, CALLE VERACRUZ CALLE CANAL ENTR, lon:-103.0374451, lat:20.15345873}} | 2017-09-01 | 2017-11-15 | 99992 | 99992 | 99992 | 99992 | 99992 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-033-2017, contratista:LEOPOLDO VALENZUELA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:99992.0, importe_modificado:99992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133078/proyecto_PROCESO, 1133078/proyecto_INICIO, 1133078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998017 | Proyecto de inversión | 36976.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36976.56, modificado:36976.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion Aquiles Serdan - 203886 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 203886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PROLONGACION AQUILES SERDAN CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ACERINA Y PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-103.0529473, lat:20.16020989}} | 2017-05-15 | 2017-06-15 | 36976 | 36976 | 36976 | 36976 | 36976 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43777, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:36976.0, importe_modificado:36976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133097/proyecto_FIN, 1133097/proyecto_PROCESO, 1133097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998023 | Proyecto de inversión | 62883.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62883.57, modificado:62883.0}} | Construcción De Cuarto Para Dormitorio Señora Nicolaza Arteaga Silva - 77349 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 77349 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA CAÑADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA CAÑADA, 49400 LA CAÑADA, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CARRETERA TIZAPAN-LA CAÑADA Y CAL, lon:-103.0502898, lat:20.13171248}} | 2017-03-01 | 2017-05-15 | 62883 | 62883 | 62883 | 62883 | 62883 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:62883.0, importe_modificado:62883.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1133103/proyecto_INICIO, 1133103/proyecto_PROCESO, 1133103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998031 | Proyecto de inversión | 46308.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46308.31, modificado:46308.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Graciano Sanchez - 203750 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 203750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE GRACIANO SANCHEZ EJIDO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE M, lon:-102.9956623, lat:20.16539869}} | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 46308 | 46308 | 46308 | 46308 | 46308 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-008-2017, contratista:RCHEPE CONSTRUCTORA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:46308.0, importe_modificado:46308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133111/proyecto_PROCESO, 1133111/proyecto_FIN, 1133111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998032 | Proyecto de inversión | 130923.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130923.55, modificado:130923.0}} | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad Villa Emiliano Zapata - 204129 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 204129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JUAN F ROMAN Y , lon:-102.9935497, lat:20.16506867}} | 2017-08-01 | 2017-09-29 | 130923 | 130923 | 130923 | 130923 | 130923 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-031-2017, contratista:BURNMEX, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:130923.0, importe_modificado:130923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133112/proyecto_INICIO, 1133112/proyecto_FIN, 1133112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101058563 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Construccion De Aula En La Primaria En La Comunidad De Los Cuartos - 7081 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 7081 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:23, direccion:CALLE LOS CUARTOS RANCHERIA COMUNIDAD DE LOS CUARTOS, 47570 LOS CUARTOS (LOS CUARTOS DE PRIMAVERA), UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL, lon:-101.8089872, lat:21.1836105}} | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38919, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1195474/proyecto_INICIO, 1195474/proyecto_PROCESO, 1195474/proyecto_FIN, 1195474/proyecto_PROCESO, 1195474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101073140 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle Francisco Villa, En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(Inicio, CAD 0+000, CRUCE CON FRAY BARTOLOME; 21.131487; -102.008934) (FIN, CAD 0+220, CRUCE CON J. JESÚS GONZÁLEZ; 21.131438; -102.006791) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-020, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1210371/proyecto_PROCESO, 1210371/proyecto_INICIO, 1210371/proyecto_PROCESO, 1210371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101073225 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Prol. Juarez En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD. 0+000, CRUCE CON PROL. 1RO DE MAYO; 21.126583; -102.007569) (FIN, CAD 0+090. CRUCE CON CALLE RAMÓN CORONA; 21.125811; -102.007564) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-034, contratista:MAR CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {1210456/proyecto_INICIO, 1210456/proyecto_PROCESO, 1210456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201095538 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Calentadores Solares Las Cocinas - 31560 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 31560 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO EN LAS COCINAS RANCHO LAS COCINAS, 45480 LAS COCINAS (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO, CAMINO RURAL EN LAS COCINAS, lon:-103.0962848, lat:20.95039673}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1233919/proyecto_INICIO, 1233919/proyecto_FIN, 1233919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201098160 | Proyecto de inversión | 28700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28700.0, modificado:28700.0}} | Calentadores Solares San Juan Del Monte Ii - 84336 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 84336 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:85, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO SAN JUAN DEL MONTE, 45480 SAN JUAN DEL MONTE, CUQUÍO JALISCO, CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MONTE, lon:-103.1258938, lat:20.91657017}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1236541/proyecto_INICIO, 1236541/proyecto_FIN, 1236541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201099357 | Proyecto de inversión | 142196.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142196.43, modificado:142196.43}} | Rehabilitación De Linea De Abastecimiento De Agua Potable De Ocho Pulgadas En La Calle Vicente Guerrero Entre Carretera E Hidalgo Sjc - 112554 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 112554 | N | 0 | 0 | 6582 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:138.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN, lon:-103.3424913, lat:20.28909801}} | 2018-06-18 | 2018-07-07 | 142196.43 | 142196.43 | 142196.43 | 142196.43 | 142196.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 020C OP/2018, contratista:JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:142196.43, importe_modificado:142196.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.9}} | {1237738/proyecto_INICIO, 1237738/proyecto_FIN, 1237738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201099358 | Proyecto de inversión | 32872.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32872.07, modificado:32872.07}} | Ampliación De Linea De Agua Potable En C Independencia Segunda Etapa En San Juan Cosala - 89592 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 89592 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CARRETERA JOCOTEPEC CHAPALA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA POBLACIÓN, lon:-103.3385072, lat:20.28747055}} | 2018-06-11 | 2018-06-16 | 32872.07 | 32872.07 | 32872.07 | 32872.07 | 32872.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 021C OP/2018, contratista:JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:32872.07, importe_modificado:32872.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1237739/proyecto_PROCESO, 1237739/proyecto_FIN, 1237739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301306220 | Proyecto de inversión | 251489.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251489.65, modificado:250271.1}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRES DE OCTUBRE ENTRE VEINTICUATRO DE FEBRERO Y TOMAS SALDAÑA EN LA COLONIA TORRECILLAS - 168883 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 168883 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE 3 DE OCTUBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE TOMAS SALDAÑA TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE 3 DE OCTUBRE ENTRE 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA TORECILLAS EN EL MUNICIPIO DE , lon:-102.78006162, lat:20.33709659}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 250271.1 | 250271.1 | 250271.1 | 250271.1 | 250271.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/005-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:250271.1, importe_modificado:250271.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.13}} | {1306220/proyecto_PROCESO, 1306220/proyecto_INICIO, 1306220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301311768 | Proyecto de inversión | 412725.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412725.63, modificado:412725.63}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN SAN JUAN COSALA - 192801 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 192801 | N | 0 | 0 | 6582 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE EL DOMINGUILLO PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCOENTRECALLE EL DOMINGUILLO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TACUBA UBICADO AL NORTE DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN COSALA, lon:-103.34315045, lat:20.29053162}} | 2018-05-14 | 2018-07-14 | 412725.63 | 412725.63 | 412725.63 | 412725.63 | 412725.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 026C OP/2018, contratista:OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:412725.64, importe_modificado:412725.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311768/proyecto_PROCESO, 1311768/proyecto_FIN, 1311768/proyecto_PROCESO, 1311768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301322466 | Proyecto de inversión | 1330077.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330077.27, modificado:1330077.27}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOMITA DEL AIRE - 239476 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 239476 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1953.0, meta_modificada:1953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:47, direccion:CALLE DE LA LOCALIDAD DE LOMITA DEL AIRE RANCHERIA LOCALIDAD DE LOMITA DEL AIRE, 47570LOMA DEL AIRE (LOMITA DEL AIRE), UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCOENTRE CALLE VISTA AL AMAR , CARRETERA CARRETERA LOMITA - SAN BASILIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-101.90857014, lat:21.15701696}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 1330077.27 | 1330077.27 | 1330077.27 | 1330077.27 | 1330077.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67363, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNIO DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:1330077.27, importe_modificado:1330077.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1953.0}} | {1322466/proyecto_PROCESO, 1322466/proyecto_FIN, 1322466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301384291 | Proyecto de inversión | 4065044.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065044.48, modificado:4058480.23}} | PAVIMENTACIÓN CALLE GARDENIA CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE LA CALLE JAVIER MINA A LA CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA, COL. EL PORVENIR, OCOTLÁN JALISCO. | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | OCO-OP/FORTAFIN/01-2018 | N | 0 | 0 | 1399 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4837.31, meta_modificada:4837.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Gardenia 4, Nuevo Progreso, 47800 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76866674, lat:20.34476778}} | 2018-08-02 | 2018-10-30 | 4058480.23 | 4058480.23 | 4058480.23 | 4058480.23 | 4058480.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/FORTAFIN/01-2018, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:4058480.24, importe_modificado:4058480.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4837.31}} | {1384291/proyecto_PROCESO, 1384291/proyecto_INICIO, 1384291/proyecto_FIN, 1384291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301384307 | Proyecto de inversión | 2509799.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509799.94, modificado:2504075.96}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR VIEJA, EN OCOTLÁN JALISCO. | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | OCO-OP/FORTAFIN/02-2018 | N | 0 | 0 | 729 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2522.2, meta_modificada:2522.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:Calle Lázaro Cárdenas, San Vicente, Jal., México, lon:-102.6574456, lat:20.4281883}} | 2018-08-02 | 2018-10-30 | 2504075.96 | 2504075.96 | 2504075.96 | 2504075.96 | 2504075.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/FORTAFIN/02-2018, contratista:BLANCA LIZETT GOMEZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2504075.96, importe_modificado:2504075.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2522.2}} | {1384307/proyecto_PROCESO, 1384307/proyecto_INICIO, 1384307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401466682 | Proyecto de inversión | 242185.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242185.1, modificado:242185.1}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA MPIO DE CASIMIRO CASTILLO JAL - 412227 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 412227 | S | 42 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.75, meta_modificada:87.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ 5 INTERIOR SN PUEBLO CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE CARRANZA SILVA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JUAN ALVAREZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZA POR LA CALLE C, lon:-104.43576786, lat:19.60263826}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 242185.1 | 242185.1 | 242185.1 | 242185.1 | 242185.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, monto:242185.1, importe_modificado:242185.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.75}} | {1466682/proyecto_FIN, 1466682/proyecto_INICIO, 1466682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401469645 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES GARCÍA BARRAGÁN Y MIGUEL HIDALGO DE CUAUTITLÁN - 415406 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 415406 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y CALLE HIDALGO, CALLE NIÑOS HÉROES UBICARSE EN LA GASOLINERA CUAUTITLÁN AVANZAR HACI, lon:-104.36354603, lat:19.45218034}} | 2018-12-03 | 2018-12-22 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1469645/proyecto_INICIO, 1469645/proyecto_PROCESO, 1469645/proyecto_FIN, 1469645/proyecto_INICIO, 1469645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401472616 | Proyecto de inversión | 220431.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220431.49, modificado:220421.19}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y ALLENDE DE CUAUTITLÁN - 418867 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 418867 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR CALLE JUÁREZ , lon:-104.35852494, lat:19.45083408}} | 2018-12-03 | 2018-12-22 | 220421.19 | 220421.19 | 220421.19 | 220421.19 | 220421.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:220000.0, importe_modificado:220421.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1472616/proyecto_INICIO, 1472616/proyecto_PROCESO, 1472616/proyecto_INICIO, 1472616/proyecto_PROCESO, 1472616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401481622 | Proyecto de inversión | 387025.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387025.8, modificado:387025.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LAUREL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLÁN TUXCUECA JALISCO - 427458 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 427458 | S | 130 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.24, meta_modificada:550.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE LAUREL PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE PROL. LOPEZ COTILLA Y CALLE CAMELIA, AL VIENTO ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLAN, lon:-103.29787754, lat:20.19089177}} | 2018-12-19 | 2018-12-31 | 387025.8 | 387025.8 | 387025.8 | 387025.8 | 387025.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTUXC-00001/0182, contratista:MANUEL BUENROSTRO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO., monto:387025.8, importe_modificado:387025.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.24}} | {1481622/proyecto_FIN, 1481622/proyecto_INICIO, 1481622/proyecto_FIN, 1481622/proyecto_PROCESO, 1481622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401500805 | Proyecto de inversión | 1600995.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600995.8, modificado:1600995.8}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03020 | N | 0 | 0 | 426 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DOMINGO MARQUEZ S/N,MASCOTA,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7662903, lat:20.3541753}} | 2018-08-20 | 2018-11-12 | 1600995.8 | 1600995.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504040 | Proyecto de inversión | 255450.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255450.47, modificado:255450.47}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE EL CARRIZAL MPIO DE VILLA PURIFICACION - 1020 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION | 1020 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:958.0, meta_modificada:958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:449, direccion:BRECHA TRAMO VILLA PURIFICACIÓN - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 400 RANCHERIA EL CARRIZAL, 48830 EL CARRIZAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A EL ALCIHUATL PO, lon:-104.72505921, lat:19.99834796}} | 2019-02-11 | 2019-06-29 | 255450.47 | 255450.47 | 255450.47 | 255450.47 | 255450.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57258, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, monto:255450.47, importe_modificado:255450.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:958.0}} | {1504040/proyecto_INICIO, 1504040/proyecto_PROCESO, 1504040/proyecto_FIN, 1504040/proyecto_PROCESO, 1504040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504117 | Proyecto de inversión | 484638.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484638.55, modificado:484638.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DEL CASTILLO - 1345 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 1345 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:CALLEJON CALLEJÓN DEL KINDER INTERIOR SN RANCHERIA EL CASTILLO, 47993 EL CASTILLO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLEJON DEL KINDER Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL A MANO DERECHA EN CALLEJÓN D, lon:-102.2123614, lat:20.36807629}} | 2019-03-20 | 2019-05-05 | 484638.55 | 484638.55 | 484638.55 | 484638.55 | 484638.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:484638.55, importe_modificado:484638.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1504117/proyecto_INICIO, 1504117/proyecto_PROCESO, 1504117/proyecto_INICIO, 1504117/proyecto_PROCESO, 1504117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504388 | Proyecto de inversión | 2689218 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689218.0, modificado:2689218.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CARRETERA NACIONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO - 2411 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO | 2411 | S | 6615 | 6228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA NACIONAL CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ENCARNACIÓN ROSAS Y VEREDA RÍO DE LA PASIÓN, CALLE COLÓN LATERAL DE LA CARRETERA NACIONAL ENTRE LA CALLE ENCARNACIÓN R, lon:-103.04090464, lat:20.161175}} | 2019-01-07 | 2019-04-30 | 2689218 | 2689218 | 2689218 | 2689218 | 2689218 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-001-2019, contratista:LEOPOLDO VALENZUELA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:3240518.0, importe_modificado:3240518.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {1504388/proyecto_INICIO, 1504388/proyecto_PROCESO, 1504388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504442 | Proyecto de inversión | 283024 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283024.0, modificado:412924.14}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VISTA HERMOSA - 2656 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALUMBRADO PUBLICO | 2656 | S | 804 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA VISTA HERMOSA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA VISTA HERMOSA, lon:-103.33437031, lat:20.5783152}} | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 412924.14 | 412924.14 | 412924.14 | 412924.14 | 412924.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPL 34/2019, contratista:ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:6393485.92, importe_modificado:6393485.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1504442/proyecto_INICIO, 1504442/proyecto_FIN, 1504442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101505307 | Proyecto de inversión | 2578141.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578141.99, modificado:2578141.99}} | REESTRUCTURACION DE SUB COLECTOR EN LAS CALLES LEANDRO VALLE OCAMPO - 5433 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 5433 | S | 5010 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE PROLONGACION OCAMPO COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JUAREZ, CALLE ALLENDE S CALLES LEANDRO VALLE - OCAMPO ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y JUAREZ ZONA, lon:-102.55106595, lat:20.27620532}} | 2019-05-30 | 2019-06-28 | 2578141.99 | 2578141.99 | 2578141.99 | 2578141.99 | 2578141.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.06/2019, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE CV./ EDUARDO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA,JALISCO, monto:2578141.99, importe_modificado:2578141.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {1505307/proyecto_INICIO, 1505307/proyecto_FIN, 1505307/proyecto_INICIO, 1505307/proyecto_FIN, 1505307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201526592 | Proyecto de inversión | 125297.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125297.59, modificado:125297.59}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PORFIRIO DIAZ Y MORELOS - 34202 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 34202 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE MORELOS LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA POBLACIÓN DE SA, lon:-103.34284731, lat:20.28704497}} | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 125297.59 | 125297.59 | 125297.59 | 125297.59 | 125297.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 001 C-OP/2019, contratista:CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V., convocante:MJJ850101KP8, monto:731445.69, importe_modificado:726896.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | {1526592/proyecto_INICIO, 1526592/proyecto_FIN, 1526592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532397 | Proyecto de inversión | 46772.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46772.42, modificado:46772.42}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLES ZARAGOZA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 71624 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 71624 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.5, meta_modificada:49.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTA RITA, 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 5 DE MAYO UBICADO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA CALLE JOSEFA O, lon:-102.39161946, lat:20.44129302}} | 2019-05-27 | 2019-07-20 | 46772.42 | 46772.42 | 46772.42 | 46772.42 | 46772.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:46772.42, importe_modificado:46772.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.5}} | {1532397/proyecto_INICIO, 1532397/proyecto_PROCESO, 1532397/proyecto_INICIO, 1532397/proyecto_PROCESO, 1532397/proyecto_FIN, 1532397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201533904 | Proyecto de inversión | 101381.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101381.45, modificado:101381.45}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORENCIO TOSCANO ENTRE CALLES FELIPE RAMIREZ Y DIAZ ORDAZ EN AYOTLAN JALISCO - 73953 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 73953 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO TOSCANO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FELIPE RAMIREZ Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE SR. GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADO EN LA CALLE FLORENCIO TOSCANO ENTRE LA CALLE FELIPE RAMIREZ Y LA CALLE D, lon:-102.32450421, lat:20.54047463}} | 2019-06-03 | 2019-07-27 | 101381.45 | 101381.45 | 101381.45 | 101381.45 | 101381.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:101381.45, importe_modificado:101381.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1533904/proyecto_INICIO, 1533904/proyecto_PROCESO, 1533904/proyecto_FIN, 1533904/proyecto_PROCESO, 1533904/proyecto_FIN, 1533904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538454 | Proyecto de inversión | 767614.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767614.13, modificado:767614.13}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DESDE LA CALLE FILIBERTO RUBALCAVA AL CRUCERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL - 54922 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54922 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 201 TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - NOCHISTLAN KILÓMETRO 1 + 265 PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE FILIBERTO RUVALCABA SÁNCHEZ Y , LA OBRA SE, lon:-103.23908796, lat:20.85553544}} | 2019-05-15 | 2019-09-30 | 767614.13 | 767614.13 | 767614.13 | 767614.13 | 767614.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/001/2019, contratista:MARCO ANTONIO AVILA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:767614.13, importe_modificado:767614.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}} | {1538454/proyecto_INICIO, 1538454/proyecto_PROCESO, 1538454/proyecto_FIN, 1538454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538704 | Proyecto de inversión | 145074.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145074.24, modificado:145074.24}} | APOYO PARA TECHO FIRME EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO - 55362 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 55362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:200, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA UNO, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , SE ENTREGARAN LAMINAS A LAS PERSONAS QUE NOS LAS SOLICITARON MEDIANTE ENCUESTAS DE NECESIDADES PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO, lon:-104.34596168, lat:20.13010494}} | 2019-01-01 | 2019-07-31 | 145074.24 | 145074.24 | 145074.24 | 145074.24 | 145074.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO, monto:145074.24, importe_modificado:145074.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1538704/proyecto_INICIO, 1538704/proyecto_FIN, 1538704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201539961 | Proyecto de inversión | 354115.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354115.98, modificado:354115.98}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CIRUELOS - 57741 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 57741 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:30, direccion:BRECHA TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS CIRUELO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 58 + 820 RANCHERIA LOS CIRUELOS, 48826 LOS CIRUELOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A ZAPOTAN ANTES DE LL, lon:-104.89535124, lat:19.90183452}} | 2019-05-01 | 2019-06-29 | 354115.98 | 354115.98 | 354115.98 | 354115.98 | 354115.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO , monto:354115.98, importe_modificado:354115.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1539961/proyecto_PROCESO, 1539961/proyecto_INICIO, 1539961/proyecto_PROCESO, 1539961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201543296 | Proyecto de inversión | 189497.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189497.6, modificado:189497.6}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN ANTONIO EL RODEO LAS CEBOLLAS EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 62889 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62889 | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 10 + 10 PUEBLO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, SALES DE LA CABECERA MU, lon:-104.60799128, lat:20.23756994}} | 2019-01-15 | 2019-06-14 | 189497.6 | 189497.6 | 189497.6 | 189497.6 | 189497.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:189497.6, importe_modificado:189497.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1543296/proyecto_PROCESO, 1543296/proyecto_FIN, 1543296/proyecto_INICIO, 1543296/proyecto_FIN, 1543296/proyecto_INICIO, 1543296/proyecto_PROCESO, 1543296/proyecto_FIN, 1543296/proyecto_INICIO, 1543296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547318 | Proyecto de inversión | 163865.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163865.85, modificado:163865.85}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 94318 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 94318 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LARA Y CALLE JUAN PABLO II, UBICADO EN LA CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE DE LARA Y CALLE JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO, lon:-102.33381066, lat:20.53727356}} | 2019-06-03 | 2019-07-20 | 163865.85 | 163865.85 | 163865.85 | 163865.85 | 163865.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:163865.85, importe_modificado:163865.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1547318/proyecto_INICIO, 1547318/proyecto_PROCESO, 1547318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547576 | Proyecto de inversión | 68017.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68017.32, modificado:68017.32}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA CALLE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 69046 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 69046 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFUGIO Y CALLE RIO VERDE, CALLE DIA DE CAMPO UBICADO EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE LA CALLE REFUGIO Y LA CALLE RIO VERDE, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISC, lon:-102.32331786, lat:20.52488855}} | 2019-05-20 | 2019-07-13 | 68017.32 | 68017.32 | 68017.32 | 68017.32 | 68017.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:68017.32, importe_modificado:68017.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1547576/proyecto_INICIO, 1547576/proyecto_PROCESO, 1547576/proyecto_FIN, 1547576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548404 | Proyecto de inversión | 163865.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163865.85, modificado:163865.85}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE SANTA MARIA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 70534 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 70534 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LARA Y CARRETERA LIBRAMIENTO A JESUS MARIA, CALLE SAN FERNADO UBICADO EN LA CALLE SANTA MARIA ENTRE LA CALLE DE LARA Y EL LIBRAMIENTO A JESUS MARIA E, lon:-102.33617054, lat:20.53757816}} | 2019-06-03 | 2019-07-27 | 163865.85 | 163865.85 | 163865.85 | 163865.85 | 163865.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:163865.85, importe_modificado:163865.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1548404/proyecto_INICIO, 1548404/proyecto_PROCESO, 1548404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548621 | Proyecto de inversión | 433122.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433122.13, modificado:433122.13}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 70969 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 70969 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:396.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTA RITA, 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO UBICADO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE , lon:-102.39137891, lat:20.44251103}} | 2019-05-27 | 2019-07-20 | 433122.13 | 433122.13 | 433122.13 | 433122.13 | 433122.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:433122.13, importe_modificado:433122.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.3}} | {1548621/proyecto_PROCESO, 1548621/proyecto_INICIO, 1548621/proyecto_PROCESO, 1548621/proyecto_FIN, 1548621/proyecto_INICIO, 1548621/proyecto_FIN, 1548621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201549811 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JUAREZ ENTRE LA CALLE HIDALGO Y ALLENDE DE CUAUTITLAN - 99305 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99305 | S | 1305 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SITUARSE FRENTE A PRESIDENCIA MUNI, lon:-104.35852007, lat:19.45083136}} | 2019-03-01 | 2019-07-31 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.0}} | {1549811/proyecto_INICIO, 1549811/proyecto_FIN, 1549811/proyecto_INICIO, 1549811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201555512 | Proyecto de inversión | 1545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545000.0, modificado:1545000.0}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PROLONGACION SOR JUAN INES DE LA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 113150 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 113150 | S | 986 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:CALLE PROLONGACIÓN SOR JUAN INES DE LA CRUZ PUEBLO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE INGRESAR A LA LOCALIDAD DE TEQUESQUI, lon:-104.52336012, lat:19.38953605}} | 2019-03-01 | 2019-06-28 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:1545000.0, importe_modificado:1545000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1555512/proyecto_PROCESO, 1555512/proyecto_INICIO, 1555512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576283 | Adquisición | 28536 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28536.0, modificado:28536.0}} | ADQUISICIÓN DE UNA BANDERA DE 11X20 MTROS. EN TELA NAYLON PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO |  | N | 0 | 0 | 11000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Javier Mina Ote, San José del Platanar, 49650 Tamazula de Gordiano, Jal., México, lon:-103.2527823, lat:19.6743433}} | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 28536 | 28536 | 28536 | 28536 | 28536 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, monto:28536.0, importe_modificado:28536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1576283/proyecto_FIN, 1576283/proyecto_PROCESO, 1576283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200709260 | Proyecto de inversión | 163642.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163642.06, modificado:163642.06}} | Dotacion De Paneles Solares En La Localidad Del Tecolote - 138889 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 138889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:90, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N EJIDO EL TECOLOTE, 49970 EL TECOLOTE, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA EL TECOLOTE Y BRECHA EL TECOLOTE, BRECHA EL TECOLOTE CARRETERA SANTA MARIA- HUILUMBA KM 30 CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 30 ANTES DE LLEGAR A LA LOCA, lon:-102.7387099, lat:19.51793767}} | 2016-08-18 | 2016-12-31 | 163642.06 | 163642.06 | 163642.06 | 163642.06 | 163642.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO/FISM/056/02/2016, contratista:ELFEDO VENEGAS AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1145294.42, importe_modificado:1145294.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {810827/proyecto_PROCESO, 810827/proyecto_INICIO, 810827/proyecto_FIN, 810827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200714184 | Proyecto de inversión | 1740 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740.0, modificado:1740.0}} | Techados En Areas De Imparticion De Educación Fisica - 159428 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 159428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION NICOLAS BRAVO PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION NICOLAS BRAVO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PROLONGACION NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA LAS CAPILLITAS EN CUQUIO, lon:-103.0199983, lat:20.91919834}} | 2016-04-04 | 2016-04-29 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {815751/proyecto_FIN, 815751/proyecto_PROCESO, 815751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767287 | Proyecto de inversión | 194992.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194992.4, modificado:194992.4}} | Cuarto Dormitorio - 277401 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 277401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUQUIO COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUQUIO, lon:-103.0324652, lat:20.92968061}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 194992.4 | 194992.4 | 194992.4 | 194992.4 | 194992.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871415/proyecto_INICIO, 871415/proyecto_FIN, 871415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767349 | Proyecto de inversión | 16383.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16383.73, modificado:16383.73}} | Techo Firme - 243150 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 243150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:CALLE EN LA LOCALIDAD DE CONTLA RANCHO CUQUIO, 45480 CONTLA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE CONTLA, lon:-103.0497243, lat:21.00762829}} | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 16383.73 | 16383.73 | 16383.73 | 16383.73 | 16383.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3386900.8, importe_modificado:3386900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871477/proyecto_INICIO, 871477/proyecto_FIN, 871477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767399 | Proyecto de inversión | 8931.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8931.81, modificado:8931.81}} | Cuarto Dormitorio - 301961 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 301961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN RANCHO CUQUIO, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN, lon:-103.0588232, lat:21.04241256}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 8931.81 | 8931.81 | 8931.81 | 8931.81 | 8931.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871527/proyecto_INICIO, 871527/proyecto_FIN, 871527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770046 | Proyecto de inversión | 3020.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3020.01, modificado:3020.01}} | Cuarto Dormitorio - 301965 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 301965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA RANCHERIA CUQUIO, 45480 OJO DE AGUA COLORADA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE OJO, lon:-103.0321552, lat:20.81710496}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 3020.01 | 3020.01 | 3020.01 | 3020.01 | 3020.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874174/proyecto_INICIO, 874174/proyecto_FIN, 874174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770056 | Proyecto de inversión | 6199.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6199.59, modificado:6199.59}} | Cuarto De Baño - 265099 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 265099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:69, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE PALO DULCE COLONIA CUQUIO, 45480 PALO COLORADO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE PALO DULCE, lon:-103.0038532, lat:20.81449457}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 6199.59 | 6199.59 | 6199.59 | 6199.59 | 6199.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1669169.05, importe_modificado:1669169.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874184/proyecto_INICIO, 874184/proyecto_FIN, 874184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770066 | Proyecto de inversión | 2716.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716.2, modificado:2716.2}} | Cuarto Dormitorio - 264317 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 264317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS MOLINA COLONIA CUQUIO, 45480 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALI, lon:-103.0900947, lat:21.01734906}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 2716.2 | 2716.2 | 2716.2 | 2716.2 | 2716.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874194/proyecto_INICIO, 874194/proyecto_FIN, 874194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770133 | Proyecto de inversión | 1620 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620.0, modificado:1620.0}} | Cuartos Dormitorios - 242691 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 242691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:101, direccion:CALLE CALLE EN EL TEPOZAN RANCHERIA EL TEPOZAN, 45492 EL TEPOZÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN, lon:-103.0148312, lat:20.82620172}} | 2016-09-21 | 2016-09-28 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874261/proyecto_PROCESO, 874261/proyecto_FIN, 874261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770150 | Proyecto de inversión | 38998.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38998.48, modificado:38998.48}} | Cuarto Dormitorio - 275850 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 275850 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:104, direccion:CALLE CALE EN LA LOCALIDAD DE EL TESTERASO RANCHO CUQUIO, 45480 EL TESTERASO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALE EN LA LOCALIDAD DE EL TESTERASO, lon:-103.0751302, lat:20.9729636}} | 2016-12-03 | 2016-12-31 | 38998.48 | 38998.48 | 38998.48 | 38998.48 | 38998.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874278/proyecto_INICIO, 874278/proyecto_FIN, 874278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770221 | Proyecto de inversión | 38998.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38998.48, modificado:38998.48}} | Cuarto Dormitorio - 275765 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 275765 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:188, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO DE GUTIERREZ RANCHO CUQUIO, 45480 EL CERRITO DE LOS GUTIÉRREZ, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA L, lon:-103.0436786, lat:21.06075595}} | 2016-12-03 | 2016-12-31 | 38998.48 | 38998.48 | 38998.48 | 38998.48 | 38998.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874349/proyecto_INICIO, 874349/proyecto_FIN, 874349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300771133 | Proyecto de inversión | 136902.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136902.28, modificado:136902.28}} | Equipamiento De Pozo De Agua Potable De La Localidad De Las Cebollas Mpio De Tuxcueca Jalisco - 292145 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | 292145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TUXCUECA-CITALA - POZO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA LAS CEBOLLAS, 49430 LAS CEBOLLAS, TUXCUECA JALI, lon:-103.1908827, lat:20.11786329}} | 2016-08-29 | 2016-12-03 | 136902.28 | 136902.28 | 136902.28 | 136902.28 | 136902.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43311, contratista:, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:136902.28, importe_modificado:136947.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {875261/proyecto_FIN, 875261/proyecto_INICIO, 875261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300771135 | Proyecto de inversión | 406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117956.76, modificado:117956.76}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:288043.24, modificado:288043.24}} | Construccion De Drenaje En La Calle Francisco Villa Cruce Con Arroyo En La Localidad De El Tepehuaje - 292301 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | 292301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA EL TEPEGUAJE, 49430 EL TEPEGUAJE, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CARRETERA FEDERAL 1, lon:-103.2126552, lat:20.17106026}} | 2016-05-02 | 2017-06-01 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TUX-001-FAISM/2016, contratista:Miriam Susana Martínez García, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:406000.0, importe_modificado:406000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {875263/proyecto_PROCESO, 875263/proyecto_INICIO, 875263/proyecto_FIN, 875263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300771147 | Proyecto de inversión | 60303.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60303.76, modificado:60303.76}} | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Puruagua Mpio De Tuxcueca - 290935 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | 290935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:47, direccion:RANCHERIA PURUAGUA, 00000 PURUAGUA DE RAMÓN CORONA, TUXCUECA JALISCO ENTRE Y BRECHA , EL POZO SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD EN EL L, lon:-103.1539799, lat:20.15092887}} | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 60303.76 | 60303.76 | 60303.76 | 60303.76 | 60303.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43325, contratista:, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:60303.76, importe_modificado:60303.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {875275/proyecto_PROCESO, 875275/proyecto_FIN, 875275/proyecto_INICIO, 875275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170200862084 | Proyecto de inversión | 98094.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98094.99, modificado:98094.99}} | Construcción De Techo En Primaria De Guanajuatillo - 69824 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA | 69824 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ DE LA PAZ - GUANAJUATILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHO RANCHO GUANAJUATILLO, GUANAJUATILLO, JESÚS MARÍA JALISCO , , lon:-102.0757002, lat:20.58312937}} | 2017-07-03 | 2017-08-23 | 98094.99 | 98094.99 | 98094.99 | 98094.99 | 98094.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66334, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:98094.99, importe_modificado:98094.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {971100/proyecto_INICIO, 971100/proyecto_PROCESO, 971100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300969274 | Proyecto de inversión | 628138276.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.2813827655E8, modificado:0.0}} | Alcance | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | INFEJALPOT17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:ALCANCE QUE SE CANCELARA, trimestre:3.0, usuario:sandramfloresm, fecha:2019-10-24}} | {obs1: {observación:Para cancelar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Para cancelar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Para cancelar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Para cancelar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs5: {observación:Atendió Observaciones, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-24}, obs6: {observación:Atendió Observaciones, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-24}, obs7: {observación:Atendió Observaciones, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-24}, obs8: {observación:Atendió Observaciones, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-24}}
2019 | 3 | JAL00170400993027 | Proyecto de inversión | 15961.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15961.7, modificado:15961.7}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio Jme - 316151 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 316151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALVARO OBREGON 2863 INTERIOR COLONIA CONASUPO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CAMINO A LAS CRUCES, CALLE NIÑO, lon:-103.0336883, lat:20.9274359}} | 2017-07-03 | 2017-08-31 | 15961.7 | 15961.7 | 15961.7 | 15961.7 | 15961.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128107/proyecto_INICIO, 1128107/proyecto_FIN, 1128107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993069 | Proyecto de inversión | 1424.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424.02, modificado:1424.02}} | Piso Firme Cuquio Rrm - 304269 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 304269 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ATANACIO OLEA BARRIO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL ESTE DE UNA TIENDA, lon:-103.0189456, lat:20.92086192}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 1424.02 | 1424.02 | 1424.02 | 1424.02 | 1424.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128149/proyecto_INICIO, 1128149/proyecto_FIN, 1128149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993072 | Proyecto de inversión | 4312.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4312.85, modificado:4312.85}} | Muro Firme Unidad Dptiva Mjmc - 303351 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 303351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, A 150 METROS DE LA ESCUELAS DEL ESTADO, lon:-103.0246962, lat:20.93040212}} | 2017-06-12 | 2017-12-29 | 4312.85 | 4312.85 | 4312.85 | 4312.85 | 4312.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:64851.74, importe_modificado:64851.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128152/proyecto_INICIO, 1128152/proyecto_FIN, 1128152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993100 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | Programa De Calentadores Solares Agua Blanca Ii - 235416 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 235416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA RANCHO AGUA BLANCA, 45480 AGUA BLANCA, CUQUÍO JALISCO, 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA BL, lon:-102.974816, lat:20.86152953}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128180/proyecto_INICIO, 1128180/proyecto_FIN, 1128180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993119 | Proyecto de inversión | 12829.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12829.15, modificado:12829.15}} | Techo Firme Los Arcos Aq - 310435 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 310435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO LOS ARCOS, 45480 LOS ARCOS, CUQUÍO JALISCO, CAMINO FRENTE A LA IGLESIA, lon:-103.0323732, lat:21.06555342}} | 2017-06-07 | 2017-12-29 | 12829.15 | 12829.15 | 12829.15 | 12829.15 | 12829.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128199/proyecto_INICIO, 1128199/proyecto_FIN, 1128199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993148 | Proyecto de inversión | 295312 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295312.0, modificado:295312.0}} | Linea De Conducción Agua Potable Las Cocinas - 292887 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 292887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO EN LAS COCINAS RANCHO LAS COCINAS, 45480 LAS COCINAS (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO, A 9OO METROS DE LA IGLESIA EN LAS COCINAS, lon:-103.0936227, lat:20.95352273}} | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 295312 | 295312 | 295312 | 295312 | 295312 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128228/proyecto_INICIO, 1128228/proyecto_FIN, 1128228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993203 | Proyecto de inversión | 26073.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26073.22, modificado:26073.22}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Para Baño Jjgp - 315103 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 315103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:RANCHERIA JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO, SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-103.0520032, lat:21.03814819}} | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 26073.22 | 26073.22 | 26073.22 | 26073.22 | 26073.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:669622.54, importe_modificado:669622.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128283/proyecto_INICIO, 1128283/proyecto_FIN, 1128283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993217 | Proyecto de inversión | 34057.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34057.32, modificado:34057.32}} | Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Para Cocina Juchitlan Ii - 269927 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 269927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO EN JUCHITLAN RANCHO JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO, A 300 METROS DE LA IGLESIA, lon:-103.0486603, lat:21.03867892}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 34057.32 | 34057.32 | 34057.32 | 34057.32 | 34057.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:669622.54, importe_modificado:669622.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128297/proyecto_INICIO, 1128297/proyecto_FIN, 1128297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400995409 | Proyecto de inversión | 36179.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36179.16, modificado:36179.16}} | Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio Llano De Barajas Ii - 269752 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 269752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:49, direccion:CALLE CAMINO EN LLANO DE BARAJAS RANCHO EL LLANO DE BARAJAS, 45480 EL LLANO DE BARAJAS, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL ESTE DE LA PRIMARIA, lon:-103.0389646, lat:20.87588906}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 36179.16 | 36179.16 | 36179.16 | 36179.16 | 36179.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1130489/proyecto_INICIO, 1130489/proyecto_FIN, 1130489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400995897 | Proyecto de inversión | 1002621.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002621.37, modificado:1002624.37}} | Construccion De Rastro Tipo Secretaria De Salud Primera Etapa En La Cabecera Municipal Aportacion Fondereg - 289030 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN | 289030 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA CIENEGA DE LOS ALEJO BARRIO COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA SALIDA DE ACAPONETA, lon:-103.2878835, lat:22.09828267}} | 2017-12-07 | 2017-12-30 | 1002624.37 | 1002624.37 | 1002624.37 | 1002624.37 | 1002624.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:1002621.37, importe_modificado:1002621.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1130977/proyecto_INICIO, 1130977/proyecto_PROCESO, 1130977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400995966 | Proyecto de inversión | 3299.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299.97, modificado:3299.97}} | Piso Firme Los Mezquites Vmv - 306296 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 306296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:58, direccion:CALLE CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA RANCHO LOS MEZQUITES, 45480 LOS MEZQUITES, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.9688574, lat:21.04101398}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 0 | 3299.97 | 3299.97 | 3299.97 | 3299.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131046/proyecto_INICIO, 1131046/proyecto_FIN, 1131046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400995969 | Proyecto de inversión | 22505.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22505.54, modificado:22505.54}} | Cuarto Dormitorio El Mirador Rjg - 316942 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 316942 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:59, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO EL MIRADOR, 45480 EL MIRADOR, CUQUÍO JALISCO, A 100 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA, lon:-103.1166937, lat:20.93591228}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 22505.54 | 22505.54 | 22505.54 | 22505.54 | 22505.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131049/proyecto_INICIO, 1131049/proyecto_FIN, 1131049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996070 | Proyecto de inversión | 1918.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918.8, modificado:1918.8}} | Techo Firme Teponahuasco Mefb - 315408 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 315408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE JUAREZ RANCHO TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO, A 50 METROS DE LA CALLE ALDAMA, lon:-103.0407161, lat:20.90700018}} | 2017-06-06 | 2017-12-29 | 1918.8 | 1918.8 | 1918.8 | 1918.8 | 1918.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131150/proyecto_FIN, 1131150/proyecto_PROCESO, 1131150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996091 | Proyecto de inversión | 11481.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11481.36, modificado:11481.36}} | Cuarto Para Baño El Tepozan Edr - 317176 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 317176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:101, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO EL TEPOZAN, 45480 EL TEPOZÁN, CUQUÍO JALISCO, A 400 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA APRIMARIA, lon:-103.0203881, lat:20.82754544}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 11481.36 | 11481.36 | 11481.36 | 11481.36 | 11481.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:669622.54, importe_modificado:669622.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131171/proyecto_INICIO, 1131171/proyecto_FIN, 1131171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996111 | Proyecto de inversión | 14875.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14875.11, modificado:14875.11}} | Cuarto Dormitorio Varas Dulces Lmsl - 316996 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 316996 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:109, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO VARAS DULCES, 45480 VARAS DULCES, CUQUÍO JALISCO, A 500 METROS AL SUR DE LA PRIMARIA, lon:-103.0524857, lat:20.81566578}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 14875.11 | 14875.11 | 14875.11 | 14875.11 | 14875.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131191/proyecto_INICIO, 1131191/proyecto_FIN, 1131191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996163 | Proyecto de inversión | 12039.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12039.62, modificado:12039.62}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio Mmp - 316101 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 316101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 276 INTERIOR COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y, CALLE FRANCISCO VILLA , lon:-103.025817, lat:20.944378}} | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 12039.62 | 12039.62 | 12039.62 | 12039.62 | 12039.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131243/proyecto_INICIO, 1131243/proyecto_FIN, 1131243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996168 | Proyecto de inversión | 7144.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7144.99, modificado:7144.99}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio Mag - 316049 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 316049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 89 INTERIOR COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO, SE UBICA A 500 MTS. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA PO, lon:-103.0241862, lat:20.94482889}} | 2017-11-01 | 2017-12-04 | 7144.99 | 7144.99 | 7144.99 | 7144.99 | 7144.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131248/proyecto_INICIO, 1131248/proyecto_FIN, 1131248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996183 | Proyecto de inversión | 6007.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6007.3, modificado:6007.3}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Para Baño Jjr - 317993 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 317993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:150, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 45480 RANCHO NUEVO, CUQUÍO JALISCO, SE UBICA A 100 MTS. DEL TEMPLO., lon:-103.0076431, lat:21.02739424}} | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 6007.3 | 6007.3 | 6007.3 | 6007.3 | 6007.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:669622.54, importe_modificado:669622.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131263/proyecto_INICIO, 1131263/proyecto_FIN, 1131263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997993 | Proyecto de inversión | 167040 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167040.0, modificado:167040.0}} | Construccion De Cuarto Y Techo Firme Para El Sr Javier Lujano - 303027 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 303027 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE LA PASION CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE, lon:-103.0450139, lat:20.15606807}} | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-026-2017, contratista:LEOPOLDO VALENZUELA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, monto:167040.0, importe_modificado:167040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1133073/proyecto_PROCESO, 1133073/proyecto_FIN, 1133073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400997996 | Proyecto de inversión | 62883.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62883.57, modificado:62883.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Para La Sra Carolina Lorena Moreno Leal - 302412 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 302412 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:AVENIDA NACIONAL 145 INTERIOR SN CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 28 DE ENERO Y CALLE ANGEL ANDRADE,, lon:-103.0414406, lat:20.16100302}} | 2017-03-01 | 2017-05-15 | 62883 | 62883 | 62883 | 62883 | 62883 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:62883.0, importe_modificado:62883.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1133076/proyecto_INICIO, 1133076/proyecto_FIN, 1133076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998003 | Proyecto de inversión | 804160 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804160.0, modificado:804160.0}} | Balastreo En Caminos Saca Cosechas De Todo El Municipio - 243078 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 243078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA ORDEÑA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CARRETERA NACIONAL GDL-MORELIA Y BRECHA LAGO DE CHA, lon:-103.0544279, lat:20.17224991}} | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 804160 | 804160 | 804160 | 804160 | 804160 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43675, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:804160.0, importe_modificado:804160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133083/proyecto_INICIO, 1133083/proyecto_FIN, 1133083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998016 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | Construccion De Comedor Escolar Para El Preescolar Estefania Castañeda - 203930 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 203930 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALZADA SAN FRANCISCO 26 INTERIOR SN CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 28 DE ENE, lon:-103.0487246, lat:20.15905227}} | 2017-05-15 | 2017-08-15 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-021-2017, contratista:LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:660000.0, importe_modificado:660000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133096/proyecto_FIN, 1133096/proyecto_PROCESO, 1133096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998033 | Proyecto de inversión | 57001.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57001.94, modificado:57001.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Juan F Roman - 203806 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 203806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE JUAN F. ROMAN EJIDO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CA, lon:-102.9928406, lat:20.16532316}} | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 57001 | 57001 | 57001 | 57001 | 57001 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPR33-007-2017, contratista:HUKONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:57001.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133113/proyecto_PROCESO, 1133113/proyecto_FIN, 1133113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101071682 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle De La Herradura En La Cebecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 72 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO CAD. 0+000, CRUCE CON PASEO DE LA CHARRERIA; 21.126426; -101.997687) (FIN, CAD 0+075, CRUCE CON PASEO DEL GUADE; 21.12582; -101.997817) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-033, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1208913/proyecto_INICIO, 1208913/proyecto_PROCESO, 1208913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101071894 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Priv. Lazaro Cardenas En La Cabecra Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD 0+000; 21.121773; -102.004459) (FIN, CAD 0+095; 21.120809; -102.004576) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-048, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S. A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1209125/proyecto_INICIO, 1209125/proyecto_PROCESO, 1209125/proyecto_INICIO, 1209125/proyecto_PROCESO, 1209125/proyecto_FIN, 1209125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101071917 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Infraestructura Económica En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Tramo Carretero Carreón-Loma De Santa Gertrudis, En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 539 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO , CAD. 0+000 CRUCE CON CARRETERA CARREÓN; 21.159757; -101.858948) (FIN, CAD. 1+000, LOMA DE SANTA GERTRUDIS; 21.157983; -101.868849) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-039, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209148/proyecto_INICIO, 1209148/proyecto_PROCESO, 1209148/proyecto_INICIO, 1209148/proyecto_PROCESO, 1209148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072763 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Ampliación De Carretera Unión-San Diego Segunda Etapa, En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 46 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CADENAMIENTO 2+200; 21.101992; -102.009828) (FIN, CADENAMIENTO 4+400; 21.082574; -102.014494) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-012, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209994/proyecto_FIN, 1209994/proyecto_PROCESO, 1209994/proyecto_INICIO, 1209994/proyecto_FIN, 1209994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072972 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Infraestructura De Desarrollo Municipal En Unión De San Antonio, Jalisco // (Introducción De Servicios Básicos En Calle 5 De Febrero, En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(21.131913; -102.003334) (21.132101; -102.002256), lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-044, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S. A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210203/proyecto_INICIO, 1210203/proyecto_PROCESO, 1210203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072973 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Infraestructura De Desarrollo Municipal En Unión De San Antonio, Jalisco // (Introducción De Servicios Básicos En Calle 5 De Mayo, En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(21.132586; -102.003325) (21.132651; -102.002364), lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-043, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S. A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO , monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210204/proyecto_INICIO, 1210204/proyecto_FIN, 1210204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101073145 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Infraestructura Económica En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Paviemtación Y Alumbrado En Calles José Antonio Gonzalez, Adobes Y De Los Obispos, En La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICO CAD. 0+000 CRUCE CON OBISPO DE ALBA; 21.121237; -102.01064) (INTERMEDIO, CAD.0+115, CRUCE CON LOS ADOBES; 21.121009; -102.009562) (INTERMEDIO, CAD 0+168, CRUCE CON LOS OBISPOS; 21.120522; -102.009653) (FIN, CAD. 0+335 CRUCE CON OBISPO DE ALBA;, lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-037, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S. A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210376/proyecto_PROCESO, 1210376/proyecto_INICIO, 1210376/proyecto_PROCESO, 1210376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099242 | Proyecto de inversión | 186368.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186368.34, modificado:186368.34}} | Construcción De Calle De Ingreso Al Panteón Municipal De San Luis Soyatlán - 69440 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXCUECA JALISCO | 69440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:PEATONAL CALLE DE INGRESO AL PANTEÓN PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE ANDADOR AL PANTEÓN MUNICIPAL Y , CARRETERA FEDERAL 15 , lon:-103.3180285, lat:20.2057084}} | 2018-03-05 | 2018-04-01 | 186368.34 | 186368.34 | 186368.34 | 186368.34 | 186368.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44389, contratista:, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:186368.34, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1237623/proyecto_INICIO, 1237623/proyecto_FIN, 1237623/proyecto_PROCESO, 1237623/proyecto_FIN, 1237623/proyecto_PROCESO, 1237623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099270 | Proyecto de inversión | 120314.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120314.47, modificado:120314.47}} | Remplazo De Tubería De Drenaje En El Cruce Del Rió De La Colonia La Cruz - 79074 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 79074 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO UNIDAD DEPORTIVA LAS FRESAS - PRESA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO, SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS FRESAS CON DIRECCIÓN A LA PRESA GUADALU, lon:-102.5948994, lat:21.67646363}} | 2018-05-25 | 2018-08-24 | 120314.47 | 120314.47 | 120314.47 | 120314.47 | 120314.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-005/2018-2018, contratista:CARLOS ROBERTO SALAS VILLALOBOSCARLOS ROBERTO SALAS VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:120314.47, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237651/proyecto_INICIO, 1237651/proyecto_PROCESO, 1237651/proyecto_INICIO, 1237651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201099356 | Proyecto de inversión | 844622.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844622.8, modificado:844622.8}} | Sustitución De Superficie De Rodamiento En La Calle Morelos Entre Zaragoza Y Panteón - 35818 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 35818 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PTE. COLONIA LA CALABAZA, 45806 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS PTE. Y CALLE ZARAGOZA SUR., LA CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC ES UNO DE LOS EJES DE LA POBLACIÓN. DA ACCESO A , lon:-103.4372706, lat:20.28725322}} | 2018-04-17 | 2018-05-12 | 844622.8 | 844622.8 | 844622.8 | 844622.8 | 844622.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 001C OP/2018, contratista:NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:844622.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}} | {1237737/proyecto_INICIO, 1237737/proyecto_FIN, 1237737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201136097 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Infraestructura Social En El Municipio De Colotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ/OPM/01/2018, contratista:JOSE ANTONIO RUIZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275072/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201136265 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura Social En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Plaza Pública En La Comunidad De Primavera, En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNIÓN/2018-050, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275241/proyecto_FIN, 1275241/proyecto_PROCESO, 1275241/proyecto_INICIO, 1275241/proyecto_FIN, 1275241/proyecto_INICIO, 1275241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301306325 | Proyecto de inversión | 81407.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81407.51, modificado:80680.63}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV VEINTICUATRO DE FEBRERO ENTRE FONDO DE PRIV Y PROL VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA COLONIA - 169436 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO | 169436 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:58.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE PRIV. 24 DE FEBRERO Y CALLE PROL 24 DE FEBRERO,TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE PRIV 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLAS ENE L MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, lon:-102.7836826, lat:20.33386728}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 80680.63 | 80680.63 | 80680.63 | 80680.63 | 80680.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/012-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:80680.64, importe_modificado:80680.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.28}} | {1306325/proyecto_PROCESO, 1306325/proyecto_INICIO, 1306325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401437644 | Proyecto de inversión | 37160.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37160.61, modificado:37160.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TEPONAHUASCO V - 359543 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 359543 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.9, meta_modificada:92.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE TEPONAHUASCO RANCHERIA TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , 150 METROS AL NORTE DE LA PLAZA, lon:-103.03915042, lat:20.90829314}} | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 37160.61 | 37160.61 | 37160.61 | 37160.61 | 37160.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:913781.44, importe_modificado:913781.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.9}} | {1437644/proyecto_INICIO, 1437644/proyecto_FIN, 1437644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401469060 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y ALLENDE DE CUAUTITLAN - 414828 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 414828 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE JUA, lon:-104.35851421, lat:19.45082474}} | 2018-11-19 | 2018-12-22 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67008, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {1469060/proyecto_PROCESO, 1469060/proyecto_INICIO, 1469060/proyecto_FIN, 1469060/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401469751 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y VENUSTIANO CARRANZA DE CUAUTITLÁN - 415512 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 415512 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BRECHA AVILA CAMACHO FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA CAL, lon:-104.35816821, lat:19.44961075}} | 2018-12-03 | 2018-12-22 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1469751/proyecto_INICIO, 1469751/proyecto_FIN, 1469751/proyecto_PROCESO, 1469751/proyecto_FIN, 1469751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401469809 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES GARCÍA BARRAGÁN Y MIGUEL HIDALGO DE CUAUTITLÁN - 415575 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 415575 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO CUAUTITLÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y CALLE HIDALGO, CALLE NIÑOS HÉROES UBICARSE EN LA GASOLINERA CUAUTITLÁN AVANZAR HACI, lon:-104.36354603, lat:19.45215505}} | 2018-12-03 | 2018-12-22 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1469809/proyecto_PROCESO, 1469809/proyecto_INICIO, 1469809/proyecto_FIN, 1469809/proyecto_INICIO, 1469809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504047 | Proyecto de inversión | 826724.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826724.4, modificado:826724.4}} | REHAB DE EMPEDRADO AHOGADO CON CONCRETO EN PENDIENTES PRONUNCIADAS DEL CAMINO LAS CHINAS EL MANGUITO MPIO DE VILLA PURIFICACION - 1054 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION | 1054 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2865.0, meta_modificada:2865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACIÓN - EL MANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 37 RANCHERIA EL MANGUITO, 48830 EL MANGUITO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO HACIA EL MAGUITO, lon:-104.70432045, lat:20.00930415}} | 2019-01-21 | 2019-05-31 | 826724.4 | 826724.4 | 826724.4 | 826724.4 | 826724.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57259, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN , monto:826724.4, importe_modificado:826724.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2865.0}} | {1504047/proyecto_INICIO, 1504047/proyecto_PROCESO, 1504047/proyecto_FIN, 1504047/proyecto_PROCESO, 1504047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504393 | Proyecto de inversión | 224500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224500.0, modificado:224500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA NACIONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO - 2441 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO | 2441 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA NACIONAL CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y VEREDA RÍO DE LA PASIÓN, CALLE COLÓN SE UBICA EN LA LATERAL SUR DEL BOULEVARD CARRETERA NACIONAL ENTRE, lon:-103.04193044, lat:20.16133375}} | 2019-01-14 | 2019-04-10 | 224500 | 224500 | 224500 | 224500 | 224500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-001-2019, contratista:LEOPOLDO VALENZUELA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:3240518.0, importe_modificado:3240518.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.0}} | {1504393/proyecto_PROCESO, 1504393/proyecto_INICIO, 1504393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504411 | Proyecto de inversión | 326800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326800.0, modificado:326800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CARRETERA NACIONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO - 2539 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO | 2539 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA NACIONAL CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ENCARNACIÓN ROSAS Y VEREDA RÍO DE LA PASIÓN, CALLE COLÓN LATERAL SUR CARRETERA NACIONAL ENTRE LA CALLE ENCARNACIÓN ROS, lon:-103.04151202, lat:20.16132368}} | 2019-01-21 | 2019-04-15 | 326800 | 326800 | 326800 | 326800 | 326800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-001-2019, contratista:LEOPOLDO VALENZUELA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:3240518.0, importe_modificado:3240518.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {1504411/proyecto_INICIO, 1504411/proyecto_PROCESO, 1504411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507202 | Proyecto de inversión | 983455.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983455.4, modificado:983455.4}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE UNION EN SAN ANTONIO DE FERNANDEZ - 10987 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 10987 | S | 678 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:78, direccion:CALLE CALLE UNION EN SAN ANTONIO DE FERNANDEZ RANCHO SAN ANTONIO DE FERNANDEZ, 47767 SAN ANTONIO DE FERNÁNDEZ, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CALLE VALLARTA Y CALLE CALLE MORELOS, CALLE CALLE JUAREZ PAVIMENTACION EN CALLE , lon:-102.62058046, lat:20.5514213}} | 2019-03-15 | 2019-05-17 | 983455.4 | 983455.4 | 983455.4 | 983455.4 | 983455.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57095, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO EL ALTO , monto:983455.4, importe_modificado:983455.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.0}} | {1507202/proyecto_PROCESO, 1507202/proyecto_INICIO, 1507202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101514120 | Proyecto de inversión | 1541506.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541506.63, modificado:1569842.35}} | ALCANCE | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | REMFAMPOTMEDSUP18 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Antonio Alcalde 1350, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3475696, lat:20.6981961}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 1569842.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:ALCANCE QUE SE CANCELARA, trimestre:3.0, usuario:sandramfloresm, fecha:2019-10-24}} | {obs1: {observación:Para cancelar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Para cancelar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Para cancelar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Para cancelar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs5: {observación:Atendió Observaciones, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-24}, obs6: {observación:Atendió Observaciones, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-24}, obs7: {observación:Atendió Observaciones, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-24}, obs8: {observación:Atendió Observaciones, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-24}}
2019 | 3 | JAL190201519585 | Proyecto de inversión | 638000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638000.0, modificado:638000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL ARROZ - 22284 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | 22284 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:258, direccion:TERRACERÍA TRAMO JILOTLÁN DE LOS DOLORES - PLAYA DEL ARROZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 RANCHERIA PLAYA DEL ARROZ, 49950 PLAYA DEL ARROZ, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE Y , TERRACERIA LA HUINARERA EL LUGAR DONDE , lon:-103.04646328, lat:19.36778854}} | 2019-06-03 | 2019-09-05 | 638000 | 638000 | 638000 | 638000 | 638000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2019/JDJ014, contratista:CRERSCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES., monto:638000.0, importe_modificado:638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1519585/proyecto_INICIO, 1519585/proyecto_PROCESO, 1519585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201522692 | Proyecto de inversión | 995997.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995997.83, modificado:995997.83}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION POR LAS CALLES PASEO DEL SOL GALAXIA ESTRELLAS COMETAS Y ORBITA EN LA CABECERA MPAL DE VILLA PURIFICACION - 28624 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 28624 | S | 250 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CALLES PASEO DEL SOL GALAXIA, ESTRELLAS, COMETAS Y ORBITA PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SOBRE EL INGRESO SUR A LA CABECERA MUNICIPAL A MANO DERECHA SE ENCUENTR, lon:-104.60169742, lat:19.70611968}} | 2019-03-25 | 2019-06-28 | 995997.83 | 995997.83 | 995997.83 | 995997.83 | 995997.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO , monto:995997.83, importe_modificado:995997.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1060.0}} | {1522692/proyecto_INICIO, 1522692/proyecto_PROCESO, 1522692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201523150 | Proyecto de inversión | 8740.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8740.1, modificado:8740.1}} | LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RODRIGUEZ EN SAN FRANCISCO DE ASIS - 29247 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29247 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.79, meta_modificada:79.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:CALLE CALLE RODRIGUEZ EN SAN FRANCISCO DE ASIS RANCHO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 47755 SAN FRANCISCO DE ASÍS, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PAULINO FONSECA Y CALLE 5 DE FEBRERO, LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RODRIGUEZ ENTR, lon:-102.56582258, lat:20.59466976}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 8740.1 | 8740.1 | 8740.1 | 8740.1 | 8740.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65821, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:8740.1, importe_modificado:8740.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.79}} | {1523150/proyecto_INICIO, 1523150/proyecto_FIN, 1523150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201525586 | Proyecto de inversión | 13920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13920.0, modificado:13920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 32565 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 32565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:121, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ, 00000 EL ZAPOTE DE CHÁVEZ, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ E, lon:-104.32785426, lat:20.21827372}} | 2019-03-18 | 2019-04-27 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO, monto:13920.0, importe_modificado:13920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1525586/proyecto_INICIO, 1525586/proyecto_FIN, 1525586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530818 | Proyecto de inversión | 157670.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157670.83, modificado:157670.83}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COSIO VIDAURRI EN LA LOCALIDAD DE BETANIA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 41614 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 41614 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.17, meta_modificada:109.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE COSIO VIDAURRI PUEBLO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE IRINEO GUTIERREZ Y CALLE AGUSTIN SORIA, CALLE MARIA ESCOTO UBICADO EN LA CALLE COSIO VIDAURRI ENTRE LA CALLE IRINEO GUTIERREZ Y LA CALLE AGUSTIN SORI, lon:-102.38063489, lat:20.58175225}} | 2019-04-29 | 2019-06-22 | 157670.83 | 157670.83 | 157670.83 | 157670.83 | 157670.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59920, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:157670.83, importe_modificado:157670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.17}} | {1530818/proyecto_FIN, 1530818/proyecto_INICIO, 1530818/proyecto_PROCESO, 1530818/proyecto_FIN, 1530818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532201 | Proyecto de inversión | 144401 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144401.0, modificado:144401.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLES MORELOS Y CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 71352 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 71352 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.17, meta_modificada:67.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTA RITA, 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO UBICADO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD D, lon:-102.39150492, lat:20.44188872}} | 2019-05-27 | 2019-07-20 | 144401 | 144401 | 144401 | 144401 | 144401 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:144401.0, importe_modificado:144401.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.17}} | {1532201/proyecto_PROCESO, 1532201/proyecto_FIN, 1532201/proyecto_PROCESO, 1532201/proyecto_INICIO, 1532201/proyecto_FIN, 1532201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532512 | Proyecto de inversión | 68017.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68017.32, modificado:68017.33}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE BRAVO Y REAL EN LA LOCALIDAD DE MIRANDILLAS - 71773 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 71773 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:RANCHO MIRANDILLAS, 47949 MIRANDILLAS, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE REAL, UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE BRAVO Y LA CALLE REAL, EN LA LOCALIDAD DE MIRANDILLAS, lon:-102.40108037, lat:20.50680842}} | 2019-05-27 | 2019-07-20 | 68017.33 | 68017.33 | 68017.33 | 68017.33 | 68017.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:68017.32, importe_modificado:68017.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1532512/proyecto_INICIO, 1532512/proyecto_PROCESO, 1532512/proyecto_INICIO, 1532512/proyecto_PROCESO, 1532512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532645 | Proyecto de inversión | 670239.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670239.13, modificado:670239.13}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 46434 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 46434 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:RANCHO LA ISLA, 47945 LA ISLA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE DE LA ISLA Y CALLE JAZMIN, CALLE SAN JOSE DE LA ISLA UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SAN JOSE DE LA ISLA Y CALLE JAZMIN EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA, lon:-102.34591085, lat:20.49051021}} | 2019-04-29 | 2019-06-22 | 670239.13 | 670239.13 | 670239.13 | 670239.13 | 670239.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59926, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:670239.13, importe_modificado:670239.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532645/proyecto_INICIO, 1532645/proyecto_PROCESO, 1532645/proyecto_INICIO, 1532645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201535080 | Proyecto de inversión | 209834.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209834.2, modificado:209834.2}} | AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD INDIGENA DE ZAPOTAN EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 49011 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 49011 | S | 17 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - ZAPOTAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 39 + 080 RANCHERIA ZAPOTÁN, 48845 ZAPOTÁN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CHAMELA LLEGAR AL CRUCERO A ZAPOT, lon:-104.91837609, lat:19.76079376}} | 2019-04-01 | 2019-06-22 | 209834.2 | 209834.2 | 209834.2 | 209834.2 | 209834.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO , monto:209834.2, importe_modificado:209834.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1535080/proyecto_INICIO, 1535080/proyecto_PROCESO, 1535080/proyecto_FIN, 1535080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201536262 | Proyecto de inversión | 68182.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68182.63, modificado:68182.63}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 77656 | 14 | Jalisco | 104 | Totatiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONSTRUCTORA ELÉCTRICA RYA | 77656 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:77, direccion:CALLE PRIVADA VILLEGAS RANCHERIA SANTA RITA, 46196 SANTA RITA, TOTATICHE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , POR LA CALLE DE SANTA RITA A SANTA LUCIA A MANO DERECHA SALIDA DE SANTA RITA, lon:-103.50882065, lat:21.87048379}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 68182.63 | 68182.63 | 68182.63 | 68182.63 | 68182.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE TOTATICHE JAL, monto:68182.63, importe_modificado:68182.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1536262/proyecto_PROCESO, 1536262/proyecto_FIN, 1536262/proyecto_INICIO, 1536262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538730 | Proyecto de inversión | 458449.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458449.45, modificado:458449.45}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN LA CALLE CAPULÍN ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE DURAZNO - 55419 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 55419 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:610.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAPULIN 157 INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE TONALA, 45416 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE FRESNO, CALLE SAUZ A CINCO CUADRAS DEL SEMINARIO EN LOMA BONITA, lon:-103.25469422, lat:20.64552884}} | 2019-04-15 | 2019-05-17 | 458449.45 | 458449.45 | 458449.45 | 458449.45 | 458449.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2019, contratista:Constructora Mohusa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA 2018 2021, monto:458449.45, importe_modificado:458449.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.13}} | {1538730/proyecto_PROCESO, 1538730/proyecto_FIN, 1538730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201538841 | Proyecto de inversión | 163865.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163865.85, modificado:163865.86}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 81413 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 81413 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:115, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO AYOTLÁN, 47930 EL ALACRÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A JESUS MARIA Y , UBICADO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE LIBRAMIENTO A JESUS MARIA Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL ALACRAN DE LA LOCALIDAD DE AY, lon:-102.34380234, lat:20.53720263}} | 2019-06-03 | 2019-07-20 | 163865.86 | 163865.86 | 163865.86 | 163865.86 | 163865.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59950, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:163865.85, importe_modificado:163865.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1538841/proyecto_PROCESO, 1538841/proyecto_INICIO, 1538841/proyecto_PROCESO, 1538841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201539831 | Proyecto de inversión | 714035.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714035.37, modificado:337031.55}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA LOMA - 57481 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57481 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:214, direccion:CALLE CRISANTEMO FRACCIONAMIENTO LA LOMA, 45260 LA LOMA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE GARDENIA, CALLE ROSAL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES CRISANTEMO GARDENIA LIRIO MALVA Y ROSAL DENTRO DE LA LOCALI, lon:-103.22243747, lat:20.85794326}} | 2019-06-17 | 2019-10-31 | 337031.55 | 337031.55 | 337031.55 | 337031.55 | 337031.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59420, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:714035.37, importe_modificado:714035.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {1539831/proyecto_PROCESO, 1539831/proyecto_INICIO, 1539831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201543683 | Proyecto de inversión | 322306.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322306.72, modificado:322306.72}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE BERMUDEZ EN JESUS MARIA JALISCO - 63382 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 63382 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO JESUS MARIA - SAN RAFAEL DE BERMUDEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 00000 SAN RAFAEL DE BERMÚDEZ, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE Y , LA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA A 950 METROS APRO, lon:-102.21772392, lat:20.59152322}} | 2019-05-31 | 2019-07-15 | 322306.72 | 322306.72 | 322306.72 | 322306.72 | 322306.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/01-2019/O.P., contratista:ING SALVADOR CAMARENA ARIAS, convocante:JESUS MARIA, monto:322306.72, importe_modificado:322306.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:560.0}} | {1543683/proyecto_INICIO, 1543683/proyecto_PROCESO, 1543683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201544441 | Proyecto de inversión | 228763 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:68628.9, modificado:68628.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160134.1, modificado:160794.1}} | COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CUBIERTA CON LONA EN ESCUELA PRIMARIA J JESÚS GONZÁLEZ GALLO Y ANTONIO FLORES DIAZ - 90367 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 90367 | S | 193 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA COFRADIA DE LA LUZ, 48530 LA COFRADÍA DE LA LUZ, COCULA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FIDENCIO GUTIERREZ, CALLE FRAY DE ZUMARRAGA SE LOCALIZA CERCAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA Y EL PREESCOLAR DE LA COMUNI, lon:-103.76913828, lat:20.40919592}} | 2019-06-06 | 2019-07-31 | 229423 | 229423 | 229423 | 229423 | 229423 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO., monto:228763.0, importe_modificado:228763.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544441/proyecto_INICIO, 1544441/proyecto_PROCESO, 1544441/proyecto_INICIO, 1544441/proyecto_PROCESO, 1544441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547350 | Proyecto de inversión | 180415.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180415.11, modificado:180415.11}} | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL MEMBRILLITO - 94392 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 94392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:54, direccion:BRECHA TRAMO AYUTLA - SAN MIGUEL DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 000 RANCHERIA EL MEMBRILLITO, 48050 EL MEMBRILLITO, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , POR LA BRECHA AYUTLA- SAN MIGUEL DE LA SIERRA EN LA COMUNIDAD DEL M, lon:-104.50829266, lat:20.12418218}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 180415.11 | 180415.11 | 180415.11 | 180415.11 | 180415.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:94392, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DOC SA DE V, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:180415.11, importe_modificado:249462.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1547350/proyecto_PROCESO, 1547350/proyecto_INICIO, 1547350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548669 | Proyecto de inversión | 85135.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85135.49, modificado:85135.5}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 71073 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 71073 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.03, meta_modificada:132.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTA RITA, 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO UBICADO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE , lon:-102.39135745, lat:20.44256632}} | 2019-05-27 | 2019-07-20 | 85135.5 | 85135.5 | 85135.5 | 85135.5 | 85135.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:85135.49, importe_modificado:85135.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.03}} | {1548669/proyecto_FIN, 1548669/proyecto_INICIO, 1548669/proyecto_PROCESO, 1548669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201549948 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIN DE RECAMARAS Y SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE LA LAJA DE ABAJO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO - 99859 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 99859 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:20, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS Y MIGUEL SANTANA MANZANA , 00000 LA LAJA, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAZ Y CALLE MIGUEL SANTANA, LA UBICACIÒN DE LAS CONSTRUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA COMUNIDAD DE LA LAJA DE ABAJO EN EL MUN, lon:-104.28572444, lat:19.85503463}} | 2019-04-01 | 2019-05-17 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66693, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL GRULLO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1549948/proyecto_INICIO, 1549948/proyecto_PROCESO, 1549948/proyecto_INICIO, 1549948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201551361 | Proyecto de inversión | 994637.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994637.96, modificado:994637.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ADOQUIN EN CALLE ROSARIO CASTELLANOS EN LA COL EDUCADORES DE MEXICO DE CIHUATLAN JALISCO - 103315 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | 103315 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.0, meta_modificada:1384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA EDUCADORES DE MÉXICO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE ANTONIO CASO CALLE ROSARIO CASTELLANOS EN LA COLONIA EDUCADORES DE MÉXICO, lon:-104.55326585, lat:19.24270369}} | 2019-06-17 | 2019-07-27 | 994637.96 | 994637.96 | 994637.96 | 994637.96 | 994637.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO, monto:994637.96, importe_modificado:994637.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.0}} | {1551361/proyecto_INICIO, 1551361/proyecto_PROCESO, 1551361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201551784 | Proyecto de inversión | 104040 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104040.0, modificado:104040.0}} | APOYO PARA PISO FIRME EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 104482 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 104482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:202, direccion:PUEBLO , 48050 AYUTLA CUATRO, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , EL APOYO DE PISO FIRME SE ENTREGA MEDIANTE SOLICITUD POR LOS INTERESADOS Y POSTERIORMENTE LA ENTREGA DE CEMENTO., lon:-104.34592554, lat:20.1301341}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 104040 | 104040 | 104040 | 104040 | 104040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67110, contratista:, convocante:Municipio de Ayutla, Jalisco, monto:104040.0, importe_modificado:104040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}} | {1551784/proyecto_FIN, 1551784/proyecto_PROCESO, 1551784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201551830 | Proyecto de inversión | 134036.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134036.61, modificado:134036.61}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 104604 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 104604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:202, direccion:PUEBLO , 48050 AYUTLA CUATRO, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , LA UBICACION ES A DONDE SE DESTINEN LOS PRODUCTOS Y DONDE SE NECESITEN, lon:-104.34591604, lat:20.13008672}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 134036.61 | 134036.61 | 134036.61 | 134036.61 | 134036.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67130, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:134036.61, importe_modificado:134036.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1551830/proyecto_INICIO, 1551830/proyecto_FIN, 1551830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201563435 | Proyecto de inversión | 300125.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300125.36, modificado:300125.36}} | Diagnóstico, diseño y proyectos de infraestructura eléctrica para obras de ramo 33, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2018-03-19 | 2018-05-31 | 300125.36 | 300125.36 | 300125.36 | 300125.36 | 300125.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-SERV-AD-103-2018, contratista:Construcciones y Extructuras ITZ, S. A. de C. V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:300125.36, importe_modificado:300125.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1563435/proyecto_INICIO, 1563435/proyecto_FIN, 1563435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201566420 | Proyecto de inversión | 87340066.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.734006621E7, modificado:8.734006621E7}} | INFEJALFAMBASICA2019 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALSICO | ALCANCE | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Prol. Alcalde 1350, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3478, lat:20.69784}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 87340066.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para cancelar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Para cancelar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Para cancelar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Para cancelar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | JAL00160200692443 | Proyecto de inversión | 2340 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340.0, modificado:2340.0}} | Preparatoria Sanitarios - 171641 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 171641 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS S/N PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA, NINGUNO NINGUNO CALLE MORELOS S/N EN CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.0179592, lat:20.92887392}} | 2016-04-04 | 2016-04-15 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {794010/proyecto_INICIO, 794010/proyecto_FIN, 794010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200692834 | Proyecto de inversión | 163642.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163642.06, modificado:163642.06}} | Dotacion De Paneles Solares En La Localidad De El Pino - 139030 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 139030 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:196, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N RANCHO EL PINO, 49970 PINO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA EL PINO Y BRECHA LAS PILAS, BRECHA LAS PILAS CARRETERA SANTA MARIA- LAS MINAS KM6 DESVIACION A LA DERECHA KM 45 INICIA BRECHA A LA IZQUIERDA KM 1.5, lon:-102.8376447, lat:19.55469206}} | 2016-08-18 | 2016-12-31 | 163642.06 | 163642.06 | 163642.06 | 163642.06 | 163642.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO/FISM/056/02/2016, contratista:ELFEDO VENEGAS AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:1145294.42, importe_modificado:1145294.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {794401/proyecto_INICIO, 794401/proyecto_PROCESO, 794401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200709143 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32500.0}} | Caminos Carreteras - 159138 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 159138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:123, direccion:AMPLIACION CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS UÑIGAS RANCHO LAS UÑIGAS, 45480 LAS UNIGAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS UÑIGAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:-103.00633, lat:20.95158834}} | 2016-05-02 | 2016-05-20 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {810710/proyecto_INICIO, 810710/proyecto_FIN, 810710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200714186 | Proyecto de inversión | 725 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725.0, modificado:725.0}} | Preescolar Bardas Perimetrales - 158388 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 158388 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD RANCHO LOS CAPULINES, 45480 LOS CAPULINES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LA PRIMARIA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES, lon:-102.9139263, lat:21.00347549}} | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {815753/proyecto_FIN, 815753/proyecto_PROCESO, 815753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200714544 | Proyecto de inversión | 288208.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288208.44, modificado:288208.44}} | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Villa Morelos - 77808 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 77808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, direccion:CALLE VILLA MORELOS INTERIOR SN EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 49970 VILLA MORELOS (EL CARRIZO), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CAMINO CERRO LA AGUAJE Y TERRACERIA CARRIZO, TERRACERIA CARRETERA EL CARRIZO- LAS PAROTAS LA LINEA DE CO, lon:-102.647537, lat:19.46434161}} | 2016-06-20 | 2016-12-31 | 288208.44 | 288208.44 | 288208.44 | 288208.44 | 288208.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, monto:288208.44, importe_modificado:288208.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {816111/proyecto_INICIO, 816111/proyecto_PROCESO, 816111/proyecto_FIN, 816111/proyecto_PROCESO, 816111/proyecto_INICIO, 816111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160200725558 | Proyecto de inversión | 173781.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173781.4, modificado:173781.4}} | Ampliacion Del Colector Pluvial En Av Jesus Maria - 192149 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO | 192149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA JESUS MARIA COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE CALLE MEXICO Y AVENIDA JESUS MARIA, CALLE PRIVADA LOS GALLOS SE UBICA SOBRE LA AV. JESUS MARIA JUSTO DONDE ENTRONCA LA CALLE MEXICO DEL FRACCIONAMIE, lon:-102.2152515, lat:20.61622568}} | 2016-07-11 | 2016-09-30 | 173781.4 | 173781.4 | 173781.4 | 173781.4 | 173781.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:173781.4, importe_modificado:173781.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {827125/proyecto_INICIO, 827125/proyecto_PROCESO, 827125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767298 | Proyecto de inversión | 2324.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324.99, modificado:2324.99}} | Piso Firme - 257421 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 257421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EN CABECERA MUNICIPAL COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.0363276, lat:20.92783674}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 2324.99 | 2324.99 | 2324.99 | 2324.99 | 2324.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871426/proyecto_PROCESO, 871426/proyecto_FIN, 871426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767335 | Proyecto de inversión | 83520 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83520.0, modificado:83520.0}} | Infraestructura Agricola Bordos - 157597 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 157597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO EN LOS ARCOS RANCHO LOS ARCOS, 45480 LOS ARCOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO AL VALLADO Y , CAMINO AL VALLADO EN LA LOCALIDAD DE LOS, lon:-103.0407638, lat:21.06947801}} | 2016-05-02 | 2016-06-30 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43025, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:200788.38, importe_modificado:200788.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871463/proyecto_INICIO, 871463/proyecto_FIN, 871463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767336 | Proyecto de inversión | 21612.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21612.58, modificado:21612.58}} | Techo Firme - 243104 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 243104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:CALLE EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE LOS GALLOS RANCHO CUQUIO, 45480 EL BAJÍO DE LOS GALLOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE, lon:-103.1074025, lat:20.89091965}} | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 21612.58 | 21612.58 | 21612.58 | 21612.58 | 21612.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3386900.8, importe_modificado:3386900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871464/proyecto_INICIO, 871464/proyecto_FIN, 871464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767373 | Proyecto de inversión | 10613.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10613.14, modificado:10613.14}} | Cuartos Dormitorios - 304164 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 304164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CUACUALA RANCHO CUQUIO, 45480 CUACUALA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE CUACUALA, lon:-103.0727873, lat:20.9622331}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 10613.14 | 10613.14 | 10613.14 | 10613.14 | 10613.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871501/proyecto_INICIO, 871501/proyecto_FIN, 871501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767385 | Proyecto de inversión | 44619.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44619.64, modificado:44619.64}} | Techo Firme - 296964 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 296964 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO RANCHERIA CUQUIO, 45480 EL CUATRO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO, lon:-103.0255224, lat:20.8499807}} | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 44619.64 | 44619.64 | 44619.64 | 44619.64 | 44619.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3386900.8, importe_modificado:3386900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871513/proyecto_FIN, 871513/proyecto_PROCESO, 871513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767390 | Proyecto de inversión | 1084.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084.99, modificado:1084.99}} | Rehabilitación Muro Firme - 208496 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 208496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL DERRAMADERO RANCHO EL DERRAMADERO, 45480 EL DERRAMADERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL DERAMADE, lon:-102.9752157, lat:21.00418174}} | 2016-07-11 | 2016-08-19 | 1084.99 | 1084.99 | 1084.99 | 1084.99 | 1084.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:64851.74, importe_modificado:64851.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871518/proyecto_FIN, 871518/proyecto_PROCESO, 871518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300767401 | Proyecto de inversión | 77996.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77996.96, modificado:77996.96}} | Cuarto Dormitorio - 276460 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 276460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN RANCHO CUQUIO, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN, lon:-103.0534453, lat:21.04488724}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 77996.96 | 77996.96 | 77996.96 | 77996.96 | 77996.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {871529/proyecto_INICIO, 871529/proyecto_FIN, 871529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300769965 | Proyecto de inversión | 1920 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920.0, modificado:1920.0}} | Piso Firme - 241502 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 241502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:260, direccion:CALLE CALLE EN MÁRTIRES DEL 28 COLONIA CUQUIO, 45480 MÁRTIRES DEL 28, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA COLONIA MÁRTIRES DEL 28, lon:-103.0253441, lat:20.93910782}} | 2016-09-28 | 2016-10-26 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874093/proyecto_INICIO, 874093/proyecto_FIN, 874093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770032 | Proyecto de inversión | 11889.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11889.03, modificado:11889.03}} | Cuarto Dormitorio - 265116 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 265116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:63, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE OCOTIC COLONIA CUQUIO, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE OCOTIC, lon:-103.0894542, lat:20.99124525}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 11889.03 | 11889.03 | 11889.03 | 11889.03 | 11889.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874160/proyecto_INICIO, 874160/proyecto_FIN, 874160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770043 | Proyecto de inversión | 3099.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099.98, modificado:3099.98}} | Piso Firme - 263932 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 263932 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:65, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA COLONIA CUQUIO, 45480 OJO DE AGUA (LA MESA), CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE OJO D, lon:-102.9530414, lat:21.03640441}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 3099.98 | 3099.98 | 3099.98 | 3099.98 | 3099.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874171/proyecto_INICIO, 874171/proyecto_FIN, 874171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770054 | Proyecto de inversión | 2900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900.0, modificado:2900.0}} | Piso Firme - 175090 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 175090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL AJO DE AGUA COLORADA RANCHO OJO DE AGUA COLORADA, 45480 OJO DE AGUA COLORADA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO, lon:-103.0308608, lat:20.81749747}} | 2016-06-08 | 2016-06-30 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874182/proyecto_INICIO, 874182/proyecto_FIN, 874182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770079 | Proyecto de inversión | 77996.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77996.96, modificado:77996.96}} | Cuarto Dormitorio - 276724 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 276724 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:86, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS ESTEVES RANCHO CUQUIO, 45480 SAN NICOLÁS DE LOS ESTEVES, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA, lon:-103.0722439, lat:21.07210565}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 77996.96 | 77996.96 | 77996.96 | 77996.96 | 77996.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874207/proyecto_INICIO, 874207/proyecto_FIN, 874207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770082 | Proyecto de inversión | 32933.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32933.27, modificado:32933.27}} | Cuarto Para Cocina - 271302 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 271302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:86, direccion:CALLE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS ESTEVES RANCHO SAN NICOLAS DE LOS ESTEVES, 45480 SAN NICOLÁS DE LOS ESTEVES, CUQUÍO JALISCO ENTRE, lon:-103.0709879, lat:21.07332703}} | 2016-09-05 | 2016-12-30 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | 32933.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:860305.35, importe_modificado:860305.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874210/proyecto_INICIO, 874210/proyecto_FIN, 874210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770085 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Pavimentacion - 240060 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 240060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO JUCHITLAN - SAN NICOLAS DE LOS ESTEVES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA JUCHITLAN, 45482 SAN NICOLÁS DE LOS ESTEVES, CUQU, lon:-103.0541336, lat:21.04432146}} | 2016-07-20 | 2016-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874213/proyecto_PROCESO, 874213/proyecto_FIN, 874213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770089 | Proyecto de inversión | 14906.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14906.58, modificado:14906.58}} | Cuarto De Baño - 264435 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 264435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:92, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES DE PEREZ COLONIA CUQUIO, 45480 LOS SAUCES DE PÉREZ, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE, lon:-102.9416682, lat:20.95659784}} | 2016-10-08 | 2016-10-26 | 14906.58 | 14906.58 | 14906.58 | 14906.58 | 14906.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1669169.05, importe_modificado:1669169.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874217/proyecto_INICIO, 874217/proyecto_FIN, 874217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770103 | Proyecto de inversión | 4530 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4530.0, modificado:4530.0}} | Cuarto Para Cocina - 299913 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 299913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUASCO RANCHO CUQUIO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUASCO, lon:-103.0380837, lat:20.90802108}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2234240.08, importe_modificado:2234240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874231/proyecto_INICIO, 874231/proyecto_FIN, 874231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770174 | Proyecto de inversión | 6189.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6189.46, modificado:6189.46}} | Piso Firme - 177337 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 177337 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:120, direccion:CALLE CAMINO NE LA LOCALIDAD DE LOS MUÑOZ RANCHO LOS MUÑOZ, 45480 LOS MUÑOZ, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS MUÑOZ Y ,, lon:-103.0796626, lat:20.97529597}} | 2016-05-16 | 2016-05-27 | 6189.46 | 6189.46 | 6189.46 | 6189.46 | 6189.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874302/proyecto_INICIO, 874302/proyecto_FIN, 874302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00160300770217 | Proyecto de inversión | 1280 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280.0, modificado:1280.0}} | Muro Firme - 240711 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO | 240711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:CALLE CALLE EN LA ESPERANZA RANCHO LA ESPERANZA, 45492 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERAN, lon:-103.0205194, lat:20.88064272}} | 2016-09-23 | 2016-10-01 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:64851.74, importe_modificado:64851.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874345/proyecto_INICIO, 874345/proyecto_FIN, 874345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16160300773227 | Proyecto de inversión | 274469.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155516.79, modificado:155516.79}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118952.71, modificado:118952.71}} | Construccion De Muros En La Comunidad De El Zapote En Union De San Antonio Jalisco - 281410 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 281410 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:130, direccion:CALLE CAMINO DE INGRESO A LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE RANCHERIA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, 47570 EL ZAPOTE (EL TECOLOTE), UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO EN, lon:-102.0061503, lat:21.1262373}} | 2016-08-22 | 2016-12-31 | 274469.5 | 274469.5 | 274469.5 | 274469.5 | 274469.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:12761, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, monto:274469.5, importe_modificado:274469.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {877355/proyecto_INICIO, 877355/proyecto_PROCESO, 877355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200861788 | Proyecto de inversión | 61725.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61725.26, modificado:61725.0}} | Electrificación De La Calle Esteban Ayar En La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto - 70053 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 70053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN AYAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE ZAFIRO,, lon:-103.0558226, lat:20.15220787}} | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 61725 | 61725 | 61725 | 61725 | 61725 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO CFE, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:61725.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {970804/proyecto_PROCESO, 970804/proyecto_FIN, 970804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170200898947 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Pavimentación De Calle Pablo González Gutiérrez En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco. - 5218664 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5218664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CADENAMIENTO 0+000; 21.122005; -102.010884 CADENAMIENTO 0+332; 21.121224; -102.007665, lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO UNION/2017-15, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024750/proyecto_INICIO, 1024750/proyecto_PROCESO, 1024750/proyecto_INICIO, 1024750/proyecto_FIN, 1024750/proyecto_INICIO, 1024750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170300923760 | Proyecto de inversión | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52200.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 201587 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | EMPRESAS VARIAS | 201587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.183889, lat:20.155556}} | 2017-05-08 | 2017-06-01 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-DOP/FAIS/004/2017, contratista:LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:52200.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1050013/proyecto_FIN, 1050013/proyecto_PROCESO, 1050013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170300924386 | Proyecto de inversión | 753561.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753561.14, modificado:753488.1}} | Revestimiento De La Calle Toronja Entre Las Calles Nogal Y Cedro En La Colonia Primavera Ocotlan Jalisco - 188811 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 188811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CEDRO, CALLE MANDARINA TOMAR POR AV UNIVERSIDAD HASTA GIRAR POR LA CALL, lon:-102.780009, lat:20.37163984}} | 2017-09-19 | 2017-12-29 | 753488.1 | 753488.1 | 753488.1 | 753488.1 | 753488.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/007-2017, contratista:ROBERTO TORRES GALINDO , convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:753561.14, importe_modificado:753561.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1050639/proyecto_FIN, 1050639/proyecto_PROCESO, 1050639/proyecto_INICIO, 1050639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170300924390 | Proyecto de inversión | 338998.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338998.4, modificado:338668.78}} | Red De Drenaje Sanitario En Calle Cedro Entre Calle Toronja Y Calle Mandarina En La Colonia La Primavera Ocotlan Jalisco - 184988 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 184988 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:97.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE NARANJA Y CALLE TORONJA, CALLE MANDARINA TOMAR POR AV UNIVERSIDAD Y GIRAR POR LA CALL, lon:-102.780803, lat:20.37134816}} | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 338668.78 | 338668.78 | 338668.78 | 338668.78 | 338668.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/006-2017, contratista:ROBERTO TORRES GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:338998.4, importe_modificado:338998.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.2}} | {1050643/proyecto_FIN, 1050643/proyecto_PROCESO, 1050643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL16170300969018 | Proyecto de inversión | 1354523.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354523.47, modificado:7819091.94}} | Alcance | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | INFEJALREBASICO16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-30 |  | 7819091.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para cancelar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Para cancelar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Para cancelar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Para cancelar, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-18}, obs5: {observación:Atendió Observaciones, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-24}, obs6: {observación:Atendió Observaciones, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-24}, obs7: {observación:Atendió Observaciones, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-24}, obs8: {observación:Atendió Observaciones, trimestre:3.0, usuario:anabrojasr, fecha:2019-10-24}}
2019 | 3 | JAL00170400993056 | Proyecto de inversión | 10547.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10547.88, modificado:10547.88}} | Techo Firme Cuquio Jlm - 311524 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 311524 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE QUE CONDUCE A LA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO, A 50 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.0156411, lat:20.93036203}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 10547.88 | 10547.88 | 10547.88 | 10547.88 | 10547.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128136/proyecto_INICIO, 1128136/proyecto_FIN, 1128136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993098 | Proyecto de inversión | 3236.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236.4, modificado:3236.4}} | Techo Firme Agua Blanca Jom - 315272 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 315272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO AGUA BLANCA, 45480 AGUA BLANCA, CUQUÍO JALISCO, A 100 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-102.977069, lat:20.86106835}} | 2017-06-07 | 2017-12-29 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128178/proyecto_PROCESO, 1128178/proyecto_INICIO, 1128178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993110 | Proyecto de inversión | 36771.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36771.17, modificado:36771.17}} | Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio El Aguacate Ii - 269561 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 269561 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO EN EL AGUACATE RANCHO EL AGUACATE, 45480 EL AGUACATE, CUQUÍO JALISCO, CAMINO A LA PRIMARIA EN EL AGUACATE, lon:-103.0689457, lat:20.89480031}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 36771.17 | 36771.17 | 36771.17 | 36771.17 | 36771.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128190/proyecto_INICIO, 1128190/proyecto_FIN, 1128190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993123 | Proyecto de inversión | 1979.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979.98, modificado:1979.98}} | Piso Firme Los Arcos Jgqt - 304508 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 304508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO RURAL EN LOS ARCOS RANCHO LOS ARCOS, 45480 LOS ARCOS, CUQUÍO JALISCO, A 500 METROS AL NORTE DE EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD, lon:-103.0324161, lat:21.06507285}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 1979.98 | 1979.98 | 1979.98 | 1979.98 | 1979.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128203/proyecto_INICIO, 1128203/proyecto_FIN, 1128203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993125 | Proyecto de inversión | 1365 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365.0, modificado:1365.0}} | Baños Primaria Los Arcos - 297224 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 297224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN RANCHO LOS ARCOS, 45480 LOS ARCOS, CUQUÍO JALISCO, ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA CONAFE, lon:-103.0429525, lat:21.06433198}} | 2017-05-30 | 2017-12-29 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128205/proyecto_PROCESO, 1128205/proyecto_FIN, 1128205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993131 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Programa De Calentadores Solares Bajio De Los Gallos Ii - 236322 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 236322 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE LOS GALLOS II RANCHO EL BAJIO DE LOS GALLOS, 45480 EL BAJÍO DE LOS GALLOS, CUQUÍO JALISCO, 2 VIVIENDAS BENEFI, lon:-102.9925611, lat:20.83545295}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128211/proyecto_INICIO, 1128211/proyecto_FIN, 1128211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993173 | Proyecto de inversión | 6994.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6994.09, modificado:6994.09}} | Barda Perimetral Las Cruces - 296842 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 296842 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO, ESCUELA PRIMARIA EN LAS CRUCES, lon:-103.1131592, lat:21.02281671}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 6994.09 | 6994.09 | 6994.09 | 6994.09 | 6994.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128253/proyecto_INICIO, 1128253/proyecto_FIN, 1128253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400993183 | Proyecto de inversión | 17468.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17468.19, modificado:17468.19}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio Bhg - 316419 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 316419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:RANCHERIA CUACUALA, 45480 CUACUALA, CUQUÍO JALISCO, POR EL CAMINO QUE VA A LA PRESA APROXIMANDAMENTE 900 METEOS ANTES DE LLEGAR., lon:-103.0839131, lat:20.95522982}} | 2017-06-01 | 2017-07-13 | 17468.19 | 17468.19 | 17468.19 | 17468.19 | 17468.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:3169755.36, importe_modificado:3169755.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1128263/proyecto_INICIO, 1128263/proyecto_FIN, 1128263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400995903 | Proyecto de inversión | 1236.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236.4, modificado:1236.4}} | Techo Firme Martires Del Xxviii Mgdm - 315472 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 315472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:260, direccion:CALLE DAVID GALVAN RANCHO MARTIRES DEL 28, 45480 MÁRTIRES DEL 28, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL OESTE DEL PREESCOLAR, lon:-103.0282724, lat:20.94104173}} | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1130983/proyecto_FIN, 1130983/proyecto_PROCESO, 1130983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400995979 | Proyecto de inversión | 4150.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150.22, modificado:4150.22}} | Cuarto Para Cocina Ocotic Fl - 317893 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 317893 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:63, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHO OCOTIC, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO, A 50 METROS FRENTE A LA PLAZA PUBLICA, lon:-103.0917138, lat:20.99497208}} | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 4150.22 | 4150.22 | 4150.22 | 4150.22 | 4150.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:250274.4, importe_modificado:250274.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131059/proyecto_INICIO, 1131059/proyecto_FIN, 1131059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996031 | Proyecto de inversión | 54752 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54752.0, modificado:54752.0}} | Camino Saca Cosechas El Capulin - 293767 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 293767 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:CALLE CAMINO SACA COSECHAS AL CAPULIN RANCHO SAN JOSE DE LOS MOLINA, 45480 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO, CAMINO SACA COSECHAS QUE VA HACIA E, lon:-103.0850671, lat:21.02268151}} | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 54752 | 54752 | 54752 | 54752 | 54752 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131111/proyecto_INICIO, 1131111/proyecto_FIN, 1131111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996140 | Proyecto de inversión | 2549.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549.97, modificado:2549.97}} | Piso Firme Los Zapotes Dsc - 307111 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 307111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:112, direccion:CALLE CAMINO EMPEDRADO RANCHO LOS ZAPOTES, 45480 LOS ZAPOTES, CUQUÍO JALISCO, A 200 METROS AL NORESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.9264216, lat:20.97661304}} | 2017-06-06 | 2017-12-29 | 2549.97 | 2549.97 | 2549.97 | 2549.97 | 2549.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:152332.95, importe_modificado:152332.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131220/proyecto_INICIO, 1131220/proyecto_FIN, 1131220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996151 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Programa De Calentadores Solares Los Muñoz Ii - 237100 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 237100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:120, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS MUÑOZ RANCHO LOS MUÑOZ, 45480 LOS MUÑOZ, CUQUÍO JALISCO, 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD DE LOS MUÑOZ, lon:-103.0788746, lat:20.974498}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131231/proyecto_INICIO, 1131231/proyecto_FIN, 1131231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996161 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}} | Programa De Calentadores Solares El Coyotillo - 210509 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 210509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:144, direccion:CALLE CAMINO EN EL COYOTILLO RANCHO EL COYOTILLO, 45480 EL COYOTILLO, CUQUÍO JALISCO, A 400 METROS DE UNA TIENDA, lon:-103.1108143, lat:20.94843741}} | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131241/proyecto_INICIO, 1131241/proyecto_FIN, 1131241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996190 | Proyecto de inversión | 7918.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7918.01, modificado:7918.01}} | Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Para Baño Ems - 317846 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 317846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:CALLE SALVADOR GUTIERREZ RANCHERIA LA ESPERANZA, 45480 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y, POR LA CALLE DE LA ENTRAD, lon:-103.0211416, lat:20.88020165}} | 2017-09-20 | 2017-10-31 | 7918.01 | 7918.01 | 7918.01 | 7918.01 | 7918.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:669622.54, importe_modificado:669622.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131270/proyecto_INICIO, 1131270/proyecto_FIN, 1131270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996196 | Proyecto de inversión | 11431 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11431.0, modificado:11431.0}} | Techo Firme La Esperanza Dosn - 311106 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 311106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:CALLE SALVADOR GUTIERREZ RANCHO LA ESPERANZA, 45480 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO, A 50 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA, lon:-103.0218276, lat:20.87810657}} | 2017-06-07 | 2017-12-29 | 11431 | 11431 | 11431 | 11431 | 11431 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1193797.03, importe_modificado:1193797.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131276/proyecto_INICIO, 1131276/proyecto_FIN, 1131276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00170400996207 | Proyecto de inversión | 38499.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38499.82, modificado:38499.82}} | Drenaje Sanitario La Esperanza - 294119 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 294119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:EJE VIAL CAMINO A LA ESPERANZA RANCHO LA ESPERANZA, 45480 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO, A 900 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.0218491, lat:20.87935961}} | 2017-06-05 | 2017-12-31 | 38499.82 | 38499.82 | 38499.82 | 38499.82 | 38499.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131287/proyecto_INICIO, 1131287/proyecto_PROCESO, 1131287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998000 | Proyecto de inversión | 21821.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21821.53, modificado:31173.0}} | Electrificacion De La Calle Guadalupe Victoria - 297365 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 297365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE , lon:-103.0420649, lat:20.14990931}} | 2017-03-09 | 2017-11-10 | 31173 | 31173 | 31173 | 31173 | 31173 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO CFE, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:31173.0, importe_modificado:31173.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1133080/proyecto_INICIO, 1133080/proyecto_FIN, 1133080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998021 | Proyecto de inversión | 28428.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28428.02, modificado:40611.0}} | Electrificacion De La Calle Guadalajara - 297175 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 297175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE CHETUMAL, CALLE OAXACA EN LA , lon:-103.043227, lat:20.1515834}} | 2017-03-10 | 2017-10-20 | 40611 | 40611 | 40611 | 40611 | 40611 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO CFE, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:40611.0, importe_modificado:40611.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1133101/proyecto_FIN, 1133101/proyecto_PROCESO, 1133101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998022 | Proyecto de inversión | 62883.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62883.57, modificado:62883.0}} | Construcción De Cuarto Para Dormitorio Señor Adolfo Lepe Contreras - 77182 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 77182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO LOPEZ 22 S INTERIOR SN EJIDO LA CAÑADA, 49400 LA CAÑADA, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LA CAÑADA Y CALLE CAMINO REAL A , lon:-103.0507663, lat:20.13451482}} | 2017-03-01 | 2017-05-30 | 62883 | 62883 | 62883 | 62883 | 62883 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:62883.0, importe_modificado:62883.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1133102/proyecto_INICIO, 1133102/proyecto_FIN, 1133102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998027 | Proyecto de inversión | 82887.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82887.81, modificado:82887.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle San Miguel - 203830 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | 203830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:10, direccion:CALLE SAN MIGUEL EJIDO EL REFUGIO, 49423 EL REFUGIO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CAMINO CAMINO AL CERRITO, CALLE SAN MIGUEL ENTRE LA, lon:-103.1449133, lat:20.12519206}} | 2017-05-12 | 2017-06-15 | 82887 | 82887 | 82887 | 82887 | 82887 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPR33-019-2017, contratista:LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:82887.0, importe_modificado:82887.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133107/proyecto_FIN, 1133107/proyecto_PROCESO, 1133107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL17170400998096 | Proyecto de inversión | 161881.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161881.43, modificado:161881.43}} | Construccion De Segunda Etapa De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Aldama En La Delegacion De San Luis Soyatlan - 326929 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA JALISCO | 326929 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:Calle Aldama,,,,San Luis Soyatlan,Jalisco,México, lon:-103.308952, lat:20.2009399}} | 2017-01-18 | 2017-02-01 | 161881.43 | 161881.43 | 161881.43 | 161881.43 | 161881.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX/DOP/FAIS/002/2017, contratista:Ernesto Agustín Valle Vázquez, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca 2015-2018, monto:161881.43, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1133176/proyecto_PROCESO, 1133176/proyecto_INICIO, 1133176/proyecto_FIN, 1133176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101071931 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle Andador De Los Vaqueros En Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 75 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(Inicio, CAD 0+000 Cruce con Paseo de la Charreria; 21.126334; -101.997217) (Fin, Cad 0+075, Cruce con Paseo del Guade; 21.125729; -101.997338) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-032, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1209162/proyecto_INICIO, 1209162/proyecto_PROCESO, 1209162/proyecto_INICIO, 1209162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101071970 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Infraestructura De Desarrollo Municipal En Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Miguel Gomez Loza En La Cabecera Municpal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 459 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD. 0+000 CRUCE CON ANACLETO GONZÁLEZ; 21.127198; -102.008543) (FIN, CAD. 0+065 CRUCE CON 1RO DE MAYO; 21.126632; -102.008524) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-042, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S. A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {1209201/proyecto_PROCESO, 1209201/proyecto_INICIO, 1209201/proyecto_PROCESO, 1209201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072134 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Ampliación De Carretera Unión-San Diego Tercera Etapa, En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 47 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, Cadenamiento 4+400; 21.082415; -102.014545) (FIN, Cadenamiento 6+600; 21.062744; -102.010044) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-0114, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO , monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209365/proyecto_PROCESO, 1209365/proyecto_INICIO, 1209365/proyecto_FIN, 1209365/proyecto_INICIO, 1209365/proyecto_FIN, 1209365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072561 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle Principal En La Comunidad De Primavera, Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 43 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD. 0+000, CRUCE CON CALLE SIN NOMBRE; 21.197042; -101.807601) (FIN CAD. 0+172 CRUCE CON CARR PRIMAVER-LOS CUARTOS; 21.196433; -101.808473) (INTERMEDIO,CAD. 0+042, CRUCE CON CALLE SIN NOMBRE; 21.19666; -101.807477) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-008, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S. A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO , monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1376.0}} | {1209792/proyecto_INICIO, 1209792/proyecto_FIN, 1209792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101072598 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Infraestructura De Desarrollo Municipal En Unión De San Antonio, Jalisco // (Pavimentación De Calle Aquiles Elorduy, En La Cabecra Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 443 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO, CAD. 0+000, CRUCE CON DIEGO FERNANDEZ; 21.134019; -102.012094) (FIN, CAD 0+245, CRUCE CON CALLE CARLOS CASTILLO; 21.134208; -102.014437) , lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-045, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1715.0}} | {1209829/proyecto_PROCESO, 1209829/proyecto_FIN, 1209829/proyecto_INICIO, 1209829/proyecto_FIN, 1209829/proyecto_INICIO, 1209829/proyecto_PROCESO, 1209829/proyecto_INICIO, 1209829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180101073231 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco // (Construcción De Acceso A Colonia Santo Tomas En La Cabecera Municipal De Unión De San Antonio, Jalisco) / | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:(INICIO CAD 0+000; 21.127342; -102.001112) (Arcos de Acceso cruce con calle Paseo de la Charre; 21.127007; -102.001026) (FIN CAD. 0+160; 21.125836; -102.001222), lon:-102.007222, lat:21.128056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2018-023, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210462/proyecto_INICIO, 1210462/proyecto_PROCESO, 1210462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201095519 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | Calentadores Solares Agua Blanca Ii - 85229 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 85229 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO EN AGUA BLANCA RANCHO AGUA BLANCA, 00000 AGUA BLANCA, CUQUÍO JALISCO, CAMINO EN AGUA BLANCA, lon:-102.9733147, lat:20.86004581}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1233900/proyecto_INICIO, 1233900/proyecto_FIN, 1233900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201098147 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Calentadores Solares La Mojarra - 31415 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 31415 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:60, direccion:CALLE CAMINO RURAL EN LA MOJARRA RANCHO LA MOJARRA, 45480 LA MOJARRA (TANQUE COLORADO), CUQUÍO JALISCO, CAMINO A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.0418704, lat:20.8496144}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1236528/proyecto_INICIO, 1236528/proyecto_FIN, 1236528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201098148 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | Calentadores Solares Ocotic Ii - 85157 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 85157 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:63, direccion:CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE OCOTIC RANCHO OCOTIC, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO, CAMINO EN OCOTIC, lon:-103.0897612, lat:20.99316915}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1236529/proyecto_INICIO, 1236529/proyecto_FIN, 1236529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201098159 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Calentadores Solares San Juan Del Monte Iii - 87639 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 87639 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:85, direccion:CALLE CALLE LOPEZ MATEOS RANCHO SAN JUAN DEL MONTE, 45480 SAN JUAN DEL MONTE, CUQUÍO JALISCO, CALLE LOPEZ MATEOS EN SAN JUAN DEL MONTE, lon:-103.1309363, lat:20.91175962}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1236540/proyecto_INICIO, 1236540/proyecto_FIN, 1236540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL00180201098193 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Calentadores Solares Rancho Nuevo - 31385 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO | 31385 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:150, direccion:CALLE CAMINO DE TTERACERIA EN RANCHO NUEVO RANCHO RANCHO NUEVO, 45480 RANCHO NUEVO, CUQUÍO JALISCO, CAMINO A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-103.0078042, lat:21.0276722}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1236574/proyecto_INICIO, 1236574/proyecto_FIN, 1236574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL18180201098773 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | Construcción De Línea De Drenaje En Calle Degollado Entronque Malecón En El Tepeguaje - 69919 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXCUECA JALISCO | 69919 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE CALLE AL CASINO PUEBLO EL TEPEGUAJE, 49430 EL TEPEGUAJE, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CERCA DEL MALECÓN, lon:-103.2163719, lat:20.17454406}} | 2018-06-14 | 2018-07-01 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44385, contratista:, convocante:Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 2015-2018, monto:190000.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1237154/proyecto_PROCESO, 1237154/proyecto_INICIO, 1237154/proyecto_FIN, 1237154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301305902 | Proyecto de inversión | 38370.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38370.53, modificado:38370.53}} | CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO OCOTIC II - 167299 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 167299 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:63, direccion:CALLE CAMINO A OCOTIC RANCHO OCOTIC, 45480OCOTIC, CUQUÍO JALISCOENTRE Y,A 150 METROS AL NORTE DE LA PRIMARIA, lon:-103.0896217, lat:20.99443125}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 38370.53 | 38370.53 | 38370.53 | 38370.53 | 38370.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58837, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2367880.6, importe_modificado:2367880.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1305902/proyecto_FIN, 1305902/proyecto_INICIO, 1305902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301306307 | Proyecto de inversión | 60414.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60414.13, modificado:60411.63}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV SIN NOMBRE ENTRE FONDO DE PRIV Y PROL EN VEINTICUATRO DE FEBRERO EN COLONIA TORRECILLAS - 169369 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 169369 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.36, meta_modificada:31.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRE Y CALLE PRIVADA, CALLE 24 DE FEBRERO ENTRAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE 24 DE FEBRERO Y CRUZAR HASTA LA CALLE PRIV SIN NOMBRE EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE , lon:-102.78311665, lat:20.33496888}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 60411.63 | 60411.63 | 60411.63 | 60411.63 | 60411.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/013-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:60411.63, importe_modificado:60411.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.36}} | {1306307/proyecto_PROCESO, 1306307/proyecto_INICIO, 1306307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301308545 | Proyecto de inversión | 607453.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607453.52, modificado:607453.52}} | FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE NIÑOS HÉROES Y ZARAGOZA - 179358 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 179358 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE VERANO COLONIA JOCOTEPEC CENTRO, 45800JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCOENTRECALLE VERANO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ZARAGOZA LA CALLE VERANO SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y ZARAGO, lon:-103.43464014, lat:20.29124603}} | 2018-04-30 | 2018-05-26 | 607453.52 | 607453.52 | 607453.52 | 607453.52 | 607453.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67256, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:606708.96, importe_modificado:607453.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}} | {1308545/proyecto_PROCESO, 1308545/proyecto_INICIO, 1308545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301311755 | Proyecto de inversión | 142049.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142049.75, modificado:142049.75}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO DESDE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA EMPEDRADO EXISTENTE - 192756 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 192756 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCOENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL POBLADO DE SAN JUAN COSALA SE ENCUENTRA ENT, lon:-103.34280783, lat:20.28940566}} | 2018-04-23 | 2018-05-12 | 142049.75 | 142049.75 | 142049.75 | 142049.75 | 142049.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 008C OP/2018, contratista:GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:142361.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1311755/proyecto_INICIO, 1311755/proyecto_PROCESO, 1311755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301312123 | Proyecto de inversión | 717111.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717111.1, modificado:717111.1}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XOCHITL DE CARRETERA JOCOTEPEC CHAPALA PRIMER ETAPA CON REP DE SUP DE RODAMIENTO - 194160 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 194160 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE XÓCHITL COLONIA CHANTEPEC (EL CHANTE), 45825CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCOENTRECALLE XÓCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, CALLE CUAUHTÉMOC INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL CHANTE CHANTEPEC, lon:-103.39386905, lat:20.29245984}} | 2018-08-20 | 2018-09-14 | 717111.1 | 717111.1 | 717111.1 | 717111.1 | 717111.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:212579.41, importe_modificado:217283.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1312123/proyecto_INICIO, 1312123/proyecto_FIN, 1312123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301320623 | Proyecto de inversión | 199351.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199351.51, modificado:199349.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE DE CIENTO VEINTICINCO ML QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRAC PASEO DEL CARDENAL EN SJC - 231096 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 231096 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLEJON S/N PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCOENTRE Y CALLEJON S/N, CALLE JUAREZ NORTE EN LA POBLACIÓN DE SAN JUAN COSALA SOBRE CARRETERA CHAPALA -JOCOTEPEC CERCA DE ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA POR INGRESO A RAQUE, lon:-103.33835219, lat:20.28959147}} | 2018-08-31 | 2018-09-14 | 199349.33 | 199349.33 | 199349.33 | 199349.33 | 199349.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 032C OP/2018, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:229200.0, importe_modificado:199349.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1320623/proyecto_PROCESO, 1320623/proyecto_INICIO, 1320623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180301324282 | Proyecto de inversión | 248003.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248003.36, modificado:248003.36}} | SUSTITUCION DE LAMINAS DE CONCRETO - 247581 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 247581 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:CALLE VALLARTA EJIDO EL ZAPOTE, 49420EL ZAPOTE, TIZAPÁN EL ALTO JALISCOENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE VALLARTA, CALLE VICENTE GUERRERO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LAS CUALES ESTAN IDENTIFICADAS CON CUIS, lon:-103.06790657, lat:20.09773155}} | 2018-07-27 | 2018-09-07 | 248003.36 | 248003.36 | 248003.36 | 248003.36 | 248003.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:248003.36, importe_modificado:248003.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1324282/proyecto_INICIO, 1324282/proyecto_PROCESO, 1324282/proyecto_FIN, 1324282/proyecto_INICIO, 1324282/proyecto_FIN, 1324282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401475656 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250193.19}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN DE LA BARRERA ENTRE LAS CALLES TRECE DE SEPT Y FCO MARQUÉZ - 421845 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 421845 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:294, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA CUAUTITLÁN, 48950 COLONIA LOMA ALTA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE JAIME NUNO UBICARSE EN LA CALLE CHAPULTEPEC DE LA COLONI, lon:-104.36660962, lat:19.44675183}} | 2018-12-03 | 2018-12-29 | 250000 | 250193.19 | 250193.19 | 250193.19 | 250193.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66677, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:250000.0, importe_modificado:250193.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {1475656/proyecto_PROCESO, 1475656/proyecto_FIN, 1475656/proyecto_INICIO, 1475656/proyecto_PROCESO, 1475656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL180401483899 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119913.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN APOYO A LA VIVIENDA EN CHANGAVILAN - 431112 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 431112 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:138, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CHANGAVILAN RANCHO CHANGAVILAN, 48950 CHANGAVILÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE BRECHA BRECHA A PLAN DE MENDEZ Y BRECHA BRECHA A SAN ANTONIO, BRECHA BRECHA A TELCRUCITO DE ABAJO DESDE LA CAB, lon:-104.17396547, lat:19.34328963}} | 2018-12-10 | 2018-12-29 | 119913.17 | 119913.17 | 119913.17 | 119913.17 | 119913.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:120000.0, importe_modificado:119913.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1483899/proyecto_INICIO, 1483899/proyecto_FIN, 1483899/proyecto_PROCESO, 1483899/proyecto_INICIO, 1483899/proyecto_PROCESO, 1483899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504211 | Proyecto de inversión | 117181.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117181.1, modificado:117181.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CEDRO DEL PUEBLO DE FERRERÍA - 1809 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TAPALPA JALISCO | 1809 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:17, direccion:CALLE CEDRO PUEBLO FERRERIA DE TULA, 49369 FERRERÍA DE TULA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ARBOLEDA, ENTRAS POR LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO DE FERRERÍA DE TULA Y CUANDO LLEGAS AL INICIO DE LA PRESA A EL LADO IZQUI, lon:-103.7289216, lat:20.06771777}} | 2019-03-13 | 2019-05-24 | 117181.1 | 117181.1 | 117181.1 | 117181.1 | 117181.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUTJ03/2019, contratista:ÁTICA INGENIERÍA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA, monto:117181.1, importe_modificado:117181.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1504211/proyecto_PROCESO, 1504211/proyecto_INICIO, 1504211/proyecto_FIN, 1504211/proyecto_INICIO, 1504211/proyecto_FIN, 1504211/proyecto_PROCESO, 1504211/proyecto_FIN, 1504211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504389 | Proyecto de inversión | 1667828 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667828.0, modificado:1843507.12}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA ARROYO DE LAS FLORES - 2421 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALUMBRADO PUBLICO | 2421 | S | 3157 | 3034 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA ARROYO DE LAS FLORES, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA ARROYO DE LAS FLORES, lon:-103.38896163, lat:20.60082544}} | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 1843507.12 | 1843507.12 | 1843507.12 | 1843507.12 | 1843507.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPL 34/2019, contratista:ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:6393485.92, importe_modificado:6393485.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:238.0}} | {1504389/proyecto_INICIO, 1504389/proyecto_FIN, 1504389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101506560 | Proyecto de inversión | 86132 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86132.0, modificado:106009.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE CABECERA MUNICIPAL - 8727 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8727 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO BARRIO DEL RESCATE, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL DE OÑATE Y CALLE PRIVADA DE LOS ROSALES, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACI, lon:-103.23565774, lat:20.86318468}} | 2019-05-02 | 2019-07-05 | 106009.7 | 106009.7 | 106009.7 | 106009.7 | 106009.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:106009.7, importe_modificado:106009.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506560/proyecto_INICIO, 1506560/proyecto_PROCESO, 1506560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507077 | Proyecto de inversión | 290372.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290372.46, modificado:290372.46}} | DRENAJE EN CALLE UNION EN SAN ANTONIO DE FERNANDEZ - 10621 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 10621 | S | 678 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.5, meta_modificada:214.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:78, direccion:CALLE CALLE UNION EN SAN ANTONIO DE FERNANDEZ RANCHO SAN ANTONIO DE FERNANDEZ, 47767 SAN ANTONIO DE FERNÁNDEZ, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CALLE VALLARTA Y CALLE CALLE MORELOS, CALLE JUAREZ CALLE UNION ENTRE CALLE VALLA, lon:-102.62074518, lat:20.55145173}} | 2019-03-15 | 2019-05-17 | 290372.46 | 290372.46 | 290372.46 | 290372.46 | 290372.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57154, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO , monto:290372.46, importe_modificado:290372.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.5}} | {1507077/proyecto_PROCESO, 1507077/proyecto_INICIO, 1507077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101516301 | Proyecto de inversión | 4992000.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992000.87, modificado:4992000.87}} | UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y AULA DE USOS MÚLTIPLES (COMEDOR), OBRA EXTERIOR Y EL MOTIVO DE INGRESO DE LA PRIMARIA Y DEL PREESCOLAR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02327 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA RAMON CORONA S/N,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4703334, lat:20.7357222}} | 2018-06-11 | 2018-10-01 | 4992000.87 | 4992000.87 | 2906748.1 | 2906748.1 | 2906748.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518244 | Proyecto de inversión | 471157.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471157.2, modificado:471157.2}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN CALLE VECINAL DE LA COLONIA VILLA FUERTE - 8877 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 8877 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:CALLE CALLE VECINAL DE LA COLONIA RANCHO VILLAFUERTE, 47930 LA COLONIA DE VILLAFUERTE, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y CARRETERA CARRETERA AYOTLAN-ATOTONILCO, UBICADO EN LA CALLE VECINAL DE LA COLONIA DE VILLAFUERTE ENTRE CALLE SIN N, lon:-102.36047459, lat:20.5277134}} | 2019-02-25 | 2019-03-09 | 471157.2 | 471157.2 | 471157.2 | 471157.2 | 471157.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:471157.2, importe_modificado:471157.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:380.0}} | {1518244/proyecto_INICIO, 1518244/proyecto_PROCESO, 1518244/proyecto_FIN, 1518244/proyecto_PROCESO, 1518244/proyecto_FIN, 1518244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519378 | Proyecto de inversión | 69195.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69195.25, modificado:69195.25}} | CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA ANONA MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JAL - 21727 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 21727 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:206, direccion:BRECHA TRAMO VILLA PURIFICACION - LA ANONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 160 RANCHERIA LA ANONA, 48845 LA ANONA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A CHAMELA AL LLEGAR AL CRU, lon:-104.85694562, lat:19.83031368}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 69195.25 | 69195.25 | 69195.25 | 69195.25 | 69195.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN , monto:69195.25, importe_modificado:69195.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519378/proyecto_FIN, 1519378/proyecto_PROCESO, 1519378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520152 | Proyecto de inversión | 100787.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100787.76, modificado:100787.76}} | EQUIPAMIENTO CON MOTOR Y ARRRANCADOR EN EL POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO - 24280 | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALSICO | 24280 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE EXTRAMUROS PUEBLO CUAUTLA, 48150 CUAUTLA, CUAUTLA JALISCO ENTRE CARRETERA TALPA MASCOTA Y , EL POZO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE EL PANTEON MUNICIPAL POR AHI MISMO ES EL ACCESO, lon:-104.39768549, lat:20.19641075}} | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 100787.76 | 100787.76 | 100787.76 | 100787.76 | 100787.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67157, contratista:, convocante:MCJ8501014QA, monto:100787.76, importe_modificado:100787.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520152/proyecto_FIN, 1520152/proyecto_PROCESO, 1520152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201520877 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO LOS TECOMATES EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JAL - 25515 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 25515 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:527, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - RANCHO NUEVO (LOS TECOMATES) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 780 RANCHERIA RANCHO NUEVO (LOS TECOMATES), 48845 RANCHO NUEVO (LOS TECOMATES), VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO, lon:-104.88350471, lat:19.81915884}} | 2019-04-08 | 2019-05-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1520877/proyecto_INICIO, 1520877/proyecto_FIN, 1520877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532269 | Proyecto de inversión | 57994.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57994.57, modificado:57994.57}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLES MORELOS Y ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 71457 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 71457 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.17, meta_modificada:67.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTA RITA, 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO UBICADO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD D, lon:-102.39149095, lat:20.44188578}} | 2019-05-27 | 2019-07-20 | 57994.57 | 57994.57 | 57994.57 | 57994.57 | 57994.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:57994.57, importe_modificado:57994.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.17}} | {1532269/proyecto_PROCESO, 1532269/proyecto_FIN, 1532269/proyecto_PROCESO, 1532269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532859 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 46694 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46694 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:CALLE PROLONGACIÓN SOR JUAN INES DE LA CRUZ PUEBLO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A TEQUESQUI, lon:-104.52429588, lat:19.39038287}} | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1532859/proyecto_INICIO, 1532859/proyecto_FIN, 1532859/proyecto_PROCESO, 1532859/proyecto_INICIO, 1532859/proyecto_PROCESO, 1532859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532871 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250500.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 46711 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46711 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:CALLE PROLONGACIÓN SOR JUAN INES DE LA CRUZ PUEBLO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A TEQUESQUI, lon:-104.5241625, lat:19.38995013}} | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 250500 | 250500 | 250500 | 250500 | 250500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66626, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:362.0}} | {1532871/proyecto_PROCESO, 1532871/proyecto_FIN, 1532871/proyecto_PROCESO, 1532871/proyecto_INICIO, 1532871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201532893 | Proyecto de inversión | 218000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218000.0, modificado:218635.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO CASA BLANCA TEQUESQUITLAN - 46729 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46729 | S | 111 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:96, direccion:TERRACERÍA TRAMO CASA BLANCA - TEQUESQUITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO CASA BLANCA (REVOLUCIÓN MEXICANA), 48953 CASA BLANCA (REVOLUCIÓN MEXICANA), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y T, lon:-104.46781491, lat:19.41103508}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 218635 | 218635 | 218635 | 218635 | 218635 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, monto:218000.0, importe_modificado:218000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1532893/proyecto_FIN, 1532893/proyecto_PROCESO, 1532893/proyecto_INICIO, 1532893/proyecto_PROCESO, 1532893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201533084 | Proyecto de inversión | 46771.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46771.2, modificado:46771.2}} | EQUIPAMIENTO PARA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 72614 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72614 | S | 43 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SAN PABLO KILÓMETRO 004 + 000 RANCHERIA SAN PABLO, 48110 SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GALEANA, CALLE JUAREZ SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HA, lon:-104.49261097, lat:20.45916267}} | 2019-02-06 | 2019-06-28 | 46771.2 | 46771.2 | 46771.2 | 46771.2 | 46771.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:46771.2, importe_modificado:46771.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1533084/proyecto_PROCESO, 1533084/proyecto_FIN, 1533084/proyecto_PROCESO, 1533084/proyecto_FIN, 1533084/proyecto_INICIO, 1533084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201535522 | Proyecto de inversión | 949724.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949724.46, modificado:949738.6}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE CARDENAL NORTE - 76287 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 76287 | S | 805 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE CARDENAL NORTE PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CARDENAL Y CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, LA CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN COSALA A U, lon:-103.3401027, lat:20.28999534}} | 2019-05-20 | 2019-06-22 | 949738.6 | 949738.6 | 949738.6 | 949738.6 | 949738.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 007 C-OP/2019, contratista:OCTAVIO GUSTAVO GONZALEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:949742.46, importe_modificado:949738.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1535522/proyecto_INICIO, 1535522/proyecto_PROCESO, 1535522/proyecto_FIN, 1535522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201536497 | Proyecto de inversión | 503041.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503041.89, modificado:503041.89}} | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA - 77956 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 77956 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:102, direccion:RANCHERIA SANTA MONICA, 48050 SANTA MÓNICA (RUIZ CORTINEZ), AYUTLA JALISCO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA MONICA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD ES, lon:-104.51922912, lat:19.92785122}} | 2019-03-04 | 2019-05-03 | 503041.89 | 503041.89 | 503041.89 | 503041.89 | 503041.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:77956, contratista:DESARROLLOS URBANOS TIERRA PROSPERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO, monto:503041.89, importe_modificado:503041.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1536497/proyecto_FIN, 1536497/proyecto_PROCESO, 1536497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201537125 | Proyecto de inversión | 97580.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97580.01, modificado:97580.48}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 78813 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC JALISCO | 78813 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LA ESTANCIA - EL COLOMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 300 RANCHERIA CHIQUIHUITILLO, 45474 CHIQUIHUITILLO, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO LA ESTANCIA - EL COLOMO MÁRGEN DERECHO KILOMETRO 3 300 GIRAR 90 G, lon:-102.98755984, lat:20.74543419}} | 2019-06-10 | 2019-06-21 | 0 | 97580.48 | 97580.48 | 97580.48 | 97580.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61653, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:97580.01, importe_modificado:97580.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1537125/proyecto_INICIO, 1537125/proyecto_PROCESO, 1537125/proyecto_FIN, 1537125/proyecto_PROCESO, 1537125/proyecto_FIN, 1537125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201541965 | Proyecto de inversión | 1073000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073000.0, modificado:1073000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUINARERA - 86478 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | 86478 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:219, direccion:TERRACERÍA TRAMO PLAYA DEL ARROZ - LA HUINARERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA LA HUINARERA, 49950 LA HUINARERA, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE Y , TERRACERIA LA AGUACATERA SE ENCUENTRA SOBRE LA TERRACERÍA, lon:-103.05463747, lat:19.36204928}} | 2019-06-03 | 2019-08-04 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2019/JDJ015, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTALN DE LOS DOLORES., monto:1073000.0, importe_modificado:1073000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1541965/proyecto_PROCESO, 1541965/proyecto_INICIO, 1541965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201544098 | Proyecto de inversión | 349318.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349318.47, modificado:349318.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ - 89816 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 89816 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:121, direccion:EJIDO EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ, 48050 EL ZAPOTE DE CHÁVEZ, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ, lon:-104.32723551, lat:20.22046092}} | 2019-04-29 | 2019-12-06 | 349318.47 | 349318.47 | 349318.47 | 349318.47 | 349318.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:89816, contratista:MAQUINAIA Y CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO E AYUTLA JALICO, monto:349318.47, importe_modificado:485192.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1544098/proyecto_FIN, 1544098/proyecto_INICIO, 1544098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547484 | Proyecto de inversión | 163865.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163865.85, modificado:163865.85}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 68878 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 68878 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFUGIO Y CALLE RIO VERDE, CALLE DIA DE CAMPO UBICADO EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE LA CALLE REFUGIO Y LA CALLE RIO VERDE, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISC, lon:-102.32329613, lat:20.52488241}} | 2019-05-20 | 2019-07-13 | 163865.85 | 163865.85 | 163865.85 | 163865.85 | 163865.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:163865.85, importe_modificado:163865.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1547484/proyecto_INICIO, 1547484/proyecto_PROCESO, 1547484/proyecto_FIN, 1547484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201547818 | Proyecto de inversión | 68017.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68017.32, modificado:68017.33}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MIRANDILLAS MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 69420 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 69420 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:RANCHO MIRANDILLAS, 47949 MIRANDILLAS, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MIRANDILLAS, CERCA DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-102.40028643, lat:20.50570556}} | 2019-05-20 | 2019-07-13 | 68017.33 | 68017.33 | 68017.33 | 68017.33 | 68017.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:68017.32, importe_modificado:68017.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1547818/proyecto_PROCESO, 1547818/proyecto_INICIO, 1547818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548412 | Proyecto de inversión | 246246.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246246.59, modificado:246246.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALE TUNA DEL PUEBLO DE FERRERÍA DE TULA - 70552 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TAPALPA JALISCO | 70552 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:17, direccion:CALLE TUNA PUEBLO FERRERIA DE TULA, 49369 FERRERÍA DE TULA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE CEDRO, CALLE PRINCIPAL PARA LLEGAR A LA CALLE DEL PROYECTO NECESITAS PASAR POR LA CALLE PRINCIPAL Y EN LA PRIMER CALLE A LA , lon:-103.72754095, lat:20.0683706}} | 2019-05-27 | 2019-06-27 | 246246.59 | 246246.59 | 246246.59 | 246246.59 | 246246.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUTJ02/2019, contratista:ÁTICA INGENIERÍA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA, monto:246246.59, importe_modificado:246246.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1548412/proyecto_PROCESO, 1548412/proyecto_FIN, 1548412/proyecto_PROCESO, 1548412/proyecto_INICIO, 1548412/proyecto_PROCESO, 1548412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548443 | Proyecto de inversión | 163865.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163865.85, modificado:163865.85}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE MEXICO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 70603 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 70603 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE LAS LIMAS, CALLE PUEBLA UBICADO EN LA CALLE MEXICO ENTRE LA CALLE SAN IGNACIO Y CALLE LAS LIMAS, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO, lon:-102.34206069, lat:20.52986144}} | 2019-05-20 | 2019-07-13 | 163865.85 | 163865.85 | 163865.85 | 163865.85 | 163865.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:163865.85, importe_modificado:163865.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1548443/proyecto_INICIO, 1548443/proyecto_PROCESO, 1548443/proyecto_INICIO, 1548443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548462 | Proyecto de inversión | 163865.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163865.85, modificado:163865.86}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN CALLE SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 70641 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 70641 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARLOS PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LARA Y CARRETERA LIBRAMIENTO A JESUS MARIA, CALLE SANTA MARIA UBICADO EN LA CALLE SAN CARLOS ENTRE LA CALLE DE LARA Y LIBRAMIENTO A JESUS MARIA, EN LA , lon:-102.3364124, lat:20.53849426}} | 2019-05-20 | 2019-07-13 | 163865.86 | 163865.86 | 163865.86 | 163865.86 | 163865.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:163865.85, importe_modificado:163865.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1548462/proyecto_INICIO, 1548462/proyecto_PROCESO, 1548462/proyecto_INICIO, 1548462/proyecto_PROCESO, 1548462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548483 | Proyecto de inversión | 68017.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68017.32, modificado:68017.33}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA CALLE SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 70683 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 70683 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARLOS PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LARA Y CARRETERA LIBRAMIENTO A JESUS MARIA, CALLE SANTA MARIA UBICADO EN LA CALLE SAN CARLOS ENTRE LA CALLE DE LARA Y LIBRAMIENTO A JESUS MARIA, EN LA , lon:-102.33629665, lat:20.53853465}} | 2019-05-20 | 2019-07-13 | 68017.33 | 68017.33 | 68017.33 | 68017.33 | 68017.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLAN, monto:68017.32, importe_modificado:68017.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1548483/proyecto_INICIO, 1548483/proyecto_PROCESO, 1548483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201551779 | Proyecto de inversión | 114019.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114019.17, modificado:114019.17}} | REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLAN JALISCO - 104466 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 104466 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA TEODOCIO RODRIGUEZ GUEVARA, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE PASCUAL OROZCO LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TEOD, lon:-102.78573021, lat:20.54193698}} | 2019-02-11 | 2019-06-10 | 114019.17 | 114019.17 | 114019.17 | 114019.17 | 114019.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:114019.17, importe_modificado:114019.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1551779/proyecto_INICIO, 1551779/proyecto_PROCESO, 1551779/proyecto_INICIO, 1551779/proyecto_FIN, 1551779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190301576405 | Adquisición | 15640 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15640.0, modificado:15640.0}} | ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA CENTRIFUGA 2X2 MOTOR HONDA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL. | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAMZULA DE GORDIANO | 01/FORTA/2019 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Javier Mina Ote, San José del Platanar, 49650 Tamazula de Gordiano, Jal., México, lon:-103.2527823, lat:19.6743433}} | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 15640 | 15640 | 15640 | 15640 | 15640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, monto:15640.0, importe_modificado:15640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1576405/proyecto_INICIO, 1576405/proyecto_FIN, 1576405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL14130400281762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 50000000 | 50000000
JAL15150300553981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 10000000 | 10000000
JAL15150300554013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 20000000 | 20000000
JAL15150300554158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3615250 | 3615250
JAL15150300555078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3000000 | 3000000
JAL15150300555102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 8480000 | 8480000
JAL15150300555514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2250000 | 2250000
JAL15150300555590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3207500 | 3207500
JAL15150300555756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2646000 | 2646000
JAL15150300555805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1250000 | 1250000
JAL15150300555820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 300000 | 300000
JAL15150300556189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1600000 | 1600000
JAL15150300556238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1920000 | 1920000
JAL15150300556253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1650000 | 1650000
JAL15150300556304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 267377 | 267377
JAL15150300574696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310402.14 | 1310402.14
JAL15150300574705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 250000
JAL15150300574917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1257305.36 | 381872.93
JAL16160100624332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373167.9 | 409351.33
JAL16160200698263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 8376970.7
JAL16160200703774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569626.75 | 1037921.94
JAL16160300772278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 3796527.33
JAL16160300772281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2073231.9
JAL16160300772413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3452196.05
JAL00160300772960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502225 | 502225
JAL00160300773492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
JAL00160300773576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220957.38 | 0
JAL17160300773580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74284.83 | 0
JAL16160400825722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 10000000 | 10000000
JAL16160400825937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2592000 | 2592000
JAL16160400825946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1781250 | 1781250
JAL16160400825987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 177705.76 | 177705.76
JAL16160400826048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 900000 | 900000
JAL16160400826107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1631250 | 1631250
JAL16160400826116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3750000 | 3750000
JAL16160400826152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 375243.14 | 375243.14
JAL16160400827675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 431250 | 431250
JAL16160400827801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 562500 | 562500
JAL16160400828333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 365625 | 365625
JAL16160400828518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 750000 | 750000
JAL17170200861981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359727.54 | 339374.01
JAL17170200861986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189553.36 | 187309.62
JAL17170300925838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925262.5 | 894401.45
JAL17170300925866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323106.83 | 292164.19
JAL16170300956642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1427937.77 | 1427937.77
JAL16170300966224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13595350.03 | 13595350.03
JAL16170300969033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 125851.76 | 202661.53
JAL17170300969066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2897206.17 | 116
JAL17170300969095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 980081.2 | 1083561.03
JAL17170300969107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 839802.86 | 1326952.92
JAL17170400997163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7584801.52 | 7584801.52
JAL17170400997167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5427863.89 | 5427847.38
JAL17170400998366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12999.52 | 12999.52
JAL17170400998366 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 2400 | 12999.52
JAL17170400998378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32498.9 | 32498.9
JAL17170400998378 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 6000 | 32498.9
JAL16170401043370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12556810.41 | 12556810.41
JAL17170401050491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2930156 | 2918783.23
JAL18180101067712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9507.59 | 9507.59
JAL18180101071903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 500000 | 500000
JAL18180101078191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1167900 | 572604
JAL18180101078197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 122210 | 193366.38
JAL18180201097977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89375.52 | 89996.8
JAL18180201098753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1387789.8 | 1387789.8
JAL18180201099612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265036.66 | 265036.65
JAL18180201135804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6160917.41 | 6093147.32
JAL18180201135927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9601105.66 | 9768516.03
JAL00180201135970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 10193417.62
JAL18180201136186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9447366 | 9343444.97
JAL180301306163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583139.39 | 583139.39
JAL180301311838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87399.62 | 86911.46
JAL180301329077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92506.52 | 92506.52
JAL180301333682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9412099.24 | 9412099.24
JAL180401434956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195826.34 | 0
JAL180401438757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673198.41 | 673198.41
JAL180401438780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116480.74 | 116480.74
JAL180401438916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658926.56 | 658926.56
JAL180401439212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1357333.54 | 1357333.54
JAL180401443566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516028.15 | 516028.15
JAL180401444902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1413758.06 | 1413758.06
JAL180401463487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186954.88 | 0
JAL180401466067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13353.92 | 0
JAL180401466113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148851.12 | 0
JAL180401466426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166924 | 0
JAL180401467125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53415.68 | 0
JAL180401467193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106831.36 | 0
JAL180401468167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49907857.55 | 49907857.55
JAL180401468902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4793545.2 | 4793545.2
JAL180401490639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5594478.47 | 5534138.56
JAL180401500766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3324070.17 | 3324070.17
JAL180401500770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4498762.74 | 4498762.74
JAL180401500777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455994.14 | 455994.14
JAL180401500782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472519.53 | 472519.53
JAL180401500797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2249254.4 | 2249254.4
JAL180401500800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5801726.81 | 5801726.81
JAL180401500811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 978263.71 | 978263.71
JAL180401500814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1454793.33 | 1454793.33
JAL190101503964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208102.3 | 208102.3
JAL190101503967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768161.6 | 768161.6
JAL190101504008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224103.86 | 224103.86
JAL190101504075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765172.19 | 765172.19
JAL190101504112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101505200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265264.05 | 265264.05
JAL190101506985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1862895 | 1862895
JAL190101507311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101512823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 12280452.68 | 12280452.68
JAL190101512905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 290000 | 290000
JAL190101514081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1418972.34 | 1418972.34
JAL190101514619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 47500 | 47500
JAL190101516247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3130444.46 | 3130444.46
JAL190101516256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 953590.56 | 953590.56
JAL190101516260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426457.75 | 1426457.75
JAL190101516280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12304235.86 | 12304235.86
JAL190101516283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61572178.56 | 61572178.56
JAL190101516303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2263484.44 | 2263484.44
JAL190101516719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534994.61 | 534994.61
JAL190201518155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505770.06 | 505770.06
JAL190201518179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159019.49 | 128395.5
JAL190201519064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635977.38 | 635977.38
JAL190201519512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201521363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51109.11 | 51109.11
JAL190201521728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201523042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27979.03 | 27979.03
JAL190201525920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450300 | 450300
JAL190201528049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500000 | 3500000
JAL190201528424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1200000 | 1200000
JAL190201530346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5799920.88 | 5799920.88
JAL190201531351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330617.66 | 330617.66
JAL190201532752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235478.37 | 235478.37
JAL190201532776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL190201532787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388819.59 | 388819.58
JAL190201535843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201537278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237600.97 | 236581.22
JAL190201537668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430730.35 | 430730.35
JAL190201538146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201541646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816632.94 | 816632.94
JAL190201541808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201543144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2693763.58 | 2693763.58
JAL190201543916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690746.69 | 690746.69
JAL190201547673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2222497.52 | 2222497.52
JAL190201548182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2669315.67 | 2669315.67
JAL190201549644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201550051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32085.27 | 32085.27
JAL190201551753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13630.93 | 13630.93
JAL190201555349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66354.38 | 91664
JAL190201555543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424845.43 | 424845.43
JAL190201555592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511732.84 | 511732.84
JAL190201564092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150791.64 | 150791.64
JAL190201564134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 336903.89 | 336903.89
JAL190201564281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 840556.6 | 840556.6
JAL190201564538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1786997.19 | 1786997.19
JAL190201564545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 445065.4 | 445065.4
JAL190201564550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 944518.94 | 944518.94
JAL190201564556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472433.96 | 472433.96
JAL190201564565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447990.76 | 447990.76
JAL190201564582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2066517.46 | 2066517.46
JAL190201564584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 722004.93 | 722004.93
JAL190201564590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 935470.96 | 935470.96
JAL190201564605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 147617.02 | 147617.02
JAL190201564624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4905207.94 | 4905207.94
JAL190201564633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779887.27 | 779887.27
JAL190201564634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564936.04 | 564936.04
JAL190201564645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2496359.27 | 2496359.27
JAL190201564648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 953811.57 | 953811.57
JAL190201564652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 952497.56 | 952497.56
JAL190201564654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 623971.45 | 623971.45
JAL190201564664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476554.88 | 476554.88
JAL190201564665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472859.51 | 472859.51
JAL190201564672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477600.36 | 477600.36
JAL190201564674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 902164.34 | 902164.34
JAL190201564677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468409.27 | 468409.27
JAL190201564678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466458.41 | 466458.41
JAL190201564680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460497.02 | 460497.02
JAL190201564681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460479.42 | 460479.42
JAL190201564686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959899.23 | 959899.23
JAL190201564688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457168.61 | 457168.61
JAL190201564694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 458942.35 | 458942.35
JAL190201564698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1525051.6 | 1525051.6
JAL190201564699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 464686.73 | 464686.73
JAL190201564700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461531.24 | 461531.24
JAL190201564704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1376679.2 | 1376679.2
JAL190201564727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441323.44 | 1441323.44
JAL190201564740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475086.12 | 475086.12
JAL190201564742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 855036.98 | 855036.98
JAL190201564750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516651.79 | 516651.79
JAL190201564761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959023.53 | 959023.53
JAL190201564773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468407.78 | 468407.78
JAL190201564788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449533.21 | 449533.21
JAL190201564792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476705.47 | 476705.47
JAL190201564795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1358481.25 | 1358481.25
JAL190201564805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442298.74 | 442298.74
JAL190201564815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447090.85 | 447090.85
JAL190201564842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1488545.95 | 1488545.95
JAL190201564847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879049.76 | 879049.76
JAL190201564851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896163.2 | 896163.2
JAL190201564855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470389.85 | 470389.85
JAL190201564862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1424551.95 | 1424551.95
JAL190201564864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441555.74 | 1441555.74
JAL190201564888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476635.47 | 476635.47
JAL190201564900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473507.73 | 473507.73
JAL190201564911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325871.89 | 325871.89
JAL190201564912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 747994.27 | 747994.27
JAL190201564919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6965684.82 | 6965684.82
JAL190201564925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479768.06 | 479768.06
JAL190201565702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1638000 | 1638000
JAL190201566074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 570115.38 | 570115.38
JAL190201566694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3482944 | 3482944
JAL190201566744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 4000000
JAL190201566772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2502323.86 | 2502323.86
JAL190301568534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4721064.98 | 4721064.98
JAL190301568539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5033102.66 | 5033102.66
JAL190301568878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5131349.42 | 5131349.42
JAL190301569709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1344033.02 | 1344033.02
JAL190301570499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2146678.12 | 2146678.12
JAL190301570960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 246930.91 | 246930.91
JAL190301573299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7047.03 | 7047.03
JAL190301574597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 22000000 | 22000000
JAL190301574849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
JAL190301575150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2926512.77 | 2926512.77
JAL190301576738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 133913526.11 | 133913526.11
JAL14130400281150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 600000 | 600000
JAL15150300554179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3000000 | 3000000
JAL15150300554190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1800000 | 1800000
JAL15150300554207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 212083 | 212083
JAL15150300555069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1550000 | 1550000
JAL15150300555119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3945000 | 3945000
JAL15150300555634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 425000 | 425000
JAL15150300555652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 900000 | 900000
JAL15150300555683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2352000 | 2352000
JAL15150300555693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 800000 | 800000
JAL15150300555733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2900000 | 2900000
JAL15150300556104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 400000 | 400000
JAL15150300556137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2802800 | 2802800
JAL15150300556217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1008000 | 1008000
JAL15150300556294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 556800 | 556800
JAL15150300556323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 349325 | 349325
JAL15150300556330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 200000 | 200000
JAL00160200692910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438413 | 438413
JAL00160200692910 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 203167 | 0
JAL16160200725472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 160206.61
JAL16160300772260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 490723.42
JAL16160300772275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 341248.1
JAL16160300772276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1231015.93
JAL16160400825786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3750000 | 3750000
JAL16160400825964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
JAL16160400826144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 681000 | 681000
JAL16160400826916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 985462.5 | 985462.5
JAL16160400827928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1039626.38 | 1039626.38
JAL16160400828414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 170824.5 | 170824.5
JAL17170200861994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117630.54 | 115857.13
JAL16170200889896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 445783.41 | 445783.41
JAL17170300925825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250118.62 | 220889.7
JAL17170300925865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2316959.84 | 2275475.65
JAL17170300956359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11630458.77 | 11630458.77
JAL17170400997169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172512.23 | 172512.23
JAL17170400997543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2820543.76 | 2820543.76
JAL17170400998361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64997.8 | 64997.8
JAL17170400998361 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 12000 | 64997.8
JAL17170400998511 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 4928.21 | 5928.21
JAL17170400998511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 5928.21
JAL17170400998572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2044293.74 | 2044293.74
JAL17170401042542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 982799.48 | 982799.48
JAL17170401046693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 250000000 | 250000000
JAL17170401050355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1702315.57 | 3162557.6
JAL18180101058743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595710 | 595709.51
JAL18180101058760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2420353.32 | 2420353.05
JAL18180201098768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201130461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201132807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6212514.78 | 7322521.34
JAL18180201135892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7895473.94 | 7808623.73
JAL18180201136401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9867249 | 9758709.26
JAL18180201136612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6925952.91 | 7072438.39
JAL18180201136654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6820803.07 | 6762480.98
JAL18180201138270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2729400.56 | 2549640.4
JAL180301311793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452456.16 | 452456.16
JAL180301346165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956200 | 956200
JAL180301346165 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 956200 | 956200
JAL180301346165 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 956200 | 956200
JAL180301346165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 956200 | 956200
JAL180301399996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 905532.5 | 735705.46
JAL180301400692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1394254.66 | 1243445.57
JAL180301400715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3504992.46 | 876248.11
JAL180301400720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9972219 | 9862522.53
JAL180301400742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 997115.6 | 759349.26
JAL180401433932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245546.12 | 245546.12
JAL180401434342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3621578.56 | 0
JAL180401434355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2511671.99 | 0
JAL180401434908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252139.86 | 0
JAL180401435553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6655740.35 | 0
JAL180401437921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501338.22 | 501338.22
JAL180401438927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104131.35 | 104131.35
JAL180401439163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250701.28 | 546163.07
JAL180401454724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635263.25 | 635263.25
JAL180401460631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221468.14 | 221468.14
JAL180401460723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265833.27 | 0
JAL180401463297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33384.8 | 0
JAL180401463540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40061.76 | 0
JAL180401466033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162282.7 | 0
JAL180401466363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60092.64 | 0
JAL180401467268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113508.32 | 0
JAL180401488965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1180396.52 | 1180396.52
JAL180401490624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7290208.35 | 7290208.35
JAL180401490631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6592628 | 6575223.84
JAL180401490637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5866909.54 | 5802372.82
JAL180401490638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6749875.71 | 6675627
JAL180401490642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 15415158.79 | 15245592.01
JAL180401496670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 30000000 | 30000000
JAL180401497577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 9890000
JAL180401500763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684513.7 | 684513.7
JAL180401500783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469790.29 | 469790.29
JAL180401500785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479220.93 | 479220.93
JAL180401500789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 934453.83 | 934453.83
JAL180401500794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957745.25 | 957745.25
JAL180401500802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2733316.23 | 2733316.23
JAL180401503461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1380000 | 1380000
JAL190101504020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214019.62 | 214019.62
JAL190101504094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52000 | 52000
JAL190101504410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101505026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1544606.29 | 1544606.29
JAL190101505257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346603.64 | 204307.27
JAL190101506495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247109.23 | 247109.23
JAL190101506539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63366.52 | 0
JAL190101507658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13000000 | 13000000
JAL190101507698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719761.2 | 718900.45
JAL190101507759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101507847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
JAL190101508095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
JAL190101508360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1212238.26 | 1212238.26
JAL190101512917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 65232.78 | 71923.32
JAL190101513823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5992734.03 | 5992734.03
JAL190101514087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2149448.33 | 2149448.33
JAL190101514091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1303921.78 | 1303921.78
JAL190101514440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3916992.74 | 3916992.74
JAL190101516112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7449219.44 | 7449219.44
JAL190101516240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1430310.32 | 1430310.32
JAL190101516254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2067996.11 | 2067996.11
JAL190101516273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5410442.03 | 5410442.03
JAL190101516287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 597423.41 | 597423.41
JAL190101516296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3098192.9 | 1182785.77
JAL190101516298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1180396.52 | 1180396.52
JAL190101516304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1639000.8 | 1639000.8
JAL190101516703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 243694.13 | 243694.13
JAL190101516705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2634029.2 | 2634029.2
JAL190201517903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
JAL190201518160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242532.22 | 242532.22
JAL190201519909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201521095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1432942.34 | 1432942.34
JAL190201528729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1380287.55 | 1380287.55
JAL190201530505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3324551.75 | 3324551.75
JAL190201537234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163049.16 | 162349.38
JAL190201537354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75407.14 | 74990.72
JAL190201538144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201540268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1467392.67 | 1623611.71
JAL190201541640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607069.73 | 607069.73
JAL190201541730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
JAL190201542588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1433458.66 | 1433458.66
JAL190201544375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248396.08 | 248396.08
JAL190201544401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539467.11 | 539467.11
JAL190201544690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401430.99 | 401430.99
JAL190201544722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499998.32 | 1499998.32
JAL190201545861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 1060414.69
JAL190201547594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1507634.9 | 1507634.9
JAL190201550111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45041.93 | 45041.93
JAL190201550844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050000 | 2050000
JAL190201551863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95416.6 | 95416.6
JAL190201552047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62263.4 | 62263.4
JAL190201552446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1598726.5 | 1598726.5
JAL190201552595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85239.92 | 85239.92
JAL190201553050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000
JAL190201553420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5455673.98 | 4844384.74
JAL190201560185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913088.87 | 913088.87
JAL190201560406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2657015.64 | 2657015.64
JAL190201563584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 719246.56 | 606140.18
JAL190201564048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 950254.36 | 950254.36
JAL190201564066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 669637.06 | 669637.06
JAL190201564121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 588476.26 | 588476.26
JAL190201564157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 445091.16 | 445091.16
JAL190201564268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572211.17 | 572211.17
JAL190201564280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15702045.94 | 15702045.94
JAL190201564282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35367596.28 | 35367596.28
JAL190201564558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478512.12 | 478512.12
JAL190201564564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448992.67 | 448992.67
JAL190201564568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 903805.78 | 903805.78
JAL190201564571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744730.49 | 744730.49
JAL190201564581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 909535.2 | 909535.2
JAL190201564604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141687.18 | 141687.18
JAL190201564606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 233874.24 | 233874.24
JAL190201564607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 312151.42 | 312151.42
JAL190201564620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2636378.87 | 2636378.87
JAL190201564621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 348020.05 | 348020.05
JAL190201564627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237976.53 | 237976.53
JAL190201564631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1883174.12 | 1883174.12
JAL190201564637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1110149.14 | 1110149.14
JAL190201564649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1794716.63 | 1794716.63
JAL190201564682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474817.1 | 474817.1
JAL190201564702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1357604.01 | 1357604.01
JAL190201564714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1527136.01 | 1527136.01
JAL190201564717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912001.84 | 912001.84
JAL190201564726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 940757.35 | 940757.35
JAL190201564728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1694559.73 | 1694559.73
JAL190201564729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898352.21 | 1898352.21
JAL190201564770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 458066.8 | 458066.8
JAL190201564785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1873269.21 | 1873269.21
JAL190201564787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447350.91 | 447350.91
JAL190201564789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449735.79 | 449735.79
JAL190201564796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1332859.71 | 1332859.71
JAL190201564808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473385.13 | 473385.13
JAL190201564822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1416922.15 | 1416922.15
JAL190201564830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478419.86 | 478419.86
JAL190201564832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462121.88 | 462121.88
JAL190201564839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1425106.33 | 1425106.33
JAL190201564883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142427.43 | 142427.43
JAL190201564907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125364.02 | 125364.02
JAL190201564909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 281570.46 | 281570.46
JAL190201564921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1739251.63 | 1739251.63
JAL190201564928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468677.1 | 468677.1
JAL190201565722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 465500 | 465500
JAL190201566055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1463687.5 | 1428956.42
JAL190201566157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1317628.78 | 1317628.78
JAL190201566766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 120000 | 700000
JAL190301568531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3963226.7 | 3963226.7
JAL190301568532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7313542.35 | 7313542.35
JAL190301568537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9760874.54 | 9760874.54
JAL190301568881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570001.87 | 570001.87
JAL190301569705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1379203.69 | 1379203.69
JAL190301569707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1407738.23 | 1407738.23
JAL190301570492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1223888.46 | 1223888.46
JAL190301570739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4139827.01 | 4139827.01
JAL190301570879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456420.13 | 456420.13
JAL190301570964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123442.56 | 123442.56
JAL190301570965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21172.32 | 21172.32
JAL190301570968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4663.2 | 4663.2
JAL190301570971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88218 | 88218
JAL190301571527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4005700 | 4005700
JAL190301572832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 4097504.3 | 4097504.3
JAL190301573262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 49329.24 | 49329.24
JAL190301573287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 21141.1 | 21141.1
JAL190301574784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 7000000
JAL190301574802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1150000 | 1150000
JAL190301574925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1900000 | 1900000
JAL190301576786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 47107502.71 | 47107502.71
JAL190301576809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17705789.14 | 17705789.14
JAL190301576834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17727235.66 | 17727235.66
JAL190301576866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11500000 | 11500000
JAL14130400281054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 3000000 | 3000000
JAL14130400281073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 1275000 | 1275000
JAL14130400281093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 500000 | 500000
JAL14130400281305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 4150000 | 4150000
JAL15150200527047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798123.45 | 199530.86
JAL15150200527297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156122.67 | 826025
JAL15150200543792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 79000000 | 79000000
JAL15150300554023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 20000000 | 20000000
JAL15150300554113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4250000 | 4250000
JAL15150300554203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 625000 | 625000
JAL15150300555089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3100000 | 3100000
JAL15150300555134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1375000 | 1375000
JAL15150300555618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 500000 | 500000
JAL15150300555790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 700000 | 700000
JAL15150300556132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1150000 | 1150000
JAL15150300556160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1250000 | 1250000
JAL15150300556178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1250000 | 1250000
JAL15150300556242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3080000 | 3080000
JAL15150300556276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 496725 | 496725
JAL15150300556289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1108246 | 1108246
JAL15150300556299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1711380 | 1711380
JAL16160300772271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2288822.38
JAL16160300772272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154000 | 1132589.67
JAL00160300772969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50979.68 | 50979.68
JAL16160400825666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 10000000 | 10000000
JAL16160400826003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3712500 | 3712500
JAL16160400826163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1068750 | 1068750
JAL16160400826183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 733043.06 | 733043.06
JAL16160400826970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 459330 | 459330
JAL16160400827708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
JAL16160400827912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1125423 | 1125423
JAL16160400827951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 750000 | 750000
JAL17170200861967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161618.9 | 1160037.98
JAL17170200861984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365343.79 | 391264.91
JAL16170200889623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956724.99 | 956724.99
JAL16170200890006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 571550.93 | 571550.93
JAL17170300923773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1745496.94 | 1745372.81
JAL17170300923775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2645275.51 | 2645097.5
JAL17170300925816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87143.36 | 34587.72
JAL17170300925817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366184.72 | 290720.08
JAL17170300925822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153593.64 | 153466.35
JAL17170300925832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734593.51 | 509528.27
JAL17170300925833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009304.33 | 895339.33
JAL17170300925853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377714.01 | 340106.04
JAL17170300925858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670830.51 | 275727.38
JAL17170300925860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317838.7 | 283896.09
JAL16170300966306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16467230.51 | 16467230.51
JAL17170300969089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5889664.4 | 5269233.01
JAL17170400998367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77997.36 | 77997.36
JAL17170400998367 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 14400 | 77997.36
JAL17170400998368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90996.92 | 90996.92
JAL17170400998368 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 16800 | 90996.92
JAL17170400998377 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 3600 | 19499.78
JAL17170400998377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19499.78 | 19499.78
JAL17170401037304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000710.84 | 2000710.84
JAL16170401043360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13629897.16 | 13629897.16
JAL18180101067714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 140000 | 140000
JAL18180101067721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 170000 | 170000
JAL18180101067766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 14979.5 | 14970.05
JAL18180201098755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511183.53 | 511183.53
JAL18180201099134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482954.4 | 442411.89
JAL18180201099448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL00180201099884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85464.33 | 85464.33
JAL00180201131626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548043.37 | 548043.37
JAL18180201132812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10660360.66 | 10543096.69
JAL18180201136007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4805825 | 4746635.96
JAL18180201136354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8443933.85 | 8351050.58
JAL18180201142792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 565847.24 | 251196
JAL180301299759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86231.43 | 86231.43
JAL180301299955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1074568.12 | 1074568.12
JAL180301311903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468130.99 | 468130.99
JAL180301346355 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 411373 | 411373
JAL180301346355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 411373 | 411373
JAL180301346355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411373 | 411373
JAL180301346355 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 411373 | 411373
JAL180301399769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1358967.17 | 690516.9
JAL180301399916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1394454.07 | 1370305.49
JAL180301400664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1201315.48 | 932425.31
JAL180301400706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 602435.48 | 0
JAL180301400731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1439734.18 | 939813.09
JAL180401422898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 552752.93 | 552752.93
JAL180401422898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552752.93 | 552752.93
JAL180401434839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012352.66 | 0
JAL180401434938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178414.22 | 0
JAL180401437865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480998.03 | 480998.03
JAL180401438840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154545.55 | 154545.55
JAL180401438868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948471.15 | 1634344.08
JAL180401438882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123195.34 | 123195.34
JAL180401439037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189914.28 | 467609.15
JAL180401439146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951433.92 | 1569078.59
JAL180401439154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163877.98 | 419420.15
JAL180401439188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999332.48 | 999332.48
JAL180401444833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415214.87 | 415214.87
JAL180401445016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496586.57 | 496586.57
JAL180401455350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788752.75 | 788752.75
JAL180401460493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570068.62 | 0
JAL180401463387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20030.88 | 0
JAL180401463441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527479.84 | 0
JAL180401465447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6676.96 | 0
JAL180401465564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6676.96 | 0
JAL180401465582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40061.76 | 0
JAL180401465730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13353.92 | 0
JAL180401466022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100154.4 | 0
JAL180401466599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13353.92 | 0
JAL180401466719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20030.88 | 0
JAL180401490640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4096046.75 | 4049682.04
JAL180401490641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 12186804.12 | 11995250.88
JAL180401495199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3857100 | 4205913.56
JAL180401497905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5009262.94
JAL180401500761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 736258.81 | 736258.81
JAL180401500788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942294.1 | 942294.1
JAL180401500790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956216.65 | 956216.65
JAL180401500798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1777648.56 | 1777648.56
JAL180401500807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 465413.94 | 465413.94
JAL180401500809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4398134.57 | 4398134.57
JAL180401500812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1827064.36 | 1827064.36
JAL180401503933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6914261.9 | 7230912.78
JAL190101503988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102426 | 102426
JAL190101506524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26788.35 | 26788.35
JAL190101507468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1542057.69
JAL190101507507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000000 | 15000000
JAL190101507604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7939129.81 | 7939129.81
JAL190101511105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 77380067.46 | 77380067.46
JAL190101511681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 2377739 | 2113773
JAL190101512896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 33640 | 33640
JAL190101514246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1714062.06 | 1714062.06
JAL190101516006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1508267.32 | 1508267.32
JAL190101516021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1155297.8 | 1155297.8
JAL190101516234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3078726.17 | 3078726.17
JAL190101516250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949251.62 | 949251.62
JAL190101516255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949863.87 | 949863.87
JAL190101516259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2986208.73 | 2986208.73
JAL190101516267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1367241.85 | 1367241.85
JAL190101516274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3542217.68 | 3542217.68
JAL190101516284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14382350.28 | 14382350.28
JAL190101516288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 286658.1 | 286658.1
JAL190101516295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1002250.14 | 1002250.14
JAL190101516704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 182685.66 | 182685.66
JAL190101516720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10719409.48 | 10719409.48
JAL190201517902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2571399.44 | 2571399.44
JAL190201518182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590921.38 | 661358.22
JAL190201518633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666626.47 | 596189.63
JAL190201518955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977563.75 | 784610.87
JAL190201519056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4250000 | 4250000
JAL190201519983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000000 | 8000000
JAL190201520275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201521341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46347.22 | 46347.22
JAL190201525574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108107.55 | 108107.55
JAL190201527089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538500.42 | 538500.42
JAL190201528117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5608506 | 5608506
JAL190201528744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 419712.45 | 419712.45
JAL190201528775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105478.48 | 94333.84
JAL190201532839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1948727.59 | 1948727.59
JAL190201533675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62263.4 | 62263.4
JAL190201535463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560639.01 | 560639.01
JAL190201538159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201538207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201542455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6277.18 | 6277.18
JAL190201543645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1986129.58 | 1986129.58
JAL190201547466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
JAL190201550827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3700000 | 5718057.77
JAL190201551799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720466.97 | 650455
JAL190201552601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 95000
JAL190201553085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348527.01 | 348527.01
JAL190201556208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201556264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201564181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 819749.53 | 819749.53
JAL190201564272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 796924.64 | 796924.64
JAL190201564283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2459200.57 | 2459200.57
JAL190201564289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11109794.47 | 11109794.47
JAL190201564308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5539512.58 | 5539512.58
JAL190201564549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 902486.05 | 902486.05
JAL190201564562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 888134.5 | 888134.5
JAL190201564589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 638467.53 | 638467.53
JAL190201564598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 648887.5 | 648887.5
JAL190201564642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94424.31 | 94424.31
JAL190201564643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513210.47 | 513210.47
JAL190201564644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1932263.64 | 1932263.64
JAL190201564651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6192532.99 | 6192532.99
JAL190201564661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099876.69 | 1099876.69
JAL190201564670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1053778.33 | 1053778.33
JAL190201564671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476724.97 | 476724.97
JAL190201564676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461525.53 | 461525.53
JAL190201564690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 886109.71 | 886109.71
JAL190201564691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1030002.02 | 1030002.02
JAL190201564701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 923007.35 | 923007.35
JAL190201564707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472966.45 | 472966.45
JAL190201564719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439660.08 | 439660.08
JAL190201564720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443767.16 | 443767.16
JAL190201564721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443496.98 | 443496.98
JAL190201564723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457500.38 | 457500.38
JAL190201564725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426915.97 | 1426915.97
JAL190201564733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476713.52 | 476713.52
JAL190201564741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849017.8 | 849017.8
JAL190201564748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474697.69 | 474697.69
JAL190201564758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474879.76 | 474879.76
JAL190201564765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437626.26 | 1437626.26
JAL190201564777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477676.65 | 477676.65
JAL190201564786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474492.3 | 474492.3
JAL190201564803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930393.67 | 930393.67
JAL190201564806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466934.72 | 466934.72
JAL190201564813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 451885.28 | 451885.28
JAL190201564817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949490.25 | 949490.25
JAL190201564823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849356.86 | 1849356.86
JAL190201564829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476224.85 | 476224.85
JAL190201564837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945327.43 | 945327.43
JAL190201564843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1829029.7 | 1829029.7
JAL190201564846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 451346.97 | 451346.97
JAL190201564858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956526.35 | 956526.35
JAL190201564860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1135202.44 | 1135202.44
JAL190201564865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1379055.55 | 1379055.55
JAL190201564868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2234750.92 | 2234750.92
JAL190201564869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 467226.88 | 467226.88
JAL190201564880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949037.46 | 949037.46
JAL190201564884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 227436.43 | 227436.43
JAL190201564890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 687002.85 | 687002.85
JAL190201564895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 205270.81 | 205270.81
JAL190201564903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949182.02 | 949182.02
JAL190201564910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 309721.77 | 309721.77
JAL190201564913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961082.25 | 961082.25
JAL190201565718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2916000 | 2916000
JAL190201566118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1298981.36 | 1298981.36
JAL190201566311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1284125.56 | 1284125.56
JAL190201566374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 180000 | 180000
JAL190201566426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 727875.36 | 727875.36
JAL190201566759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1858753.85 | 1858753.85
JAL190301568536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9783039.09 | 9783039.09
JAL190301568538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8137777.86 | 8137777.86
JAL190301568883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570001.59 | 570001.59
JAL190301570733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10173951.79 | 10173951.79
JAL190301570963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 186360.96 | 186360.96
JAL190301571304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5453808 | 5453808
JAL190301571538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5200000 | 5200000
JAL190301571968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 2532557.07 | 2532557.07
JAL190301573282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 140940.68 | 140940.68
JAL190301574062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 2176000 | 1740960
JAL190301574588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL190301574672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2244618 | 2244618
JAL190301574719 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 8595182.9 | 8595182.9
JAL190301574839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1592905.92 | 1592905.92
JAL190301576595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16139080 | 16139080
JAL190301576859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 949000 | 949000
JAL14130400281176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2425000 | 2425000
JAL14130400281324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 750000 | 750000
JAL15150300555474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2250000 | 2250000
JAL15150300555485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 450000 | 450000
JAL15150300555575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 899861 | 899861
JAL15150300555600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 875000 | 875000
JAL15150300555678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1950000 | 1950000
JAL15150300556124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 600000 | 600000
JAL15150300574747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156358.12 | 156358.12
JAL16160200692855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 1915991.23
JAL00160200709327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 0
JAL16160300772259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 288371.9
JAL16160400825906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2700000 | 2700000
JAL16160400826074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1302985.74 | 1302985.74
JAL16160400826094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1406250 | 1406250
JAL16160400826193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 150000 | 150000
JAL16160400826227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 750000 | 750000
JAL16160400826243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 221883.75 | 221883.75
JAL16160400826961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 375000 | 375000
JAL16160400827697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 518315.63 | 518315.63
JAL16160400827834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 662223.75 | 662223.75
JAL17170200861964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65218.31 | 60434.63
JAL17170200861993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231370.78 | 194862.28
JAL16170200889766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456159.94 | 456159.94
JAL17170300925828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267509.27 | 267509.27
JAL17170300925836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936764.83 | 858395.87
JAL17170300925852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205283.73 | 190543.27
JAL17170300957326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 15800000 | 15626200
JAL16170300969046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1305834.49 | 5515702.49
JAL17170400997166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3723999.95 | 3723999.95
JAL00170400998974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654637.11 | 0
JAL17170401046667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 125000000 | 125000000
JAL18180101058744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1117851 | 1117850.87
JAL18180101078201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 450.72 | 87.68
JAL18180201097978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1382973.05 | 1382973.03
JAL18180201098523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29279.37 | 29278.37
JAL18180201098759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216108 | 170550.54
JAL18180201099353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35653.23 | 35653.23
JAL18180201099439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201136101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6503726.47 | 6432185.48
JAL180301306200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158860.82 | 157642.35
JAL180301306312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766071.97 | 765744.66
JAL180301306323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112708.95 | 111981.74
JAL180301335408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4175396.95 | 4175396.95
JAL180301346767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184207.85 | 184207.85
JAL180301391588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1250000 | 1026600
JAL180301400710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 9889999.91
JAL180401435431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160238.12 | 0
JAL180401435470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3187400.58 | 0
JAL180401435494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4200567.78 | 0
JAL180401437897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418257.73 | 418257.73
JAL180401438885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149500 | 149500
JAL180401438885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149500 | 149500
JAL180401439026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851062.22 | 1498951.36
JAL180401443381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3372619.43 | 4147075.75
JAL180401443600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2139401.72 | 2139401.72
JAL180401443681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2759769.39 | 2759769.39
JAL180401444387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412667.12 | 412667.12
JAL180401444713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810779.12 | 810779.12
JAL180401444745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668128.16 | 1668128.16
JAL180401465499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66769.6 | 0
JAL180401465570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698186.6 | 0
JAL180401466351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625688.61 | 0
JAL180401466654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53415.68 | 0
JAL180401466913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420424.16 | 0
JAL180401468397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078737.66 | 1078737.66
JAL180401490634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8153497.42 | 7991934.16
JAL180401497805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9900000 | 10039276.3
JAL180401500297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7221672 | 6185770.05
JAL180401500734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8829220.52 | 8829220.52
JAL180401500735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548807.34 | 548807.34
JAL180401500764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3732377.03 | 3732377.03
JAL180401500776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475838.91 | 475838.91
JAL180401500780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479954.24 | 479954.24
JAL180401500787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956241.57 | 956241.57
JAL180401500793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339048.07 | 1339048.07
JAL180401500801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1287805.88 | 1287805.88
JAL180401500806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439756.91 | 439756.91
JAL180401500815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763210.72 | 763210.72
JAL180401500820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 971516.68 | 971516.68
JAL180401501187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 10093637.9
JAL190101504030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503261.9 | 503261.9
JAL190101505376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
JAL190101505443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923481.78 | 923483.97
JAL190101507430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101507457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101507628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1127124.78
JAL190101513838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4979592.77 | 4979592.77
JAL190101514047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1266597 | 1266597
JAL190101514512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 840021.76 | 840021.76
JAL190101514551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1144856.55 | 1144856.55
JAL190101516278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1759836.8 | 1759836.8
JAL190101516282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11437918.6 | 11437918.6
JAL190101516336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4129881.78 | 4129881.78
JAL190101516722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6198003.83 | 6198003.83
JAL190201518162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119225.04 | 112755.48
JAL190201518939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
JAL190201519621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4500000
JAL190201520018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7611750.15 | 7611750.15
JAL190201520283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201527659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 269899.75 | 269899.75
JAL190201528481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 553073.92 | 718294.9
JAL190201528769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273626 | 210941.36
JAL190201528911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112670.78 | 60056.48
JAL190201530522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5403103.38 | 5403103.38
JAL190201530888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87938 | 0
JAL190201531035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134212.46 | 134212.46
JAL190201534751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9059754.99 | 9059754.99
JAL190201534862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786299.72 | 786299.72
JAL190201535760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 662176.51 | 662176.51
JAL190201538135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201538167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201539407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1954075.84 | 1954075.84
JAL190201540349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201541600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4983811.84 | 4983811.84
JAL190201545395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201547251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308740.52 | 305138.79
JAL190201548428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68017.32 | 68017.31
JAL190201550824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1782293.83
JAL190201551771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91842.56 | 91842.56
JAL190201552602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1111243.48 | 1201671.2
JAL190201552948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2037943.57 | 2072690.26
JAL190201553109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157879.52 | 157879.52
JAL190201556362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201563959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400896 | 400896
JAL190201564017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1653913.04 | 1653913.04
JAL190201564270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576260.71 | 576260.71
JAL190201564271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599353.92 | 599353.92
JAL190201564276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 715549.72 | 715549.72
JAL190201564285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 810601.73 | 810601.73
JAL190201564287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6709578.72 | 6709578.72
JAL190201564321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1485125.52 | 1485125.52
JAL190201564536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1922117.55 | 1922117.55
JAL190201564555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477949.8 | 477949.8
JAL190201564557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475070.62 | 475070.62
JAL190201564559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1317720.64 | 1317720.64
JAL190201564583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 732453.12 | 732453.12
JAL190201564586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510589.48 | 510589.48
JAL190201564593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470597.64 | 470597.64
JAL190201564594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 458546.05 | 458546.05
JAL190201564596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 938928.49 | 938928.49
JAL190201564597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1786113.75 | 1786113.75
JAL190201564599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 174882.62 | 174882.62
JAL190201564600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620714.2 | 620714.2
JAL190201564617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1251816.32 | 1251816.32
JAL190201564622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476247.18 | 476247.18
JAL190201564623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1231667.12 | 1231667.12
JAL190201564628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 379353.98 | 379353.98
JAL190201564635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105580.87 | 105580.87
JAL190201564639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 429450.87 | 429450.87
JAL190201564641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134517.14 | 1134517.14
JAL190201564647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 946904.25 | 946904.25
JAL190201564656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 955944.72 | 955944.72
JAL190201564658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470384.67 | 470384.67
JAL190201564659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 463190.54 | 463190.54
JAL190201564662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1414070.86 | 1414070.86
JAL190201564667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474693.66 | 474693.66
JAL190201564687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1865313.05 | 1865313.05
JAL190201564695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480028.04 | 480028.04
JAL190201564696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1336724.93 | 1336724.93
JAL190201564712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1356623.02 | 1356623.02
JAL190201564713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1039770.34 | 1039770.34
JAL190201564722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446504.68 | 446504.68
JAL190201564743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898626.95 | 898626.95
JAL190201564763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2833258.44 | 2833258.44
JAL190201564771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 458191.1 | 458191.1
JAL190201564781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455636.77 | 455636.77
JAL190201564790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957328.9 | 957328.9
JAL190201564791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1305559.46 | 1305559.46
JAL190201564793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461563.01 | 461563.01
JAL190201564810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470926.8 | 470926.8
JAL190201564814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466841.34 | 466841.34
JAL190201564818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911047.53 | 911047.53
JAL190201564819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899892.68 | 899892.68
JAL190201564824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2258026.22 | 2258026.22
JAL190201564826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1418934.17 | 1418934.17
JAL190201564836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947076.02 | 947076.02
JAL190201564841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1487175.34 | 1487175.34
JAL190201564845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468974.19 | 468974.19
JAL190201564854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475129.99 | 475129.99
JAL190201564856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479972.86 | 479972.86
JAL190201564879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729987.34 | 729987.34
JAL190201564892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93984.34 | 93984.34
JAL190201564898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180007.84 | 180007.84
JAL190201564904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2152356.65 | 2152356.65
JAL190201564918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3041170.94 | 3041170.94
JAL190201566063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1650543.8 | 1650543.8
JAL190201566707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1816757.64 | 2621154.47
JAL190201566733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
JAL190201566862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30519461.4 | 30519461.4
JAL190201566883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16570911.43 | 16570911.43
JAL190301568529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2616568.85 | 2616568.85
JAL190301570496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640907.49 | 640907.49
JAL190301570503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3153363.12 | 3153363.12
JAL190301570738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2999984.76 | 2999984.76
JAL190301574727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17442252 | 17442252
JAL190301575035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
JAL190301575156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
JAL190301575855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1750000 | 1750000
JAL190301576135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23100000 | 23100000
JAL190301576184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 999600 | 999600
JAL190301576265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 362488135.81 | 362488135.81
JAL190301576469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 180000 | 180000
JAL190301576692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 105444542.37 | 105444542.37
JAL14130400280829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 1500000 | 1500000
JAL14130400280946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 360000 | 360000
JAL15150300554105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4750000 | 4750000
JAL15150300555058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4500000 | 4500000
JAL15150300555562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1550000 | 1550000
JAL15150300555569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 900000 | 900000
JAL15150300555628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4012500 | 4012500
JAL15150300555688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 550000 | 550000
JAL15150300555705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1400000 | 1400000
JAL15150300556091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 850000 | 850000
JAL15150300556146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 800000 | 800000
JAL15150300556156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1550000 | 1550000
JAL15150300556184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4275000 | 4275000
JAL15150300556187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2052695 | 2052695
JAL15150300556192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4387500 | 4387500
JAL15150300556292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 975000 | 975000
JAL15150300556312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1000000 | 1000000
JAL00160200692917 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 119157.17 | 0
JAL00160200692917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257128.63 | 257128.63
JAL16160300772412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 625372.74
JAL00160300772961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27287.57 | 0
JAL00160300772961 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 1698689.63 | 1698689.63
JAL16160400825875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2700000 | 2700000
JAL16160400825888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3712500 | 3712500
JAL16160400826218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 187500 | 187500
JAL16160400826944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 480000 | 480000
JAL16160400827813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 976875 | 976875
JAL16160400827821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 348673.5 | 348673.5
JAL17170200861968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486864 | 486863.99
JAL17170200861987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294619.91 | 278501.49
JAL16170200889018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748990.46 | 748990.46
JAL16170200889415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476528.97 | 476528.97
JAL17170200892351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1415754.87 | 1415754.87
JAL17170300925820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276869.32 | 1196415.51
JAL17170300925823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301175.23 | 301175.23
JAL17170300925834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193406.08 | 193378.55
JAL17170300925840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527198.56 | 304694.53
JAL17170300925854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917334.75 | 648410.82
JAL17170300925861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252551.38 | 248680.16
JAL17170300925867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276064.44 | 192226.6
JAL00170300963420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 15000000 | 15000000
JAL17170300969234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1714660.23 | 1699460.05
JAL17170400995749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999999.37
JAL17170400997164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5315520.57 | 4915520.57
JAL17170400997170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51121.2 | 51121.2
JAL17170400997185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1646370.91 | 1612160.02
JAL17170400998362 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 15600 | 84497.14
JAL17170400998362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84497.14 | 84497.14
JAL17170400998363 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 19200 | 103996.48
JAL17170400998363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103996.48 | 103996.48
JAL17170400998514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642612.02 | 642612.91
JAL17170400998965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84157.99 | 0
JAL16170401042807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4533489.05 | 4533489.05
JAL18180101058764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993204.89 | 993203.95
JAL18180101058769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510757.13 | 510757.13
JAL18180101069112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 11200000 | 12152507.9
JAL18180101076689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000 | 5000
JAL18180101078186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 78356 | 19589.08
JAL18180201098748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201098762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201135597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8085982.58 | 8044192.53
JAL18180201142803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12436.2 | 4490.8
JAL180301299952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225769.41 | 225769.41
JAL180301323090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL180301328885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661419 | 661419
JAL180301328885 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 661419 | 661419
JAL180301328885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 651546 | 651546
JAL180301333810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879724.66 | 879724.66
JAL180301393588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 985746.57 | 439576.64
JAL180301399886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1002644.28 | 1001680.62
JAL180301399964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 937274.17 | 848338.54
JAL180301400674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3490706.8 | 3385114.9
JAL180401435511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8679487.84 | 0
JAL180401437840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1919488.28 | 1919488.28
JAL180401444722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 938445.64 | 938445.64
JAL180401466103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20030.88 | 0
JAL180401466213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392991.53 | 0
JAL180401466748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13353.92 | 0
JAL180401468822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5188932.41 | 5822704.19
JAL180401482228 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 16989.55 | 0
JAL180401482228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558220.3 | 0
JAL180401488947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199643.96 | 199643.96
JAL180401490633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9014303.67 | 8915145.83
JAL180401490635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7728047.07 | 7643038.55
JAL180401497740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9900000 | 9900000
JAL180401497850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9900000 | 9900000
JAL180401500767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4799898.24 | 5295653.39
JAL180401500769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3913834.75 | 3913834.75
JAL180401500778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479917.84 | 479917.84
JAL180401500799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1317480.99 | 1317480.99
JAL180401500803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856445.67 | 856445.67
JAL180401500804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2186381.65 | 2186381.65
JAL190101503975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1128184 | 1249319.88
JAL190101504679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672182 | 743810.91
JAL190101504681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126214 | 126214
JAL190101505184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162100.82 | 162100.82
JAL190101507344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
JAL190101507719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101507723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
JAL190101508039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150714.25
JAL190101508187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
JAL190101508239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000000 | 9000000
JAL190101510406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747528.35 | 619423.07
JAL190101512937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 28039.67 | 28039.67
JAL190101515023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 514000 | 500000
JAL190101516281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2609738.61 | 2609738.61
JAL190101516286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 793179.76 | 793179.76
JAL190101516299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1915407.13 | 1915407.13
JAL190101516302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3703210.26 | 3703210.26
JAL190101516320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4999808.92 | 4999808.92
JAL190101516721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1274568.45 | 1274568.45
JAL190201518010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
JAL190201518158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607943.32 | 607943.32
JAL190201519611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96085.93 | 96085.93
JAL190201519875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201522249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450803.14 | 1450803.14
JAL190201526978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125470.02 | 125470.02
JAL190201526993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 302915.13 | 302915.13
JAL190201527692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 351920.49 | 351920.49
JAL190201528703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86128.92 | 86128.92
JAL190201532439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498175.8 | 498175.8
JAL190201534691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1737319.17 | 1737319.17
JAL190201536203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3033429.5 | 3033429.5
JAL190201536203 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 265827.86 | 265827.86
JAL190201537616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233316.14 | 233316.14
JAL190201538189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201538203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201538211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201538783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399711.96 | 399711.96
JAL190201541524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1885969.3 | 1885969.3
JAL190201541806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540934.42 | 540934.42
JAL190201542126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321667.75 | 321667.75
JAL190201542674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14576.71 | 14576.71
JAL190201544089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162100.82 | 162100.82
JAL190201544183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515427.12 | 515430.72
JAL190201545951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249274.68
JAL190201547253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443898.66 | 443898.66
JAL190201547294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43726.87 | 43726.87
JAL190201547624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733973.11 | 733973.11
JAL190201550834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4479283.87
JAL190201550849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050000 | 2067090.91
JAL190201551853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307144.65 | 403957.31
JAL190201554690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911097.85 | 911097.85
JAL190201563602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 319866.61 | 306461.62
JAL190201564058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 108640.8 | 108637.22
JAL190201564195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1654441.31 | 1654441.31
JAL190201564216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6339268.51 | 6339268.51
JAL190201564257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8989811.05 | 8989811.05
JAL190201564275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1307956.62 | 1307956.62
JAL190201564286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14250760.28 | 14250760.28
JAL190201564288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8115672.61 | 8115672.61
JAL190201564537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 923739.86 | 923739.86
JAL190201564553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478146.21 | 478146.21
JAL190201564569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 761996.56 | 761996.56
JAL190201564573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107505.05 | 107505.05
JAL190201564574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264631.62 | 264631.62
JAL190201564577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 746000.89 | 746000.89
JAL190201564578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751478.89 | 751478.89
JAL190201564591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4746417.88 | 4746417.88
JAL190201564592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4148493.09 | 4148493.09
JAL190201564632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 754278.54 | 754278.54
JAL190201564638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5293683.74 | 5293683.74
JAL190201564666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475333.28 | 475333.28
JAL190201564703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1342666.79 | 1342666.79
JAL190201564715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455610.26 | 455610.26
JAL190201564718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948273.15 | 948273.15
JAL190201564730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474993.98 | 474993.98
JAL190201564745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1304951.73 | 1304951.73
JAL190201564753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1960999.93 | 1960999.93
JAL190201564775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1370044.41 | 1370044.41
JAL190201564800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957206.66 | 957206.66
JAL190201564802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474931.79 | 474931.79
JAL190201564809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469202.61 | 469202.61
JAL190201564812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473128.77 | 473128.77
JAL190201564827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479422.35 | 479422.35
JAL190201564833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 463564.73 | 463564.73
JAL190201564850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476967.96 | 476967.96
JAL190201564859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947395.84 | 947395.84
JAL190201564861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1412922.35 | 1412922.35
JAL190201564863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1422414.71 | 1422414.71
JAL190201564867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1916157.58 | 1916157.58
JAL190201564870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 454746.11 | 454746.11
JAL190201564885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 322726.85 | 322726.85
JAL190201564917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3304746.89 | 3304746.89
JAL190201564920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15204799.23 | 15204799.23
JAL190201566048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1197562.5 | 1094266.37
JAL190201566723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20000000 | 20000000
JAL190201566962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16570911.43 | 16570911.43
JAL190301568535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8987917.94 | 8987917.94
JAL190301568885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450605.05 | 1450605.05
JAL190301569710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1341008.65 | 1341008.65
JAL190301570494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1253474.23 | 1253474.23
JAL190301570498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5313029.42 | 5313029.42
JAL190301570735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1874912.65 | 1874912.65
JAL190301570880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1652984.95 | 1652984.95
JAL190301571289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
JAL190301571456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5892712.5 | 5892712.5
JAL190301571464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
JAL190301571544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2900000 | 2900000
JAL190301573272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 70470.34 | 70470.34
JAL190301574566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3159311.61 | 3484615.88
JAL190301576180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28000000 | 28000000
JAL190301576717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 118572023.47 | 118572023.47
JAL190301576749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 45885135.19 | 45885135.19
JAL14130400281218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 1650000 | 1650000
JAL14130400281283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 1500000 | 1500000
JAL15150300554097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 750000 | 750000
JAL15150300554103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2000000 | 2000000
JAL15150300554109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 8560000 | 8560000
JAL15150300554161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2500000 | 2500000
JAL15150300554174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 700720 | 700720
JAL15150300555044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1491000 | 1491000
JAL15150300555108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 5550000 | 5550000
JAL15150300555163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2450000 | 2450000
JAL15150300555531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2362500 | 2362500
JAL15150300555649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 800000 | 800000
JAL15150300555813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 850000 | 850000
JAL15150300555850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 400000 | 400000
JAL15150300556102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1650000 | 1650000
JAL15150300556116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4675000 | 4675000
JAL15150300556228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2450000 | 2450000
JAL15150300556264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 7950000 | 7950000
JAL15150300556327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 325000 | 325000
JAL15150400618098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 250000000 | 250000000
JAL00160200698318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47731.68 | 47731.68
JAL00160200703837 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 650269.11 | 0
JAL00160200703837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1403212.29 | 1403212.29
JAL16160200719901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151574 | 50021.34
JAL16160300772256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 66002.54
JAL16160300772265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2288822.38
JAL16160300772269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1231015.93
JAL16160400825809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2700000 | 2700000
JAL16160400826880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 234375 | 234375
JAL16160400826978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 562500 | 562500
JAL16160400827728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 958724.63 | 958724.63
JAL16160400827767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 318750 | 318750
JAL16160400827792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 900000 | 900000
JAL16160400827968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3172500 | 3172500
JAL17170200861972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899016.83 | 889016.84
JAL00170300925827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76475.71 | 0
JAL17170300925829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950673.99 | 871777
JAL17170300925839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228691.51 | 0
JAL17170300925862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366512.56 | 226947.49
JAL17170300925869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620803.14 | 434562.2
JAL17170300956358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13259339.08 | 13259339.08
JAL16170300956661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2638975.71 | 2638975.71
JAL16170300956664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911333.53 | 911333.53
JAL00170300957609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 49500000 | 49500000
JAL17170400997162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6675770.93 | 6675770.93
JAL17170400997165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358087.36 | 358087.36
JAL17170400997168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1316554 | 1316554
JAL17170400998355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431904.27 | 430050.91
JAL17170400998360 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4800 | 25999.84
JAL17170400998360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25999.84 | 25999.84
JAL17170400998369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58498.02 | 58498.2
JAL17170400998369 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 10800 | 58498.2
JAL00170400998968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287970 | 0
JAL16170401042782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700777.82 | 700777.82
JAL18180101072135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 988757.98
JAL18180101078184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8364389 | 4056643.42
JAL18180101078204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 992332 | 716857.44
JAL18180201098758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201098767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724431.76 | 1207386.16
JAL18180201099265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720360.47 | 720360.47
JAL18180201099435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163992.96 | 163992.06
JAL00180201135735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4912538.37 | 4847353.33
JAL180301393604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1502150.14 | 1161311.28
JAL180301399780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1475115.16 | 1442439.68
JAL180401438740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1236424.81 | 1794702.23
JAL180401438940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117375.5 | 117375.5
JAL180401444431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060155.41 | 1060155.41
JAL180401444851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1696628.11 | 1696628.11
JAL180401463526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6676.96 | 0
JAL180401465418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26707.84 | 0
JAL180401465453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6676.96 | 0
JAL180401465529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360555.84 | 0
JAL180401465749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169162.6 | 0
JAL180401465806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130381.31 | 0
JAL180401465893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068443.62 | 0
JAL180401466279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53415.68 | 0
JAL180401466483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26707.84 | 0
JAL180401466848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33384.8 | 0
JAL180401471843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399287.57 | 1399287.57
JAL180401490630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5396974.99 | 5337608.27
JAL180401496702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 49500000 | 49500000
JAL180401498464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5801572.4 | 5801572.4
JAL180401500768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1542204.08 | 1542204.08
JAL180401500773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 963801.76 | 963801.76
JAL180401500779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479124.17 | 479124.17
JAL180401500796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959920.09 | 959920.09
JAL180401500818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546631.7 | 546631.7
JAL180401501487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 49500000 | 49500000
JAL180401501540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1800009.7 | 1776000
JAL190101503962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692231.31 | 692231.31
JAL190101504004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086447.6 | 1086447.6
JAL190101506475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31462.03 | 0
JAL190101507407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1542057.69
JAL190101507448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101507782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
JAL190101507788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101514041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1000000 | 1000000
JAL190101514073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1671025.24 | 1671025.24
JAL190101514469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 760988.94 | 760988.94
JAL190101515937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1202409.66 | 1202409.66
JAL190101515962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 163539.54 | 414976.08
JAL190101515980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1761690.67 | 1761690.67
JAL190101516055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3946997.72 | 3946997.72
JAL190101516238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1478193.91 | 1478193.91
JAL190101516252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439452.27 | 1439452.27
JAL190101516257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404294.17 | 1404294.17
JAL190101516266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911590.72 | 911590.72
JAL190101516272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3334995.48 | 3334995.48
JAL190101516275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5253857.71 | 5253857.71
JAL190101516335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5019979.9 | 5019979.9
JAL190201518150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304803.31 | 274277.14
JAL190201518715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200000 | 3200000
JAL190201519464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806860.11 | 806860.11
JAL190201519494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325118.3 | 1325118.08
JAL190201519592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
JAL190201520517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201521435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354062.47 | 354062.47
JAL190201521435 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 180000 | 180000
JAL190201527680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 589656.9 | 589656.9
JAL190201530935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119939 | 0
JAL190201531262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201532900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1948799.55 | 1948799.55
JAL190201533680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62263.4 | 62263.4
JAL190201534653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1780909 | 1780909
JAL190201535568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149679.76 | 148378.85
JAL190201535715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631010.96 | 631010.96
JAL190201538120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93859.36 | 93859.36
JAL190201538163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201538179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201538196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201538215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201539385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265152.29 | 265152.29
JAL190201540871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019355.84 | 1019355.84
JAL190201542074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672926.59 | 672926.59
JAL190201542731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982488.73 | 982488.73
JAL190201542834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566176.4 | 566176.4
JAL190201544483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498414.02 | 712149.48
JAL190201544691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144160 | 144160
JAL190201545571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437391.99 | 437391.99
JAL190201545978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 284730
JAL190201546030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687068.01 | 687068.01
JAL190201546412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188866.74 | 188866.74
JAL190201547233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142909.08 | 142909.08
JAL190201547503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477665.6 | 477665.6
JAL190201548622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1219550.26 | 1219550.26
JAL190201548972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220977.49 | 220977.49
JAL190201550087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57477.7 | 57477.7
JAL190201551829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45921.28 | 45921.28
JAL190201552877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1018971.79 | 1018971.79
JAL190201553157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6320559.51
JAL190201555081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121570.48 | 107881.25
JAL190201555952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317413.12 | 317413.12
JAL190201560064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1261624.87 | 1261624.87
JAL190201560393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1642230.86 | 1642230.86
JAL190201563982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 325959.03 | 320096.43
JAL190201564027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 268464.48 | 266957.71
JAL190201564039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 162222.35 | 162199.73
JAL190201564126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 40494.48 | 40494.48
JAL190201564146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 690321.75 | 690321.75
JAL190201564274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456194.64 | 456194.64
JAL190201564277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 854007.82 | 854007.82
JAL190201564278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3525594.77 | 3525594.77
JAL190201564539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474947.39 | 474947.39
JAL190201564544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449329.7 | 449329.7
JAL190201564546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 444753.72 | 444753.72
JAL190201564548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 895339.72 | 895339.72
JAL190201564595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1467696.54 | 1467696.54
JAL190201564601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141879.67 | 141879.67
JAL190201564603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125324.48 | 125324.48
JAL190201564608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 365571.86 | 365571.86
JAL190201564609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1136094.19 | 1136094.19
JAL190201564610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 444258.46 | 444258.46
JAL190201564614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 953567.33 | 953567.33
JAL190201564616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1007145.32 | 1007145.32
JAL190201564618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1468874.69 | 1468874.69
JAL190201564626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2383148.92 | 2383148.92
JAL190201564629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 375870.91 | 375870.91
JAL190201564630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388797 | 388797
JAL190201564640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300894.43 | 1300894.43
JAL190201564657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479872.98 | 479872.98
JAL190201564709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476809.8 | 476809.8
JAL190201564724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448859.31 | 448859.31
JAL190201564735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474780.61 | 474780.61
JAL190201564736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478425.37 | 478425.37
JAL190201564737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460503.26 | 460503.26
JAL190201564747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1405830.69 | 1405830.69
JAL190201564749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698076.96 | 698076.96
JAL190201564757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457096.69 | 457096.69
JAL190201564759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474992.02 | 474992.02
JAL190201564762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600009.96 | 1600009.96
JAL190201564766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474926.63 | 474926.63
JAL190201564776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2843652.94 | 2843652.94
JAL190201564778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472618.31 | 472618.31
JAL190201564784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949706.08 | 949706.08
JAL190201564794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385414.27 | 1385414.27
JAL190201564797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477379.75 | 477379.75
JAL190201564798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446059.86 | 446059.86
JAL190201564807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470454.18 | 470454.18
JAL190201564834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469713.36 | 469713.36
JAL190201564873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466643.2 | 466643.2
JAL190201564876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474998.64 | 474998.64
JAL190201564889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539534.4 | 539534.4
JAL190201564894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633382.74 | 633382.74
JAL190201564899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239439.25 | 239439.25
JAL190201564915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13443719.76 | 13443719.76
JAL190201564926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470108.25 | 470108.25
JAL190201565729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 6787554 | 6787554
JAL190201566108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1881129.3 | 1881129.3
JAL190201566142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 412526.8 | 412526.8
JAL190201566385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 200000 | 200000
JAL190301568530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6271993.79 | 6271993.79
JAL190301568876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5172215.26 | 5172215.26
JAL190301568882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570476.64 | 570476.64
JAL190301569711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941821.4 | 941821.4
JAL190301570502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1804168.96 | 1804168.96
JAL190301570507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 362483.06 | 362483.06
JAL190301570734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1254745.77 | 1254745.77
JAL190301570737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2638311.05 | 2638311.05
JAL190301570740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525010.12 | 525010.12
JAL190301570882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20473068.13 | 20473068.13
JAL190301570967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59496.4 | 59496.4
JAL190301570970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53592 | 53592
JAL190301571522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3472850.37 | 3472850.37
JAL190301573112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 29393705 | 29393705
JAL190301573184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2456595.98 | 2456595.98
JAL190301573228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 197316.95 | 197316.95
JAL190301576818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19735928.7 | 19735928.7
JAL14130400281194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 4475000 | 4475000
JAL15150200527168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
JAL15150300554166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 325000 | 325000
JAL15150300554197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 375000 | 375000
JAL15150300554204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 171370 | 171370
JAL15150300555548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 600000 | 600000
JAL15150300555555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 400000 | 400000
JAL15150300555607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 225000 | 225000
JAL15150300555663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 220286 | 220286
JAL15150300556144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3000000 | 3000000
JAL15150300556221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 365000 | 365000
JAL15150300556249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3340000 | 3340000
JAL15150300556281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3000000 | 3000000
JAL15150300574734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1581576.22 | 1581576.22
JAL16160200703832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1823079 | 1309857.62
JAL00160200725521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216666.41 | 216666.41
JAL00160200725521 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 79176.19 | 0
JAL00160200725530 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 252032.53 | 0
JAL00160200725530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543859.67 | 543859.67
JAL16160300772261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 915528.95
JAL16160300772277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2198889 | 1804578.27
JAL00160300772959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255784.73 | 0
JAL00160300772963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2081556.77 | 2081556.77
JAL16160400825694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2700000 | 2700000
JAL16160400825797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2625000 | 2625000
JAL16160400825848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1125000 | 1125000
JAL16160400825864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1387500 | 1387500
JAL16160400826025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1031250 | 1031250
JAL16160400826201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 562500 | 562500
JAL16160400826210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1312500 | 1312500
JAL16160400826934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 537000 | 537000
JAL17170100842848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1570000 | 1570000
JAL17170200861965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3748246.02 | 4314246.02
JAL17170200861980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248552.09 | 242278.34
JAL16170200889055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8768823.96 | 8768823.96
JAL16170200889405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476486.18 | 476486.18
JAL17170300923772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1917400.85 | 1917210.19
JAL17170300925815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375297.54 | 173163.37
JAL17170300925821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253919.2 | 169787.28
JAL17170300925831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1464854.5 | 976808.48
JAL17170300925845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754178.93 | 544830.46
JAL17170300925851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954501.01 | 954483.39
JAL16170300966344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 32538206.15 | 32538206.15
JAL17170300969074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17327475.14 | 116
JAL17170400997160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3797888.42 | 3784559.05
JAL17170400997196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6486220.72 | 6481886.14
JAL17170400998370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45498.46 | 45498.46
JAL17170400998370 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8400 | 45498.46
JAL17170400998376 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 30000 | 162499
JAL17170400998376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162499 | 162499
JAL17170400998957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468203.84 | 434191.06
JAL17170400998966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105849 | 0
JAL17170400998969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55783.04 | 0
JAL17170400998972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822505.3 | 742441.49
JAL16170401043062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395854.55 | 1395854.55
JAL18180101072768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 900000 | 890105.41
JAL18180201098760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201098763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201098764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201098765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201098769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
JAL18180201099411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL00180201131699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1333901.72 | 1333901.72
JAL18180201135860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9962902 | 9853081.16
JAL00180201136198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5486355.97 | 5411821.55
JAL18180201142041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 6250000 | 5988500
JAL18180201142044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 663000 | 648440
JAL180301383785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070118.14 | 1070118.14
JAL180301383785 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 309192.19 | 309192.19
JAL180301383785 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 2068965.5 | 2068965.5
JAL180301399841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2994800.57 | 863345.41
JAL180301399938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1710514.78 | 1699460.05
JAL180301400638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1293527.13 | 775551.9
JAL180401422910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76158.84 | 76158.84
JAL180401422910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76158.84 | 76158.84
JAL180401434926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006489.17 | 872747.79
JAL180401438328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186395.45 | 1186395.45
JAL180401438750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124034.21 | 124034.21
JAL180401444849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543317.2 | 543317.2
JAL180401460056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607175.06 | 0
JAL180401460560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204014.4 | 0
JAL180401463328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6676.96 | 0
JAL180401463559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540833.76 | 0
JAL180401465315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173600.96 | 0
JAL180401465852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13353.92 | 0
JAL180401466152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6676.96 | 0
JAL180401466804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33384.8 | 0
JAL180401467027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100154.4 | 0
JAL180401483094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11847470.38 | 11847470.38
JAL180401488944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 328965.38 | 328965.38
JAL180401497548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3811302.59 | 3769378.25
JAL180401497688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8967125 | 5458232.16
JAL180401498244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 6500000 | 6500000
JAL180401500774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100012.64 | 1100012.64
JAL180401500775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3629999.87 | 3629999.87
JAL180401500781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479785.14 | 479785.14
JAL180401500784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471020.53 | 471020.53
JAL180401500792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479683.92 | 479683.92
JAL180401500795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273805.18 | 1273805.18
JAL180401500808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2638343.59 | 2638343.59
JAL180401503860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 159346.88 | 159346.88
JAL190101503987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1074913.37 | 1074913.37
JAL190101504039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL190101504070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL190101504111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931165.22 | 931165.22
JAL190101505215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786110.89 | 786110.89
JAL190101505385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522653.62 | 522653.62
JAL190101506549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58773.63 | 48057.7
JAL190101507221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67943.22 | 67943.22
JAL190101507291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
JAL190101507338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101507900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19328025.12 | 19328025.12
JAL190101508308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150000 | 3150000
JAL190101510370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630129.37 | 630014
JAL190101512925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 200000 | 213269.55
JAL190101514098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2240000 | 2240000
JAL190101514266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1436000 | 3470837.62
JAL190101514406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4999808.92 | 4999808.92
JAL190101516262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1504177.95 | 1504177.95
JAL190101516279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5839120.5 | 5839120.5
JAL190101516305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5433865.8 | 5433865.8
JAL190101516306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1333751.07 | 1333751.07
JAL190101516324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879846.89 | 879846.89
JAL190101516325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 224524.67 | 224524.67
JAL190101516330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2799625.47 | 2799625.47
JAL190101516331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 749813.04 | 749813.04
JAL190201518152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2420847.96 | 2420847.96
JAL190201519581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201521323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38156.86 | 38156.86
JAL190201526943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1071614.85 | 1071614.85
JAL190201527624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1306933.61 | 1306933.61
JAL190201527628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175602.65 | 175602.65
JAL190201527665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1207391.88 | 1207391.88
JAL190201528709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102697.4 | 55333.88
JAL190201528869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104413.89 | 24407.11
JAL190201535786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201538131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201538152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201538182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201538489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455786.1 | 455786.1
JAL190201538781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307897.33 | 307897.33
JAL190201539396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502348.13 | 498765.71
JAL190201540372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201541430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745115.33 | 745115.33
JAL190201542266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201542772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201542784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1557622.07 | 1557622.07
JAL190201543130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1889802.4 | 1889802.4
JAL190201543977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501071.93 | 513401.1
JAL190201544786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141808.61 | 141808.61
JAL190201545368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197350.05 | 197350.05
JAL190201547229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71454.54 | 71454.54
JAL190201547345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447563.57 | 447494.93
JAL190201552011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62263.4 | 62263.4
JAL190201554882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279698.08 | 279698.08
JAL190201556293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201560219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2236182.21 | 2236182.21
JAL190201561054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 18595800 | 18595800
JAL190201564209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8725711.91 | 8725711.91
JAL190201564235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7989586.34 | 7989586.34
JAL190201564269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 740469.21 | 740469.21
JAL190201564273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1958333.92 | 1958333.92
JAL190201564293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6988797.58 | 6988797.58
JAL190201564542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 951130.13 | 951130.13
JAL190201564552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475817.01 | 475817.01
JAL190201564566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 458397.02 | 458397.02
JAL190201564570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382470.01 | 382470.01
JAL190201564572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926241.72 | 926241.72
JAL190201564580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956792.23 | 956792.23
JAL190201564585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 764889.26 | 764889.26
JAL190201564587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2031930.76 | 2031930.76
JAL190201564602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93942.69 | 93942.69
JAL190201564612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 659735.88 | 659735.88
JAL190201564625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640391.68 | 640391.68
JAL190201564650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2152553.99 | 2152553.99
JAL190201564653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 952545.87 | 952545.87
JAL190201564660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 453777.89 | 453777.89
JAL190201564668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889282.33 | 889282.33
JAL190201564669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1046423.98 | 1046423.98
JAL190201564673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 465459.83 | 465459.83
JAL190201564679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461516.44 | 461516.44
JAL190201564683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478478.74 | 478478.74
JAL190201564685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474640.16 | 474640.16
JAL190201564689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 463933.26 | 463933.26
JAL190201564692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1035259.44 | 1035259.44
JAL190201564697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426001.88 | 1426001.88
JAL190201564708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3232152.09 | 3232152.09
JAL190201564716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912013.75 | 912013.75
JAL190201564739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460457.72 | 460457.72
JAL190201564744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1405973.9 | 1405973.9
JAL190201564746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478701.27 | 478701.27
JAL190201564754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479242.21 | 479242.21
JAL190201564755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480416.68 | 480416.68
JAL190201564768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473546.16 | 473546.16
JAL190201564811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 453545.28 | 453545.28
JAL190201564825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 925515.05 | 925515.05
JAL190201564828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478333.13 | 478333.13
JAL190201564831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 453980.51 | 453980.51
JAL190201564835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439954.64 | 439954.64
JAL190201564848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469113.69 | 469113.69
JAL190201564849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926449.7 | 926449.7
JAL190201564857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959532.37 | 959532.37
JAL190201564875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473965.43 | 473965.43
JAL190201564882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1582995.51 | 1582995.51
JAL190201564886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 860677.13 | 860677.13
JAL190201564901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282278.75 | 282278.75
JAL190201564906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311347.84 | 311347.84
JAL190201564908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 191380.4 | 191380.4
JAL190201564923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17953626.2 | 17953626.2
JAL190201564924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479306.39 | 479306.39
JAL190201564927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479080.66 | 479080.66
JAL190201566360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 120000 | 120000
JAL190301568877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4534638.14 | 4534638.14
JAL190301568886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30994015.36 | 30994015.36
JAL190301569704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456705.72 | 456705.72
JAL190301569706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1779520.32 | 1779520.32
JAL190301570495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 760159.34 | 760159.34
JAL190301570501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3594611.33 | 3594611.33
JAL190301570736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3234605.28 | 3234605.28
JAL190301570881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598661.31 | 598661.31
JAL190301570962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158688 | 158688
JAL190301570969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14592.51 | 14592.51
JAL190301571513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
JAL190301571532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3640183.06 | 3640183.06
JAL190301573196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1485514.73 | 1485514.73
JAL190301574687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 51567333 | 51567333
JAL190301574713 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 8168966.1 | 8168966.1
JAL190301574737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4544361.43 | 4544361.43
JAL190301574838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1100000
JAL190301574856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1614840 | 1614840
JAL190301574882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
JAL190301576082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3657000 | 3657000
JAL190301576827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17242262.96 | 17242262.96
JAL14130400281114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2250000 | 2250000
JAL14130400281445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 800000 | 800000
JAL15150300554028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 20000000 | 1000000
JAL15150300554168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4250000 | 4250000
JAL15150300555036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3078000 | 3078000
JAL15150300555458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1250000 | 1250000
JAL15150300555480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1375000 | 1375000
JAL15150300555488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1687500 | 1687500
JAL15150300555660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 960000 | 960000
JAL15150300555671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2350000 | 2350000
JAL15150300555725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2437500 | 2437500
JAL15150300556106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1600000 | 1600000
JAL15150300556128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1050000 | 1050000
JAL15150300556162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 250000 | 250000
JAL15150300556167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3400000 | 3400000
JAL15150300556196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 8975000 | 8975000
JAL15150300556209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1900000 | 1900000
JAL15150300556256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1300000 | 1300000
JAL15150300556319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1222500 | 1222500
JAL16160300772258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 30001.27
JAL16160300772263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1831057.9
JAL16160300772264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 66002.54
JAL16160300772268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1945901.33
JAL16160300772280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2176893.49
JAL16160400825690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10276943.06 | 10276943.02
JAL16160400825751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3375000 | 3375000
JAL16160400825835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1982532.75 | 1982532.75
JAL16160400825918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1593750 | 1593750
JAL16160400826232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 94500 | 94500
JAL16160400826860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 187462.5 | 187462.5
JAL16160400826901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 621375 | 621375
JAL16160400826985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1406250 | 1406250
JAL16160400827719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 471759 | 471759
JAL16160400827842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 375000 | 375000
JAL16160400827861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 798000 | 798000
JAL16160400827875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 470340.38 | 470340.38
JAL16160400827897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 487500.01 | 487500.01
JAL17170100849796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2591650.55 | 2529130.69
JAL17170200862118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1318877.9 | 1318877.9
JAL16170200888785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478708.5 | 478708.5
JAL17170300923774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999283.37 | 2999283.37
JAL17170300924541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60444.13 | 0
JAL17170300925844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1289857.55 | 1358845.42
JAL17170300925849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999588.13 | 1898347.61
JAL17170300925856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241989.95 | 232330.95
JAL16170300956660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4970908.63 | 4970908.63
JAL17170400998571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5928.21 | 5928.21
JAL17170400998594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5928.21 | 5928.21
JAL17170400998602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5928.21 | 5928.21
JAL17170400998967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123477.44 | 0
JAL00170400998970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716450.8 | 0
JAL18180101058697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1720039.18 | 1720038.86
JAL18180101058757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1420593.94 | 1420593.93
JAL18180101058758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2997219.97 | 2997219.96
JAL18180101058765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614246.7 | 614246.69
JAL18180101067737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 150000 | 92586
JAL18180101072053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9972219 | 9862524.58
JAL18180101073269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 989001.89
JAL18180201098749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201098750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201098752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201098766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323642.36 | 255415.71
JAL18180201099481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515821.84 | 515821.84
JAL18180201135995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8844693.62 | 8747401.99
JAL18180201136079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6225139.81 | 6225139.81
JAL00180201136106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 400000000 | 400000000
JAL18180201136111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2343976.17 | 2316454.58
JAL18180201138260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3604330.24 | 3581081.6
JAL18180201142788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 31090.51 | 17361.64
JAL180301346411 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 646595 | 646595
JAL180301346411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 646595 | 646595
JAL180301346411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646595 | 646595
JAL180301346411 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 646595 | 646595
JAL180301391505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4500000 | 4497386.27
JAL180301393457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1037586.15 | 310000
JAL180301393499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 97276265 | 52618600
JAL180301399831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3354595.31 | 3544843.82
JAL180301399867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 754065.98 | 364034.74
JAL180301400650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1528326.3 | 1528197.9
JAL180401434620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377285.32 | 0
JAL180401435003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946440.39 | 0
JAL180401435420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5364848.47 | 0
JAL180401438310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2006615.33 | 2006615.33
JAL180401439028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150189.75 | 405641.8
JAL180401439031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352585.87 | 721364.87
JAL180401439166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211313.63 | 488665.77
JAL180401439199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796808.33 | 796808.33
JAL180401444625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 398753.88 | 398753.88
JAL180401444625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398753.88 | 398753.88
JAL180401444845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2112426.03 | 2112426.03
JAL180401444910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845574.96 | 845574.96
JAL180401447659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857454.45 | 857454.45
JAL180401456590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126862.24 | 0
JAL180401459960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193281.51 | 0
JAL180401463399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13353.92 | 0
JAL180401465206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33384.8 | 0
JAL180401465478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20030.88 | 0.01
JAL180401465641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220339.68 | 0
JAL180401466236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13353.92 | 0.01
JAL180401466956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33384.8 | 0
JAL180401467073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60092.64 | 0
JAL180401490616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9140718.5 | 9140718.5
JAL180401496679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 41400000 | 41400000
JAL180401500260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7611433 | 6476222.34
JAL180401500762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817889.01 | 817889.01
JAL180401500772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898349.88 | 898349.88
JAL180401500786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476994.25 | 476994.25
JAL180401500791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 428812.63 | 428812.63
JAL180401500810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1740300.33 | 1740300.33
JAL180401500813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3480317.13 | 3480317.13
JAL180401500819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810441.14 | 810441.14
JAL180401503924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9719793.89 | 13535772.56
JAL190101503977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101503980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101503989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712728.88 | 712728.88
JAL190101504073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210008.92 | 210008.92
JAL190101504078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101504711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246917.6 | 246917.6
JAL190101506530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50114.42 | 50114.42
JAL190101507433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101507589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2220907.78
JAL190101507595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
JAL190101507701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190101507982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2001242.17
JAL190101511097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 114400000 | 114400000
JAL190101514057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6869321.49 | 6869321.49
JAL190101514197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3952481.4 | 4025852.97
JAL190101515347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
JAL190101515994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 640365.15 | 640365.15
JAL190101516090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2544368.56 | 3028399.43
JAL190101516123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3485979.98 | 3485979.97
JAL190101516289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 163240.07 | 163240.07
JAL190201518159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201518812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5526281.64 | 5526281.64
JAL190201518999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325155.64 | 1509351.93
JAL190201519030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 324824.99 | 324824.99
JAL190201519030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324824.99 | 324824.99
JAL190201519043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201519962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12000000 | 12000000
JAL190201520272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201520706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201521708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201522275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 929046.26 | 929046.26
JAL190201527626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 363481.77 | 109044
JAL190201528186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201528689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 183589.33 | 183589.33
JAL190201529255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115000 | 115000
JAL190201530381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5815933.93 | 5815933.93
JAL190201530487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5314577.31 | 5314577.31
JAL190201530494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5403332.85 | 5403332.85
JAL190201531450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
JAL190201532491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749006.76 | 676556.98
JAL190201533702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62263.4 | 62263.4
JAL190201535636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611206.82 | 601193.81
JAL190201536401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829747.94 | 829747.94
JAL190201537947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1956248.17 | 1956248.17
JAL190201538184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201538200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL190201539807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358868.5 | 358868.5
JAL190201539865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209295 | 1209295
JAL190201544168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710112.48 | 710112.48
JAL190201545722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507778.43 | 507778.43
JAL190201546026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 465315.01
JAL190201550828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1838879.78
JAL190201551795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11470.33 | 11470.33
JAL190201553593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2824225.11 | 2824225.11
JAL190201554819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1317787.58 | 1317787.58
JAL190201562831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 17090040.36 | 17090040.36
JAL190201562969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1000000 | 1000000
JAL190201563597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 178291.16 | 178291.16
JAL190201563972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6164996.76 | 6164996.76
JAL190201563990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 415877.36 | 415877.36
JAL190201564114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 463826.97 | 365305.1
JAL190201564192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8789115.92 | 8789115.92
JAL190201564284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 958562.13 | 958562.13
JAL190201564290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1574004.76 | 1574004.76
JAL190201564540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 944685.21 | 944685.21
JAL190201564541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 440416.82 | 440416.82
JAL190201564543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 454189.99 | 454189.99
JAL190201564547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899937.73 | 899937.73
JAL190201564551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1379867.23 | 1379867.23
JAL190201564554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1427802.12 | 1427802.12
JAL190201564560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448961.7 | 448961.7
JAL190201564561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449002.49 | 449002.49
JAL190201564563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849962.82 | 1849962.82
JAL190201564579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817484.68 | 817484.68
JAL190201564613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904579.39 | 904579.39
JAL190201564636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843350.16 | 843350.16
JAL190201564646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961510.93 | 961510.93
JAL190201564663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478469.69 | 478469.69
JAL190201564684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479970.2 | 479970.2
JAL190201564693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492885.43 | 1492885.43
JAL190201564706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475973.98 | 475973.98
JAL190201564711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959768.66 | 959768.66
JAL190201564732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474999.62 | 474999.62
JAL190201564734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456297.02 | 456297.02
JAL190201564751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 881094.97 | 881094.97
JAL190201564752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 936019.65 | 936019.65
JAL190201564760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958653.01 | 958653.01
JAL190201564764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468302.62 | 468302.62
JAL190201564767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474794.94 | 474794.94
JAL190201564769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455403.63 | 455403.63
JAL190201564772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 441962.45 | 441962.45
JAL190201564774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870966.18 | 870966.18
JAL190201564779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1355005.98 | 1355005.98
JAL190201564780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471595.59 | 471595.59
JAL190201564782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 882203.28 | 882203.28
JAL190201564804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1917811.31 | 1917811.31
JAL190201564820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441048.75 | 1441048.75
JAL190201564821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1349010.85 | 1349010.85
JAL190201564838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995285.29 | 995285.29
JAL190201564840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492452.5 | 1492452.5
JAL190201564844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1959728.72 | 1959728.72
JAL190201564852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461514.64 | 461514.64
JAL190201564866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1872305.41 | 1872305.41
JAL190201564872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470409.53 | 470409.53
JAL190201564893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 165147.95 | 165147.95
JAL190201564896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 671607.31 | 671607.31
JAL190201564897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 198060.86 | 198060.86
JAL190201564902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259989.87 | 259989.87
JAL190201564905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 421487.5 | 421487.5
JAL190201566083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1705595.1 | 1705595.1
JAL190201566127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 602608.45 | 525501.37
JAL190201566223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1485758.45 | 1485758.45
JAL190201566401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 300000 | 300000
JAL190201566672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
JAL190301568533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5105184.02 | 5105184.02
JAL190301568880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5742604.58 | 5742604.58
JAL190301568884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570000.64 | 570000.64
JAL190301569708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1857004.75 | 1857004.75
JAL190301570497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3488346.79 | 3488346.79
JAL190301570500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2502980.2 | 2502980.2
JAL190301570504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2256957.49 | 2256957.49
JAL190301570505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2839226.57 | 2839226.57
JAL190301570506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 187056.14 | 187056.14
JAL190301570961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325324.32 | 325324.32
JAL190301570966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21649.08 | 21649.08
JAL190301573209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 338257.62 | 338257.62
JAL190301573256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 23959.91 | 23959.91
JAL190301574578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9676808.11 | 9676808.11
JAL190301574861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1204987 | 1204987
JAL190301576204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 999847.22 | 999847.22
JAL15150300555717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4750000 | 4750000
JAL00160200687205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
JAL00160200692712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23200 | 23200
JAL00160300767308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15938.44 | 15938.44
JAL00160300767370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435 | 435
JAL00160300767371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450 | 1450
JAL00160300767406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2874.94 | 2874.94
JAL00160300770049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77996.96 | 77996.96
JAL00160300770055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2900 | 2900
JAL00160300770216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11204.84 | 11204.84
JAL00160300771134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211015.36 | 211015.36
JAL00160300772225 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 14553.78 | 14553.78
JAL00160300772225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217446.22 | 217446.22
JAL00170300920150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
JAL00170400993047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3236.4 | 3236.4
JAL00170400993057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11672.86 | 11672.86
JAL00170400993085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36179.16 | 36179.16
JAL00170400993097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46371.71 | 46371.71
JAL00170400993115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26268.22 | 26268.22
JAL00170400993146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
JAL00170400993171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80100 | 80100
JAL00170400993178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
JAL00170400993179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22045.66 | 22045.66
JAL00170400993180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2946.2 | 2946.2
JAL00170400993190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2259.9 | 2259.9
JAL00170400993195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552123.3 | 552123.3
JAL00170400995419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
JAL00170400995421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2199.94 | 2199.94
JAL00170400995901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166295.44 | 166295.44
JAL00170400995984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13009.17 | 13009.17
JAL00170400996061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10133.19 | 10133.19
JAL00170400996076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4142 | 4142
JAL00170400996118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27558.22 | 27558.22
JAL00170400996148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8934.37 | 8934.37
JAL00170400996165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27477 | 27477
JAL00170400996194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5845.91 | 5845.91
JAL17170400997995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10945.04 | 10945
JAL17170400997997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32569.25 | 32569
JAL17170400998005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112272.3 | 112272
JAL17170400998006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89932.5 | 89932
JAL17170400998019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96528.73 | 137898
JAL17170400998020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93571.19 | 93571
JAL00170400998237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12887.48 | 12887.48
JAL00170400999288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32513.09 | 32513.09
JAL00170400999297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
JAL18180101072152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 3000000
JAL18180101073058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1800000 | 1800000
JAL00180201095539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
JAL00180201095540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
JAL00180201095543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
JAL00180201095553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
JAL18180201098120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264164.88 | 264164.88
JAL00180201098150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12000 | 12000
JAL00180201098161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
JAL00180201098163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
JAL00180201098166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
JAL00180201098174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
JAL00180201135579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U002-null |  | 2000000 | 1997463.22
JAL18180201135716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6000000 | 6031366
JAL180301305263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
JAL180301306233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97273.24 | 97207.95
JAL180301306309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361701.43 | 360975.23
JAL180301312146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621350.9 | 641350.92
JAL180301322864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
JAL180401437655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12831.8 | 12831.8
JAL180401472145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13479.99 | 13479.99
JAL180401493766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2868100 | 2866411.29
JAL190101504103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1957318.24 | 2174458.15
JAL190101510434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292038 | 420143.28
JAL190201518050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
JAL190201518294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
JAL190201519564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
JAL190201519588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444754 | 444754
JAL190201520114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40956.12 | 40956.12
JAL190201522018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
JAL190201523144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51555.37 | 51555.37
JAL190201525562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37278.53 | 37278.53
JAL190201526992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325640.02 | 325640.02
JAL190201527007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275959.33 | 275959.33
JAL190201533926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 813009.59 | 813009.59
JAL190201533940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26884.72 | 26806.28
JAL190201534556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046345.63 | 1046345.63
JAL190201539421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 813796.4 | 813796.4
JAL190201542298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 662750.32 | 662750.32
JAL190201545801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261070.97 | 261070.97
JAL190201546524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 421455.46
JAL190201547319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130422.79 | 130422.79
JAL190201549702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301234.9 | 301234.9
JAL190201549817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941000 | 941000
JAL190201551825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12644 | 12644
JAL190201551875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18908 | 18908
JAL190201552939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446658 | 446658
JAL190201554794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29172.06 | 30272.06
JAL190301569810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 29000 | 29000
JAL00160200692447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65160 | 65160
JAL16160200698317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592806 | 484436.42
JAL00160200703759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163642.06 | 163642.06
JAL00160200709141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100394.19 | 100394.19
JAL00160200714185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31392 | 31392
JAL00160200719783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23200 | 23200
JAL00160300767324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26519.7 | 26519.7
JAL00160300767343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34838 | 34838
JAL00160300767359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53039.4 | 53039.4
JAL00160300767369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2900 | 2900
JAL00160300767379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32933.27 | 32933.27
JAL00160300770070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13643.87 | 13643.87
JAL00160300770090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243.74 | 243.74
JAL00160300770097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35640 | 35640
JAL00160300770101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365214.23 | 365214.23
JAL00160300770113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2450 | 2450
JAL00160300770114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1925 | 1925
JAL00160300770128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305 | 1305
JAL00160300770146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116995.44 | 116995.44
JAL00160300770153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38998.48 | 38998.48
JAL00160300770171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276 | 1276
JAL00160300770179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28414.08 | 28414.08
JAL00160300770196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13611.5 | 13611.5
JAL16160300772970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1470415.31 | 1225623.52
JAL00170300924387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931781.4 | 931781.39
JAL00170300924389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391457.03 | 391457.02
JAL17170300925818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709223.15 | 709223.12
JAL00170400993032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4469.57 | 4469.57
JAL00170400993064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6623.89 | 6623.89
JAL00170400993107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1359.98 | 1359.98
JAL00170400993138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7760.76 | 7760.76
JAL00170400993153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7334.63 | 7334.63
JAL00170400993172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19233.83 | 19233.83
JAL00170400993196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191672.58 | 191672.58
JAL00170400993225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3399.98 | 3399.98
JAL00170400995904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21939.11 | 21939.11
JAL00170400995987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16336 | 16336
JAL00170400996045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3236.4 | 3236.4
JAL00170400996106 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 2068965.52 | 2068965.52
JAL00170400996106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379310.35 | 1379310.35
JAL00170400996129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1443.37 | 1443.37
JAL00170400996139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12872.24 | 12872.24
JAL00170400996159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16960.55 | 16960.55
JAL17170400997999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227476 | 227476
JAL17170400998008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105830.28 | 105830
JAL17170400998013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96008.47 | 96008
JAL17170400999164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28700.95 | 28700
JAL00170400999289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323020.93 | 323020.93
JAL18180101058564 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 2068965.52 | 0
JAL18180101058564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799232.05 | 799232.05
JAL18180101073009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 3000000
JAL18180101073235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 600000 | 600000
JAL18180201098116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
JAL00180201098177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
JAL18180201099244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
JAL18180201135814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5000000 | 5001768.64
JAL18180201136244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
JAL180301306181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921660.88 | 920934.77
JAL180301317772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460000 | 460000
JAL180301322868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
JAL180301322869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
JAL180301384340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2509799.94 | 2500148.4
JAL180401454680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228293.89 | 228293.89
JAL180401469559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
JAL180401483823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 119913.17
JAL180401493790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2571400 | 2542793.38
JAL180401495221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 384708 | 384708
JAL180401495221 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 384708 | 384708
JAL180401495221 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | 3x1 Para Migrantes | 384708 | 384708
JAL180401495221 | ESTATAL | 2018 |  |  | 3x1 Para Migrantes | 384708 | 384708
JAL190101504204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419582.28 | 419582.28
JAL190201517856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132000 | 132000
JAL190201518291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
JAL190201523112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319709.97 | 319709.97
JAL190201530794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1057046.39 | 1057046.39
JAL190201532883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
JAL190201545920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1165724.04 | 1165724.04
JAL190201548583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888368.79 | 888368.8
JAL190201548731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67837.36 | 67837.36
JAL190201551439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123225.94 | 123225.94
JAL190201551460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262006.88 | 262006.88
JAL190201555847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
JAL190301576248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3998 | 3998
JAL00160200692446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334647.3 | 334647.3
JAL16160200692901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160034 | 125553.99
JAL00160200703659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2245.01 | 2245.01
JAL00160200703761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2965577.74 | 2965577.74
JAL00160200725457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302063.59 | 302063.59
JAL00160300767284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65866.54 | 65866.54
JAL00160300767289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11690 | 11690
JAL00160300767299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620 | 620
JAL00160300767306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4140 | 4140
JAL00160300767313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689.95 | 689.95
JAL00160300767357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1800
JAL00160300767358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155993.92 | 155993.92
JAL00160300767367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
JAL00160300767383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357.99 | 357.99
JAL00160300769599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8999.76 | 8999.76
JAL00160300769958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15797.66 | 15797.66
JAL00160300770042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10688.25 | 10688.25
JAL00160300770071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
JAL00160300770148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835.2 | 835.2
JAL00160300770186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2820 | 2820
JAL00160300771132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276721.34 | 276721.34
JAL00160300772224 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 23066.88 | 23066.88
JAL00160300772224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168164.12 | 168164.12
JAL17170200861800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155681.93 | 155681
JAL00170300924636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436584 | 436584
JAL00170400993037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3371.2 | 3371.2
JAL00170400993045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23435.52 | 23435.52
JAL00170400993086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36614.16 | 36614.16
JAL00170400993104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3399.96 | 3399.96
JAL00170400993202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
JAL00170400995905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9841.81 | 9841.81
JAL00170400995967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11305 | 11305
JAL00170400996020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36179.16 | 36179.16
JAL00170400996029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52000 | 52000
JAL00170400996032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15196 | 15196
JAL00170400996036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10749.53 | 10749.53
JAL00170400996116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
JAL00170400996173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6799.92 | 6799.92
JAL00170400996174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3299.97 | 3299.97
JAL00170400996199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2210.74 | 2210.74
JAL17170400997125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
JAL17170400998098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355000 | 355000
JAL18180101071975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1800000 | 1800000
JAL18180101072368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1500000
JAL18180101072555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4500000 | 4500000
JAL18180101072569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 3000000
JAL18180101072580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2150000 | 2150000
JAL18180101072965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
JAL18180101072995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6000000 | 6129640.39
JAL18180101072996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7000000 | 7000000
JAL18180101073041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2500000
JAL18180101073054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 3000000
JAL18180101077876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10998402.2 | 10998405.36
JAL00180201095518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152000 | 152000
JAL00180201095528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
JAL00180201095535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
JAL00180201098141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12000 | 12000
JAL18180201098772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182447.98 | 182447.98
JAL18180201135942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 3000000
JAL18180201136417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 300000 | 300000
JAL180301304127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 192000 | 192000
JAL180301304127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192000 | 0
JAL180301306318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94873.56 | 94724.39
JAL180301322411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168904.37 | 168904.37
JAL180401436080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31377.99 | 31377.99
JAL180401447418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499933 | 499933
JAL180401484016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 319951.97
JAL190101503960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399084.61 | 399084.61
JAL190201519598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073000 | 1073000
JAL190201523128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53131.54 | 53131.54
JAL190201530811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314198.78 | 314198.78
JAL190201530910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172809.45 | 172809.45
JAL190201532880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1138725.7 | 1138725.7
JAL190201533774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82070.69 | 82070.69
JAL190201535242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304867.35 | 315688.26
JAL190201542803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67236.88 | 67236.88
JAL190201548455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68017.32 | 68017.32
JAL190201548577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77364.24 | 77531.72
JAL190201548697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180024.27 | 180024.27
JAL190201555650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378000 | 378000
JAL190301569383 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 239158 | 239158
JAL190301576382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 16400 | 16400
JAL190301576464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 522210.24 | 522210.24
JAL15150300556174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4300000 | 4300000
JAL00160200687202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67676.8 | 67676.8
JAL00160200687287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
JAL00160200697871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
JAL00160200719875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140269.87 | 140269.87
JAL00160200719888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490926.18 | 490926.18
JAL00160200725319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122704.01 | 122704.01
JAL00160300767278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16915.04 | 16915.04
JAL00160300767304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25070.72 | 25070.72
JAL00160300767310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2450 | 2450
JAL00160300767326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
JAL00160300767333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539.86 | 539.86
JAL00160300767396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23276.31 | 23276.31
JAL00160300770023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14038.48 | 14038.48
JAL00160300770065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32933.27 | 32933.27
JAL00160300770091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200 | 1200
JAL00160300770104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7075.71 | 7075.71
JAL00160300770118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32933.27 | 32933.27
JAL00160300770119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2450 | 2450
JAL00160300770198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10519.81 | 10519.81
JAL00160300770218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8996 | 8996
JAL00160300772223 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 19796.23 | 19796.23
JAL00160300772223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207289.16 | 207289.16
JAL00160300772226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
JAL17170200861782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62883.57 | 62883
JAL00170300924388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303192.08 | 302540.11
JAL17170300924754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185695.33 | 185067.96
JAL17170300967788 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 627587 | 627587
JAL17170300967788 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 925340 | 925340
JAL17170300967788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 600000 | 600000
JAL00170400993050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13797.27 | 13797.27
JAL00170400993051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36146.26 | 36146.26
JAL00170400993053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40064.25 | 40064.25
JAL00170400993082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17944.28 | 17944.28
JAL00170400993093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11600 | 11600
JAL00170400993121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11106.74 | 11106.74
JAL00170400993126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72358.32 | 72358.32
JAL00170400993184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43506.57 | 43506.57
JAL00170400995993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88000 | 88000
JAL00170400996051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3236.4 | 3236.4
JAL00170400996054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1759.93 | 1759.93
JAL00170400996085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26031 | 26031
JAL00170400996182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23521.58 | 23521.58
JAL00170400996189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9907.55 | 9907.55
JAL17170400997992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12103.48 | 12103
JAL17170400998009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98502.91 | 98502
JAL17170400998010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36853.29 | 36853
JAL17170400998012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90028.36 | 90028
JAL17170400998014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159623.01 | 159623
JAL17170400998015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154801.57 | 154801
JAL17170400998024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33941.81 | 33941
JAL17170400998029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600880 | 600880
JAL17170400998097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692630.39 | 692630.39
JAL00170400998245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103343 | 103343
JAL18180101071681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1750000 | 1750000
JAL18180101071904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7000000 | 7000000
JAL18180101071922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1750000 | 1750000
JAL18180101072138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4000000 | 4000000
JAL18180101072151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 3000000
JAL18180101072322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2200000 | 2200000
JAL18180101072560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4500000 | 4500000
JAL18180101072562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6500000 | 6500000
JAL18180101072765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4000000 | 4000000
JAL18180101072994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
JAL00180201095511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164000 | 164000
JAL00180201095531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
JAL00180201095532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
JAL00180201095547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12000 | 12000
JAL18180201098117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016223.11 | 1016223.11
JAL00180201098143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
JAL00180201099114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757120.82 | 757120.81
JAL00180201099888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224436.22 | 188019.35
JAL18180201135776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 3000000
JAL18180201135831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
JAL18180201136043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5000000 | 5000000
JAL180301305106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387394.93 | 387394.93
JAL180301306171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223189.16 | 222462.99
JAL180301317751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
JAL180301400235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 699918.69 | 699918.69
JAL180401422407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121436.25 | 121436.25
JAL180401423207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883882.9 | 883882.9
JAL180401450194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212579.41 | 217283.1
JAL180401484047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200038.8
JAL180401493806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2571400 | 2558932.93
JAL190101503963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1082923.22 | 1082923.22
JAL190101504041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284680.5 | 283869.26
JAL190101504143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
JAL190101504464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800690 | 885596.6
JAL190101504725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964878 | 1258327.28
JAL190201520839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
JAL190201522261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
JAL190201522405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266807.58 | 266807.58
JAL190201523132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8798.71 | 8798.71
JAL190201530824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173433.6 | 173433.6
JAL190201530835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73487.95 | 73487.95
JAL190201532917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
JAL190201533667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253475.91 | 253475.91
JAL190201533766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1538863.03 | 1538863.03
JAL190201533820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60962.29 | 60962.3
JAL190201534700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1612791.13 | 1612791.13
JAL190201536531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48358.08 | 48358.08
JAL190201538882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68017.32 | 68017.33