Con fundamento en los numerales 1.4, y 9.1 de los Lineamientos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG) para el Ejercicio Fiscal 2020, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:05 trece horas con cinco minutos del día 24 veinticuatro de Febrero de 2021 dos mil veintiuno, en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas del Despacho del Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, ubicada en Av. Alcalde número 1351, planta baja, colonia Miraflores, municipio de Guadalajara Jalisco, se reunieron los C. **Hugo Manuel Luna Vázquez**, Jefe de Gabinete, en representación del C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, en calidad de Presidente de la **Mesa Interinstitucional de Inversión Pública**; asisten en su calidad de integrantes, **Martha Patricia Martínez Barba**, Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio; **David Miguel Zamora Bueno**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico de la Mesa Interinstitucional de Inversión Pública; **Ana Lucia Camacho Sevilla**, representante del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; **Alfonso Enrique Oliva Mojica**, representante del Secretario de Educación; **Arturo Múzquiz Peña** representante del Secretario de Salud; **Alfonso Regino Elorriaga González** representante del Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico; **Héctor Javier Castañeda Nañez** representante del Secretario de Gestión Integral del Agua; **Sheila De Miguel Salcedo**, representante de la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social; **Pierre Steven Ortega Álvarez**, representante de la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana; a efecto de celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria de la **Mesa Interinstitucional de Inversión Pública,** instancia facultada para la aprobación de proyectos de conformidad con el numeral 9.1.1 de los Lineamientos de Operación del FONDEREG ejercicio 2020. La cual se propone desahogar al tenor del siguiente:

**Orden del día.**

1. Bienvenida, Lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal.
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Presentación y en su caso aprobación de la Modificación a las Carteras de Proyectos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG), Ejercicio Fiscal 2020.
4. Acuerdos.
5. Asuntos Varios.
6. Clausura.

**Desarrollo de la Sesión.**

**PUNTO 1. Bienvenida, Lista de asistencia, verificación y declaración de quórum.**

Palabras de bienvenida y mensaje del C. **Hugo M. Luna Vázquez,** en su calidad de Presidente de la Mesa Interinstitucional de Inversión Pública:

*“Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a esta Segunda Sesión Extraordinaria de la Mesa* Interinstitucional *de Inversión Pública, del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG).*

*A continuación, y con la finalidad de verificar la lista de asistencia, solicito la presentación de cada uno de los integrantes.*

*Se encuentran 10 participantes, 6 con derecho a voz y voto y 4 participantes con derecho a voz, de conformidad con la lista de asistencia, por lo que, habiendo quórum legal, damos por iniciada la Segunda Sesión Extraordinaria de la “Mesa* Interinstitucional *de Inversión Pública del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG)”, siendo las 13:05 horas con cinco minutos, del día 24 de febrero de 2021 dos mil veintiuno.”*

**PUNTO 2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.**

A continuación, el Presidente de la Mesa, el **C. Hugo Manuel Luna Vázquez**, presenta a consideración de los integrantes de la Mesa, el orden de día, mismo que es aprobado porlos presentes***.***

**PUNTO 3.- Presentación y en su caso aprobación de la Modificación a las Carteras de Proyectos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG), Ejercicio Fiscal 2020.**

A continuación, el C. **David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Mesa Interinstitucional de Inversión Pública, presenta a los integrantes de la misma, para su análisis y en su caso autorización, a las Modificaciones a las Carteras de Proyectos.

*“Respecto a la Modificación de las Carteras de Proyectos del FONDEREG 2020, es necesario recordar que el FONDEREG 2020, cuenta con una vigencia que concluye el 31 de agosto del presente año, de acuerdo al numeral 7.0 de la reforma a los lineamientos de FONDEREG, publicada el 16 de junio del 2020 en el Periódico Oficial del Estado, por lo cual, es pertinente realizar ajustes a las carteras que se tienen autorizadas.*

*En particular, la* ***Primera Cartera de Proyectos****, se autorizó el 27 de Abril de 2020, y consiste en 74 obras por un monto de $241,428,600.00, las cuales son ejecutadas por la SIOP.*

*Dicho lo anterior, les presento la Modificación a la Primera Cartera de Proyectos, consiste en ajustes a los nombres de 04 acciones a fin de homologar con el objeto de contrato y frentes de trabajo, además del aprovechamiento de saldos que se derivan de las contrataciones, los cuales fueron reasignados en 03 acciones ya autorizadas que requirieron incrementar sus metas a fin de garantizar la correcta operación o conclusión de la infraestructura. Lo anterior de conformidad con las facultades conferidas a esta Secretaría en el numeral* ***9.8.1*** *de los lineamientos de FONDEREG para el ejercicio fiscal 2020, que a la letra dice:* ***La SIOP como responsable de la ejecución y operación del programa, tendrá las siguientes atribuciones:***

*h) La SIOP se reserva el derecho de disponer los saldos de las contrataciones para destinarlo a la ampliación de metas de otras acciones ya contratadas, o bien proponer a la Mesa nuevas acciones para que sean autorizadas.”*

La Modificación a la Primera Cartera de Proyectos se encuentra contenida en el **Anexo I,** de la presente Acta.

*“Respecto a la Modificación de la* ***Segunda Cartera de Proyectos*** *del FONDEREG 2020, se autorizó el 23 de Junio de 2020, y consiste en 82 obras por un monto de $623,695,822.00, las cuales son ejecutadas por la SIOP.*

*La Modificación a la citada cartera, se centra en la cancelación de 2 acciones de los municipios de Atotonilco el Alto y Mazamitla, mismas que se propone sustituir por 3 nuevas acciones, que se derivan de los proyectos que la SIOP tiene disponibles en apoyo a los municipios, de acuerdo con las facultades conferidas a esta Secretaría en el numeral* ***9.3 Criterios de selección,*** *de los Lineamientos del FONDEREG 2020. El resumen de la modificación de la cartera es el siguiente:*



*Además de estos cambios, encontrarán en el desglose algunos ajustes a los nombres de las acciones de la Segunda Cartera a fin de homologar con el objeto de contrato, en específico en 12 acciones.”*

La Modificación a la Segunda Cartera de Proyectos se encuentra contenida en el **Anexo II,** de la presente Acta.

*“Por último, respecto a la* ***Tercera Cartera de proyectos****, se tuvieron ajustes en un par de acciones, derivado también de los objetos de contrato, sin que esto afecte los montos autorizados.”*

La Modificación a la Tercera Cartera de Proyectos se encuentra contenida en el **Anexo III,** de la presente Acta.

Una vez analizadas las Modificaciones, el Presidente de la Mesa, C. **Hugo M. Luna Vázquez**, somete a votación de los presentes, la autorización de las Modificaciones de las Carteras de Proyectos,para el programa FONDEREG ejercicio 2020, para lo cual,los miembros de la Mesa Interinstitucional de Inversión Pública, **aprueban por mayoría con 6 votos a favor.**

El C. **Hugo M. Luna Vázquez**, Presidente de la Mesa Interinstitucional de Inversión Pública, somete a votación que, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública como responsable del programa FONDEREG ejercicio 2020, inicie los procedimientos administrativos que correspondan para la ejecución de las acciones referidas en la cartera de proyectos, en apego a los mecanismos descritos en los Lineamientos de Operación.

Los miembros de la Mesa Interinstitucional de Inversión Pública, **aprueban por mayoría con 6 votos a favor**, que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, como responsable del programa FONDEREG inicie los procedimientos administrativos que correspondan.

**PUNTO 4. Acuerdos.**

El **C. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Mesa Interinstitucional de Inversión Pública, comunica a los miembros los siguientes acuerdos:

**Acuerdo/001/02Ext.-** Los miembros de la Mesa Interinstitucional de Inversión Pública, **aprueban por mayoría con 6 votos a favor**, la Modificación a las Carteras de Proyectos para el programa FONDEREG ejercicio 2020.

**Acuerdo/002/02Ext.-** Los miembros de la Mesa Interinstitucional de Inversión Pública, **aprueban por mayoría con 6 votos a favor**, que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco inicie los procedimientos administrativos que correspondan para la ejecución de acciones, en apego los mecanismos descritos en los Lineamientos de Operación.

**PUNTO 5. Asuntos Varios.**

No se registraron asuntos que tratar.

**PUNTO 6. Clausura.**

No existiendo más puntos en el orden del día, el **C. Hugo Manuel Luna Vázquez**, Jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, en su calidad de Presidente de la Mesa procedió a dar por clausurada la sesión siendo las 13:55 trece horas con cincuenta y cinco minutos del día 24 veinticuatro de febrero de 2021 dos mil veintiuno.

Leída que fue y debidamente enterados del alcance y contenido legal, se firma la presente Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Mesa Interinstitucional de Inversión Pública, FONDEREG ejercicio 2020, celebrada el día 24 veinticuatro de febrero de 2021 dos mil veintiuno.

|  |  |
| --- | --- |
| **Hugo Manuel Luna Vázquez**  Jefe de Gabinete y representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, en calidad de Presidente de la Mesa Interinstitucional de Inversión Pública | **David Miguel Zamora Bueno**  Secretario de Infraestructura y Obra  Pública y Secretario Técnico de la Mesa Interinstitucional de Inversión Pública |
| **Martha Patricia Martínez Barba**  Coordinadora General Estratégica de  Gestión del Territorio | **Ana Lucia Camacho Sevilla**  Directora General de Fomento Agropecuario  Representante del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural |
| **Alfonso Enrique Oliva Mojica**  Director General de Planeación Representante del Secretario de Educación | **Arturo Múzquiz Peña**  Director General de Planeación y Evaluación Sectorial  Representante delSecretario de Salud |
| **Alfonso Regino Elorriaga González**  Director Jurídico  Representante delCoordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico | **Héctor Javier Castañeda Nañez**  Director de Proyectos y Gestión de Recursos  Representante delSecretario de Gestión Integral del Agua |
| **Sheila De Miguel Salcedo**  Titular de la Unidad de Auditoría de Procesos  Representante de la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social | **Pierre Steven Ortega Álvarez**  Analista de Evaluación de Proyectos  Representante de la Secretaria de  Planeación y Participación Ciudadana |

Esta hoja de firmas pertenece al Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Mesa Interinstitucional de Inversión Pública, FONDEREG 2020, celebrada el día 24 veinticuatro de febrero de 2021 dos mil veintiuno.