## REPORTE
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO
Dirección Obras Publicas
FISM 2016
ANEXO 4. CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE OBRA E
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
REGION: 05 Sureste
PROGRAMA: |  | FISM
EJERCICIO: |  | 2016
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELECTRICA PARA DIFERENTES LOCALIDADES EN LA BARRANCA VERDE, BARRANCA DE AGUACATES, EL HUESO Y LOS PLANES DEL MUNICPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO (PRIMERA ETAPA).
MUNICIPIO: |  | 056.- SANTA MARIA DEL ORO | [5 empty] | LOCALIDADES: |  | BARRANCA VERDE, BARRANCA DE AGUACATES, EL HUESO Y LOS PLANES
NOMBRE DE LA ACCION:
MONTO ASIGNADO: |  |  | 2950749.85
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: SE LLEVARA ACABO LA PRIMERA DE DOS ETAPAS EN LA QUE SE EJECUTARAN
TRABAJOS DE LINEA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
Fecha de Inicio: |  | 2016-07-25 |  |  |  | Fecha de Termino Real: |  |  |  | 2016-10-22
Metas Proyectadas: | [5 empty] | Metas Alcanzadas:
Beneficiarios Directos: |  |  | 22 FAMILIAS |  |  | Beneficiarios Indirectos: |  |  |  | 75
AVANCE | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | TOTAL
| 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2°
Físico |  | 15% |  | 80% |  |  |  | 5% |  |  | 100%
Financiero |  | 25% |  | 60% |  |  |  | 15% |  |  | 100%
DESCRIPCIÓN DE AVANCE FISICO:
EXCAVACIONES E INSTALACION DE POSTERIA DE CONCRETO Y SUMINISTRO DE CABLE PARA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL GASTOS DE AVANCE FINANCIERO:
PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES PRESENTADAS A LA FECHA
Situación de la Obra: |  |  | No Iniciada ( |  |  | ) | Terminada sin Operar: ( |  |  |  |  | )
|  |  | En Proceso ( X |  |  | ) | Terminada y Operando: ( |  |  |  |  | )
|  |  | Suspendida ( |  |  | )
OBSERVACIONES:
SELLO DE AYTO.
GOBIERNO MUNICIPAL. Región 05 Sureste
C. ELEAZAR MEDINA CHAVEZ | [9 empty] | Nombre: Habacuc Cuevas Sanchez
Presidente Municipal | [9 empty] | Cargo | Director de Obras Públicas
Santa Maria del Oro, Jalisco
|  |  | Fecha del reporte |  |  |  |  | 22 | Octubre |  | de 2016

## FOTOS
SUB SECRETARIA DE PLANEACION
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2016
REGION 05 SURESTE
CEDULA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA
PROGRAMA: |  |  |  | FISM
EJERCICIO: |  |  |  | FISM 2016
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELECTRICA PARA DIFERENTES LOCALIDADES EN LA BARRANCA VERDE, BARRANCA DE AGUACATES, EL HUESO Y LOS PLANES DEL MUNICPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO (PRIMERA ETAPA).
MUNICIPIO: | 056.- SANTA MARIA DEL ORO | [5 empty] | LOCALIDAD: |  | BARRANCA VERDE, BARRANCA DE AGUACATES, EL HUESO Y LOS PLANES
NOMBRE DE LA ACCION:
MONTO ASIGNADO: |  |  | 2950749.85
|  | ANTES | [6 empty] | INICIO
| PROCESO | [7 empty] | FINAL
| GOBIERNO MUNICIPAL . Región 05 Sureste | [9 empty] | SELLO DE AYTO.
C. ELEAZAR MEDINA CHAVEZ | [8 empty] | Nombre: Habacuc Cuevas Sanchez
Presidente Municipal | [8 empty] | Cargo | Director de Obras Públicas
Santa Maria del Oro, Jalisco
|  |  | Fecha del reporte |  | a | 22 | de | Octubre |  | de 2016