## Hoja1
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BOSQUE LA PRIMAVERA
Dirección de Productividad y Manejo
Primer trimestre 2017 (enero-marzo)
Dirección de Productividad y Manejo
Tema:Sanidad Forestal
Denominacion de la actividad | Descripción de la actividad | Porcentajes
1. Elaborar y operar un programa de monitoreo, control y saneamiento sobre plagas y enfermedades forestales | Elaboración de un programa de monitoreo, control y saneamiento de áreas con presencia de muérdago verdadero (Psittacanthus calyculatus), en el Ejido San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga, cuyas áreas se caracterizan por la alta presencia de árboles infestados. Así como de otras plagas o enfermedades forestales dentro del APFFLP. | 24%
| TOTAL: | 24%
Tema:Conservación para el desarrollo
Denominacion de la actividad | Descripción de la actividad | Porcentajes
1. Apoyar en la promoción y difusión de los productos de las microempresas de las ANP y RPC | Promover la participación de grupos organizados de trabajo en foros, exposiciones o eventos, con el objeto de fortalecer los proyectos sustentables que realizan vinculados al APFFLP | 25%
2. Capacitar a artesanas(os), productoras (es) e integrantes de microempresas de las ANP y RPC | Desarrollo de actividades de capacitación a grupos organizados de trabajo, con el objeto de mejoren sus procesos de producción y organización | 0%
3. Contribuir en la implementación de los Programas de subsidio de la CONANP: PROCODES, PET, PROMANP, PROCER | Difusión del programa Procodes en el marco de la convocatoria 2017, con el objeto de orientar a los interesados en ingresar sus solicitudes para el desarrollo de proyectos que incidan en el manejo y conservación APFFLP | 100%
4. Elaborar y/o actualizar un catálogo de productos y servicios de las microempresas | Elaboración o actualización de un catálogo de productos de grupos organizados de trabajo, cuya actividad se vincula directamente con las acciones de fomento de proyectos sustentables asociados al APFFLP | 0%
| TOTAL: | 31.25%
Tema:Turismo y Áreas Protegidas
Denominacion de la actividad | Descripción de la actividad | Porcentajes
1. Elaborar e implementar el programa de uso público (turístico) | Contribuir en la actualización e implementación del programa de uso público desarrollado por la administración del área en el ejercicio 2016 | 0%
2. Promover el registro y actualización de actividades turísticas e integrar el padrón de prestadoras(es) de servicios turísticos | Orientar a los propietarios de predios dentro del APFFLP, que realicen actividades turísticas, para que dispongan de autorización por parte de CONANP, e integrarlas en un padrón de prestadores regularizados | 20%
3. Promover y realizar el cobro de derechos a visitantes | Promover la aplicación de la normatividad asociada al cobro de derechos a visitantes, con el objeto de regular la visitación al APFFLP, e incidir en la sensibilización de los visitantes respecto a la importancia de conservación del ANP | 13%
| TOTAL: | 11%
Tema:Servicios Ambientales
Denominacion de la actividad | Descripción de la actividad | Porcentajes
1. Implementar instrumentos económicos y/o financieros derivados de la valoración de servicios ecosistémicos | Brindar seguimiento a proyectos vigentes de Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes | 25%
| TOTAL: | 25%
Tema:Desarrollo administrativo
Denominacion de la actividad | Descripción de la actividad | Porcentajes
4. Capacitar al personal institucional sobre el manejo de sistemas de información geográfica | Desarrollo de talleres o cursos de capacitación vinculados a manejo de sistemas de información geográfica | 0%
| TOTAL: | 0%
Nota: El cálculo de porcentaje trimestral de avance se determina en función de la meta anual programada.