## Hoja1
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013- 2015
Objetivos del Plan de Desarrollo Municipal | Indicador de Cobertura o de Impacto | Programas Estratégicos Municipales | Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Ejes Rectores | Avances
¦Fortalecer los servicios Municipales | 800 luminarias para el total de Municipio | Renovación del alumbrado publico | Sustentabilidad y medio ambiente | En proceso el crédito BANOBRAS para el cambio de luminarias, 40% DE AVANCE DEL PROGRAMA
| Toneladas recolectadas toneladas separadas toneladas recicladas. toneladas confinadas | Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 1.-Recolección 2.- Separación 3.- Reciclaje. 4.- Confinamiento | Sustentabilidad y medio ambiente | 50% de avance al mes de junio
| Litros por segundo y/o viviendas beneficiadas | Fortalecimiento del servicio de agua potable | Sustentabilidad y medio ambiente | 75% del programa
| 1. Cantidad de usuarios. 2.- Cantidad de cabezas de ganado sacrificadas. 3.- Puntos aprobados. | Rastro | Sustentabilidad y medio ambiente | Se atiende actualmente a 8 tablajeros y el promedio de sacrificios de ganado anualmente es de 1080 cabezas. Los puntos de Salubridad están con un avance del 50% al contar con un MVZ de planta.
| 1.- Mantenimiento. I. Panteón Amacueca. II. Panteón Tepec. III. Panteón San Juanito. 2.- Cantidad de visitantes por año y usuarios. | Panteones | Sustentabilidad y medio ambiente | Los Panteones Municipales reciben mantenimiento general, los periodos son según las necesidades de atención. Se estima que al año reciben un promedio de 16452 visitantes.
| 1.- Cantidad de espacios que reciben mantenimiento. 2.- Cantidad de espacios que son limpiados. | Espacios Públicos | Sustentabilidad y medio ambiente | Hasta el mes de Junio se lleva un avance del 50% respecto al mantenimiento y limpieza de espacios públicos. Se promueve el cuidado de la flora y la conservación del patrimonio.
| Kilómetros patrullados y delitos | Fortalecer la seguridad publica | Justicia y paz | 50% de avance al mes de junio
| Número de emergencias atendidas | PROTECCIÓN CIVIL 1. Cursos a escuelas. 2. Operativo vial fiestas de enero. 3. Operativo Semana Santa. 4. Combate de incendios. 5. Operativo Fiestas del Santo Niño y Feria de la Pitaya. 6. Temporal de lluvias. 7. Servicios a urgencias y traslados en ambulancia. 8. Combate de abejas. 9. Poda de árboles. |  | Al mes de Junio hemos cubierto el 100% de la meta programadas.

## Hoja2
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 -2015
Alineación con los objetivos del PDM | Programa | Objetivos del Programa | Indicador de Resultados | Valor Inicial de indicador | Valor final del Indicador | Unidad de medida | Observaciones
Fortalecer los servicios Municipales | Renovación del alumbrado publico | Mejorar la calidad del alumbrado | Luminarias de mejor calidad | 630 luminarias de vapor de sodio | 700 luminarias de Mercurio | luminaria | Las nuevas luminarias son menos contaminantes y ahorran entre un 60% Y 70% de energía de las anteriores, avance 40%
| GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 1.-Recolección 2.- Separación 3.- Reciclaje. 4.- Confinamiento | 1.- Tener una cobertura del 95 al 100 % del total de la población. 2.-Separar el 5.1% del 100% de los residuos solidos urbanos. 3.- Reciclar el 60.86% del 100% de residuos separados. 4.- Confinar el 94.8% del total de Residuos Sólidos Urbanos. | 1.- Toneladas recolectada 2.- Total de Toneladas separadas 3.- Total de Toneladas recicladas. 4.- Total de Toneladas confinadas. | 1.- 1280 Toneladas de recolectadas 2.- 69 Toneladas separadas. 3.- 42 Toneladas recicladas. 4.- 1280 Toneladas confinadas | 1.- 1280 Toneladas de recolectadas 2.- 69 Toneladas separadas. 3.- 42 Toneladas recicladas. 4.- 1280 Toneladas confinadas | 1.- Tonelada | 1.-Se lleva un avance del 50% hasta el mes de junio del 2013 2.-Se gestiona un compactador 3. Se gestiona la construcción de un relleno Sanitario que está en autorización en la SEMADET Y SEMARNAT Reiniciar campañas para concientizar a la población para la separación de la basura.
| Fortalecimiento del servicio de agua potable | Ampliar el volumen de agua potable | 1.-Litros de agua por segundo a la red 2.-Viviendas beneficiadas 2104 | 1,. Seis punto cinco litros por segundo 2- 2104 viviendas beneficiadas | 1.1 8 litros por segundo 2- 2104 viviendas beneficiadas | 1.Litros/seg. 2.- Viviendas beneficiadas | Se incorporó a la red 2 pulgadas del manantial del agua de San Juan, también se incorporaron otras 2 pulgadas del manantial de fresno y 2 pulgadas del pozo de la unidad deportiva y se realizo la incorporación de mas agua potable a la red, por la calle de Ramón Corona y Resbalón
| Rastro | 1.-Atender a Usuarios / introductores de carne. 2.- Sacrificar cabezas de ganado para el consumo humano. 3.- Aprobar los puntos de inspección de Salubridad. | 1. Cantidad de usuarios. 2.- Cantidad de cabezas de ganado sacrificadas. 3.- Puntos aprobados. | 1.- 8 2.- 1080. 3.- 200. | 1.- 8 2.- 1080. 3.- 200. | 1.Usuarios/introductores. 2.- Cabezas de ganado. 3.- Puntos de inspección aprobados | Se atiende actualmente a 8 tablajeros y el promedio de sacrificios de ganado anualmente es de 1080 cabezas. Los puntos de Salubridad están con un avance del 50% al contar con un MVZ de planta.
| Panteones | 1.- Otorgar Mantenimiento General a los cementerios municipales. 2.- Atender a visitantes y usuarios del cementerio. | 1.- Mantenimiento. I. Panteón Amacueca. II. Panteón Tepec. III. Panteón San Juanito. 2.- Cantidad de visitantes por año y usuarios. | 1.- 3. 2.- 16452. | 1.- 3. 2.- 16452 | 1.- Cantidad de Panteones. 2.- Cantidad de Usuarios/ visitantes por año. | Los Panteones Municipales reciben mantenimiento general, los periodos son según las necesidades de atención. Se estima que al año reciben un promedio de 16452 visitantes.
| Espacios Públicos | 1.- Dar Mantenimiento preventivo y correctivo. 2.- Limpiar los espacios públicos de uso común. | 1.- Cantidad de espacios que reciben mantenimiento. 2.- Cantidad de espacios que son limpiados. | 1.- 9. 2.- 17. | 1.- 9. 2.- 17. | 1.- Unidades Deportivas, canchas y plazas cívicas. 2.- Plazas, Jardines y Camellones. | Hasta el mes de Junio se lleva un avance del 50% respecto al mantenimiento y limpieza de espacios públicos. Se promueve el cuidado de la flora y la conservación del patrimonio.
| Seguridad | Fortalecer los servicios de seguridad | 1-Kilómetros patrullados 2-Delitos del fuero común por mes y anual | 1.-Patrullar al año 120,000 km. 2. Reducir a 15 los delitos del fuero común. | 1.-Patrullar al año 120,000 km. 2. Reducir a 15 los delitos del fuero común. | 1.-km patrullados. 2. Delitos. | Se está haciendo la depuración del cuerpo de seguridad en base a los exámenes de confianza, iniciando el proceso en el mes de junio
| PROTECCIÓN CIVIL 1. Cursos a escuelas. 2. Operativo vial fiestas de enero. 3. Operativo Semana Santa. 4. Combate de incendios. 5. Operativo Fiestas del Santo Niño y Feria de la Pitaya. 6. Temporal de lluvias. 7. Servicios a urgencias y traslados en ambulancia. 8. Combate de abejas. 9. Poda de árboles. | Garantizar la seguridad en materia de protección civil. | Número de emergencias atendidas | 1.- 15 2.-20 3.-5 4.-20 5.-10 6.-6 7.-420 8.-30 9.- 20 | 1.- 15 2.-20 3.-5 4.-20 5.-10 6.-6 7.-420 8.-30 9.- 20 | Número de emergencias atendidas. | Al mes de Junio hemos cubierto el 100% de la meta programadas.

## Hoja3
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2015- 2018
Objetivos del Plan de Desarrollo Municipal | Indicador de Cobertura o de Impacto | Programas Estratégicos Municipales | Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Ejes Rectores | Avances
2. Dar mantenimiento a la infraestructura Municipal existente. | Numero de acciones | Se creo la dirección de servicios generales a partir de enero del 2013, cuya meta era realizar como mínimo 200 acciones de mantenimiento durante el año | Desarrollo Económico (Infraestructura) | Son acciones permanentes de acuerdo a las circunstancias se lleva un avance del 60%
| Numero de calles | Mantenimiento de Calles | Desarrollo Económico (Infraestructura) | Son acciones permanentes de acuerdo a las circunstancias se han realizado el mantenimiento de 13 calles
| Atención a escuelas | Atención de emergencias en Escuelas | Desarrollo Económico (Infraestructura) | 100%
| Numero de Panteones | Mantenimiento de Panteones | Desarrollo Económico (Infraestructura) | 100%
| Numero de Edificios | Mantenimiento de Edificios públicos | Desarrollo Económico (Infraestructura) | 100%
| Numero de Espacios Públicos y Deportivos | Mantenimiento de Espacios Deportivos | Desarrollo Económico (Infraestructura) | 100%
| Numero de viviendas | Apoyo a vivienda por daños meteorológicos | Desarrollo Económico (Infraestructura) | Son acciones permanentes de acuerdo a las circunstancias

## Hoja4
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 -2015
Alineación con los objetivos del PDM | Programa | Objetivos del Programa | Indicador de Resultados | Valor Inicial de indicador | Valor final del Indicador | Unidad de medida | Observaciones
2. Dar mantenimiento a la infraestructura Municipal existente. | Mantenimiento de calles | Mantener en buen estado las calles del Municipio | Mantener en buen estado las calles | 14 calles | 20 calles | Calle | Llevamos el 70% de rehabilitación de calles del total de reportes ciudadanos
| Atención a Escuelas | Conservar en buen estado de las Escuelas del Municipio | 13 Acciones | 13 Acciones | 13 Acciones | Escuela | 100 % de las demandas recibidas de los directores y padres de familia
| Mantenimiento de Panteones | Mantener en buen estado los panteones Municipales | 1.- Mantenimiento. I. Panteón Amacueca. II. Panteón Tepec. III. Panteón San Juanito. | 3 panteones | 2 panteones | Mantenimiento de Panteones | Se dio mantenimiento a los principales panteones en limpieza, pintura y descacharrización, avance 66%
| Mantenimiento de Edificios públicos y ampliación de oficinas | Conservar los edificios y aumentar su funcionalidad | Espacios públicos que reciben mantenimiento y ampliación | 1- Diez mantenimientos 2- Una ampliación | 1- Diez mantenimientos 2- Una ampliación | Mantenimiento de Edificios | 100 % de los reportes de Mantenimiento
| Mantenimiento de Espacios Públicos y Deportivos | Conservar en buen estado las plazas, unidades deportivas y campos de fut-bol | 17 acciones de Mantenimiento | 10 Acciones de mantenimiento | 17 Acciones de mantenimiento | Mantenimiento de Plazas, unidades deportivas | Avance 100%
| Apoyo a viviendas | Apoyar a personas de escasos recursos | Peticiones de la población | 9 acciones | 9 Acciones | Vivienda | Son acciones permanentes de acuerdo a las circunstancias

## Hoja5
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013- 2015
Objetivos del Plan de Desarrollo Municipal | Indicador de Cobertura o de Impacto | Programas Estratégicos Municipales | Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Ejes Rectores | Avances
3. Buscar un aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos naturales del Municipio | Acciones y/o proyectos a gestionar y realizar | Programa para el rescate y manejo integral del ecosistema de Amacueca | Sustentabilidad y medio ambiente | Se elaboraron 10 proyectos para conducción, almacenamiento y uso racional del agua con un monto estimado de mas de 50 millones de pesos, de los cuales 3 proyectos están en gestión en el Gobierno Federal en el 2013
| Litros/segundo incorporados a la red y numero de metros reparados en la red | Mayor Disponibilidad de Agua para el uso Doméstico. | Sustentabilidad y medio ambiente | Incorporación a la red de 6 litros/segundo, tanto del manantial de Fresno, de San Juan y del pozo de la unidad deportiva en épocas de estiaje, avance 100% y se instalaron 260 metros de 2 pulgadas de tubo PVC en Ramón Corona y 600 metros de tubo PVC de 3 pulgadas desde la Unidad Deportiva al Kínder Manuel López Cotilla de red nueva, más 1300 metros de tubo galvanizado de 2 pulgadas de diámetro desde el Manantial de San Juan al tanque ubicado en el camino a Los Chávez.
| Numero de metros | Reparación y ampliación de la red de agua de las distintas localidades. | Sustentabilidad y medio ambiente | Se tienen aprobados proyectos de almacenamiento y conducción para las localidades del Quemado, San Juan, Los Chávez, y calle Guerrero de la Cabera Municipal.
| Plantas, 50 metros cúbicos /día | Instalación de plantas purificadoras en lugares estratégicos del Municipio para cubrir con este servicio en todas las localidades. | Sustentabilidad y medio ambiente | Se tienen 2 en proceso, una para la zona del resbalón y otra para la localidad de Tepec para ejecutarse entre octubre y diciembre del 2013
| Numero de eventos | Intensificar las campañas para promover la educación en el uso eficiente y cuidado del agua. | Sustentabilidad y medio ambiente | Se han realizado 10 campañas
| Convenios | Establecer con las Unidades de Riego Acuerdos para intercambiar agua de manantial para uso potable por agua de pozo para riego de huertas. | Sustentabilidad y medio ambiente | Falta firmar y cumplir convenio del 15 de Noviembre de 2012
| Acciones | Rescate de Huertas. | Sustentabilidad y medio ambiente | Se esta gestionando la concesión de 17 manantiales ante la CONAGUA. Organización: el 23 de junio se reestructuro el consejo directivo de la Unidad de riego de Amacueca
| Proyectos | Gestionar una conducción hídrica eficiente desde las Fuentes de Agua hasta las presas de captación y de éstas, hasta las huertas y los abrevaderos para ganado. | Sustentabilidad y medio ambiente | Se tienen elaborados proyectos para el manantial del agua de Amacueca, de Santiago y la Mora en Tepec, están en gestión con el Gobierno Federal
| Acciones a Realizar | Promover y condicionar la organización y la reglamentación general de las Unidades de Riego, para la asignación anual del derecho al agua que la CONAGUA tiene concesionada al Municipio de Amacueca, Jalisco. | Sustentabilidad y medio ambiente | En proceso de elaboración
| Acciones | Saneamiento y Preservación del Medio Ambiente | Sustentabilidad y medio ambiente | El 23 de junio se reestructuro con rumbo la unidad de riego de Amacueca
| Litros/segundo de aguas tratadas. | Mantener y operar la planta de tratamiento de aguas residuales | Sustentabilidad y medio ambiente | Se procesa 6.5 litros/segundo en forma constante , avance 100%
| Gestionar camión compactador | Gestionar la adquisición de un camión compactador para la basura. | Sustentabilidad y medio ambiente | En proceso de gestión de acurdo a las disponibilidades financieras del Municipio
| Realización del proyecto | Realizar y Gestionar los apoyos para la construcción del Relleno Sanitario. | Sustentabilidad y medio ambiente | Se realizo el proyecto y se gestiono recursos en SEMADES Y SEMARNAT
| Eventos | Fomentar una cultura ambiental, con especial énfasis en los temas del agua y la basura. | Sustentabilidad y medio ambiente | Con la juventud y los niños se conmemoran fechas especiales como el "día mundial del medio ambiente" 5 de Junio; "Día mundial de la tierra" el 22 de Abril; y el "Día mundial del agua" el 22 de Marzo.
| Eventos | Seguir apoyando la conservación de la zona RAMSAR de humedales | Sustentabilidad y medio ambiente | Se asistió a curso de humedales impartido por la U de G y se apoya al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuario, en la implementación de acciones y proyectos para la zona RAMSAR . (Oficio y convenios)

## Hoja6
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 -2015
Alineación con los objetivos del PDM | Programa | Objetivos del Programa | Indicador de Resultados | Valor Inicial de indicador | Valor final del Indicador | Unidad de medida | Observaciones
3. Buscar un aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos naturales del Municipio | Programa para el rescate y manejo Integral del ecosistema de Amacueca | Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, como agua, huertos y bosques. | Acciones a realizar | 0 | 1 | Acciones | Es un programa de largo plazo, con acciones especificas para cada uno de los años de la administración municipal
| Mayor Disponibilidad de Agua para el uso Doméstico. | Aprovechar el agua de manantiales que no se utilizan y rescatar los robos clandestinos de agua | Litros/segundo incorporados a la red y numero de metros reparados en la red | 6.5 | 6.5 | Litros por segundo | Incorporación a la red de 6 litros/segundo, tanto del manantial de Fresno, de San Juan y del pozo de la unidad deportiva en épocas de estiaje, avance 100% y se instalaron 260 metros de 2 pulgadas de tubo PVC en Ramón Corona y 600 metros de tubo PVC de 3 pulgadas desde la Unidad Deportiva al Kínder Manuel López Cotilla de red nueva, más 1300 metros de tubo galvanizado de 2 pulgadas de diámetro desde el Manantial de San Juan al tanque ubicado en el camino a Los Chávez.
| Construcción de plantas purificadoras en lugares estratégicos del Municipio para cubrir con este servicio en todas las localidades. | Incrementar la potabilización para uso familiar | Plantas o volumen a tratar de agua | 0 | 2 | Plantas | Se tienen 2 en proceso, una para la zona del resbalón y otra para la localidad de Tepec para ejecutarse entre octubre y diciembre del 2013
| Intensificar las campañas para promover la educación en el uso eficiente y cuidado del agua. | Que la población haga buen uso del agua | Numero de eventos | 0 | 10 | Eventos | Se han realizado 10 campañas
| Establecer con las Unidades de Riego Acuerdos para intercambiar agua de manantial para uso potable por agua de pozo para riego de huertas. | Satisfacer las necesidades del servicio potable | Convenios | 1 | 1 | Convenio | Falta firmar y cumplir el convenio del 15 de Noviembre de 2012.
| Rescate de Huertas. | Mejorar la productividad y conservar el entorno emblemático del Municipio. | Acciones a realizar | 0 | 1 | Acciones | Se esta gestionando la concesión de 17 manantiales ante la CONAGUA. Organización: el 23 de junio se reestructuro el consejo directivo de la Unidad de riego de Amacueca
| Gestionar una conducción hídrica eficiente desde las Fuentes de Agua hasta las presas de captación y de éstas, hasta las huertas y los abrevaderos para ganado. | Rescatar la huertas. Reglamentar el servicio de abrevaderos | Proyectos | 0 | 3 | Proyectos | Se tienen elaborados proyectos para el manantial del agua de Amacueca, de Santiago y la Mora en Tepec, están en gestión con el Gobierno Federal
| Promover y condicionar la organización y la reglamentación general de las Unidades de Riego, para la asignación anual del derecho al agua que la CONAGUA tiene concesionada al Municipio de Amacueca, Jalisco. | Organizar a los productores | Reglamento de ecología | 0 | 1 | Acciones | En proceso de elaboración
| Saneamiento y Preservación del Medio Ambiente | Buscar un Municipio cuidadoso del aire, suelo. | Acciones a | 0 | 1 | Acciones | Oficio 861/2013 se inicia tramites para convenio con SEMADET
| Mantener y operar la planta de tratamiento de aguas residuales | Evitar la contaminación que producen las aguas negras | Litros/segundo de aguas tratadas. | 6.5 | 6.5 | Pulgadas por segundo | Se procesa 6.5 litros/segundo en forma constante , avance 100%
| Gestionar la adquisición de un camión compactador para la basura. | Contar con equipo de trabajo eficiente para la trata de basura | Gestionar camión compactador | 0 | 1 | Gestión | En proceso de gestión de acurdo a las disponibilidades financieras del Municipio
| Realizar y Gestionar los apoyos para la construcción del Relleno Sanitario. | Contar con un lugar adecuado para la disposición final de los desechos del Municipio | Realización del proyecto | 1 | 1 | Proyectos | Se realizo el proyecto y se gestiono recursos en SEMADES Y SEMARNAT
| Fomentar una cultura ambiental, con especial énfasis en los temas del agua y la basura. | Rescatar y preservar los recursos naturales | Acciones a realizar | 0 | 3 | Acciones | Con la juventud y los niños se conmemoran fechas especiales como el "día mundial del medio ambiente" 5 de Junio; "Día mundial de la tierra" el 22 de Abril; y el "Día mundial del agua" el 22 de Marzo.
| Seguir apoyando la conservación de la zona RAMSAR de humedales | Apoyar el saneamiento y la conservación de la zona | Acciones a realizar | 0 | 1 | Acciones | Se asistió a curso de humedales impartido por la U de G y se apoya al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuario, en la implementación de acciones y proyectos para la zona RAMSAR . (Oficio y convenios)

## Hoja7
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013- 2015
Objetivos del Plan de Desarrollo Municipal | Indicador de Cobertura o de Impacto | Programas Estratégicos Municipales | Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Ejes Rectores | Avances
Buscar una Administración más eficiente y trasparente mediante la planeación, programación y evaluación del desempeño de programas y de funcionarios y participación social | Plan | 1. Formulación del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | Gobierno | 100%
| Programa por dirección | 2. Formulación de programas para todas las direcciones del Ayuntamiento | Gobierno | 100%
| POA | 3. Formulación de Programas Operativos Anuales | Gobierno | 100%
| Organigrama y Manual de funciones | Adecuación de la estructura organizacional y sus nuevas funciones | Gobierno | 100%
| Inventario | Actualización de inventarios, de bienes muebles e inmuebles y su evaluación y resguardo. | Gobierno | 100%
| Sistema de cuentas | Implementación de la nueva contabilidad gubernamental. | Gobierno | 100%
| Acciones | Programa de trasparecía y rendición de cuentas | Gobierno | 60%
| Elaboración del sistema | Sistema de Evaluación del desempeño de programas operativos anuales | Gobierno | 100%
| Capacitaciones | Programa de capacitación y actualización para funcionarios y personal de ayuntamiento | Gobierno | 50% al mes de Junio
| Equipo de computo | Programa de modernización | Gobierno | 100%
| Flujo de caja | Programación financiera | Gobierno | 100%
| Gasto corriente y gasto en inversión | Restructuración de gasto publico | Gobierno | 100%
| Actualización de Tarifas y valores catastrales de agua y derechos | Ingresos propios | Gobierno | 60%

## Hoja8
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 -2015
Alineación con los objetivos del PDM | Programa | Objetivos del Programa | Indicador de Resultados | Valor Inicial de indicador | Valor final del Indicador | Unidad de medida | Observaciones
Buscar una Administración más eficiente y trasparente mediante la planeación, programación y evaluación del desempeño de programas y de funcionarios. | 1. Formulación del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | Formular los objetivos, estrategias generales para orientar y dar orden a los programas de servicios Municipales y de promoción de desarrollo | Plan | 1 plan | 1 plan | plan | 100%
| 2. Formulación de programas para todas las direcciones del ayuntamiento | Contar con objetivos y líneas de acción para dar orden a los trabajos de cada área | No de programas | 17 programas | 17 programas | Programas | 100%
| 3. Formulación de programas operativos anuales | Contar con metas presupuestos e indicadores para cada programa | NO DE POAS |  |  | POA | 100%
| 4. Adecuación de la estructura organizacional y sus nuevas funciones | Mejorar la organización, la toma de decisiones y la eficiencia administrativa | Organigrama y Manual de funciones | 1 organigrama 1 manual | 1 organigrama 1 manual | Organigrama y manual de funciones | 100%
| 5 Actualización de inventarios, de bienes muebles e inmuebles y su evaluación y resguardo. | Contar con un registro, de los bienes muebles e inmuebles para su control operativo | 1 inventario | 1 Inventario | 1 Inventario | Inventario | 100%
| 6. Implementación de la nueva contabilidad gubernamental. | Cumplir con las disposiciones de la ley general de la contabilidad para la armonización contable | 1 sistema | 1 sistema | 1 sistema | Sistema de cuentas | Avance 90%
| Programa de trasparecía y rendición de cuentas | Mejorar la transparencia Gubernamental y la rendición de cuentas | Acciones | 10 acciones | 10 acciones | Acción | Avance 100%
| Sistema de Evaluación del desempeño de programas operativos anuales | Contar con un sistema de evaluación de resultados para mejorar la gestión Municipal | 1 sistema | 1 sistema | 1 sistema | Sistema de Evaluación | 100%
| Programa de capacitación y actualización para funcionarios y personal de ayuntamiento | Mejorar las funciones y eficiencia del personal administrativo | capacitaciones | 0 capacitaciones | 20 capacitaciones | Capacitaciones | Avance del 50 % al mes de Junio
| Programa de modernización | Mejorar la eficacia del personal | Equipo de computo | 10 computadoras | 7 computadoras | Equipo de computo | avance 70%
| Programación financiera | Programar mensualmente los ingresos y gastos del Ayuntamiento | 1 Flujo de caja | 1 flujo de caja | Flujo de caja | Flujo de caja | 100%
| Restructuración de gasto publico | Reducir el gasto corriente y aumentar el gasto de inversión | 92.5 Gasto corriente 7.5 de inversión | 90 gasto corriente 10 de inversión | Relación gasto corriente a gasto de inversión | Porcenteje | No se considera un aumento sustancial en gasto de obra por que las participaciones han venido creciendo.
| Ingresos propios | Incrementar los ingresos por las fuentes de recaudación propias | Dinero | 0% | 5% | Porcenteje | En la ley de ingresos se autorizo un 5% de aumento en derechos y 8% en el agua, por lo que la meta se viene cumpliendo de incrementar el 6% de los ingresos propios con respecto al 4% del año 2012

## Hoja9
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013- 2015
Objetivos del Plan de Desarrollo Municipal | Indicador de Cobertura o de Impacto | Programas Estratégicos Municipales | Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Ejes Rectores | Avances
4. Fomentar las actividades productivas del Municipio. | Numero de proyectos e inversión realizada | Infraestructura productiva | Desarrollo económico | Están en gestión 3 proyectos de infraestructura hidráulica para mejorar la productividad
| Numero de camino, kilómetros rehabilitados y empleos generados | Rehabilitación del caminos | Desarrollo económico | 4 proyectos aprobados para iniciarse el mes de junio
| Proyectos e inversión | Infraestructura hidráulica | Desarrollo económico | 3 proyectos en gestión con valor aproximado de 20 millones de pesos
| Proyectos e inversión | Imagen urbana | Desarrollo económico | Rehabilitación del auditorio Municipal aprobada con una inversión de 2.5 millones de pesos
| Proyectos e inversión | Infraestructura turística | Desarrollo económico | Terminación de la restauración del Exconvento, inversión de 3.5 millones de pesos, aprobada. Se encuentra autorizado la Rehabilitación de calles de Tepec con una inversión de 1.7 millones provenientes de FONDEREG
| Asesorías | Asesoría Técnica al Campo y a las Actividades Productivas. | Desarrollo económico | Se está recibiendo asesoría de SANIDAD VEGETAL para remediar enfermedades del pitayo y del cafeto.
| Eventos | Comercialización de Productos Locales | Desarrollo económico | Se ha participado en 3 expo ventas 2 Locales (Fiestas de Enero 2013 y Festival cultural Anual de la Pitaya 2013 y 1 una regional (Carnaval de Sayula Jalisco 2013) pero aún quedan pendientes una local (la de La feria Va de Nuez 2013) que se Realizara en Septiembre y 2 Regionales en el mes de octubre en Cd. Guzmán y otra en Guadalajara respectivamente.
| Créditos o proyectos gestionados y aprobados | Fuentes de financiamiento | Desarrollo económico | Se gestionaron 6 créditos de los cuales 5 han sido aprobados con un valor total de: $278,000.00 y uno está en gestión, las PYMES apoyadas fueron una Panadería, Maquila de Nuez, Papelería, Dulcería y Tortillería.
| Numero de eventos | Organización y Capacitación | Desarrollo económico | Se han gestionado 3 Capacitaciones para fomentar el autoempleo de las Familias Amacuequences una en la comunidad de Tepec y 2 en el municipio de Amacueca., una para la elaboración de embutidos y otras de elaboración de dulces típicos y otro de construcción respectivamente.
| Eventos | Festividades culturales | Desarrollo económico | Se ha participado en 2 expo ventas 2 Locales (Fiestas de Enero 2013 y Festival cultural Anual de la Pitaya 2013, municipios invitados, Atemajac, Zacoalco, Atoyac, San Sebastián del Oeste. aún queda pendiente una local (la de La feria Va de Nuez 2013) que se Realizara en Septiembre.
| Numero de eventos | Organización y Capacitación | Desarrollo económico | Se han gestionado 3 Capacitaciones para fomentar el autoempleo de las Familias Amacuequences una en la comunidad de Tepec y 2 en el municipio de Amacueca., una para la elaboración de embutidos y otras de elaboración de dulces típicos y otro de construcción respectivamente.

## Hoja10
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 -2015
Alineación con los objetivos del PDM | Programa | Objetivos del Programa | Indicador de Resultados | Valor Inicial de indicador | Valor final del Indicador | Unidad de medida | Observaciones
4. Fomentar las actividades productivas del Municipio. | Infraestructura productiva | Elevar la productividad, y la competitividad de la actividad agropecuaria otorgando a los productores la infraestructura, el apoyo tecnológico; Facilitar el acceso al crédito, la capacitación, y mejorando los canales de comercialización. | Numero de proyectos gestionados y inversión conseguida | cero | veintiuno | Numero de proyectos e inversión realizada | Se gestionan 21 proyectos de SAGARPA y 200 de PROMAF
| Rehabilitación del caminos: Amacueca- Cofradía (5km) Amacueca - Tepec (5 km) Barranca - Amacueca ( 3km) Barranca - Los Trujillos | Reparar los principales caminos saca cosechas y que comunican a las principales localidades del Municipio | Caminos Reparados Kilómetros y empleos generados | 0 | 4 | Numero de camino, kilómetros rehabilitados y empleos generados | 4 proyectos aprobados para iniciarse el mes de junio
| infraestructura hidráulica Proyectos para el riego de huertos | Dotar agua de riego para los huertos | Proyectos gestionados e inversión | 0 | 3 | Proyectos e inversión | Están en gestión 3 proyectos con un valor estimado de 3 millones de pesos
| Imagen urbana Alumbrado Publico y Centro de desarrollo Integral para la juventud | Mejorar la imagen urbana y la infraestructura cultural | Proyectos gestionados | 0 | 2 | Proyectos e inversión | Se aprobó el proyecto de Centro de desarrollo integral para la juventud con 2.5 millones de pesos, se tiene aprobada la línea de crédito en BANOBRAS para la realización del alumbrado publico en todo el Municipio con un valor estimado de 4.5 millones de pesos.
| Infraestructura turística Restauración del Exconvento y Rehabilitación del camino al balneario los Lirios (Mojonera) Rehabilitación de calles con cantera y cambio de redes de agua y drenaje en la localidad de Tepec | Fomentar el turismo cultural y religioso | Proyecto y numero de visitantes | 50000 | 70000 | Proyectos e inversión | Se autorizo la segunda etapa para rehabilitar el Exconvento con una inversión de 3.5 millones y se rehabilito el camino del balneario.(1.5km) se tiene 1000 personas por semana al balneario y entre peregrinos y visitantes a las ferias religiosas 20,000 anuales Se encuentra autorizado la Rehabilitación de calles de Tepec con una inversión de 1.7 millones provenientes de FONDEREG
| Asesoría Técnica al Campo y a las Actividades Productivas. | Promover la productividad | Número de asesorías | 0 | 2 | Asesorías | Desde el mes de mayo se está recibiendo asesoría de SANIDAD VEGETAL para diagnosticar el "amarillamiento del pitallo". A partir del mes de junio se estará solicitando a SANIDAD VEGETAL su intervención para prevenir LA ROYA del cafeto.
| Comercialización de Productos Locales | Fomentar el ingreso de las familias de los productores del municipio, mediante expo ventas de sus productos. | Numero de productores participantes Expo ventas. | 34 Productores Participantes 5 Expo ventas | 30 Productores Participantes 3 Expo ventas | Eventos | Se ha participado en 3 expo ventas 2 Locales (Fiestas de Enero 2013 y Festival cultural Anual de la Pitaya 2013 y 1 una regional (Carnaval de Sayula Jalisco 2013) pero aún quedan pendientes una local (la de La feria Va de Nuez 2013) que se Realizara en Septiembre y 2 Regionales en el mes de octubre en Cd. Guzmán y otra en Guadalajara respectivamente.
| Fuentes de financiamiento | Fomentar el crecimiento económico de las PYMES mediante créditos con un bajo interés, para que puedan crecer y sostenerse económicamente. | Créditos Gestionados | 10 | 6 | Créditos o proyectos gestionados y aprobados | Se gestionaron 6 créditos de los cuales 5 han sido aprobados con un valor total de: $278,000.00 y uno está en gestión, las PYMES apoyadas fueron una Panadería, Maquila de Nuez, Papelería, Dulcería y Tortillería.
| Organización y Capacitación | Fomentar el Autoempleo y la Organización de las Familias Amacuequeces | Capacitaciones Gestionadas | 4 | 4 | Numero Capacitaciones | Se han gestionado 3 Capacitaciones para fomentar el autoempleo de las Familias Amacuequences una en la comunidad de Tepec y 2 en el municipio de Amacueca., una para la elaboración de embutidos , otras de elaboración de dulces típicos y otro de construcción, respectivamente. De igual manera se gestionó y se realizó una capacitación, para los abarroteros.
| Festividades culturales | Fomentar el turismo religioso y cultural de la región, dando a conocer las costumbres, tradiciones y formas de vida, así como su riqueza natural | Eventos culturales | 0 | 2 | Eventos | Se ha participado en 2 eventos culturales artísticos Locales (Fiestas de Enero 2013 y Festival cultural Anual de la Pitaya 2013, municipios invitados, Atemajac, Zacoalco, Atoyac, san Sebastián del oeste, se tuvo una afluencia de mas de 15 mil visitantes. aún queda pendiente una local (la de La feria Va de Nuez 2013) que se Realizara en Septiembre.
| Recepción de Remesas | Fomentar el autoempleo y el mejoramiento de vivienda de las familias Amacuequences | Proyectos Gestionados | 50 | 120 | Numero de proyectos Gestionados | Se han Gestionado 120 Proyectos del FAM (Fondo Apoyo a Migrantes) de los cuales 41 han sido proyectos de vivienda y 79 proyectos productivos.

## Hoja11
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013- 2015
Objetivos del Plan de Desarrollo Municipal | Indicador de Cobertura o de Impacto | Programas Estratégicos Municipales | Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Ejes Rectores | Avances
5. Fomentar el desarrollo humano integral de la Población, dando prioridad a la educación, la salud, grupos vulnerables, apoyo a los jóvenes, adultos mayores y equidad de Género en los diversos programas sociales. | 1.-Indice de desarrollo humano integral 1.1 Certificación de Escuelas de calidad 1.2 Elaborar proyecto y gestión 1.3 Programa de Escuela Sana 1.4 Aula de habilidades digitales 1.5 Numero de niños trasportados 1.6 Numero de despensas y apoyo económico 1.7 Numero de capacitados anualmente | I- Infraestructura y Equipamiento Educativo para la calidad 1.1 ESCUELAS DE CALIDAD. 1.2 Ampliación de la Preparatoria 1.3 R “Escuelas Sanas” 1.4 habilidades Digitales 1.5Transporte escolar 1.6 Becas para educación básica 1.7Alfabetizacion y rezago educativo | Desarrollo Social | 1.-El índice de desarrollo humano integral agrupa variables educativas de salud, y de ingreso de la población y es difícil moverlo en un año, por lo que este indicador de impacto será evaluado al final del trienio 1.1 Se dio apoyo a tres escuelas del Municipio con $15,000 a cada una, cumpliendo al 100% de las escuelas que pudieron ingresar a este programa. 1.2 Se cuenta con el proyecto para la ampliacion de la Escuela Preparatoria el cual esta en gestión 1.3 Se encuentran elaborados los proyectos de 12 escuelas que dan un total del 100% que se encuentran activas para ingresar al programa 2013-2014 consisten en la rehabilitacion de los centros educativos. 1.4 Se gestiono aula de habilidades digitales y ya se encuentra en operación 1.5 Se cumple el programa, 100% 1.6 Se cumple el programa en forma bimestral 1.7 Se apoya al instituto de educacion para adultos para el otorgamiento de espacio en la casa de la cultura y apoyos logisticos
| 2.1 Proyecto centro de salud 2.2 consultas a población 2.3 Médicos 2.4 Afiliados 2.5 Campañas | 2 infraestructura de Salud 2.1 Elaboración y gestión de un proyecto para la construcción de un nuevo centro de salud 2.2 Servicios médicos municipales 2.3 Gestionar la Asignación médicos de base en los centros de salud 2.4 Gestionar recursos para el nuevo programa del seguro universal 2.5 Campaña de Salud Integral | Desarrollo Social | 2.1 Se elaboro el proyecto y se realizo la gestión ante la Secretaria de Salud Avance 100% 2.2 Contratación de medico, dotación de medicinas y materiales para ambulancia y primeros auxilios, avance 100% 2.3Se realizaron las gestiones ante el nuevo delegado de la Secretaria de Salud, en la reunión del viernes 24 de mayo 2.4 Por iniciar 2.5 Se realizo la campaña para prevención de cáncer de mama y estudios de mamografías
| 3.1 comité 3.2 Proyectos o acciones | .3. Organización Comunitaria en torno a la Salud Municipal 3.1 Integración del comité de salud 3.2 Integración a las redes de comunidades saludables | Desarrollo Social | 3.1 100% 3.2 50%
| 4.1 Numero de beneficiarios 4.2 Numero de beneficiarios 4.3 Numero de beneficiarios 4,4 Numero de beneficiarios 4.5 Numero de beneficiarios | 4. Atención a población necesitada y grupos vulnerables 4.1 Oportunidades 4.2 65 y mas 4.3 Llega 4.4 Mejora tu casa 4.5 Vivienda digna | Desarrollo Social | 4.1 No se ha logrado llegar a las 400 familias ya que por el momento no han dado fecha para realizar encuestas de ingreso a dicho programa 4.2 Se ha estado inscribiendo adultos de 65 y más durante las entregas del recurso económico que reciben las personas que se encuentran el dicho programa que anteriormente se conocía como 70 y más. Posteriormente las personas que han sido inscritas a partir de noviembre del presente año empezaran a recibir su apoyo económico. 4.3 Por el momento no ha habido incorporación para ingresar a nuevos beneficiarios en el padrón de este programa, con el cambio de administración este programa será sustituido por el programa apoyo para transporte, se pudo lograr que se le pagara el ultimo semestre del 2012 con lo cual quedamos al corriente con los beneficiarios de este programa. Se está gestionando la incorporación de nuestros estudiantes en este nuevo programa. 4.4 Se están haciendo las gestiones necesarias ante la secretaria de desarrollo social para que el municipio sea apoyado con cemento y algunos otros materiales como lo son tinacos láminas para poder apoyar a familias de escasos recursos. 4.5 Es un programa que por primera vez, de forma institucional estaremos atendiendo en el municipio para lo cual entregamos 168 solicitudes los cuales se encuentran en tramite.
| 5.1 Número de Beneficiarios 5.2Numero de apoyos 5.3 Número de pacientes 5.4 Número de capacitados 5.5 Número de beneficiarios. 5.6 Número de beneficiarios. 5.7 Número de beneficiarios. 5.8 Número de beneficiarios. 5.9 Numero de capacitados. 5.10 Número de beneficiarios. 5.11 Número de personas atendidas. 5.12 Número de personas atendidas. 5.13 Número de personas atendidas. | 5. Asistencia Social 5.1 Desarrollo Integral para el Adulto Mayor del comedor asistencial. 5.2Apoyos médicos, funerarios y de traslado. 5.3 Atención Psicológica / Atención Adultos Mayores. 5.4 Escuela comunitaria activa de padres de familia (ECAPAF) 5.5 Programa de ayuda alimentaria directa (PAAD) 5.6 Vive Diferente 5.7 Programa de Desayunos 5.8 Programa alimentario para la población infantil de uno a cinco años no escolarizados 5.9 Difusores Infantiles 5.10 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM 5.11Prevención y Atención Integral del Embarazo Adolescente (PAIDEA). 5.12Prevención de Riesgos Psicosociales (PREVERP). 5.13Fortalecimiento del Matrimonio (Pláticas Prematrimoniales) | Desarrollo Social | 5.1 Se cumple con el 100% 5.2 Se cumple con el 100% 5.3sS cumple con el 100% 5.4 Solo el 33.3% .del programa. 5.5 Se cumple con el programa al 100% 5.6 Se cumple el programa al 100% 5.7 Se cumple el programa al 100% 5.8 Se cumple el programa al 100% 5.9 Solo el 33.3% del programa 5.10 Se cumple con el 100% del programa 5.11Solo el 16.6% del programa. 5.12 Solo el 16.6% del programa. 5.13 Se cumple el 100 % brindando platicas prematrimoniales a quien lo solicite.
| 6.1 Talleres y campañas 6.2 taller 6.3 Jovenes beneficiados 6.4 campaña de Atenciones a la poblacion 6. 5 Asesorias Juridicas 6.6 Mujeres benefiadas 6.7 proyecto de equidad de genero 6.8 niños y Jovenes beneficados. | 6.1 programa de atencion integral y desarrollo de la juventud 6.2 programa de orientacion vocacional 6.3 programa de apoyo a jovenes emprendedores 6.4 programa de atencion integral y desarrollo de las mujeres 6. 5programa de atencion a personas victimas de violencia y asesorias juridicas 6.6 programa de apoyo a jefas madres de familia 6.7 programa de fortalecimiento a la transverzalidad de perspectiva de genero 6.8 programa integral del deporte. | Desarrollo Social | 6.1 dos talleres una campaña avance 70 % 6.2 un taller avace 100 % 6.3 62 Jovenes beneficiados avance 60% 6.4 una 50% 6. 5 veinticinco Avance 50% hasta julio. 6.6 dieciseis beneficiarias proyecto en gestion 6.7 un proyecto en gestion 6.8 por iniciar
| Talleres Artisticos 1.-No. De Alumnos 2. No. De Alumnos 3. No. De Alumnos 4. No. De Alumnos 5. No. De Alumnos | Apoyo a Municipios 1.- Danza Moderna 2- Mariachi 3.- danza folclorica 4.- dibujo y pintura 5.- Banda Municipal | Desarrollo Social | 1.- Se lleva el avance del 50% clases del taller de Danza Moderna hasta el mes de junio 2.-Se lleva el avance del 50% clases del taller de Mariachi hasta el mes de junio 3.-Se lleva el avance del 50% clases de Danza Folclorica hasta el mes de junio 4.-Se lleva el avance del 50% clases de Dibujo Y Pintura hasta el mes de junio 5.-Se lleva el avance del 50% clases del taller de Banda Municipal hasta el mes de junio

## Hoja12
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 -2015
Alineación con los objetivos del PDM | Programa | Objetivos del Programa | Indicador de Resultados | Valor Inicial de indicador | Valor final del Indicador | Unidad de medida | Observaciones
5. Fomentar el desarrollo humano integral de la Población, dando prioridad a la educación, la salud, grupos vulnerables, apoyo a los jóvenes, adultos mayores y equidad de Género en los diversos programas sociales. | I- Infraestructura y Equipamiento Educativo para la calidad 1.1 ESCUELAS DE CALIDAD. 1.2 Ampleacion de la Preparatoria 1.3 R “Escuelas Sanas” 1.4 habilidades Digitales 1.5Transporte escolar 1.6 Becas para educacion basica 1.7Alfabetizacion y rezago educativo | 1.1 Mejorar el equipamiento de los centros educativos a través del apoyo al programa 1.2 Gestionar construcción de un laboratorio y aula para la preparatoria. 1.3 Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura educativa del Municipio, por medio de la incorporación al programa de “Escuelas Sanas” y “CAPECE” 1.4 Gestión del programa habilidades digitales para todos en la secundaria de la localidad de Tepec. 1.5 Apoyo al trasporte escolar para niños de localidades rurales que cursan la primaria y secundaria. 1.6 Apoyo a la educación básica mediante el otorgamiento de despensas y apoyo económico a niños de escasos recursos que obtengan buen promedio. 1.7 Gestionar recursos ante el Gobierno del Estado para fortalecer el programa de rezago educativo para las personas mayores de 25 años que no han terminado la PRIMARIA Y SECUNDARIA. | 1.1 Certificación de Escuelas de calidad 1.2 Elaborar proyecto y gestión 1.3 Programa de Escuela Sana 1.4 Aula de habilidades digitales 1.5 Numero de niños trasportados 1.6 Numero de despensas y apoyo económico 1.7 Numero de capacitados anualmente | 1.1 Cero 1.2 uno 1.3 uno 1.4 una 1.5 cero 1.6.1 Ochocientas cuatro despensa 1.6.2 veintiseis mil ochocientos 1.7 Sesenta y cuatro | 1.1 tres 1.2 Uno 1.3 Uno 1.4 una 1.5 setenta y uno 1.6.1 Ochocientas cuatro despensa 1.6.2 veintiseis mil ochocientos 1.7 setenta y seis | 1.1 Escuelas de calidad 1.2 Proyecto 1.3 programa 1.4 Aula digital 1.5 Niños trasportados 1.6 Despensas 1.7 Capacitados | 1.1 100% de apoyo a las escuelas certificadas 1.2 100% 1.3 100% 1.4 100% 1.5 Avance 50% al mes de junio 1.6 Avance al 50% al mes de junio 1.7Se apoya al instituto de educacion para adultos para el otorgamiento de espacio en la casa de la cultura y apoyos logisticos
| 2 infraestructura de Salud 2.1 Elaboración y gestión de un proyecto para la construcción de un nuevo centro de salud 2.2 servicios médicos municipales 2.3 Gestionar la Asignación médicos de base en los centros de salud 2.4 Gestionar recursos para el nuevo programa del seguro universal 2.5 Campaña de Salud Integral | 2.1 Ampliar y eficientar la infraestructura de salud 2.2 Dar servicio medico a la población que no cuenta con recursos 2.3 Eficientar la atención de las demandas ciudadanas y suplir las deficiencias del centro de s mejor atención en las consultas del centro de salud 2.4 Buscar la cobertura total de la población que carece de seguro medico 2.5 Prevenir enfermedades como cáncer de mama, diabetes, dengue, influenza etc. | 2.1 Proyecto centro de salud 2.2 Consultas a población 2.3 Médicos 2.4 Afiliados 2.5 Campañas | 2.1 -1 proyecto 2.2- 1564 consultas en el año 2012. 2.3 -Cero 2.4 -Cuatro mil, ciento noventa y uno 2.5 -Cero | 2.1- proyecto 2.2- 1600 consultas en todo el municipio. 2.3- cero 2.4 -Cuatro mil ciento noventa y uno 2.5- cuatro | 2.1Proyecto 2.2consultas 2.3Medicos 2.4Afiliados 2.5Campañas | 2.1 100% 2.2 Al mes de junio hemos cubierto 60% de la meta programada, se han atendido 971 personas. 2.3 Se realizo la gestión 2.4 Por iniciar 2.52.5 Se realizo la campaña para prevención de cáncer de mama y estudios de mamografías donde se atendieron a 112 mujeres y se detecto a una mujer la cual ya se somete a tratamiento
| 3. Organización Comunitaria en torno a la Salud Municipal 3.1 Integración del comité de salud 3.2 Integración a las redes de comunidades saludables | Incorporar a la población en las decisiones y políticas publicas en materia de salud | 3.1 comité 3.2 Proyectos o acciones | 3.1 cero 3.2 cero | 3.1 uno 3.2 1 SIMAR | 3.1 comité 3.2 Proyecto | 3.1 100% 3.2 50%
| 4. Atención a población necesitada y grupos vulnerables 4.1 Oportunidades 4.2 65 y mas 4.3 Llega 4.4 Mejora tu casa 4.5 Vivienda digna | 4.1 Apoyar a las familias que viven en pobreza extrema para así mejorar las condiciones en las que se encuentran muchas personas, el objetivo del Programa son los hogares cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de alimentación, salud y educación. 4.2 Diseñar e implementar servicios de calidad orientados a brindar protección social a los adultos mayores de sesenta y cinco años, incrementando su bienestar. 4.3 Garantizar la permanencia escolar, disminuir la deserción y mejorar la eficiencia 4.4 Buscar contribuir con el mejoramiento de las viviendas en condiciones de precariedad ubicadas preferentemente en las localidades de lata marginación, buscando favorecer la disminución de los índices de excursión y marginación. 4.5 Mejorar las condiciones en la que viven las personas de nuestro municipio y que se encuentran en pobreza extrema. | 4.1 Viviendas beneficiadas 4.2 Numero de beneficiarios 4.3 Numero de beneficiarios 4,4 Numero de beneficiarios 4.5 Numero de beneficiarios | 4.1 Trecientas cincuenta y una 4.2 cuatrocientos cuarenta 4.3 ciento ochenta y cuatro 4.4 Ciento noventa y dos 4.5 Ciento sesenta y ocho | 4.1 cuatrocientas 4.2 Quinientos 4.3 Docientos 4.4 Ciento noventa y dos 4.5 Ciento sesenta y ocho | 4.1 Viviendas 4.2 Beneficiarios 4.3 Beneficiarios 4.4 Beneficiarios 4.5 Beneficiados | 4.1 No se ha logrado llegar a las 400 familias ya que por el momento no han dado fecha para realizar encuestas de ingreso a dicho programa 4.2 Se ha estado inscribiendo adultos de 65 y más durante las entregas del recurso económico que reciben las personas que se encuentran el dicho programa que anteriormente se conocía como 70 y más. Posteriormente las personas que han sido inscritas a partir de noviembre del presente año empezaran a recibir su apoyo económico. 4.3 Por el momento no ha habido incorporación para ingresar a nuevos beneficiarios en el padrón de este programa, con el cambio de administración este programa será sustituido por el programa apoyo para transporte, se pudo lograr que se le pagara el ultimo semestre del 2012 con lo cual quedamos al corriente con los beneficiarios de este programa. Se está gestionando la incorporación de nuestros estudiantes en este nuevo programa. 4.4 Se están haciendo las gestiones necesarias ante la secretaria de desarrollo social para que el municipio sea apoyado con cemento y algunos otros materiales como lo son tinacos, láminas, para poder apoyar a familias de escasos recursos. 4.5 Es un programa que por primera vez, de forma institucional estaremos atendiendo en el municipio para lo cual entregamos 168 solicitudes los cuales se encuentran en tramite.
| 5. Asistencia Social 5.1 Desarrollo Integral para el Adulto Mayor del comedor asistencial. 5.2Apoyos médicos, funerarios y de traslado. 5.3 Atención Psicológica / Atención Adultos Mayores. 5.4 Escuela comunitaria activa de padres de familia (ECAPAF) 5.5 Programa de ayuda alimentaria directa (PAAD) 5.6 Vive Diferente 5.7 Programa de Desayunos 5.8 Programa alimentario para la población infantil de uno a cinco años no escolarizados 5.9 Difusores Infantiles 5.10 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM 5.11Prevención y Atención Integral del Embarazo Adolescente (PAIDEA). 5.12Prevención de Riesgos Psicosociales (PREVERP). 5.13Fortalecimiento del Matrimonio (Pláticas Prematrimoniales) | 5.1Mejorar el estado nutricional de los adultos mayores. 5.2 Mejorar la calidad de vida en aquellas personas en situación vulnerable. 5.3 Ayudar a las personas a tener un mejor manejo de sus emociones, y a afrontar los problemas adecuadamente. 5.4 Otorgar las herramientas necesarias a los padres para una convivencia sana y con valores, así como encontrar los elementos para la solución de problemas familiares. 5.5 Contribuir a mejorar la economía y la alimentación de los sujetos vulnerables. 5.6 Fortalecer la alimentación familiar a través de entrega mensual de una despensa, otorgada a familia vulnerables. 5.7 Contribuir a mejorar el estado de nutrición de la población infantil, con mala nutrición o en riesgo de padecerla. 5.8 Contribuir a mejorar el estado nutricio de la población infantil de 1 a 5 años escolarizados. 5.9 Capacitar a los niños del municipio a través de técnicas y estrategias de aprendizaje, para el conocimiento y difusión de sus derechos. 5.10 Mejorar el desarrollo integral de las personas adultas mayores para alcanzar mayor bienestar y elevar la calidad de vida. 5.11 Reducir el embarazo y maternidad no planeados entre los adolescentes. 5.12 Promover y establecer estrategias para la prevención y atención de los factores de riesgo psicosociales en niñas, niños, adolescentes y sus familias. 5.13 Diseñar, ejecutar e implementar acciones que fortalezcan el matrimonio como fuente de estabilidad y progreso social. | 5.1 Número de Beneficiarios 5.2Numero de apoyos 5.3 Número de pacientes 5.4 Número de capacitados 5.5 Número de beneficiarios. 5.6 Número de beneficiarios. 5.7 Número de beneficiarios. 5.8 Número de beneficiarios. 5.9 Numero de capacitados. 5.10 Número de beneficiarios. 5.11 Número de Talleres. 5.12 Número de Talleres. 5.13 Número de Talleres. | 5.1 treinta y cinco 5.2 Treinta y Seis 5.3 consultas diez 5.4 uno 5.5 doscientos noventa y uno 5.6 veinte 5.7cuatrocientos ochenta y dos 5.8 ciento ochenta 5.9 uno 5.10 cero 5.11 Cero 5.12 Cero 5.13 Cero | 5.1 Cuenta y cuatro. 5.2 Doce 5.3 Trece 5.4 Tres 5.5 Doscientos noventa y una. 5.6 Veinte 5.7 Cuatrocientos ochenta y dos 5.8 Ciento treinta. 5.9 tres 5.10 Diecinueve 5.11 Tres 5.12 Tres 5.13 Dieciocho | 5.1 Beneficiarios 5.2 Apoyos 5.3 Pacientes 5.4 Talleres. 5.5 Beneficiarios 5.6 Beneficiarios 5.7 Beneficiarios 5.8 Beneficiarios 5.9 Talleres 5.10 Beneficiarios 5.11 talleres 5.12 Talleres 5.13 Platicas | 5.1 Variables, pero se cumple con el 100% 5.2 Variables, pero se cumple con el 100% 5.3 Variables, pero se cumple con el 100% 5.4 33.3% debido a la inasistencia de los padres de familia al taller formativo. 5.5 Se cumple el programa al 100% 5.6 Se cumple el programa al 100% 5.7 Se cumple el programa al 100% 5.8 Se cumple el programa al 100% 5.9 33.3% del programa 5.10 Resultado variable pero se cumple con el 100% 5.11 16.6% del programa. 5.12 16.6% del programa. 5.13 Resultado variable, se cumple brindando platicas prematrimoniales a quien lo solicite.
| 6.1 programa de atencion integral y desarrollo de la juventud 6.2 programa de orientacion vocacional 6.3 programa de apoyo a jovenes emprendedores 6.4 programa de atencion integral y desarrollo de las mujeres 6. 5programa de atencion a personas victimas de violencia y asesorias juridicas 6.6 programa de apoyo a jefas madres de familia 6.7 programa de fortalecimiento a la transverzalidad de perspectiva de genero 6.8 programa integral del deporte. | 6.1 desarrollar conocemientos habilidades y competencias que favorezcan el estilo de vida de los jovenes 6.2 fortalecer los estudios de los jovenes y ayudarlo a elegir una carrera de acuerdo con sus actitudes y aptitudes. 6.3 otorgar las herramientas nesesarias para desarrollar jovenes emprendedores, y competitivos en el mercado laboral 6.4 contribuir a mejoras las relaciones familiares atravez de estrategias y fomentar la equidad de genero 6. 5 reducir la violencia hacia las mujeres y fomentar la equidad de genero 6.6 mejorar la calidad de vida de las mujeres jefas de familia 6.7 fortalecer la equidad de genero en el municipio y generar modelos de intervencion participativos. 6.8fortalecer el deporte,contribuir a mejorar las relaciones familiares y descubrir a los jovenes talentosos del municipio. | 6.1 Talleres y campañas 6.2 taller 6.3 Jovenes beneficiados 6.4 campaña de Atenciones a la poblacion 6. 5 Asesorias Juridicas 6.6 Mujeres benefiadas 6.7 proyecto de equidad de genero 6.8 niños y Jovenes beneficados. | 6.1 cero 6.2 cero 6.3 cero 6.4 cero 6. 5 cero 6.6 cero 6.7 cero 6.8 cero | 6.1 dos talleres una campaña 6.2 taller 6.3 62 Jovenes beneficiados 6.4 una 6. 5 veinticinco 6.6 dieciseis 6.7 un proyecto 6.8 | 6.1 Talleres y campañas 6.2taller 6.3 beneficiarios 6.4 campañas 6. 5 Asesorias 6.6 benefiarias 6.7 proyecto 6.8beneficarios. | 6.1 dos talleres una campaña avance 70 % 6.2 un taller avace 100 % 6.3 62 Jovenes beneficiados avance 60% 6.4 una 50% 6. 5 veinticinco Avance 50% hasta julio. 6.6 dieciseis beneficiarias proyecto en gestion 6.7 un proyecto en gestion 6.8 por iniciar
| Apoyo a Municipios 1.- Danza Moderna 2.- Mariachi 3.- Danza Folclorica 4.- Dibujo y pintura 5.- Banda Municipal | 1. Lograr que la juventud de nuestras comunidades desarrollen sus destresas y habilidades de expresion artistica, se mantengan ocupados en su tiempo libre como estrategia para contrarestar las adicciones entre la juventud. 2. Ofrecer a la poblacion la oportunidad de aprender un nuevo oficio por medio de la musica de Mariachi 3. Rescatar y difundir nuestras costumbres y tradiciones entre la poblacion del municipio y la region 4. Introducir al area de las artes visuales a las nuevas generaciones como una opcion mas a elegir en el futuro 5. Ofrecer a la poblacion la oportunidad de aprender un nuevo oficio por medio de la musica de la Banda | No. De Alumnos No. De Alumnos No. De Alumnos No. De Alumnos No. De Alumnos | 1.-Veinte 2.-Catorce 3.-Veinticuatro 4.-Veintiuno 5.-Diesiocho | 1.-Veinte 2.-Catorce 3.-Veinticuatro 4.-Veintiuno 5.-Diesiocho | Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos | 1. Se lleva a cabo ocho clases por mes, de cuatro horas por semana, de dos horas por clase 2. Se lleva a cabo ocho clases por mes, de cuatro horas por semana, de dos horas por clase 3. Se lleva a cabo ocho clases por mes, de cuatro horas por semana, de dos horas por clase 4. Se lleva a cabo ocho clases por mes, de cuatro horas por semana, de dos horas por clase 5. Se lleva a cabo ocho clases por mes, de cuatro horas por semana, de dos horas por clase