## formato ficha
[5 empty] | Ficha de: |  |  |  |  | Proyecto |  |  | X | Proceso
|  |  |  | UP# |  | Dependencia | [11 empty] | ORG#
|  |  |  | 09 | Secretaría de Educación | [12 empty] | 20 | Ficha No. |  |  | 60
Nombre corto del proyecto o proceso: |  |  |  | ITS DE ARANDAS | [13 empty] | Fecha de registro: |  |  |  | 2012-06-26
Nombre del proyecto o proceso: |  |  | 60 Operación del Instituto Tecnológico Superior de Arandas Jalisco
Unidad responsable: |  | 00634 Instituto Tecnológico Superior de Arandas | [19 empty] | UEG# | 00634
Alineación al PED Jalisco 2030 |  |  |  |  | Programa: |  |  | Educación y Deporte para una Vida Digna
[6 empty] | Eje estratégico: |  |  |  |  | 2. Desarrollo Social
Propósito general del Eje (del PED)
Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.
Indicador de impacto del Eje del PED | [12 empty] | Meta del PED
Coeficiente de desigualdad educativa (GINI de escolaridad) | [12 empty] | Disminuir de 0.622 en 2007, a 0.450 en 2010 y 0.445 en 2013.
Subprograma: | 07-03 Mejora de la educación superior
Indicador clave del Subprograma y Plan General del Ejecutivo 2013 (seleccione el que mejor se articule con su proyecto o proceso)
Convenios de vinculación empresa-universidad (número de convenios)
Propósito u objetivo general del |  |  |  |  | apoyar
Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica de el Estado, al ampliar el número del alumnado de nuevo ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y el establecimiento de convenios de vinculación. mejorar la calidad de vida de los jaliscienses.
ENTREGABLES
2013 del proceso | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12
Avance general mensual programado %
Componentes |  | Indicador (unidad de medida) |  |  |  | valor Inicial y Final |  |  |  | Meta mensual programada (parcial) | [13 empty] | Target
Absorción |  | Número de alumnado de nuevo ingreso inscrito. |  |  |  | 0 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | NO
[6 empty] | Pond % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Descripción indicador |  |  |  | Cantidad de egresados de Educación Media Superior que inicia su carrera (primer semestre) en el Instituto Tecnológico Superior de Arandas.
Permanencia de alumnos |  | Número de alumnado que culmina el ciclo escolar. |  |  |  | 630 |  | 610 | [14 empty] | 610 | SI
[6 empty] | Pond % | [16 empty] | 581
[6 empty] | Descripción indicador |  |  |  | Cantidad de alumnado que culmina el ciclo escolar y continúa sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior de Arandas en el siguiente periodo o ciclo escolar.
Seguimiento a egresados |  | Número de egresados incorporados al sector productivo. |  |  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | SI
[6 empty] | Pond % | [15 empty] | 65
[6 empty] | Descripción indicador |  |  |  | Cantidad de egresados del Instituto Tecnológico Superior de Arandas que se incorporan al sector productivo en áreas afines a su profesión en un lapso de seis meses posterior a su egreso.
Vinculación |  | Número de convenios de Vinculación establecidos. |  |  |  | 30 | 630 | 50 | [12 empty] | 20 |  |  | SI
[6 empty] | Pond % | [15 empty] | 21
[6 empty] | Descripción indicador |  |  |  | Cantidad de convenios de vinculación con el sector productivo y/o social establecidos o firmados.
Incluir el porcentaje de ponderación de cada uno de los componentes
Seleccionar si el componente abona a mejorar los índices de competitividad
Fecha de inicio: |  | 2013-01-01 |  |  | Terminación: |  | 2013-12-31 |  |  |  |  | Ambito de aplicación: |  |  |  | Regional
Duración: |  | 12 meses |  | Estado del proy/proc: |  |  | Continuación
RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N.)
[6 empty] | Servicios personales (Cap 1000): | 16879962
[6 empty] | Materiales y suministros (Cap 2000): | 1352454
[6 empty] | Servicios generales (Cap 3000): | 5667896
[6 empty] | Transferencias, subsidios (Cap 4000): | 200000
[6 empty] | Bienes muebles e inmuebles (Cap 5000): | 4991423
|  | infraestructura (Cap 6000) | [5 empty] | 4000000
[6 empty] | Costo total del proyecto: | 33091735
Total metas:
Total:
Descripción del proyecto o proceso
Formuló |  |  |  | Revisó | [7 empty] | Verificó y validó ppto $ | [6 empty] | Autorizó
Responsable o jefe del proyecto |  |  |  | Jefe inmediato Superior | [7 empty] | Administrador del POA | [6 empty] | Titular de la dependencia
VERBOS
acentuar
acercar
acreditar
actualizar
adecuar
alentar
aliviar
amparar
animar
apoyar
aprobar
atender
atenuar
aumentar
auxiliar
beneficiar
brindar
certificar
comprobar
concertar
concretar
concluir
conservar
construir
consumar
contar con
corregir
crear
cumplir
definir
determinar
difundir
diseñar
disminuir
distribuir
dotar
entregar
establecer
estimar
estimular
evacuar
evaluar
facilitar
favorecer
fijar
finalizar
formular
fortalecer
garantizar
generar
identificar
incrementar
iniciar
impulsar
informar
instalar
integrar
mantener
medir
mejorar
obtener
optimizar
ordenar
organizar
planear
poner en marcha
preservar
prevenir
propiciar
proponer
proporcionar
proteger
provocar
resguardar
resolver
reunir
revisar
salvaguardar
solucionar
solventar
sostener
terminar
tener
validar

## Actividades
Nombre corto del proyecto o proceso: |  |  | ITS ARANDAS JALISCO |  |  |  |  | Unidad responsable: |  |  |  | 00634 Instituto Tecnológico Superior de Arandas Jalisco.
Nombre del proyecto o proceso: |  | 60 Operación del Instituto Tecnológico Superior de Arandas Jalisco.
# | Programación de Actividades del COMPONENTE 1 |  |  | Responsable |  | Meta | Inicio | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Relación con Instituciones de Educación Media Superior |  |  | Lic. Guillermina Vargas Arriaga |  | 27 |  | 5 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Visitas a Instalaciones del ITS |  |  | Visita realizada | real | 28 |  | 4 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Realizar/reforzar campaña de Promoción y Difusión Institucional |  |  | Lic. Guillermina Vargas Arriaga |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Reforza Campaña de Promoción y Difusión Institucional |  |  | Campaña | real | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Elaborar un programa para el fortalecimiento de la vinculación con EMS y sector productivo. |  |  | Lic. Juana Elvira Hernández Lozano |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Convenios y Encuestas para Sector Productivo |  |  | Convenio | real | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Estudio de Mercado Meta |  |  | Lic. Adrián Aguilar García |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplicación de encuestas para alumnos de EMS proximos a egresar |  |  | Estudio de mercado meta | real | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
# | Programación de Actividades del COMPONENTE 2 |  |  | Responsable |  | Meta | Inicio | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Fortalecer del Programa Institucional de Tutorías a grupos |  |  | Lic. Ana Patricia Rodríguez Sánchez/ Psicóloga |  | 610 |  | 0 | 0 | 110 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 170 | 80 | 70 | 0
| Tutorías realizadas a alumnos |  |  | Alumno en tutorias | real | 635 |  | 0 | 430 | 0 | 65 | 10 | 60 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 0
2 | Incrementar el número de monitoreos en aulas para la supervisión y detección de áreas |  |  | Lic. Ana Patricia Rodríguez Sánchez/ Psicóloga |  | 450 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0
| de oportunidad en el alumnado. (Atención psicológica) |  |  | Alumno atendido | real | 452 |  | 0 | 12 | 40 | 50 | 70 | 50 | 0 | 40 | 110 | 30 | 50 | 0
3 | Programa de asesorías académicas |  |  | Jefes de División/Psicologa |  | 40 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
|  |  |  | Alumno en asesoria | real | 40 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# | Programación de Actividades del COMPONENTE 3 |  |  | Responsable |  | Meta | Inicio | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Fortalecer el procedimiento de seguimiento a egresados |  |  | Lic. Juana Elvira Hernández Lozano |  | 62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0
| (Restructuración del comité de egresados)(Actualización de base de datos a egresados) |  |  | Encuesta Aplicada | real | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0
2 | Evaluar e incrementar el grado de satisfacción de los egresados |  |  | Lic. Juana Elvira Hernández Lozano |  | 62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0
| (Aplicación de encuestas via correo electronico, telefonica o personal)(Dar seguimiento en redes sociales) |  |  | Encuesta Aplicada | real | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0
3 | Evaluar e incrementar el grado de satisfacción del empleador |  |  | Lic. Juana Elvira Hernández Lozano |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
| (Aplicación de encuestas via correo electronico, telefonica o personal) |  |  | Encuesta Aplicada | real | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
4 | Mejorar bolsa de trabajo (trabajar en la integrar empresas como provedoras de vacantes al sistema en linea) |  |  | Lic. Guillermina Vargas Arriaga |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Publicación de vacantes en línea |  |  | Registro en línea | real | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# | Programación de Actividades del COMPONENTE 4 |  |  | Responsable |  | Meta | Inicio | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Convenios con sector productivo |  |  | Lic. Juana Elvira Hernández Lozano |  | 7 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
| Firma de nuevos convenios con empresas |  |  | Convenio | real | 16 |  | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
2 | Reuniones con empresas de la localidad para dar a conocer el potencial del tecnológico de Arandas |  |  | Lic. Juana Elvira Hernández Lozano |  | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Reuniones con el comité de vinculación |  |  | Convenio | real | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Dar a conocer los programas de residencias profesionales , cursos de capacitación, Investigación, bolsa de trabajo a las empresas |  |  | Lic. Juana Elvira Hernández Lozano |  | 20 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| visitas a empresas |  |  | Convenio | real | 20 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
VERBOS
Seleccione…
acentuar
acercar
acreditar
actualizar
adecuar
alentar
aliviar
amparar
animar
apoyar
aprobar
atender
atenuar
aumentar
auxiliar
beneficiar
brindar
certificar
comprobar
concertar
concretar
concluir
conservar
construir
consumar
contar con
corregir
crear
cumplir
definir
determinar
difundir
diseñar
disminuir
distribuir
dotar
entregar
establecer
estimar
estimular
evacuar
evaluar
facilitar
favorecer
fijar
finalizar
formular
fortalecer
garantizar
generar
identificar
incrementar
iniciar
impulsar
informar
instalar
integrar
mantener
medir
mejorar
obtener
optimizar
ordenar
organizar
planear
poner en marcha
preservar
prevenir
propiciar
proponer
proporcionar
proteger
provocar
resguardar
resolver
reunir
revisar
salvaguardar
solucionar
solventar
sostener
terminar
tener
validar