## OBRAS AL 2018
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
REPORTE ACTUALIZADO DE OBRAS ASIGNADAS
ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO C) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y MUNICIPIOS
REPORTE AL MES DEDICIEMBRE 2021
# | CLAVE NÚMERO | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL EJECUTOR | NOMBRE SUPERVISOR | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | FECHA DE ASIGNACIÓN | SUPERFICIE CONSTRUIDA POR METROS CUADRADOS | COSTO POR METRO CUADRADO | TIPO DE BENEFICIARIOS | AVANCES (%) |  | ESTATUS
[12 empty] | FISICO | FINANCIERO
1 | SSJ-OPD-001-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. I, COLOTLÁN. | REGIÓN SANITARIA DE COLOTLÁN | URB-TOP-CON, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ING. JOSÉ GUADALUPE ROJAS MENDOZA | 61998408.64 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 02 JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 75 | 65 | 1
2 | SSJ-OPD-002-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA NO. II REGIÓN SANITARIA LAGOS DE MORENO | REGIÓN SANITARIA DE LAGOS DE MORENO | URBANIZADORA SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 109691276.03 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 02 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 45 | 25 | 1
3 | SSJ-OPD-003-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. III, TEPATITLÁN | REGIÓN SANITARIA DE TEPATITLÁN | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 69965688.26 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 02 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 70 | 25 | 1
4 | SSJ-OPD-004-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. IV, LA BARCA | REGIÓN SANITARIA DE LA BARCA | CONSTRUCCIONES VTR3, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 74798918.74 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 02 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 70 | 29 | 1
5 | SSJ-OPD-005-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. V, TAMAZULA | REGIÓN SANITARIA DE TAMAZULA | CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 52849885.42 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 02 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 25 | 1
6 | SSJ-OPD-006-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. VI, CD. GUZMÁN | REGIÓN SANITARIA DE CD. GUZMÁN | CONSTRUCCIONES VIKBRAK S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 64685386.59 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 03 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 34 | 34 | 1
7 | SSJ-OPD-007-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. VII, AUTLÁN | REGIÓN SANITARIA DE AUTLÁN | GURBA, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 66070197.66 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 03 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 20 | 25 | 1
8 | SSJ-OPD-008-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. VIII, PUERTO VALLARTA | REGIÓN SANITARIA DE PUERTO VALLARTA | COTRINSA, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 92580313.23 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 03 DE JUNIIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 25 | 25 | 1
9 | SSJ-OPD-009-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. IX, AMECA. | REGIÓN SANITARIA DE AMECA | ANEXUS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 77006167.67 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 03 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 20 | 25 | 1
10 | SSJ-OPD-010-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. X, ZAPOPAN | REGIÓN SANITARIA DE ZAPOPAN | J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 73204662.47 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 03 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 23 | 25 | 1
11 | SSJ-OPD-011-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. XI, TONALÁ | REGIÓN SANITARIA DE TONALÁ | INGENIERIA PROSER, S.A. DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 52303724.24 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 03 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 25 | 25 | 1
12 | SSJ-OPD-012-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. XII, TLAQUEPAQUE | REGION SANITARIA DE TLAQUEPAQUE | GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V.Y ASOCIADAS | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 45225597.79 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 03 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 25 | 0
13 | SSJ-OPD-013-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. XIII, GUADALAJARA | REGIÓN SANITARIA DE GUADALAJARA | EDIFICACIONES CRIL, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 68894040.41 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 03 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 25 | 0
14 | SSJ-OPD-014-2014 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL DE 18 CAMAS EN JOCOTEPEC | JOCOTEPEC | CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 17572647.93 | 31191119.51 | 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 | 2,031.20 | 8651.3627 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
15 | SSJ-OPD-015-2014 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL DE 18 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS | ARANDAS | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 10913407.19 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 | 3,523.00 | 3097.7596 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 71 | 0
16 | SSJ-OPD-016-2014 | PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE SAYULA | SAYULA | CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 4178198.56 | 4178198.56 | 18 DE DICIEMRE DEL 2014 | 2,962.02 | 1410.5909 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
17 | SSJ-OPD-017-2014 | PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 4409714.04 | 4409714.04 | 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 | 7,987.82 | 552.0548 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
18 | SSJ-OPD-018-2014 | PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL GERIÁTRICO | ZAPOPAN | TAI DISEÑO, S.A. DE C.V. | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 4701176.64 | 4701176.64 | 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 | 9,369.05 | 501.7773 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
19 | SSJ-OPD-019-2014 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN (TERMINACIÓN DE QUIROFANOS) | TEPATITLÁN | PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN | 2799951.89 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 | 234.22 | 11954.3672 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
20 | SSJ-OPD-001-2015 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA | ZAPOPAN | INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 1986435.19 | 1986435.19 | 30 DE ENERO DEL 2015 | 202.21 | 9823.6249 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
21 | SSJ-OPD-002-2015 | PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN | CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN | CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V. | ING. JOSÉ GUADALUPE ROJAS MENDOZA | 9336140.37 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 12 DE MARZO DEL 2015 | 1,800.00 | 5186.7446 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 93.78 | 93.78 | 1
22 | SSJ-OPD-003-2015 | SUSTITUCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LAZARO CARDENAS EN GUADALAJARA | GUADALAJARA | MARGRU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES RUIZ | 3473794.35 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 26 DE MARZO DEL 2015 | 922.67 | 3764.9369 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
23 | SSJ-OPD-004-2015 | OBRA NUEVA CENTRO DE SALUD SANTA ANA GUADALUPE EN JALOSTOTITLAN | JALOSTOTITLAN | MARGRU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 3381226.5 | 3599999.36 | 26 DE MARZO DEL 2015 | 345.79 | 9778.2657 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
24 | SSJ-OPD-005-2015 | SUSTITUCIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA EN PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA. | CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 5498671.51 | 6873339.38 | 26 DE MARZO DEL 2015 | 712.00 | 7722.8532 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
25 | SSJ-OPD-006-2015 | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS EN ZACOALCO DE TORRES | ZACOALCO DE TORRES | PROYECTOS E INGENIERÍA DRC, S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 4166500.66 | 4407523.47 | 01 DE JUNIO DEL 2015 | 1,431.47 | 2910.6448 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
26 | SSJ-OPD-007-2015 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN OBSTETRICA NEONATAL EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO | SAN MIGUEL EL ALTO | F&O INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 6438396.23 | 6438396.23 | 15 DE JUNIO DEL 2015 | 2,885.00 | 2231.6798 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
27 | SSJ-OPD-008-2015 | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN JULIAN JALISCO | SAN JULIAN | TEOREMA EDIFICACIONES, SA DE CV | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 8324406.73 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 30 DE JUNIO DEL 2015 | 1,200.00 | 6937.0056 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 75 | 0
28 | SSJ-OPD-009-2015 | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN | 8599885.76 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 30 DE JUNIO DEL 2015 | 1,702.55 | 5051.1796 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 97 | 0
29 | OPD-SSJ-ADJ-010/2015 | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CS CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN JULIAN | SAN JULIAN | LAKAY CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 1299444.33 | 1299444.33 | 30 DE MARZO DEL 2015 | 1,200.00 | 1082.8703 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
30 | OPD-SSJ-ADJ-011/2015 | PROYECTO EJECUTIVO SUSTENTABLE DEL CS CON SERVICIOS AMPLIADOS SANTA ANA GPE, EN JALOSTOTITLAN, JALISCO | JALOSTOTITLAN | ING. JUAN RAMÓN GARIBAY MARQUEZ | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 934612 | 934612 | 30 DE MARZO DEL 2015 | 1,049.23 | 890.7599 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
31 | OPD-SSJ-ADJ-012/2015 | PROYECTO ARQUITECTONICO DEL HOSPITAL GERIATRICO (AREA NUEVA DE GERAITRIA Y DE MEDICINA DE ALTA ESPECIALIDAD) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | LUCIA S. HERNÁNDEZ VALDIVIA | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 850000.44 | 850000.44 | 30 DE MARZO DEL 2015 | 22,327.61 | 38.0695 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
32 | OPD-SSJ-ADJ-013/2015 | PROYECTOS EJECUTIVOS AREA NUEVA DEL BANCO DE LECHE UBICADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS, EDIFICACION ALBERGUE PARA EL SITE UBICADO EN HGO Y EN EL AREA RED FRIO UBICADO EN SAN MARTIN DE LAS FLORES TLAQUEPAQUE | ZAPOPAN | CINCO DESIGN, SC | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 401882 | 401882 | 30 DE MARZO DEL 2015 | 78.57 | 5114.9548 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
33 | OPD-SSJ-ADJ-014/2015 | PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL CS DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO | ZACOALCO DE TORRES | ING. JUAN RAMÓN GARIBAY MARQUEZ | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 174000 | 174000 | 30 DE MARZO DEL 2015 | 1,431.47 | 121.5534 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
34 | OPD-SSJ-ADJ-015/2015 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL SERVICIO DEL BANCO DE LECHE HUMANA UBICADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS | GUADALAJARA | COLYEST CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 261000.14 | 261000.14 | 28 DE ABRIL DEL 2015 | 78.57 | 3321.8804 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
35 | OPD-SSJ-ADJ-016/2015 | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE UN CS CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE MAZAMITLA | MAZAMITLA | EDIFICADORA MAZA DE JALISCO, SDRL DE CV | ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN | 1258966.68 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 13 DE ABRIL DEL 2015 | 2,152.82 | 584.7989 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 0 | 0
36 | OPD-SSJ-ADJ-017/2015 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL SERVICIO DE LA LINEA DE DRENAJE DEL HGO | ZAPOPAN | CONSTRUCCIONES MAFERIS, SA DE CV | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 281175.22 | 281175.22 | 28 DE ABRIL DEL 2015 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
37 | OPD-SSJ-ADJ-018/2015 | DEMOLICIÓN DEL AUDITORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | ZAPOPAN | COCH EDIFICACIONES Y CAMINOS, SA DE CV | ARQ. REMBERTO QUINTERO QUINTERO | 1287568.34 | 1287568.34 | 28 DE ABRIL DEL 2015 | 408.11 | 3154.9542 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
38 | OPD-SSJ-ADJ-019/2015 | PROYECTO EJECUTIVO DEL CS CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE MAZAMITLA | MAZAMITLA | MIGUEL ANGEL OSWALDO CORDERO ESPARZA | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 678600 | 678600 | 22 DE MAYO DEL 2015 | 2,152.82 | 315.2145 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
39 | OPD-SSJ-ADJ-020/2015 | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA HUERTA | LA HUERTA | DESARROLLOS BCA S.A. DE C.V | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 1659088.81 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 28 DE MAYO DE 2015 | 718.08 | 2310.4512 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
40 | OPD-SSJ-ADJ-021/2015 | PROYECTO EJECUTIVO POR LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ATENCIÓN OBSTETRICA NEONATAL EN SAN MIGUEL EL ALTO | SAN MIGUEL EL ALTO | MIGEL ANGEL OSWALDO CORDERO ESPARZA | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 1264400 | 1264400 | 22 DE MAYO DEL 2015 | 2,885.00 | 438.2669 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
41 | OPD-SSJ-ADJ-022/2015 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL ÁREA DE QUIROFANO EN EL HOSPITAL DE LA MUJER EN TALA, JALISCO | TALA | KONSTRUCCIONES 83, SA DE CV | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 232562.89 | 232562.89 | 28 DE ABRIL DEL 2015 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
42 | SSJ-OPD-023-2015 | REMODELACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL D.I.F. EN GUADALAJARA | GUADALAJARA | COCH CAMINOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | ING. GUILLERMO ALEJANDRO GARCIA PRECIADO | 2215869.78 | 2769835.89 | 28 DE JULIO DEL 2015 | 368.55 | 6012.3993 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
43 | OPD-SSJ-024/2015 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO | VILLA PURIFICACIÓN | PROYECTOS E INGENIERÍA DRC, S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 3515020.42 | 3746323.9 | 11 DE SEPTIEMRE DEL 2015 | 1,037.66 | 3387.4491 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
44 | OPD-SSJ-025/2015 | PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL PAIDO PSIQUITARIA (SALME) | ZAPOPAN | JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, SA DE CV | ARQ. BRIANA KRIZIA NUÑEZ SUAREZ | 2779566 | 2779566 | 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 3,040.14 | 914.2888 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
45 | OPD-SSJ-026/2015 | PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CD. GUZMAN | CD. GUZMAN | ROPLA INGENEIROS Y ARQUITECTOS, SA DE CV | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 4211604.77 | 4211604.77 | 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 5,723.47 | 735.8481 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
46 | OPD-SSJ-027/2015 | PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO AUDITORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 2272142.48 | 2272142.48 | 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 2,515.33 | 903.3178 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
47 | OPD-SSJ-ADJ-028/2015 | PROYECTO EJECUTIVO DEL CS CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACIÓN | VILLA PURIFICACIÓN | CINCO DESIGN, SC | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 1100000 | 1100000 | 25 DE JUNIO DEL 2015 | 1,037.66 | 1060.0775 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
48 | OPD-SSJ-028/2015 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AUDIOLOGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | GIANBAR S.A. DE C.V. | ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN | 754652.13 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE OCTUBRE DEL 2015 | 522.70 | 1443.7577 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 77 | 0
49 | OPD-SSJ-ADJ-029/2015 | MANTENIMIENTO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA UBICADO EN EL MPIO. DE GUADALAJARA, JALISCO | GUADALAJARA | CONSTRUCTORA TZAULAN, SA DE CV | ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN | 340588.04 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 28 DE AGOSTO DEL 2015 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 65 | 69 | 1
50 | OPD-SSJ-ADJ030/2015 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL ÁREA DE EXPULSIVOS UBICADA EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS | GUADALAJARA | COCH CAMINOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 496313.04 | 496313.04 | 06 DE OCTUBRE DEL 2015 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
51 | OPD-SSJ-032/2015 | REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE LABOR DE PARTO Y TOCO CIRUGÍA UBICADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS | GUADALAJARA | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLÁN, SA DE CV | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 2395829.06 | 2395829.06 | 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | 196.56 | 12188.7925 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
52 | OPD-SSJ-ADJ033/2015 | SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES EN LAS OFICINAS DE COPRISJAL | GUADALAJARA | ARQ. EDUARDO DEL RIO CORONA | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 54979.99 | 54979.99 | 27 DE OCTUBRE DEL 2015 | N/A | N/A | POBLACION TOTAL DE JALISCO | 100 | 100 | 0
53 | OPD-SSJ-ADJ-034/2015 | PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL HUAIXTITA, MPIO. DE MEXQUITIC, JALISCO | MEZQUITIC | EXPEKTA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 1073000 | 1073000 | 20 DE OCTUBRE DEL 2015 | 627.98 | 1708.6531 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 0 | 0
54 | OPD-SSJ-ADJ-035/2015 | AMPLIACIÓN PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL GERIATRICO | ZAPOPAN | TAI DISEÑO S.A. DE C.V | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 4400000 | 4400000 | 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | 9,369.05 | 469.6314 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
55 | SSJ-OPD-ADJ-036/2015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS ÁREAS DE EXPULSIVOS 1,2,3 Y AISLADOS UBICADAS EN EL HOSPITLA MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS" | GUADALAJARA | AIRE ACONDICIONADO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 1398189.55 | 1398189.55 | 27 DE OCTUBRE DE 2015 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
56 | SSJ-OPD-038/2015 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD EN SAN MIGUEL HUAIXTITA, JALISCO | SAN MIGUEL HUAIXTITA | CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 3579871.08 | 3579871.08 | 17 DE DICIEMBRE DE 2015 | 627.98 | 5700.6132 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
57 | SSJ-OPD-039/2015 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DIF. EN GUADALAJARA | GUADALAJARA | KONSTRUCCIONES 83 SA DE CV | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 2827733.4 | 2827733.4 | 17 DE DICIEMBRE DE 2015 | 368.55 | 7672.591 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
58 | SSJ-OPD-ADJ-042/2015 | CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN | CD GUZMAN | CONSTRUCCIONES VIKBRAK S.A. DE C.V. | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 201979.09 | 201979.09 | 04 DE DICIEMBRE DE 2015 | 38.25 | 5280.4991 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
59 | SSJ-OPD-ADJ-043/2015 | CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN, JALISCO. | TEPATITLÁN | KRISPOD, S.A. DE C.V | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 201505.62 | 201505.62 | 04 DE DICIEMBRE DE 2015 | 43.00 | 4686.1772 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
60 | SSJ-OPD-ADJ-044/2015 | CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE VALLARTA, JALISCO | PUERTO VALLARTA | MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS , S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 229904.17 | 229904.17 | 04 DE DICIEMBRE DE 2015 | 37.89 | 6067.6741 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
61 | SSJ-OPD-CON-002/2016 | REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE ENDOSCOPIA Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN EL HOSPTITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | DESARROLLOS BCA S.A. DE C.V | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 2065679.96 | 2065664.29 | 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 97.78 | 21125.7922 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
62 | SSJ-OPD-CON-003/2016 | REMODELACIÓN DE QUIROFANOS Y SALA DE RECUPERACIÓN DE QUINTO NIVEL EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 3887836.19 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 19 DE OCTUBRE DEL 2016 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
63 | SSJ-OPD-CON-004/2016 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. | ZAPOPAN | INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 3999735.31 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 11 DE OCTUBRE DEL 2016 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 30 | 25 | 1
64 | SSJ-OPD-LPL-001/2016 | SEGUNDA ETAPA DE LA CONTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | VILLA PURIFICACIÓN | INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V. | ARQ. REMBERTO QUINTERO QUINTERO | 14025073.04 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 24 DE JUNIO DEL 2016 | 1,037.66 | 13516.0583 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 25 | 0
65 | SSJ-OPD-ADJ-001/2016 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LAS ÁREAS DE TOCOLOGÍA, ENCAMADOS , EXPULSIVOS Y SEPTICA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS. | GUADALAJARA | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLÁN S.A DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 289032.43 | 289032.43 | 23 DE FEBRERO DE 2016 | 196.56 | 1470.454 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
66 | SSJ-OPD-ADJ-002/2016 | MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO COPRISJAL (COMISIÓN PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS) | GUADALAJARA | KONSTRUCCIONES 83 S.A DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 244509.08 | 244509.08 | 23 DE FEBRERO DE 2016 | N/A | N/A | POBLACION TOTAL DE JALISCO | 100 | 100 | 0
67 | SSJ-OPD-ADJ-005/2016 | REHABILITACIÓN GENERAL AL ÁREA DE PROSPERA UBICADA EN EL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (REPSS)JALISCO | GUADALAJARA | CONSTRUBRAVO, SA DE CV | ARQ. REMBERTO QUINTERO QUINTERO | 400259.72 | 400259.72 | 05 DE ABRIL DEL 2016 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
68 | SSJ-OPD-ADJ-006/2016 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN GENERAL AL ÁREA DE PROSPERA UBICADA EN EL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (REPSS)JALISCO | GUADALAJARA | CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V. | ARQ. REMBERTO QUINTERO QUINTERO | 428237.98 | 428237.98 | 17 DE MAYO DEL 2016 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
69 | SSJ-OPD-ADJ007/2016 | REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y PSICOEDUCACIÓN, UBICADAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓNO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CAISAME ESTANCIA BREVE) | ZAPOPAN | MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 546064.33 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 05 DE JULIO DEL 2016 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
70 | SSJ-OPD-ADJ-008/2016 | PERITAJE ESTRUCTURAL Y EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL CENTRO DE SALUD DE MEZQUITIC, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO | MEZQUITIC | GOC CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V. | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 123540 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 25 DE JULIO DEL 2016 | 400.00 | 308.85 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 99 | 0
71 | SSJ-OPD-ADJ-009/2016 | IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | PUERTO VALLARTA | JOSÉ LUIS PLACITO BRAVO | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 529828.69 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 25 DE JULIO DEL 2016 | 934 | 567.2684 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
72 | SSJ-OPD-ADJ-012/2016 | OBRA COMPLEMENTARIA A LOS CONSULTORIOS PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR UBICADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN, JALISCO | TEPATITLÁN | KRISPOD, S.A. DE C.V | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 99998.3 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 43.00 | 2325.5419 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 85 | 0 | 1
73 | SSJ-OPD-ADJ016/2016 | INSTALACIÓN DE ACABADOS ANTIBACTERIALES, CONDUCTIVOS Y ACCESORIOS EN EL ÁREA DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN. | TEPATITLÁN | PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN | 1459097.3 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 06 DE OCTUBRE DEL 2015 | 458.77 | 3180.4549 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
74 | SSJ-OPD-ADJ017/2016 | REPARACIÓN A LAS ÁREAS DE INGRESO Y ANDADORES UBICADAS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL SALME-ZAPOTE. | ZAPOPAN | MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS , S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 897971.21 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 11 DE OCTUBRE DEL 2016 | 500.45 | 1794.3275 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
75 | SSJ-OPD-ADJ-018/2016 | PERITAJE ESTRUCTURAL Y AVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL CENTRO DE SALUD CRUCERO DE SANTA MARÍA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO | SAN MARTIN HIDALGO | GOC CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V. | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 123540 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 18 DE OCTUBRE DE 2016 | 500 | 247.08 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 0 | 0
76 | SSJ-OPD-ADJ023/2016 | IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, ESPERANZA LOPEZ MATEOS. | GUADALAJARA | CONSTRUCTORE BGVIPECA, S.A. DE C.V. | ARQ. REMBERTO QUINTERO GUTIERREZ | 989480 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 | 3192 | 309.9875 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
77 | SSJ-OPD-ADJ028/2016 | CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO UBICADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE (PRIMERA ETAPA) | ZAPOPAN | CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 210938.58 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 61.95 | 3404.9811 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
78 | SSJ-OPD-ADJ029/2016 | CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO UBICADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE (SEGUNDA ETAPA). | ZAPOPAN | YAREMARC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 289592.72 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 61.95 | 4674.6202 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
79 | SSJ-OPD-ADJ030/2016 | CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO UBICADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE (TERCERA ETAPA) | ZAPOPAN | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 298595.12 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 61.95 | 4819.9374 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
80 | SSJ-OPD-ADJ031/2016 | ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA FÍSCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN EN CLÍNICA DEL DOLOR, COMO CONSULTORIO Y QUIRÓFANO AMBULATORIO CON EMPLOMADO (PRIMERA ETAPA) | TEPATITLÁN | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 299935.69 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 59.88 | 5008.9461 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
81 | SSJ-OPD-ADJ032/2016 | ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA FÍSCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN EN CLÍNICA DEL DOLOR, COMO CONSULTORIO Y QUIRÓFANO AMBULATORIO CON EMPLOMADO (SEGUNDA ETAPA) | TEPATITLÁN | CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 299865.89 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 59.88 | 5007.7804 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
82 | SSJ-OPD-ADJ033/2016 | ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA FÍSICA DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE EN CLÍNICA DEL DOLOR, COMO CONSULTORIO Y QUIRÓFANO AMBULATORIO CON EMPLOMADO | ZAPOPAN | YAREMARC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 249614.03 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 59.88 | 4168.571 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
83 | SSJ-OPD-LPN001/2017 | SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 135340346.51 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE FEBRERO DEL 2017 | 7970.74 | 16979.6464 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 95 | 95 | 1
84 | SSJ-OPD-LPN002/2017 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA) | LA HUERTA | EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL SA DE CV | ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA | 13950449.92 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 53 | 55 | 1
85 | SSJ-OPD-LPN003/2017 | CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA) | PUERTO VALLARTA | M3 CREACION S DE R L DE CV | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 7521198.82 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
86 | SSJ-OPD-ADJ001/2017 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN AREAS CORRESPONDIENTES A LA BODEGA DE VECTORES Y OFICINAS DE LA REGIÓN SANITARIA VIII - PUERTO VALLARTA, JALISCO | PUERTO VALLARTA | SAMIER EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 478309.13 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 09 DE JULIO DE 2017 | 501 | 954.7088 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
87 | SSJ-OPD-ADJ002/2017 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN AREA DE ARCHIVO MUERTO, UBICADO EN EL CAISAME ESTANCIA PROLONGADA | TLAJOMULCO | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 325608.61 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 12 DE JULIO DE 2017 | 95.65 | 3404.1674 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
88 | SSJ-OPD-ADJ003/2017 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS AREAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN OFICINAS DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS - COPRISJAL | GUADALAJARA | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 1083133.13 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 15 DE JULIO DE 2017 | 229 | 4729.839 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
89 | SSJ-OPD-ADJ004/2017 | PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE TUXCACUESCO, JALISCO. | TUXCACUESCO | JOSÉ LUIS PLÁCITO BRAVO | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 200000 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 10 DE AGOSTO DE 2017 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
90 | SSJ-OPD-ADJ005/2017 | PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TAPALPA, JALISCO. | TAPALPA | LUCIA S. HERNÁNDEZ VALDIVIA | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 675960 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 10 DE AGOSTO DE 2017 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
91 | SSJ-OPD-ADJ006/2017 | PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO DE SALUD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DEL LIMÓN | LIMON | SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 224950 | N/A | 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
92 | SSJ-OPD-ADJ007/2017 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | MIGUEL ANGEL ANGULO RAMIEZ | ING. BRYAN LOPEZ CASILLAS | 986594.59 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 15 DE AGOSTO DE 2017 | 380 | 2596.3016 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
93 | SSJ-OPD-ADJ008/2017 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A CUARTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS UBICADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ING. BRYAN LOPEZ CASILLAS | 1023578.69 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 13 DE OCTUBRE DEL 2017 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
94 | SSJ-OPD-ADJ009/2017 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN ZONAS OPERATIVAS EN EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE. | ZAPOPAN | MIGUEL ANGEL ANGULO RAMIREZ | ING. BRYAN LOPEZ CASILLAS | 1495441.02 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 13 DE OCTUBRE DEL 2017 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
95 | SSJ-OPD-ADJ010/2017 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS UNIDADES MEDICAS EN LA REGION IV DE LA BARCA | R.S. IV | DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DOXOS S.A. DE C.V. | ING. BRYAN LOPEZ CASILLAS | 1301966.5 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 13 DE OCTUBRE DEL 2017 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
96 | SSJ-OPD-ADJ011/2017 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA HUERTA | LA HUERTA | DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DOXOS S.A. DE C.V. | ING. BRYAN LOPEZ CASILLAS | 512683 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 13 DE OCTUBRE DEL 2017 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
97 | SSJ-OPD-ADJ012/2017 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN QUIROFANOS Y EXPULSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | PUERTO VALLARTA | JOSÉ LUIS PLACITO BRAVO | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 1423716.17 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 13 DE OCTUBRE DEL 2017 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
98 | SSJ-OPD-ADJ020/2017 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BAÑOS DE HOMBRES PERMANENTES, DE LOS BAÑOS DE HOMBRES TEMPORALES, MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO Y CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL ÁREA DE ACCESO PRINCIPAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL DE ESTANCIA PROLONGADA (SALME) | TLAJOMULCO | MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S DE RL DE CV | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 1450177.46 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
99 | SSJ-OPD-ADJ021/2017 | SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DEL SUELO DEL ALA ORIENTE, DEL ÁREA DE HOSPITAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL DE ESTANCIA BREVE. | ZAPOPAN | INGENIERIA MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, SA DE CV | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 455561.34 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
100 | SSJ-OPD- CI001/2017 | REMODELACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ÁREA DE TOCOCIRUGÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA, JALISCO | MAGDALENA | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | ING. JORGE | 2489315.49 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 50 | 50
101 | SSJ-OPD- CI002/2017 | REHABILITACIÓN DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS EN QUIRÓFANOS Y ENDOSCOPÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | SAMIER EDIFICACIONES S. DE R. L. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 5107953.36 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
102 | SSJ-OPD- CI003/2017 | SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TAPALPA, JALISCO | TAPALPA | MEDGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 3953152.42 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 50
103 | SSJ-OPD- CI004/2017 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA (SEGUNDA ETAPA) | MEZQUITIC | CONSTRUCCIONES VTR 3, S.A. DE C.V. | ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA | 3989875.41 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 45 | 48
104 | SSJ-OPD- CI005/2017 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (TERCERA ETAPA) | GUADALAJARA | SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA | 4990493.56 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
105 | SSJ-OPD-ADJ001/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABILTACION DE LOS CENTROS DE SALUD DE PUEBLO NUEVO Y NUEVA COLONIA EN COLOTLAN (COMUNIDADES WIXARIKAS) | COLOTLÁN | SEBUN CONSTRUCIONES S.A DE C.V | ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA | 1493034.01 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
106 | SSJ-OPD-ADJ002/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATLITLAN | TEPATITLAN | RODRIGO LOZA CAMARENA | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 930488.8 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 65
107 | SSJ-OPD-ADJ003/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SALME DE ESTANCIA BREVE DE ZAPOPAN JALISCO | ZAPOPAN | GRUPO CISAGB S.A DE C.V | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 1093665.3 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 1
108 | SSJ-OPD-ADJ004/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL AIRE ACONDICIONADO EH INSTALACIONES HIDRAULICAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA JALISCO | PUERTO VALLARTA | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A DE C.V | ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA | 1595000 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
109 | SSJ-OPD-ADJ005/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA JALISCO | YAHUALICA | CONSORCIO CONSTRUCTOR 3IC S.A. DE C.V | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 1492256.48 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
110 | SSJ-OPD-ADJ006/2018 | REHABLITACION DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE MAGDALENA JALISCO | MAGDALENA | GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V | ING. JORGE | 698823.9 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 1
| SSJ-OPD-ADJ007/2018 | AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZULA PARA LA COLOCACIÓN DE RED DE FRÍO DE LA REGIÓN SANITARIA V TAMAZULA | TAMAZULA | SELIV ASOCIADOS S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 1100000 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
| SSJ-OPD-ADJ008/2018 | AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PARA LA COLOCACIÓN DE RED DE FRÍO DE LA REGIÓN SANITARIA IX AMECA | AMECA | JOSÉ LUIS PLACITO BRAVO | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 1099999.95 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
| SSJ-OPD-ADJ009/2018 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ROSALES PARA LA COLOCACIÓN DE RED DE FRÍO DE LA REGIÓN SANITARIA XII TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 1100000 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
111 | SSJ-OPD-LPN001/2018 | SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO (SEGUNDA ETAPA) | OJUELOS | AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V | ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA | 12747395.78 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
112 | SSJ-OPD-LPN002/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | ZAPOPAN | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A DE C.V | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 21259716.69 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 85 | 25
113 | SSJ-OPD-LPN003/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES UEAON EN GUADALAJARA JALISCO | GUADALAJARA | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA S.A DE C.V | ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN | 6622059.36 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
114 | SSJ-OPD-LPN004/2018 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA (TERCERA ETAPA) DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | PUERTO VALLARTA | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL. DE C.V | IND. DANNY CORONA | 3377175.09 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
115 | SSJ-OPD-LPN005/2018 | MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS EN GUADALAJARA | GUADALAJARA | TRIPOLI EMULSIONES S.A DE C.V | ARQ NICOLAS TORRES RUIZ | 2849559.13 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 50 | 50
116 | SSJ-OPD-LPN006/2018 | REHABILITACIÓN DE LA U.E.A.O.N SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO | SAN MIGUEL EL ALTO | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A DE C.V | ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA | 3980413.75 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
117 | SSJ-OPD-LPN007/2018 | OBRA NUEVA (SEGUNDA ETAPA) DEL CENTRO DE SALUD SANTANA DE GUADALUPE EN JALOSTOTITLAN, JALISCO | JALOSTOTITLÁN | MIGUEL ANGULO RAMIREZ | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 4870044.63 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 97
118 | SSJ-OPD-LPN008/2018 | REHABILITACION DEL AREA DE U.C.I.N EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS EN GUADALAJARA, JALISCO | GUADALAJARA | J&L ASESORIA Y SERVICIOS S.A DE C.V | ARQ NICOLAS TORRES RUIZ | 2960400.85 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
119 | SSJ-OPD-LPN009/2018 | AMPLIACION (SEGUNDA ETAPA) DEL AREA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN C.S.S.A ZACOALCO DE TORRES, JALISCO | ZACOALCO DE TORRES | SDT CONSTRUCTORA S.A DE C.V | IND. DANNY CORONA | 3855959.87 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
120 | SSJ-OPD-LPN010/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA 1 COLOTLAN | COLOTLÁN | GRUP CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V | ARQ. DAVID REA | 1022983.72 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
121 | SSJ-OPD-LPN011/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA II LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | FACILITY SERVICES DEPOT S.A DE C.V | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 1001804.36 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
122 | SSJ-OPD-LPN012/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA III TEPATITLAN | TEPATITLAN | ALEJANDRO OROZCO ROBLES | ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA | 1039132.26 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
123 | SSJ-OPD-LPN013/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA IV LA BARCA | LA BARCA | ABRAHAM AYALA VAZQUEZ |  | 1089053.9 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 25
124 | SSJ-OPD-LPN014/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA V TAMAZULA | TAMAZULA | CONSTRULUB S.A DE C.V |  | 1044541.41 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
125 | SSJ-OPD-LPN015/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA VI CIUDAD GUZMAN | CIUDAD GUZMÁN | CONSTRULUB S.A DE C.V | ARQ JUAN SANTILLAN | 1124884.41 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
126 | SSJ-OPD-LPN016/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA VII AUTLAN | AUTLAN | CONSTRUCTOR 3IC S.A DE C.V |  | 1102167.02 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
127 | SSJ-OPD-LPN017/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA VIII PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | M3 CREACIÓN S.S DE C.V |  | 1040163.06 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
128 | SSJ-OPD-LPN018/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA IX AMECA | AMECA | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.S DE C.V |  | 1020015.16 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
129 | SSJ-OPD-LPN019/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA X ZAPOPAN | ZAPOPAN | CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V |  | 1037921.98 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
130 | SSJ-OPD-LPN020/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA XI TONALA | TONALA | DISEÑO ,CONSTRUCCION Y SERVICIOS DOXOS S.A DE C.V |  | 1029998.7 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0
131 | SSJ-OPD-LPN021/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA XII TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | SELIV ASOCIADOS S.A DE C.V |  | 1008959.6 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 80
132 | SSJ-OPD-LPN022/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA XIII GUADALAJARA | GUADALAJARA | CONSTRUCTORA BELIO S.A DE C.V |  | 1051465.27 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 35 | 35
133 | SSJ-OPD-CI001/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN | CIUDAD GUZMÁN | CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V |  | 3337608.63 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
134 | OPSSSJ-.OBRAS.U.E.A.O.NGDL-C.VILLA-039/2019 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIEMIENTO Y LA REHABILITACIÓN EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA. | GUADALAJARA | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA S.A DE C.V |  | 1595152 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
135 | SSJ-OPD-ADJ002/2019 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA | GUADALAJARA | MIGUEL ANGEL OSWALDO CORDERO |  | $ 1´316,354.50 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 97 | 0
136 | SSJ-OPD-ADJ-001/2019 | “OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACIÓN EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA | GUADALAJARA | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA | ARQ. JUAN TORRES | $1´595,152.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
137 | SSJ-OPD-ADJ-002/2019 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA | GUADALAJARA | ARQ. MIGUEL ANGEL OSWALDO CORDERO ESPARZA | ARQ. JUAN TORRES | $ 1´316,354.50 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
138 | SSJ-OPD-ADJ-003/2019 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN, JALISCO | CIUDAD GUZMAN | CONSORCIO CONSTRUCTOR 3IC S.A DE C.V | ARQ. JUAN TORRES | $ 1´043,257.28 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
139 | SSJ-OPD-ADJ-004/2019 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA | YAHUALICA | URBANIZADORA A&G S.A. DE C.V. | ING. DAVID HERNANDEZ | $ 1´463,657.55 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
140 | SSJ-OPD-ADJ-005/2019 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AÚTLAN | AUTLAN | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. DAVID HERNANDEZ | $ 1´107,454.32 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
141 | SSJ-OPD-ADJ-006/2019 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA | COCULA | DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS S.A.DE C.V. | ING. DAVID HERNANDEZ | $ 1´578,868.46 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
142 | SSJ-OPD-ADJ-007/2019 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | TREE HOUSE S.A DE C.V. | ING. DAVID HERNANDEZ | 385850.8 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
143 | SSJ-OPD-ADJ-008/2019 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | CONSTRULUB S.A. DE C.V. | ING. DAVID HERNANDEZ | $ 1´675,860.93 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
144 | SSJ-OPD-ADJ-010/2019 | REPARACION Y REMODELACION DE LAS SIGUIENTES UNIDADES MEDICAS: HOSPITAL REGIONAL DE OCOTLAN; AREA DE PEDIATRIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE; CENTRO DE SALUD COMANJA DE CORONA EN LAGOS DE MORENO; HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS EN GUADALAJARA; CENTRO DE SALUD DE CHAPALA, DEL ESTADO DE JALISCO. | VARIOS | EDIFICACION Y CAMINOS ALPE SA DE CV | ING. DAVID HERNANDEZ | 1865117.44 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
145 | SSJ-OPD-ADJ-011/2019 | REHABILITACION DE REDES SANITARIAS-PLUVIALES DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL SA DE CV | ING.JOSE ROJAS | 995224.4 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
146 | SSJ-OPD-ADJ-012/2019 | REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL, REPARACION DE POLICARBONATOS EN EL HOSPITAL DE CIUDAD GUZMAN Y REPARACION DE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ESCOBEDO, JALISCO | VARIOS | TREE HOUSE CONSTRUCCIONES SA DE CV | ARQ.JUAN TORRES | 1795915.19 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
147 | SSJ-OPD-ADJ-013/2019 | “REPARACION DEL CENTRO DE SALUD OCOTLAN, CAJITITLAN Y EL REFUGIO DEL ESTADO DE JALISCO” | VARIOS | 2MH CONSTRUCCIONES SA DE CV | ING. DAVID HERNANDEZ | 1750702.96 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
148 | SSJ-OPD-ADJ-014/2019 | “REMODELACION DE LAS RAMPAS PARA MINUSVALIDOS A BASE DE BARANDAL DE ACERO Y TRABAJOS DE HERRERIA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TEPATITLAN, JALISCO” | TEPATITLAN | JOSE MIGUEL GARCIA VALLE | ING. DAVID HERNANDEZ | 1757171.02 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
149 | SSJ-OPD-ADJ-015/2019 | “REHABILITACIÓN DE TRANSFORMADOR HOSPITAL COMUNITARIO DE OJUELOS, JALISCO | OJUELOS | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | ING. RAUL SANCHEZ | $ 547,133.49 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
150 | SSJ-OPD-ADJ-016/2019 | REPARACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO EN MAZAMITLA Y CENTRO DE SALUD DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO | VARIOS | LOROTECH SA DE CV | ING. RAUL SANCHEZ | 558278.19 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
151 | SSJ-OPD-ADJ-017/2019 | REPARACION DEL CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS, COLONIA LOPEZ PORTILLO, GUADALAJARA, JALISCO” | GUADALAJARA | DI.COB S.A. DE C.V. | ING. RAUL SANCHEZ | 523661.08 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
152 | SSJ-OPD-ADJ-018/2019 | “REHABILITACION DE LABORATORIO DE RABIA Y REHABILITACION DE AZOTEAS DEL LABORATORIO ESTATAL” | ZAPOPAN | TALLER DE ARQUITECTURA R2, S.A. DE C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES | 523661.08 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
153 | SSJ-OPD-ADJ-019/2019 | REMODELACION DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAGOS DE MORENO; REPARACION DE AZOTEA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, REPARACION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE COPRISJAL, REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA MALTARAÑA, MUNICIPIO DE JAMAY Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE TIZAPAN, DEL ESTADO DE JALISCO | VARIOS | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV | ING. DAVID HERNANDEZ | 1153800.63 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
154 | SSJ-OPD-ADJ-020/2019 | “REPARACION Y REMODELACION DE LOS SIGUIENTES CENTROS DE SALUD: CENTRO DE SALUD LOS AZULITOS EN LAGOS DE MORENO; CENTRO DE SALUD PASO DEL CUARENTA EN LAGOS DE MORENO; CENTRO DE SALUD EL ROSARIO EN ARANDAS; CENTRO DE SALUD EL CARMEN EN ARANDAS; CENTRO DE SALUD EN ZACOALCO DE TORRES; CENTRO DE SALUD EN COCULA Y CENTRO DE SALUD EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO”. | VARIOS | MAYRA PIÑON RAMIREZ | ING. RAUL SANCHEZ | 1706901.15 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
155 | SSJ-OPD-ADJ-021/2019 | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD COLONIA INDIGENA | ZAPOPAN | ALQUIMIA GRUPO CRONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES | 876659.34 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
156 | SSJ-OPD-ADJ-022/2019 | REPARACION DE MOTOR CABEZAL CON INSTALACION Y REPROGRAMACION DEL COMPRESOR GRADO MEDICO EN EL HOSPITAL DE LA MUJER | GUADALAJARA | CONSTRUCTORA HUAXTLA S.A. DE C.V. | ING. CARLOS CASILLAS | 356021.86 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
157 | SSJ-OPD-ADJ-023/2019 | REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ECHEVERRÍA, COLONIA ECHEVERRÍA GUADALAJARA, JALISCO | GUADALAJARA | CRN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS S.A DE C.V | ARQ. NICOLAS TORRES | $ 2´980,000.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
158 | SSJ-OPD-ADJ-024/2019 | “REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA, COLONIA CENTRO, DEL ESTADO DE JALISCO” | PUERO VALLARTA | INCAMM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. DAVID HERNANDEZ | 2´997,500.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
159 | SSJ-DUM-001/19 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DE LA REGIÓN SANITARIA I COLOTLAN, JALISCO: CENTRO DE SALUD BOLAÑOS JCSSA001075, CENTRO DE SALUD HUILACATITLAN JCSSA001116, CENTRO DE SALUD MESA DEL TIRADOR JCSSA001145, CENTRO DE SALUD TUXPAN DE BOLAÑOS JCSSA001121, CENTRO DE SALUD COCUASCO JCSSA001862, CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE POTREROS JCSSA001874, CENTRO DE SALUD TEPIZUAC JCSSA001886, CENTRO DE SALUD DOLORES JCSSA001500, CENTRO DE SALUD EL EPAZOTE JCSSA001512, CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE LOS MARQUEZ JCSSA002545, CENTRO DE SALUD TLALCOSAHUA JCSSA002550, CENTRO DE SALUD ARROYOS DEL AGUA JCSSA002586, CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE MADERAS JCSSA002603, CENTRO DE SALUD SAN NICOLÁS DE ACUÑA JCSSA002615, CENTRO DE SALUD TENZOMPA JCSSA002620, CENTRO DE SALUD EL CHALATE JCSSA003892, CENTRO DE SALUD EL MORTERO JCSSA003723 Y CENTRO DE SALUD LOS AMOLES JCSSA00369 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DE LA REGIÓN SANITARIA I COLOTLAN, JALISCO: CENTRO DE SALUD BOLAÑOS JCSSA001075, CENTRO DE SALUD HUILACATITLAN JCSSA001116, CENTRO DE SALUD MESA DEL TIRADOR JCSSA001145, CENTRO DE SALUD TUXPAN DE BOLAÑOS JCSSA001121, CENTRO DE SALUD COCUASCO JCSSA001862, CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE POTREROS JCSSA001874, CENTRO DE SALUD TEPIZUAC JCSSA001886, CENTRO DE SALUD DOLORES JCSSA001500, CENTRO DE SALUD EL EPAZOTE JCSSA001512, CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE LOS MARQUEZ JCSSA002545, CENTRO DE SALUD TLALCOSAHUA JCSSA002550, CENTRO DE SALUD ARROYOS DEL AGUA JCSSA002586, CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE MADERAS JCSSA002603, CENTRO DE SALUD SAN NICOLÁS DE ACUÑA JCSSA002615, CENTRO DE SALUD TENZOMPA JCSSA002620, CENTRO DE SALUD EL CHALATE JCSSA003892, CENTRO DE SALUD EL MORTERO JCSSA003723 Y CENTRO DE SALUD LOS AMOLES JCSSA00369 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DE LA REGIÓN SANITARIA I COLOTLAN, JALISCO: CENTRO DE SALUD BOLAÑOS JCSSA001075, CENTRO DE SALUD HUILACATITLAN JCSSA001116, CENTRO DE SALUD MESA DEL TIRADOR JCSSA001145, CENTRO DE SALUD TUXPAN DE BOLAÑOS JCSSA001121, CENTRO DE SALUD COCUASCO JCSSA001862, CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE POTREROS JCSSA001874, CENTRO DE SALUD TEPIZUAC JCSSA001886, CENTRO DE SALUD DOLORES JCSSA001500, CENTRO DE SALUD EL EPAZOTE JCSSA001512, CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE LOS MARQUEZ JCSSA002545, CENTRO DE SALUD TLALCOSAHUA JCSSA002550, CENTRO DE SALUD ARROYOS DEL AGUA JCSSA002586, CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE MADERAS JCSSA002603, CENTRO DE SALUD SAN NICOLÁS DE ACUÑA JCSSA002615, CENTRO DE SALUD TENZOMPA JCSSA002620, CENTRO DE SALUD EL CHALATE JCSSA003892, CENTRO DE SALUD EL MORTERO JCSSA003723 Y CENTRO DE SALUD LOS AMOLES JCSSA00369 | VARIOS | CARLOS ARTURO MENDOZA MORANDO | ING. RAUL SANCHEZ | 4042200.1 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
160 | SSJ-DUM-002/19 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DE LA REGIÓN SANITARIA I COLOTLAN, JALISCO: CENTRO DE SALUD MEZQUITIC JCSSA013791, CENTRO DE SALUD MINILLAS JCSSA003711, CENTRO DE SALUD OCOTA DE LA SIERRA JCSSA003851, CENTRO DE SALUD NOSTIC JCSSA003735, CENTRO DE SALUD NUEVA COLONIA JCSSA003740, CENTRO DE SALUD POPOTITA JCSSA003764, CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO JCSSA003776, CENTRO DE SALUD SAN ANDRÉS COHAMIATA JCSSA003793, CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL HUAIXTITA JCSSA003875, CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIÁN TEPONAHUASTLAN JCSSA003810, CENTRO DE SALUD SANTA GERTRUDIS JCSSA003904, CENTRO DE SALUD TECHALOTITA JCSSA003916, CENTRO DE SALUD MAMATLA JCSSA004715, CENTRO DE SALUD ATZQUELTÁN JCSSA006832 | VARIOS | PROCESOS EN CONSTRUCCIÓN PARA LA EDIFICACIÓN EJECUTIVA, S. A. DE C. V. | ARQ. CARLOS ARANDA | 3301456.72 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
161 | SSJ-DUM-003/19 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD, DE LA REGIÓN SANITARIA I COLOTLAN, JALISCO: HOSPITAL COMUNITARIO HUEJUQUILLA EL ALTO JCSSA002562 | VARIOS | U.F.V. ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | ARQ. CARLOS ARANDA | 3215456.2 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
162 | SSJ-DUM-004/19 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD, DE LA REGIÓN SANITARIA I COLOTLAN, JALISCO: HOSPITAL COMUNITARIO COLOTLAN JCSSA001454 | VARIOS | PROYECTO INTEGRAL AMERICANO S.A. DE C.V. | ARQ. CARLOS ARANDA | 7814985.44 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
163 | SSJ-DUM-005/19 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD, DE LAS REGIÓNES SANITARIAS II, III Y IV, LAGOS DE MORENO, TEPATITLAN Y LA BARCA, JALISCO: CENTRO DE SALUD COMANJA DE CORONA JCSSA003356, CENTRO DE SALUD FRANCISCO PRIMO DE VERDAD JCSSA003385, CENTRO DE SALUD LOS AZULITOS JCSSA003320, CENTRO DE SALUD CHINAMPAS JCSSA004003, CENTRO DE SALUD ENCINILLAS JCSSA004015, CENTRO DE SALUD LA PRESA JCSSA004056, CENTRO DE SALUD MATANCILLAS JCSSA004032, CENTRO DE SALUD VAQUERIAS JCSSA004061, CENTRO DE SALUD MEZQUITIC JCSSA004662, CENTRO DE SALUD EL ROSARIO JCSSA005526, CENTRO DE SALUD OSTOTAN JCSSA005514, CENTRO DE SALUD AYO EL GRANDE JCSSA003040, CENTRO DE SALUD LA RIBERA JCSSA000800, CENTRO DE SALUD SAN PEDRO TESISTAN JCSSA003180, CENTRO DE SALUD MEZCALA JCSSA004172, CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ITZICAN JCSSA004213, CENTRO DE SALUD VILLA EMILIANO ZAPATA JCSSA005770 | VARIOS | ASESORIA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING.JOSE ROJAS | 4133804.7 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
164 | SSJ-DUM-006/19 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD, DE LA REGIÓN SANITARIA VI CIUDAD GUZMAN, JALISCO: CENTRO DE SALUD JILOTLÁN DE LOS DOLORES JCSSA003081, CENTRO DE SALUD TAZUMBOS JCSSA003134, CENTRO DE SALUD LA LOMA JCSSA003122, CENTRO DE SALUD BARRERAS JCSSA004102, CENTRO DE SALUD EL NARANJO JCSSA004126, CENTRO DE SALUD LAGUNILLAS JCSSA004476, CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DEL ORO JCSSA003530, CENTRO DE SALUD EL TULILLO JCSSA005210, CENTRO DE SALUD APANGO JCSSA012601, CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO JCSSA012613, CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DEL RINCON JCSSA006750, CENTRO DE SALUD ATACCO JCSSA005275, CENTRO DE SALUD SANTA ELENA JCSSA006103, CENTRO DE SALUD FERRERIA JCSSA007515 | VARIOS | CONSTRUCCIONES REPSOL, S.A. DE C.V. | ING.LUIS MUNGIUA | 3593788.2 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
165 | SSJ-DUM-007/19 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD, DE LA REGIÓN SANITARIA VII AUTLAN Y IX AMECA, JALISCO: CENTRO DE SALUD JALPILLA JCSSA005683, CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ANALCO JCSSA005712, CENTRO DE SALUD SOYATLAN DEL ORO JCSSA000474, CENTRO DE SALUD CORCOVADO JCSSA000701, CENTRO DE SALUD JALOCOTE JCSSA000725, CENTRO DE SALUD CHIQUILISTLAN JCSSA001891, CENTRO DE SALUD AYOTITLÁN I JCSSA001570, CENTRO DE SALUD CHACALA JCSSA001635, CENTRO DE SALUD CUAUTITLAN DE G. BARRAGAN JCSSA001553, CENTRO DE SALUD CUZALAPA JCSSA001611, CENTRO DE SALUD TELCRUZ JCSSA001652, CENTRO DE SALUD TEQUESQUITLAN JCSSA001676, CENTRO DE SALUD LA COFRADÍA JCSSA002656, CENTRO DE SALUD JUAN GIL PRECIADO JCSSA002702, CENTRO DE SALUD ALCÍHUATL JCSSA004353, CENTRO DE SALUD LOS LINDOS JCSSA004411, CENTRO DE SALUD PABELO JCSSA004370 | VARIOS | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU, S.A. DE C.V. | ARQ. JUAN TORRES | 3368902.78 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
166 | SSJ-DUM-008/19 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD, DE LA REGIÓN SANITARIA VIII PUERTO VALLARTA, JALISCO: CENTRO DE SALUD CHACALA JCSSA001191, CENTRO DE SALUD DE CONCEPCION DE BRAMADOR JCSSA005082, CENTRO DE SALUD EL CUALE JCSSA005094, CENTRO DE SALUD EL DESMORONADO JCSSA005123, CENTRO DE SALUD LA CUESTA JCSSA005106, CENTRO DE SALUD CAMPO ACOSTA JCSSA006156, CENTRO DE SALUD EL TULE JCSSA006231, CENTRO DE SALUD GARGANTILLO JCSSA006173, CENTRO DE SALUD JOSÉ MA. MORELOS JCSSA006190, CENTRO DE SALUD LA GLORIA JCSSA006185, CENTRO DE SALUD LLANO GRANDE CACALUTA JCSSA006202, CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DE LOS MORENO JCSSA006214, CENTRO DE SALUD EL TEQUESQUITE JCSSA006226 | VARIOS | CARLOS FRUMENCIO PINEDA HIDALGO | ING. DAVID HERNANDEZ | 2919344.56 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
167 | SSJ-DUM-009/19 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD, DE LA REGIÓN SANITARIA XI TONALA Y XII TLAQUEPAQUE, JALISCO: CENTRO DE SALUD JUCHITLÁN JCSSA001763, CENTRO DE SALUD SAN JUAN DEL MONTE JCSSA001775, CENTRO DE SALUD TEPONAHUASCO JCSSA001780, CENTRO DE SALUD AGUA COLORADA JCSSA002871, CENTRO DE SALUD MASCUALA JCSSA002883, CENTRO DE SALUD EL BARRO JCSSA006786 | VARIOS | CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | ARQ. NICOLAS TORRES | 1363343.73 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
168 | SSJ-OPD-CSS001/2019 | CONSTRUCCION DE BODEGA/ALMACEN DE LA REGION 1 COLOTLAN, JALISCO | COLOTLAN | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. | ARQ. CARLOS ARANDA | $6´973,500.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
169 | SSJ-OPD-CSS002/2019 | REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN VILLA HIDALGO, JALISCO | VILLA HIDALGO | NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V. | ING. RAUL SANCHEZ | $6´980,900.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
170 | SSJ-OPD-CSS003/2019 | REPARACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN I COLOTLÁN, EN EL ESTADO DE JALISCO | COLOTLAN | GRUPO CONSTRUCTOR JOF, S.A. DE C.V. | ARQ. CARLOS ARANDA | $4´940,600.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
171 | SSJ-OPD-CSS004/2019 | REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD GUADALAJARA 3, COLONIA CENTRO DE GUADALAJARA, JALISCO | GUADALAJARA | DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES | $2´960,000.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
172 | SSJ-OPD-CSS005/2019 | REMODELACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO DERMATOLÓGICO | GUADALAJARA | ING. ROBERTO CASARRUBIAS PÉREZ | ARQ. NICOLAS TORRES | $2´450,000.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
173 | SSJ-OPD-CSS006/2019 | REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ECHEVERRIA, COLONIA ECHEVERRIA, GUADALAJARA, JALISCO | GUADALAJARA | INCAMM, S.A. DE C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES | $2´980,000.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
174 | SSJ-OPD-CSS007/2019 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA DE GUADALUPE, JALOSTOTITLÁN, Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BALCONES DE ARRIBA, COLONIA CENTRO DE GUADALAJARA, JALISCO | VARIOS | CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES | $5´922,000.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
175 | SSJ-OPD-CSS008/2019 | REMODELACIÓN DE ÁREA DE QUIRÓFANOS EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE COCULA, JALISCO | COCULA | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. | ING.LUIS MUNGIUA | $8´350,000.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
176 | SSJ-OPD-CSS009/2019 | RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD AYOTITLAN I, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, ESTADO DE JALISCO, REGIÓN SANITARIA AUTLÁN | CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | NAOI, S.A. DE C.V. | ING.LUIS MUNGIUA | $7´990,000.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
177 | SSJ-OPD-CSS010/2019 | RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD IXCATAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, REGIÓN SANITARIA X | ZAPOPAN | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES | $6´989,500.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
178 | SSJ-OPD-CSS011/2019 | REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA, COLONIA CENTRO, DEL ESTADO DE JALISCO | PUERTO VALLARTA | CRN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | ING. DAVID HERNANDEZ | $2´997,500.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
179 | SSJ-OPD-CSS012/2019 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MINILLAS , MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, CRUCERO DE SANTA MARÍA, EN SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO | VARIOS | CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V. | ING. RAUL SANCHEZ | $7´120,000.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
180 | SSJ-OPD-CSS013/2019 | REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CUZALAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO | CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | UJTAIS, S.A. DE C.V. | ING.LUIS MUNGIUA | $5´943,000.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
181 | SSJ-OPD-CSS014/2019 | REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOAPN | CAYPO, S.A. DE C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES | $5´973,800.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
182 | SSJ-OPD-CSS015/2019 | REPARACIÓN (APLICACIÓN DE PINTURA) EN HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD YUGOSLAVIA 4, COLONIA CENTRO DE GUADALAJARA, JALISCO | VARIOS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES | $7´346,000.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
183 | SSJ-OPD-CSS016/2019 | REHABILITACIÓN DE ALMACÉN CENTRAL DEL OPD SSJ | ZAPOAN | INCOMAQ, S.A. DE C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES | $1´934,000.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
184 | SSJ-OPD-CSS017/2019 | REMODELACIÓN EN DIVERSAS ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | INGENIERIA PROSER, S.A. DE C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES | $8´170,900.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
185 | SSJ-OPD-CSS018/2019 | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA BARCA, DEL ESTADO DE JALISCO | LA BARCA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | ARQ. JUAN TORRES | $5´958,000.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
186 | SSJ-OPD-CSS019/2019 | REHABILITACIÓN EN ÁREA DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA BARCA, DEL ESTADO DE JALISCO | LA BARCA | CONSTRUARRENDADORA, S.A. DE C.V. | ARQ. JUAN TORRES | $8´380,300.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
187 | SSJ-OPD-CSS020/2019 | RECONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA DE ARCHIVO MUERTO DEL OPD SSJ | ZAPOPAN | ETC INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ARQ. JUAN TORRES | $5´100,500.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
188 | SSJ-OPD-CSS021/2019 | REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES ALMACENES: ALMACÉN LA BARCA, ALMACÉN CIUDAD GUZMÁN, ALMACÉN AMECA, ALMACÉN ZAPOPAN, ALMACÉN TONALÁ, ALMACÉN GUADALAJARA, ALMACÉN TEPATITLÁN, ALMACÉN AUTLÁN, ALMACÉN LAGOS DE MORENO, ALMACÉN GENERAL, DEL ESTADO DE JALISCO | VARIOS | CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V. | ING. RAUL SANCHEZ | $4´606,000.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
189 | SSJ-OPD-CSS022/2019 | REPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN, DEL ESTADO DE JALISCO | CIUDAD GUZMAN | SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | ARQ. JUAN TORRES | $2´123,855.34 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
190 | SSJ-OPD-CSS023/2019 | REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, DEL ESTADO DE JALISCO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | CONSTRULUB, S.A. DE C.V. | ING. DAVID HERNANDEZ | $3´281,519.94 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
191 | SSJ-OPD-CSS024/2019 | REPARACIÓN, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS, EN GUADALAJARA, DEL ESTADO JALISCO | GUADALAJARA | GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V. | ING. DAVID HERNANDEZ | $8´858,598.88 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
192 | SSJ-OPD-CSS025/2019 | REPARACIÓN DE AZOTEA Y PINTURA EN EL INSTITUTO DERMATOLÓGICO EN GUADALAJARA, DEL ESTADO DE JALISCO | GUADALAJARA | CONSORCIO CONSTRUCTOR 3IC, S.A. DE C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES | $2´480, 000.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
193 | SSJ-OPD-CSS026/2019 | REPARACIÓN DE AZOTEA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA, JALISCO | LA BARCA | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V. | ING. DAVID HERNANDEZ | $3´346,601.89 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
194 | SSJ-OPD-CSS027/2019 | REPARACIÓN DE AZOTEA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN, JALISCO | TEPATITLAN | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | ING. DAVID HERNANDEZ | $2´648,402.43 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
195 | SSJ-OPD-CSS028/2019 | REPARACIÓN DE ALMACÉN CENTRAL DEL OPD SSJ UBICADO EN AV ZOQUIPAN # 1050, ZAPOPAN, JALISCO | ZAPOPAN | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES | $2´133,021.44 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
196 | SSJ-OPD-CSS029/2019 | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL SERVICIO DE RAYOS X EN EN EL ESTADO DE JALISCO: INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA, HOSPITAL SAN MIGUEL EL ALTO, HOSPITAL TALPA DE ALLENDE, HOSPITAL MAZAMITLA, HOSPITAL TEPATITLAN, HOSPITAL YAHUALICA, HOSPITLA LAGOS DE MORENO, HOSPITAL AUTLAN | GUADALAJARA | GRUPO CONSTRUCTOR BOLAÑOS, S.A. DE C.V. | ING. DAVID HERNANDEZ | $6´885,777.03 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
197 | SSJ-OPD-CSS030/2019 | REPARACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO EN TEPATITLAN, JALISCO | TEPATITLAN | CESARIO GARCÍA TEJEDA | ING. DAVID HERNANDEZ | $5´960,000.00 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
198 | SSJ-OPD-CSS031/2019 | COMPLEMENTO PARA NORMATIVIDAD DE INFRAESTRUCTURA EN CENTROS DE SALUD, REGION AMECA Y REGION TEPATITLAN, DEL ESTADO DE JALISCO | VARIOS | TECNOSISTEMAS AVANZADO S.A. DE C.V. | ING.LUIS MUNGIUA | $7´843,856.42 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
199 | SSJ-OPD-CSS032/2019 | REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD DEL PROYECTO RIO LERMA SANTIAGO (CUENCA, ESTADO JALISCO) EN LOS SIGUIENTES CENTROS DE SALUD : CENTRO DE SALUD ARANDAS, CENTRO DE SALUD EL ROSARIO, CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL EL ALTO, CENTRO DE SALUD CAPILLA DE GUADALUPE, CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE GRACIA, CENTRO DE SALUD ATOTONILCO, CENTRO DE SALUD LA CONCEPCION, CENTRO DE SALUD LA RIBERA, CENTRO DE SALUD CHAPALA, CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y CENTRO DE SALUD ATOTONILQUILLO, EN EL ESTADO DE JALISCO | VARIOS | ASESORIA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARQ. CARLOS ARANDA | $8´146,996.27 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
200 | SSJ-OPD-CSS033/2019 | REMODELACION DE CENTROS DE SALUD DEL PROYECTO RIO LERMA SANTIAGO (CUENCA, ESTADO JALISCO) EN LOS SIGUIENTES CENTROS DE SALUD : CENTRO DE SALUD AJIJIC, CENTRO DE SALUD SAN NICOLÁS DE IBARRA, CENTRO DE SALUD DEGOLLADO, CENTRO DE SALUD JOCOTEPEC, CENTRO DE SALUD SAN CRISTÓBAL ZAPOTITÁN Y CENTRO DE SALUD SAN JUAN COSALA, EN EL ESTADO DE JALISCO. | VARIOS | RAUTERRA S.A. DE C.V. | ING.JOSE ROJAS | $5´531,908.74 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
201 | SSJ-OPD-CSS034/2019 | DIGNIFICACION DE CENTROS DE SALUD DEL PROYECTO RIO LERMA SANTIAGO (CUENCA, ESTADO JALISCO) EN LOS SIGUIENTES CENTROS DE SALUD : CENTRO DE SALUD SAN PEDRO TESISTAN, CENTRO DE SALUD LA BARCA, CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE RIVAS, CENTRO DE SALUD SAN RAMON, CENTRO DE SALUD OCOTLÁN, CENTRO DE SALUD PONCITLAN, CENTRO DE SALUD CUITZEO, CENTRO DE SALUD MEZCALA, CENTRO DE SALUD SAN JACINTO, CENTRO DE SALUD SAN JUAN TECOMATLAN, CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ITZICAN Y CENTRO DE SALUD VILLA EMILIANO ZAPATA, EN EL ESTADO DE JALISCO | VARIOS | Construcciones e Ingeniería El Ciprés SA de C.V | ING.JOSE ROJAS | $6´518,901.72 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2019 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 99 | 100
202 | OPDSSJ-DJ-554-2020 | IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE BANQUETA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS | VARIOS | SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | Ing. David Hernández Rea | $2´531,244.84 | $2´531,244.84 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
203 | OPDSSJ-DJ-551-2020 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE DE OFICINAS CENTRALES DEL O.P.D SERVICIOS DE SAUD JALISCO, E INSTALACIÓN DE VIDRIO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | VARIOS | CONSTRULUB, S.A. DE C.V. | Arq. Nicolás Torres Ruíz | $2´981,526.19 | $2´981,526.19 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
204 | OPDSSJ-DJ-552-2020 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, HOSPITAL GERIATRICO Y HOSPITAL DE LA MUJER | VARIOS | ACRC DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Ing. Luis Munguía Robles | $2´289,687.38 | $2´289,687.38 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
205 | OPDSSJ-DJ-546-2020 | ADECUACIÓN CARGA Y ACARREO DE EDIFICIO CONOCIDO COMO "LA GANGA" | VARIOS | MAYRA PIÑON RAMIREZ | Arq. Juan Torres Santillán | $2´446,932.38 | $2´446,932.38 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
206 | OPDSSJ-DJ-522-2020 | REHABILITACIÓN DEL AREA DE TOCOCIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE EN PLANTA BAJA | VARIOS | CD3 CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | Ing. David Hernández Rea | $7´575,946.04 | $7´575,946.04 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
207 | OPDSSJ-DJ-532-2020 | REHABILITACIÓN DEL AREA DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | VARIOS | ARKICON S.A. DE C.V. | Ing. David Hernández Rea | $4´503,298.00 | $4´503,298.00 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
208 | OPDSSJ-DJ-533-2020 | AMPLIACION Y REMODELACION DEL LABORATORIO PARA V.I.H. DEL LABORATORIO ESTATAL Y REUBICACIÓN DE CÁMARA FRÍA Y AIRES ACONDICIONADOS EN EL LABORATORIO ESTATAL | VARIOS | CONSTRUCTORA FÁTIMA S.A. DE C.V. | Ing. David Hernández Rea | $4´503,298.00 | $4´503,298.00 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
209 | OPDSSJ-DJ-564-2020 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN OBSTETRICAS Y CUIDADOS NEONATALES DE OCOTLAN, DEL HOSPITALE REGIONAL AUTLAN Y HOSPITAL COMUNITARIO MASCOTA | VARIOS | OTAWA CONSTRUCCIONES SA DE CV | Ing. Raúl Sánchez Bobadilla | $4´458,676.47 | $4´458,676.47 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
210 | OPDSSJ-DJ-549-2020 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARA LA ACREDITACION DE: HOSPITAL COMUNITARIO COLOTLAN, HOSPITAL REGIONAL LA BARCA, HOSPITAL REGIONAL YAHUALICA, UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES GUADALAJARA, HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA | VARIOS | FORA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | Arq. Carlos Aranda Godínez | 2541323.52 | 2541323.52 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
212 | SSJ-OPD-ADJ001/2020 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE JOCOTEPEC, REGION IV LA BARCA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | VARIOS | DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S.A. DE C.V. |  | $ 802,070.40 (OCHOCIENTOS DOS MIL SETENTA PESOS 40/100 M.N.) | $ 802,070.40 (OCHOCIENTOS DOS MIL SETENTA PESOS 40/100 M.N.) | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
213 | SSJ-OPD-ADJ002/2020 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE ATOTONILCO, REGION IV LA BARCA, EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO, JALISCO. | VARIOS | ABASTECEDORA CIVILELECTROMECANICA S.A. DE C.V. |  | $ 1´200,711.36 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 36/100 M.N.) | $ 1´200,711.36 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 36/100 M.N.) | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
214 | SSJ-OPD-ADJ003/2020 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL HOSPITAL DE LA MUJER DE ZAPOTLANEJO, REGION XII TLAQUEPAQUE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO Y TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TEOCALTICHE, REGION II LAGOS DE MORENO, EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO | VARIOS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |  | $ 1´041,095.36 (UN MILLON CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS PESOS 36/100 M.N.) | $ 1´041,095.36 (UN MILLON CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS PESOS 36/100 M.N.) | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
215 | SSJ-OPD-ADJ004/2020 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZULA, REGION V TAMAZULA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, JALISCO Y TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL EDIFICIO DE LA REGION IV LA BARCA, EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | VARIOS | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. |  | $ 1´081,398.40 (UN MILLON OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS PESOS 40/100 M.N.) | $ 1´081,398.40 (UN MILLON OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS PESOS 40/100 M.N.) | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
216 | SSJ-OPD-ADJ005/2020 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION OBSTETRICA Y NEONATAL SAN MIGUEL EL ALTO, REGION III TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO Y TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION OBSTETRICA Y NEONATAL DE OCOTLAN, REGION IV LA BARCA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. | VARIOS | ENECYG, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. RAUL SANCHEZ | $ 1´017,552.00 (UN MILLON DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) | $ 1´017,552.00 (UN MILLON DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
217 | SSJ-OPD-ADJ006/2020 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA HUERTA, REGION VII AUTLAN, EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO Y TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SAYULA, REGION VI CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. | VARIOS | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS SA DE CV | ING. RAUL SANCHEZ | $ 1´128,485.12 (UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.) | $ 1´128,485.12 (UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.) | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
218 | SSJ-OPD-ADJ007/2020 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE EL GRULLO, REGION VII AUTLAN, EN EL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO. | VARIOS | A & GURBANIZADORA S.A. DE C.V. | ING. RAUL SANCHEZ B. | $ 1´209,889.28 (UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.) | $ 1´209,889.28 (UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.) | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
219 | SSJ-OPD-ADJ008/2020 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE ENCARNACION DE DIAZ, REGION II LAGOS DE MORENO, EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE CIHUATLAN, REGION VII AUTLAN, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO Y TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TOMATLAN, REGION VIII PUERTO VALLARTA, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | VARIOS | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | ING. RAUL SANCHEZ | $ 1,575,193.60 ( Un millón quinientos ochenta y dos mil ciento noventa y tres pesos 60/100 M.N. incluido el impuesto al valor agregado). | $ 1,575,193.60 ( Un millón quinientos ochenta y dos mil ciento noventa y tres pesos 60/100 M.N. incluido el impuesto al valor agregado). | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
220 | SSJ-OPD-ADJ009/2020 | DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE 2 BODEGAS DEL REPSS, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN GENERAL DEL O.P.D. S.S.J. UBICADO EN CALLE LAGOS DE TEQUESQUITENGO # 2600, COLONIA ZOQUIPAN, ZAPOPAN, JALISCO | VARIOS | Proyección Integral Zure S.A. de C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES R. | $ 1´774,981.99 (UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.) | $ 1´774,981.99 (UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.) | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
221 | SSJ-OPD-ADJ010/2020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO COMPACTO DE MEDICION EN MEDIA TENSION 13,800 V. EN EL HOSPITAL DE HUEJUQUILLA, REGION I COLOTLAN, MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA JALISCO | VARIOS | SERVICIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V | ING. RAUL SANCHEZ | $ 459,796.90 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) | $ 459,796.90 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
222 | SSJ-OPD-ADJ011/2020 | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL BANCO DE SANGRE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | VARIOS | EDIFICACION Y CAMINOS ALPE SA DE CV | ING. DAVID HERNANDEZ REA | $ 1´028,293.31 | $ 1´028,293.31 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
223 | SSJ-OPD-ADJ12/2020 | TRABAJOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE COPRISJAL UBICADA EN AVENIDA 8 DE JULIO # 1489 COLONIA MORELOS EN GUADALAJARA JALISCO, TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL ANGEL LEAÑO INMUEBLE EN COMODATO AL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA MUJER GUADALAJARA | VARIOS | FEMARCO SA DE CV |  | 1252261.59 | 1252261.59 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
224 | SSJ-OPD-ADJ013/2020 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL HOSPITAL GERIATRICO DE OCCIDENTE, TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EL ALMACEN CENTRAL, TRABAJOS DE CONSERVACION MANTENIMENTO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | VARIOS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV |  | $ 1´522,835.57 | $ 1´522,835.57 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
225 | SSJ-OPD-ADJ014/2020 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA NEONANTAL (UEAON) EN TALA JALISCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE EN AREA COVID HOSPITAL C TAMAZULA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE SALUD COLONIA INDIGENA, REGION X ZAPOPAN | VARIOS | NEBAI CONSTRUCCIONES SA DE CV | ARQ. NICOLAS TORRES | $ 1´265,749.18 | $ 1´265,749.18 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
226 | SSJ-OPD-ADJ015/2020 | TRABAJOS PARA LA CONEXIÓN DE LUZ ELECTRICA EN EL CENTRO DE SALUD LAS BOCAS EN EL MUNICIPIO DE HUEJÚCAR , JALISCO Y TRABAJOS PARA LA CONEXIÓN DE LUZ ELECTRICA EN EL CENTRO DE SALUD DE TUXPAN DE BOLAÑOS, JALISCO | VARIOS | INGENIERIA METJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. RAUL SANCHEZ | 279010.16 | 279010.16 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
227 | SSJ-OPD-ADJ016/2020 | TRABAJOS CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (UCIN) Y CIRUGIA DE MANO DEL INSTITUTO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS EN EL INSTITUTO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA PARA CONEXIÓN DE PLANTA DE ENERGIA | VARIOS | CREAT DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV | ING. RAUL SANCHEZ | $ 9,19,908.2 | $ 9,19,908.2 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
228 | SSJ-OPD-ADJ017/2020 | “TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PARARRAYOS EN EL HOSPITAL GERIÁTRICO, MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS–SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL GERIÁTRICO, REHABILITACIÓN DEL ELEVADOR DEL HOSPITAL GERIÁTRICO SISTEMA DE TIERRAS Y RESTAURACION ELÉCTRICA DEL AZOTEA EN EL HOSPITAL GERIÁTRICO” | VARIOS | 2 MH CONSTRUCTORES SA DE CV | ING .DAVID HERNANDEZ | 777690.95 | 777690.95 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
229 | OPDSSJ-DJ-594-2020 | "CONSTRUCCIÓN DE CAMARA FRÍA EN EL CENTRO DE SALUD AGUILILLAS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN, JALISCO" | VARIOS | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRA S.A. DE C.V. | ING. RAUL SANCHEZ | $ 1´452,162.00 | $ 1´452,162.00 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
230 | OPDSSJ-DJ-593-2020 | “CONSTRUCCIÓN DE CAMARA FRÍA EN EL CENTRO DE SALUD IXTAPA II EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO” | VARIOS | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | ING. RAUL SANCHEZ | $2´587,985.00 | $2´587,985.00 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
231 | OPDSSJ-DJ-539-2020 | “TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE FRÍO EN E ALMACEN ESTATAL DEL OPD SERVICIOS DEL SALUD JALISCO” | VARIOS | ALTERNATIVA CUADRANTE SA DE C V | ING. RAUL SANCHEZ | $2´182,822.11 | $2´182,822.11 | DICIEMBRE DEL 2020 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
232 | SSJ-OPD-DRM-ADJ001/2020 | “MANTENIMIENTO DE CONSULTORIOS PARA OTORGAR ATENCION ESPECIALIZADA A LA VIOLENCIA DE GENERO EN LOS SIGUIENTES CENTROS DE SALUD: CENTRO DE SALUD TULIPANES QUE PERTENECE A LA JURISDICCION SANITARIAXII, Y EL CENTRO DE SALUD SAN ANDRES I CENTRO DE SALUD BALCONES DE ARRIBA Y CENTRO DE SALUD RANCHO NUEVO PERTENECIENTES A LA JURISDICCION SANITARIA XIII, CENTRO DE SALUD LA MARTINICA Y CENTRO DE SALUD ATEMAJAC PERTENECIENTES A LA JURISDICCION SANITARIA X Y CENTRO DE SALUD TONALÁ PERTENECIENTES A LA JURISDICCION SANITARIA XI | VARIOS | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA | ING. RAUL SANCHEZ | 576799.92 | 576799.92 |  | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
229 | SSJ-OPD-ADJ003-2021 | "REPARACION DE BAÑOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y TECHOS EN OFICNAS CENTRALES, EN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO | VARIOS | NEBAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ARQ NICOLAS TORRES RUIZ | 194496.08 | 194496.08 | 2021-09-21 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
230 | SSJ-OPD-ADJ005-2021 | “REPARACION DEL TECHO POR FILTRACION DE AGUA PLUVIAL EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TEQUILA.,REPARACION DEL DOMO EN EL HOSPITAL DE LA MUJER Y TOMA DE ENERGIA PARA LA NUEVA BODEGA EN EL ARCHIVO MUERTO EN EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO” | VARIOS | 2MH CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. RAUL SANCHEZ | 470093.08 | 470093.08 | 2021-09-21 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
231 | SSJ-OPD-ADJ006-2021 | “TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CAMARA FRIA DE LIGUILLAS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN JALISCO” | VARIOS | OTAWA CONSTRUCCIONES SA DE C V | ING. RAUL SANCHEZ | $312.658.23 | $312.658.23 | 2021-09-27 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100

## AVANCE FISICO
# | CLAVE NÚMERO | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL EJECUTOR | NOMBRE SUPERVISOR | FISICO | FINANCIERO | ESTATUS
7 | SSJ-OPD-007-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. VII, AUTLÁN | REGIÓN SANITARIA DE AUTLÁN | GURBA, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 20 | 25 | 1
8 | SSJ-OPD-008-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. VIII, PUERTO VALLARTA | REGIÓN SANITARIA DE PUERTO VALLARTA | COTRINSA, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 25 | 25 | 1
73 | SSJ-OPD-ADJ-012/2016 | OBRA COMPLEMENTARIA A LOS CONSULTORIOS PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR UBICADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN, JALISCO | TEPATITLÁN | KRISPOD, S.A. DE C.V | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 85 | 0 | 1
51 | OPD-SSJ-031/2015 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | RAVEN CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ARQ. BRIANA KRIZIA NUÑEZ SUAREZ | 5 | 0 | 1
49 | OPD-SSJ-ADJ-029/2015 | MANTENIMIENTO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA UBICADO EN EL MPIO. DE GUADALAJARA, JALISCO | GUADALAJARA | CONSTRUCTORA TZAULAN, SA DE CV | ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN | 65 | 69 | 1
22 | SSJ-OPD-003-2015 | SUSTITUCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LAZARO CARDENAS EN GUADALAJARA | GUADALAJARA | MARGRU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES RUIZ | 9 | 28 | 1
5 | SSJ-OPD-005-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. V, TAMAZULA | REGIÓN SANITARIA DE TAMAZULA | CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 10 | 25 | 1
6 | SSJ-OPD-006-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. VI, CD. GUZMÁN | REGIÓN SANITARIA DE CD. GUZMÁN | CONSTRUCCIONES VIKBRAK S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 34 | 34 | 1
64 | SSJ-OPD-CON-004/2016 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. | ZAPOPAN | INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 30 | 25 | 1
84 | SSJ-OPD-LPN001/2017 | SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 15 | 30 | 1
65 | SSJ-OPD-LPL-001/2016 | SEGUNDA ETAPA DE LA CONTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | VILLA PURIFICACIÓN | INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V. | ARQ. REMBERTO QUINTERO QUINTERO | 25 | 25 | 1
2 | SSJ-OPD-002-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA NO. II REGIÓN SANITARIA LAGOS DE MORENO | REGIÓN SANITARIA DE LAGOS DE MORENO | URBANIZADORA SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 45 | 25 | 1
3 | SSJ-OPD-003-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. III, TEPATITLÁN | REGIÓN SANITARIA DE TEPATITLÁN | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 70 | 25 | 1
4 | SSJ-OPD-004-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. IV, LA BARCA | REGIÓN SANITARIA DE LA BARCA | CONSTRUCCIONES VTR3, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 70 | 29 | 1
10 | SSJ-OPD-010-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. X, ZAPOPAN | REGIÓN SANITARIA DE ZAPOPAN | J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 23 | 25 | 1
11 | SSJ-OPD-011-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. XI, TONALÁ | REGIÓN SANITARIA DE TONALÁ | INGENIERIA PROSER, S.A. DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 25 | 25 | 1
91 | SSJ-OPD-LPN002/2017 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA) | LA HUERTA | EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL SA DE CV | ING. BRYAN LOPEZ CASILLAS | 0 | 0 | 1
9 | SSJ-OPD-009-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. IX, AMECA. | REGIÓN SANITARIA DE AMECA | ANEXUS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ING. DANNY EMANUEL GUERRA CORONA | 20 | 25 | 1
12 | SSJ-OPD-012-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. XII, TLAQUEPAQUE | REGION SANITARIA DE TLAQUEPAQUE | GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V.Y ASOCIADAS | ING. DANNY EMANUEL GUERRA CORONA | 33 | 25 | 1
13 | SSJ-OPD-013-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. XIII, GUADALAJARA | REGIÓN SANITARIA DE GUADALAJARA | EDIFICACIONES CRIL, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ING. DANNY EMANUEL GUERRA CORONA | 34 | 25 | 1
92 | SSJ-OPD-LPN003/2017 | CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA) | PUERTO VALLARTA | M3 CREACION S DE R L DE CV | ING. DANNY EMANUEL GUERRA CORONA | 0 | 0 | 1
15 | SSJ-OPD-015-2014 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL DE 18 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS | ARANDAS | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL GUERRA CORONADO | 80 | 71 | 1
1 | SSJ-OPD-001-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. I, COLOTLÁN. | REGIÓN SANITARIA DE COLOTLÁN | URB-TOP-CON, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ING. JOSÉ GUADALUPE ROJAS MENDOZA | 75 | 25 | 1
21 | SSJ-OPD-002-2015 | PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN | CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN | CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V. | ING. JOSÉ GUADALUPE ROJAS MENDOZA | 93.78 | 93.78 | 1
92 | SSJ-OPD-ADJ008/2017 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A CUARTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS UBICADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |  | 0 | 0 | 1
93 | SSJ-OPD-ADJ009/2017 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN ZONAS OPERATIVAS EN EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE. | ZAPOPAN | MIGUEL ANGEL ANGULO RAMIREZ |  | 95 | 0 | 1
94 | SSJ-OPD-ADJ010/2017 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS UNIDADES MEDICAS EN LA REGION IV DE LA BARCA | R.S. IV | DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DOXOS S.A. DE C.V. |  | 95 | 0 | 1
96 | SSJ-OPD- CI001/2017 | REMODELACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ÁREA DE TOCOCIRUGÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA, JALISCO | MAGDALENA | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. |  | 0 | 0 | 1
97 | SSJ-OPD- CI002/2017 | REHABILITACIÓN DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS EN QUIRÓFANOS Y ENDOSCOPÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | SAMIER EDIFICACIONES S. DE R. L. DE C.V. |  | 0 | 0 | 1
98 | SSJ-OPD- CI003/2017 | SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TAPALPA, JALISCO | TAPALPA | MEDGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |  | 0 | 0 | 1
99 | SSJ-OPD- CI004/2017 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA (SEGUNDA ETAPA) | MEZQUITIC | CONSTRUCCIONES VTR 3, S.A. DE C.V. |  | 0 | 0 | 1