Durante el primer trimestre del 2015, el IIEG cumplió con el 35% del programa anual, debido a que de enero a marzo se concentraron resultados específicos correspondientes tanto al año en curso como al cierre del 2014. Por consiguiente, las metodologías, análisis y estudios socio-demográficos, económico-financieros, geográfico-ambientales y relativos a información de gobierno, seguridad y justicia, desarrollados o coordinados por el IIEG en este periodo se vieron incrementadas.

En el periodo del cual se informa, se elaboraron 14 estudios estadísticos y geográficos correspondientes al 21% de la meta anual; se realizaron 103 análisis de información estadística y geográfica, lo que equivale al 20% de la programación anual; y se actualizaron mensualmente 34 indicadores para el desarrollo de Jalisco, que corresponden al 6% de la meta anual. Es destacable también que se cumplió con la generación, integración y actualización de Información estadística y geográfica, particularmente mediante 23 productos de información estadística y geográfica.

Respecto a los Sistemas y Plataformas Informáticas de acceso a servicios de información estadística y geográfica desarrolladas, administradas y operadas por el Instituto, es destacable que en cinco indicadores se logró 100% de cumplimiento, excepto en los sistemas o plataformas, de los cuales sólo 7 de los 8 programados pudieron ponerse en operación. De esta manera, se realizaron 15 aplicaciones WEB, se pusieron en operación 7 sistemas o plataformas informáticas, y se brindó el soporte, atención a usuarios, equipamiento tecnológico y aprovechamiento óptimo de los sistemas de información según lo programado.

Por su parte, en cuanto a las Instituciones Vinculadas para investigación, divulgación y publicación de estudios y resultados se refiere, se atendieron 523 consultas especializadas, proyectos, productos y sistemas de información específica solicitadas al IIEG; se realizaron 512 actividades de difusión y divulgación de información realizadas, incrementando el envío de información durante este primer trimestre para compensar la baja que habrá durante el periodo de campañas electorales; y se cumplió con el programa de vinculación con instituciones públicas y coordinación del Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios y del CEIEG.

Por último, la atención a las necesidades jurídicas, administrativas y rendición de cuentas del IIEG estuvo cubierta al 100% en 5 de los 7 indicadores a los que se da seguimiento, exceptuando la representación y asesoría legal ante autoridades y particulares y la resolución de trámites y solicitudes de transparencia, los cuales se vieron incrementados.