Al término del segundo trimestre del 2015, se cuenta con 46% de los estudios estadísticos y geográficos programados, con el 58% de los análisis de información estadística y geográfica realizados y 50% de las metodologías para la generación, uso y manejo de la información estadística y geográfica desarrolladas. Con estos resultados, el desempeño en este rubro se considera bueno. Una de las cuestiones que habría que atender es la actualización de indicadores para el desarrollo de Jalisco, ya que sólo se ha logrado 31% de lo programado; es necesario identificar los factores que están impidiendo el logro de lo comprometido, para corregir en lo posible.

En el caso de las acciones programadas en el área de Tecnologías de Información, el avance es consistente en 5 de 6 indicadores, resultando en el logro del 100% de lo programado en aplicaciones en WEB; Desarrollo de plataformas tecnológicas; Equipamiento tecnológico; Soporte y atención a usuarios; y Operación y aprovechamiento óptimo de los sistemas de información. La excepción se da en los Sistemas o plataformas informáticas desarrolladas y/o actualizados, en operación, en las que se ha cumplido con el 88% de lo programado lo cual se considera aceptable pero requiere acciones preventivas.

Respecto a los Sistemas y Plataformas Informáticas de acceso a servicios de información estadística y geográfica desarrolladas, administradas y operadas por el Instituto, es destacable que en cinco indicadores se logró 100% de cumplimiento, excepto en los sistemas o plataformas, de los cuales sólo 7 de los 8 programados pudieron ponerse en operación. De esta manera, se realizaron 15 aplicaciones WEB, se pusieron en operación 7 sistemas o plataformas informáticas, y se brindó el soporte, atención a usuarios, equipamiento tecnológico y aprovechamiento óptimo de los sistemas de información según lo programado.

Por otra parte, con un acumulado de 1,023 consultas especializadas, proyectos, productos y sistemas de información específica solicitadas al IIEG, desarrolladas y entregadas al demandante, se ha cumplido con 92% de la meta anual, situación que lleva a considerar replantear la meta anual que estuvo programada muy por debajo de la capacidad instalada. La Coordinación del Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios y del CEIEG, la Vinculación con instituciones públicas y privadas y la instrumentación del Acuerdo de Cooperación Técnica con el Banco Mundial, sigue el curso de lo programado.

Los indicadores de Actividades de difusión y divulgación de información especializada y de Vinculación regional requieren un replanteamiento, al menos en su métrica, por lo que será, sometido a revisión durante el segundo semestre del año, ya que de manera sistemática exceden la meta o no muestran actividad para reportar.

Y, por último, hay que destacar que Durante el periodo del cual se informa, se ha avanzado en la integración de información estadística y geográfica. Para el segundo semestre del año deberá mejorarse la medición, cambiando la fórmula, de tal manera que se mida la relación de lo realizado respecto a lo solicitado. Además, para mejorar la medición, en el segundo trimestre cambió la fórmula en atención a asuntos jurídicos, de tal manera que se mida la relación de solicitudes atendidas respecto al número de solicitudes recibidas. Se ajustó el cálculo del primer trimestre, para que resulte comparable.