## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 21 | 11 | 126
| Jalisco | 1 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 17
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL17170100835934 | Instalación De Equipos De Desinfección. | CEAAL17001 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 383745.75 | 383745.75 | 383745.75 | 383745.75 | 383745.75 | 383745.75 | 383745.75 | 100 | 0 | Equipamiento | 23237 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100835961 | Monitoreo De Cloro Libre Residual En Comunidades. | CEAAL17004 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 126000 | 123794.04 | 123794.04 | 123794.04 | 123794.04 | 123794.04 | 123794.04 | 100 | 0 | Lote | 2908154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838316 | Construcción De La Presa Derivadora Purgatorio. | CEAUR17202 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56596004.18 | 31401076.35 | 31401076.35 | 31401076.35 | 31395354.84 | 31395354.84 | 31395354.84 | 99.9818 | 0 | Lote | 4434538 | 0 | 39.5 | Financiera: / Física: AVANCE ACUMULADO DE LA OBRA. / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL17170100838394 | Construcción De Línea De Conducción, Tanque Y Red De Disribución, Incluye 424 Tomas. | CEARU17101 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matanzas | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2386946.67 | 2386946.67 | 2386946.67 | 2386009.45 | 1941289.86 | 1941289.86 | 1941289.86 | 81.3294 | 0 | Kilómetro | 1199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL17170100838426 | Construcción De Red De Distribución, 20 Tomas Domiciliarias Y Tanque, Primera De Dos Etapas. | CEARU17102 | Jalisco | Talpa de Allende | El Pozo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 575282.83 | 1941289.86 | 1941289.86 | 1941289.86 | 1941289.86 | 1941289.86 | 1941289.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL17170100838434 | Ampliación De La Red De Distribución, Incluye 331 Tomas Domiciliarias Y Tanque. | CEARU17103 | Jalisco | Tomatlán | Tequesquite | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1672961.68 | 1951733.3 | 1951733.3 | 1951733.3 | 1951733.3 | 1951733.3 | 1951733.3 | 100 | 0 | Kilómetro | 938 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL17170100838586 | Suministro De Insumos (Tuberia, Bentonita,Etc.) Para Perforación De Pozo Profundo. | CEARU17104 | Jalisco | Poncitlán | La Zapotera | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1243251.51 | 1243251.51 | 1243251.51 | 1243251.51 | 1243251.51 | 1243251.51 | 1243251.51 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838610 | "Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 164 Descargas Domiciliarias Y Colectores Tepetates - La Mesa, Hasta Colectores Existentes En Cabecera Municipal." | CEARU17105 | Jalisco | Zapotlanejo | Los Tepetates | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4774601.32 | 4921084.9 | 4921084.9 | 4921084.9 | 4921084.9 | 4921084.9 | 4921084.9 | 100 | 0 | Kilómetro | 714 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL17170100838620 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 35 Descargas Domiciliarias Y Construcción, Electrificación Y Equipamiento De Cárcamo De Bombeo, Incluye Línea De Impulsión, Segunda De Tres | CEARU17106 | Jalisco | Acatlán de Juárez | San Pedro Valencia | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1274297.19 | 1374965.24 | 1374965.24 | 1374965.24 | 1374965.24 | 1374965.24 | 1374965.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838630 | Ampliación Del Colector Independencia Y Construcción De Subcolector Marginal Derecho Al Río Quitupan, En La Cabecera Municipal De Quitupan, Incluye 22 Descargas Domiciliarias, Segunda De Tres Etapas. | CEARU17107 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 980586.13 | 980586.13 | 980586.13 | 980586.12 | 874554.37 | 874554.37 | 874554.37 | 89.1869 | 0 | Kilómetro | 1127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100838642 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para 1.0 Lps E Interconexión. | CEARU17108 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Jerónimo (Los Barbosa) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1099507.82 | 1319769.38 | 1319769.38 | 1319769.38 | 1319769.38 | 1319769.38 | 1319769.38 | 100 | 0 | Lote | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL17170200889183 | Equipamiento, Electriiicación Y Línea De Conducción De Pozo Profundo Agustín Yanes (5 L.P.S.) En La Cabecera Municipal De Yahualica De González Gallo. | CEAUR17203 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 803954.27 | 803954.27 | 803954.27 | 802514.66 | 756561.62 | 756561.62 | 756561.62 | 94.1051 | 0 | Equipamiento | 2800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL17170200889233 | Espacios Para La Cultura Del Agua | CEACA17301 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889259 | Formación De Competencias. | CEACA17302 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Lote | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889307 | Material Didáctico. | CEACA17303 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Lote | 81125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200889387 | Eventos. | CEACA17304 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Otros | 22300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401047979 | Electrificación Y Equipamiento De Pozo Profundo "El Mirto", Incluye Línea De Conducción, Tanques El Mirto - La Joya Y Red De Distribución | CEARU17110 | Jalisco | Poncitlán | Chalpicote | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 327206.25 | 327206.25 | 327206.25 | 327206.25 | 327184.19 | 327184.19 | 327184.19 | 99.9933 | 0 | Lote | 2429 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.