## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | JAL180301393342 | Acción | 550930.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550930.58, modificado:406178.28}} | Suministros de Insumos (Tuberia, bentonina, etc.) para Perforación de Pozo Profundo. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU18101 | N | 0 | 0 | 5196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:43, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-102.91099548, lat:20.30744236}} | 2018-03-12 | 2018-04-26 | 406178.28 | 406178.28 | 406178.28 | 406178.28 | 406178.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL18180101067714 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Monitoreo De Cloro Libre Residual En Comunidades. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18004 | N | 0 | 0 | 2908154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-02-06 |  | 140000 | 140000 | 120044.92 | 120044.92 | 120044.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4000.0}} | {1204742/proyecto_INICIO, 1204742/proyecto_PROCESO, 1204742/proyecto_INICIO, 1204742/proyecto_PROCESO, 1204742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL18180101075824 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Capacitación Escuela Del Agua (Cursos Y Talleres Relacionados Con La Operación Y Admón. De Los Sistemas De Agua Potable, Dirigidos A Los Prestadores De Servicios De Agua P., Alcant. Y Saneamiento). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR18203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:37.0}} | {1213274/proyecto_PROCESO, 1213274/proyecto_INICIO, 1213274/proyecto_PROCESO, 1213274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL180401503461 | Acción | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | Perforación de Pozo Profundo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU18111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:Hidalgo No 25, Amatitán, Jalisco., lon:-103.73, lat:20.835}} | 2018-09-17 | 2018-11-30 | 1380000 | 1379819.83 | 880246.61 | 880246.61 | 880246.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1503461/proyecto_FIN, 1503461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | JAL180401503610 | Acción | 1364344.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364344.43, modificado:1364344.43}} | Perforación de Pozo Profundo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU18112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Hidalgo, No. 25, La Barca, Jalisco, lon:-102.541944, lat:20.290278}} | 2018-09-17 | 2018-11-30 | 1364344.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | JAL18180201139537 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | Eventos. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEACA18304 | N | 0 | 0 | 20400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-01 |  | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1278787/proyecto_INICIO, 1278787/proyecto_PROCESO, 1278787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL180301393499 | Acción | 97276265 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.7276265E7, modificado:5.26186E7}} | Construcción de la Presa Derivadora | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR18208 | N | 0 | 0 | 4434878 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Reforma No. 2, lon:-103.064167, lat:20.6225}} | 2018-05-15 | 2018-11-30 | 52618600 | 52618600 | 25389718 | 25389718 | 25389718 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.42}} | {1393499/proyecto_PROCESO, 1393499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL18180101067710 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:43200.0}} | Adquisición De Hipoclorito De Calcio Al 65 Por Ciento. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18002 | N | 0 | 0 | 15208 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-03-06 |  | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1080.0}} | {1204738/proyecto_FIN, 1204738/proyecto_INICIO, 1204738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL180301399875 | Acción | 2059044 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059044.0, modificado:1299179.89}} | Ampliación de red de alcantarillado sanitario, incluye 31 descargas domiciliarias. En la localidad de Temzompa, municipio de Huejuquilla El Alto. | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU18102 | N | 0 | 0 | 793 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.27, meta_modificada:2.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:47, direccion:Plaza Hidalgo s/n, lon:-103.894167, lat:22.628611}} | 2018-03-12 | 2018-06-10 | 1299179.89 | 1299179.89 | 1299179.89 | 1299179.89 | 1299179.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.27}} | {1399875/proyecto_INICIO, 1399875/proyecto_FIN, 1399875/proyecto_PROCESO, 1399875/proyecto_FIN, 1399875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL18180201139560 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | Material Didáctico. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEACA18003 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-07-16 |  | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1278810/proyecto_INICIO, 1278810/proyecto_PROCESO, 1278810/proyecto_INICIO, 1278810/proyecto_PROCESO, 1278810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL18180101067721 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Protección De Fuente De Abastecimiento | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18005 | N | 0 | 0 | 919 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-04 |  | 170000 | 170000 | 169814.34 | 169814.34 | 169814.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-AL-AD-028-2018, contratista:ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:169824.97, importe_modificado:169824.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} | {1204751/proyecto_INICIO, 1204751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL180301399831 | Acción | 3354595.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354595.31, modificado:3544843.82}} | Electrificación y equipamiento de pozo profundo "El Mirto", incluye línea de conducción, tanques El Mirto - La Joya y red de distribución en Santa María La Joya y El Mirto (17 tomas domiciliarias). Segunda etapa de dos. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU18101 | N | 0 | 0 | 2328 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:43, direccion:Ramón Corona No. 25, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2018-03-12 | 2018-07-10 | 3544843.09 | 3544843.09 | 3544843.09 | 3544843.09 | 3544843.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1399831/proyecto_INICIO, 1399831/proyecto_FIN, 1399831/proyecto_PROCESO, 1399831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL180301393457 | Acción | 1037586.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037586.15, modificado:310000.0}} | Perforación de Pozo Profundo. | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR18202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Juarez No. 28, C.P. 47300, lon:-102.887222, lat:21.1825}} | 2018-03-12 | 2018-06-10 | 310000 | 310000 | 287913.81 | 287913.81 | 287913.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL18180101067712 | Proyecto de inversión | 9507.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9507.59, modificado:9507.59}} | Suministro De Plata Coloidal. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18003 | N | 0 | 0 | 3897 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-07 |  | 9507.59 | 9507.59 | 9506.2 | 9506.2 | 9506.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1100.0}} | {1204740/proyecto_INICIO, 1204740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL18180101067766 | Proyecto de inversión | 14979.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14979.5, modificado:14970.05}} | Operativos De Saneamiento Básico | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18007 | N | 0 | 0 | 24170 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-02-06 |  | 14970.05 | 14970.05 | 12760 | 12760 | 12760 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {1204799/proyecto_INICIO, 1204799/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL18180101067737 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:92586.0}} | Instalación De Caseta De Desinfección. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18006 | N | 0 | 0 | 1997 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-04 |  | 92586 | 92586 | 92506.36 | 92506.36 | 92506.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-AL-AD-026-2018, contratista:ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:149838.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} | {1204767/proyecto_INICIO, 1204767/proyecto_PROCESO, 1204767/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL180301399969 | Acción | 2258307.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258307.02, modificado:1734579.62}} | Ampliación de red de alcantarillado sanitario, incluye 48 descargas domiciliarias y emisor. En la localidad de Santa Elena, Municipio de Tolimán. | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU18103 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:27, direccion:J. Santos Palacios No. 16, lon:-103.914444, lat:19.6}} | 2018-03-12 | 2018-06-10 | 1734579.62 | 1734579.62 | 1734579.62 | 1734579.62 | 1734579.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.15}} | {1399969/proyecto_INICIO, 1399969/proyecto_PROCESO, 1399969/proyecto_INICIO, 1399969/proyecto_FIN, 1399969/proyecto_PROCESO, 1399969/proyecto_FIN, 1399969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL18180201139516 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Espacios Para La Cultura Del Agua. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEACA18301 | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-07 |  | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1278765/proyecto_INICIO, 1278765/proyecto_PROCESO, 1278765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | JAL18180101067647 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Reposición De Equipos De Desinfección. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18001 | N | 0 | 0 | 7956 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-02-06 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-AL-AD-026-2018, contratista:ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:149838.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.0}} | {1204674/proyecto_INICIO, 1204674/proyecto_FIN, 1204674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | JAL180401498332 | Acción | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Formación de competencias | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2018-07-02 | 2018-11-09 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} | {1498332/proyecto_FIN, 1498332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL180301393342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 550930.58 | 406178.28
JAL18180101067714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 140000 | 140000
JAL18180101075824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
JAL180401503461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1380000 | 1380000
JAL180401503610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1364344.43 | 1364344.43
JAL18180201139537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 380000 | 380000
JAL180301393499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 97276265 | 52618600
JAL18180101067710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 43200 | 43200
JAL180301399875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2059044 | 1299179.89
JAL18180201139560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 290000 | 290000
JAL18180101067721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 170000 | 170000
JAL180301399831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3354595.31 | 3544843.82
JAL180301393457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1037586.15 | 310000
JAL18180101067712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9507.59 | 9507.59
JAL18180101067766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 14979.5 | 14970.05
JAL18180101067737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 150000 | 92586
JAL180301399969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2258307.02 | 1734579.62
JAL18180201139516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 170000 | 170000
JAL18180101067647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 150000 | 150000
JAL180401498332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 160000 | 160000
JAL180401498290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 170000 | 170000
JAL18180201139525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 160000 | 160000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL180301393342 | Lote | 1 | 1
JAL18180101067714 | Lote | 1 | 4000
JAL18180101075824 | Lote | 1 | 37
JAL180401503461 | Lote | 1 | 1
JAL180401503610 | Lote | 1 | 1
JAL18180201139537 | Otros | 1 | 20
JAL180301393499 | Lote | 1 | 1
JAL18180101067710 | Otros | 1 | 1080
JAL180301399875 | Kilómetro | 2.27 | 2.27
JAL18180201139560 | Lote | 1 | 1
JAL18180101067721 | Lote | 1 | 4
JAL180301399831 | Equipamiento | 1 | 1
JAL180301393457 | Lote | 1 | 1
JAL18180101067712 | Piezas | 1 | 1100
JAL18180101067766 | Lote | 1 | 2
JAL18180101067737 | Lote | 1 | 4
JAL180301399969 | Kilómetro | 3.15 | 3.15
JAL18180201139516 | Equipamiento | 1 | 1
JAL18180101067647 | Equipamiento | 1 | 20
JAL180401498332 | Lote | 5 | 5
JAL180401498290 | Lote | 9 | 9
JAL18180201139525 | Lote | 1 | 5

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL180301393342 | Jalisco | Poncitlán | Chalpicote | Unnamed Road, Jalisco, México | -102.911 | 20.3074
JAL18180101067714 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101075824 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180401503461 | Jalisco | Amatitán | Tepetates | Hidalgo No 25, Amatitán, Jalisco. | -103.73 | 20.835
JAL180401503610 | Jalisco | La Barca | La Barca | Hidalgo, No. 25, La Barca, Jalisco | -102.5419 | 20.2903
JAL18180201139537 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301393499 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Reforma No. 2 | -103.0642 | 20.6225
JAL18180101067710 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301399875 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Tenzompa | Plaza Hidalgo s/n | -103.8942 | 22.6286
JAL18180201139560 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101067721 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301399831 | Jalisco | Poncitlán | Chalpicote | Ramón Corona No. 25 | -102.9242 | 20.3814
JAL180301393457 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Juarez No. 28, C.P. 47300 | -102.8872 | 21.1825
JAL18180101067712 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101067766 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101067737 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301399969 | Jalisco | Tolimán | Santa Elena (Santa Elena de la Cruz) | J. Santos Palacios No. 16 | -103.9144 | 19.6
JAL18180201139516 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101067647 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180401498332 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL180401498290 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL18180201139525 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL18180101067721 | Obra | CEA-AL-AD-028-2018 | ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 169824.97 | 169824.97
JAL18180101067737 | Obra | CEA-AL-AD-026-2018 | ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 149838.48
JAL18180101067647 | Obra | CEA-AL-AD-026-2018 | ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 149838.48

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL180301393342 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101067714 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 4000 | 400000
JAL18180101075824 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 37 | 3700
JAL180401503461 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401503610 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL18180201139537 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 20 | 2000
JAL180301393499 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.42 | 42
JAL18180101067710 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1080 | 108000
JAL180301399875 | 2018 | 4 | Kilómetro | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 100
JAL18180201139560 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101067721 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 4 | 4 | 100
JAL180301399831 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301393457 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101067712 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1100 | 110000
JAL18180101067766 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 2 | 200
JAL18180101067737 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 1 | 4 | 400
JAL180301399969 | 2018 | 4 | Kilómetro | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 100
JAL18180201139516 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101067647 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 20 | 20 | 100
JAL180401498332 | 2018 | 4 | Lote | 5 | 5 | 5 | 100
JAL180401498290 | 2018 | 4 | Lote | 9 | 9 | 9 | 100
JAL18180201139525 | 2018 | 4 | Lote | 1 | 5 | 5 | 100