## GRAL
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN
REPORTE GENERAL DE OBRA PÚBLICA.
2018-01-11
PROGRAMAS 2017
No. | UBICACIÓN DE LA OBRA |  | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | No. De Contrato | CONTRATISTA | PROGRAMA (Instrumento de Planeación) | SUPERVISOR | PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO SEGÚN CONTRATO |  | FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGADA | COSTO INICIAL DE LA OBRA | SUPERFICIE M2 | COSTO POR M2 | COSTO FINAL DE LA OBRA | BENEFICIARIOS
| MUNICIPIO | PREDIO | [5 empty] | INICIO | TERMINACION | [5 empty] | DIRECTOS | INDIRECTOS
1 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | NUEVO SAN MIGUEL II | 2 ACCIONES DE VIVIENDA | No. 01-IJALVI-AD-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA-EDIFICACIÓN DE 02 VIVIENDAS-2017. | ALTZAIRU CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | FOEDEN | ARQ-. JOSÉ DE JESÚS CASTILLÓN DUEÑAS | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 407852.73 | 86.4 | 4720.5177 | 406114.82 | 8 | 20
2 | GÓMEZ FARIAS | LLANO DE SANTO TORIBIO | 92 LOTES CON SERVICIO | No.02-IJALVI-INVITACIÓN-GÓMEZ FARIAS-URBANIZACIÓN-2017. | URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. de C.V. | URBANIZACION DE RESERVAS IJALVI | ARQ-. JOSÉ DE JESÚS CASTILLÓN DUEÑAS | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 5009268.22 | 8370 | 598.4789 |  | 368 | 920
PROGRAMAS 2016
No. | UBICACIÓN DE LA OBRA |  | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | No. De Contrato | CONTRATISTA | PROGRAMA (Instrumento de Planeación) | SUPERVISOR | PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO SEGÚN CONTRATO |  | FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGADA | COSTO INICIAL DE LA OBRA | SUPERFICIE M2 | COSTO POR M2 | COSTO FINAL DE LA OBRA | BENEFICIARIOS
| MUNICIPIO | PREDIO | [5 empty] | INICIO | TERMINACION | [5 empty] | DIRECTOS | INDIRECTOS
1 | AMACUECA | VARIOS | 150 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-001-MEJORAMIENTOS AMACUECA-AD-2016 | T.C. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ARQ. JOSÉ LUIS HERNANDEZ SALVIO | 2016-06-23 | 2016-08-06 | 2016-08-29 | 1455381.9 | 6741 | 215.9 | 1431339.29 | 600 | 1500
2 | CUAUTLA | VARIOS | 130 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-002-MEJORAMIENTOS CUAUTLA-AD-2016 | INGENIERIA Y PROYECTOS R. Y M. S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ING. JUAN CARLOS DAVILA ZEPAHUA | 2016-06-23 | 2016-08-06 | 2016-09-26 | 1290308.29 | 5842.2 | 220.86 | 1290308.29 | 520 | 1300
3 | EL GRULLO | VARIOS | 100 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-003-MEJORAMIENTOS EL GRULLO-AD-2016 | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ARQ. JOSÉ DE JESÚS DAVALOS PEÑA | 2016-06-23 | 2016-08-06 | 2016-08-26 | 998387 | 4494 | 222.16 | 998387 | 400 | 1000
4 | JUCHITLÁN | VARIOS | 140 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-004-MEJORAMIENTOS JUCHITLAN-AD-2016 | CONSTRUCCIONES LOARI, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ARQ-. JOSÉ DE JESÚS CASTILLÓN DUEÑAS | 2016-06-23 | 2016-08-06 | 2016-08-02 | 1377608.74 | 6291.6 | 218.96 | 1375874.475 | 560 | 1400
5 | PUERTO VALLARTA | VARIOS | 50 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-005-MEJORAMIENTOS PUERTO VALLARTA-AD-2016 | IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ARQ. ANDRES CASILLAS RODRIGUEZ | 2016-06-23 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 498834 | 2247 | 222 | 498834 | 200 | 500
6 | ZAPOTLÁN EL GRANDE | VARIOS | 50 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-006-MEJORAMIENTOS ZAPOTLAN EL GRANDE-AD-2016 | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ING. MARTIN RAMIREZ VAZQUEZ | 2016-06-23 | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 516517.89 | 2247 | 229.87 | 516517.89 | 200 | 500
7 | ATENGO | VARIOS | 130 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-007-MEJORAMIENTOS ATENGO-AD-2016 | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A DE C.V. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ING. JUAN CARLOS DAVILA ZEPAHUA | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 2016-08-25 | 1290249.87 | 5842.2 | 220.85 | 1290249.865 | 520 | 1300
8 | AYUTLA | VARIOS | 100 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-008-MEJORAMIENTOS AYUTLA-AD-2016 | ARQ. JUAN MANUEL GARCIA DELGADO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ING. JUAN CARLOS DAVILA ZEPAHUA | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 2016-09-28 | 995421 | 4494 | 221.5 | 995421.03 | 400 | 1000
9 | EJUTLA | VARIOS | 130 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-009-MEJORAMIENTOS EJUTLA-AD-2016 | ARQUINET CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S. DE R.L. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ARQ-. JOSÉ DE JESÚS CASTILLÓN DUEÑAS | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 2016-09-27 | 1296968.4 | 5842.2 | 222 | 1285495.44 | 520 | 1300
10 | EL LIMÓN | VARIOS | 130 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-010-MEJORAMIENTOS EL LIMÓN-AD-2016 | ING. BENIGNO MUÑIZ ORTEGA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ARQ. JOSÉ DE JESÚS DAVALOS PEÑA | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 1296559.44 | 5842.2 | 221.93 | 1296559.44 | 520 | 1300
11 | SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA | VARIOS | 150 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-011-MEJORAMIENTOS SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA-AD-2016 | IRGUVISA S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ARQ. JOSÉ LUIS HERNANDEZ SALVIO | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 2016-09-15 | 1459965.78 | 6741 | 216.58 | 1459853.16 | 600 | 1500
12 | SAN JULÍAN | VARIOS | 140 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-012-MEJORAMIENTOS SAN JULIAN-AD-2016 | CONSTRUCCIONES NOKA S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ARQ. JOSÉ LUIS HERNANDEZ SALVIO | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 2016-10-31 | 1436812.692 | 6291.6 | 228.37 | 1436812.686 | 560 | 1400
13 | SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | VARIOS | 100 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-013-MEJORAMIENTOS SAN SEBASTIAN DEL OESTE-AD-2016 | ASESORIA, OBRA Y PROYECTOS FARA S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ARQ. ANDRES CASILLAS RODRIGUEZ | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 2016-09-25 | 1028676.6 | 4494 | 228.9 | 1019062.8 | 400 | 1000
14 | TAPALPA | VARIOS | 140 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-014-MEJORAMIENTOS TAPALPA-AD-2016 | FAZER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ING. MARTIN RAMIREZ VAZQUEZ | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 2016-11-03 | 1388807.78 | 6291.6 | 220.74 | 1388807.78 | 560 | 1400
15 | TONAYA | VARIOS | 130 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-015-MEJORAMIENTOS TONAYA-AD-2016 | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ARQ. JOSÉ DE JESÚS DAVALOS PEÑA | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 1290366.71 | 5842.2 | 220.87 | 1290366.715 | 520 | 1300
16 | TUXCACUESCO | VARIOS | 100 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-016-MEJORAMIENTOS TUXCACUESCO-AD-2016 | A-0 EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ING. MARTIN RAMIREZ VAZQUEZ | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 2016-09-15 | 1030114.68 | 4494 | 229.22 | 1021751.59 | 400 | 1000
17 | UNIÓN DE TULA | VARIOS | 130 ACCIONES DE PISO FIRME | No.IJALVI-017-MEJORAMIENTOS UNIÓN DE TULA-AD-2016 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PALOS S.A DE C.V. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | ARQ-. JOSÉ DE JESÚS CASTILLÓN DUEÑAS | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 2016-09-30 | 1293463.08 | 5842.2 | 221.4 | 1293463.08 | 520 | 1300
PROGRAMAS 2015
No. | UBICACIÓN DE LA OBRA |  | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | No. De Contrato | CONTRATISTA | PROGRAMA (Instrumento de Planeación) | SUPERVISOR | PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO SEGÚN CONTRATO |  | FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGADA | COSTO INICIAL DE LA OBRA | SUPERFICIE M2 | COSTO POR M2 | COSTO FINAL DE LA OBRA | BENEFICIARIOS
| MUNICIPIO | PREDIO | [5 empty] | INICIO | TERMINACION | [5 empty] | DIRECTOS | INDIRECTOS
1 | ZAPOTLAN EL GRANDE | SAN FELIPE | 11 ACCIONES DE VIVIENDA | IJALVI-001-ED-2015 | CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V. | FOEDEN | Arq. José Luis Hernandez Salvio | 2015-10-26 | 2016-02-07 | 2016-12-17 | 3917155.99 | 82.33 | 4325.39 | En proceso | 44 | 110
PROGRAMAS 2014
No. | UBICACIÓN DE LA OBRA |  | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | No. De Contrato | CONTRATISTA | PROGRAMA (Instrumento de Planeación) | SUPERVISOR | PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO SEGÚN CONTRATO |  | FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGADA | COSTO INICIAL DE LA OBRA | SUPERFICIE M2 | COSTO POR M2 | COSTO FINAL DE LA OBRA | BENEFICIARIOS
| MUNICIPIO | PREDIO | [5 empty] | INICIO | TERMINACION | [5 empty] | DIRECTOS | INDIRECTOS
1 | NO SE CONTRATO NINGUNA OBRA EN 2014
PROGRAMAS 2013
No. | UBICACIÓN DE LA OBRA |  | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | No. De Contrato | CONTRATISTA | PROGRAMA (Instrumento de Planeación) | SUPERVISOR | PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO SEGÚN CONTRATO |  | FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGADA | COSTO INICIAL DE LA OBRA | SUPERFICIE M2 | COSTO POR M2 | COSTO FINAL DE LA OBRA | BENEFICIARIOS
| MUNICIPIO | PREDIO | [5 empty] | INICIO | TERMINACION | [5 empty] | DIRECTOS | INDIRECTOS
1 | AMATITAN | POZO SANTO I | 10 ACCIONES DE VIVIENDA | 1 IPROVIPE-AD-AMATITAN-EDIFICACIÓN DE 11 VIVIENDAS-2013 | TC CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | FOEDEN | Ing. Juan Carlos Davila Zepahua | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-10-26 | 1851085.14 | 52 | 3559.78 | 1851085.15 | 40 | 100
2 | AMATITAN | POZO SANTO I | URBANIZACIÓN | No. 1-IPROVIPE-AD-AMATITÁN-OBRAS DE URBANIZACIÓN-2013 | CONSTRUTOP, S.A. DE C.V. | FOEDEN | Ing. Juan Carlos Davila Zepahua | 2013-06-24 | 2013-08-07 | 2013-12-30 | 1513398.77 | 2257.141 | 711.7863 | 1606602.07 | 40 | 100
PROGRAMAS 2012
No. | UBICACIÓN DE LA OBRA |  | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | No. De Contrato | CONTRATISTA | PROGRAMA (Instrumento de Planeación) | SUPERVISOR | PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO SEGÚN CONTRATO |  |  | COSTO INICIAL DE LA OBRA | SUPERFICIE M2 | COSTO POR M2 | COSTO FINAL DE LA OBRA | BENEFICIARIOS
| MUNICIPIO | PREDIO | [5 empty] | INICIO | TERMINACION | [5 empty] | DIRECTOS | INDIRECTOS
1 | CAÑADAS DE OBREGÓN | NUEVO TEMACAPULIN | 15 ACCIONES DE VIVIENDA | No.1-IPROVIPE-AD-CAÑADAS DE OBREGÓN-REPARACIÓN DE 15 VIVIENDAS-TALICOYUNQUE-2012 | BUFETTE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | INSTITUCIONAL | Ing, Federico López Martinez | 2012-10-04 | 2012-10-24 |  | 464046.18 | NA | NA | 577865.13 | 60 | 150
2 | AMATITAN | AGUA FRIA | 11 ACCIONES DE VIVIENDA | No.2-IPROVIPE-AD-AMATITAN-CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS-AGUA FRIA-2012 | DINBAMEX, S.A. DE C.V. | INSTITUCIONAL | Arq. Wilfrido Davalos Robledo | 2011-10-19 | 2011-12-27 |  | 1930614.51 | 44.5 | 3944.05 | No se ejecuto. | No se ejecuto. | No se ejecuto.
NOTA
Las obras referidas a "Institucional"y del "FOEDEN", son obras ejercidas con recursos propios del Instituto y del Fondo Estatal para Desastres Naturales y fueron desarrollada bajo la legislación y normatividad de la Ley Estatal de Obra Pública del Estado de Jalisco.