## Hoja1
OBRA PÚBLICA EJECUTADA DENTRO DEL PERIODO 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016.MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO.
Dependencia ejecutora | Nombre de Obra | Municipio | Localidad | Descripción de la obra u objeto del contrato | Modalidad de ejecución | Representante legal | Empresa Constructora | Importe total de la Obra (inicial y final). | Estado Actual obra (Estado físico y financiero). | Estatus | INICIO DE OBRA DE CONTRATO (INICIO REAL). | TERMINO DE OBRA REAL | NO. DE CONTRATO | BENEFICIARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | HUELLAS DE CONCRETO HIDRÀULICO CON ADOQUÌN,UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE,JALISCO. | Totatiche, Jalisco. | TOTATICHE. | HUELLAS DE CONCRETO HIDRÀULICO CON ADOQUÌN,UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE,JALISCO. OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE DEL MUNICIPIO. | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | ARQ.MAURICIO SILVA NUÑEZ. | CLS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 425805.56 | TERMINADA 100 % | OPERANDO | 2016-01-12 | 06-MAYO DE 2016 | DOP-04/2015. | 856
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÒN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE, JALISCO. | Totatiche, Jalisco. | TOTATICHE. | REHABILITACIÒN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE, JALISCO. OBRA EJECUTADA BAJO EL FAISM (FONDO DE APORTACIÒN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL). | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | ARQ.MAURICIO SILVA NUÑEZ. | CLS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 1264396.01 | TERMINADA 100 % | OPERANDO | 2016-01-12 | 06-MAYO DE 2016 | DOP-03/2015. | 856
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, UBICADO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES EN LA CABECERA MUNICIPAL. | Totatiche, Jalisco. | TOTATICHE. | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, UBICADO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES EN LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE DEL MUNICIPIO. | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | C.DENISSE MARTÌNEZ PEÑA. | GRUPO CONSTRUCTOR LYYN S.A. DE C.V. | 1459509.98 | TERMINADA 100 % | OPERANDO | 2016-06-06 | 2016-06-27 | DOP-05/2016 | 102
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONCRETO HIDRÀULICO EN LA CALLE NIÑOS HÈROES EN LA CABECERA MUNICIPAL. | Totatiche, Jalisco. | TOTATICHE. | CONCRETO HIDRÀULICO EN LA CALLE NIÑOS HÈROES EN LA CABECERA MUNICIPAL. | ADMINISTRACIÒN DIRECTA. | / | / | $748, 629.86 | TERMINADA 100 % | OPERANDO | 2016-06-26 | 2016-08-27 | / | 102
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS DE PIEDRA BOLA EN LAS CALLES FRANCISCO I MADERO,ALLENDE Y NIÑOS HÉROES PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE. | Totatiche, Jalisco. | TOTATICHE. | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS DE PIEDRA BOLA EN LAS CALLES FRANCISCO I MADERO,ALLENDE Y NIÑOS HÉROES PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE. OBRA EJECUTADA BAJO EL PROGRAMA FONDEREG (FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL). | ADMINISTRACIÒN DIRECTA. | / | / | 714746.76 | TERMINADA 100 % | OPERANDO | 2016-06-20 | 2016-12-15 | / | 189
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACIÓN DE TEMASTIÁN. | Totatiche, Jalisco. | TEMASTIAN. | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA SANTUARIO Y PRIVADA MORELOS EN LA DELEGACIÓN DE TEMASTIÁN. OBRA EJECUTADA BAJO EL PROGRAMA FONDEREG (FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL). | INVITACIÒN A CUANDO MENOS TRES. | ARQ.MAURICIO SILVA NUÑEZ. | CLS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 1507988.4 | TERMINADA 100 % | OPERANDO | 2016-07-11 | 2016-12-15 | DOP 07/2016 | 487
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEZ #168 EN LA DELEGACIÓN DE TEMASTIÁN. | Totatiche, Jalisco. | TEMASTIÀN | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEZ #168 EN LA DELEGACIÓN DE TEMASTIÁN. OBRA EJECUTADA BAJO EL PROGRAMA FONDEREG (FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL). | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | ARQ.MAURICIO SILVA NUÑEZ. | CLS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 634407.7 | TERMINADA 100 % | OPERANDO | 2016-07-19 | 2016-11-30 | DOP 08/2016. | 78
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | DOMO EN ESCUELA PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO. | Totatiche, Jalisco. | TOTATICHE. | DOMO EN ESCUELA PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO. OBRA EJECUTADA POR EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | C.DENISSE MARTÌNEZ PEÑA. | GRUPO CONSTRUCTOR LYYN S.A. DE C.V. | 547496 | TERMINADA 100 % | OPERANDO | 2016-08-15 | 2016-12-29 | DOP 11/2016. | 105
DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS | DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA FORÀNEA # 33. | Totatiche, Jalisco. | TOTATICHE. | DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA FORÀNEA # 33.OBRA EJECUTADA POR EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | C.DENISSE MARTÌNEZ PEÑA. | GRUPO CONSTRUCTOR LYYN S.A. DE C.V. | 793452 | EN PROCESO | NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO | 2016-08-15 | 2017-01-16 | DOP 12/2016. | 56
DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS | CONTINUACIÒN DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA PLANTA TRATADORA, EN LA CALLE ITURBIDE DE LA DELEGACIÒN DE TEMASTIÀN. | Totatiche, Jalisco. | TEMASTIAN. | CONTINUACIÒN DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA PLANTA TRATADORA, EN LA CALLE ITURBIDE DE LA DELEGACIÒN DE TEMASTIÀN.OBRA EJECUTADA BAJO EL PROGRAMA BAJO EL FAISM (FONDO DE APORTACIÒN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL). | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | C.DENISSE MARTÌNEZ PEÑA. | GRUPO CONSTRUCTOR LYYN S.A. DE C.V. | 63800 | TERMINADA 100 % | OPERANDO | 2016-07-11 | 2016-08-25 | DOP 09/2016 | 98
DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS | REUBICACIÒN DE UNA PARTE DE LA LÌNEA DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY MÀRGIL DE JESÙS DE LA DELEGACIÒN DE TEMASTIÀN | Totatiche, Jalisco. | TEMASTIÀN | REUBICACIÒN DE UNA PARTE DE LA LÌNEA DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY MÀRGIL DE JESÙS DE LA DELEGACIÒN DE TEMASTIÀN.OBRA EJECUTADA BAJO EL PROGRAMA BAJO EL FAISM (FONDO DE APORTACIÒN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL). | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | C.DENISSE MARTÌNEZ PEÑA. | GRUPO CONSTRUCTOR LYYN S.A. DE C.V. | 49590 | TERMINADA 100 % | OPERANDO | 2016-07-11 | 2016-08-25 | DOP 10/2016 | 33
DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS | CONSTRUCCIÒN DE UN TRAMO DE CERCA PERIMETRAL,TECHADO DE CANCHA DE USOS MÙLTIPLES Y CONSTRUCCIÒN Y TECHADO DE GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE COMUNIDAD DE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TOTATICHE,JALISCO. | Totatiche, Jalisco. | SANTA RITA. | CONSTRUCCIÒN DE UN TRAMO DE CERCA PERIMETRAL,TECHADO DE CANCHA DE USOS MÙLTIPLES Y CONSTRUCCIÒN Y TECHADO DE GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE COMUNIDAD DE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TOTATICHE,JALISCO. OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL FAIP ( FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | ING. SALVADOR CAMPOS MOLINA. | ALSO COORPORATIVO ESPECIALIZADO,DIVISIÒN, CONSTRUCCIONES. | 1400000 | TERMINADA 100 % | OPERANDO | 2016-06-21 | 2016-10-15 | DOP 06/2016 | 250
DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS | REHABILITACIÒN DE RED DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA AVENIDA SANTUARIO DE LA DELEGACIÒN DE TEMASTIÀN | Totatiche, Jalisco. | TEMASTIÀN | REHABILITACIÒN DE RED DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA AVENIDA SANTUARIO DE LA DELEGACIÒN DE TEMASTIÀN.OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAISM (FONDO DE APORTACIÒN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL). | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | C.DENISSE MARTÌNEZ PEÑA. | GRUPO CONSTRUCTOR LYYN S.A. DE C.V. | 123393.2 | TERMINADA 100 % | OPERANDO | 2016-10-03 | 2016-11-15 | DOP 13/2016 | 74
DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS | REHABILITACIÒN DE RED DE ALCANTARILLADO UBICADO EN LA AVENIDA SANTUARIO DE LA DELEGACIÒN DE TEMASTIÀN | Totatiche, Jalisco. | TEMASTIAN. | REHABILITACIÒN DE RED DE ALCANTARILLADO UBICADO EN LA AVENIDA SANTUARIO DE LA DELEGACIÒN DE TEMASTIÀN.OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAISM (FONDO DE APORTACIÒN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL). | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | C.DENISSE MARTÌNEZ PEÑA. | GRUPO CONSTRUCTOR LYYN S.A. DE C.V. | $134, 494.15 | TERMINADA 100 % | OPERANDO | 2016-10-03 | 2016-11-15 | DOP 14/2016 | 74
DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS | REHABILITACIÒN DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, UBICADA EN LA CABECERA DE TOTATICHE, JALISCO. | Totatiche, Jalisco. | TOTATICHE. | REHABILITACIÒN DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, UBICADA EN LA CABECERA DE TOTATICHE, JALISCO. OBRA EJECUTADA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | ADMINISTRACIÒN DIRECTA. | / | / | $92, 920.64 | TERMINADA 100 % | OPERANDO | 2016-10-03 | 2016-10-20 | / | 60
DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BARRIO BELLA VISTA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL | Totatiche, Jalisco. | TOTATICHE. | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BARRIO BELLA VISTA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAISM (FONDO DE APORTACIÒN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL). | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | C. ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL | CONSTRUCTORA ELÈCTRICA "RYA" | 43692.85 | EN PROCESO 65 % | NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO | 2016-12-05 | 2017-03-03 | EOB 20/2016. | 78
DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE FRAY MARGIL A LA ENTRADA DE POBLACION | Totatiche, Jalisco. | TEMASTIÀN | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE FRAY MARGIL A LA ENTRADA DE POBLACION.OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAISM (FONDO DE APORTACIÒN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL). | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | C. ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL | CONSTRUCTORA ELÈCTRICA "RYA" | 134168.44 | EN PROCESO 50 % | OPERANDO | 2016-12-05 | 2017-03-03 | EOP 19/2016. | 75
DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES JESUS UREÑA Y LAS HUERTAS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN | Totatiche, Jalisco. | TEMASTIÀN | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES JESUS UREÑA Y LAS HUERTAS EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN.OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAISM (FONDO DE APORTACIÒN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL). | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | C. ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL | CONSTRUCTORA ELÈCTRICA "RYA" | 169552.53 | EN PROCESO 45 % | NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO | 2016-12-05 | 2017-03-03 | EOP 18/2016. | 92
DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE GENERAL BARRAGÁN ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y NIÑO OBRERO EN LA DELEGACIÓN DE TEMASTIAN | Totatiche, Jalisco. | TEMASTIÀN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE GENERAL BARRAGÁN ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y NIÑO OBRERO EN LA DELEGACIÓN DE TEMASTIAN.OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAISM (FONDO DE APORTACIÒN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL). | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | C. ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL | CONSTRUCTORA ELÈCTRICA "RYA" | 99139.26 | EN PROCESO 45 % | NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO | 2016-12-05 | 03-Marzo-2017. | EOP 17/2016. | 48
DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE J ISABEL MIRAMONTES EN LA DELEGACIN DE TEMASTIAN | Totatiche, Jalisco. | TEMASTIÀN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE J ISABEL MIRAMONTES EN LA DELEGACIN DE TEMASTIAN.OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAISM (FONDO DE APORTACIÒN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL). | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | C. ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL | CONSTRUCTORA ELÈCTRICA "RYA" | 62174.29 | EN PROCESO 60 % | NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO | 2016-12-05 | 03-Marzo-2017. | EOP 16/2016. | 73
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA SALIDA A ACASPULCO EN LA DELEGACIÓN DE TEMASTIÁN. | Totatiche, Jalisco. | TEMASTIÁN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA SALIDA A ACASPULCO EN LA DELEGACIÓN DE TEMASTIÁN.OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAISM (FONDO DE APORTACIÒN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL). | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | C. ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL | CONSTRUCTORA ELÈCTRICA "RYA" | 174045.58 | EN PROCESO. 80 % | NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO | 2016-12-22 | 03-Marzo-2017. | EOP 21/2016. | 71
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÒN DE AUDITORIO MUNICIPAL (A ESPALDAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL) TOTATICHE, JALISCO. | Totatiche, Jalisco. | TOTATICHE. | REHABILITACIÒN DE AUDITORIO MUNICIPAL (A ESPALDAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL) TOTATICHE, JALISCO. | INVITACIÒN A CUANDO MENOS TRES. | C.DENISSE MARTÌNEZ PEÑA. | GRUPO CONSTRUCTOR LYYN S.A. DE C.V. | 2270551 | EN PROCESO, AVANCE 45 % | NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO | 2016-10-17 | 2017-05-27 | DOP 15/2016. | 1532
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA SALIDA A ACATEPULCO EN LA COMUNIDAD DE LA AGUA ZARCA | Totatiche, Jalisco. | AGUA ZARCA | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA SALIDA A ACATEPULCO EN LA COMUNIDAD DE LA AGUA ZARCA.OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAISM (FONDO DE APORTACIÒN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL). | ADJUDICACIÒN DIRECTA. | C. ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL | CONSTRUCTORA ELÈCTRICA "RYA" | 73987.62 | En proceso,avance 60 %. | NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO | 2016-12-22 | 03-Marzo-2017. | EOP 22/2016. | 49