## OBRA CON ACUERDO O CONT
|  | CONTRATO O ACUERDO | [6 empty] | ADJUDICACION | OBRA REALIZADA POR: |  | ACTA COMITÉ | ACTA D CABILDO |  |  |  |  | INVITACION |  |  |  |  | FIANZAS | [6 empty] | $ REALES |  | BITACORA |  | CONTRATO |  | ACTA ENT-REC |  |  |  |  | MINUTA |  |  |  | EXT-DER
AÑO | PROG. | No OBRA | TIPO (Invitacion, Adj Dta, Admon Dta,etc) | NOMBRE COMPLETO | $ | FECHA | F. INICIO | F. TERMINO | FECHA | CONTRATISTA | SUPERVISOR | FECHA | No | FECHA | $ | AMPLIACION | $ | F. INV | F. VISITA | F. ACLARACIONES | F. PTO | F. FALLO | AFIANZADORA | No ANTIC | FECHA | No CUMP | FECHA | No V.O. | FECHA | $ M.O. | $ FACT O EST | F. INICIO | F. TERMINO | SERVICIOS | ARRENDAMIENTO | FECHA | F.INICIO | F.TERMINO | F.TERM REAL | $ REAL | FECHA | F. INICIO | F. TERMINO | F. TERM REAL | FECHA | NOTAS
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1538461.54 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-12-31 | - | - | ING. L. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-10-29 | C.A. 16º A.G.14.- 2ª S.O. | 2015-02-27 | 2804356.62 | C.A.-11ºA.V.-1ºS.O.3ª 2015 | 2564102.57 | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  | - | DOP/AD/027/2015 Y DOP/AD/028/2015 | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
2015 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/026/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA PREMIUM Y BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SUS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | 162687 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-11-30 | - | - | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - | FALTA |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA | - | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
2015 | R33 - FONDEREG | DOP/AD/012/2015 DOP/AD/027/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1538461.54 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-12-31 | - | - | ING. L. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-10-29 | C.A. 16º A.G.14.- 2ª S.O. | 2015-02-27 | 2804356.62 | C.A.-11ºA.V.-1ºS.O.3ª 2015 | 2564102.57 | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  | - | DOP/AD/027/2015 Y DOP/AD/028/2015 | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
2015 | FOREMODA | CNCA/GDSPC/COLAB/03422 | CONVENIO | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONETE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | 1500000 | 2015-10-30 | 2015-11-30 | 2016-11-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | FALTA | - | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
2015 | FOREMODA | GMJC001OP-2015 | ADJUDICACION DIRECTA | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONETE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | 1500000 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | 2016-11-30 | FALTA | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | C.A. 3º S.E. 1ª 2015 | 2015-11-17 | 500000 |  |  | - |  |  | - |  | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | 1955042 | 2015-11-30 | 1955045 | 2015-11-30 |  |  | 0 | 1500100 | 2015-11-30 | 2016-06-22 | - | - | 2016-07-29 | 2015-11-30 | 2016-11-22 | 2016-07-16 | 1500100 | 2016-07-16 | 2015-11-30 | 2016-11-22 | 2016-07-16 | 2016-08-01
2015 | RAMO 33 | GMJ 003C OP/2015 | ADJUDICACION DIRECTA | 1 ER ETAPA DE REHABILITACIO, RED DE DRENAJE Y REPOCISION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | 369433.09 | 2016-08-11 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | FALTA | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - |  |  | - | [8 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | FALTA
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ALDAMA DESDE NICOLAS BRAVO HASTA CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 375407.88 | 2016-02-03 | 2016-02-05 | 2016-03-12 | - | - | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2015-12-08 | C.A.-11 S.O.2ª 2016 | 2016-02-12 | 375407.88 |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 51198.82 | 131011.99 | 2016-02-24 | 2016-03-15 | - | 6 CONTRATOS | 2016-03-17 | 2016-02-05 | 2016-03-12 | 2016-03-15 | 182210.81 | 2016-03-17 | 2016-02-05 | 2016-03-12 | 2016-03-15 | -
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/002/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | RELLENO Y REPARACIÓN DE SOCAVON, DESLAVE LATERAL EN CARRETERA DE SAN LUCIANO | 46400 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | - | - | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - | FALTA |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 1600 | 23200 | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 24800 | FALTA |  |  |  | -
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | ACONDICIONAMIENTO DE INGRESO AL HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 192889.77 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-07-09 | - | - | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - | C.A. 7º S.O. 6ª 2016 | 2016-05-31 | 192889.77 |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 25242.41 | 171150.65 | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 196393.06 | FALTA |  |  |  | -
2016 | FORTALECE | DOP/AD/004/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE LÓPEZ RAYÓN ENTRE PRIV. ITURBIDE Y VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 509990.89 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-07-27 | - | - | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - | C.A. 8º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 1590000 |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 181456 | 293054.43 | FALTA |  |  | SI | FALTA |  |  |  | 474510.43 | FALTA |  |  |  | -
2016 | FORTALECE | DOP/AD/005/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN DIFERENTES CALLES DEL FRACCIONAMIENTO "EL CARRIZAL" 1ERA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1080009.12 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-12-06 | - | - | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - | C.A. 8º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 1590000 |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  |  | 3 CONTRATOS | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/006/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. LÓPEZ RAYON ENTRE VERANO Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 204355.89 | 2016-10-09 | 2016-05-12 | 2016-10-22 | - | - | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - | FALTA |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/007/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN. | 426643.27 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-07-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | 2016-05-31 | C.A. 8º S.O. 6ª 2016 | 426643.27 |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
2016 | RAMO 33 | DOP/AD/008/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PARALELO A CARRETERA DESDE EL HOSPITAL COMUNITARIO HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 291113.12 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-25 | - | - | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - | C.A. 6º S.O. 6ª 2016 | 2016-05-31 | 291113.12 |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
2016 | RAMO 33 | DOP/AD/009/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE VERANO DE LÓPEZ RAYÓN HASTA EL EMPEDRADO EXISTENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 292744.34 | 2016-05-09 | 2016-05-12 | 2016-10-22 | - | - | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - | FALTA |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
2016 | RAMO 33 | DOP/AD/010/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA ALIMENTADORA) EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE PEDRO MORENO Y NICOLAS BRAVO", EN LA CABECERA MUNICIPAL | 93972.47 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 2016-08-04 | - | - | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - | C.A. 19º S.O. 6ª 2016 | 2016-05-31 | 93972.47 |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/011/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LAS CALLES; C. MATAMOROS ENTRE LOS ANGELES Y LIBERTAD, EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO Y C. LOS ANGELES ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 550572.48 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-07-31 | - | - | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - | C.A. 10º S.O. 5ª 2016 | 2016-04-25 | 550572.48 |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
2016 | FONDEREG | DOP/AD/012/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE DRENAJE SANITARIO | 165675.38 | 2016-08-09 | 2016-09-05 | 2016-09-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | [20 empty] | FALTA | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | -
2016 | FONDEREG | DOP/AD/013/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE AGUA POTABLE | 127975.51 | 2016-08-09 | 2016-09-19 | 2016-10-08 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | [20 empty] | FALTA | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | -
2016 | FONDEREG | DOP/AD/014/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO ECÓLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 2597533.3 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-12-15 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | [20 empty] | FALTA | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | -
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/015/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN DE PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 12001.68 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-09-09 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | FALTA |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/016/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LOPEZ RAYON, | 27133.54 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-09-09 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | FALTA |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/017/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 136120 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 136120.53 |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/018/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 100336 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-10-08 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 100338.34 |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/019/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 236752 | 2016-09-28 | 2016-09-26 | 2016-10-20 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 236752 |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/020/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 214516 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 2016-10-20 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 214519.54 |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | FALTA |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | #VALUE! | FALTA |  |  |  | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/021/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 245400 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-26 | - | + | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-26 | 245402.56 |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | FALTA |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | #VALUE! | FALTA |  |  |  | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/022/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 259860 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-11-10 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-26 | 259863 |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | FALTA |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | #VALUE! | FALTA |  |  |  | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/023/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES | 233400 |  |  |  | - | - | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | [6 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | FALTA |  | FALTA | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | FALTA |  |  |  | #VALUE! | FALTA
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/024/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES | 456248 |  |  |  | - | - | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | [6 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | FALTA |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | #VALUE! | FALTA
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/025/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DELLAGO DEL PARQUE LÍNEAL HASTA CALLE CHUECA, EN CHANTEPEC | 525186 |  |  |  | - | - | [7 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | FALTA |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | #VALUE! | FALTA
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/026/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | 678342 |  |  |  | - | - | [7 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | FALTA |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | #VALUE! | FALTA
2016 | FORTALECE | DOP/AD/027/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES Y JARDINERÍA EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 275569.48 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-12-30 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA |  | FALTA |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | FALTA |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | #VALUE! | FALTA |  |  |  | -
2016 | RAMO 33 | DOP/AD/028/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO A SAN LUCIANO DE ABAJO | 504950.57 |  |  |  | - | - | [7 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | FALTA |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | #VALUE! | FALTA
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/029/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES BUGAMBILIAS, ROSAS, EL JARAL Y GUADALUPE VICTORIA EN EL "BARRIO EL POTRERITO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 160904.73 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-12-07 | - | - | [7 empty] | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | FALTA |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | #VALUE! | FALTA |  |  |  | -
2016 | PATRIMONIO MUNICIPAL | GMJ 001C OP/2016 | ADJUDICACION DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LINEA AÉREA DE 23 KV PARA ALIMENTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN CON CABLE ACSR 1/0, UN TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA POZO DE AGUA EN EL SAUZ, OBRA A REALIZARSE POR EL CAMINO AL SAUZ A UN KILOMETRO AL SUR DE SU CONFLUENCIA CON LA CARRETERA GAADALAJARA, SAHUAYO Y HASTA LA LOCALIDAD DE EL SAUZ EN LA UBICACIÓN DEL POZO PROFUNDO, EN UNA LONGITUD DE 3.42 KILOMETROS | 892870.48 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 2016-02-26 | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | C.A.10 S.O.3ª 2016 | 2016-02-29 | PREDIO |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | FALTA |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | #VALUE! | FALTA
2016 | RAMO 33 | GMJ 002C OP/2016 | ADJUDICACION DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, ADEME, AFORO Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA CALLE LIBERTAD DE NEXTIPAC, DE ESTE MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 1451401.32 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-05-08 | FALTA | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA | FALTA | C.A. 12º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 1600000 |  |  | - |  |  | - |  | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | - |  | 88290701 00000 0000 | 2016-06-10 | CUMP |  | 0 | 1451401.31 | 2016-03-30 | 2016-05-07 | - | - | 2016-05-11 | 2016-03-30 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 1451401.31 | 2016-05-09 | 2016-03-30 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 2016-05-11 | FIRMAS EN ACTAS Y ACTA DE COMITÉ
2016 | FONDEREG | GMJ 003C OP/2016 | ADJUDICACION DIRECTA | ALUMBRADO CON POSTE METALICO DE 7.00 MTS Y LUMINARIAS LED DE 74 WATTS Y LUMINOSIDAD DE 5700 KELVIN EN CALLE ZARAGOZA (INGRESO PRINCIPAL) DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 441388.12 | 2016-08-05 | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 2016-08-05 | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | [17 empty] | 0 |  | FALTA | [7 empty] | 0
2016 | RAMO 33 | GMJ 004C OP/2016 | ADJUDICACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 346655.86 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-11-30 | FALTA | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA | [17 empty] | 0 |  | FALTA | [7 empty] | 0
2016 | RAMO 33 | GMJ 005C OP/2016 | ADJUDICACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 410268.05 | 2016-08-11 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | FALTA | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA | [17 empty] | 0 |  | FALTA | [7 empty] | 0
2015 | RAMO 33 | GMJ 006C OP/2016 | ADJUDICACION DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 369433.07 | 2016-08-15 | 2016-08-18 | 2016-11-30 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | [18 empty] | 0 | [9 empty] | 0
2015 | RAMO 33 | GMJ 007C OP/2016 | ADJUDICACION DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 369433.09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-11-30 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | [18 empty] | 0 | [9 empty] | 0
2016 | RAMO 33 | GMJ 008C OP/2016 | ADJUDICACION DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN, RED DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC, JALISCO | 205079.87 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-11-30 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | [28 empty] | 0 | [5 empty] | CONTRATO EN FIRMAS
2016 | RAMO 33 | GMJ 009C OP/2016 | ADJUDICACION DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 187923.95 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-11-30 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | [28 empty] | 0
2016 | RAMO 33 | GMJ 010C OP/2016 | ADJUDICACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | 583370.44 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 2016-11-30 |  | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | [28 empty] | 0 | [5 empty] | CONTRATO EN FIRMAS
2016 | RAMO 33 | GMJ 011C OP/2016 | ADJUDICACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | 490205.03 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 2016-11-30 |  | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | [28 empty] | 0 | [5 empty] | CONTRATO EN FIRMAS
2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | GMJ 012C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 3930732.57 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-12-15 |  | A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | C.A. 8º S.E. 5ª 2016 | 2017-08-29 | 4000000 |  |  | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 2016-09-15 | 2016-09-19 | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A |  | 2016-09-20 | [8 empty] | - | - |  |  |  |  | 0
2016 | RAMO 33 | GMJ 013C OP/2016 | ADJUDICACION DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 352278.81 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | 2016-10-07 | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - |  |  | - |  | FALTA | - |  | - |  | - |  | 0 |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA
2016 | RAMO 33 | GMJ 014C OP/2016 | ADJUDICACION DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE BERNARDO QUINTANA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 364293.06 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | 2016-10-07 | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - |  |  | - |  | FALTA | - |  | - |  | - |  | 0 |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | GMJ 015C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2426000 | [34 empty] | 0 | [5 empty] | CANCELADO
2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | GMJ 016C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. MATAMOROS A JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2439500.65 |  | 2016-11-11 | 2016-12-31 |  | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | C.A. 8º S.E 5ª 2016 | 2016-08-29 | 6000000 |  |  | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 2016-11-04 | 2016-11-07 | AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | 3517-19149-0 | 2016-12-09 | 3517-19135-5 | 2016-11-09 | 3517-19160-5 | 2016-12-31 |  |  |  |  | - | - | 2017-01-05 | 2016-11-11 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-30 | 2016-11-11 | 2016-12-31 | 2016-12-31 |  | CONTRATO EN FIRMAS
2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | GMJ 017C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. NICOLAS BRAVO A MATAMORORS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2623234.52 | 2016-09-09 | 2016-11-11 | 2016-12-31 |  | EMPRESA SEMERAMA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | [22 empty] | - | - |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | CONTRATO EN FIRMAS
2016 | SEDATU | GMJ 018C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA "EL CHANTE" MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2389400 |  | 2016-10-28 | 2016-12-31 |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | [23 empty] | - | - |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | CONTRATO EN FIRMAS
2016 | RAMO 33 | GMJ 019C OP/2016 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 196802.42 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 2016-12-31 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | [29 empty] | 0
2016 | RAMO 33 | GMJ 020C OP/2016 | ADJUDICACION DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 523396.29 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-12-31 | 2016-11-01 | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA
2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | GMJ 021C OP/2016 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEGOLLADO ENTRE C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 577695.28 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-30 | 2016-11-14 | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V
2016 |  | GMJ 022C OP/2016 |  | CANCELADO
2016 |  | GMJ 023C OP/2016 |  | CANCELADO
2016 | RAMO 33 | GMJ 024C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1630380 |  | 2016-12-16 | 2017-02-28 | [37 empty] | CONTRATO EN FIRMAS
2016 | FOREMODA | GMJ 025C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE EN JOCOTEPEC, JALISCO | 1800000 |  | 2016-12-30 | 2017-10-31 | [37 empty] | CONTRATO EN FIRMAS
0
0
0
0
,