## OBRA CON ACUERDO O CONTRATO (hidden)
[6 empty] | CONTRATO O ACUERDO | [6 empty] | ADJUDICACION | OBRA REALIZADA POR: |  | ACTA COMITÉ | ACTA D CABILDO |  |  |  |  | INVITACION |  |  |  |  | FIANZAS | [7 empty] | $ REALES |  | BITACORA |  | CONTRATO |  | ACTA ENT-REC |  |  |  |  | MINUTA |  |  |  | EXT-DER
|  | U. Rev. | PMT | AÑO | PROG. | No OBRA | TIPO (Invitacion, Adj Dta, Admon Dta,etc) | NOMBRE COMPLETO | $ | FECHA | F. INICIO | F. TERMINO | FECHA | CONTRATISTA | SUPERVISOR | FECHA | No | FECHA | $ | AMPLIACION | $ | F. INV | F. VISITA | F. ACLARACIONES | F. PTO | F. FALLO | AFIANZADORA | No ANTIC | FECHA | No CUMP | FECHA | No V.O. | FECHA | TOTAL | $ M.O. | $ FACT O EST | F. INICIO | F. TERMINO | SERVICIOS | ARRENDAMIENTO | FECHA | F.INICIO | F.TERMINO | F.TERM REAL | $ REAL | FECHA | F. INICIO | F. TERMINO | F. TERM REAL | FECHA | MODIFICACIONES EFECTUADAS | NOTAS
|  |  |  | 2013 | FONDEREG | GMJ 015C OP/2013 | INVITACIÓN | RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO EN CEMENTO, EN PROLONGACIÓN MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 2564102.67 | 2013-08-15 | 2013-09-01 | 2013-11-30 | - | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | CA 3º/14ºS.EX- 06/2013 | 2013-11-28 | 2564102.57 | C.A.9°-28ª S.O. | 2748102.57 | 2013-08-02 | - | - | 2013-08-13 | 2013-08-13 | AFIANZADORA SOFIMEZ, S.A. DE C.V. | 1651068 | 2013-08-15 | 1651066 | 2013-08-15 | FALTA |  |  | 0 |  | 2013-08-20 | 2013-10-17 | - | - | NO TIENE | 2013-09-01 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2564102.67 | NO TIENE | 2013-09-01 | 2013-11-20 |  | FALTA |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | GMJ 022C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN ESQUINA DE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE ARTE EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN | 666000 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | 2013-12-02 | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2013-11-04 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 250000 | C.A.9°-28ª S.O. | 666000 | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEZ, S.A. DE C.V. | 1701193 | 2013-12-16 | 1701231 | 2013-12-16 | CUMP | - |  | 0 | 636723.75 | 2013-12-02 | 2013-12-26 |  |  | 2014-01-06 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | 2014-01-01 | 665726.68 | FALTA |  |  |  | FALTA |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | GMJ 023C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑOS JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO | 160000 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | 2013-12-02 | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2013-07-23 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 93916.45 | C.A.9°-28ª S.O. | 187832.9 | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEZ, S.A. DE C.V. | 1701196 | 2013-12-16 | 1701244 | 2013-12-16 | CUMP | - |  | 0 | 152401.41 | 2013-12-09 | 2013-01-03 |  |  |  | 2013-12-09 | 2013-12-30 | 2014-01-03 | 159366.24 | FALTA |  |  |  | FALTA |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/011/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLES: ALLENE, PORFIRIO DIAZ Y MATAMOROS, EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  |  |  |  | - | - |  | 2013-07-08 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 81759.66 |  |  | - | - | - | - | - | NO LLEVA | [9 empty] | 2013-07-26 | 2013-08-07 | [13 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/010/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. ZARAGOZA Y C. RAMÓN CORONA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 234538.12 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-07-31 | - | - |  | 2013-07-10 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 234538.12 |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 52628.8 | 181909.28 | 2013-07-26 | 2013-08-07 | [13 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/007/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN C. GALEANA DE ZARGOZA AL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 270189.96 | 2013-07-29 | 2013-07-24 | 2013-08-24 | - | - |  | 2013-08-29 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 270189.96 |  |  | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 51088.49 | 218894.32 | 2013-07-24 | 2013-08-08 | [6 empty] | 269982.81 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/006/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, MURO Y BANQUETA CALLEJON ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 297377.52 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-08-15 | - | - |  | 2013-07-08 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 297377.52 |  |  | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 77814.44 | 216537.2 | [8 empty] | 294351.64 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/018/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN C. VICENTE GUERRERO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 371000 | 2013-08-16 | 2013-08-21 | 2013-09-21 | - | - |  | 2013-08-20 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 371000 |  |  | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 51973.11 | 135751 | 2013-08-08 | 2013-11-07 | [6 empty] | 187724.11 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/016/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL CON PIEDRA BRAZA EN C. JUAREZ ENTRE INGRESO Y PLAZA, EN LA DELEGACIÓN DE EL SAUZ | 355866.93 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-08-07 | - | - |  | 2013-07-03 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 355866.93 |  |  | - | - | - | - | - | NO LLEVA | [7 empty] | 100811.74 | 211590 | 2013-07-24 | 2013-08-09 | [6 empty] | 312401.74 | 2013-08-19 | 2013-07-24 | 2013-08-07 | 2013-08-07 |  |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/015/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLECTOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO | 73286.47 | 2013-08-02 | 2013-08-21 | 2013-09-21 | - | - |  | 2013-07-23 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 44159.59 |  |  | - | - | - | - | - | NO LLEVA | [7 empty] | 12784 | 29637 | 2013-08-12 | 2013-08-19 | [6 empty] | 42421 | 2013-08-30 | 2013-08-07 | 2013-08-15 | 2013-08-17 |  |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/014/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL C. 16 DE SEPTIEMBRE LA LOMA | 172000 | 2013-08-02 | 2013-08-07 | 2013-08-20 | - | - |  | 2013-07-09 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 172000 |  |  | - | - | - | - | - | NO LLEVA | [7 empty] | 61547.3 | 108606 | 2013-08-08 | 2013-08-19 | [6 empty] | 170153.3 | 2013-08-30 | 2013-08-07 | 2013-08-20 | 2013-08-17 |  |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | GMJ 017C OP/2013 | INVITACIÓN | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN EL FRACCIONAMIENTO UBICADO EN LA ZONO OESTE DE LA MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 1084867.96 | 2013-08-30 | 2013-10-06 | 2013-12-15 | - | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 1200000 |  |  | 2013-08-12 | - | - | 2013-08-21 | 2013-08-23 | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3571-00301-0 | 2013-08-30 | 3571-00302-9 | 2013-08-30 | 3571-00303-2 | 2013-08-30 |  | 0 | 1084867.96 |  |  | - | - | 2013-12-16 | 2013-10-06 | 2013-12-15 | 2013-12-13 | 1084867.96 | 2013-12-16 | 2013-10-06 | 2013-12-15 |  | FALTA |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | GMJ 018C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO DEL RICON EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES | 223854.45 | 2013-08-15 | 2013-08-19 | 2013-09-30 | 2013-08-15 | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2013-09-27 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 249000 |  |  | - | - | - | - | - | PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. | 1351827-0000 | 2013-08-15 | 1351828-0000 | 2013-08-15 | FALTA |  |  | 0 | 223853.44 | 2013-10-04 | 2013-12-20 |  |  | 2014-02-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | FALTA |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | GMJ 013C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN C. CUAHUTEMOC, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES | 318371.85 | 2013-08-15 | 2013-09-02 | 2013-10-26 | 2013-08-15 | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2013-09-27 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 323000 |  |  | - | - | - | - | - | PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. | 1362173-0000 | 2013-08-15 | 1384565-0000 | 2013-08-15 | FALTA |  |  | 0 | 318370.37 | 2013-10-04 | 2013-12-20 |  |  | 2013-03-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | FALTA |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/028/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 65000 | 2013-11-18 | 2013-11-11 | 2013-12-30 | - | - |  |  | C.A.2ºA.G-29ª S.O. | 2013-12-09 | 65000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 46466.73 | 62966 | 2013-10-30 | 2013-11-29 | - |  | 2013-12-11 | 30 |  |  | 109432.73 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | OP/AD/027/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CASETA DE CONTROL Y CLORACION DEL POZO FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | FALTA |  |  |  | - | - |  | FALTA | - | - | - | C.A.9°-28ª S.O. | 80000 | - | - | - | - | - | NO LLEVA | [17 empty] | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | GMJ 020C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE POTRERILLOS | 99364.64 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | 2013-09-30 | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | ING. ISER RANGEL REVILLA | FALTA | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 99675 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3508-05859-1 | 2013-10-16 | 3508-05862-9 | 2013-10-16 | FALTA |  |  | 0 | 91694.8 | 2013-10-01 | 2013-10-11 |  |  | 2013-10-22 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | 2013-10-18 | 91694.8 | 2013-10-22 | 2013-10-01 | 2013-11-02 |  | FALTA |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | GMJ 019C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLAEN LA DELEGACION DE POTRERILLOS | 363453.99 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | 2013-09-30 | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | ING. ISER RANGEL REVILLA | 2013-09-27 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 363730.32 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3508-05860-5 | 2013-10-16 | 3508-05861-0 | 2013-10-16 | FALTA |  |  | 0 | 361775.26 | 2013-10-05 | 2013-10-19 |  |  | 2013-10-22 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | 2013-10-18 | 361775.26 | 2013-10-22 | 2013-10-01 | 2013-11-02 |  | FALTA |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/022/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE JUAREZ Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 339164.5 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 2013-12-15 | - | - |  | 2013-07-20 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 219000 | C.A.9°-28ª S.O. | 339164.5 | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 66093.58 | 260917.19 | [8 empty] | 327010.77 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/023/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | RENOVACION DE AGUA POTABLE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 108190 | 2013-11-15 | 2013-11-18 | 2013-12-02 | - | - |  |  | - | - | 0 | C.A.9°-28ª S.O. | 51673.18 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 26940 | 2013-11-20 | 2013-11-28 | - |  | 2013-11-30 | 2013-11-20 | 2013-11-30 | 2013-11-28 | 26940 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/017/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 120948.09 | 2013-11-15 | 2013-11-18 | 2013-12-02 | - | - |  | 2013-09-29 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 125450 | C.A.9°-28ª S.O. | 120450 | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 42298 | 2013-11-20 | 2013-11-28 |  |  | 2013-11-30 | 2013-11-20 | 2013-11-30 | 2013-11-28 | 42298 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/021/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REEMPEDRADO NORMALEN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE C. PERO MORENO Y C. 16 DE SEPTIEMPRE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 150310.03 | 2013-11-10 | 2013-11-11 | 2013-11-30 | - | - |  |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 150310.03 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 83498.39 | 38472 | 2013-11-07 | 2013-11-28 | - |  | 2013-11-30 | 2013-11-07 | 2013-11-30 | 2013-11-27 | 121970.39 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/019/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REMODELACION DE DELEGACION EN LA POBLACION DE SAN PEDRO TESISTAN | 93916.43 | 2013-08-16 | 2013-08-21 | 2013-09-28 | - | - |  | 2013-07-15 | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 93916.43 | C.A.9°-28ª S.O. | 105062.06 | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 54536.26 | 50525.8 | [8 empty] | 105062.06 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/024/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA | 300000 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | - | - |  | 2013-07-09 | - | 2013-11-28 | - | C.A.9°-28ª S.O. | 300000 | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 57777.34 | 218312.76 | 2013-12-09 | 2014-01-22 |  | CORREGIR Nº DE OBRA | 2014-02-26 | 2013-12-02 | 2013-12-30 | 2014-02-15 | 276090.1 | - |  |  |  | FALTA |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/026/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA | 51673.18 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | - | - |  | 2013-07-09 | - | 2013-11-28 | - | C.A.9°-28ª S.O. | 51673.18 | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 14523.66 | 18624.49 | 2013-12-18 | 2013-12-24 | - | CORREGIR Nº DE OBRA | 2014-02-26 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | 2013-12-15 | 33148.15 | - |  |  |  | FALTA |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/025/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE DRENAJE, EN LA C. DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA EL ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA | 63457.87 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | - | - |  | 2013-07-09 | - | 2013-11-28 | - | C.A.9°-28ª S.O. | 63457.87 | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 29677.45 | 34030 | 2013-12-12 | 2013-12-20 | - | CORREGIR Nº DE OBRA | 2014-02-26 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | 2013-12-15 | 63707.45 | - |  |  |  | FALTA |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | RAMO 33 | DOP/AD/008/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 387451.67 | 2013-11-22 | 2013-11-25 | 2013-11-30 | - | - |  |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 178240 | C.A.9°-28ª S.O. | 254989.5 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 22055.68 | 196784.2 |  |  | - |  | 2013-11-26 | 2013-11-20 | 2013-11-30 | 2013-11-20 | 218839.88 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | Resc Esp Pub | GMJ 021C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1299999 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-11-30 | 2013-09-30 | KARLAY S.A. DE S.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2013-09-30 | C.A. 25º-8ª S.O. | 2013-09-26 | 1446028.37 |  |  | - | - | - | - | - | PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. | 1397375-0000 | 2013-09-30 | 1397376-0000 | 2013-09-30 | FALTA |  |  | 0 | 1299411.15 | 2013-09-30 | 2013-12-21 |  |  | FALTA |  |  |  | 1299411.15 | FALTA |  |  |  | FALTA |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/030/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTBLE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 125188 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | - | - |  | 2013-05-20 | - | 2013-02-20 | 125188 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2013-12-04 | 2013-12-20 |  |  | 2013-12-30 | 2013-12-08 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 125188 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN L LOCALIDAD DE; SAN JUAN COSALA | 75847.88 | 2013-06-22 | 2013-06-22 | 2013-07-05 | - | - |  | - | C.A.11º-19ª S.O. | 2013-06-20 | 75847.88 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [6 empty] | - | [5 empty] | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/002/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN ZANJA EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 38585.95 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-28 | - | - |  | - | C.A.11º-19ª S.O. | 2013-06-20 | 38585.95 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [6 empty] | - | [5 empty] | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN PRIVADA MATAMOROS EN L LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 396797.76 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-07-05 | - | - |  | - | C.A.11º-19ª S.O. | 2013-06-20 | 396797.76 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [6 empty] | - | [5 empty] | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/004/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDCIONES EN CBECERA Y SUS LOCALIDADES | 300000 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-08-31 | - | - |  | - | C.A.11º-19ª S.O. | 2013-06-20 | 300000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [6 empty] | - | [5 empty] | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/012/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REMODELACION DE FACHADA EN ZONA CENTRO 1ª ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  |  |  | - | - |  | - | C.A.3º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 160000 | C.A.5º-21ª S.O. | 185282.2 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [6 empty] | - | [5 empty] | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/013/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. DE LOCAL COMERCIAL MALECON CABECERA MUNICIPAL | 60000 | 2013-07-08 | 2013-06-08 | 2013-08-15 | - | - |  | - | C.A.2º-22ª S.O. | 2013-08-28 | 60000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [6 empty] | - | [5 empty] | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/028/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 65000 | 2013-11-18 | 2013-11-11 | 2013-12-30 | - | - |  | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [6 empty] | - | [5 empty] | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 001C OP/2013 | INVITACIÓN | TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA POBLACION LAS TROJES | 977397.28 | 2013-01-04 | 2013-02-11 | 2013-04-30 | 2013-01-04 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - | FALTA |  |  |  |  | 2013-01-01 | - | - | 2013-01-03 | 2013-01-03 | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-03904-2 | 2013-01-04 | 3502-04604-0 | 2013-04-30 |  | 0 | 785224.53 | 2013-02-11 | 2013-04-09 | - | - | - | 2011-08-05 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 785224.53 | 2013-04-30 | 2013-02-11 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-05-06 |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 003C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELABORACION DE TOPES EN CARRETERA A CHAPALA Y BACHEO EN ASFALTO C. MORELOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE EN LA POBLACION DE LA CABECERA | 253692.08 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-04 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | - | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - | - | 3502-03909-7 | 2013-01-04 | CUMP | 2013-01-04 |  | 0 | 253692.07 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | - | - | 2013-01-14 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 253692.07 | 2013-01-14 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 2013-01-14 |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 004C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN C. MORELOS ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO EN LA POBLACION DE LA CABECERA | 213963.7 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-04 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | - | AS-ORD-09/05/18/2013 | 2013-02-20 | 213963.7 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - | - | 3502-03907-7 | 2013-01-04 | CUMP | 2013-01-04 |  | 0 | 213963.69 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | - | - | 2013-03-23 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 213963.69 | 2013-01-14 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 2013-01-14 |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 005C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN CALLES: MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO/C. DEGOLLADO ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO/ C. DONATO GUERRA ENTRE MATAROS Y 1RO DE MAYO/C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA/C. MORELOS ENTRE PERO MORENO Y NICOLAS BRAVO/C. MIGUEL ARANA ESQUINA CRISTOBL COLON/ C. VICENTE GUERRERO ENTRONQUE CON CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 318104.91 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 2013-03-11 | 2013-02-19 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. ISER RANGEL REVILLA | - | 9 | 2013-02-20 | 318104.91 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - | - | 3502-03908-0 | 2013-02-19 | CUMP | 2013-02-19 |  | 0 | 318104.91 | 2013-02-19 | 2013-03-11 | - | - | 2013-03-11 | 2013-02-23 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 318104.91 | 2013-03-11 | 2013-02-23 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-11 |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 006C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AV. DEL TRABAJO (EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCLIDAD) EN LA POBLCIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 1807551.01 | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 2013-03-04 | - | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | - | AS-ORD-09/05/26/2013 | 2013-05-10 | 1807551 |  |  | 2013-02-18 | - | - | 2013-01-20 | 2013-02-20 | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-03906-8 | 2013-02-22 | CUMP | 2013-02-22 |  | 0 | 1807515.27 | 2013-02-23 | 2013-03-04 | - | - | 2013-03-05 | 2013-02-23 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 1807515.27 | 2013-03-05 | 2013-02-23 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-03-11 |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 007C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN C. XOCHILT ENTRE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC Y CALLE CUAHUTEMOC, EN LA POBLACION CHANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 224365 | 2013-03-20 | 2013-03-25 | 2013-04-14 | 2013-03-20 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. ISER RANGEL REVILLA | - | AS-ORD-09/05/25/2013 | 2013-02-20 | 218630.71 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-03995-1 | 2013-03-20 |  |  |  | 0 | 224365.83 | 2013-03-25 | 2013-04-12 | - | - | 2013-04-16 | 2013-03-25 | 2013-04-14 | 2013-04-14 | 224365.83 | 2013-04-15 | 2013-03-25 | 2013-04-14 | 2013-04-14 | 2013-04-17 |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | FOPEDEM | GMJ 008C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA C. ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1998053.6 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-07-13 | - | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | - |  |  |  |  | 2013-04-26 | - | - | 2013-05-10 | 2013-05-10 | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | 88170914 00000 0000 | 2013-05-13 | 88170918 00000 0000 | 2013-05-13 | 88174971 00000 0000 | 2013-06-28 |  | 0 | 1998053.6 | 2013-05-13 | 2013-07-19 | - | - | 2013-07-20 | 2013-05-13 | 2013-07-13 | 2013-07-19 | 1998053.6 | 2013-07-20 | 2013-05-13 | 2013-07-13 | 2013-07-19 | FALTA |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 009C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN LAS CALLES: EN C. NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS ITURBIDE / EN PRIV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HASTA ALDDAMA / C. DEGOLLAO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES / C. MORELOS ENTRTE INDEPENDENCIA HASTA PANTEON / C. ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y JOSE SANTANA / HIDALGO DEGOLLADOO Y ALDAMA / C. ALLENDE ENTRE MORELOS Y ALDAMA / C. DONATO GUERRA ENTRE CHURUBUSCO Y 1RO DE MAYO / EN LAS PRIVADAS ZARAGOZA, 5 MAYO, PRIV. JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 572707.95 | 2013-05-08 | 2013-05-10 | 2013-05-30 | 2013-05-08 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | - | C.A.5º-27ª S.O. | 2013-10-23 | 572707.95 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - | - | 3502-04369-6 | 2013-05-08 | 3502-04606-4 | 2013-06-03 |  | 0 | 545676.13 | 2013-05-10 | 2013-05-30 | - | - | 2013-06-03 | 2013-05-10 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 545676.13 | 2013-06-03 | 2013-05-10 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-04 |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 010C OP/2013 | INVITACIÓN | PERFORACION Y ADEME DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONMIENTO MAGISTERIAL UBICDO EN L ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1398728 | 2013-06-03 | 2013-06-11 | 2013-07-11 | - | RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | C.A. 11º-11ª S.O. | 2013-03-15 | - |  |  | 2013-04-26 | - | - | 2013-05-10 | 2013-05-10 | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | 88173086 00000 0000 | 2013-06-03 | 88173088 00000 0000 | 2013-06-03 | CUMP | - |  | 0 | 1337359.6 | 2013-07-18 | 2013-06-17 | - | - | 2013-07-06 | 2013-06-17 | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 1337359.6 | 2013-07-06 | 2013-06-17 | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 2013-07-08 |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 011C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, EN LA DELEGACION SAN JUAN COSALA | 97904 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 2013-05-18 | 2013-05-10 | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | C.A11º-19ª S.O. | 2013-06-20 | 396797.76 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | - |  |  |  | 1643265 | 2013-05-19 |  | 0 | 97904 | 2013-05-13 | 2013-05-18 | - | - | 2013-05-20 | 2013-05-13 | 2013-05-18 | 2013-05-18 | 97904 | 2013-05-20 | 2013-05-13 | 2013-05-18 | 2013-05-18 | 2013-05-21 |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 012C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. JUAREZ ENTRE C. ZARAAGOZA Y C. NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 427449.56 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 2013-06-28 | 2013-06-03 | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | C.A11º-18ª S.O. | 2013-10-30 | 427449.56 |  |  | - | - | - | - | - | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | - | - | 88175589 00000 0000 | 2013-06-10 | CUMP | - |  | 0 | 427449.56 | 2013-06-10 | 2013-06-21 | - | - | 2013-07-20 | 2013-06-10 | 2013-06-28 | 2013-06-21 | 427449.56 | 2013-07-20 | 2013-06-10 | 2013-06-28 | 2013-06-21 | 2013-07-20 |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 016C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REPARACION DE BACHEO EN LAS CALLES;C. INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y C. ITURBIDE /C. HIDALGO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y ARROYO /C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. DONATO GUERRA /C. VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y C. INDEPENDENCIA /C. MIGUEL ARANA ENTRE C. GONZALEZ ORTEGA Y C. CRISTOBAL COLON /C. MORELOS ENTRE C. ZARGOZA Y C. NIÑOS HEROES / APLICACION DE CARPETA ASFLTICA DE 5 CMS EN UNA AREA DE 68 M2 EN C. HIDALGO ESQUINA CON C. ITURBIDE, EN LA POBLACION DE LA CABECERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. | 418619.7 | 2013-08-30 | 2013-09-02 | 2013-09-13 | 2013-08-30 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. ISER RANGEL REVILLA | - | C.A.3º-22ª S.O. | 2013-10-21 | 418619.7 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-04562-1 | 2013-08-30 | CUMP | - |  | 0 | 415204.98 | 2013-09-03 | 2013-09-12 | - | - | 2013-09-25 | 2013-09-02 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 415204.98 | 2013-09-25 | 2013-09-02 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-26 |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/020/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | "DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDACIONES" EN LA CABECERA Y SUS LOCALIDADES 2ª ETAPA | 100000 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-24 | - | - |  | - | C.A.5º-21ª S.O. | 2013-08-06 | 100000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [6 empty] | - | [5 empty] | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/029/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 280952 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-27 | - | - |  | 2013-05-20 | - | 2013-02-20 | 280952 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2013-12-04 | 2013-12-13 |  |  | 2013-12-30 | 2013-12-08 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 280952 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/031/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRDO AHOGADO EN CEMENTO EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 670884 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | - | - |  | 2013-05-20 | - | 2013-02-20 | 670883 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2013-11-28 | 2013-12-24 |  |  | 2013-12-30 | 2013-12-08 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 670884 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | FISE | GMJ 024 OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL PREDIO NO. 10 AL FINAL DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES | 667000 | 2013-08-30 | 2013-12-30 | 2014-02-21 | FALTA | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. |  | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 |  |  |  | - | - | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | FODIM |  |  | FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS ENTRE C. NICOLAS BRAVO Y NIÑOS HEROES 1ERA ETAPA |  |  |  |  | - |  |  | - | C.A.5º-21ª S.O. | 2013-08-06 | 5000000 |  |  | - | - | - | - | - | [12 empty] | - | [5 empty] | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2013 | R33 - FODIM | GMJ 002C OP/2014 | INVITACIÓN | FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON RENOV. DE REDES DE AGUA Y DRENAJE | 5400000 | 2014-02-20 | 2014-02-24 | 2014-05-24 | - | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2013-03-13 | C.A.5º-21ª S.O. | 2013-08-06 | 5000000 | C.A.7º-2ª S.O. | 400000 | 2013-01-07 | - | - | 2013-01-20 | 2013-01-20 | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | 88209138 00000 0000 | 2014-02-20 | 88211881 00000 0000 | 2014-02-20 | 88213952 00000 0000 | 2014-07-10 |  | 0 |  | FALTA |  |  |  | 2014-07-10 | 2014-02-24 | 2014-05-29 | 2014-06-10 |  | 2014-06-10 | 2014-02-24 | 2014-05-29 | 2014-06-10 | 2014-07-10 |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | GMJ 001C OP/2014 | LICITACION | LINEA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DEL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL Y LA RED DE AGUA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1489185.94 | 2014-02-13 | 2014-02-17 | 2014-04-05 | 2014-02-13 | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | FALTA | C.A.5º-2ª S.O. | 2014-02-28 | 1489185.94 |  |  | 2013-11-04 | - | - | 2013-11-20 | 2014-02-13 | AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA | - | - | 8052-00864-1 | 2014-02-17 | 8052-00957-6 | 2014-04-11 |  | 0 | 1408849.34 | 2014-02-17 | 2014-04-05 | - | - | 2014-04-08 | 2014-02-17 | 2014-04-05 | 2014-04-09 | 1214525.28 | 2014-04-07 | 2014-02-17 | 2014-04-05 | 2014-04-09 | 2014-04-08 |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | POA | DOP/AD/004/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO ANTONIA PALOMARES | 450000 | 2014-05-22 | 2014-03-07 | 2014-05-30 | - | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | C.A.8º-5ª S.O. | 2014-05-22 | 400000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  |  | FALTA |  |  |  | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | POA | DOP/AD/003/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE AREA DE LECTURA AL AIRE LIBRE DE LA BIBLIOTECA | 300000 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-07-02 | - | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | C.A.7º-5ª S.O. | 2014-05-22 | 300000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  |  | FALTA |  |  |  | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN CAMPO MEXICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 91000 | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 2014-05-30 | - | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | C.A10º-5ª S.O. | 2014-05-22 | 91000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  |  | FALTA |  |  |  | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | DOP/AD/009/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 48856.42 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-23 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 48856.42 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | FALTA | [7 empty] | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | DOP/AD/006/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 75328.27 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-26 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 75328.27 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 14837.44 | 17964.8 | FALTA | [7 empty] | 32802.24 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | DOP/AD/005/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 109593.6 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | 2014-07-14 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 109593.6 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 30578.12 | 68868.76 | FALTA | [7 empty] | 99446.88 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | DOP/AD/008/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 56400.28 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-08-09 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 56400.28 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | FALTA | [7 empty] | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | DOP/AD/007/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 592587.04 | 2014-07-11 | 2014-07-28 | 2014-08-23 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 104941.03 | 186129.4 | FALTA | [7 empty] | 291070.43 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | DOP/AD/010/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 346618.19 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-09-20 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 346618.19 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | FALTA | [7 empty] | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | DOP/AD/012/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 100696.44 | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 2014-09-20 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-08-04 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 100696.44 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 16447.95 | 38537.69 | FALTA | [7 empty] | 54985.64 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | DOP/AD/011/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 129939.7 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-09-06 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-08-04 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 129939.7 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 17733.35 | 69608.9 | FALTA | [7 empty] | 87342.25 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | DOP/AD/013/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 659302.7 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-10-18 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-08-04 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 91012.84 | 150324 | FALTA | [7 empty] | 241336.84 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | FONDEREG | GMJ 003C OP/2014 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE ADOQUIN ASENTADO EN ARENA DE RIO EN LA CALLE PROFIRIO DÍAZ Y RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 2564100.69 | 2014-07-04 | 2014-08-04 | 2014-09-02 | - | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2014-07-22 | SIN Nº | 2014-03-20 | 2564102.57 |  |  | 2014-06-30 | - | - | 2014-07-04 | 2014-07-04 | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | 1850636 | 2014-07-04 | 1850641 | 2014-07-07 | 1861341 | 2014-11-27 |  | 0 | 2586760.22 | 2014-08-07 | 2014-09-30 | - | - | 2014-10-07 | 2014-08-04 | 2014-09-18 | 2014-10-04 | 2586760.22 | 2014-10-06 | 2014-10-04 | 2014-09-18 | 2014-10-04 | 2014-10-07 |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/014/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN C. MORELOS ENTRE HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (1 LADO) SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 119790.69 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-09-25 | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | C.A.8º.-11ª S.O. | 2014-08-25 | 107289.52 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2014-08-26 | 2014-09-06 | - |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | FALTA |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | DOP/AD/015/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO (ENTRE AVE. DEL TRABAJO HASTA ARROYO) EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 1543344.7 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-22 | C.A.14º A.G.3º-11ª S.O. | 2014-08-25 | 1543344.7 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 171733.79 | 957201.51 | 2014-09-17 | 2014-11-25 | - | 2014-09-14 | 2014-12-05 | 2014-09-18 | 2014-09-30 | 2014-12-03 | 1128935.3 | 2012-12-03 | 2014-09-18 | - | 2014-12-03 | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/016/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA AASFALTICA EN LAS CALLES; 1. C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HÉROES 2. C. NIÑOS HÉROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO 3 C. MORELOS ENTRE PEDRO MORENO Y DEGOLLADO 4. C. MIGUEL ARANA ENTRE GONZÁLEZ ORTEGA Y COLÓN 5. C. DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HÉROES A NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 200000 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | 2014-09-15 | - | - | ARQ. JUAN MANUEL PIRUL CORTÉS | - | C.A. 14ºA.G.2º-11ª S.O. | 2014-08-25 | 200000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | FALTA |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | PET | DOP/AD/017/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | 3311850 | 2014-10-10 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | - | - |  | - | C.A.5º.-12ª S.O. | 2014-10-23 | 311850 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  |  | FALTA |  |  |  | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | PET | DOP/AD/018/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS TROJES | 540540 | 2014-10-10 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | - | - |  | - | C.A.4º.-12ª S.O. | 2014-10-23 | 540540 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  |  | FALTA |  |  |  | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 |  | DOP/AD/021/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE BANQUETAS EN C. HIDALGO CRUCE CON CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 40279.6 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-11-11 | - | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | FALTA | - | - | - | FALTA |  |  |  |  | FALTA |  |  |  | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | 3X1 PARA MIGRANTES | GMJ 004C OP/2014 | INVITACIÓN | TERMINACION DE GUARDERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | 3006508.94 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 2014-12-02 | - | ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2014-03-07 | C.A.5º-3ª S.O. | 2014-03-20 | 3006511 |  |  | 2014-04-07 | - | - | 2014-04-14 | 2014-04-14 | AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. E C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | 2020-13528-3 | 2014-07-28 | 2020-13529-2 | 2014-07-28 | CUMP |  |  |  |  | 2014-08-05 | 2015-01-10 |  |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | FALTA |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | GMJ 005C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO EN AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 887908.66 | 2014-09-19 | 2014-09-29 | 2014-11-11 | 2014-08-26 | PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2014-07-22 | C.A.11º.-11ª S.O. | 2014-08-25 | 824740.12 |  |  | - | - | - | - | - | PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V. | 1521059-0000 | 2014-09-19 | 1521060-0000 | 2014-09-19 | 1528178-0000 | 2014-12-15 |  | 0 | 987415.17 | 2014-10-17 | 2014-11-12 | - | - | 2014-11-14 | 2014-09-29 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 987415.17 | 2014-11-13 | 2014-09-29 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-14 |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | DOP/AD/029/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 295674.1 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 109593.6 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 71002.28 | 203201.22 | FALTA |  | - | 2014-07-02 | 2014-08-22 | 2014-07-03 | 2014-07-30 | 2014-08-20 | 274203.5 |  |  |  |  | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | DOP/AD/030/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 220909.46 | 2014-07-03 | 2014-07-21 | 2014-08-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 75328.27 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 46590.98 | 184903.69 | FALTA |  | - | 2014-07-02 | 2014-08-22 | 2014-07-24 | 2014-08-30 | 2014-08-02 | 231494.67 |  |  |  |  | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | DOP/AD/031/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELATELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 200492.77 | 2014-07-03 | 2014-07-07 | 2014-08-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 346618.19 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 47210.84 | 179349.44 | FALTA |  | - | 2014-07-02 | 2014-08-29 | 2014-07-10 | 2014-08-30 | 2014-08-27 | 226560.28 |  |  |  |  | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | DOP/AD/032/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 191497.02 | 2014-07-03 | 2014-08-14 | 2014-08-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 48856.42 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 55805.66 | 212810.42 | FALTA |  | - | 2014-07-02 | 2014-08-02 | 2004-07-24 | 2014-08-30 | 2014-08-22 | 268616.08 |  |  |  |  | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | DOP/AD/033/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 278434.27 | 2014-07-03 | 2014-07-28 | 2014-09-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-08-04 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 48856.42 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 67214.3 | 224211.08 | FALTA |  | - | 2014-07-30 | 2014-09-26 | 2014-07-31 | 2014-09-30 | 2014-09-24 | 291385.03 |  |  |  |  | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | RAMO 33 | DOP/AD/034/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 231798.06 | 2014-07-03 | 2014-08-11 | 2014-09-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-08-04 | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 48856.42 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 64837.35 | 174076.95 | FALTA |  | - | 2014-07-30 | 2014-09-26 | 2014-08-16 | 2014-09-30 | 2014-09-20 | 41912 |  |  |  |  | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 006C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. MATAMOROS Y C. GUADALUPE VICTORIA, (2 LADOS) NORTE Y SUR, CONSTRUCCIONDE BANQUETS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, (1 LADO) NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 425152.03 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-10-29 | 2014-09-19 | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | C.A.8º.-11ª S.O. | 2014-08-25 | 532441.55 |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/039/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION DE SAN PERO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 40000 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-24 | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | C.A.10ºA.G.3º-13ª S.O. | 2014-11-27 | 40000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | FALTA |  | - | [10 empty] | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/040/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCATOPISTAS EN EL MALECON | 15000 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2014-12-22 | - | - |  | - | C.A.6º.-14ª S.O. | 2014-12-15 | 15000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | - |  |  |  | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/041/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | DEMOLICION Y REUBICACION DE NICHO DE IMAGEN RELIGIOSA EN PRIVADA ALLENDE ESQUINA MORELOS, EN GENCIA DE CHANTEPEC | 15000 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2014-12-15 | - | - |  | - | C.A.8º.-14ª S.O. | 2014-12-15 | 15000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | FALTA |  | - | [12 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | FISE | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | - | - | SIOP | SIOP | - |  |  | 1206603.23 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | FISE | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE 2, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | - | - | SIOP | SIOP | - |  |  | 2293183.36 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2014 | FISE | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN C. FRATERNIDAD, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | - | - | SIOP | SIOP | - |  |  | 1179678.05 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | GMJ 001C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA", EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | 265913.18 | 2015-01-06 | 2015-01-12 | 2015-01-26 | 2015-01-06 | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-08-04 | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3536-00145-3 | 2015-01-06 | CUMP |  |  | 0 | 264744.99 | 2015-01-12 | 2015-01-20 | - | - | 2015-03-10 |  |  |  | 264744.99 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 002C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONEXIÓN DE DRENAJE A PLANTA DE TRTAMIENTO PARALELO A CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDD DE: SAN JUAN COSALA | 95412.78 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 2015-01-11 | 2015-01-02 | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | - |  | 88235677 00000 0000 | 2015-01-02 | CUMP |  |  | 0 |  | 2015-01-02 | 2015-01-10 | - | - | 2015-01-12 | 2015-01-02 | 2015-01-10 | 2015-01-10 | 94772.53 | 2015-01-12 | 2015-01-02 | 2015-01-10 | 2015-01-10 |  |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | GMJ 003C OP/2015 | INVITACIÓN | PERFORACIÓN, ADEME, AFORO, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | 2359096.67 | 2015-02-11 | 2015-02-16 | 2015-03-17 | - | G I LANDING S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2015-01-28 | C.A.9º.-13ª S.O. | 2014-11-27 | 2600000 | - | - | 2015-02-02 | - | - | 2015-02-10 | 2015-02-10 | [8 empty] | - |  | FALTA |  | - | - | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | GMJ 004C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | 260536.84 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-09 | 2015-07-24 | GECLAN, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C.A.9º.-13ª S.O. | 2014-11-27 | 2600000 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3536-00158-9 | 2015-07-24 | CUMP |  |  | 0 |  | FALTA |  | - | - | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | GMJ 005C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES RAMÓN CORONA Y 12 DE OCTUBRE (BARRIO MEZQUITITO 1ER. ETAPA) EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS | 307899.96 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 2015-03-02 | 2015-02-12 | C. EFRAIN GONZÁALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | FALTA |  |  | C.A.11º AG-4.-7ª S.O. | 61579.99 | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3536-00148-0 | 2015-02-12 | CUMP |  |  | 0 | 306551.54 | 2015-02-16 | 2015-03-02 | - | - | 2015-04-19 |  |  |  | 306551.54 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | GMJ 006C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA" 2DA ETAPA, EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | 422690.66 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | 2015-05-04 | 2015-04-15 | C. EFRAIN GONZÁALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-08-04 | C.A.4º.-13ª S.O. | 2014-11-27 | 482007.52 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3536-00149-7 | 2015-04-15 | CUMP |  |  | 0 | 375226.96 | 2015-04-20 | 2014-05-04 | - | - |  |  |  |  | 375226.96 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | GMJ 011C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO AL INGRESO DEL POBLADO DE HUEJOTITAN | 1182630 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-23 | 2015-07-24 | C. EFRAIN GONZÁALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-07-30 | C.A.8º.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 1182630 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3536-00154-7 | 2015-07-24 | 3536-00157-0 | 2015-07-24 | CUMP |  |  | 0 |  |  |  | - | - | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | CUENTA CORRIENTE | DOP | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL TORIL DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  |  |  |  | - | - |  | - | C.A.9º.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 70000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [6 empty] | - | [12 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN LAS CALLES ALLENDE, JUAREZ, HIDALGO Y PERO MORENO, EN LA DELEGCION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 92000 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-09 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [6 empty] | - | 2015-05-04 | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/002/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA DE PRIVADA ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 180484.7 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | [9 empty] | 2015-07-02 | 2015-07-08 | - | DOP/AD/002/2015 | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y C. ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 117631.84 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | [9 empty] | 2015-07-02 | 2015-07-08 | - | DOP/AD/003/2015 | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/004/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. VENUSTIANO CARRANZA Y JAVIER MINA DE C. ITURBIDE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 315420.6 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-08-03 | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 143420 |  |  | - | - | - | - | - | - | [9 empty] | 2015-07-09 | 2015-07-15 | - | - | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/005/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. 21 DE MARZO E ITURBIDE DE C. VERANO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 144879.81 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-14 | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 138749.84 |  |  | - | - | - | - | - | - | [9 empty] | 2015-07-16 | 2015-07-22 | - | - | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/006/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 74934.46 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-13 | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 74934.46 |  |  | - | - | - | - | - | - | [9 empty] | 2015-07-23 | 2015-07-29 | - | - | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/007/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABL EEN LA CALLE PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 116511.12 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 50562.9 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2015-08-06 | 2015-08-08 | - | DOP/AD/007/2015 | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/008/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 256635.81 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 256635.81 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2015-07-16 | 2015-07-29 | - | DOP/AD/008/2015 | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/009/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES | 186751.07 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-25 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 186751.07 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2015-07-06 | 2015-07-25 | - | DOP/AD/009/2015 | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/010/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 359833.1 | 2015-07-25 | 2015-07-25 | 2015-08-10 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 359833.1 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 | - | DOP/AD/010/2015 | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/011/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 225508.89 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-22 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 225508.89 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2015-08-10 | 2015-08-19 | - | DOP/AD/011/2015 | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CARDENAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA FINAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | 373029.23 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-25 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 400121.57 |  |  | - | - | - | - | - | - | [9 empty] | 2015-07-06 | 2015-07-25 | - | DOP/AD/012/2015 | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/013/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 847454.56 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-08-03 | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 893540.34 |  |  | - | - | - | - | - | - | [9 empty] | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | DOP/AD/013/2015 | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/014/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 510072.99 | 2015-07-01 | 2015-08-17 | 2015-08-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-08-03 | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 543382.36 |  |  | - | - | - | - | - | - | [9 empty] | 2015-08-17 | 2015-08-29 | - | DOP/AD/014/2015 | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/015/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. JAVIER MINA DE C. 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 125552.88 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 400121.57 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2015-07-06 | 2015-07-25 | - | DOP/AD/012/2015 | [11 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/016/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. JAVIER MINA DE C. 20 E NOVIEMBRE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 152209.55 | 2015-08-09 | 2015-08-09 | 2015-08-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 120973.17 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2015-08-10 | 2015-08-15 | - | 2015-08-14 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | GMJ 007C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN FRACCIONAMIENTO PASEO EL CARDENAL, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 1093156.16 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-09-16 | 2015-07-23 | HIDROLOGIAA PERFORACION Y GESTION DEL AGUA SA DE CV | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-08-14 | C.A.-18ºA.G-12ª S.O. | 2014-10-23 |  |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3517-14152-5 | 2015-07-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | 2015-09-07 | - | - | - |  |  | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/017/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. CHAPULTEPEC ENTRE C. VICENTE GUERRERO HASTA EL DEPOSITO DE AGUA | 652283.77 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  |  | - | [5 empty] | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/018/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTBLE EN C. CAUHAUTEMOC NORTE Y TRE PRIVADAS SIN NOMBRES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 363720.15 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 387852.54 |  |  | - | - | - | - | - | - | [9 empty] | 2015-07-01 | 2015-07-10 | - | DOP/AD/018/2015 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/019/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. CARDENAL DEL PANTEON HASTA EL FINAL, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA | 410196.06 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 | C.A.11ºAG-3º.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 410196.06 |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | DOP/AD/019/2015 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/020/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 471720.45 | 2015-08-14 | 2015-08-16 | 2015-08-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 | C.A.11ºAG-3º.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 471720.42 |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-08-29 | - | DOP/AD/020/2015 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/021/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 247047.85 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-29 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 | C.A.11ºAG-3º.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 256499.56 |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-08-29 | - | DOP/AD/021/2015 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/022/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE EL SALITRE, DEL MUNICIPIO E JOCOTEPEC | 650294 | 2015-08-12 | 2015-08-15 | 2015-08-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-08-07 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-08-29 | - | DOP/AD/022/2015 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 |  | DOP/AD/023/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | [5 empty] | - | - |  | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  |  | - | [5 empty] | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/024/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NMORMAL EN CALLE JUAREZ Y CALLEJON LA GUASIMA, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA | 365900.18 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-07-25 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-09-04 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 |  |  |  | - | DOP/AD/025/2015 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  |  |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/025/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. FILOSOFOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE, EN CABECERA MUNICIPAL | 289480.24 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-25 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  |  | - | [5 empty] | 0 | [6 empty] | ADMON 2012-2015
|  | 2015-01-31 |  | 2015 | RAMO 33 | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1538461.54 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-12-31 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-10-29 | C.A. 16º A.G.14.- 2ª S.O. | 2015-02-27 | 2804356.62 | C.A.-11ºA.V.-1ºS.O.3ª 2015 | 2564102.57 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | - | - | - | DOP/AD/027/2015 Y DOP/AD/028/2015 | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | - |  | OBRA AUDITADA EN 2016
|  | 2015-10-30 |  | 2015 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/026/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA PREMIUM Y BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SUS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | 162687 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-11-30 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | C.A. 14 º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 153587 | 11º A.G. 1º S.E. 5ª 2016 | 76560 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | 2015-10-12 | 2016-08-10 | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
|  | 2015-01-30 |  | 2015 | R33 - FONDEREG | DOP/AD/012/2015, DOP/AD/027/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1538461.54 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-12-31 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-10-29 | C.A. 16º A.G.14.- 2ª S.O. | 2015-02-27 | 2804356.62 | C.A.-11ºA.V.-1ºS.O.3ª 2015 | 2564102.57 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - | DOP/AD/027/2015 Y DOP/AD/028/2015 | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | - |  | OBRA AUDITADA EN 2016
|  | 2016-10-28 | 2016-09-01 | 2015 | FOREMODA | CNCA/GDSPC/COLAB/03422 | CONVENIO | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONETE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | 1500000 | 2015-10-30 | 2015-11-30 | 2016-11-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | - |  |  |  | - |  | EXPEDIENTE COMPLETO
|  | 2016-01-28 | 2016-09-01 | 2015 | FOREMODA | GMJC001OP-2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONETE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | 1500000 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | 2016-11-30 | FALTA | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | C.A. 3º S.E. 1ª 2015 | 2015-11-17 | 500000 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | 1955042 | 2015-11-30 | 1955045 | 2015-11-30 |  |  |  | 0 | 1500100 | 2015-11-30 | 2016-06-22 | - | - | 2016-07-29 | 2015-11-30 | 2016-11-22 | 2016-07-16 | 1500100 | 2016-07-16 | 2015-11-30 | 2016-11-22 | 2016-07-16 | 2016-08-01 | CLASULA SEGUNDA | FALTA: ADJUDICACION
|  | 2017-03-01 |  | 2015 | RAMO 33 | GMJ 003C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOCISION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | 369433.09 | 2016-08-11 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | FALTA | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | FALTA |  | ERROR EN Nº DE OBRA
|  | 2017-03-14 | 2016-09-01 | 2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ALDAMA DESDE NICOLAS BRAVO HASTA CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 375407.88 | 2016-02-03 | 2016-02-05 | 2016-03-12 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 2015-12-08 | C.A.-11 S.O.2ª 2016 | 2016-02-12 | 375407.88 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 51198.82 | 131011.99 | 2016-02-24 | 2016-03-15 | - | 6 CONTRATOS | 2016-03-17 | 2016-02-05 | 2016-03-12 | 2016-03-15 | 182210.81 | 2016-03-17 | 2016-02-05 | 2016-03-12 | 2016-03-15 | - |  | FALTA PRECIOS UNITARIOS - MIN Y ENT-REC EN FIRMAS
|  | 2016-12-02 | 2016-09-01 | 2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/002/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | RELLENO Y REPARACIÓN DE SOCAVON, DESLAVE LATERAL EN CARRETERA DE SAN LUCIANO | 46400 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 1600 | 23200 | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | 24800 | FALTA |  |  |  | -
|  | 2017-03-14 | 2016-09-01 | 2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | ACONDICIONAMIENTO DE INGRESO AL HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 192889.77 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-07-09 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | C.A. 7º S.O. 6ª 2016 | 2016-05-31 | 192889.77 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 25242.41 | 180390.65 | 2016-05-09 | 2016-12-19 | - |  | 2016-12-22 | 2016-05-09 | 2016-07-09 | 2016-12-19 | 205633.06 | 2016-12-22 | 2016-05-09 | 2016-07-09 | 2016-12-19 | - |  | EXPEDIENTE COMPLETO
|  | 2017-03-13 | 2016-09-01 | 2016 | FORTALECE | DOP/AD/004/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE LÓPEZ RAYÓN ENTRE PRIV. ITURBIDE Y VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 509990.89 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-07-27 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | C.A. 8º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 1590000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - | SI | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | - |  | FALTAN: PROYECTO, P.U. CALENDARIO, Y FACTURAS
|  | 2017-03-13 | 2016-09-01 | 2016 | FORTALECE | DOP/AD/005/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN DIFERENTES CALLES DEL FRACCIONAMIENTO "EL CARRIZAL" 1ERA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1080009.12 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-12-06 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | C.A. 8º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 1590000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 362809.12 | 716406.19 | FALTA |  | - | 3 CONTRATOS | FALTA |  |  |  | 1079215.31 | FALTA |  |  |  | - |  | Falta: Pto, P.U. Calen,
|  | 2017-03-10 | 2016-11-01 | 2016 | RAMO 33 | DOP/AD/006/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. LÓPEZ RAYON ENTRE VERANO Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 204355.89 | 2016-05-09 | 2016-05-12 | 2016-10-22 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | - |  | FALTA: ACUERDO, P. UNITARIOS, CALENDARIOS, NOMINA Y FACTURAS
|  | 2017-03-16 | 2016-09-01 | 2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/007/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN. | 426643.27 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-07-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - | 2016-05-31 | C.A. 8º S.O. 6ª 2016 | 426643.27 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 68743.5 |  | FALTA |  | - | 1 CONTRATO | FALTA |  |  |  | 68743.5 | FALTA |  |  |  | - |  | FALTA: PRECIOS UNITARIOS
|  | 2017-05-23 | 2016-09-01 | 2016 | RAMO 33 | DOP/AD/008/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PARALELO A CARRETERA DESDE EL HOSPITAL COMUNITARIO HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 291113.12 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-25 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | FALTA | C.A. 6º S.O. 6ª 2016 | 2016-05-31 | 291113.12 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 50766.8 | 179113.36 | FALTA |  | - |  | 2016-12-06 | 2016-06-13 | 2016-06-25 | 2016-11-26 | 229880.16 | 2016-12-06 | 2016-06-13 | 2016-06-25 | 2016-11-26 | - |  | FALTAN 2 DOC
|  | 2017-03-10 | 2016-11-01 | 2016 | RAMO 33 | DOP/AD/009/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE VERANO DE LÓPEZ RAYÓN HASTA EL EMPEDRADO EXISTENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 292744.34 | 2016-05-09 | 2016-05-12 | 2016-10-22 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
|  | 2017-03-14 | 2016-09-01 | 2016 | RAMO 33 | DOP/AD/010/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA ALIMENTADORA) EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE PEDRO MORENO Y NICOLAS BRAVO", EN LA CABECERA MUNICIPAL | 93972.47 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 2016-08-04 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | C.A. 19º S.O. 6ª 2016 | 2016-05-31 | 93972.47 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | - |  | FALTA PRECIOS UNITARIOS
|  | 2017-03-14 | 2016-09-01 | 2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/011/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LAS CALLES; C. MATAMOROS ENTRE LOS ANGELES Y LIBERTAD, EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO Y C. LOS ANGELES ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 550572.48 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-07-31 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 2016-12-08 | C.A. 10º S.O. 5ª 2016 | 2016-04-25 | 550572.48 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 20085.6 | 396177.97 | FALTA |  | - | 2 CONTRATOS | FALTA |  |  |  | 416263.57 | FALTA |  |  |  | - |  | FALTA: PRECIOS UNITARIOS y NUMEROS GENERADORES
|  | 2017-05-18 | 2016-09-01 | 2016 | FONDEREG | DOP/AD/012/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE DRENAJE SANITARIO | 165675.38 | 2016-08-09 | 2016-09-05 | 2016-09-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - | C.A. 10º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 3333333.33 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
|  | 2017-05-15 | 2016-09-01 | 2016 | FONDEREG | DOP/AD/013/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE AGUA POTABLE | 127975.51 | 2016-08-09 | 2016-09-19 | 2016-10-08 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - | C.A. 10º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 3333333.33 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
|  | 2017-05-18 | 2016-09-01 | 2016 | FONDEREG | DOP/AD/014/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO ECÓLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 2597533.3 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-12-15 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - | C.A. 10º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 3333333.33 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
|  | 2017-03-14 | 2016-11-01 | 2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/015/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN DE PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 12001.68 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-09-09 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | C.A. 07º S.E 5ª 2016 | 2016-08-26 | 12,001,68 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 6050 | 12313.99 | FALTA |  | - | 1 CONTRATO | FALTA |  |  |  | 18363.99 | FALTA |  |  |  | - |  | FALTA: P. UNITARIOS, NUM. GENERADORES, CALENDARIO
|  | 2017-03-14 | 2016-11-01 | 2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/016/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LOPEZ RAYON, | 27133.54 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-09-09 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | C.A. 07º S.E 5ª 2016 | 2016-08-26 | 27133.64 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 4620 | 14270.98 | FALTA |  | - | 1 CONTRATO | FALTA |  |  |  | 18890.98 | FALTA |  |  |  | - |  | FALTA: P. UNITARIOS, NUM. GENERADORES, CALENDARIO
|  | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/017/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 136120 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2016-03-14 | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 136120.53 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 46152.6 | 89999.5 | FALTA |  | - | 1 CONTRATO | FALTA |  |  |  | 136152.1 | - |  |  |  | -
|  | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/018/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 100336 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-10-08 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2016-03-14 | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 100338.34 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 45878.5 | 40096.48 | FALTA |  | - | 1 CONTRATO | 2016-11-09 | 2016-10-03 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 236752 | - |  |  |  | -
|  | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/019/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 236752 | 2016-09-28 | 2016-09-26 | 2016-10-20 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2016-03-14 | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 236752 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 82709.78 | 154164 | FALTA |  | - | 1 CONTRATO | FALTA |  |  |  | 236873.78 | - |  |  |  | -
|  | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/020/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 214516 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 2016-10-20 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 214519.54 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - | 1 CONTRATO | 2016-11-09 | 2016-09-23 |  | 2016-10-15 | 214516 | - |  |  |  | -
|  | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/021/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 245400 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-26 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-26 | 245402.56 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - |  | 2016-11-09 | 2016-10-05 |  | 2016-10-22 | 245400 | - |  |  |  | -
|  | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/022/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 259860 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-11-10 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-26 | 259863 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - | 2 CONTRATOS | 2016-11-09 | 2016-10-20 |  | 2016-11-05 | 64965 | - |  |  |  | -
| 32 | 2017-04-04 | 2017-06-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/023/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES DE LA CABECERA | 233400 | 2016-09-14 | 2016-11-16 | 2016-11-26 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | FALTA | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 236752 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA | ING. JOSE GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | 2016-12-13 | 1-12-146 | 2016-12-10 |  | 233400 | FALTA |  |  |  | -
|  | 2017-04-04 | 2017-06-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/024/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES, EN LA CABECERA | 456248 | 2016-09-28 | 2016-11-28 | 2016-12-17 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | FALTA | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 456249 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
|  | 2017-04-04 | 2017-06-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/025/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LÍNEAL HASTA CALLE CHUECA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC | 525186 | 2016-09-17 | 2016-10-19 | 2016-10-29 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | C.A. 7º S,E, 1ª 2016 | 2016-03-24 | 525186 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - | SI | 2016-11-09 | 2016-10-19 | 2016-11-05 |  | 233400 | FALTA |  |  |  | -
|  | 2017-04-04 | 2017-06-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/026/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 678342 | 2016-11-04 | 2016-11-08 | 2016-11-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 678343 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
|  |  | 2017-06-01 | 2016 | FORTALECE | DOP/AD/027/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES Y JARDINERÍA EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 275569.48 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-12-30 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
|  | 2017-05-23 |  | 2016 | RAMO 33 | DOP/AD/028/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO A SAN LUCIANO DE ABAJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO | 504950.57 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | FALTA | C.A.-20 S.O. 13º-2016 | 2016-12-28 | 504950.57 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - | 1 CONTRATO | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
|  | 2017-03-16 | 2017-06-01 | 2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/029/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES BUGAMBILIAS, ROSAS, EL JARAL Y GUADALUPE VICTORIA EN EL "BARRIO EL POTRERITO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 160904.73 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-12-07 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
|  | 2017-05-17 | 2017-06-01 | 2016 | RAMO 33 | DOP/AD/030/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 587787.4 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-01 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | FALTA | C.A.-19 S.O. 13º-2016 | 2016-12-28 | 587787.4 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - | 1 CONTRATO | FALTA |  |  |  |  | FALTA |  |  |  | -
|  | 2017-05-17 | 2017-06-01 | 2016 | RAMO 33 | DOP/AD/031/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 557061.88 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-15 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | FALTA | C.A.-19 S.O. 13º-2016 | 2016-12-28 | 557061.88 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
|  | 2017-05-17 | 2017-06-01 | 2016 | RAMO 33 | DOP/AD/032/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CUAUHTEMOC 2DA. ETAPA DE PLAYAS DE LA LAGUNA HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 238036.86 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-31 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | FALTA | C.A.-19 S.O. 13º-2016 | 2016-12-28 | 238036.86 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
|  | 2017-04-03 | 2017-06-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/033/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2426000 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-12-31 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 2426000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | FALTA |  | - | 3 CONTRATOS | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA |  |  |  | -
|  | 2016-12-02 | 2017-06-01 | 2016 | PATRIMONIO MUNICIPAL | GMJ 001C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LINEA AÉREA DE 23 KV PARA ALIMENTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN CON CABLE ACSR 1/0, UN TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA POZO DE AGUA EN EL SAUZ, OBRA A REALIZARSE POR EL CAMINO AL SAUZ A UN KILOMETRO AL SUR DE SU CONFLUENCIA CON LA CARRETERA GAADALAJARA, SAHUAYO Y HASTA LA LOCALIDAD DE EL SAUZ EN LA UBICACIÓN DEL POZO PROFUNDO, EN UNA LONGITUD DE 3.42 KILOMETROS | 892870.48 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 2016-02-26 | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - | C.A.10 S.O.3ª 2016 | 2016-02-29 | PREDIO |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA
|  | 2017-03-08 | 2017-06-01 | 2016 | RAMO 33 | GMJ 002C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, ADEME, AFORO Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA CALLE LIBERTAD DE NEXTIPAC, DE ESTE MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 1451401.32 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-05-08 | FALTA | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA | FALTA | C.A. 12º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 1600000 |  |  | - | - | - | - | - | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | - |  | 88290701 00000 0000 | 2016-06-10 | CUMP |  |  | 0 | 1451401.31 | 2016-03-30 | 2016-05-07 | - | - | 2016-05-11 | 2016-03-30 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 1451401.31 | 2016-05-09 | 2016-03-30 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 2016-05-11 |  | ADJUDICACION, Y ACTA DE COMITÉ
|  | 2017-05-16 | 2016-09-01 | 2016 | FONDEREG | GMJ 003C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO CON POSTE METALICO DE 7.00 MTS Y LUMINARIAS LED DE 74 WATTS Y LUMINOSIDAD DE 5700 KELVIN EN CALLE ZARAGOZA (INGRESO PRINCIPAL) DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 441388.12 | 2016-08-05 | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 2016-08-05 | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - | C.A. 10º S.E. 1ª 2016 |  | 3333333.33 |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | - |  |  |  | - |  |  | 0 |  | 2016-08-15 | 2016-09-15 | - | - | 2016-09-20 | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 441388 | 2016-09-15 | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 2016-09-15 |  |  | FALTA: FIANZAS Y ENT-REC (SEDESOL)
|  | 2017-05-22 | 2016-11-01 | 2016 | RAMO 33 | GMJ 004C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 346655.86 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-11-30 | FALTA | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | - |  | 2056870 | 2016-08-17 | 2056880 | 2016-12-15 | 69321.18 | 0 | 345714.41 | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 345714.41 | 2016-12-15 | 2016-08-18 | 2016-11-30 | 2016-12-15 | 2016-12-16
|  | 2017-05-22 | 2016-11-01 | 2016 | RAMO 33 | GMJ 005C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 410268.05 | 2016-08-11 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | FALTA | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | - |  | 2056846 | 2016-08-11 | 2056849 | 2017-12-15 | 82053.6 | 0 | 408611.97 | FALTA |  | - | - | 2016-12-15 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 408611.97 | 2016-12-15 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | 2016-12-15 | 2016-12-16
|  | 2017-05-22 | 2016-11-01 | 2015 | RAMO 33 | GMJ 006C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 369433.07 | 2016-08-15 | 2016-08-18 | 2016-11-30 | FALTA | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | 2016-10-29 | 2016-08-18 | 2016-11-30 | 2016-10-29 | 0 | 2016-10-29 | 2016-08-18 | 2016-11-30 |  |  |  | FALTA: PROYECTO, CALEN, P.U.
|  | 2017-05-22 | 2016-11-01 | 2015 | RAMO 33 | GMJ 007C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 369433.09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-11-30 | FALTA | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | 2016-10-21 | 2016-08-11 | 2016-11-30 | 2016-10-21 | 0 | 2016-10-21 | 2016-08-11 | 2016-11-30 |  |  |  | FALTA: PROYECTO, CALEN, P.U.
|  | 2017-05-22 | 2017-06-01 | 2016 | RAMO 33 | GMJ 008C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN, RED DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC, JALISCO | 205079.87 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-11-30 | 2016-09-05 | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | 2016-11-24 | 2016-09-12 | 2016-11-30 | 2016-11-24 | 0 | 2016-11-24 | 2016-09-12 | 2016-11-30 |  |  |  | FALTA: PROYECTO, CALEN, P.U.
|  | 2017-05-22 | 2017-06-01 | 2016 | RAMO 33 | GMJ 009C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 187923.95 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-11-30 | 2012-09-05 | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [9 empty] | FALTA |  | - | - | 2016-11-24 | 2016-09-12 | 2016-11-30 | 2016-11-24 | 0 | 2016-11-24 | 2016-09-12 | 2016-11-30 |  |  |  | FALTA: PROYECTO, P.U. CALEN
|  | 2017-05-22 | 2017-06-01 | 2016 | RAMO 33 | GMJ 010C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | 583370.44 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 2016-11-30 | 2016-09-19 | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [9 empty] | FALTA |  |  |  | 2016-12-16 | 2016-09-22 | 2016-11-30 | 2016-12-16 | 0 | 2016-12-16 | 2016-09-22 | 2016-11-30 | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  | FALTA: PRECIOS UNITARIOS, CALENDARIO
|  | 2017-05-22 | 2017-06-01 | 2016 | RAMO 33 | GMJ 011C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | 490205.03 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 2016-11-30 | 2016-09-19 | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [9 empty] | FALTA |  | - | - | 2016-12-16 | 2016-09-22 | 2016-11-30 | 2016-12-16 | 0 | 2016-12-16 | 2016-08-22 | 2016-11-30 | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  | FALTA: PRECIOS UNITARIOS, CALENDARIO
|  | 2017-05-15 | 2016-11-01 | 2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | GMJ 012C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 3930732.57 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-12-15 | - | A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | C.A. 8º S.E. 5ª 2016 | 2017-08-29 | 4000000 |  |  | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 2016-09-15 | 2016-09-19 | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A . | 1741767 | 2016-09-20 | 1741772 | 2016-09-20 | 1771439 | 2016-12-22 | 1768829.66 | 0 | 3930732.54 | 2016-09-21 | 2016-12-10 | - | - | 2016-12-26 | 2016-09-21 | 2016-12-15 | 2016-12-10 | 3930732.54 | 2016-12-26 | 2016-09-21 | 2016-12-15 | 2016-12-10 |  |  | EXPEDIENTE COMPLETO
|  | 2017-05-16 | 2017-06-01 | 2016 | RAMO 33 | GMJ 013C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 352278.81 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | 2016-10-07 | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | C.A. 10º S.E. 4ª 2016 | 2016-08-04 | 352278.81 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A . | - |  | 1789113 | 2016-10-09 |  |  | 35227.88 | 0 | 352278.84 | 2016-10-10 | 2016-12-07 | - | - | 2016-12-14 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | 2016-12-10 | 352278.84 | 2016-12-12 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | 2016-12-10 |  |  | FALTA: A. COMITÉ Y FIANZA V.O.
|  | 2017-05-16 | 2017-06-01 | 2016 | RAMO 33 | GMJ 014C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE BERNARDO QUINTANA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 364293.06 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | 2016-10-07 | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | C.A. 9º S.E. 4ª 2016 | 2016-08-04 | 364293.06 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A . | - |  | 1789116 | 2016-10-09 | 1793708 | 2017-04-05 | 72858.6 | 0 | 364293.07 | 2016-10-10 | 2016-12-19 | - | - | 2016-12-26 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 364293.07 | 2016-12-23 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | 2016-12-22 |  |  | FALTA ACTA DE COMITE
|  |  |  | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | GMJ 015C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2426000 | - | - | - | - | CANCELADA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  | CANCELADO | CANCELADO
|  | 2017-03-23 | 2017-06-01 | 2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | GMJ 016C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. MATAMOROS A JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2439500.65 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 2016-12-31 | - | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | C.A. 8º S.E 5ª 2016 | 2016-08-29 | 6000000 |  |  | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 2016-11-04 | 2016-11-07 | AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | 3517-19149-0 | 2016-12-09 | 3517-19135-5 | 2016-11-09 | 3517-19160-5 | 2016-12-31 |  | 0 | 2439085.04 | FALTA |  | - | - | 2017-01-05 | 2016-11-11 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2439085.04 | 2016-12-30 | 2016-11-11 | 2016-12-31 | 2016-12-31 |  |  | FALTA PROYECTO, PRECIOS UNITARIOS, CALENDARIO
|  | 2017-05-26 | 2017-02-01 | 2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | GMJ 017C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. NICOLAS BRAVO A MATAMORORS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2623234.52 | 2016-09-09 | 2016-11-11 | 2016-12-31 | - | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | - | C.A. 8º S.E. 5ª 2016 | 2016-08-29 | 6000000 |  |  | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 2016-11-04 | 2016-11-07 | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.AA. DE C.V. | Efrggbz01203 | 2016-11-18 | Egfsb1204 | 2016-11-18 | 1401-001205 | 2016-10-25 | 1180455.52 | 0 |  | FALTA |  | - | - | 2016-12-28 | 2016-11-11 | 2016-12-31 |  | 2623235.04 | FALTA | [5 empty] | REVISAR ENT-REC CON JOSE
|  | 2017-03-08 | 2017-06-01 | 2016 | SEDATU | GMJ 018C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA "EL CHANTE" MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2389400 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 2016-12-31 | - | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | - | C.A.-22 S.O. 11º-2016 | 2016-10-31 | 2400000 |  |  | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 2016-10-25 | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | REVISAR CON JOSE |  |  |  | 0 | FALTA | [5 empty] | CONTRATO EN FIRMAS
|  | 2017-05-22 | 2017-06-01 | 2016 | RAMO 33 | GMJ 019C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 196802.42 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 2016-12-31 | FALTA | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | 2016-12-22 | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 0 | 2016-12-22 | 2016-11-07 | 2016-12-31
|  | 2017-03-16 | 2017-06-01 | 2016 | RAMO 33 | GMJ 020C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 523396.29 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-12-31 | 2016-11-01 | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA
|  | 2017-05-16 | 2017-02-01 | 2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | GMJ 021C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEGOLLADO ENTRE C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 577695.28 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-30 | 2016-11-14 | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | C.A. 8º S.E. 5ª 2016 | 2016-08-29 | 4000000 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A . | - |  | 1789281 | 2016-11-16 | 1793706 | 2017-04-05 | 115539.04 | 0 | 577695.27 | 2016-11-15 | 2016-12-19 | - | - | 2016-12-27 | 2016-11-15 | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 577695.27 | 2016-12-23 | 2016-11-15 | 2016-12-30 | 2016-12-22 |  |  | FALTA: ENT-REC (CFE)
|  |  |  | 2016 |  | GMJ 022C OP/2016 |  | CANCELADO |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | - | - | FALTA |  | - | - | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 2016 |  | GMJ 023C OP/2016 |  | CANCELADO |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | - | - | FALTA |  | - | - | - |  |  |  |  | -
|  | 2017-05-03 | 2017-06-01 | 2016 | RAMO 33 | GMJ 024C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1630380 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2017-02-28 | - | ING. GEOLOGO: J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA | C.A.-18 S.O. 11-2016 | 2016-10-31 | 1630380 |  |  | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A . | 17871774 | 2017-12-16 | 1787176 | 2017-12-16 | 1787180 | 2017-02-28 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [10 empty] | CONTRATO EN FIRMAS
|  | 2017-05-03 |  | 2016 | FOREMODA | GMJ 025C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE EN JOCOTEPEC, JALISCO | 1800000 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-10-31 | - | ARQ. LUIS MIGUEL ARGUELLES ALCALÁ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | C.A. 3º S.E. 2ª 2017 | 2017-02-07 | 1000000 |  |  | 2016-12-14 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-26 | 2016-12-29 | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA | [10 empty] | CONTRATO EN FIRMAS
|  | 2017-05-12 | 2016-09-01 | 2016 | FONDEREG | FONDEREG 2016/05 Sureste/121 | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE ZAPOTITLAN | 2000000 | 2016-07-15 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  | 2017-05-12 | 2016-11-01 | 2016 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 2016 "B" | CONVENIO | - | 10000000 | 2016-09-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | FALTAN FIRMAS Y SELLOS
|  | 2017-05-12 | 2017-02-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0563-16 | CONVENIO | COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES | 456248 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | FALTAN FIRMAS Y SELLOS
|  | 2017-05-12 | 2017-02-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0521-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 245400 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | FALTAN FIRMAS Y SELLOS
|  | 2017-05-12 | 2017-02-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0559-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 100336 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | FALTAN FIRMAS Y SELLOS
|  | 2017-05-12 | 2017-02-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0564-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 214516 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | FALTAN FIRMAS Y SELLOS
|  | 2017-05-12 | 2017-02-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0562-16 | CONVENIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES EN LA LOCALIDAD DE JOCOTEPEC DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 233400 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | FALTAN FIRMAS Y SELLOS
|  | 2017-05-12 | 2017-02-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0558-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 136120 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | FALTAN FIRMAS Y SELLOS
|  | 2017-05-12 | 2017-02-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0566-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LINEAL HASTA CALLE CHUECA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC (EL CHANTE) DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 525186 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | FALTAN FIRMAS Y SELLOS
|  | 2017-05-12 | 2017-02-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0556-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 678342 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | FALTAN FIRMAS Y SELLOS
|  | 2017-05-12 | 2017-02-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0560-16 | CONVENIO | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2426000 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | FALTAN FIRMAS Y SELLOS
|  | 2017-05-12 | 2017-02-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0567-16 | CONVENIO | COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 236752 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | FALTAN FIRMAS Y SELLOS
|  | 2017-05-12 | 2017-02-01 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0561-16 | CONVENIO | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 259860 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | FALTAN FIRMAS Y SELLOS
|  |  |  | 2017 |  | DOP/AD/001/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | [5 empty] | - | - |  | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  |  | -
|  |  |  | 2017 |  | DOP/AD/002/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | [5 empty] | - | - |  | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  |  | -
|  |  |  | 2017 |  | DOP/AD/003/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | [5 empty] | - | - |  | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  |  | -
|  |  |  | 2017 |  | DOP/AD/004/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | [5 empty] | - | - |  | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  |  | -
|  |  |  | 2017 |  | DOP/AD/005/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | [5 empty] | - | - |  | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  |  | -
|  |  |  | 2017 |  | DOP/AD/006/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | [5 empty] | - | - |  | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  |  | -
|  |  |  | 2017 |  | DOP/AD/007/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | [5 empty] | - | - |  | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  |  | -
|  |  |  | 2017 |  | DOP/AD/008/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | [5 empty] | - | - |  | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  |  | -
|  |  | 2017-02-01 | 2017 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 001C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y DEGOLLAADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE ALLENDE ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE ALLENDE ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALDAMA Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE MORELOS Y CALLE CERRADA LADO NORTE | 1499890.33 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-11 | 2017-01-02 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | FALTA | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA
|  |  | 2017-02-01 | 2017 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 002C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MORELOS Y CERRADA LADO SUR, CALLE DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HEROES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE 5 DE MAYO ENTRE ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS, PRIVADA ZARAGOZA ENTRE ZARAGOZA Y JUAN ESCUTIA, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO | 1316020.15 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-04-12 | 2017-01-12 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | - | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA
|  |  |  | 2017 |  | GMJ 003C OP/2017 | [10 empty] | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA
|  |  |  | 2017 |  | GMJ 004C OP/2017 | [10 empty] | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA
|  |  |  | 2017 |  | GMJ 005C OP/2017 | [10 empty] | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA
|  |  |  | 2017 |  | GMJ 006C OP/2017 | [10 empty] | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA
|  |  |  | 2017 |  | GMJ 007C OP/2017 | [10 empty] | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA
|  |  |  | 2017 |  | GMJ 008C OP/2017 | [10 empty] | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA
|  |  |  | 2017 |  | GMJ 009C OP/2017 | [10 empty] | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA
|  |  |  | 2017 |  | GMJ 010C OP/2017 | [10 empty] | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 0 | FALTA
[22 empty] | . | . | . | . | . | [12 empty] | - | [5 empty] | 0
[22 empty] | . | . | . | . | . | [12 empty] | - | [5 empty] | 0
[22 empty] | . | . | . | . | . | [12 empty] | - | [5 empty] | 0
[22 empty] | . | . | . | . | . | [12 empty] | - | [5 empty] | 0
[22 empty] | . | . | . | . | . | [12 empty] | - | [5 empty] | 0
[22 empty] | . | . | . | . | . | [12 empty] | - | [5 empty] | 0
[6 empty] | ULTIMA ACTUALIZACION |  | 2017-06-07
, | [8 empty] | 1551724.1379 |  | 248275.8621 |  | 1800000
3+ | [35 empty] | 182210.81
3
1551724.14

## ADMON DIRECTA
OBRAS REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO (OBRA EJECUTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)
DEL 01 DE OCTUBRE 2012 A FECHA ACTUAL
CONTRATO O ACUERDO
AÑO | PROG. | No OBRA | TIPO (Invitacion, Adj Dta, Admon Dta,etc) | NOMBRE COMPLETO | $ | FECHA | F. INICIO | F. TERMINO | SUPERVISOR | CANTIDAD | UNIDAD | Beneficiados
2013 | FONDEREG | GMJ 015C OP/2013 | INVITACIÓN | RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO EN CEMENTO, EN PROLONGACIÓN MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 2564102.67 | 2013-08-15 | 2013-09-01 | 2013-11-30 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2013 | RAMO 33 | GMJ 022C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN ESQUINA DE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE ARTE EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN | 666000 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2013 | RAMO 33 | GMJ 023C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑOS JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO | 160000 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/011/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLES: ALLENE, PORFIRIO DIAZ Y MATAMOROS, EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 0 | - | - | - | CANCELADA
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/010/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. ZARAGOZA Y C. RAMÓN CORONA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 234538.12 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-07-31 | 0
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/007/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN C. GALEANA DE ZARGOZA AL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 270189.96 | 2013-07-29 | 2013-07-24 | 2013-08-24 | 0
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/006/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, MURO Y BANQUETA CALLEJON ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 297377.52 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-08-15 | 0
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/018/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN C. VICENTE GUERRERO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 371000 | 2013-08-16 | 2013-08-21 | 2013-09-21 | 0
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/016/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL CON PIEDRA BRAZA EN C. JUAREZ ENTRE INGRESO Y PLAZA, EN LA DELEGACIÓN DE EL SAUZ | 355866.93 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-08-07 | 0
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/015/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLECTOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO | 73286.47 | 2013-08-02 | 2013-08-21 | 2013-09-21 | 0
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/014/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL C. 16 DE SEPTIEMBRE LA LOMA | 172000 | 2013-08-02 | 2013-08-07 | 2013-08-20 | 0
2013 | RAMO 33 | GMJ 017C OP/2013 | INVITACIÓN | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN EL FRACCIONAMIENTO UBICADO EN LA ZONO OESTE DE LA MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 1084867.96 | 2013-08-30 | 2013-10-06 | 2013-12-15 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2013 | RAMO 33 | GMJ 018C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO DEL RICON EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES | 223854.45 | 2013-08-15 | 2013-08-19 | 2013-09-30 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2013 | RAMO 33 | GMJ 013C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN C. CUAHUTEMOC, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES | 318371.85 | 2013-08-15 | 2013-09-02 | 2013-10-26 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/028/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 65000 | 2013-11-18 | 2013-11-11 | 2013-12-30 | 0
2013 | RAMO 33 | OP/AD/027/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CASETA DE CONTROL Y CLORACION DEL POZO FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | FALTA | - | - | - | CANCELADA
2013 | RAMO 33 | GMJ 020C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE POTRERILLOS | 99364.64 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | ING. ISER RANGEL REVILLA
2013 | RAMO 33 | GMJ 019C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLAEN LA DELEGACION DE POTRERILLOS | 363453.99 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | ING. ISER RANGEL REVILLA
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/022/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE JUAREZ Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 339164.5 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 2013-12-15 | 0
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/023/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | RENOVACION DE AGUA POTABLE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 108190 | 2013-11-15 | 2013-11-18 | 2013-12-02 | 0
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/017/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 120948.09 | 2013-11-15 | 2013-11-18 | 2013-12-02 | 0
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/021/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REEMPEDRADO NORMALEN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE C. PERO MORENO Y C. 16 DE SEPTIEMPRE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 150310.03 | 2013-11-10 | 2013-11-11 | 2013-11-30 | 0
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/019/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REMODELACION DE DELEGACION EN LA POBLACION DE SAN PEDRO TESISTAN | 93916.43 | 2013-08-16 | 2013-08-21 | 2013-09-28 | 0
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/024/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA | 300000 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | 0
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/026/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA | 51673.18 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | 0
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/025/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE DRENAJE, EN LA C. DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA EL ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA | 63457.87 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | 0
2013 | RAMO 33 | DOP/AD/008/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 387451.67 | 2013-11-22 | 2013-11-25 | 2013-11-30 | 0
2013 | Resc Esp Pub | GMJ 021C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1299999 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-11-30 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2013 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/030/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTBLE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 125188 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | 0
2013 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN L LOCALIDAD DE; SAN JUAN COSALA | 75847.88 | 2013-06-22 | 2013-06-22 | 2013-07-05 | 0
2013 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/002/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN ZANJA EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 38585.95 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-28 | 0
2013 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN PRIVADA MATAMOROS EN L LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 396797.76 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-07-05 | 0
2013 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/004/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDCIONES EN CBECERA Y SUS LOCALIDADES | 300000 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-08-31 | 0
2013 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/012/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REMODELACION DE FACHADA EN ZONA CENTRO 1ª ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 0 | - | - | - | CANCELADA
2013 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/013/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. DE LOCAL COMERCIAL MALECON CABECERA MUNICIPAL | 60000 | 2013-07-08 | 2013-06-08 | 2013-08-15 | 0
2013 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/028/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 65000 | 2013-11-18 | 2013-11-11 | 2013-12-30 | 0
2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 001C OP/2013 | INVITACIÓN | TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA POBLACION LAS TROJES | 977397.28 | 2013-01-04 | 2013-02-11 | 2013-04-30 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 003C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELABORACION DE TOPES EN CARRETERA A CHAPALA Y BACHEO EN ASFALTO C. MORELOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE EN LA POBLACION DE LA CABECERA | 253692.08 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA
2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 004C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN C. MORELOS ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO EN LA POBLACION DE LA CABECERA | 213963.7 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA
2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 005C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN CALLES: MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO/C. DEGOLLADO ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO/ C. DONATO GUERRA ENTRE MATAROS Y 1RO DE MAYO/C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA/C. MORELOS ENTRE PERO MORENO Y NICOLAS BRAVO/C. MIGUEL ARANA ESQUINA CRISTOBL COLON/ C. VICENTE GUERRERO ENTRONQUE CON CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 318104.91 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 2013-03-11 | ING. ISER RANGEL REVILLA
2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 006C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AV. DEL TRABAJO (EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCLIDAD) EN LA POBLCIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 1807551.01 | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 2013-03-04 | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA
2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 007C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN C. XOCHILT ENTRE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC Y CALLE CUAHUTEMOC, EN LA POBLACION CHANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 224365 | 2013-03-20 | 2013-03-25 | 2013-04-14 | ING. ISER RANGEL REVILLA
2013 | FOPEDEM | GMJ 008C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA C. ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1998053.6 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-07-13 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 009C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN LAS CALLES: EN C. NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS ITURBIDE / EN PRIV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HASTA ALDDAMA / C. DEGOLLAO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES / C. MORELOS ENTRTE INDEPENDENCIA HASTA PANTEON / C. ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y JOSE SANTANA / HIDALGO DEGOLLADOO Y ALDAMA / C. ALLENDE ENTRE MORELOS Y ALDAMA / C. DONATO GUERRA ENTRE CHURUBUSCO Y 1RO DE MAYO / EN LAS PRIVADAS ZARAGOZA, 5 MAYO, PRIV. JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 572707.95 | 2013-05-08 | 2013-05-10 | 2013-05-30 | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA
2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 010C OP/2013 | INVITACIÓN | PERFORACION Y ADEME DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONMIENTO MAGISTERIAL UBICDO EN L ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1398728 | 2013-06-03 | 2013-06-11 | 2013-07-11 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 011C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, EN LA DELEGACION SAN JUAN COSALA | 97904 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 2013-05-18 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 012C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. JUAREZ ENTRE C. ZARAAGOZA Y C. NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 427449.56 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 2013-06-28 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
2013 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 016C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REPARACION DE BACHEO EN LAS CALLES;C. INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y C. ITURBIDE /C. HIDALGO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y ARROYO /C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. DONATO GUERRA /C. VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y C. INDEPENDENCIA /C. MIGUEL ARANA ENTRE C. GONZALEZ ORTEGA Y C. CRISTOBAL COLON /C. MORELOS ENTRE C. ZARGOZA Y C. NIÑOS HEROES / APLICACION DE CARPETA ASFLTICA DE 5 CMS EN UNA AREA DE 68 M2 EN C. HIDALGO ESQUINA CON C. ITURBIDE, EN LA POBLACION DE LA CABECERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. | 418619.7 | 2013-08-30 | 2013-09-02 | 2013-09-13 | ING. ISER RANGEL REVILLA
2013 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/020/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | "DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDACIONES" EN LA CABECERA Y SUS LOCALIDADES 2ª ETAPA | 100000 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-24 | 0
2013 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/029/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 280952 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-27 | 0
2013 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/031/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRDO AHOGADO EN CEMENTO EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 670884 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | 0
2013 | FISE | GMJ 024 OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL PREDIO NO. 10 AL FINAL DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES | 667000 | 2013-08-30 | 2013-12-30 | 2014-02-21 | 0
2013 | FODIM | 0 | 0 | FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS ENTRE C. NICOLAS BRAVO Y NIÑOS HEROES 1ERA ETAPA | 0 | - | - | - | CANCELADA
2013 | R33 - FODIM | GMJ 002C OP/2014 | INVITACIÓN | FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON RENOV. DE REDES DE AGUA Y DRENAJE | 5400000 | 2014-02-20 | 2014-02-24 | 2014-05-24 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2014 | RAMO 33 | GMJ 001C OP/2014 | LICITACION | LINEA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DEL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL Y LA RED DE AGUA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1489185.94 | 2014-02-13 | 2014-02-17 | 2014-04-05 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2014 | POA | DOP/AD/004/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO ANTONIA PALOMARES | 450000 | 2014-05-22 | 2014-03-07 | 2014-05-30 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
2014 | POA | DOP/AD/003/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE AREA DE LECTURA AL AIRE LIBRE DE LA BIBLIOTECA | 300000 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-07-02 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
2014 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN CAMPO MEXICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 91000 | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 2014-05-30 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
2014 | RAMO 33 | DOP/AD/009/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 48856.42 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-23 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2014 | RAMO 33 | DOP/AD/006/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 75328.27 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-26 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2014 | RAMO 33 | DOP/AD/005/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 109593.6 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | 2014-07-14 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2014 | RAMO 33 | DOP/AD/008/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 56400.28 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-08-09 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2014 | RAMO 33 | DOP/AD/007/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 592587.04 | 2014-07-11 | 2014-07-28 | 2014-08-23 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2014 | RAMO 33 | DOP/AD/010/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 346618.19 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-09-20 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2014 | RAMO 33 | DOP/AD/012/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 100696.44 | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 2014-09-20 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2014 | RAMO 33 | DOP/AD/011/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 129939.7 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-09-06 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2014 | RAMO 33 | DOP/AD/013/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 659302.7 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-10-18 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2014 | FONDEREG | GMJ 003C OP/2014 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE ADOQUIN ASENTADO EN ARENA DE RIO EN LA CALLE PROFIRIO DÍAZ Y RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 2564100.69 | 2014-07-04 | 2014-08-04 | 2014-09-02 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2014 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/014/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN C. MORELOS ENTRE HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (1 LADO) SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 119790.69 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-09-25 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2014 | RAMO 33 | DOP/AD/015/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO (ENTRE AVE. DEL TRABAJO HASTA ARROYO) EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 1543344.7 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-30 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2014 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/016/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA AASFALTICA EN LAS CALLES; 1. C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HÉROES 2. C. NIÑOS HÉROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO 3 C. MORELOS ENTRE PEDRO MORENO Y DEGOLLADO 4. C. MIGUEL ARANA ENTRE GONZÁLEZ ORTEGA Y COLÓN 5. C. DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HÉROES A NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 200000 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | 2014-09-15 | ARQ. JUAN MANUEL PIRUL CORTÉS
2014 | PET | DOP/AD/017/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | 3311850 | 2014-10-10 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | 0
2014 | PET | DOP/AD/018/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS TROJES | 540540 | 2014-10-10 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | 0
2014 | 0 | DOP/AD/021/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE BANQUETAS EN C. HIDALGO CRUCE CON CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 40279.6 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-11-11 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
2014 | 3X1 PARA MIGRANTES | GMJ 004C OP/2014 | INVITACIÓN | TERMINACION DE GUARDERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | 3006508.94 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 2014-12-02 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2014 | RAMO 33 | GMJ 005C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO EN AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 887908.66 | 2014-09-19 | 2014-09-29 | 2014-11-11 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2014 | RAMO 33 | DOP/AD/029/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 295674.1 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-30 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2014 | RAMO 33 | DOP/AD/030/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 220909.46 | 2014-07-03 | 2014-07-21 | 2014-08-30 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2014 | RAMO 33 | DOP/AD/031/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELATELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 200492.77 | 2014-07-03 | 2014-07-07 | 2014-08-30 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2014 | RAMO 33 | DOP/AD/032/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 191497.02 | 2014-07-03 | 2014-08-14 | 2014-08-30 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2014 | RAMO 33 | DOP/AD/033/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 278434.27 | 2014-07-03 | 2014-07-28 | 2014-09-30 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2014 | RAMO 33 | DOP/AD/034/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 231798.06 | 2014-07-03 | 2014-08-11 | 2014-09-30 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2014 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 006C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. MATAMOROS Y C. GUADALUPE VICTORIA, (2 LADOS) NORTE Y SUR, CONSTRUCCIONDE BANQUETS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, (1 LADO) NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 425152.03 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-10-29 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2014 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/039/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION DE SAN PERO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 40000 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-24 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2014 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/040/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCATOPISTAS EN EL MALECON | 15000 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2014-12-22 | 0
2014 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/041/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | DEMOLICION Y REUBICACION DE NICHO DE IMAGEN RELIGIOSA EN PRIVADA ALLENDE ESQUINA MORELOS, EN GENCIA DE CHANTEPEC | 15000 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2014-12-15 | 0
2014 | FISE | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | - | SIOP
2014 | FISE | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE 2, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | - | SIOP
2014 | FISE | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN C. FRATERNIDAD, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | - | SIOP
2015 | RAMO 33 | GMJ 001C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA", EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | 265913.18 | 2015-01-06 | 2015-01-12 | 2015-01-26 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2015 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 002C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONEXIÓN DE DRENAJE A PLANTA DE TRTAMIENTO PARALELO A CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDD DE: SAN JUAN COSALA | 95412.78 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 2015-01-11 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2015 | RAMO 33 | GMJ 003C OP/2015 | INVITACIÓN | PERFORACIÓN, ADEME, AFORO, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | 2359096.67 | 2015-02-11 | 2015-02-16 | 2015-03-17 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2015 | RAMO 33 | GMJ 004C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | 260536.84 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-09 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
2015 | RAMO 33 | GMJ 005C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES RAMÓN CORONA Y 12 DE OCTUBRE (BARRIO MEZQUITITO 1ER. ETAPA) EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS | 307899.96 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 2015-03-02 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2015 | RAMO 33 | GMJ 006C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA" 2DA ETAPA, EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | 422690.66 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | 2015-05-04 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2015 | RAMO 33 | GMJ 011C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO AL INGRESO DEL POBLADO DE HUEJOTITAN | 1182630 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-23 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2015 | CUENTA CORRIENTE | DOP | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL TORIL DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 0 | - | - | - | CANCELADA
2015 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN LAS CALLES ALLENDE, JUAREZ, HIDALGO Y PERO MORENO, EN LA DELEGCION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 92000 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-09 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2015 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/002/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA DE PRIVADA ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 180484.7 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y C. ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 117631.84 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/004/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. VENUSTIANO CARRANZA Y JAVIER MINA DE C. ITURBIDE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 315420.6 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/005/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. 21 DE MARZO E ITURBIDE DE C. VERANO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 144879.81 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/006/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 74934.46 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/007/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABL EEN LA CALLE PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 116511.12 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/008/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 256635.81 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/009/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES | 186751.07 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-25 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/010/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 359833.1 | 2015-07-25 | 2015-07-25 | 2015-08-10 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/011/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 225508.89 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-22 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CARDENAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA FINAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | 373029.23 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-25 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/013/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 847454.56 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/014/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 510072.99 | 2015-07-01 | 2015-08-17 | 2015-08-31 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/015/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. JAVIER MINA DE C. 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 125552.88 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/016/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. JAVIER MINA DE C. 20 E NOVIEMBRE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 152209.55 | 2015-08-09 | 2015-08-09 | 2015-08-31 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | GMJ 007C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN FRACCIONAMIENTO PASEO EL CARDENAL, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 1093156.16 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-09-16 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/017/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. CHAPULTEPEC ENTRE C. VICENTE GUERRERO HASTA EL DEPOSITO DE AGUA | 652283.77 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/018/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTBLE EN C. CAUHAUTEMOC NORTE Y TRE PRIVADAS SIN NOMBRES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 363720.15 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/019/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. CARDENAL DEL PANTEON HASTA EL FINAL, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA | 410196.06 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/020/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 471720.45 | 2015-08-14 | 2015-08-16 | 2015-08-31 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/021/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 247047.85 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-29 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/022/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE EL SALITRE, DEL MUNICIPIO E JOCOTEPEC | 650294 | 2015-08-12 | 2015-08-15 | 2015-08-31 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | 0 | DOP/AD/023/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | - | - | - | CANCELADA
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/024/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NMORMAL EN CALLE JUAREZ Y CALLEJON LA GUASIMA, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA | 365900.18 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-07-25 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/025/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. FILOSOFOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE, EN CABECERA MUNICIPAL | 289480.24 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-25 | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES
2015 | RAMO 33 | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1538461.54 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-12-31 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 200 | ML
2015 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/026/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA PREMIUM Y BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SUS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | 162687 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-11-30 | ING. J. GUADALUPE IBARRA |  | TON
2015 | R33 - FONDEREG | DOP/AD/012/2015, DOP/AD/027/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1538461.54 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-12-31 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 393.17 | ML
2015 | FOREMODA | CNCA/GDSPC/COLAB/03422 | CONVENIO | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONETE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | 1500000 | 2015-10-30 | 2015-11-30 | 2016-11-22 | -
2015 | FOREMODA | GMJC001OP-2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONETE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | 1500000 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | 2016-11-30 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR
2015 | RAMO 33 | GMJ 003C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOCISION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | 369433.09 | 2016-08-11 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | LIC. SALVADOR CONTRERAS
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ALDAMA DESDE NICOLAS BRAVO HASTA CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 375407.88 | 2016-02-03 | 2016-02-05 | 2016-03-12 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 244 | ML
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/002/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | RELLENO Y REPARACIÓN DE SOCAVON, DESLAVE LATERAL EN CARRETERA DE SAN LUCIANO | 46400 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | -
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | ACONDICIONAMIENTO DE INGRESO AL HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 192889.77 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-07-09 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | -
2016 | FORTALECE | DOP/AD/004/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE LÓPEZ RAYÓN ENTRE PRIV. ITURBIDE Y VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 509990.89 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-07-27 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 1069.9 | M2
2016 | FORTALECE | DOP/AD/005/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN DIFERENTES CALLES DEL FRACCIONAMIENTO "EL CARRIZAL" 1ERA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1080009.12 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-12-06 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 1584.56 | M2
2016 | RAMO 33 | DOP/AD/006/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. LÓPEZ RAYON ENTRE VERANO Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 204355.89 | 2016-05-09 | 2016-05-12 | 2016-10-22 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 379.68 | M2
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/007/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN. | 426643.27 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-07-30 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 510 | ML
2016 | RAMO 33 | DOP/AD/008/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PARALELO A CARRETERA DESDE EL HOSPITAL COMUNITARIO HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 291113.12 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-25 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 348 | ML
2016 | RAMO 33 | DOP/AD/009/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE VERANO DE LÓPEZ RAYÓN HASTA EL EMPEDRADO EXISTENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 292744.34 | 2016-05-09 | 2016-05-12 | 2016-10-22 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 543.9 | M2
2016 | RAMO 33 | DOP/AD/010/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA ALIMENTADORA) EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE PEDRO MORENO Y NICOLAS BRAVO", EN LA CABECERA MUNICIPAL | 93972.47 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 2016-08-04 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 151.11 | ML
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/011/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LAS CALLES; C. MATAMOROS ENTRE LOS ANGELES Y LIBERTAD, EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO Y C. LOS ANGELES ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 550572.48 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-07-31 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 950 | ML
2016 | FONDEREG | DOP/AD/012/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE DRENAJE SANITARIO | 165675.38 | 2016-08-09 | 2016-09-05 | 2016-09-30 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 200 | ML
2016 | FONDEREG | DOP/AD/013/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE AGUA POTABLE | 127975.51 | 2016-08-09 | 2016-09-19 | 2016-10-08 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 200 | ML
2016 | FONDEREG | DOP/AD/014/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO ECÓLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 2597533.3 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-12-15 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 4280.59 | M2
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/015/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN DE PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 12001.68 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-09-09 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 10 | DESCARGAS
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/016/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LOPEZ RAYON, | 27133.54 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-09-09 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 33 | ML
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/017/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 136120 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-30 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 76 | ML
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/018/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 100336 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-10-08 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 76 | ML
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/019/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 236752 | 2016-09-28 | 2016-09-26 | 2016-10-20 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 381.31 | M2
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/020/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 214516 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 2016-10-20 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 120 | ML
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/021/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 245400 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-26 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 120 | ML
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/022/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 259860 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-11-10 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 418.8 | M2
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/023/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES DE LA CABECERA | 233400 | 2016-09-14 | 2016-11-16 | 2016-11-26 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 147.32 | ML
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/024/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES, EN LA CABECERA | 456248 | 2016-09-28 | 2016-11-28 | 2016-12-17 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 71 | M2
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/025/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LÍNEAL HASTA CALLE CHUECA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC | 525186 | 2016-09-17 | 2016-10-19 | 2016-10-29 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 309 | ML
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/026/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 678342 | 2016-11-04 | 2016-11-08 | 2016-11-30 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 300 | ML
2016 | FORTALECE | DOP/AD/027/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES Y JARDINERÍA EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 275569.48 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-12-30 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | - | -
2016 | RAMO 33 | DOP/AD/028/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO A SAN LUCIANO DE ABAJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO | 504950.57 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 1299 | ML
2016 | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/029/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES BUGAMBILIAS, ROSAS, EL JARAL Y GUADALUPE VICTORIA EN EL "BARRIO EL POTRERITO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 160904.73 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-12-07 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 260 | ML
2016 | RAMO 33 | DOP/AD/030/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 587787.4 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-01 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 290 | ML
2016 | RAMO 33 | DOP/AD/031/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 557061.88 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-15 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 290 | ML
2016 | RAMO 33 | DOP/AD/032/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CUAUHTEMOC 2DA. ETAPA DE PLAYAS DE LA LAGUNA HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 238036.86 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-31 | ING. J. GUADALUPE IBARRA | 478.3 | M2
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/033/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2426000 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-12-31 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 3217.2 | M2
2016 | PATRIMONIO MUNICIPAL | GMJ 001C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LINEA AÉREA DE 23 KV PARA ALIMENTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN CON CABLE ACSR 1/0, UN TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA POZO DE AGUA EN EL SAUZ, OBRA A REALIZARSE POR EL CAMINO AL SAUZ A UN KILOMETRO AL SUR DE SU CONFLUENCIA CON LA CARRETERA GAADALAJARA, SAHUAYO Y HASTA LA LOCALIDAD DE EL SAUZ EN LA UBICACIÓN DEL POZO PROFUNDO, EN UNA LONGITUD DE 3.42 KILOMETROS | 892870.48 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-08-01 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2016 | RAMO 33 | GMJ 002C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, ADEME, AFORO Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA CALLE LIBERTAD DE NEXTIPAC, DE ESTE MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 1451401.32 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-05-08 | ING. J. GUADALUPE IBARRA
2016 | FONDEREG | GMJ 003C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO CON POSTE METALICO DE 7.00 MTS Y LUMINARIAS LED DE 74 WATTS Y LUMINOSIDAD DE 5700 KELVIN EN CALLE ZARAGOZA (INGRESO PRINCIPAL) DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 441388.12 | 2016-08-05 | 2016-08-15 | 2016-09-15 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2016 | RAMO 33 | GMJ 004C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 346655.86 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-11-30 | LIC. SALVADOR CONTRERAS
2016 | RAMO 33 | GMJ 005C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 410268.05 | 2016-08-11 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | LIC. SALVADOR CONTRERAS
2015 | RAMO 33 | GMJ 006C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 369433.07 | 2016-08-15 | 2016-08-18 | 2016-11-30 | LIC. SALVADOR CONTRERAS
2015 | RAMO 33 | GMJ 007C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 369433.09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-11-30 | LIC. SALVADOR CONTRERAS
2016 | RAMO 33 | GMJ 008C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN, RED DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC, JALISCO | 205079.87 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-11-30 | LIC. SALVADOR CONTRERAS
2016 | RAMO 33 | GMJ 009C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 187923.95 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-11-30 | LIC. SALVADOR CONTRERAS
2016 | RAMO 33 | GMJ 010C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | 583370.44 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 2016-11-30 | LIC. SALVADOR CONTRERAS
2016 | RAMO 33 | GMJ 011C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | 490205.03 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 2016-11-30 | LIC. SALVADOR CONTRERAS
2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | GMJ 012C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 3930732.57 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-12-15 | ING. J. GUADALUPE IBARRA
2016 | RAMO 33 | GMJ 013C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 352278.81 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2016 | RAMO 33 | GMJ 014C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE BERNARDO QUINTANA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 364293.06 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | GMJ 015C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2426000 | - | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | GMJ 016C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. MATAMOROS A JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2439500.65 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 2016-12-31 | ING. J. GUADALUPE IBARRA
2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | GMJ 017C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. NICOLAS BRAVO A MATAMORORS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2623234.52 | 2016-09-09 | 2016-11-11 | 2016-12-31 | LIC. SALVADOR CONTRERAS
2016 | SEDATU | GMJ 018C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA "EL CHANTE" MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2389400 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 2016-12-31 | LIC. SALVADOR CONTRERAS
2016 | RAMO 33 | GMJ 019C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 196802.42 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 2016-12-31 | LIC. SALVADOR CONTRERAS
2016 | RAMO 33 | GMJ 020C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 523396.29 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-12-31 | LIC. SALVADOR CONTRERAS
2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | GMJ 021C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEGOLLADO ENTRE C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 577695.28 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-30 | ING. J. GUADALUPE IBARRA
2016 | 0 | GMJ 022C OP/2016 | 0 | CANCELADO | 0 | - | - | - | 0
2016 | 0 | GMJ 023C OP/2016 | 0 | CANCELADO | 0 | - | - | - | 0
2016 | RAMO 33 | GMJ 024C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1630380 |  | 2016-12-16 | 2017-02-28 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
2016 | FOREMODA | GMJ 025C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE EN JOCOTEPEC, JALISCO | 1800000 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-10-31 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR
2016 | FONDEREG | FONDEREG 2016/05 Sureste/121 | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE ZAPOTITLAN | 2000000 | 2016-07-15 | - | - | -
2016 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 2016 "B" | CONVENIO | - | 10000000 | 2016-09-01 | - | - | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0563-16 | CONVENIO | COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES | 456248 | 2016-08-01 | - | - | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0521-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 245400 | 2016-08-01 | - | - | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0559-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 100336 | 2016-08-01 | - | - | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0564-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 214516 | 2016-08-01 | - | - | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0562-16 | CONVENIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES EN LA LOCALIDAD DE JOCOTEPEC DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 233400 | 2016-08-01 | - | - | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0558-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 136120 | 2016-08-01 | - | - | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0566-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LINEAL HASTA CALLE CHUECA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC (EL CHANTE) DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 525186 | 2016-08-01 | - | - | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0556-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 678342 | 2016-08-01 | - | - | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0560-16 | CONVENIO | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2426000 | 2016-08-01 | - | - | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0567-16 | CONVENIO | COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 236752 | 2016-08-01 | - | - | -
2016 | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0561-16 | CONVENIO | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 259860 | 2016-08-01 | - | - | -
2017 | 0 | DOP/AD/001/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 0 | DOP/AD/002/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 0 | DOP/AD/003/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 0 | DOP/AD/004/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 0 | DOP/AD/005/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 0 | DOP/AD/006/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 0 | DOP/AD/007/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 0 | DOP/AD/008/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 001C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y DEGOLLAADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE ALLENDE ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE ALLENDE ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALDAMA Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE MORELOS Y CALLE CERRADA LADO NORTE | 1499890.33 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-11 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA
2017 | CUENTA CORRIENTE | GMJ 002C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MORELOS Y CERRADA LADO SUR, CALLE DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HEROES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE 5 DE MAYO ENTRE ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS, PRIVADA ZARAGOZA ENTRE ZARAGOZA Y JUAN ESCUTIA, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO | 1316020.15 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-04-12 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA
2017 | 0 | GMJ 003C OP/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 0 | GMJ 004C OP/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 0 | GMJ 005C OP/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 0 | GMJ 006C OP/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 0 | GMJ 007C OP/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 0 | GMJ 008C OP/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 0 | GMJ 009C OP/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 0 | GMJ 010C OP/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*ULTIMA ACTUALIZACION
2017-06-07

## ADJUDICACION DIRECTA (hidden)
INFORMACION SOBRE LAS ADJUDICACIONES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA
DEL 01 DE OCTUBRE 2012 A FECHA ACTUAL
[6 empty] | OBRA REALIZADA POR: |  | CONTRATO O ACUERDO | [9 empty] | CONTRATO O CONVENIO MODIFICADO
|  |  | 1.- | 3.- | 4.- | 5.- |  | 7.1.- |  |  | 7.2.- | 7.3.- |  | 7.4.- | 9.- | 10.- | 11.-
TIPO | AÑO | PROGRAMA | PROPUESTA… (PROYECTO) | AUTORIZACION (ACTA DE CABILDO) | COTIZACION (PRESUPUESTO) | CONTRATISTA | SUPERVISOR | No OBRA | TIPO (Invitacion, Adj Dta, Admon Dta,etc) | NOMBRE COMPLETO | FECHA | $ | F. INICIO | F. TERMINO | AVANCES SOBRE OBRAS | ENT-REC | FINIQUITO | DOC. | FECHA | $ | MODIFICACIONES EFECTUADAS
OBRA | 2013 | FONDEREG |  |  |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 015C OP/2013 | INVITACIÓN | RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO EN CEMENTO, EN PROLONGACIÓN MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 2013-08-15 | 2564102.67 | 2013-09-01 | 2013-11-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 022C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN ESQUINA DE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE ARTE EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN | 2013-12-02 | 666000 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 023C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑOS JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO | 2013-12-02 | 160000 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/011/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLES: ALLENE, PORFIRIO DIAZ Y MATAMOROS, EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | - | 0 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/010/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. ZARAGOZA Y C. RAMÓN CORONA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 2013-07-24 | 234538.12 | 2013-07-24 | 2013-07-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/007/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN C. GALEANA DE ZARGOZA AL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 2013-07-29 | 270189.96 | 2013-07-24 | 2013-08-24 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/006/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, MURO Y BANQUETA CALLEJON ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 2013-07-24 | 297377.52 | 2013-07-24 | 2013-08-15 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/018/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN C. VICENTE GUERRERO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2013-08-16 | 371000 | 2013-08-21 | 2013-09-21 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/016/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL CON PIEDRA BRAZA EN C. JUAREZ ENTRE INGRESO Y PLAZA, EN LA DELEGACIÓN DE EL SAUZ | 2013-07-24 | 355866.93 | 2013-07-24 | 2013-08-07 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/015/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLECTOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO | 2013-08-02 | 73286.47 | 2013-08-21 | 2013-09-21 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/014/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL C. 16 DE SEPTIEMBRE LA LOMA | 2013-08-02 | 172000 | 2013-08-07 | 2013-08-20 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 017C OP/2013 | INVITACIÓN | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN EL FRACCIONAMIENTO UBICADO EN LA ZONO OESTE DE LA MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 2013-08-30 | 1084867.96 | 2013-10-06 | 2013-12-15 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 018C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO DEL RICON EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES | 2013-08-15 | 223854.45 | 2013-08-19 | 2013-09-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 013C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN C. CUAHUTEMOC, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES | 2013-08-15 | 318371.85 | 2013-09-02 | 2013-10-26 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/028/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 2013-11-18 | 65000 | 2013-11-11 | 2013-12-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | OP/AD/027/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CASETA DE CONTROL Y CLORACION DEL POZO FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | - | FALTA | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 020C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE POTRERILLOS | 2013-09-30 | 99364.64 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 019C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLAEN LA DELEGACION DE POTRERILLOS | 2013-09-30 | 363453.99 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/022/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE JUAREZ Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 2013-11-21 | 339164.5 | 2013-11-22 | 2013-12-15 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/023/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | RENOVACION DE AGUA POTABLE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 2013-11-15 | 108190 | 2013-11-18 | 2013-12-02 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/017/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 2013-11-15 | 120948.09 | 2013-11-18 | 2013-12-02 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/021/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REEMPEDRADO NORMALEN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE C. PERO MORENO Y C. 16 DE SEPTIEMPRE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2013-11-10 | 150310.03 | 2013-11-11 | 2013-11-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/019/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REMODELACION DE DELEGACION EN LA POBLACION DE SAN PEDRO TESISTAN | 2013-08-16 | 93916.43 | 2013-08-21 | 2013-09-28 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/024/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA | 2013-12-06 | 300000 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/026/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA | 2013-12-06 | 51673.18 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/025/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE DRENAJE, EN LA C. DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA EL ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA | 2013-12-06 | 63457.87 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | RAMO 33 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/008/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 2013-11-22 | 387451.67 | 2013-11-25 | 2013-11-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | Resc Esp Pub |  |  |  | KARLAY S.A. DE S.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 021C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2013-09-30 | 1299999 | 2013-09-30 | 2013-11-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/030/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTBLE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 2013-12-09 | 125188 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/001/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN L LOCALIDAD DE; SAN JUAN COSALA | 2013-06-22 | 75847.88 | 2013-06-22 | 2013-07-05 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/002/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN ZANJA EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 2013-06-21 | 38585.95 | 2013-06-21 | 2013-06-28 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/003/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN PRIVADA MATAMOROS EN L LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 2013-06-21 | 396797.76 | 2013-06-21 | 2013-07-05 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/004/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDCIONES EN CBECERA Y SUS LOCALIDADES | 2013-06-24 | 300000 | 2013-06-24 | 2013-08-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/012/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REMODELACION DE FACHADA EN ZONA CENTRO 1ª ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | - | 0 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/013/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. DE LOCAL COMERCIAL MALECON CABECERA MUNICIPAL | 2013-07-08 | 60000 | 2013-06-08 | 2013-08-15 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/028/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 2013-11-18 | 65000 | 2013-11-11 | 2013-12-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 001C OP/2013 | INVITACIÓN | TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA POBLACION LAS TROJES | 2013-01-04 | 977397.28 | 2013-02-11 | 2013-04-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | GMJ 003C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELABORACION DE TOPES EN CARRETERA A CHAPALA Y BACHEO EN ASFALTO C. MORELOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE EN LA POBLACION DE LA CABECERA | 2013-01-04 | 253692.08 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | GMJ 004C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN C. MORELOS ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO EN LA POBLACION DE LA CABECERA | 2013-01-04 | 213963.7 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 005C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN CALLES: MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO/C. DEGOLLADO ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO/ C. DONATO GUERRA ENTRE MATAROS Y 1RO DE MAYO/C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA/C. MORELOS ENTRE PERO MORENO Y NICOLAS BRAVO/C. MIGUEL ARANA ESQUINA CRISTOBL COLON/ C. VICENTE GUERRERO ENTRONQUE CON CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2013-02-19 | 318104.91 | 2013-02-19 | 2013-03-11 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | GMJ 006C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AV. DEL TRABAJO (EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCLIDAD) EN LA POBLCIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2013-02-22 | 1807551.01 | 2013-02-23 | 2013-03-04 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 007C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN C. XOCHILT ENTRE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC Y CALLE CUAHUTEMOC, EN LA POBLACION CHANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2013-03-20 | 224365 | 2013-03-25 | 2013-04-14 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | FOPEDEM |  |  |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 008C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA C. ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2013-05-13 | 1998053.6 | 2013-05-13 | 2013-07-13 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | GMJ 009C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN LAS CALLES: EN C. NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS ITURBIDE / EN PRIV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HASTA ALDDAMA / C. DEGOLLAO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES / C. MORELOS ENTRTE INDEPENDENCIA HASTA PANTEON / C. ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y JOSE SANTANA / HIDALGO DEGOLLADOO Y ALDAMA / C. ALLENDE ENTRE MORELOS Y ALDAMA / C. DONATO GUERRA ENTRE CHURUBUSCO Y 1RO DE MAYO / EN LAS PRIVADAS ZARAGOZA, 5 MAYO, PRIV. JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2013-05-08 | 572707.95 | 2013-05-10 | 2013-05-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 010C OP/2013 | INVITACIÓN | PERFORACION Y ADEME DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONMIENTO MAGISTERIAL UBICDO EN L ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | 2013-06-03 | 1398728 | 2013-06-11 | 2013-07-11 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 011C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, EN LA DELEGACION SAN JUAN COSALA | 2013-05-10 | 97904 | 2013-05-13 | 2013-05-18 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 012C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. JUAREZ ENTRE C. ZARAAGOZA Y C. NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2013-06-10 | 427449.56 | 2013-06-10 | 2013-06-28 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 016C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REPARACION DE BACHEO EN LAS CALLES;C. INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y C. ITURBIDE /C. HIDALGO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y ARROYO /C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. DONATO GUERRA /C. VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y C. INDEPENDENCIA /C. MIGUEL ARANA ENTRE C. GONZALEZ ORTEGA Y C. CRISTOBAL COLON /C. MORELOS ENTRE C. ZARGOZA Y C. NIÑOS HEROES / APLICACION DE CARPETA ASFLTICA DE 5 CMS EN UNA AREA DE 68 M2 EN C. HIDALGO ESQUINA CON C. ITURBIDE, EN LA POBLACION DE LA CABECERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. | 2013-08-30 | 418619.7 | 2013-09-02 | 2013-09-13 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/020/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | "DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDACIONES" EN LA CABECERA Y SUS LOCALIDADES 2ª ETAPA | 2013-07-10 | 100000 | 2013-07-10 | 2013-07-24 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/029/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 2013-12-09 | 280952 | 2013-12-04 | 2013-12-27 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/031/2013 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRDO AHOGADO EN CEMENTO EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 2013-12-09 | 670884 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | FISE |  |  |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | 0 | GMJ 024 OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL PREDIO NO. 10 AL FINAL DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES | 2013-08-30 | 667000 | 2013-12-30 | 2014-02-21 | NO APLICA | [5 empty] | 0
CANCELADA | 2013 | FODIM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS ENTRE C. NICOLAS BRAVO Y NIÑOS HEROES 1ERA ETAPA | - | 0 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2013 | R33 - FODIM |  |  |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 002C OP/2014 | INVITACIÓN | FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON RENOV. DE REDES DE AGUA Y DRENAJE | 2014-02-20 | 5400000 | 2014-02-24 | 2014-05-24 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 001C OP/2014 | LICITACION | LINEA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DEL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL Y LA RED DE AGUA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2014-02-13 | 1489185.94 | 2014-02-17 | 2014-04-05 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | POA |  |  |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/004/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO ANTONIA PALOMARES | 2014-05-22 | 450000 | 2014-03-07 | 2014-05-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | POA |  |  |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/003/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE AREA DE LECTURA AL AIRE LIBRE DE LA BIBLIOTECA | 2014-05-02 | 300000 | 2014-05-02 | 2014-07-02 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/001/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN CAMPO MEXICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2014-03-07 | 91000 | 2014-03-07 | 2014-05-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/009/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 2014-08-08 | 48856.42 | 2014-08-11 | 2014-08-23 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/006/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 2014-07-11 | 75328.27 | 2014-07-14 | 2014-07-26 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/005/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 2014-06-27 | 109593.6 | 2014-07-01 | 2014-07-14 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/008/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 2014-07-25 | 56400.28 | 2014-07-28 | 2014-08-09 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/007/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 2014-07-11 | 592587.04 | 2014-07-28 | 2014-08-23 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/010/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 2014-08-22 | 346618.19 | 2014-08-25 | 2014-09-20 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/012/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 2014-09-05 | 100696.44 | 2014-09-08 | 2014-09-20 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/011/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 2014-08-22 | 129939.7 | 2014-08-25 | 2014-09-06 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/013/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 2014-09-19 | 659302.7 | 2014-09-22 | 2014-10-18 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | FONDEREG |  |  |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 003C OP/2014 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE ADOQUIN ASENTADO EN ARENA DE RIO EN LA CALLE PROFIRIO DÍAZ Y RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 2014-07-04 | 2564100.69 | 2014-08-04 | 2014-09-02 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/014/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN C. MORELOS ENTRE HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (1 LADO) SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2014-08-25 | 119790.69 | 2014-08-25 | 2014-09-25 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/015/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO (ENTRE AVE. DEL TRABAJO HASTA ARROYO) EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2014-09-01 | 1543344.7 | 2014-09-01 | 2014-09-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | ARQ. JUAN MANUEL PIRUL CORTÉS | DOP/AD/016/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA AASFALTICA EN LAS CALLES; 1. C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HÉROES 2. C. NIÑOS HÉROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO 3 C. MORELOS ENTRE PEDRO MORENO Y DEGOLLADO 4. C. MIGUEL ARANA ENTRE GONZÁLEZ ORTEGA Y COLÓN 5. C. DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HÉROES A NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2014-07-10 | 200000 | 2014-07-14 | 2014-09-15 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | PET |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/017/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | 2014-10-10 | 3311850 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | PET |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/018/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS TROJES | 2014-10-10 | 540540 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | 0 |  |  |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/021/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE BANQUETAS EN C. HIDALGO CRUCE CON CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2014-10-27 | 40279.6 | 2014-10-27 | 2014-11-11 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 004C OP/2014 | INVITACIÓN | TERMINACION DE GUARDERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | 2014-07-28 | 3006508.94 | 2014-08-04 | 2014-12-02 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 005C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO EN AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2014-09-19 | 887908.66 | 2014-09-29 | 2014-11-11 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/029/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 2014-07-03 | 295674.1 | 2014-07-03 | 2014-07-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/030/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 2014-07-03 | 220909.46 | 2014-07-21 | 2014-08-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/031/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELATELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 2014-07-03 | 200492.77 | 2014-07-07 | 2014-08-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/032/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 2014-07-03 | 191497.02 | 2014-08-14 | 2014-08-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/033/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 2014-07-03 | 278434.27 | 2014-07-28 | 2014-09-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/034/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 2014-07-03 | 231798.06 | 2014-08-11 | 2014-09-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 006C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. MATAMOROS Y C. GUADALUPE VICTORIA, (2 LADOS) NORTE Y SUR, CONSTRUCCIONDE BANQUETS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, (1 LADO) NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2014-09-19 | 425152.03 | 2014-09-22 | 2014-10-29 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/039/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION DE SAN PERO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2014-12-01 | 40000 | 2014-12-03 | 2014-12-24 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/040/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCATOPISTAS EN EL MALECON | 2014-12-01 | 15000 | 2014-12-08 | 2014-12-22 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/041/2014 | ADMINISTRACION DIRECTA | DEMOLICION Y REUBICACION DE NICHO DE IMAGEN RELIGIOSA EN PRIVADA ALLENDE ESQUINA MORELOS, EN GENCIA DE CHANTEPEC | 2014-12-01 | 15000 | 2014-12-08 | 2014-12-15 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | FISE |  |  |  | SIOP | SIOP | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | FISE |  |  |  | SIOP | SIOP | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE 2, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2014 | FISE |  |  |  | SIOP | SIOP | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN C. FRATERNIDAD, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 001C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA", EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | 2015-01-06 | 265913.18 | 2015-01-12 | 2015-01-26 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 002C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONEXIÓN DE DRENAJE A PLANTA DE TRTAMIENTO PARALELO A CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDD DE: SAN JUAN COSALA | 2015-01-02 | 95412.78 | 2015-01-02 | 2015-01-11 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | G I LANDING S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 003C OP/2015 | INVITACIÓN | PERFORACIÓN, ADEME, AFORO, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | 2015-02-11 | 2359096.67 | 2015-02-16 | 2015-03-17 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | GECLAN, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 004C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | 2015-07-24 | 260536.84 | 2015-07-27 | 2015-08-09 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | C. EFRAIN GONZÁALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 005C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES RAMÓN CORONA Y 12 DE OCTUBRE (BARRIO MEZQUITITO 1ER. ETAPA) EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS | 2015-02-12 | 307899.96 | 2015-02-16 | 2015-03-02 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | C. EFRAIN GONZÁALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 006C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA" 2DA ETAPA, EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | 2015-04-15 | 422690.66 | 2015-04-20 | 2015-05-04 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | C. EFRAIN GONZÁALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 011C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO AL INGRESO DEL POBLADO DE HUEJOTITAN | 2015-07-24 | 1182630 | 2015-07-27 | 2015-08-23 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | 0 | DOP | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL TORIL DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | 0 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/001/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN LAS CALLES ALLENDE, JUAREZ, HIDALGO Y PERO MORENO, EN LA DELEGCION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2015-05-04 | 92000 | 2015-05-04 | 2015-05-09 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/002/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA DE PRIVADA ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 2015-07-01 | 180484.7 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/003/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y C. ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 2015-07-01 | 117631.84 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/004/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. VENUSTIANO CARRANZA Y JAVIER MINA DE C. ITURBIDE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2015-07-08 | 315420.6 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/005/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. 21 DE MARZO E ITURBIDE DE C. VERANO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2015-07-16 | 144879.81 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/006/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2015-07-16 | 74934.46 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/007/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABL EEN LA CALLE PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2015-08-03 | 116511.12 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/008/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2015-07-16 | 256635.81 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/009/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES | 2015-07-03 | 186751.07 | 2015-07-06 | 2015-07-25 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/010/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2015-07-25 | 359833.1 | 2015-07-25 | 2015-08-10 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/011/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2015-08-10 | 225508.89 | 2015-08-10 | 2015-08-22 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CARDENAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA FINAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | 2015-07-03 | 373029.23 | 2015-07-06 | 2015-07-25 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/013/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2015-08-03 | 847454.56 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/014/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2015-07-01 | 510072.99 | 2015-08-17 | 2015-08-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/015/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. JAVIER MINA DE C. 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2015-08-03 | 125552.88 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/016/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. JAVIER MINA DE C. 20 E NOVIEMBRE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2015-08-09 | 152209.55 | 2015-08-09 | 2015-08-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | HIDROLOGIAA PERFORACION Y GESTION DEL AGUA SA DE CV | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 007C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN FRACCIONAMIENTO PASEO EL CARDENAL, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 2015-07-23 | 1093156.16 | 2015-07-27 | 2015-09-16 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/017/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. CHAPULTEPEC ENTRE C. VICENTE GUERRERO HASTA EL DEPOSITO DE AGUA | 2015-07-27 | 652283.77 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/018/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTBLE EN C. CAUHAUTEMOC NORTE Y TRE PRIVADAS SIN NOMBRES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 2015-07-01 | 363720.15 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/019/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. CARDENAL DEL PANTEON HASTA EL FINAL, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA | 2015-08-03 | 410196.06 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/020/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 2015-08-14 | 471720.45 | 2015-08-16 | 2015-08-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/021/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 2015-08-14 | 247047.85 | 2015-08-17 | 2015-08-29 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/022/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE EL SALITRE, DEL MUNICIPIO E JOCOTEPEC | 2015-08-12 | 650294 | 2015-08-15 | 2015-08-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
CANCELADA | 2015 | 0 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/023/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | - | 0 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/024/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NMORMAL EN CALLE JUAREZ Y CALLEJON LA GUASIMA, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA | 2015-09-07 | 365900.18 | 2015-09-07 | 2015-07-25 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/025/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. FILOSOFOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE, EN CABECERA MUNICIPAL | 2015-09-11 | 289480.24 | 2015-09-11 | 2015-09-25 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2015-11-12 | 1538461.54 | 2015-11-13 | 2015-12-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/026/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA PREMIUM Y BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SUS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | 2015-10-01 | 162687 | 2015-10-01 | 2015-11-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | R33 - FONDEREG |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/012/2015, DOP/AD/027/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2015-11-12 | 1538461.54 | 2015-11-13 | 2015-12-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | FOREMODA |  |  |  | - | - | CNCA/GDSPC/COLAB/03422 | CONVENIO | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONETE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | 2015-10-30 | 1500000 | 2015-11-30 | 2016-11-22 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | FOREMODA |  |  |  | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | GMJC001OP-2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONETE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | 2015-12-01 | 1500000 | 2015-11-30 | 2016-11-30 | NO APLICA |  |  | CONVENIO MODIFICATORIO | 2016-04-07 |  | CLASULA SEGUNDA
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 003C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOCISION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | 2016-08-11 | 369433.09 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/001/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ALDAMA DESDE NICOLAS BRAVO HASTA CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2016-02-03 | 375407.88 | 2016-02-05 | 2016-03-12 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/002/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | RELLENO Y REPARACIÓN DE SOCAVON, DESLAVE LATERAL EN CARRETERA DE SAN LUCIANO | 2016-03-04 | 46400 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/003/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | ACONDICIONAMIENTO DE INGRESO AL HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 2016-05-08 | 192889.77 | 2016-05-09 | 2016-07-09 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | FORTALECE |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/004/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE LÓPEZ RAYÓN ENTRE PRIV. ITURBIDE Y VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2016-05-31 | 509990.89 | 2016-06-01 | 2016-07-27 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | FORTALECE |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/005/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN DIFERENTES CALLES DEL FRACCIONAMIENTO "EL CARRIZAL" 1ERA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2016-06-03 | 1080009.12 | 2016-06-06 | 2016-12-06 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/006/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. LÓPEZ RAYON ENTRE VERANO Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2016-05-09 | 204355.89 | 2016-05-12 | 2016-10-22 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/007/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN. | 2016-06-03 | 426643.27 | 2016-06-06 | 2016-07-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/008/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PARALELO A CARRETERA DESDE EL HOSPITAL COMUNITARIO HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 2016-06-10 | 291113.12 | 2016-06-13 | 2016-06-25 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/009/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE VERANO DE LÓPEZ RAYÓN HASTA EL EMPEDRADO EXISTENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2016-05-09 | 292744.34 | 2016-05-12 | 2016-10-22 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/010/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA ALIMENTADORA) EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE PEDRO MORENO Y NICOLAS BRAVO", EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2016-07-01 | 93972.47 | 2016-07-04 | 2016-08-04 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/011/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LAS CALLES; C. MATAMOROS ENTRE LOS ANGELES Y LIBERTAD, EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO Y C. LOS ANGELES ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2016-06-10 | 550572.48 | 2016-06-13 | 2016-07-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | FONDEREG |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/012/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE DRENAJE SANITARIO | 2016-08-09 | 165675.38 | 2016-09-05 | 2016-09-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | FONDEREG |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/013/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE AGUA POTABLE | 2016-08-09 | 127975.51 | 2016-09-19 | 2016-10-08 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | FONDEREG |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/014/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO ECÓLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 2016-08-09 | 2597533.3 | 2016-08-10 | 2016-12-15 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/015/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN DE PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2016-06-27 | 12001.68 | 2016-06-28 | 2016-09-09 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/016/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LOPEZ RAYON, | 2016-06-27 | 27133.54 | 2016-06-28 | 2016-09-09 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/017/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 2016-09-14 | 136120 | 2016-09-14 | 2016-09-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/018/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 2016-09-26 | 100336 | 2016-09-26 | 2016-10-08 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/019/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 2016-09-28 | 236752 | 2016-09-26 | 2016-10-20 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/020/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 2016-09-26 | 214516 | 2016-09-28 | 2016-10-20 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/021/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 2016-10-03 | 245400 | 2016-10-05 | 2016-10-26 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/022/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 2016-10-14 | 259860 | 2016-10-17 | 2016-11-10 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/023/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES DE LA CABECERA | 2016-09-14 | 233400 | 2016-11-16 | 2016-11-26 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/024/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES, EN LA CABECERA | 2016-09-28 | 456248 | 2016-11-28 | 2016-12-17 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/025/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LÍNEAL HASTA CALLE CHUECA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC | 2016-09-17 | 525186 | 2016-10-19 | 2016-10-29 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/026/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2016-11-04 | 678342 | 2016-11-08 | 2016-11-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | FORTALECE |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/027/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES Y JARDINERÍA EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2017-11-14 | 275569.48 | 2017-11-15 | 2017-12-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/028/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO A SAN LUCIANO DE ABAJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO | 2016-11-30 | 504950.57 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/029/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES BUGAMBILIAS, ROSAS, EL JARAL Y GUADALUPE VICTORIA EN EL "BARRIO EL POTRERITO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2016-11-28 | 160904.73 | 2016-11-28 | 2016-12-07 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/030/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 2016-11-14 | 587787.4 | 2016-11-15 | 2016-12-01 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/031/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 2016-11-18 | 557061.88 | 2016-11-21 | 2016-12-15 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/032/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CUAUHTEMOC 2DA. ETAPA DE PLAYAS DE LA LAGUNA HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 2016-11-14 | 238036.86 | 2016-11-15 | 2016-12-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/033/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2016-10-31 | 2426000 | 2016-11-01 | 2016-12-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | PATRIMONIO MUNICIPAL |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 001C OP2016 - ELECTRIFICACION, CAMINO AL SAUZ\3.- AUTORIZACION.pdf | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 001C OP2016 - ELECTRIFICACION, CAMINO AL SAUZ\4.- COTIZACION.pdf | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 001C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LINEA AÉREA DE 23 KV PARA ALIMENTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN CON CABLE ACSR 1/0, UN TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA POZO DE AGUA EN EL SAUZ, OBRA A REALIZARSE POR EL CAMINO AL SAUZ A UN KILOMETRO AL SUR DE SU CONFLUENCIA CON LA CARRETERA GAADALAJARA, SAHUAYO Y HASTA LA LOCALIDAD DE EL SAUZ EN LA UBICACIÓN DEL POZO PROFUNDO, EN UNA LONGITUD DE 3.42 KILOMETROS | 2016-04-01 | 892870.48 | 2016-04-01 | 2016-08-01 | NO APLICA | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 001C OP2016 - ELECTRIFICACION, CAMINO AL SAUZ\10.- ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION.pdf |  |  |  |  | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 002C OP2016 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO - NEXTIPAC\3.- AUTORIZACION.pdf | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 002C OP2016 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO - NEXTIPAC\4.- COTIZACION.pdf | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA | GMJ 002C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, ADEME, AFORO Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA CALLE LIBERTAD DE NEXTIPAC, DE ESTE MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-03-29 | 1451401.32 | 2016-03-30 | 2016-05-08 | NO APLICA | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 002C OP2016 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO - NEXTIPAC\10.- ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION.pdf | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 002C OP2016 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO - NEXTIPAC\11.- FINIQUITO.pdf |  |  |  | 0
OBRA | 2016 | FONDEREG |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 003C OP2016 - ALUMBRADO, C. ZARAGOZA - SCZ\3.- AUTORIZACION.pdf | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 003C OP2016 - ALUMBRADO, C. ZARAGOZA - SCZ\4.- COTIZACION.pdf | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 003C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO CON POSTE METALICO DE 7.00 MTS Y LUMINARIAS LED DE 74 WATTS Y LUMINOSIDAD DE 5700 KELVIN EN CALLE ZARAGOZA (INGRESO PRINCIPAL) DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 2016-08-05 | 441388.12 | 2016-08-15 | 2016-09-15 | NO APLICA | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 003C OP2016 - ALUMBRADO, C. ZARAGOZA - SCZ\10.- ACTA D ENTREGA Y RECEPCION.pdf |  |  |  |  | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 004C OP2016 - AGUA POTABLE, C. 16 D SEP - ZDH\1.- PROPUESTA.pdf |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 004C OP2016 - AGUA POTABLE, C. 16 D SEP - ZDH\4.- PRESUPUESTO.pdf | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 004C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2016-08-17 | 346655.86 | 2016-08-18 | 2016-11-30 | NO APLICA |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 004C OP2016 - AGUA POTABLE, C. 16 D SEP - ZDH\11.- FINIQUITO.pdf |  |  |  | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 005C OP2016 - DRENAJE, C. 16 D SEP - ZDH\1.- PROPUESTA.pdf |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 005C OP2016 - DRENAJE, C. 16 D SEP - ZDH\4.- COTIZACION.pdf | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 005C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2016-08-11 | 410268.05 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | NO APLICA |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 005C OP2016 - DRENAJE, C. 16 D SEP - ZDH\11.- FINIQUITO.pdf |  |  |  | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 006C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-08-15 | 369433.07 | 2016-08-18 | 2016-11-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2015 | RAMO 33 |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 007C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-08-10 | 369433.09 | 2016-08-11 | 2016-11-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 008C OP2016 - DRE, C. ANIMA SOLA, 2DA ETAPA - JOCO\1.- PROYECTO.pdf |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 008C OP2016 - DRE, C. ANIMA SOLA, 2DA ETAPA - JOCO\4.- COTIZACION.pdf | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 008C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN, RED DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-09-05 | 205079.87 | 2016-09-12 | 2016-11-30 | NO APLICA |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 008C OP2016 - DRE, C. ANIMA SOLA, 2DA ETAPA - JOCO\11.- FINIQUITO.pdf |  |  |  | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 009C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-09-05 | 187923.95 | 2016-09-12 | 2016-11-30 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 |  |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 010C OP2016 - DRE, C. VICENTE GRO - JOCO\4.- COTIZACION.pdf | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 010C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-09-19 | 583370.44 | 2016-09-22 | 2016-11-30 | NO APLICA |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 010C OP2016 - DRE, C. VICENTE GRO - JOCO\11.- FINIQUITO.pdf |  |  |  | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 011C OP2016 - AGUA P, C. VICENTE GRO - JOCO\1.- PROYECTO.pdf |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 011C OP2016 - AGUA P, C. VICENTE GRO - JOCO\4.- COTIZACION.pdf | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 011C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-09-19 | 490205.03 | 2016-09-22 | 2016-11-30 | NO APLICA |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 011C OP2016 - AGUA P, C. VICENTE GRO - JOCO\11.- FINIQUITO.pdf |  |  |  | 0
OBRA | 2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion |  |  |  | A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA | GMJ 012C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-09-20 | 3930732.57 | 2016-09-21 | 2016-12-15 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 013C OP2016 - ELECTRIFICACION, C. FCO VILLA - ZDH\3.- AUTORIZACION.pdf | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 013C OP2016 - ELECTRIFICACION, C. FCO VILLA - ZDH\4.- COTIZACION.pdf | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 013C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2016-10-07 | 352278.81 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | NO APLICA | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 013C OP2016 - ELECTRIFICACION, C. FCO VILLA - ZDH\10.- ACTA D ENTREGA Y RECEPCION.pdf | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 013C OP2016 - ELECTRIFICACION, C. FCO VILLA - ZDH\11.- FINIQUITO.pdf |  |  |  | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 014C OP2016 - ELECTRIFICACION, C. BERNARDO QUINTANA - ZDH\3.- AUTORIZACION.pdf | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 014C OP2016 - ELECTRIFICACION, C. BERNARDO QUINTANA - ZDH\4.- COTIZACION.pdf | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 014C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE BERNARDO QUINTANA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2016-10-07 | 364293.06 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | NO APLICA | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 014C OP2016 - ELECTRIFICACION, C. BERNARDO QUINTANA - ZDH\10.- ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION.pdf | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 014C OP2016 - ELECTRIFICACION, C. BERNARDO QUINTANA - ZDH\11.- FINIQUITO.pdf |  |  |  | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | CANCELADA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 015C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | 2426000 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | CANCELADO
OBRA | 2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion |  |  |  | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA | GMJ 016C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. MATAMOROS A JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-11-09 | 2439500.65 | 2016-11-11 | 2016-12-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 017C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. NICOLAS BRAVO A MATAMORORS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-09-09 | 2623234.52 | 2016-11-11 | 2016-12-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | SEDATU |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 018C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA "EL CHANTE" MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-10-26 | 2389400 | 2016-10-28 | 2016-12-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 019C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-11-03 | 196802.42 | 2016-11-07 | 2016-12-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 |  |  |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 020C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2016-11-03 | 523396.29 | 2016-11-04 | 2016-12-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 021C OP2016 - ALUMBRADO, C. DEGOLLADO - JOCO\3.- AUTORIZACION.pdf | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 021C OP2016 - ALUMBRADO, C. DEGOLLADO - JOCO\4.- COTIZACION.pdf | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. J. GUADALUPE IBARRA | GMJ 021C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEGOLLADO ENTRE C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-11-14 | 577695.28 | 2016-11-15 | 2016-12-30 | NO APLICA |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC O\GMJ 021C OP2016 - ALUMBRADO, C. DEGOLLADO - JOCO\11.- FINIQUITO.pdf |  |  |  | 0
OBRA | 2016 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 022C OP/2016 | 0 | CANCELADO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 023C OP/2016 | 0 | CANCELADO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | RAMO 33 |  |  |  | ING. GEOLOGO: J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 024C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-12-16 | 1630380 | 2016-12-16 | 2017-02-28 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | FOREMODA |  |  |  | ARQ. LUIS MIGUEL ARGUELLES ALCALÁ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | GMJ 025C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE EN JOCOTEPEC, JALISCO | 2017-02-13 | 1800000 | 2017-02-13 | 2017-10-31 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | FONDEREG |  |  |  | - | - | FONDEREG 2016/05 Sureste/121 | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE ZAPOTITLAN | 2016-07-15 | 2000000 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO |  |  |  | - | - | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 2016 "B" | CONVENIO | - | 2016-09-01 | 10000000 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0563-16 | CONVENIO | COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES | 2016-08-01 | 456248 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0521-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 2016-08-01 | 245400 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0559-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 2016-08-01 | 100336 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0564-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 2016-08-01 | 214516 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0562-16 | CONVENIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES EN LA LOCALIDAD DE JOCOTEPEC DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-08-01 | 233400 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0558-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 2016-08-01 | 136120 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0566-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LINEAL HASTA CALLE CHUECA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC (EL CHANTE) DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-08-01 | 525186 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0556-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-08-01 | 678342 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0560-16 | CONVENIO | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2016-08-01 | 2426000 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0567-16 | CONVENIO | COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 2016-08-01 | 236752 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0561-16 | CONVENIO | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 2016-08-01 | 259860 | - | - | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | 0 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/001/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | 0 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/002/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | 0 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/003/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | 0 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/004/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | 0 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/005/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | 0 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/006/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | 0 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/007/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | 0 |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/008/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 001C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y DEGOLLAADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE ALLENDE ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE ALLENDE ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALDAMA Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE MORELOS Y CALLE CERRADA LADO NORTE | 2017-01-04 | 1499890.33 | 2017-01-05 | 2017-01-11 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 002C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MORELOS Y CERRADA LADO SUR, CALLE DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HEROES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE 5 DE MAYO ENTRE ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS, PRIVADA ZARAGOZA ENTRE ZARAGOZA Y JUAN ESCUTIA, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO | 2017-01-12 | 1316020.15 | 2017-01-12 | 2017-04-12 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 003C OP/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 004C OP/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 005C OP/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 006C OP/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 007C OP/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 008C OP/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 009C OP/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 2017 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 010C OP/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
OBRA | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | [5 empty] | 0
SOBRE LOS LINEAMIENTOS:
2 |  | LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES, SE ENCUENTRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PARRAFO I.1.-
6 |  | LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS ES LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
8 |  | LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVICIÓN ES LA VISITA CONTINUA A LA OBRA
*ULTIMA ACTUALIZACION
2017-06-07

## INVITACION (hidden)
INFORMACION DE OBRA PUBLICA SOBRE CONCURSOS POR INVITACION Y LICITACIONES PUBLICAS
DEL 01 DE OCTUBRE 2012 A FECHA ACTUAL
| INVITACION O CONVOCATORIA (a) | [15 empty] | OBRA REALIZADA POR: |  |  | CONTRATO O ACUERDO
[5 empty] | 1.- | [9 empty] | 6.- |  | 2.- | 3.- |  | 7.- |  | 9.- | 10.- | [7 empty] | 11.- | 12.- | 13.- | 14.-
AÑO | BASES | ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES GENERALES | REQUISITOS DEL PREVEEDOR | DESCRIPCION GENERICA DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO | INVITACION/ CONVOCATORIA | FECHA INVITACION | A. DE VISITA | FECHA VISITA | A. DE ACLARACIONES | FECHA ACLARACIONES | PROUPUESTOS/ PROPUESTAS | FECHA PROSUPUESTO | LUGAR | HORA | A. DE FALLO | FECHA FALLO | EMP-INV | CONTRATISTA | SUPERVISOR | No OBRA | LINK | PARTIDA PRESUPUESTAL | PROGRAMA | ORIGEN DEL RECURSO | TIPO (Invitacion, Adj Dta, Admon Dta,etc) | NOMBRE COMPLETO | $ | FECHA | F. INICIO | F. TERMINO | CONVENIOS MODIFICATORIO | INFORME DE AVANCE | ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION | FINIQUITO
2013 | [5 empty] | 2013-08-02 |  | - |  | - |  | 2013-08-13 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2013-08-13 |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 015C OP/2013 |  |  | FONDEREG |  | INVITACIÓN | RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO EN CEMENTO, EN PROLONGACIÓN MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 2564102.67 | 2013-08-15 | 2013-09-01 | 2013-11-30
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 022C OP/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN ESQUINA DE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE ARTE EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN | 666000 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 2013-12-30
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 023C OP/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑOS JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO | 160000 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-30
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/011/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLES: ALLENE, PORFIRIO DIAZ Y MATAMOROS, EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 0 | - | - | -
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/010/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. ZARAGOZA Y C. RAMÓN CORONA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 234538.12 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-07-31
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/007/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN C. GALEANA DE ZARGOZA AL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 270189.96 | 2013-07-29 | 2013-07-24 | 2013-08-24
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/006/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, MURO Y BANQUETA CALLEJON ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 297377.52 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-08-15
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/018/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN C. VICENTE GUERRERO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 371000 | 2013-08-16 | 2013-08-21 | 2013-09-21
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/016/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL CON PIEDRA BRAZA EN C. JUAREZ ENTRE INGRESO Y PLAZA, EN LA DELEGACIÓN DE EL SAUZ | 355866.93 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-08-07
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/015/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | COLECTOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO | 73286.47 | 2013-08-02 | 2013-08-21 | 2013-09-21
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/014/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL C. 16 DE SEPTIEMBRE LA LOMA | 172000 | 2013-08-02 | 2013-08-07 | 2013-08-20
2013 | [5 empty] | 2013-08-12 |  | - |  | - |  | 2013-08-21 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2013-08-23 |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 017C OP/2013 |  |  | RAMO 33 |  | INVITACIÓN | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN EL FRACCIONAMIENTO UBICADO EN LA ZONO OESTE DE LA MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 1084867.96 | 2013-08-30 | 2013-10-06 | 2013-12-15
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 018C OP/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO DEL RICON EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES | 223854.45 | 2013-08-15 | 2013-08-19 | 2013-09-30
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 013C OP/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN C. CUAHUTEMOC, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES | 318371.85 | 2013-08-15 | 2013-09-02 | 2013-10-26
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/028/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 65000 | 2013-11-18 | 2013-11-11 | 2013-12-30
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | OP/AD/027/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CASETA DE CONTROL Y CLORACION DEL POZO FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | FALTA | - | - | -
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 020C OP/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE POTRERILLOS | 99364.64 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-11-02
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 019C OP/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLAEN LA DELEGACION DE POTRERILLOS | 363453.99 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-11-02
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/022/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE JUAREZ Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 339164.5 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 2013-12-15
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/023/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | RENOVACION DE AGUA POTABLE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 108190 | 2013-11-15 | 2013-11-18 | 2013-12-02
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/017/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 120948.09 | 2013-11-15 | 2013-11-18 | 2013-12-02
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/021/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REEMPEDRADO NORMALEN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE C. PERO MORENO Y C. 16 DE SEPTIEMPRE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 150310.03 | 2013-11-10 | 2013-11-11 | 2013-11-30
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/019/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REMODELACION DE DELEGACION EN LA POBLACION DE SAN PEDRO TESISTAN | 93916.43 | 2013-08-16 | 2013-08-21 | 2013-09-28
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/024/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA | 300000 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/026/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA | 51673.18 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/025/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE DRENAJE, EN LA C. DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA EL ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA | 63457.87 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/008/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 387451.67 | 2013-11-22 | 2013-11-25 | 2013-11-30
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | KARLAY S.A. DE S.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 021C OP/2013 |  |  | Resc Esp Pub |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1299999 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-11-30
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/030/2013 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTBLE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 125188 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-30
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/001/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN L LOCALIDAD DE; SAN JUAN COSALA | 75847.88 | 2013-06-22 | 2013-06-22 | 2013-07-05
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/002/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN ZANJA EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 38585.95 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-28
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/003/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN PRIVADA MATAMOROS EN L LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 396797.76 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-07-05
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/004/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDCIONES EN CBECERA Y SUS LOCALIDADES | 300000 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-08-31
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/012/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REMODELACION DE FACHADA EN ZONA CENTRO 1ª ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 0 | - | - | -
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/013/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. DE LOCAL COMERCIAL MALECON CABECERA MUNICIPAL | 60000 | 2013-07-08 | 2013-06-08 | 2013-08-15
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/028/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 65000 | 2013-11-18 | 2013-11-11 | 2013-12-30
2013 | [5 empty] | 2013-01-01 |  | - |  | - |  | 2013-01-03 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2013-01-03 |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 001C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | INVITACIÓN | TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA POBLACION LAS TROJES | 977397.28 | 2013-01-04 | 2013-02-11 | 2013-04-30
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | GMJ 003C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELABORACION DE TOPES EN CARRETERA A CHAPALA Y BACHEO EN ASFALTO C. MORELOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE EN LA POBLACION DE LA CABECERA | 253692.08 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-12
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | GMJ 004C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN C. MORELOS ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO EN LA POBLACION DE LA CABECERA | 213963.7 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-12
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 005C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN CALLES: MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO/C. DEGOLLADO ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO/ C. DONATO GUERRA ENTRE MATAROS Y 1RO DE MAYO/C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA/C. MORELOS ENTRE PERO MORENO Y NICOLAS BRAVO/C. MIGUEL ARANA ESQUINA CRISTOBL COLON/ C. VICENTE GUERRERO ENTRONQUE CON CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 318104.91 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 2013-03-11
2013 | [5 empty] | 2013-02-18 |  | - |  | - |  | 2013-01-20 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2013-02-20 |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | GMJ 006C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AV. DEL TRABAJO (EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCLIDAD) EN LA POBLCIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 1807551.01 | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 2013-03-04
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 007C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN C. XOCHILT ENTRE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC Y CALLE CUAHUTEMOC, EN LA POBLACION CHANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 224365 | 2013-03-20 | 2013-03-25 | 2013-04-14
2013 | [5 empty] | 2013-04-26 |  | - |  | - |  | 2013-05-10 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2013-05-10 |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 008C OP/2013 |  |  | FOPEDEM |  | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA C. ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1998053.6 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-07-13
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | GMJ 009C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN LAS CALLES: EN C. NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS ITURBIDE / EN PRIV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HASTA ALDDAMA / C. DEGOLLAO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES / C. MORELOS ENTRTE INDEPENDENCIA HASTA PANTEON / C. ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y JOSE SANTANA / HIDALGO DEGOLLADOO Y ALDAMA / C. ALLENDE ENTRE MORELOS Y ALDAMA / C. DONATO GUERRA ENTRE CHURUBUSCO Y 1RO DE MAYO / EN LAS PRIVADAS ZARAGOZA, 5 MAYO, PRIV. JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 572707.95 | 2013-05-08 | 2013-05-10 | 2013-05-30
2013 | [5 empty] | 2013-04-26 |  | - |  | - |  | 2013-05-10 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2013-05-10 |  | RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 010C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | INVITACIÓN | PERFORACION Y ADEME DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONMIENTO MAGISTERIAL UBICDO EN L ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1398728 | 2013-06-03 | 2013-06-11 | 2013-07-11
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 011C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, EN LA DELEGACION SAN JUAN COSALA | 97904 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 2013-05-18
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 012C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. JUAREZ ENTRE C. ZARAAGOZA Y C. NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 427449.56 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 2013-06-28
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 016C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REPARACION DE BACHEO EN LAS CALLES;C. INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y C. ITURBIDE /C. HIDALGO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y ARROYO /C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. DONATO GUERRA /C. VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y C. INDEPENDENCIA /C. MIGUEL ARANA ENTRE C. GONZALEZ ORTEGA Y C. CRISTOBAL COLON /C. MORELOS ENTRE C. ZARGOZA Y C. NIÑOS HEROES / APLICACION DE CARPETA ASFLTICA DE 5 CMS EN UNA AREA DE 68 M2 EN C. HIDALGO ESQUINA CON C. ITURBIDE, EN LA POBLACION DE LA CABECERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. | 418619.7 | 2013-08-30 | 2013-09-02 | 2013-09-13
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/020/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | "DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDACIONES" EN LA CABECERA Y SUS LOCALIDADES 2ª ETAPA | 100000 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-24
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/029/2013 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 280952 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-27
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/031/2013 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRDO AHOGADO EN CEMENTO EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 670884 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-30
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | 0 | GMJ 024 OP/2013 |  |  | FISE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL PREDIO NO. 10 AL FINAL DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES | 667000 | 2013-08-30 | 2013-12-30 | 2014-02-21
2013 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  |  | FODIM |  | 0 | FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS ENTRE C. NICOLAS BRAVO Y NIÑOS HEROES 1ERA ETAPA | 0 | - | - | -
2013 | [5 empty] | 2013-01-07 |  | - |  | - |  | 2013-01-20 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2013-01-20 |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 002C OP/2014 |  |  | R33 - FODIM |  | INVITACIÓN | FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON RENOV. DE REDES DE AGUA Y DRENAJE | 5400000 | 2014-02-20 | 2014-02-24 | 2014-05-24
2014 | [5 empty] | 2013-11-04 |  | - |  | - |  | 2013-11-20 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2014-02-13 |  | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 001C OP/2014 |  |  | RAMO 33 |  | LICITACION | LINEA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DEL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL Y LA RED DE AGUA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1489185.94 | 2014-02-13 | 2014-02-17 | 2014-04-05
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/004/2014 |  |  | POA |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO ANTONIA PALOMARES | 450000 | 2014-05-22 | 2014-03-07 | 2014-05-30
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/003/2014 |  |  | POA |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE AREA DE LECTURA AL AIRE LIBRE DE LA BIBLIOTECA | 300000 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-07-02
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/001/2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN CAMPO MEXICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 91000 | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 2014-05-30
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/009/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 48856.42 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-23
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/006/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 75328.27 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-26
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/005/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 109593.6 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | 2014-07-14
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/008/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 56400.28 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-08-09
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/007/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 592587.04 | 2014-07-11 | 2014-07-28 | 2014-08-23
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/010/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 346618.19 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-09-20
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/012/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 100696.44 | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 2014-09-20
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/011/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 129939.7 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-09-06
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/013/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 659302.7 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-10-18
2014 | [5 empty] | 2014-06-30 |  | - |  | - |  | 2014-07-04 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2014-07-04 |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 003C OP/2014 |  |  | FONDEREG |  | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE ADOQUIN ASENTADO EN ARENA DE RIO EN LA CALLE PROFIRIO DÍAZ Y RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 2564100.69 | 2014-07-04 | 2014-08-04 | 2014-09-02
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/014/2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN C. MORELOS ENTRE HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (1 LADO) SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 119790.69 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-09-25
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/015/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO (ENTRE AVE. DEL TRABAJO HASTA ARROYO) EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 1543344.7 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-30
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ARQ. JUAN MANUEL PIRUL CORTÉS | DOP/AD/016/2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA AASFALTICA EN LAS CALLES; 1. C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HÉROES 2. C. NIÑOS HÉROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO 3 C. MORELOS ENTRE PEDRO MORENO Y DEGOLLADO 4. C. MIGUEL ARANA ENTRE GONZÁLEZ ORTEGA Y COLÓN 5. C. DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HÉROES A NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 200000 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | 2014-09-15
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/017/2014 |  |  | PET |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | 3311850 | 2014-10-10 | 2014-10-15 | 2014-12-15
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/018/2014 |  |  | PET |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS TROJES | 540540 | 2014-10-10 | 2014-10-15 | 2014-12-15
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/021/2014 |  |  | 0 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE BANQUETAS EN C. HIDALGO CRUCE CON CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 40279.6 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-11-11
2014 | [5 empty] | 2014-04-07 |  | - |  | - |  | 2014-04-14 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2014-04-14 |  | ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 004C OP/2014 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | INVITACIÓN | TERMINACION DE GUARDERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | 3006508.94 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 2014-12-02
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 005C OP/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO EN AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 887908.66 | 2014-09-19 | 2014-09-29 | 2014-11-11
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/029/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 295674.1 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-30
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/030/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 220909.46 | 2014-07-03 | 2014-07-21 | 2014-08-30
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/031/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELATELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 200492.77 | 2014-07-03 | 2014-07-07 | 2014-08-30
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/032/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 191497.02 | 2014-07-03 | 2014-08-14 | 2014-08-30
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/033/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 278434.27 | 2014-07-03 | 2014-07-28 | 2014-09-30
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/034/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 231798.06 | 2014-07-03 | 2014-08-11 | 2014-09-30
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 006C OP/2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. MATAMOROS Y C. GUADALUPE VICTORIA, (2 LADOS) NORTE Y SUR, CONSTRUCCIONDE BANQUETS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, (1 LADO) NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 425152.03 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-10-29
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/039/2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION DE SAN PERO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 40000 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-24
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/040/2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCATOPISTAS EN EL MALECON | 15000 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2014-12-22
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/041/2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | DEMOLICION Y REUBICACION DE NICHO DE IMAGEN RELIGIOSA EN PRIVADA ALLENDE ESQUINA MORELOS, EN GENCIA DE CHANTEPEC | 15000 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2014-12-15
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SIOP | SIOP | CONT X ESTADO |  |  | FISE |  | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | -
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SIOP | SIOP | CONT X ESTADO |  |  | FISE |  | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE 2, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | -
2014 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SIOP | SIOP | CONT X ESTADO |  |  | FISE |  | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN C. FRATERNIDAD, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | -
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 001C OP/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA", EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | 265913.18 | 2015-01-06 | 2015-01-12 | 2015-01-26
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 002C OP/2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONEXIÓN DE DRENAJE A PLANTA DE TRTAMIENTO PARALELO A CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDD DE: SAN JUAN COSALA | 95412.78 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 2015-01-11
2015 | [5 empty] | 2015-02-02 |  | - |  | - |  | 2015-02-10 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2015-02-10 |  | G I LANDING S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 003C OP/2015 |  |  | RAMO 33 |  | INVITACIÓN | PERFORACIÓN, ADEME, AFORO, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | 2359096.67 | 2015-02-11 | 2015-02-16 | 2015-03-17
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GECLAN, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 004C OP/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | 260536.84 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-09
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. EFRAIN GONZÁALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 005C OP/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES RAMÓN CORONA Y 12 DE OCTUBRE (BARRIO MEZQUITITO 1ER. ETAPA) EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS | 307899.96 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 2015-03-02
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. EFRAIN GONZÁALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 006C OP/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA" 2DA ETAPA, EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | 422690.66 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | 2015-05-04
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. EFRAIN GONZÁALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 011C OP/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO AL INGRESO DEL POBLADO DE HUEJOTITAN | 1182630 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-23
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL TORIL DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 0 | - | - | -
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/001/2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN LAS CALLES ALLENDE, JUAREZ, HIDALGO Y PERO MORENO, EN LA DELEGCION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 92000 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-09
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/002/2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA DE PRIVADA ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 180484.7 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/003/2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y C. ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 117631.84 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/004/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. VENUSTIANO CARRANZA Y JAVIER MINA DE C. ITURBIDE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 315420.6 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-15
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/005/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. 21 DE MARZO E ITURBIDE DE C. VERANO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 144879.81 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/006/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 74934.46 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/007/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABL EEN LA CALLE PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 116511.12 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-10
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/008/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 256635.81 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/009/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES | 186751.07 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-25
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/010/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 359833.1 | 2015-07-25 | 2015-07-25 | 2015-08-10
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/011/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 225508.89 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-22
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/012/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CARDENAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA FINAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | 373029.23 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-25
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/013/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 847454.56 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/014/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 510072.99 | 2015-07-01 | 2015-08-17 | 2015-08-31
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/015/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. JAVIER MINA DE C. 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 125552.88 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/016/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. JAVIER MINA DE C. 20 E NOVIEMBRE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 152209.55 | 2015-08-09 | 2015-08-09 | 2015-08-31
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | HIDROLOGIAA PERFORACION Y GESTION DEL AGUA SA DE CV | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 007C OP/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN FRACCIONAMIENTO PASEO EL CARDENAL, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 1093156.16 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-09-16
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/017/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. CHAPULTEPEC ENTRE C. VICENTE GUERRERO HASTA EL DEPOSITO DE AGUA | 652283.77 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 2015-08-15
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/018/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTBLE EN C. CAUHAUTEMOC NORTE Y TRE PRIVADAS SIN NOMBRES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 363720.15 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/019/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. CARDENAL DEL PANTEON HASTA EL FINAL, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA | 410196.06 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/020/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 471720.45 | 2015-08-14 | 2015-08-16 | 2015-08-31
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/021/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 247047.85 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-29
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/022/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE EL SALITRE, DEL MUNICIPIO E JOCOTEPEC | 650294 | 2015-08-12 | 2015-08-15 | 2015-08-31
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/023/2015 |  |  | 0 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | - | - | -
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/024/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO NMORMAL EN CALLE JUAREZ Y CALLEJON LA GUASIMA, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA | 365900.18 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-07-25
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/025/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. FILOSOFOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE, EN CABECERA MUNICIPAL | 289480.24 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-25
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/012/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1538461.54 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-12-31
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/026/2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA PREMIUM Y BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SUS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | 162687 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-11-30
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/012/2015, DOP/AD/027/2015 |  |  | R33 - FONDEREG |  | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1538461.54 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-12-31
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | GMJC001OP-2015 |  |  | FOREMODA |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONETE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | 1500000 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | 2016-11-30
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | GMJC001OP-2015 |  |  | FOREMODA |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONETE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | 1500000 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | 2016-11-30
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 003C OP/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1 ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOCISION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | 369433.09 | 2016-08-11 | 2016-08-15 | 2016-11-30
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/001/2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ALDAMA DESDE NICOLAS BRAVO HASTA CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 375407.88 | 2016-02-03 | 2016-02-05 | 2016-03-12
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/002/2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | RELLENO Y REPARACIÓN DE SOCAVON, DESLAVE LATERAL EN CARRETERA DE SAN LUCIANO | 46400 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-10
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/003/2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | ACONDICIONAMIENTO DE INGRESO AL HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 192889.77 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-07-09
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/004/2016 |  |  | FORTALECE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE LÓPEZ RAYÓN ENTRE PRIV. ITURBIDE Y VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 509990.89 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-07-27
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/005/2016 |  |  | FORTALECE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN DIFERENTES CALLES DEL FRACCIONAMIENTO "EL CARRIZAL" 1ERA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1080009.12 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-12-06
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/006/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. LÓPEZ RAYON ENTRE VERANO Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 204355.89 | 2016-05-09 | 2016-05-12 | 2016-10-22
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/007/2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN. | 426643.27 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-07-30
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/008/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PARALELO A CARRETERA DESDE EL HOSPITAL COMUNITARIO HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 291113.12 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-25
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/009/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE VERANO DE LÓPEZ RAYÓN HASTA EL EMPEDRADO EXISTENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 292744.34 | 2016-05-09 | 2016-05-12 | 2016-10-22
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/010/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA ALIMENTADORA) EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE PEDRO MORENO Y NICOLAS BRAVO", EN LA CABECERA MUNICIPAL | 93972.47 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 2016-08-04
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/011/2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LAS CALLES; C. MATAMOROS ENTRE LOS ANGELES Y LIBERTAD, EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO Y C. LOS ANGELES ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 550572.48 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-07-31
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/012/2016 |  |  | FONDEREG |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE DRENAJE SANITARIO | 165675.38 | 2016-08-09 | 2016-09-05 | 2016-09-30
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/013/2016 |  |  | FONDEREG |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE AGUA POTABLE | 127975.51 | 2016-08-09 | 2016-09-19 | 2016-10-08
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/014/2016 |  |  | FONDEREG |  | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO ECÓLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 2597533.3 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-12-15
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/015/2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN DE PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 12001.68 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-09-09
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/016/2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LOPEZ RAYON, | 27133.54 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-09-09
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/017/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 136120 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-30
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/018/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 100336 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-10-08
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/019/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 236752 | 2016-09-28 | 2016-09-26 | 2016-10-20
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/020/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 214516 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 2016-10-20
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/021/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 245400 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-26
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/022/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 259860 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-11-10
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/023/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES DE LA CABECERA | 233400 | 2016-09-14 | 2016-11-16 | 2016-11-26
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/024/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACION DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES, EN LA CABECERA | 456248 | 2016-09-28 | 2016-11-28 | 2016-12-17
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/025/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LÍNEAL HASTA CALLE CHUECA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC | 525186 | 2016-09-17 | 2016-10-19 | 2016-10-29
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/026/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 678342 | 2016-11-04 | 2016-11-08 | 2016-11-30
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/027/2016 |  |  | FORTALECE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES Y JARDINERÍA EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 275569.48 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-12-30
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/028/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO A SAN LUCIANO DE ABAJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO | 504950.57 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-31
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/029/2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES BUGAMBILIAS, ROSAS, EL JARAL Y GUADALUPE VICTORIA EN EL "BARRIO EL POTRERITO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 160904.73 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-12-07
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/030/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 587787.4 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-01
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/031/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 557061.88 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-15
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA | DOP/AD/032/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CUAUHTEMOC 2DA. ETAPA DE PLAYAS DE LA LAGUNA HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 238036.86 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-31
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/033/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2426000 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-12-31
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 001C OP/2016 |  |  | PATRIMONIO MUNICIPAL |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LINEA AÉREA DE 23 KV PARA ALIMENTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN CON CABLE ACSR 1/0, UN TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA POZO DE AGUA EN EL SAUZ, OBRA A REALIZARSE POR EL CAMINO AL SAUZ A UN KILOMETRO AL SUR DE SU CONFLUENCIA CON LA CARRETERA GAADALAJARA, SAHUAYO Y HASTA LA LOCALIDAD DE EL SAUZ EN LA UBICACIÓN DEL POZO PROFUNDO, EN UNA LONGITUD DE 3.42 KILOMETROS | 892870.48 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-08-01
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA | GMJ 002C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, ADEME, AFORO Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA CALLE LIBERTAD DE NEXTIPAC, DE ESTE MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 1451401.32 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-05-08
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 003C OP/2016 |  |  | FONDEREG |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO CON POSTE METALICO DE 7.00 MTS Y LUMINARIAS LED DE 74 WATTS Y LUMINOSIDAD DE 5700 KELVIN EN CALLE ZARAGOZA (INGRESO PRINCIPAL) DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 441388.12 | 2016-08-05 | 2016-08-15 | 2016-09-15
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 004C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 346655.86 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-11-30
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 005C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 410268.05 | 2016-08-11 | 2016-08-15 | 2016-11-30
2015 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 006C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 369433.07 | 2016-08-15 | 2016-08-18 | 2016-11-30
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 007C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 369433.09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-11-30
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 008C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN, RED DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC, JALISCO | 205079.87 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-11-30
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 009C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 187923.95 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-11-30
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | 1.- PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. 2.- GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 010C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | 583370.44 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 2016-11-30
2016 |  | 1.- Retiro de pavimento existente; 2.- Construcción de cajón; 3.- Retiro de material; 4.- Trazo y nivelación; 5.- Construcción de bases; 6.-Construcción de loza de concreto; 7.- Limpieza gruesa en puente: 8.- Apuntalamiento de losa; 9.- Demolición de plantilla de concreto; 10.- Construcción de zapata; 11.- Construcción de plantilla | 1.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SIOP. 2.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCION PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- FIRMA DEL CONTRATO |  | - |  | - |  | - |  | - | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso | 9:00 |  | - |  | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 011C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | 490205.03 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 2016-11-30
2016 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 012C OP2016 - LOZA D CONCRETO Y PUENTE, AV. VICENTE GRO - JOCO\1.a.- BASES.pdf | 1.- Instrucciones a los concursantes o Bases. 2.- Acreditación de la personalidad del representante legal. 3.- Modelo de contrato 4.- Manifestación de conocer el sitio de los trabajos, así como de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones que se celebren 5.- Copia del acta de junta de aclaraciones 6.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, señalando: a) Los materiales b) Mano de obra y c) Maquinaria y equipo 7.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, su ubicación física y vida útil. 8.-Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con barras y volúmenes o porcentajes, sin señalar montos 9.- Manifestación de haber revisado y comprendido en su totalidad las bases de invitación restringida, además del plano de aplicación de los trabajos y los términos de referencia para su ejecución, incluidos en los anexos a las mismas y conocer las especificaciones técnicas requeridas para realizarlos. 10.- Circulares Aclaratorias 11.- Un CD-R. Conteniendo los documentos Técnicos y Económicos solicitados en estas bases de este proceso de Licitación; una primer carpeta etiquetada con: propuesta Técnica, Nº de Licitación, etc. | 1.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SIOP. 2.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCION PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- FIRMA DEL CONTRATO | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 012C OP2016 - LOZA D CONCRETO Y PUENTE, AV. VICENTE GRO - JOCO\1.- convocatoria.pdf | 2016-09-06 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 012C OP2016 - LOZA D CONCRETO Y PUENTE, AV. VICENTE GRO - JOCO\ACTA D VISITA.pdf | 2016-09-08 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 012C OP2016 - LOZA D CONCRETO Y PUENTE, AV. VICENTE GRO - JOCO\ACTA D ACLARACIONES.pdf | 2016-09-08 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 012C OP2016 - LOZA D CONCRETO Y PUENTE, AV. VICENTE GRO - JOCO\ACTA D PROPUESTAS.pdf | 2016-09-15 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 012C OP2016 - LOZA D CONCRETO Y PUENTE, AV. VICENTE GRO - JOCO\6.- FALLO.pdf | 2016-09-19 | 1.- 360 WHOLE SERVICES.A. DE C.V. 2.- DOS 12 S.A. DE C.V. | A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA | GMJ 012C OP/2016 |  | 12365-62500-504-080-0026 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | FEDERAL | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 3930732.57 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-12-15 |  | NO APLICA | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 012C OP2016 - LOZA D CONCRETO Y PUENTE, AV. VICENTE GRO - JOCO\13.- ACTA D ENTREGA Y RECEPCION.pdf | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 012C OP2016 - LOZA D CONCRETO Y PUENTE, AV. VICENTE GRO - JOCO\14.- FINIQUITO.pdf
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | 1.- SERVICIOS INMOVILIARIOS ARCADE S.DE R.L. DE C.V. 2.- MUTISCE CONSTRUCCTORES E INGENIEROS S.A. DE C.V. | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 013C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 352278.81 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-12-30
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | 1.- SERVICIOS INMOVILIARIOS ARCADE S.DE R.L. DE C.V. 2.- MUTISCE CONSTRUCCTORES E INGENIEROS S.A. DE C.V. | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 015C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | POR INVITACION RESTRINGIDA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2426000 | - | - | - |  | NO APLICA
2016 |  | 1.- TRAZO Y NIVELACIÓN; 2.- FORMACIÓN DE CAJONES Y BASES; 3.- CONSTRUCCIÓN DE CEPAS Y ENCAMADOS; 4.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERíA DE PVC PARA AGUA Y DRENAJE, CON SUS TOMAS Y DESCARGAS CORRESPONDIENTES; 5.- CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS; 6 .- CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULAS; 7.- CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRÁULICO; 8.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS; 9.- LIMPIEZA GENERAL | 1.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SIOP. 2.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCION PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- FIRMA DEL CONTRATO |  | - |  | - |  | - |  | - | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso | 9:00 |  | - |  | CANCELADA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 015C OP/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | POR INVITACION RESTRINGIDA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2426000 | - | - | - |  | NO APLICA
2016 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 016C OP2016 - REDES, C. DEGOLLADO (MATAMOROS-JOSEFA ORTIZ) - JOCO\1.a.- BASES.pdf | 1.- TRAZO Y NIVELACIÓN; 2.- FORMACIÓN DE CAJONES Y BASES; 3.- CONSTRUCCIÓN DE CEPAS Y ENCAMADOS; 4.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERíA DE PVC PARA AGUA Y DRENAJE, CON SUS TOMAS Y DESCARGAS CORRESPONDIENTES; 5.- CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS; 6 .- CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULAS; 7.- CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRÁULICO; 8.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS; 9.- LIMPIEZA GENERAL | 1.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SIOP. 2.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCION PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- FIRMA DEL CONTRATO | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 016C OP2016 - REDES, C. DEGOLLADO (MATAMOROS-JOSEFA ORTIZ) - JOCO\1.- CONVOCATORIA.pdf | 2016-10-26 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 016C OP2016 - REDES, C. DEGOLLADO (MATAMOROS-JOSEFA ORTIZ) - JOCO\ACTA D VISITA.pdf | 2016-10-28 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 016C OP2016 - REDES, C. DEGOLLADO (MATAMOROS-JOSEFA ORTIZ) - JOCO\ACTA D ACLARACIONES.pdf | 2016-11-01 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 016C OP2016 - REDES, C. DEGOLLADO (MATAMOROS-JOSEFA ORTIZ) - JOCO\ACTA D PROPUESTAS.pdf | 2016-11-04 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso | 9:00 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 016C OP2016 - REDES, C. DEGOLLADO (MATAMOROS-JOSEFA ORTIZ) - JOCO\6.- FALLO.pdf | 2016-11-07 |  | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA | GMJ 016C OP/2016 |  | 12365-62500-504-080-0025 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | FEDERAL | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. MATAMOROS A JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2439500.65 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 2016-12-31 |  | NO APLICA | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 016C OP2016 - REDES, C. DEGOLLADO (MATAMOROS-JOSEFA ORTIZ) - JOCO\13.- ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION.pdf | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 016C OP2016 - REDES, C. DEGOLLADO (MATAMOROS-JOSEFA ORTIZ) - JOCO\14.- FINIQUITO.pdf
2016 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 017C OP2016 - REDES, C. DEGOLLADO (NICOLAS BRAVO-MATAMOROS) - JOCO\1.a.- BASES.pdf | 1.- Instrucciones a los concursantes o Bases. 2.- Acreditación de la personalidad del representante legal. 3.- Modelo de contrato 4.- Manifestación de conocer el sitio de los trabajos, así como de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones que se celebren 5.- Copia del acta de junta de aclaraciones 6.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, señalando: a) Los materiales b) Mano de obra y c) Maquinaria y equipo 7.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, su ubicación física y vida útil. 8.-Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con barras y volúmenes o porcentajes, sin señalar montos 9.- Manifestación de haber revisado y comprendido en su totalidad las bases de invitación restringida, además del plano de aplicación de los trabajos y los términos de referencia para su ejecución, incluidos en los anexos a las mismas y conocer las especificaciones técnicas requeridas para realizarlos. 10.- Circulares Aclaratorias 11.- Un CD-R. Conteniendo los documentos Técnicos y Económicos solicitados en estas bases de este proceso de Licitación; una primer carpeta etiquetada con: propuesta Técnica, Nº de Licitación, etc. | 1.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SIOP 2.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCION PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- FIRMA DEL CONTRATO | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 017C OP2016 - REDES, C. DEGOLLADO (NICOLAS BRAVO-MATAMOROS) - JOCO\1.- convocatoria.pdf | 2016-10-26 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 017C OP2016 - REDES, C. DEGOLLADO (NICOLAS BRAVO-MATAMOROS) - JOCO\ACTA D VISITA.pdf | 2016-10-28 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 017C OP2016 - REDES, C. DEGOLLADO (NICOLAS BRAVO-MATAMOROS) - JOCO\ACTA D ACLARACIONES.pdf | 2016-11-01 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 017C OP2016 - REDES, C. DEGOLLADO (NICOLAS BRAVO-MATAMOROS) - JOCO\ACTA D PROPUESTAS.pdf | 2016-11-04 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso | 9:00 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 017C OP2016 - REDES, C. DEGOLLADO (NICOLAS BRAVO-MATAMOROS) - JOCO\6.- FALLO.pdf | 2016-11-07 |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 017C OP/2016 |  | 12365-62500-504-080-0025 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | FEDERAL | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. NICOLAS BRAVO A MATAMORORS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2623234.52 | 2016-09-09 | 2016-11-11 | 2016-12-31 |  | NO APLICA | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 017C OP2016 - REDES, C. DEGOLLADO (NICOLAS BRAVO-MATAMOROS) - JOCO\13.- ACTA D ENTREGA Y RECEPCION.pdf | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 017C OP2016 - REDES, C. DEGOLLADO (NICOLAS BRAVO-MATAMOROS) - JOCO\14.- FINIQUITO.pdf
2016 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 018C OP2016 - CONSTRUCCION DE PLAZOLETA - CHANTEPEC\1.a.- BASES.pdf |  |  |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 018C OP2016 - CONSTRUCCION DE PLAZOLETA - CHANTEPEC\1.- convocatoria.pdf | 2016-10-10 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 018C OP2016 - CONSTRUCCION DE PLAZOLETA - CHANTEPEC\ACTA D VISITA.pdf | 2016-10-13 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 018C OP2016 - CONSTRUCCION DE PLAZOLETA - CHANTEPEC\ACTA D ACLARACIONES.pdf | 2016-10-18 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 018C OP2016 - CONSTRUCCION DE PLAZOLETA - CHANTEPEC\ACTA D PROPUESTAS.pdf | 2016-10-20 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 018C OP2016 - CONSTRUCCION DE PLAZOLETA - CHANTEPEC\6.- FALLO.pdf | 2016-10-25 |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 018C OP/2016 |  | 12362-62200-504-080-0008 | SEDATU | FEDERAL | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA "EL CHANTE" MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2389400 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 2016-12-31 |  |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 018C OP2016 - CONSTRUCCION DE PLAZOLETA - CHANTEPEC\13.- ACTA D ENTREGA Y RECEPCION.pdf | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 018C OP2016 - CONSTRUCCION DE PLAZOLETA - CHANTEPEC\14.- FINIQUITO.pdf
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK SA DE CV | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 019C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 196802.42 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 2016-12-31
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | 1. LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA 2. DIERESIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V. (ARQ. GUILLERMO LOPEZ LOPEZ) | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 020C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 523396.29 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-12-31
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | 1.- LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA 2.- DIERECIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. J. GUADALUPE IBARRA | GMJ 021C OP/2016 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEGOLLADO ENTRE C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 577695.28 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-30
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | GMJ 022C OP/2016 |  |  | 0 |  | 0 | CANCELADO | 0 | 0 | 0 | 0
2016 |  |  | 1.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCION PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- FIRMA DEL CONTRATO |  | - |  | - |  | - |  | - | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso |  |  | - |  | 0 | 0 | GMJ 023C OP/2016 |  |  | 0 |  | 0 | CANCELADO | 0 | 0 | 0 | 0
2016 |  | I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; II. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada Admón. de los mismos; III. Que los invitados cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan; IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos; V. Que el procedimiento constructivo descrito por el invitado demuestre que este conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición; | 1.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SIOP. 2.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCION PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO 3.-EN LO FINANCIERO: QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, QUE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, GRADO DE ENDEUDAMIENTO Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA. | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- ADQUISICIÓN DE BASES 8.- FIRMA DEL CONTRATO |  | FALTA |  | FALTA |  | FALTA |  | FALTA | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso |  |  | FALTA |  | ING. GEOLOGO: J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 024C OP/2016 |  | 12365-62300-501-080-0060 | RAMO 33 | MUNICIPAL | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1630380 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2017-02-28 |  | NO APLICA |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 024C OP2016 - PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO, C. JUAREZ - CHANTE\14.- FINIQUITO.pdf
2016 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 025C OP2016 - RESTAURACION DE PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE - JOCO\1.a.- BASES.pdf |  |  |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 025C OP2016 - RESTAURACION DE PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE - JOCO\1.- INVITACION.pdf | 2016-12-14 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 025C OP2016 - RESTAURACION DE PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE - JOCO\ACTA D VISITA.pdf | 2016-12-19 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 025C OP2016 - RESTAURACION DE PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE - JOCO\ACTA D ACLARACIONES.pdf | 2016-12-20 | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 025C OP2016 - RESTAURACION DE PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE - JOCO\ACTA D PROPUESTAS.pdf | 2016-12-26 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso |  |  | 2016-12-29 |  | ARQ. LUIS MIGUEL ARGUELLES ALCALÁ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | GMJ 025C OP/2016 |  | 6221-1-602-050-39 | FOREMODA | FEDERAL | POR INVITACION RESTRINGIDA | RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE EN JOCOTEPEC, JALISCO | 1800000 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-10-31 |  | TRANSPARENCIA\2017-JUN\ART 8, FRACC V, INC P\GMJ 025C OP2016 - RESTAURACION DE PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE - JOCO\12.- AVANCE FISICO-FINANCIERO.pdf
2016 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | FONDEREG 2016/05 Sureste/121 |  |  | FONDEREG |  | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE ZAPOTITLAN | 2000000 | 2016-07-15 | - | -
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 2016 "B" |  |  | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO |  | CONVENIO | - | 10000000 | 2016-09-01 | - | -
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | P3X1-14-PIS-0563-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES | 456248 | 2016-08-01 | - | -
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | P3X1-14-PIS-0521-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 245400 | 2016-08-01 | - | -
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | P3X1-14-PIS-0559-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 100336 | 2016-08-01 | - | -
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | P3X1-14-PIS-0564-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 214516 | 2016-08-01 | - | -
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | P3X1-14-PIS-0562-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES EN LA LOCALIDAD DE JOCOTEPEC DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 233400 | 2016-08-01 | - | -
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | P3X1-14-PIS-0558-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 136120 | 2016-08-01 | - | -
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | P3X1-14-PIS-0566-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LINEAL HASTA CALLE CHUECA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC (EL CHANTE) DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 525186 | 2016-08-01 | - | -
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | P3X1-14-PIS-0556-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 678342 | 2016-08-01 | - | -
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | P3X1-14-PIS-0560-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2426000 | 2016-08-01 | - | -
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | P3X1-14-PIS-0567-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 236752 | 2016-08-01 | - | -
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | P3X1-14-PIS-0561-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 259860 | 2016-08-01 | - | -
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/001/2017 |  |  | 0 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/002/2017 |  |  | 0 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/003/2017 |  |  | 0 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/004/2017 |  |  | 0 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/005/2017 |  |  | 0 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/006/2017 |  |  | 0 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/007/2017 |  |  | 0 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | DOP/AD/008/2017 |  |  | 0 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 001C OP/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y DEGOLLAADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE ALLENDE ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE ALLENDE ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALDAMA Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE MORELOS Y CALLE CERRADA LADO NORTE | 1499890.33 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-11
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 002C OP/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MORELOS Y CERRADA LADO SUR, CALLE DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HEROES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE 5 DE MAYO ENTRE ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS, PRIVADA ZARAGOZA ENTRE ZARAGOZA Y JUAN ESCUTIA, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO | 1316020.15 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-04-12
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | GMJ 003C OP/2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | GMJ 004C OP/2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | GMJ 005C OP/2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | GMJ 006C OP/2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | GMJ 007C OP/2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | GMJ 008C OP/2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | GMJ 009C OP/2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | GMJ 010C OP/2017 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | . |  | . |  | . |  | . |  |  |  | . |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | . |  | . |  | . |  | . |  |  |  | . |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | . |  | . |  | . |  | . |  |  |  | . |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | . |  | . |  | . |  | . |  |  |  | . |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | . |  | . |  | . |  | . |  |  |  | . |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOBRE LOS LINEAMIENTOS
| 4 | LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS ES LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
| 5 | ES EL IGUAL AL LINEAMIENTO 1
| 8 | LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVICIÓN ES LA VISITA CONTINUA A LA OBRA
*ULTIMA ACTUALIZACION
2017-06-07

## Hoja1 (hidden)
,
.
.
.
.