## CONTRATO
MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO
ENTREGA-RECEPCION ADMINISTRACION 2012-2015
OBRAS PUBLICAS REALIZADAS POR CONTRATO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NO. | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | RECURSO |  | EJECUCIÓN |  | PRESUPUESTO | TIPO DE | NO. DE | IMPORTE REAL | DESCRIPCIÓN | SUPERFICIE (M2) | BENEFICIARIOS | COSTO UNITARIO
|  |  | FONDO | AÑO DE ORIGEN | INICIO | TERMINO | BASE | ADJUDICACIÓN | CONTRATO | PAGADO
1 | REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL A EL LIMÓN | EL LIMÓN | FONDEREG | 2014 | 2014-09-09 | 2014-11-09 | 1633333.33 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OP-10/2014 | 1633333.33 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN EL INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL. | 3150 | 5500 | 518.5185
2 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA Y HUELLAS DE CONCRETO CON EMPEDRADO EN LAS CALLES MEXICO Y RAMON CORONA DE EL LIMÓN | EL LIMÓN | FOCOCI | 2014 | 2015-01-07 | 2015-03-30 | 551100.02 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OP-10/2014 | 551100.02 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN LA CALLE MEXICO Y LA CONSTRUCCION DE REDES DE A GUA POTABLE, DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO CON ADOQUIN EN LA CALLE RAMON CORONA. | 1338.77 | 3102 | 411.6465
3 | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE DIF MUNICIPAL DE EL LIMON | EL LIMÓN | FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2014 CONVENIO C | 2014 | 2014-11-24 | 2014-12-24 | 1999859.06 | INVITACION | ELLIMON/PRODEREG/OP/002/2014 | 1999859.06 | CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL, REHABILITACION DE INGRESO, BAÑOS, FIRMES, MURO PERIMETRAL, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE ETC. EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 1304.93 | 3102 | 1532.5413
4 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE MADRE JOSEFINA Y ARQ. SERGIO LEON DE EL LIMÓN, JALISCO | EL LIMÓN | FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2014 CONVENIO C | 2014 | 2014-11-24 | 2014-12-24 | 1499660.03 | INVITACION | ELLIMON/PRODEREG/OP/001/2014 | 1499660.03 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LACALLE MADRE JOSEFINA Y ARQ. SERGIO LEON DE EL LIMON. | 1839.5 | 3102 | 815.2542
5 | REHABILITACION DE TRIBUNAS, BAÑOS Y VESTIDORES EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN JUANDE AMULA MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO | SAN JUAN DE AMULA | FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2014 CONVENIO C | 2014 | 2014-11-24 | 2014-12-24 | 549305.96 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELLIMON/PRODEREG/OP/003/2014 | 549305.96 | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRIBUNAS METALICAS Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AMULA. | 160 | 473 | 3433.1622
Formulas:
EJECUCIÓN = [EJECUCIÓN, row above]
TERMINO = [TERMINO, row above]

## AD 2012
MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO
ENTREGA-RECEPCION ADMINISTRACION 2012-2015
OBRAS PUBLICAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NO. | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | RECURSO |  | PRESUPUESTO | IMPORTE | AVANCE |  | ESTATUS | DESCRIPCION | SUPERFICIE (M2) | BENEFICIADOS | COSTO UNITARIO
|  |  | FONDO | AÑO DE ORIGEN | BASE | PAGADO | FISICO | FINANCIERO
1 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ALCALDE DE EL PALMAR | EL PALMAR | 3X1 PARA MIGRANTES | 2012 | 13128 | 13128 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALCALDE DE EL PALMAR | 74.7 | 234 | 175.743
2 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALCALDE DE EL PALMAR | EL PALMAR | 3X1 PARA MIGRANTES | 2012 | 31996 | 31996 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALCALDE DE EL PALMAR | 73.8 | 234 | 433.5501
3 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ALCALDE DE EL PALMAR | EL PALMAR | 3X1 PARA MIGRANTES | 2012 | 131116 | 131116 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y PAVIMENTO ADOQUIN EN LA CALLE ALCALDE DE EL PALMAR | 423 | 234 | 309.9669
4 | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALCALDE DE EL PALMAR | EL PALMAR | 3X1 PARA MIGRANTES | 2012 | 9168 | 9168 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA CONFINAR EL ADOQUIN EN LA CALLE ALCALDE DE AL PALMAR | 78.6 | 234 | 116.6412
5 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES MADERO, LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE EL PALMAR | EL PALMAR | 3X1 PARA MIGRANTES | 2012 | 84492 | 84492 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MADERO, LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE EL PALMAR | 463.07 | 234 | 182.4605
6 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES MADERO, LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE EL PALMAR | EL PALMAR | 3X1 PARA MIGRANTES | 2012 | 205376 | 205376 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES MADERO, LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE EL PALMAR | 463.7 | 234 | 442.9071
7 | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLES MADERO, LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE EL PALMAR | EL PALMAR | 3X1 PARA MIGRANTES | 2012 | 944852 | 944852 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO CON EMPEDRADO EN LAS CALLES MADERO, LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE EL PALMAR | 2781.12 | 234 | 339.7379
8 | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES MADERO, LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE EL PALMAR | EL PALMAR | 3X1 PARA MIGRANTES | 2012 | 58868 | 58868 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO PARA CONFINAR EL EMPEDRADO EN LAS CALLES MADERO, LOEPZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE EL PALMAR | 509.77 | 234 | 115.4795
9 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | 3X1 PARA MIGRANTES | 2012 | 45916 | 45916 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS DE LA CIENEGA | 285.85 | 1032 | 160.6297
10 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MORELOS DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | 3X1 PARA MIGRANTES | 2012 | 115576 | 115576 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS DE LA CIENEGA | 285.85 | 1032 | 404.3239
11 | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE MORELOS DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | 3X1 PARA MIGRANTES | 2012 | 561856 | 561856 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO CON EMPEDRADO EN LA CALLE MORELOS DE LA CIENEGA | 1507 | 1032 | 372.8308
12 | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | 3X1 PARA MIGRANTES | 2012 | 20224 | 20224 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO PARA CONFINAR EL EMPEDRADO EN LA CALLE MORELOS DE LA CIENEGA | 174 | 1032 | 116.2299
13 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, MURO DE CONTENCION Y EMPEDRADO EN CALLE NARCISO MICHEL DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | 3X1 ESTATAL | 2012 | 400000 | 400000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE NARCISO MICHEL DE LA CIENEGA | 1250 | 1032 | 320
14 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALLARTA DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2012 | 256726 | 256726 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VALLARTA DE EL LIMON | 476.35 | 3102 | 538.9441
15 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ DE SAN JUAN DE AMULA | SAN JUAN DE AMULA | FAIS | 2012 | 283929.2 | 283929.2 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE JUAREZ DE SAN JUAN DE AMULA | 745.99 | 473 | 380.6072

## AD 2013
MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO
ENTREGA-RECEPCION ADMINISTRACION 2012-2015
OBRAS PUBLICAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NO. | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | RECURSO |  | PRESUPUESTO | IMPORTE | AVANCE |  | ESTATUS | DESCRIPCION | SUPERFICIE (M2) | BENEFICIADOS | COSTO UNITARIO
|  |  | FONDO | AÑO DE ORIGEN | BASE | PAGADO | FISICO | FINANCIERO
1 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE MEXICO DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2013 | 483864.63 | 483864.63 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE Y LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEXICODE EL LIMON | 1004 | 3102 | 481.9369
2 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLES CAMINO A LAS ESTRELLAS, 5 DE FEBRERO, ZACARIAS BENAVIDES Y JACINTO GALINDO DE EL LIMÓN | EL LIMON | FAIS | 2013 | 28855.6 | 28855.6 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMINO A LAS ESTRELLAS, 5 DE FEBRERO, ZACARIAS BENAVIDES Y JACINTO GALINDO DE EL LIMÓN | 572.25 | 150 | 50.4248
3 | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE INDUSTRIA DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2013 | 55705.5 | 55705.5 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE INDUSTRIA DE EL LIMON | 245.1 | 65 | 227.2766
4 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE GOMEZ FARIAS DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2013 | 28118.12 | 28118.12 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR LA CALLE GOMEZ FARIAS DE EL LIMON | 21 | 40 | 1338.9581
5 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES NICOMEDES Y LOPEZ COTILLA DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2013 | 31113.6 | 31113.6 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LAS CALLES NICOMEDES Y LOPEZ COTILLA DE EL LIMON | 139.5 | 38 | 223.0366
6 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GUANAJUATO DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2013 | 28562.74 | 28562.74 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE GUANAJUATO DE EL LIMON | 129.93 | 40 | 219.8318
7 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN CALLE ALDAMA DE SAN JUAN DE AMULA | SAN JUAN DE AMULA | FAIS | 2013 | 31468.83 | 31468.83 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE DRENAJE POR LA CALLE ALDAMA DE SAN JUAN DE AMULA | 62.47 | 473 | 503.7431
8 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AMULA | SAN JUAN DE AMULA | FAIS | 2013 | 58043.99 | 58043.99 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AMULA | 510 | 473 | 113.8117
9 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLES CLEMENTE AMAYA Y GUERRERO DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2013 | 223608.73 | 223608.73 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LAS CALLES CLEMENTE AMAYA Y GUERRERO DE EL LIMON | 786 | 100 | 284.4895
10 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE PONCIANO URZUA DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2013 | 157756.56 | 157756.56 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PONCIANO URZUA DE EL LIMON | 330.5 | 84 | 477.327
11 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE REVOLUCIÓN DE SAN BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | FAIS | 2013 | 47584.56 | 47584.56 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCION DE SAN BUENAVENTURA | 180 | 32 | 264.3587
12 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO CON EMPEDRADO EN CALLE MADRE JOSEFINA DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2013 | 187008.73 | 187008.73 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE Y LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE MADRE JOSEFINA DE EL LIMON | 460 | 35 | 406.5407
13 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Y EMPASTADO EN CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | FOPEDEP | 2013 | 300000 | 300000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA INSYTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO Y EMPASTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | 6000 | 1032 | 50
14 | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN SAN MIGUEL HIDALGO | SAN MIGUEL HIDALGO | FOPEDEP | 2013 | 700000 | 700000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO, EMPASTADO, CONSTRUCCION DE CONTRAPORTERIAS, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y FOSAS PARA SALTO DE ALTURA Y LONGITUD EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN MIGUEL HIDALGO | 6678.7 | 446 | 104.8108
15 | REMODELACIÓN DE JARDIN PRINCIPAL EN EL LIMON | EL LIMON | FONDEREG | 2013 | 1'157,464.39 | 1'157,464.39 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL | 732.4 | 3102 | #VALUE!
16 | RECONSTRUCCIÓN DE JARDIN PRINCIPAL EN LA CIENEGA, PRIMERA ETAPA | LA CIENEGA | FONDEREG | 2013 | 391330.8 | 391330.8 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEL JARDIN LLAMADO EL LIMON VIEJO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | 712.1 | 1032 | 549.5447
17 | REMODELACIÓN DE PLAZA DE ARMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | EL LIMON | FONDEREG | 2013 | 572185.09 | 572185.09 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REMODELACION DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 446.9 | 3102 | 1280.3426
18 | RESTAURACIÓN DE ARCO DE INGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL | EL LIMON | FONDEREG | 2013 | 137686.39 | 137686.39 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA RESTAURACION DEL ARCO DE INGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 87.5 | 5500 | 1573.5587
19 | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE, ENTRONQUES DE DRENAJE, EMPEDRADO Y MACHUELO EN CALLES JUAN PELAYO, LOS DATILES, LAS FLORES, GUADALUPE MICHEL, OXNARD BL. Y CRISTAL | EL RECODO | FISE | 2013 | 750000 | 750000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TOMAS Y ENTRONQUES PARA TODOS LOS LOTES DE LA LOCALIDAD, ASI COMO EL EMPEDRADO DE LAS CALLES OXNARD BL Y LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE EL RECODO | 2290.5 | 22 | 327.4394
20 | CASA DE LA CULTURA | EL LIMON | PROGRAMAS REGIONALES | 2013 | 2300000 | 2300000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL | 595 | 5500 | 3865.5462
21 | POLIDEPORTIVO | EL LIMON | PROGRAMAS REGIONALES | 2013 | 1700000 | 1700000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL POLIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2624.61 | 3102 | 647.7153
22 | REHABILITACION DE ESCUELAS | MUNICIPIO | PROGRAMAS REGIONALES | 2013 | 1500000 | 1500000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE TODAS LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO | 5634 | 5500 | 266.2407
23 | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLES CLEMENTE AMAYA Y GUERRERO DE EL LIMÓN | EL LIMON | FONDO DE PAVIMENTACION | 2013 | 853649.24 | 853649.24 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LAS CALLES CLEMENTE AMAYA Y GUERRERO DE EL LIMON | 3800 | 100 | 224.6445
24 | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE PONCIANO URZUA DE EL LIMÓN | EL LIMON | FONDO DE PAVIMENTACION | 2013 | 817651.81 | 817651.81 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE PONCIANO URZUA DE EL LIMON | 3310 | 84 | 247.0247
25 | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE REVOLUCIÓN DE SAN BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | FONDO DE PAVIMENTACION | 2013 | 460864.04 | 460864.04 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE REVOLUCION DE SAN BUENAVENTURA | 1863 | 32 | 247.3774

## AD 2014
MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO
ENTREGA-RECEPCION ADMINISTRACION 2012-2015
OBRAS PUBLICAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NO. | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | RECURSO |  | PRESUPUESTO | IMPORTE | AVANCE |  | ESTATUS | DESCRIPCION | SUPERFICIE (M2) | BENEFICIADOS | COSTO UNITARIO
|  |  | FONDO | AÑO DE ORIGEN | BASE | PAGADO | FISICO | FINANCIERO
1 | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE MANUEL ACUÑA DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | FAIS | 2014 | 11266.37 | 11266.37 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE DAÑADA EN LA CALLE MANUEL ACUÑA DE LA CIENEGA | 36 | 1032 | 312.9547
2 | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AMULA | SAN JUAN DE AMULA | FAIS | 2014 | 14079.48 | 14079.48 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE LOPEZ MATEOS DE SAN JUAN DE AMULA | 36 | 473 | 391.0967
3 | REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | FAIS | 2014 | 2705.4 | 2705.4 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DEL COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | 36 | 1032 | 75.15
4 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR | EL PALMAR | FAIS | 2014 | 17597.96 | 17597.96 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DEL COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR | 48 | 234 | 366.6242
5 | REPARACION DE INSTALACION SANITARIA EN BAÑOS DE ESCUELA SECUNDARIA MANUEL LOPEZ COTILLA DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2014 | 35038.57 | 35038.57 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL LOPEZ MATEOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 48 | 180 | 729.9702
6 | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AMULA | SAN JUAN DE AMULA | FAIS | 2014 | 32307.92 | 32307.92 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA LINEA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AMULA | 399.1 | 473 | 80.9519
7 | MANTENIMIENTO A MOTOR DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | FAIS | 2014 | 61061.88 | 61061.88 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | 4 | 1032 | 15265.47
8 | MANTENIMIENTO A MOTOR DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR | EL PALMAR | FAIS | 2014 | 37118.69 | 37118.69 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR | 4 | 234 | 9279.6725
9 | REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICO DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2014 | 76986.85 | 76986.85 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MEXICO DE EL LIMON | 390.24 | 225 | 197.2808
10 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEXICO DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2014 | 118095.64 | 118095.64 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DREANEJ EN LA CALLE MEXICO DE EL LIMON | 197.16 | 225 | 598.9838
11 | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE MEXICO DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2014 | 271948.27 | 271948.27 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE MEXICO DE EL LIMON | 1636.98 | 225 | 166.128
12 | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE NICOMEDES DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2014 | 21052.38 | 21052.38 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE NICOMEDES DE EL LIMON | 72 | 52 | 292.3942
13 | AMPLIACION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE INDUSTRIA | EL LIMON | FAIS | 2014 | 7038.56 | 7038.56 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA LINEA DE BAJA TENSION EN LA CALLE INDUSTRIA DE EL LIMON | 130 | 35 | 54.1428
14 | EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR CUAHUTEMOC | EL LIMON | FAIS | 2014 | 9000 | 9000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA INSTALACION DE LAVAMANOS EN EL PREESCOLAR CUAHUTEMOC DE EL LIMON | 6 | 75 | 1500
15 | EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HIDALGO | SAN MIGUEL HIDALGO | FAIS | 2014 | 7463.78 | 7463.78 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HIDALGO | 135 | 446 | 55.2873
16 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑO (27) | MUNICIPIO | FAIS | 2014 | 808702.65 | 808702.65 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS PARA BAÑO PARA LAS PERSONAS QUE LO NECESITEN | 135 | 81 | 5990.39
17 | CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO JESUS SUAREZ MARTINEZ | SAN JUAN DE AMULA | FAIS | 2014 | 11719.29 | 11719.29 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO | 5 | 3 | 2343.858
18 | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME | MUNICIPIO | FAIS | 2014 | 47369.88 | 47369.88 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 260 | 60 | 182.1918
19 | CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS | MUNICIPIO | FAIS | 2014 | 19539 | 19539 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA LAS PERSONAS QUE COCINAN CON LEÑA | 12 | 36 | 1628.25
20 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA | MUNICIPIO | FAIS | 2014 | 90180 | 90180 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSTRUCCION DE CUARTO DE COCINA | 3 | 9 | 30060
21 | PAVIMENTACION DE CALLE PERIFERICO DE SAN BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | FOPEDEP | 2014 | 1000000 | 1000000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACIOND E LAS LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE Y LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO CON EMPEDRADO EN LA CALLE PERIFERICO DE SAN BUENAVENTURA | 1827.45 | 222 | 547.2106
22 | REHABILITACION DE CALLES HIDALGO Y COLON EN LA CABECERA MUNICIPAL | EL LIMON | FONDEREG | 2014 | 800000 | 884862.97 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE Y LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LAS CALLES HIDALGO Y COLON DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1297 | 3102 | 682.2382
23 | REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA CABECERA MUNICIPAL | EL LIMON | INF. DEPORTIVA | 2014 | 479619.73 | 479619.73 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA ALAMEDA MUNICIPAL | 630 | 3102 | 761.3012
24 | REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | INF. DEPORTIVA | 2014 | 395000 | 395000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIOND E CONTRAPORTERIAS E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA CIENEGA | 142 | 1032 | 2781.6901
25 | REMODELACION DE CANCHA DE BASQUETBOL, VOLEIBOL, CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, DE FRONTON Y DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE EL LIMON | EL LIMON | INF. DEPORTIVA | 2014 | 975825.77 | 975825.77 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | 906.7 | 3102 | 1076.2389
26 | REMODELACION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HIDALGO | SAN MIGUEL HIDALGO | INF. DEPORTIVA | 2014 | 385000 | 385000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIOND E CONTRAPORTERIAS E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN MIGUEL HIDALGO | 142 | 446 | 2711.2676
27 | REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR | EL PALMAR | INF. DEPORTIVA | 2014 | 120000 | 120000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR | 42 | 234 | 2857.1429
28 | REMODELACION EN CANCHA DE FUTBOL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | INF. DEPORTIVA | 2014 | 395000 | 395000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIOND E CONTRAPORTERIAS E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN BUENAVENTURA | 142 | 222 | 2781.6901
29 | REMODELACIÓN EN CANCHAS DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL | EL LIMON | INF. DEPORTIVA | 2014 | 140000 | 140000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CONTRAPORTERIAS EN 2 CANCHAS DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | 84 | 3102 | 1666.6667
30 | REMODELACION DE ALUMBRADO, MURO DIVISORIO, CONTRAPORTERIAS, JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN POLIDEPORTIVO DE EL LIMON | EL LIMON | INF. DEPORTIVA | 2014 | 700000 | 700000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CONTRAPORTERIAS INSTALACION ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO DEL POLIDEPORTIVO. | 2624.61 | 3102 | 266.7063
31 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLES JUAREZ, ALDAMA Y GUERRERO DE EL PALMAR | EL PALMAR | 3X1 PARA MIGRANTES | 2014 | 65976 | 65976 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES JUAREZ, ALDAMA Y GUERRRO DE EL PALMAR | 310.82 | 234 | 212.2643
32 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLES JUAREZ, ALDAMA Y GUERRERO DE EL PALMAR | EL PALMAR | 3X1 PARA MIGRANTES | 2014 | 183888 | 183888 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LAS CALLES JUAREZ, ALDAMA Y GUERRRO DE EL PALMAR | 320.99 | 234 | 572.8777
33 | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO CALLES JUAREZ, ALDAMA Y GUERRERO DE EL PALMAR | EL PALMAR | 3X1 PARA MIGRANTES | 2014 | 692448 | 692448 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LAS CALLES JUAREZ, ALDAMA Y GUERRERO DE EL PALMAR | 1587.85 | 234 | 436.0916
34 | CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES JUAREZ, ALDAMA Y GUERRERO DE EL PALMAR | EL PALMAR | 3X1 PARA MIGRANTES | 2014 | 36816 | 36816 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO EN LAS CALLES JUAREZ, ALDAMA Y GUERRERO DE EL PALMAR | 119.08 | 234 | 309.1703
35 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE MORELOS DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | FOCOCI | 2014 | 536671.2 | 536671.2 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE Y LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE MORELOS DE LA CIENEGA | 1507 | 1032 | 356.1189
36 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE NARCISO MENDOZA DE EL LIMON | EL LIMON | FOCOCI | 2014 | 967000 | 967000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE Y LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA DE EL LIMON | 3355.2 | 3102 | 288.2093
37 | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN SAN MIGUEL HIDALGO | SAN MIGUEL HIDALGO | FOCOCI | 2014 | 400800 | 400800 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN MIGUEL HIDALGO | 264 | 446 | 1518.1818
38 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE JAVIER MINA DE EL LIMON | EL LIMON | FOCOCI | 2014 | 381803.8 | 381803.8 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE Y LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE JAVIER MINA DE EL LIMON | 715.29 | 3102 | 533.7748
39 | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE KIOSCO EN JARDIN "EL LIMON VIEJO" EN LA CIENEGA | LA CIENEGA | FOCOCI | 2014 | 300600 | 300600 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEL KIOSCO EN EL JARDIN EL LIMON VIEJO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | 37.92 | 1032 | 7927.2152
40 | CONSTRUCCION DE FORO CULTURAL Y TECHADO EN GRADERIAS EN LA ALAMEDA MUNICIPAL | EL LIMON | FOCOCI | 2014 | 450600 | 450600 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE FORO CULTURAL Y TECHADO DE FORO Y GRADERIAS EN LA ALAMEDA MUNICIPAL | 77.32 | 3102 | 5827.7289
41 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN FORO CIVICO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | EL LIMON | FOCOCI | 2014 | 424956 | 424956 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN EL TECHADO E INSTALACION DE DUELA DEL FORO CIVICO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 80 | 3102 | 5311.95
42 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE ALDAMA DE EL LIMON | EL LIMON | FOCOCI | 2014 | 280560 | 280560 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE Y LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE ALDAMA DE EL LIMON | 655 | 3102 | 428.3359
43 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DREAJE Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE DEGOLLADO DE EL LIMON | EL LIMON | FOCOCI | 2014 | 280560 | 280560 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE Y LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE DEGOLLADO DE EL LIMON | 720 | 3102 | 389.6667
44 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE INDUSTRIA DE EL LIMON | EL LIMON | FOCOCI | 2014 | 150350 | 150350 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE INDUSTRIA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1760 | 35 | 85.4261
45 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE ESCOBEDO DE EL LIMON | EL LIMON | FOCOCI | 2014 | 102705 | 102705 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE Y LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE ESCOBEDO DE EL LIMON | 284.2 | 3102 | 361.3828
46 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE PRIVADA MORELOS DE EL LIMON | EL LIMON | FOCOCI | 2014 | 90180 | 90180 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE Y LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA MORELOS DE EL LIMON | 229.12 | 20 | 393.5929
47 | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OBREGON DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | FOCOCI | 2014 | 82114 | 82114 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO EN LA CALLE OBREGON DE LA CIENEGA | 249.23 | 3102 | 329.4708
48 | APLICACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ EN LA AGENCIA SAN ROQUE, MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO. | SAN ROQUE | CONVENIO B | 2014 | 250768.94 | 250768.94 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE Y LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ DE LA AGENCIA DE SAN ROQUE | 295.2 | 85 | 849.4883
49 | URBANIZACION DE LAS CALLES JUAREZ, GUILLERMO URIBE, DEMETRIO URIBE E INDEPENDENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO. | EL RODEO | CONVENIO B | 2014 | 1794798.06 | 1794798.06 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE ÁRA LA LOCALIDAD DE EL RODEO | 1004 | 15 | 1787.6475
50 | CONSTRUCCION DE DOS DEPOSITOS ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y UN POZO PARA EXTRACCION DE AGUA EN LA COLONIA TABAQUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL. | EL LIMON | CONVENIO B | 2014 | 2818872.52 | 2818872.52 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2 DEPOSITOS DE AGUA Y LA PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA TABAQUERA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 220 | 3102 | 12813.0569
51 | EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE OBREGON DE EL LIMÓN, JALISCO. | EL LIMON | CONVENIO B | 2014 | 250768.94 | 250768.94 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL | 532 | 3102 | 471.3702

## AD 2015
MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO
ENTREGA-RECEPCION ADMINISTRACION 2012-2015
OBRAS PUBLICAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NO. | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | RECURSO |  | PRESUPUESTO | IMPORTE | AVANCE |  | ESTATUS | DESCRIPCION | SUPERFICIE (M2) | BENEFICIADOS | COSTO UNITARIO
|  |  | FONDO | AÑO DE ORIGEN | BASE | PAGADO | FISICO | FINANCIERO
1 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MORELOS DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | FAIS | 2015 | 9944.93 | 9944.93 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION PARA PROTEGER LA CALLE DEL DESGASTE PROVOCADO POR EL ARROYO | 60 | 20 | 165.7488
2 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO GERARDO GONZALEZ DE EL PALMAR | EL PALMAR | FAIS | 2015 | 15624.31 | 15624.31 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN APOYAR A LA CONSTRUCCION DEL TEJADO DE LA CASA DE GERARDO GONZALEZ DAÑADO DURANTE UNA TORMENTA | 30 | 4 | 520.8103
3 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | FAIS | 2015 | 22452.21 | 22452.21 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | 72 | 1032 | 311.8363
4 | DRENAJE CALLE ZARAGOZA DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | FAIS | 2015 | 2237.47 | 2237.47 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA INSTALACION DE UNA DESCARGA DE DRENAJE PARA EL DIF DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | 36 | 15 | 62.1519
5 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2015 | 24551.18 | 24551.18 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE GUANAJUATO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 60 | 24 | 409.1863
6 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN SOBRE POSTES DE CONCRETO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO "LA TABAQUERA" | EL LIMON | FAIS | 2015 | 244448 | 244448 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO LA TABAQUERA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 465 | 3102 | 525.6946
7 | MANTENIMIENTO A MOTOR DE POZO PROFUNDO LA ESTANCIA | EL LIMON | FAIS | 2015 | 6513 | 6513 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN DAR MANTENIMIENTO AL POZO PROFUNDO LA ESTANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 4 | 3102 | 1628.25
8 | MANTENIMIENTO A MOTOR DE POZO PROFUNDO EL PALMAR | EL PALMAR | FAIS | 2015 | 7114.2 | 7114.2 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN DAR MANTENIMIENTO AL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR | 4 | 234 | 1778.55
9 | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN PANTEON DE EL PALMAR | EL PALMAR | FAIS | 2015 | 12785.52 | 12785.52 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA BOCA DE TORMENTA EN EL INGRESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR | 6 | 234 | 2130.92
10 | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO DE SAN JUAN DE AMULA | SAN JUAN DE AMULA | FAIS | 2015 | 34375.05 | 34375.05 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE DAÑADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE SAN JUAN DE AMULA | 85 | 473 | 404.4124
11 | ESTUFAS ECOLOGICAS (2) | EL LIMON | FAIS | 2015 | 1753.5 | 1753.5 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA PERSONAS QUE COCINAN CON LEÑA | 2 | 9 | 876.75
12 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CONSTITUCION DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2015 | 17465.34 | 17465.34 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION PARA PROTEGER 2 CASAS DE LA CORRIENTE DE LA RROYO EN LA CALLE CONSTITUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL | 30 | 5 | 582.178
13 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE OCAMPO DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | FAIS | 2015 | 15087.45 | 15087.45 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 60 M DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | 60 | 12 | 251.4575
14 | REMODELACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE SAN JUAN DE AMULA | SAN JUAN DE AMULA | FAIS | 2015 | 14605.55 | 14605.55 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA RAHABILITACION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE SAN JUAN DE AMULA | 80 | 473 | 182.5694
15 | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE REVOLUCION DE SAN JUAN DE AMULA | SAN JUAN DE AMULA | FAIS | 2015 | 95740.58 | 95740.58 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE DAÑADA EN LA CALLE REVOLUCION DE SAN JUAN DE AMULA | 265.9 | 473 | 360.0624
16 | REHABILITACION DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVA DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2015 | 9971.9 | 9971.9 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REPARACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | 80 | 250 | 124.6487
17 | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO | EL RODEO | FAIS | 2015 | 23496.9 | 23496.9 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL JARDIN DE LA LOCALIDAD DE EL RODEO | 9 | 14 | 2610.7667
18 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2015 | 16511.97 | 16511.97 | 100% | 100% | APROBADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 68.5 | 32 | 241.0507
19 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2015 | 44570.15 | 44570.15 | 100% | 100% | APROBADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 68.5 | 32 | 650.6591
20 | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE EL LIMON | EL LIMON | FAIS | 2015 | 141169.81 | 141169.81 | 100% | 100% | APROBADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 308.32 | 32 | 457.8678
21 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE GOMEZ FARIAS DE EL LIMON | EL LIMON | FONDEREG | 2015 | 500000 | 500000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA Y DRENAJE Y LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE GOMEZ FARIAS DE EL LIMON | 1216.27 | 3102 | 411.0929
22 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE JACINTO GALINDO DE LA CIENEGA | LA CIENEGA | FONDEREG | 2015 | 1000000 | 1000000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA Y DRENAJE Y LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE JACINTO GALINDO DE LA CIENEGA | 2548.44 | 1032 | 392.3969
23 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLE ITURBIDE DE SAN MIGUEL HIDALGO | SAN MIGUEL HIDALGO | FONDEREG | 2015 | 323333.33 | 323333.33 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA Y DRENAJE Y LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE ITURBIDE DE SAN MIGUEL HIDALGO | 704.4 | 446 | 459.0195
24 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN SOBRE POSTES DE CONCRETO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO "LA TABAQUERA" | EL LIMON | FONDEREG | 2015 | 610000 | 610000 | 100% | 100% | TERMINADA | CONSISTE EN LA ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO LA TABAQUERA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 465 | 3102 | 1311.828
25 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES COLON Y MATAMOROS DE EL PALMAR | EL PALMAR | 3X1 PARA MIGRANTES | 2015 | 51880 | 51880 | 100% | 100% | APROBADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES COLON Y MATAMOROS DE EL PALMAR | 269.1 | 234 | 192.7908
26 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES COLON Y MATAMOROS DE EL PALMAR | EL PALMAR | 3X1 PARA MIGRANTES | 2015 | 137640 | 137640 | 100% | 100% | APROBADA | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LAS CALLES COLON Y MATAMOROS DE EL PALMAR | 274.15 | 234 | 502.0609
27 | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN CALLES COLON Y MATAMOROS DE EL PALMAR | EL PALMAR | 3X1 PARA MIGRANTES | 2015 | 585940 | 585940 | 100% | 100% | APROBADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LAS CALLES COLON Y MATAMOROS DE EL PALMAR | 1280 | 234 | 457.7656
28 | CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES COLON Y MATAMOROS DE EL PALMAR | EL PALMAR | 3X1 PARA MIGRANTES | 2015 | 21100 | 21100 | 100% | 100% | APROBADA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA CONFINAR EL EMPEDRADO EN LAS CALLES COLON Y MATAMOROS DE EL PALMAR | 146 | 234 | 144.5205