## INDICE
OBJETIVO | HOJA | TRIMESTRE DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
"INCUBADORA DE EMPRESAS Y BOLSA DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE AMACUECA," | OBJETIVO 1 | Primer Trimestre | Entregables del objetivo
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVENSIÓN SOCIAL, SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO DE JALISCO, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL JALISCO RETRIBUYE 2022 | OBJETIVO 2 | Segundo trimestre | Entregables del objetivo
DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTESANAL DEL ESTADO DE JALISCO (CONVOCATORIA: "CORAZÓN DE ARTESANO, FERIA DE LAS ARTESANÍAS DE JALISCO 2022.") | OBJETIVO 3 | Segundo trimestre | Entregables del objetivo
DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTESANAL (CONVOCATORIA: "CREDENCIAL DE ARTESANO 2022.") | OBJETIVO 4 | Segundo trimestre | Entregables del objetivo
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVENSIÓN SOCIAL, SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO DE JALISCO, FOMENTO AL AUTOEMPLEO (CONVOCATORIAS: JALISCO TE RECONOCE). | OBJETIVO 5 | Primer trimestre | Entregables del objetivo
SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO (CONVOCATORIA O PROGRAMA MUJERES LÍDERES DEL HOGAR) | OBJETIVO 6 | TODO EL AÑO | Entregables del objetivo
SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO (CONVOCATORIA O PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE) | OBJETIVO 7 | TODO EL AÑO | Entregables del objetivo
SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO (CONVOCATORIA O PROGRAMA JALISCO TE RECONOCE, APOYO A PERSONAS MAYORES ) | OBJETIVO 8 | TODO EL AÑO | Entregables del objetivo
SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO (CONVOCATORIA O PROGRAMA TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES ) | OBJETIVO 9 | TODO EL AÑO | Entregables del objetivo
SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO (CONVOCATORIA O PROGRAMA RECREA) | OBJETIVO 10 | Primer Trimestre y Tercer trimestre | Entregables del objetivo
SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO (CONVOCATORIA O PROGRAMA JALISCO POR LA NUTRICIÓN EN SU TIPO DE APOYO DE COMEDORES COMUNITARIOS) | OBJETIVO 11 | TODO EL AÑO | Entregables del objetivo
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMACUECA, JALISCO (BECAS Y ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA) | OBJETIVO 12 | TODO EL AÑO | Entregables del objetivo
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMACUECA, JALISCO (CONVOCATORIA O PROGRAMA JOVENES SEMBRANDO EL FUTURO) | OBJETIVO 13 | PRIMER TRIMESTRE | Entregables del objetivo
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco : Art. 8, fracc. IV

## OBJETIVO 1
OBJETIVO
PROGRAMA: "INCUBADORA DE EMPRESAS Y BOLSA DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE AMACUECA,"La finalidad de éste programa es que el gobierno apoye a los comerciantes del municipio que tengan la necesidad de contratar a una persona para trabajar en su negocio, mediante el pago por un mes de la persona que se pretende contratar, siendo el Ayuntamiento el enlace entre patrón y empleado,formando un vinculo entre gobierno y población.
ACTIVIDAD: | FECHA INICIO: | FECHA FINAL: | RESPONSABLE: | INVOLUCRADOS: | ENTREGABLE: | REQUERIMIENTOS
Elaboración de los requisitos para los comerciantes que quieran participar. | 01 de octubre 2021 | 08 de octubre 2021 | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Requisitos terminados. | Computadora e impresora
Revisión y visto bueno con la presidenta de los requisitos para los comerciantes que quieran participar en el programa. | 11 de octubre 2021 | 15 de octubre 2021 | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Aprobación de los requisitos. | Computadora e impresora
Elaborar invitación para los comercios del Municipio. | 18 de octubre 2021 | 22 de octubre 2021 | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Invitación Terminada. | Computadora e impresora
Elaborar una invitación para la población en general para dejar su solicitud de empleo. | 26 de octubre 2021 | 02 de noviembre 2021 | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Invitación Terminada. | Computadora e impresora
Revisión y visto bueno con la presidenta de las invitaciones para comercios y población en general. | 03 de noviembre 2021 | 09 de noviembre 2021 | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Aprobación de las invitaciones. | Computadora e impresora
Reunión con los comerciantes del Municipio. | 11 de noviembre 2021 | 11 de noviembre 2021 | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Evidencia con fotografías. | Computadora e impresora
Publicación en la página del Ayuntamiento la invitación para dejar solicitud de empleo. | 12 de noviembre 2021 | 18 de noviembre 2021 | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Evidencia de la publicación en la página. | Computadora e impresora
Publicación en la página del Ayuntamiento la invitación para los comerciantes del municipio que quieran participar en dicho programa. | 12 de noviembre 2021 | 18 de noviembre 2021 | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Evidencia de la publicación en la página. | Computadora e impresora
Recepción de solicitudes para comerciantes interesados en dicho porgrama. | 19 de noviembre 2021 | 25 de noviembre 2021 | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Documentación de los comerciantes interesados. | Computadora e impresora
Recepción de solicitudes para población en general interesados en dicho porgrama, para dejar solicitud de empleo. | 29 de noviembre 2021 | 03 de diciembre 2021 | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Solicitudes de empleo . | Computadora e impresora
Elaboración de un padrón de comerciantes interesados en el programa | 06 de diciembre 2021 | 10 de diciembre 2021 | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Padrón elaborado. | Computadora e impresora
Elaboración de un padrón de las personas que entregaron su solicitud de empleo. | 13 de diciembre 2021 | 17 de diciembre 2021 | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Padrón elaborado. | Computadora e impresora
Duración del programa. | 03 de enero de 2022 | 30 de septiembre 2024 | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Padrones actualizados de comercios y población. | Computadora e impresora

## OBJETIVO 2
OBJETIVO
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVENSIÓN SOCIAL, SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO DE JALISCO, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL JALISCO RETRIBUYE 2022.
ACTIVIDAD: | FECHA INICIO: | FECHA FINAL: | RESPONSABLE: | INVOLUCRADOS: | ENTREGABLE: | REQUERIMIENTOS:
Revisión de la convocatoria y reglas de operación. | febrero- marzo | febrero- marzo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convocatoria y reglas de operación impresas. | Computadora e impresora
Elaboración y revisión del proyecto para participar en dicha convocatoria. | febrero- marzo | febrero- marzo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Proyecto terminado. | Computadora e impresora
Aprobación del proyecto y firma de convenio marco. | marzo- abril | marzo-abril | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convenio debidamente firmado y sellado por las autoridades correspondientes. | Computadora e impresora
Elaboración y revisión de convocatoria realizada por el Municipio. | marzo- abril | marzo-abril | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convocatoria aprobada por la presidenta municipal. | Computadora e impresora
Publicación de la convocatoria municipal en la página del Ayuntamiento. | marzo- abril | marzo-abril | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Evidencia de la publicación en la página. | Computadora e impresora
Reclutamiento de personal para participar en la convocatoria. | abril-mayo | abril-mayo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Solicitudes recibidas | Computadora e impresora
Arranque del programa por tiempo determinado | abril-mayo | abril-mayo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Inicio del programa en el municipio, evidencia con fotografías. | Computadora e impresora
Plática informativa del Porgrama para las personas beneficiadas. | mayo- junio | mayo-junio | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Evidencia con fotografías de la impartición de la plática informativa. | Computadora y cañón.
Cronograma de actividades y ejecución del programa. | mayo- junio | mayo-junio | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Cronograma de actividades,oficios para solicitar pago de las personas beneficiadas en el programa, así como evidencia con fotografías. | Computadora e impresora
Cierre del programa | no se tiene fecha | no se tiene fecha | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Listas de asistencia, de pago y fotografías del programa ejecutado. | Computadora e impresora

## OBJETIVO 3
OBJETIVO
CONVOCATORIA: "CORAZÓN DE ARTESANO, FERIA DE LAS ARTESANÍAS DE JALISCO 2022."
ACTIVIDAD: | FECHA INICIO: | FECHA FINAL: | RESPONSABLE: | INVOLUCRADOS: | ENTREGABLE. | REQUERIMIENTOS:
Revisión de la convocatoria y reglas de operación. | marzo | marzo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convocatoria y reglas de operación impresas. | Computadora e impresora.
Elaboración y revisión de la convocatoria para el municipio. | marzo | marzo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convocatoria impresa. | Computadora e impresora.
Visto bueno de la presidenta de dicha convocatoria. | marzo | marzo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convocatoria aprobada impresa. | Computadora e impresora.
Publicación de la convocatoria municipal en la página oficial del Ayuntamiento. | marzo | marzo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Evidencia de la publicación en la página. | Computadora e impresora.
Reclutamiento para participar en la convocatoria. | marzo | marzo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Solicitudes de participantes. | Computadora e impresora.
Solicitud para apoyo y traslado de los beneficarios a la feria. | marzo | marzo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Oficio de solicitud al oficial mayor para prestar el apoyo el día y hora designado por el Gobierno del estado. | Computadora e impresora.
Asistencia y participación de las personas beneficiadas en la convocatoria. | abril | abril | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | evidencias con fotografías de la participación del municipio a través de los beneficiados. | Computadora e impresora.

## OBJETIVO 4
OBJETIVO
CONVOCATORIA: "CREDENCIAL DE ARTESANO 2022."
ACTIVIDAD: | FECHA INICIO: | FECHA FINAL: | RESPONSABLE: | INVOLUCRADOS: | ENTREGABLE: | REQUERIMIENTOS:
Revisión de la convocatoria y reglas de operación. | mayo-junio | mayo-junio | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convocatoria y reglas de operación impresas. | Computadora e impresora.
Elaboración y revisión de la convocatoria para el municipio. | mayo-junio | mayo-junio | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convocatoria impresa. | Computadora e impresora.
Visto bueno de la presidenta de dicha convocatoria. | mayo-junio | mayo-junio | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convocatoria aprobada impresa. | Computadora e impresora.
Publicación de la convocatoria municipal en la página oficial del Ayuntamiento. | mayo-junio | mayo-junio | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Evidencia de la publicación en la página. | Computadora e impresora.
Reclutamiento para participar en la convocatoria. | 2022-06-01 | 2022-12-17 | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Solicitudes de participantes. | Computadora e impresora.
Entrega de las credenciales de artesanos aprobadas. | cada 4 meses | cada 4 meses | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | copia de la credencial de artesano firmada de recibido por los benefiarios. | Computadora e impresora.

## OBJETIVO 5
OBJETIVO
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVENSIÓN SOCIAL, SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO DE JALISCO, FOMENTO AL AUTOEMPLEO.
ACTIVIDAD: | FECHA INICIO: | FECHA FINAL: | RESPONSABLE: | INVOLUCRADOS: | ENTREGABLE: | REQUERIMIENTOS:
Revisión de la convocatoria y reglas de operación. | marzo | marzo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convocatoria y reglas de operación impresas. | Computadora e impresora.
Elaboración y revisión de la convocatoria para el municipio. | marzo-abril | marzo-abril | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convocatoria impresa. | Computadora e impresora.
Visto bueno de la presidenta de dicha convocatoria. | marzo-abril | marzo-abril | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convocatoria aprobada impresa. | Computadora e impresora.
Publicación de la convocatoria municipal en la página oficial del Ayuntamiento. | abril-mayo | abril-mayo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Evidencia de la publicación en la página. | Computadora e impresora.
Reunión informativa a la población en general que quiera participar en la convocatoria. | abril-mayo | abril-mayo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | evidencia de la reunión con fotografías. | Computadora e impresora.
Reclutamiento para participar en la convocatoria. | abril-mayo | abril-mayo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Solicitudes de participantes. | Computadora e impresora.
Entrega de solicitudes en el Servicio Nacional del Empleo en Ciudad Guzmán, Jalisco | abril-mayo | abril-mayo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Oficio de recibido de las solicitudes de los participantes. | Computadora e impresora.
Aviso de aprobación de los proyectos aprobados en el Servicio Nacional del Empleo Jalisco. | abril-mayo | abril-mayo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Solicitudes de participantes. | Computadora e impresora.
Publicación de los proyectos beneficiados por el programa. | abril-mayo | abril-mayo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Publicación en la página ofcial del Ayuntamiento. | Computadora e impresora.

## OBJETIVO 6
OBJETIVO
SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO (CONVOCATORIA O PROGRAMA MUJERES LÍDERES DEL HOGAR)
ACTIVIDAD: | FECHA INICIO: | FECHA FINAL: | RESPONSABLE: | INVOLUCRADOS: | ENTREGABLE: | REQUERIMIENTOS:
Revisión de reglas de operación. | octubre- noviembre | octubre- noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Elaboración y revisión de las reglas de operación y adecuarlas para el municipio. | octubre- noviembre | octubre- noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Visto bueno de la presidenta de dichas reglas de operación para el municipio. | octubre- noviembre | octubre- noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Recaudación de documentos de las personas solicitantes, dando prioridad a las personas que se encuentran en lista de espera. | octubre- noviembre | octubre- noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Expedientes de las solicitantes. | Computadora e impresora.
Entrega de expedientes de las solicitantes en Dif Jalisco, tercer piso en programas sociales. | octubre- noviembre | octubre- noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Acuse de expedientes de las solicitantes. | Computadora e impresora.
Aviso de aprobación de beneficiarias con documentación completa y con todos los requisitos completos. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Lista del padrón de beneficiarias impresas. | Computadora e impresora.

## OBJETIVO 7
OBJETIVO
SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO (CONVOCATORIA O PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE)
ACTIVIDAD: | FECHA INICIO: | FECHA FINAL: | RESPONSABLE: | INVOLUCRADOS: | ENTREGABLE: | REQUERIMIENTOS:
Revisión de reglas de operación. | octubre- noviembre | octubre- noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Elaboración y revisión de las reglas de operación y adecuarlas para el municipio. | octubre- noviembre | octubre- noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Visto bueno de la presidenta de dichas reglas de operación para el municipio. | octubre- noviembre | octubre- noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Recaudación de documentos de los o las personas solicitantes, dando prioridad a las personas que se encuentran en lista de espera. | octubre- noviembre | octubre- noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Expedientes de las (los) solicitantes. | Computadora e impresora.
Entrega de expedientes de los o las solicitantes en Dif Jalisco, tercer piso en programas sociales. | octubre- noviembre | octubre- noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Acuse de expedientes de las (los) solicitantes. | Computadora e impresora.
Aviso de aprobación de beneficiarias (os) con documentación completa y con todos los requisitos completos. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Lista del padrón de beneficiarias (os) impresas. | Computadora e impresora.

## OBJETIVO 8
OBJETIVO
SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO (CONVOCATORIA O PROGRAMA JALISCO TE RECONOCE, APOYO A PERSONAS MAYORES )
ACTIVIDAD: | FECHA INICIO: | FECHA FINAL: | RESPONSABLE: | INVOLUCRADOS: | ENTREGABLE: | REQUERIMIENTOS:
Revisión de reglas de operación. | octubre- noviembre | octubre- noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Elaboración y revisión de las reglas de operación y adecuarlas para el municipio. | octubre- noviembre | octubre- noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Visto bueno de la presidenta de dichas reglas de operación para el municipio. | octubre- noviembre | octubre- noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Recaudación de documentos de los o las personas solicitantes, dando prioridad a las personas que se encuentran en lista de espera. | octubre- noviembre | octubre- noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Expedientes de las (los) solicitantes. | Computadora e impresora.
Entrega de expedientes de los o las solicitantes en Dif Jalisco, tercer piso en programas sociales. | octubre- noviembre | octubre- noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Acuse de expedientes de las (los) solicitantes. | Computadora e impresora.
Aviso de aprobación de beneficiarias (os) con documentación completa y con todos los requisitos completos. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Lista del padrón de beneficiarias (os) impresas. | Computadora e impresora.

## OBJETIVO 9
OBJETIVO
SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO (CONVOCATORIA O PROGRAMA TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES )
ACTIVIDAD: | FECHA INICIO: | FECHA FINAL: | RESPONSABLE: | INVOLUCRADOS: | ENTREGABLE: | REQUERIMIENTOS:
Revisión de reglas de operación. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Elaboración y revisión de las reglas de operación y adecuarlas para el municipio. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Visto bueno de la presidenta de dichas reglas de operación para el municipio. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Recaudación de documentos de los o las personas solicitantes, dando prioridad a las personas que se encuentran en lista de espera. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Expedientes de las (los)solicitantes. | Computadora e impresora.
Entrega de expedientes de los o las solicitantes en Dif Jalisco, tercer piso en programas sociales. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Acuse de expedientes de las (los) solicitantes. | Computadora e impresora.
Aviso de aprobación de beneficiarias (os) con documentación completa y con todos los requisitos completos. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Lista del padrón de beneficiarias (os) impresas. | Computadora e impresora.

## OBJETIVO 10
OBJETIVO
SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO (CONVOCATORIA O PROGRAMA RECREA)
ACTIVIDAD: | FECHA INICIO: | FECHA FINAL: | RESPONSABLE: | INVOLUCRADOS: | ENTREGABLE: | REQUERIMIENTOS:
Revisión de reglas de operación. | octubre-noviembre | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Visto bueno de la presidenta de dichas reglas de operación para el municipio. | octubre-noviembre | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Aviso a todas las escuelas del Municipio que se dará inicio con dicho programa | octubre-noviembre | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Entrega de información por parte de las escuelas, de todos los alumnos, respecto a grado, talla, nuúmero de calzado. | octubre-noviembre | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Expedientes de las (los)solicitantes. | Computadora e impresora.
Entrega de apoyo a todas las escuelas del Municipio, de mochilas, uniformes y zapatos escolares. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Acuse de expedientes de las (los) solicitantes. | Computadora e impresora.
Entrega de comprobación del material de Recrea, entregado en las escuelas. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Lista del padrón de beneficiarias (os) impresas. | Computadora e impresora.

## OBJETIVO 11
OBJETIVO
SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO (CONVOCATORIA O PROGRAMA JALISCO POR LA NUTRICIÓN EN SU TIPO DE APOYO DE COMEDORES COMUNITARIOS)
ACTIVIDAD: | FECHA INICIO: | FECHA FINAL: | RESPONSABLE: | INVOLUCRADOS: | ENTREGABLE: | REQUERIMIENTOS:
Revisión de reglas de operación. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Elaboración y revisión de las reglas de operación y adecuarlas para el municipio. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Visto bueno de la presidenta de dichas reglas de operación para el municipio. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Reglas de Operación de los programas sociales impresa. | Computadora e impresora.
Elaboración de solicitud para participar en dicho programa. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Proyecto impreso | Computadora e impresora.
Entrega del Proyecto para participar en dicha convocatoria. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Proyecto impreso | Computadora e impresora.
Firma de convenios de dicho programa. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convenio firmado por las autoridades correspondientes. | Computadora e impresora.
Recaudación de documentos de los o las personas solicitantes, dando prioridad a las personas que se encuentran en lista de espera. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Expedientes de las (los)solicitantes. | Computadora e impresora.
Entrega de expedientes de los o las solicitantes en Dif Jalisco, tercer piso en programas sociales. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Acuse de expedientes de las (los) solicitantes. | Computadora e impresora.
Aviso de aprobación de beneficiarias (os) con documentación completa y con todos los requisitos completos. | No se tiene fecha exacta | No se tiene fecha exacta | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Lista del padrón de beneficiarias (os) impresas. | Computadora e impresora.

## OBJETIVO 12
OBJETIVO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMACUECA, JALISCO (BECAS Y ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA)
ACTIVIDAD: | FECHA INICIO: | FECHA FINAL: | RESPONSABLE: | INVOLUCRADOS: | ENTREGABLE: | REQUERIMIENTOS:
Elaboración y revisión de la convocatoria para el municipio. | octubre-noviembre | enero | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convocatoria y reglas de operación impresas. | Computadora e impresora.
Visto bueno de la presidenta de dicha convocatoria. | enero | enero | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convocatoria aprobada impresa. | Computadora e impresora.
Publicación de la convocatoria municipal en la página oficial del Ayuntamiento. | febrero | febrero | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Evidencia de la publicación en la página. | Computadora e impresora.
Entrega de la convocatoria y reglas de operación a los directores de todos los planteles educativos del municipio (nivel primaria). | febrero | febrero | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Acuse de recibido de todos los directores de los planteles educativos (nivel primaria) | Computadora e impresora.
Elaboración de lista de nuevos beneficiarios (alumnos), por parte de los directivos y mesa directiva de cada escuela de las instituciones educativas (nivel primaria) | marzo | marzo | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Originales de las Listas entregados por los directivos de los planteles educativos (nivel primaria) | Computadora e impresora.
Entrega del apoyo cada bimestre, durante todo el ciclo escolar | cada 2 meses | todo el ciclo escolar | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Lista firmada por todos los beneficiarios, de todas las escuelas. | Computadora e impresora.

## OBJETIVO 13
OBJETIVO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMACUECA, JALISCO (CONVOCATORIA O PROGRAMA JOVENES SEMBRANDO EL FUTURO)
ACTIVIDAD: | FECHA INICIO: | FECHA FINAL: | RESPONSABLE: | INVOLUCRADOS: | ENTREGABLE: | REQUERIMIENTOS:
Elaboración y revisión de la convocatoria para el municipio. | octubre | octubre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convocatoria impresa. | Computadora e impresora.
Visto bueno de la presidenta de dicha convocatoria. | octubre | octubre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Convocatoria aprobada impresa. | Computadora e impresora.
Publicación de la convocatoria municipal en la página oficial del Ayuntamiento. | noviembre | noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Evidencia de la publicación en la página. | Computadora e impresora.
Recepción de documentos de las personas interesadas. | noviembre | noviembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Expedientes de los solicitantes. | Computadora e impresora.
Publicación de la lista de beneficiarios en la página oficial | diciembre | diciembre | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Originales de las Listas entregados por los directivos de los planteles educativos (nivel primaria) | Computadora e impresora.
Entrega del apoyo cada bimestre, durante todo el ciclo escolar | cada 2 meses | todo el ciclo escolar | Rosángela | Dir. de Desarrollo Económico y Social. | Padrón de beneficiarios. | Computadora e impresora.