## 01 UA Organo Eje. Mpal.
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
02 Unidad Administrativa:
Organo Ejecutivo Municipal
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Revisión y | Revisión y | Coordinar los |  |  |  | Ejecución | 100000 | ascendente | Comisiones
Actualización | evaluación | trabajos de evaluación. | [6 empty] | Edilicias
del Marco | del reglamento
Legal | vigente y su | Diseñar las politicas |  |  |  |  | 35000 | ascendente
de la Gestión | pertinencia. | de mejora y plasmarlas
2015-2018 |  | en PDM 201-2018
Creación del
| Manual de | A partir de del tema de cada |  |  |  |  | 40000 | ascendente
| Organización | comisión edilicia hacer
cumplir con la evaluación
para la mejora operativa.
|  | Reuniones vecinales en cada |  |  |  |  | 90000 | ascendente
barrio,colonia y
población para fomentar
la participación social
en la planeación municipal.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | H, Comisión de Gobernación
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 02 UA Presidencia
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
02 Unidad Administrativa:
Presidencia Municipal
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Gobernanza | Política | *Socialización |  |  |  | Ejecución | 1700000 | ascendente | Ing.
para | de | de intenciones | [6 empty] | Nicolas
el logro | Inclusión | en la mejora | [6 empty] | Briseño
de las metas | social | municipal. | [6 empty] | López
de la admón. | en la toma de | *Reuniones en
2015-2018 | decisiones | todas las
colonias,
barrios
y
comunidades
para efecto
de tomar
sugerencias
o informar
avances.
*Gestión
permanente
de los recursos
necesarios en
todos los
ambitos
públicos o
privados.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | Ing. Nicólas Briseño López
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 03 UA Sec. Gral.
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
03 Unidad Administrativa:
Secretaria General
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Actualización | Actualización de | *Evaluación |  |  |  | Ejecución | 185000 | ascendente | Abg
e | los reglamentos | en terminos | [6 empty] | David
Innovación | y de los | de efectividad | [6 empty] | Robles
del marco | manuales | a los | [6 empty] | Galván
operativo | de | reglamentos
legal | organización | vigentes.
del | municipales | *Determinar los
H. Ayuntamiento |  | puntos de mejora
de cada
reglamento.
*Procesar en
comisiones
lo evaluado,
para efecto de
modificaciones.
* Iniciar,
una vez
adecuados los
reglamentos,
el manual de
organización
de cada unidad
administrativa.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | Abg. David Robles Galván
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 04 UA Sindicatura
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
04 Unidad Administrativa:
Sindicatura
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Liquidación | Adecuación y | *Evaluación |  |  |  | Evaluación | 60000 | Descendente | Abg
de | actualización del | de cada expediente | [6 empty] | Grissel
Laudos | reglamento de | para determinar | [6 empty] | Ortiz
| personal. | los montos | [6 empty] | Ortega
con beneficio a la
comuna.
| Generar la | *Determinar los |  |  |  | Evaluación | 85000 | Ascendente | Abg
| revisión de | puntos de mejora | [6 empty] | Grissel
| los reglamentos | de cada | [6 empty] | Ortiz
| y los | reglamento. | [6 empty] | Ortega
| manuales | *Procesar en
| de | comisiones
| organización | lo evaluado,
| municipales | para efecto de
| para dar | modificaciones.
certidumbre a la
gestión.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | Abg. Grissel N. Ortiz Ortega
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área

## 05 UA Juez M.
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
05 Unidad Administrativa:
Juez Municipal
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Implantación | Porgrama | *Elegir |  |  |  | Ejecución | 64300 | Descendente | José Adán
de medios | de conferencias | conferencistas | [6 empty] | Ruiz
alternativos de |  | *Invitación a | [6 empty] | Buenrostro
solución de |  | conferencistas.
Conflictos. |  | *Iobtención de
infraestructura
necesaria.
Programas de | Orientación | *Acuerdos |  |  |  | Ejecución | 30000 |  | Carlos Arturo
mediación | a alumnos y | con autoridades | [6 empty] | Cisneros
escolar. | maestros | educativas y
respresentaciones
de padres
de familia.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | Abg. José Adan Rios Buenrostro
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área

## 06 Hda. Pública
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
06 Unidad Administrativa:
Hacienda Pública
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Actualización | Modernización | *Evaluación |  |  |  | Ejecución | 480000 | ascendente | C.P. Azucena
de los sistemas | castatral. | fisica | [6 empty] | Torres Fregoso
de recaudación. |  | de la nomenclatura
para su corrección
y actualización.
|  | *Inspección |  |  |  | Evaluación | 200000 | ascendente
Fisica de
Predios y casas.
| Actualización | *Revisón del |  |  |  | Ejecución | 240000 | ascendente | C.P. Azucena
| Contabilidad | antecedente de la | [6 empty] | Torres Fregoso
| Gubernamental. | gestión anterior.
|  | *Integración del |  |  |  | Evaluación | 240000 | ascendente
material fisico
para su revisión y
registro.
| Incrementar | *Revisión y |  |  |  | Ejecución | 180000 | ascendente | C.P. Azucena
| la base de | actualización del | [6 empty] | Torres Fregoso
| retención. | padrón de
licencias.
|  | * Registro adecuado |  |  |  | Ejecución | 60000 | ascendente
de los giros.
|  | * Disminución del |  |  |  | Ejecución | 60000 | ascendente
padrón moroso.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | C.P. Azucena Torres Fregoso
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 07 UA oficilia Mayor
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
07 Unidad Administrativa:
Oficialia Mayor Administrativa
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Sistema efectivo | Control de Bitacoras | *Actualización |  |  |  | En ejecución | 2200000 | Ascendente | Lourdes
de administración | Por unidad Admva. | de parque vehicular | [6 empty] | Amaral
de recursos públicos. |  | *Coordinación con | [6 empty] | Perez
el area de hacienda
pública
Sistema de | Cursos | *Invitación a |  |  |  | Evaluación | 248126.74 | Ascendente | Silvestre
Capacitación | conferencias | conferecnistas | [6 empty] | Ruiz
para el servidor | certificaciones | *Convenios con
público |  | instituciones públicas
municipal. |  | y privadas.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | Lic. José Alfredo Robles GIl
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 08 UA Registro civil
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
08 Unidad Administrativa:
Registro Civil
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Implementar | Actualización de | *Alimentar el |  |  |  | Ejecución | 95000 | ascendente | Amparo
las bases | la base de | sistema CEJAL | [6 empty] | Aguirre
del Sistema | datos | con actas de | [6 empty] | Santiago
de control | en el área | los periodos de
Demografico | de Registro | tiempo
Municipal | Civil | pendientes
para dar
certidumbre
al ciudadano
y a la estadistica
demográfica
estatal.
*Registro
orientado a la
actualización
de los
indicadores
económicos.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | C. Amparo Aguirre Santiago
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 09 UA Reglamentos
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
09 Unidad Administrativa:
REGLAMENTOS PADRÓN Y LICENCIAS
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Actualización al padrón de contribuyentes | Implementar inspecciones en establecimientos comerciales y de servicios en todo el municipio | Visitas de isnpección, entregas de requerimientos, levantamiento de actas |  |  | En proceso | En ejecución | 35178 | Ascendente | René Rivera Ruíz
Regularizar el padrón de contribuyentes morosos | Relizar verificación en el sistema sobre contribuyentes con faltas de pago | Realizar notificaciones, y entregar requerimientos a deudores y clausuras en los casos que corresponda |  |  | En proceso | En ejecución | 35178 | Descendente | Marco Antonio Rubio Lopez
Elaborar un padrón de anuncios | Contar con evidencias, datos y caracteristícas de cada anuncio | Visitas de inspección a establecimientos que cuenten con anuncios, tomando fotografías, medidas, datos del material, y ubicación de los mismos |  |  | En proceso | En ejecución | 35178 | Ascendente | René Rivera Ruíz
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | c. Rene Rivera Ruiz
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 10 UA Transito y V.
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
10 Unidad Administrativa:
Transito y Vialidad
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Implantación | Porgrama | *Acuerdos |  |  |  | Ejecución | 30000 | Descendente | José de Jesus
de medios | de visitas | con autoridades | [6 empty] | Ramos
preventivos | a centros | educativas y
de Accidentes | escolares para | respresentaciones
Viales. | Impartición | de padres
| de educación | de familia.
vial
Programas de | Estudio | Recorrido de ruas y |  |  |  | Evaluación | 50000 |  | José de Jesus
reorientación | de tiempos | evaluación del tiempo | [6 empty] | Ramos
vial. | y factibilidades. | para facilitar la
circulación al turista.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | C. Jose de Jesus Ramos
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área

## 11 UA Promoción Eco.
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
11 Unidad Administrativa: Promoción Económica Desarrollo Social y Humano
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Sedesol: Pension para Adultos Mayores | Traslados a la localidad de Guayabitos | Apoyo economico a los adultos mayores de65 años y mas |  |  | X | En ejecución | 3000 | Ascendente | Ing. María Belén Alejo Castellón
Prospera | Traslados a la localidad de Juanacatlán, La Palapa, El Mosco, Mirandillas y Guayabitos | Atención a jefas de familia más vulnerables con alto grado de marginación. |  |  | X | En ejecución | 4500 | Ascendente | Agueda Ruiz Nungaray
Secretaría de Economía Créditos Fojal | Difusión y Gestión | Créditos disponibles para el buen funcionamiento de las empresas de la localidad. |  |  | X | En ejecución | 3000 | Ascendente | Agueda Ruiz Nungaray
Secretaría de Desarrollo e Itegración Social Programa Fondo de Apoyo para Migrantes | Difusión y Gestión | Apoyo económico para aquellas personas que reciben divisas |  |  |  | En evaluación | 1000 | Ascendente | Mercedes Lorena Serna Ballesteros
Secretaría de Desarrollo e Itegración Social Programa Mochilas con útiles escolares | Gestión y entrega | Apoyo con utiles escoalres, a alumnos de Preescolar, Primaria y secundaria |  |  |  | En evaluación | 5000 | Ascendente | Ing. María Belén Alejo Castellón
Secretaría del Trabajo y Previsión Social Programa Fomento al Autoempleo | Difusión, Gestión y Elaboración de Proyecto | Generación del Autoempleo creando nuevas empresas |  |  | X | En ejecución | 2000 | Ascendente | Mercedes Lorena Serna Ballesteros
3x1 Para Migrantes Modalidad Becas estudiantiles | Difusión, Gestión y entrega de Becas a los Beneficiados | Apoyo Económico por única vez a jóvenes estudiantes y evitar la deserción de la escuela |  |  |  | En Evaluación | 100000 | Ascendente | Mercedes Lorena Serna Ballesteros
Congregación Mariana Trinitaria | Difusión, Gestión, recepción de documentación y entrega de materiales | Que los grupos comunitarios tengan acceso a materiales para la construcción subsidiados |  |  | X | En Ejecución | 3000 | Ascendente | Carmen Manuela Arredondo Cortéz
Secretaria de Desarrolloe Económico Programa Emprendurismo Empresarial | Difusión, Gestión | Impulsar a los emprendedores de negocios y generar derrame economico y mano de obra |  |  |  | En Evaluación | 1000 | Ascendente | Ing. María Belén Alejo Castellón
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Programa Jornaleros a Canadá Menor de 40 años Tener hijos | Difusión y Gestión en todo el municipio | Es una alternativa de ocupación segura y redituable para trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentren en períodos de desempleo. |  |  | X | En ejecución | 2000 | Ascendente | Julián Fregoso
Secretaría del trabajo y Previsión Social Programa Bécate | Difusión y Gestión en todo el municipio | Apoya a Buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. |  |  |  | En evaluación | 2000 | Ascendente | Ing. María Belén Alejo Castellón
Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Programa Mejora a la Vivienda ( Piso fotocelda, fogón ecológico, tinaco, Lámina ) | Apoyo en la Difusión, Gestión y coordinación en todo el municipio. | Dar apoyo para el mejoramiento de la vivienda y aumentar el nivel de vida de las personas |  |  |  | En evaluación | 3000 | Ascendente | Agueda Ruiz Nungaray
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | ING. MARIA BELEN ALEJO CASTELLON
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 12 UA Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
06 Unidad Administrativa:
OBRAS PÚBLICAS
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Integración | Integrar a las | *Evaluación |  |  |  | Ejecución | 1´2000,000 | ascendente | Arq. Edgar
y articulación | comunidades | fisica | [6 empty] | Caro
de la zona | del municipio | de cada comunidad
Urbana con la | en la planeación de | recabando la
Zona Rural | obra pública | participación social
del municipio. |  | en la determinación |  |  |  |  | 200000
del orden de prioridades
| Articulación | *Determinar los montos |  |  |  | Ejecución | 300000 | ascendente | Arq. Edgar
| de las necesidades | de inversión pública | [6 empty] | Caro
| de la zona urbana | y dar el orden prioritario
| con el orden de | determinado por la |  |  |  |  | 240000
| prioridades | población
| en cada | para su revisión y
| comunidad. | registro.
180000
*Usar el criterio
|  | costo-benficio social |  |  |  | Ejecución | 320000 |  | Arq. Edgar
|  | para elegir el tipo | [6 empty] | Caro
|  | de financiamiento |  |  |  |  | 60000
a usar en cada obra.
60000
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | Arq. Edgar Caro
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 13 UA Seguridad Pública
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
14 Unidad Administrativa:
Seguridad Pública y Protección civil
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Prevención y | *Socializar | *Dar legalidad |  |  |  | Ejecución | 60000 | Descendente | Gerardo
Disuación | las medidas | a cada | [6 empty] | Martinez
del Delito | preventivas | acto de | [6 empty] | Salcedo
en el | del delito | previsión.
municipio. | en las | *Buscar la cohesión
| comunidades | social en cada
| y la zona | actividad integradora.
Urbana.
| * Cursos | Dar criterio de |  |  |  | Evaluación | 50000 |  | Gerardo
| informativos | Inteligencia | [6 empty] | Martinez
| de previsión | a la información | [6 empty] | Salcedo
| en escuelas | y retroalimentación
| y sociedades | de información en cada
| civiles. | sesión.
Difusión de | Dar a la población, | Coordinar la colaboracion |  |  |  | Evaluación | 70000 |  | Ma. Refugio
la cultura de | sus bienes y entorno | de la sociedad ,el sector | [6 empty] | Ramos
previsión de | protección de los riesgos | productivo y empresarial | [6 empty] | Martinez
riesgos. | y daños ocasionados por | y las autoridades para
| el hombre y la naturaleza. | promover y establecer
un desarrollo ordenado.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | Gerardo Martinez Salcedo
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 14 UA Comunicación S.
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
14 Unidad Administrativa:
Comunicación Social
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Comunicación | Socializar | Uso de redes |  |  |  | Ejecución | 75000 | Descendente | Luis D.
pública | con pertinencia | sociales. | [6 empty] | Vazquez
Efectiva | las acciones de | Uso de Red | [6 empty] | Salcedo
| Gobierno | Radiofonica.
Generar
Imprimibles
Monitores
Informativos.
Socialización
de los actos
de Gobierno
oportuna
y clara.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | Lic. Luis D. Vazquez Salcedo
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 15 UA Catastro
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
15 Unidad Administrativa:
CATASTRO MUNICIPAL
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
TECNIFICACION | ENTREGA DE LA | HACER LA DEPURA |  |  |  | EVALUACIÓN | 80000 | Descendente | GLORIA
DE LOS PROCESOS | RELACION DE | CION EN EL PADRON | [6 empty] | ANGELICA
ADMINISTRATIVOS | ADEUDOS A LA | CATASTRAL DE LOS | [6 empty] | OLIVA
Y JURIDICOS A LOS | HACIENDA MUNI | CONTRIBUYENTES
CONTRIBUYENTES | CIPAL PARA QUE | MOROSOS DESGLO-
MOROSOS | SEAN TURNADOS | SANDO POR AÑO
| A LA SINDICATURA | SU ADEUDO E
| MUNICIPAL. | IMPORTE.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | C. JOSE RAFAEL PEÑA CURIEL
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 16 UA Imaj
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
16 Unidad Administrativa:
Instituto Mpal. De Atención a la juventud
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Dignificar | Vinculación con | Crear un padrón de |  |  |  | Ejecución | 60000 | Ascendente | S. Liliana
las areas de | sectores | instituciones privadas | [6 empty] | Peña
atención a jovenes. | productivos para | a efecto de lograr las | [6 empty] | Rodriguez
| la obtención de | donaciones necesarias.
donaciones de
Ampliar la | equipo de computo. | Coordinar con |  |  |  | Ejecución | 15000 | Ascendente
Cobertura de |  | Ce- mujer y D.I.F. las
servicios. | Coordinación con | atenciones y soluciones
| areas afines del | a los jovenes
| ayuntamiento | que lo soliciten.
para generar
| pertinencia en | Crear un expediente
| servicio a los | por cada joven
| jovenes. | atendido a efecto
de dar seguimiento
al servicio
otorgado.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | C S. Liliana Peña Rodriguez
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 17 UA Cultura
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
17 Unidad Administrativa:
Cultura
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Promoción | Recuperar la cultura | Creación de talleres |  |  |  | Ejecución | 250000 | Ascendente | Ing. Patricia del R.
y Difusión | Local y difundir | de manualidades y | [6 empty] | Briseño
de la Cultura. | entre la infancia y | arte para los niños y
| los adolescentes | jovenes.
de la población.
Coordinación con
| Crear eventos de | las areas de Turismo |  |  |  | Ejecución | 300000 | Ascendente
| cultura general entre la | Deportes y Ecologia
| población adulta. | para atender el ambito
de la biodiversidad.
Promoción de actividades
orientadas a recuperar
nuestras artesanias.
Formación de grupos
de teatro y danza.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | Ing. Patricia del Rosario Briseño
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área

## 18 UA Deportes
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
17 Unidad Administrativa:
Cultura
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Promoción | Creación de una | Creación formal de |  |  |  | Ejecución | 300000 | Ascendente | José Dolores
y Difusión | estructura de | ligas y agrupaciones | [6 empty] | Uribe Casilas.
del Deporte | organización deportiva. | deportivas infantiles
.jovenes y adultos.
| Promoción del municipio | Coordinación con
| para ser sede de eventos | las areas estatales y |  |  |  | Ejecución | 300000 | Ascendente
| deportivos. | federales para
coordinar eventos
deportivos en Mascota.
Rehabilitación y mejora
de areas deportivas
disponibles.
Creación de mas areas
deportivas .
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | C. José Dolores Uribe Casillas.
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área

## 19 UA Turismo
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
19 Unidad Administrativa: | Turismo
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Pueblo Mágico | Fortalecimiento de la estrategia Pueblo Mágico. | Mantener un Comité activo con seguimiento de acuerdos. (mínimo 4 reuniones al año) |  |  | Cumplido | Ejecutado | 29987.5 | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Campaña de Concientización de nombramiento de Pueblo Mágico |  |  | Cumplido | Ejecutado |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
| Permanencia del Nombramiento de Pueblo Mágico. | Coordinar las direcciones de gobierno de Mascota con el tema Pueblo Mágico para la creación de portafolio de proyectos |  |  | Cumplido | Ejecutado |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Creación de un programa de trabajo |  |  | Corrección | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Creación de Ruta de Pueblos Mágicos (Talpa, Mascota, San Sebastián) |  |  | Corrección | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Imagen Urbana |  |  | Corrección | En Ejecución |  |  | Juan Antonio Salcedo
|  | Promover un programa de mantenimiento en funcionamiento y adecuación de los servicios de salud y de seguridad. |  |  | Corrección | En Ejecución |  |  | Juan Antonio Salcedo
|  | Diagnóstico de Competitividad y Sustentabilidad |  |  | Corrección | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
Turismo Comunitario |  | Planeación estratégica del proyecto |  |  | Cumplido | Ejecutado | 23456.25 | Nota | Juan Antonio Salcedo
|  | Socialización de proyecto Ruta de Turismo Comunitario en las 5 comunidades participantes. |  |  | Cumplido | Ejecutado |  | Nota | Juan Antonio Salcedo
|  | Prueba piloto con grupo de viaje en las comunidades. |  |  | Cumplido | Ejecutado |  | Nota | Juan Antonio Salcedo
|  | Formación de los consejos comunitarios. |  |  | Cumplido | Ejecutado |  | Nota | Juan Antonio Salcedo
|  | Inventario de servicios turísticos. |  |  | Cumplido | Ejecutado |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Capacitaciones a prestadores de servicios |  |  | Corrección | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Promoción y difusión de la Ruta de Turismo Comunitario. |  |  | Cumplido | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Retroalimentación del proyecto |  |  | Corrección | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
Creación de grupos organizados del Sector Turismo | Asociación de Hotelesros y Restauranteros. | Actiulización del inventario de servicios turísticos. |  |  | Cumplido | Ejecutado | 16925 | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
| Asociación de Artesanos y Productores Locales. | Presentación personal de los integrantes de la dirección de turismo |  |  | Cumplido | Ejecutado |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
| Asociación de Informadores Locales (Guías) | Creación de asociaciones y seguimiento de reuniones. |  |  | Corrección | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Estadistica de hospedaje hotelero. |  |  | Corrección | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
Eventos |  | Festival del día de muertos |  |  | Cumplido | Ejecutado | 54581.25 |  | Juan Antonio Salcedo
|  | Festival Revolucionario |  |  | Cumplido | Ejecutado |  |  | Juan Antonio Salcedo
|  | Feria del Queso Adobera y Panela. |  |  | Cumplido | Ejecutado |  |  | Juan Antonio Salcedo
|  | Feria del Taco |  |  | Cumplido | Ejecutado |  |  | Juan Antonio Salcedo
|  | Festival de la Raicilla |  |  | Cumplido | Ejecutado |  |  | Juan Antonio Salcedo
|  | Feria del Pueblo |  |  | Cumplido | Ejecutado |  |  | Juan Antonio Salcedo
|  | Festival del Venado y la Serpiente |  |  | Cumplido | Ejecutado |  |  | Juan Antonio Salcedo
|  | Fiestas Patrias |  |  | Corrección | En Ejecución |  |  | Juan Antonio Salcedo
|  | Tianguis Culturales - Artesanal |  |  | Corrección | En Ejecución |  |  | Juan Antonio Salcedo
Capacitaciones en el Sector Turismo. |  | Capacitacion en hoteleria |  |  | Corrección | En Ejecución | 21925 | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Capacitación el alimentos y bebidas |  |  | Corrección | En Ejecución |  |  | Juan Antonio Salcedo
|  | Capacitación a los servicios de transporte |  |  | Corrección | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Promover y capacitar a guias de turistas y promotores municipales. |  |  | Cumplido | Ejecutado |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Capacitación a productores locales y artesanos. |  |  | Corrección | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Capacitación a policias ecoturisticos, trnsito |  |  | Corrección | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
Promoción y publicidad Turística |  | Radio |  |  | Cumplido | Ejecutado | 112981.25 | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Medio Impresos |  |  | Cumplido | Ejecutado |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Medios Electrónicos |  |  | Cumplido | Ejecutado |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Eventos Turisticos |  |  | Cumplido | Ejecutado |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Espectaculares |  |  | Corrección | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Estudio de Perfil de Turista. |  |  | Cumplido | Ejecutado |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Gestión de proyectos con el Fideicomiso del 3% |  |  | Corrección | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Señalética. |  |  | Corrección | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
Ciudades Hermanas |  | Creación al menos un Hermanamientos |  |  | Corrección | En Ejecución | 24987.5 | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Creación al menos de un Convenios de colaboración |  |  | Corrección | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
Convenios y Alianzas de Colaboración |  | Creación de convenio con al menos una Agencias de Viajes. |  |  | Corrección | En Ejecución | 18456.25 | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Creación de convenio o alianza al menos una Operadoras Turisticos Local y Nacional |  |  | Corrección | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Creación de convenios o alianza al menos una Universidad |  |  | Cumplido | Ejecutado |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
|  | Convenio o alianza al menos un Organismos Públicos y Privados |  |  | Corrección | En Ejecución |  | Ascendente | Juan Antonio Salcedo
303300
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado | Lic. Juan Antonio Salcedo Segura
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 20 UA Ecologia
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
20 Unidad Administrativa:
Ecologia
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Entorno y vida | Parques y jardines | Rehabilitacion e |  |  |  | EVALUACIÓN | EN PROCESO | Ascendente | Luis Antonio
sustentable | creacion de areas de | instalacion de jardines entradas de la ciudad. | [6 empty] | Jimenez
| areas verdes | [7 empty] | Salcedo
| Imagen urbana | Campañas limpieza co-adyuvancia sociedad. |  |  |  |  | 30000 | Descendente | Luis Antonio
|  | Campaña limpia de RSU y maleza (permanente). |  |  |  |  | 80000 | Descendente | Jimenez
|  | Campaña imagen comunidades. |  |  |  |  | 50000 | Ascendente | Salcedo
|  | Colaboracion instItuciones educativas. |  |  |  |  | 15000 | Ascendente
Cumplido
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Ejecutado
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ing. Prop./monto |  | Mtro. Luis Antonio Jimenez Salcedo
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Nota | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente

## 21 UA Panteon
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
22 Unidad Administrativa:
Panteon Municipal
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Rehabilitación | Reabilitación | Rehabilitar |  |  |  | Ejecución | 35000 | ascendente | Jorge Robles
y dignificación | de toda la | banquetas de | [6 empty] | Arechiga
de senderos y | planta | callejuelas.
zonas de lapidas. | fisica
Invitar a los
deudos
a dignificar sus
propiedades.
Actualizar
inventario de
espacios
disponibles.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | C. Jorge Robles Arechiga
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 22 UA Rastro M.
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
22 Unidad Administrativa:
Rastro Municipal
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Alcanzar el | Mejora y | Pintura P/F |  |  |  | Ejecución | 49122 | ascendente | José de J.
registro | Mantenimiento | Reparación de | [6 empty] | Chavez
calidad TIF | de la planta | Infraestructura
| fisica del rastro | Modificar P/F
Equipamiento
tanto de
personal como
equipo
operativo
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | J. de Jesus Chavez
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 23 UA Ce- mujer
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
23 Unidad Administrativa:
CE- MUJER
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Prevenir la | *Atencion a | *Asesoria y |  |  |  | Ejecutado | 1114 | Descendente | Luz Isela
vulnerabilidad | mujeres en | consultas a | [6 empty] | López Ramos
vinculada al | violencias | mujeres en
género. | intrafamiliar. | violencia intraf.
| *Asistencia | *Promoción de
| Psicologica | la prevención
| juridica y | de la violencia |  |  |  | En Ejecución |  | Descendente
| trabajo social | de genero.
| *Canalizacion | *Participación en
| a instancias | eventos públicos |  |  |  | Ejecutado | 11159
| legales o | en pro de la mujer
| asistenciales. | *Asesorias y
| *Platica prema- | orientación a |  |  |  | Ejecutado | $100c/u | Descendente
| trimonial. | parejas en
proceso de
matrimonio.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | c. Luz Isela López Ramos
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
23 Unidad Administrativa:
CE-Mujer
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Promoción | Asistencia a | Atención inicial y |  |  |  | Ejecución | 45000 | Ascendente | Luz Isela
de la cultura | mujeres en | derivación de | [6 empty] | Lopez Ramos
Equidad de | ambientes no | mujeres en crisis
genero | idoneos. | intrafamiliar a las areas
de asistencia
|  | especializadas. |  |  |  | Ejecución | 15000 | Ascendente
| Educación en tema | Cursos y orientacion
| de Equidad de | a mujeres en vias
| genero y | de acceder al
| legalidad. | matrimonio.
|  | Programar |  |  |  | Evaluación | 15000 | Ascendente
con asistencia materna
cursos a niñas de entre
8 y 12 años de equidad
de genero.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | C. Luz Isela Lopez Ramos
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 24 UA Transparencia
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
24 Unidad Administrativa:
Transparencia
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Resolución | Orientación a las | Obtención de la información |  |  |  | Ejecución | 15000 | Ascendente | C. Cecilia
del | direcciones del H. | disponible de la gestión | [6 empty] | Aguilar
registro de | Ayto. para que se | anterior .
observaciones | cumpla en tiempo
sin solventar | y forma con la | Solicitar a los titulares |  |  |  | Ejecución | 5000 | Ascendente
de la gestión | información de | actuales en cada area
anterior. | la actividad realizada | la información necesaria
| para su debido registro | para la solventación
| e informe. | de observaciones pendientes
de resolver.
|  | Revisar reglamentos |  |  |  | Evaluación | 5000 | Ascendente
vigentes y su alineación
a la ley de transparencia e
Información para la realización
de su adecuación en caso
necesario.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | C. Cecilia Aguilar
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área
Indicadores | ascendente | descendente | Nota

## 25 UA Contraloria
H. Ayuntamiento de Mascota ,Jalisco
Programa Operativo Anual |  |  | 2015
25 Unidad Administrativa:
Contraloria
Cronograma
Proyecto | Sub Proy. | Actividad | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Nivel | Financiamiento | Indicadores | Responsable
Asesoria | Orientación a las | Revisar la pertinencia del reglamento |  |  |  | Ejecución | 15000 | Ascendente | C.P: Hamlet
y orientación | direcciones del H. | municipal vigente y | [6 empty] | Rodriguez
a las unidades | Ayto. para que se | dar la opinión de mejora. | [6 empty] | Montes de Oca.
administrativas | cumpla en tiempo
para un Desempeño | y forma con el | Solicitar a los titulares |  |  |  | Ejecución | 5000 | Ascendente
dentro del marco | reglamento vigente. | actuales en cada area
legal existente. |  | la presentación de sus declaraciones
| Coadyuvar en la | patrimoniales.
actualización de la
| contabilidad | Coadyuvar en el logro de las |  |  |  | Evaluación | 60000 | Ascendente
| gubernamental que | metas municipales desde
| registra atraso desde | la perspectiva
| la gestión anterior. | del cumplimiento del marco legal.
Cronograma | Incumplimiento | Corrección | Cumplido
Nivel | En Evaluación | En Ejecución | Ejecutado |  | C.P. Hamlet Rodriguez Montes De Oca.
Financiamiento | Credito/monto | Rec. Extra./monto | Ing. Prop./monto | Nobre y firma del responsable del área