## TABLE 2013
INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE - IAJ | [6 empty] | Metas 2013 | METAS 2013 - Cantidad por mes | [11 empty] | Meta 2013 | METAS 2013 - Cantidad acumulada por mes | [11 empty] | Avance por mes | [11 empty] | Avance por mes acumulado | [13 empty] | EXPLICACIONES | LOGROS MENSUALES
Dirección General | Proyecto / Proceso | Objetivo | Componente | Indicador | Unidad de Medida | Descripción del Indicador |  | Enero | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |  | Meta Enero | Meta Feb. | Meta Marzo | Meta Abril | Meta Mayo | Meta Junio | Meta Julio | Meta Agto. | Meta Sept. | Meta Octub. | Meta Nov. | Meta Dic. | Enero | Feb. | Mar. | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agto. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Avance Enero | Avance Febrero | Avance Marzo | Avance Abril | Avance Mayo | Avance Junio | Avance Julio | Avance Agosto | Avance Septiembre | Avance Octubre | Avance Noviembre | Avance Diciembre | SUMA TOTAL ACUMULADA | % TOTAL ACUMULADO | Aplica cuando se tiene una avance mayor al 100% con respecto a la meta mensual o en su caso menor al 80% | El logro mensual con mayor relevancia en el mes por parte de su Dirección General, se debe redactar de forma sencilla e institucional. Favor de incluir los datos de contacto para mayor información.
Instituto de la Artesanía Jalisciense ( IAJ 1 ) | 12.Desarrollo Artesanal (DESARTE) | Brindar capacitación y formación empresarial a los artesanos y artesanas, así como el desarrollo de nuevos diseños artesanales, impulso de marcas colectivas en certamenes y concursos. | Marcas colectivas apoyadas | Número de marcas colectivas apoyadas | Otro | Marcas colectivas apoyadas por IAJ durante todo el proceso, desde la identificación hasta el logro del registro de Marca colectiva | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 17 | 18 | 18 | 600 | En el mes de diciembre/13, se registró 1- marca comercial. | En el presente mes se logró presentó ante el Registro Público de la Propiedad de Lagos de Morenos, alisco, las 23 Actas Constitutivas del Mpio. De Teocaltiche y la Cooperativa de los Artesanos de Encarnación de Díaz.
|  |  | Artesanos capacitados en formación empresarial y técnicas artesanales | Número de artesanos capacitados | Artesano | Artesanos capacitados en temas empresariales, habilidades de negociación y en técnicas artesanales | 950 | 0 | 0 | 400 | 80 | 50 | 70 | 80 | 80 | 70 | 50 | 70 | 0 | 950 | 0 | 0 | 400 | 480 | 530 | 600 | 680 | 760 | 830 | 880 | 950 | 950 | 16 | 10 | 11 | 333 | 81 | 84 | 16 | 163 | 213 | 21 | 122 | 218 | 16 | 26 | 37 | 370 | 451 | 535 | 551 | 714 | 927 | 948 | 1070 | 1288 | 1288 | 135.5789 | En el me de diciembre/13, se capacitó a 218 artesanos. | En el presente més, se logró capacitar a 218 artesanos más en las siguientes técnicas artesanales; 15- en Pintura al Óleo en el mpio. de Teocuitatlán de Corona; 25- en Elaboración de pintura orgánica, en Gómez Farías; 18- en Talabartería en Colotlán; 52- en Deshilado inicial y avanzado en Tuxpan, Jal.; 25- en Elaboración de macetas artesanales en piedra de rio, en El Limón; 16- en Labrado de Cantera en el Mpio. de Huejuquilla; 18- en Fibras begetales, en el Mpio. de Mascota, Jal; 7- en Inglés para comercializar artesanías, en el Mpio. de Magdalena, Jal.; 20- en la misma técnica de Inglés en Tonalá y 7- más en Guadalajara; y finalmente 15- en Talabartería, Piteado y Cincelado en Autlán de Navarro.
|  |  | Certámenes o concursos de artesanías impulsados | Número de concursos artesanales impulsados | Concurso | Certámenes o concursos que promuevan la innovación y diseño de técnicas de artesanía y productos desarrollados | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 100 | En diciembre/13, se realizaron 2 Certamen, el "4to. Certamen Estatal de Creación Artesanal Textil" Beneficiando a 15 artesanos; la covocatoria se realizó para los 125 Municipios, participando 140 obras de 17 Municipios, el monto en premios fue por $90,000.00pesos; asimismo, se realizó el 1er. Certamen Estatal de Creación Navideña, con la participación de 42 obras de 10 Municipios, los beneficiados fueron 14 y el monto de premios fue por $60,000.00pesos.
|  |  | Artesanías con nuevo diseño generado | Número de nuevos diseños en artesanía | Diseño | Diseños nuevos o innovadores generados en el Centro de Diseño Artesanal (CEDINART) de manera directa o indirecta | 50 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 9 | 3 | 10 | 2 | 0 | 13 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 22 | 24 | 24 | 37 | 52 | 71 | 71 | 71 | 71 | 77 | 77 | 154 | En diciembre/13, se realizaron 6 trabajos más de diseño gráfico, cabe informar que se consiguió revasar la meta debido a que se atendieron de 7 a 8 artesanos mensuales, esto debido a que el artesano en ocasiones no continua con el seguimiento del desarrollo de su producto y por consecuencia se archivaba su proceso, continuando con la lista de espera que se tenía al momento.
Instituto de la Artesanía Jalisciense ( IAJ 2 ) | 13.Dirección del Instituto de la Artesanía (DIR-IAJ) | Mejorar la operación del Instituto de la Artesanía Jalisciense a través de la capacitación especializada del personal con la finalidad de obtener la certificación de calidad a través del ISO 9001:2008, desarrollado posteriormente un Directorio Estatal Artesanal. | Servidores públicos capacitados en alguna especialidad | Número de servidores públicos con especialidad | Servidores Públicos | Servidores públicos del IAJ capacitados en alguna especialidad, según las funciones que realiza | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 60 | 60 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 19 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 14 | 20 | 20 | 22 | 41 | 74 | 74 | 74 | 123.3333 | Sin avance en el mes de diciembre/13, la meta se alcanzó y rebasó en el mes de noviembre
|  |  | Sistema de gestion de calidad, ISO 9001:2008 certificado | Un sistema de gestión de calidad, certificado | Sistema | Sistema de gestión de calidad, ISO 9001:2008 certificado operando en el Instituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devido a la falta de presupuesto en el presente año, éste componente no se llevará a cabo, pero estamos trabajando internamente en el avance del mismo en cuanto a órden, organización, limpieza y mejoras en las instalaciones, así como en las actividades y actitudes del personal de la Institución.
|  |  | Artesanos apoyados en la compra directa de mercancía | Número de artesanas y artesanos apoyados en la compra directa de mercancía. | Registros | Suma de número de artesanas y artesanos apoyados en la compra directa de mercancía, logrando con esto una mayor competitividad y un aumento de las utilidades. | 400 | 0 | 0 | 37 | 38 | 27 | 48 | 37 | 100 | 38 | 37 | 38 | 0 | 400 | 0 | 0 | 37 | 75 | 102 | 150 | 187 | 287 | 325 | 362 | 400 | 400 | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 239 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 13 | 13 | 16 | 18 | 21 | 28 | 267 | 268 | 274 | 278 | 287 | 287 | 71.75 | Durante ésta administración, se están realizando cambios en la escenografía del diseño de tiendas; ante esto se bajó la adquisición de artesanía ocasionando que solo 9 artesanos de cinco Mpios. se hayan beneficiado en el mes de diciembre/13, la compra total directa de los productos fue por $227,190.00pesos; por lo que lamentablemente no alcanzamos la meta programada anual de 400 compras artesanales.
|  |  | Artesanos participantes en ferias y exposiciones apoyados | Número de artesanos apoyados | Artesanos | Artesanos apoyados por el IAJ para que participen en ferias y exposiciones especializadas en artesanías. | 1200 | 0 | 60 | 500 | 50 | 60 | 50 | 60 | 200 | 60 | 70 | 60 | 30 | 1200 | 0 | 60 | 560 | 610 | 670 | 720 | 780 | 980 | 1040 | 1110 | 1170 | 1200 | 69 | 78 | 23 | 142 | 517 | 172 | 109 | 98 | 73 | 79 | 22 | 125 | 69 | 147 | 170 | 312 | 829 | 1001 | 1110 | 1208 | 1281 | 1360 | 1382 | 1507 | 1507 | 125.5833 | Al cierre del mes de diciembre del presente año, se han apoyado a 1507 artesanos, superando la meta del año 2012 de 1400 artesanos beneficiados, esto gracias a la participación que el IAJ ha tenido en espacios de venta no calendarizdos y al recurso que se bajó de la cuenta de Productividad Jalisco. | En el mes de diciembre/13, se apoyó a 125 artesanos mediante una exposición local y dos internacionales, beneficiando a una población de 1443 personas y protegiendo el empleo de 717 . cabe mencionar que por causas ajenas durante el mes de julio no se pudo reportar un apoyo brindado a dos artesanos que participaron en un evento en la Santa Fe, Nvo. Méx. EUA, por lo que se reporte en éste mes.

## TABLIN
Histórico de avance anual
ID | Indicador | Descripción del Indicador | Programa | Subprograma | Organismo que reporta / Fuente | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | METAS 2012 | 2013 | [23 empty] | Meta 2013 | Explicación Modificación Metas
[11 empty] | Diciembre 2012 |  | Enero 2013 |  | Febrero 2013 |  | Marzo 2013 |  | Abril 2013 |  | Mayo 2013 |  | Junio 2013 |  | Julio 2013 |  | Agosto 2013 |  | Septiembre 2013 |  | Octubre 2013 |  | Noviembre 2013 |  | Diciembre 2013
[11 empty] | VALOR |  | VALOR | META | VALOR | META | VALOR | META | VALOR | META | VALOR | META | VALOR | META | VALOR | META | VALOR | META | VALOR | META | VALOR | META | VALOR | META | VALOR | META
EC1-004 | Lugar en Indice de Competitividad | El índice de competitividad se publica por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y se deﬁ ne como la capacidad de un país para atraer y retener inversiones, siendo 1 la mejor posición y 32 la peor. Son diez factores o componentes los que determinan la competitividad: 1. Sistema de derecho conﬁ able y objetivo 2. Manejo sustentable del medio ambiente 3. Sociedad incluyente, preparada y sana 4. Macroeconomía dinámica y estable 5. Sistema político estable y funcional 6. Mercados de factores eﬁ cientes 7. Sectores precursores de clase mundial 8. Gobierno eﬁ ciente y eﬁ caz 9. Aprovechamiento de las relaciones internacionales 10. Soﬁ sticación e innovación de los sectores económicos | Ninguno | Indicador de Impacto | SEDECO (Dirección General de Mejora Regulatoria) / IMCO | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 10 | 13
EC3-036 | Inversión privada extranjera captada por Jalisco | Este indicador reﬁere el monto de las inversiones extranjeras que han sido captadas por los diferentes municipios del estado durante el período de un año | Programa 3: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios | Programa 3.1: Promoción y Estímulo a la Inversión | SEDECO / (Dirección General de Pomoción Internacional | 472.13 | 772 | 217 | 676 | 348.24 | 562 | 378 | 0 | 23 | 0 | 48 |  | 75 |  | 113 |  | 151 |  | 189 |  | 227 |  | 265 |  | 303 |  | 331 |  | 331 |  | 348.24 | 378
EC3-037 | Inversión privada nacional captada por Jalisco | Este indicador reﬁere el monto de las inversiones privadas nacionales que han sido captadas por los diferentes municipios del estado durante el período de un año. | Programa 3: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios | Programa 3.1: Promoción y Estímulo a la Inversión | SEDECO / (Dirección General de Pomoción Internacional | 1963.91 | 2716.24 | 1850 | 1925 | 2417.1 | 1876 | 1914 | 0 | 104 | 0 | 218 |  | 394 |  | 549 |  | 735 |  | 931 |  | 1127 |  | 1323 |  | 1519 |  | 1684 |  | 1810 |  | 1943 | 1914
EC3-362 | Inversión privada mixta | Este indicador reﬁere el monto de la inversión privada mixta que se compone de capital de origen nacional y capital de algún otro país, que ha sido registrado por los diferentes municipios del estado durante el período de un año. | Programa 3: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios | Programa 3.1: Promoción y Estímulo a la Inversión | SEDECO / (Dirección General de Pomoción Internacional | 130 | 123 | 65 | 133 | 58.73 | 24 | 122 | 0 | 4 | 0 | 9 |  | 14 |  | 24 |  | 37 |  | 50 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 58.73 | 122
EC3-038 | Porcentaje de inversión privada para las regiones respecto a la zona metropolitana de Guadalajara | Este indicador reﬁere el porcentaje de participación de las regiones fuera de la ZMG, del total de los montos de inversión registrados durante el año | Programa 3: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios | Programa 3.1: Promoción y Estímulo a la Inversión | SEDECO / (Dirección General de Pomoción Internacional | 17.9% | 19% | 11% | 21% | 16.06% | 20% | 18% | 0% | 5% | 0% | 7% |  | 9% |  | 12% |  | 14% |  | 14% |  | 15% |  | 15% |  | 16% |  | 17% |  | 18% |  | 22% | 18%
EC3-041 | Participación en ferias y exposiciones realizadas en el país | Este indicador se reﬁere a las ferias y exposiciones realizadas dentro y fuera del estado para ofertar lo que en él se produce, y para fomentar una cultura de consumo y posicionamiento de lo hecho en Jalisco. | Programa 3: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios | Programa 3.2: Fomento al Comercio y Servicios | SEDECO / (Dirección de Comercio y Mercado Interno) | 12 | 23 | 41 | 45 | 45 | 31 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 6 |  | 9 |  | 10 |  | 12 |  | 15 |  | 18 |  | 21 |  | 24 |  | 29 |  | 45 | 20
EC3-046 | Empresas con certificación internacional de calidad | Este indicador se reﬁere a las empresas jaliscienses certiﬁcadas en las siguientes normas: ISO 9001, para el sistema de gestión de calidad a efectos de conﬁ anza interna, contractuales o de certiﬁ cación; ISO 14001, para el sistema de gestión medioambiental; ISO/TS 16949, referente a sistemas de gestión de calidad para el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y la reparación de productos relacionados con el sector de la automoción. | Programa 3: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios | Programa 3.6: Fomento a la Calidad y responsabilidad social de las empresas | SEDECO / SEIJAL / Contacto de Unión Emp. | 244 | 187 | 203 | 204 | 239 | 316 | 450 | 316 | 316 | 316 | 316 |  | 316 |  | 316 |  | 316 |  | 316 |  | 316 |  | 316 |  | 316 |  | 316 |  | 316 |  | 316 | 450
EC3-056 | Porcentaje de la población económicamente activa que ha recibido capacitación. | La variable denominada porcentaje de la PEA que recibe capacitación es un indicador que publica el INEGI, registrado por la STPS, el cual reporta el porcentaje de la población económicamente activa que participa en comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento. Estas comisiones tienen como ﬁ nalidad coordinar la impartición de la capacitación y el adiestramiento a los trabajadores de la empresa y son integradas por personal tanto de la parte patronal, como de la parte trabajadora, además de ser una obligación patronal establecida en la Ley Federal del Trabajo. | Programa 3: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios | Programa 3.6: Fomento a la Calidad y responsabilidad social de las empresas | SEIJAL / INEGI / ENOE | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 6.82% | 4.81% | 4.63% | 4.81% | 4.63% | 4.63% | 4.81% | 4.63% |  | 4.63% |  | 4.63% |  | 4.63% |  | 4.63% |  | 4.63% |  | 4.63% |  | 4.63% |  | 4.63% |  | 4.63% |  | 4.63% | 4.81%
EC3-058 | Personas con capacitación empresarial profesional con certificación del Instituto Jalisciense de la Calidad | Este indicador muestra el número de personas beneﬁ ciadas con capacitación especializada, vía el Instituto Jalisciense de la Calidad. | Programa 3: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios | Programa 3.6: Fomento a la Calidad y responsabilidad social de las empresas | Instituto Jalisciense de la Calidad | 4683 | 3849 | 2404 | 3382 | 6258 | 4262 | 3382 | 17 | 0 | 1034 | 50 |  | 1550 |  | 1992 |  | 2212 |  | 2462 |  | 2682 |  | 2832 |  | 3032 |  | 3232 |  | 3382 |  | 6258 | 3382
EC3-063 | Empresas artesanales con calidad de exportación | Número de artesanos que producen artesanías con calidad de exportación, entendiendo a los artesanos como unidades de producción individual (empresas) | Programa 3: Fomento a la Industria, Comercio y Servicios | Programa 3.7: Impulso a la Comercialización y Exportación | Instituto de la Artesanía Jalisciense | - | 138 | 160 | 190 | 221 | 252 | 251 | 252 | 252 | 252 | 252 | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 252 | 1 | 252 | 19 | 252 | 0 | 252 | 0 | 252 | 9 | 252 |  | 252 | 252 | En el mes de noviembre/2013, se apoyó a 9 artesanos, 1 mediante un Seminario denominado "Guadalajara y sus fortalezas ante el comercio internacional", evento de capacitación organizado por el Ayto. de Guadalajara, con difusión por parte del IAJ entre los artesanos; asimismo se gestionó y logró el apoyo con Promexico para pagar el transporte aéreo para el evento "Expoartesanal Navideña 2013 en Lynwood CA" para 8 artesanos de 5 municipios.