## Resumen Propuesta PPIP 2017
Comisión Estatal del Agua de Jalisco
Programa Presupuestario de Inversión Pública (PPIP) 2017
Programa/Proyecto | No. Acciones | Estructura Financiera |  |  |  | Beneficiarios
|  | Total | Federal | Estatal | Municipal
APAUR (Urbano) | 2 | 118048314.78 | 59015657.29 | 59032657.5 | 0 | 4437338
APARURAL (Rural) | 8 | 28623308.9 | 14740131.985 | 13883176.9 | 0 | 7193
AAL (Agua Limpia) | 8 | 1586799 | 586799 | 1000000 | 0 | 3200791
Cultura del Agua | 4 | 2300000 | 1000000 | 1300000 | 0 | 1600254
Estudios y Proyectos | 1 | 9628000 | 0 | 9628000 | 0
Estatal | 18 | 96601175.87 | 0 | 67645727.377 | 28955448.493 | 107258
Presa Derivadora Purgatorio (Cierre Contrato 1ra Etapa ) | 1 | 41000000 | 0 | 41000000 | 0 | 4´400,000
Presa Derivadora Purgatorio (Cortina 1ra Etapa) |  | 200000000 | 100000000 | 100000000 | 0
Total General | 42 | 497787598.55 | 175342588.275 | 293489561.777 | 28955448.493

## PROAGUA APAUR (Urbano)
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA
Programa Presupuestario de Inversión Pública 2017 | [8 empty] | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
PROAGUA APAUR (Urbano) | [11 empty] | ORGANISMO
No. | Programa de Gobierno | Dependencia Ejecutora | Clave Presupuestal | Municipio | Localidad | Nombre de la Obra | Inversión Total | Inversión Federal | Inversión Estatal | Número de Beneficiarios | Fechas Programadas
| Nombre | [9 empty] | Inicio | Término
Agua Potable
1 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Equipamiento, electrificación y línea de conducción de pozo profundo Agustín Yáñez (5 lps) en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo. | 1624445.71 | 803954.27 | 820491.44 | 2800 | 2017-03-28 | 2017-05-01
2 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Construcción de la Presa Derivadora Purgatorio. | 113192008.36 | 56596004.18 | 56596004.18 | 4434538 | 2017-03-01 | 2017-05-01
|  |  |  | Ixtlahuacan del Río | Ixtlahuacan del Río
[6 empty] | Total Agua Potable | 114816454.07 | 57399958.45 | 57416495.62 | 4437338
[6 empty] | Supervisión Técnica | 3214860.71 | 1607198.84 | 1607661.88 | #REF!
[6 empty] | Contraloría Social | 17000 | 8500 | 8500
[6 empty] | Total Global | 118048314.78 | 59015657.29 | 59032657.5

## PROAGUA APARURAL (Rural)
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA
Programa Presupuestario de Inversión Pública 2017 | [8 empty] | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
PROAGUA APARURAL (Rural) | [11 empty] | ORGANISMO
No. | Programa Presupuestario | Dependencia Ejecutora | Clave Presupuestal | Municipio | Localidad | Nombre de la Obra | Inversión Total | Inversión Federal | Inversión Estatal | Número de Beneficiarios | Fechas Programadas
| Nombre | [9 empty] | Inicio | Término
Agua Potable
1 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Ojuelos | Matanzas | Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución, incluye 424 tomas. | 4773893.34 | 2386946.67 | 2386946.67 | 1199 | 2017-04-01 | 2017-07-29
2 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Talpa de Allende | El Pozo | Construcción de red de distribución, 20 tomas domiciliarias y tanque, (primera de dos etapas). | 1150565.65 | 575282.825 | 575282.82 | 72 | 2017-03-23 | 2017-05-21
3 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Tomatlán | Tequesquite | Ampliación de la Red de distribución, incluye 331 tomas domiciliarias y tanque. | 2790422.25 | 1674253.35 | 1116168.9 | 1023 | 2017-03-23 | 2017-06-20
4 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Poncitlán | Chalpicote | Suministro de insumos (tubería, bentonita, etc.) para perforación de pozo profundo. | 1243551.5 | 746130.9 | 497420.6 | 623 | 2017-09-23 | 2017-04-11
[5 empty] | La Zapotera |  |  |  |  | 717
[5 empty] | Agua Caliente |  |  |  |  | 988
[6 empty] | Sub Total Agua Potable | 9958432.74 | 5382613.745 | 4575818.99
Alcantarillado / Saneamiento
5 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Zapotlanejo | Los Tepetates | Construcción de red de alcantarillado sanitario incluye 164 descargas domiciliarias y colectores Tepetates y La Mesa, hasta colectores existentes en la cabecera municipal. | 10504562.9 | 5252281.45 | 5252281.45 | 476 | 2017-04-01 | 2017-09-27
[5 empty] | La Mesa |  |  |  |  | 238
6 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Acatlán de Juárez | San Pedro Valencia | Construcción de la red de alcantarillado sanitario, incluye 35 descargas domiciliarias, construcción, electrificación y equipamiento de cárcamo de bombeo, incluye línea de impulsión, (segunda de tres etapas). | 2556872.01 | 1278436.005 | 1278436 | 390 | 2017-03-28 | 2017-06-25
7 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Quitupán | Quitupán | Ampliación del colector Independencia y construcción de sub - colector marginal derecho al Río Quitupán, incluye 22 descargas domiciliarias, (segunda de tres etapas). | 1963703.01 | 981851.505 | 981851.5 | 1127 | 2017-03-28 | 2017-06-10
8 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | San Martín Hidalgo | San Jerónimo (Los Barbosa) | Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para 1 lps, e interconexión. | 2200000 | 1100000 | 1100000 | 340 | 2017-03-28 | 2017-06-25
[6 empty] | SUB TOTAL ALCANTARILLADO / SANEAMIENTO | 17225137.92 | 8612568.96 | 8612568.95
[6 empty] | Supervisión Técnica | 761139.98 | 391865.12 | 369274.86 | 7193
[6 empty] | Desarrollo Institucional | 280765.56 | 154167.81 | 126597.75
[6 empty] | Monitoreo Años Anteriores | 57321 | 28660.5 | 28660.5
[6 empty] | Atención Social | 340511.7 | 170255.85 | 170255.85
[6 empty] | Total Global | 28623308.9 | 14740131.985 | 13883176.9

## PROAGUA Agua Limpia
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA
Programa Presupuestario de Inversión Pública 2017 | [8 empty] | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
PROAGUA AAL (Agua Limpia) | [8 empty] | ORGANISMO
No. | Programa Presupuestario | Dependencia Ejecutora | Clave Presupuestal | Municipio | Localidad | Nombre de la Obra | Inversión Total | Inversión Federal | Inversión Estatal | Número de Beneficiarios | Fechas Programadas
| Nombre | [9 empty] | Inicio | Término
1 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4155 | Varios | Varias | Reposición de equipo de desinfección. | 767491.5 | 383745.75 | 383745.75 | 3200791 | 2017-03-01 | 2017-12-31
2 |  |  | 06023 4153 |  |  | Monitoreo de cloro libre residual | 252000 | 126000 | 126000
3 |  |  | 06023 4152 |  |  | Suministro de plata coloidal | 23648 | 11824 | 11824
4 | [5 empty] | Suministro de hipoclorito de calcio | 129647.9 | 64823.95 | 64823.95
5 | [5 empty] | Operativos preventivos de saneamiento básico. | 20000 | 0 | 20000
6 |  |  | 06023 4156 |  |  | Protección de fuentes de abastecimiento. | 245960.01 | 0 | 245960.01
7 | [5 empty] | Instalación de caseta de desinfección. | 147201 | 0 | 147201
8 | [5 empty] | 0.02% Órgano Estatal de Control. | 850.59 | 405.3 | 445.29
[6 empty] | Total | 1586799 | 586799 | 1000000 | 3200791

## Cultura del Agua (2)
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA
Programa Presupuestario de Inversión Pública 2017 | [8 empty] | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Cultura del Agua | [8 empty] | ORGANISMO
No. | Programa Presupuestario | Dependencia Ejecutora | Clave Presupuestal | Municipio | Localidad | Nombre de la Obra | Inversión Total | Inversión Federal | Inversión Estatal | Número de Beneficiarios | Fechas Programadas
| Nombre | [6 empty] | des. Anexo tec. | des. Anexo tec. |  | Inicio | Término
1 | CULTURA DEL AGUA 2013 | CEA | 05 10 4156 00 | Varios | Varias | Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con los ayuntamientos, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, en el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable del Estado. | 2800000 | 1400000 | 1400000 |  | 2013-01-01 | 2013-12-01
[6 empty] | TOTAL | 2800000 | 1400000 | 1400000
1 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4155 | Varios | Varias | Espacios de Cultura del Agua | 475000 | 210000 | 265000 | 500000 | 2016-03-01 | 2017-12-31
2 |  |  | 06023 4153 | Varios | Varias | Formación de Competencias | 435000 | 180000 | 255000 | 254 | 2016-03-01 | 2017-12-31
3 |  |  | 06023 4152 | Varios | Varias | Material Didáctico | 610000 | 250000 | 360000 | 600000 | 2016-03-01 | 2017-12-31
4 |  |  |  | Varios | Varias | Eventos | 780000 | 360000 | 420000 | 500000 | 2016-03-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Total | 2300000 | 1000000 | 1300000 | 1600254

## Estudios y Proyectos
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA
Programa Presupuestario de Inversión Pública 2017 | [8 empty] | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Estudios y Proyectos | [8 empty] | ORGANISMO
No. | Programa Presupuestario | Dependencia Ejecutora | Clave Presupuestal | Municipio | Localidad | Nombre de la Obra | Inversión Total | Inversión Federal | Inversión Estatal | Número de Beneficiarios | Fechas Programadas
| Nombre | [6 empty] | des. Anexo tec. | des. Anexo tec. |  | Inicio | Término
1 | CULTURA DEL AGUA 2013 | CEA | 05 10 4156 00 | Varios | Varias | Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con los ayuntamientos, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, en el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable del Estado. | 2800000 | 1400000 | 1400000 |  | 2013-01-01 | 2013-12-01
[6 empty] | TOTAL | 2800000 | 1400000 | 1400000
1 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Varios | Varias | Estudios y proyectos ejecutivos para obra pública, en el Estado el Jalisco. - Formulación de la metodología para evaluar y revisar el desarrollo de programas y acciones hídricas. - Desarrollo metodológico del muestreo, análisis y revisión de los aspectos físicos y químicos del agua en las cuencas de los ríos de la entidad. - Estudio para la determinación de las fuentes de abastecimiento complementarias al rio Santiago. | 9628000 | 0 | 9628000 |  | 2017-01-01 | 2017-04-01
[6 empty] | Total | 9628000 | 0 | 9628000 | 0

## Prog. Estatal
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA
Programa Presupuestario de Inversión Pública 2017 | [8 empty] | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Programa Estatal | [8 empty] | ORGANISMO
No. | Programa Presupuestario | Dependencia Ejecutora | Clave Presupuestal | Municipio | Localidad | Nombre de la Obra | Inversión Total | Inversión Estatal | Inversión Municipal | Número de Beneficiarios | Fechas Programadas
| Nombre | [6 empty] | des. Anexo tec. | des. Anexo tec. |  | Inicio | Término
1 | CULTURA DEL AGUA 2013 | CEA | 05 10 4156 00 | Varios | Varias | Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con los ayuntamientos, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, en el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable del Estado. | 2800000 | 1400000 | 1400000 |  | 2013-01-01 | 2013-12-01
[6 empty] | TOTAL | 2800000 | 1400000 | 1400000
Agua Potable
1 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Construcción de la segunda etapa de acuaférico y construcción de línea de conducción a tanques de planta potabilizadora, en los viveros. | 19000000 | 13300000 | 5700000 | 36156 | 2017-05-01 | 2017-12-31
2 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 12 lps. | 6786000 | 4750200 | 2035800 | 8092 | 2017-05-01 | 2017-12-31
3 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Sustitución de red de agua potable en la zona centro de la cabecera municipal, incluye 828 tomas domiciliarias, primera etapa. | 10189726 | 7132808.2 | 3056917.8 | 23982 | 2017-05-01 | 2017-12-31
4 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Pihuamo | Pihuamo | Ampliación de red de drenaje y construcción de colector Leopoldo Urtiz | 7441409 | 5208986.3 | 2232422.7 | 1481 | 2017-05-01 | 2017-12-31
5 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Tapalpa | Tapalpa | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales, incluye cárcamo de bombeo y línea de impulsión a desarenador existente en la cabecera municipal de Tapalpa Jalisco. | 5189407.35 | 3632585 | 1556822.35 | 5782 | 2017-05-01 | 2017-12-31
6 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Huejuquilla el Alto | Tenzompa | Ampliación de red de distribución, incluye 238 tomas domiciliarias y tanque. | 5865822.13 | 4106076 | 1759746.13 | 793 | 2017-05-01 | 2017-12-31
| 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Tolimán | Santa Elena | Construcción de red de drenaje sanitario, en calle Juan Pablo II | 625496 | 437847.2 | 187648.8 | 750 | 2017-05-01 | 2017-12-31
4 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Sustitución y ampliación del sistema de agua potable, zona I, incluye 379 tomas domiciliarias, (primera etapa). | 7441408.68 | 5208986.08 | 2232422.6 | 5534 | 2017-05-01 | 2017-12-31
5 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Pihuamo | Pihuamo | Obra de captación superficial y construcción de desarenador La Suiza. | 1149832.16 | 804882.512 | 344949.648 | 3500 | 2017-05-01 | 2017-12-31
6 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Pihuamo | Pihuamo | Sustitución de línea de conducción de agua, de la obra de toma La Campana a la potabilizadora. | 668945.9 | 468262.13 | 200683.77 | 3500 | 2017-05-01 | 2017-12-31
7 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Pihuamo | Pihuamo | Tercera etapa de sectorización de red de distribución, en la zona centro de la cabecera municipal de Pihuamo. | 3017444.16 | 2112210.912 | 905233.248 | 3500 | 2017-05-01 | 2017-12-31
8 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Jilotlán de los Dolores | El Rodeo | Rehabilitación del sistema de agua potable, primera etapa. | 1453971.49 | 1017780.043 | 436191.447 | 114 | 2017-05-01 | 2017-12-31
9 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Ocotlán | General Joaquín Amaro (Los Sauces) | Proyecto y construcción de planta potabilizadora | 6500000 | 4550000 | 1950000 | 398 | 2017-05-01 | 2017-12-31
[5 empty] | El Ramireño |  |  |  |  | 57
[5 empty] | El Sabino |  |  |  |  | 275
11 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Tolimán | Las Canoas | Línea de conducción, tanque y red de distribución, incluye 40 tomas domiciliarias. | 858000 | 600600 | 257400 | 442 | 2017-05-01 | 2017-12-31
13 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Tolimán | San Pedro Toxín | Construcción de drenaje sanitario en calle Emiliano Zapata y Francisco I Madero. | 960000 | 672000 | 288000 | 644 | 2017-05-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Sub Total Agua Potable | 77147462.87 | 54003224.377 | 23144238.493 | 95000
Alcantarillado
14 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Construcción y ampliación de sistema de alcantarillado sanitario y 41 descargas domiciliarias, (primera etapa). | 4190700 | 2933490 | 1257210 | 4505 | 2017-05-01 | 2017-12-31
16 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Villa Corona | Villa Corona | Construcción de alcantarillado sanitario y 410 descargas domiciliarias, (primera etapa). | 8000000 | 5600000 | 2400000 | 3884 | 2017-05-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Sub Total Alcantarillado | 12190700 | 8533490 | 3657210 | 8389
Saneamiento
18 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Rehabilitación y ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales de 5 a 10 lps | 7180000 | 5026000 | 2154000 | 3869 | 2017-05-01 | 2017-05-01
[6 empty] | Sub Total Saneamiento | 7180000 | 5026000 | 2154000 | 3869
[6 empty] | Contraloría Social | 83013 | 83013 | 0 | 107258
[6 empty] | Total Global | 96601175.87 | 67645727.377 | 28955448.493
62234165.564
5411561.813

## Presa Cierre
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA
Programa Presupuestario de Inversión Pública 2017 | [8 empty] | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Presa Derivadora Purgaatorio (Cierre Contrato 1ra Etapa ) | [8 empty] | ORGANISMO
No. | Programa Presupuestario | Dependencia Ejecutora | Clave Presupuestal | Municipio | Localidad | Nombre de la Obra | Inversión Total | Inversión Federal | Inversión Estatal | Número de Beneficiarios | Fechas Programadas
| Nombre | [6 empty] | des. Anexo tec. | des. Anexo tec. |  | Inicio | Término
1 | CULTURA DEL AGUA 2013 | CEA | 05 10 4156 00 | Varios | Varias | Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con los ayuntamientos, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, en el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable del Estado. | 2800000 | 1400000 | 1400000 |  | 2013-01-01 | 2013-12-01
[6 empty] | TOTAL | 2800000 | 1400000 | 1400000
1 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río | Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río | Presa Derivadora (Ciere de contrato primera etapa). | 41000000 | 0 | 41000000 | 4434538 | 2017-05-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Total | 41000000 | 0 | 41000000

## Presa Cortina
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA
Programa Presupuestario de Inversión Pública 2017 | [8 empty] | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Presa Derivadora Purgatorio (Cortina 1ra Etapa ) | [8 empty] | ORGANISMO
No. | Programa Presupuestario | Dependencia Ejecutora | Clave Presupuestal | Municipio | Localidad | Nombre de la Obra | Inversión Total | Inversión Federal | Inversión Estatal | Número de Beneficiarios | Fechas Programadas
| Nombre | [6 empty] | des. Anexo tec. | des. Anexo tec. |  | Inicio | Término
1 | CULTURA DEL AGUA 2013 | CEA | 05 10 4156 00 | Varios | Varias | Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con los ayuntamientos, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, en el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable del Estado. | 2800000 | 1400000 | 1400000 |  | 2013-01-01 | 2013-12-01
[6 empty] | TOTAL | 2800000 | 1400000 | 1400000
1 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río | Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río | Presa Derivadora (Cortina primera etapa). | 200000000 | 100000000 | 100000000 | 4434538 | 2017-05-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Total Global | 200000000 | 100000000 | 100000000

## Prog. Estatal 35MDP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA
Programa Presupuestario de Inversión Pública 2017 | [8 empty] | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Programa Estatal | [8 empty] | ORGANISMO
No. | Programa Presupuestario | Dependencia Ejecutora | Clave Presupuestal | Municipio | Localidad | Nombre de la Obra | Inversión Total | Inversión Estatal | Inversión Municipal | Número de Beneficiarios | Fechas Programadas
| Nombre | [6 empty] | des. Anexo tec. | des. Anexo tec. |  | Inicio | Término
1 | CULTURA DEL AGUA 2013 | CEA | 05 10 4156 00 | Varios | Varias | Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con los ayuntamientos, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, en el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable del Estado. | 2800000 | 1400000 | 1400000 |  | 2013-01-01 | 2013-12-01
[6 empty] | TOTAL | 2800000 | 1400000 | 1400000
Agua Potable
1 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Construcción de la segunda etapa del acuaférico e interconexiones con ramales de distribución y construcción de línea de conducción a tanques de planta potabilizadora, en Los Viveros, con una longitud de 9 km, con tubería de 14 a 6 pulgadas de diámetro. | 19993308.51 | 13995315.957 | 5997992.553 | 36156 | 2017-05-01 | 2017-12-31
2 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 12 lps. | 6786000 | 4750200 | 2035800 | 8092 | 2017-05-01 | 2017-12-31
3 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Sustitución de red de agua potable, en la zona centro de la cabecera municipal, incluye 923 tomas domiciliarias, (primera etapa). | 10189726.3 | 7132808.41 | 3056917.89 | 23982 | 2017-05-01 | 2017-12-31
4 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Pihuamo | Pihuamo | Ampiación de red de drenaje y construcción de colector Leopoldo Urtiz. | 2075735.71 | 1453014.997 | 622720.713 | 1481 | 2017-05-01 | 2017-12-31
11 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Tapalpa | Tapalpa | Proyecto y construcción de pretratamiento, adecuación de emisor, construcción de colector y rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales. | 5300000 | 3710000 | 1590000 | 5782 | 2017-05-01 | 2017-12-31
12 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Huejuquilla El Alto | Tenzompa | Ampliación de red de distribución, incluye 238 tomas domiciliarias y tanque | 5865822.14 | 4106075.498 | 1759746.642 | 793 | 2017-05-01 | 2017-12-31
13 | 203 Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CEA | 06023 4156 | Tolimán | Santa Elena | Construcción de red de drenaje sanitario en calle Juan Pablo II | 625496 | 437847.2 | 187648.8 | 706 | 2017-05-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Sub Total Agua Potable | 50836088.66 | 35585262.062 | 15250826.598 | 76992