## 2015
MONTOS CONTRATADOS POR ESCUELA
Reporte del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015
FONDO | PROGRAMA | REGION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | NIVEL | CCT | ESCUELA | DESCRIPCION | TRABAJO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CONTRATADO | EN PROCESO DE CONTRATACION | EJERCIDO | CONTRATO | CONTRATISTA
FAEB2013 | FAEB 2013 33 MILLONES | SUR | ZAPOTLAN EL GRANDE | CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE) | SUPERIOR | 14DNL0001G | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL | REPARACION DE LA BARDA PERIMETRAL | 89382 | 100 | 89 | 129396.81 | 0 | 116282.87 | INFEJSEJAD0089382/15 | M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.
FAEB2013 | FAEB 2013 33 MILLONES | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | FRACC. CHULA VISTA II (HACIENDA SANTA FE) | SECUNDARIA | 14EES0089L | HERNANDO DE MARTEL | SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL 112.5 KVA. | 89529 | 85 | 29 | 743558.04 | 0 | 223067.41 | INFEJSEJAD0089529/15 | ING. ROSENDO MARTIN AGUILAR GUTIERREZ
FAEB2013 | FAEB 2013 33 MILLONES | CENTRO | ZAPOPAN | ZAPOPAN | EXTRAESCOLAR | 14SEP615 | SECRETARIA DE EDUCACION AV CENTRAL ZAPOPAN | ALCANCE FAEB 2013 | 90069 | 0 | 0 | 0 | 212783.04 | 0
FAEB2013 | FAEB 2013 33 MILLONES | CENTRO | ZAPOPAN | COL. EL VERGEL | SECUNDARIA | 14EES0065B | SECUNDARIA MIXTA # 61 FRANCISCO DE JESUS AYON ZESTER | SUSTITUCION DE DOS AULAS DIDACTICAS | 89229 | 45 | 47 | 1148310.88 | 0 | 550544.66 | INFEJSEJAD0089229/15 | ALVARDAVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
FAEB2013 | FAEB 2013 33 MILLONES | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | FRACC. CHULA VISTA II (HACIENDA SANTA FE) | PRIMARIA | 14DPR4110G | FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO | RETIRO Y SUSTITUCION DE DOCE AULAS PREFABRICADAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, SALA DE JUNTAS Y ESCALERAS. | 88522 | 100 | 99 | 7236054.22 | 0 | 7235975.05 | INFEJSEJCI0088522/15 | MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
FAEB2013 | FAEB 2013 33 MILLONES | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | FRACC. CHULA VISTA II (HACIENDA SANTA FE) | SECUNDARIA | 14EES0089L | HERNANDO DE MARTEL | CONSTRUCCION DE DOCE AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES Y ESCALERA | 88521 | 99 | 89 | 5086741.42 | 0 | 4551843.68 | INFEJSEJCI0088521/15 | CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.
FAEB2013 | FAEB 2013 33 MILLONES | CENTRO | TLAQUEPAQUE | PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE | PRIMARIA | 14EPR1118D | JOSE VASCONCELOS | RETIRO Y SUSTITUCION DE SEIS AULAS PROVISIONALES Y ESCALERA. | 88523 | 100 | 99 | 3242478.91 | 0 | 3240959.17 | INFEJSEJCI0088523/15 | GRUPO IRLANDA, S.A. DE C.V.
FAEB2013 | FAEB 2013 33 MILLONES | ALTOS NORTE | LAGOS DE MORENO | COL. CRISTEROS | JARDIN DE NIÑOS | 14DJN2095A | JUAN CORDERO | RETIRO Y SUSTITUCION DE UN AULA PROVISIONAL. | 88543 | 100 | 97 | 635914.53 | 0 | 618821.01 | INFEJSEJAD0088543/15 | CONSTRUCTORA ARQUIMAS S.A. DE C.V.
FAEB2013 | FAEB 2013 33 MILLONES | ALTOS NORTE | LAGOS DE MORENO | COL. CRISTEROS | PRIMARIA | 14DPR3963X | MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON | RETIRO Y SUSTITUCION DE SEIS AULAS PROVISIONALES Y ESCALERA, | 88545 | 100 | 99 | 3317812.73 | 0 | 3312815.74 | INFEJSEJCI0088545/15 | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V.
FAEB2013 | FAEB 2013 33 MILLONES | LAGUNAS | AMACUECA | TEPEC | JARDIN DE NIÑOS | 14EJN0807U | N° 645 JUSTO SIERRA | RETIRO Y SUSTITUCION DE DOS AULAS PROVISIONALES. | 81930 | 100 | 84 | 863711.44 | 0 | 727082.93 | INFEJSEJAD0081930/15 | CONCRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
FAEB2013 | FAEB 2013 33 MILLONES | ALTOS NORTE | LAGOS DE MORENO | COL. CRISTEROS | SECUNDARIA | 14DES0116T | SEC. GENERAL JUVENTINO ROSAS | RETIRO Y SUSTITUCION DE DOS AULAS PROVISIONALES. | 88544 | 100 | 87 | 1129642.75 | 0 | 991495.58 | INFEJSEJAD0088544/15 | CONSTRUCTORA ARQUIMAS S.A. DE C.V.
FAEB2013 | FAEB 2013 33 MILLONES | CENTRO | ZAPOPAN | COL. EL VERGEL | SECUNDARIA | 14EES0065B | SECUNDARIA MIXTA # 61 FRANCISCO DE JESUS AYON ZESTER | RETIRO Y SUSTITUCION DE SEIS AULAS PROVISIONALES. | 88512 | 100 | 99 | 3157384.5 | 0 | 3157378.53 | INFEJSEJCI0088512/15 | KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
FAEB2013 | FAEB 2013 33 MILLONES | CENTRO | EL SALTO | EL VERDE | SECUNDARIA | 14DST0155N | SECUNDARIA TECNICA # 146 FRANCISCO I MADERO | RETIRO Y SUSTITUCION DE SIETE AULAS PROVISIONALES. | 88520 | 100 | 87 | 3318765.62 | 0 | 2904703.21 | INFEJSEJCI0088520/15 | DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.
FAEB2013 | FAEB 2013 33 MILLONES | CENTRO | TONALA | JAUJA | PRIMARIA | 14DPR3036I | TATA LAZARO | RETIRO Y SUSTITUCION DE SEIS AULAS PROVISIONALES Y ESCALERA. | 88514 | 100 | 89 | 3123587.15 | 0 | 2808000.03 | INFEJSEJCI0088514/15 | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | SUR | TUXPAN | TUXPAN | PRIMARIA INDIGENA | 14DPB0068F | ACOLMIZTLI | RETIRO DE CINCO AULAS PROVISIONALES Y LA CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS. | 89199 | 0 | 0 | 0 | 4224018 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | JUANACATLAN | FRACC. VILLAS ANDALUCIA | PRIMARIA | 14DPR4215A | ADOLFO SANCHEZ VAZQUEZ | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 88677 | 100 | 88 | 3240432.88 | 0 | 2874943.52 | INFEJSEJCI0088677/15 | DOS-HB CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | JUANACATLAN | FRACC. VILLAS ANDALUCIA | PRIMARIA | 14DPR4215A | ADOLFO SANCHEZ VAZQUEZ | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA TRES AULAS DIDACTICAS | 90067 | 0 | 0 | 0 | 136822.15 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | FRACC. LOMAS DEL MIRADOR (HACIENDA SANTA FE) | JARDÍN DE NIÑOS | 14DJN2257W | AGUSTIN DE ITURBIDE | SUSTITUCION Y RETIRO DE SEIS AULAS PROVISIONALES, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO Y BODEGA. | 89197 | 0 | 0 | 4568791.99 | 0 | 0 | INFEJSEJCI0089197/16 | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | SAN AGUSTIN | JARDÍN DE NIÑOS | 14DJN2053B | ALBERTO LADRON DE GUEVARA JIMENEZ | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES, DIRECCION, BODEGA, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 89195 | 0 | 0 | 0 | 2686234 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | FRACC. VALLE DE SAN NICOLAS | JARDÍN DE NIÑOS | 14DJN1869O | AURORA SANCHEZ GUTIERREZ ROVELO | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDACTICAS, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES Y DE LAS CONSTRUCCIONES ATÍPICAS. | 89202 | 5 | 25 | 3812834.8 | 0 | 953208.7 | INFEJSEJCI0089202/15 | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | FRACC. LOMAS DEL MIRADOR (HACIENDA SANTA FE) | PRIMARIA | 14EPR1596D | BRAULIA MACIEL CALATAYUD | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR | 89171 | 0 | 0 | 2876941.92 | 0 | 0 | INFEJSEJCI0089171/16 | M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | ALTOS NORTE | VILLA HIDALGO | COL. MIRASOLES | SECUNDARIA | 14DES0133J | CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR | 89180 | 75 | 67 | 1557765.07 | 0 | 1057730.38 | INFEJSEJCIOO89180/15 | CONSTRUCTORA ARQUIMAS S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TLAQUEPAQUE | FRACC. PARQUES DE LA VICTORIA | JARDIN DE NIÑOS | 14DJN2222G | EFRAIN GONZALEZ LUNA | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 89169 | 100 | 88 | 1068384.28 | 0 | 942002.2 | INFEJSEJAD0089169/15 | M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TLAQUEPAQUE | FRACC. PARQUES DE LA VICTORIA | JARDÍN DE NIÑOS | 14DJN2222G | EFRAIN GONZALEZ LUNA | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO | 90072 | 0 | 0 | 0 | 56114.11 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | SIERRA DE AMULA | TUXCACUESCO | EL TRANSITO | PRIMARIA | 14DPR2260Z | EMILIANO ZAPATA | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y EL RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 89094 | 0 | 0 | 0 | 603431 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | SUR | TUXPAN | COL. PASO BLANCO | JARDÍN DE NIÑOS | 14DJN1629P | ESTEFANIA CASTAÑEDA | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 89242 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOTLANEJO | MATATLAN | JARDIN DE NIÑOS | 14DJN0830W | FEDERICO FROEBEL | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR. | 89183 | 100 | 25 | 431456.1 | 0 | 107864.03 | INFEJSEJAD0089183/15 | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOTLANEJO | MATATLAN | JARDÍN DE NIÑOS | 14DJN0830W | FEDERICO FROEBEL | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA, EN BASE AL ENVIO NO. 2 DEL LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA.. | 90071 | 0 | 0 | 0 | 36897.42 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | ALTOS SUR | VALLE DE GUADALUPE | SAN JUAN BOSCO | TELESECUNDARIA | 14DTV0551A | FELIPE CARRILLO PUERTO | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 89095 | 15 | 25 | 424638.83 | 0 | 106159.71 | INFEJSEJAD0089095/15 | ESTRUCTURAS GOMEZ, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | VILLAS DE LA HACIENDA | PRIMARIA | 14DPR3932D | FRANCISCO I. MADERO | SUSTITUCION Y RETIRO DE CINCO AULAS PROVISIONALES. | 88685 | 0.01 | 0 | 2216971.82 | 0 | 0 | INFEJSEJCI0088685/16 | ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | ALTOS NORTE | VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | JARDÍN DE NIÑOS | 14DJN1902F | FRANCISCO I. MADERO | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN SUSTITUCION DEL AULA PROVISIONAL. | 89098 | 0 | 0 | 0 | 730033 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | ALTOS NORTE | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | PRIMARIA | 14EPR0489O | GABRIELA MISTRAL | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDACTICAS, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO, BODEGA, ESCALERA Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 89194 | 0 | 0 | 4380682.91 | 0 | 0 | INFEJSEJCI0089194/16 | CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | FRACC. LOS CANTAROS | SECUNDARIA | 14EES0092Z | GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 89172 | 8 | 25 | 1008870.11 | 0 | 252217.53 | INFEJSEJAD0089172/15 | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | COSTA SUR | VILLA PURIFICACION | PURIFICACION | ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL | 14EML0034Y | JEAN PIAGET | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR. | 87890 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TONALA | PANORAMICO | SECUNDARIA | 14DES0142R | JOSE DE JESUS CASTILLO CASTILLO | CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, PORTICO, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 89178 | 1 | 0 | 2978292.61 | 0 | 0 | INFEJSEJCI0089178/16 | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TONALA | ARCOS DE ZALATITAN | JARDIN DE NIÑOS | 14DJN2042W | LUIS BARRAGAN | CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO Y BODEGA, Y LA SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 89198 | 25 | 37 | 3692997.5 | 0 | 1391087.4 | INFEJSEJCI0089198/15 | PROARKA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | VILLAS TERRANOVA | PRIMARIA | 14DPR4209Q | LUIS G. BASURTO | CONSTRUCCION DE DOCE AULAS DIDACTICAS, DOS NUCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, DOS ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR. | 81709 | 50 | 53 | 10831554.13 | 0 | 5844701.28 | INFEJSEJLP0081709/15 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO, S. DE R.L. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | VILLAS TERRANOVA | PRIMARIA | 14DPR4209Q | LUIS G. BASURTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA SEIS AULAS | 90101 | 0 | 0 | 0 | 251284.19 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | VILLAS TERRANOVA | PRIMARIA | 14DPR4209Q | LUIS G. BASURTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA SEIS AULAS | 90102 | 0 | 0 | 0 | 273644.3 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | VILLAS TERRANOVA | PRIMARIA | 14DPR4209Q | LUIS G. BASURTO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 2 DIRECCIONES CON ANEXO Y 2 BODEGAS. | 90119 | 0 | 0 | 0 | 175550.5 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | LOMAS DEL SUR | JARDÍN DE NIÑOS | 14EPR1388X | MANUEL GOMEZ MORIN | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UNA DIRECCION CON ANEXO, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA, BODEGA Y OBRA EXTERIOR. | 89241 | 0 | 0 | 0 | 6147129 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | FRACC. LOS CANTAROS | PRIMARIA | 14EPR1604W | MARGARITA PAZ PAREDES | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UNA ESCALERA Y OBRA EXTERIOR | 88678 | 70 | 54 | 2784584.18 | 0 | 1520237.32 | INFEJSEJCI0088678/15 | LOPX + LOPX, S. DE R.L. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | FRACC. LOS CANTAROS | PRIMARIA | 14EPR1604W | MARGARITA PAZ PAREDES | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA SEIS AULAS. | 90068 | 0 | 0 | 0 | 262464.24 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | VALLE DE LOS SABINOS III | PRIMARIA | 14EPR1608S | MIGUEL ANGEL MENENDEZ REYES | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UNA DIRECCION CON ANEXO, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y BODEGA, CONSOLIDADA A 12 GRUPOS. | 89167 | 0 | 0 | 4119308.9 | 0 | 0 | INFEJSEJCI0089167/16 | DOS-HB CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TONALA | PEDREGAL DE STA. MARTHA | SECUNDARIA | 14DES0137F | N° 134 CARLOS OROZCO ROMERO | CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN LABORARTORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE COMPUTO, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 89177 | 0 | 0 | 0 | 7347042 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | FRACC. LOS CANTAROS | JARDÍN DE NIÑOS | 14EJN1083O | N° 716 JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA"" | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 89182 | 45 | 24 | 989560.09 | 0 | 247390.02 | INFEJSEJAD0089182/15 | CONTEMPO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | SUR | TUXPAN | TALPITA | JARDÍN DE NIÑOS | 14EJN0305A | NIÑOS HEROES | SUSTITUCION Y RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 89243 | 20 | 25 | 455622.12 | 0 | 113905.53 | INFEJSEJAD0089243/15 | LEOBENCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | FRACC. LOS MOLINOS | SECUNDARIA | 14INF02 | NUEVA CREACION | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE INFORMATICA, ADMINISTRACION, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 88594 | 65 | 41 | 6822469.17 | 0 | 2863121.59 | INFEJSEJLP0088594/15 | CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | FRACC. VALLE DE LOS MOLINOS ETAPA II | PRIMARIA | 14EPR1616A | NUEVA CREACION | CONSTRUCCION DE DOCE AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS BODEGAS, ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR. | 88597 | 93 | 88 | 9632096.62 | 0 | 8539814.37 | INFEJSEJLP0088597/15 | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | FRACC. VALLE DE LOS MOLINOS ETAPA II | JARDIN DE NIÑOS | 14EJN1091X | NUEVA CREACION | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ADECUACION DE BODEGA PARA DIRECCION Y OBRA EXTERIOR. | 88676 | 99 | 78 | 4478035.53 | 0 | 3528632.55 | INFEJSEJCI0088676/15 | PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | FRACC. VALLE DE LOS MOLINOS ETAPA II | JARDÍN DE NIÑOS | 14EJN1091X | NUEVA CREACION | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 6 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION. | 90063 | 0 | 0 | 0 | 289479.72 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | FRACC. VALLE DE LOS MOLINOS ETAPA II | PRIMARIA | 14EPR1616A | NUEVA CREACION | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 6 AULAS DIDACTICAS Y DOS BODEGAS. | 90065 | 0 | 0 | 0 | 282887.18 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | FRACC. LOS MOLINOS | SECUNDARIA | 14INF02 | NUEVA CREACION | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA TRES AULAS DIDACTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL. | 90076 | 0 | 0 | 0 | 374522.15 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | FRACC. VALLE DE LOS MOLINOS ETAPA II | PRIMARIA | 14EPR1616A | NUEVA CREACION | SUMINSTRO DE MOBILIARIO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS. | 90105 | 0 | 0 | 0 | 273644.3 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | FRACC. LOS MOLINOS | SECUNDARIA | 14INF02 | NUEVA CREACION | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN TALLER DE OFIMATICA. | 90109 | 0 | 0 | 0 | 252813.54 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | EL BRISEÑO | SECUNDARIA | 14EES0096V | OCTAVIO PAZ LOZANO | COSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 89181 | 0 | 0 | 0 | 2520000 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | EL CHIRIMOYO | JARDÍN DE NIÑOS | 14DJN2106Q | PRAXEDIS GUERRERO | SUSTITUCION Y RETIRO DE SEIS AULAS PROVISIONALES. | 89196 | 0 | 0 | 0 | 2302487 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | ALTOS NORTE | VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | JARDÍN DE NIÑOS | 14EJN0301E | RAFAEL RAMIREZ | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR. | 89097 | 35 | 24 | 846510.97 | 0 | 211627.74 | INFEJSEJAD0089097/15 | CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | VALLE DE LOS SABINOS | SECUNDARIA | 14EES0085P | RAMON LOPEZ VELARDE | CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE OFIMATICA, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, AREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA, BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 89168 | 0 | 0 | 0 | 10914410 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TONALA | PEDREGAL DE STA. MARTHA | JARDÍN DE NIÑOS | 14DJN2114Z | ROSENDO HERNANDEZ BARRON | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 89174 | 0 | 0 | 0 | 1206862 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | ZAPOPAN | EXTRAESCOLAR | 14SEP615 | SECRETARIA DE EDUCACION AV CENTRAL ZAPOPAN | ALCANCE ESTATAL FAM BASICA 2015 | 90669 | 0 | 0 | 0 | 56244359.53 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TONALA | COYULA | SECUNDARIA TECNICA | 14DST0056N | SECUNDARIA TECNICA # 122 | CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTCAS Y OBRA EXTERIOR. | 89179 | 15 | 28 | 2301108.64 | 0 | 661382.94 | INFEJSEJCI0089179/15 | ING. MIGUEL ANGEL ANGULO RAMIREZ
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | NEXTIPAC | SECUNDARIA TECNICA | 14DST0169Q | SECUNDARIA TECNICA # 169 | SUSTITUCION DE CINCO AULAS, RETIRO DE LAS SIETE AULAS PROVISIONALES, AREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y ESCALERA. | 88519 | 0 | 0 | 0 | 6503747 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | LOMAS DE ZAPOPAN | SECUNDARIA | 14DST0160Z | SECUNDARIA TECNICA N° 160 | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA, ASI COMO EL RETIRO DE LAS DOS AULAS PROVISIONALES EXISTENTES EN EL PLANTEL (ETAPA QUE CORRESPONDE AL PRIMER PISO DEL EDIFICIO E , ASI MISMO, SE DEBEN DEJAR LAS PREPARACIONES PARA EL SEGUNDO PISO ). | 89207 | 99 | 73 | 2693531.55 | 0 | 1983833.02 | INFEJSEJCI0089207/15 | TC CONSTRUCCION Y MANTENIEMIENTO, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | LOMAS DE ZAPOPAN | SECUNDARIA TECNICA | 14DST0160Z | SECUNDARIA TECNICA N° 160 | MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA | 89668 | 0 | 0 | 0 | 197711.45 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | LOMAS DE ZAPOPAN | SECUNDARIA TECNICA | 14DST0160Z | SECUNDARIA TECNICA N° 160 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 6 AULAS DIDACTICAS. | 90073 | 0 | 0 | 0 | 213134.06 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | CONIBA 2015 | CENTRO | TONALA | FRACC. URBI QUINTA | PRIMARIA | 14EPR1384A | URBANA N° 1238 EPIGMENIO GONZALEZ | CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, BIBLIOTECA, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA, PATIO CIVICO/CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR. | 89175 | 16 | 28 | 4109959 | 0 | 1182329.03 | INFEJSEJCIOO89175/15 | LOPX + LOPX, S. DE R.L. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | FONDEN ESTATAL 23-24 OCTUBRE 2015 | COSTA SUR | LA HUERTA | EL PROGRAMA | PRIMARIA | 14EPR1517A | BENITO JUAREZ | EDIFICIO A , SUSTITUCION DE TECHUMBRE, REPOSICION DE SALIDAS ELECTRICAS Y VENTILADORES DE TECHO | 89697 | 0 | 0 | 0 | 164513 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | FONDEN ESTATAL 23-24 OCTUBRE 2015 | COSTA SUR | VILLA PURIFICACION | PURIFICACION | PRIMARIA | 14EPR0643R | JOSE MARIA MORELOS | EDIFICIO A , B , C Y D SUSTITUCION DE TEJA EN TECHUMBRE | 89746 | 0 | 0 | 0 | 45686 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | FONDEN ESTATAL 23-24 OCTUBRE 2015 | COSTA SUR | TOMATLAN | JOSE MA. MORELOS (AGUA PALOMA) | PRIMARIA | 14EPR1503Y | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | EDIFICIO A SUSTITUCION DE TEJA POR IMPERMEABILIZACION EN LOSA, RECONSTRUCCION DE CUBRE TINACO COLAPSADO Y REPOSICION DE PUERTAS, EDIFICIO B SUSTITUCION DE TECHUMBRE Y APLICACION DE PINTURA, SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRAL, RETIRO DE ARBOL CAIDO. | 89794 | 0 | 0 | 0 | 1054604 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | FONDEN ESTATAL 23-24 OCTUBRE 2015 | COSTA SUR | LA HUERTA | AGUA CALIENTE DE APAZULCO | PRIMARIA | 14EPR0519S | JUAN GIL PRECIADO | EDIFICIO A , B , C , D Y E , SUSTITUCION DE TECHUMBRE Y APLICACION DE PINTURA, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE ÁREA COMEDOR, OBRA EXTERIOR, SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL. | 89706 | 0 | 0 | 0 | 1491451 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | FONDEN ESTATAL 23-24 OCTUBRE 2015 | COSTA SUR | LA HUERTA | LA MANZANILLA | PRIMARIA | 14EPR0520H | MANUEL LOPEZ COTILLA | EDIFICIO E SUSTITUCION DE TECHUMBRE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, EDIFICIO F SUSTITUCION DE LÁMINAS EN TECHUMBRE, OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCION DE BARDA Y REPOSICION DE CERCO PERIMETRAL , RETIRO DE ARBOLES CAIDOS | 89695 | 0 | 0 | 0 | 210156 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | RENE15 | CENTRO | ZAPOPAN | ZAPOPAN | EXTRA ESCOLAR | 14SEP615 | SECRETARIA DE EDUCACION AV CENTRAL ZAPOPAN | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL STOCK RENE 2015. | 87926 | 0 | 96 | 128277602.33 | 0 | 126015248.2 | 14-ADQ-12-0004/2014 14-ADQ-02-0003/2015 14-ADQ-12-0003/2014 14-ADQ-12-0001/2014 14-ADQ-12-0001/2014 14-ADQ-02-0004/2015 14-ADQ-12-0007/2014 14-ADQ-12-0005/2014 14-ADQ-12-0002/2014 | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A DE C.V. TECNOPRESENTACIONES CORA S.A DE C.V. OPERADORA TUALF S.A. DE C.V. PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A DE C.V. MAYORISTA DE EQUIPO DE LABORATORIO LA PROBETA S.A DE C.V. RODYGAN S.A. DE C.V. TECNO PLAY, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | RENE15 | CENTRO | ZAPOPAN | ZAPOPAN | EXTRAESCOLAR | 14SEP615 | SECRETARIA DE EDUCACION AV CENTRAL ZAPOPAN | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO | 90682 | 0 | 0 | 0 | 575830.67 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | TLAQUEPAQUE | LOMAS DE SAN MIGUEL | SECUNDARIA | 14DES0099T | ADOLFO LOPEZ MATEOS | CONSTRUCCION DE CISTERNAS | 85474 | 0 | 0 | 0 | 61574.15 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | COSTA-SIERRA OCCIDENTAL | PUERTO VALLARTA | COL. 5 DE DICIEMBRE | PRIMARIA | 14EPR0636H | 15 DE MAYO | REHABILITACION ELECTRICA E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR | 81082 | 0 | 0 | 0 | 1858380.81 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | TETLAN | PRIMARIA | 14DPR3150A | ABEL ROBLES RODRIGUEZ | RECONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL, PODA DE ARBOLES Y RENOVAR EL PORTON DE INGRESO | 89379 | 100 | 79 | 1275532.17 | 0 | 1014112.28 | INFEJSEJAD0089379/15 | CONSTRUCTORA CERCHAS, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | ALTOS NORTE | LAGOS DE MORENO | EL MAGUEY (EL REFUGIO) | JARDÍN DE NIÑOS | 14DJN2219T | ADOLFO CHRISTLIEB IBARROLA | SUSTITUCION DE TECHO Y REPARACION DE SANITARIOS | 89464 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | PASEOS DEL SOL | PRIMARIA | 14EPR0839C | AGUSTIN YAÑEZ | SUSTITUCIÓN DE CISTERNA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 88312 | 0 | 0 | 0 | 43195.15 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | SURESTE | TIZAPAN EL ALTO | TIZAPAN EL ALTO (TIZAPAN) | JARDÍN DE NIÑOS | 14DJN0939M | AGUSTIN YAÑEZ | RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 89089 | 0 | 0 | 0 | 49068 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | ALTOS SUR | TEPATITLAN DE MORELOS | PUERTA DE ACAHUALES | PRIMARIA | 14DPR1022S | AMADO NERVO | REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, APLANADOS, PINTURA, INSTALACION ELECTRICA | 86571 | 17 | 25 | 752789.67 | 0 | 188197.42 | INFEJSEJAD0086571/15 | ESTRUCTURAS GOMEZ, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | COSTA-SIERRA OCCIDENTAL | PUERTO VALLARTA | EL MAGISTERIO | SECUNDARIA | 14EES0083R | ANTONIO CASO ANDRADE | CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES Y RENIVELACION DE PISO EN PASILLO | 89421 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | MEZQUITAN | JARDIN DE NIÑOS | 14EJN0028O | AURORA MACIAS MIRANDA | IMPERMEABILIZACION, RETIRO DE CUBIERTA DEL PATIO CIVICO, REPARACION DE MUROS Y LOSAS DE TECHO | 89389 | 100 | 87 | 208339.08 | 0 | 182504.51 | INFEJSEJAD0089389/15 | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | COSTA SUR | VILLA PURIFICACION | PURIFICACION | JARDÍN DE NIÑOS | 14EJN0059H | BELISARIO DOMINGUEZ | SUSTITUCION DE CUBIERTAS, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EN GENERAL | 88713 | 0 | 0 | 0 | 1470000 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | COL. EL VERGEL | JARDIN DE NIÑOS | 14EJN0369L | CONSTANCIO HERNANDEZ ALVIRDE | CONSTRUCCION DE RAMPAS, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 PARA DISCAPACITADOS, SUSTITUCION DE LAMPARAS, DEMOLICION DEL NUCLEO DE SERVICIO SANITARIO EXISTENTE, IMPERMEABILIZACION, SUSTITUCION DE TECHOS Y PISOS | 90066 | 60 | 24 | 1089781.01 | 0 | 272445.25 | INFEJSEJAD0090066/15 | MAR CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO | SECUNDARIA | 14EES0138D | DOLORES ALVAREZ DE DIEGUEZ | SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE PISOS CERÁMICOS, DESAZOLVE DE DRENAJE, REPARACIÓN DE HIDRONEUMÁTICO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES | 89310 | 100 | 87 | 1481810.77 | 0 | 1297083.97 | INFEJSEJCI0089310/15 | EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SIGLO XXI, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | RINCONADA DEL BOSQUE | SECUNDARIA | 14EES0018R | EMILIANO ZAPATA | TRABAJOS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EN SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE REJILLAS, VALVULA CHECK Y DESAZOLVE | 72772 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | COSTA SUR | VILLA PURIFICACION | PURIFICACION | PRIMARIA | 14DPR2247F | EMILIANO ZAPATA | REHABILITACION DEL MODULO A EN BAÑOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LUMINARIAS Y SUSTITUCION DE CUBIERTA | 86301 | 0 | 0 | 1367102.69 |  | 0 | INFEJSEJAD0086301/16 | ING. TAURINO BRAMBILA GUZMAN
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | COSTA-SIERRA OCCIDENTAL | PUERTO VALLARTA | LOMAS DEL COAPINOLE | PRIMARIA | 14EPR1578O | FAUSTO PRIETO SANCHEZ | SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR | 89441 | 100 | 98 | 82347.65 | 0 | 80705.64 | INFEJSEJAD0089441/15 | ING. JAVIER OMAR GONZALEZ HURTADO
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN | SECUNDARIA | 14DES0024C | FEDERAL N° 67 JUAN JOSE ARREOLA"" | CLAUSURA DE LA FOSA SEPTICA Y CONEXION DEL SISTEMA DE DRENAJE INTERNO AL MUNICIPAL | 90074 | 0 | 0 | 0 | 88603.86 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | CUEXCOMATITLAN | SECUNDARIA | 14EES0077G | FORANEA N° 73 AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO | REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA | 89381 | 100 | 25 | 440800 | 0 | 110200 | INFEJSEJAD0089381/15 | ING. LUIS FELIPE FLORES TORRES
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | SIERRA DE AMULA | AUTLAN DE NAVARRO | AUTLAN DE NAVARRO | PRIMARIA | 14EPR0988K | FRANCISCA GARCIA MANCILLA | REHABILITACION DE SANITARIOS | 89634 | 20 | 25 | 790023.3 | 0 | 197505.83 | INFEJSEJAD0089634/15 | ING. VICENTE LOPEZ GOMEZ
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | ALTOS NORTE | VILLA HIDALGO | SANTA TERESA | PRIMARIA | 14DPR1848S | FRANCISCO JAVIER MINA | RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 89096 | 0 | 0 | 0 | 19355.76 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | EL CAPULIN O LOS AGAVES | SECUNDARIA | 14DES0127Z | FRANCISCO QUINTANILLA | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA, REHABIITACION INTEGRAL DEL NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION Y MANEJO DE AGUAS PLUVIALES | 85632 | 92 | 65 | 2326253.28 | 0 | 1512201.23 | INFEJSEJCI0085632/15 | SAMIER EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | MIRAVALLE | SECUNDARIA TECNICA | 14EST0008C | GUILLERMO CHAVEZ VEGA | TRABAJOS DE REHABILITACION DEBIDO A SOCAVON | 89315 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | SURESTE | SANTA MARIA DEL ORO | MANUEL M. DIEGUEZ (SANTA MARIA DEL ORO) | TELESECUNDARIA | 14DTV0044W | HEROES DE CANANEA | RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES. | 89070 | 0 | 0 | 0 | 56877.12 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | LOS CAJETES | PRIMARIA | 14EPR1441B | IDOLINA GAONA DE COSIO VIDAURRI | SUSTITUCION DE CUBIERTAS, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REPARACION DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE PISOS CERÁMICOS Y DE CONCRETO | 87895 | 0 | 0 | 0 | 2606550.82 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | ALTOS SUR | ARANDAS | ARANDAS | JARDÍN DE NIÑOS | 14EJN0042H | J.N. PAZ CAMARENA | REHABILITACION DE CUBIERTAS, APLANADOS, HUNDIMIENTOS EN PISOS, PINTURA, REHABILITACION DE ALIMENTADORES, NIVELACIÓN DE CARGAS, SUSTITUCION DE LUMINARIAS Y PUERTAS EN MAL ESTADO | 89472 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | TONALA | FRACC. ARBOLEDAS DE TONALA | PRIMARIA | 14EPR1404Y | JOSE VASCONCELOS | REPARACION DE MURETE Y LAMPARAS | 89410 | 100 | 63 | 103924.88 | 0 | 66112.04 | INFEJSEJAD0089410/15 | ELE ELECTRIC INSTALACIONES, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | COSTA SUR | TOMATLAN | CAMPO ACOSTA | SECUNDARIA | 14DTV0156Z | JUAN DE DIOS PEZA | SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR | 89525 | 95 | 54 | 437990.89 | 0 | 239152.71 | INFEJSEJAD0089525/15 | ING. JAVIER OMAR GONZALEZ HURTADO
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HACIENDA DE LOS EUCALIPTOS | JARDÍN DE NIÑOS | 14EJN0536S | JUAN IXCA FARIAS Y ALVAREZ DEL CASTILLO | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, REPARACION DE AULAS Y LUMINARIAS | 90136 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | COL. VILLASEÑOR | JARDIN DE NIÑOS | 14EJN0056K | MA. DE LA LUZ LIMAS IZQUIERDO | REHABILITACION Y SUSTITUCION DE PRETILES, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE APLANADO EN MUROS Y PINTURA | 86591 | 100 | 84 | 249039.27 | 0 | 209683.99 | INFEJSEJAD0086591/15 | EDIFICACIONES RODCA, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | FRACC. VALLE DE SAN NICOLAS | PRIMARIA | 14EPR1250L | MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON | REPARACION DE HUNDIMIENTO | 89376 | 99 | 79 | 105721.6 | 0 | 83720.27 | INFEJSEJAD0089376/15 | CONSTRUCTORA ESLO, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | VALLES | EL ARENAL | LOMAS DEL ARENAL | JARDÍN DE NIÑOS | 14EJN0282G | MANUEL LOPEZ COTILLA | RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 89022 | 0 | 0 | 0 | 13839.96 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | ZONA OBLATOS | PRIMARIA | 14DPR0291F | MARIA BARBA ADAME | REHABILITACION DE CANCELERIA DE HERRERIA Y MALLA CICLONICA | 89633 | 100 | 0 | 65383.46 | 0 | 0 | INFEJSEJAD0089633/15 | ING. VICENTE LOPEZ GOMEZ
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | COSTA SUR | VILLA PURIFICACION | PURIFICACION | JARDÍN DE NIÑOS | 14DJN0745Z | MEXICO | REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y REPOSICION DE TEJA | 89475 | 0 | 0 | 0 | 356543.2 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | TLAQUEPAQUE | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | PRIMARIA | 14DPR1097I | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | DEMOLICION DE CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO | 89474 | 100 | 76 | 56457.43 | 0 | 43090.25 | INFEJSEJAD0089474/15 | BUFETTE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | ARCOS DE ZAPOPAN | SECUNDARIA | 14EES0002Q | MIXTA N° 20 FRANCISCO CAMACHO ROBLES"" | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, MODIFICACIÓN DEL NÚCLEO DE SERVICIO SANITARIO PARA ESPACIO DEL MISMO | 88567 | 100 | 80 | 331990.84 | 0 | 268574.35 | INFEJSEJAD0088567/15 | RAMIRO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | STA ELENA ESTADIO | PRIMARIA | 14EPR1163Q | MOISES SAENZ GARZA | SUSTITUCION DE CUBIERTAS EN CINCO MÓDULOS Y SUSTITUCIÓN DE PISOS EN DOS AULAS | 89632 | 63 | 57 | 1935594.89 | 0 | 1114679.78 | INFEJSEJCI0089632/15 | GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | TLAQUEPAQUE | LA DURAZNERA | JARDÍN DE NIÑOS | 14DJN0718B | NICOLAS BRAVO | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, AMPLIACION DEL NUCLEO DE SERVICIO SANITARIO, REHABILITACION DE LINEA DE AGUAS PLUVIALES, VALVULA CHECK Y POZO DE ABSORCION Y SUSTITUCION DE CUBIERTAS. | 89231 | 0 | 0 | 0 | 1553169.24 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | LOMAS DE INDEPENDENCIA | PRIMARIA | 14EPR0387R | OCTAVIO PAZ LOZANO | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REPARACIÓN DEL NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE LINEA DE AGUAS PLUVIALES, VALVULA CHECK Y POZO DE ABSORCION | 78287 | 99 | 52 | 1452305.69 | 0 | 763560.27 | INFEJSEJAD0078287/15 | CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | EL BRISEÑO | SECUNDARIA | 14EES0096V | OCTAVIO PAZ LOZANO | INSTALACION ELECTRICA DEL ALUMBRADO Y REHABILITACION DE LAS LUMINARIAS DE LAS CANCHAS | 89312 | 0 | 0 | 0 | 98064.3 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | JARDINES DE LA CRUZ | PRIMARIA | 14EPR1207X | ROSARIO CASTELLANOS | REHABILITACION DE DRENAJE, BARDA PERIMETRAL Y PODA DE ARBOLES | 72364 | 100 | 84 | 999999.98 | 0 | 842891.21 | INFEJSEJAD0072364/15 | ARQ. BERTHA JIMENEZ ALCALA
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | SURESTE | CHAPALA | CHAPALA | SECUNDARIA | 14EES0325Y | SEC. MIXTA FORANEA # 1 | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS G Y H , SANITARIOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS TRES MÓDULOS EXISTENTES. | 86464 | 0 | 0 | 0 | 1611128.36 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | ARBOLEDAS DEL SUR | SECUNDARIA | 14DST0049D | SECUNDARIA JOSE GUADALUPE COVARRUBIAS PONCE | REPARACION DE LA BARDA PERIMETRAL | 72748 | 100 | 83 | 201915.96 | 0 | 168499.85 | INFEJSEJAD0072748/15 | ALVARDAVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | MIRADOR DE SAN ISIDRO | SECUNDARIA | 14EES0069Y | SECUNDARIA MIXTA # 64 LAZARO CARDENAS DEL RIO | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARDA PERIMETRAL, RAMPA Y ANDADORES | 89388 | 99 | 84 | 1318394.56 | 0 | 1117361.13 | INFEJSEJAD0089388/15 | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO, S.A. DE C.V.
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | ALTOS NORTE | LAGOS DE MORENO | BARRIO DE MOYA | SECUNDARIA TECNICA | 14DST0065V | SECUNDARIA TECNICA # 156 | REPARACION DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION | 89466 | 0 | 0 | 0 | 597622.58 | 0
RAMO 33 BASICO 2015 | SANA REHABILITACIONES RAMO 33 BASICO 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | COLONIA SEATTLE | SECUNDARIA | 14EST0001J | TECNICA ESTATAL N° 10 REPUBLICA ITALIANA"" | REPARACION DE BARDA PERIMETRAL, SOCAVON E INSTALACION SANITARIA | 87681 | 100 | 84 | 832661.45 | 0 | 707381.41 | INFEJSEJAD0087681/15 | ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | FRACC. LOS OLIVOS | MEDIO SUPERIOR | 14ETCINF2 | CECYTEJ NUEVA CREACION | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA (6 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, LABORATORIO DE COMPUTO Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS). | 89443 | 0 | 0 | 0 | 5791387.5 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | FRACC. SAN FRANCISCO | MEDIO SUPERIOR | 14ECB0011Z | COBAEJ # 11 | 1. 7 RAMPAS CON PASAMANOS 2. SALIDAS DE EMERGENCIA EN LABORATORIOS Y TALLERES 3. MANTENIMIENTO A 4 AULAS MÓVILES, FALTA PISO, CONTACTOS Y CABLEADO | 89396 | 0 | 0 | 0 | 261720.13 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | FRACC. SAN FRANCISCO | MEDIO SUPERIOR | 14ECB0011Z | COBAEJ # 11 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO. | 89682 | 0 | 0 | 0 | 188279.87 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | ARROYO HONDO | MEDIO SUPERIOR | 14ECB0012Z | COBAEJ # 12 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO. | 89397 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | CENTRO | TONALA | COL. JALISCO | MEDIO SUPERIOR | 14ECB0013Y | COBAEJ # 13 | SALIDAS DE EMERGENCIA EN LABORATORIOS. | 88445 | 0 | 0 | 0 | 407530.67 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | CENTRO | ZAPOTLANEJO | LA LAJA | MEDIO SUPERIOR | 14ECB0014X | COBAEJ # 14 LEONA VICARIO | ESPACIO PARA MAESTROS, ESPACIO PARA BIBLIOTECA, MODULO DE AREAS ADMINISTRATIVAS, ESPACIOS PARA TUTORIAS, ESPACIOS PARA ORIENTACION, DOS BAÑOS M Y H PARA EL PERSONAL | 88441 | 0 | 0 | 0 | 993742.73 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | CENTRO | ZAPOTLANEJO | LA LAJA | MEDIO SUPERIOR | 14ECB0014X | COBAEJ # 14 LEONA VICARIO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO. | 89678 | 0 | 0 | 0 | 121026.27 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | CENTRO | TLAQUEPAQUE | COL. NUEVA SANTA MARIA | MEDIO SUPERIOR | 14ECB0005P | COBAEJ # 5 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO. | 88447 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | COSTA-SIERRA OCCIDENTAL | PUERTO VALLARTA | LAS JUNTAS | MEDIO SUPERIOR | 14ECB0007N | COBAEJ # 7 | 1. SALIDAS DE EMERGENCIA EN LABORATORIOS Y TALLERES2. NUEVAS INSTALACIONES DE GAS Y AGUA PARA LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES Y/O MANTENIMIENTO (15 AÑOS SIN MANTENIMIENTO)3. DRENAJE DEL LABORATORIO (NO SIRVE), PINTURA PARA RAMPAS Y MACHUELOS | 88436 | 0 | 0 | 0 | 154844.14 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | COSTA-SIERRA OCCIDENTAL | PUERTO VALLARTA | LAS JUNTAS | MEDIO SUPERIOR | 14ECB0007N | COBAEJ # 7 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO. | 89679 | 0 | 0 | 0 | 295155.86 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | CIÉNEGA | LA BARCA | PORTEZUELO | MEDIO SUPERIOR | 14ECB0009L | COBAEJ # 9 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO. | 89685 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | CIÉNEGA | AYOTLAN | AYOTLAN (AYO EL CHICO) | MEDIO SUPERIOR | 14EMS0027H | COBAEJ AYOTLAN | INSTALACION DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 89394 | 10 | 0 | 471676.82 | 0 | 0 | INFEJMSUAD0089394/15 | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | CIÉNEGA | AYOTLAN | AYOTLAN (AYO EL CHICO) | MEDIO SUPERIOR | 14EMS0027H | COBAEJ AYOTLAN | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO. | 89676 | 0 | 0 | 0 | 1750927.43 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | COL. MIRAMAR | MEDIO SUPERIOR | 14ECB0002S | COBAEJ PLANTEL N° 2 | INSTALACION DE CUATRO BARRAS DE APOYO PARA SANITARIOS, SALIDAS DE EMERGENCIA EN LABORATORIOS Y TALLERES, MANTENIMIENTO A UNA REGADERA, PINTURA PARA RAMPAS Y MACHUELOS. | 89395 | 0 | 0 | 0 | 71878.18 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | COL. MIRAMAR | MEDIO SUPERIOR | 14ECB0002S | COBAEJ PLANTEL N° 2 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO. | 89681 | 0 | 0 | 0 | 185321.87 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | ALTOS NORTE | ENCARNACION DE DIAZ | COL. ESPAÑA | BACHILLERATO GENERAL | 14UBH0211K | EXTENSION ENCARNACION DE DIAZ | CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y OBRAS EXTERIORES | 89293 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | CAJITITLAN | BACHILLERATO GENERAL | 14UBH0160U | MODULO CAJITITLAN | CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON OCHO AULAS, SANITARIOS, LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, OFICINA ADMINISTRATIVA Y SALA DE MAESTROS | 89294 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | NORTE | HUEJUCAR | HUEJUCAR | BACHILLERATO GENERAL | 14UBH0122R | MODULO HUEJUCAR | CONSTRUCCION DE BAÑOS Y BIBLIOTECA EN DOS NIVELES | 89295 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | ALTOS NORTE | OJUELOS DE JALISCO | OJUELOS DE JALISCO (OJUELOS) | BACHILLERATO GENERAL | 14UBH0135V | MODULO OJUELOS | BIBLIOTECA CON TRES AULAS ANEXAS ( PARA ORIENTACION EDUCATIVA, CONTROL ESCOLAR Y BODEGA-INTENDENCIA ). | 89292 | 0 | 0 | 0 | 2450000 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | COSTA SUR | VILLA PURIFICACION | PURIFICACION | MEDIO SUPERIOR | 14UBH0115H | MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO) | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 89290 | 0 | 0 | 0 | 1076785.42 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | SUR | ZAPOTILTIC | ZAPOTILTIC | BACHILLERATO GENERAL | 14UBH0032Z | PREPARATORIA REGIONAL | TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO CULTURAL | 89289 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0
RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 | VALLES | TALA | TALA | BACHILLERATO GENERAL | 14UBH0092N | PREPARATORIA REGIONAL DE TALA | CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS: 8 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO DE COMPUTO, BIBLIOTECA, COLEGIO DEPARTAMENTAL Y SANITARIOS | 89288 | 0 | 0 | 0 | 8440000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR POLITECNICA 2015 | RAMO 33 SUPERIOR POLITECNICA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | LA UNION DEL CUATRO-LOMAS DE TEJEDA | SUPERIOR | 14EPO0001A | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL | CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION | 89147 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR POLITECNICA 2015 | RAMO 33 SUPERIOR POLITECNICA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | LA UNION DEL CUATRO-LOMAS DE TEJEDA | SUPERIOR | 14EPO0001A | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO | 89148 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR POLITECNICA 2015 | RAMO 33 SUPERIOR POLITECNICA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | LA UNION DEL CUATRO-LOMAS DE TEJEDA | SUPERIOR | 14EPO0001A | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO. | 89482 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR TECNOLOGICA 2015 | RAMO 33 SUPERIOR TECNOLOGICA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | SANTA CRUZ DE LAS FLORES | SUPERIOR | 14EUT0002X | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | CONSTRUCCION UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES. | 89149 | 0 | 0 |  | 15000000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR TECNOLOGICA 2015 | RAMO 33 SUPERIOR TECNOLOGICA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | SANTA CRUZ DE LAS FLORES | SUPERIOR | 14EUT0002X | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO | 89150 | 0 | 0 |  | 1000000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR TECNOLOGICA 2015 | RAMO 33 SUPERIOR TECNOLOGICA 2015 | CENTRO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | SANTA CRUZ DE LAS FLORES | SUPERIOR | 14EUT0002X | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 89484 | 0 | 0 |  | 1500000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | HUENTITAN EL BAJO | SUPERIOR | 14USU0140A | CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA AULAS DE POSGRADOS EN JARDIN NORTE. (TERCERA ETAPA) | 89232 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | LAS AGUJAS | SUPERIOR | 14ESU0130C | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGRO ZAPOPAN | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE GRANDES ESPECIES PARA ALUMNOS DE LOS PE, PREGRADO Y POSGRADO QUE INCLUYE QUIROFANOS, ANFITEATROS, CUBICULOS Y TALLERES | 89249 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | COL. INDEPENDENCIA | SUPERIOR | 14USU0230T | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD | CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES PARA EL LABORATORIO DE PSICOLOGIA Y EDUCACION ESPECIAL PRIMERA ETAPA | 89256 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | CENTRO | ZAPOPAN | LOS BELENES | SUPERIOR | 14USU0120N | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 89248 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | COL. OLIMPICA | SUPERIOR | 14USU0010G | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE QUIMICA, TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION | 89246 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | CENTRO | GUADALAJARA | GUADALAJARA | SUPERIOR | 14USU0100Z | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DEL EDIFICIO F4 PARA AULAS EN EL NUEVO CAMPUS. | 89254 | 0 | 0 | 0 | 8902224.25 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | CIÉNEGA | OCOTLAN | OCOTLAN | SUPERIOR | 14USU0160O | CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA SEDE OCOTLAN | REMODELACION DE ESPACIOS EN LABORATORIOS DE OPERACIONES UNITARIAS, METODOS Y ESTUDIOS DE TRABAJO. | 89260 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | COSTA-SIERRA OCCIDENTAL | PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS) | SUPERIOR | 14ESU0190R | CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA EN PTO. VTA. | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CENTRAL CUCOSTA QUINTA ETAPA | 89251 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | SIERRA DE AMULA | AUTLAN DE NAVARRO | AUTLAN DE NAVARRO | SUPERIOR | 14USU0200H | CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR AUTLAN | HABILITACION DE LA CASA UNIVERSITARIA PARA ACTIVIDADES DE FORMACION INTEGRAL E INNOVACION EDUCATIVA DE LOS PE DE DERECHO, ADMINISTRACION, CONTADURIA, TURISMO Y NUTRICION (SEGUNDA ETAPA). | 89245 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | COSTA SUR | CIHUATLAN | JALUCO | SUPERIOR | 14USU01 | CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR CAMPUS JALUCO | CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON CUBICULOS PARA PROFESORES (PRIMERA ETAPA), EN EL PREDIO EL JALUCO EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN | 89247 | 0 | 0 | 0 | 5850000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | ALTOS SUR | TEPATITLAN DE MORELOS | TEPATITLAN DE MORELOS | SUPERIOR | 14ESU0220V | CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLAN | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO (GIMNASIO DE USOS MULTIPLES) | 89258 | 0 | 0 | 0 | 6816000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | VALLES | AMECA | LA ESPERANZA | SUPERIOR | 14USU0003Y | CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | EDIFICIO DE INVESTIGACION Y POSGRADO, AULAS DE POSGRADO CUBICULOS PTC INVESTIGADORES, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACION ETAPA I. | 89255 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | VALLES | AMECA | LA ESPERANZA | SUPERIOR | 14USU0003Y | CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE. FASE V | 89377 | 0 | 0 | 0 | 5634074.75 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | CENTRO | TONALA | TONALA | SUPERIOR | 14USU0008T | CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA | PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE TUTORIAS Y CUBICULOS PARA PROFESORES | 89259 | 0 | 0 | 0 | 19500000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | NORTE | COLOTLAN | COLOTLAN | SUPERIOR | 14USU0002Z | CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE | ESPACIO PARA LA EXPOSICION ARTISTICO - CULTURAL | 89250 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | SUR | ZAPOTLAN EL GRANDE | CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE) | SUPERIOR | 14USU0210F | CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR | LABORATORIO GRANJA DE INVESTIGACION PARA LA PRODUCCION SUSTENTABLE | 89252 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | SUR | ZAPOTLAN EL GRANDE | CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE) | SUPERIOR | 14USU0210F | CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR | CONSTRUCCION DE SALON PARA TALLERES Y READECUACION DE CASA DEL ARTE EN CUIDAD GUZMAN. | 89253 | 0 | 0 | 0 | 3758232 | 0
RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | RAMO 33 SUPERIOR UDG 2015 | ALTOS NORTE | SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | SUPERIOR | 14USU0222K | CENTRO UNIVERSITRIO DE LOS LAGOS SEDE SAN JUAN DE LOS LAGOS | TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA | 89257 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0
[12 empty] | 262112200.39 | 329794849.93 | 201316070.32