## Hoja1
Relación de obras ejecutadas en el Municipio de Cocula, Jalisco, ejercicio fiscal 2016
ENERO A DICIEMBRE
No | Dependencia Ejecutora (1) | Nombre de la Obra (2) | Localidad (3) | Partida Presupuestal (4) | Origen del Recurso (5) | Modalidad de Ejecución (6) | Descripción de la Obra (7) | Nombre del Contratista ó Ejecutor (8) | No. del Contrato (9) | Importe de la Obra (10) | Periodo de Ejecución de la Obra (11) | Avance Físicos (12) | Avance Financieros (13) | Estado de la Obra (14)
1 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de baños en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón" | Tateposco | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 6 fluxometros en wc. Instalación de 2 fluxometros en migitorios, sustitución de 3 excusados y colocación de 4 paquetes básicos de labavo | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 47331.9 | Abril a Abril | 100% | 100% | Terminada
2 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de Drenaje Principal en la Zona del Río (3era Etapa) | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 300 Metros lineales de tubería de pvc de 16" S-25 | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 353522.64 | Febrero a Abril | 100% | 100% | Terminada
3 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de agua potable y tomas domiciliarias en las Calles Juárez, Reforma y Privada de Villa | La Sauceda | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 452.70 Metros línea principal de agua potable | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 248918.3 | Junio a Julio | 100% | 100% | Terminada
4 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de muro de contección para protección de línea principal de drenaje en el río chiquito (entre la calle Agustín Yáñez y Javier Mina) | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Contrucción de 545 M3 de muro de mampostería con piedra braza asentada con mortero | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 595273.09 | Abril a Junio | 100% | 100% | Terminada
5 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de baños en la Escuela Primaria "J. Jesús González Gallo" | Cofradía de la Luz | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de baños completos, módulo de niñas 3 sanitarios, módulo de niños 2 sanitarios y 1 migitorio y construcción de una bódega central para almacenmiento de articulos de limpieza | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 283130.37 | Abril a Agosto | 100% | 100% | Terminada
6 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de Drenaje en calle Venustiano Carranza y Emiliano Zapata | Santa Rosa | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 440 Metros lineales de tubería de pvc de 10" S-25 y conexión de 16 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 241844.4 | Abril a Junio | 100% | 100% | Terminada
7 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de drenaje en las calles Juárez, Privada de Villa y Reforma | La Sauceda | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 440 Metros lineales de tubería de pvc de 10" y 8 S-25 y conexión de 79 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 450961.82 | Mayo a Julio | 100% | 100% | Terminada
8 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado Zampeado en lngresos Principales a la Comunidad | Arroyo Colorado | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | 462 M2 de zampeado en calle principal | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 192752.05 |  | 100% | 100% | Terminada
9 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de Rampas en la Zona Centro | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de 16 rampas para discapacitados | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 35983.03 | Julio a Agosto | 100% | 100% | Terminada
10 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado Zampeado en la Calle Luis Echeverria | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | 856 M2 de Empedrado ahogado en concreto de 200 kgs | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 355908.34 | Junio a Julio | 100% | 100% | Terminada
11 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación eléctrica en la Calle Cristobal Colón, Colonia Lázaro Cárdenas | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 40 Metros de línea de Media Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 12455.44 | Junio a Septiembre | 100% | 100% | Terminada
12 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación eléctrica en calle Independencia Sur | El Saucillo | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 150 Metros de línea de Media Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 68877.38 | Junio a Septiembre | 100% | 100% | Terminada
13 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación eléctrica en la Calle Cofradía Buenavista | San Nicolás | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 30 Metros de línea de Baja Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 9656.43 | Julio a Octubre | 100% | 100% | Terminada
14 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de muro bajo y firme para comedor en el Jardín de Niños | El Chivatillo | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Muro de piedra de mampostería de .50 cms a .35 cms | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 20288.41 | Agosto a Septiembre | 100% | 100% | Terminada
15 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado tradicional en Calle Avenida Manuel Esperón González | Fraccionamiento Cocollan, Cocula, Jalisco. | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | 2050 M2 de empedrado tradicional | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 255623.3 | Agosto a Octubre | 100% | 100% | Terminada
16 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Instalación de red de drenaje en las calles Mariano Otero y Prolongación Aldama | Camajapa | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 216 Ml de tuberia principal de 8 S-25 y conexión de 8 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 159364.5 | Noviem bre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
17 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Electrificación en la calle Román Nuño, entre Sabas Reyes y Genaro Sanchez en el Fraccionamiento El Rosario | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 215 Metros de línea de baja tensión y 125 Metros de línea de media tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 100297.96 | Agosto a Noviembre | 100% | 100% | Terminada
18 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Electrificación en la calle Román Nuño, entre Sabas Reyes y Talpita, en el Fraccionamiento El Rosario | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 225 Metros de línea de baja tensión y 205 Metros de línea de media tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 125555.02 | Agosto a Noviembre | 100% | 100% | Terminada
19 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Instalación de red de drenaje en las calles Guadalupe Zuno y Melchor Ocampo | El Saucillo | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 322 Ml de tuberia principal de 10" S-25 y conexión de 23 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 289239.18 |  | 100% | 100% | Terminada
20 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado tradicional en calles Juárez y Vicente Guerrero en el Fraccionamiento El Rosario | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | 2695 M2 de empedrado tradicional | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 376599 | Octubre a Noviembre | 100% | 100% | Terminada
21 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de drenaje en calle Fidencio Gutiérrez | Cofradía de la Luz | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 370 Ml de tuberia principal de 10" S-25 y conexión de 26 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 241893 | Octubre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
22 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Bacheo de asfalto en frio, en diversas calles del Municipio | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Aplicación de 86.05 Toneladas de asfalto | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 198852.86 | Mayo a Junio | 100% | 100% | Terminada
23 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Reempedrado tradicinal en Colonias Lázaro Cárdenas y Villa de Cazares | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | 3,685 M2 de bacheo de empedrado tradicional | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 197025 | Mayo a Mayo | 100% | 100% | Terminada
24 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Instalación de red de drenaje en las calles Colón y La Lomita | Camichines | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 212 Ml de tuberia principal de 10" y 8" S-25 y conexión de 25 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 142152.2 | Agosto a Octubre | 100% | 100% | Terminada
25 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Instalación de red de drenaje en calle Matías Valdez | Puerta del Borrego | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 150 Ml de tuberia principal de 10" y conexión de 6 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 92170 | Octubre a Octubre | 100% | 100% | Terminada
26 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación eléctrica en la Calle Juárez | San Nicolás | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 50 Metros de línea de Media Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 15254.46 | Junio a Septiembre | 100% | 100% | Terminada
27 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Mantenimiento y Rehabilitación de Pozos de Agua Potable del Municipio | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Se realizaron labores de mantenimiento y rehabilitación en los pozos de agua potable de la No. 4 y 6 de la Cabecera Municipal, El pozo profundo de la Colonia Lomas de Cocula, los Pozos de agua de las Comunidades de San Nicolás, La Sauceda y Cofradía | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 555502.87 | Marzo a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
28 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Terminación de bódega en el Jardín de Niños Jaime Nunó | Los Parajes | 100 | Recurso Propio | Administración Directa | Construcción de cimentación, muros, firme, salidas eléctricas, pinura y herrería | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 65379.79 | Julio a Septiembre | 100% | 100% | Terminada
29 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Mantemimiento del Pozo No. Colonia Clavellinas | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Labores de mantenimiento | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 59563.68 | Febrero a Febrero | 100% | 100% | Terminada
30 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación eléctrica en la calle Sinaloa, Colonias Lomas de Cocula | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 85 Metros de línea de Media Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 25055.91 | Junio a Septiembre | 100% | 100% | Terminada
31 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación eléctrica en la calle camino a las Granjas | Camajapa | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 160 Metros de línea de Media Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 51770.28 | Mayo a Agosto | 100% | 100% | Terminada
32 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación de energía eléctrica en la Calle Tepeyac | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 111 Metros de línea de Media Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 32353.44 | Abril a Julio | 100% | 100% | Terminada
33 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Electrificación en calle Agustín Yáñez | Tateposco | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 254 Metros de línea de Media Tensión y 80 Metros de Baja Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 146658.35 | Noviem bre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
34 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Instalación de red de drenaje en la calle Sinaloa | Colonia Colinas de San Miguel, Cocula, Jalisco. | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 221 Ml de tuberia principal de 10" y conexión de 26 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 195750.21 | Noviem bre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
35 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de drenaje en la calle López Mateos y La Paz | Tateposco | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 550 Ml de tuberia principal de 10" S-25 | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 230451.3 | Diciembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
36 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Línea de conducción de drenaje y desemboque de red principal en la Comunidad | San Nicolas | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 490 Ml de tuberia principal de 12 S-25 | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 274709.6 | Noviem bre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
37 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado tradicional en la calle Abasolo | San Nicolas | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | 870 metros de construcción de empedrado tradicional | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 116155 | Noviem bre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
38 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación Eléctrica en Camino a Colimilla | Colimilla | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 450 Metros de línea de Media Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 307838.49 | Octubre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
39 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de drenaje en la calle Luis Echeverria (entre Caracol y Calle Libertad) | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 108 Ml de tuberia principal de 10" y conexión de 7 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 145109.94 | Noviem bre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
40 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Linea de agua potable en calle Privada Morelos | Tateposco | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 80 Ml de tubería de hidráulica de 2" e instalación de 8 tomas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 41164.08 | Diciembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
41 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Instalación de línea de agua potable en Calle Valentín Goméz Farias (72 Ml) | El Conde | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 72 Ml de tubería de hidráulica de 2" e instalación de 7 tomas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 45227.33 | Diciembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
42 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | 2da. Etapa de Pavimentación asfáltica en camino a Santa María | Santa Maria | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Adjudicación Directa | Pavimentación asfáltica de 5 cms de espesor en un área de 2,217.47 M2 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I de C.V. | 003 OP.PAV.STM/2016 | 596714.08 | Noviembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
43 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Instalación de Red de Drenaje en Calle Valentín Goméz Farias (72 Ml) | El Conde | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 72 Ml de tuberia principal de 10" y conexión de 7 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 70280.21 | Diciembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
44 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado tradicional en Calle Andador Zacatecas | Colonia Colinas de San Miguel, Cocula, Jalisco. | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de 522 Metros de empedrado tradicional, incluye: la construcción de machuelos y la rehabilitación de la linea de agua potable y drenaje | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 212168.22 | Noviembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
45 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado Zampeado en Zona de Apeaderos | Arroyo Colorado | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | 397 M2 de zampeado en zona de apeadero o espera de autobus | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 99339.44 | Noviembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
46 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de drenaje en la calle Luis Echeverria (entre Caracol y Río Chiquito) | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 150 Ml de tuberia principal de 10" y conexión de 10 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 329656.67 | Noviembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
47 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación electrica en la calle Carretera Barra de Navidad | El Conde | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 55 Metros de línea de Baja Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 29093.73 | Diciembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
48 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación Electrica en calle López Mateos y Mariano Otero | Camichines | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 221 Metros de línea de Media Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 148552.24 | Mayo a Agosto | 100% | 100% | Terminada
49 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Sustitución de lámparas en la Comunidad | San Pablo | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Suministro e instalación de 40 Lamparas Led americana de 50W | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 318450.16 | Diciembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
50 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de Plaza Principal de la Comunidad | Santa Teresa | 602 | Recurso Estatal y Municipal (FONDEREG) | Adjudicación Directa | Demolición de piso, construcción de piso estampado, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, equipamiento, colocación de kiosco prefabricado, colocación de bancas, sestos de basura y jardinería | Presdico S. A. de C. V. | 001 OP.PLAZA.ST/2016 | 1497000.01 | Septiembre a Octubre | 100% | 100% | Terminada
51 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de Plaza Principal de la Comunidad | Agua Caliente |  | Recurso Estatal y Municipal (FONDEREG) | Administración Directa | Demolición de piso, construcción de piso estampado, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, equipamiento, construcción de jardineras, colocación de bancas y sestos de basura | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 1307102.2 | Septiembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
52 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de empedrado zampeado en la Calle Camino a San Diego | Cocula | 100 | Recurso Propio | Administración Directa | Construcción de 2,700 M2 de empedrado zampeado con machuelo integral hecho en obra | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 1544275.1 | Junio a Octubre | 100% | 100% | Terminada
53 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | 1ra. Etapa de Pavimentación asfáltica en camino a Santa María | Santa Maria | 504 | Recurso Federal (FORTALECE) | Adjudicación Directa | Pavimentación asfáltica de 5 cms de espesor en un área de 3,935.00 M2 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I de C.V. | 002 OP.PAV.STM/2016 | 989000 | Noviem bre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
54 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de Base para Kiosco | Santa Teresa | 100 | Recurso Propio | Administración Directa | Corte y habilitado de parrilla, cimentación, construcción de bóveda y forjdo de escaleras | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 106061.3 | Septiembre a Septiembre | 100% | 100% | Terminada
55 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de Base para Kiosco | Agua Caliente | 100 | Recurso Propio | Administración Directa | Corte y habilitado de parrilla, cimentación, construcción de bóveda y forjdo de escaleras | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 48528.52 | Septiembre a Octubre | 100% | 100% | Terminada
56 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado Ahogado en Cemento y Zona Vehicular con Concreto Estampado en las Calles Juárez, Reforma y Privada de Villa | La Sauceda | 100 | Recurso Propio | Administración Directa | Construcción de 1,951.25 M2 de Pavimento Zampeado, 851.60 M2 de Concreto Estampado y 775.30 Ml de machuelos | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 1288952.97 | Octubre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
57 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de Muro de Ingreso Principal en Tercera y Cuarta Sección del Panteón Municipal | Cocula | 100 | Recurso Propio | Administración Directa | Construcción de 57 M2 de Muro | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 377084.1 | Octubre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
[8 empty] | TOTAL |  | 16365879.3
| ARQ. JOSÉ ALBERTO ACUÑA CASTILLO |  |  |  | L.C.P. LAURA RICO MORENO |  |  | L.A.E. JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA |  |  |  | PROFR. JOSÉ AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS |  |  |  | ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

## poa 2017
Relación de obras ejecutadas en el Municipio de Cocula, Jalisco, ejercicio fiscal 2016
ENERO A DICIEMBRE
No | Dependencia Ejecutora (1) | Nombre de la Obra (2) | Localidad (3) | Partida Presupuestal (4) | Origen del Recurso (5) | Modalidad de Ejecución (6) | Descripción de la Obra (7) | Nombre del Contratista ó Ejecutor (8) | No. del Contrato (9) | Importe de la Obra (10) | Periodo de Ejecución de la Obra (11) | Avance Físicos (12) | Avance Financieros (13) | Estado de la Obra (14)
1 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de baños en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón" | Tateposco | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 6 fluxometros en wc. Instalación de 2 fluxometros en migitorios, sustitución de 3 excusados y colocación de 4 paquetes básicos de labavo | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 47331.9 | Abril a Abril | 100% | 100% | Terminada
2 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de Drenaje Principal en la Zona del Río (3era Etapa) | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 300 Metros lineales de tubería de pvc de 16" S-25 | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 353522.64 | Febrero a Abril | 100% | 100% | Terminada
3 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de agua potable y tomas domiciliarias en las Calles Juárez, Reforma y Privada de Villa | La Sauceda | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 452.70 Metros línea principal de agua potable | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 248918.3 | Junio a Julio | 100% | 100% | Terminada
4 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de muro de contección para protección de línea principal de drenaje en el río chiquito (entre la calle Agustín Yáñez y Javier Mina) | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Contrucción de 545 M3 de muro de mampostería con piedra braza asentada con mortero | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 595273.09 | Abril a Junio | 100% | 100% | Terminada
5 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de baños en la Escuela Primaria "J. Jesús González Gallo" | Cofradía de la Luz | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de baños completos, módulo de niñas 3 sanitarios, módulo de niños 2 sanitarios y 1 migitorio y construcción de una bódega central para almacenmiento de articulos de limpieza | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 283130.37 | Abril a Agosto | 100% | 100% | Terminada
6 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de Drenaje en calle Venustiano Carranza y Emiliano Zapata | Santa Rosa | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 440 Metros lineales de tubería de pvc de 10" S-25 y conexión de 16 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 241844.4 | Abril a Junio | 100% | 100% | Terminada
7 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de drenaje en las calles Juárez, Privada de Villa y Reforma | La Sauceda | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 440 Metros lineales de tubería de pvc de 10" y 8 S-25 y conexión de 79 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 450961.82 | Mayo a Julio | 100% | 100% | Terminada
8 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado Zampeado en lngresos Principales a la Comunidad | Arroyo Colorado | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | 462 M2 de zampeado en calle principal | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 192752.05 |  | 100% | 100% | Terminada
9 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de Rampas en la Zona Centro | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de 16 rampas para discapacitados | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 35983.03 | Julio a Agosto | 100% | 100% | Terminada
10 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado Zampeado en la Calle Luis Echeverria | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | 856 M2 de Empedrado ahogado en concreto de 200 kgs | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 355908.34 | Junio a Julio | 100% | 100% | Terminada
11 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación eléctrica en la Calle Cristobal Colón, Colonia Lázaro Cárdenas | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 40 Metros de línea de Media Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 12455.44 | Junio a Septiembre | 100% | 100% | Terminada
12 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación eléctrica en calle Independencia Sur | El Saucillo | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 150 Metros de línea de Media Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 68877.38 | Junio a Septiembre | 100% | 100% | Terminada
13 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación eléctrica en la Calle Cofradía Buenavista | San Nicolás | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 30 Metros de línea de Baja Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 9656.43 | Julio a Octubre | 100% | 100% | Terminada
14 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de muro bajo y firme para comedor en el Jardín de Niños | El Chivatillo | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Muro de piedra de mampostería de .50 cms a .35 cms | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 20288.41 | Agosto a Septiembre | 100% | 100% | Terminada
15 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado tradicional en Calle Avenida Manuel Esperón González | Fraccionamiento Cocollan, Cocula, Jalisco. | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | 2050 M2 de empedrado tradicional | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 255623.3 | Agosto a Octubre | 100% | 100% | Terminada
16 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Instalación de red de drenaje en las calles Mariano Otero y Prolongación Aldama | Camajapa | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 216 Ml de tuberia principal de 8 S-25 y conexión de 8 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 159364.5 | Noviem bre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
17 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Electrificación en la calle Román Nuño, entre Sabas Reyes y Genaro Sanchez en el Fraccionamiento El Rosario | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 215 Metros de línea de baja tensión y 125 Metros de línea de media tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 100297.96 | Agosto a Noviembre | 100% | 100% | Terminada
18 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Electrificación en la calle Román Nuño, entre Sabas Reyes y Talpita, en el Fraccionamiento El Rosario | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 225 Metros de línea de baja tensión y 205 Metros de línea de media tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 125555.02 | Agosto a Noviembre | 100% | 100% | Terminada
19 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Instalación de red de drenaje en las calles Guadalupe Zuno y Melchor Ocampo | El Saucillo | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 322 Ml de tuberia principal de 10" S-25 y conexión de 23 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 289239.18 |  | 100% | 100% | Terminada
20 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado tradicional en calles Juárez y Vicente Guerrero en el Fraccionamiento El Rosario | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | 2695 M2 de empedrado tradicional | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 376599 | Octubre a Noviembre | 100% | 100% | Terminada
21 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de drenaje en calle Fidencio Gutiérrez | Cofradía de la Luz | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 370 Ml de tuberia principal de 10" S-25 y conexión de 26 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 241893 | Octubre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
22 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Bacheo de asfalto en frio, en diversas calles del Municipio | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Aplicación de 86.05 Toneladas de asfalto | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 198852.86 | Mayo a Junio | 100% | 100% | Terminada
23 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Reempedrado tradicinal en Colonias Lázaro Cárdenas y Villa de Cazares | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | 3,685 M2 de bacheo de empedrado tradicional | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 197025 | Mayo a Mayo | 100% | 100% | Terminada
24 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Instalación de red de drenaje en las calles Colón y La Lomita | Camichines | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 212 Ml de tuberia principal de 10" y 8" S-25 y conexión de 25 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 142152.2 | Agosto a Octubre | 100% | 100% | Terminada
25 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Instalación de red de drenaje en calle Matías Valdez | Puerta del Borrego | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 150 Ml de tuberia principal de 10" y conexión de 6 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 92170 | Octubre a Octubre | 100% | 100% | Terminada
26 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación eléctrica en la Calle Juárez | San Nicolás | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 50 Metros de línea de Media Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 15254.46 | Junio a Septiembre | 100% | 100% | Terminada
27 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Mantenimiento y Rehabilitación de Pozos de Agua Potable del Municipio | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Se realizaron labores de mantenimiento y rehabilitación en los pozos de agua potable de la No. 4 y 6 de la Cabecera Municipal, El pozo profundo de la Colonia Lomas de Cocula, los Pozos de agua de las Comunidades de San Nicolás, La Sauceda y Cofradía | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 555502.87 | Marzo a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
28 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Terminación de bódega en el Jardín de Niños Jaime Nunó | Los Parajes | 100 | Recurso Propio | Administración Directa | Construcción de cimentación, muros, firme, salidas eléctricas, pinura y herrería | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 65379.79 | Julio a Septiembre | 100% | 100% | Terminada
29 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Mantemimiento del Pozo No. Colonia Clavellinas | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Labores de mantenimiento | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 59563.68 | Febrero a Febrero | 100% | 100% | Terminada
30 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación eléctrica en la calle Sinaloa, Colonias Lomas de Cocula | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 85 Metros de línea de Media Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 25055.91 | Junio a Septiembre | 100% | 100% | Terminada
31 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación eléctrica en la calle camino a las Granjas | Camajapa | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 160 Metros de línea de Media Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 51770.28 | Mayo a Agosto | 100% | 100% | Terminada
32 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación de energía eléctrica en la Calle Tepeyac | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 111 Metros de línea de Media Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 32353.44 | Abril a Julio | 100% | 100% | Terminada
33 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Electrificación en calle Agustín Yáñez | Tateposco | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 254 Metros de línea de Media Tensión y 80 Metros de Baja Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 146658.35 | Noviem bre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
34 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Instalación de red de drenaje en la calle Sinaloa | Colonia Colinas de San Miguel, Cocula, Jalisco. | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 221 Ml de tuberia principal de 10" y conexión de 26 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 195750.21 | Noviem bre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
35 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de drenaje en la calle López Mateos y La Paz | Tateposco | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 550 Ml de tuberia principal de 10" S-25 | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 230451.3 | Diciembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
36 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Línea de conducción de drenaje y desemboque de red principal en la Comunidad | San Nicolas | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 490 Ml de tuberia principal de 12 S-25 | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 274709.6 | Noviem bre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
37 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado tradicional en la calle Abasolo | San Nicolas | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | 870 metros de construcción de empedrado tradicional | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 116155 | Noviem bre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
38 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación Eléctrica en Camino a Colimilla | Colimilla | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 450 Metros de línea de Media Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 307838.49 | Octubre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
39 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de drenaje en la calle Luis Echeverria (entre Caracol y Calle Libertad) | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 108 Ml de tuberia principal de 10" y conexión de 7 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 145109.94 | Noviem bre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
40 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Linea de agua potable en calle Privada Morelos | Tateposco | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 80 Ml de tubería de hidráulica de 2" e instalación de 8 tomas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 41164.08 | Diciembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
41 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Instalación de línea de agua potable en Calle Valentín Goméz Farias (72 Ml) | El Conde | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 72 Ml de tubería de hidráulica de 2" e instalación de 7 tomas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 45227.33 | Diciembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
42 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | 2da. Etapa de Pavimentación asfáltica en camino a Santa María | Santa Maria | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Adjudicación Directa | Pavimentación asfáltica de 5 cms de espesor en un área de 2,217.47 M2 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I de C.V. | 003 OP.PAV.STM/2016 | 596714.08 | Noviembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
43 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Instalación de Red de Drenaje en Calle Valentín Goméz Farias (72 Ml) | El Conde | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 72 Ml de tuberia principal de 10" y conexión de 7 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 70280.21 | Diciembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
44 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado tradicional en Calle Andador Zacatecas | Colonia Colinas de San Miguel, Cocula, Jalisco. | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de 522 Metros de empedrado tradicional, incluye: la construcción de machuelos y la rehabilitación de la linea de agua potable y drenaje | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 212168.22 | Noviembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
45 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado Zampeado en Zona de Apeaderos | Arroyo Colorado | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | 397 M2 de zampeado en zona de apeadero o espera de autobus | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 99339.44 | Noviembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
46 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de drenaje en la calle Luis Echeverria (entre Caracol y Río Chiquito) | Cocula | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 150 Ml de tuberia principal de 10" y conexión de 10 descargas domiciliarias | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 329656.67 | Noviembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
47 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación electrica en la calle Carretera Barra de Navidad | El Conde | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 55 Metros de línea de Baja Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 29093.73 | Diciembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
48 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación Electrica en calle López Mateos y Mariano Otero | Camichines | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 221 Metros de línea de Media Tensión | Trabajo Realizado por C.F.E. | N/A | 148552.24 | Mayo a Agosto | 100% | 100% | Terminada
49 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Sustitución de lámparas en la Comunidad | San Pablo | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Administración Directa | Suministro e instalación de 40 Lamparas Led americana de 50W | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 318450.16 | Diciembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
50 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de Plaza Principal de la Comunidad | Santa Teresa | 602 | Recurso Estatal y Municipal (FONDEREG) | Adjudicación Directa | Demolición de piso, construcción de piso estampado, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, equipamiento, colocación de kiosco prefabricado, colocación de bancas, sestos de basura y jardinería | Presdico S. A. de C. V. | 001 OP.PLAZA.ST/2016 | 1497000.01 | Septiembre a Octubre | 100% | 100% | Terminada
51 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de Plaza Principal de la Comunidad | Agua Caliente |  | Recurso Estatal y Municipal (FONDEREG) | Administración Directa | Demolición de piso, construcción de piso estampado, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, equipamiento, construcción de jardineras, colocación de bancas y sestos de basura | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 1307102.2 | Septiembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
52 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de empedrado zampeado en la Calle Camino a San Diego | Cocula | 100 | Recurso Propio | Administración Directa | Construcción de 2,700 M2 de empedrado zampeado con machuelo integral hecho en obra | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 1544275.1 | Junio a Octubre | 100% | 100% | Terminada
53 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | 1ra. Etapa de Pavimentación asfáltica en camino a Santa María | Santa Maria | 504 | Recurso Federal (FORTALECE) | Adjudicación Directa | Pavimentación asfáltica de 5 cms de espesor en un área de 3,935.00 M2 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I de C.V. | 002 OP.PAV.STM/2016 | 989000 | Noviem bre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
54 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de Base para Kiosco | Santa Teresa | 100 | Recurso Propio | Administración Directa | Corte y habilitado de parrilla, cimentación, construcción de bóveda y forjdo de escaleras | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 106061.3 | Septiembre a Septiembre | 100% | 100% | Terminada
55 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de Base para Kiosco | Agua Caliente | 100 | Recurso Propio | Administración Directa | Corte y habilitado de parrilla, cimentación, construcción de bóveda y forjdo de escaleras | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 48528.52 | Septiembre a Octubre | 100% | 100% | Terminada
56 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado Ahogado en Cemento y Zona Vehicular con Concreto Estampado en las Calles Juárez, Reforma y Privada de Villa | La Sauceda | 100 | Recurso Propio | Administración Directa | Construcción de 1,951.25 M2 de Pavimento Zampeado, 851.60 M2 de Concreto Estampado y 775.30 Ml de machuelos | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 1288952.97 | Octubre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
57 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de Muro de Ingreso Principal en Tercera y Cuarta Sección del Panteón Municipal | Cocula | 100 | Recurso Propio | Administración Directa | Construcción de 57 M2 de Muro | Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cocula, Jalisco. | N/A | 377084.1 | Octubre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
[8 empty] | TOTAL |  | 16365879.3

## poa 2017 (2)
Relación de obras ejecutadas en el Municipio de Cocula, Jalisco, ejercicio fiscal 2016
ENERO A DICIEMBRE
No | Dependencia Ejecutora (1) | Nombre de la Obra (2) | Localidad (3) | Partida Presupuestal (4) | Origen del Recurso (5) | Modalidad de Ejecución (6) | Descripción de la Obra (7) | Nombre del Contratista ó Ejecutor (8) | No. del Contrato (9) | Importe de la Obra (10) | Periodo de Ejecución de la Obra (11) | Avance Físicos (12) | Avance Financieros (13) | Estado de la Obra (14)
1 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | 2da. Etapa de Pavimentación asfáltica en camino a Santa María | Santa Maria | 501 | Recursos Federales (Ramo 33) | Adjudicación Directa | Pavimentación asfáltica de 5 cms de espesor en un área de 2,217.47 M2 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I de C.V. | 003 OP.PAV.STM/2016 | 596714.08 | Noviembre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
2 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de Plaza Principal de la Comunidad | Santa Teresa | 602 | Recurso Estatal y Municipal (FONDEREG) | Adjudicación Directa | Demolición de piso, construcción de piso estampado, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, equipamiento, colocación de kiosco prefabricado, colocación de bancas, sestos de basura y jardinería | Presdico S. A. de C. V. | 001 OP.PLAZA.ST/2016 | 1497000.01 | Septiembre a Octubre | 100% | 100% | Terminada
3 | H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | 1ra. Etapa de Pavimentación asfáltica en camino a Santa María | Santa Maria | 504 | Recurso Federal (FORTALECE) | Adjudicación Directa | Pavimentación asfáltica de 5 cms de espesor en un área de 3,935.00 M2 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I de C.V. | 002 OP.PAV.STM/2016 | 989000 | Noviem bre a Diciembre | 100% | 100% | Terminada
[8 empty] | TOTAL |  | 3082714.09