## Hoja1
Relación de obras ejecutadas en el Municipio de Cocula, Jalisco, ejercicio fiscal 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.
Dependencia Ejecutora (1) | Nombre del Proyecto (2) | Localidad (3) | Partida Presupuestal (4) | Origen del Recurso (5) | Cuenta Contable (6) | Sub-Cuenta Contable (7) | Modalidad de Ejecución (8) | Descripción de la Obra (9) | Nombre del Ejecutor (10) | No. Del Contrato (11) | Importe de la Obra (12) | Periodo de Ejecución de la Obra (13) | Monto Ejercido (14) | Relación de Numeros de Polizas (15) | Avance Físicos (16) | Avance Financieros (17) | Estado de la Obra (18)
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | LINEA DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-3 | 6140-001 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE REALIZO UNA AMPLIACIÓN DE DE 2,500 ML CON TUBERIA DE PVC HCO DE 3 Y 2" | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 1371713 | ABRIL A SEPTIEMBRE 2012 | 211331.36 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 15.41% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE DÉPOSITO SUBTERRÁNEO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS ACUÑA) | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-3 | 6130-001 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE CONSTRUYO UN DEPOSITO SUBTERRANEO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 55. M3 | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 173475 | MARZO A JUNIO DEL 2012 | 102870.42 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 59.3% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO DE BANOBRAS | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES |  |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PAGO TOTAL DE ANTICIPO O PRESTAMOS DE PARTICIPACIONES | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 1316021.2 | FEBRERO A JUNIO 2012 | 1316021.2 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 100% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO | CAMAJAPA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-3 | 6130-002 | REALIZADA POR LA C.F.E. | AMPLIACIÓN DE 50 MTS DE LINEA DE BAJA TENSIÓN | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 11230 | JUNIO A JUNIO 2012 | 8985 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 80.01% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | LINEA ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS | AGUA CALIENTE | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-3 | 6130-002 | REALIZADA POR LA C.F.E. | AMPLIACIÓN DE 45 MTS DE LINEA DE BAJA TENSIÓN | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 11242 | MAYO A JUNIO 2012 | 5621 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 50% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD | TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO) | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-2 | 6120-006 | CONTRATADA | CONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA UNIDAD DE SALUD | SAPA EDIFICACIONES S.A. C.V. | COP/TD/21052012/OC-R33/2CS/TAT/001/2012 | 1028546 | JUNIO A SEPTIEMBRE 2012 | 1028546 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 100% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | REFORZAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL J. DE NIÑOS BENITO JUAREZ | SANTA MARÍA | 229 | APORTACIONES FEDERALES |  |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE LLEVO A CABO EL REFORZAMIENTO DE 72 METROS LINEALES MURO PERIMETRAL | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 11409.88 | JUNIO A JULIO 2012 | 11542.15 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 101.2% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | REHABILITACIÓN DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | CAMICHINES | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-2 | 6120-011 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN DE LOS SANITARIOS DEL PLANTEL | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 12145.47 | JULIO A JULIO 2012 | 2733 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 22.5% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-2 | 6120-001 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE REALIZO LA COLOCACIÓN DE VIDRIOS, INSTALACIONES WC, INSTALACION DE CHAPAS PARA PUERTAS Y LAMPARAS EN ALGUNOS SALONES | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 18930 | MARZO A ABRIL 2012 | 15868 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 83.82% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (2DA EPATA) | TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO) | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-2 | 6120-001 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DURANTE ESTA ETAPA SE APOYO AL PANTEL EDUCATIVO CON MATERIALES PARA REHALIZAR LA REHABILITACIÓN DE PINTURA, CONST Y FABRICACIÓN DE REJA Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 31000 | MARZO A MAYO 2012 | 30960 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 99.87% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LOS BAÑOS EN LA ESC. PRIM. XICOTENCATL | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-2 | 6120-003 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE REHABILITARON 2 MODULOS DE BAÑOS, 3 EXCUSADOS Y TUBERIA DAÑADA | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 22000 | MARZO A ABRIL 2012 | 22750.87 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 103.4% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA J. JESUS GONZALEZ GALLO | LA SAUCEDA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-2 | 6120-009 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN DE LOS SANITARIOS DEL PLANTEL | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 17842.22 | JUNIO A JULIO 2012 | 13194 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 73.95% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TELESECUNDARIA "HERIBERTO JARA" | LA PUERTA DEL BORREGO | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-2 | 6120-013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE APOYO CON MATERIALES PARA REALIZAR LA REHAB DE LA RED DE AGUA POTABLE | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 4021.12 | JULIO A JULIO 2012 | 1200 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 29.84% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 27 | LA SAUCEDA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-2 | 6120-008 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN TOTAL DE LOS SANITARIOS DEL PLANTEL | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 33108 | JUNIO A JUNIO 2012 | 25267 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 76.32% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA PASO DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO | AGUA CALIENTE | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-007 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE CONSTRUYERON APROXIMADAMENTE 954 MTS DE LINEA DE AGUA POTABLE | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 11013 | JULIO A JULIO 2012 | 10777 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 97.86% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE PORTICO EN EL INGRESO AL JARDIN DE NIÑOS "ELIAS NANDINO" | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-2 | 6120-010 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE CONSTRUYO UN PORTICO EN EL INGRESO AL PLANTEL ESCOLAR | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 10869.2 | JULIO A JULIO 2012 | 10869.2 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 100% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA IXCA FARIAS | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-2 | 6120-004 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA COMEDOR COMPLETAMENTE NUEVA | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 200000 | ABRIL A JULIO 2012 | 189218.35 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 94.61% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO A LA RED MUNICIPAL | LA SAUCEDA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-002 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SOLO SE ADQUIRIO EL MATERIAL NECESARIO | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 73710.58 | MAYO A MAYO 2012 | 73710.58 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 50% | 100% | EN PROCESO
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE FRAY ESTEBAN DE FUENTE OVEJUNA Y ANDADOR GUERRERO, COL. VILLA DE CAZARES | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-010 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE LLEVO UNA OBRA DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN UN AREA DE 1,366.20 M2 | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 175343.44 | AGOSTO A SEPTIEMBRE 2012 | 146411.83 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 83.5% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | RECONSTRUCCIÓN DEL PATIO CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS "AGUSTIN YAÑEZ" | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-2 | 6120-002 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE RECONSTRUYERON 139 M2 DE LOZA DE CONCRETO DE UN ESPESOR PROMEDIO DE 8 CMS | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 57497 | MARZO A JUNIO DEL 2012 | 42370.38 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 73.69% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 49, COCOLLAN | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-2 | 6120-016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 8 X 10 METROS | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 349192.31 | SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 | 333161.91 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 95.41% | EN PROCESO
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL 2,143 m2 Y BACHEO EN PAVIMENTO ASFALTICO 200 M2 | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 302419.4 | NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2012 | 119661 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 39.57% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO EN ENTRONQUE DE LA CALLE ISABEL PRECIADO CON LA CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE CONSTRUYERON 408 M2 DE EMPEDRADO ZAMPEADO | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 103634 | NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2012 | 92300.2 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 89.06% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO EN ENTRONQUE DE LA CALLE CARACOL CON LA CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE CONSTRUYERON 215 M2 DE EMPEDRADO ZAMPEADO | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 147663.2 | DICIEMBRE A DICIEMBRE 2012 | 119498.6 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 90% | 80.93% | EN PROCESO
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO EN ENTRONQUE DE LA CALLE MATAMOROS CON LA CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE CONSTRUYERON 295 M2 DE EMPEDRADO ZAMPEADO | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 99970.9 | DICIEMBRE A DICIEMBRE 2012 | 85095.2 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 85.12% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO EN ENTRONQUE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA CON LA CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE CONSTRUYERON 145.40 M2 DE EMPEDRADO ZAMPEADO | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 58777.8 | NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2012 | 41423.2 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 70.47% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO EN ENTRONQUE DE LA CALLEJON DEL RETIRO CON LA CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-027 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE CONSTRUYERON 69.89 M2 DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y 18.26 M2 DE BANQUETA | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 38672.2 | NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2012 | 29810 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 77.08% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO EN ENTRONQUE DE LA CALLE PROLONGACIÓN XICOTENCATL CON LA CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE CONSTRUYERON 140.74 M2 DE EMPEDRADO ZAMPEADO | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 48040.8 | NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2012 | 42610.4 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 88.7% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | EMPEDRADO EN CALLE NIÑOS HEROES, COLONIA LAZARO CARDENA S | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE LLEVO A CABO UN EMPEDRDO TRADICIONAL EN UN AREA DE 1,380 M2 | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 133016.5 | DICIEMBRE A DICIEMBRE 2012 | 33120 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 24.9% | EN PROCESO
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO EN ENTRONQUE DE LA CALLE HIDALGO CON LA CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE CONSTRUYERON 418.58 M2 DE EMPEDRADO ZAMPEADO | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 182548.2 | NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2012 | 151748.15 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 83.13% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | EMPEDRADO EN CALLE EDUARDO TEJEDA, COLONIA LAZARO CARDENAS | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 61-40-022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE EMPEDRADON 1,750 M2 REALIZANDO PREVIAMENTE LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEL AGUA Y DRANEJE EN UN TRAMO APROXIMADO DE 60 ML | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 166745.7 | DICIEMBRE A DICIEMBRE 2012 | 159339.6 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 95.56% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | TERMINACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE | LA SAUCEDA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 3510 |  |  | TERMINACIÓN DE SECCIÓN DE TECHO | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 20003.73 | AGOSTO A SEPTIEMBRE 2012 | 20003.73 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 100% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | REPARACIÓN DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE EN LA AFUERAS DE LA LOCALIDAD | SANTA TERESA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-011 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REPARACIÓN DE UN TRAMO DE 66 ML DE DRENAJE CON TUBERIA PVC DE 12" | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 33466.8 | SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE 2012 | 22156 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 66.2% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS | AGUA CALIENTE | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-025 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 310 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC DE 8" Y UNA ZONA DE CONCRETO DE 10" | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 112449.87 | DICIEMBRE A DICIEMBRE 2012 | 23796.7 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 40% | 21.16% | EN PROCESO
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO EN ENTRONQUE DE LA CALLE SAN SALVADOR CON LA CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-028 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE CONSTRUYERON 50 M2 DE EMPEDRADO ZAMPEADO | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 63816.8 | DICIEMBRE A DICIEMBRE 2012 | 21146 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 40% | 33.14% | EN PROCESO
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE PRINCIPAL (MORELOS) | CAMICHINES | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-026 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE APOYO UNICAMENTE CON LA COMPRA DEL MATERIAL, LOS BENEFICIARIOS REALIZARLOS LOS GASTOS DE MANO DE OBRA | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 53812.4 | DICIEMBRE A DICIEMBRE 2012 | 12122 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 22.53% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE QUINTANA ROO | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 1235-4 | 6140-016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE REALIZO UN EMPEDRDO TRADICIONAL DE 2,800 M2 | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 469044.9 | NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2012 | 398116.36 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 84.88% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | APOYO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD J. N. CALLI | LA ESTANZUELA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 4430 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE APOYO ECONOMICAMENTE PARA QUE LA INSTITUCIÓN PARTICIPARA DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 27000 | MAYO A MAYO 2012 | 27000 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 100% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | APOYO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA | LA COFRADÍA DE LA LUZ | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 4430 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE APOYO ECONOMICAMENTE PARA QUE LA INSTITUCIÓN PARTICIPARA DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 28000 | ABRIL A ABRIL 2012 | 28000 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 100% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | APOYO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD JARDIN DE NIÑOS MARGARITA VAZQUEZ GONZALEZ | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 4430 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE APOYO ECONOMICAMENTE PARA QUE LA INSTITUCIÓN PARTICIPARA DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 32400 | ABRIL A ABRIL 2012 | 32400 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 100% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | APOYO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS | AGUA CALIENTE | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 4430 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE APOYO ECONOMICAMENTE PARA QUE LA INSTITUCIÓN PARTICIPARA DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 7000 | MAYO A MAYO 2012 | 7000 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 100% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | APOYO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PRIMARIA BENITO JUAREZ | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 4430 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE APOYO ECONOMICAMENTE PARA QUE LA INSTITUCIÓN PARTICIPARA DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 25000 | MAYO A MAYO 2012 | 25000 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 100% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | APOYO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PRIMARIA URBANA 1006 J. GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ | COCULA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 4430 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE APOYO ECONOMICAMENTE PARA QUE LA INSTITUCIÓN PARTICIPARA DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 28000 | ABRIL A ABRIL 2012 | 28000 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 100% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | APOYO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA | LA PUERTA DEL BORREGO | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 4430 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE APOYO ECONOMICAMENTE PARA QUE LA INSTITUCIÓN PARTICIPARA DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 10000 | MAYO A MAYO 2012 | 10000 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 100% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | APOYO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD TELESECUNDARIA SALVADOR ALVARADO | SANTA TERESA | 229 | APORTACIONES FEDERALES | 4430 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE APOYO ECONOMICAMENTE PARA QUE LA INSTITUCIÓN PARTICIPARA DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 10000 | MAYO A MAYO 2012 | 10000 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 100% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARRILLADO EN CALLE JUAREZ, (INGRESO PRINCIPAL) | CAMICHINES | 229 | APORTACIONES FEDERALES |  |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE INSTALARON 227.80 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC S-25 DE 10" | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 153581.27 | JUNIO A JUNIO 2012 |  |  | 100% | 0% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA EN CALLE JUAREZ, (INGRESO PRINCIPAL) | CAMICHINES | 229 | APORTACIONES FEDERALES |  |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE INSTALARON 276 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 2" DIAMETRO RD 26 | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 52373.8 | JUNIO A JUNIO 2012 |  |  | 100% | 0% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS | COCULA | 101 | APORTACIÓN MUNICIPAL | 1235-2 | 6120-007 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE REHABILITO EL EDIFICIO DE LA CASA COCULA, PARA EL CAMBIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 273000 | OCTUBRE A DICIEMBRE 2012 | 174995.84 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 90% | 64.1% | EN PROCESO
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ, (INGRESO PRINCIPAL) | CAMICHINES | 101 | APORTACIÓN FEDERAL, ESTATAL, Y MUNICIPAL | 1235-4 | 6140-009 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE LLEVO A CABO UNA OBRA DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE APROXIMADAMENTE 2,800 M2, REALIZANDO ADEMAS LA CONST. DE BANQUETAS Y LA COLOCACIÓN DE MACHUELOS | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 1282216 | AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2012 | 1282182.21 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 100% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CIVICA | LA ESTANZUELA | 101 | APORTACIÓN FEDERAL, ESTATAL, Y MUNICIPAL | 1235-2 | 6120-012 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN COMPLETAMENTE NUEVA | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 1750312 | JULIO A DICIEMBRE DEL 2012 | 1750482.46 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 100% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | 2DA. ETAPA DE SEMAFORIZACIÓN EN TRAMO CARRETERO FEDERAL | COCULA | 101 | APORTACIÓN DEL GOB DEL ESTADO Y MUNICIPIO | 1235-7 | 6170-002 | CONTRATADA | COLOCACIÓN DE 3 SEMAFOROS | GC SEÑALAMIENTOS | COP/TD/15062012/OC-AGENDAYBANOBRAS/2E-SEMAF/TCF/0022/2012 | 1116935.87 | JINIO A JULIO DEL 2012 | 1116935.86 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 100% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE 40 BAÑOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | COCULA | 101 | APORTACIÓN FEDERAL, ESTATAL, Y MUNICIPAL | 1235-4 | 6140-012 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE CONSTRUYERON 40 BAÑOS COMPLETOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 1020000 | NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 | 1020132.76 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 95% | 100% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | REMODELACIÓN DE LA PLAZA | SAN NICOLAS | 101 | APORTACIÓN GOB DEL ESTADO Y MUNICIPAL | 1235-2 | 6120-014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SE REALIZO LA DEMOLICION DE LA ANTERIOR PLAZA, CONSTRUYENDOSE TOTALMENTE NUEVA POR EL DETERIORO EN EL QUE SE ENCONTRABA | MPIO. DE COCULA | NO APLICA | 2268984.5 | JUNIO A DICIEMBRE 2012 | 2080840.32 | Se aneza Auxiliar por cuentas | 100% | 91.71% | TERMINADA
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN EL CAMINO RURAL EL CHIVATILLO - SANTA TERESA (1ERA ETAPA) | EL CHIVATILLO |  | APORTACION DEL ESTADO |  |  | CONTRATADA | SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UN EMPEDRADO TRADICIONAL EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DEL CHIVATILLO CON LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA | MPIO. DE COCULA |  | 1000000 |  |  |  | 100% | 0% | TERMINADA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS | COCULA | 101 | APORTACION DEL ESTADO | 1235-2 | 6120-018 | CONTRATADA | CONTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DEPORTIVA QUE INCLUYE: UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES, MODULO VESTIDORES Y SANITARIOS Y COLOCACIÓN DE4 MODULOS DE GRADERIAS Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE | DESARROLLOS BCA S. DE R.L. DE C.V | MPIO/COC/OP/001/2012 | 2000000 | NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 | 1977843.6 | Se anexa auxiliar de cuentas | 100% | 98.89% | TERMINADA
[12 empty] | TOTAL | 14546169.44
______________________________________ | [14 empty] | _____________________________
ING. ENRIQUE LÓPEZ GÓMEZ | [14 empty] | L.C.P. JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | [14 empty] | ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MPAL.