## Hoja1
Relación de obras ejecutadas en el Municipio de Cocula, Jalisco, ejercicio fiscal 01 de enero al 31 de diciembre del 2014
Dependencia Ejecutora (1) | Nombre del Proyecto (2) | Localidad (3) | Partida Presupuestal (4) | Origen del Recurso (5) | Modalidad de Ejecución (6) | Descripción de la Obra (7) | Nombre del Contratista ó Ejecutor (8) | No. Del Contrato (9) | Importe de la Obra (10) | Periodo de Ejecución de la Obra (11) | Monto Ejercido (12) | Avance Físicos (13) | Avance Financieros (14) | Estado de la Obra (15)
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de Baños en la Escuela Telesecundaria | Agua Caliente | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de un modulo de baños (Hombres y Mujeres) | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 107500 | Mayo a Diciembre | 120374.09 | 100% | 111.9759 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de pozo profundo y línea de distribución de agua potable | Agua Caliente | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Rehabilitación de pozo profundo e instalación de 180 metros lineales de tuberia de pvc de 2" | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 65797.71 | Septiembre a Octubre | 174815.31 | 100% | 265.686 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación de linea de energía eléctrica en la calle El Estanco | Camichines | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Apoyo economico para lograr la ampliación de 173 Metros de linea de energía electrica | Ejecutada por la C.F.E. | No Aplica | 38449.89 | Octubre a Noviembre | 38449.9 | 100% | 100 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado en calle Privada Lázaro Cárdenas | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de 348 M2 de empedrado tradicional | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 93913.54 | Mayo a Junio | 43697.6 | 100% | 46.5296 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado en calle Miguel Blanco | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de 1,420 M2 de empedrado tradicional | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 365889.15 | Mayo a Junio | 164174.36 | 100% | 44.87 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado en calle Antonio Flores | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de 1,300 M2 de empedrado tradicional | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 402002.24 | Junio a Septiembre | 177354.1 | 100% | 44.1177 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado en Calle Francisco Villa (Incluye la Sustitución de la Linea de Agua y Drenaje) | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de 625 M2 de empedrado tradicional | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 466589.67 | Mayo a Julio | 364479.07 | 100% | 78.1155 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de Muro Perimetral en Escuela Primaria Idolina Gaona de Cosio | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | 60 Metros lineales de construcción de muro perimetral | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 106652.36 | Junio a Julio | 95419.06 | 100% | 89.4674 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado en Calle Parral | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de 270 M2 de empedrado tradicional | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 192552.75 | Mayo a Julio | 106428.81 | 100% | 55.2725 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Empedrado en Calle Colón | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de 628 M2 de empedrado tradicional | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 334375.73 | Mayo a Julioi | 188857.3 | 100% | 56.4806 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Impermeabilización de Techos en Escuela Secundaria Foranea No. 76 | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Impermeabilización de 363 M2 de techos | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 10454.4 | Julio a Julio | 10215.01 | 100% | 97.7102 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de Drenaje en Calle de Nueva Apertura | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 317 Metros lineales de red de drenaje | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 253901.41 | Junio a Agosto | 129034.79 | 100% | 50.8208 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de Drenaje en Calle La Mezcalera y Calle Agave Azul | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 470 Metros lineales de red de drenaje | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 184923.84 | Abril a Mayo | 85591.97 | 100% | 46.285 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Sustitución de Linea de Conducción del Pozo 3 al Tanque de Agua Potable | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 820 Metros de tuberia de conducción hidraulica | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 580933.33 | Marz a Julio | 428380.73 | 100% | 73.7401 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación del pozo de agua potable No. 8 | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Rehabilitación del pozo de agua potable | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 134962.52 | Octubre a Noviembre | 124091 | 100% | 91.9448 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de Empedrado en calle La Esperanza | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | 245 M2 de empedrado | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 59573.46 | Julio a Agosto | 22842.5 | 100% | 38.3434
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de Muro Perimetral en Escuela Priamaria Ixca Farias | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de 125 M2 de muro perimetral | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 121897.2 | Agosto a Octubre | 75092.05 | 100% | 61.6028 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de techos del Jardín de Niños Amado Nervo | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Impermeabilización de 712 M2 de techos | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 16032.96 | Julio a Agosto | 15517 | 100% | 96.7819 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Bacheo en diversas calles del Municipio | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Bacheo de 4,417 M2 de empedrado en mal estado | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 435250 | Agosto a Octubre | 297468.74 | 100% | 68.3443 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de descarga de línea pluvial y boca de tormenta en la calle Ocampo y Xicotencatl | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de una boca de tormenta e instalación 142 metros de tuberia sanitaria de 8" | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 130470.33 | Octubre a Noviembre | 147940.48 | 100% | 113.3901 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de vado en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Camino a San Diego | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | 133 Metros cuadrados de empedrado zampeado | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 41630.75 | Junio a Julio | 41956.75 | 100% | 100.7831 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de Drenaje en Calle 12 de Diciembre | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 274 Metros de tuberia sanitaria de 8" | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 158064.68 | Julio a Septiembre | 98332.02 | 100% | 62.21 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de red de Drenaje en zona del río chiquito | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 350 Metros de tuberia de pvc estructurado de 18" | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 559355.43 | Noviembre a Diciembre | 638688.07 | 100% | 114.1829 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación del Pozo de Agua Potable del Fraccionamiento Lomas de Cocula | Cocula | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Rehabilitación de pozo profundo de agua potable | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 147827.5 | Octubre a Noviembre | 147827.5 | 100% | 100 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de Muro Perimetral en Escuela Primaria J. Jesús González Gallo | Cofradía de la Luz | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de 140 M2 de muro perimetral | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 128448.6 | Marzo a Junio | 168927.96 | 100% | 131.5141 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de Pintura en Escuela Primaria J. Jesús González Gallo | Cofradía de la Luz | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | 355 Metros cuadrados de pintura en general | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 27429.6 | Septiembre a Octubre | 26920.83 | 100% | 98.1452 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación del Jardín de Niños "Lucerito" | Cofradía de la Luz | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Apoyo con mano de obra para realizar la impermeabilización de techos | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 18695.82 | Agosto a Agosto | 3000 | 100% | 16.0464 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Enmallado del Jardín de Niños "Sor Juana Ines de la Cruz" | El Chivatillo | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 35 Metros Lineales de Malla Ciclonica | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 10154.64 | Agosto a Septiembre | 10154.64 | 1000% | 100 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Reparación Eléctrica en General, en el Edificio de la Telesecundaria "Jose María Morelos y Pavón" | El Saucillo | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Sustitución de lampara y cable en mal estado | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 22511.17 | Noviembre a Noviembre | 10268.08 | 100% | 45.6133 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación Electrica en la Calle Loma Linda | La Estanzuela | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Apoyo economico para lograr la ampliación de 100 Metros de linea de energía electrica | Ejecutada por la C.F.E. | No Aplica | 63230.5 | Abril a Mayo | 63230.5 | 100% | 100 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación Electrica en la Calle Felipe Calderón | La Estanzuela | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Apoyo economico para lograr la ampliación de 100 Metros de linea de energía electrica | Ejecutada por la C.F.E. | No Aplica | 31528 | Mayo a Julio | 31528 | 100% | 100 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de drenaje de la calle Toribio Corona | La Sauceda | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de 813 Metros líneales de re de drenaje | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 382760.44 | Abril a Agosto | 307044.02 | 100% | 80.2183 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación de desague de aguas pluviales en la Comunidad | La Sauceda | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Contratada | Ampliación de desague de aguas pluviales | CARJANT S. DE R.L. DE C.V. | MPIO/COC/OP-AD/01/2014 | 516610.57 | Agosto a Septiembre | 514248.04 | 100% | 99.5427 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación del Edificio del Jardín de Niños "Andres Terán" | La Sauceda | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Impermeabilización de Techos | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 29301.28 | Octubre a Octubre | 34926.8 | 100% | 119.1989 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación Electrica en la Calle Boulevard a la Sauceda | Puerta del Borrego | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Apoyo economico para lograr la ampliación de 148 Metros de linea de energía electrica | Ejecutada por la C.F.E. | No Aplica | 24892.12 | Febrero a Marzo | 24892.12 | 100% | 100 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Ampliación Electrica en la Calle 16 de Septiembre | San Nicolás | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Apoyo economico para lograr la ampliación de 50 Metros de linea de energía electrica | Ejecutada por la C.F.E. | No Aplica | 14111.83 | Abril a Julio | 14111.83 | 100% | 100 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación del Edificio del Jardín de Niños "Gabriela Mistral" | San Nicolás | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de banqueta, instalación de malla y reubicación de puerta | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 41574.62 | Julio a Agosto | 24705 | 100% | 59.4233 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de Drenaje en calle 16 de Septiembre | San Nicolás | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de 235 Ml de Red de drenaje | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 150000.61 | Julio a Septiembre | 66058.69 | 100% | 44.0389 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación de Muros en la Escuela Primaria | San Pablo | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de banquetas y rehabilitación de pintura | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 19508.17 | Noviembre a Noviembre | 21415.96 | 100% | 109.7794 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Terminación de Desayunador en el Jardín de Niños "Estrellita" | Santa Teresa | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Construcción de muros | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 32186.2 | Junio a Julio | 15400 | 100% | 47.8466 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Red de drenaje en la calle Avenida Guamuchilera y calle Aguilote | Tateposco | 501 | Recurso Federal (Ramo 33) | Administración Directa | Instalación de 335 Metros lineales de colector principal de drenaje | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 176466.13 | Noviembre a Diciembre | 163285.22 | 100% | 92.5306 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de Camellón Central en la Carretera Barra de Navidad (2da Etapa) | Cocula | 602 - 401 | Recurso Estatal y Municipal | Contratada | Retiro de barrera de contención, construcción de camellones, colocación de motivo de ingreso, colocación de plantas de ornato e instalación de tuberia de riego por goteo | INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A. DE C.V. | MPIO/COC/OP/04/2014 | 2380952.38 | Agosto a Septiembre | 2380952.38 | 100% | 100 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de pavimentación combinada zampeado y concreto hidráulico en la calle Jalisco, camino al Cecytej | Cocula | 504 | Recurso Federal | Contratada | 8161 m2 de carpeta asfaltica | CONSTRUCCIONES E INNOVACIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MPIO/COC/OP/08-2014 | 3250000 | Diciembre a Diembre | 3218136.74 | 100% | 99.0196 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Modernización de la Unidad Deportiva | Cocula | 602 | Recurso Federal | Contratada | Construcción de modulo de sanitarios | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | MPIO/COC/OP/06/2014 | 1000000 | Octubre a Diciembre | 990389.73 | 100% | 99.039 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Obra civil para alojar Red Subterranea de C.F.E. | Cocula | 201 | Empresitos | Contratada | Instalación aerea a subterranea 3400 Ml | GSS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MPIO/COC/OP/03/2014 | 3595602 | Agosto a Diciembre | 3574227.36 | 100% | 99.4055 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de colector pluvial en la calle López Cotilla desde Juárez hasta Sostenes Castillo | Cocula | 504 | Recurso Federal | Contratada | Construcción de colector, bocas de tormenta, línea de drenaje pluvial, pozos de visita y desarenador, para captación y encause de agua pluviales | URBANIZADORA SANTA BARBARA SA DE CV | MPIO/COC/OP/10/2014 | 1975248 | Diciembre a Diembre | 1975248.5 | 100% | 100 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de empedrado zampeado 2da Etapa | Cocula | 201 | Empresitos | Administración Directa | Terminación de empedrado zampeado | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 2897582.95 | Febrero a Febrero | 1114789 | 100% | 38.4731 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de rencarpetado en calles de la Cabecera Municipal | Cocula | 504 | Recurso Federal (Ramo 33) | Contratada | 10,600 M2 de reencarpetado | GALPERC CORPORACION S.A. DE C.V. | MPIO/COC/OP/02/2014 | 4000000 | Diciembre a Diembre | 4000000 | 100% | 100 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Segunda Etapa Rehabilitación de la Unidad Deportiva | Cocula | 401 | Recurso Propio | Administración Directa | Se efectuaron pagos pendientes de facturas | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 666606.83 | Marzo a Junio | 666606.83 | 100% | 100 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de Pavimentación Combinada y concreto hidraúlico en la Calle Avenida México | Cocula | 504 | Recurso Federal | Contratada | 2000 m2 de empedrado | CONSTRUCCIONES E INNOVACIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MPIO/COC/OP/112/2014 | 1958823.53 | Julio a Septiembre | 1998000 | 100% | 102 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de patio civico en Escuela Primaria Xicotencatl (Primera Etapa) | Cocula | 401 | Recurso Propio | Administración Directa | Construcción de mamposteo en perimetro de la cancha y preparación de terreno para loza | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 22500 | Abril a Noviembre | 17232 | 100% | 76.5867 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de boca de tormenta en pozo 4 | Cocula | 402 | Recurso Propio | Administración Directa | Construcción de una boca de tormenta | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 48983.64 | Mayo a Agosto | 42812.29 | 100% | 87.4012 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de modulo canino | Cocula | 403 | Recurso Propio | Administración Directa | Modulo para resguardo de perros callejeros | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 43529.97 | Mayo a Octubre | 67530.55 | 100% | 155.1358 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Remodelación de ingreso y construcción de modulo de sanitarios en el Panteón Municipal | Tateposco | 404 | Recurso Propio | Administración Directa | Construcción de fachada y modulo de sanitarios | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 322692.54 | Febrero a Noviembre | 171717.79 | 100% | 53.2141 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Rehabilitación del modulo del frupo frater | Cocula | 405 | Recurso Propio | Administración Directa | Colocación de piso en aula | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 38930.86 | Marzo a Agosto | 38969.3 | 100% | 100.0987 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de parada de autobuses en en ingreso de Cocula | Cocula | 406 | Recurso Propio | Administración Directa | Construcción de parada de autobuses | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 81194.2 | Febrero a Noviembre | 82727.48 | 100% | 101.8884 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de puente peatonal en el Panteón Municipal | Cocula | 406 | Recurso Propio | Administración Directa | Construcción de puente peatonal | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 80000 | Enero a Abril | 75893.2 | 100% | 94.8665 | Terminada
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. | Construcción de Cancha de usos multiples en el Intituto Tecnologico Superior | Cocula | 406 | Recurso Propio | Administración Directa | Construcción de mamposteo en perimetro de la cancha y preparación de terreno para loza | Municipio de Cocula, Jalisco | No Aplica | 383405.83 | Enero a Abril | 166888.89 | 100% | 43.528 | Terminada
[10 empty] | TOTAL | 25819267.94
______________________________________ | [11 empty] | _____________________________
C. FELIX ALBERTO IBARRA VÁZQUEZ | [11 empty] | ING. SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL | [11 empty] | ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MPAL.