## OBRAS AL 2018
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
REPORTE ACTUALIZADO DE OBRAS ASIGNADAS
ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO C) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y MUNICIPIOS
REPORTE AL MES DE DICIEMBRE 2019
# | CLAVE NÚMERO | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL EJECUTOR | NOMBRE SUPERVISOR | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | FECHA DE ASIGNACIÓN | SUPERFICIE CONSTRUIDA POR METROS CUADRADOS | COSTO POR METRO CUADRADO | TIPO DE BENEFICIARIOS | AVANCES (%) |  | ESTATUS | ESTATUS | OBSERVACIONES
[12 empty] | FISICO | FINANCIERO
1 | SSJ-OPD-001-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. I, COLOTLÁN. | REGIÓN SANITARIA DE COLOTLÁN | URB-TOP-CON, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ING. JOSÉ GUADALUPE ROJAS MENDOZA | 61998408.64 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 02 JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 75 | 65 | 1 | FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONE POR PARTE DEL OPD | EL PORCENTAJE FINANCIERO VA EN RELACION A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, NO AL MONTO CONTRATADO
2 | SSJ-OPD-002-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA NO. II REGIÓN SANITARIA LAGOS DE MORENO | REGIÓN SANITARIA DE LAGOS DE MORENO | URBANIZADORA SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 109691276.03 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 02 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 45 | 25 | 1 | FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONE TODA VEZ QUE NO SE CONTABA CON ACTAS ENTREGAS | EL PORCENTAJE FINANCIERO VA EN RELACION A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, NO AL MONTO CONTRATADO
3 | SSJ-OPD-003-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. III, TEPATITLÁN | REGIÓN SANITARIA DE TEPATITLÁN | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 69965688.26 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 02 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 70 | 25 | 1 | VERIFICAR EN DOCM
4 | SSJ-OPD-004-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. IV, LA BARCA | REGIÓN SANITARIA DE LA BARCA | CONSTRUCCIONES VTR3, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 74798918.74 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 02 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 70 | 29 | 1 | FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONE POR PARTE DEL OPD | EL PORCENTAJE FINANCIERO VA EN RELACION A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, NO AL MONTO CONTRATADO
5 | SSJ-OPD-005-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. V, TAMAZULA | REGIÓN SANITARIA DE TAMAZULA | CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 52849885.42 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 02 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 25 | 1 | FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONE POR PARTE DEL OPD | EL PORCENTAJE FINANCIERO VA EN RELACION A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, NO AL MONTO CONTRATADO
6 | SSJ-OPD-006-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. VI, CD. GUZMÁN | REGIÓN SANITARIA DE CD. GUZMÁN | CONSTRUCCIONES VIKBRAK S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 64685386.59 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 03 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 34 | 34 | 1 | FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONE POR PARTE DEL OPD | EL PORCENTAJE FINANCIERO VA EN RELACION A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, NO AL MONTO CONTRATADO
7 | SSJ-OPD-007-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. VII, AUTLÁN | REGIÓN SANITARIA DE AUTLÁN | GURBA, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 66070197.66 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 03 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 20 | 25 | 1 | FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONE POR PARTE DEL OPD | EL PORCENTAJE FINANCIERO VA EN RELACION A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, NO AL MONTO CONTRATADO
8 | SSJ-OPD-008-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. VIII, PUERTO VALLARTA | REGIÓN SANITARIA DE PUERTO VALLARTA | COTRINSA, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 92580313.23 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 03 DE JUNIIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 25 | 25 | 1 | FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONE POR PARTE DEL OPD | EL PORCENTAJE FINANCIERO VA EN RELACION A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, NO AL MONTO CONTRATADO
9 | SSJ-OPD-009-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. IX, AMECA. | REGIÓN SANITARIA DE AMECA | ANEXUS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 77006167.67 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 03 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 20 | 25 | 1 | FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONE POR PARTE DEL OPD | EL PORCENTAJE FINANCIERO VA EN RELACION A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, NO AL MONTO CONTRATADO
10 | SSJ-OPD-010-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. X, ZAPOPAN | REGIÓN SANITARIA DE ZAPOPAN | J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 73204662.47 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 03 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 23 | 25 | 1 | FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONE POR PARTE DEL OPD | EL PORCENTAJE FINANCIERO VA EN RELACION A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, NO AL MONTO CONTRATADO
11 | SSJ-OPD-011-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. XI, TONALÁ | REGIÓN SANITARIA DE TONALÁ | INGENIERIA PROSER, S.A. DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 52303724.24 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 03 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 25 | 25 | 1 | FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONE POR PARTE DEL OPD | EL PORCENTAJE FINANCIERO VA EN RELACION A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, NO AL MONTO CONTRATADO
12 | SSJ-OPD-012-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. XII, TLAQUEPAQUE | REGION SANITARIA DE TLAQUEPAQUE | GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V.Y ASOCIADAS | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 45225597.79 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 03 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 25 | 0 | FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONE POR PARTE DEL OPD | EL PORCENTAJE FINANCIERO VA EN RELACION A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, NO AL MONTO CONTRATADO
13 | SSJ-OPD-013-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. XIII, GUADALAJARA | REGIÓN SANITARIA DE GUADALAJARA | EDIFICACIONES CRIL, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 68894040.41 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 03 DE JUNIO DEL 2014 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 25 | 0 | FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONE POR PARTE DEL OPD | EL PORCENTAJE FINANCIERO VA EN RELACION A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, NO AL MONTO CONTRATADO
14 | SSJ-OPD-014-2014 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL DE 18 CAMAS EN JOCOTEPEC | JOCOTEPEC | CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 17572647.93 | 31191119.51 | 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 | 2,031.20 | 8651.3627 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
15 | SSJ-OPD-015-2014 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL DE 18 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS | ARANDAS | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 10913407.19 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 | 3,523.00 | 3097.7596 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 71 | 0 | FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONE POR PARTE DEL OPD
16 | SSJ-OPD-016-2014 | PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE SAYULA | SAYULA | CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 4178198.56 | 4178198.56 | 18 DE DICIEMRE DEL 2014 | 2,962.02 | 1410.5909 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
17 | SSJ-OPD-017-2014 | PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 4409714.04 | 4409714.04 | 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 | 7,987.82 | 552.0548 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
18 | SSJ-OPD-018-2014 | PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL GERIÁTRICO | ZAPOPAN | TAI DISEÑO, S.A. DE C.V. | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 4701176.64 | 4701176.64 | 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 | 9,369.05 | 501.7773 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
19 | SSJ-OPD-019-2014 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN (TERMINACIÓN DE QUIROFANOS) | TEPATITLÁN | PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN | 2799951.89 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 | 234.22 | 11954.3672 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
20 | SSJ-OPD-001-2015 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA | ZAPOPAN | INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 1986435.19 | 1986435.19 | 30 DE ENERO DEL 2015 | 202.21 | 9823.6249 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
21 | SSJ-OPD-002-2015 | PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN | CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN | CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V. | ING. JOSÉ GUADALUPE ROJAS MENDOZA | 9336140.37 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 12 DE MARZO DEL 2015 | 1,800.00 | 5186.7446 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 93.78 | 93.78 | 1 | EL CONTRATISTA ABANDONO LOS TRABAJOS POR LO QUE SE BUSCO TERMINAR EL CONTRATO
22 | SSJ-OPD-003-2015 | SUSTITUCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LAZARO CARDENAS EN GUADALAJARA | GUADALAJARA | MARGRU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES RUIZ | 3473794.35 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 26 DE MARZO DEL 2015 | 922.67 | 3764.9369 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
23 | SSJ-OPD-004-2015 | OBRA NUEVA CENTRO DE SALUD SANTA ANA GUADALUPE EN JALOSTOTITLAN | JALOSTOTITLAN | MARGRU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 3381226.5 | 3599999.36 | 26 DE MARZO DEL 2015 | 345.79 | 9778.2657 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
24 | SSJ-OPD-005-2015 | SUSTITUCIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA EN PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA. | CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 5498671.51 | 6873339.38 | 26 DE MARZO DEL 2015 | 712.00 | 7722.8532 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
25 | SSJ-OPD-006-2015 | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS EN ZACOALCO DE TORRES | ZACOALCO DE TORRES | PROYECTOS E INGENIERÍA DRC, S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 4166500.66 | 4407523.47 | 01 DE JUNIO DEL 2015 | 1,431.47 | 2910.6448 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
26 | SSJ-OPD-007-2015 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN OBSTETRICA NEONATAL EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO | SAN MIGUEL EL ALTO | F&O INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 6438396.23 | 6438396.23 | 15 DE JUNIO DEL 2015 | 2,885.00 | 2231.6798 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
27 | SSJ-OPD-008-2015 | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN JULIAN JALISCO | SAN JULIAN | TEOREMA EDIFICACIONES, SA DE CV | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 8324406.73 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 30 DE JUNIO DEL 2015 | 1,200.00 | 6937.0056 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 75 | 0 | FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONE POR PARTE DEL OPD
28 | SSJ-OPD-009-2015 | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN | 8599885.76 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 30 DE JUNIO DEL 2015 | 1,702.55 | 5051.1796 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 97 | 0 | FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONE POR PARTE DEL OPD
29 | OPD-SSJ-ADJ-010/2015 | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CS CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN JULIAN | SAN JULIAN | LAKAY CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 1299444.33 | 1299444.33 | 30 DE MARZO DEL 2015 | 1,200.00 | 1082.8703 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
30 | OPD-SSJ-ADJ-011/2015 | PROYECTO EJECUTIVO SUSTENTABLE DEL CS CON SERVICIOS AMPLIADOS SANTA ANA GPE, EN JALOSTOTITLAN, JALISCO | JALOSTOTITLAN | ING. JUAN RAMÓN GARIBAY MARQUEZ | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 934612 | 934612 | 30 DE MARZO DEL 2015 | 1,049.23 | 890.7599 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
31 | OPD-SSJ-ADJ-012/2015 | PROYECTO ARQUITECTONICO DEL HOSPITAL GERIATRICO (AREA NUEVA DE GERAITRIA Y DE MEDICINA DE ALTA ESPECIALIDAD) EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | LUCIA S. HERNÁNDEZ VALDIVIA | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 850000.44 | 850000.44 | 30 DE MARZO DEL 2015 | 22,327.61 | 38.0695 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
32 | OPD-SSJ-ADJ-013/2015 | PROYECTOS EJECUTIVOS AREA NUEVA DEL BANCO DE LECHE UBICADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS, EDIFICACION ALBERGUE PARA EL SITE UBICADO EN HGO Y EN EL AREA RED FRIO UBICADO EN SAN MARTIN DE LAS FLORES TLAQUEPAQUE | ZAPOPAN | CINCO DESIGN, SC | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 401882 | 401882 | 30 DE MARZO DEL 2015 | 78.57 | 5114.9548 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
33 | OPD-SSJ-ADJ-014/2015 | PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL CS DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO | ZACOALCO DE TORRES | ING. JUAN RAMÓN GARIBAY MARQUEZ | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 174000 | 174000 | 30 DE MARZO DEL 2015 | 1,431.47 | 121.5534 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
34 | OPD-SSJ-ADJ-015/2015 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL SERVICIO DEL BANCO DE LECHE HUMANA UBICADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS | GUADALAJARA | COLYEST CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 261000.14 | 261000.14 | 28 DE ABRIL DEL 2015 | 78.57 | 3321.8804 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
35 | OPD-SSJ-ADJ-016/2015 | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE UN CS CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE MAZAMITLA | MAZAMITLA | EDIFICADORA MAZA DE JALISCO, SDRL DE CV | ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN | 1258966.68 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 13 DE ABRIL DEL 2015 | 2,152.82 | 584.7989 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 0 | 0 | ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN DEPTO DE OBRAS TODA VEZ QUE NO FUERON RECIBIDAS EN DRF POR NO CONTAR CON ASIGNACION PRESUPUESTAL 2017 | ATRAVEZ DE OFICIO 2017 SE DECLARO COMO PASIVO CONTINGENTE
36 | OPD-SSJ-ADJ-017/2015 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL SERVICIO DE LA LINEA DE DRENAJE DEL HGO | ZAPOPAN | CONSTRUCCIONES MAFERIS, SA DE CV | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 281175.22 | 281175.22 | 28 DE ABRIL DEL 2015 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
37 | OPD-SSJ-ADJ-018/2015 | DEMOLICIÓN DEL AUDITORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | ZAPOPAN | COCH EDIFICACIONES Y CAMINOS, SA DE CV | ARQ. REMBERTO QUINTERO QUINTERO | 1287568.34 | 1287568.34 | 28 DE ABRIL DEL 2015 | 408.11 | 3154.9542 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
38 | OPD-SSJ-ADJ-019/2015 | PROYECTO EJECUTIVO DEL CS CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE MAZAMITLA | MAZAMITLA | MIGUEL ANGEL OSWALDO CORDERO ESPARZA | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 678600 | 678600 | 22 DE MAYO DEL 2015 | 2,152.82 | 315.2145 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
39 | OPD-SSJ-ADJ-020/2015 | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA HUERTA | LA HUERTA | DESARROLLOS BCA S.A. DE C.V | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 1659088.81 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 28 DE MAYO DE 2015 | 718.08 | 2310.4512 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
40 | OPD-SSJ-ADJ-021/2015 | PROYECTO EJECUTIVO POR LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ATENCIÓN OBSTETRICA NEONATAL EN SAN MIGUEL EL ALTO | SAN MIGUEL EL ALTO | MIGEL ANGEL OSWALDO CORDERO ESPARZA | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 1264400 | 1264400 | 22 DE MAYO DEL 2015 | 2,885.00 | 438.2669 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
41 | OPD-SSJ-ADJ-022/2015 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL ÁREA DE QUIROFANO EN EL HOSPITAL DE LA MUJER EN TALA, JALISCO | TALA | KONSTRUCCIONES 83, SA DE CV | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 232562.89 | 232562.89 | 28 DE ABRIL DEL 2015 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
42 | SSJ-OPD-023-2015 | REMODELACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL D.I.F. EN GUADALAJARA | GUADALAJARA | COCH CAMINOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | ING. GUILLERMO ALEJANDRO GARCIA PRECIADO | 2215869.78 | 2769835.89 | 28 DE JULIO DEL 2015 | 368.55 | 6012.3993 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
43 | OPD-SSJ-024/2015 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO | VILLA PURIFICACIÓN | PROYECTOS E INGENIERÍA DRC, S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 3515020.42 | 3746323.9 | 11 DE SEPTIEMRE DEL 2015 | 1,037.66 | 3387.4491 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
44 | OPD-SSJ-025/2015 | PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL PAIDO PSIQUITARIA (SALME) | ZAPOPAN | JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, SA DE CV | ARQ. BRIANA KRIZIA NUÑEZ SUAREZ | 2779566 | 2779566 | 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 3,040.14 | 914.2888 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
45 | OPD-SSJ-026/2015 | PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CD. GUZMAN | CD. GUZMAN | ROPLA INGENEIROS Y ARQUITECTOS, SA DE CV | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 4211604.77 | 4211604.77 | 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 5,723.47 | 735.8481 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
46 | OPD-SSJ-027/2015 | PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO AUDITORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 2272142.48 | 2272142.48 | 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 2,515.33 | 903.3178 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
47 | OPD-SSJ-ADJ-028/2015 | PROYECTO EJECUTIVO DEL CS CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACIÓN | VILLA PURIFICACIÓN | CINCO DESIGN, SC | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 1100000 | 1100000 | 25 DE JUNIO DEL 2015 | 1,037.66 | 1060.0775 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
48 | OPD-SSJ-028/2015 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AUDIOLOGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | GIANBAR S.A. DE C.V. | ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN | 754652.13 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE OCTUBRE DEL 2015 | 522.70 | 1443.7577 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 77 | 0 | FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONE POR PARTE DEL OPD
49 | OPD-SSJ-ADJ-029/2015 | MANTENIMIENTO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA UBICADO EN EL MPIO. DE GUADALAJARA, JALISCO | GUADALAJARA | CONSTRUCTORA TZAULAN, SA DE CV | ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN | 340588.04 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 28 DE AGOSTO DEL 2015 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 65 | 69 | 1 | EL CONTRATISTA SE REHUSO A CONTINUAR CON LOS TRABAJOS NO OBSTANTE DE LOS APERSIBIMIENTOS DE ESTE DOCM
50 | OPD-SSJ-ADJ030/2015 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL ÁREA DE EXPULSIVOS UBICADA EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS | GUADALAJARA | COCH CAMINOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 496313.04 | 496313.04 | 06 DE OCTUBRE DEL 2015 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
51 | OPD-SSJ-032/2015 | REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE LABOR DE PARTO Y TOCO CIRUGÍA UBICADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS | GUADALAJARA | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLÁN, SA DE CV | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 2395829.06 | 2395829.06 | 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | 196.56 | 12188.7925 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
52 | OPD-SSJ-ADJ033/2015 | SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES EN LAS OFICINAS DE COPRISJAL | GUADALAJARA | ARQ. EDUARDO DEL RIO CORONA | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 54979.99 | 54979.99 | 27 DE OCTUBRE DEL 2015 | N/A | N/A | POBLACION TOTAL DE JALISCO | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
53 | OPD-SSJ-ADJ-034/2015 | PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL HUAIXTITA, MPIO. DE MEXQUITIC, JALISCO | MEZQUITIC | EXPEKTA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 1073000 | 1073000 | 20 DE OCTUBRE DEL 2015 | 627.98 | 1708.6531 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 0 | 0 | ESTIMACION EN GLOSA EN ESPERA DE PAGO
54 | OPD-SSJ-ADJ-035/2015 | AMPLIACIÓN PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL GERIATRICO | ZAPOPAN | TAI DISEÑO S.A. DE C.V | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 4400000 | 4400000 | 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | 9,369.05 | 469.6314 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
55 | SSJ-OPD-ADJ-036/2015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS ÁREAS DE EXPULSIVOS 1,2,3 Y AISLADOS UBICADAS EN EL HOSPITLA MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS" | GUADALAJARA | AIRE ACONDICIONADO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 1398189.55 | 1398189.55 | 27 DE OCTUBRE DE 2015 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
56 | SSJ-OPD-038/2015 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD EN SAN MIGUEL HUAIXTITA, JALISCO | SAN MIGUEL HUAIXTITA | CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 3579871.08 | 3579871.08 | 17 DE DICIEMBRE DE 2015 | 627.98 | 5700.6132 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
57 | SSJ-OPD-039/2015 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DIF. EN GUADALAJARA | GUADALAJARA | KONSTRUCCIONES 83 SA DE CV | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 2827733.4 | 2827733.4 | 17 DE DICIEMBRE DE 2015 | 368.55 | 7672.591 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
58 | SSJ-OPD-ADJ-042/2015 | CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN | CD GUZMAN | CONSTRUCCIONES VIKBRAK S.A. DE C.V. | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 201979.09 | 201979.09 | 04 DE DICIEMBRE DE 2015 | 38.25 | 5280.4991 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
59 | SSJ-OPD-ADJ-043/2015 | CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN, JALISCO. | TEPATITLÁN | KRISPOD, S.A. DE C.V | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 201505.62 | 201505.62 | 04 DE DICIEMBRE DE 2015 | 43.00 | 4686.1772 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
60 | SSJ-OPD-ADJ-044/2015 | CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE VALLARTA, JALISCO | PUERTO VALLARTA | MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS , S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 229904.17 | 229904.17 | 04 DE DICIEMBRE DE 2015 | 37.89 | 6067.6741 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
61 | SSJ-OPD-CON-002/2016 | REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE ENDOSCOPIA Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN EL HOSPTITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | DESARROLLOS BCA S.A. DE C.V | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 2065679.96 | 2065664.29 | 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 97.78 | 21125.7922 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
62 | SSJ-OPD-CON-003/2016 | REMODELACIÓN DE QUIROFANOS Y SALA DE RECUPERACIÓN DE QUINTO NIVEL EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 3887836.19 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 19 DE OCTUBRE DEL 2016 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
63 | SSJ-OPD-CON-004/2016 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. | ZAPOPAN | INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 3999735.31 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 11 DE OCTUBRE DEL 2016 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 30 | 25 | 1 | VERIFICAR EN DOCM
64 | SSJ-OPD-LPL-001/2016 | SEGUNDA ETAPA DE LA CONTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | VILLA PURIFICACIÓN | INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V. | ARQ. REMBERTO QUINTERO QUINTERO | 14025073.04 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 24 DE JUNIO DEL 2016 | 1,037.66 | 13516.0583 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 25 | 0 | CHECAR EN GLOSA PAGO DE ESTIMACIONES | SOLICITAR MEDIANTE OFICIO DICHA INF.
65 | SSJ-OPD-ADJ-001/2016 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LAS ÁREAS DE TOCOLOGÍA, ENCAMADOS , EXPULSIVOS Y SEPTICA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS. | GUADALAJARA | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLÁN S.A DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 289032.43 | 289032.43 | 23 DE FEBRERO DE 2016 | 196.56 | 1470.454 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
66 | SSJ-OPD-ADJ-002/2016 | MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO COPRISJAL (COMISIÓN PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS) | GUADALAJARA | KONSTRUCCIONES 83 S.A DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 244509.08 | 244509.08 | 23 DE FEBRERO DE 2016 | N/A | N/A | POBLACION TOTAL DE JALISCO | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
67 | SSJ-OPD-ADJ-005/2016 | REHABILITACIÓN GENERAL AL ÁREA DE PROSPERA UBICADA EN EL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (REPSS)JALISCO | GUADALAJARA | CONSTRUBRAVO, SA DE CV | ARQ. REMBERTO QUINTERO QUINTERO | 400259.72 | 400259.72 | 05 DE ABRIL DEL 2016 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
68 | SSJ-OPD-ADJ-006/2016 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN GENERAL AL ÁREA DE PROSPERA UBICADA EN EL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (REPSS)JALISCO | GUADALAJARA | CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V. | ARQ. REMBERTO QUINTERO QUINTERO | 428237.98 | 428237.98 | 17 DE MAYO DEL 2016 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
69 | SSJ-OPD-ADJ007/2016 | REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y PSICOEDUCACIÓN, UBICADAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓNO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CAISAME ESTANCIA BREVE) | ZAPOPAN | MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 546064.33 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 05 DE JULIO DEL 2016 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
70 | SSJ-OPD-ADJ-008/2016 | PERITAJE ESTRUCTURAL Y EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL CENTRO DE SALUD DE MEZQUITIC, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO | MEZQUITIC | GOC CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V. | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 123540 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 25 DE JULIO DEL 2016 | 400.00 | 308.85 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 99 | 0 | VERIFICAR EN DOCM
71 | SSJ-OPD-ADJ-009/2016 | IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | PUERTO VALLARTA | JOSÉ LUIS PLACITO BRAVO | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 529828.69 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 25 DE JULIO DEL 2016 | 934 | 567.2684 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
72 | SSJ-OPD-ADJ-012/2016 | OBRA COMPLEMENTARIA A LOS CONSULTORIOS PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR UBICADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN, JALISCO | TEPATITLÁN | KRISPOD, S.A. DE C.V | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 99998.3 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 43.00 | 2325.5419 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 85 | 0 | 1 | CHECAR EN GLOSA PAGO DE ESTIMACIONES | SOLICITAR MEDIANTE OFICIO DICHA INF.
73 | SSJ-OPD-ADJ016/2016 | INSTALACIÓN DE ACABADOS ANTIBACTERIALES, CONDUCTIVOS Y ACCESORIOS EN EL ÁREA DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN. | TEPATITLÁN | PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN | 1459097.3 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 06 DE OCTUBRE DEL 2015 | 458.77 | 3180.4549 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
74 | SSJ-OPD-ADJ017/2016 | REPARACIÓN A LAS ÁREAS DE INGRESO Y ANDADORES UBICADAS EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL SALME-ZAPOTE. | ZAPOPAN | MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS , S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 897971.21 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 11 DE OCTUBRE DEL 2016 | 500.45 | 1794.3275 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
75 | SSJ-OPD-ADJ-018/2016 | PERITAJE ESTRUCTURAL Y AVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL CENTRO DE SALUD CRUCERO DE SANTA MARÍA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO | SAN MARTIN HIDALGO | GOC CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V. | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 123540 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 18 DE OCTUBRE DE 2016 | 500 | 247.08 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 0 | 0 | NO SE CUENTA CON ESTIMACIONES TODA VEZ QUE EL CONTRATO FUE ENTREGADO EN NOV 2017 POR LA DAJ | NO SE PUEDEN RECABAR LAS FIRMAS TODAVEZ QUE NO SE LOCALIZAN A LOS FUNCIONARIOS
76 | SSJ-OPD-ADJ023/2016 | IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, ESPERANZA LOPEZ MATEOS. | GUADALAJARA | CONSTRUCTORE BGVIPECA, S.A. DE C.V. | ARQ. REMBERTO QUINTERO GUTIERREZ | 989480 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 | 3192 | 309.9875 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
77 | SSJ-OPD-ADJ028/2016 | CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO UBICADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE (PRIMERA ETAPA) | ZAPOPAN | CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 210938.58 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 61.95 | 3404.9811 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
78 | SSJ-OPD-ADJ029/2016 | CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO UBICADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE (SEGUNDA ETAPA). | ZAPOPAN | YAREMARC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 289592.72 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 61.95 | 4674.6202 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
79 | SSJ-OPD-ADJ030/2016 | CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO UBICADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE (TERCERA ETAPA) | ZAPOPAN | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 298595.12 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 61.95 | 4819.9374 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
80 | SSJ-OPD-ADJ031/2016 | ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA FÍSCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN EN CLÍNICA DEL DOLOR, COMO CONSULTORIO Y QUIRÓFANO AMBULATORIO CON EMPLOMADO (PRIMERA ETAPA) | TEPATITLÁN | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 299935.69 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 59.88 | 5008.9461 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
81 | SSJ-OPD-ADJ032/2016 | ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA FÍSCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN EN CLÍNICA DEL DOLOR, COMO CONSULTORIO Y QUIRÓFANO AMBULATORIO CON EMPLOMADO (SEGUNDA ETAPA) | TEPATITLÁN | CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 299865.89 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 59.88 | 5007.7804 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
82 | SSJ-OPD-ADJ033/2016 | ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA FÍSICA DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE EN CLÍNICA DEL DOLOR, COMO CONSULTORIO Y QUIRÓFANO AMBULATORIO CON EMPLOMADO | ZAPOPAN | YAREMARC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 249614.03 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | 59.88 | 4168.571 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
83 | SSJ-OPD-LPN001/2017 | SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 135340346.51 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 23 DE FEBRERO DEL 2017 | 7970.74 | 16979.6464 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 95 | 95 | 1 | FALTA DE PAGO 2 EST. EN EL DOCM EN ESPERA DE RESPUESTA DEL COMITÉ DE SEGURO POPULAR | SE SOLICITO PRORROGA PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL SEGURO POPULAR
84 | SSJ-OPD-LPN002/2017 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA) | LA HUERTA | EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL SA DE CV | ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA | 13950449.92 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 53 | 55 | 1
85 | SSJ-OPD-LPN003/2017 | CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA) | PUERTO VALLARTA | M3 CREACION S DE R L DE CV | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 7521198.82 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
86 | SSJ-OPD-ADJ001/2017 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN AREAS CORRESPONDIENTES A LA BODEGA DE VECTORES Y OFICINAS DE LA REGIÓN SANITARIA VIII - PUERTO VALLARTA, JALISCO | PUERTO VALLARTA | SAMIER EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 478309.13 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 09 DE JULIO DE 2017 | 501 | 954.7088 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
87 | SSJ-OPD-ADJ002/2017 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN AREA DE ARCHIVO MUERTO, UBICADO EN EL CAISAME ESTANCIA PROLONGADA | TLAJOMULCO | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 325608.61 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 12 DE JULIO DE 2017 | 95.65 | 3404.1674 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
88 | SSJ-OPD-ADJ003/2017 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS AREAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN OFICINAS DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS - COPRISJAL | GUADALAJARA | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 1083133.13 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 15 DE JULIO DE 2017 | 229 | 4729.839 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
89 | SSJ-OPD-ADJ004/2017 | PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE TUXCACUESCO, JALISCO. | TUXCACUESCO | JOSÉ LUIS PLÁCITO BRAVO | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 200000 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 10 DE AGOSTO DE 2017 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
90 | SSJ-OPD-ADJ005/2017 | PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TAPALPA, JALISCO. | TAPALPA | LUCIA S. HERNÁNDEZ VALDIVIA | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 675960 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 10 DE AGOSTO DE 2017 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
91 | SSJ-OPD-ADJ006/2017 | PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO DE SALUD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DEL LIMÓN | LIMON | SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUÑEZ | 224950 | N/A | 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | N/A | N/A | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
92 | SSJ-OPD-ADJ007/2017 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | MIGUEL ANGEL ANGULO RAMIEZ | ING. BRYAN LOPEZ CASILLAS | 986594.59 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 15 DE AGOSTO DE 2017 | 380 | 2596.3016 | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
93 | SSJ-OPD-ADJ008/2017 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A CUARTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS UBICADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ING. BRYAN LOPEZ CASILLAS | 1023578.69 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 13 DE OCTUBRE DEL 2017 | N/A |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
94 | SSJ-OPD-ADJ009/2017 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN ZONAS OPERATIVAS EN EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE. | ZAPOPAN | MIGUEL ANGEL ANGULO RAMIREZ | ING. BRYAN LOPEZ CASILLAS | 1495441.02 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 13 DE OCTUBRE DEL 2017 | N/A |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
95 | SSJ-OPD-ADJ010/2017 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS UNIDADES MEDICAS EN LA REGION IV DE LA BARCA | R.S. IV | DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DOXOS S.A. DE C.V. | ING. BRYAN LOPEZ CASILLAS | 1301966.5 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 13 DE OCTUBRE DEL 2017 | N/A |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
96 | SSJ-OPD-ADJ011/2017 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA HUERTA | LA HUERTA | DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DOXOS S.A. DE C.V. | ING. BRYAN LOPEZ CASILLAS | 512683 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 13 DE OCTUBRE DEL 2017 | N/A |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
97 | SSJ-OPD-ADJ012/2017 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN QUIROFANOS Y EXPULSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | PUERTO VALLARTA | JOSÉ LUIS PLACITO BRAVO | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 1423716.17 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN | 13 DE OCTUBRE DEL 2017 |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
98 | SSJ-OPD-ADJ020/2017 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BAÑOS DE HOMBRES PERMANENTES, DE LOS BAÑOS DE HOMBRES TEMPORALES, MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO Y CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL ÁREA DE ACCESO PRINCIPAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL DE ESTANCIA PROLONGADA (SALME) | TLAJOMULCO | MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S DE RL DE CV | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 1450177.46 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 |  | N/A | N/A
99 | SSJ-OPD-ADJ021/2017 | SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DEL SUELO DEL ALA ORIENTE, DEL ÁREA DE HOSPITAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL DE ESTANCIA BREVE. | ZAPOPAN | INGENIERIA MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, SA DE CV | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 455561.34 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 |  | N/A | N/A
100 | SSJ-OPD- CI001/2017 | REMODELACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ÁREA DE TOCOCIRUGÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA, JALISCO | MAGDALENA | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | ING. JORGE | 2489315.49 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 50 | 50 |  | CONTRATISTA SE COMPROMETIO A CONTINUAR CON LOS TRABAJOS HASTA AMORTIZAR EL TOTAL DEL ANTICIPO | EN ESPERA DE REUNION CON CONTRATISTA EN LUGAR DE TRABAJO PARA VERIFICACIÓN
101 | SSJ-OPD- CI002/2017 | REHABILITACIÓN DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS EN QUIRÓFANOS Y ENDOSCOPÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | SAMIER EDIFICACIONES S. DE R. L. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 5107953.36 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 |  | N/A | N/A
102 | SSJ-OPD- CI003/2017 | SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TAPALPA, JALISCO | TAPALPA | MEDGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 3953152.42 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 50 |  | VERIFICAR CON LA DRF EL ESTADO FINANCIERO
103 | SSJ-OPD- CI004/2017 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA (SEGUNDA ETAPA) | MEZQUITIC | CONSTRUCCIONES VTR 3, S.A. DE C.V. | ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA | 3989875.41 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 45 | 48 |  | CONTRATISTA AMORTIZARA EL TOTAL DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES PAGADAS | EMPRESA SOLICITARA LA TERMINACION DEL CONTRATO EN VIRTUD DE LA DIFICULTAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO
104 | SSJ-OPD- CI005/2017 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (TERCERA ETAPA) | GUADALAJARA | SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA | 4990493.56 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
105 | SSJ-OPD-ADJ001/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABILTACION DE LOS CENTROS DE SALUD DE PUEBLO NUEVO Y NUEVA COLONIA EN COLOTLAN (COMUNIDADES WIXARIKAS) | COLOTLÁN | SEBUN CONSTRUCIONES S.A DE C.V | ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA | 1493034.01 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 |  | N/A | N/A
106 | SSJ-OPD-ADJ002/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATLITLAN | TEPATITLAN | RODRIGO LOZA CAMARENA | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 930488.8 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 65 |  | FALTA DE PAGO ESTIMACION EN GLOSA
107 | SSJ-OPD-ADJ003/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SALME DE ESTANCIA BREVE DE ZAPOPAN JALISCO | ZAPOPAN | GRUPO CISAGB S.A DE C.V | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 1093665.3 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 1 | N/A | N/A
108 | SSJ-OPD-ADJ004/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL AIRE ACONDICIONADO EH INSTALACIONES HIDRAULICAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA JALISCO | PUERTO VALLARTA | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A DE C.V | ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA | 1595000 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
109 | SSJ-OPD-ADJ005/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA JALISCO | YAHUALICA | CONSORCIO CONSTRUCTOR 3IC S.A. DE C.V | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 1492256.48 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0 | N/A | N/A
110 | SSJ-OPD-ADJ006/2018 | REHABLITACION DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE MAGDALENA JALISCO | MAGDALENA | GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V | ING. JORGE | 698823.9 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 1
| SSJ-OPD-ADJ007/2018 | AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZULA PARA LA COLOCACIÓN DE RED DE FRÍO DE LA REGIÓN SANITARIA V TAMAZULA | TAMAZULA | SELIV ASOCIADOS S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 1100000 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
| SSJ-OPD-ADJ008/2018 | AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AMECA PARA LA COLOCACIÓN DE RED DE FRÍO DE LA REGIÓN SANITARIA IX AMECA | AMECA | JOSÉ LUIS PLACITO BRAVO | ING. DANNY EMANUEL CORONA GUERRA | 1099999.95 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
| SSJ-OPD-ADJ009/2018 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ROSALES PARA LA COLOCACIÓN DE RED DE FRÍO DE LA REGIÓN SANITARIA XII TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 1100000 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
111 | SSJ-OPD-LPN001/2018 | SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO (SEGUNDA ETAPA) | OJUELOS | AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V | ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA | 12747395.78 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 | 0
112 | SSJ-OPD-LPN002/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | ZAPOPAN | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A DE C.V | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 21259716.69 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 85 | 25 |  | PENDIENTE DE PAGO EST.1,2Y 3 EN GLOSA
113 | SSJ-OPD-LPN003/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES UEAON EN GUADALAJARA JALISCO | GUADALAJARA | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA S.A DE C.V | ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN | 6622059.36 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
114 | SSJ-OPD-LPN004/2018 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA (TERCERA ETAPA) DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD EN PUERTO VALLARTA, JALISCO | PUERTO VALLARTA | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL. DE C.V | IND. DANNY CORONA | 3377175.09 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
115 | SSJ-OPD-LPN005/2018 | MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS EN GUADALAJARA | GUADALAJARA | TRIPOLI EMULSIONES S.A DE C.V | ARQ NICOLAS TORRES RUIZ | 2849559.13 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 50 | 50 |  | VERIFICAR SI SE AUTORIZARON LOS COSTOS EXTRAORDINARIOS | OBRA ARCIALMENTE CONCLUIDA POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION
116 | SSJ-OPD-LPN006/2018 | REHABILITACIÓN DE LA U.E.A.O.N SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO | SAN MIGUEL EL ALTO | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A DE C.V | ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA | 3980413.75 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 |  | N/A | N/A
117 | SSJ-OPD-LPN007/2018 | OBRA NUEVA (SEGUNDA ETAPA) DEL CENTRO DE SALUD SANTANA DE GUADALUPE EN JALOSTOTITLAN, JALISCO | JALOSTOTITLÁN | MIGUEL ANGULO RAMIREZ | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 4870044.63 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 97
118 | SSJ-OPD-LPN008/2018 | REHABILITACION DEL AREA DE U.C.I.N EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS EN GUADALAJARA, JALISCO | GUADALAJARA | J&L ASESORIA Y SERVICIOS S.A DE C.V | ARQ NICOLAS TORRES RUIZ | 2960400.85 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 |  | N/A | N/A
119 | SSJ-OPD-LPN009/2018 | AMPLIACION (SEGUNDA ETAPA) DEL AREA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN C.S.S.A ZACOALCO DE TORRES, JALISCO | ZACOALCO DE TORRES | SDT CONSTRUCTORA S.A DE C.V | IND. DANNY CORONA | 3855959.87 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
120 | SSJ-OPD-LPN010/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA 1 COLOTLAN | COLOTLÁN | GRUP CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V | ARQ. DAVID REA | 1022983.72 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
121 | SSJ-OPD-LPN011/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA II LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | FACILITY SERVICES DEPOT S.A DE C.V | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 1001804.36 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 |  | N/A | N/A
122 | SSJ-OPD-LPN012/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA III TEPATITLAN | TEPATITLAN | ALEJANDRO OROZCO ROBLES | ING. RAUL SANCHEZ BOBADILLA | 1039132.26 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 |  | N/A | N/A
123 | SSJ-OPD-LPN013/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA IV LA BARCA | LA BARCA | ABRAHAM AYALA VAZQUEZ |  | 1089053.9 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 25 |  | SE SOLICITO AL CONTRATISTA EL REHINTEGRO DEL ANTICIPO
124 | SSJ-OPD-LPN014/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA V TAMAZULA | TAMAZULA | CONSTRULUB S.A DE C.V |  | 1044541.41 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 |  | N/A | N/A
125 | SSJ-OPD-LPN015/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA VI CIUDAD GUZMAN | CIUDAD GUZMÁN | CONSTRULUB S.A DE C.V | ARQ JUAN SANTILLAN | 1124884.41 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 |  |  | N/A
126 | SSJ-OPD-LPN016/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA VII AUTLAN | AUTLAN | CONSTRUCTOR 3IC S.A DE C.V |  | 1102167.02 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 |  | N/A | N/A
127 | SSJ-OPD-LPN017/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA VIII PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | M3 CREACIÓN S.S DE C.V |  | 1040163.06 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
128 | SSJ-OPD-LPN018/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA IX AMECA | AMECA | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.S DE C.V |  | 1020015.16 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 |  | N/A | N/A
129 | SSJ-OPD-LPN019/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA X ZAPOPAN | ZAPOPAN | CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V |  | 1037921.98 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 |  | N/A | N/A
130 | SSJ-OPD-LPN020/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA XI TONALA | TONALA | DISEÑO ,CONSTRUCCION Y SERVICIOS DOXOS S.A DE C.V |  | 1029998.7 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0
131 | SSJ-OPD-LPN021/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA XII TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | SELIV ASOCIADOS S.A DE C.V |  | 1008959.6 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 80 |  | EST. 2 EN EL DEPTO DE OBRAS FALTA FIRMAS SUPERVISOR
132 | SSJ-OPD-LPN022/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS UNIDADES, REGION SANITARIA XIII GUADALAJARA | GUADALAJARA | CONSTRUCTORA BELIO S.A DE C.V |  | 1051465.27 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 35 | 35 |  | OBRA PARCIALMENTE CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN RELACION AL MONTO ORIGINAL Y ALCANCES DEL CONTRATO | SE EJECUTARON TRABAJOS HASTA EN CAMBIO DE ADMINISTRACION
133 | SSJ-OPD-CI001/2018 | MANTENIMIENTO Y REHABLITACION EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN | CIUDAD GUZMÁN | CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V |  | 3337608.63 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100 |  | N/A | N/A
134 | OPSSSJ-.OBRAS.U.E.A.O.NGDL-C.VILLA-039/2019 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIEMIENTO Y LA REHABILITACIÓN EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA. | GUADALAJARA | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA S.A DE C.V |  | 1595152 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 100 | 100
| SSJ-OPD-ADJ002/2019 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA | GUADALAJARA | MIGUEL ANGEL OSWALDO CORDERO |  | $ 1´316,354.50 | SIN DETERMINAR/EN EJECUCIÓN |  |  |  | POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 97 | 0

## AVANCE FISICO
# | CLAVE NÚMERO | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL EJECUTOR | NOMBRE SUPERVISOR | FISICO | FINANCIERO | ESTATUS
7 | SSJ-OPD-007-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. VII, AUTLÁN | REGIÓN SANITARIA DE AUTLÁN | GURBA, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 20 | 25 | 1
8 | SSJ-OPD-008-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. VIII, PUERTO VALLARTA | REGIÓN SANITARIA DE PUERTO VALLARTA | COTRINSA, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 25 | 25 | 1
73 | SSJ-OPD-ADJ-012/2016 | OBRA COMPLEMENTARIA A LOS CONSULTORIOS PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR UBICADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN, JALISCO | TEPATITLÁN | KRISPOD, S.A. DE C.V | ARQ. ALEJANDRO PEÑA MAHEDA | 85 | 0 | 1
51 | OPD-SSJ-031/2015 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | RAVEN CONSTRUCCIONES, SA DE CV | ARQ. BRIANA KRIZIA NUÑEZ SUAREZ | 5 | 0 | 1
49 | OPD-SSJ-ADJ-029/2015 | MANTENIMIENTO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA UBICADO EN EL MPIO. DE GUADALAJARA, JALISCO | GUADALAJARA | CONSTRUCTORA TZAULAN, SA DE CV | ARQ. JUAN TORRES SANTILLAN | 65 | 69 | 1
22 | SSJ-OPD-003-2015 | SUSTITUCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LAZARO CARDENAS EN GUADALAJARA | GUADALAJARA | MARGRU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARQ. NICOLAS TORRES RUIZ | 9 | 28 | 1
5 | SSJ-OPD-005-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. V, TAMAZULA | REGIÓN SANITARIA DE TAMAZULA | CONSTRUCTORA COMARSA, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 10 | 25 | 1
6 | SSJ-OPD-006-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. VI, CD. GUZMÁN | REGIÓN SANITARIA DE CD. GUZMÁN | CONSTRUCCIONES VIKBRAK S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 34 | 34 | 1
64 | SSJ-OPD-CON-004/2016 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. | ZAPOPAN | INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 30 | 25 | 1
84 | SSJ-OPD-LPN001/2017 | SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V. | ARQ. OSCAR AGUILAR SALVADOR | 15 | 30 | 1
65 | SSJ-OPD-LPL-001/2016 | SEGUNDA ETAPA DE LA CONTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | VILLA PURIFICACIÓN | INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V. | ARQ. REMBERTO QUINTERO QUINTERO | 25 | 25 | 1
2 | SSJ-OPD-002-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA NO. II REGIÓN SANITARIA LAGOS DE MORENO | REGIÓN SANITARIA DE LAGOS DE MORENO | URBANIZADORA SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 45 | 25 | 1
3 | SSJ-OPD-003-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. III, TEPATITLÁN | REGIÓN SANITARIA DE TEPATITLÁN | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 70 | 25 | 1
4 | SSJ-OPD-004-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. IV, LA BARCA | REGIÓN SANITARIA DE LA BARCA | CONSTRUCCIONES VTR3, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 70 | 29 | 1
10 | SSJ-OPD-010-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. X, ZAPOPAN | REGIÓN SANITARIA DE ZAPOPAN | J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 23 | 25 | 1
11 | SSJ-OPD-011-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. XI, TONALÁ | REGIÓN SANITARIA DE TONALÁ | INGENIERIA PROSER, S.A. DE C.V. | ARQ. SERGIO ENRIQUE GARCIA RUIZ | 25 | 25 | 1
91 | SSJ-OPD-LPN002/2017 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA) | LA HUERTA | EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL SA DE CV | ING. BRYAN LOPEZ CASILLAS | 0 | 0 | 1
9 | SSJ-OPD-009-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. IX, AMECA. | REGIÓN SANITARIA DE AMECA | ANEXUS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ING. DANNY EMANUEL GUERRA CORONA | 20 | 25 | 1
12 | SSJ-OPD-012-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. XII, TLAQUEPAQUE | REGION SANITARIA DE TLAQUEPAQUE | GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V.Y ASOCIADAS | ING. DANNY EMANUEL GUERRA CORONA | 33 | 25 | 1
13 | SSJ-OPD-013-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGIÓN SANITARIA No. XIII, GUADALAJARA | REGIÓN SANITARIA DE GUADALAJARA | EDIFICACIONES CRIL, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ING. DANNY EMANUEL GUERRA CORONA | 34 | 25 | 1
92 | SSJ-OPD-LPN003/2017 | CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA) | PUERTO VALLARTA | M3 CREACION S DE R L DE CV | ING. DANNY EMANUEL GUERRA CORONA | 0 | 0 | 1
15 | SSJ-OPD-015-2014 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL DE 18 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS | ARANDAS | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V. | ING. DANNY EMANUEL GUERRA CORONADO | 80 | 71 | 1
1 | SSJ-OPD-001-2014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGION SANITARIA No. I, COLOTLÁN. | REGIÓN SANITARIA DE COLOTLÁN | URB-TOP-CON, S.A. DE C.V. Y ASOCIADAS | ING. JOSÉ GUADALUPE ROJAS MENDOZA | 75 | 25 | 1
21 | SSJ-OPD-002-2015 | PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN | CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN | CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V. | ING. JOSÉ GUADALUPE ROJAS MENDOZA | 93.78 | 93.78 | 1
92 | SSJ-OPD-ADJ008/2017 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A CUARTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS UBICADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |  | 0 | 0 | 1
93 | SSJ-OPD-ADJ009/2017 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN ZONAS OPERATIVAS EN EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE. | ZAPOPAN | MIGUEL ANGEL ANGULO RAMIREZ |  | 95 | 0 | 1
94 | SSJ-OPD-ADJ010/2017 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS UNIDADES MEDICAS EN LA REGION IV DE LA BARCA | R.S. IV | DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DOXOS S.A. DE C.V. |  | 95 | 0 | 1
96 | SSJ-OPD- CI001/2017 | REMODELACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ÁREA DE TOCOCIRUGÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA, JALISCO | MAGDALENA | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. |  | 0 | 0 | 1
97 | SSJ-OPD- CI002/2017 | REHABILITACIÓN DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS EN QUIRÓFANOS Y ENDOSCOPÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | SAMIER EDIFICACIONES S. DE R. L. DE C.V. |  | 0 | 0 | 1
98 | SSJ-OPD- CI003/2017 | SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TAPALPA, JALISCO | TAPALPA | MEDGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |  | 0 | 0 | 1
99 | SSJ-OPD- CI004/2017 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA (SEGUNDA ETAPA) | MEZQUITIC | CONSTRUCCIONES VTR 3, S.A. DE C.V. |  | 0 | 0 | 1