## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 5 | JAL200301791712 | Proyecto de inversión | 682335.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682335.2, modificado:666761.29}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ATENGO CON CLUES JCSSA000462 EN LA REGION 7, EN EL MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 15 | N | 0 | 0 | 1534 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 14, Centro, Atengo, Jal., México, lon:-104.2394297, lat:20.2744017}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 666761.29 | 666761.29 | 666761.29 | 666761.29 | 666761.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-632-2020, contratista:Constructora Copur SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:666768.29, importe_modificado:666768.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.0}} | {1791712/proyecto_INICIO, 1791712/proyecto_PROCESO, 1791712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301793234 | Proyecto de inversión | 778215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778215.64, modificado:642819.72}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD SAN IGNACION CON CLUE JCSSA000375 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 29 | N | 0 | 0 | 8090 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1458.0, meta_modificada:1458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:Pedro Moreno 177, San José, 47700 Capilla de Guadalupe, Jal., México, lon:-102.589616, lat:20.8212471}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 642819.72 | 642819.72 | 642819.72 | 642819.72 | 642819.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-646-2020, contratista:Constructora BGVIPECA SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:643511.9, importe_modificado:643511.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.0}} | {1793234/proyecto_PROCESO, 1793234/proyecto_INICIO, 1793234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791698 | Proyecto de inversión | 710036 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710036.0, modificado:691920.54}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Teocuitatlan con CLUES JCSSA005531 en la region 6, en el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 11 | N | 0 | 0 | 3643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3323.0, meta_modificada:3323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Calle Niños Héroes 8, Teocuitatlán de Corona, Jal., México, lon:-103.3782917, lat:20.0910248}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 691920.54 | 691920.54 | 691920.54 | 691920.54 | 691920.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-628-2020, contratista:Grupo Constructor Vega SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:692774.34, importe_modificado:692774.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3323.0}} | {1791698/proyecto_PROCESO, 1791698/proyecto_INICIO, 1791698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791689 | Proyecto de inversión | 988688.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988688.82, modificado:966610.37}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud El Montoso con CLUES JCSSA004481 en la region 5, en el municipio de Quitupan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 9 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:98, direccion:El Montoso, Jal., México, lon:-102.9258333, lat:19.6816666}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 966610.37 | 966610.37 | 966610.37 | 966610.37 | 966610.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-AD-881-2020, contratista:Studio Kapital Constructora SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:980418.97, importe_modificado:980418.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | {1791689/proyecto_INICIO, 1791689/proyecto_PROCESO, 1791689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791694 | Proyecto de inversión | 980582.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980582.8, modificado:939399.0}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Zapotitlan con CLUES JCSSA007532 en la region 6, en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 10 | N | 0 | 0 | 3347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3764.0, meta_modificada:3764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Fray Pedro Degante 5, Primero, Zapotitlán de Vadillo, Jal., México, lon:-103.8127981, lat:19.5462179}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 939399 | 939399 | 939399 | 939399 | 939399 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-627-2020, contratista:Bufette Constructor SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:942746.69, importe_modificado:942746.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3764.0}} | {1791694/proyecto_INICIO, 1791694/proyecto_PROCESO, 1791694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791789 | Proyecto de inversión | 1954111.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954111.64, modificado:979850.6}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD LAS JUNTAS CON CLUES JCSSA004300 EN LA REGION 8, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 30 | N | 0 | 0 | 4407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Lázaro Cárdenas 128, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.2450568, lat:20.7024994}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 979850.6 | 979850.6 | 979850.6 | 979850.6 | 979850.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-647-2020, contratista:Duver Construcciones SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:984163.56, importe_modificado:984163.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {1791789/proyecto_PROCESO, 1791789/proyecto_INICIO, 1791789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791709 | Proyecto de inversión | 614852.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614852.2, modificado:589457.66}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Tenamaxtlan con CLUES JCSSA005403 en la region 7, en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 14 | N | 0 | 0 | 3754 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Av de los maestros 29, El Cerrito, Tenamaxtlán, Jal., México, lon:-104.167078, lat:20.2165207}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 589457.66 | 589457.66 | 589457.66 | 589457.66 | 589457.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-631-2020, contratista:Bufette Constructor SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:590049.38, importe_modificado:590049.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {1791709/proyecto_INICIO, 1791709/proyecto_PROCESO, 1791709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791731 | Proyecto de inversión | 1221621.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221621.78, modificado:1045893.95}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD BETULIA CON CLUES JCSSA003332 EN LA REGION 2, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 17 | N | 0 | 0 | 1232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:Calle Fresno 1, Betulia, Jal., México, lon:-102.0194748, lat:21.7587168}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1045893.95 | 1045893.95 | 1045893.95 | 1045893.95 | 1045893.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-634-2020, contratista:Dimade Consultorias y Construcciones SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1046241.63, importe_modificado:1046241.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1791731/proyecto_PROCESO, 1791731/proyecto_INICIO, 1791731/proyecto_FIN, 1791731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791742 | Proyecto de inversión | 1107493.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107493.52, modificado:919125.17}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EL SALVADOR CON CLUES JCSSA005695 EN LA REGION 9, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 19 | N | 0 | 0 | 1908 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:Calle Ignacio Aldama, El Salvador, Jal., México, lon:-103.7157244, lat:21.0177381}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 919125.17 | 919125.17 | 919125.17 | 919125.17 | 919125.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-636-2020, contratista:Bartorres Constructora SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:923295.9, importe_modificado:923295.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1791742/proyecto_INICIO, 1791742/proyecto_PROCESO, 1791742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791778 | Proyecto de inversión | 778215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778215.64, modificado:613615.32}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EL CARMEN CON CLUES JCSSA013733 EN LA REGION 3, EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 28 | N | 0 | 0 | 7979 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3672.0, meta_modificada:3672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Cto. el Carmen 31, Lagunillas, 47180 Arandas, Jal., México, lon:-102.349137, lat:20.6926693}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 613615.32 | 613615.32 | 613615.32 | 613615.32 | 613615.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-645-2020, contratista:MIRJAQ Construcciones SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:620520.17, importe_modificado:620520.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3672.0}} | {1791778/proyecto_INICIO, 1791778/proyecto_PROCESO, 1791778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791664 | Proyecto de inversión | 2388645.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388645.84, modificado:2113248.59}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Yahualica con CLUES JCSSA006914 en la region 3, en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 5 | N | 0 | 0 | 12457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3275.0, meta_modificada:3275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 205, La Cantera, 47300 Yahualica de González Gallo, Jal., México, lon:-102.8884511, lat:21.182312}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 2113248.59 | 2113248.59 | 2113248.59 | 2113248.59 | 2113248.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-622-2020, contratista:C Juan Barboza Solano, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2113777.67, importe_modificado:2113777.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3275.0}} | {1791664/proyecto_INICIO, 1791664/proyecto_PROCESO, 1791664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791682 | Proyecto de inversión | 1102817.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102817.08, modificado:972267.28}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud San Francisco de Asis con CLUES JCSSA000532 en la region 4, en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 8 | N | 0 | 0 | 4482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3387.0, meta_modificada:3387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:Calle 16 de Septiembre, San Francisco de Asís, Jal., México, lon:-102.5585334, lat:20.597881}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 972267.28 | 972267.28 | 972267.28 | 972267.28 | 972267.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-625-2020, contratista:Chivo Construcciones SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1007507.33, importe_modificado:1007507.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3387.0}} | {1791682/proyecto_INICIO, 1791682/proyecto_PROCESO, 1791682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791754 | Proyecto de inversión | 778215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778215.64, modificado:756641.11}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO SARABIA CON CLUES JCSSA007211 EN LA REGION 10, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 21 | N | 0 | 0 | 15675 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.0, meta_modificada:1138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Francisco Sarabia, 45239 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4323929, lat:20.6108477}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 756641.11 | 756641.11 | 756641.11 | 756641.11 | 756641.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-638-2020, contratista:GSS Construcciones SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:757489.87, importe_modificado:757489.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1138.0}} | {1791754/proyecto_INICIO, 1791754/proyecto_PROCESO, 1791754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791380 | Proyecto de inversión | 1889784.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889784.97, modificado:1606542.65}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Chimaltitán con CLUES JCSSA013803 en la region 1, en el municipio de Chimaltitán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 2 | N | 0 | 0 | 1383 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Ramón Corona, Chimaltitán, Jal., México, lon:-103.7812663, lat:21.7800796}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1606542.65 | 1606542.65 | 1606542.65 | 1606542.65 | 1606542.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-619-2020, contratista:Constructora SJL SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1607855.43, importe_modificado:1607855.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}} | {1791380/proyecto_PROCESO, 1791380/proyecto_INICIO, 1791380/proyecto_FIN, 1791380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791671 | Proyecto de inversión | 1111540.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111540.69, modificado:961758.71}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Tototlan con CLUES JCSSA007882 en la region 4, en el municipio de Tototlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 7 | N | 0 | 0 | 12997 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Insurgentes, Providencia, 47730 Tototlán, Jal., México, lon:-102.8003571, lat:20.5442817}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 961758.71 | 961758.71 | 961758.71 | 961758.71 | 961758.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-624-2020, contratista:Diseño y Construcciones Lota SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1034164.53, importe_modificado:1034164.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1791671/proyecto_INICIO, 1791671/proyecto_PROCESO, 1791671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791646 | Proyecto de inversión | 1519440.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519440.15, modificado:1034698.9}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD BAJIO DE SAN JOSÉ CON CLUES JCSSA002026 EN LA REGION 2, EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 3 | N | 0 | 0 | 4528 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:Independencia, 47270 Encarnación de Díaz, Jal., México, lon:-102.2426325, lat:21.5129553}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1034698.9 | 1034698.9 | 1034698.9 | 1034698.9 | 1034698.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-620-2020, contratista:Edgar Alejandro Miranda Fuentes, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1035740.99, importe_modificado:1035740.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.0}} | {1791646/proyecto_INICIO, 1791646/proyecto_PROCESO, 1791646/proyecto_FIN, 1791646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791770 | Proyecto de inversión | 1024818.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024818.49, modificado:900123.76}} | REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO INFANTIL Y ESTIMULACION TEMPRANA CON CLUES JCSSA009391 EN LA REGION 13, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 26 | N | 0 | 0 | 746591 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1314.0, meta_modificada:1314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Antonio Alcalde 1381, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3476458, lat:20.6998691}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 900123.76 | 900123.76 | 900123.76 | 900123.76 | 900123.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-643-2020, contratista:Desarrollos Casavi SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:900328.79, importe_modificado:900328.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.0}} | {1791770/proyecto_PROCESO, 1791770/proyecto_INICIO, 1791770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791667 | Proyecto de inversión | 1459478.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459478.37, modificado:1298409.5}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Jesús María con CLUES JCSSA003011 en la region 3, en el municipio de Jesús María, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 6 | N | 0 | 0 | 8616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 151, 47950 Jesús María, Jal., México, lon:-102.2216885, lat:20.6068412}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1298409.5 | 1298409.5 | 1298409.5 | 1298409.5 | 1298409.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-623-2020, contratista:Roalde Construcciones SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1298455.04, importe_modificado:1298455.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1932.0}} | {1791667/proyecto_INICIO, 1791667/proyecto_PROCESO, 1791667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791766 | Proyecto de inversión | 950335.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950335.55, modificado:803527.09}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD RANCHO NUEVO CON CLUES JCSSA002364 EN LA REGION 13, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 25 | N | 0 | 0 | 18699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1842.0, meta_modificada:1842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Juan B. Berdeja, Rancho Nuevo, 44240 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3263454, lat:20.720695}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 803527.09 | 803527.09 | 803527.09 | 803527.09 | 803527.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-642-2020, contratista:Diseños y Construcciones Lota Sa de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:803581.23, importe_modificado:803581.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1842.0}} | {1791766/proyecto_INICIO, 1791766/proyecto_PROCESO, 1791766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791763 | Proyecto de inversión | 830734 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830734.0, modificado:690238.4}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ACATLÁN DE JUÁREZ CON CLUES JCSSA000042 EN LA REGION 12, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 24 | N | 0 | 0 | 9053 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Justo Sierra 26, Centro, 45700 Acatlán de Juárez, Jal., México, lon:-103.5929446, lat:20.4219556}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 690238.4 | 690238.4 | 690238.4 | 690238.4 | 690238.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-641-2020, contratista:C Adolfo Rodriguez Servin, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:690314.34, importe_modificado:690314.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3350.0}} | {1791763/proyecto_INICIO, 1791763/proyecto_PROCESO, 1791763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301792093 | Proyecto de inversión | 1470018.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470018.89, modificado:1111263.87}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIÁN EL GRANDE CON CLUES JCSSA009175 EN LA REGION 12, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 33 | N | 0 | 0 | 6263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2416.0, meta_modificada:2416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:Francisco I. Madero 201, Centro, 45640 San Sebastián el Grande, Jal., México, lon:-103.4303386, lat:20.5292381}} | 2020-08-28 | 2020-10-31 | 1111263.87 | 1111263.87 | 1111263.87 | 1111263.87 | 1111263.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-650-2020, contratista:Francisco Javier Magaña Barreda, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1121255.16, importe_modificado:1121255.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2416.0}} | {1792093/proyecto_PROCESO, 1792093/proyecto_INICIO, 1792093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791701 | Proyecto de inversión | 1244075.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244075.64, modificado:1046905.92}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Gómez Farias con CLUES JCSSA004814 en la region 6, en el municipio de Gomez Farias, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 12 | N | 0 | 0 | 4627 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2331.0, meta_modificada:2331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:Leandro Valle 5, Las Flores, 49120 San Sebastián del Sur, Jal., México, lon:-103.4780937, lat:19.7953368}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1046905.92 | 1046905.92 | 1046905.92 | 1046905.92 | 1046905.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-629-2020, contratista:Constructora Copur SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1047500.38, importe_modificado:1047500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2331.0}} | {1791701/proyecto_INICIO, 1791701/proyecto_PROCESO, 1791701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791705 | Proyecto de inversión | 1032310.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032310.68, modificado:897504.89}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Autlán con CLUES JCSSA000684 en la region 7, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 13 | N | 0 | 0 | 16629 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.0, meta_modificada:1374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos 146a, Centro, 48904 Autlán de Navarro, Jal., México, lon:-104.3684959, lat:19.7769705}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 897504.89 | 897504.89 | 897504.89 | 897504.89 | 897504.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-630-2020, contratista:Edificaciones y Espacios Letco SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:905991.13, importe_modificado:905991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.0}} | {1791705/proyecto_PROCESO, 1791705/proyecto_INICIO, 1791705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791736 | Proyecto de inversión | 1991559.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991559.55, modificado:1633914.34}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN HIDALGO CON CLUES JCSSA004720 EN LA REGION 9, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 18 | N | 0 | 0 | 6626 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 24, La Tapatía, 46770 San Martín Hidalgo, Jal., México, lon:-103.9316809, lat:20.434105}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1633914.34 | 1633914.34 | 1633914.34 | 1633914.34 | 1633914.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-635-2020, contratista:SDT Constructora SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1636061.81, importe_modificado:1636061.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.0}} | {1791736/proyecto_PROCESO, 1791736/proyecto_INICIO, 1791736/proyecto_FIN, 1791736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791757 | Proyecto de inversión | 514088.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514088.38, modificado:477180.35}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE CON CLUES JCSSA007264 EN LA REGION 10, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 22 | N | 0 | 0 | 23502 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.0, meta_modificada:1690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:707, direccion:Calle Chimalpopoca, El Zapote, Zapopan, Jal., México, lon:-103.4180328, lat:20.6551035}} | 2020-08-28 | 2020-10-31 | 477180.35 | 477180.35 | 477180.35 | 477180.35 | 477180.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-639-2020, contratista:Grupo Constructora Vega SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:486575.39, importe_modificado:486575.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.0}} | {1791757/proyecto_INICIO, 1791757/proyecto_PROCESO, 1791757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación: El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación: El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-19}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791793 | Proyecto de inversión | 778215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778215.64, modificado:714771.3}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD LOMA BONITA CON CLUES JCSSA006354 EN LA REGION 11, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 32 | N | 0 | 0 | 8320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2717.0, meta_modificada:2717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Juan Gil Preciado, Basilio Badillo II, Tonalá, Jal., México, lon:-103.2469809, lat:20.6545695}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 714771.3 | 714771.3 | 714771.3 | 714771.3 | 714771.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-649-2020, contratista:Urbana Construccion y Arquitectura GDL, SA DE CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:714957.94, importe_modificado:714957.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2717.0}} | {1791793/proyecto_INICIO, 1791793/proyecto_PROCESO, 1791793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791659 | Proyecto de inversión | 2349252.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349252.27, modificado:1825113.2}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD JALOSTOTITLÁN CON CLUES JCSSA002941 EN LA REGION 3, EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 4 | N | 0 | 0 | 22194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4089.0, meta_modificada:4089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Cristina Plascencia 3, La Asunción, 47120 Jalostotitlán, Jal., México, lon:-102.4586121, lat:21.1719462}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1825113.2 | 1825113.2 | 1825113.2 | 1825113.2 | 1825113.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-621-2020, contratista:Construcciones Lamarsa SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1826016.25, importe_modificado:1826016.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4089.0}} | {1791659/proyecto_INICIO, 1791659/proyecto_PROCESO, 1791659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791791 | Proyecto de inversión | 682335.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682335.2, modificado:664542.78}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD IXTAPA CON CLUES JCSSA004295 EN LA REGION 8, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 31 | N | 0 | 0 | 14214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1926.0, meta_modificada:1926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:Jesús Meza, Centro de Salud, Ixtapa, Jal., México, lon:-105.2004512, lat:20.7140145}} | 2020-08-21 | 2020-12-31 | 664542.78 | 664542.78 | 664542.78 | 664542.78 | 664542.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-648-2020, contratista:Constructora LGSAN SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:664992.91, importe_modificado:664992.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1926.0}} | {1791791/proyecto_PROCESO, 1791791/proyecto_INICIO, 1791791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación: El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación: El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación: El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-19}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791354 | Proyecto de inversión | 2105128.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105128.14, modificado:1698592.5}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD VILLA GUERRERO CON CLUES JCSSA006815 EN LA REGION 1, EN EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 1 | N | 0 | 0 | 3744 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4247.0, meta_modificada:4247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Ramón Corona 100, Centro, 46100 Villa Guerrero, Jal., México, lon:-103.5922467, lat:21.9843069}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1698592.5 | 1698592.5 | 1698592.5 | 1698592.5 | 1698592.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-618-2020, contratista:Mayar Corporativo de Ingenierias SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1698762.12, importe_modificado:1698762.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4247.0}} | {1791354/proyecto_PROCESO, 1791354/proyecto_INICIO, 1791354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación: El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-19}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791718 | Proyecto de inversión | 978309.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978309.05, modificado:932437.27}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD SALITRE EL CON CLUES JCSSA004756 EN LA REGION 9, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 16 | N | 0 | 0 | 1705 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo, El Pakis, El Salitre, Jal., México, lon:-103.8573454, lat:20.5079678}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 932437.27 | 932437.27 | 932437.27 | 932437.27 | 932437.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-633-2020, contratista:Constructora Belio SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:717350.19, importe_modificado:717350.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}} | {1791718/proyecto_INICIO, 1791718/proyecto_PROCESO, 1791718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791761 | Proyecto de inversión | 514088.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514088.38, modificado:373749.49}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ZAPOTE DEL VALLE CON CLUES JCSSA005893 EN LA REGION 12, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 23 | N | 0 | 0 | 4482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:Calle Hidalgo 47, San Vicente, Zapote del Vallle, Jal., México, lon:-103.2923006, lat:20.5047778}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 373749.49 | 373749.49 | 373749.49 | 373749.49 | 373749.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-640-2020, contratista:Grupo Constructora Vega SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:486575.39, importe_modificado:486575.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.0}} | {1791761/proyecto_INICIO, 1791761/proyecto_PROCESO, 1791761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791750 | Proyecto de inversión | 2463626.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463626.96, modificado:2192326.48}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ARENALES TAPATIOS CON CLUES JCSSA007474 EN LA REGION 10, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 20 | N | 0 | 0 | 992 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Pirita, Arenales Tapatíos, 45066 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4633232, lat:20.6349898}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 2192326.48 | 2192326.48 | 2192326.48 | 2192326.48 | 2192326.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-637-2020, contratista:Roalde Construcciones SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2192541.14, importe_modificado:2192541.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1791750/proyecto_INICIO, 1791750/proyecto_PROCESO, 1791750/proyecto_FIN, 1791750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301791772 | Proyecto de inversión | 682335.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682335.2, modificado:468934.75}} | REHABILITACION DEL UNIDAD PERIFERICA MI NUEVO SAN JUAN CON CLUES JCSSA013004 EN LA REGION 2, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 27 | N | 0 | 0 | 3703 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Dr. Pedro de Alba 101, Mi Nuevo San Juan, 47040 San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3257682, lat:21.2546051}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 468934.75 | 468934.75 | 468934.75 | 468934.75 | 468934.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-LP-644-2020, contratista:Constructora e Insumos Electricos AIO, SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:679615.6, importe_modificado:679615.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.0}} | {1791772/proyecto_INICIO, 1791772/proyecto_PROCESO, 1791772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado se capturó conforme al pagado, esto debido a que el proyecto fue ejecutado en un costo menor, es importante señalar que se realizó el reintegro correspondiente a la TESOFE. , trimestre:5.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL200301791712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 682335.2 | 666761.29
JAL200301793234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 778215.64 | 642819.72
JAL200301791698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 710036 | 691920.54
JAL200301791689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 988688.82 | 966610.37
JAL200301791694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 980582.8 | 939399
JAL200301791789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1954111.64 | 979850.6
JAL200301791709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 614852.2 | 589457.66
JAL200301791731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1221621.78 | 1045893.95
JAL200301791742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1107493.52 | 919125.17
JAL200301791778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 778215.64 | 613615.32
JAL200301791664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 2388645.84 | 2113248.59
JAL200301791682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1102817.08 | 972267.28
JAL200301791754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 778215.64 | 756641.11
JAL200301791380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1889784.97 | 1606542.65
JAL200301791671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1111540.69 | 961758.71
JAL200301791646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1519440.15 | 1034698.9
JAL200301791770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1024818.49 | 900123.76
JAL200301791667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1459478.37 | 1298409.5
JAL200301791766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 950335.55 | 803527.09
JAL200301791763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 830734 | 690238.4
JAL200301792093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1470018.89 | 1111263.87
JAL200301791701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1244075.64 | 1046905.92
JAL200301791705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1032310.68 | 897504.89
JAL200301791736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1991559.55 | 1633914.34
JAL200301791757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 514088.38 | 477180.35
JAL200301791793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 778215.64 | 714771.3
JAL200301791659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 2349252.27 | 1825113.2
JAL200301791791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 682335.2 | 664542.78
JAL200301791354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 2105128.14 | 1698592.5
JAL200301791718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 978309.05 | 932437.27
JAL200301791761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 514088.38 | 373749.49
JAL200301791750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 2463626.96 | 2192326.48
JAL200301791772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 682335.2 | 468934.75

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL200301791712 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880
JAL200301793234 | Metros Cuadrados | 1458 | 1458
JAL200301791698 | Metros Cuadrados | 3323 | 3323
JAL200301791689 | Metros Cuadrados | 167 | 167
JAL200301791694 | Metros Cuadrados | 3764 | 3764
JAL200301791789 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750
JAL200301791709 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
JAL200301791731 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
JAL200301791742 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL200301791778 | Metros Cuadrados | 3672 | 3672
JAL200301791664 | Metros Cuadrados | 3275 | 3275
JAL200301791682 | Metros Cuadrados | 3387 | 3387
JAL200301791754 | Metros Cuadrados | 1138 | 1138
JAL200301791380 | Metros Cuadrados | 3780 | 3780
JAL200301791671 | Metros Cuadrados | 225 | 225
JAL200301791646 | Metros Cuadrados | 2562 | 2562
JAL200301791770 | Metros Cuadrados | 1314 | 1314
JAL200301791667 | Metros Cuadrados | 1932 | 1932
JAL200301791766 | Metros Cuadrados | 1842 | 1842
JAL200301791763 | Metros Cuadrados | 3350 | 3350
JAL200301792093 | Metros Cuadrados | 2416 | 2416
JAL200301791701 | Metros Cuadrados | 2331 | 2331
JAL200301791705 | Metros Cuadrados | 1374 | 1374
JAL200301791736 | Metros Cuadrados | 604 | 604
JAL200301791757 | Metros Cuadrados | 1690 | 1690
JAL200301791793 | Metros Cuadrados | 2717 | 2717
JAL200301791659 | Metros Cuadrados | 4089 | 4089
JAL200301791791 | Metros Cuadrados | 1926 | 1926
JAL200301791354 | Metros Cuadrados | 4247 | 4247
JAL200301791718 | Metros Cuadrados | 632 | 632
JAL200301791761 | Metros Cuadrados | 1775 | 1775
JAL200301791750 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
JAL200301791772 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL200301791712 | Jalisco | Atengo | Atengo | Nicolás Bravo 14, Centro, Atengo, Jal., México | -104.2394 | 20.2744
JAL200301793234 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla De Guadalupe | Pedro Moreno 177, San José, 47700 Capilla de Guadalupe, Jal., México | -102.5896 | 20.8212
JAL200301791698 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán De Corona | Calle Niños Héroes 8, Teocuitatlán de Corona, Jal., México | -103.3783 | 20.091
JAL200301791689 | Jalisco | Quitupan | El Montoso | El Montoso, Jal., México | -102.9258 | 19.6817
JAL200301791694 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán De Vadillo | Fray Pedro Degante 5, Primero, Zapotitlán de Vadillo, Jal., México | -103.8128 | 19.5462
JAL200301791789 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Lázaro Cárdenas 128, 48291 Las Juntas, Jal., México | -105.2451 | 20.7025
JAL200301791709 | Jalisco | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | Av de los maestros 29, El Cerrito, Tenamaxtlán, Jal., México | -104.1671 | 20.2165
JAL200301791731 | Jalisco | Lagos de Moreno | Betulia | Calle Fresno 1, Betulia, Jal., México | -102.0195 | 21.7587
JAL200301791742 | Jalisco | Tequila | El Salvador | Calle Ignacio Aldama, El Salvador, Jal., México | -103.7157 | 21.0177
JAL200301791778 | Jalisco | Arandas | Arandas | Calle Cto. el Carmen 31, Lagunillas, 47180 Arandas, Jal., México | -102.3491 | 20.6927
JAL200301791664 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica De González Gallo | Ignacio Zaragoza 205, La Cantera, 47300 Yahualica de González Gallo, Jal., México | -102.8885 | 21.1823
JAL200301791682 | Jalisco | Atotonilco el Alto | San Francisco De Asís | Calle 16 de Septiembre, San Francisco de Asís, Jal., México | -102.5585 | 20.5979
JAL200301791754 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Francisco Sarabia, 45239 Zapopan, Jal., México | -103.4324 | 20.6108
JAL200301791380 | Jalisco | Chimaltitán | Chimaltitán | Ramón Corona, Chimaltitán, Jal., México | -103.7813 | 21.7801
JAL200301791671 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | Insurgentes, Providencia, 47730 Tototlán, Jal., México | -102.8004 | 20.5443
JAL200301791646 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Bajío De San José | Independencia, 47270 Encarnación de Díaz, Jal., México | -102.2426 | 21.513
JAL200301791770 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Fray Antonio Alcalde 1381, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México | -103.3476 | 20.6999
JAL200301791667 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | Nicolás Bravo 151, 47950 Jesús María, Jal., México | -102.2217 | 20.6068
JAL200301791766 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Juan B. Berdeja, Rancho Nuevo, 44240 Guadalajara, Jal., México | -103.3263 | 20.7207
JAL200301791763 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | Calle Justo Sierra 26, Centro, 45700 Acatlán de Juárez, Jal., México | -103.5929 | 20.422
JAL200301792093 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Francisco I. Madero 201, Centro, 45640 San Sebastián el Grande, Jal., México | -103.4303 | 20.5292
JAL200301791701 | Jalisco | Gómez Farías | Gómez Farías [Centro Hidropónico] | Leandro Valle 5, Las Flores, 49120 San Sebastián del Sur, Jal., México | -103.4781 | 19.7953
JAL200301791705 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Calle José María Morelos 146a, Centro, 48904 Autlán de Navarro, Jal., México | -104.3685 | 19.777
JAL200301791736 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Vicente Guerrero 24, La Tapatía, 46770 San Martín Hidalgo, Jal., México | -103.9317 | 20.4341
JAL200301791757 | Jalisco | Zapopan | El Zapote | Calle Chimalpopoca, El Zapote, Zapopan, Jal., México | -103.418 | 20.6551
JAL200301791793 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Juan Gil Preciado, Basilio Badillo II, Tonalá, Jal., México | -103.247 | 20.6546
JAL200301791659 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Cristina Plascencia 3, La Asunción, 47120 Jalostotitlán, Jal., México | -102.4586 | 21.1719
JAL200301791791 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | Jesús Meza, Centro de Salud, Ixtapa, Jal., México | -105.2005 | 20.714
JAL200301791354 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Ramón Corona 100, Centro, 46100 Villa Guerrero, Jal., México | -103.5922 | 21.9843
JAL200301791718 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Calle Hidalgo, El Pakis, El Salitre, Jal., México | -103.8573 | 20.508
JAL200301791761 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote Del Valle (Zapote De Santa Cruz) | Calle Hidalgo 47, San Vicente, Zapote del Vallle, Jal., México | -103.2923 | 20.5048
JAL200301791750 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Pirita, Arenales Tapatíos, 45066 Zapopan, Jal., México | -103.4633 | 20.635
JAL200301791772 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Dr. Pedro de Alba 101, Mi Nuevo San Juan, 47040 San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3258 | 21.2546

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL200301791712 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-632-2020 | Constructora Copur SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 666768.29 | 666768.29
JAL200301793234 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-646-2020 | Constructora BGVIPECA SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 643511.9 | 643511.9
JAL200301791698 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-628-2020 | Grupo Constructor Vega SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 692774.34 | 692774.34
JAL200301791689 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-AD-881-2020 | Studio Kapital Constructora SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 980418.97 | 980418.97
JAL200301791694 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-627-2020 | Bufette Constructor SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 942746.69 | 942746.69
JAL200301791789 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-647-2020 | Duver Construcciones SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 984163.56 | 984163.56
JAL200301791709 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-631-2020 | Bufette Constructor SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 590049.38 | 590049.38
JAL200301791731 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-634-2020 | Dimade Consultorias y Construcciones SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1046241.63 | 1046241.63
JAL200301791742 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-636-2020 | Bartorres Constructora SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 923295.9 | 923295.9
JAL200301791778 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-645-2020 | MIRJAQ Construcciones SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 620520.17 | 620520.17
JAL200301791664 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-622-2020 | C Juan Barboza Solano | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2113777.67 | 2113777.67
JAL200301791682 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-625-2020 | Chivo Construcciones SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1007507.33 | 1007507.33
JAL200301791754 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-638-2020 | GSS Construcciones SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 757489.87 | 757489.87
JAL200301791380 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-619-2020 | Constructora SJL SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1607855.43 | 1607855.43
JAL200301791671 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-624-2020 | Diseño y Construcciones Lota SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1034164.53 | 1034164.53
JAL200301791646 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-620-2020 | Edgar Alejandro Miranda Fuentes | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1035740.99 | 1035740.99
JAL200301791770 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-643-2020 | Desarrollos Casavi SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 900328.79 | 900328.79
JAL200301791667 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-623-2020 | Roalde Construcciones SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1298455.04 | 1298455.04
JAL200301791766 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-642-2020 | Diseños y Construcciones Lota Sa de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 803581.23 | 803581.23
JAL200301791763 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-641-2020 | C Adolfo Rodriguez Servin | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 690314.34 | 690314.34
JAL200301792093 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-650-2020 | Francisco Javier Magaña Barreda | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1121255.16 | 1121255.16
JAL200301791701 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-629-2020 | Constructora Copur SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1047500.38 | 1047500.38
JAL200301791705 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-630-2020 | Edificaciones y Espacios Letco SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 905991.13 | 905991.13
JAL200301791736 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-635-2020 | SDT Constructora SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1636061.81 | 1636061.81
JAL200301791757 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-639-2020 | Grupo Constructora Vega SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 486575.39 | 486575.39
JAL200301791793 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-649-2020 | Urbana Construccion y Arquitectura GDL, SA DE CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 714957.94 | 714957.94
JAL200301791659 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-621-2020 | Construcciones Lamarsa SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1826016.25 | 1826016.25
JAL200301791791 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-648-2020 | Constructora LGSAN SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 664992.91 | 664992.91
JAL200301791354 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-618-2020 | Mayar Corporativo de Ingenierias SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1698762.12 | 1698762.12
JAL200301791718 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-633-2020 | Constructora Belio SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 717350.19 | 717350.19
JAL200301791761 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-640-2020 | Grupo Constructora Vega SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 486575.39 | 486575.39
JAL200301791750 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-637-2020 | Roalde Construcciones SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2192541.14 | 2192541.14
JAL200301791772 | Obra | SIOP-F-SMA-OB-LP-644-2020 | Constructora e Insumos Electricos AIO, SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 679615.6 | 679615.6

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL200301791712 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880 | 1880 | 100
JAL200301793234 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1458 | 1458 | 1458 | 100
JAL200301791698 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 3323 | 3323 | 3323 | 100
JAL200301791689 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 167 | 167 | 167 | 100
JAL200301791694 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 3764 | 3764 | 3764 | 100
JAL200301791789 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750 | 2750 | 100
JAL200301791709 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 1620 | 100
JAL200301791731 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
JAL200301791742 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
JAL200301791778 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 3672 | 3672 | 3672 | 100
JAL200301791664 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 3275 | 3275 | 3275 | 100
JAL200301791682 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 3387 | 3387 | 3387 | 100
JAL200301791754 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1138 | 1138 | 1138 | 100
JAL200301791380 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 3780 | 3780 | 3780 | 100
JAL200301791671 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
JAL200301791646 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 2562 | 2562 | 2562 | 100
JAL200301791770 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1314 | 1314 | 1314 | 100
JAL200301791667 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1932 | 1932 | 1932 | 100
JAL200301791766 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1842 | 1842 | 1842 | 100
JAL200301791763 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 3350 | 3350 | 3350 | 100
JAL200301792093 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 2416 | 2416 | 2416 | 100
JAL200301791701 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 2331 | 2331 | 2331 | 100
JAL200301791705 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1374 | 1374 | 1374 | 100
JAL200301791736 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 604 | 604 | 604 | 100
JAL200301791757 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1690 | 1690 | 1690 | 100
JAL200301791793 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 2717 | 2717 | 2717 | 100
JAL200301791659 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 4089 | 4089 | 4089 | 100
JAL200301791791 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1926 | 1926 | 1926 | 100
JAL200301791354 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 4247 | 4247 | 4247 | 100
JAL200301791718 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 632 | 632 | 632 | 100
JAL200301791761 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1775 | 1775 | 1775 | 100
JAL200301791750 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1440 | 100
JAL200301791772 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880 | 1880 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".