## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 1 | JAL190101514073 | Acción | 1671025.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671025.24, modificado:1671025.24}} | Equipamiento y electrificación de pozo profundo El "Granjeno", y construcción de línea de conducción bombeo/gravedad, para las localidades de San Pedro Itzicán y La Peña en el municipio de Poncitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19003 | N | 0 | 0 | 5637 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:San Pedro Itzicán, Jal., México, lon:-102.9536809, lat:20.3170665}} | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101514266 | Acción | 1436000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436000.0, modificado:1436000.0}} | Construcción del colector sanitario Alejandro Peña, incluye rehabilitación de 110 m. (primera etapa) en la localidad Bellavista en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco. | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19010 | N | 0 | 0 | 2388 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.18, meta_modificada:0.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:Del Obrero 3, Centro, 45700 Centro, Jal., México, lon:-103.63454819, lat:20.43473423}} | 2019-06-03 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101515937 | Acción | 1202409.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202409.66, modificado:1202409.66}} | "Suministro e instalación de cisterna prefabricada, incluye equipamiento electromecánico y construcción de línea de conducción, en la localidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic." | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19101 | S | 686 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:190, direccion:San Andrés Cohamiata, Jal., México, lon:-104.2425504, lat:22.1891735}} | 2019-06-17 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101516055 | Acción | 3946997.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3946997.72, modificado:3946997.72}} | Electrificación y equipamiento de pozo profundo, construcción de línea de conducción, alimentación, tanque de regulación y ampliación de redes de agua potable, en las localidades de San Simón y Santa María, municipio de Magdalena. | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | S | 330 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:San Simón, Jal., México, lon:-104.0098651, lat:20.9889393}} | 2019-06-17 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101512905 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | Instalación de purificador de agua Domiciliario (Filtro Familiar) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL19002 | N | 0 | 0 | 808 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101516090 | Acción | 2544368.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544368.56, modificado:2544368.56}} | Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye descargas domiciliarias y fosa séptica, en la localidad de Los Charcos, municipio de Mexticacán. | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19108 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-102.72079468, lat:21.33031507}} | 2019-06-24 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101516123 | Acción | 3485979.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485979.98, modificado:3485979.98}} | Construcción de línea de impulsión de cárcamo de bombeo a planta de tratamiento de aguas residuales proyecto, ampliación de capacidad de gasto y reequipamiento de cárcamo de bombeo en la localidad de La Manzanilla, municipio de La Huerta. | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19110 | S | 652 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:62, direccion:La Manzanilla, Jal., México, lon:-104.7870642, lat:19.2851581}} | 2019-06-17 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101514047 | Acción | 1266597 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266597.0, modificado:1266597.0}} | Proyecto y construcción de planta de tratamieto de aguas residuales e interconexión a la red, en la localidad de Pérula, en el municipio de La Huerta Jalisco. | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEATR19403 | N | 0 | 0 | 793 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:Pérula, Jal., México, lon:-105.1234968, lat:19.5918469}} | 2019-06-10 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101514091 | Acción | 1303921.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303921.78, modificado:1303921.78}} | "Perforación de pozo profundo en la colonia Antorcha Popular, en la cabecera municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco." | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Cd Guzman, Jal., México, lon:-103.4685183, lat:19.7050171}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101516112 | Acción | 7449219.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7449219.44, modificado:7449219.44}} | Sustitución y ampliación de red de alcantarillado sanitario, primera etapa de dos incluye descargas domiciliarias en la localidad de La Higuera, municipio de Tuxpan. | 14 | Jalisco | 108 | Tuxpan |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19109 | S | 438 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:22, direccion:La Higuera, Jal., México, lon:-103.4085558, lat:19.4231563}} | 2019-06-24 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101514081 | Acción | 1418972.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418972.34, modificado:1418972.34}} | Construcción de línea de conducción a bombeo, línea de conducción a gravedad y tanque de rebombeo en la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19004 | N | 0 | 0 | 1581 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:San Juanito de Escobedo, Jal., México, lon:-104.0028817, lat:20.7981846}} | 2019-06-10 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101515962 | Acción | 163539.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163539.54, modificado:163539.54}} | Ampliación de la red de agua potable, incluye 34 tomas domiciliarias en la localidad de San Sebastián Teponahuastlán, municipio de Mezquitic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19102 | S | 178 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Mezquitic, Jal., México, lon:-103.7263184, lat:22.3894517}} | 2019-06-17 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101515980 | Acción | 1761690.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761690.67, modificado:1761690.67}} | Perforación de pozo profundo en la localidad de Los Llanitos, municipio de Acatic, Jalisco | 14 | Jalisco | 1 | Acatic |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acatic, Jal., México, lon:-102.9118966, lat:20.7782346}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101514246 | Acción | 1714062.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714062.06, modificado:1714062.06}} | Construcción de colector pluvial calle colón, de la cabecera municipal de San Martín Hidalgo. | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19007 | N | 0 | 0 | 5664 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:San Martín Hidalgo, Jal., México, lon:-103.931801, lat:20.4381973}} | 2019-06-17 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101512896 | Acción | 33640 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33640.0, modificado:33640.0}} | Instalación de purificador de agua de Ultra o Nano Filtración Escolar | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL19001 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 0 | 33640 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101512937 | Acción | 28039.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28039.67, modificado:28039.67}} | Monitoreo de Cloro Libre Residual en comunidades. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 3081082 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-04-01 | 2019-12-13 | 0 | 28039.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101514041 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales e interconexión a la red en la localidad de Tierras Blancas, municipio de Cuautla, jalisco. | 14 | Jalisco | 28 | Cuautla |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:JAL 533, Jalisco, México, lon:-104.48410034, lat:20.25060191}} | 2019-06-10 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101516021 | Acción | 1155297.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155297.8, modificado:1155297.8}} | Perforación de pozo profundo en la localidad de Chanquehahuil, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán jalisco. | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.3595438, lat:19.4508014}} | 2019-06-03 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101514035 | Acción | 5954125 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5954125.0, modificado:5954125.0}} | Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (lodos activados) e interconexión a la red en la localidad de Santa María del Valle, municipio de Arandas. | 14 | Jalisco | 8 | Arandas |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 4142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:Allende, Santa María del Valle, Jal., México, lon:-102.3761366, lat:20.8798156}} | 2019-06-10 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101514057 | Acción | 6869321.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6869321.49, modificado:6869321.49}} | Construcción de la red de agua potable en la zona centro, incluye sectorización y 1,135 tomas domiciliarias primera etapa de siete en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco | 14 | Jalisco | 8 | Arandas |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19001 | N | 0 | 0 | 4483 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 2019-06-10 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101514087 | Acción | 2149448.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149448.33, modificado:2149448.33}} | Sustitución y ampliación del sistema de agua potable, incluye líneas de conducción, red,y 57 tomas domiciliarias en la cabecera municipal de Chiquilistlán, Jalisco, primera etapa de dos. | 14 | Jalisco | 32 | Chiquilistlán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19005 | N | 0 | 0 | 2892 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Chiquilistlán, Jal., México, lon:-103.861453, lat:20.0892906}} | 2019-06-10 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101514250 | Acción | 17359428.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.735942838E7, modificado:1.735942838E7}} | Construcción del colector Santa Anita II, tercera etapa de tres, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19008 | N | 0 | 0 | 139469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}} | 2019-06-03 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101514254 | Acción | 4714837.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4714837.42, modificado:4714837.42}} | Construcción del colector Toluquilla segunda etapa de dos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19009 | N | 0 | 0 | 58780 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}} | 2019-06-03 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101515023 | Acción | 514000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514000.0, modificado:514000.0}} | Capacitación: Cursos y talleres relacionados con la operación y administración de los sistemas de agua potable, Alcantarillado y Saneamiento. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19011 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-07-01 | 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101516006 | Acción | 1508267.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508267.32, modificado:1508267.32}} | Perforación de pozo profundo (primera etapa) en la localidad de San Antonio de Rivas, en el municipio de La Barca jalisco | 14 | Jalisco | 18 | La Barca |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:San Antonio de Rivas, Jal., México, lon:-102.4251624, lat:20.3504265}} | 2019-06-03 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101512917 | Adquisición | 65232.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65232.78, modificado:65232.78}} | Adquisición de Hipoclorito de Calcio al 65 por ciento. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL19003 | N | 0 | 0 | 97288 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-04-01 | 2019-12-13 | 0 | 65232.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101512925 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Adquisición de Plata Coloidal | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL19004 | N | 0 | 0 | 89288 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101515994 | Acción | 640365.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640365.15, modificado:640365.15}} | Construcción de red de distribución de agua potable, incluye 57 tomas domiciliarias, en la localidad Santa María de la Joya, municipio de Poncitlán, jalisco. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19104 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:Santa María, 45950 Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9241267, lat:20.3818301}} | 2019-06-17 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL190101514073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1671025.24 | 1671025.24
JAL190101514266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1436000 | 1436000
JAL190101515937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1202409.66 | 1202409.66
JAL190101516055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3946997.72 | 3946997.72
JAL190101512905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 290000 | 290000
JAL190101516090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2544368.56 | 2544368.56
JAL190101516123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3485979.98 | 3485979.98
JAL190101514047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1266597 | 1266597
JAL190101514091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1303921.78 | 1303921.78
JAL190101516112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7449219.44 | 7449219.44
JAL190101514081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1418972.34 | 1418972.34
JAL190101515962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 163539.54 | 163539.54
JAL190101515980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1761690.67 | 1761690.67
JAL190101514246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1714062.06 | 1714062.06
JAL190101512896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 33640 | 33640
JAL190101512937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 28039.67 | 28039.67
JAL190101514041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1000000 | 1000000
JAL190101516021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1155297.8 | 1155297.8
JAL190101514035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5954125 | 5954125
JAL190101514057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6869321.49 | 6869321.49
JAL190101514087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2149448.33 | 2149448.33
JAL190101514250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 17359428.38 | 17359428.38
JAL190101514254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4714837.42 | 4714837.42
JAL190101515023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 514000 | 514000
JAL190101516006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1508267.32 | 1508267.32
JAL190101512917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 65232.78 | 65232.78
JAL190101512925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 200000 | 200000
JAL190101515994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 640365.15 | 640365.15

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL190101514073 | Equipamiento | 1 | 1
JAL190101514266 | Kilómetro lineal | 0.18 | 0.18
JAL190101515937 | Lote | 1 | 1
JAL190101516055 | Lote | 1 | 1
JAL190101512905 | Lote | 100 | 100
JAL190101516090 | Lote | 1 | 1
JAL190101516123 | Lote | 1 | 1
JAL190101514047 | Lote | 1 | 1
JAL190101514091 | Lote | 1 | 1
JAL190101516112 | Lote | 1 | 1
JAL190101514081 | Lote | 1 | 1
JAL190101515962 | Kilómetro lineal | 0.8 | 0.8
JAL190101515980 | Lote | 1 | 1
JAL190101514246 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5
JAL190101512896 | Lote | 2 | 2
JAL190101512937 | Lote | 4500 | 4500
JAL190101514041 | Lote | 1 | 1
JAL190101516021 | Lote | 1 | 1
JAL190101514035 | Lote | 1 | 1
JAL190101514057 | Lote | 1 | 1
JAL190101514087 | Lote | 1 | 1
JAL190101514250 | Kilómetro lineal | 3.8 | 3.8
JAL190101514254 | Kilómetro lineal | 2.6 | 2.6
JAL190101515023 | Lote | 1 | 1
JAL190101516006 | Lote | 1 | 1
JAL190101512917 | Lote | 1 | 1
JAL190101512925 | Lote | 1 | 1
JAL190101515994 | Kilómetro lineal | 2.1 | 2.1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL190101514073 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | San Pedro Itzicán, Jal., México | -102.9537 | 20.3171
JAL190101514266 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | Del Obrero 3, Centro, 45700 Centro, Jal., México | -103.6345 | 20.4347
JAL190101515937 | Jalisco | Mezquitic | San Andrés Cohamiata | San Andrés Cohamiata, Jal., México | -104.2426 | 22.1892
JAL190101516055 | Jalisco | Magdalena | San Simón | San Simón, Jal., México | -104.0099 | 20.9889
JAL190101512905 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL190101516090 | Jalisco | Mexticacán | Los Charcos | Unnamed Road, Jalisco, México | -102.7208 | 21.3303
JAL190101516123 | Jalisco | La Huerta | La Manzanilla | La Manzanilla, Jal., México | -104.7871 | 19.2852
JAL190101514047 | Jalisco | La Huerta | Pérula | Pérula, Jal., México | -105.1235 | 19.5918
JAL190101514091 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Cd Guzman, Jal., México | -103.4685 | 19.705
JAL190101516112 | Jalisco | Tuxpan | La Higuera | La Higuera, Jal., México | -103.4086 | 19.4232
JAL190101514081 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito De Escobedo | San Juanito de Escobedo, Jal., México | -104.0029 | 20.7982
JAL190101515962 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Mezquitic, Jal., México | -103.7263 | 22.3895
JAL190101515980 | Jalisco | Acatic | Acatic | Acatic, Jal., México | -102.9119 | 20.7782
JAL190101514246 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo, Jal., México | -103.9318 | 20.4382
JAL190101512896 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL190101512937 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL190101514041 | Jalisco | Cuautla | Tierras Blancas | JAL 533, Jalisco, México | -104.4841 | 20.2506
JAL190101516021 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | Cuautitlan, Jal., México | -104.3595 | 19.4508
JAL190101514035 | Jalisco | Arandas | Santa María Del Valle | Allende, Santa María del Valle, Jal., México | -102.3761 | 20.8798
JAL190101514057 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL190101514087 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Chiquilistlán, Jal., México | -103.8615 | 20.0893
JAL190101514250 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4479 | 20.4737
JAL190101514254 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4479 | 20.4737
JAL190101515023 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL190101516006 | Jalisco | La Barca | San Antonio De Rivas | San Antonio de Rivas, Jal., México | -102.4252 | 20.3504
JAL190101512917 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL190101512925 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL190101515994 | Jalisco | Poncitlán | Santa María De La Joya | Santa María, 45950 Poncitlán, Jal., México | -102.9241 | 20.3818

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL190101514073 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101514266 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 0.18 | 0.18 | 0 | 0
JAL190101515937 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101516055 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101512905 | 2019 | 1 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
JAL190101516090 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101516123 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101514047 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101514091 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101516112 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101514081 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101515962 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
JAL190101515980 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101514246 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
JAL190101512896 | 2019 | 1 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
JAL190101512937 | 2019 | 1 | Lote | 4500 | 4500 | 0 | 0
JAL190101514041 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101516021 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101514035 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101514057 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101514087 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101514250 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 3.8 | 3.8 | 0 | 0
JAL190101514254 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 2.6 | 2.6 | 0 | 0
JAL190101515023 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101516006 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101512917 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101512925 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101515994 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 2.1 | 2.1 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".