## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 5 | JAL200201708055 | Acción | 1410708 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410708.0, modificado:1385193.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE OTATES, ZACOALCO DE TORRES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:3, direccion:Zacoalco de Torres, Jalisco, Mexico, lon:-103.5697229, lat:20.2250528}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 1343037.36 | 1343037.36 | 1343037.36 | 1343037.36 | 1343037.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-044-20, contratista:A2M TECHNOCONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1385193.25, importe_modificado:1385193.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1708055/proyecto_INICIO, 1708055/proyecto_FIN, 1708055/proyecto_PROCESO, 1708055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201708928 | Acción | 53278 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53278.0, modificado:66445.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:Etzatlán, Jalisco, Mexico, lon:-104.16275024, lat:20.71886863}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 66444.06 | 66444.06 | 66444.06 | 66444.06 | 66444.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201709169 | Acción | 7560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560000.0, modificado:7560000.0}} | DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAPT20001 | N | 0 | 0 | 5052 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Atoyac, Jalisco, Mexico, lon:-103.517665, lat:20.0074267}} | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 7070680.88 | 7070680.88 | 7070680.88 | 7070680.88 | 7070680.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-034-20, contratista:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:7072648.8, importe_modificado:7072648.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709169/proyecto_INICIO, 1709169/proyecto_PROCESO, 1709169/proyecto_FIN, 1709169/proyecto_PROCESO, 1709169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201707992 | Acción | 1512337 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512337.0, modificado:1493252.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 1386384.74 | 1386384.74 | 1386384.74 | 1386384.74 | 1386384.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-039-20, contratista:DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1493252.03, importe_modificado:1493252.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1707992/proyecto_INICIO, 1707992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201708588 | Acción | 194877 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194877.0, modificado:184420.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REPRESA EL MORTERO, MUNICIPIO DE MEZQUITIC. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:Mezquitic, Jal., México, lon:-103.95126343, lat:22.1416198}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 184419.35 | 184419.35 | 184419.35 | 184419.35 | 184419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201708512 | Acción | 232413 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232413.0, modificado:0.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN REPRESA EN TEPEHUAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZQUITIC. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:754, direccion:Mezquitic, Jal., Mexico, lon:-103.7411499, lat:22.23825993}} | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se realizó un diagnóstico que determinó la inviabilidad técnica de que la propuesta del municipio, para reforzar el abastecimiento de la cabecera municipal, tomando como fuente la represa el Tepehuaje. El gobierno municipal solicitó la cancelación del proyecto, se identificará conjuntamente con la CEA un proyecto alterno que atienda su necesidad. , trimestre:5.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2021-06-30}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201708589 | Acción | 187299 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187299.0, modificado:0.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REPRESA JOCOYOTA EN LA LOCALIDAD DE MINILLAS, MUNICIPIO DE MEZQUITIC. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:130, direccion:Mezquitic, Jal., México, lon:-104.12567139, lat:22.41356764}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La localidad de Minillas tiene un problema de desabasto de agua potable, debido a la situación que guarda el pozo profundo del cual se abastece a la localidad. El gobierno municipal y la comunidad solicitan se sustituya la acción propuesta, por los estudios necesarios para la relocalización del pozo profundo existente. Proyecto cancelado del PROAGUA 2020. , trimestre:5.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2021-06-30}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201708941 | Acción | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:128774.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES TLALCOSAHUA Y BARRIO DEL TORIL, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:Ocampo 10, 46260 Huejúcar, Jal., Mexico, lon:-103.21105957, lat:22.35769636}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 128773.35 | 128773.35 | 128773.35 | 128773.35 | 128773.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201709075 | Acción | 3319786 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3319786.0, modificado:2172696.25}} | SEGUNDA ETAPA DE SECTORIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO, INCLUYE REUBICACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO LA CAMPANA Y CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR20005 | S | 1375 | 1329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pihuamo, Jalisco, Mexico, lon:-103.3796015, lat:19.2537372}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 2172696.25 | 2172696.25 | 2172696.25 | 2172696.25 | 2172696.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-FED-CI-043-20, contratista:ING. REGINO RUÍZ DEL CAMPO MEDINA, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3227652.25, importe_modificado:3227652.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709075/proyecto_INICIO, 1709075/proyecto_PROCESO, 1709075/proyecto_FIN, 1709075/proyecto_PROCESO, 1709075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301794070 | Acción | 1514672.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514672.65, modificado:1683168.63}} | Supervisión Apartado Urbano | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2020-07-30 | 2020-12-30 | 1683168.63 | 1683168.63 | 1683168.63 | 1683168.63 | 1683168.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-SUP-FED-CI-041-20, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1687414.42, importe_modificado:1687414.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201709069 | Acción | 927126 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927126.0, modificado:850529.7}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE JAMAY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR20004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Jalisco, Mexico, lon:-102.63702393, lat:20.23900584}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 850529.7 | 850529.7 | 850529.7 | 850529.7 | 850529.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-051-20, contratista:DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN , S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:924801.25, importe_modificado:924801.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709069/proyecto_INICIO, 1709069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201708065 | Acción | 3853116 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3853116.0, modificado:3010562.59}} | CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, PRIMERA ETAPA, INCLUYE 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS, MUNICIPIO DE TOMATLÁN. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20007 | S | 464 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:159, direccion:México 200, Jalisco, Mexico, lon:-105.30532837, lat:20.02496792}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 3010562.59 | 3010562.59 | 3010562.59 | 3010562.59 | 3010562.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-050-20, contratista:CONSTRUCCIONES PALOZA, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3469435.06, importe_modificado:3469435.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1708065/proyecto_INICIO, 1708065/proyecto_FIN, 1708065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201711325 | Adquisición | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499996.0}} | Rehabilitación (EQ5) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20022 | S | 1704783 | 1435178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1155297.8 | 1499996 | 1499996 | 1499996 | 1499996 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-914029972-E4-2020-CEAJ/DSOPT-SPTAR-AAL-EMERGENTE-019/2020, contratista:SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1499996.0, importe_modificado:1499996.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1000.0}} | {1711325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201708009 | Acción | 899337 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899337.0, modificado:823870.47}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPO DE CONTROL DEL CÁRCAMO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE SUPERFICIAL, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE Y 59 TOMAS DOMICILIARIAS), EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20002 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:178, direccion:Jilotlán de los Dolores, Jalisco, Mexico, lon:-103.0197429, lat:19.3704642}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 823870.47 | 823870.47 | 823870.47 | 823870.47 | 823870.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-049-20, contratista:CONSTRUCTORA LEON+SALAS, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:824676.73, importe_modificado:824676.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1708009/proyecto_INICIO, 1708009/proyecto_FIN, 1708009/proyecto_PROCESO, 1708009/proyecto_FIN, 1708009/proyecto_PROCESO, 1708009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201708952 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:106091.38}} | PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:Cuautla, Jalisco, Mexico, lon:-104.38247681, lat:20.22096578}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 106091.38 | 106091.38 | 106091.38 | 106091.38 | 106091.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201711233 | Adquisición | 2325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325000.0, modificado:2324999.19}} | "Reposición de Equipos (EQ3 y EQ4) de Desinfección" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20021 | S | 111928 | 96152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 2324999.19 | 2324999.19 | 2324999.19 | 2324999.19 | 2324999.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-914029972-E3-2020-CEAJ/DSOPT-SPTAR-AAL-EMERGENTE-018/2020, contratista:SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2234999.19, importe_modificado:2234999.19}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:310.0}} | {1711233/proyecto_INICIO, 1711233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201707703 | Adquisición | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79982.0}} | "Suministro de Plata Coloidal (AAG)" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20003 | S | 39367 | 37456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-01 | 2020-11-27 | 79982 | 79982 | 79982 | 79982 | 79982 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10000.0}} | {1707703/proyecto_INICIO, 1707703/proyecto_PROCESO, 1707703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201707671 | Acción | 214500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214499.43}} | Rústicos (EQ6A - EQ6E) a | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20001 | S | 3873 | 3575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 214499.43 | 214499.43 | 214499.43 | 214499.43 | 214499.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:143.0}} | {1707671/proyecto_INICIO, 1707671/proyecto_FIN, 1707671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201708060 | Acción | 699402 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699402.0, modificado:696605.02}} | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PRIMERA DE DOS ETAPAS, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20007 | S | 169 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Chapulimita, Jal., Mexico, lon:-103.94577026, lat:20.75226134}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 696605.02 | 696605.02 | 696605.02 | 696605.02 | 696605.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-045-20, contratista:A&G URBANIZADORA, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:696605.03, importe_modificado:696605.03}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1708060/proyecto_INICIO, 1708060/proyecto_FIN, 1708060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201709064 | Acción | 969886 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969886.0, modificado:962370.15}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR20003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Jamay, Jalisco, Mexico, lon:-102.7106394, lat:20.2960475}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 962370.15 | 962370.15 | 962370.15 | 962370.15 | 962370.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-042-20, contratista:RIVERA CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:963627.1, importe_modificado:963627.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709064/proyecto_INICIO, 1709064/proyecto_FIN, 1709064/proyecto_PROCESO, 1709064/proyecto_FIN, 1709064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201708020 | Acción | 611208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611208.0, modificado:634036.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20004 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:114, direccion:Unnamed Road, Jalisco, Mexico, lon:-104.63378906, lat:20.8575285}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 634036.84 | 634036.84 | 634036.84 | 634036.84 | 634036.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-046-20, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:634037.63, importe_modificado:634037.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1708020/proyecto_INICIO, 1708020/proyecto_PROCESO, 1708020/proyecto_FIN, 1708020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201709755 | Acción | 5012415 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5012415.0, modificado:4750418.59}} | DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LA PTAR EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO (LA ESTANCIA) DE 12 LPS, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAPT20006 | N | 0 | 0 | 5603 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Jalisco, Mexico, lon:-102.89794922, lat:20.3330379}} | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 4750418.59 | 4750418.59 | 4750418.59 | 4750418.59 | 4750418.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-031-20, contratista:Sicta, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:4751804.42, importe_modificado:4751804.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709755/proyecto_INICIO, 1709755/proyecto_FIN, 1709755/proyecto_PROCESO, 1709755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201711374 | Adquisición | 4083512.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4083512.97, modificado:4079431.03}} | Suministro de Hipoclorito de Sodio (AHS) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20024 | S | 1346913 | 1231301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-13 | 2020-07-31 | 4079431.03 | 4079431.03 | 4079431.03 | 4079431.03 | 4079431.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-914029972-E1-2020-CEAJ/DSOPT-SPTAR-AAL-EMERGENTE-016/2020, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:4079431.03, importe_modificado:4079431.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711374/proyecto_INICIO, 1711374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301794101 | Proyecto de inversión | 222672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222672.0, modificado:211481.82}} | PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE PARA LA LOCALIDAD DE ATACCO MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2020-09-05 | 2020-12-30 | 211481.82 | 211481.82 | 211481.82 | 211481.82 | 211481.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-077-20, contratista:MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:999899.36, importe_modificado:999899.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201709184 | Acción | 6480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6480000.0, modificado:6245734.11}} | DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAPT20003 | N | 0 | 0 | 4606 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:San Gabriel, Jalisco, Mexico, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 6245734.11 | 6245734.11 | 6245734.11 | 6245734.11 | 6245734.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-037-20, contratista:ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:6255265.84, importe_modificado:6255265.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709184/proyecto_INICIO, 1709184/proyecto_FIN, 1709184/proyecto_PROCESO, 1709184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201708074 | Acción | 5307246 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5307246.0, modificado:3799868.59}} | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20008 | S | 356 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:22, direccion:Tuxpan, Jalisco, Mexico, lon:-103.3789461, lat:19.5572679}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 3799868.59 | 3799868.59 | 3799868.59 | 3799868.59 | 3799868.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SYA-FED-LP-033-20, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3799868.6, importe_modificado:3799868.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1708074/proyecto_INICIO, 1708074/proyecto_FIN, 1708074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201709152 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498000.01}} | "IMPARTICIÓN DE TALLER DE ESCUELA DEL AGUA, CON TÓPICOS SOBRE: SISTEMA COMERCIAL SISTEMA DE OPERACIÓN, SUBSISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ANÁLISIS DE COSTOS Y TARIFAS DE SERVICIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA* MACRO Y MICROMEDICIÓN SECTORIZACIÓN NORMAS APLICABLES AL SUBSECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO " | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR20007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 498000.01 | 498000.01 | 498000.01 | 498000.01 | 498000.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.0}} | {1709152/proyecto_INICIO, 1709152/proyecto_FIN, 1709152/proyecto_PROCESO, 1709152/proyecto_FIN, 1709152/proyecto_PROCESO, 1709152/proyecto_FIN, 1709152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE INFORMA QUE EL AVANCE REAL DEFINITIVO ARA ESTA ACCIÓN ES DE 6 LOTES VS LOS 8 REPORTADOS EN EL REPORTE DEL 2T2020; PARA QUE SE TOME A CONSIDERACIÓN DEBIDO A QUE EL SISTEMA RFT NO PERMITE REALIZAR LA ADECUACIÓN PERTINENTE A LA BAJA., trimestre:5.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201707964 | Acción | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0}} | "Monitoreo de Cloro Libre Residual en Comunidades (MCL)" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20004 | S | 1133308 | 1082234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-01 | 2020-11-27 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2000.0}} | {1707964/proyecto_INICIO, 1707964/proyecto_PROCESO, 1707964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201708919 | Acción | 94754 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94754.0, modificado:97177.33}} | PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON 83 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE MESA DE TIRADOR, MUNICIPIO DE BOLAÑOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:244, direccion:Bolaños, Jalisco, Mexico, lon:-104.17648315, lat:21.83728055}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 97177.33 | 97177.33 | 97177.33 | 97177.33 | 97177.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201709752 | Acción | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840000.0, modificado:3834349.9}} | DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LA PTAR EN LA LOCALIDAD DE RESIDENCIAL LA CAPILLA DE 9 LPS, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAPT20005 | N | 0 | 0 | 3495 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:45850 Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Mexico, lon:-103.1942224, lat:20.3475108}} | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 3834349.9 | 3834349.9 | 3834349.9 | 3834349.9 | 3834349.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-036-20, contratista:CONSTRUCCIÓN Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3836074.68, importe_modificado:3836074.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709752/proyecto_INICIO, 1709752/proyecto_PROCESO, 1709752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201712703 | Acción | 41788274 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1788274E7, modificado:4.069479427E7}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR EL VALLE, DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CENTMETROS DE DIÁMETRO, CON SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR20008 | N | 0 | 0 | 304702 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}} | 2020-07-02 | 2020-12-15 | 40694794.27 | 40694794.27 | 40694794.27 | 40694794.27 | 40694794.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-029-20, contratista:SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:4.11445729E7, importe_modificado:4.11445729E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1712703/proyecto_INICIO, 1712703/proyecto_PROCESO, 1712703/proyecto_FIN, 1712703/proyecto_PROCESO, 1712703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301794041 | Acción | 451071.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451071.65, modificado:281760.78}} | Supervisión Apartado Rural | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR20151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 281760.78 | 281760.78 | 281760.78 | 281760.78 | 281760.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-SUP-FED-CI-047-20, contratista:SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA DE OCCIDENTE, G&B, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:281761.0, importe_modificado:281761.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201708014 | Acción | 1039096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039096.0, modificado:855698.9}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:Independencia, Jalisco, Mexico, lon:-103.94577026, lat:20.40899467}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 855698.9 | 855698.9 | 855698.9 | 855698.9 | 855698.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-048-20, contratista:CONSTRUCCIONES LEVISA, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1028839.79, importe_modificado:1028839.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1708014/proyecto_INICIO, 1708014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201709039 | Acción | 3173502 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173502.0, modificado:3169145.84}} | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA 2, 2½, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIÁMETRO, INLCUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR20002 | S | 4602 | 4237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Talpa de Allende, Jalisco, Mexico, lon:-104.8191965, lat:20.3784149}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 3169145.84 | 3169145.84 | 3169145.84 | 3169145.84 | 3169145.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-040-20, contratista:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3169167.22, importe_modificado:3169167.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709039/proyecto_INICIO, 1709039/proyecto_FIN, 1709039/proyecto_PROCESO, 1709039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301794091 | Acción | 1175122.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175122.55, modificado:1174382.86}} | Supervisión Técnica APTAR 2020 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAPT20351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2020-07-30 | 2020-12-30 | 1174382.86 | 1174382.86 | 1174382.86 | 1174382.86 | 1174382.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-SUP-FED-CI-053-20, contratista:CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1175122.55, importe_modificado:1175122.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201709188 | Acción | 5280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280000.0, modificado:5176276.99}} | MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA PTAR EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAPT20004 | N | 0 | 0 | 3211 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cabo Corrientes, Jalisco, Mexico, lon:-105.3215833, lat:20.3183589}} | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 5176276.99 | 5176276.99 | 5176276.99 | 5176276.99 | 5176276.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-MOD-FED-LP-035-20, contratista:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:5183230.18, importe_modificado:5183230.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709188/proyecto_INICIO, 1709188/proyecto_PROCESO, 1709188/proyecto_FIN, 1709188/proyecto_PROCESO, 1709188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201708590 | Acción | 162379 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162379.0, modificado:125809.92}} | PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MANGA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:717, direccion:Mezquitic, Jal., México, lon:-104.22454834, lat:22.3386442}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 125809.92 | 125809.92 | 125809.92 | 125809.92 | 125809.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201707694 | Adquisición | 121773.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121773.46, modificado:121773.46}} | Suministro de Hipoclorito de Calcio (AHC) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20002 | S | 53210 | 51820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-01 | 2020-11-27 | 121773.46 | 121773.46 | 121773.46 | 121773.46 | 121773.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1707694/proyecto_INICIO, 1707694/proyecto_PROCESO, 1707694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200201711360 | Adquisición | 2773320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773320.0, modificado:2773310.83}} | Rústicos EQ6A Y EQ6E-Purificador de Agua Doméstico Filtro (Familiar) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20023 | S | 15469 | 10524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-22 | 2020-07-31 | 2773310.83 | 2773310.83 | 2773310.83 | 2773310.83 | 2773310.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-914029972-E2-2020-CEAJ/DSOPT-SPTAR-AAL-EMERGENTE-017/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DAFERDI, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2773310.83, importe_modificado:2773310.83}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1520.0}} | {1711360/proyecto_INICIO, 1711360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | JAL200301794099 | Proyecto de inversión | 215380 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215380.0, modificado:183487.51}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TECOMATLÁN, MUNICIPIO PONCITLÁN, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2020-09-05 | 2020-12-30 | 183487.51 | 183487.51 | 183487.51 | 183487.51 | 183487.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-077-20, contratista:MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:999899.36, importe_modificado:999899.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL200201708055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1410708 | 1385193
JAL200201708928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 53278 | 66445
JAL200201709169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7560000 | 7560000
JAL200201707992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1512337 | 1493252
JAL200201708588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 194877 | 184420
JAL200201708512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 232413 | 0
JAL200201708589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 187299 | 0
JAL200201708941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 125000 | 128774
JAL200201709075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3319786 | 2172696.25
JAL200301794070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1514672.65 | 1683168.63
JAL200201709069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 927126 | 850529.7
JAL200201708065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3853116 | 3010562.59
JAL200201711325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1500000 | 1499996
JAL200201708009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 899337 | 823870.47
JAL200201708952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 250000 | 106091.38
JAL200201711233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2325000 | 2324999.19
JAL200201707703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 80000 | 79982
JAL200201707671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 214500 | 214499.43
JAL200201708060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 699402 | 696605.02
JAL200201709064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 969886 | 962370.15
JAL200201708020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 611208 | 634036.84
JAL200201709755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5012415 | 4750418.59
JAL200201711374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4083512.97 | 4079431.03
JAL200301794101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 222672 | 211481.82
JAL200201709184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6480000 | 6245734.11
JAL200201708074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5307246 | 3799868.59
JAL200201709152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 498000.01
JAL200201707964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 52000 | 52000
JAL200201708919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 94754 | 97177.33
JAL200201709752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3840000 | 3834349.9
JAL200201712703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 41788274 | 40694794.27
JAL200301794041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 451071.65 | 281760.78
JAL200201708014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1039096 | 855698.9
JAL200201709039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3173502 | 3169145.84
JAL200301794091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1175122.55 | 1174382.86
JAL200201709188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5280000 | 5176276.99
JAL200201708590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 162379 | 125809.92
JAL200201707694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 121773.46 | 121773.46
JAL200201711360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2773320 | 2773310.83
JAL200301794099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 215380 | 183487.51

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL200201708055 | Lote | 1 | 1
JAL200201708928 | Lote | 1 | 1
JAL200201709169 | Lote | 1 | 1
JAL200201707992 | Lote | 1 | 1
JAL200201708588 | Lote | 1 | 1
JAL200201708512 | Lote | 1 | 1
JAL200201708589 | Lote | 1 | 1
JAL200201708941 | Lote | 1 | 1
JAL200201709075 | Lote | 1 | 1
JAL200301794070 | Lote | 1 | 1
JAL200201709069 | Lote | 1 | 1
JAL200201708065 | Lote | 1 | 1
JAL200201711325 | Equipamiento | 1000 | 1000
JAL200201708009 | Lote | 1 | 1
JAL200201708952 | Lote | 1 | 1
JAL200201711233 | Equipamiento | 310 | 310
JAL200201707703 | Piezas | 10000 | 10000
JAL200201707671 | Piezas | 143 | 143
JAL200201708060 | Equipamiento | 1 | 1
JAL200201709064 | Lote | 1 | 1
JAL200201708020 | Lote | 1 | 1
JAL200201709755 | Lote | 1 | 1
JAL200201711374 | Lote | 1 | 1
JAL200301794101 | Lote | 1 | 1
JAL200201709184 | Lote | 1 | 1
JAL200201708074 | Lote | 1 | 1
JAL200201709152 | Lote | 8 | 8
JAL200201707964 | Lote | 2000 | 2000
JAL200201708919 | Lote | 1 | 1
JAL200201709752 | Lote | 1 | 1
JAL200201712703 | Lote | 1 | 1
JAL200301794041 | Lote | 1 | 1
JAL200201708014 | Lote | 1 | 1
JAL200201709039 | Lote | 1 | 1
JAL200301794091 | Lote | 1 | 1
JAL200201709188 | Lote | 1 | 1
JAL200201708590 | Lote | 1 | 1
JAL200201707694 | Lote | 1 | 1
JAL200201711360 | Equipamiento | 1520 | 1520
JAL200301794099 | Lote | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL200201708055 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Barranca De Otates (Barranca De Otatán) | Zacoalco de Torres, Jalisco, Mexico | -103.5697 | 20.2251
JAL200201708928 | Jalisco | Etzatlán | Santa Rosalía | Etzatlán, Jalisco, Mexico | -104.1628 | 20.7189
JAL200201709169 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | Atoyac, Jalisco, Mexico | -103.5177 | 20.0074
JAL200201707992 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico | -103.3636 | 20.6647
JAL200201708588 | Jalisco | Mezquitic | El Mortero | Mezquitic, Jal., México | -103.9513 | 22.1416
JAL200201708512 | Jalisco | Mezquitic | Tepeguaje | Mezquitic, Jal., Mexico | -103.7411 | 22.2383
JAL200201708589 | Jalisco | Mezquitic | Minillas | Mezquitic, Jal., México | -104.1257 | 22.4136
JAL200201708941 | Jalisco | Huejúcar | Tlalcosahua | Ocampo 10, 46260 Huejúcar, Jal., Mexico | -103.2111 | 22.3577
JAL200201709075 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Pihuamo, Jalisco, Mexico | -103.3796 | 19.2537
JAL200301794070 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL200201709069 | Jalisco | Jamay | San Miguel De La Paz | Unnamed Road, Jalisco, Mexico | -102.637 | 20.239
JAL200201708065 | Jalisco | Tomatlán | Tequesquite | México 200, Jalisco, Mexico | -105.3053 | 20.025
JAL200201711325 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico | -103.3636 | 20.6647
JAL200201708009 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | El Rodeo | Jilotlán de los Dolores, Jalisco, Mexico | -103.0197 | 19.3705
JAL200201708952 | Jalisco | Cuautla | Tierras Blancas | Cuautla, Jalisco, Mexico | -104.3825 | 20.221
JAL200201711233 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico | -103.3636 | 20.6647
JAL200201707703 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico | -103.3636 | 20.6647
JAL200201707671 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico | -103.3615 | 20.6638
JAL200201708060 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Chapulimita (Chapuli) | Unnamed Road, Chapulimita, Jal., Mexico | -103.9458 | 20.7523
JAL200201709064 | Jalisco | Jamay | Jamay | Jamay, Jalisco, Mexico | -102.7106 | 20.296
JAL200201708020 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Tasajal | Unnamed Road, Jalisco, Mexico | -104.6338 | 20.8575
JAL200201709755 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | Unnamed Road, Jalisco, Mexico | -102.8979 | 20.333
JAL200201711374 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico | -103.3636 | 20.6647
JAL200301794101 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL200201709184 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | San Gabriel, Jalisco, Mexico | -103.7674 | 19.7475
JAL200201708074 | Jalisco | Tuxpan | La Higuera | Tuxpan, Jalisco, Mexico | -103.3789 | 19.5573
JAL200201709152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico | -103.3636 | 20.6647
JAL200201707964 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico | -103.3636 | 20.6647
JAL200201708919 | Jalisco | Bolaños | Los Corrales (Mesa Del Tirador) | Bolaños, Jalisco, Mexico | -104.1765 | 21.8373
JAL200201709752 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | La Capilla Del Refugio | 45850 Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Mexico | -103.1942 | 20.3475
JAL200201712703 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico | -103.4479 | 20.4737
JAL200301794041 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL200201708014 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Santa Cruz De Las Flores | Independencia, Jalisco, Mexico | -103.9458 | 20.409
JAL200201709039 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Talpa de Allende, Jalisco, Mexico | -104.8192 | 20.3784
JAL200301794091 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL200201709188 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | Cabo Corrientes, Jalisco, Mexico | -105.3216 | 20.3184
JAL200201708590 | Jalisco | Mezquitic | La Manga | Mezquitic, Jal., México | -104.2245 | 22.3386
JAL200201707694 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico | -103.3636 | 20.6647
JAL200201711360 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico | -103.3636 | 20.6647
JAL200301794099 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL200201708055 | Obra | CEA-POZ-FED-CI-044-20 | A2M TECHNOCONSTRUCCIONES, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1385193.25 | 1385193.25
JAL200201708928 | Servicios | CEA-PRO-FED-CI-052-20 | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1291538.05 | 1291538.05
JAL200201709169 | Obra | CEA-CON-FED-LP-034-20 | TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 7072648.8 | 7072648.8
JAL200201707992 | Obra | CEA-POZ-FED-CI-039-20 | DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1493252.03 | 1493252.03
JAL200201708588 | Servicios | CEA-PRO-FED-CI-052-20 | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1291538.05 | 1291538.05
JAL200201708512 | Servicios | CEA-PRO-FED-CI-052-20 | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1291538.05 | 1291538.05
JAL200201708589 | Servicios | CEA-PRO-FED-CI-052-20 | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1291538.05 | 1291538.05
JAL200201708941 | Servicios | CEA-PRO-FED-CI-052-20 | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1291538.05 | 1291538.05
JAL200201709075 | Obra | CEA-RED-FED-CI-043-20 | ING. REGINO RUÍZ DEL CAMPO MEDINA | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 3227652.25 | 3227652.25
JAL200301794070 | Servicios | CEA-SUP-FED-CI-041-20 | INGENIERÍA HIDRÁULICA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1687414.42 | 1687414.42
JAL200201709069 | Obra | CEA-POZ-FED-CI-051-20 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN , S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 924801.25 | 924801.25
JAL200201708065 | Obra | CEA-CON-FED-CI-050-20 | CONSTRUCCIONES PALOZA, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 3469435.06 | 3469435.06
JAL200201711325 | Adquisiciones | AA-914029972-E4-2020-CEAJ/DSOPT-SPTAR-AAL-EMERGENTE-019/2020 | SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1499996 | 1499996.0
JAL200201708009 | Obra | CEA-CON-FED-CI-049-20 | CONSTRUCTORA LEON+SALAS, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 824676.73 | 824676.73
JAL200201708952 | Servicios | CEA-PRO-FED-CI-052-20 | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1291538.05 | 1291538.05
JAL200201711233 | Adquisiciones | AA-914029972-E3-2020-CEAJ/DSOPT-SPTAR-AAL-EMERGENTE-018/2020 | SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 2234999.19 | 2234999.19
JAL200201708060 | Obra | CEA-POZ-FED-CI-045-20 | A&G URBANIZADORA, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 696605.03 | 696605.03
JAL200201709064 | Obra | CEA-POZ-FED-CI-042-20 | RIVERA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 963627.1 | 963627.1
JAL200201708020 | Obra | CEA-CON-FED-CI-046-20 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 634037.63 | 634037.63
JAL200201709755 | Obra | CEA-CON-FED-LP-031-20 | Sicta, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 4751804.42 | 4751804.42
JAL200201711374 | Adquisiciones | AA-914029972-E1-2020-CEAJ/DSOPT-SPTAR-AAL-EMERGENTE-016/2020 | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 4079431.03 | 4079431.03
JAL200301794101 | Servicios | CEA-PRO-FED-CI-077-20 | MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 999899.36 | 999899.36
JAL200201709184 | Obra | CEA-CON-FED-LP-037-20 | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 6255265.84 | 6255265.84
JAL200201708074 | Obra | CEA-SYA-FED-LP-033-20 | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 3799868.6 | 3799868.6
JAL200201708919 | Servicios | CEA-PRO-FED-CI-052-20 | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1291538.05 | 1291538.05
JAL200201709752 | Obra | CEA-CON-FED-LP-036-20 | CONSTRUCCIÓN Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 3836074.68 | 3836074.68
JAL200201712703 | Obra | CEA-CON-FED-LP-029-20 | SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 41144572.9 | 4.11445729E7
JAL200301794041 | Servicios | CEA-SUP-FED-CI-047-20 | SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA DE OCCIDENTE, G&B, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 281761 | 281761.0
JAL200201708014 | Obra | CEA-POZ-FED-CI-048-20 | CONSTRUCCIONES LEVISA, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1028839.79 | 1028839.79
JAL200201709039 | Obra | CEA-CON-FED-CI-040-20 | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 3169167.22 | 3169167.22
JAL200301794091 | Servicios | CEA-SUP-FED-CI-053-20 | CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1175122.55 | 1175122.55
JAL200201709188 | Obra | CEA-MOD-FED-LP-035-20 | TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 5183230.18 | 5183230.18
JAL200201708590 | Servicios | CEA-PRO-FED-CI-052-20 | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1291538.05 | 1291538.05
JAL200201711360 | Adquisiciones | AA-914029972-E2-2020-CEAJ/DSOPT-SPTAR-AAL-EMERGENTE-017/2020 | COMERCIALIZADORA DAFERDI, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 2773310.83 | 2773310.83
JAL200301794099 | Servicios | CEA-PRO-FED-CI-077-20 | MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 999899.36 | 999899.36

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL200201708055 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201708928 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201709169 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201707992 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201708588 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201708512 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL200201708589 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL200201708941 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201709075 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200301794070 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201709069 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201708065 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201711325 | 2020 | 5 | Equipamiento | 1000 | 1000 | 1000 | 100
JAL200201708009 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201708952 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201711233 | 2020 | 5 | Equipamiento | 310 | 310 | 310 | 100
JAL200201707703 | 2020 | 5 | Piezas | 10000 | 10000 | 10000 | 100
JAL200201707671 | 2020 | 5 | Piezas | 143 | 143 | 143 | 100
JAL200201708060 | 2020 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201709064 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201708020 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201709755 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201711374 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200301794101 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201709184 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201708074 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201709152 | 2020 | 5 | Lote | 8 | 8 | 8 | 100
JAL200201707964 | 2020 | 5 | Lote | 2000 | 2000 | 2000 | 100
JAL200201708919 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201709752 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201712703 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200301794041 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201708014 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201709039 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200301794091 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201709188 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201708590 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201707694 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201711360 | 2020 | 5 | Equipamiento | 1520 | 1520 | 1520 | 100
JAL200301794099 | 2020 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".