## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | JAL210302001969 | Proyecto de inversión | 2193926.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193926.9, modificado:2193926.9}} | SECTORIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PESADA EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21104 | S | 391 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:Calle Ricardo Flores Magón Nte. 266, 48946 Piedra Pesada, Jal., Mexico, lon:-104.47757721, lat:19.5520257}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 2193926.9 | 2193926.9 | 1370801.51 | 1370801.51 | 1370800.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SEC-FED-CI-058-21, contratista:CONSTRUTOP, SA. de C.V, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2193926.9, importe_modificado:2193926.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2001969/proyecto_PROCESO, 2001969/proyecto_INICIO, 2001969/proyecto_PROCESO, 2001969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210302001990 | Proyecto de inversión | 2505753.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505753.01, modificado:2505753.01}} | REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO, SUSTITUCIÓN DE TRENES DE DESCARGA, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE TANQUE DE MAMPOSTERÍA Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21105 | S | 617 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:QWQ7+GM Etzatlán, Jalisco, Mexico, lon:-104.08584595, lat:20.78885643}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2505753.01 | 2505753.01 | 2077334.78 | 2077334.78 | 2077334.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SUS-FED-LP-054-21, contratista:KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2505753.01, importe_modificado:2505753.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2001990/proyecto_INICIO, 2001990/proyecto_PROCESO, 2001990/proyecto_INICIO, 2001990/proyecto_PROCESO, 2001990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210302002539 | Proyecto de inversión | 4718987.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4718987.74, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21109 | S | 126 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:983J+24 El Mortero, Jal., Mexico, lon:-103.66973877, lat:22.35261604}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-051-21, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:4718987.74, importe_modificado:4718987.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra cancelada de conformidad con la autoridad municipal, terminando anticipadamente el contrato ya formalizado., trimestre:4.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210302002984 | Proyecto de inversión | 404063.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404063.27, modificado:404063.27}} | SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21119 | S | 83 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:6GWG+53 Cuautla, Jalisco, Mexico, lon:-104.47483063, lat:20.24544821}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 404063.27 | 404063.27 | 404013.69 | 404013.69 | 404013.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SEC-FED-AD-060-21, contratista:Terra Ciuitas, S. de R.L. de C.V, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:404063.27, importe_modificado:404063.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2002984/proyecto_PROCESO, 2002984/proyecto_INICIO, 2002984/proyecto_PROCESO, 2002984/proyecto_INICIO, 2002984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210302002001 | Proyecto de inversión | 2775885.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775885.89, modificado:2775885.89}} | REEQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LAS LOCALIDADES TLALCOSAHUA Y BARRIO DEL TORIL, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21106 | S | 370 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:Vicente Guerrero, 46290 Tlalcosahua, Jal., Mexico, lon:-103.17123413, lat:22.27194117}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 2775885.89 | 2775885.89 | 2775885.89 | 2775885.89 | 1042345.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-LP-079-21, contratista:Firmitas Constructa S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2775885.89, importe_modificado:2775885.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2002001/proyecto_INICIO, 2002001/proyecto_PROCESO, 2002001/proyecto_INICIO, 2002001/proyecto_PROCESO, 2002001/proyecto_INICIO, 2002001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210302004296 | Proyecto de inversión | 2379675.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379675.94, modificado:2379675.94}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO CÁRCAMO DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO (PRIMERA ETAPA DE DOS) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21211 | S | 1631 | 1488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:C. Allende 36, 45978 San Pedro Itzicán, Jal., Mexico, lon:-102.94944763, lat:20.31661861}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 2379675.94 | 2379675.94 | 1024278.81 | 1024278.81 | 1024278.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-061-21, contratista:Lend Servicios Profesionales, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2379675.94, importe_modificado:2379675.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} | {2004296/proyecto_INICIO, 2004296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra cuenta con prórroga de ejecución autorizada por parte de la CONAGUA, extendida al 15 de marzo de 2022., trimestre:4.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210402058303 | Proyecto de inversión | 2692756.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692756.35, modificado:2692756.35}} | CONSTRUCCION DE COLECTORES MARGINALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HIDALGO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | S | 1674 | 1563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:San Martín de Hidalgo, Jalisco, Mexico, lon:-103.931801, lat:20.4381973}} | 2021-06-30 | 2021-11-26 | 2692756.35 | 2692756.35 | 962620.3 | 962620.3 | 962620.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-052-21, contratista:INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2692756.35, importe_modificado:2692756.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.62}} | {2058303/proyecto_PROCESO, 2058303/proyecto_INICIO, 2058303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Esta obra cuenta con prórroga de ejecución autorizada por parte de la CONAGUA, extendida al 15 de marzo de 2022., trimestre:4.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | JAL210302001950 | Proyecto de inversión | 2072084.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072084.18, modificado:2072084.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE MESA DEL TIRADOR (INCLUYENDO LA COLONIA LA CIÉNEGA), MUNICIPIO DE BOLAÑOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21103 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:244, direccion:QVWH+HW Los Corrales, Jalisco, Mexico, lon:-104.12017822, lat:21.79648276}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2072084.18 | 2072084.18 | 2072084.18 | 2072084.18 | 1639471.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-055-21, contratista:TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2072084.18, importe_modificado:2072084.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2001950/proyecto_INICIO, 2001950/proyecto_PROCESO, 2001950/proyecto_INICIO, 2001950/proyecto_PROCESO, 2001950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210302003021 | Proyecto de inversión | 8700534.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700534.08, modificado:8700534.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, MPIO DE CASIMIRO CASTILLO (SEGUNDA ETAPA DE TRES) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21201 | S | 3409 | 6598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Casimiro Castillo, La Resolana, Jalisco, Mexico, lon:-104.4345056, lat:19.6041227}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 8700534.08 | 8700534.08 | 8693196.84 | 8693196.84 | 6993441.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-046-21, contratista:COMKRETE, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:8700534.08, importe_modificado:8700534.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2003021/proyecto_INICIO, 2003021/proyecto_PROCESO, 2003021/proyecto_INICIO, 2003021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210302003029 | Proyecto de inversión | 2298941.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298941.9, modificado:2298941.9}} | MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR211202 | S | 1801 | 1816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:Manuel Acuña 22, 48940 Lo Arado, Jal., Mexico, lon:-104.5362854, lat:19.62835976}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 2298941.9 | 2298941.9 | 1515470.55 | 1515470.55 | 1426726.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-MOD-FED-CI-057-21, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2298941.9, importe_modificado:2298941.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2003029/proyecto_PROCESO, 2003029/proyecto_INICIO, 2003029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210302004243 | Proyecto de inversión | 7505977.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7505977.57, modificado:7505977.57}} | SECTORIZACIÓN EN REDES DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y MICROMEDICIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO. (TERCERA ETAPA DE TRES) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21208 | S | 1812 | 1708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Mascota, Jalisco, Mexico, lon:-104.7892254, lat:20.5260029}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 7505977.57 | 7505977.57 | 7505977.57 | 7505977.57 | 5895896.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SEC-FED-LP-047-21, contratista:C4 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:7505977.57, importe_modificado:7505977.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2004243/proyecto_INICIO, 2004243/proyecto_PROCESO, 2004243/proyecto_INICIO, 2004243/proyecto_PROCESO, 2004243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210402056773 | Proyecto de inversión | 1855750.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855750.69, modificado:1855750.69}} | REPOSICION DE 400 M DE LINEA DE CONDUCCION, CON TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO DE 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFN21301 | N | 0 | 0 | 3100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:La Huerta, Jalisco, Mexico, lon:-104.6429985, lat:19.4835278}} | 2021-01-28 | 2021-07-31 | 1855750.69 | 1855750.69 | 1855728.21 | 1855728.21 | 1855728.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REP-FED-CI-019-21, contratista:Construcclón, Desorrollo y Progectos JMR, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1855750.69, importe_modificado:1855750.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2056773/proyecto_FIN, 2056773/proyecto_INICIO, 2056773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | JAL210302002014 | Proyecto de inversión | 1032002.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032002.69, modificado:1032002.69}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA DE DOS (CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN Y DISTRIBUCIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21107 | S | 364 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:Morelia-Guadalajara 1550, Jalisco, Mexico, lon:-103.53103638, lat:20.38003252}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 675030.6 | 1032002.69 | 675030.6 | 675030.6 | 391962.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-072-21, contratista:Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1032002.69, importe_modificado:1032002.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2002014/proyecto_INICIO, 2002014/proyecto_PROCESO, 2002014/proyecto_INICIO, 2002014/proyecto_PROCESO, 2002014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210302002503 | Proyecto de inversión | 1400538.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400538.79, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL MEZCAL, MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21108 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:42, direccion:VV7R+X6 Corral Falso, Jal., Mexico, lon:-103.10943604, lat:19.86489362}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-070-21, contratista:Anitsuj, SA. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1400538.79, importe_modificado:1400538.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra cancelada de conformidad con la autoridad municipal, terminando anticipadamente el contrato ya formalizado., trimestre:4.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210402052735 | Proyecto de inversión | 660293.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660293.05, modificado:660293.05}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ENTRONQUE Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE TAPIAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21125 | S | 247 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:38, direccion:Morelos 177, 46240 Barrio de Tapias, Jal., Mexico, lon:-103.22908401, lat:22.18819974}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 660293.05 | 660293.05 | 660293.05 | 660293.05 | 198087.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-109-21, contratista:Constructora y Servicios Nouacrea, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:660293.05, importe_modificado:660293.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2052735/proyecto_FIN, 2052735/proyecto_PROCESO, 2052735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | JAL210302003011 | Proyecto de inversión | 1115667.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115667.86, modificado:1115667.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21122 | S | 617 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:C. Sonora 2, Santa Rosalía, Jal., Mexico, lon:-104.08412933, lat:20.8170992}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 1115667.86 | 1115667.86 | 1115667.86 | 1115667.86 | 880429.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CI-FED-071-21, contratista:Nauegacel, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1115667.86, importe_modificado:1115667.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2003011/proyecto_PROCESO, 2003011/proyecto_INICIO, 2003011/proyecto_PROCESO, 2003011/proyecto_INICIO, 2003011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210402056827 | Proyecto de inversión | 931697.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931697.52, modificado:931697.52}} | REPOSICION DE 250 M DE COLECTOR, CON TUBERIA DE PVC DE 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFN21303 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:El Tuito, Jal., Mexico, lon:-105.3265801, lat:20.3198397}} | 2021-01-28 | 2021-07-31 | 931697.52 | 931697.52 | 613895.58 | 613895.58 | 613895.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REP-FED-AD-018-21, contratista:Ingeniería, Diseño y Construcción Osmar, S.A. de C.V, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:931697.52, importe_modificado:931697.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2056827/proyecto_FIN, 2056827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | JAL210302003038 | Proyecto de inversión | 6307253.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6307253.77, modificado:6307253.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN BOMBEO-GRAVEDAD Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, REBOMBEOS Y POZO PROFUNDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA DE TRES) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21203 | S | 1113 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:San Diego de Alejandría, Jalisco, Mexico, lon:-101.9929284, lat:20.9923017}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 6307253.77 | 6307253.77 | 6307253.77 | 6307253.77 | 4188949.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-049-21, contratista:SCA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:6307253.77, importe_modificado:6307253.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2003038/proyecto_PROCESO, 2003038/proyecto_INICIO, 2003038/proyecto_PROCESO, 2003038/proyecto_INICIO, 2003038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210302003163 | Proyecto de inversión | 1056544.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056544.7, modificado:1056544.7}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA (SEGUNDA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21204 | S | 2136 | 1898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Rayon 5, 49340 Tapalpa, Jal., Mexico, lon:-103.7596035, lat:19.94753288}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 888000 | 1056544.7 | 887876.94 | 887876.94 | 850895.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REH-FED-CI-077-21, contratista:JM Cortés Construcciones, S.A. 'de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1056544.7, importe_modificado:1056544.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2003163/proyecto_INICIO, 2003163/proyecto_PROCESO, 2003163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210302004177 | Proyecto de inversión | 1228097.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228097.47, modificado:1228097.47}} | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Tequila, Jalisco, Mexico, lon:-103.8325001, lat:20.8819452}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 1228097.47 | 1228097.47 | 882505.1 | 882505.1 | 368429.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-059-21, contratista:GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1228097.47, importe_modificado:1228097.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2004177/proyecto_INICIO, 2004177/proyecto_PROCESO, 2004177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210402052725 | Proyecto de inversión | 1224412.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224412.66, modificado:1224412.66}} | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL, LÍNEA DE INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21123 | S | 775 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:Rafael Mendez Moreno 12, Fraccionamiento Llano Chico, Santa Cruz de las Flores, Jal., Mexico, lon:-103.94989014, lat:20.39258345}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 1224412.66 | 1066861.33 | 1066861.33 | 1066861.33 | 320058.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-104-21, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1066861.33, importe_modificado:1066861.33}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2052725/proyecto_FIN, 2052725/proyecto_INICIO, 2052725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | JAL210402052761 | Proyecto de inversión | 40694067.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.069406708E7, modificado:4.069406708E7}} | MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO OCOTLÁN, JALISCO. CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO EQUIPOS DE BOMBEO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTAS, REJILLAS, TRENES DE DESCARGA, MEDIDORES DE FLUJO Y EQUIPO ELÉCTRICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21214 | S | 1043184 | 1072043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Aldama 151, Marcos Castellanos, 47870 Ocotlán, Jal., Mexico, lon:-102.77855873, lat:20.34422456}} | 2021-12-02 | 2022-03-31 | 40694067.08 | 40530238.26 | 25993790.98 | 25993790.98 | 25993790.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-MOD-FED-LP-103-21, contratista:Indar America, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:4.053023826E7, importe_modificado:4.053023826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}} | {2052761/proyecto_PROCESO, 2052761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Esta obra cuenta con prórroga de ejecución autorizada por parte de la CONAGUA, extendida al 15 de marzo de 2022., trimestre:4.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | JAL210302001917 | Proyecto de inversión | 784970.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784970.6, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21101 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:506, direccion:Unnamed Road, 46044 Jal., Mexico, lon:-103.69995117, lat:22.37547602}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-073-21, contratista:Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:784970.6, importe_modificado:784970.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra cancelada de conformidad con la autoridad municipal, terminando anticipadamente el contrato ya formalizado., trimestre:4.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210302004264 | Proyecto de inversión | 2718912.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718912.71, modificado:2718912.71}} | SEGUNDA ETAPA DE LA SECTORIZACIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA DE CUATRO) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21209 | S | 1436 | 1295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Yahualica de González Gallo, Jalisco, Mexico, lon:-102.8831247, lat:21.1782822}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 2718912.71 | 2718912.71 | 2702368.06 | 2702368.06 | 2702367.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SEC-FED-LP-056-21, contratista:GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2718912.71, importe_modificado:2718912.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2004264/proyecto_PROCESO, 2004264/proyecto_INICIO, 2004264/proyecto_PROCESO, 2004264/proyecto_INICIO, 2004264/proyecto_PROCESO, 2004264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210302004354 | Proyecto de inversión | 6625678.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6625678.28, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO (TERCERA ETAPA DE CUATRO), EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR21213 | S | 2059 | 2005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:El Arenal, Jalisco, Mexico, lon:-103.6951543, lat:20.775698}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REH-FED-LP-048-21, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:6405054.35, importe_modificado:6405054.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra cancelada de conformidad con la autoridad municipal, terminando anticipadamente el contrato ya formalizado., trimestre:4.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | JAL210402052732 | Proyecto de inversión | 1040670.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040670.51, modificado:1040670.51}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ( ETAPA 1) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21124 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:92HJ+6X Río Grande, Jalisco, Mexico, lon:-103.96757126, lat:20.37810151}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 1040670.51 | 1040670.51 | 1040670.51 | 1040670.51 | 312201.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-105-21, contratista:INGENIERÍA PROSER, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1040670.51, importe_modificado:1040670.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2052732/proyecto_INICIO, 2052732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | JAL210402056813 | Proyecto de inversión | 2043025.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043025.12, modificado:2043025.12}} | Reposición de 320 m de línea de conducción, del pozo profundo a tanque de regularización, con tubería de PVC de 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFN21302 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cihuatlán, Jalisco, Mexico, lon:-104.5684406, lat:19.2376572}} | 2021-01-28 | 2021-07-31 | 2043025.12 | 2043025.12 | 2041922.85 | 2041922.85 | 2041922.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REP-FED-CI-020-21, contratista:JYT Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2043025.12, importe_modificado:2043025.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2056813/proyecto_INICIO, 2056813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | JAL210302002995 | Proyecto de inversión | 6088268.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6088268.33, modificado:6088268.33}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, EMISOR Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MATANZAS, SEGUNDA ETAPA DE TRES, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU21121 | S | 194 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:J8QR+H8 Matanzas, Jalisco, Mexico, lon:-101.65924072, lat:21.63891999}} | 2021-06-21 | 2021-11-21 | 6088268.33 | 6088268.33 | 6088268.33 | 6088268.33 | 6088268.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-050-21, contratista:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:6088268.33, importe_modificado:6088268.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2002995/proyecto_INICIO, 2002995/proyecto_PROCESO, 2002995/proyecto_INICIO, 2002995/proyecto_PROCESO, 2002995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL210302001969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2193926.9 | 2193926.9
JAL210302001990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2505753.01 | 2505753.01
JAL210302002539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4718987.74 | 0
JAL210302002984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 404063.27 | 404063.27
JAL210302002001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2775885.89 | 2775885.89
JAL210302004296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2379675.94 | 2379675.94
JAL210402058303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2692756.35 | 2692756.35
JAL210302001950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2072084.18 | 2072084.18
JAL210302003021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8700534.08 | 8700534.08
JAL210302003029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2298941.9 | 2298941.9
JAL210302004243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7505977.57 | 7505977.57
JAL210402056773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1855750.69 | 1855750.69
JAL210302002014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1032002.69 | 1032002.69
JAL210302002503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1400538.79 | 0
JAL210402052735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 660293.05 | 660293.05
JAL210302003011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1115667.86 | 1115667.86
JAL210402056827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 931697.52 | 931697.52
JAL210302003038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6307253.77 | 6307253.77
JAL210302003163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1056544.7 | 1056544.7
JAL210302004177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1228097.47 | 1228097.47
JAL210402052725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1224412.66 | 1224412.66
JAL210402052761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 40694067.08 | 40694067.08
JAL210302001917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 784970.6 | 0
JAL210302004264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2718912.71 | 2718912.71
JAL210302004354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6625678.28 | 0
JAL210402052732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1040670.51 | 1040670.51
JAL210402056813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2043025.12 | 2043025.12
JAL210302002995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6088268.33 | 6088268.33

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL210302001969 | Lote | 1 | 1
JAL210302001990 | Lote | 1 | 1
JAL210302002539 | Lote | 1 | 1
JAL210302002984 | Lote | 1 | 1
JAL210302002001 | Lote | 1 | 1
JAL210302004296 | Lote | 1 | 1
JAL210402058303 | Lote | 1 | 1
JAL210302001950 | Lote | 1 | 1
JAL210302003021 | Lote | 1 | 1
JAL210302003029 | Lote | 1 | 1
JAL210302004243 | Lote | 1 | 1
JAL210402056773 | Metros cúbicos | 1 | 1
JAL210302002014 | Lote | 1 | 1
JAL210302002503 | Lote | 1 | 1
JAL210402052735 | Lote | 1 | 1
JAL210302003011 | Lote | 1 | 1
JAL210402056827 | Lote | 1 | 1
JAL210302003038 | Lote | 1 | 1
JAL210302003163 | Lote | 1 | 1
JAL210302004177 | Lote | 1 | 1
JAL210402052725 | Equipamiento | 1 | 1
JAL210402052761 | Lote | 1 | 1
JAL210302001917 | Lote | 1 | 1
JAL210302004264 | Lote | 1 | 1
JAL210302004354 | Lote | 1 | 1
JAL210402052732 | Lote | 1 | 1
JAL210402056813 | Lote | 1 | 1
JAL210302002995 | Lote | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL210302001969 | Jalisco | Casimiro Castillo | Piedra Pesada | Calle Ricardo Flores Magón Nte. 266, 48946 Piedra Pesada, Jal., Mexico | -104.4776 | 19.552
JAL210302001990 | Jalisco | Etzatlán | Santa Rosalía | QWQ7+GM Etzatlán, Jalisco, Mexico | -104.0858 | 20.7889
JAL210302002539 | Jalisco | Mezquitic | El Mortero | 983J+24 El Mortero, Jal., Mexico | -103.6697 | 22.3526
JAL210302002984 | Jalisco | Cuautla | Tierras Blancas | 6GWG+53 Cuautla, Jalisco, Mexico | -104.4748 | 20.2454
JAL210302002001 | Jalisco | Huejúcar | Tlalcosahua | Vicente Guerrero, 46290 Tlalcosahua, Jal., Mexico | -103.1712 | 22.2719
JAL210302004296 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | C. Allende 36, 45978 San Pedro Itzicán, Jal., Mexico | -102.9494 | 20.3166
JAL210402058303 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | San Martín de Hidalgo, Jalisco, Mexico | -103.9318 | 20.4382
JAL210302001950 | Jalisco | Bolaños | Los Corrales (Mesa del Tirador) | QVWH+HW Los Corrales, Jalisco, Mexico | -104.1202 | 21.7965
JAL210302003021 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | Casimiro Castillo, La Resolana, Jalisco, Mexico | -104.4345 | 19.6041
JAL210302003029 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | Manuel Acuña 22, 48940 Lo Arado, Jal., Mexico | -104.5363 | 19.6284
JAL210302004243 | Jalisco | Mascota | Mascota | Mascota, Jalisco, Mexico | -104.7892 | 20.526
JAL210402056773 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | La Huerta, Jalisco, Mexico | -104.643 | 19.4835
JAL210302002014 | Jalisco | Jocotepec | El Molino | Morelia-Guadalajara 1550, Jalisco, Mexico | -103.531 | 20.38
JAL210302002503 | Jalisco | Mazamitla | El Mezcal | VV7R+X6 Corral Falso, Jal., Mexico | -103.1094 | 19.8649
JAL210402052735 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Barrio de Tapias | Morelos 177, 46240 Barrio de Tapias, Jal., Mexico | -103.2291 | 22.1882
JAL210302003011 | Jalisco | Etzatlán | Santa Rosalía | C. Sonora 2, Santa Rosalía, Jal., Mexico | -104.0841 | 20.8171
JAL210402056827 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | El Tuito, Jal., Mexico | -105.3266 | 20.3198
JAL210302003038 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría, Jalisco, Mexico | -101.9929 | 20.9923
JAL210302003163 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Rayon 5, 49340 Tapalpa, Jal., Mexico | -103.7596 | 19.9475
JAL210302004177 | Jalisco | Tequila | Tequila | Tequila, Jalisco, Mexico | -103.8325 | 20.8819
JAL210402052725 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Santa Cruz de las Flores | Rafael Mendez Moreno 12, Fraccionamiento Llano Chico, Santa Cruz de las Flores, Jal., Mexico | -103.9499 | 20.3926
JAL210402052761 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Aldama 151, Marcos Castellanos, 47870 Ocotlán, Jal., Mexico | -102.7786 | 20.3442
JAL210302001917 | Jalisco | Mezquitic | La Manga | Unnamed Road, 46044 Jal., Mexico | -103.7 | 22.3755
JAL210302004264 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo, Jalisco, Mexico | -102.8831 | 21.1783
JAL210302004354 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | El Arenal, Jalisco, Mexico | -103.6952 | 20.7757
JAL210402052732 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Lagunillas | 92HJ+6X Río Grande, Jalisco, Mexico | -103.9676 | 20.3781
JAL210402056813 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Cihuatlán, Jalisco, Mexico | -104.5684 | 19.2377
JAL210302002995 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matanzas | J8QR+H8 Matanzas, Jalisco, Mexico | -101.6592 | 21.6389

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL210302001969 | Obra | CEA-SEC-FED-CI-058-21 | CONSTRUTOP, SA. de C.V | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 2193926.9 | 2193926.9
JAL210302001990 | Obra | CEA-SUS-FED-LP-054-21 | KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 2505753.01 | 2505753.01
JAL210302002539 | Obra | CEA-CON-FED-LP-051-21 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 4718987.74 | 4718987.74
JAL210302002984 | Obra | CEA-SEC-FED-AD-060-21 | Terra Ciuitas, S. de R.L. de C.V | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 404063.27 | 404063.27
JAL210302002001 | Obra | CEA-POZ-FED-LP-079-21 | Firmitas Constructa S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 2775885.89 | 2775885.89
JAL210302004296 | Obra | CEA-CON-FED-CI-061-21 | Lend Servicios Profesionales, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 2379675.94 | 2379675.94
JAL210402058303 | Obra | CEA-CON-FED-LP-052-21 | INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 2692756.35 | 2692756.35
JAL210302001950 | Obra | CEA-CON-FED-LP-055-21 | TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 2072084.18 | 2072084.18
JAL210302003021 | Obra | CEA-CON-FED-LP-046-21 | COMKRETE, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 8700534.08 | 8700534.08
JAL210302003029 | Obra | CEA-MOD-FED-CI-057-21 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 2298941.9 | 2298941.9
JAL210302004243 | Obra | CEA-SEC-FED-LP-047-21 | C4 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 7505977.57 | 7505977.57
JAL210402056773 | Obra | CEA-REP-FED-CI-019-21 | Construcclón, Desorrollo y Progectos JMR, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1855750.69 | 1855750.69
JAL210302002014 | Obra | CEA-CON-FED-CI-072-21 | Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1032002.69 | 1032002.69
JAL210302002503 | Obra | CEA-CON-FED-CI-070-21 | Anitsuj, SA. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1400538.79 | 1400538.79
JAL210402052735 | Obra | CEA-POZ-FED-CI-109-21 | Constructora y Servicios Nouacrea, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 660293.05 | 660293.05
JAL210302003011 | Obra | CEA-CI-FED-071-21 | Nauegacel, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1115667.86 | 1115667.86
JAL210402056827 | Obra | CEA-REP-FED-AD-018-21 | Ingeniería, Diseño y Construcción Osmar, S.A. de C.V | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 931697.52 | 931697.52
JAL210302003038 | Obra | CEA-CON-FED-LP-049-21 | SCA INGENIERIA S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 6307253.77 | 6307253.77
JAL210302003163 | Obra | CEA-REH-FED-CI-077-21 | JM Cortés Construcciones, S.A. 'de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1056544.7 | 1056544.7
JAL210302004177 | Obra | CEA-POZ-FED-CI-059-21 | GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1228097.47 | 1228097.47
JAL210402052725 | Obra | CEA-POZ-FED-CI-104-21 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1066861.33 | 1066861.33
JAL210402052761 | Obra | CEA-MOD-FED-LP-103-21 | Indar America, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 40530238.26 | 4.053023826E7
JAL210302001917 | Obra | CEA-CON-FED-CI-073-21 | Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 784970.6 | 784970.6
JAL210302004264 | Obra | CEA-SEC-FED-LP-056-21 | GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 2718912.71 | 2718912.71
JAL210302004354 | Obra | CEA-REH-FED-LP-048-21 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 6405054.35 | 6405054.35
JAL210402052732 | Obra | CEA-POZ-FED-CI-105-21 | INGENIERÍA PROSER, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 1040670.51 | 1040670.51
JAL210402056813 | Obra | CEA-REP-FED-CI-020-21 | JYT Ingeniería, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 2043025.12 | 2043025.12
JAL210302002995 | Obra | CEA-CON-FED-LP-050-21 | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 6088268.33 | 6088268.33

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL210302001969 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302001990 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302002539 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL210302002984 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302002001 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302004296 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.65 | 65
JAL210402058303 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.62 | 62
JAL210302001950 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302003021 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302003029 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302004243 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402056773 | 2021 | 4 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302002014 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302002503 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL210402052735 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302003011 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402056827 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302003038 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302003163 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302004177 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402052725 | 2021 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402052761 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.97 | 97
JAL210302001917 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL210302004264 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302004354 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL210402052732 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402056813 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302002995 | 2021 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".