## reporte obras 2018
id_trabajo | created_at_trabajo | folio | focus | ejercicio | conclusion_supervisor | estatus | estatus_subestatus | descripcion | descripcion_corta | importe_comprometido_trabajo | iva_importe_comprometido_trabajo | importe_ejecutado_trabajo | tipo_solicitante | observaciones | aulas | laboratorios | talleres | anexos | solicitante | director_plantel | representante_padres_familia | consecutivo_inifed | nombre_fondo | abreviatura_fondo | ejercicio_fondo | tipo_fondo | recurso_federal | recurso_estatal | recurso_otro | nombre_programa | ejercicio_programa | cct | turno | telefono | alumnos | nombre_cct | id_cct_patrimonial | nombre_subnivel | nombre_nivel | nombre_tipo_escuela | nombre_tipo_trabajo | domicilio | entre_calle | cp | localidad | colonia | latitud | longitud | nombre_municipio | nombre_estado | nombre_region | subestatus | contrato | importe_comprometido | importe_ejecutado | nombre_asignacion_contratacion | estatus_obra | estatus_juridico | fecha_inicio_programado | fecha_termino_programado | fecha_inicio_recalendarizado | fecha_termino_recalendarizado | dias_contrato | porcentaje_avance_fisico | porcentaje_avance_financiero | cinco_millar | dos_millar | razon_social | representante_legal | estatus_anticipo | porcentaje_anticipo | importe_anticipo | iva_importe_anticipo | nombre_empleado_asignado | nombre_director_obra
2327 | 2018-01-23 16:30:09 | BAS-CONA-02327 | 86676 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE CONDICIONAL - OBSERVACIONES: LA SUPERFICIE DEL TERRNO NO CONCUERDA CON EL AREA MARCADA EN EL OFICIO POR LO QUE LA INFORMACION RECIBIDA ES POCO CLARA AL NO CONTAR CON LA UBICACION Y FORMA EXACTA DEL TERRENO. | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | SE SOLICITA DEFINICIÓN DEL PREDIO DONDE SE PRETENDE EJECUTAR LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN DE LOS MISMOS. 04/12/2017. LA C.P.E.E. INFORMA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2017 QUE SE ATIENDA LA CONSTRUCCIÓN DE COCINA- COMEDOR, DIRECCIÓN CON ANEXO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, PATIO CÍVICO Y LA REPARACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE IGUAL MANERA LA ADECUACIÓN DE ANDADOR DE INGRESO PARA EL PREESCOLAR RAMÓN CORONA 14EJN0018X ALEDAÑO. 11/12/2017. LA SECRETARIA SOLICITA SE DESARROLLE EL PROYECTO CON UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y AULA DE USOS MÚLTIPLES (COMEDOR), DE IGUAL MANERA SOLICITA QUE SE REALICE LA OBRA EXTERIOR Y EL MOTIVO DE INGRESO DE LA PRIMARIA Y DEL PREESCOLAR.(MINUTA 13/MARZO/2018) | UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y AULA DE USOS MÚLTIPLES (COMEDOR), OBRA EXTERIOR Y EL MOTIVO DE INGRESO DE LA PRIMARIA Y DEL PREESCOLAR | 4992000.87 | 688551.84 |  | DEPENDENCIA | EJECUTIVO TERMINADO ENVIADO A COSTOS PAP. 436/18 | 1 | 0 | 0 | 5 | LIC. PEDRO JAVIER VILLASEÑOR SALAZAR, COORDINADOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. | SARA CHAVEZ CATALAN |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DPR1406X | MATUTINO | 0 | 165 | RAMON CORONA |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN CON ALTA | AVENIDA RAMON CORONA S/N |  | 45019 | LA MOJONERA |  | 20.7357222 | -103.4703334 | ZAPOPAN | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CONA-02327/18 | 4992000.87 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-05 | 2018-10-02 | 2018-07-03 | 2018-10-30 | 148 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | LEONARDO GARCÍA VÁZQUEZ | PAGADO | 25 | 1248000.22 | 172137.96 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
2740 | 2018-01-31 16:30:26 | BAS-CONA-02740 | 90250 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERA, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA. 26/ABRIL/2018 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERA, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA. | 2263484.44 | 312204.75 |  | DEPENDENCIA | TERMINADO VÍA FOCUS | 3 | 0 | 0 | 4 | LIC. HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA |  |  |  | FAM POTENCIADO 2016 | FAM POTENCIADO 2016 | 2016 | OTROS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM POTENCIADO 2016 | 2016 | 14DJN1558L | MATUTINO | 0 | 133 | CARMEN TORRES VELIZ |  | JARDÍN DE NIÑOS | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN CON ALTA | MALECON | PRIVADA LEONOR PINTADO Y ANDRES BELLO | 44820 | COL. INSURGENTES | TETLAN | 20.65534 | -103.271107 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJLO-BAS-CONA-02740/18 | 2716101.10 | 0.00 | LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-06 | 2018-09-25 | 2018-06-06 | 2018-09-25 | 112 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | EDIFICACIONES RODCA, S.A. DE C.V. | PATRICIA CARREON CASILLAS | PAGADO | 30 | 679045.33 | 93661.43 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
2741 | 2018-01-31 16:38:30 | BAS-CONA-02741 | 90432 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL. 26/ABRIL/2018 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 452616.66 | 62429.88 |  | DEPENDENCIA | ENVIADO VÍA FOCUS EL 09/06/16, PAP. 520/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | LIC. HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA |  |  |  | FAM POTENCIADO 2016 | FAM POTENCIADO 2016 | 2016 | OTROS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM POTENCIADO 2016 | 2016 | 14DPR0151F | MATUTINO | 11931164 | 475 | JAIME TORRES BODET |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN CON ALTA | CAMINO REAL | HIDALGO | 45645 | NICOLAS R. CASILLAS |  | 20.5448664 | -103.4627629 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJLO-BAS-CONA-02740/18 | 2716101.10 | 0.00 | LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-06 | 2018-09-25 | 2018-06-06 | 2018-09-25 | 112 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | EDIFICACIONES RODCA, S.A. DE C.V. | PATRICIA CARREON CASILLAS | PAGADO | 30 | 135785.00 | 18728.97 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
2779 | 2018-02-01 10:00:21 | BAS-CONA-02779 | 90192 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: NINGUNA | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, RETIRO DE CUATRO AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL. (CONTRATADA EN FOCUS). 26/ABRIL/2018 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, RETIRO DE CUATRO AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 1779520.32 | 245451.08 |  | DEPENDENCIA | OBRA FALLADA VÍA FOCUS | 4 | 0 | 0 | 0 | LIC. HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA |  |  |  | FAM POTENCIADO 2016 | FAM POTENCIADO 2016 | 2016 | OTROS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM POTENCIADO 2016 | 2016 | 14DPR1554F | MATUTINO | 0 | 109 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN CON ALTA | CONOCIDO |  | 48950 | TELCRUZ |  | 19.4714722 | -104.1252777 | CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN | JALISCO | COSTA SIERRA OCCIDENTAL |  | INFEJLO-BAS-CONA-02773/18 | 4566462.24 | 0.00 | LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-06 | 2018-09-11 | 2018-06-06 | 2018-09-11 | 98 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | URVAPA, S.A. DE C.V. | L.C.P. JORGE ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ | PAGADO | 30 | 533856.10 | 73635.32 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
2788 | 2018-02-01 10:14:30 | BAS-CONA-02788 | 96971 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: NINGUNA | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL. (CONTRATADA EN FOCUS). 26/ABRIL/2018 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 5433865.80 | 749498.73 |  | DEPENDENCIA | OBRA FALLADA VÍA FOCUS | 3 | 0 | 0 | 0 | LIC. HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA |  |  |  | FAM POTENCIADO 2016 | FAM POTENCIADO 2016 | 2016 | OTROS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM POTENCIADO 2016 | 2016 | 14DTV0322H | MATUTINO | 7722216 | 116 | NIÑOS HEROES |  | TELESECUNDARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN CON ALTA | EMILIANO ZAPATA # 9-B |  | 45812 | EL MOLINO |  | 20.386139 | -103.535861 | JOCOTEPEC | JALISCO | SURESTE |  | INFEJLO-BAS-CONA-02788/18 | 5433865.80 | 0.00 | LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-06 | 2018-09-11 | 2018-06-06 | 2018-09-11 | 98 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | EDIFICACIONES JOVA, S.A. DE C.V. | JOSE GUILLERMO VAZQUEZ LOPEZ | PAGADO | 30 | 1630159.74 | 224849.62 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3094 | 2018-02-15 16:00:26 | BAS-CON-03094 | 97059 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 754331.42 | 104045.71 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EPR0946L | MATUTINO | 36557786 | 391 | JOSE CLEMENTE OROZCO |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | DIEGO CUENTAS # 786 | PABLO VALDEZ Y COLIMILLA | 44740 | COL. SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | 20.6749353 | -103.298016 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03094/18 | 5418530.32 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTOR S DE R.L. DE C.V. | JORGE LUIS LÓPEZ CHÁVEZ | PAGADO | 25 | 188582.86 | 26011.43 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3102 | 2018-02-15 16:22:46 | BAS-CON-03102 | 97066 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 937224.41 | 129272.33 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DST0079Y | MAT Y VESP | 36702255 | 758 | SECUNDARIA TECNICA # 79 |  | SECUNDARIA TÉCNICA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | BELLAS ARTES PONIENTE # 395 | JOAQUIN CLAUSELL Y PAUL GUAGUIN | 44990 | MIRAVALLE | MIRAVALLE | 20.6170049 | -103.351543 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03094/18 | 5418530.32 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTOR S DE R.L. DE C.V. | JORGE LUIS LÓPEZ CHÁVEZ | PAGADO | 25 | 234306.10 | 32318.08 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3106 | 2018-02-15 16:27:56 | BAS-CON-03106 | 97073 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA. 26/ABRIL/2018 | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 754331.42 | 104045.71 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DPR1762M | MATUTINO | 15944778 | 459 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | MALECON | PRIVADA LEONOR PINTADO Y DAVID HINOJOSA | 44820 | TETLAN | TETLAN | 20.654573 | -103.271396 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03094/18 | 5418530.32 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTOR S DE R.L. DE C.V. | JORGE LUIS LÓPEZ CHÁVEZ | PAGADO | 25 | 188582.86 | 26011.43 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3117 | 2018-02-15 16:54:31 | BAS-REH-03117 | 97057 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 813684.87 | 112232.40 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EPR0905L | MATUTINO | 36082696 | 664 | JOSE GMO AYON ZESTER |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | REHABILITACIÓN | A MENDEZ # 3670 | ESTEBAN HUERTA Y PEDRO VELEZ | 44770 | U H PABLO VALDEZ |  |  |  | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03094/18 | 5418530.32 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTOR S DE R.L. DE C.V. | JORGE LUIS LÓPEZ CHÁVEZ | PAGADO | 25 | 203421.22 | 28058.10 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3255 | 2018-03-06 11:38:03 | BAS-CON-03255 | 97075 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 1189507.37 | 164069.98 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NÚÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DPR2421W | MATUTINO | 36752161 | 776 | JAIME TORRES BODET |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | ARQ. MANUEL GOMEZ IBARRA # 4470 | OBREGON Y MITUARTE | 44990 | MIRAVALLE | MIRAVALLE | 20.6102041 | -103.3449881 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03094/18 | 5418530.32 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTOR S DE R.L. DE C.V. | JORGE LUIS LÓPEZ CHÁVEZ | PAGADO | 25 | 297376.84 | 41017.50 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3256 | 2018-03-06 11:48:26 | BAS-CON-03256 | 97076 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 969450.83 | 133717.36 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NÚÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DST0049D | MAT Y VESP | 36464349 | 690 | SECUNDARIA JOSE GUADALUPE COVARRUBIAS PONCE |  | SECUNDARIA TÉCNICA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | AV. AHUEHUETES # 170 | PROLONGACION COPAL Y MIGUEL OROZCO CAMACHO | 44980 | ARBOLEDAS DEL SUR | ARBOLEDAS DEL SUR | 20.6159615 | -103.3820405 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03094/18 | 5418530.32 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTOR S DE R.L. DE C.V. | JORGE LUIS LÓPEZ CHÁVEZ | PAGADO | 25 | 242362.71 | 33429.34 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3089 | 2018-02-15 15:43:55 | BAS-CON-03089 | 97052 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 1286478.55 | 177445.32 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DES0100S | MAT Y VESP | 36444868 | 439 | SANTOS DEGOLLADO |  | SECUNDARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | AV. PEDRO SANCHEZ # 3617 | SANTIAGO GUZMAN Y ANDADOR GASPAR ANTONIO | 44720 | LOMAS DE SAN EUGENIO | LOMAS DE SAN EUGENIO | 20.6843558 | -103.283822 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03089/18 | 5306102.75 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ RAMÍREZ | PAGADO | 25 | 321619.64 | 44361.33 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3098 | 2018-02-15 16:05:08 | BAS-CON-03098 | 97063 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 968060.37 | 133525.57 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DPR0278L | MATUTINO | 36444100 | 185 | 18 DE SEPTIEMBRE |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | DAMIAN CARMONA N° 724 | JESUS URUETA Y EMILIO RABAZA | 44730 | BLANCO Y CUELLAR | BLANCO Y CUELLAR | 20.6801167 | -103.3078507 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03089/18 | 5306102.75 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ RAMÍREZ | PAGADO | 25 | 242015.09 | 33381.39 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3100 | 2018-02-15 16:20:26 | BAS-CON-03100 | 97064 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 751895.52 | 103709.73 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DPR3607H | MATUTINO | 0 | 290 | AGUSTIN YAÑEZ |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | TARRAGONA # 2739 | PORTALEGRE Y VALLECAS | 44230 | SANTA ELENA DE LA CRUZ | SANTA ELENA DE LA CRUZ | 20.7183547 | -103.339148 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03089/18 | 5306102.75 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ RAMÍREZ | PAGADO | 25 | 187973.88 | 25927.43 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3101 | 2018-02-15 16:21:36 | BAS-CON-03101 | 97065 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 968060.37 | 133525.57 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EPR0943O | MATUTINO | 36655841 | 405 | RITA PEREZ DE MORENO |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | HDA LACROIX # 2425 | ABRAHAM GONZALEZ Y RAFAEL BUELNA | 44700 | OBLATOS | OBLATOS | 20.6862909 | -103.2967129 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03089/18 | 5306102.75 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ RAMÍREZ | PAGADO | 25 | 242015.09 | 33381.39 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3110 | 2018-02-15 16:31:18 | BAS-CON-03110 | 97071 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA. 26/ABRIL/2018 | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 363547.57 | 50144.49 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DML0063U | MATUTINO | 36534933 | 96 | CAM NUNUTZI-KIE |  | ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | ALVARO ALCAZAR # 399 | NORMALISTAS Y CIRCUNVALACION | 44290 | VILLAS DE SAN JUAN | VILLAS DE SAN JUAN | 20.7021301 | -103.3374326 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03089/18 | 5306102.75 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ RAMÍREZ | PAGADO | 25 | 90886.89 | 12536.12 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3254 | 2018-03-06 11:22:48 | BAS-CON-03254 | 97074 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 968060.37 | 133525.57 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NÚÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EPR1289X | MATUTINO | 36742740 | 288 | DR ATL |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | SITIO BEJAR # 653 | SAN GABRIEL Y COMBATE DE ALICIA | 44300 | JARDINES SANTA ISABEL | JARDINES SANTA ISABEL | 20.715919 | -103.310225 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03089/18 | 5306102.75 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ RAMÍREZ | PAGADO | 25 | 242015.09 | 33381.39 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3082 | 2018-02-15 14:14:14 | BAS-CONA-03082 | 96181 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: NINGUNA | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, DOS AULAS DIDÁCTICAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL. 16/MARZO/2018 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, DOS AULAS DIDÁCTICAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 3490000.07 | 481379.32 |  | DEPENDENCIA | ENVIADO VÍA FOCUS EL 18/12/17 PAP. 445/2017, | 3 | 0 | 0 | 5 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | ADRIANA BARAJAS JARA |  |  | RECURSO ESTATAL 2017-2018 | RECURSO ESTATAL 2017-2018 | 2018 | BASICA | 0.00 | 100.00 | 0.00 | RECURSO ESTATAL 2017-2018 | 2018 | 14DJN0484D | MATUTINO | 0 | 96 | GABRIELA MISTRAL |  | JARDÍN DE NIÑOS | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN CON ALTA | GUADALUPE VICTORIA # 18 |  | 47920 | VILLA DE GARCIA MARQUEZ (EL TARENGO NUEVO) |  | 20.4310001 | -102.4913889 | LA BARCA | JALISCO | CIÉNEGA |  | INFEJCI-BAS-CONA-03082/18 | 3490000.07 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-12 | 2018-10-01 | 2018-06-12 | 2018-10-01 | 112 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. | ANGEL PARTIDA CONTRERAS | CAPTURADO | 25 | 872500.02 | 120344.83 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3091 | 2018-02-15 15:47:38 | BAS-REH-03091 | 97054 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 378384.04 | 52190.90 |  | DEPENDENCIA | Ajuste FInanciero | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EPR1521N | MATUTINO | 44446914 | 178 | 20 DE NOVIEMBRE |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | REHABILITACIÓN | 20 DE NOVIEMBRE | ANTONIO BRAVO Y BARTOLOME DE LAS CASAS | 44100 | GUADALAJARA |  | 20.6656947 | -103.345178 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-REH-03091/18 | 5514042.69 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | LEONARDO GARCÍA VÁZQUEZ | PAGADO | 25 | 94596.01 | 13047.73 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3093 | 2018-02-15 15:52:35 | BAS-CON-03093 | 97058 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 527258.58 | 72725.32 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EPR0376L | MATUTINO | 38250413 | 155 | SALVADOR M. LIMA |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | MANUEL ASPIROS # 1615 | GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO | 44260 | MEZQUITAN COUNTRY | MEZQUITAN COUNTRY | 20.690813 | -103.361195 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-REH-03091/18 | 5514042.69 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | LEONARDO GARCÍA VÁZQUEZ | PAGADO | 25 | 131814.65 | 18181.33 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3103 | 2018-02-15 16:24:04 | BAS-CON-03103 | 97067 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 968531.26 | 133590.52 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EML0071B | MATUTINO | 0 | 59 | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 7 |  | ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | AV. NORMALISTAS # 4000 | AV. ALCALDE Y ANTONIO RUBIO | 44270 | MIRAFLORES | MIRAFLORES | 20.6937399 | -103.347914 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-REH-03091/18 | 5514042.69 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | LEONARDO GARCÍA VÁZQUEZ | PAGADO | 25 | 242132.82 | 33397.63 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3104 | 2018-02-15 16:25:24 | BAS-CON-03104 | 97068 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN MALLA SOMBRA | 675968.12 | 93236.98 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EPR0322H | MATUTINO | 36519168 | 377 | 6 DE DICIEMBRE DE 1810 | 71 | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | ALPES # 1453 | CIRCUNVALACION DOCTOR ATL Y SIERRA MADRE | 44340 | COL. INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | 20.69466 | -103.329329 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-REH-03091/18 | 5514042.69 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | LEONARDO GARCÍA VÁZQUEZ | PAGADO | 25 | 168992.03 | 23309.25 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3105 | 2018-02-15 16:26:29 | BAS-CON-03105 | 97069 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN MALLA SOMBRA | 820452.92 | 113165.92 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EPR0444S | MATUTINO | 36137644 | 124 | GONZALEZ ORTEGA |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | CONTRERAS MEDELLIN # 678 | GENERAL ARTEAGA Y EULOGIO PARRA | 44100 | EL SANTUARIO |  |  |  | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-REH-03091/18 | 5514042.69 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | LEONARDO GARCÍA VÁZQUEZ | PAGADO | 25 | 205113.23 | 28291.48 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3113 | 2018-02-15 16:32:59 | BAS-CON-03113 | 97072 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 937570.34 | 129320.05 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DPR1914A | MATUTINO | 38251302 | 236 | IEP 4 BEATRIZ HERNANDEZ |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | ANGULO # 852 | CRUZ VERDE Y JUAN N CUMPLIDO | 44200 | GUADALAJARA |  | 20.6823482 | -103.3579514 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-REH-03091/18 | 5514042.69 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | LEONARDO GARCÍA VÁZQUEZ | PAGADO | 25 | 234392.59 | 32330.01 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3283 | 2018-03-09 12:11:24 | BAS-REH-03283 | 95198 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | EN ATENCIÓN AL OFICIO C.P.E.E. 0316/2018, EN DONDE SE SOLICITA SE REALICE PUNTUALMENTE EL ESTATUS DEL INMUEBLE ESCOLAR, YA QUE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DETERMINA EL DESALOJO DEL PLANTEL. TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE: REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y COLUMNAS, ACCESIBILIDAD Y PODA DE ÁRBOLES (EN CADA TEMPORAL DE LLUVIAS SUFRE INUNDACIONES). | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL. | 709695.31 | 97889.01 |  | DEPENDENCIA | POR SER REHABILITACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | ARQ. VERÓNICA BRAVO HERNÁNDEZ, DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. SEJ. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EJN0083H | MATUTINO | 0 | 130 | RAMON GARCIA RUIZ |  | JARDÍN DE NIÑOS | BASICA | BÁSICO | REHABILITACIÓN | HELIODORO TRUJILLO # 4 |  | 48970 | CIHUATLAN |  | 19.23489 | -104.56465 | CIHUATLÁN | JALISCO | COSTA SIERRA OCCIDENTAL |  | INFEJAD-BAS-REH-03283/18 | 709695.31 | 0.00 | ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-18 | 2018-08-13 | 2018-06-18 | 2018-08-13 | 57 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | EDIFICACIONES RODCA, S.A. DE C.V. | PATRICIA CARREON CASILLAS | PAGADO | 25 | 177423.83 | 24472.25 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3224 | 2018-03-01 11:10:08 | BAS-REH-03224 | 96929 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLANTEL; ASTA BANDERA, MURO PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INGRESO TIPO Y DETALLES VARIOS. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL. | 552151.68 | 76158.85 |  | ESCUELA | PROYECTO VALIDADO CON OBRAS, SE ENVÍA PARA SU CONTRATACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | SR. VICTOR HUGO OCHOA BERAUD, PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DPR3932D | MATUTINO | 0 | 991 | FRANCISCO I. MADERO |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | REHABILITACIÓN | AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE | AVENIDA LOS ALTOS | 45655 | VILLAS DE LA HACIENDA | VILLAS DE LA HACIENDA | 20.52294 | -103.38350 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJAD-BAS-REH-03224/18 | 552151.68 | 0.00 | ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-21 | 2018-07-19 | 2018-06-21 | 2018-07-19 | 29 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | OBRAS Y PROYECTOS CODENIZ, S.A. DE C.V. | JOSE PABLO RAMÍREZ COTOÑETO | PAGADO | 25 | 138037.92 | 19039.71 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
2981 | 2018-02-07 16:31:49 | BAS-REH-02981 | 0 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ADEMAS LA ADAPTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EXISTENTES ( MODULO B, C, D, E,) Y OBRA EXTERIOR ( PRIMERA ETAPA). 18/MAYO/2018 | LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ADEMAS LA ADAPTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EXISTENTES ( MODULO B, C, D, E,) Y OBRA EXTERIOR ( PRIMERA ETAPA) | 5552709.87 | 765891.02 |  | DEPENDENCIA | EJECUTIVO TERMINADO ENVIADO A COSTOS PAP. 506/18 | 6 | 0 | 0 | 2 | LIC. PEDRO JAVIER VILLASEÑOR SALAZAR, COORDINADOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EPR0171S | MATUTINO | 9920122 | 322 | NIÑOS HEROES | 42 | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | REHABILITACIÓN | JUAREZ # 84 | CENTENARIO Y FELIPE ANGELES | 46200 | COLOTLAN |  | 22.1124777 | -103.2634429 | COLOTLÁN | JALISCO | NORTE |  | INFEJLP-BAS-REH-02981/18 | 5552709.87 | 0.00 | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-07-03 | 2018-10-22 | 2018-07-03 | 2018-10-22 | 112 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V. | SALVADOR CASTRO GUZMAN | PAGADO | 25 | 1388177.47 | 191472.75 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3092 | 2018-02-15 15:50:11 | BAS-REH-03092 | 97055 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 678131.12 | 93535.33 |  | DEPENDENCIA | Ajuste FInanciero | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EPR0460J | MATUTINO | 15954803 | 136 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 74 | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | REHABILITACIÓN | SILVERIO GARCIA # 691 | MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y MINERVA | 44420 | CARRILLO PUERTO | CARRILLO PUERTO | 20.661587 | -103.330875 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJAD-BAS-REH-03092-M/18 | 1588286.10 | 0.00 | ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-07-13 | 2018-09-28 | 2018-07-13 | 2018-09-28 | 78 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSTRUCTORA PLOMADA, S.A. DE C.V. | OSCAR ANDRES CABRERA GARCIA | CAPTURADO | 25 | 169532.78 | 23383.83 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3096 | 2018-02-15 16:02:38 | BAS-CON-03096 | 97061 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 529428.70 | 73024.65 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DPR4141Z | VESPERTINO | 36553956 | 152 | DANIEL DELGADILLO |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | ROMULO VELASCO #2575 | LAGUNITAS Y JULIO ZARATE | 44810 | EL PORVENIR | EL PORVENIR | 20.6651049 | -103.3003954 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJAD-BAS-REH-03092-M/18 | 1588286.10 | 0.00 | ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-07-13 | 2018-09-28 | 2018-07-13 | 2018-09-28 | 78 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSTRUCTORA PLOMADA, S.A. DE C.V. | OSCAR ANDRES CABRERA GARCIA | CAPTURADO | 25 | 132357.18 | 18256.16 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3108 | 2018-02-15 16:29:18 | BAS-CON-03108 | 97070 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN MALLA SOMBRA | 380726.28 | 52513.97 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DPR3705I | MATUTINO | 0 | 207 | PETRONILO RODRIGUEZ GALINDO |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | RAFAEL CARDENAS # 60 | LUIS CABALLERO Y SANTIAGO CAMBEROS | 44250 | UNIDAD HABITACIONAL PLANETARIO | PLANETARIO | 20.7248542 | -103.3176277 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJAD-BAS-REH-03092-M/18 | 1588286.10 | 0.00 | ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-07-13 | 2018-09-28 | 2018-07-13 | 2018-09-28 | 78 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSTRUCTORA PLOMADA, S.A. DE C.V. | OSCAR ANDRES CABRERA GARCIA | CAPTURADO | 25 | 95181.57 | 13128.49 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
2982 | 2018-02-07 16:36:46 | BAS-CONA-02982 | 97018 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | ALTA 12-0-0-13 DOCE AULAS DIDÁCTICAS, DOS NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, DOS ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA) (REHABILITACIÓN ADICIONAL DE LAS SEIS AULAS DIDÁCTICAS DE ESTRUCTURA REGIONAL LAMINA Y TEJA, SE MEJORARAN PROVISIONALMENTE HASTA QUE SE CONSTRUYA LA ULTIMA ETAPA PARA SEIS GRUPOS). 23/MAYO/2018. A TRAVÉS DE CORREO DEL ARQ. JAVIER VELAZQUEZ DEL 05 DE JUNIO DE 2018, SE ESTABLECE LA NECESIDAD DE CONSTRUIR DIECIOCHO AULAS DIDÁCTICAS, DOS NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS Y ESCALERAS, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LOS MÓDULOS EXISTENTES. (LO ANTERIOR OBEDECE A LOS ACUERDOS DE LA MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO CON EL ÁREA DE COSTOS Y LA SEJ). 05/JUNIO/2018 | DIECIOCHO AULAS DIDÁCTICAS, DOS NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS Y ESCALERAS | 14859095.74 | 2049530.45 |  | DEPENDENCIA | EJECUTIVO TERMINADO ENVIADO A COSTOS PAP. 647/18 | 18 | 0 | 0 | 13 | LIC. PEDRO JAVIER VILLASEÑOR SALAZAR, COORDINADOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. | ILIA VARGAS CANTERO |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EPR0859Q | MATUTINO | 38347324 | 690 | PEDRO MORENO |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN CON ALTA | JALISCO # 169 | GUADALAJARA Y EJIDO | 45200 | TESISTAN (SAN FRANCISCO TESISTAN) |  | 20.7955077 | -103.4768631 | ZAPOPAN | JALISCO | CENTRO |  | INFEJLP-BAS-CONA-02982/18 | 14859095.74 | 0.00 | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | ING. RAUL RIOS CORONADO | CAPTURADO | 25 | 3714773.94 | 512382.61 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3354 | 2018-03-27 16:01:21 | BAS-CON-03354 | 97047 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 747178.75 | 103059.14 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. PEDRO JAVIER VILLASEÑOR SALAZAR, COORDINADOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EPR0099Z | MATUTINO | 0 | 202 | MOCTEZUMA |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | ATETELCO # 40 |  | 45400 | REY XOLOTL | REY XOLOTL | 20.6160218 | -103.2649769 | TONALÁ | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03354/18 | 4214110.97 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-07-09 | 49 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | JIALCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BERTHA JIMÉNEZ ALCALÁ | PAGADO | 50 | 373589.38 | 51529.57 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3355 | 2018-03-27 16:02:45 | BAS-REH-03355 | 97048 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 670571.69 | 92492.65 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. PEDRO JAVIER VILLASEÑOR SALAZAR, COORDINADOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EPR0258X | VESPERTINO | 0 | 364 | FRANCISCO MARQUEZ |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | REHABILITACIÓN | SAYULA #93 |  | 45403 | COL. JALISCO | JALISCO | 20.6949465 | -103.265726 | TONALÁ | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03354/18 | 4214110.97 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-07-09 | 49 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | JIALCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BERTHA JIMÉNEZ ALCALÁ | PAGADO | 50 | 335285.85 | 46246.32 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3356 | 2018-03-27 16:04:01 | BAS-CON-03356 | 97049 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 1196828.46 | 165079.79 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. PEDRO JAVIER VILLASEÑOR SALAZAR, COORDINADOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EST0005F | MAT Y VESP | 36072065 | 678 | SEC. TECNICA # 5 |  | SECUNDARIA TÉCNICA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | ATOTONILCO EL ALTO # 1 |  | 45400 | COL. JALISCO | JALISCO | 20.6892092 | -103.2636296 | TONALÁ | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03354/18 | 4214110.97 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-07-09 | 49 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | JIALCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BERTHA JIMÉNEZ ALCALÁ | PAGADO | 50 | 598414.23 | 82539.89 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3357 | 2018-03-27 16:05:25 | BAS-CON-03357 | 97050 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 670571.69 | 92492.65 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. PEDRO JAVIER VILLASEÑOR SALAZAR, COORDINADOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EPR1054J | VESPERTINO | 0 | 138 | FRANCISCO DE JESUS AYON ZESTER |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | PROLONGACION RAMON VILLALOBOS TEJELINO |  | 45400 | EDUCADORES JALISCIENSES | EDUCADORES JALISCIENSES | 20.638309 | -103.2487629 | TONALÁ | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03354/18 | 4214110.97 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-07-09 | 49 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | JIALCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BERTHA JIMÉNEZ ALCALÁ | PAGADO | 50 | 335285.85 | 46246.32 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3358 | 2018-03-27 16:06:32 | BAS-CON-03358 | 97051 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 928960.38 | 128132.47 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. PEDRO JAVIER VILLASEÑOR SALAZAR, COORDINADOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DPR3942K | VESPERTINO | 0 | 243 | FRANCISCO VILLA |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | MEDRANO #156 | VENUSTIANO CARRANZA y MEDRANO | 45400 | TONALÁ | TONALÁ | 20.645192 | -103.265227 | TONALÁ | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03354/18 | 4214110.97 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-07-09 | 49 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | JIALCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BERTHA JIMÉNEZ ALCALÁ | PAGADO | 50 | 464480.19 | 64066.23 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3348 | 2018-03-27 15:52:37 | BAS-CON-03348 | 97041 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 934060.67 | 128835.95 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. PEDRO JAVIER VILLASEÑOR SALAZAR. COORDINADOR DE PLANEACION Y EVALUACION EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DES0107L | MAT Y VESP | 0 | 573 | SECUNDARIA FEDERAL # 101 |  | SECUNDARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | AVENIDA CENTRAL |  | 44810 | INFONAVIT RIO NILO | INFONAVIT RIO NILO | 20.6380864 | -103.2771178 | TONALÁ | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03348/18 | 4458426.33 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 25 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | URDEM, S.A. DE C.V. | ADALBERTO MEDINA MORALES | PAGADO | 50 | 467030.34 | 64417.98 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3349 | 2018-03-27 15:54:57 | BAS-CON-03349 | 97042 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 507641.99 | 70019.58 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. PEDRO JAVIER VILLASEÑOR SALAZAR, COORDINADOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DJN1573D | VESPERTINO | 0 | 222 | CIHUALPILLI |  | JARDÍN DE NIÑOS | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | JUAREZ # 18 |  | 45400 | TONALA |  | 20.6240368 | -103.2417038 | TONALÁ | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03348/18 | 4458426.33 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 25 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | URDEM, S.A. DE C.V. | ADALBERTO MEDINA MORALES | PAGADO | 50 | 253821.00 | 35009.79 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3350 | 2018-03-27 15:56:21 | BAS-CON-03350 | 97043 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 507641.99 | 70019.58 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. PEDRO JAVIER VILLASEÑOR SALAZAR, COORDINADOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DPR2448C | VESPERTINO | 0 | 393 | FELIPE ANGELES |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | HIDALGO |  | 45400 | SAN GASPAR DE LAS FLORES | SAN GASPAR DE LAS FLORES | 20.675231 | -103.2444865 | TONALÁ | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03348/18 | 4458426.33 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 25 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | URDEM, S.A. DE C.V. | ADALBERTO MEDINA MORALES | PAGADO | 50 | 253821.00 | 35009.79 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3351 | 2018-03-27 15:57:50 | BAS-CON-03351 | 97044 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 757233.54 | 104446.00 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. PEDRO JAVIER VILLASEÑOR SALAZAR, COORDINADOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DPR3783M | VESPERTINO | 0 | 273 | BENJAMIN GARCIA GALVAN |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | LOMA PERIBAN # 8499 |  | 45418 | LOMA DORADA | LOMA DORADA | 20.6224643 | -103.2564764 | TONALÁ | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03348/18 | 4458426.33 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 25 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | URDEM, S.A. DE C.V. | ADALBERTO MEDINA MORALES | PAGADO | 50 | 378616.77 | 52223.00 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3352 | 2018-03-27 15:58:55 | BAS-CON-03352 | 97045 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 817787.47 | 112798.27 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. PEDRO JAVIER VILLASEÑOR SALAZAR, COORDINADOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DST0046G | MAT Y VESP | 36021160 | 762 | SECUNDARIA TECNICA # 46 |  | SECUNDARIA TÉCNICA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | CORREGIDORA # 54 |  | 45409 | ZALATITAN | ZALATITAN | 20.65594 | -103.2577098 | TONALÁ | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03348/18 | 4458426.33 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 25 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | URDEM, S.A. DE C.V. | ADALBERTO MEDINA MORALES | PAGADO | 50 | 408893.74 | 56399.14 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3353 | 2018-03-27 16:00:12 | BAS-CON-03353 | 97046 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 934060.67 | 128835.95 |  | DEPENDENCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. PEDRO JAVIER VILLASEÑOR SALAZAR, COORDINADOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DST0063X | MAT Y VESP | 31071710 | 741 | BASILIO VADILLO |  | SECUNDARIA TÉCNICA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | AGUSTIN YAÑEZ |  | 45400 | BASILIO VADILLO | BASILIO VADILLO | 20.6503676 | -103.2505375 | TONALÁ | JALISCO | CENTRO |  | INFEJCI-BAS-CON-03348/18 | 4458426.33 | 0.00 | CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 25 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | URDEM, S.A. DE C.V. | ADALBERTO MEDINA MORALES | PAGADO | 50 | 467030.34 | 64417.98 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3377 | 2018-04-10 16:45:27 | BAS-CONA-03377 | 97077 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CUBO DE ESCALERAS (Y RETIRO DE LAS AULAS MÓVILES) | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CUBO DE ESCALERAS (Y RETIRO DE LAS AULAS MÓVILES) | 4999808.92 | 689628.82 |  | DEPENDENCIA | ENVIADO VIA FOCUS PREVIAMENTE | 3 | 1 | 0 | 6 | GOBERNADOR ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ | MARIA TERESA GOMEZ BANDA |  |  | FORTAFIN 2018 | FORTAFIN 2018 | 2018 | CONVENIO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FORTAFIN 2018 | 2018 | 14DES0148L | MATUTINO | 0 | 123 | GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA |  | SECUNDARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN CON ALTA | RAMON LOPEZ VELARDE 1664 | FERNANDEZ LIZARDE | 45180 | LA CORONILLA | LA CORONILLA | 20.754652 | -103.329251 | ZAPOPAN | JALISCO | CENTRO |  | INFEJAO-BAS-CONA-03377/18 | 4999808.92 | 0.00 | ADJUDICACIÓN DIRECTA FEDERAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-19 | 2018-10-08 | 2018-06-19 | 2018-10-08 | 112 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CASTORO INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | DELIA YEDID RODRIGUEZ TELLES | PAGADO | 30 | 1499942.68 | 206888.64 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3434 | 2018-04-20 10:10:49 | BAS-REH-03434 | 97088 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | REHABILITACION DEL PABELLON 3 | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 11030350.18 | 1521427.61 |  | DEPENDENCIA | PROYECTO CONTRATADO POR SIOP A JAREX | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARIA DE EDUCACION |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14DESCEPAC | MATUTINO | 0 | 0 | SECUNDARIA NUEVA CREACION (CEPAC) |  | SECUNDARIA | BASICA | BÁSICO | REHABILITACIÓN | GARIBALDI # 21 | BAEZA ALZAGA Y HUMBOLDT | 44200 | GUADALAJARA |  | 20.6809149 | -103.3427719 | GUADALAJARA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJLP-BAS-REH-03434/18 | 11030350.18 | 0.00 | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-26 | 2018-10-15 | 2018-06-26 | 2018-10-15 | 112 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. | SERGIO ALBERTO BAYLON MORENO | PAGADO | 25 | 2757587.55 | 380356.90 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3490 | 2018-05-09 16:52:26 | BAS-CON-03490 | 0 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | TRABAJOS DE TERMINACIÓN EN EL PLANTEL. 18/MAYO/2018 | TRABAJOS DE TERMINACIÓN EN EL PLANTEL | 104998.44 | 14482.54 |  | DEPENDENCIA | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARIO DE EDUCACION, LEP FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ |  |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EPR1484Z | MATUTINO | 33667487 | 432 | ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN SIN ALTA | DEL ROSAL # 89 | AZALEAS Y JAZMIN | 45180 | LOMAS DE TABACHINES | LOMAS DE TABACHINES | 20.7496675 | -103.3605495 | ZAPOPAN | JALISCO | CENTRO |  | INFEJAD-BAS-CON-03490/18 | 104998.44 | 0.00 | ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-06-29 | 2018-08-17 | 2018-06-29 | 2018-08-17 | 50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | PORFIRIO HERRERA CARDONA | CAPTURADO | 25 | 26249.61 | 3620.64 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3550 | 2018-05-29 12:43:20 | BAS-REH-03550 | 0 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: SI FUE PROCEDENTE | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | TRABAJOS DE TERMINACIÓN. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL. | 335593.05 | 46288.70 |  | DEPENDENCIA | TERMINACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | LIC. OSCAR DANIEL OROZCO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. |  |  |  | REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2017 | REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2017 | 2017 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2017 | 2017 | 14DST0170F | MATUTINO | 10992279 | 519 | MANUEL GOMEZ MORIN |  | SECUNDARIA TÉCNICA | BASICA | BÁSICO | REHABILITACIÓN | VALLE SAN ROBERTO | VALLE DE SAN JOSE Y VALLE SAN SALVADOR | 45655 | REAL DEL VALLE | REAL DEL VALLE | 20.5466532 | -103.368443 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | JALISCO | CENTRO |  | INFEJAD-BAS-REH-03550/18 | 335593.05 | 0.00 | ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-07-09 | 2018-08-13 | 2018-07-09 | 2018-08-13 | 36 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V. | MIGUEL RAFAEL RODRÍGUEZ ALLENDE | REVISIÓN PARA INSTRUCCIÓN DE PAGO | 25 | 83898.26 | 11572.17 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3292 | 2018-03-12 15:56:12 | BAS-CONA-03292 | 97021 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE - OBSERVACIONES: | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | DOS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, ADEMAS LA REHABILITACIÓN DE LOS MÓDULOS "D", "E", "G" Y OBRA EXTERIOR (ETAPA COMPLETA). 23/ABRIL/2018 | DOS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, ADEMAS LA REHABILITACIÓN DE LOS MÓDULOS "D", "E", "G" Y OBRA EXTERIOR (ETAPA COMPLETA) | 5344368.29 | 737154.25 |  | DEPENDENCIA | EJECUTIVO TERMINADO ENVIADO A COSTOS PAP. 434/18 | 2 | 0 | 0 | 8 | LIC. PEDRO JAVIER VILLASEÑOR SALAZAR, COORDINADOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. | ERNESTO MURILLO |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EPR0430P | MATUTINO | 2900570 | 473 | VEINTIUNO DE MARZO |  | PRIMARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN CON ALTA | MANUEL M DIEGUEZ #191 | EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS | 48291 | LAS JUNTAS |  | 20.701654 | -105.2467855 | PUERTO VALLARTA | JALISCO | COSTA SUR |  | INFEJLP-BAS-CONA-03292/18 | 5344368.29 | 0.00 | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | JUAN LUNA CALDERON | CAPTURADO | 25 | 1336092.07 | 184288.56 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS
3488 | 2018-05-09 16:43:28 | BAS-CONA-03488 | 0 | 2018 | ESTATUS: PROCEDENTE CONDICIONAL - OBSERVACIONES: ES PROCEDENTE CONDICIONAL DE ACUERDO A QUE LOS SERVICIOS NO SE HAN REALIZADO DEBIDO A QUE EL AYUNTAMIENTO ESTA EN ESPERA A QUE SE INICIE LA CONSTRUCCION. | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA. (ALTA RATIFICADA CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. ARQ. VELAZQUEZ). 05/JUNIO/2018 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA | 5459960.56 | 753098.01 |  | DEPENDENCIA | SE ENTREGA CONJUNTO A COSTOS | 3 | 0 | 0 | 5 | L.E.P. FRANCISCO DE JESUS AYÓN LÓPEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO. | MARIO PELAYO |  |  | FAM BASICA 2018 | FAM BASICA 2018 | 2018 | BASICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | FAM BASICA 2018 | 2018 | 14EST0029P | MATUTINO | 3720861 | 135 | SECUNDARIA TECNICA MANUEL LOPEZ COTILLA |  | SECUNDARIA | BASICA | BÁSICO | CONSTRUCCIÓN CON ALTA | CONOCIDO |  | 48050 | AYUTLA |  | 20.12629 | -104.3469033 | AYUTLA | JALISCO | SIERRA DE AMULA |  | INFEJLP-BAS-CONA-03488/18 | 5459960.56 | 0.00 | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL | EN EJECUCIÓN | EN CONTRATACIÓN | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | MIGUEL ANGEL ANGULO RAMIREZ | MIGUEL ANGEL ANGULO RAMIREZ | CAPTURADO | 25 | 1364990.14 | 188274.50 | NO ASIGNADO | VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS